无锡市政府采购

竞争性磋商文件

政府采购编号：SYJCCG2020-032

采购项目名称：实训室二、体育馆等建筑室内消防管修缮工程

采   购   人：无锡商业职业技术学院

采购代理机构：江苏苏亚金诚工程管理咨询有限公司

2020年07月

目录

一．磋商公告…………………………………………………2

二．供应商须知………………………………………………6

三．项目技术要求和有关说明………………………………26

四. 合同书（格式文本）……………………………………32

五．附件（响应文件格式）…………………………………58

一、磋商公告

实训室二、体育馆等建筑室内消防管修缮工程竞争性磋商公告

江苏苏亚金诚工程管理咨询有限公司受无锡商业职业技术学院委托，就其实训室二、体育馆等建筑室内消防管修缮工程项目组织竞争性磋商。现欢迎符合相关条件的供应商参加。

一、采购项目名称及编号：

项目名称：实训室二、体育馆等建筑室内消防管修缮工程

项目编号：SYJCCG2020-032

采购方式：竞争性磋商

二、采购项目简要说明

1.采购内容：实训室二、体育馆等建筑室内消防管修缮工程

2.预算金额：120万元

3.最高限价： 118.00 万元

4.质量标准：一次性验收通过，100%合格

5.工    期：30日历天

6.项目地点：钱胡路809号

7.本项目共： 1 个标段，拟选1名中标人。

三、投标供应商资格要求：

投标供应商参加本次政府采购活动除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件：

1.投标供应商应为中国大陆境内合法注册的独立企（事）业法人单位；

2.具有消防设施工程专业承包二级及以上资质；

3.具备有效的安全生产许可证；

4.项目负责人需具备机电安装专业二级及以上注册建造师资格和《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（B证）》（有效期内），且未担任其他在建工程项目；

5.不接受联合体投标；

6.参加采购活动前三年内，在经营活动中无安全事故和质量事故；

7.近三年内被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的或被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为信息记录名单的（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动；

8.法定代表授权委托人和项目负责人必须为投标供应商在职职工，具备与本企业签订的劳动合同和由社保机构出具的2020年01月～2020年06月的社保缴费证明；

注：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

四、采购文件发售信息：

1.采购文件获取时间：2020年07月15日-2020年07月22日（法定假日休息）每天上午9:00～11:30，下午13:00～16:30；

2.采购文件获取地点：江苏苏亚金诚工程管理咨询有限公司（无锡新区和风路26号新发汇融广场C座 18楼）；

3.采购文件售价：捌佰元/份，售后不退；

4.采购文件获取方式：电子文档介质；

5.获取采购文件时递交以下资料并加盖公章：授权委托书原件（注明经办人的联系电话、电子邮箱）、经办人身份证复印件。

五、响应文件接收信息：

1.响应文件开始接收时间：2020年07月29日上午09:30始

2.响应文件接收截止时间及开标时间：2020年07月29日上午09:30，截止时间后的响应文件恕不接受

3.响应文件接收地点：江苏苏亚金诚工程管理咨询有限公司（无锡新区和风路26号新发汇融广场C座18楼会议室）

4.响应文件接收人：蒋工、章工

六、评审有关信息

1.评审时间：2020年07月29日上午09:30

2.评审地点：江苏苏亚金诚工程管理咨询有限公司（无锡新区和风路26号新发汇融广场C座18楼会议室）

3.中标单位确定时间：2020年07月29日评审结束后

4.中标单位确定地点：江苏苏亚金诚工程管理咨询有限公司（无锡新区和风路26号新发汇融广场C座18楼会议室）

七、其他有关事项：

1.本公告期限：三个工作日

2.本次招标执行政府采购政策：

（1）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除；

（2）按照《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）文件规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策；

（3）按照《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策；

注：如为同一投标供应商，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。

（4）所选用设备、材料属于节能产品、环境标志产品品目清单范围的，提供由国家确定的认证机构（根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中确认的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》）出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的，落实政府优先采购政策，分别予以加1分（同一产品同时具有节能产品、环境标志产品认证证书不重复加分）。

3.磋商保证金：

磋商供应商须按规定交纳磋商保证金 2.3 万元整，磋商保证金必须在响应文件接收截止时间前到达如下指定的账户：

开   户   名：江苏苏亚金诚工程管理咨询有限公司无锡分公司

开  户 银 行：交通银行无锡新区支行

账        号：322000640018178021278

注：上述账户为磋商保证金专用账户，非磋商保证金费用请勿汇入。

4、其他事项

（1）供应商如需至采购代理机构处现场获取招标文件的，必须按照无锡市财政局《关于疫情防控期间开展政府采购活动有关事项的公告》锡财购告〔2020〕2号（http://cz.wuxi.gov.cn/doc/2020/02/25/2837679.shtml）、无锡市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控应急指挥部《关于启用“锡康码”的通告》（第12号）和《关于全面使用“锡康码”落实疫情精准防控措施的通告》（第13号）等规定，进入采购代理机构办公场所前，参与人员必须戴口罩并出示“锡康码”，接受本项目采购代理机构的“测温+扫码”并登记，“锡康码”验证结果为红色或体温≥37.3℃的，严禁进场。进场时，主动提供“锡康码”状态、接受体温测量登记。参与人员离开时主动“扫码”再出门。（《“锡康码”申领使用操作手册》详见无锡政府采购网首页“工作动态”栏，或者无锡市公共资源交易中心网政府采购（市级）“公示栏”。）

（2）开标当日，参加投标的供应商应在投标截止时间前完成上述扫码、测温及领取并填写工作人员发放的《无锡市疫情防控期间公共资源交易现场人员承诺书》。

（3）投标人应考虑完成上述程序所需时间，提前进入开标地点，不能在投标截止时间前参加投标所造成的风险及损失，由投标人自行承担。

八、本次采购联系事项：

采 购 人：无锡商业职业技术学院

联 系 人：铁老师

联系电话：0510-83270021

联系地址：钱胡路809号

采购代理机构：江苏苏亚金诚工程管理咨询有限公司

统一社会信用代码：91320000780269894P

联 系 人：蒋工、章工

联系电话：18051576799、15852832592

传    真：0510-85223791   电子邮箱：1245800774@qq.com

联系地址：无锡新区和风路26号新发汇融广场C座18楼

邮政编码：214000

有关本次采购活动方面的问题,可来人、来函或电话联系。

二.供应商须知

（一）供应商须知前附表

江苏苏亚金诚工程管理咨询有限公司受无锡商业职业技术学院的委托，对其实训室二、体育馆等建筑室内消防管修缮工程项目组织竞争性磋商。欢迎你单位参加投标并提请注意下列附表中的相关事项：

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：实训室二、体育馆等建筑室内消防管修缮工程 项目编号：SYJCCG2020-032 采购人：无锡商业职业技术学院 采购方式：竞争性磋商 |
| 2 | 采购代理机构：江苏苏亚金诚工程管理咨询有限公司 地 址：无锡市新吴区和风路26号新发汇融广场C座18楼 |
| 3 | 1.采购内容：实训室二、体育馆等建筑室内消防管修缮工程 2.预算金额：120万元 3.最高限价：118万元 4.质量标准：一次性验收通过，100%合格 质量违约金：合同价的百分之五 5.工 期：30日历天 误期违约金：合同价的千分之二/天 6.项目地点：钱胡路809号 7.本项目共： 1 个标段，拟选1名中标人。 |
| 4 | 投标供应商参加本次政府采购活动除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件： 1.投标供应商应为中国大陆境内合法注册的独立企（事）业法人单位； 2.具有消防设施工程专业承包二级及以上资质； 3.具备有效的安全生产许可证； 4.项目负责人需具备机电安装专业二级及以上注册建造师资格和《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（B证）》（有效期内），且未担任其他在建工程项目； 5.不接受联合体投标； 6.参加采购活动前三年内，在经营活动中无安全事故和质量事故； 7.近三年内被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的或被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为信息记录名单的（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动； 8.法定代表授权委托人和项目负责人必须为投标供应商在职职工，具备与本企业签订的劳动合同和由社保机构出具的2020年01月～2020年06月的社保缴费证明； 注：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 |
| 5 | 采购文件获取时间：自2020年07月15日-2020年07月22日（法定假日休息），每天上午9:00～11:30，下午13:00～16:30 采购文件获取地点：江苏苏亚金诚工程管理咨询有限公司（无锡市新吴区和风路26号新发汇融广场C座18楼） 采购文件售价：捌佰元/份，售后不退。 采购文件获取方式：电子文档介质。 |
| 6 | 提疑截止时间：2020年07月23日上午11:00时 提疑方式：以书面或邮件形式(原件加盖公章扫描)邮箱：1245800774@qq.com 答疑截止时间：2020年07月23日下午17:00时，答疑以邮件形式发送给已获取招标文件的投标人。 踏勘现场：自行踏勘 |
| 7 | 磋商供应商须按规定交纳磋商保证金 2.3 万元，磋商保证金必须在响应文件递交截止时间前到达如下指定的账户： 开 户 名：江苏苏亚金诚工程管理咨询有限公司无锡分公司； 开 户 银 行：交通银行无锡新区支行 账 号：322000640018178021278 1、磋商保证金可用支票、本票、电汇、汇票等非现金形式提交，必须在投标截止时间前到达指定账户。 2. 磋商保证金必须以企（事）业法人的名义提交磋商保证金，磋商保证金必须从投标人的基本账户汇出。以个人、企业的办事处、分公司、子公司名义或他人账户、投标人企业的其他账户缴纳的磋商保证金无效。 3.不得使用经过背书转让的支票、银行本票、银行汇票。凡提供无法承兑的转账支票、银行汇票、银行本票或电汇支付不成功的投标人，视为没有实质性响应采购文件的要求，一律作无效投标处理。已经确定为中标供应商的，取消其中标供应商的资格，根据评标报告的排名先后顺序重新确定中标供应商。 4.为避免造成投标无效，投标人打款后即刻将基本账户存款开户许可证原件（或基本存款账户信息加盖公章）及缴款凭证扫描发至指定邮箱：1245800774@qq.com同时与代理机构进行确认到账情况并获取磋商保证金确认单。如打款后未与代理机构联系进行确认所造成一切后果由投标人自行承担。 5.对中小微企业免收磋商保证金，投标供应商须提供《中小企业声明函》和供应商所在地的县级以上中小企业主管部门对供应商为中型或小、微型企业的认定证明复印件并加盖投标供应商公章，装订进响应文件中，否则视为未按磋商文件要求缴纳磋商保证金，按无效文件处理。 6. 磋商保证金只允许单笔准额缴纳，务必备注项目名称，可简写。 7. 未按上述要求操作所导致的后果由供应商自行承担。未按采购文件规定提交磋商保证金的响应文件，恕不接受。 |
| 8 | 投标有效期：开标之日起90日历天 |
| 9 | 响应文件开始接收时间：2020年07月29日下午13:30始； 响应文件接收截止时间：2020年07月29日下午14:00止，截止期后的响应文件恕不接受； 投标地点：江苏苏亚金诚工程管理咨询有限公司（无锡市新吴区和风路26号新发汇融广场C座18楼会议室） |
| 10 | 开标时间：2020年07月29日下午14:00分 开标地点：江苏苏亚金诚工程管理咨询有限公司（无锡市新吴区和风路26号新发汇融广场C座18楼会议室） 评审地点：江苏苏亚金诚工程管理咨询有限公司（无锡市新吴区和风路26号新发汇融广场C座18楼会议室） |
| 11 | 评标办法：综合评分法 |
| 12 | 确定成交单位时间：2020年07月29日评审结束 确定成交单位地点：江苏苏亚金诚工程管理咨询有限公司（无锡市新吴区和风路26号新发汇融广场C座18楼会议室） |
| 13 | 1.响应文件份数：正本一份，副本三份，投标电子光盘一张； 2.响应文件中的所有复印件均需加盖公章； 3.本项目不接受负偏离。 |
| 14 | 采 购 人：无锡商业职业技术学院 联 系 人：铁老师 联系电话：0510-83270021 联系地址：钱胡路809号 采购代理机构：江苏苏亚金诚工程管理咨询有限公司 统一社会信用代码：91320000780269894P 联 系 人：蒋工、章工 联系电话：18051576799、15852832592 传 真：0510-85223791 电子邮箱：1245800774@qq.com 联系地址：无锡新区和风路26号新发汇融广场C座18楼 邮政编码：214000 有关本次采购活动程序方面的问题,可来人、来函（传真）或电话联系。 |

（二）投标供应商须知

（一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

（二）采购文件：

1.采购文件包括本文件目录所列全部内容，投标供应商应仔细阅读，并在响应文件中充分响应采购文件的所有要求。

2.投标供应商应向江苏苏亚金诚工程管理咨询有限公司购买采购文件及相关资料，按采购文件要求提交全部资料并对采购文件各项内容作出实质性响应，否则投标无效。

3.投标供应商一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本采购文件中的所有条件和规定，如有任何异议，均已在答疑截止时间前提出。

4.采购文件仅作为本次招投标使用。

（三） 采购文件的解释：

1.投标供应商如有需要对采购文件要求澄清的问题，请以书面或邮件（原件加盖公章扫描）方式提出，并按投标供应商须知前附表第6项规定的时间将书面或电子邮件（原件加盖公章扫描）发送至江苏苏亚金诚工程管理咨询有限公司，联系方式详见投标供应商须知前附表第14项。

2.采购人、江苏苏亚金诚工程管理咨询有限公司将按“投标供应商须知前附表”第6项规定的时间对投标供应商针对采购文件书面提出要求澄清的问题以邮件形式进行回复。

3. 采购文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照或相关部门的登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。

4.本文件的最终解释权归采购人。

（四）采购文件的补充或修正：

1．采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在无锡政府采购网上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或采购代理机构应当在提交响应文件截止时间至少5日前，以书面或邮件形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人或采购代理机构应当顺延提交响应文件的截止时间。

2．如果采购人或者采购代理机构对采购文件有澄清或者修改，投标供应商收到书面或邮件通知后应立即以书面或邮件形式回复江苏苏亚金诚工程管理咨询有限公司，确认已收到修改文件，逾期不回视同已收悉。

3.江苏苏亚金诚工程管理咨询有限公司可在投标截止时间三日前，视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间。

（五）响应文件的组成：

响应文件由证明文件部分、响应函部分、报价部分、技术文件部分组成。另附响应文件电子光盘一张。

1.证明文件部分：

第一部分：资格、资信证明文件

（1）关于资格的声明函（格式见附件）；

（2）投标人法定代表人授权委托书及法定代表人身份证明书（法定代表人亲自参与投标的提供法定代表人身份证明书）（格式见附件）

（3）投标人法定代表人身份证及法定代表人授权代表身份证复印件并加盖公章（投标时必须携带法定代表人身份证或法定代表人授权代表身份证原件）；

（4）投标人企业法人营业执照或事业单位法人证书、组织机构代码证、税务登记证复印件并加盖公章（投标时必须提交原件或公证件，三证合一的投标人只需提供营业执照副本）；

（5）具备消防设施工程专业承包二级及以上资质证书复印件并加盖公章（投标时必须提交原件或公证件）；

（6）项目负责人具备机电安装专业二级及以上资质证书和《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（B证）》（有效期内）复印件并加盖公章（投标时必须提交原件或公证件）；

（7）投标人有效的企业安全生产许可证复印件并加盖公章（投标时必须提交原件或公证件）；

（8）投标人企业基本账户开户许可证（或基本存款账户信息表）、磋商保证金银行有效回单复印件并加盖公章（投标时必须提交原件或公证件）（提供投标担保的按本招标文件规定执行）；

（9）投标人由会计师事务所出具的投标人2017年度或2018年度审计报告和所附已审财务报告复印件并加盖公章（投标时必须提交原件或公证件）；

（10）投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件并加盖公章（投标时必须提交原件或公证件）；

（11）投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件并加盖公章（投标时必须提交原件或公证件）；

（12）授权委托人和项目负责人应具备与本企业签订的劳动合同和由社保机构出具本企业的2020年01月～2020年06月的缴费证明复印件并加盖公章（投标时必须提交原件。法定代表人亲自参与投标的除外）；

（13）承诺书（格式见附件）；

注：投标人已按《无锡市政府采购供应商注册登记管理办法》（锡财购〔2012〕3号）文件要求入供应商库的，可注册入库（详见http://cz.wuxi.gov.cn/fzlm/zfcgjyxt/index.shtml）成功后，从网上下载打印《无锡市政府采购注册供应商资格信息登记表》（以下简称信息登记表），并经法定代表人签字和加盖公章后,可作为投标人响应文件的有效组成部分提交采购代理机构。信息登记表所记录的信息如能相应满足采购文件规定的资格、资信条件（4）-（8）项，在本项目评标评审时，可凭信息登记表免于提供相应的资格、资信证明材料的原件或公证件，否则必须按要求提供相应的资格、资信证明材料原件或公证件来予以证明。

上述资格、资信证明文件必须全部提供，其中要求提交的原件必须与响应文件同时提交，如果原件正在年检（或换证），则必须提供法定年检（或换证）单位出具的有效证明原件。否则必须提供原件或公证件来予以证明。投标人所提交的资格、资信证明文件的完整与否，将直接影响其响应文件的审核结果。

第二部分：补充证明文件：

（1）投标人简介和经营情况说明；

（2）项目管理机构配备情况（格式见附件）

a) 项目管理机构配备应包含下列人员；

| 岗位 | 到场时间要求 | 持证上岗要求 |
| --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 全程常驻现场 | 机电安装专业二级及以上注册建造师证书及具备有效的安全生产考核合格证 |
| 项目技术负责人 | 全程常驻现场 | 工程师及以上职称 |
| 施工员 | 全程常驻现场 | 持证上岗 |
| 质检员 | 全程常驻现场 | 持证上岗 |
| 材料员（可兼职） | 全程常驻现场 | 持证上岗 |
| 安全员 | 全程常驻现场 | 持证上岗 |
| 造价（预算）人员 （可兼职） | 全程常驻现场 | 持证上岗 |

注：提供项目组成员的身份证、职称证、资格证书（执业证）、近三个月社保证明（项目负责人提供近六个月社保）复印件、劳动合同复印件加盖公章。

b)项目负责人简历表；

c)项目技术负责人简历表；

d)项目管理机构配备情况辅助说明资料；

（3）中小企业声明函及残疾人福利性单位声明函（格式见附件）

（4）偏离表（格式见附件）

（5）其他投标人认为有必要提供的证明资料（参考评分标准）；

2、响应函部分（格式见附件）：

（1）响应函

（2）开标一览表

3、报价部分（格式见附件）；

投标报价应包括投标人完成本项目所有工作及后续服务的全部费用。

报价按照发给投标人的清单格式填写

4.施工组织设计：

（1）施工保障措施

（2）售后服务方案

（六）响应文件的要求：

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

2.响应文件由投标供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.如无特别说明，投标供应商报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

4.响应文件格式部分，应由投标供应商按给定格式提供，不得更改。

5.响应文件应用不褪色的黑色墨水书写或打印。

6.响应文件统一用A4纸，按照投标函格式中的顺序制作，并请编制目录。

7.响应文件份数为：正本1份，副本3份；投标人应将响应文件正本及电子光盘密封在一个密封袋中，并在封袋上清楚的标明“响应文件正本”；将所有响应文件副本密封在一个密封袋中，并在封袋上清楚的标明“响应文件副本”，响应文件正、副本需同时递交。所有响应文件封袋的封口处应加盖投标供应商印章。密封袋上还均应注明采购编号、项目名称、投标供应商名称。采购文件中资格证明文件及补充性文件所需提供的原件资料，需另行装袋，并在装袋上清楚的标明“原件资料”、采购编号、项目名称、投标供应商名称并加盖公章。

8.响应文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法人、法定代表人或法定代表人授权代表的签章。

9.响应文件应采用胶装方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页。

10.参加投标所涉及的费用一律由投标人自行承担。

（七）报价说明

（1）投标总报价应包括满足招标文件要求，完成项目范围内的工程施工、安装内容所需的所有材料、人工、运输、管理、安装、安全措施、保险、税金、利润、售后服务等及政策性文件规定的全部费用，但甲供（招标人自行采购）材料、设备不在报价范围内。投标报价在合同执行期间是固定不变和不可变更的，不因市场变化因素而变动，投标人在计算报价时需考虑风险因素。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标单位不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标单位所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

（2）投标单位报价为全部货物和服务计算单价和总价。《标价工程量清单》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人签署或签章，工程量清单与招标文件、图纸同时发给投标人。

（3）投标单位应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。

（4）一项投标内容只允许一个报价，招标人不接受任何有选择性的投标报价。

（5）响应文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

（6）最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是中标的唯一条件。

（八）无效响应文件的确认：

投标供应商有下列情况之一者，响应文件无效：

1.未按规定交纳磋商保证金的；

2.响应文件未按规定的期限、地点送达的；

3.响应文件未按要求密封、签署、盖章的；

4.投标供应商的法定代表人或法定代表人授权代表，未准时参加投标会议的；

5.投标供应商的法定代表人授权代表无法定代表人授权委托书的；

6.不具备采购文件中规定的资格要求及未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

7.响应文件未按招标文件规定的格式、内容和要求填写、制作的；

8.响应文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

9.响应文件中有招标文件未允许提供的选择性内容的；

10.恶意串通其他投标供应商，故意哄抬价格或压价的；

11.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

12.响应文件未按要求未制作、装订、密封包装的；

13.响应文件未加盖投标人公章及法定代表人或授权代表签字或盖章的；

14.不同投标人响应文件相互混装的；

15.不同投标人响应文件中的项目相关人员出现同一人的；

16.不同投标人聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；

17.不同投标人的响应文件内容出现非正常一致的；

18.响应文件商务标中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

19.商务标或技术标，被本项目评委确认为无效响应文件的；

20.经评审委员会认定投标人的投标报价低于成本价的；

21.未通过初步资格性审查、响应文件资格性检查、 响应文件符合性检查的；

22.不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

23.投标报价超过本项目采购预算或最高投标限价的；

24.列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

25.投标人的投标报价畸高或畸低，但投标总报价与各分项报价不能相互对应，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；

26.不同投标人的响应文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

27.不同投标人响应文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、响应文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；

28.不同投标人的磋商保证金由同一企业或同一账户资金缴纳的；

29.不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

30.同一响应文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

31.响应文件内容不全或不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

（九）评审程序、方法和标准：

由专家及采购人代表组成磋商小组（评审小组），并实行回避制度。

响应文件有关内容表不一致时的评判标准：

2.1报价一览表内容与响应文件中明细表内容不一致的，以报价一览表为准。

2.2总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

2.3大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

2.4正本与副本不符，以正本为准。

磋商开始工作程序

3.1 密封性审查：

由供应商或其推选的代表检查响应文件的密封、签署、盖章情况，也可以由公证人员检查并公证；

3.2初步资格性审查：

由工作人员在公证或监督下，按照供应商签到时间顺序进行。审查内容有：

3.2.1 供应商是否按规定缴纳磋商保证金（提供保证金确认单）（小、微企业免收磋商保证金的需提供相关证明）；

3.2.2 供应商的报价文件是否规定的期限、地点送达；

3.2.3供应商的法定代表人或授权代表是否准时参加开标会议。

3.2.4 供应商的法定代表人授权代表是否提供有效的身份证明和法定代表人授权委托书。（身份证可手持）

3.3本次磋商无唱标环节。

4.信用信息查询

4.1采购人或采购代理机构在响应文件提交截止时间前通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），“信用中国（江苏）”（http://www.jscredit.gov.cn/）等渠道查询相关供应商主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

4.2采购人或采购代理机构通过相关渠道查询的供应商主体信用记录，与项目其他采购资料一并保存。

5.1响应文件资格性审查

5.1.1文件资格性检查由磋商小组负责。

5.1.2依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商提供资格证明的合法性、真实性，是否具备投标资格。

5.1.3对意见难以统一或出现争议的事项，提交磋商小组全体成员进行表决。

6.1评审工作程序

6.1.1响应文件的符合性检查由磋商小组负责。磋商小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行检查。

6.1.2磋商小组对响应文件的有效性、完整性和对磋商文件要求的符合性进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求做出响应。

6.1.3磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

6.1.4磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

6.1.5磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会.

6.1.6磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求及合同条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表签字确认。

6.1.7文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

6.1.8磋商结束后，磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款或财库〔2015〕124号文规定的情形除外。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

6.1.9经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

6.2 比较与评价

6.2.1本项目对磋商小组对确定最终采购需求和提交最后报价的供应商采用综合评分法进行比较与评价。经评审有效的响应文件按磋商文件中规定的评标方法和标准，由磋商小组进行比较与评价。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

6.2.2磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

6.2.3评审全部结束后，由工作人员在公证或监督下，在评标室当场核对、汇总各供应商得分，确定各供应商总分和最终排序。

6.2.4磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分，由高到低顺序推荐三名及以上成交候选供应商，并编写评审报告，评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

6.2.5关于落实政府采购支持中小微企业、促进残疾人就业、支持监狱和戒毒企业政策的说明：

1)根据省财政厅《关于新冠肺炎疫情防控期间加大政府采购支持中小微企业力度的通知》（苏财购[2020]19号）的要求，对于非专门面向中小微企业的项目，对小型和微型企业产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号文）的规定提供《中小企业声明函》（格式见附件）。（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号文）。（投标供应商《中小企业声明函》和投标供应商所在地的县级以上中小企业主管部门对投标供应商为中型或小、微型企业的认定证明复印件。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。）

2)投标人如为残疾人福利性单位的视同小型、微型企业，享受价格给予10%的扣除优惠，用扣除后的价格进行评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号文）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件），投标供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除优惠。

3）投标人如为监狱企业的，视同小型、微型企业，享受投标价格给予10%的扣除优惠，用扣除后的价格进行评审。参加投标的监狱企业，应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号文）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件并加盖公章。

如为同一投标人，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。

6.2.6评审标准和主要因素：

投标供应商通过资格性与符合性审查的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数），磋商小组按照评分标准评定投标供应商的分值，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。响应文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标，评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。若总得分相同，按报价得分由高到低顺序排列；总得分且报价得分相同，按技术方案优劣顺序排列。未列入本评分标准的其他条件不作为评分内容。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由磋商小组确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

6.2.7评分标准

| 评分项目 | 分项 | 满分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价 （35分） | 报价 | 35分 | 根据投标价评分[满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×35，计算分数时四舍五入保留两位小数] |
| 投标供应商 评价 （30分） | 业绩 | 8分 | 2017年1月1日以来投标人具有类似项目业绩（要求提供签署的合同及工程支付凭证复印件），每个项目得2分。同一法人单位不累加，累计不超过8分 |
|  | 体系认证 | 6分 | 提供ISO质量管理、环境体系认证书、职业健康安全管理体系认证的，1个得2分，最高得6分。（投标时提供证书原件，无原件不得分） |
|  | 人员配备 | 6分 | 项目管理机构人员配备中具有机电安装专业中级职称人员者，有一名加2分，最多得4分；具有机电安装专业高级职称人员一个3分，最高6分；（同一人不重复计分，提供相关证书及所有人员2020年04月至2020年06月由社保局出具的缴费证明原件，无原件不得分）。 |
|  | 质保承诺 | 6分 | 本项目质保期2年，承诺延长质保期一年得2分，最高得6分。 |
|  |  | 4分 | 备品备件数量及报价清单：承诺准备不少于2%的主要备品备件（2分）；必须提供所有配件、材料更换的单价，且承诺该价格不随产品升级而变更（2分）。最高得4分。 |
| 响应文件评价（2分） | 2分 | 响应文件的表述清晰程度、完整性、规范性。 |
| 施工组织设计（33分） | 施工保障措施 （21分） | 6分 | 1、根据技术方案的完整性、实用性、可靠性和可操作性评分。能全面深刻理解招标方的需求。 |
|  |  | 4分 | 2、劳动力、设备和材料投入计划，材料质量保证措施。 |
|  |  | 5分 | 3、消防系统施工工艺和工程验收的详细方案，关键施工技术、工艺（1分）及工程实施的重点、难点和解决方案（2分）、各分部分项工程质量保证措施（2分）。 |
|  |  | 3分 | 4、安全文明施工及环境保护措施。 |
|  |  | 3分 | 5、施工进度计划和各阶段进度的保证措施。 |
|  | 售后服务方案 （12分） | 5分 | 提供详细的售后服务方案（2分）、服务体系（1分）、服务范围（2分），根据各投标供应商提供的资料，从全面性、可操作性等进行打分。 |
|  |  | 7分 | 提供详细的故障解决方案（2分）、响应时间（2分）、应急处理方案2分）、专业技术人员保障（1分），从全面性、可操作性等进行打分。 |
|  | 评委按照下列幅度打分：90%≤优≤100%；80%≤良＜90%；70%≤中＜80%；60%≤一般＜70%。（取所有评审成员分值的平均值） |

政策性加分因素（2分）：

所选用设备、材料属于节能产品、环境标志产品品目清单范围的，提供由国家确定的认证机构（根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中确认的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》）出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的，落实政府优先采购政策，分别予以加1分（同一产品同时具有节能产品、环境标志产品认证证书的不重复加分）。

# （十）确定成交供应商：

1．财库【2014】214号《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十五条，“磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上的成交候选供应商，并编写评审报告”及第二十八条“采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。”采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的投标人为成交供应商。采购人将把排名第一的成交候选人定为成交人。排名第一的成交候选人若放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交人。排名第二的成交候选人因前款原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交人。

2.本项目磋商小组根据对供应商资格审查情况、响应文件编写内容的完整性、合理性及综合评分等评审主要因素，根据综合评分法的评审原则确定1家成交供应商。

3.成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照上述规定的原则确定其他投标人作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

4.投标、开标及定标的整个过程均由采购人或纪律监察部门全程监督。

5．在发布成交公告的同时，江苏苏亚金诚工程管理咨询有限公司将向成交供应商发出成交通知书。

6. 未成交供应商的响应文件正本及副本、成交供应商的响应文件正本及副本留存，原件退还各投标供应商。

# （十一）采购项目的中止：

- 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形或财库〔2015〕124号文规定外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

# （十二）磋商保证金：

1.磋商保证金应按照采购文件规定的数额和办法交纳。

2.如投标供应商在投标截止期后撤回投标，则磋商保证金将作为违约金不予退还。

3.未中标供应商的磋商保证金于中标通知书发出5个工作日后退还。

4.中标供应商的磋商保证金将在合同生效后5个工作日内无息退还。

5.中标供应商有下列情形之一的，采购代理机构人不予退还其交纳的磋商保证金；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

6.中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

7.将中标项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；

8.拒绝履行合同义务的。

（十三）成交无效的确认：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；

（3）与采购采购单位、其他投标供应商恶意串通的；

（4）向采购采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在采购过程中与采购采购单位进行协商谈判、不按照采购文件和中标供应商的响应文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标供应商有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（十四）签订、履行合同：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件和中标供应商响应文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件和中标供应商响应文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

2.签订合同后，中标供应商不得将货物、工程及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标供应商不得采用分包的形式履行合同。否则采购人有权终止合同，中标供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商还应承担相应赔偿责任。

3.合同一式伍份，甲方叁份，乙方壹份，代理机构壹份。上述合同需甲乙双方签字盖章后生效。

（十五）政府采购信用担保：

政府采购信用担保，是由专业担保机构为供应商向采购人、代理机构、金融机构提供的保证，主要包括投标担保、履约担保、融资担保三种形式。供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用该三种信用担保形式。

1.投标担保。

投标担保，是指由专业担保机构为供应商履行支付磋商保证金的义务向采购人或者采购代理机构提供的保证担保。专业担保机构对供应商进行资信审查后出具投标担保函，供应商在投标有效期内发生撤回响应文件，或中标后因自身原因不签署政府采购合同等行为而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函的约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取投标担保函的形式交纳磋商保证金。政府采购投标担保函格式见附件一。

2.履约担保。

履约担保，是指由专业担保机构为供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保证担保。专业担保机构根据中标供应商的中标、成交通知书为凭据，进行资信审查后出具履约担保函；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。政府采购履约担保函格式见附件二。

3.融资担保。

融资担保，是指专业担保机构为供应商向银行融资提供的保证担保。供应商可以自愿选择是否采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。政府采购信用担保融资，是指以政府采购作为平台帮助中小企业融资，政府采购中标、成交的中小企业供应商，以中标、成交通知书和政府采购合同作为抵押凭据直接向银行贷款，或通过担保公司担保后向银行贷款，解决政府采购中标、成交的中小企业在履行合同过程中的资金困难。

4.政府采购信用担保合作担保机构和信用融资合作银行。

中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用投标、履约和融资三种信用担保形式，自主选择融资银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行（为江苏省政府采购信用融资合作银行）、浙商银行无锡分行（为无锡市政府采购信用融资合作银行）可以在无锡市范围内依法开展政府采购信用担保融资业务。

5.合作担保机构及银行出具的投标担保函、履约担保函及银行保函等，均具有《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》中列明的担保效力。除不可抗力外，无论基于何种原因，供应商一旦出现违约情形，承担保证责任的专业担保机构应当先行按照政府采购担保函及时进行偿付，偿付完成后，再按与供应商签订的协议约定内容进行追偿。

（十六）其他：

本项目招标代理费参照计价格（2002）1980号文标准七折计取，造价咨询费按苏价服（2014）383号文七折计取及其他费用（按实结算）由中标单位在领取中标通知书时一次性支付。

三．项目技术要求和有关说明

一、项目概况

学校大多数楼宇室内消防管网均采用一层横管双路进水，贯通楼宇并埋地铺设，室内接立管至顶层横管，后整个楼宇环通供水的方案。其供水管路均采用镀锌管铺设，经多年使用，已发现多处楼宇地下消防管道存在不同程度漏水情况，因而针对各楼宇立项整改。

（一）实训二

将实训二漏水的地下消防管路封堵，从西南进水口用明管穿墙进入室内，架空敷设东西贯穿的横管连接厕所拐角立管往二楼供水，然后在该东西贯穿的横管上用两个三通连接两根管道，往北沿室内梁柱架空行走，沿路接通每个室内消火栓后与西北进水口入室管道碰通，后再与东北角厕所旁立管碰通实现二楼双路供水并环通，再将原消火栓地下管道进水口全部封堵。

（三）实训三

拟将原直埋管路废除，重新由东西两侧进水口新建明管直通室内管路，将原有地下管路进水口封堵，封堵室内原有立管与地下管路连接处。此外，楼顶原有环通管外层保温已失效，拟采用橡塑铝皮重新做保温。

（四）第一教学楼

第一教学楼裙楼楼顶消防管闸阀漏水严重，管路保温也已损坏，拟更换DN80闸阀2只，管路重做保温。

（五）第三教学楼A、C楼

教三A、C楼地下管路漏水严重，拟将原直埋管路废除，重新由东西两侧进水口新建明管直通室内管路，将原有地下管路进水口封堵，另外重建东西水泵接合器。

（六）学宿一

学宿一室内消防进水管阀门井目前已经无法找到，拟直接开挖室外管路以明管接通楼内消防立管，并对原来地下进水管路进行封堵。

（七）学宿二B幢

学宿二B幢拟将地下消防管路废除，采取东西向明管接入，对原室内一层地下管路进行封堵，另外重建室内水泵接合器。

（八）学宿三/四/五/六（共4个组团）

学宿三/四/五/六地下管路拟从阀门处用明管直接穿墙进入室内与最近的消防立管接通，原地下进水管路进行封堵，另外重建室外水泵接合器。

（九）体育馆

拟将体育馆地下消防管路截断封堵，然后从体育馆舞台南北侧吊顶内用明管接通原走廊架空管，封堵接地消火栓。另拟更换已损坏的消防管网南侧进水口室内湿式报警阀。

（十）图书馆

1.图书馆室内消火栓管道与市政给水管道是碰通的，所以造成消火栓无法关水，且一旦地下室消防泵启动，会造成给水管压力升高，导致爆管。拟在消火栓加压管路加装2套止回阀，图书馆大楼内消火栓管路压力由原来屋顶水箱稳压系统支持；

2. 拟更换原6套室内消防湿式报警阀。

（十一）新建学生宿舍智能水表

（十二）部分阀门、水表和水带维修更换

（十三）东苑餐厅

东苑餐厅附近一直存在漏水点，需排查附近消防及给水管网，排查及修复暂估价10000元。

（十四）暂列金80000元。

二、施工及验收

1、施工执行国家最新标准规范及行业要求施工，保证质量符合国家规范标准。

2、所采购的远传智能水、远传智能水表、远传智能水表必须能与软件系统原平台对接。

三、付款方式

本项目竣工验收合格后，竣工结算审计结束付至审定价的95%，留审定价的5%作为质保金，质保期满一个月内无质量问题，一次性付清。（发包人不承担截止该支付期限前工程款的利息）。

四、工程量清单

详见附件。

四. 合同书（格式文本）

第一部分　合同协议书

发包人(全称)：

承包人(全称)：

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议。

一、工程概况

1、项目名称

2、工程地点：

3、工程内容：

4、工程承包范围

二、合同工期

计划开工日期：            年        月       日

计划竣工日期：            年        月       日

工期总日历天数         天，工期总天数日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合标准：

四、签订合同价与合同价格形式：固定单价合同

1、签约合同价为：

人民币（大写）：     元

（3）专业工程暂估价：

人民币（大写）：     元

（4）暂列金额：

人民币（大写）：     元

合同价包含所有人工、材料、机械使用费、规费、税金等所有与本项目相关的所有费用。

2.合同价格形式：固定单价

五、承包人项目经理：

承包人项目经理：

六、合同文件的组成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

1、中标通知书；

2、投标书及其附件；

3、专用合同条款；

4、通用合同条款；

5、技术标准和要求；

6、图纸；

7、已标价工程量清单或预算书；

8、其他合同文件。

合同在订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件需经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在                                    签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自                                   生效。

十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  (公章)                  承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：        法定代表人或其委托代理人：

（签字）                         （签字）

组织机构代码：                    组织机构代码：

住所：                            住所：

邮政编码：                        邮政编码：

法定代表人：                      法定代表人：

委托代理人：                      委托代理人：

电  话：                          电  话：

传  真：                          传  真：

电子信箱：                        电子信箱：

开户银行：                        开户银行：

账  号：                          账  号：

第二部分 通用条款

按照住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）第二部分通用合同条款执行。

第三部分 专用合同条款（主要条款）

#### 一般约定

# 1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.1其他合同文件包括：（1）中标通知书；（2）施工过程中签订的补充协议；（3）招标文件澄清答疑、招标文件；（4）投标函及其附录；（5）专用合同条款及其附件；（6）通用合同条款；（7）技术标准和要求；（8）图纸；（9）已标价工程量清单或预算书；（10）其他合同文件。

1.1.2 合同当事人及其他相关方：/

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 作为施工现场组成部分的其他场所包括：   执行通用条款 。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《工程建设项目施工招标投标办法》（七部委30号令）、《江苏省工程建设管理条例》、《建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定》、《工程量清单计价规范》、其他法律法规以及江苏省和无锡市行业主管部门颁布的相关文件规定，如地方法规与国家法规相抵触，按国家法规执行 。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：本工程应按以下规范与标准执行（包括并不限于）：《工程建设标准强制性条文》（城镇建设部分）、《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1—2008)、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》(CJJ2—2008)、《沥青路面施工及验收规范》(GB50092—96)、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268—2008)、《混凝土结构耐久性设计规范》（GB/T50476—2008）、《建筑工程施工质量验收统一标准》、《混凝土结构工程施工质量验收规范》、《砌体结构工程施工质量验收规范》、《建筑地基基础工程施工验收规范》、《钢结构工程施工质量验收规范》等现行规范、标准及设计要求进行检查验收。当标准互相矛盾时，以最新和最严格的为准。

# 1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：  如有涉及，双方另行协商约定    ；

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/          。

# 1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：(1)合同协议书及补充协议；（2）中标通知书；（3）投标函及其附录；（4）专用合同条款及其附件；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单或预算书；（9）其他合同文件。各方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同协议条款的组成部分。组成本合同的文件均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

1.6.2 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：开工前3天内提交施工组织设计，每周向发包人提供当周工程建设报表及下周进度计划各一式两份，其他报表及计划按发包人现场管理要求提供 ；

承包人提供的文件的期限为：按发包人需求  ；

承包人提供的文件的数量为：按发包人需求        ；

承包人提供的文件的形式为：按发包人需求       ；

发包人审批承包人文件的期限：收到相关文件后7天内 。

1.6.3 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：      执行通用条款       。

# 1.8 交通运输

# 1.8.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：     遵守学校规定     。

# 1.8.2 场内交通

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：由承包人负责实施并承担相关费用。

1.8.3超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  承包人  承担。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：    执行通用条款      。

# 1.9.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：   著作权归发包人所有   。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求： 执行通用条款    。

# 1.9.3 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担   。

#### 2. 发包人

# 2.1 发包人代表

发包人代表：

姓    名：     ；

身份证号：      ；

职    务：    ；

联系电话：     ；

电子信箱：     ；

通信地址：    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：经发包人授权并在授权范围内代表发包人行使发包人权利，全面负责本工程的组织、协调和管理，签发或签署各种相关指令，报表及支付凭证，处理施工过程中的各有关事宜 。

# 2.2 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.2.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工日期前 7天    。

2.2.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：开工前7天提供临时水电接驳点，施工场内临时水管、电线电缆等铺设费用及施工过程中的施工用水、用电费用由承包人自行承担解决，费用已经含在合同价中，发包人不另行支付。承包人须自备发电机组设备（费用已经包括在合同价中），以保证偶然停电情况下正常施工所需用电以及为满足合同工期要求赶工所需用电，自行发电所产生的费用由承包人承担，已包含在合同价中。发包人不提供电讯线路接驳点，承包人负责接驳到现场的工作，相关一切费用已包含在承包人合同价中，发包人不另行支付 。

#### 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（1）承包人提交的竣工资料的内容：向发包人提供竣工图及资料的电子版  。

承包人需要提交的竣工资料套数：       3套        。

承包人提交的竣工资料的费用承担：   承包人承担     。

承包人提交的竣工资料移交时间：   竣工验收合格后 30 日内   。

承包人提交的竣工资料形式要求：    书面及电子     。

（2）承包人应履行的其他义务：

1）承包人宗旨：保证与发包人密切配合，服从统一指挥、统一安排，高标准、严要求、安全优质、快速地完成该合同工程的施工建设，确保发包人满意。

2）本工程确保一次验收100％达到合格标准，如因承包方原因一次验收达不到合格工程标准，则承包方必须返修整改达到合格标准为止，才能交付发包方，其返修费用均由承包方自行承担。返修工期计入总工期考核，并支付发包方质量违约金。

3）工程竣工验收通过后，承包方在60天内提供全部结算资料，由发包方委托具备相应资质的第三方咨询机构进行项目结算审核。

4）涉及到工程价款的签证，应由监理方审核签署、跟踪审计复核、发包方确认作为结算依据。所有签证承包方必须在事件发生后3天内报出签证申请，逾期作为让利。超出规定额度的还需由建设行政主管部门审核确认后方可作为结算依据。

5）施工期间，承包方要做到文明施工，并符合市创建卫生城市的要求，材料堆放整齐，做好工地文明创建工作，在施工过程中如受到有关部门的通报批评，则每次按5000.00元扣款。工程车辆上路行驶时抛、洒、滴、漏，涉及环卫方面的问题，由承包人负责解决及承担可能出现的费用。

6）严格施工安全，承包人应对施工人员进行安全教育，避免发生人身伤亡事故和火灾事故，并应参加建筑、安装工程保险，施工中发生的质量、安全事故及责任和经济损失均由承包人负责，并按相关管理部门论定的责任相应处理。

7）一旦中标，项目负责人和专职安全员不得更换，必须全过程管理直至工程竣工，否则作违约处理，施工单位清理出场，承担一切直接、间接的经济损失并没收履约担保金。项目负责人必须保证每周有40小时在施工现场，专职安全员必须与施工同步在岗，由总监和甲方代表考核，缺勤乙方支付违约金1000元/小时给甲方，如有事应征得总监或业主同意。

8）工期：30日历天；计划开工时间以甲方通知为准。延误工期承包方应按照合同价的万分之五/天支付违约金给发包方，误期赔偿费不设上限，如有其它损失，均由承包方赔偿。

9）除通用条款约定的不可抗力外，另要约定的不可抗力由发包方、承包方及监理视事件情况共同论定。

10）承包人采购或发包人供应的建筑材料，必须符合现行国家质量标准的要求。承包人必须在收到中标通知书14天内按甲方要求进行材料送样，送样分批进行，最多不超过三批次。材料进场时必须附有出厂合格证，并按规定会同发包人（监理）工地代表共同抽样，送质检部门认可有效的检测单位复验，当发包人或质检部门按高于规范和规定的要求另行要求检验试验所发生的复验费以及新材料、新工艺、新设备的试验费，其费用按江苏省物价局、江苏省建设厅苏价物（2001）113号关于核定《江苏省建设工程质量检测和建筑材料试验收费标准》的通知规定由发包人承担费用；其余根据有关国家标准或验收规范要求的检验项目的试验费用由承包人承担。经复验合格后的材料，并对该进场后的复验材料进行实物检查，与复验结果相符的才能使用。遵循谁采购谁负责的原则，不合格的材料、设备由材料来源的采购方组织处理、清出现场。

11）对施工过程中的主要质量控制的主要要求：施工方法、施工顺序承包人必须严格按发包人（监理）工地代表批准的施工组织设计（施工方案）组织施工，并由发包人（监理）工地代表监督实施。

12）工程竣工后承包人逾期（60天）提交合同范围内的工程竣工结算时，发包人可相应延期支付承包人的工程款。

13）有暂估价的材料按暂估价报价，中标后由发包方、承包方双方共同看样定货,发包方以确认单的形式明确材料的结算价格。

14）凡实际工程数量与清单工程量有偏差，承包商必须在发现问题一周内与甲方协调沟通，否则结算时按不超过清单工程量结算。

15）承包人应当在投标前，已经完全熟知国家、无锡市政府和各有关政府部门对施工工程现有的相关规定，且在合同履约过程中严格按照现有规定的和将会做出的规定组织生产和经营活动。

16）关于农民工工资事项合同条款：a.承包人是本工程农民工管理的责任人，全面负责施工过程中农民工的管理、用工合同管理和民工工资发放等工作；b.承包人在施工过程中，必须确保按规定、按时支付农民工工资，民工工资必须直接发放到民工本人手中；c.发包人按合同约定支付工程款的，因承包人拖欠农民工工资而发生民工上诉、上访情况，由发包人先行垫付农民工工资及相关费用，垫付费用由发包人按垫付总额乘以N（具体数额见《系数N取值表》）系数向承包人收回，从工程款中直接扣除；d.发包人未按《合同》约定按时支付工程款，造成承包人拖欠农民工工资的，由发包人无条件支付农民工工资及相关费用，并支付承包人直接经济损失，且不得向承包人追讨，不得从工程款中扣除。

系数N取值表

| 序号 | 工程合同造价M （万元） | 系数N取值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | M＜500 | 1.5 |
| 2 | 500≤M＜1000 | 1.3 |
| 3 | 1000≤M＜5000 | 1.2 |
| 4 | M≥5000 | 1.1 |

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：         ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：           。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：  每周不得少于5天，有事临时离开需提前向发包人代表请假    。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任： 处以2万元违约金，责令限期提交劳动合同并补缴社会保险    。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任： 若项目经理未获发包人同意擅自离职，按 2000 元/天向发包人支付违约金，由发包人直接在工程款中扣除。 。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任： 处以1.00 万元违约金直至终止施工合同 。

# 3.2.5项目经理押证：从该项目施工进场开始，到项目竣工验收结束，投标项目经理证书需暂存发包人，待该项目竣工验收结束，即可返还。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 开工前7天。

3.3.2 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：  处以5000元/人次罚款直至终止施工合同并没收履约保证金 。

3.3.3 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：  发包人和监理人双方批准 。

3.3.4承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任： 处以5000元/人次罚款直至终止施工合同并没收履约保证金  。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任： 处以5000元/人次罚款直至终止施工合同并没收履约保证金 。

3.5 分包：本工程任何部分均不得分包。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：  设备、人员进场至验收交付使用前由承包人负责保修，无其它特殊要求的，费用由承包人承担    。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：    否   。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限：签订合同时支付合同价的10%，履约保证金在本项目竣工验收合格15天后退还，不计利息。

# 5.2 隐蔽工程检查

5.1.1承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：  共同检查前48小时书面通知监理人  。

监理人不能按时进行检查时，应提前   24    小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：    48     小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 按建设部现行的《建设工程安全生产管理条例》的有关规定、《无锡市建设工程文明施工管理办法》（市人民政府令第 120 号）和《市政府办公室关于印发无锡市企业安全生产风险抵押金管理暂行办法的通知》（锡政办发【2014】2 号）的有关条款以及招标文件中技术标准和要求规定执行，由承包人负责管理，监理和发包人监督执行，安全事故由责任方承担一切后果。环境保护按苏建招[2010]10 号文：关于在建设工程招标文件和施工合同中增加防止扬尘等要求的通知。由承包人负责承担施工范围内的一切安全责任  。

6.1.2 关于治安保卫的特别约定：     安全事故由承包人承担一切后果。          。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：   开工前3天       。

6.1.3 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：    按建设行政主管部门的有关规定执行      。

6.1.4关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：     /         。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：开工前3天内提交施工组织设计。计划应有横道网络图。施工组织设计及进度计划须报发包人及发包人委派的监理工程师审查。承包人向发包人及监理工程师提交符合工程实际情况的施工组织设计和工程进度计划，并得到监理工程师的认可。施工组织设计应详细说明整个工程进度计划、劳动力计划、机械设备进场计划、材料计划、安全文明施工措施费使用计划、需要配合的事项、可能遇到的不利因素及相应的措施，承包人必须按监理工程师确认的进度计划组织施工，接受监理工程师对进度的检查和监督。每周报下周施工进度计划，每周例会前2日历天报下周进度计划。在施工过程中，工程实际进度与经确认的施工组织设计和工程进度不符时，承包人应按现场监理工程师的要求提出改进措施，经监理工程师确认后执行，因承包人的原因导致实际进度与进度计划不符，承包人无权就改进措施提出追加合同价款。   。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：   合同签订后7天内     。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：  合同签订 7 天内。发包人和监理人对承包人提交的施工组织设计（包括修改后的施工组织设计）的确认，不能减轻或免除承包人根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务。  。

7.2 施工进度计划

7.2.1 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 收到后5天内 。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：  合同签订后、开工前  。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：    /     。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：   /      。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起   90  天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：  开工前3天  。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（1）因发包人原因导致工期延误的其他情形：  ①重大设计变更而影响施工进度②不可抗力，此延误工期须在发现后七天内办理签证，逾期不予认可    。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为： 应按每拖延一天承包人需按合同价的千分之二/天支付违约金  。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：   误期赔偿费不设上限   。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：      /         。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）            双方另行协商                  ；

（2）               /                            ；

（3）                /                           。

#### 8. 材料与设备

8.1材料与工程设备的保管与使用

8.1.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：    由承包人承担      。

# 8.2 样品

8.2.1样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：  承包人收到中标通知书14天内完成合格产品送样   。

# 8.3 施工设备和临时设施

8.3.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：   由承包人承担，所需费用已含在投标报价中。    。

#### 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：     按有关规定执行   。

施工现场需要配备的试验设备：     按有关规定执行     。

施工现场需要具备的其他试验条件：   按有关规定执行    。

# 9.2 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：     按有关规定执行     。

#### 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：（1）在工程实施过程中，发包人发出的设计变更、签证、增减或调整工作内容及施工进度、变更材料、材质的指令等，是合同的一部分，承包人须无条件按发包人的要求实施并承担合同义务，否则视作违约。（2）发生变更、施工条件变化等，要由监理工程师、发包人、跟踪审计同时确认方为有效；由于设计变更、现场签证等引起的新的工程量清单项目，其综合单价由承包人提出，经发包人及跟踪审计单位确认后，作为竣工结算依据   。

# 10.2 变更估价

10.2.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:      见本合同条款第12条     。

# 10.4暂估价

# 东苑餐厅需排查附近消防及给水管网排查及修复暂估价10000.00元。

10.4.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  2  种方式确定。

10.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  1  种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过   %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 /  %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 /  %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± /  %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：    按锡建价（2008）5 号文执行   。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：    政策性风险可以调整，市场价格波动风险范围参照锡建价[2008]5号文规定     。

风险费用的计算方法：    按无锡市建设行政主管部门的相关规定计取，承包人应充分考虑 工程建设周期内市场价格等因素的波动风险，风险费用包含在投标报价中     。

风险范围以外合同价格的调整方法：

（1）未发生工程变更的计价：投标报价时的分部分项综合单价和措施项目费均不调整（不论工程量变更作多大增减），工程数量以监理工程师、跟踪审计人员及发包人签证作为付款的依据，并按实调整。

（2）施工期间如有变更情况，而工程量清单中未包含变更工程的综合单价、工程量清单漏项、发包人指令或经发包人同意的设计变更引起新的工程量项目，其相应综合单价由承包人按以下规定提出，经发包人确认后作为结算依据：①已定规格、型号、厂家、品牌的材料如材料品种发生更换的，则只调整材料价差，其他不变。②因设计变更、施工条件引起变更或减少工程，报价中有投标价的按投标报价中的综合单价执行；无投标价时，按下列方式确定综合单价：材料价格按无锡市造价部门公布的施工时最近一期除税指导价，无指导价的按施工期间承发包人双方确认的市场除税价，套用《江苏省市政工程计价表》（2014年）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014年）、《江苏省安装工程计价定额》（2014年）、江苏省及无锡市有关规定×让利系数 %结算（该让利系数为=中标价/招标控制价（即最高投标限价）×100%，保留小数点后两位）。在清单中以暂估价和预留金形式列入的项目对造价作调整时均按乘以让利系数  %（该让利系数为同上文规定）后进行结算。(让利系数计算公式中均不包括甲供材和甲控乙供材、暂列金)。

（3）本工程若发生不合理报价，则按以下方式调整：投标报价中，中标价虽已被发包人接受，但合同履行中发包人发现投标方投标报价中有故意或非故意采取了不合理报价，当某一清单子目中的工、料、机含量、费率超过《江苏省市政工程计价表》（2014年）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014年）、《江苏省安装工程计价定额》（2014年）（除设计要求外）的任何一项或几项，及材料价格超过2018年第2期的《无锡工程造价信息》中的信息指导价（无信息指导价的材料按2018年第2期同期的材料市场价格）所组成的综合单价的5%时，视为不合理报价，发包人将对清单子目按计价表规定的含量及费率对高含量调减计算综合单价后再×折减系数（该折减系数：中标价/最高限价(均不包括甲供材和甲控乙供材、暂列金)，对低价报价的清单子目不作调整。

（4）投标时各单位工程中同一清单子目对应的综合单价报价应保持一致，如不一致，结算审计时以所报综合单价中最低的作为结算依据。

（5）不可抗力因素所造成的损失经发包人审核及无锡市有关部门认定后可列入结算。

(6)《建设工程工程量清单计价规范》中列举了各清单项目编码应有的工作内容，如无特殊说明，该工作内容即为工程量清单的工作内容，所有的工作内容所需费用均应包括在投标报价的综合单价内。

(7）承包人在投标时已对本工程进行了踏勘现场并核对过本工程工程量，招标图纸不变的情况下，若承包人在投标时未提疑，图纸中有，报价清单中没有的部分视为已包含在报价清单子目内（除甲方主动提出变更或增补），结算时不作调整。

（8）工程变更：施工过程中，若发包人有工程变更，以书面形式通知承包人并由承包人负责编制预算，经审核单位审核确认后，按规定办理书面签证手续。对于无中标综合单价的工程变更单项变更金额超过2万元、有中标综合单价的工程变更单项变更金额超过5万元，还须经校方确认后方可实施。

（9）承包人无条件接受财政或上级部门组织的审核，审核结果作为竣工结算最终依据。

（10）承包方提供的结算审减率≤5%由建设方支付审计费，结算审减率＞5%由施工方支付审计费。200万元以上项目需接受建设方复审.

2、总价合同。

总价包含的风险范围：/。

风险费用的计算方法：     /       。

风险范围以外合同价格的调整方法：  / 。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：  工程量计算及工、料、机消耗量套用《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013及《江苏省安装工程计价定额》（2014年版）。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：     按月计量      。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定： 本项目竣工验收合格后，竣工结算审计结束付至审定价的95%，留审定价的5%作为质保金，质保期满一个月内无质量问题，一次性付清。（发包人不承担截止该支付期限前工程款的利息）。

#### 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.1监理人不能按时进行验收时，应提前   24   小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   48   小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：    执行通用条款    。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：   执行通用条款     。

13.2.2移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：   颁发工程接收证书后7天内   。

# 13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：   颁发工程接收证书后3天内     。

#### 14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：    工程竣工验收合格后28天内   。

竣工结算申请单应包括的内容： （1）竣工结算合同价格；（2）发包人已支付承包人的款项；（3）应扣留的质量保证金；（4）应扣除的承包人的违约金；（5）发包人应支付承包人的合同价款 。

# 14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：   收到竣工付款申请单28天内     。

发包人完成竣工付款的期限：     签发竣工付款申请单28天内     。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：    执行通用条款     。

14.3 最终结清

14.3.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：     四份      。

承包人提交最终结算申请单的期限：   缺陷期满7天内    。

14.3.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：  收到申请28天内  。

（2）发包人完成支付的期限：  申请签发后14天内  。

#### 15. 缺陷责任期与保修

15.1缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：  24个月  。

# 15.2 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：  扣留  。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

# 15.2.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 （2） 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：  /   ；

（2）  5  %的工程款；

（3）其他方式:   /  。

# 15.2.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第  2   种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

# （2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:       /           。

关于质量保证金的补充约定：    /      。

15.3保修

15.3.1 保修责任

工程保修期为：   详见合同附件《工程质量保修书》     。

15.3.2 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：  影响校内正常教学和生活的要求24小时内到场并修理（时间以电话通知为准），如在48小时内未到场解决问题，甲方有权另行安排施工队伍进行修理，其修理费用甲方有权直接在工程款里扣除     。

#### 16. 违约

# 16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：     /      。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：  双方另行商定   。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： 双方另行商定 。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：           双方另行商定        。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：   双方另行商定     。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：   双方另行商定  。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：   双方另行商定 。

（7）其他：           /           。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满    天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

# 16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：                 。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：   由承包人承担全部费用并承担相关法律责任   。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：   执行通用条款     。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：   双方另行商定     。

#### 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：   按保险合同解释   。

# 17.2 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  60  天内完成款项的支付。

#### 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：  承包人必须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险   。

# 18.2 其他保险

关于其他保险的约定：    执行通用条款      。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：    执行通用条款      。

18.3 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：   执行通用条款     。

#### 20. 争议解决

# 20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2   种方式解决：

（1）向         /          仲裁委员会申请仲裁；

（2）向    本工程所在地    人民法院起诉。

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》，经协商一致，对                     工程签订工程质量保修书。

1、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

2、质量保修期

2.1双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程质量保修期如下：

(1) 本工程质量保修期为   年；

2.2质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

2.3其他项目保修期限约定按国家有关规定。

3、质量保修责任

3.1属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，所用费用从质保金中扣除，如质保金不够的应及时支付给修理单位，否则一切责任由承包人自负。

3.2发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3.3对于涉及安全的质量问题，应当立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施，承包人实施保修。

3.4质量保修完成后，由发包人组织验收。

4、保修费用

4.1保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

5、其他

5.1双方约定的其他工程质量保修事项：               /                    。

5.2本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发  包  人（公章）：	承  包  人（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：	法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字或盖章）：	委托代理人（签字或盖章）：

年    月   日	     年     月    日

政府采购履约担保函（项目用）

编号：

（采购人）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签定编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年

月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

政府采购投标担保函（项目用）

编号：

（采购人或采购代理机构）：

鉴于               （以下简称“投标人”）拟参加编号为            的

项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳磋商保证金，且可以投标担保函的形式交纳磋商保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下磋商保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2．招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币      元（大写            ），即本项目的磋商保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起    个月止。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在　　　个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付磋商保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人磋商保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

# 年     月      日

五．附件（响应文件格式）

项目

竞争性磋商响应文件

政府采购编号：

项 目 名 称：

响应文件内容：

年  月  日  时  分开标，此时间以前不得开封；

供应商：	                        （盖公章）

法定代表人或

其委托代理人：	            （签字或盖章）

日  期：   年 月 日

响应文件格式

响应函部分格式附件

（一）响应函

致江苏苏亚金诚工程管理咨询有限公司：

我们收到你们   ****项目采购文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加此次（采购项目名称）项目的投标。

一、根据已收到的采购编号为的（采购项目名称）的招标文件，遵照国家法律、法规和规章的有关规定，我方经过踏勘现场和我方就上述招标项目进行投标。报价大写元（小写元）。按招标文件中的要求、技术规范的条件承包本项目。

二、我们愿意提供江苏苏亚金诚工程管理咨询有限公司在采购文件中要求的文件、资料（具体内容如下）：

响应文件由证明文件部分、响应函部分、报价部分、技术文件部分组成。另附响应文件电子光盘一张。

1.证明文件部分：

第一部分：资格、资信证明文件

（1）关于资格的声明函（格式见附件）；

（2）投标人法定代表人授权委托书及法定代表人身份证明书（法定代表人亲自参与投标的提供法定代表人身份证明书）（格式见附件）

（3）投标人法定代表人身份证及法定代表人授权代表身份证复印件并加盖公章（投标时必须携带法定代表人身份证或法定代表人授权代表身份证原件）；

（4）投标人企业法人营业执照或事业单位法人证书、组织机构代码证、税务登记证复印件并加盖公章（投标时必须提交原件或公证件，三证合一的投标人只需提供营业执照副本）；

（5）具有消防设施工程专业承包二级及以上资质证书复印件并加盖公章（投标时必须提交原件或公证件）；

（6）项目负责人具备机电安装专业二级及以上资质证书和《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（B证）》（有效期内）复印件并加盖公章（投标时必须提交原件或公证件）；

（7）投标人有效的企业安全生产许可证复印件并加盖公章（投标时必须提交原件或公证件）；

（8）投标人企业基本账户开户许可证（或基本存款账户信息表）、磋商保证金银行有效回单复印件并加盖公章（投标时必须提交原件或公证件）（提供投标担保的按本招标文件规定执行）；

（9）投标人由会计师事务所出具的投标人2017年度或2018年度审计报告和所附已审财务报告复印件并加盖公章（投标时必须提交原件或公证件）；

（10）投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件并加盖公章（投标时必须提交原件或公证件）；

（11）投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件并加盖公章（投标时必须提交原件或公证件）；

（12）授权委托人和项目负责人应具备与本企业签订的劳动合同和由社保机构出具本企业的2020年01月～2020年06月的缴费证明复印件并加盖公章（投标时必须提交原件。法定代表人亲自参与投标的除外）；

（13）承诺书（格式见附件）；

注：投标人已按《无锡市政府采购供应商注册登记管理办法》（锡财购〔2012〕3号）文件要求入供应商库的，可注册入库（无锡政府采购供应商库注册登记地址：http://cz.wuxi.gov.cn/fzlm/zfcgjyxt/index.shtml）成功后，从网上下载打印《无锡市政府采购注册供应商资格信息登记表》（以下简称信息登记表），并经法定代表人签字和加盖公章后,可作为投标人响应文件的有效组成部分提交采购代理机构。信息登记表所记录的信息如能相应满足采购文件规定的资格、资信条件（4）-（8）项，在本项目评标评审时，可凭信息登记表免于提供相应的资格、资信证明材料的原件或公证件，否则必须按要求提供相应的资格、资信证明材料原件或公证件来予以证明。

上述资格、资信证明文件必须全部提供，其中要求提交的原件必须与响应文件同时提交，如果原件正在年检（或换证），则必须提供法定年检（或换证）单位出具的有效证明原件。否则必须提供原件或公证件来予以证明。投标人所提交的资格、资信证明文件的完整与否，将直接影响其响应文件的审核结果。

第二部分：补充证明文件：

（1）投标人简介和经营情况说明；

（2）项目管理机构配备情况（格式见附件）

a)项目管理机构配备情况表；

b)项目负责人简历表；

c)项目技术负责人简历表；

d)项目管理机构配备情况辅助说明资料；

（3）中小企业声明函及残疾人福利性单位声明函（格式见附件）

（4）偏离表（格式见附件）

（5）其他投标人认为有必要提供的证明资料（参考评分标准）；

2、响应函部分（格式见附件）：

（1）响应函

（2）开标一览表

3、报价部分（格式见附件）；

投标报价应包括投标人完成本项目所有工作及后续服务的全部费用。

报价按照发给投标人的清单格式填写

4.技术文件部分：

（1）施工保障措施

（2）售后服务方案

三、我们同意按采购文件中的规定，本响应文件投标的有效期限为中标通知书发出之日起90天。

四、我方同意按采购文件中的规定期限内完成全部工作。

五、如果我们的响应文件被接受，我们将履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

六、我们认为你们有权决定成交者。

七、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国合同法》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，同意由江苏苏亚金诚工程管理咨询有限公司协调解决，并按相关法规和有关文件规定处理。

八、我们认可并保证遵守采购文件的所有规定，放弃对采购文件提出质疑的权利。

九、我们愿意按采购文件的规定缴纳人民币元的磋商保证金。如我们在投标截止期后撤回投标及成交后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购方签订合同则磋商保证金将被贵方没收。

十、如果我方被确定为中标人，且我方如无不可抗力，又未履行采购文件、响应文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按采购文件的相关要求对我方进行的处理。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：传真：

地址：邮编：

开户名称：

开户银行：

开户账号：

# （二）开标一览表

| 序号 | 项 目 内 容 | 约 定 内 容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 元（大写： ） |  |
| 2 | 工期 | （ ）日历天 |  |
| 3 | 误期违约金 |  |  |
| 4 | 质量标准 |  |  |
| 5 | 质量违约金 |  |  |
| 项目负责人： | 项目负责人证号： |

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：

主要材料细目报价表          单位：元

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 产地 | 是否属于残疾人福利性单位产品 | 是否属于残疾人福利性单位产品 | 是否属于监狱企业产品 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |
| 其中属于小、微型企业产品的价格合计（大写）： |
| 其中属于监狱企业产品的价格合计（大写）： |
| 其中属于残疾人福利性单位产品的价格合计（大写）： |
| 服 务 承 诺 | 质量 2.安装 3."三包"(包修、包退、包换)4.其他承诺 （以上是主要承诺，供投标人参考，投标人应在满足招标文件要求的基础上，根据自己单位的情况作出具体承诺） |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

# 注：（1）在“是否属于小、微型企业产品”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，必须提供小、微型企业所在地的县级以上中小企业主管部门对该企业为小、微型企业的认定证明复印件、投标人《中小企业声明函》和投标人所在地的县级以上中小企业主管部门对投标人为中型或小、微型企业的认定证明复印件；参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标人对所报相关数据的真实性负责，江苏苏亚金诚工程管理咨询有限公司有权将相关内容进行公示；

# （2）投标人应当根据“项目技术要求和有关说明”的内容在上表中详细填写；

# （3）表格不够可自行延长。

另：标价工程量清单附后。

附件1

关于资格的声明函

采购编号：

日期：

采购人名称：

我公司参加政府采购活动，前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

我公司（单位）愿针对本项目（采购编号：　　　　）进行报价，响应文件中所有关于报价资格、资信的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）        愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

附件2

法定代表人授权委托书

采购人名称：

（投标人名称）       系中华人民共和国合法企业

法定地址：                      特授权      代表我公司（单位）全权办理针对本项目（采购编号：          ）的报价等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人有（无）转委托权。

被授权人情况：

姓名：          性别：         年龄：          职务：

身份证号码：                   电话：

通讯地址：

被授权人签名：                  单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年     月     日

| 法定代表人身份证复印件（正反面） |  | 授权代表身份证复印件（正反面） |
| --- | --- | --- |

法定代表人亲自参加投标的需提供：

法定代表人身份证明书（格式）

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：     年     月    日

经营期限：

姓    名：        性别：        年龄：        职务系：        的法定代表人。

特此证明。

单位名称（盖公章）

日      期：    年    月    日

| 法定代表人身份证复印件（正面） |  | 法定代表人身份证复印件（反面） |
| --- | --- | --- |

附件3

承诺书一

致：    （采购人名称）

我公司自愿参加贵单位（公司）项目的投标，并接受对我公司的资格、资信审查，我公司承诺：参加本次政府采购活动前三年内，我单位在经营活动中没有因违法经验受到刑事处罚或处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，吊销许可证或营业执照、较大数额罚款等行政处罚。企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大安全事故和质量事故、文明施工不良记录等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。根据贵单位（公司）提出的招标文件要求，本公司递交的响应文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。若发现该行为，贵公司可以拒绝我公司报价，如已中标，可取消我公司中标资格，并接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。

投标人：（盖章）

法定代表人签名或盖章：

年    月    日

注：以上所称“较大数额罚款”的金额标准是指：若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，以所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准；若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，以江苏省人民政府规定的行政处罚罚款听证标准金额为准（详见江苏省行政处罚听证程序规则（试行）），即：对经营活动中的违法行为处以2万元以上数额罚款记录。

### 承诺书二（无在建工程格式）

（采购人名称）      ：

我公司保证参与（拟采购项目名称）投标的拟任项目经理无任何在建工程项目，以上承诺如有不实，采购人可取消我方投标资格，如中标采购人可取消本公司的中标资格，我公司承担一切由此造成的法律后果。

投标人：（盖章）

法定代表人签名或盖章：

年   月   日

承诺书三  不拖欠农民工工资承诺书

致：   （采购人名称）

为保护农民工的合法权益，不拖欠农民工工资，本签名人郑重承诺：

本企业如果中标承建                       工程项目，需要使用农民工时，将保证做到：

1、按照《劳动法》规定雇佣和使用农民工，工资将直接发放给农民工本人，严禁发放给“包工头”。

2、我公司分包单位雇佣农民工的，将要求分包单位按照第1条规定签订劳动合同，并负责督促其按照合同规定及时结付农民工工资。如因我公司未按合同约定与分包单位结清工程款，致使后者拖欠农民工工资的，将由我公司先行垫付欠款。本公司对分包单位清偿欠农民工工资负总责。

3、如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为，造成农民工上访，本公司愿意接受业主暂停我公司1年期间参加业主招标项目投标资格的处罚，同时愿意接受交通行政主管部门依照有关规定作出的其它处罚决定。

4、本公司同意：在合同执行期间由业主按规定每月扣留工程计量款的1%作为农民工工资保障金。工程结束后，业主代表视承包人对农民工工资支付情况，据实结算返还剩余的保障金。

单位：（盖章）

法定代表人签名或盖章：

年    月    日

附件4

项目管理机构配备情况

（1）项目管理机构配备情况表               表1

（2）项目负责人简历表                     表2

（3）项目技术负责人简历表                 表3

（4）项目管理机构配备情况辅助说明资料     表4

（1）项目管理机构配备情况表

工程					                            表1

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | 已承担在建 工 程 情 况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 身份证号 | 原服务单位 | 项目数 | 主要项目名称 |
| 一旦我单位中标，将实行项目负责人负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。 |

注：提供项目管理机构配备人员的身份证、社保证明、劳动合同、执业或职业资格证明材料复印件并加盖公章。

（2）项目负责人简历表

工程                                        表2

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  | 担任项目负责人年限 |  |
| 注册建造师注册编号 |  |
| 在建和已完工程项目情况 |
| 建设单位 | 项目名称 | 建设规模 | 开、竣工 日期 | 在建或已 完 | 工程质量 |

（3）项目技术负责人简历表

工程表3

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  | 担任技术负责人年限 |  |
| 在建和已完工程项目情况 |
| 建设单位 | 项目名称 | 建设规模 | 开、竣工 日期 | 在建或 已 完 | 工程质量 |

（4）项目管理机构配备情况辅助说明资料

工程                                             表4

注：1.辅助说明资料主要包括管理机构的机构设置、职责分工、有关复印证明资料以及投标人认为有必要提供的资料。辅助说明资料格式不做统一规定，由投标人自行设计。

2.项目管理班子配备情况辅助说明资料另附（与本响应文件一起装订）。

附件5

### 中小企业声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加单位的项目（注明项目编号）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

附：中小企业证明文件

投标人（盖章）：

法定代表人签名或盖章：

日      期：

残疾人福利性单位声明函（样表）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购单位名称）单位的（采购项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件6偏离表

# 商务偏离表

项目名称：                                采购项目编号：

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

# 注：（1）本表不得删除；

# （2）如无任何商务偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

# （3）如有商务离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

技术偏离表

项目名称：                                  采购项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件内容 | 响应文件内容 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 注：（1）本表不得删除；

# （2）如无任何技术规格偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

# （3）如有技术规格偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

投标单位名称（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：年月日

响应文件技术部分

目录

（1）施工保障措施

（2）售后服务方案

附件：表1.劳动力计划表

表2.施工总平面图

表3.临时用地表

表4.计划开、竣工日期和施工进度网络图

表1. 劳动力计划表

项目

单位： 人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |
| --- | --- |

注：1.投标人应按所列格式提交包括分包人在内的估计劳动力计划表。

2.本计划表是以每班八小时工作制为基础编制的。

表2. 施工总平面图

投标人应提交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活等设施的情况和布置。

表3. 临时用地表

项目

| 用 途 | 面 积（平方米） | 位 置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |

注：1.投标人应逐项填写本表，指出全部临时设施用地面积以及详细用途。

2.若本表不够，可加附页。

表4. 计划开、竣工日期和施工进度网络图