“临安山核桃指数”体系建设

实

施

方

案

（2019年）

合作单位： 浙江农林大学   临安区农业农村局

二零一九年四月

一、项目实施必要性

临安山核桃历史悠久，作为杭州市典型的名优特产，产业基础牢固，在临安国民经济和林业产值中占有较大的比重，到2018年底，全市山核桃面积控制在40万亩左右，年产量稳定在1万吨左右，实现山核桃全产业链产值35亿元，形成了浙江省农产品区域名牌，建立了全国特色农产品优势区。同时，山核桃产业涉及到临安区10余个乡镇、200多家加工企业、从业人员近10万人。因此，保障山核桃产业健康平稳地发展对临安区经济增长具有重要的意义。

然而，近些年来，随着邻近各省市山核桃产业的兴起和快速发展，以及以“美国山核桃”为代表的其它品种山核桃产品的涌入，市场竞争愈显激烈；同时，各种其它品种的小核桃假冒“临安山核桃”充斥着电子商务市场，严重冲击着“临安山核桃的品牌形象”，致使临安山核桃销售价格波动幅度较大，导致其市场份额下降、销售量降低、品牌影响力减弱、销售额减少，极大地影响了临安山核桃主产区农民的收入，临安区作为山核桃的源产地早期建立起来的地缘优势在逐步的减弱，严重制约了临安山核桃传统特色产业的良性可持续发展。

在这种情况下，临安山核桃的产业发展亟需转型升级，制定品牌发展战略，走科技型发展的道路，走精品路线和品牌文化路线，以凸显临安山核桃强大的规模生产优势（国内最大的山核桃产地）、正宗原产地的品牌优势、特色优良原料品质（营养成分及其含量）、绿色安全的生态种植环境（绿色、生态、无污染等）、安全无添加且风味独特的加工工艺。对于这些特色和优势，要通过科学合理的计划和方法，持续地向市场发布，从而有效地抵制其他产地的山核桃冒充临安山核桃销售以及对临安山核桃品牌形象的负面影响，以此，逐渐重新树立临安山核桃良好的长效品牌形象，达到品牌战略的发展目标。

综上所述，以科学发展观为指导，编制和发布临安山核桃指数，对于提升产业和区域竞争力，形成官方话语权，树立市场“风向标”，进一步巩固临安“中国山核桃之都”地位，进而服务于全区经济社会发展，具有重要意义。

二、2019年项目整体规划

1、项目规划的基本原则

本项目是属于“临安山核桃指数体系建设”项目中的继承性研究内容，该项目已于2017-2018年分别完成了第一期和第二期研究，因此在2019年的项目实施过程中，要保留去年“4+1”的指数体系，即整个项目包含1个综合指数、4个分指数，在此基础上加以改进和完善，使综合指数体系的确立对市场、对供应商、对消费者均有一定的指导意义。

2、综合指数体系构建

本项目主要从指数分析和指数编制两块内容开展实施，最终构建临安山核桃的综合指数体系。即通过对环境指数、品质指数（外观品质指数和内在品质指数）、生产指数（产量指数）、市场指数（品牌影响力指数）的采集（见图1）、调查、分析、筛选等，形成一系列综合量化指标，即综合指数，最后通过官方信息平台进行发布交流。为政府决策、企业经营和居民消费提供客观参考，规避市场风险，维护市场平稳运行。

图1 临安山核桃综合指数体系（2019）

3、时间规划

本项目计划从2019年4月中旬开始实施，分阶段完成任务，第一阶段主要完成生产指数的研究与编制，计划在9月上旬完成第一期指数报告（主要是产量指数报告）；第二阶段主要完成环境指数、品质指数、市场指数以及综合指数的研究与编制，计划在11月中旬完成第二期指数报告，整个项目周期跨度为8-9个月。

三、项目主要内容

依托临安山核桃产业优势，以市场需求为导向，有计划、分步骤实施。经本项目综合分析和研究，2019年本项目实施内容计划如下：

1、环境指数

根据中华人民共和国食用农产品产地环境质量评价标准，按照灌溉水质量和环境空气质量的各个项目及其浓度（含量）限值来测定临安山核桃的环境指标，搜集历年临安山核桃产区的空气和水环境的指标数据，然后在设定基期指标的基础上，计算环境指数的变化。环境指数将作为综合指数的重要指标，纳入到综合指数报告中, 该模块预计9月完成。

2、品质指数（包含外观品质、内在品质指数）

（1）外观品质指数

针对临安山核桃的最新品种，测量评估出仁率、纵横侧径及果形指数、外壳颜色、种仁颜色及饱满度、果重、空壳果率、破损果率、黑斑果率等指标；结合临安山核桃外观指标的测定结果，基于去年所构建的外观指数指标体系，通过指标筛选和数据建模，分析并计算临安山核桃外观指数，该模块预计10月初完成。

（2）内在品质指数

检测品种主要是临安山核桃，检测细分指标见表3。

①原材料品质：选取脂肪酸、氨基酸、丹宁三个指标做原材料检测。

②口感（质构模块）指标：对比不同样本，选择同一种加工工艺，将加工后的产品进行硬度、脆性等指标的对比分析。

③香气模块：香气指标考虑选择一种特定加工工艺产品，尝试对比不同样本的同种加工工艺山核桃加工产品的主体香气成分，初步确定临安山核桃加工产品的特征香气。

④品质预测：根据气候因子（降雨量、日照、气温等），依据脂肪酸含量、脂肪酸主要成分（亚油酸、亚麻酸、油酸等）、蛋白质、氨基酸等为评价指标并制定相应的权重，拟定预测模型的方程，进行模拟优化和预测。(定点测试)

针对品质检测获得指标数据，筛选出临安山核桃优势指标，采用多种方法建模分析，最终得出临安山核桃品质指数，该模块预计10月底-11月初完成。

3、生产指数（产量指数）

搜集临安山核桃的产量和影响产量的具体指标的历史统计数据（见表1系列），建立模型进行产量的区间预测。同时，结合对乡镇信息员的访谈，重点乡镇、重点企业和种植大户的调研对预测产量进行修正。在预测数据的基础上，通过数据建模分析得出临安山核桃产量指数，此模块预计完成时间为8月底。

4、品牌影响力指数（品牌指数）

品牌指数需设计山核桃品牌影响力调查问卷，调查问卷覆盖不同的省份、年龄、职业、收入、教育程度的消费人群，选择影响力大的网络调查公司发布问卷，通过调查问卷了解消费者对主要山核桃区域品牌的知晓程度、购买数量、购买频次，最后通过不同区域品牌的对比确定临安山核桃区域品牌的影响力指数。该部分预计10月中旬完成。

5、综合指数

结合临安山核桃的环境指数、品质指数、生产指数、品牌影响力指数，通过综合评估，最终计算出临安山核桃的综合指数，作为最终的发布内容, 该模块预计11月完成。

四、项目改进与新增内容

2019年临安山核桃指数体系建设方案是在2017-2018两年实施方案的基础上加以改进和完善，具体改进的内容有以下模块：

- 品质指数的变动

2018年的品质指数包含了“外观指数”中的山核桃共测量一级指标16 项，二级指标3 项；“内在品质指数”山核桃的品质评价指标体系由三个部分构成：香气、营养成分和质构，共计54 个指标，其中香气12 个指标，营养成分32 个指标，质构10 个指标。今年的品质指数拟在三年测量数据的基础上，挖掘出临安山核桃关于品质方面的优势指标，并加以综合分析。

- 环境指数的变动

2018年的环境指数综合考察了大气和水环境共14个指标，今年的环境指数希望在三年的连续数据的基础上，找出临安区有利于山核桃生长和发育的优势指标，分析其对临安山核桃的品质影响，从而更加综合地反映出临安山核桃的优势特征。

- 市场指数的变动

今年的“市场指数”拟在前两年的调研数据基础上，结合2019年的数据，找出临安山核桃品牌方面的优势指标，并加以综合分析。

4、综合指数的变动

（1）2019年临安山核桃综合指数，在前期研究的基础上，要体现出连续性和突出性，因此我们将会在这一期的综合指数报告中，将三年中各分指数的优势数量提取出来，并分析它们之间的关联性，从而使综合指数更体现科学性与研究价值。

（2）2019年临安山核桃综合指数报告，不仅仅是做数据的分析和研究，还会进行效益分析，即通过对近几年临安山核桃品牌效应、种植面积、销售价格、生产总值、农民增产增收等方面综合分析三年“亮牌”战略给整个临安地区所带来的综合效益，使综合指数体系的确立对市场、对供应商、对消费者均有一定的指导意义。

（3）经过三年临安山核桃指数体系建设的积累，我们已逐步形成一套相对科学、完整的临安山核桃指数计算方法，因此在本期的综合指数报告中，我们将各分指数的计算流程以及综合指数的计算方法汇编成册，详细地将整个指数的运算过程以及相应的方法、代码、数据都整理出来，形成一套可供政府部门使用的、具有一定通用性的科学的方法体系，以供甲方参考借鉴。

五、预期成果

1、《2019年临安山核桃环境指数报告》

按照水质量和环境空气质量的各个项目及其浓度（含量）限值来测定临安山核桃的环境指标，搜集历年临安山核桃产区的空气和水环境的指标数据。然后在设定基期指标的基础上，计算环境指数的变化。

2、《2019年临安山核桃生产指数报告》

根据产量预测与加工能力指数分析，结合现实的调研数据，撰写《2019年临安山核桃生产指数报告》，报告包括两个部分：产量指数和加工能力测算结果。该报告主要涉及到2019年临安山核桃的预估产量、预估销售量，报告的发布权由临安区政府所有。

3、《2019年临安山核桃品质指数报告》

针对临安山核桃的外观与品质检测，找出临安山核桃的优势指标，并加以分析，最后完成《临安山核桃品质指数报告》。

4、《2019年临安山核桃市场指数报告》

市场指数报告包含品牌影响力的指标设计、影响力指标选择、调查问卷的设计、问卷的发放渠道、描述性统计、基期选择、品牌影响力指数计算方法选择、品牌影响力的指数计算结果、影响品牌影响力的主要因素分析。

5、《2019年临安山核桃综合指数报告》

临安山核桃指数中权重确定的原则、权重的确定方法选择、综合指数的计算方法、综合指数的计算结果。提交综合指数、各分指数的计算流程以及综合指数的计算方法。经过三年临安山核桃指数体系建设的积累，我们已逐步形成一套相对科学、完整的临安山核桃指数计算方法。因此今年将详细地将整个指数的运算过程以及相应的方法、代码、数据都整理出来，提交各分指数的计算流程以及综合指数的计算方法，以供甲方使用。

六、组织实施

考虑工作推进，分工合作，部门协调，探索长效管理机制。

- 健全领导组织机制，细化责任分工。明确责任部门，负责此项工作的组织与协调以及项目运行、维持与指数发布；确定协调部门，分工协作，密切配合；落实工作目标和具体实施单位。

- 优化流程、整合资源，提高指数编制水平，充分利用现有的数据采集队伍。根据项目目标和计划，各相关部门严格按时间提供所需材料，保质保量完成预定任务。

- 成立山核桃指数专家评审团队，对发布指数进行论证评审，提出可操作性意见和建议。

- 效率优先、公平公正，确保信息准确、及时、客观，为政府决策、企业经营、居民消费提供客观数据。

七、实施计划与进度安排

| 年度 | 模块 | 任务 | 开始时间 | 结束时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年 | 环境指数 | 数据搜集、检测指标测定 | 4月1日 | 7月31日 |
|  |  | 软件编制与测试 | 8月1日 | 8月15日 |
|  |  | 环境指数报告撰写 | 8月16日 | 8月30日 |
|  | 生产指数 | 方案论证 | 4月1日 | 5月1日 |
|  |  | 产量数据采集与调研访谈 | 5月1日 | 7月31日 |
|  |  | 软件编制、调试 | 8月1日 | 8月10日 |
|  |  | 产量指数报告撰写 | 8月11日 | 8月30日 |
|  | 品质指数 | 需求调研与样品采集 | 9月1日 | 9月15日 |
|  |  | 外观指标测定 | 9月15日 | 10月10日 |
|  |  | 营养成分指标测定 | 9月15日 | 10月10日 |
|  |  | 质构模块测定 | 9月15日 | 10月20日 |
|  |  | 香气成分测定 | 9月15日 | 10月20日 |
|  |  | 品质指数报告撰写 | 10月21日 | 10月30日 |
|  | 市场指数 | 调查问卷设计与发放 | 7月1日 | 8月30日 |
|  |  | 数据处理与样本统计分析 | 9月1日 | 9月30日 |
|  |  | 软件编制与测试 | 10月1日 | 10月15日 |
|  |  | 品牌指数报告撰写 | 10月15日 | 10月30日 |
|  | 综合指数 | 撰写综合指数报告 | 11月1日 | 11月9日 |
|  |  | 专家鉴定并结题 | 11月9日 | 11月10日 |

八、附件

（一）产量预测指标体系

| 表1-1 临安山核桃产量指标统计数据表-统计局提供 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | … | 1990 | 1991 | … | 2017 | 2018 |
| 气象资料 | 年积温 |  |  |  |  |  |  |
|  | 年平均气温 |  |  |  |  |  |  |
|  | 年最热月平均气温 |  |  |  |  |  |  |
|  | 年最冷月平均气温 |  |  |  |  |  |  |
|  | 年绝对最高温 |  |  |  |  |  |  |
|  | 年绝对最低温 |  |  |  |  |  |  |
|  | 全年无霜期 |  |  |  |  |  |  |
|  | 年降雨量 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.20-5.10降雨量 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.20-8.15降雨量 |  |  |  |  |  |  |
|  | 日照时数 |  |  |  |  |  |  |
| 种植 | 种植总面积（亩） |  |  |  |  |  |  |
|  | 10年以下林龄种植面积（亩） |  |  |  |  |  |  |
|  | 10-20年以下林龄种植面积（亩） |  |  |  |  |  |  |
|  | 20-30年以下林龄种植面积 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30年以下林龄种植面积（亩） |  |  |  |  |  |  |
|  | 平均种植密度（株/亩） |  |  |  |  |  |  |
| 临安山核桃年总产量（吨） | （包括到村的产量） |  |  |  |  |  |  |

| 表1-2 临安山核桃产量指标气象数据表-气象局提供 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | … | 1990 | 1991 | … | 2016 | 2017 | 2018 |
| 农林气象 | 年积温 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年平均气温 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年最热月平均气温 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年最冷月平均气温 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年绝对最高温 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年绝对最低温 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 全年无霜期 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年降雨量 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.20-5.10降雨量 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.20-8.15降雨量 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 日照时数 |  |  |  |  |  |  |  |

（三）山核桃外观及品质指标体系

表3 山核桃外观及品质指标

| 指标名称 | 细分指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 外观指标 | 出仁率、纵横侧径及果形指数、外壳颜色、种仁颜色及饱满度、果重、空壳果率、破损果率、黑斑果率 |  |  |
| 品质指标 | 营养 成分 | 脂肪酸 | 丁酸甲酯、己酸甲酯、辛酸甲酯、葵酸甲酯、十一碳酸甲酯、十二碳酸甲酯、十三碳酸甲酯、十四碳酸甲酯等37种单体含量 |
|  |  | 氨基酸 | 天门冬氨酸、苏氨酸、丝氨酸、谷氨酸、甘氨酸、丙氨酸、缬氨酸、蛋氨酸、酪氨酸、苯丙氨酸、赖氨酸、组氨酸、精氨酸、脯氨酸、亮氨酸等 15种单体 |
|  | 质构 检测 | 柱形探头、球形探头、剪切探头、压盘探头、咬合探头 |  |
|  | 香气 成分 | 醛类（壬醛、丁醛、正己醛、庚醛、E-2-庚烯醛等）、醇类（2-庚醇、1-辛醇、桉树醇等）、烯类（β-蒎烯、1-乙基-5-甲基环戊烯等）、酮类（4-甲基-2-己酮、2-庚酮等）、酸类（E-2-甲基-2-丁烯酸等）、酯类（2，2，4-三甲基-3-羧异丙基-戊酸甲酯）、其它（甲基联胺、辛烷等）等30种左右指标 |  |