**招标需求**

为了进一步提升工程质量安全水平，确保人民群众生命财产安全，促进交通事业持续健康发展，决定开展工程质量安全提升行动。通过引入和培育交通工程安全专业性检测专业化管理力量，开展“质量回头看”，创新完善质量监督管理机制，全面落实建设各方主体责任，切实增强质量安全法制意识，全力营造企业追求质量、行业崇尚质量、人人关心质量的良好氛围。用专业的安全管理模式为我区公路水运工程各参建单位提供安全技术服务，推动临安区政府投资项目工程质量总体水平再上新台阶。

1. 工作目标

1.通过市场化运作，购买交通工程质量安全咨询评估服务，利用专业性检测第三方专业安全管理力量对我区2021-2022年开工及竣工交通工程项目开展质量安全隐患排查、技术检测等专业性咨询评估服务，为工程项目预防安全生产事故，提供安全生产管理建议；为深入了解和掌握我区公路水运工程质量安全监管现状，提供决策依据和专业性建议。

2.进一步完善工程质量安全管理制度，落实工程质量安全主体责任，强化工程质量安全监管，优化建筑市场环境，提高工程技术创新能力，促进工程质量常见问题常态化治理，品质工程创建活动有效开展，工程生产安全事故有效遏制，不断提升我区工程质量安全总体水平。

1. 服务时间

服务期2022年6月-2022年12月，服务期为7个月。

1. 具体工作内容

3.1每季度拟定一份检查方案，方案内容包含专项检查及检测内容，根据检查和检测中发现的数据提出相关问题和整改措施，形成书面报告，组织会议解决问题。项目组最低人员要求：不少于4人，由1名高级工程师及3名工程师组成。本项内容的检测费不得低于合同价的15%

3.2 2022年6月-9月，对临安区2021年以来开工及竣工的交通工程项目，采取一定技术措施，开展“质量安全回头看”活动，并形成书面评估分析报告。在评估过程中严格遵守评估流程及相关国家标准，实事求是。2022年9月-11月，会同行业管理部门督促参建单位对发现的质量、安全问题进行有效整改；2022年12月总结经验，形成年度“回头看”评估成果报告，研究提出合理化对策。本项内容的检测费不得低于合同价的15%

技术要求：报告中无需对每个项目进行单个分析，但需将每个项目在报告中体现出来，体现出真正的质量回头看意义。

3.3项目试验检测费用不低于合同价的30%，检测单价按照行业标准的8折计算，结算时，提供费用组成清单。

3.4合同期内，陪同临安区交通运输局进行大检查，检查工作不能少于两次。

1. 付款方式：合同签订时明确
2. 其他要求：

1.服务单位聘用人员的工资、津贴、奖金、社保缴费等由服务单位全额承担，与采购单位无经济联系。

2.服务单位应对巡查人员进行业务和安全知识系统培训，签订安全责任书；有资格要求的岗位，该岗位聘用人员应具备相应资格要求；其聘用人员在工作或上下班途中发生工伤、死亡等意外事故，由服务单位负责处理并负担一切费用，与采购单位无经济联系。

3.服务单位应依照劳动合同法中劳动派遣的相关规定，依法办理劳动派遣，保障劳动者合法权益。