招标项目范围及要求

一、招标要求：

（一）中标单位在执行赛事过程中，对每一项赛事的经费投入均不能低于训练竞赛处设定的经费预算。招标所需费用及税金由中标单位负责。

（二）中标公示结束，签订合同后7个工作日内支付中标价的50%；赛事完成后，根据主办单位对部分赛事组织绩效评估，无异议，余款一次性付清，中标人按支付进度提供发票。

（三）加强宣传，在做好赛前、赛中、赛后的宣传同时，相关冠名和合作伙伴不得出现有暴力游戏、烟、酒等物资品。

（四）因联防联控疫情等不可控因数，如赛事推迟，比赛的时间、地点、组织的方式以主管部门训练竞赛处通知为准；如赛事取消或部分取消，比赛经费按实际承办赛事项目支付。

二、具体赛事

| 序号 | 项目 | 赛事规模 | 天数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2022年浙江省青少年击剑锦标赛 | 830 | 5 |  |

三、2022年浙江省青少年击剑锦标赛比赛组织需知。

2022年浙江省青少年击剑锦标赛比赛组织需知

- 赛前

1.相关要求及落实

1.1组织机构落实、运转情况（竞赛计划下达后）；

1.2比赛承办协议书的签订（竞赛计划下达后）；

1.3比赛规程下发（赛前30天）；

1.4组委会的组成：办公室、竞赛处、保卫处、场地器材组；

1.5比赛补充通知及裁判选派通知的下发（赛前20天）；

1.6比赛奖状、奖牌、证书的落实（赛前20天）；

1.7比赛承办单位、道路有关宣传横幅的制作、悬挂，并对赛事通过微信公众号等渠道进行宣传（赛前3-7天）；

1.8比赛医疗保障，并有意外状况的处置和疫情防控预案；

1.9报到办理处须有运动员食宿的平面图、导向标志（报到时）；

1.10大会用车安排，裁判员、教练员、运动员从住地到赛地的交通，并在住地张贴车辆及时间安排表，并通知各组；

1.11比赛期间须有卫生部门对运动员食品的安全监测；

1.12竞赛用房落实：运动员休息室、棚、凳（部分项目运动员休息室）、裁判员和仲裁休息室的安排和饮水机布置。检录、赛后、编排组放置饮水机，其他裁判提供瓶装水；

1.13功能用房确定：检录地点（有广播）、休息室，赛后控制中心、运动员进出场线路，编排记录公告（赛前20天落实，赛前2天准备到位）；

1.14编排记录组的电源、电源线的落实；

1.15编排记录公告组打印机、复印机等准备；

1.16仲裁录像安装；

1.17裁判队伍的构成，裁判员由主管部门选派；

1.18秩序册印制完成（含成绩册封面）；

内容分工：组委会及工作机构、裁判员名单由主管部门提供，竞赛日程分组根据编排长编排，其他内容主办方审核落实，于赛前10-15天将电子文本发送承办单位印制（封面；竞赛规程；补充通知；体育道德风尚奖评选办法；裁判员、运动员、教练员手册；应急预案；组委会及工作机构名单、裁判员名单、大会日程表；代表队名单；竞赛日程；竞赛分组表；人数统计表；场地示意图；指挥体系）。

1.19册数要求：各代表队2～5册、团长1册、裁判和工作人员，按实际数量、领导和官员各10册，存档10册；

1.20各类证件的制作：领队、教练证、工作人员证，运动员证，贵宾证，裁判证（技术代表、仲裁委员、赛事主管、裁判长、主裁判、裁判员）；

1.21裁判员服装：包含T恤、长裤、太阳帽、鞋等，根据经费的实际情况；

1.22天气变化的预案。如一次性雨衣、冰块等;

1.23电力的保障，需向电力部门协调保障；

1.24比赛场地、器材落实检查（赛前6天）；

1.25号码布的制作；

1.26成绩公告位置及公告栏的制作；

1.27吃住行标准及安排；

1.28会务指南制作；

1.29比赛的发奖程序及领奖台的准备；

1.30竞赛使用各类表格的印制；

1.31补充通知：明确运动队、裁判员的报到地点和时间，组委会、技术会议、裁判会议的地点和时间;

1.32相关会场布置，组委会会议的主持人、参加人员及会议程序及讲话稿等准备；

1.33各组裁判落实，检查器材，实习联调；

1.34运动队熟悉场地的时间安排和安全管理；

1.35比赛场地的安全保卫和封场保安的落实。

2.编排

2.1赛前编排比赛秩序册，准备比赛所需的各种表格；

2.2赛中及时公布比赛成绩，编排后继赛次的秩序册（每日秩序册、每日成绩册），统计团体总分。注意公布预赛成绩、决赛名单、每一单元的团体总分、破纪录情况；

2.3赛后统计和整理成绩记录，编印大会成绩册。

3.赛前需要了解的情况

3.1运动会的期限，举行的天数，每天的作息时间；

3.2参赛的单位数，所设组别、项目等；

3.3参加办法：每单位每项限报人数，每人限报项数等；

3.4计分及奖惩办法；

3.5场地器材情况；了解场地数量、器材设备条件； 裁判员的数量和水平等情况。

4.报到与接待

4.1报到时的接待安排；

4.2裁判员、官员住宿安排；

4.3各代表队住宿安排。

5.报到的程序

5.1运动队：收费、发放证件、号码布、秩序册、须知、餐票；

5.2裁判员、官员：发放证件、秩序册、须知、餐票，房卡；

5.3接收报到时需要上交的材料（体检、保险、证件等）。

6.费用预算及准备

6.1下拨资金按合同拨付；

6.2赛事预算：裁判员和工作人员的补贴、赛前编排费用；

6.3器材租用费；秩序册、证件、奖牌等印刷制作费；官员、裁判员、工作人员吃住行及旅差费用；项目官员及裁判员的矿泉水、点心、水果等费用；部分文化用品费用；组委会领导住宿就餐接待费用；宣传标语背景及横幅布置等费用；部分器材添置费用；小工搬运安装等费用；部分器材供应商来现场吃、住、旅差、劳务等费用；视情况医疗救护、食品药监、公安交警、电力参与人员等费用；运动员车辆接送费用；

6.4其他不可预见的费用。

- 赛中

1.按日程正常比赛；

2.按排定的班车接送（至少提前1小时）；

3.部分项目现场颁奖（计划、方案）；

4.裁判员补贴费发放；

5.比赛结束裁判长宣布成绩；

6.领导颁奖。

（三）赛后

1.运动员、裁判员安排送站；

2.成绩册、获奖证书制作发放；

3.整理活动材料（图片、文字）总结、存档；

4.结账。

（四）市场开发及宣传

1.承办单位（企业）自主进行市场开发，允许赞助商按赞助项目开展冠名行为，但相关冠名和合作伙伴不得出现有暴力色情游戏、烟、酒等物资品；

2.承办单位（企业）通过各种渠道对赛事进行宣传，提高赛事知名度，扩大赛事影响力；同时，在赛事秩序册、宣传册、成绩册、奖状及场地布置中展现体彩公益广告。

★四、服务期：1年。

★五、服务地点：业主指定地点。

★六、付款方式：签订合同后7个工作日内支付中标价的50%；赛事完成后，根据主办单位对部分赛事组织绩效评估，无异议，余款一次性付清，中标人按支付进度提供发票。

评分标准：共100分，其中商务技术分90分，价格分10分。评分依下述所列为评标打分依据，分值如下（计算分值时，按其算术平均值保留小数2位）。

1.商务技术分（90分）

| 评分要素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标人应急 响应 | 6 | 投标人针对采购人应急需求响应到达时间：30分钟之内得6分、1小时之内得2分、2小时之内得1分。 提供证书原件扫描件加盖投标人公章。 |
| 赛事运营 业绩经验 | 6 | 2019年以来，投标人独立运营过市级或以上单项体育赛事的（主办单位为市级或以上行政机关）得2分；投标人独立运营过县级或区级以上单项体育赛事的（主办单位为县级或区级以上行政机关）得1分。本项总得分6分。 提供赛事运营合同原件扫描件加盖投标人公章。 |
| 团队实力 | 8 | 投标人拟派驻赛事执行人员1人（含）得2分，3人（含）得5分，6人以上（含）得8分。 提供以上人员劳动合同及投标前六个月的在职社保证明材料原件扫描件加盖投标人公章。 |
| 服务方案符合实际、科学合理、切实可行 | 12 | 总体思路策划方案。满足采购项目需求程度，创意性、合理性、可操作性等方面进行横向对比打分；整体策划方案需要结合本地实际情况由评委比较打分。 优8.1-12分，良4.1-8分，一般0-4分。 |
|  | 14 | 投标人在投标文件中能提供比赛场地（附照片）及相应项目场地使用授权书（准许书）。满足采购项目需求程度和合理性、可行性等方面由评委比较打分。 优9.1-14分，良5.1-9分，一般0-5分。 |
|  | 6 | 器材保障方案及实施计划。满足采购项目需求程度和合理性、可行性等方面由评委比较打分。 优4.1-6分，良2.1-4分，一般0-2分。 |
|  | 9 | 媒体宣传方案及实施计划。满足采购项目需求程度和合理性、精美程度、可操作性等方面由评委比较打分。 优6.1-9分，良3.1-6分，一般0-3分。 |
|  | 6 | 后勤保障及志愿服务方案及实施计划。满足采购项目需求程度和合理性、可操作性等方面由评委比较打分。 优4-6分，良2-3.9分，一般0-1.9分。 |
|  | 6 | 场地布置方案及实施计划。满足采购项目需求程度和合理性，可操作性等方面由评委比较打分。 优4-6分，良2-3.9分，一般0-1.9分。 |
|  | 6 | 安保医疗防疫方案及实施计划。根据投标人提供的安保、医疗人员数量及方案的可行性和合理性由评委比较打分。 优4.1-6分，良2.1-4分，一般0-2分。 |
|  | 6 | 赛事应急预案。对投标人制定的应急预案的可靠性和周密程度，以及应急预案更新等方面由评委比较打分。 优4.1-6分，良2.1-4分，一般0-2分。 |
|  | 5 | 现场施工人员安全保障措施及实施计划。根据方案的可行性和合理性，由评委比较打分。 优4-5分，良2-3.9分，一般0-1.9分。 |

1.2价格分（10分）

1.2.1评标基准价：即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

1.2.2其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100

即：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×10