**六横镇“污水零直排区”管道修复项目**

**公开招标采购文件**

**采购编号:RXZB-LH-2021-32**

**采购人：舟山市普陀区六横镇人民政府**

**采购代理机构：浙江荣昕项目管理有限公司**

**二O二一年九月**

目 录

第一章 采购公告

第二章 采购需求

第三章 供应商须知

前附表

一、总 则

二、采购文件

三、投标文件的编制

四、开标

五、评标

六、废标

七、定标

八、合同授予

第四章 评标办法及标准

第五章 合同主要条款

第六章 投标文件格式

第一章 采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，现就下列项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

1. **采购项目编号：RXZB-LH-2021-32**

**二、采购组织类型：分散采购委托代理**

**三、采购项目概况：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标项 | 项目名称 | 预算金额 （万元） | 项目内容简要描述 | 服务期 |
| 1 | 六横镇“污水零直排区”管道修复项目 | **945.2077** | 本工程为六横镇“污水零直排区”管道修复项目,位于舟山市六横镇六横本岛中心区域。本工程主要设计内容包括:  1、六横路雨污分流制改造 ,六横路南段(海山路路口~三八路路口)新建污水主管,并对道路沿线预留污水管道,原混流管做为雨水管道使用,实现雨污分流,新建污水主管最终排入六横路北段现状污水窨井，新做PE管直径250~560约1300米。  2、根据CCTV检测工程检测报告,对崇文路、东海路、东婧路、东升路、海山路、将军山路、六横路、三八路、双屿路、通达路、文昌路、小学路、新菜市场路、学前路、耀华路、六横小学和六横医院等缺陷污水管道进行修复(采用开挖和非开挖修复两种修复方式,缺陷等级≥Ⅲ级的全部修复,其余选择性修复，采用拉入法CIPP紫外光固化),并对部分缺陷的检查井盖进行更换。 | 60日历天 |

**四**、**投标供应商资格要求**

**（一）**符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业。

**(二) 特定资质：投标供应商具有市政公用工程总承包资质叁级及以上资质；拟派项目负责人具备市政二级建造师及以上资格。**

**（三）**本项目不接受联合体投标。

**五、投标报名**

本项目实行网上报名，不接受现场报名于。**2021年9月18日23时59分**前，供应商自行登录浙江政府采购网（[http://zfcg.czt.zj.gov.cn](http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)）进行报名。

《供应商网上报名操作指南》网址：浙江政府采购网，位置：“首页-办事指南-省采中心-网上报名” 。

本项目开标时间：本项目于**2021年10月 8日9时15分**投标截止。

**六、招标文件的获取时间及地址**：

1、获取时间：公告发布时间至**2021年9月18日23时59分**止。

2、获取地址：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）。

3、获取方式：自行下载电子文件。（注：采购公告上附件里的采购文件仅供阅览使用，报名成功后才视作供应商依法获取采购文件，未进行报名的供应商，对采购文件提起的质疑，将不予受理。）

**七、投标说明：**

**1.本项目实行电子投标，投标人无须提交纸质投标文件，无须授权代表参加开标会议。应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。**

**2. 供应商应在开标前完成CA数字证书办理，CA办理相关办理可参考：“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA 驱动和申领流程”。**

**3.本项目通过“政府采购云平台”电子投标工具制作投标文件，供应商须安装客户端软件，客户端软件下载方式：“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载。**

**八、质疑和投诉：**

各参加政府采购活动的供应商认为本采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

**九、联系方式：**

1、采购人名称：舟山市普陀区六横镇人民政府

联系人： 顾登辉

联系电话： 0580-6081453

书面质疑受理联系人： 穆先生

联系方式： 13506803061

2、采购代理机构名称：浙江荣昕项目管理有限公司

联系人：徐工

联系电话：13587079146

书面质疑受理联系人：楼婷婷

联系方式：0580-6203360

地址：浙江省舟山市普陀区海天大道1600号科技置业大厦12A-01

1. 同级政府采购监督管理部门名称：舟山市普陀区六横财政局

联系人：穆先生

监督投诉电话：0580-6080138

# 第二章采购需求

**一、工程概况：**

本工程为六横镇“污水零直排区”管道修复项目,位于舟山市六横镇六横本岛中心区域。本工程主要设计内容包括:

1、六横路雨污分流制改造 ,六横路南段(海山路路口~三八路路口)新建污水主管,并对道路沿线预留污水管道,原混流管做为雨水管道使用,实现雨污分流,新建污水主管最终排入六横路北段现状污水窨井，新做PE管直径250~560约1300米。

2、根据CCTV检测工程检测报告,对崇文路、东海路、东婧路、东升路、海山路、将军山路、六横路、三八路、双屿路、通达路、文昌路、小学路、新菜市场路、学前路、耀华路、六横小学和六横医院等缺陷污水管道进行修复(采用开挖和非开挖修复两种修复方式,缺陷等级≥Ⅲ级的全部修复,其余选择性修复，采用拉入法CIPP紫外光固化),并对部分缺陷的检查井盖进行更换。

**二、技术依据**

1、《城镇排水管渠与泵站维护技术规程（CJJ68-2007）》

2、《排水管道维护安全技术规程（CJJ6-2009）》

3、《市政工程工程量计算规范》(GB50857-2013)

4、《浙江省市政工程预算定额（2018版）》

5、《浙江省市政设施养护维修定额（2018版）》

6、浙建建发［2019］92号

7、《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ181-2012；

8、《城镇排水管道非开挖修复更新工程技术规程》CJJ/T 210-2014；

9、《爆炸性气体环境用电气设备》GB3836；

10、《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328；

11、《中华人民共和国道路交通安全法》；

12、其它相关的行业、地方、或者厂矿单位的法规、规程、规定及要求。

**三、具体作业内容及要求**

1、项目中老管道内沉积的淤泥由中标人负责疏通、清淤等工作，淤泥外运也由中标人自行解决。管道积淤在清理后少于10%。

2、井盖安放及完好情况：及时发现井盖缺失或严重破损，应及时告知管理部门并同步做好补给和修复工作，该部分费用考虑进本次投标报价中。井盖更换采用原有井盖品牌型号，井盖技术指标均应符合《检查井盖》GB/T 23858-2009中各项技术要求。

3、落水井、检查井清疏：确保检查井、落水井井内无阻水物，井室无积泥现象，管口无淤积。

4、管道内部清疏：管道内部清疏，确保雨污水管道内无积泥现象。

5、排水设施保护：确保市政排水设施完好，检查井及管道正常使用。发现私接偷排现象及时上报采购人，并配合执法查处。

6、雨污混结部分改为雨污分流，实际以报告为准。

7、文明作业：清疏后保持落水井、检查井周边清洁，运泥车车貌整洁，运输途中无滴、漏、撒现象，污物倾倒指定地点。

8、安全施工：投标人必须重视安全生产工作，做好相关的安全防护工作，加强重点区域安全保障措施，消除安全隐患，确保作业期间不出安全生产责任事故。施工期间中标人须按相关国家规范要求遵守各项安全操作规程，道路上作业施工时需按有关部门要求做好安全防护和警示标志，防止发生各类事故。9、非开挖修复的工艺要求：拉入法CIPP紫外光固化修复工艺。材料要求性能指标如下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 指标 |
| 1 | 弯曲强度（MPa） | ＞45 |
| 2 | 弯曲模量（MPa） | ＞6500 |
| 3 | 抗拉强度（MPa） | ＞62 |

9、开挖修复

根据检测报告，需进行开挖修复的管道将原管道挖除以病害点为中心前后3m范围后重新铺设管道，管材及管径同原管道，采用360°砼包管，细宕渣回填。原状路面及绿化带处破坏的需原状恢复。

1. 上部混接

因各地方情况不同，具体做法要求详见施工图纸，结算时按实结算。

1. （非）开挖修复（包括封堵，清淤，修复，检测等所有修复内容）须编写修复报告（含CCTV检测报告）并将修复报告一并移交采购人。报告数量要求：纸质稿3份及电子稿1份，附修复点CCTV影像资料。
2. 其余未详尽说明详见图纸及各类文件。

13、其他要求：

（1）汛期及台风期间中标人必须配合做好防台抗汛工作。

（2）及时处理采购人派发的案件和居民投诉案件。

**四、人员及设备配置要求**

1、人员要求（投标文件中须提供由社保部门开具的以下人员近三月任意一个月的社保缴纳证明材料）：

投标人拟投入本项目人员至少包含项目经理1名，专职安全员1名以及以下班组：

CCTV检测、管道封堵及清洗班组：CCTV检测人员2人，管道封堵及清洗人员3人；

管道非开挖修复班组5组，每组作业人员6人；开挖修复班组4组，每组作业人员3人。

2、设备设施要求（投标文件中须提供发票复印件，发票抬头需与投标人名称一致，但投标人100%控股的分公司或上下级公司予以认可（需提供证明）：

CCTV检测设备、安全设施（包括有安全绳、空气呼吸器、鼓风机和安全防护服等）要求至少各配备两套；封堵气囊（DN300、DN400、DN500、DN600、DN700-1000）、修复材料固化设备要求至少各配备一套；另根据实际情况配备安全护栏若干。

**五、项目相关要求**

★1、中标人必须为全体作业人员购买社保及人身意外险，必须重视安全生产工作，确保全年不出安全生产责任事故。在养护过程中如发生人员伤亡的安全生产责任事故或交通事故，由中标人承担一切责任及损失，采购人有权终止合同。**注：投标人须在投标文件中提供针对本项的承诺书，并加盖公章，格式自拟。**

2、服务期间中标人不得随意更换项目经理，如有特殊情况需要更换，须提前书面上报采购人，且更换的项目经理仍需满足本招标文件要求，经采购人确认同意后方可执行。

★3、中标人须根据采购清单及图纸进行施工，在合同履行期间，因政策原因导致工程量增减或项目中途中断，中标人须无条件配合甲方，并不得因此向甲方追究任何责任。

4、中标人须制定完整、可行、详细的养护实施方案，明确组织机构、人员配备、检测要求、质量标准、检查考核办法、安全措施、奖惩措施、应急预案等。

5、具体合同履行要求及涉及合同无法正常履行的责任和处罚方式等一切与合同履行相关的约定以采购人与中标人签订的合同为准。

6、管道开挖与非开挖修复后均需按图纸要求对管道进行检测，检测费用须包含在投标报价中。

**六、具体项目清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务内容 | 服务范围 | 服务期限 | 采购预算 | 最高限价 |
| 一 | 污水管道开挖及（非）开挖修复 | 六横路新建管道：  污水管道铺设DN450 175.37米，污水管道水平定向铺设DN560 933.26米，倒虹管水平定向铺设DN450 111.24米，D800混凝土污水井21座，D1000混凝土污水井33座，倒虹井2座，隔油池进水井、出水井60座，隔油池30座 | 合同签订之日起60日历天内完成相应工作并通过验收 | 4954454元 | 污水管道铺设DN450 2662元/米 |
| 污水管道水平定向铺设DN560 2155元/米 |
| 倒虹管水平定向铺设DN450 1715元/米 |
| D800混凝土污水井6021元/座 |
| D1000混凝土污水井11554元/座 |
| 倒虹井59112元/座 |
| 隔油池进出井4110元/座 |
| 隔油池47104元/座 |
| 二 | 六横分院排水改造：  非开挖修复DN30079.5米，气囊封堵拆除12只，管道清淤79.5米，DN225管道开挖修复65米，新做砖砌井5座 | 300575元 | 非开挖修复DN300 2126元/米 |
| 气囊封堵拆除 1236元/只 |
| 管道清淤18元/米 |
| DN225管道开挖修复 1432元/米 |
| 新做砖砌4443元/座 |
| 三 | 六横中心小学排水改造：  非开挖修复DN300244米，非开挖修复DN400 79米，气囊封堵拆除12只，管道清淤323米，DN225管道开挖修复12米，DN315管道开挖修复6米，新做砖砌井4座 | 786479元 | 非开挖修复DN300 2126元/米 |
| 非开挖修复DN400 2577元/米 |
| 气囊封堵拆除 1236元/只 |
| 管道清淤18元/米 |
| DN225管道开挖修复 1380元/米 |
| DN315管道开挖修复 1529元/米 |
| 新做砖砌4443元/座 |
| 四 | 文昌路排水改造：  非开挖修复DN30085米，气囊封堵拆除4只，管道清淤85米，新做砖砌井3座 | 200513元 | 非开挖修复DN300 2126元/米 |
| 气囊封堵拆除 1236元/只 |
| 管道清淤18元/米 |
| 新做砖砌4443元/座 |
| 五 | 污水管道开挖及（非）开挖修复 | 李家岙排水改造：  非开挖修复DN300134.5米，非开挖修复DN400 262.5米，非开挖修复DN500 40.5米，气囊封堵拆除20只，管道清淤437.5米 | 合同签订之日起60日历天内完成相应工作并通过验收 | 1117720元 | 非开挖修复DN300 2126元/米 |
| 非开挖修复DN400 2577元/米 |
| 非开挖修复DN500 3030元/米 |
| 气囊封堵拆除1236元/只 |
| 管道清淤18元/米 |
| 六 | 崇文路排水改造：  非开挖修复DN30018米，非开挖修复DN400 310米，气囊封堵拆除10只，管道清淤328米，DN450管道开挖修复3米，新做砖砌井12座 | 915414元 | 非开挖修复DN300 2126元/米 |
| 非开挖修复DN400 2577元/米 |
| 气囊封堵拆除 1236元/只 |
| 管道清淤18元/米 |
| DN450管道开挖修复2232元/米 |
| 新做砖砌4443元/座 |
| 七 | 耀华路排水改造：  非开挖修复DN300 15.5米，非开挖修复DN400 31米，气囊封堵拆除4只，管道清淤46.5米 | 118621元 | 非开挖修复DN300 2126元/米 |
| 非开挖修复DN400 2577元/米 |
| 气囊封堵拆除 1236元/只 |
| 管道清淤18元/米 |
| 八 | 东海路排水改造：  非开挖修复DN300 30米，非开挖修复DN400 51米，非开挖修复DN500 15米,气囊封堵拆除8只，管道清淤96米，新做砖砌井4座 | 270045元 | 非开挖修复DN300 2126元/米 |
| 非开挖修复DN400 2577元/米 |
| 非开挖修复DN500 3030元/米 |
| 气囊封堵拆除 1236元/只 |
| 管道清淤18元/米 |
| 新做砖砌4443元/座 |
| 九 | 三八路排水改造：  非开挖修复DN400 89米,气囊封堵拆除6只，管道清淤89米，新做砖砌井5座 | 260586元 | 非开挖修复DN400 2577元/米 |
| 气囊封堵拆除 1236元/只 |
| 管道清淤18元/米 |
| 新做砖砌4443元/座 |
| 十 | 污水管道开挖及（非）开挖修复 | 通达路排水改造：  非开挖修复DN300 95米,气囊封堵拆除2只，管道清淤95米， | 合同签订之日起60日历天内完成相应工作并通过验收 | 206152元 | 非开挖修复DN300 2126元/米 |
| 气囊封堵拆除 1236元/只 |
| 管道清淤18元/米 |
| 十一 | 双屿路排水改造：  非开挖修复DN400 41米,气囊封堵拆除4只，管道清淤41米，新做砖砌井1座 | 115782元 | 非开挖修复DN400 2577元/米 |
| 气囊封堵拆除 1236元/只 |
| 管道清淤18元/米 |
| 新做砖砌4443元/座 |
| 十二 | 东靖路排水改造：  非开挖修复DN300 48米,气囊封堵拆除2只，管道清淤48米 | 105384元 | 非开挖修复DN300 2126元/米 |
| 气囊封堵拆除 1236元/只 |
| 管道清淤18元/米 |
| 十三 | 六横路排水改造：  非开挖修复DN300 44.5，气囊封堵拆除4只，管道清淤44.5米 | 100352元 | 非开挖修复DN300 2126元/米 |
| 气囊封堵拆除 1236元/只 |
| 管道清淤18元/米 |

第三章 供应商须知

前附表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 内容说明与要求 | |
| 1 | 项目名称 | 六横镇“污水零直排区”管道修复项目 |
| 2 | 项目编号 | RXZB-LH-2021-32 |
| 3 | 资金来源 | 财政性资金 |
| 4 | 采购预算 | 9452077元人民币 |
| 5 | 采购方式 | 公开招标 |
| 6 | 采购人 | 名称：舟山市普陀区六横镇人民政府  联系人： 顾登辉  联系电话： 13967217230 |
| 7 | 采购代理机构 | 名称：浙江荣昕项目管理有限公司  地址：舟山市定海区临城街道临长路26号9楼招标代理部  联系人：徐女士  联系电话：13587079146 |
| 8 | 采购内容 | 具体内容见采购文件第二章采购需求。 |
| 9 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 10 | 投标供应商  资格要求 | 1、一般资格条件  符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业。**2、特定资质：投标供应商具有市政公用工程总承包资质叁级及以上资质；拟派项目负责人具备市政二级建造师及以上资格。**  **3、**本项目不接受联合体投标。 |
| 11 | 采购文件获取方式 | 自行在浙江政府采购网下载采购文件。 |
| 12 | 投标文件形式及要求 | 1. 电子投标文包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成。  2. “电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。  3. “备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书，用于供应商标书解密异常时应急使用，不强制要求提交。），后缀格式为.bfbs，其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 13 | 电子加密投标文件的递交 | 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标、投标文件。补充或者修改投标、投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标、投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标、投标文件，电子交易平台应当拒收。 |
| 14 | 投标文件递交截止时间及地点 | 按第一章采购公告中的时间 |
| 15 | 开标时间及地点 | 按第一章采购公告中的时间 |
| 16 | 投标有效期 | 提交投标文件截止时间起60天内。 |
| 17 | 备份投标文件的递交 | 供应商可在自行选择投标截止时间前提交以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，以便标书解密异常时应急使用。 1.备份投标文件密封要求：供应商须将备份投标文件以U 盘形式放在密封袋中，密封后并在密封袋上注明投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。未密封包装或者逾期送达的“备份投标文件”将不予接收。注：供应商应当在投标截止时间前一天下午17时00分前邮寄到浙江荣昕项目管理有限公司（舟山市定海区临城街道临长路26号9楼招标代理部）王丹辉收（0580-6203355），请充分考虑快递时间，备份投标文件在投标截止时间前一天下午17时00分后送达或未按要求密封将被拒收。 代理机构由收件人统一负责接收投标文件，处理保管事宜。  2.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 18 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | 1.开标后，各投标供应商代表应当在30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。  2.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如果递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将 “备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效）；投标供应商如果未递交“备份投标文件”的，视为撤回投标、投标文件。 |
| 19 | 履约担保 | 履约保证金的收取:按合同总金额的 2 %计收，成交供应商应以支票、汇票、本票或者银行、保险公司出具的保函等非现金形式，提交履约保证金。合同履行期满后视履约情况30日内退还履约保证金（不计息）。 |
| 20 | 小微企业有关政策 | （1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予6 %的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中投标人必须提供《中小企业声明函》。  （2）根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。  （3）根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。”  （注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除）。 |
| 20 | 合同备案 | 1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日历天内与采购人签订合同。  2、中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同原件送至采购人及采购机构处。  3、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）予以公告。 |
| 21 | 免责声明 | 1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与采购机构均不承担供应商投标费用。  2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
| 22 | 采购文件质疑截止时间 | 投标人如认为采购文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于采购文件公告期限届满之日（招标公告为公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式要求采购代理机构作出书面解释、澄清或者向采购代理机构提出书面质疑。 |
| 23 | 供应商注册 | 各投标人须在投标截止时间前根据浙江省财政厅《关于开展政府采购投标人网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监【2010】8号文）的要求，通过浙江政府采购网申请注册加入政府采购投标人库。以免影响享受相关政策优惠及成交后的款项支付。  投标人在申请注册前，请认真阅读，学习《中华人民共和国政府采购法》和《浙江省政府采购投标人注册及诚信管理暂行办法》等相关法规规定。 |
| 24 | 代理服务费 | **本项目代理服务费由采购人支付。**  中标服务费的收取： 61880元整。  收款人：浙江荣昕项目管理有限公司  开户银行:普陀农村商业银行东港支行  帐 号: 201000245181583  联行号：402342020169 |
| 25 | 投标报价与费用 | 投标总价超过最高限价的作无效标处理。  本项目投标报价包含但不局限于以下内容：（1）建设投资费用：人工、设备、文本非、差旅费、安装耗材等费用。（2）企业管理费用，利润、税金。 |
| 26 | 支付方式 | **本项目结算时按实际工程量进行结算。支付方式如下：**  （1）合同签订后7个工作日内支付合同总价10%的预付款；  （2）待完成全部工程量时，支付已完工程的60%；  （3）待竣工验收合格且中标人提供完整的竣工验收资料后支付至已完工程总价的97.5%；  （4）结算总价的2.5%作为质保金，待质保期满且无质量索赔后无息退还。  （质保期：项目竣工验收合格且乙方提供完整的竣工验收资料后一年。） |
| 27 | 信贷政策 | 1．为有效破解当前中小微企业面临的“融资难、融资贵”困局，充分发挥好政府采购扶持小微企业发展的政策功能，属于舟山市内的各中小企业可凭政府采购项目中标通知书等材料向舟山市政府采购信用融资合作银行申请相关融资产品，有关的合作银行详见下表：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 舟山市政府采购信用融资合作银行 | | | | | 银行名称 | 产品特点 | 经办人 | 联系方式 | | 中国工商银行股份有限公司舟山分行 | “采购贷”业务是指符合条件的中小企业供应商客户，在其取得政府采购合同后，以合同项下的预期销货款抵押为基础，为其提供的融资业务。融资额度根据政府采购合同实有金额（合同哦金额减去预收货款）及供应商资金需求确定，融资本息最高可达政府采购合同实有金额的100%。 | 柳超颖 | 15858076468 | | 中国建设银行股份有限公司舟山分行 | 1.快速便捷：全流程线上操作，通过浙江省政府采购网数据审核信用额度，建行供应链平台快速放款。2.申请额度高：单笔融资额度最高可达政府采购合同金额的90%，单户额度最高可达3000万。3.无需额外抵押：以浙江省政府采购网备案公示的政府采购合同进行融资，无需额外抵押担保。4.利率优惠：给予流动资金贷款最优惠利率。 | 普陀片区：蔡妮妮  定海片区：杨莹  自贸区片区：郑佳奇 | 普陀片区：  13957201791  定海片区：  13655803997  自贸区片区: 13857208408 | | 杭州银行股份有限公司舟山市分行 | “云采贷”是杭州银行为政府采购供应商提供的纯信用贷款产品。客户申请、签约、放款全流程线上化，平台注册入库并取得采购合同即可申请，融资比例最高达采购订单的80%，单户、单笔最高可达3000万，最长期限一年。 | 方经理 | 0580-2185201、18205800451 | | 招商银行股份有限公司浙江自贸试验区舟山分行 | 小企业政采贷是招商银行为政府采购中标供应商提供的用于履行政府采购合同的专属融资产品。优势：一、额度高。根据企业上一年或近一年获得政府采购中标及成交通知的一定比例给予额度，最高可达3000万元。二、操作简便、模式丰富。客户通过我行一网通等渠道在线申请。支持线上用款，按日计息，随借随还。三、担保方式灵活。实际控制人夫妇担保＋融资项下应收账款质押作为辅助，无需抵押，一次性签署合作协议。 | 李玲 | 0580-2061710、13957227971 | | 温州银行股份有限公司舟山市分行 | “政采订单贷” ：单户授信最高为500万，单笔申请最高可按中标金额0.8折，贷款期限最少三个月、最长一年，可通过政采云平台向本行发起政采订单贷业务申请 | 郑贤栋 | 0580—8866086 | | 交通银行股份有限公司舟山分行 | 交通银行政采贷，最长期限1年，融资金额一般不超过1000万元，单笔提款金额最高至采购合同金额的70%。担保方式为信用（附加该笔业务项下未来应收账款质押、实际控制人及配偶个人保证），随借随还，利率最低至当期LPR。 | 赵争艳 | 0580-2260728,13758007280 | | 中信银行股份有限公司舟山分行 | 中信银行“政采e贷”产品特点：根据政府采购中标通知书或合同，以政府财政支付资金为主要还款来源，为中标小微企业提供流动资金贷款。产品实现预授信、贷款申请、应收账款质押、授信审批、自助提款等环节的线上化、自动化处理，操作便利，授信额度最高不超过1000万元，贷款期限最长1年，利率低。 | 杨莉丹 | 13905809681 | | 泰隆银行舟山市分行 | 符合我行基本准入，期限对照订单最长不超过1年，额度最高1000万，担保方式享受信用贷款执行，可由中标企业或其实际控制人出面申请，利率最低可至当期LPR ，对于合同期限确实超过一年的，可享受无还本续贷至合同付款日。 | 胡亢宇 | 17605868703 |   2.一般步骤  （1）供应商先与银行对接，办理融资前期手续；  （2）供应商中标后，凭中标通知书等材料，向相关合作银行发出融资申请；  （3）银行、供应商线下办理审批、放贷事宜。  3.注意事项  （1）中标供应商需确保政府采购合同的收款账户与融资银行开户账户一致。  （2）用于政府采购信用融资的政府采购合同，应当包含如下条款：“第 条：政府采购合同贷款  本合同同时用于乙方向 银行（金融机构）申请政府采购信用贷款。  本合同一经签订，原则上不得更改乙方收款账户信息。确须更改的，乙方应取得原合同收款账户开户银行书面同意，否则修改后的合同不予备案，采购资金不予支付。” |

**第四章 投标人须知**

**一、总 则**

**（一）适用范围**

本招标文件适用于本次项目的评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

**（二）定义**

1、“采购人”、“招标人”系指组织本次采购的单位：舟山市普陀区六横镇人民政府。

2、“采购代理机构”系指浙江荣昕项目管理有限公司。

3、“投标人”系指向采购代理机构提交投标文件的合格供应商。

4、“中标人”系指经评审小组评定，且审查通过，并经公示无异议的合格投标人。

5、“投标人代表”系指全权代表投标人参加本次投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是投标人的法定代表人，须持有《法定代表人授权函》。

6、“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的需求总称。

7、“书面形式”包括信函、传真、快递等。

**8 “▲”系指实质性要求条款，未响应的作无效标处理。**

**（三）采购方式**

本次采用公开招标方式进行。

**（四）项目上限价**

**本项目上限价：945.2077万元，超过作无效投标处理。**

**（五）联合体投标**

本项目不接受联和体投标。

**（六）转包与分包**

1.本项目不允许转包。

2.本项目不允许分包。

**（七）投标费用**

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

**（八）特别说明：**

1. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目投标。

2、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

3、投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4、投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第55条之规定三倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任，履约保证金不予退还。

**（九）质疑和投诉**

1、 供应商认为采购文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2、供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

4、潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

5 、质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

**（十）小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明**

文件依据：

（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予6 %的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中投标人必须提供《中小企业声明函》。

（2）根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。

（3）根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。”

（注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除）。

价格折扣比例

（1）根据财库〔2020〕46号相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予6%的扣除，用取扣除后的价格参与评审（仅参与为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中投标人必须提供的《中小企业声明函》，并在报价明细表中说明制造商情况。

（2）根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函。

（3）根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。”

3、投标时享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料：

（1）《中小企业声明函》（原件，加盖供应商公章，详第六章格式十四）；监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖公章）；残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供残疾人福利性单位声明函（原件或复印件加盖公章）。

**二、采购文件**

**（一）采购文件的构成**

第一章 采购公告

第二章 采购需求

第三章 供应商须知

第四章 评标办法及标准

第五章 合同主要条款

第六章 投标文件格式

其他有关补充文件

**（二）采购文件的澄清与修改**

1、供应商应认真阅读本采购文件，发现其中有误或有要求不合理的，供应商必须在投标截止前15天内以书面形式要求采购人澄清。采购人对已发出的采购文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在采购文件要求提交投标文件截止时间15天前，在相关的采购信息发布媒体上发布更正公告，并通知所有已报名参加本项目的潜在供应商。

2、采购人以书面形式或线上答复供应商要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面或线上通知所有购买采购文件的潜在供应商；除书面答复或线上答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3、采购文件的答复、澄清、修改、补充通知实质上改变采购需求相关内容，且自采购文件的答复、澄清、修改、补充通知发出之日起至投标截止时间止不足5天的，采购人可视情况推迟投标截止时间和开标时间，按规定在相关的采购信息发布媒体上发布变更公告，并将变更后的时间通知所有已报名参加本项目的潜在供应商。

4、采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后补充文件明确的内容为准。

5、采购文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本采购代理机构的，不得擅自澄清、答复、修改或补充采购文件。

**三、投标文件的编制**

**（一）投标文件的签署**

**1.1电子投标文件部分：**

投标人应根据“政采云供应商项目采购-电子交易操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

**（二）投标文件的组成**

**投标文件由资格证明文件、商务技术文件、投标报价文件三部份组成。**电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

**注①：投标声明书、法定代表人授权委托书、投标函、投标报价一览表等应按采购文件格式要求正确签署并加盖投标人公章。资格证明文件、商务技术文件中不得出现项目报价信息，否则将作无效标处理。注②：资格、资质证书复印件应加盖单位公章。**

**1、资格证明文件：**

1.1企业“多证合一”的营业执照复印件、企业资质证书

1.2投标声明书（附件1）

1.3法定代表人授委托书（附件2）

1.4项目负责人证书

1.5通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）开标当日网页查询记录为准。

**2、商务技术文件**

**自评表（根据评分表细则制作制评表，明确自评依据、自评分及标书页码范围）**

以下涉及的有关内容均须提供合法有效的证明材料复印件并加盖单位公章。（特别注明的除外）

**商务技术部分**

2.1投标函；

2.2投标人基本情况表；

2.3投标人同类业绩证明材料；

2.4项目组人员配备情况表；

2.5企业荣誉证书；（

2.6设施设备自有证明；（需提供发票复印件）

2.7 项目技术方案；（详见商务技术评分表）

2.8本采购文件要求提供的和投标人认为需要提供的其它说明和资料/文件。

▲**3、投标报价文件**

投标报价文件由《开标一览表》组成，不得出现在资格证明、商务、技术文件中，否则将导致投标无效。

3.1开标一览表；

3.2分项报价表；

3.3小、微企业等证明材料、网页证明资料（若有）；

3.4残疾人福利企业声明函（若有）；

3.5其它供应商认为需要提供的证明材料。

注1：以上文件格式详见第六章，若没有供应商可自行设计。

**注2：电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章，未签章的作无效标处理。**

**（三）投标文件的语言及计量**

1.投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

**（四）投标报价**

1、投标费用应包括项目实施所需的货物费、运输费、安装调试费、售后服务及技术培训费、利润税费等一切费用；

2、投标文件针对同一内容只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

**（五）投标文件的有效期**

1.自投标截止日起60 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

**（六）投标文件的包装、递交、修改和撤回**

1、投标人应当在截止时间前完成电子版投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，将被政采云平台拒收。

2、投标人除按规定时间在政采云系统中上传经加密的电子投标文件外，同时还应将以介质存储的未经加密的数据电文形式的备份投标文件，按政采云平台项目采购-电子交易操作指南中上传的电子投标文件格式，以U盘形式提供，数量为1份，送达或邮寄到指定地点。

3、响应文件未按时解密，投标人提供了备份响应文件的，以备份响应文件作为依据，否则视为响应文件撤回。响应文件已按时解密的，备份响应文件自动失效。

4、备份投标文件须密封封装。包装封面上应注明投标人名称，封口处加盖投标人公章。

5、投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面形式（投标人代表签字）通知代理机构；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本采购文件的要求密封和签字。

**（七）投标无效的情形**

实质上没有投标采购文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（评审小组和投标人通过电子交易平台交换数据电文）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合采购文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

**1、在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：**

1.1投标文件未按采购文件要求签字、盖章的；

1.2资格证明文件不全的，或者不符合采购文件标明的资格要求的；

1.3投标文件组成不全的；

1.4投标文件无法定代表人或授权人签字；或未提供法定代表人授权委托书；

1.5投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

1.6投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的；（经评审小组认定允许其在线更正的笔误除外）

1.7投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的，或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签名盖章的；

1.8投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足采购文件要求的；

1.9投标采购文件实质性要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

1.10投标文件没有按采购文件要求投标有标“▲”的条款的资料和材料的；

**2、在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：**

2.1投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

2.2明显不符合采购文件标明的质量标准，或者采购文件中标“▲”的技术参数、条款（如有）发生实质性偏离的；

2.3投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

**3、在投标报价文件评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：**

3.1未采用人民币报价或者未按照采购文件标明的币种报价的；

3.2报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；投标人的投标报价经评标委员会审定认为存在不合理的、恶性的低价竞争的，且投标人又不能提供出有效证明的作无效标处理。

3.3投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

3.4投标报价明细表总金额与开标一览表总价不一致。

3.5投标报价文件在投标文件商务技术部分中出现投标报价信息的。

4.法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

**（八）出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，中止电子交易活动：**

（一）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（二）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（三）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（四）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（五）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，重新采购。

**四、开标**

**（一）组建评标委员会**

本项目评标委员会由政府采购评审专家4人和采购人代表1人，共5人组成。

**（二）开标程序**

1、开标会由采购代理机构相关工作人员主持，主持人宣布开标会议开始。

2、介绍参加开标会的人员名单。

3、宣布开标纪律和有关事项，告知应当回避的情形，提请有关人员回避。

4、电子招投标开标及评审程序

4.1投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。

4.2各投标人的资格由采购代理机构人员负责初审；

4.3评标委员会对资格和商务技术文件进行评审；

4.4在系统上公开资格和商务技术评审结果；

4.5在系统上公开报价开标情况；

4.6评标委员会对报价情况进行评审；

4.7在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

5、如遇电子招投标系统故障的，启用备份投标文件

6、本项目原则上采用政采云电子招投标开标及评审程序，但若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，采购代理机构将开启未能在规定时间内解密的投标人递交的备份投标文件。

**五、评标**

**（一）组建评审小组**

本项目评审小组由政府采购评审专家和采购人代表组成，共5人。

**（二）评标程序**

1、资格审查

代理机构对投标人的资格进行审查。

2、实质审查与比较

2.1评审小组审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

2.2评审小组将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评审小组澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

2.3投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评审小组有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

2.4各投标人的商务技术得分由指定专人进行计算复核。

2.5各投标人报价得分根据评分标准计算。

2.6评审小组完成评标后，对各部分得分汇总，得出本项目最终得分，评审小组按评标原则推荐中标候选人同时起草评审报告。

**（三）澄清问题的形式**

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商授权代表须通过政采云线上或指定的电子邮箱、联系号码等作出澄清、说明或者补正。给予投标人提交澄清说明或补正的时间不少于半个小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容

**（四）错误修正**

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、如果用数字表示的数额与文字表示的数额不一致的，以文字数额为准；

2、当单价和数量的乘积与合价不一致时，通常以标出的单价为准。除非评审小组认为单价属明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

3、按上述修改错误的方法，调整投标文件中的投标报价文件，经投标人确认后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。

4、纸质投标文件正本、副本不一致的，以投标文件正本为准。

**按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。**

**（五）评标原则和评标办法**

1、评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

第四十三条：公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（一）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（二）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

**（六）评标过程的监控**

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

**六、废标**

（一）根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条，出现下列情形之一的，应予以废标：

1、符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质投标的供应商不足三家的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人，废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标。

**七、定标**

（一）确定中标人。本项目由采购人事先授权评审小组确定中标候选人3名。推荐第一名中标候选人为中标人，经采购人确认后，确定项目中标人，同时发布采购结果公告，发出中标通知书。

1.采购代理机构在评标结束后在2个工作日内将评审报告交采购人确认。

2.投标人对评审结果无异议的，采购人应在收到评审报告后5个工作日内对评审结果进行确认。如有投标人对评审结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人。

3.采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。

（二）中标人因自身原因放弃中标或因不可抗力不能履行合同的；经质疑，采购代理机构审查确认因中标人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，如发生上述两种情况的，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

**八、合同授予**

（一）签订合同

1、中标人应自接到中标通知书后30日内与采购人签定合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2、中标人拖延、拒签合同的，将上报监管部门并取消中标资格。

3、中标人和采购人签订合同，按合同规定的供货时间供货并安装调试完毕。

4、已确定中标或者成交供应商但尚未签订政府采购合同的，认定中标或者成交结果无效。合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者成交供应商的，应当要求采购人依法另行确定中标、成交供应商；否则责令重新开展采购活动。

（二）合同公告

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

第四章 评标办法及标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于本次采购项目的评标。

**一、总则**

1、本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分15分、商务技术分85分。

评标委员会对投标文件进行符合性审查，凡投标文件实质性内容、关键格式严重不符合有关规定或不响应采购文件要求的，评标委员会应评定该投标文件作无效标处理。

合格供应商的评标得分为价格、商务技术汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；评标得分且投标报价相同的，按商务技术得分由高到低顺序排列。排名第一的供应商为中标候选人，排名第二的供应商为候补中标候选人，其他供应商中标候选资格依此类推。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

2、供应商评标综合得分=价格分+商务技术分

3、技术及商务得分等于所有评委评分的算术平均值。

**二、供应商资格审查**

进入评审后，采购人先对各供应商的投标资格进行符合性审查。资格审查不合格的供应商不再进入商务技术文件评审。

资格审查表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目内容 | 合 格 条 件 |
| １ | 投标声明书 | 符合采购文件要求 |
| 2 | 企业“多证合一”的营业执照复印件 | 真实有效。 |
| 3 | 企业资质证书 | 具有市政公用工程总承包资质叁级及以上资质； |
| 4 | 项目负责人 | 具备市政二级建造师及以上资格 |
| 5 | 法定代表人授权委托书及法定代表人身份证复印件 | 真实有效 |
| 6 | 信用记录 | 通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）开标当日网页查询记录为准。 |

注：1）表中只需填写“√”或“×”； 在结论栏中填写“合格”或“不合格”，其中有一项不合格作无效标处理。2）供应商必须提供审查项目的全部内容资料，如提供资料不全或提供的资料不符合资格审查要求，则视作资格审查不合格，作无效投标处理。

**三、商务技术文件评审（85分）**

**1、商务技术文件符合性审查**

符合性审查要求详见“第三章 供应商须知 （八）投标无效的情形”。

**2、商务技术文件详细评审**

**评审内容及评分标准**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 评标标准及说明 | 分值 |
| **1、企业资信** | 1、投标人具有ISO9001质量管理体系认证的且在有效期内得1分；投标人具有ISO14001环境管理体系认证的且在有效期内得1分；投标人具有ISO45001[职业健康安全认证证书](http://www.letong.cn/About.asp?id=110#3)的且在有效期内得1分，认证范围含排水管道检测、疏通、修复得1分，否则不得分，本项最高4分。（复印件盖公章）  2、投标供应商具有排水管道检测与评估作业企业（CCTV）作业证书、潜水作业证书、排水管道非开挖修复（特种作业）等证书，每个得2分，最高得6分。提供证书复印件加盖公章。 | 10分 |
| **2、企业项目经验** | 供应商近三年（2018年1月1日之后签订的合同）以来提供管道 CCTV检测、疏通、非开挖修复等类似项目服务情况;每个有效业绩得2分，最高得6分，提供合同复印件加盖公章。 | 6分 |
| **3、工作的总体思路及实施方案** | 投标人根据本项目要求及现场踏勘实际情况提供的工作方案，根据方案的完整性、全面性、科学性、工序是否符合相关规范、是否满足项目要求等各项指标综合评定打分。  1.管网非开挖修复的总体思路及服务标准; 0-3分  2.阐述非开挖修复的技术规程与方案; 0-3分  3.具有明确的项目组织机构，并阐述职能分工等; 0-2 分 | 8分 |
| 施工质量、安全、文明施工措施符合本项目施工要求，措施等方案综合评定打分。  1、具有淤泥运输及处置保障体系; 0-3分  2、管理措施、安全防护措施; 0-3 分  3、质量保证措施;0-3分  4、交通维护措施;0-3分  5、安全责任承诺; 0-3分 | 15分 |
| **4、合理化建议** | 针对本项目关键点、难点和其他可预见问题所提出的合理化建议和相应的解决措施，由评委在0-3分范围内酌情打分，不提供不得分，本项最高3分。 | 3分 |
| **5、项目进度** | 根据项目需求，拟定的工期计划及工期保证措施的是否科学、合理项目进度综合评定打分。0-3分 | 3分 |
| **6、应急预案** | 根据项目特点，制定各种紧急防范预案，如井下窒息的应急防范方案、人员应急抢救方案、防汛防台应急防范方案（应急排水方案）等，按照预案的全面性、科学性、可操作性等评分。全面性完整、合理性好、科学性强、可行性高、数据真实可靠、可追溯性情况好的2.6-3分;全面性较完整、合理性较好、科学性较强、可行性较高、数据较真实可靠、可追溯性情况较好的1.5-2.5分;全面性一般、合理性一般、科学性一般、可行性一般、数据真实可靠一般、可追溯性情况一般的0-1.4 分。 | 3分 |
| **7、设备设施配备情况** | 根据投标人拟投入本项目的机械设备情况;  （1）CCTV 管道视频机器人自有的一套得1分，最高得1分;  （2）管道内窥镜视频检测设备自有的一套得1分;最高得1分;  （3）毒气检测设备自有的得1分;  （4）封堵气囊、修复气囊配置齐全得1分;  （5）吸污清洗一体车或吸污车（专项作业车）自有的一辆得2分，最高得2 分  （6）清洗车或疏通车（专项作业车）自有的有一辆得1分，最高得2分  （7）配备防汛泵车（救险车）自有的一辆得2分，最高得2分。  （8）现场配备电源车（专项作业车）自有的得2 分，最高得2分  （9）紫外线固化设备自有的每台得 2 分。  【注∶须提供正规购置发票，车辆还需提供行驶证和产证复印件加盖公章，设备必须投标人名下，但投标人100%控股的分公司或上下级公司予以认可（需提供证明），否则不得分。】 | 14分 |
| **8、投入本项目的项目负责人情况** | 拟派项目负责人具有管网非开挖修复项目业绩（CIPP全内衬或紫外光固化）的得2分;同时具备高级工程师职称加2分、中级工程师加1分;同时具备排水管道检测与评估及非开挖修复证书的加2 分。本项最高6分。  注∶须提供执业证书（或专业能力证书）、业绩证明材料（CIPP或紫外光固化修复项目合同证明材料，若业绩证明材料无法体现项目负责人，须提供甲方开具的证明材料）、开标前三个月内任意一个月的社保证明材料复印件加盖公章，企业法人担任项目负责人的可不提供社保证明。 | （6分） |
| **9、拟投入班组成员情况** | 1.技术负责人为市政或环保专业高级工程师及以上职称的得 2分; 有非开挖修复（CIPP或紫外光固化等）项目业绩的加2分 。本项最高 4分  2.配备非开挖修复高级工程师1名得 2 分，最高得 2 分;  3. 配备市政排水管道更新与非开挖修复应用工程师的，每配备1名得1分，最高得3分;  4.具备有毒有害有限空间作业证书且同时具有潜水员证书的，每提供一人得1 分，本项最高4分。  5、配备“城市道路地下病害体综合检测与风险评估”中级岗位证书的，得2分，本项最高2分。  6、配备安全生产管理员（提供C 证）得1分;  7、配备资料员得1分;  注∶ 以上须提供上岗（岗位）证书，开标前三个月内任意一个月的社保证明材料复印件加盖公章，项目业绩需提供合同复印件，若业绩证明材料无法体现其项目负责人，须提供甲方开具的证明材料） | （17分） |

注1、评标专家打分保留一位小数，不存在四舍五入。

注2、各项分值=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数，得分保留小数点后二位，第三位四舍五入。

**四、投标报价文件评审（15分）**

1.供应商的投标报价不得超过采购人设定的最高限价 (本项目最高限价945.2077万元），否则作无效标处理。

2. 分析总报价及各个分项报价是否合理、报价范围是否完整、有否重大错漏项。如评标委员会一致认为最低投标报价或某些分项明显不合理，有降低质量、不能诚信履约或有恶性的低价竞争的可能时，评标委员会有权通知投标方限期进行解释。如投标方未在规定期限内做出解释，或所作解释不合理，经评标委员会取得一致意见后，可确定该投标为无效报价。无效标和超过预算的投标报价不进入报价分和总分的计算，也不作为评标基准价的计算内容。

3．价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标方的价格分按照下列公式计算：

投标报价得分＝（评标基准价/评标价）×15分

各供应商投标报价得分保留小数点后二位，第三位四舍五。

**注：供应商为小型或微型企业的，给予6%的价格扣除，即：评标价＝投标报价×(1－6%）。扣除后的价格与其他供应商进行比较，其中价格最低的评标价为评标基准价，并以此基准价为计算基础。残疾人福利性单位与监狱企业视同小、微型企业。**

**第五章 合同主要条款**

（此合同仅供参考,以最终双方签订的合同为准，具体条款以甲方为主协商确定）

项目合同

项目名称：

项目编号：

采购人（甲方）：

中标人（乙方）：

合同签定日： 年 月 日

合同签定地点：

甲方：

乙方：

甲、乙双方根据 项目公开招标的结果，签署本合同。

一、项目概况

（1）项目名称：

（2）服务期限：

（3）服务地点：

（4）服务内容：

二、合同金额

（1）本项目合同总价（暂定）为人民币 元，具体按实际发生数量结算。(本合同价格包括但不限于人工、运输、材料、机械、利润、税金等完成本项目的一切费用）

（2）本合同履行期间，乙方承诺的投标单价不因市场因素和政策因素的变动而调整。

三、履约保证金

乙方于合同签订后七个工作日内向甲方缴纳暂定合同总价2%的履约保证金（即人民币 元），履约保证金形式可以为现金、保函等，履约完成后无息退还。

四、转包或分包

（1）本合同范围的服务，应由乙方直接提供，不得转让他人；

（2）除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人。甲方有绝对权力阻止分包。

（3）如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

五、付款方式

**本项目结算时按实际工程量进行结算。支付方式如下：**

（1）合同签订后7个工作日内支付合同总价10%的预付款；

（2）待完成全部工程量时，支付已完工程的60%；

（3）待竣工验收合格且中标人提供完整的竣工验收资料后支付至已完工程总价的97.5%；

（4）结算总价的2.5%作为质保金，待质保期满且无质量索赔后无息退还。

六、质保期

项目竣工验收合格且乙方提供完整的竣工验收资料后一年。

七、税

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

八、人员及设备配备情况

（1）项目经理：姓名： ；身份证号： ；

（2）项目组其他成员：

专职安全员：姓名： ；身份证号： ；

CCTV检测人员：姓名： ；身份证号： ；

管道封堵及清洗人员：姓名： ；身份证号： ；

管道修复人员：姓名： ；身份证号： ；

其他成员：姓名： ；身份证号： ；

（3）服务期间乙方不得随意更换项目经理，如有特殊情况需要更换，须提前书面上报甲方，且更换的项目经理仍需满足招标文件要求，经甲方确认同意后方可执行。

（4）乙方必须为全体作业人员购买社保及人身意外险，必须重视安全生产工作，确保全年不出安全生产责任事故。合同履约期间，乙方未按照甲方要求进行安全作业的，每发现一次扣1000元；如发生人员伤亡的安全生产责任事故或交通事故，由乙方承担一切责任及损失，甲方有权终止合同。

（5）合同执行过程中，乙方如有弄虚作假行为，甲方有权单方面解除合同并没收全部履约保证金，由此引起的所有损失由乙方承担。

（6）设备配备情况表：见合同附件。

九、违约责任

（1）延误合同工期赔偿标准为5000元/天，限额为履约保证金金额的50%。

（2）未履行为全体作业人员购买社保及人身意外险承诺的违约金限额为履约保证金金额的20%。

（3）未履行项目经理及主要管理人员到场承诺的违约金限额为履约保证金金额的10%。

（4）未履行主要机械设备到场承诺的违约金限额为履约保证金金额的10%。

（5）未履行安全文明施工承诺的违约金限额为履约保证金金额的10%。

十、不可抗力事件处理

（1）在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

（2）不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

（3）不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十一、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉。

十二、合同生效及其它

（1）合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

（2）合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经\*\*\*财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

（3）本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

（4）本合同正本一式贰份，甲乙双方各执壹份；副本一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力，

甲方： 乙方：

地址： 地址：

法定代表人： 法定代表人：

签订地点： 签订日期： 年 月 日

**附件1 安 全 生 产 合 同**

为在项目合同的实施过程中创造安全、高效的环境，切实搞好本项目的安全管理工作，（以下简称“甲方”）与施工单位 （以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：

一、甲方职责

1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2.按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、安置、检查、总结和评比。

3.重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收、投入使用。

4.定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5.组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规及有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2.坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3.建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%~3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4.乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5.乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6.对于易燃易爆的材料除应采用专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7.操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8.所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9.施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10．乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

本合同一式四份，双方各执二份。由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲 方：（盖章） 乙 方：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）： 法定代表人（签字或盖章）：

或委托代理人（签字）： 或委托代理人（签字）：

电 话： 电 话：

日 期： 日 期：

第六章 投标文件格式

### 封面

**资格证明文件**

项目名称：

项目编号：

供应商名称（盖单位公章）：

供应商地址：

年 月 日

### 

### 资格证明文件目录

1企业“多证合一”的营业执照复印件、企业资质证书

2投标声明书（附件1）

3法定代表人授委托书（附件2）

4项目负责人证书

5通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）开标当日网页查询记录为准。（注：以上每项资料均需放全，否则将作无效标处理）附件1

**投标声明书**

我方（供应商名称）系中华人民共和国合法法人，机构地址。

我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的\_\_\_\_\_ \_ \_\_项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3．我方符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件。

我公司（单位）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

我公司（单位）均依法缴纳了各项社会保障资金。没有欠缴、漏税行为；

我公司（单位）均依法缴纳了各项税费，没有偷税、漏税行为；

我公司（单位）具备履行合同所需的设备和专业技术能力。

4.我方及由本人担任法定代表人的其他机构截止投标时间近三年以来，在经营活动中没有重大违法记录；也没有因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》被列入“黑名单”，正在处罚有效期内。

5、我公司、法定代表人、项目负责人在投标截止时间前未被列入失信被执行人名单。

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人(签章或盖章）：

供应商公章：

年 月 日

附件2

**法定代表人授权委托书**

本授权委托书声明：我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（单位名称）的 （姓名）为我公司代理人，身份证号码 。并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

被授权人无转委托权，特此委托。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人： 性别： 年龄：

部门： 职务：

供应商：（盖章）

法定代表人：（盖章）

日期：

### 

附法定代表人身份证、被授权人代表身份证及其近3个月内任意一个月社保证明扫描件

法定代表人身份证件扫描件：

|  |
| --- |
| 正面： 反面： |

委托代理人身份证件扫描件：

|  |
| --- |
| 正面： 反面： |

## 二、商务技术文件格式

### 封面

**商务技术文件**

项目名称：

项目编号：

供应商名称（盖单位公章）：

供应商地址：

年 月 日

### 

### 商务技术文件目录

**自评表（根据评分表细则制作制评表，明确自评依据、自评分及标书页码范围）**

**商务技术部分**

1投标函；

2投标人基本情况表；

3投标人同类业绩证明材料；

4项目组人员配备情况表；

5企业荣誉证书；（如有）

6设施设备自有证明；（需提供发票复印件）

7 项目技术方案；（详见商务技术评分表）

8本采购文件要求提供的和投标人认为需要提供的其它说明和资料/文件。

### 附件1

**投标函**

致：

我方**（供应商名称）**已详细审查了贵方采购编号为**（采购编号）**的**（项目名称）**采购项目的采购文件及其相关补充文件**（若有）**，并正式授权我公司的**（被授权人姓名）**以本公司名义，全权代表我方自愿参加上述采购项目的投标，现就有关事项向分散采购机构郑重承诺如下：

1、我方已详细审查了采购文件的全部内容及其相关补充文件（若有），并完全清晰理解全部内容及相关的补充文件（若有），不存在任何误解之处，同意放弃提出异议和质疑的权利。

2、我方遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规的规定。同意采购文件中所提到的无效标条款，并服从有关开标现场的会议纪律。否则，同意被废除投标资格。

3、我方所提供的报价均具充分的合理性和准确性，保证不存在低于成本的恶意报价行为，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得合同授予资格。

4、投标有效期为自开标之日起60天内，如在投标有效期内撤回投标，我方同意被废除投标资格和没收投标保证金。

6、我方承诺所提供的一切投标文件经已认真严格审核，内容均为全面真实、准确有效且毫无保留，绝无任何遗漏、虚假、伪造和夸大的成份，若出现违背诚实信用和无如实告知之处，同意被废除投标资格和相关的处罚。

7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

供应商：（加盖单位公章）

授权代表：（签字或盖章）

供应商地址：

日期： 年 月 日

### 附件2

**供应商基本情况表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 供应商全称 |  | | |
| 资质等级及业务范围 |  | | |
| 法定代表人姓名 |  | 职 务 |  |
| 投标申请人地址 |  | 邮政编码 |  |
| 电 话 |  | 传 真 |  |
| 成 立 日 期 |  | 职工人数 |  |
| 管理体系认证证书 |  | | |
| 企业信用等级 |  | | |
| 售后服务机构名称：  地址：  联系人：  联系方式： | | | |

供应商：（加盖单位公章）

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

### 附件3

**投标人至今完成的同类项目业绩情况**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 合同金额 | 完成时间 | 采购单位及联系方式 | 备注 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

附：合同复印件。

投标人名称：（加盖公章）

法定代表人或投标人代表：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

### 附件4

**拟派项目组人员配置表**

项目名称：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 职称 | 上岗资格证明 | | | |
| 证书  名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **一旦我单位中标，配备上述项目组人员。我方保证上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。** | | | | | | |

**此表后附以上所有项目组人员证书复印件（职称证、资格证书等）及近三个月内任意一月的社保缴纳证明。**

供应商：（盖单位公章）

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

### 附件5 机械设备配置清单格式：

**机械设备配置清单**

项目名称：

项目编号：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 机械设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）:

单位(公章):

年 月 日

## 三、报价文件格

### 封面

**投标报价文件**

项目名称：

项目编号：

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

年 月 日

### 

### 投标报价文件目录

1、开标一览表；（格式详见附件1）

2、分项报价表

3、微企业等证明材料、网页证明资料（若有）；（格式详见附件2）

4、残疾人福利企业声明函（若有）；（格式详见附件3）

5、其它供应商认为需要提供的证明材料。

### 

附件1

**开标一览表**

招标编号： 单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 编号 | 项目名称 | 投标总报价 |
| 1 |  | 小写： 元 |
| 大写： 元 |

注: （1）报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字，否则其投标作无效标处理；

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

附件2 **分项报价表**

**分项报价表**

**货币种类：人民币（元）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **单价** | **数量** | **合价** |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合计 |  | | | |
| **投标总价** | **（小写）￥： 元；** | | | |
|  | **（大写）： 元整。** | | | |

注：1、以上表格要求细分项目及报价，投标人可根据实际需求删减表格；

2、总价合计必须与投标一览表一致。

投标人名称：（加盖公章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

附件3

**小微企业声明函**

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司为（请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为 （请填写：小型、微型）企业。

2、本公司参加单位的项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他 （请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日 期：

附：国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”开标前一周内页面查询结果并加盖公章

**说明：根据财库〔2020〕46号的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予相应的扣除（详见供应商须知前附表），取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中必须同时提供《中小企业声明函》、“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖单位公章）。(注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除）**

附件4、残疾人福利性单位声明函

**残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日 期：