政府采购

公开招标文件

项目编号：TZCCCWHW2020010

采购项目：黄岩区官河古道工程施工阶段全过程造价咨询服务

采购人：台州市黄岩市政园林建设发展有限公司

台州市建设咨询有限公司

二〇二〇年四月

目    录

一、招标公告

二、投标人须知

三、评审办法及评审标准

四、项目需求

五、合同条款

六、响应文件格式附件

第一章  招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定, 受采购人的委托，现就台州市黄岩市政园林建设发展有限公司黄岩区官河古道工程施工阶段全过程造价咨询服务进行公开招标采购，欢迎合格投标人前来投标。

一、项目编号：TZCCCWHW2020010

二、项目概况：

| 标段号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 服务费上限价（万元） | 服务范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黄岩区官河古道工程施工阶段全过程造价咨询服务 | 1 | 项 | 181.2252 | 包括工程量清单及招标控制价编制（不包括前期已经出具招标控制价成果文件的工程约7000万元）、施工阶段过程造价控制、工程结算审核等全过程造价咨询服务，自项目咨询合同签订之日起至整个项目竣工决算审计完成，审计报告通过相关部门批复为止。 |

三、咨询服务内容（出具成果文件文本6份，电子版1份）：

（一）工程量清单及招标控制价编制：

（1）根据施工图纸文件、《建设工程工程量清单计价规范》，参照相关的清单计价指引、设立项目编码、确定计量单位、描述项目特征；

（2）根据《建设工程工程量清单计价规范》，参照相关的工程预算定额、工程量计算规则计算工程量；

（3）按相关预算定额、费用定额和当期、当地市场信息价及有关政策规定计算施工技术措施费、组织措施费、综合费、规费、税金，完成招标控制价文件；

（4）编写总说明,编制分部分项工程量清单及计价表，并出具成果文件。

（二）施工阶段过程造价控制（包括但不限于）

（1）制定造价控制的实施流程，确定造价控制目标；

（2）根据委托人要求配合完成各项招标工作，协助委托人审核招标文件，重点审核工程造价结算方面的条款，对不合理的条款提出审核意见。直接发包项目对承包单位的报价进行复核，对不合理的报价应及时提出，对施工合同提出审核意见。

（3）根据施工承包合同、进度计划,编制用款计划书；

（4）参与造价控制有关的工程会议，并提供造价相关建议及数据分析报告；

（5）负责对承包人报送的每月(期)完成进度款月报表进行审核，并提出当月(期)付款建议书；

（6）承发包方提出索赔时，凭据合同和有关法律、法规，提供咨询意见；

（7）协助委托人及时审核因设计变更、现场签证等发生的费用（办理变更签证时，对涉及费用签证的协助委托人的明确量、价和费），相应调整造价控制目标，并向委托人提供造价控制动态分析报告；及时提交变更的合法性、合理性建议，对重大变更项目所需费用进行测算；做好隐蔽工程的现场查验和相关记录。

（8）推行工程施工过程结算，咨询人及时办理工程变更签证和施工过程结算审核；

（9）提供与造价控制相关的人工、材料、设备等造价信息和其他咨询服务；

（10）提供与造价控制及咨询相关的人工、材料、机械、设备等造价信息和其他咨询服务；协助委托人确定“甲供材料”、“甲定乙供材料”、 “暂估价及变更材料”、“设备选购价格”，“零星签证”、“无价材料”并通过市场调查询价确定价格范围，明确甲供材料取费的规定，并出具书面报告；

（11）积极配合委托人的法定审计（含委托人上级各部门的审计）工作，并及时提交各项所需资料。

（12）负责协助委托人确认工程项目中产生的工程建设其它费用，完成委托人交办的与造价控制项目有关的其他咨询服务工作。

（13）及时将成果文件提交委托人，负责跟踪、解释及核对等后续工作，直至全部结算签字完成。

（三）工程结算审核

（1）根据工程合同相应的建设工程法律、法规、标准规范与工程计价依据、招投标文件、施工图纸、现场发生的各项有效证明审核工程造价；

（2）现场踏勘、计量复核；

（3）工程量、工程要素价格及各类项目费用进行审核确定；

（4）编制工程结算审核报告，提供完整的结算报告及各项费用汇总表。

四、合格投标人的资格条件：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2、依法取得国家工程造价咨询资质、自愿接受《黄岩区政府投资项目预结算编审管理暂行办法》相关规定和考核要求的具有工程造价咨询甲级资质的企业法人，项目组人员满足采购需求；

3、本次招标不接受联合体投标。

五、招标文件获取的方式：本项目采购文件实行在线下载，不提供采购文件纸质版。

六、招标文件递交截止时间：2020年05月18日9时30分。

七、开标时间：2020年05月18日9时30分。

八、投标地点：台州市黄岩城市建设投资集团有限公司四楼会议室(黄岩小东门路89号)

九、投标保证金：无需提交。

十、本项目无须投标报名。

十一、相关注意事项：

1、投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日起至采购响应截止时间之前，以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出同一环节的质疑。否则，被质疑人可不予接受。质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购监管部门投诉。

2、本项目所有公告发布网站：“浙江政府采购网”（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）

十二、联系方式：

（一）采购代理机构

机构名称：台州市建设咨询有限公司

联系人：林女士

联系电话：0576-84038021

地址：黄岩区东城街道九峰社区桔洲新村25幢二楼

（二）采购人

名称：台州市黄岩市政园林建设发展有限公司

联系人：顾先生

电话：0576-84765829

地址：黄岩小东门路89号

第二章  投标人须知

投标须知前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目综合说明 | 项目名称：黄岩区官河古道工程施工阶段全过程造价咨询服务 建设地点：位于黄岩区东城街道、西城街道 投标报价上限：181.2252万元 建设规模：总用地约32.1836公顷，总建筑面积约21443平方米，建设范围涉及永宁江、南官河和东官河沿岸区域，长约5600米。 - 要求提交成果时间：配合招标人的工作流程按时完成，单个项目预算编制时间不得超过15天，结算编审时间：500万元（含）以下为15天，500万元（不含）—2000万元（含）为20天，2000万元（不含）—5000万元（含）为25天，5000万元以上（不含）为35天内，确有特殊原因不能编审完成的，需向委托人提供书面情况说明，经委托人同意后方可延长期限。 |
| 2 | 投标人特定资格要求 | 符合招标公告资格要求的投标人 |
| 3 | 答疑会或现场踏勘 | 不组织 |
| 4 | 投标文件包装要求及份数 | 资格证明文件、商务与技术文件、报价文件分开包装，资格证明文件正本一份、副本肆份，商务与技术文件正本一份、副本肆份，报价文件正本一份、副本肆份。 |
| 5 | 投标有效期 | 投标有效期为开标后90天，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。 |
| 6 | 投标文件递交 | 截止时间：北京时间2020年5月18日9:30时 递交地点：台州市黄岩城市建设投资集团有限公司四楼会议室(黄岩小东门路89号)。 逾期送达的投标文件恕不接受 |
| 7 | 开标时间及地点 | 时间：北京时间2020年5月18日9:30时 地点：台州市黄岩城市建设投资集团有限公司四楼会议室(黄岩小东门路89号) |
| 8 | 投标保证金 | 无 |
| 9 | 履约保证金 | 供应商在签订合同前须交纳本项目履约保证金为合同金额的5%（可采用履约保证保险) |
| 10 | 实质性条款 | 带“▲”的条款是实质性条款，投标文件须作出实质性响应，否 则作无效投标处理。 |
| 11 | 解释权 | 本招标文件解释权属于采购人和采购代理机构。 |

一 、总  则

（一） 适用范围

本招标文件适用于本次项目的投标、确定成交投标人、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

### 1、“采购组织机构”指采购人委托组织招标的采购代理机构。

2、采购人：是指委托采购代理机构采购本次项目的国家机关、事业单位和团体组织。

3、投标人：是指向采购组织机构提交投标响应文件的单位或个人。

4、服务：是指除货物和工程以外的政府采购对象，包括各类专业服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务，以及维修与维护服务等。

5、“书面形式”包括信函、传真等。

6、“▲”系指实质性要求条款。

- （三）投标费用

不论中标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定除外）。

（四）特别说明

1、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（指必须为本法人或控股公司正式员工）。

2、投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其响应无效，并报监管部门查处；成交后发现的,成交人须依照根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第一项之规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

3、投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。

4、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5、投标响应文件格式中的表格式样可以根据项目差别做适当调整,但应当保持表格样式基本形态不变。

### 6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

### 7、本项目不允许分包。（若本项目允许部分分包，则分包如下：投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。）

二、招标文件

（一）招标文件由招标文件总目录所列内容组成。

（二）招标文件的澄清或修改

1、采购组织机构可视采购具体情况对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购组织机构应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分；不足15日的，采购人或者采购组织机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2、投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

（三）招标文件工本费500元。投标人应自行承担其参加投标活动自身发生的费用。

三、投标响应文件

（一）投标响应文件的组成

▲1、资格证明文件的组成：

- （1）投标声明书 附件1；

- （2）授权委托书（法定代表人亲自办理投标响应事宜的，则无需提交) 附件2；

- （3）授权代表近三个月社保证明；

- （4）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

- （5）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

（6）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料(根据项目性质提供)；

- （7）提供采购公告中符合投标人特定条件的有效资质证书复印件（依法取得国家工程造价咨询资质，具有工程造价咨询甲级资质的企业法人），以及需要说明的其他资料。

2、商务与技术内容的组成：

- （1）投标人情况介绍  附件3

- （2）投入本服务周期的项目组人员情况（附4-附7）

- （3）类似项目实施情况一览表  附件8

（4）业绩完成证明文件 附件9

- （5）服务承诺情况表  附件10

- （6）商务及技术响应表 附件11

- （7）施工阶段全过程造价控制实施方案和各项保证措施（投标人自行编制）

- （8）投标人认为需要提供的其他资料（包括可能影响投标人商务与技术内容评分的各类证明材料）。

3、报价文件的组成

（1）报价内容由报价一览表、报价明细表，以及投标人认为其他需要说明的内容组成。附件12、13

（2）此报价为投标人针对本项目报出的唯一的报价，包含其它一切所要涉及到的费用，有选择的报价将被拒绝。

（3）总报价应当包括人力资源成本、税费成本、办公设备成本、代理服务费等各项费用及不可预见费等所需的全部费用。

（4）政府采购优惠政策相关资料、产品适用政府采购政策情况表（如有）。

（5）投标响应报价表不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

- （6） 报价有关表格应按采购文件中相关附表格式填写。

- （二）投标文件的制作、封装及递交要求

1、投标文件的制作要求

（1）投标人应按照投标文件组成内容及项目招标需求制作投标文件，不按招标文件要求制作投标文件的将视情处理（拒收、扣分等），由此产生的责任由投标人自行承担。

（2）投标人应对所提供的全部资料的真实性承担法律责任，投标文件内容中有要求盖章或签字的地方，必须加盖投标人的公章以及法定代表人或全权代表盖章或签字。

（3）投标文件以及投标人与采购组织机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

（4）投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元）。

（5）若投标人不按招标文件的要求提供资格审查材料，其风险由投标人自行承担。

（6）与本次投标无关的内容请不要制作在内，确保投标文件有针对性、简洁明了，同时节约纸张；投标文件建议以A4纸大小双面打印并装订。

2、投标文件的封装要求

（1）投标文件份数：资格证明文件、商务与技术文件、报价文件必须分别编制并分开单独装订成册：资格证明文件共伍份（壹份正本 肆份副本，封装成一袋），商务与技术文件共伍份（壹份正本 肆份副本，封装成一袋），报价文件共伍份（壹份正本 肆份副本，封装成一袋）。投标文件的正本封面必须注明“正本”字样，副本可以采用正本的复印件。除报价文件外其余一律不准出现数字报价。

（2）所有投标资料按投标文件的组成所列内容有序装订成册，并建议逐页连续标注页码。因投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的责任由投标人自行承担。

（3）请在密封袋的封口处应有投标单位公章或投标全权代表签字。封皮上写明项目编号、招标项目名称、投标人名称，并注明“投标文件名称（资格证明文件、商务与技术文件、报价文件）”、“开标时启封”字样，未按上述要求密封及加写标记，采购组织机构对投标文件的误投和提前启封不负责任。

（4）因密封不严、标记不明而造成失密、拒收、过早启封等情况，采购组织机构概不负责。

3、投标文件的递交要求

（1）投标文件必须在规定时间前派人送达指定的投标地点。投标文件在截止时间后提交，采购组织机构将拒绝接收。

（2）如有特殊情况，采购组织机构延长截止时间和开标时间，采购组织机构和投标人的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

4、投标文件的补充、修改和撤回。

（1）投标人如需对上交的投标文件进行补充、修改或撤回的，必须在投标截止时间以前将书面的修改文件或撤消通知送达采购组织机构。

（2）投标修改文件必须密封，在密封袋上写明项目编号、招标项目名称、投标人名称、并注明“修改文件”、“开标时启封”字样，其作为投标文件的组成部份。

- （三）投标文件的有效期

1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕均应保持有效。

四、投标保证金：无

五、开标

（一）开标事项

采购组织机构在“招标公告”规定的时间和地点公开开标，投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。采购组织机构工作人员接收投标文件并登记，并由供应商代表对递交记录情况进行签字确认。评标委员会成员不得参加开标活动。（本次招标采用先评审资格证明和商务与技术文件，后评审报价的办法实施）。

（二） 开标程序：

1、开标会由招标项目负责人主持，主持人宣布开标会议开始；

2、主持人介绍参加开标会的人员名单；

3、主持人宣布评标期间的有关事项，告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

4、投标人或其当场推荐的代表，检查投标文件密封的完整性；

5、按投标文件递交的先后顺序当场拆封资格证明文件、商务与技术文件后，进入资格审查及符合性审查环节；

6、完成综合比较与评价后，由主持人按投标文件签收的先后顺序当场拆封报价文件，并现场宣读《开标一览表》中的投标报价，以及采购组织机构认为有必要宣读的其他内容；

7、采购组织机构做开标记录, 投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认。同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程；

8、在完成评标后，宣布评标结果，开标会议结束。

- 六、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家和采购单位评审代表组成。

（二）评标程序

1、资格审查

公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购组织机构应当依法对投标人的资格进行审查，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

2、符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

3、综合比较与评价

（1）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

（2）评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行评估，综合比较与评价。

（3）评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价。

4、得分确认及评审报告编写

（1）评标委员会对报价文件进行复核，对于系统计算出的价格分及总得分进行确认；

（2）评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（3）评标委员会按评标原则及得分情况编写评审报告。

5、评价

采购组织机构对评标委员会评审专家进行评价。

（三）澄清问题的形式

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代理人或其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1、投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（五）投标人存在下列情况之一的，投标无效

1、资格证明文件或商务与技术文件跟报价文件出现混装或在资格证明文件或商务与技术文件中出现投标报价的，或者报价文件中报价的货物跟商务与技术文件中的投标货物出现重大偏差的；

2、不具备招标文件中规定的资格要求的。

3、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

4、投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

5、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6、报价超过招标文件中规定的最高限价（含单价和总价）。

7、主要性能参数指标负偏离项（含）  /  以上的。

8、投标参数未如实填写，完全复制粘贴招标参数的。

9、投标文件提供虚假材料的。

10、不符合中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，并移送采购监督部门：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

11、不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的（招标文件中打“▲”内容及被拒绝的条款）。

（六）有下列情况之一的，本次招标作为废标处理

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的；

3、因重大变故，采购任务取消的；

4、法律、法规和招标文件规定的其他导致评标结果无效的。

（七）评标原则和评标办法

1、评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评标办法。具体评标内容及评分标准等详见《第三章：评标方法及评分标准》。

（八）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，政府采购监督部门视情进行现场监督，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

七、定标

1、确定中标供应商。评标委员会根据采购单位的《授权意见确认书》，推荐中标候选人或确定中标人。其中推荐中标候选人的，采购组织机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人，采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

2、发布中标结果公告。采购组织机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体及相关网站上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。

3、发出中标通知书。采购组织机构在发布中标结果的同时，向中标人发出中标通知书。

八、合同签订及公告

（一）签订合同

1、采购人应当自中标通知书发出之日起10个工作日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

2、采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

3、中标供应商无故拖延、拒签合同的,取消中标资格。

4、中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。同时，拒绝与采购人签订合同的供应商，由同级财政部门依法作出处理。

5、询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同（中标结果的质疑期为中标结果公告期限届满之日起七个工作日）。

（二）合同公告

1、采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及相关网站上公告。

九、中标服务费

本项目招标代理服务费按计价格[2002]1980号文件收取招标代理费（注：计算后低于6000元，按6000元收取），费用由中标单位支付。

第三章　评审办法及评审标准

一、采购组织机构将组织评标小组，对投标人提供的投标响应文件进行综合评审。

二、本次招标项目的评审方法为综合评分法，总计100分。

（一）商务与技术文件中的客观分由评标小组讨论后统一打分；其余在规定的分值内单独评定打分。

（二）各投标人商务与技术文件得分按照评标小组成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

商务与技术文件得分=评标小组所有成员评分合计数/评标小组组成人员数。

（三）综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的投标人的价格作为评标基准价，其报价得满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×25%×100 。

（四）政府采购政策及优惠：（1）关于小型、微型企业（简称小微企业）投标：小微企业是指符合《中小企业划型标准规定》的投标人，通过提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小微企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大、中型企业注册商标的货物。小微企业投标应提供《小微企业声明函》、国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖单位公章）等相关证明材料（评标小组据此进行核查）、《产品适用政府采购政策情况表》（见附件），如投标人提供其他小微企业制造的货物，应同时提供制造商的《小微企业声明函（制造商）》和国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖单位公章）等相关证明材料（评标小组据此进行核查）；（2）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件和《产品适用政府采购政策情况表》（见附件），视同小型、微型企业，享受小微企业政府采购优惠政策；（3）残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件）和《产品适用政府采购政策情况表》（见附件），视同小型、微型企业，享受小微企业政府采购优惠政策。

具体优惠：对于小型微型企业产品的价格给予 6  %的扣除，用扣除后的价格计算评审基准价和最后报价。同一投标人（包括联合体），小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。

三、在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，评标小组按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的投标人为成交候选投标人。

四、如综合得分相同，以投标报价低者为先；如综合得分且投标报价相同的，则抽签确定中标人。

五、本次评分具体分值细化条款如下表：（100分）

| 评分项目 | 评分内容 | 具体评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标人基本情况（15分） | 1、社会信誉度（15分） | 咨询企业信用评价（浙江省造价信息网公布的信用、能力评价等级）AAA及以上的等级得5分，AA 级的得3分，A 级的得1分，其它及没有不得分；或咨询企业信用（台州市建设工程造价咨询质量信用评价）AAA的，得5分；AA的，得3分；A的，得1分；其余等级得0分。 | 投标文件中提供相应截图或证明文件复印件。浙江省造价信息网公布的信用、能力评价等级情况以评标专家评标当天经浙江造价（http://www.zjzj.net/index）浙江省造价咨询信用、能力评价中查询的评审结果为准。台州市建设工程造价咨询质量信用评价等级情况以评标专家评标当天经台州造价网（http://www.tzzj.cn）台州市建设工程造价咨询质量信用评价中查询的信用评价发布的评审结果为准，投标人以分公司名义取得的信用等级或使用其分公司人员参加投标均认可。。 |
|  |  | 项目负责人的信用评价（浙江省造价信息网公布的信用、能力评价等级）AAA及以上的等级得5分，AA 级的得3分，A 级的得1分，其它及没有不得分；或项目负责人信用（台州市建设工程造价咨询质量信用评价）AAA的，得5分；AA的，得3分；A的，得1分；其余等级得0分。 |  |
|  |  | 近两年（指2018年1月1日以后）投标人获省市优秀奖项的，每项得1分，最高得5分。 | 提供相关奖项证书原件及复印件 |
| 人力资源（13分） | 2、投入本服务周期的项目组人员（13分） | ①项目负责人具有一级注册造价工程师资格的基础上，拥有高级（职称不限专业）及以上专业技术职称的得2分，拥有中级专业技术职称的1分。 ②项目负责人曾完成过单项工程费用≥1亿元的市政景观类全过程造价控制咨询、全过程造价咨询类似业绩的得3分；5000万元≤完成过单项工程费用＜1亿元的市政景观类全过程造价控制咨询、全过程造价咨询类似业绩的得2分；业绩规模未达到上述标准的，得1分：无业绩的或业绩提供材料不符合要求的，得0分。 ③拟派项目组成员在满足项目需求的基础上，项目组成员中除项目负责人外，具有一级注册造价工程师资格的得1分，具有高级及以上专业技术职称的每个得1分，具有中级专业技术职称的每个得0.5分，最多得8分。 | 拟安排项目组成员，须在投标单位任职，在投标文件技术标中提供近12个月社保缴纳证明复印件加盖投标单位公章。需提供资格、职称证书原件及复印件（不提供不得分） 业绩还须同时满足以下要求： ①业绩是指投标人（时间从2012年1月1日起至今，以合同签订时间为准）完成过的全过程造价控制咨询、全过程造价咨询业绩业绩。 ②业绩须同时提供以下证明材料原件及复印件： a. 造价咨询合同。 b.业绩完成证明文件（由项目原业主出具，证明全过程造价控制咨询、全过程造价咨询、造价咨询、预算编制或招标控制价编制业绩已完成证明）（证明文件格式见附件9）。 项目规模以业绩完成证明文件为准；业绩完成情况以业绩完成证明文件为准。 |
| 服务承诺（25分） | 3、投标人预算编制误差率承诺（5分） | 不超过1%的得5分，不超过2%的得4分，不超过3%的得3分，不超过4%的得5分，不超过5%的得1分 | 预算编制误差率不得超过5% ，投标人自行编写 |
|  | 4、投标人结算审核误差率承诺（5分） | 不超过1%的得5分，不超过2%的得3分，不超过3%的得1分 | 结算审核误差率不得超过3% ，投标人自行编写 |
|  | 5、专业人员到位承诺（5分） | 项目编审人员到位承诺、项目负责人制度的建立，优的3.5-5.0分，良的2.0.1-3.4分，一般的0.5-1.9分，缺项不得分。 | 项目编审人员必须是投标时承诺的编审项目组人员，编审项目负责人必须是投标时承诺的项目负责人。 |
|  | 6、投标人编审时间保证措施（5分） | 根据投标人的编审的时间保证措施进行评审，优的3.5-5.0分，良的2.0.1-3.4分，一般的0.5-1.9分，缺项不得分。 | 投标人自行编写 |
|  | 7、制度建设与管理（5分） | 根据投标人组织机构是否完整，管理制度是否健全，单位内控体系是否完善进行评审。优的3.5-5.0分，良的2.0.1-3.4分，一般的0.5-1.9分，缺项不得分。 | 投标人提供相关证明材料。 |
| 施工阶段全过程造价控制实施方案和各项保证措施（22分） | 8、咨询服务大纲内容是否全面、合理，针对本项目预防合同纠纷的措施。优的5.0-7.0分，良的3.0.1-4.9分，一般的1.0-2.9分，缺项不得分。 |  | 投标人自行编写 |
|  | 9、造价咨询成果质量控制要点及应对措施。优的4.5-6.0分，良的3.0.1-4.4分，一般的1.5-2.9分，缺项不得分。 |  | 投标人自行编写 |
|  | 10、全过程跟踪服务的具体响应措施。优的3.5-5.0分，良的2.0.1-3.4分，一般的0.5-1.9分，缺项不得分。 |  | 投标人自行编写 |
|  | 11、服务于此项目的便利性及响应的及时性。优的3.0-4.0分，良的2.0-2.9分，一般的1.0-1.9分，缺项不得分。 |  | 投标人自行编写 |
| 报价分（25分） | 满足招标文件要求且报价（指评标价）最低的投标人的价格作为评标基准价，等于评标基准价为25分。投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×25%×100（计算结果小数点后保留2位小数，小数点后第三位四舍五入）。（注：对于符合政府采购政策及优惠的企业产品给予一定比例的价格扣除，具体执行依据见本章第二点的第四条“政府采购政策及优惠”内的规定） |  |  |

备注：1、一级造价工程师（含原造价工程师证书），二级造价工程师（含原造价员证书），

岗位或资格证书上的工作单位必须与投标人相一致（若证书不能反映注册单位的，应提供相应的劳动合同复印件），如出现弄虚作假的，取消中标资格并上报有关部门记不良记录。

2、评审现场专家对投标文件中资料模糊、或对提供的相关资料真伪无法确定时，相关的评分项将不予计分。

第四章 项目需求

一、基价、上限价的确定，以及咨询服务费结算价等的约定

1、本项目暂按工程费用56288.40万元进行测算，参照浙价服[2009]84号《浙江省物价局关于进一步完善工程造价咨询服务收费的通知》收费标准附件1浙江省建设工程造价咨询服务基准收费标准序号10进行计算，本次招标基价计算公式如下：

100*12‰+400*11‰+500*10‰+1000*9‰+3000*7‰+5000*6‰+46288.4*5‰=302.042万元。

2、本项目确定投标上限价为基价的60%，即181.2252万元。

3、本项目结算价以经审核的所有项目结算报告的造价之和，采用与基价相同的分档累进方式进行计算，计算结果再乘以中标结算率，即本项目的最终结算费用（以万元为单位，保留四位小数，小数点后第五位四舍五入）。

4、投标报价包括：服务范围内施工阶段全过程工程造价控制基本服务费，包括人工及现场费用等涉及到的一切税金和费用，不包括结算审核追加费【指结算审核超过5%核减率（超过送审造价5％以外的核减额）和核增造价引起的追加收费（核增、核减不相互抵扣）不包含在投标报价内，根据结算审核情况另外计取】。中标人不得将工程分包或转包，如发现分包或转包，招标人有权责令中标人退场，由此造成的经济损失，由中标人赔偿。

二、要求提交成果时间：配合招标人的工作流程按时完成，单个项目预算编制时间不得超过15天，结算编审时间：500万元（含）以下为15天，500万元（不含）—2000万元（含）为20天，2000万元（不含）—5000万元（含）为25天，5000万元以上（不含）为35天内，确有特殊原因不能编审完成的，需向委托人提供书面情况说明，经委托人同意后方可延长期限。

三、要求质量：符合《建设工程造价咨询成果文件质量标准》、《浙江省建设工程造价咨询执业操作规程》及《浙江省建设工程造价咨询质量导则（试行）》的相关规定。预算编制误差率不得超过5%，结算审核误差率不得超过3%。承诺编审误差率超过以上比例，作为废标。

备注：误差率是指中标单位出具正式咨询报告后，由台州市黄岩区财政局抽查或其它审核单位抽查复审，误差率=复审的核减额（或核增额）/中介咨询单位的编审造价×100%。

乙方自愿接受《黄岩区政府投资项目预结算编审管理暂行办法》相关规定和考核要求。

黄岩区财政项目预算审核中心根据台州市黄岩区财政局关于印发《黄岩区政府投资项目预结算编审管理暂行办法》的通知有关规定对本项目预算编制和结算审核结果进行审查考核，考核结果及运用根据《黄岩区政府投资项目预结算编审中介机构考核办法》有关条款执行：

单项考核抽查项目的审核结果，对单个预算编制和结算审核项目进行考核，并将审查及考核结果在管理平台上公布；单项考核详见表1《黄岩区政府投资项目单项预结算审核考核评分表》。

本项目结算审核误差率不得超过3%，并经过确认确实属于编审差错而产生的误差，则确定为“不合格中介机构”；

考核不合格的中介机构，取消其一季（3个月）内参与区政府投资项目的编审资格，并将名单通过建设局抄送至造价处。本项目的考核纳入黄岩区财政局季度和年度考核中，季度和年度考核详见《黄岩区政府投资项目预结算管理暂行办法》。

若咨询人考核不合格，委托人有权解除合同，并由咨询人承担给委托人造成的损失。

四、服务范围：包括工程量清单及招标控制价编制（不包括前期已经出具招标控制价成果文件的工程约7000万元）、施工阶段过程造价控制、工程结算审核等全过程造价咨询服务，自项目咨询合同签订之日起至整个项目竣工决算审计完成，审计报告通过相关部门批复为止。

五、咨询服务内容（出具成果文件文本6份，电子版1份）：

（一）工程量清单及招标控制价编制：

- 根据施工图纸文件、《建设工程工程量清单计价规范》，参照相关的清单计价指引、设立项目编码、确定计量单位、描述项目特征；

- 根据《建设工程工程量清单计价规范》，参照相关的工程预算定额、工程量计算规则计算工程量；

（3）按相关预算定额、费用定额和当期、当地市场信息价及有关政策规定计算施工技术措施费、组织措施费、综合费、规费、税金，完成招标控制价文件；

（4）编写总说明,编制分部分项工程量清单及计价表，并出具成果文件。

（二）施工阶段过程造价控制（包括但不限于）

（1）制定造价控制的实施流程，确定造价控制目标；

（2）根据委托人要求配合完成各项招标工作，协助委托人审核招标文件，重点审核工程造价结算方面的条款，对不合理的条款提出审核意见。直接发包项目对承包单位的报价进行复核，对不合理的报价应及时提出，对施工合同提出审核意见。

（3）根据施工承包合同、进度计划,编制用款计划书；

（4）参与造价控制有关的工程会议，并提供造价相关建议及数据分析报告；

（5）负责对承包人报送的每月(期)完成进度款月报表进行审核，并提出当月(期)付款建议书；

（6）承发包方提出索赔时，凭据合同和有关法律、法规，提供咨询意见；

（7）协助委托人及时审核因设计变更、现场签证等发生的费用（办理变更签证时，对涉及费用签证的协助委托人的明确量、价和费），相应调整造价控制目标，并向委托人提供造价控制动态分析报告；及时提交变更的合法性、合理性建议，对重大变更项目所需费用进行测算；做好隐蔽工程的现场查验和相关记录。

（8）推行工程施工过程结算，咨询人及时办理工程变更签证和施工过程结算审核；

（9）提供与造价控制相关的人工、材料、设备等造价信息和其他咨询服务；

（10）提供与造价控制及咨询相关的人工、材料、机械、设备等造价信息和其他咨询服务；协助委托人确定“甲供材料”、“甲定乙供材料”、 “暂估价及变更材料”、“设备选购价格”，“零星签证”、“无价材料”并通过市场调查询价确定价格范围，明确甲供材料取费的规定，并出具书面报告；

（11）积极配合委托人的法定审计（含委托人上级各部门的审计）工作，并及时提交各项所需资料。

（12）负责协助委托人确认工程项目中产生的工程建设其它费用，完成委托人交办的与造价控制项目有关的其他咨询服务工作。

（13）及时将成果文件提交委托人，负责跟踪、解释及核对等后续工作，直至全部结算签字完成。

（三）工程结算审核

（1）根据工程合同相应的建设工程法律、法规、标准规范与工程计价依据、招投标文件、施工图纸、现场发生的各项有效证明审核工程造价；

（2）现场踏勘、计量复核；

（3）工程量、工程要素价格及各类项目费用进行审核确定；

（4）编制工程结算审核报告，提供完整的结算报告及各项费用汇总表。

- 六、人员要求

▲1、本项目负责人需具备一级注册造价工程师资格并具有相关市政工程相关方面编审业绩。（提供近两年以来相关业绩证明、近12个月社保证明、证书原件等证明材料）

▲2、项目组人员需具备：市政工程、安装工程、绿化工程、土建工程的相应专业各一名，项目组人员需具备二级及以上注册造价工程师资格并具有相应专业工程方面编审业绩。（提供近两年以来相关业绩证明、近12个月社保证明、证书原件等证明材料，市政工程、绿化工程可提供原造价员证书复印件。）

七、售后服务要求

投标人应严格按照有关法律法规及相关规定进行预算编制和结算审核，并对咨询质量终身负责，不因政府相关部门的审核、复核、备案而转移或免除责任。严格执行工程预算编制和结算审核项目编审组负责人制度，项目编审组负责人对预结算编审质量全面负责，承担预结算编审质量问题造成的一切责任。

七、付款方式：

| 序号 | 支付约定 |
| --- | --- |
| 1 | 本合同签订后一个月内，支付合同价款的10% |
| 2 | 中间按形象进度，当累计付款达到20万元(以工程量清单及招标控制价编制、工程结算审核、施工阶段过程造价控制三项费用之和)后14天内支付一次进度款。 ①工程量清单及招标控制价编制费用计算：以出具招标控制价价款之和分档累进方式（依据浙价服[2009]84号《浙江省物价局关于进一步完善工程造价咨询服务收费的通知》收费标准附件1浙江省建设工程造价咨询服务基准收费标准序号5，再乘以中标结算率进行计算）； ②工程结算审核费用计算：以出具结算审核报告价款之和分档累进方式（依据浙价服[2009]84号《浙江省物价局关于进一步完善工程造价咨询服务收费的通知》收费标准附件1浙江省建设工程造价咨询服务基准收费标准序号8，再乘以中标结算率进行计算）； ③施工阶段过程造价控制按每月1万元先预付。 至全过程结束支付不超过修正合同价的70%（修正合同价指根据所有项目的预算造价之合和，分档累进计算的施工阶段全过程造价咨询费） 中间形象进度付款只作为中间付款的依据，最终结算价根据合同约定进行计算。 |
| 3 | 全部工程结算完成，出具所有的竣工结算报告，并且整个项目竣工决算审计完成，审计报告通过相关部门批复后14天内付清结算价款。 |

- 合同条款

合同文本采用《建设工程造价咨询合同》（示范文本）（GF—2015—0212）。

由招标人台州市黄岩市政园林建设发展有限公司 与                   的中标人根据本章合同条款格式及投标文件签订合同。

第一部分　协议书

委托人（全称）：台州市黄岩市政园林建设发展有限公司

咨询人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就下述建设工程委托造价咨询与其他服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1.工程名称：黄岩区官河古道工程施工阶段全过程造价咨询服务。

2.工程地点：位于黄岩区东城街道、西城街道。

3.工程规模：总用地约32.1836公顷，总建筑面积约21443平方米，建设范围涉及永宁江、南官河和东官河沿岸区域，长约5600米。

4.投资金额： 工程建设费用暂定56288.40万元  。

5.资金来源：国有100%。

6.建设工期或周期：                        。

7.其他：                          。

二、要求提交成果时间：配合招标人的工作流程按时完成，单个项目预算编制时间不得超过15天，结算编审时间：500万元（含）以下为15天，500万元（不含）—2000万元（含）为20天，2000万元（不含）—5000万元（含）为25天，5000万元以上（不含）为35天内，确有特殊原因不能编审完成的，需向委托人提供书面情况说明，经委托人同意后方可延长期限。

三、要求质量：符合《建设工程造价咨询成果文件质量标准》、《浙江省建设工程造价咨询执业操作规程》及《浙江省建设工程造价咨询质量导则（试行）》的相关规定。预算编制误差率不得超过   %，结算审核误差率不得超过    %（根据投标承诺）

备注：误差率是指中标单位出具正式咨询报告后，由台州市黄岩区财政局抽查或其它审核单位抽查复审，误差率=复审的核减额（或核增额）/中介咨询单位的编审造价×100%。

乙方自愿接受《黄岩区政府投资项目预结算编审管理暂行办法》相关规定和考核要求。

黄岩区财政项目预算审核中心根据台州市黄岩区财政局关于印发《黄岩区政府投资项目预结算编审管理暂行办法》的通知有关规定对本项目预算编制和结算审核结果进行审查考核，考核结果及运用根据《黄岩区政府投资项目预结算编审中介机构考核办法》有关条款执行：

单项考核抽查项目的审核结果，对单个预算编制和结算审核项目进行考核，并将审查及考核结果在管理平台上公布；单项考核详见表1《黄岩区政府投资项目单项预结算审核考核评分表》。

本项目结算审核误差率不得超过3%，并经过确认确实属于编审差错而产生的误差，则确定为“不合格中介机构”；

考核不合格的中介机构，取消其一季（3个月）内参与区政府投资项目的编审资格，并将名单通过建设局抄送至造价处。本项目的考核纳入黄岩区财政局季度和年度考核中，季度和年度考核详见《黄岩区政府投资项目预结算管理暂行办法》。

若咨询人考核不合格，委托人有权解除合同，并由咨询人承担给委托人造成的损失。

- 服务范围：包括工程量清单及招标控制价编制（不包括前期已经出具招标控制价成果文件的工程约7000万元）、施工阶段过程造价控制、工程结算审核等全过程造价咨询服务，自项目咨询合同签订之日起至整个项目竣工决算审计完成，审计报告通过相关部门批复为止。

- 五、咨询服务内容（出具成果文件文本6份，电子版1份）：

（一）工程量清单及招标控制价编制：

- （1）根据施工图纸文件、《建设工程工程量清单计价规范》，参照相关的清单计价指引、设立项目编码、确定计量单位、描述项目特征；

- （2）根据《建设工程工程量清单计价规范》，参照相关的工程预算定额、工程量计算规则计算工程量；

（3）按相关预算定额、费用定额和当期、当地市场信息价及有关政策规定计算施工技术措施费、组织措施费、综合费、规费、税金，完成招标控制价文件；

（4）编写总说明,编制分部分项工程量清单及计价表，并出具成果文件。

（二）施工阶段过程造价控制（包括但不限于）：

（1）制定造价控制的实施流程，确定造价控制目标；

（2）根据委托人要求配合完成各项招标工作，协助委托人审核招标文件，重点审核工程造价结算方面的条款，对不合理的条款提出审核意见。直接发包项目对承包单位的报价进行复核，对不合理的报价应及时提出，对施工合同提出审核意见。

（3）根据施工承包合同、进度计划,编制用款计划书；

（4）参与造价控制有关的工程会议，并提供造价相关建议及数据分析报告；

（5）负责对承包人报送的每月(期)完成进度款月报表进行审核，并提出当月(期)付款建议书；

（6）承发包方提出索赔时，凭据合同和有关法律、法规，提供咨询意见；

（7）协助委托人及时审核因设计变更、现场签证等发生的费用（办理变更签证时，对涉及费用签证的协助委托人的明确量、价和费），相应调整造价控制目标，并向委托人提供造价控制动态分析报告；及时提交变更的合法性、合理性建议，对重大变更项目所需费用进行测算；做好隐蔽工程的现场查验和相关记录。

（8）推行工程施工过程结算，咨询人及时办理工程变更签证和施工过程结算审核；

（9）提供与造价控制相关的人工、材料、设备等造价信息和其他咨询服务；

（10）提供与造价控制及咨询相关的人工、材料、机械、设备等造价信息和其他咨询服务；协助委托人确定“甲供材料”、“甲定乙供材料”、 “暂估价及变更材料”、“设备选购价格”，“零星签证”、“无价材料”并通过市场调查询价确定价格范围，明确甲供材料取费的规定，并出具书面报告；

（11）积极配合委托人的法定审计（含委托人上级各部门的审计）工作，并及时提交各项所需资料。

（12）负责协助委托人确认工程项目中产生的工程建设其它费用，完成委托人交办的与造价控制项目有关的其他咨询服务工作。

（13）及时将成果文件提交委托人，负责跟踪、解释及核对等后续工作，直至全部结算签字完成。

（三）工程结算审核

（1）根据工程合同相应的建设工程法律、法规、标准规范与工程计价依据、招投标文件、施工图纸、现场发生的各项有效证明审核工程造价；

（2）现场踏勘、计量复核；

（3）工程量、工程要素价格及各类项目费用进行审核确定；

（4）编制工程结算审核报告，提供完整的结算报告及各项费用汇总表。

六、酬金或计取方式

1、本项目合同总价           元(大写:          )，包括服务范围内施工阶段全过程工程造价控制基本服务费，包括人工及现场费用等涉及到的一切税金和费用，不包括结算审核追加费【指结算审核超过5%核减率（超过送审造价5％以外的核减额）和核增造价引起的追加收费（核增、核减不相互抵扣）不包含在投标报价内，根据结算审核情况另外计取】中标人不得将项目分包或转包，如发现分包或转包，委托人有权责令咨退场，由此造成的经济损失，由中标人赔偿。

2、中标结算率     %=中标价（   ）/基价302.042万元*100%一次性包死(以百分比为单位，保留两位小数，小数点后第三位四舍五入)，结算费用以经审核的所有项目结算审核报告的造价之和，采用与基价相同的分档累进方式进行计算，计算结果再乘以结算率，即为本项目的最终结算费用（以万元为单位，保留四位小数，小数点后第五位四舍五入）。

备注：本项目基价的计算按工程费用56288.40万元进行测算，参照浙价服[2009]84号《浙江省物价局关于进一步完善工程造价咨询服务收费的通知》收费标准附件1浙江省建设工程造价咨询服务基准收费标准序号10进行计算，本次招标基价计算公式如下：

100*12‰+400*11‰+500*10‰+1000*9‰+3000*7‰+5000*6‰+46288.4*5‰=302.042万元。

3、支付酬金：详见专用条件第5.3款。

七、合同文件的构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

1.专用条件及附录；

2.通用条件；

3.其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件（包括补充协议）均构成合同文件的组成部分。

八、词语定义

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

九、合同订立

1.订立时间：          年    月     日。

2.订立地点：                                  。

十、合同生效

本合同自双方签字、盖章之日起开始生效。

十一、合同份数

本合同一式    份，具有同等法律效力，其中委托人执  份，咨询人执   份。

委托人（盖章）：                                咨询人：（盖章）

法定代表人或其授权的                            法定代表人或其授权的

代理人（签字）：                                代理人（签字）：

组织机构代码：                                  组织机构代码：

纳税人识别码：                                  纳税人识别码：

住所：                                          住所：

账号：                                          账号：

开户银行：                                      开户银行：
邮政编码：                                      邮政编码：
电    话：                                      电    话：

传    真：                                      传    真：

电子信箱：                                      电子信箱：

第二部分　通用条件

1.词语定义、语言、解释顺序与适用法律

1.1词语定义

组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：

1.1.1“工程”是指按照本合同约定实施造价咨询与其他服务的建设工程。

1.1.2“工程造价”是指工程项目建设过程中预计或实际支出的全部费用。

1.1.3“委托人”是指本合同中委托造价咨询与其他服务的一方，及其合法的继承或受让人。

1.1.4“咨询人”是指本合同中提供造价咨询与其他服务的一方，及其合法的继承人。

1.1.5“第三人”是指除委托人、咨询人以外与本咨询业务有关的当事人。

1.1.6“正常工作”是指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的咨询人的工作。

1.1.7“附加工作”是指咨询人根据合同条件完成的正常工作以外的工作。

1.1.8“项目咨询团队”是指咨询人指派负责履行本合同的团队，其团队成员为本合同的项目咨询人员。

1.1.9“项目负责人”是指由咨询人的法定代表人书面授权，在授权范围内负责履行本合同、主持项目咨询团队工作的负责人。

1.1.10“委托人代表”是指由委托人的法定代表人书面授权，在授权范围内行使委托人权利的人。

1.1.11“酬金”是指咨询人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付咨询人的金额。

1.1.12“正常工作酬金”是指在协议书中载明的，咨询人完成正常工作，委托人应给付咨询人的酬金。

1.1.13“附加工作酬金”是指咨询人完成附加工作，委托人应给付咨询人的酬金。

1.1.14 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.15 “不可抗力”是指委托人和咨询人在订立本合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争等情形。

1.2语言

本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。

1.3合同文件的优先顺序

组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：

1.协议书

2.专用条件及附录；

3.通用条件；

4.其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件的组成部分。

1.4适用法律

本合同适用中华人民共和国法律、行政法规、部门规章以及工程所在地的地方性法规自治条例、单行条例和地方政府规章等。

合同当事人可以在专用条件中约定本合同适用的其他规范、规程、定额、技术标准等规范性文件。

2.委托人的义务

2.1提供资料

委托人应当在专用条件约定的时间内，按照附录C的约定无偿向咨询人提供与本合同咨询业务有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向咨询人提供最新的与本合同咨询业务有关的资料。委托人应对所提供资料的真实性、准确性、合法性与完整性负责。

2.2提供工作条件

委托人应为咨询人完成造价咨询提供必要的条件。

2.2.1委托人需要咨询人派驻项目现场咨询人员的，除专用条件另有约定外，项目咨询人员有权无偿使用附录D中由委托人提供的房屋及设备。

2.2.2委托人应负责与本工程造价咨询业务有关的所有外部关系的协调，为咨询人履行本合同提供必要的外部条件。

2.3合理工作时限

委托人应当为咨询人完成其咨询工作，设定合理的工作时限。

2.4委托人代表

委托人应授权一名代表负责本合同的履行。委托人应在双方签订本合同7日内，将委托人代表的姓名和权限范围书面告知咨询人。委托人更换委托人代表时，应提前7日书面通知咨询人。

2.5答复

委托人应当在专用条件约定的时间内就咨询人以书面形式提交并要求做出答复的事宜给予书面答复。逾期未答复的，由此造成的工作延误和损失由委托人承担。

2.6支付

委托人应当按照合同的约定，向咨询人支付酬金。

3.咨询人的义务

3.1 项目咨询团队及人员

3.1.1项目咨询团队的主要人员应具有专用条件约定的资格条件，团队人员的数量应符合专用条件的约定。

3.1.2项目负责人

咨询人应以书面形式授权一名项目负责人负责履行本合同、主持项目咨询团队工作。

3.1.3在本合同履行过程中，咨询人员应保持相对稳定，以保证咨询工作正常进行。

咨询人可根据工程进展和工作需要等情形调整项目咨询团队人员。咨询人更换项目负责人时，应提前7日向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换。除专用条件另有约定外，咨询人更换项目咨询团队其他咨询人员，应提前3日向委托人书面报告，经委托人同意后以相当资格与能力的人员替换。

3.1.4咨询人员有下列情形之一，委托人要求咨询人更换的，咨询人应当更换：

（1）存在严重过失行为的；

（2）存在违法行为不能履行职责的；

（3）涉嫌犯罪的；

（4）不能胜任岗位职责的；

（5）严重违反职业道德的；

（6）专用条件约定的其他情形。

3.2 咨询人的工作要求

3.2.1咨询人应当按照专用条件约定的时间等要求向委托人提供与工程造价咨询业务有关的资料，包括工程造价咨询企业的资质证书及承担本合同业务的团队人员名单及执业（从业）资格证书、咨询工作大纲等，并按合同约定的服务范围和工作内容实施咨询业务。

3.2.2咨询人应当在专用条件约定的时间内，按照专用条件约定的份数、组成向委托人提交咨询成果文件。

咨询人提供造价咨询服务以及出具工程造价咨询成果文件应符合现行国家或行业有关规定、标准、规范的要求。委托人要求的工程造价咨询成果文件质量标准高于现行国家或行业标准的，应在专用条件中约定具体的质量标准，并相应增加服务酬金。

3.2.3咨询人提交的工程造价咨询成果文件，除加盖咨询人单位公章、工程造价咨询企业执业印章外，还必须按要求加盖参加咨询工作人员的执业（从业）资格印章。

3.2.4咨询人应在专用条件约定的时间内，对委托人以书面形式提出的建议或者异议给予书面答复。

3.2.5咨询人从事工程造价咨询活动，应当遵循独立、客观、公正、诚实信用的原则，不得损害社会公共利益和他人的合法权益。

3.2.6咨询人承诺按照法律规定及合同约定，完成合同范围内的建设工程造价咨询服务，不转包承接的造价咨询服务业务。

3.3咨询人的工作依据

咨询人应在专用条件内与委托人协商明确履行本合同约定的咨询服务需要适用的技术标准、规范、定额等工作依据，但不得违反国家及工程所在地的强制性标准、规范。

咨询人应自行配备本条所述的技术标准、规范、定额等相关资料。必须由委托人提供的资料，应在附录C中载明。需要委托人协助才能获得的资料，委托人应予以协助。

3.4使用委托人房屋及设备的返还

项目咨询人员使用委托人提供的房屋及设备的，咨询人应妥善使用和保管，在本合同终止时将上述房屋及设备按专用条件约定的时间和方式返还委托人。

4.违约责任

4.1委托人的违约责任

4.1.1委托人不履行本合同义务或者履行义务不符合本合同约定的，应承担违约责任。双方可在专用条件中约定违约金的计算及支付方法。

4.1.2委托人违反本合同约定造成咨询人损失的，委托人应予以赔偿。双方可在专用条件中约定赔偿金额的确定及支付方法。

4.1.3委托人未能按期支付酬金超过14天，应按下列方法计算并支付逾期付款利息。逾期付款利息=当期应付款总额×中国人民银行发布的同期贷款基准利率×逾期支付天数（自逾期之日起计算）。双方也可在专用条件中另行约定逾期付款利息的计算及支付方法。

4.2咨询人的违约责任

4.2.1咨询人不履行本合同义务或者履行义务不符合本合同约定的，应承担违约责任。双方可在专用条件中约定违约金的计算及支付方法。

4.2.2因咨询人违反本合同约定给委托人造成损失的，咨询人应当赔偿委托人损失。双方可在专用条件中约定赔偿金额的确定及支付方法。

5.支付

5.1支付货币

除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类和汇率等在专用条件中约定。

5.2支付申请

咨询人应在本合同约定的每次应付款日期前，向委托人提交支付申请书，支付申请书的提交日期由双方在专用条件中约定。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。

5.3 支付酬金

支付酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。

5.4有异议部分的支付

委托人对咨询人提交的支付申请书有异议时，应当在收到咨询人提交的支付申请书后7日内，以书面形式向咨询人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第7条约定办理。

6.合同变更、解除与终止

6.1合同变更

6.1.1 任何一方以书面形式提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。

6.1.2除不可抗力外，因非咨询人原因导致咨询人履行合同期限延长、内容增加时，咨询人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的工作时间或工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法由双方根据委托的服务范围及工作内容在专用条件中约定。

6.1.3合同履行过程中，遇有与工程相关的法律法规、强制性标准颁布或修订的，双方应遵照执行。非强制性标准、规范、定额等发生变化的，双方协商确定执行依据。由此引起造价咨询的服务范围及内容、服务期限、酬金变化的，双方应通过协商确定。

6.1.4 因工程规模、服务范围及工作内容的变化等导致咨询人的工作量增减时，服务酬金应作相应调整，调整方法由双方在专用条件中约定。

6.2合同解除

6.2.1 委托人与咨询人协商一致，可以解除合同。

6.2.2 有下列情形之一的，合同当事人一方或双方可以解除合同：

（1）咨询人将本合同约定的工程造价咨询服务工作全部或部分转包给他人，委托人可以解除合同；

（2）咨询人提供的造价咨询服务不符合合同约定的要求，经委托人催告仍不能达到合同约定要求的，委托人可以解除合同；

（3）委托人未按合同约定支付服务酬金，经咨询人催告后，在28天内仍未支付的，咨询人可以解除合同；

（4）因不可抗力致使合同无法履行；

（5）因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要。

除上述情形外，双方可以根据委托的服务范围及工作内容，在专用条件中约定解除合同的其他条件。

6.2.3 任何一方提出解除合同的，应提前30天书面通知对方。

6.2.4合同解除后，委托人应按照合同约定向咨询人支付已完成部分的咨询服务酬金。

因不可抗力导致的合同解除，其损失的分担按照合理分担的原则由合同当事人在专用条件中自行约定。除不可抗力外因非咨询人原因导致的合同解除，其损失由委托人承担。因咨询人自身原因导致的合同解除，按照违约责任处理。

6.2.5本合同解除后，本合同约定的有关结算、争议解决方式的条款仍然有效。

6.3 合同终止

除合同解除外，以下条件全部满足时，本合同终止：

（1）咨询人完成本合同约定的全部工作；

（2）委托人与咨询人结清并支付酬金；

（3）咨询人将委托人提供的资料交还。

7.争议解决

7.1协商

双方应本着诚实信用的原则协商解决本合同履行过程中发生的争议。

7.2调解

如果双方不能在14日内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。

7.3仲裁或诉讼

双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

8.其他

8.1考察及相关费用

除专用条件另有约定外，咨询人经委托人同意进行考察发生的费用由委托人审核后另行支付。差旅费及相关费用的承担由双方在专用条件中约定。

8.2奖励

对于咨询人在服务过程中提出合理化建议，使委托人获得效益的，双方在专用条件中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一期的正常工作酬金同期支付。

8.3保密

在本合同履行期间或专用条件约定的期限内，双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三人所提供的保密资料。保密事项在专用条件中约定。

8.4联络

8.4.1与合同有关的通知、指示、要求、决定等，均应采用书面形式，并应在专用条件约定的期限内送达接收人和送达地点。

8.4.2委托人和咨询人应在专用条件中约定各自的送达接收人、送达地点、电子邮箱。任何一方指定的接收人或送达地点或电子邮箱发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方，否则视为未发生变动。

8.4.3委托人和咨询人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的往来函件，如确有充分证据证明一方无正当理由拒不签收的，视为认可往来函件的内容。

8.5知识产权

除专用条件另有约定外，委托人提供给咨询人的图纸、委托人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映委托人要求的或其他类似性质文件的著作权属于委托人，咨询人可以为实现本合同目的而复制或者以其他方式使用此类文件，但不能用于与本合同无关的其他事项。未经委托人书面同意，咨询人不得为了本合同以外的目的而复制或者以其他方式使用上述文件或将之提供给任何第三方。

除专用条件另有约定外，咨询人为履行本合同约定而编制的成果文件，其著作权属于咨询人。委托人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能擅自修改或用于与本合同无关的其他事项。未经咨询人书面同意，委托人不得为了本合同以外的目的而复制或者以其他方式使用上述文件或将之提供给任何第三方。

双方保证在履行本合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。因咨询人侵犯他人知识产权所引起的责任，由咨询人承担；因委托人提供的基础资料导致侵权的，由委托人承担责任。

除专用条件另有约定外，双方均有权在履行本合同保密义务并且不损害对方利益的情况下，将履行本合同形成的有关成果文件用于企业宣传、申报奖项以及接受上级主管部门的检查。

第三部分　专用条件

1.词语定义、语言、解释顺序与适用法律

1.2 语言

本合同文件除使用中文外。

1.3合同文件的优先顺序

本合同文件的解释顺序为：

(1)中标通知书

(2)本合同协议书

(3)本合同专用条款

(4)本合同通用条款

(5)招标文件及其附件合同附件

(6)投标文件及其附件

(7)双方约定构成合同组成部分的其它文件。

1.4适用法律

本合同适用的其他规范性文件包括:                       。

- 1.4.1工程造价控制及咨询依据

（1）国家、省有关法律、法规、条例和规章。

（2）国家及有关部门颁布的工程造价控制及咨询技术标准、规程、规范和工程质量验收标准。

（3）上级主管部门批准的设计文件和批文。

（4）经审查的施工图纸、设计变更、会议纪要、有关签证及相关资料和说明。

（5）工程施工承包合同及有关文件、附件、补充协议等。

（6）工程招、投标文件、询标纪要等。

（7）施工组织设计（或施工方案）、市场价格行情等。

（8）委托方与施工单位之间往来的补遗、信函等。

（9）其它文件和资料。

2.委托人的义务和权利

2.1提供资料：                     。

2.2提供工作条件：                     。

2.3委托人应及时提供咨询人完成项目全过程造价咨询工作所必需的文件、图纸等各种资料。

2.4按合同约定方式支付服务酬金。

2.5咨询人为履行本合同的咨询工作需与设计单位、施工方联络接触时，由委托人发出书面通知并出面组织协调委托人与设计单位、施工方之间的联络，主持相关会议。

2.6审核、验收咨询人全过程造价控制过程中所出具的清单编制及招标控制价报告书、进度款审核意见书、并保管好咨询人移交的与全过程造价控制相关资料。

2.7负责协调解决咨询人在全过程造价咨询时与本项目相关单位或机构之问未达成一致意见的争议以及需要由委托人协调解决的其他事项。

2.8委托人应负责与本项目全过程造价咨询业务有关的第三人的协调，为咨询人工作提供外部条件。

2.9委托人代表

委托人代表为         ，其权限范围：签复咨询人提起的有关咨询联系单、咨询成果确认单、现场勘查记录、确认咨询人发生的差旅费及相关费用、签订合同等。

2.10答复

委托人同意在十五个工作日内，对咨询人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。

2.11委托人有以下权利：

2.11.1有权向咨询人询问工作进展情况及相关的内容。

2.11.2委托人有权监督、检查咨询人的实际工作，有权对咨询人的工作和文件成果-提出合理的质疑和修改意见。但委托人修改意见的执行并不能成为咨询人允除工作质量责任的理由。

2.11.3当委托人有理由认定咨询专业人员不按合同履行其职责，或与第三人串通给委托人造成经济损失的，或咨询专业人员业务水平不能满足实际需要的，委托人有权要求更换咨询专业人员，直至终止合同并要求咨询人承担相应的赔偿责任。

2.11.4咨询人没有按时提供服务，或者提供的服务达不到规范要求的，委托人有权选择以下办法处理：

(1)要求咨询人重新编审，由咨询人承担重新编审所产生的全部费用。

(2)委托人有权酌情减少咨询人的服务费。如果因咨询人原因而造成逾期的，自逾期之日起每日按项目服务费总额的 1% 减少服务费用，直至扣完全部服务费。

- 咨询人的义务和权利

在服务期限内，咨询人应对其服务可能出现的风险自行承担一切责任。咨询人对工程预算编制和结算审核的质量终身负责，不因政府相关部门的审核、复核、备案而转移或免除责任。

3.1项目咨询团队及人员要求

项目组团队成员（包括项目负责人）：必须根据投标承诺人员配备，并根据项目需要或委托人要求及时增派各相关专业人员，各相关专业人员到工地的响应时间不超过30分钟。项目负责人及项目组人员未经委托人同意不得随意更换变动，因客观情况确需更换的，应征得委托人同意，且更换后的人员不得低于原投标承诺人员所具有的资格。拟派人员的执业资格注册单位须与咨询人名称相一致。

工程造价控制及咨询组织

（1）、自本合同签订后（10）日内，受托人设立“__________________工程造价控制及咨询部”并授权________为工程造价控制及咨询项目负责人，全权负责本工程的工程造价控制及咨询事宜。受托人投入到本工程的工程造价控制及咨询总人数为_____人，未经委托方同意不得擅自更换，否则视同违约（经委托人同意所更换的人员资质、经验等不得低于原人员）。为确保工程造价控制及咨询工作正常、顺利、有序的开展，工程造价控制及咨询人员应根据施工进度和工程造价控制工作大纲的要求及时选派到位。

（2）、委托人委派__________________具体负责与受托人的工作联系。

3.1.1项目咨询团队。

3.1.2项目负责人为：         ，身份证号码：                     ，

执业证书：                     ，执业注册号                     。

- 项目负责人为履行本合同的权限为：

（1）审批工程造价控制及咨询的方案、审核工程量清单和工程造价的变更，向委托方提出书面意见或建议。

（2）经委托方同意，撤换不能胜任本职工作或行为不端或玩忽职守的本项目部工程造价控制及咨询人员。

（3）遵守政府和行业主管部门有关工程造价的法规、规范、标准和指导规程，执行企业规章制度。

（4）负责项目造价咨询的组织实施、专业间协调和质量管理工作，对项目组成员的执业行为进行管理。

（5）负责办理咨询项目合同的草拟，接收和验核委托人提供的资料。

（6）制定咨询项目实施方案。

（7）动态掌握咨询项目实施状况，负责督促检查各咨询子项和各专业的进度，研究解决存在的问题。

（8）对咨询项目的咨询质量负责，监督专业审核人员/校核人员进行质量校核，负责对项目初步成果进行复核。

（9）编写咨询成果报告及总说明、总目录，确保成果文件格式规范、表述清晰和满足使用需要。

（10）负责审核意见的送达，办理相关资料归还和移交手续，与委托人结算咨询费。

咨询人项目部各专业咨询人员的责任和权力

（1）参与工程造价控制及咨询的组织设计和咨询方案的编制。

（2）负责本人专业的工程量和工程造价的变更，提出书面意见，交给本项目负责人。

（3）依据业务要求，执行控制规划和实施细则，遵守行业标准与原则，对所承担的业务质量和进度负责。

（4）根据项目实施细则要求，开展本职工作，选用正确的业务数据、计算方法、计算公式、计算程序，做到内容完整、计算准确、结果真实可靠。

（5）对实施的各项工作进行自控，成果文件经校核后，负责进行修改。

（6）完成工作内容及时整理，收集齐全咨询资料，交项目负责人或专人办理归档和移交归档手续。

（7）参加工程监理例会、有关工程造价的协调会议等。

（8）规范执业行为，遵守职业道德。

3.1.3咨询人更换项目咨询团队其他咨询人员的约定：拟委派的项目负责人及项目工作组人员一经确认，未经委托人同意不得随意更换，未经委托人同意更换项目负责人的扣除每人次10万元的违约金，更换工程项目组人员的扣除每人次2万元的违约金，更换的人员资格不得低于投标时所承诺人员资格。

3.1.4委托人要求更换咨询人员的情形还包括：通用条件。

3.2咨询人的工作要求

3.2.1咨询人向委托人提供有关资料的时间：根据咨询项目实施具体情况由咨询人项目负责人向委托人书面发函提出。

咨询人向委托人提供的资料还包括：由咨询人项目负责人依据项目实施情况确认需要提供的资料。

咨询人的义务

（1）组织建立工程造价控制及咨询机构，委派项目负责人，并授予其行使本工程造价控制及咨询合同范围内处理咨询业务的全部权力。

（2）未经委托方同意，受托方不得调换项目负责人和已派驻现场的造价控制及咨询服务人员。

（3）根据国家有关法律、法规、规定、工程建设批文、合同、规范、验收标准等对工程进行工程造价控制及咨询。

（4）编制工程造价控制及咨询工作大纲和实施细则报委托方审定。

（5）及时调遣咨询人员、设备进入施工现场，完成咨询准备工作。

（6）参加施工图纸交底及设计图纸会审，计算施工图工程量，并提交计算底稿及软件资料。

（7）审核施工承包人的竣工图纸及签证联系单，确定工程量，并提交计算底稿及软件资料。

（8）根据委托方要求及时向委托方报送进度款审核意见书、工程量及造价汇总表。

（9）对工程的各工序工程量进行现场检查验收，并按规定进行记录。

（10）咨询班子人员组成须结合本工程实际配备齐全，所配备的主要专业造价咨询服务人员要符合招标文件要求。

（11）咨询项目部内部应配备具有大型公建项目造价咨询服务丰富经验的专家或顾问，对工程全过程造价控制的实施进行专业技术支持和指导。专家或顾问应参与咨询规划、咨询细则的编制，参与各单体建筑物的工程造价控制及咨询。

（12）根据设计图纸、施工合同、变更单及相关的招标文件，提供委托方变更后的招标控制价审核及软件资料。

（13）做好本工程全过程工程造价控制及咨询工作中资料收集、整理、汇编、归档等的工作，确保资料完整。

（14）严格遵守与本工程有关的法律、法规和规章，保证委托方免于承担由于受托方违反上述法律、法规和规章而引起的的任何责任。

（15）在履行合同期间及本项目完成后，应对委托方提供的所有资料、咨询工作内容具有保密义务，未经委托方事先许可认可，不得对除委托方以外的第三方披露。

（16）根据不同施工阶段的需要，参加有关工程会议（按委托方要求参加工程监理例会、有关工程造价的协调会议等），并根据委托方提供的施工单位与监理方之间的有关工程造价的往来资料以及市场信息，及时向委托方提供咨询意见，须将所有咨询服务内容作书面记录保存在案，以便委托方查阅。

（17）若因受托方过失，造成委托方经济损失的，受托方应全额赔偿。

（18）中标后需在三区内设立固定办公场所，管理人员需在项目部两边驻场办公，各不少于一人。驻场人员对于委托人交办的其他项目造价咨询类工作也要接受，费用在总报价内考虑。

（19）需出具月度、半年度、全年全过程造价控制报告，内容包括但不仅限于施工行为（施工管理文件、施工技术文件、进度造价文件、施工物资文件、施工试验记录文件等）等。

咨询人权利

（1）受托方在跟踪造价控制及咨询过程中，如委托方提供的资料不明确时可向委托方提出书面要求。

（2）受托方在跟踪造价控制及咨询过程中，有权对第三人提出与本咨询业务有关的问题进行核对或查问。

- （3）受托方在造价控制及咨询过程中，有到工程现场勘察的权利。

3.2.2咨询人应在收到委托人以书面形式提出的建议或者异议后十个工作日内给予书面答复。

3.3咨询人的工作依据

经双方协商，本合同约定的造价咨询服务适用的技术标准、规范、定额等工作依据为：施工合同及相关协议等约定。

4. 违约责任

4.1委托人的违约责任

4.1.1委托人违约金的计算及支付方法：协商确认。

4.1.2委托人赔偿金额按下列方法确定并支付：因委托人、施工单位等非咨询人原因造成咨询成果报告无法出具的，委托人应当支付咨询人该项工作的已完成工作量的90%的酬金。酬金计算方式由委托人与咨询人协商。相关事实发生或明确后的十个工作日内将以上款项一次性支付。

4.1.3 委托人逾期付款利息按下列方法计算并支付：无。

4.2咨询人的违约责任

4.2.1咨询人违约金的计算及支付方法：委托人提供完整资料的前提下，咨询人应按照合同约定的工作内容和工作时间完成本合同规定的各项造价咨询咨询工作，若未能及时完成应视为咨询人违约，委托人有权按2000元／天的扣除履约保证金，扣完为止，并视情况扣除相应的咨询费用。如果因受托人原因发生以下情况将以合同咨询费的1%扣除履约保证金①进度款工程量不按规定时间计算工程量的，工程量误差超过10%的，②工程变更单计算误差超过±5%的； 综合单价组价明显不符合工程实际施工方法的、技术措施的；

4.2.2 咨询人赔偿金额按下列方法确定并支付：合同履行期内，双方应当履行建设工程造价咨询合同约定的义务。因咨询人的单方过失造成经济损失，应当向委托人进行赔偿，单项赔偿费用不得超过单项造价咨询费、累计赔偿费用不得超过造价咨询费总额。

4.2.3预算编制、结算审核单项业务经黄岩区财政项目预算审核中心审核，核减或核增误差率a=核减额或核增额（即|咨询人的预算编制造价-区财政项目预算审核中心审核的工程造价|）/咨询人的预算编制造价。①当投标承诺误差率≤a＜投标承诺误差率*1.2，没收合同履约保证金的10%；②当投标承诺误差率*1.2≤a＜投标承诺误差率*1.4，没收合同履约保证金的20%；③当投标承诺误差率*1.4≤a＜投标承诺误差率*1.6，没收合同履约保证金的40%；④当投标承诺误差率*1.6≤a＜投标承诺误差率*1.8，没收合同履约保证金的60%；⑤当投标承诺误差率*1.8＜投标承诺误差率*2，没收合同履约保证金的80%；⑥当a≥投标承诺误差率*2，没收全部合同履约保证金。

5. 支付

5.1支付货币

币种为：人民币。

5.2 支付申请

咨询人应在本合同约定的每次应付款日期三日前，向委托人提交有效增值税专用发票，作为支付申请。

5.3支付酬金

- 正常工作酬金的支付：

| 序号 | 支付约定 |
| --- | --- |
| 1 | 本合同签订后一个月内，支付合同价款的10% |
| 2 | 中间按形象进度，当累计付款达到20万元(以工程量清单及招标控制价编制、工程结算审核、施工阶段过程造价控制三项费用之和)后14天内支付一次进度款。 ①工程量清单及招标控制价编制费用计算：以出具招标控制价价款之和分档累进方式（依据浙价服[2009]84号《浙江省物价局关于进一步完善工程造价咨询服务收费的通知》收费标准附件1浙江省建设工程造价咨询服务基准收费标准序号5，再乘以中标结算率进行计算）； ②工程结算审核费用计算：以出具结算审核报告价款之和分档累进方式（依据浙价服[2009]84号《浙江省物价局关于进一步完善工程造价咨询服务收费的通知》收费标准附件1浙江省建设工程造价咨询服务基准收费标准序号8，再乘以中标结算率进行计算）； ③施工阶段过程造价控制按每月1万元先预付。 至全过程结束支付不超过修正合同价的70%（修正合同价指根据所有项目的预算造价之合和，分档累进计算的施工阶段全过程造价咨询费） 中间形象进度付款只作为中间付款的依据，最终结算价根据合同约定进行计算。 |
| 3 | 全部工程结算完成，出具所有的竣工结算报告，并且整个项目竣工决算审计完成，审计报告通过相关部门批复后14天内付清结算价款。 |

（2） 每次达到支付节点的工作完成应经甲方考核合格并审核确认后由乙方提交支付申请。

（3）如咨询人在咨询服务期间的产生的违约金、罚款、赔偿金等费用，应在最近一期支付酬金的节点中予以扣除。

（4） 每次支付酬金前，咨询人应提供符合委托人要求的，与支付金额等值的增值税专用发票。

6. 合同变更、解除与终止

6.1合同变更

6.1.2 除不可抗力外，因非咨询人原因导致本合同履行期限延长、内容增加时，附加工作酬金按下列方法确定：协商确认。
    6.1.4因工程规模、服务范围及内容的变化等导致咨询人的工作量增减时，服务酬金的调整方法：不作调整。

6.2合同解除

6.2.2双方约定解除合同的条件还包括：经咨询人书面催告，委托人仍不提供相关咨询资料的。

6.2.4因不可抗力导致的合同解除，双方约定损失的分担如下：协商确认。

7. 争议解决

7.2调解

如果双方不能在十个工作日内解决本合同争议，可以将其提交建设行业主管部门进行调解。

7.3仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第（2）种方式：
   （1）提请台州仲裁委员会进行仲裁。
   （2）向本合同签订地人民法院提起诉讼。

8. 其他

8.1考察及相关费用

咨询人及委托人各自承担考察时发生的差旅费及相关费用。

8.2奖励

合理化建议的奖励金额按下列方法确定：/。

8.3保密

委托人申明的保密事项和期限：通用条件。

咨询人申明的保密事项和期限：通用条件。

第三人申明的保密事项和期限：通用条件。

8.4联络

8.4.1任何一方与合同有关的通知、指示、要求、决定等，均应在二个工作日内送达对方指定的接收人和送达地点。

8.4.2委托人指定的送达接收人：__________，送达地点：__________，电子邮箱：__________。

咨询人指定的送达接收人：         ，送达地点：           ，电子邮箱：           。

8.5知识产权

委托人提供给咨询人的图纸、委托人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映委托人要求的或其他类似性质文件的著作权属于委托人。

咨询人为履行本合同约定而编制的成果文件，其著作权属于咨询人。

双方将履行本合同形成的有关成果文件用于企业宣传、申报奖项以及接受上级主管部门的检查须遵守以下约定：相关主管部门颁发的文件为准。

9.补充条款：

9.1咨询人应结合本项目的实际情况，及时深入现场查看，掌握项目的一线资料，为造价咨询创造有利条件。

9.2咨询人有义务参与本项目有关的会议，并从造价咨询角度提出专业建议，从根本上避免甚至杜绝不合规或不合法现象的发生。

9.3咨询人应根据委托人的要求，定期或不定期地提供专项造价咨询报告或综合造价咨询报告。  咨询人同时应保管好各种造价咨询资料，根据委托人的要求，逐步将造价咨询资料移交给委托人。

9.4咨询人未经委托人或其授权代表书面同意，不得将本合同各阶段形成的工作成果、文件资料及委托人和设计公司提供的图纸，资料泄露或交与任何第三者或其它项目使用。

9.5咨询人必须自行完成本项目的所有造价咨询服务工作，未经委托人同意和本合同规定，咨询人不得委托、转包和分包给任何第三方。咨询人确因需要委托有关专业顾问完成本属咨询人的服务职责和义务时，应经委托人书面同意，并且受托的专业顾问资格需经委托人书面认可。咨询人对转委托的工作负责。

9.8无论因任何原因而终止合同，咨询人应将所有由咨询人拥有或控制而与委托人有关资料和文件移交给委托人或任何由委托人重新委托的工程造价结算审核顾问，且咨询人应提供合作及协助，以使本项目的顺利交接。

9.9造价咨询完成，咨询人负责审核档案的归档和立卷工作，并对委托人移交的资料安全、完整性负责。咨询人在造价咨询档案的归档和立卷完成后，应及时把所有资料移交给委托人。

9.10咨询人应加强对项目组人员（含项目组负责人）的管理与教育，并加强造价咨询工作成果质量检查，提高造价咨询工作服务质量。督促所属人员按合同规定履约，严格遵守廉洁自律规定。咨询人应指定一名企业副总经理以上负责人与委托人保持联系，每半年一次书面征询委托人意见，作为考核项目组人员履职能力依据。

9.11造价咨询报告的出具

9.11.1咨询人应根据委托人的要求每半年出具一次阶段性造价咨询报告：每月按时提交工程计量支付造价咨询月报，并做好相应的变更审核及中期计量审核台帐。

9.11.2咨询人每次出具的专项造价咨询报告或其他造价咨询报告一式7份，其中：向委托人提供5份，向委托人提供的报告由委托人分发、使用。恰当使用审核报告是委托人的责任，如出现使用不当的情况与咨询人无关。咨询人存档 2份 。

9.11.3在出具造价咨询报告前应与委托人充分沟通，对外提供造价咨询报告时，应征得委托人同意。

9.12合同违约和赔偿

9.12.1咨询人对委托人所提出的问题不能及时核对和答复、不能按时进场造价咨询或咨询人未能及时提交合格的造价咨询报告：未能按照本合同所附造价咨询方案约定安排现场造价咨询人员：在委托人提供完整的送审资料后不能按约定出具各类意见、报告的；未能按照委托人要求进行深入现场踏勘的，发生以上事项后咨询人无正当理由，并经委托人书面通知整改却未能纠正的，委托人有权采取通报咨询人上级行业主管部门、每次扣1万元以内违约金等措施。累计三次以上，委托人有权单方面解除协议，咨询人承担全部违约责任。由此给委托人造成的相应经济损失，全部由咨询人负责赔偿。

9.12.2非咨询人原因导致合同终止，委托人需支付咨询人合同终止前已从本合同工作时间内应获的合理服务费。由于委托人或第三者的原因使咨询人工作受到阻碍或延误以至增加了工作量或持续时间，则咨询人应当将此情况与可能产生的影响及时书面通知委托人。

9.12.3．发生不可预见及不可抗力之因素如战争、地震、洪水、政治变局和委托人投资资金暂停等致使合同不能履行或不能全部履行时，委托人与咨询人双方协商解决，不受合同违约和责任赔偿条款制约，委托人需付咨询人于合同终止之前从事合同之责任应获的合理服务费。

9.12.4非委托人原因，咨询人违反本合同条款时，委托人有权终止合同并提前十天书面通知并支付咨询人正确履行义务而完成部分或全部工作的服务酬金。因咨询人未能履行合同所承担的全过程造价咨询工作责任，委托人有权在咨询人造价咨询费用中扣除相应的金额。

9.12.5项目实施阶段委托人如因工作需要，要求咨询人派驻到项目现场参与造价咨询工作，委托人提前24小时告知咨询人，咨询人应按约定的时间到场开展工作，若未能按要求到场，委托人将按2000元／次扣除履约保证金，扣完为止。

9.13其他

9.13.1.未经对方的书面同意，双方均不得转让合同约定的权利和义务。

9.13.2咨询人所有人员必须严守职业道德，廉洁执业，遵守“廉洁承诺书”，如咨询人所属人员违反“廉洁承诺书”条款内容导致委托人遭受损失，咨询人应对委托人的损失承担赔偿责任。

9.13.3在本协议履行期间及履行完成以后，咨询人应对委托人提供的所有相关合同、图纸、结算资料以及相关全部信息承担保密义务，未经委托人书面批准同意，不得向任何第三方复制、告知、传播或以其他方式泄密。也不得未经委托人书面批准同意接收相关新闻媒体采访。如咨询人违反保密约定导致委托人及项目相关方（包括监理、施工单位、监测单位、检测单位等）遭受损失，咨询人应对委托人及项目相关方的损失承担赔偿责任。

9.13.4 其它双方协商事宜：

人员未按委托人要求的服务响应时间到位的，每人每天扣除1000元（在当期进度款中扣除）。召开例会、专题例会或其他委托人要求需要全过程工程咨询项目负责人参加的，项目负责人需按要求及时参会，发现一次无故未到会的扣除2000元（在当期进度款中扣除）。

9.14 施工全过程阶段委托人对咨询人的考评标准：

如因受托人未尽到工程造价控制及咨询责任等原因，使工程造价控制出现以下几种情况时，受托人应承担相应的赔偿责任，即委托人有权从应付受托人的任何款项中直接扣回全部赔偿费用，该款项不足的赔偿的，受托人应当另行予以补足。

（1）违反省、市建设行政主管部门有关工程计价规定的；

（2）进度款工程量不按规定时间计算工程量的、工程量计算误差超过±3%的；

（3）工程变更单计算误差超过±3％的。

（4）甲方另行委托第三方（或自审）复核，如需核对，乙方须无条件配合（包括但不限于以下内容：提供计算过程稿件，提供相关原始资料等；对第三方提出的出入应如实。

9.15 其他考核处罚标准：

（1）受托人在签订工程造价控制及咨询服务合同时，须向委托方递交      万元的履约保证金。在工程结算后，无违约行为，一次性退还（不计息）。

（2）受托人如有下列情况之一者，委托人有权解除合同并罚没履约保证金，给委托人造成损失的，受托人还应赔偿全部损失：

①收受施工、材料设备供应等单位的财物与请吃、旅游等形式的不当利益；

②未遵守保密条款；

③擅自转让合同约定的权利和义务；

④参与可能与委托方利益相冲突的任何活动；

⑤应委托人要求更换的不称职咨询人员的人数超过（6）人次；

⑥未按投标承诺执行并完成咨询业务。

9.16 施工阶段全过程工程造价控制及咨询的控制目标和控制工作要求

1、 应认真履行工程造价控制及咨询职责，并应协助委托人做好施工阶段全过程工程造价的事前管理、事中管理、事后管理。

2、 积极配合委托人的法定审计（含委托人上级各部门的审计）工作，并及时提交各项所需资料。具体要求如下（但不仅限于）：

（1）必须根据委托人要求在限定的时间内出具详细的书面审核意见，审核意见书上须有项目负责人的签字并加盖单位公章。

（2）对工程项目初审结果须以正式的书面报告向委托人详细通报，使委托人充分了解核减与核增的细项和原因，及有关不确定问题政策依据、处理态度以及建议。

（3）中标人与施工单位对帐后，审核结果须向委托人书面说明，委托人有权进行复核。

（4）委托人有权对审核结果提交第三方复核。本次招标的造价控制及咨询工作为施工阶段全过程造价控制及咨询工作。其中，委托人可视中标人在施工阶段全过程造价控制及咨询工作中的表现，委托人有权单方面解除合同，并不补偿任何费用。

（5）中标人应按照客观、独立、公正的原则实施咨询工作，依法维护委托人的合法权益，不得收受施工单位等其他单位赠送的礼品及财物，如发现有收受财物现象的，委托人可直接解除合同，并追究受托方的违约责任。

（6）未经委托人同意不得向第三方透漏具体咨询项目的内容，不得泄漏被咨询单位（项目）的商业秘密，否则委托人可直接解除合同，并追究中标人的违约责任。

（7）在执行本项目工作期间，因中标人或其咨询人员过失造成委托人经济损失的，中标人应全额赔偿委托人。

（8）在签订项目咨询合同后，乙方应根据项目特点及时安排编审人员到位，项目编审人员必须是投标时承诺的项目组人员，项目负责人必须是投标时承诺的项目负责人。

(9) 如乙方工程造价编制人员专业水平无法达到业务要求或者甲方要求，甲方有权要求乙方更换造价编制人员直至甲方认可为止，所产生的费用由乙方承担。若乙方不更换，甲方按500元/人/天进行罚款，甲方将在结算款中直接扣除。如乙方多次更换咨询小组人员后仍不满足甲方要求或乙方拒绝更换人员的，甲方有权单方解除本合同，乙方剩余合同价款不予支付。

（10）要求中标人根据项目需要安排常驻工地人员、定期踏勘现场、施工过程旁站；要求项目负责人及造价工程师身体健康，能够适应工程现场工作。

10、售后服务要求

咨询人应严格按照有关法律法规及相关规定进行预算编制和结算审核，并对咨询质量终身负责，不因政府相关部门的审核、复核、备案而转移或免除责任。严格执行工程预算编制和结算审核项目编审组负责人制度，项目编审组负责人对预结算编审质量全面负责，承担预结算编审质量问题造成的一切责任。

11、管理考核办法

管理考核办法见合同附件

表1

黄岩区政府投资项目单项预结算审核考核评分表

| 单位工程名称： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 被考核中介机构名称： |  |  |  |
| 考核项目 | 考核内容 | 评分标准 | 得分 |
| 编 审 质 量 （45分） | 1、招标控制价及结算审核报告编制是否规范、完整、准确、与图纸一致，报告书格式是否规范，内容是否规范完整，表述有无差错，是否正确使用印章和签字。（5分） | 报告书格式规范完整，表述无差错得3分，印章正确使用得2分，否则酌情扣分。 |  |
|  | 2、计算依据及编审取证资料是否充足，现场踏勘书面或影像记录是否详实。（5分） | 有依据并提供书面材料或经现场踏勘并有书面或影像记录的得5分，否则不得分。 |  |
|  | 3、按“黄岩项目预算审核中心管理系统”要求提交完整资料，准确、完整填写工程信息及造价指标（5分） | 按“黄岩项目预算审核中心管理系统”要求提交完整资料，准确、完整填写工程信息及造价指标的得5分，有缺陷的不得分。 |  |
|  | 4、工程量计算书是否完整、清楚；工程量清单或工料单价编审时有无项目漏项。（5分） | 工程量计算书完整清楚的，无漏项的得5分，有漏项的不得分。 |  |
|  | 5、单项综合单价或工料单价计算有无错误。（5分） | 无误差的得5分，有误差的不得分。 |  |
|  | 6、定额套用及各项取费是否正确（5分） | 正确的得5分，有误的不得分。 |  |
|  | 7、预算总价编制误差率是否小于5%，结算审核误差率是否小于3%（15分） | 原则上核增和核减不抵扣。 预算编制误差在1%以内得15分，1%-3%得5分，3%-5%得0分； 结算审核误差率1%以内得15分；1%-2%得5分，2%-3%得0分。 |  |
| 服 务 质 量 （55分） | 1、项目业主单位评价意见（5分） | 满意得5分，基本满意得3分，不满意不得分 |  |
|  | 2、设计图纸不完善时有无提出书面沟通意见，是否根据设计单位书面回复资料进行编制或审核（5分） | 有沟通意见书的得5分，未提出书面沟通意见的不得分 |  |
|  | 3、是否协助业主单位调查材料和设备的市场价格、品牌、规格、型号、技术参数等（5分） | 协助业主一起参与调查，并经业主确认的得5分，否则不得分 |  |
|  | 4、是否由本项目编审组成员编审，实际编审人员与盖章人员是否相符（10分） | 非本次投标承诺的项目编审组成员编审，实际编审人员与盖章人员不相符不得分。 |  |
|  | 5、是否建立编制人、复核人、审定人的三级复核制度，并在提交评审报告的同时提交内部复核流程意见单（需要三级签字盖章并签署明确复核意见）（10分） | 未经过项目负责人审核不得分 |  |
|  | 6、是否响应审核中心管理系统平台流程操作模式，或是否服从抽查审核安排的（10分） | 不服从安排不得分 |  |
|  | 7、是否按合同期限或规定的编审期限内完成；（10分） | 按合同期限或规定的编审期限内完成的得10分，否则不得分 |  |
| 其 他 方 面 | 1、预算编审误差率大于5%，结算编审误差率大于3% | 认定为不合格 |  |
|  | 2. 无故拒绝承接业务 | 认定为不合格 |  |
| 得分汇总 |  |  |  |
| 区财政项目预算审核中心项目经办人员签字： 年 月 日 |  |  |  |

第六章：响应文件格式附件

本

黄岩区官河古道工程施工阶段全过程造价咨询服务

项目编号：TZCCCWHW2020010

投

标

响

应

文

件

（资格证明文件/商务与技术文件/报价文件）

投标人全称（公章）：

地    址：

时    间：

投标响应文件目录

第一部分：资格证明部分

- （1）投标声明书 附件1；

- （2）授权委托书（法定代表人亲自办理投标响应事宜的，则无需提交) 附件2；

- （3）授权代表近三个月社保证明；

- （4）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

- （5）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

（6）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料(根据项目性质提供)；

- （7）提供采购公告中符合投标人特定条件的有效资质证书复印件（依法取得国家工程造价咨询资质，具有工程造价咨询甲级资质的企业法人），以及需要说明的其他资料。

第二部分：商务与技术部分

（1）投标人情况介绍 附件3

- （2）投入本服务周期的项目组人员情况 附4-附7

- （3）类似项目实施情况一览表  附件8

（4）业绩完成证明文件 附件9

- （5）服务承诺情况表  附件10

- （6）商务及技术响应表 附件11

- （7）施工阶段全过程造价控制实施方案和各项保证措施（投标人自行编制）

- （8）投标人认为需要提供的其他资料（包括可能影响投标人商务与技术内容评分的各类证明材料）。

第三部分 ：报价部分

(1)报价一览表 附件12；

(2)报价明细表 附件13；

（3）投标人认为需要提供的其他资料

附件1

投标声明书

×××（采购代理机构名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址。

我（ 姓名 ）系（ 投标人名称 ）的法定代表人，我公司自愿参加贵方组织的××（投标项目名称）（编号为××）的投标，为此，我公司就本次投标有关事项郑重声明如下：

- 我公司声明截止投标时间近三年以来：在参加政府采购活动过程中无任何不良行为记录；无重大违法记录（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

- 我公司在参与投标前已详细审查了采购文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此采购文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意采购文件的相关条款，放弃对采购文件提出误解和质疑的一切权利。

3、我公司不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

4、我公司保证，采购人在中华人民共和国境内使用我公司响应的货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的总报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

5、我公司严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同义务；

6、以上事项如有虚假或隐瞒，我公司愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人名称(公章)：

法定代表人或授权委托人(签字)：

日期：年  月   日

附件2

授权委托书

×××（采购代理机构名称）：

（投标人全称）  法定代表人（或营业执照中单位负责人）	（法定代表人或营业执照中单位负责人姓名） 授权   （全权代表姓名） 为全权代表，参加贵单位组织的	    项目的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

法定代表人签字或盖章：

投标人全称（公章）：                              日期：

附：

法定代表人姓名： 法定代表身份证复印件粘帖处

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

全权代表姓名： 全权代表身份证复印件粘帖处

职务：

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

附件3：

投标人基本情况表

| 单位名称 |  |  | 法定代表人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位简介 |  |  |  |  |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |
| 企业在台州三区设立公司或分公司情况 |  |  |  |  |  |
| 近二年中介机构信用等级情况 |  |  |  |  |  |
| 近二年中介机构获省市优秀奖项情况 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 电话 |  |  |  |

注： 附相关证明材料。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

职        务：

日        期：

附件4：

项目实施人员一览表

| 序号 | 专业造价 人员类型 | 姓名 | 证书 编号 | 专业资格 | 有无社保部门出具的缴费明细清单证明 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 |  |  | 住建部注册造价工程师 |  |  |
| 2 | 市政 |  |  |  |  |  |
| 3 | 安装 |  |  |  |  |  |
| 4 | 绿化 |  |  |  |  |  |
| 5 | 土建 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

2.附人员证书复印件；

3.出具上述人员在本单位服务的外部证明，提供近12个月社保缴费明细清单证明。。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

职        务：

日        期：

附件5：

项目负责人资格情况表

采购项目：                                            项目编号：

| 姓名 |  | 近二年以来主要工作业绩 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  | 注：业绩证明应提供旁证材料 （委托协议或合同复印件）。 |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 学校专业 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 最近一年工作状况 |  |  |
| 拟在本项目中担任主要工作 |  |  |

注：提供近12个月社保缴纳证明复印件加盖投标单位公章

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

职        务：

日        期：

附件6：

项目成员情况表

采购项目：黄岩区官河古道工程施工阶段全过程造价咨询服务

| 姓名 |  |
| --- | --- |
| 性别 |  |
| 年龄 |  |
| 职称 |  |
| 毕业时间 |  |
| 学校专业 |  |
| 联系电话 |  |
| 最近一年工作状况 |  |
| 拟在本项目中担任主要工作 |  |
| 与本项目主要工作相对应的近两年类似业绩 |  |

注：提供近12个月社保缴纳证明复印件加盖投标单位公章，业绩证明提供委托协议或合同复印件。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

职        务：

日        期：

附件7：

证书一览表

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 |
| --- | --- | --- | --- |

要求：

1.填写投标人获得资质、认证或企业信誉证书。

2.附所列证书复印件或其他证明材料。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

职        务：

日        期：

附件8：

类似项目实施情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 工程造价 | 编审时间 | 编审人员 | 项目单位名称及其联系人电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.业绩证明应提供证明材料（委托协议或合同复印件+审核报告（文字部分）并加盖投标人公章）；

2.投标人可按此表格式复制。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

职        务：

日        期：                            ：

附件9：

业绩完成证明文件

（工程名称），工程费用         万元，由              （投标人名称）负责本项目造价咨询工作，本项目的造价咨询工作已于     年   月   日完成。

特此证明。

业主单位（盖章）

年    月  日

附件10:

服务承诺情况表

| 序号 | 项目 | 投标人承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人预算编制误差率承诺 |  |  |
| 2 | 投标人结算审核误差率承诺 |  |  |
| 3 | 专业人员到位承诺 |  |  |
| 4 | 投标人编审时间保证措施 | 内容附后 |  |
| 5 | 制度建设与管理 | 内容附后 |  |
| …… | …… |  |  |

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

职        务：

日        期：

附件11：

商务及技术响应表

项目名称及编号：

| 类别 | 内容 | 招标文件要求 | 响应文件技术响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务响应情况 | 质量保证 |  |  |  |
|  | 审核时限 |  |  |  |
|  | 付款方式 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |
| 技术响应情况 |  |  |  |  |

备注：投标人在填写其中的“响应文件技术响应”内容时，必须对照本招标文件中各指标项逐条说明，写出具体响应内容，不得以“符合”或“满足”等词语作简单回答或者完全复制本项目采购需求中参数内容，否则评标小组有权视其投标响应文件未响应招标文件要求。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

职        务：

日        期：

附件12：

报价一览表

项目编号：

项目名称：                                   [货币单位：人民币元]

| 总报价(元) | 大写 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 小写 |  |

填报要求：

1.总报价是包括人力资源成本、税费成本、办公设备成本、代理服务费等各项费用及不可预见费等所需的全部费用。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，或者由法定代表人或全权代表签字或盖章，否则作无效标处理。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

职        务：

日        期：

附件13:

报价明细表

项目编号：                                    [货币单位：人民币元]

| 序号 | 报价项目 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币：大写 小写 |  |  |  |  |  |

要求：

1. 本表为《报价一览表》的报价明细表，如有缺项、漏项，视为报价中已包含相关费用，采购人无需另外支付任何费用。

2.“报价明细表”中的报价合计应与“报价一览表”中的总报价相一致，不一致时，以报价一览表为准。

3.报价明细表所填内容按招标文件采购设备清单要求为准。如有漏报的，视同已包含在总价内或已作优惠处理。有重大缺项的将作无效标处理。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

职        务：

日        期：