询价公告

我单位就成品钢筋桁架楼承板采购项目（项目名称）进行市场询价，欢迎具备相应能力的单位参加报价。

# 一、项目概况：

本项目有一批成品钢筋桁架楼承板需采购，具体数量需求详见附件。

# 二、提供报价单位资格要求：

（1）具有独立法人资格，且能提供本项目货物的；

（2）营业执照经营范围包含本项目货物制作、销售的，承载力在许可范围内；或具备营业执照经营范围包含本项目货物制作、销售的单位提供的特约供应商产品授权书，承载力在许可范围内；

（3）本项目不接受联合体报价。

# 三、递交报价文件时间及方式

对本项目有意向的单位请于2022年9月9日至2022年9月15日（上午08:00—11:30，下午14:30—16:30）（北京时间、节假日除外），电话联系我部后，将报价文件组成内容发至指定邮箱：1007486279@qq.com。

# 报价文件组成

（1）法定代表人授权委托书(原件)及身份证复印件(加盖公章)；

（2）营业执照副本复印件(加盖公章)；

（3）钢筋桁架楼承板报价单（格式见附件）；

（4）供货情况承诺函（格式见附件）；

（5）产品授权书（格式见附件）（如有）。

# 五、报价相关要求和细则

## （一）包装标准和费用

包装采用【符合标准的包装】，费用由【供应商】方承担；包装物由【供应商】方回收和处理，包装物回收费用由【供应商】方承担。具体包装要求如下：

（1）供应商应提供货物运至合同规定的交货地点所需要的包装。

（2）打包原则：按照业主安装进度计划、顺序、打包构件清单进行分批打包装运。单车不得出现混装、错装、构件号错打等与发货清单不符现象。

（3）所有散发零件板使用打包箱进行打包，并附带打包清单；成套构件不得散发，需使用型钢打包框进行打包，并附带打包清单。

（4）无偿提供焊接试板、发明专利试件、工法试件、措施埋件以及业主在本项目要求的次构件等等，以业主要求为准，入围供应商不得增加费用。

## （二）钢结构安装单位需供应商配合事项

（1）按业主现场安装要求进行技术准备、检验试验、构件除锈处理、变形校正、半成品及成品检测试验、包装、钢筋桁架楼承板运输前的堆放、编号、按业主安装进度计划和顺序的要求运输至项目指定的吊装现场（按图纸编号统一颜色标注构件标识）。

（2）本合同全费用综合单价已包含构件制作难度、超限运输、运至现场、卸车、由于场地有限等待卸车等所有加价，实际履约过程中入围供应商将不再补偿任何运输加价费用。若履约过程中运输规定发生调整，入围供应商需积极配合业主，以保证构件正常供应，不得增加任何费用。

## （三）供货要求

（1）加工计划：业主指定的项目部人员以书面形式（加工计划、深化设计详图、清单）通知报价单位所需加工的构件号、规格、数量等，报价单位应当按业主的通知要求在15天内完成所需加工的构件任务，完成零件打包、构件标识、构件包装等，做好发货准备。

（2）发货计划：业主指定的项目部人员以书面形式（发运计划）通知报价单位所需发货的构件号、规格、数量等，报价单位应当按业主的通知要求在1天内将材料供应至业主指定的交货地点，并完成卸货、堆放、支护、防雨、防涝、防锈等必要措施。

（3）初步加工计划：（开始时间为暂定时间，按照业主实际下发书面通知为准，加工周期按照计划执行）

1）第一批：开始时间-2022年9月30日；加工完成-2022年12月30日。

2）第二批：开始时间-2023年2月10日；加工完成-2023年5月10日。

3）第三批：开始时间-2023年2月10日；加工完成-2023年10月30日。

## （四）质量技术要求

（1）符合图纸设计要求及国家、浙江省、台州市现行工程质量验收规范合格标准，一次性验收合格，在本工程范围内的质量、工期、安全、验收、资料等方面配合业主确保金钢奖、鲁班奖，如因报价单位影响未能满足质量要求，报价单位承担由此给业主带来的一切损失。同时报价单位在供货时须提供所供货物的真实有效的合格证、出厂证明等文件（原件一式六份）给业主。

（2）报价单位应无条件、积极配合业主项目部施工过程中的各项检查、报验工作，另外配合项目部各项试验、检查和资料报送。按照业主项目部门的规定和相关规范要求配合资料的报送和填写。

（3）钢筋桁架楼承板钢板厚度：0.6mm镀锌板，屈服强度不低于260N/㎡，镀锌层两面总计不小于120g/㎡。

（4）钢筋桁架上、下弦杆应采用牌号为HRB400的钢筋，腹杆应采用冷轧光圆钢筋650级。钢筋的材质与性能应符合GB1499.1、GB1499.2和GB13788的规定。

（6）钢筋桁架楼承板不含附加筋、分布筋，包含钢筋桁架楼承板、拉条、边模。

（7）钢筋桁架楼承板发运至现场前，不得有锈蚀；发运至现场构件表面不得出现返锈（锈蚀、锈斑）等现象。

## （五）其他相关材料（如有）

（1）具备ISO9001质量管理体系认证，具备ISO14001环境管理体系认证，具备ISO45001职业健康安全管理体系认证；在钢筋桁架楼承板类产品中具备部分自主知识产权。

（2）近5年的鲁班奖（获得过“鲁班奖”（时间以证书发证日期为准或官网[中国建筑业行业协会]公示时间为准）的公共建筑项目供应过楼承板的）奖项。

（3）有相当规模（钢结构公共建筑项目供应过楼承板的，且楼承板供货金额不少于500万元）的相关类似业绩。

# 六、联系方式

联系人及联系电话：

许先生0576-88519890

附件一：

# 钢筋桁架楼承板报价单

| 序号 | 名称 | 特征描述 | 楼承板数量 （暂估） | 全费用综合单价 （含税；元/㎡） | 小计 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢筋桁架楼承板（TD2-80） | - 1、钢筋桁架楼承板材料表。 - 2、钢板厚度：0.6mm镀锌板，屈服强度不低于260N/㎡，镀锌层两面总计不小于120g/㎡。 - 3、钢筋桁架上、下弦杆应采用牌号为HRB400的钢筋，腹杆应采用冷轧光圆钢筋650级。钢筋的材质与性能应符合GB1499.1、GB1499.2和GB13788的规定。 - 4、钢筋桁架楼承板不含附加筋、分布筋，包含钢筋桁架楼承板、拉条、边模发运至现场。 - 5、本工程按照全费用综合单价包干，暂定工程量和暂定总价。全费用综合单价包括但不限制于钢筋桁架楼承板的设计（包含设计院确认后的出图）、深化设计、技术配合、技术指导、材料采购、制作加工、表面抛丸处理、有效的原材及成品检测报告、检验试验、损耗、运输（运距不限，含成品卸到指定位置）、利润、税金（13%）、途中损耗、装卸费用、财务费用、管理费用等全部费用。油漆费用不在全费用综合单价中。 - 6、本次提供的施工图纸为成品钢筋桁架楼承板设计图纸，需加工单位进行二次深化设计钢筋桁架楼承板图纸，以满足设计尺寸要求。 - 7、本次提供的施工图纸为钢筋桁架楼承板设计图纸，报价人需根据甲方确认的深化设计详图进行成品钢筋桁架楼承板加工，钢筋桁架楼承板数量按照业主确认的深化设计详图铺设（建筑边线）面积结算。 - 8、其余内容详见报价说明、图纸、图集、规范及合同相关约定。 | 3430㎡ | 元/㎡ |  |  |
| 2 | 钢筋桁架楼承板（TD3-80） |  | 152700㎡ | 元/㎡ |  |  |
| 3 | 钢筋桁架楼承板（TD3-90） |  | 25700㎡ | 元/㎡ |  |  |
| 4 | 钢筋桁架楼承板（TD3-110） |  | 1137㎡ | 元/㎡ |  |  |
| 5 | 钢筋桁架楼承板（TD3-120） |  | 2300㎡ | 元/㎡ |  |  |
| 6 | 钢筋桁架楼承板（TD3-170） |  | 350㎡ | 元/㎡ |  |  |
| 7 | 钢筋桁架楼承板（TD4-80） |  | 200㎡ | 元/㎡ |  |  |
| 8 | 钢筋桁架楼承板（TD4-90） |  | 389㎡ | 元/㎡ |  |  |
| 9 | 钢筋桁架楼承板（TD7-220） |  | 45㎡ | 元/㎡ |  |  |
| 合计=1+2+3+4+5+6+7+8+9= 元 大写： 元 （报价金额小写取整数） |  |  |  |  |  |  |
| 注： ①报价清单中钢筋桁架楼承板综合单价栏和小计栏由提供报价单位自行填写。 ②本次询价仅作为业主采购参考依据，价格合理者，作为本次采购的优先意向单位。 |  |  |  |  |  |  |

提供报价单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

报价日期：

附件二：

供货情况承诺函

我公司                    （报价人名称）参加              （项目名称）的询价活动，现承诺：

年  月  日，我公司为                             （收货单位）参建的                （项目名称）供应过楼承板。供货金额为       元。

且我公司提供的业绩证明材料完全符合询价、招标要求。如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

报价人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

报价日期：        年    月      日

附件三：

产品授权书

兹授权予                （报价人全称）为                 （授权公司全称）的                         （产品系列）产品特约供应商，并授权其独家携                 （产品系列）系产品，参与                    （项目名称）询价活动。并给予本项目独家权实时支持。

生产厂家单位法定代表人（签字或盖章）：

生产厂家单位（公章）：                              日期：

报价单位法定代表人（签字或盖章）：

报价人（公章）：                              日期：