中国美术学院

竞争性磋商文件

项目编号：FY002-ZGMY[2021]-004

项目名称：中国美术学院“浙美218”装饰工程

招 标 人：中国美术学院

代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司

二О二一 年 七 月

目 录

招标公告	3

一、前附表	7

二、投标人须知	11

（一）总 则	11

（二）招标文件	13

（三）投标文件的编制	14

（四）投标文件的递交	18

（五）磋商、评审及合同签订	19

三、评标办法	22

四、采购需求及内容	27

五、合同条款	29

六、投标文件格式	55

1、电子备份响应文件件的外包装封面格式	55

2、响应文件封面格式	56

3、资格证明文件	57

4、报价文件目录	58

5、商务技术文件的组成	62

七、工程量清单及编制说明	68

政府采购活动现场确认声明书	69

磋商公告

项目概况 中国美术学院“浙美218”装饰工程的潜在投标供应商应在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2021年7月28日10:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：FY002-ZGMY[2021]-004

项目名称：中国美术学院“浙美218”装饰工程

预算金额（元）：2200000

最高限价（元）：2200000

采购需求：

标项名称：中国美术学院“浙美218”装饰工程

数量：1

预算金额（元）：2200000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：中国美术学院“浙美218”装饰工程，详见招标文件。

备注：

合同履约期限：工期要求60日历天。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、 重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

1）具有建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质；

2）拟派项目经理具有建筑工程专业贰级及以上注册建造师资格（含经延续注册的临时注册建造师）；

3）具有安全生产许可证；

4）上述证书都必须在有效期内。

三、获取招标文件

时间：/至2021年7月28日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）

方式：在线获取（潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）。请供应商按上述要求获取招标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2021年7月28日10:00（北京时间）

投标地点（网址）：通过“政府采购云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”在线递交。

开标时间：2021年7月28日10:00（北京时间）

开标地点（网址）：政府采购云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）；

（线下：杭州市滨江区建业路418号地矿建设大厦A座13楼）

五、评审时间和地点

评审地点：杭州市滨江区建业路418号地矿建设大厦A座13楼评标室

评审时间：2021年7月28日10:00（北京时间）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.在线电子响应说明

1）通过政府采购云平台在线电子响应，供应商应先安装政采云电子交易客户端（政采云投标客户端），并按照采购文件和政府采购云平台的要求，通过政采云电子交易客户端（政采云投标客户端）编制加密响应文件；

政采云电子交易客户端（政采云投标客户端）请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载，通过政府采购云平台参与在线电子响应时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

2）为确保在线操作合法、有效和安全，供应商应当在响应文件提交截止时间前完成在政府采购云平台的身份认证，使用政采云电子交易客户端（政采云投标客户端）需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；

3）供应商应当在响应文件提交截止时间前将在政采云电子交易客户端（政采云投标客户端）生成的电子加密响应文件上传至政府采购云平台；

4）供应商在政府采购云平台完成电子加密响应文件的上传后，可以EMS或顺丰邮寄形式在响应文件提交截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的备份响应文件，备份响应文件应当密封包装并在包装上标注响应项目名称、供应商名称并加盖公章。

5）通过政府采购云平台上传的电子加密响应文件无法按时解密但供应商已递交备份响应文件的，以备份响应文件为依据，否则视为响应文件撤回；通过政府采购云平台上传的电子加密响应文件已按时解密的，备份响应文件自动失效。

备注：供应商可通过浙江省“电子交易/不见面开评标”学习专题提前进行专题学习，熟悉操作，避免影响采购活动（https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding）。

2.质疑和投诉

供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

3.采购项目需要落实的政府采购政策

1）政府采购促进中小企业发展（本项目中小企业划分标准所属行业为建筑业）

2）政府采购支持监狱企业发展

3）政府采购促进残疾人就业

4.信用记录

根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，采购代理机构会对响应供应商信用记录进行查询并甄别。

1）信用信息查询的截止时点：响应文件提交截止时间；

2）查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn ）；

3）信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购代理机构经办人和监督人员将查询网页打印、签字与其他采购文件一并保存；

4）信用信息的使用规则：供应商存在不良信用记录的，其响应将被作为无效投标处理。

5）不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5.投标保证金：本项目无投标保证金

八、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：中国美术学院

地址：杭州市上城区南山路218号

项目联系人（询问）：赵春光

项目联系方式（询问）：0571-87200802

质疑联系人：王建英

质疑联系方式：0571-87164635

2.采购代理机构信息

名称：浙江方圆工程咨询有限公司

地址：杭州市滨江区建业路418号A座13楼

项目联系人（询问）：徐润博

项目联系方式（询问）：0571-86627207

质疑联系人：周岩

质疑联系方式：13040789001

3.同级政府采购监督管理部门

名称：浙江省财政厅政府采购监管处

地址：杭州市环城西路37号

联系人：倪文良、吴聪瑜

监督投诉电话：0571-87057615、87058489

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

一、前附表

| 序号 | 项 目 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 中国美术学院“浙美218”装饰工程 |
| 2 | 采购人名称 | 中国美术学院 |
| 3 | 最高限价 | 本次招标的最高限价为220万元，超过最高限价的投标无效。 本项目设风险控制价为176万元。 |
| 4 | 风险控制价 | 为防止投标人低价抢标，招标控制价的80％作为风险控制价。凡低于该风险控制价的，中标人在提交履约保证金的同时必须额外提交中标价净值与风险控制价之差额，作为履约担保的一部分（银行转账或支票）。 |
| 5 | 建设规模及工程说明 | 详见工程量清单 |
| 6 | 承包方式 | 包工包料 |
| 7 | 质量要求 | 合格 |
| 8 | 招标范围 | 包含施工图和工程量清单范围内的所有内容等。 |
| 9 | 工期要求 | 60日历天 |
| 10 | 联合体投标 | 不接受联合投标 |
| 11 | 公告媒体 | 浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn） |
| 12 | 电子交易平台 | 政府采购云平台（www.zcygov.cn） |
| 13 | 资金来源 | 财政资金 |
| 14 | 投标文件编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
| 15 | 投标文件签章 | 公章采用单位CA章或单位公章。 |
| 16 | 投标文件形式 | 电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份投标文件），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 17 | 投标文件份数 | （1）“电子加密投标文件”：在线上传递交，一份。 （2）“备份投标文件”： 邮寄形式：密封包装后投标截止时间前递交、一份（邮寄地址：杭州市滨江区建业路418号A座13楼，徐润博收，电话：13040789001）。 派人现场递交形式：密封包装后投标截止时间前递交至开标地址、一份。 拒绝同城快送、闪送等开标当天急送快件，若由此造成文件丢失等风险由供应商自行承担。 |
| 18 | 投标文件的上传和递交 | （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的密封包装、递交： a.投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（快递邮寄形式或派人现场递交至开标地址）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）； b.“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收； c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 19 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | （1）开标后，招标组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由招标组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 20 | 投标文件的补充、修改或撤回 | （1）供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。 （2）投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改投标文件。 |
| 21 | 投标文件的备选方案 | 投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。 |
| 22 | 在线投标响应（电子投标）说明 | 1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。 2、为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅； 3、投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。 4、投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（快递邮寄形式或派人现场递交至开标地址）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。 5、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。 |
| 23 | ★履约担保 | 中标金额的5%。 |
| 24 | 现场踏勘 | 本项目不组织现场踏勘，投标人自行决定是否现场踏勘。 |
| 25 | 采购文件澄清 | 供应商如认为采购文件表述不清晰、前后矛盾等内容的，应当在响应文件递交截止日5天前以书面形式（将答疑问题发至电子邮箱：669624044@qq.com）要求采购单位作出书面澄清。 |
| 26 | 投标文件有效期 | 自投标截止时间起不少于90天。 |
| 27 | 联系方式 | 采 购 人：中国美术学院 地 点：杭州市上城区南山路218号 联 系 人：赵春光 联系电话：0571-87200802 代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司 地 点：杭州市滨江区建业路418号A座13楼 联 系 人：徐润博 联系电话：0571-86627207 |
| 28 | 备注 | 1、以上内容如有变化将另行通知，如通知其中某一内容发生变化，其余未提及的内容将不作变动。 2、如发现采购文件及其评审办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在报价文件递交截止五日前同时向采购管理机构、招标人、招标代理机构书面反映，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。 3、本招标文件及相应的补充文件、通知等解释权属招标人。 |
| 29 | 招标代理服务费 | 严格按照磋商文件、响应文件、成交结果及相关承诺来拟定，工程造价咨询服务费参照省物价局浙价服[2009]84号文件规定标准的80%计取（单个项目不足2000元的按2000元计取），代理费按每个项目的中标（成交）金额以国家发展和改革委员会发改价格[2011]534号文件规定的80%向每个项目的中标（成交）供应商收取（不足3000元的，按3000元计取）。 |
| 30 | 公司账号 | 帐 户 名：浙江方圆工程咨询有限公司 开户银行：浙江泰隆商业银行杭州分行 帐 号：3302010120100046058 |

二、投标人须知

- （一）总 则

- 1、项目说明

1.1项目说明见前附表所述。

1.2本次招标根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，采用竞争性磋商的方式选定本项目中标人。

1.3有关单位：

（1）采购单位：中国美术学院，即本项目的采购人

（2）招标代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司

- 2、项目范围及制作周期

2.1项目范围

2.1.1本次招标范围见前附表。

2.1.2项目内容详见采购要求。

2.2制作周期

2.2.1本项目的制作周期要求见前附表。

- 3、资金来源

3.1本项目已得到有关部门的批准，资金通过前附表所述的方式获得，并用于本项目合同支付。

- 4、合格的投标人

详见招标公告要求。

- 5、投标费用

5.1投标人应承担其编制投标报价文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不论结果如何，招标人在任何情况下无义务和也无责任承担这些费用。

- 6、其他说明

1.本次采购采用电子交易方式。

2.采购文件中指出的工艺、材料、设备、服务等标准以及推荐、参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。供应商在响应文件中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过采购文件的要求。

3.供应商参加磋商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为该供应商所拥有。

4.供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

5.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

- 7、质疑和投诉

1.供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日（公告期限届满之日后获取采购文件的为采购公告期限届满之日）。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、采购过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- （二）招标文件

- 1、招标文件的组成

1.1采购文件由采购文件总目录所列内容及招标补充文件（如有）等组成。

1.2 投标人购取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺应在领到招标文件后3日内向招标人或招标代理提出，否则，由此引起的损失由投标人自负；投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款、技术规范等，如果投标人的投标文件没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险应由投标人自行承担。

- 2、招标文件的澄清

2.1投标人在收到招标文件后，对招标文件任何部分若有任何疑问，任何要求澄清招标文件的投标人，均应在规定的时间前以书面形式（传真或邮件）向招标代理机构提交，不论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将在投标截止日期  3 天前以书面形式予以答复，同时将书面答复以邮件形式发送给所有投标人。

- 3、招标文件的修改

3.1招标文件发出后，在投标文件递交截止日 3 天前的任何时候，无论出于何种原因，招标人可主动地对招标文件进行适当修改。

3.2招标文件的修改将以书面形式（传真或邮件）发给所有投标人，招标文件的修改作为招标文件的组成部份，具有约束作用。投标人应尽快以书面形式（传真或邮件）通知招标人确定已收到修改文件。

3.3招标文件、招标文件澄清（答疑）纪要、招标文件修改补充通知内容均以书面明确的内容为准。当招标文件、修改补充通知、澄清（答疑）纪要内容相互矛盾时，以最后发出的通知（或纪要）或修改文件为准。

3.4为使投标人在编写投标文件时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标人可以酌情延长递交投标文件的截止日期，具体时间将在修改补充通知中明确。

- 4、供应商需知

4.1递交响应文件截止时间前，供应商仅递交了“电子备份响应文件”而未将电子加密响应文件”成功上传至“政府采购云平台”的，响应无效；通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密响应文件”无法按时解密的，如供应商未按规定递交“电子备份响应文件”的，视为响应文件撤回。

4.2供应商没有按照采购文件要求提供全部资料，或者供应商没有对采购文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其磋商被拒绝。

- （三）投标文件的编制

- 1、投标文件的语言及度量衡单位

1.1 响应文件以及供应商与采购方就有关事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的响应文件视同未提供。

1.2 计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- 2、投标文件的组成

资格响应文件的组成：

1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2、特定资格要求证明材料

1）具有建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质；

2）拟派项目经理具有建筑工程专业贰级及以上注册建造师资格（含经延续注册的临时注册建造师）；

3）具有安全生产许可证；

4）上述证书都必须在有效期内。

5）本项目不接受联合体投标。

▲所有证书需在有效期内。

3、响应文件提交截止时间前6个月内项目成员的社会保险缴纳凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。

注：新成立不满 6 个月的公司自成立之日起算。

报价响应文件的组成：

1、报价函；

2、投标总价封面；

3、投标报价编制说明；

4、工程量清单；

5、中小企业申明函（见附件）；

6、投标人认为有必要提供的其他资料。

商务技术响应文件的组成：

1、法定代表人授权委托书（见投标文件格式）

2、强制性资格条件表（附要求的有关证明文件的复印件）

3、项目经理简历表（附有关证书和业绩证明文件复印件）

4、项目技术负责人简历表（附有关证书和业绩证明文件复印件）

5、主要施工管理人员表

6、供应商自2018年1月1日以来所承建过的类似项目情况。证明材料：提供合同或中标通知书复印件加盖公章。

7、拟派项目经理无在建工程承诺书（格式自拟）

8、施工组织设计，包括（不限于）：

项目概述；

施工方案；

质量控制手段，质量目标，达到质量目标的措施；

安全施工及文明施工措施；

施工进度计划，确保工期措施及主要阶段的工期控制点；

工程投入的施工机械设备情况、主要施工机械进场计划；

劳动力安排计划。

9、招标文件要求提供的其他资料。

10、投标人认为需要提供的其他资料。

投标人的投标文件必须按照招标文件要求制作，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

- 3、投标报价

1.报价应按电子交易平台有关格式填写。

2.磋商结束后，所有继续参加磋商的供应商应当按照磋商小组的要求在规定时间内提交最后报价。

- 4、响应文件的编制

1.“电子加密响应文件”：

（1）“电子加密响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件。

（2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。

2.“电子备份响应文件”：

（1）“电子备份响应文件”是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。

（2）供应商可自主选择是否编制“电子备份响应文件”。

（3）其他方式编制的备份响应文件视为无效备份响应文件。

- 5、响应文件签章

公章采用单位CA章或单位公章。

- 6、响应文件的包装、密封和递交

1.“电子加密响应文件”的递交：在线上传递交。

（1）供应商应在递交响应文件截止时间前将“电子加密响应文件”成功

上传递交至“政府采购云平台”，否则响应无效。

（2）“电子加密响应文件”成功上传递交后，供应商可自行打印响应文件接

收回执。

2.“电子备份响应文件”的密封、包装和递交：

（1）供应商可自主选择是否递交“电子备份响应文件”。

（2）“电子备份响应文件”存入U盘（一份）。

（3）“电子备份响应文件” 应当在响应文件递交截止时间前以邮寄或送达方式递交。

（4）“电子备份响应文件”应当密封包装，并在包装上标注项目编号、采购项目名称、响应单位名称并加盖公章（详见第六章响应文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至的“电子备份响应文件”将不予接收。

- 7、响应文件的修改和撤回

1、供应商在递交响应文件截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。

2、补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原响应文件，补充、修改后重新上传递交。

3、递交响应文件截止时间前未完成上传的，视为撤回响应文件。

- 8、投标

8.1投标报价是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现，包括在制作期内可能发生材料、包装、运输、搬运、安装、调试、验收、保险、税金、招标代理服务费、审计费等一切费用，即至使用单位包干价格。投标人估算错误或漏项的风险均由投标人承担。

8.2投标人应按招标文件的要求认真填写相应材料，投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

8.3招标文件对每种货物只允许有一个报价，招标人不接受有任何选择的报价。

- 9、投标文件的有效期

★9.1自投标文件提交截止之日起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标文件将被拒绝。

9.2 在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

9.3 同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

- （四）投标文件的递交

- 1、投标文件的上传和递交

“投标文件”的上传、递交：见《前附表》。

- 2、“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

“电子加密投标文件”解密和异常情况处理：见《前附表》。

- 3、投标文件的补充、修改或撤回

投标文件的补充、修改或撤回：见《前附表》。

- 4、投标文件的备选方案

投标文件的备选方案：见《前附表》。

- 5、在线投标响应（电子投标）说明

在线投标响应（电子投标）说明：见《前附表》。

- 6、投标样品的递交与退还（货物项目）

1、投标人应按本须知 “五、采购要求”的要求提供样品。

2、样品为投标文件的补充，仅作辅助评标用，但其应能真实反应投标货物的参数性能指标，所提供样品与投标文件不符以投标文件为准。

3、本须知“前附表”规定样品标识为“明标”的，投标人须在样品本体明显位置标注“项目（标项）；投标人全称；样品总件数-第几件”（A项目，标项B，XX公司 16-1）。

4、本须知“前附表”规定样品标识为“暗标”的，投标人样品任何地方均不得出现投标人信息，否则视同未提交样品。

5、投标人样品应于开标结束前到达本须知“前附表”规定的地点，否则视为未提交样品。

6、本须知“前附表”规定中标样品“封存至验收”或“抵扣采购数量”的，中标人应将样品运送至招标人指定地点，期间应保证到达目的地的样品与评标样品完全一致。

7、样品制作、安装、运输、拆除等递交、退还样品所需要费用由投标人自行承担。

8、样品的包装应方便样品运输、保存并二次包装，否则投标人取回样品时需自行携带包装。

- （五）磋商、评审及合同签订

- 1、磋商形式

采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织在线磋商，所有供应商均应当准时在线参加。供应商自行承担因不参加在线磋商而产生的不利后果。

- 2、磋商程序

1、向各供应商发出电子加密响应文件【开始解密】通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密响应文件”的在线解密。供应商在规定的时间内无法完成 “电子加密响应文件”解密的，如供应商已按规定递交 “电子备份响应文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份响应文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份响应文件”参与评审，“电子加密响应文件”自动失效。如供应商未按规定递交“电子备份响应文件”的，视为响应文件撤回。

2、投标文件解密结束，通过邮件形式发送各投标人组织签署《政府采购活动现场确认声明书》。

3、在评审专家中推选评审小组组长。

4、评审小组组长召集成员认真阅读采购文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，响应文件无效情形。

5、磋商小组所有成员均通过电子交易平台集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

6、磋商小组可以根据与供应商磋商情况对采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作出实质性变动。

7、作出实质性变动的，磋商小组应当及时均通过电子交易平台通知所有参加磋商的供应商。

8、供应商应当按照采购文件的变动情况和磋商小组的要求作出书面响应或重新提交响应文件。供应商在收到通知后，应当在规定的时间内提交答复，否则视为供应商放弃响应，并自行承担因此而产生的不利后果。

9、磋商结束后，评审小组应当要求实质上响应采购文件要求的供应商在规定时间内通过电子交易平台提交最后报价。供应商在收到通知后，应当在规定的时间内提交最终报价，否则视为退出磋商。

10、提交最后报价的供应商不足三家的，除财政部门另有规定外，应当作废标处理。

11、磋商结束后，通过电子交易平台公布中标候选供应商名单。

- 3、澄清问题的形式

对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组可要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。评审小组的澄清内容及供应商的澄清、说明或者补正均通过电子交易平台交换数据电文。

评审小组发出澄清内容后，供应商应当在规定的时间内提交澄清说明或补正，否则视为供应商放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。

- 4、错误修正

响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、响应文件中报价一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准；

2、响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评审小组应当通过电子交易平台要求供应商对修正后的报价予以确认并对供应商产生约束力。供应商在规定的时间内不予确认的，其响应无效。

- 5、评标

5.1招标人将组织评标委员会，对有效的投标文件进行比较和评审。

5.2评标原则

本次评标采用综合评标法，在全部满足招标文件实质性要求前提下，以综合得分最高的投标人作为中标候选供应商的评标方法。（具体评标办法附后）。

招标人将把中标通知书授予最佳投标人，但最低报价不是中标的保证。

- 6、决标

评标结束后，根据评标委员会推荐，采购人依法按有关规定确定中标人。

- 7、中标通知

7.1在确定中标人后，采购代理机构将以书面形式通知中标人。同时在网站发布中标公告并通知未中标的投标人。

7.2招标人、招标代理机构及评标委员会对未中标的投标人不作落标原因解释。

- 8、签订合同

8.1 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与招标人签订合同。

8.2 招标文件、中标人的投标文件及投标修改文件、评审过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

8.3 拒签合同的责任

中标人接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同者，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失。

- 9、履约保证金

9.1中标人在签订合同前向招标人提供中标金额5% 的履约保证金。

9.2 履约保证金的退还：合同履约完成，并通过验收后由中标人开具往来收据，采购人无息退还。

三、评标办法

本评标办法遵照《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，并结合本项目的具体情况制定。

（一）、评标原则

评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则。

（二）、评标组织

评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会负责审标、询标、评审等工作，并向采购人提出评审意见和评标报告。

（三）、评标程序和内容

评标的一般程序为：

（1）熟悉磋商文件和评审办法；

（2）磋商响应文件的符合性审查；

（3）询标澄清磋商响应文件的疑问；

（4）磋商响应文件的资信技术文件评审；

（5）必要时集中分别与单一的投标人进行磋商；

（6）必要时根据磋商调整采购需求；

（7）投标人调整磋商响应文件（必要时）及报价；

（8）对最终资信技术文件进行评审及评分；

（9）对最终报价文件进行评审及评分；

（10）完成评审报告，推荐中标候选人；

（四）、响应无效的情形

评审人员对各供应商的资格条件、响应文件的符合性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对采购文件作出了实质性响应。实质上没有响应采购文件要求的响应将被视为无效响应。如发现下列情形之一的，响应将被视为无效：

（1）未按时上传或按时解密电子投标文件的；

（2）资格响应文件不全的或者不符合采购文件标明的资格要求的；

（3）投标文件中法定代表人授权书所载内容与本项目内容有异的或者法定代表人授权书未按照采购文件要求签署、盖章的；

（4）投标文件内容弄虚作假的；

（5）未按采购文件中明确的要求签署、盖章的；

（6）不响应采购文件标注“▲”条款要求的；

（7）投标有效期、服务期等条款不能满足采购文件要求的；

（8）开标一览表投标报价为零的（包括投标文件中标明：免费或赠予）或其报价（大写）无法按正常书写方式进行报价唱标的或无投标报价的；

（9）投标人提交两份或多份内容不同的报价响应文件，或在一份报价响应文件中对同一内容报有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的；

（10）投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约，未能按评标委员会要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明及相关证明材料以证明其报价合理性的；

（11）投标报价超过采购文件中规定的预算金额的；

（12）存在法律、法规规定及采购文件规定的其它无效情形的。

（五）、评标细则

每个供应商最终得分=商务报价分+资信技术分

评标委员会推荐得分最高的供应商为第一中标候选人、得分次高的供应商为第二中标候选人（如果得分相同，则按供应商报价从低到高顺序推荐为中标候选人，如果投标报价也相同，则抽签决定），并编写评标报告。

1、商务报价分30分

商务报价评分将在有效供应商范围内进行，最高得30分，最低得0分，小数点后保留2位小数。满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其商务报价分为满分30分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值30%×100

此项由评标委员会集体核实后统一打分。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），对工程项目小型或微型企业参加磋商采购的，本项目评审价格给予3%的扣除，用扣除后的价格参与价格评分。

☆同时以提供《中小企业声明函》为依据，认定的供应商为小型、微型企业：

☆残疾人福利性单位，监狱企业视同小微企业，其产品参加本项目磋商的，享受小微企业同等的价格扣除。提供《监狱企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》。

2、商务技术评分70分

该评分分值由评标委员会根据评审情况在分值范围内独立打分（具体分值设定详见表格），小数点后保留1位小数。每个供应商的最终技术得分为评标委员会打分的算术平均值。

| 评审因素 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 企业资信 | 6 | 投标人自2018年1月1日起至开标截止时间所承建过的类似项目，每个得2分，本项最高得6分。证明材料：提供合同或中标通知书复印件加盖公章，否则不得分。 |
| 项目负责人业绩 | 3 | 项目负责人自2018年1月1日以来以项目负责人身份承担过的类似项目，每个得1分，最高得3分。证明材料：提供合同或中标通知书复印件加盖公章，否则不得分。 |
| 项目负责人证书 | 3 | 项目负责人具备建筑工程专业一级注册建造师资质的，得2分；具有高级职称的得1分，没有的不得分。本项最高3分。（证书复印件加盖公章） |
| 项目技术负责人证书 | 2 | 技术负责人具备高级工程师的得2分，具备工程师职称的得1分。其他不得分。 |
| 到位率 | 2 | 项目负责人承诺到位率80%以上，得2分。 |
| 项目概述 | 5 | 工程概况，施工组织总体设想、方案的针对性及施工阶段的划分等方面情况，酌情打分，0-5分。 |
| 施工总平面布置 | 6 | 详细施工工艺说明、施工组织部署及设计(质量、进度、安全等)及相关保证措施（0～6分）： 1描述全面、合理，具有针对性的，得4-6分； 2描述比较全面、合理，针对性较弱的，得2-4分； 3描述较为简单或存在缺漏的，得1-2分； 4描述不合理或无具体描述的不得分。 |
| 施工重难点 | 6 | 对本工程的施工重点、难点、关键点及问题解决措施和合理化建议，由评审小组综合评分（0～6分）： 1描述全面、合理，具有针对性的，得4-6分； 2描述比较全面、合理，针对性较弱的，得2-4分； 3描述较为简单或存在缺漏的，得1-2分； 4描述不合理或无具体描述的不得分。 |
| 工期保障 | 6 | 工期（0～6分）：施工总工期承诺以及进度计划满足程度及保证措施。 1描述全面、合理，具有针对性的，得4-6分； 2描述比较全面、合理，针对性较弱的，得2-4分； 3描述较为简单或存在缺漏的，得1-2分； 4描述不合理或无具体描述的不得分。 |
| 设备机械的投入 | 5 | 设备及相关施工机械等资源供应、来源、投入计划及保证措施（0～5分）： 1描述全面、合理，具有针对性的，得4-5分； 2描述比较全面、合理，针对性较弱的，得2-4分； 3描述较为简单或存在缺漏的，得1-2分； 4描述不合理或无具体描述的不得分。 |
| 主材品牌、型号 | 6 | 根据投标人提供的施工材料品牌、型号与招标人提供的备选品牌、型号的差异性对比综合打分（0～6分）： 1施工材料品牌能完全满足本项目工程需求的，得4-6分； 2施工材料品牌能较好的满足本项目工程需求的，得2-4分； 3施工材料品牌较差，对本项目工程需求保障较低的，0-2分。 |
| 拟投入项目人员技术力量 | 6 | 项目班子（0～6分）：劳动力的投入能否满足质量、施工进度的要求，项目组成员专业素质到位的可靠性。 1描述全面、合理，具有针对性的，得4-6分； 2描述比较全面、合理，针对性较弱的，得2-4分； 3描述较为简单或存在缺漏的，得1-2分； 4描述不合理或无具体描述的不得分。 |
| 安全文明施工 | 6 | 安全文明施工保证措施（0～6分）： 1描述全面、合理，具有针对性的，得4-6分； 2描述比较全面、合理，针对性较弱的，得2-4分； 3描述较为简单或存在缺漏的，得1-2分； 4描述不合理或无具体描述的不得分。 |
| 售后服务 | 6 | 售后服务措施承诺及保障措施（0～6分）： 1描述全面、合理，具有针对性的，得4-6分； 2描述比较全面、合理，针对性较弱的，得2-4分； 3描述较为简单或存在缺漏的，得1-2分； 4描述不合理或无具体描述的不得分。 |
| 疫情防范措施 | 2 | 根据省、市相关文件要求，拟采取的疫情防范措施是否合理有效。 |
| 合计 | 70分 |  |

（六）、评标报告

评标委员会应根据评标情况和结果，向招标决策组织提交评标报告。评标报告由评标委员会起草，按少数服从多数的原则通过。评标委员会全体成员应在评标报告上签字确认，评标专家如有保留意见可以在评标报告中阐明。

评标委员会应在评标报告中推荐综合得分排序前一至二名为中标候选人。得分相同时，报价低者优先。

评标报告应包括以下内容：

（1）开标记录；

（2）评标内容、过程和结果；

（3）废标情况说明及依据；

（4）询标澄清纪要；

（5）中标侯选人的优劣对比和存在问题；

（6）其他建议。

（七）、询 标

对投标文件中存在含义不清楚的内容，必要时评标委员会要求投标人作必要的澄清、说明或补正。

（八）、投标人义务

评标期间，投标人应随时随地答复评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术、资信问题等。

（九）、中标通知书

在确定中标人后，采购代理机构将以书面形式通知中标人。同时在网站发布中标公告并通知未中标的投标人。采购人、采购代理机构及评标委员会对未中标的投标人不作落标原因解释。

四、采购需求及内容

（一）项目名称

中国美术学院“浙美218”装饰工程

（二）项目内容

详见工程量清单及施工图纸。

（三）施工工期

60日历天。

（四）施工管理要求

1、投标人应服从招标人指挥领导，无条件相互配合各专业工种施工。

2、工程若发生取土运距、弃土运距，由投标人根据施工现场情况，施工平面合理布置情况等统筹安排，自主决定取、弃土方的运距。

3、投标人需自行进行现场踏勘，现场周边原有建筑物、构筑物、管线、原有苗木等不得破坏，如有破坏需自行修复。

4、中标人应严格按已确认的施工图纸和施工技术方案组织施工，并无条件地接受采购人对施工质量的监督和管理。施工过程中，施工方必须要严格把关，按照相应规范标准要求施工，如出现不符合标准要求的情况，施工方必须无条件返工，直至达到规范标准要求。所发生的费用均由施工方承担。

5、施工场地在校园内，学生较多。施工期间，车辆进出时段出入口要专人负责引导车辆，采取足够的防护措施以确保在施工期间行人、学生等的安全和正常出入，且施工期间不得影响学校师生正常上课，杜绝任何交通事故发生。如因施工车辆造成本学校学生交通事故，除交警部分认定的责任赔偿外，对施工单位处以等价罚款，从进度款内扣。

6、中国美术学院美术馆位于西湖风景区，中标人各个施工作业时，应考虑景区相关管理制度，由此产生的费用和工期延误由投标人自行考虑计入报价。

7、中标人应有详细的工程安全措施和安全组织及配备专职安全负责人的说明和承诺，以确保安全施工。

8、中标人在工程施工全过程中要认真做好财产保护。因失窃或失火造成的损失均由承包方负责，凡由此而损及业主利益时，采购人将向中标施工单位索赔。

9、施工期间，所有施工人员的食宿均由中标人自行安排。

10、本项目为在校园内施工，中标人在工程施工全过程中要认真做好产品保护及施工场地设施保护，服从发包人相关部门的管理。因施工过程中未做好防护措施导致的损失均由中标人负责，凡由此而损及招标人利益时，发包人将向承包人索赔。

（五）主材推荐

| 类型 | 材料（名称） | 推荐品牌或厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要材料 | 微水泥 | panDOMO/磐多魔；topciment（西班牙产）；西班牙盟拓MONTO微水泥或相当于 |  |
| 主要材料 | 木材面板（地板，吊顶，门板面材等木面材） | KD科定木饰面；Pergo柏丽地板；上海臻藏古木或相当于 |  |
| 主要材料 | 石材面板 | 杜邦可丽耐人造石；7号石酷COOL STONE；星胜石材或相当于 |  |
| 主要材料 | 瓷砖 | 费罗娜水泥砖；马拉齐MARAZZI瓷砖；唯美L&D陶瓷或相当于 |  |
| 主要材料 | 洁具 | 科勒; 东箭企业TOTO;摩恩或相当于 |  |

五、合同条款

（此合同供参考，实际以甲乙双方签订为准）

使用住房城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201），其中专用条款使用杭州市城乡建设委员会、市工商行政管理局制定的2014年3月20日印发的《杭州市房屋建筑工程和市政基础设施工程施工合同专用条款(示范文本)》。

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：                                  

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                      施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：

2.工程地点：

3.工程立项批准文号：

4.资金来源：

5.工程内容：招标范围内的所有内容

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：工程量清单等已明确的工程内容。

二、合同工期

计划开工日期：   年   月日。

计划竣工日期：   年 月日。

工期总日历天数：     天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合（工程施工质量验收规范） 合格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：  固定综合单价  。

五、项目经理

承包人项目经理：          。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于      年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在      签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 签定之日起 生效。

十三、合同份数

本合同一式 陆 份，均具有同等法律效力，发包人执  肆  份，承包人执  贰 份。

发包人：  (公章)                   承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：         法定代表人或其委托代理人：

（签字）                           （签字）

组织机构代码：               组织机构代码：  

地  址：             地  址：  

邮政编码：             邮政编码：

法定代表人：                   法定代表人：      

委托代理人：                   委托代理人：

电  话：           电  话：

传  真：           传  真：  

电子信箱：                         电子信箱：

开户银行：           开户银行：

账  号：               账  号：

第二部分  通用条款（略）

第三部分 专用合同条款

1.一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：

施工组织设计：施工组织是用来指导全过程各项活动的技术、经济和组织的综合性文件。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.5 设计人：

名    称：                  ；

资质类别和等级：            ；

联系电话：                  ；

电子信箱：                   ；

通信地址：                    。

1.1.2.10代建单位：

名    称：  /  ；

联系电话：  /  ；

电子信箱：  /  ；

通信地址：/    。

1.1.2.11跟踪审计单位：

名    称：                       ；

资质类别和等级：            ；

联系电话：                 ；

电子信箱：       /                 ；

通信地址：                                。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：临时避险场所。

1.1.3.8临时设施：   /

1.1.3.9 永久占地包括：  /

1.1.3.10 临时占地包括：  /

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：

（1）《杭州市建设工程工程量清单计价实施细则》

（2）《关于进一步加强建筑施工领域企业安全生产工作的实施意见》的通知 （杭建工发〔2011〕130号）

（3）《关于进一步加强建设工程安全质量物联网管理应用平台建设的通知》（杭建工发【2012】426号）

（4）《杭州市人民政府办公厅关于印发杭州市建设工程推广应用预拌砂浆管理办法的通知》（杭政办函（2011）32号）

（5）《关于落实建筑工棚安装空调事宜的通知》（杭建工发【2011】237号）

（6）《关于进一步加强杭州市建设工程市场要素价格动态管理的指导意见》（杭建市【2011】198号）

（7）《关于进一步明确杭州市建设工程优质工程增加费计取规定的通知》（杭建市【2012】240号）

（8）新工艺、新技术的约定：        /

（9）《杭州市建筑市场管理若干规定》（杭州市人民政府令第277号）

（10）《杭州市建设工程文明施工管理规定》（杭州市人民政府令第278号）

（11）《杭州市政府投资项目概算管理办法（试行）》（杭发改投资[2013]422号）

（12）《杭州市政府投资项目工程变更管理暂行办法》（杭财建[2013]1246号）

（13）《关于进一步明确本市政府投资项目工程结算审查费用管理相关事项的通知》（杭财基[2014]109号）

（14）《关于明确市本级财政投资项目优质工程增加费计取规定的通知》（杭财建[2013]687号）

（15）《杭州市建设工程施工安全管理条例》（杭州市人民代表大会常务委员会公告第40号）

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：（1）按通用条款执行；

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：   /            ；

发包人提供国外标准、规范的份数：        /             ；

发包人提供国外标准、规范的名称：        /             。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：本工程按现行国家相应规范施工 。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）招标文件（含招标工程量清单）、

（4）投标函及其附录（如果有）；

（5）专用合同条款及其附件；

（6）通用合同条款；

（7）技术标准和要求；

（8）图纸；

（9）已标价工程量清单或预算书；

（10）其他合同文件：

①施工组织设计；

②其他：补充协议（如果有）、询标纪要、招标答疑、规范及有关技术文件。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工前3天内提供；

发包人向承包人提供图纸的数量：四套 ；

发包人向承包人提供图纸的内容：工程施工图。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：投标文件（包括表2-3 综合单价工料机分析表、2-4措施项目工料机分析表 ）、实施性的施工组织设计及发包人、建设行政主管部门要求提供的开工前所需的所有资料；

承包人提供的文件的期限为：领取中标通知书后七天内，其余正式开工前一周（专用条款有特别约定的除外）；

承包人提供的文件的数量为：投标文件 3套，开工报告一式四份，其余两份；

承包人提供的文件的形式为：纸质投标文件、电子稿投标文件，其余书面形式   ；

发包人审批承包人文件的期限： 收到承包人齐全资料后十五天内。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：按合同通用条款约定 。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在  3  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：工程现场或发包人所在地；

发包人指定的接收人为：发包人代表。

承包人接收文件的地点：工程现场 ；

承包人指定的接收人为：项目经理  。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：承包人根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路以及其他基础设施的权利，承包人承担相关手续费用。

承包人应在订立合同前查勘施工现场，并根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等。因承包人未合理预见所增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以施工红线为界。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：利用现有的场内道路和交通设施，如需新建，承包人自行建设，并承担费用。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包方承担。

本工程的超大件：    /    。

本工程的超重件：    /    。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于发包人 。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 承包人为实施工程所编制的文件，除署名权以外的著作权属于发包人，承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：（除发包人指明外）承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费包含在合同价款内   。

1.13工程量清单错误的修正

调整合同价格的修正时间：竣工结算时一次性进行调整。

2. 发包人

发包人应根据工程所需配备发包人代表，同时配备1-2名相关人员到岗履职。

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                   ；

身份证号：                   ；

职    务：                   ；

联系电话：                   ；

电子信箱：                   ；

通信地址：                 。

发包人对发包人代表的授权范围如下：批准开工令、工程设计变更、付款及其它重大问题、签发停工令等。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工日期7天前向承包人移交施工现场。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：（1）将施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场内；（2）保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件；（3）协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，由承包人承担相关费用；（4）按照专用合同条款约定应提供的其他设施和条件。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：   /   。

发包人是否提供支付担保：  否。

发包人提供支付担保的形式：  /

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容：提供按《建设工程文件归档整理规范》（GB/T50328-2001）和杭州市城建档案馆进档要求整理的竣工图及施工文件及光盘 。

承包人需要提交的竣工资料套数：竣工图及施工文件陆套及光盘陆套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担   。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程完工后30个工作日移交。

承包人提交的竣工资料形式要求：按《建设工程文件归档整理规范》（GB/T50328-2001）和杭州市城建档案馆进档要求  。

（6）承包人应履行的其他义务：按约定时间和要求，完成以下工作（费用列入投标总价）：

①应提供计划、报表的名称及完成时间：A、开工前5天提供（一式四份）总进度计划、施工组织设计（包括外加工计划）。B、开工后每月22日前提供（一式四份）施工进度报表（包括形象进度、质量情况、重大事件和存在问题及拟采取的措施等）及下月的施工进度计划。

②承担施工安全保卫工作及施工照明的责任和要求：由承包人负责施工安全保卫工作，包括防火、防盗、卫生防疫、动力照明用电安全及其他涉及安全保卫工作，所发生的费用由承包人承担。

③需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：按有关规定办理质安监、排污、夜间施工等手续，费用自理。

④完工工程成品保护的特殊要求及费用承担：工程未正式办理交接手续前，成品保护由承包人完全负责（包括所需费用），如果保护期间发生损坏，承包人须自费予以修复，直至发包人满意为止。

⑤施工现场清洁卫生的要求：按《杭州市建筑工程施工场地文明管理规定》的要求执行，并承担公共部位的清洁和因施工被损坏的绿化恢复费用。工程交接完成后，3天内应清除掉现场内所有不再需要的临时工程、设施、承包人的设备和多余材料、生活垃圾和废物，并修复因施工损坏的绿化，达到发包人满意的状态。如承包人交工3天后仍不清除、修复，发包人可自行完成，发生的费用由承包人承担。

⑥双方约定承包人应做的其他工作：A、合同履约期间承包人应遵守国家及当地政府发布的法令、法规，包括交通、治安、绿化、噪音、渣土管理、污水排放、外来民工登记等规定。因承包人原因引起的罚款等费用，由承包人承担。承包人须教育职工和民工遵纪守法，严禁打架、斗殴、赌博等违法行为发生，由此产生的后果由承包人负责。B、施工时发生异常情况，应及时向发包人、监理单位和总包单位报告，知情不报引起的工程损失或其他损失由承包人全权负责；

⑦承包人应处理好与周边人员与居民的关系，保证不影响周边居民的日常生活与办公活动：如因承包人原因造成纠纷的，承包人应全权负责赔偿与善后事宜。

⑧承包人的项目经理应按时参加发包人或总承包单位组织的工作会议。施工期间应无条件配合发包人要求，承包人在投标时必须予以充分考虑，今后不作调整。

3.2项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：         ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每月出勤必须达到25天及以上

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：签订合同前须提供项目经理缴纳社会保险证明。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：每缺勤一天扣除500元/天；在工程总工期中累计出勤率低于50%的，扣除履约保证金的15%。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：

（1）承包人确需更换项目经理的，继任项目经理注册执业资格、管理经验的约定：不低于招标文件要求。

（2）承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人擅自更换项目经理的，核实后扣除履约保证金的15%，并报招标办备案.

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任： 发包人上报建设行政主管部门进行相应处罚，不得入围本单位下次招投标活动。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：  /

3.3.2 承包人需更换主要施工管理人员的，继任人员的数量、注册执业资格、管理经验的约定：   /

特殊工种作业人员均应持有相应的资格证明，发包人可以随时检查。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人对于承包人主要施工管理人员的资格或能力有异议的，承包人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。发包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要施工管理人员的，承包人应当撤换。承包人无正当理由拒绝撤换的，核实后扣除履约保证金的15%，并报招标办备案。工程损失由承包人承担。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：承包人的主要施工管理人员离开施工现场每月累计不超过5天的，应报发包人同意；离开施工现场每月累计超过5天的，应通知发包人，并征得发包人书面同意。主要施工管理人员离开施工现场前应指定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得发包人的同意。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：核实后扣除履约保证金的15%，并报招标办备案。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：每缺少一天扣除500元/天/人；在工程总工期中累计出勤率低于50%的，扣除履约保证金的15%。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：按通用条款执行。

主体结构、关键性工作的范围：  /  。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：按通用条款执行。

其他关于分包的约定： /。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：    /    。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：  /   。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保： 是 。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的： 承包人向发包人提供中标价（不含预备费）的5%的履约保证金及相应的风险保证金（支票或银行汇票形式）。履约保证金中，工期履约保证金25％，质量履约保证金35％，安全文明施工履约保证金20％，项目管理班子到位率履约保证金15%，机械设备到位率履约保证金5％。质量违约发生金额实际超出履约保证金额，发包人有权增加履约保证金。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求： / 。

关于工程奖项的约定： /

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知发包人隐蔽工程检查的期限的约定：工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前48小时书面通知发包人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。

发包人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：施工现场按照《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）评定达到“合格”标准。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包人应做好包括生活区在内的管辖区的治安保卫工作。②承包人应对进度施工现场的施工人员进行安全文明施工教育，配备必要的劳动保护用具，保证工程的施工安全和人身安全。③承包人应强化安全意识，抓好安全生产，杜绝事故发生，施工中若发生安全及人身事故均由承包人自行负责处理，并承担全部费用。④承包人必须严格遵守和执行中华人民共和国以及杭州市安全生产和劳动保护有关规定，严格执行JG59-99标准并参照通用条款第20、21、22条及国家建设工程安全管理条例。1）承包人应对施工安全负责，在施工过程中要实现“五无”、“两控制”目标，确保安全。2）承包人应配备专职安全负责人，以确保生产安全。3）承包人应服从当地政府有关部门在社会治安、综合治理、计划生育、交通管理、环境保护等的管理规定，承包人应该专职人员负责条款的执行，发包人有权对此进行监督、检查。4）承包人在工程施工期间，必须配备专职用电管理员，全面负责施工用电的管理。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：发包人和承包人应在工程开工后7天内编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：

（1）遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、环卫、安全和施工噪音等管理规定，并办理相关审批手续。

（2）承包人应采取有效措施尽量减小尘土和噪音污染，需要进行夜间作业时应经有关部门批准。

（3）其他：文明施工按杭州市人民政府令第278号文《杭州市建设工程文明施工管理规定》、杭建监总（2003）38号关于实施《杭州市市政建设工地安全生产、文明施工管理实施细则（试行）的通知》及文明工地杭建监总[2011]21号《关于打造“文明工地”创建全国文明城市活动实施方案》执行，否则若造成工程损失或人身伤害，由承包人承担全部责任及费用。

在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。经发包人书面同意，承包人可在发包人指定的地点保留承包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。

承包人文明施工还需做的其他工作：

①所有现场作业人员必须统一着装，后背印有施工企业名称，夜间施工必须穿着反光背心，涉水施工必须穿戴救生衣。

②围护要求：市政工程工地围档必须按杭建工发[2011]189号《关于市政工程围档整治美化专题会议纪要》内容严格执行。

③施工中产生的废土等必须随挖随运，堆放时间不得超过8小时，堆放期间必须作覆盖处理，报价中必须考虑土方短驳费用。

④合同签订后2周内，提供土方消纳处置的协议，并完成市容、环保、市政等相关部门的各项手续的办理，并报监理及发包人备案，土方及淤泥外运时应承诺所用自卸车应为密封专用自卸车，并提供与镇及以上政府签订的淤泥倾倒协议，

⑤必须配备洒水设备，施工场地进出口配置车辆冲洗设备，保证施工现场无扬尘、进出施工车辆不产生扬尘。

（4）上述手续办理费用约定如下：由承包人承担。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定，按以下第（2）种方式约定：

（1）发包人应在开工后28天内预付安全文明施工费总额的60%，剩余部分支付按以下第（/）种方式约定 ：

①  视相关措施的落实情况与进度款同期支付    。

②  其他：/       。

（2）其他：视相关措施的落实情况与进度款同期支付 。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：（1）施工方案； （2）施工现场平面布置图；（3）施工进度计划和保证措施； （4）劳动力及材料供应计划；（5）施工机械设备的选用；（6）质量保证体系及措施；（7）安全生产、文明施工措施；（8）环境保护、成本控制措施；（9）合同当事人约定的其他内容。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订后（14）天内提供详细施工组织设计（施工方案）和进度计划   。

发包人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 发包人收到施工组织设计后7天内确认或提出修改意见。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 发包人应在收到修订的施工进度计划后7天内完成审核和批准或提出修改意见。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限： 合同签订后（7）天内。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：具备开工条件后48小时内。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：具备开工条件后48小时内。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：

①重大设计变更引起的工期延误                ；

②其他：拆迁等原因导致发包人不能提供施工场地。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每延期一天扣罚人民币3000元违约金。违约金在工程决算价款中扣除。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：最多不超过合同价款的10%，发包方按施工进度计划检查，确定承包方不能按期完成，也无能力采取措施完成的，发包方有权将该工程指定其他单位施工，其发生费用由承包方承担。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：

（1）施工场地周围地下管线                            ；

（2）地下障碍物和污染物                              ；

（3）邻近建筑物、构筑物的保护要求                    ；

（4）其他                                            。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）日最高气温达到45度及以上的天气  ；

（2）启动防汛预案一级响应的天气   ；

（3） 启动防冻预案一级响应的天气  ；

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励： 本工程不设工期提前奖。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担： / 。

8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：

主要建筑、安装材料（设备）须按本合同附件指定的品牌、系列、规格并经工程师和发包人书面同意封样后方可订货。否则引起的损失由承包人承担。因承包人报价失误或材料涨价所发生的价差，均由承包人自行承担。未明确品牌、系列的材料，发包人对承包人提供的样品不能满足设计要求或式样、颜色不满意或价格不合理（指市场的实际价格和承包人所报价或与承包人投标时所报价相差较大），发包人有权要求承包人调换，直至发包人满意为止，引起的损失由承包人承担且不应以此理由要求顺延工期。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经发包人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报发包人批准。

承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，承包人应办理申请手续并承担相应费用。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按有关规定和发包人要求执行。

施工现场需要配备的试验设备：按有关规定和发包人要求执行。

施工现场需要具备的其他试验条件：按有关规定和发包人要求执行。

9.3材料、工程设备和工程的试验和检验

试验、检测单位资质条件约定：按有关规定和发包人要求执行；

试验、检测单位选择约定： 承包人选择单位后报发包人审核，审核通过后方可确定试验、检测单位   ；

试验、检测费用约定： 工程有关检验试验、检测、监测费用由承包人充分考虑并在工程量清单相关子项中进行报价，不再另行计费。如相关检验试验、检测、监测项目需由第三方检测机构进行检验试验、检测、监测的，则第三方检测机构须由甲方认可后方可进行检验试验、检测、监测 。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：   /         。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：按通用合同条款执行。

10.1.1关于变更的范围的约定：按照《杭州市政府投资项目工程变更管理暂行办法》（杭财建[2013]1246号）中工程变更的相关规定。

10.1.2施工中发包人需对原工程设计变更，应提前14天以书面形式向承包人发出变更通知。变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。承包人按照招标人发出的变更通知及有关要求进行变更。

10.1.3施工中承包人不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。

10.1.4承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经招标人同意。未经同意擅自更改或换用时，承包人承担由此发生的费用，并赔偿发包人的有关损失，延误的工期不予顺延。招标人同意采用承包人合理化建议，所发生的费用和获得的收益，发包人承包人另行约定分担或分享。

10.1.5发包人有可能根据工程需要修改施工图或发出指令增加或减少工程量，工程量不论增减多少，承包人均应无条件服从，对因变更增加或减少的工程量，其结算口径按本合同相应条款执行。对变更单项材料累计金额达到规定标准时，招标人有权通过招标或进行政府采购确定材料价格及供货单位。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:

（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价确定；

（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价确定。

（3）已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，其单价的确定，按以下约定：只有发生招标人提供的工程量清单有误（漏项等）和非承包人原因的设计图纸变更和经发包人确认、签证认可的特殊事项可调整合同价款。调整方法如下：

若发生未报单价的工程量，可套用类似的投标单价，换算后结算：具体为A、由于设计变更，清单项目中项目特征或工程内容发生部分变更时，应以原综合单价为基础，仅就变更部分相应定额子目调整综合单价。B、由于采用的主材发生变化，仅调整招标时主材信息价的价差，只计税金，其余不变。无信息价的按当时发包人确认的市场价或签证价。C、如无法套用时，由承包人依据浙江省2018版预算定额和费用定额或现行相应专业定额（人工和机械的定额消耗量不调整，主要材料单价有投标价的按投标价，无投标价的按当时造价管理部门发布的信息价（正本）或经招标方确认同意的市场实际采购价和按规定应计取的材料运杂费、采保费调价），不计综合费用，不另计措施费（规费和税金除外）。D、若发生无法依据定额进行计算的项目，由承包人在该项工程施工前按照上述所述编制原则在30天内报补充预算，并征得发包人同意后施工,当零星工程发生签证台班数量，机械单价有投标价的执行投标价，无投标价的执行预算定额单价，零星工日单价按发布的当季杭州市建设工程人工信息价执行。

（4）其他：①施工组织措施费、施工技术措施费在招标范围未发生变化情况下，按投标报价包干。在招标范围发生重大变化或重大设计变更引起施工技术措施项目费增加或减少时，根据相关变更依据和建设行政主管部门的批复意见进行相应调整，原措施费项目清单中已有的措施项目，按原有措施费的组价方法或单价调整；原措施费项目清单中没有的措施项目，组价方法按10.4.1执行。如有甩项工程，招标人将对相应施工组织措施费和技术措施费按上述方法予以扣除。

②工程量清单项目特征描述的分项工程内容均应计入综合单价报价，若承包人提供的分部分项工程量综合单价计算表及综合单价工料机分析表没有详尽分析的，发包人将对实际未实施的分项工程予以扣除。

③施工中如承包人遇材料因实际情况需要变更，不得降低品质，并且须经发包方、监理方、使用人同意，材料变更应在招标文件选定的品牌、规格范围内，单价不应突破原材料投标报价。

④本工程结算造价以财政部门审核为准  。

10.5承包人的合理化建议

发包人审查承包人合理化建议的期限：发包人应在收到承包人提交的合理化建议后7天内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。

发包人审批承包人合理化建议的期限：发包人应在收到报送的合理化建议后7天内审批完毕。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：  /  。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第   /  种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第   /  种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：   /       。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：  /        。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定： 否 。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、本合同价款采用固定综合单价合同方式确定。

综合单价包含的风险范围：

（1）应由承包人承担的工、料、机、投标编制期或预算书编制期的价格与合同实施期间所发生的市场价格波动。

（2）其他：a、投标时漏项（不包括招标人提供的工程量清单本身的漏项、少计）内容；b、招标文件评标办法中不平衡报价的约定：修改后的价格投标人应书面确认，确认后的价格适用于工程量清单的工程数量有误或实施过程中工程变更引起的工程量增减；c、合同执行期内，施工临时停电、停水造成的连续8小时内的停工；d、合同执行期内，因承包人原因造成停工、窝工；e、合同执行期内可能发生的其他费用，包括市政、市容、卫生、环保、治安等。f、本工程的清单项目报价要求现场踏勘后根据施工图设计、清单项目特征内容及清单计量规则和清单计价指引综合报价。施工技术规范要求和施工图设计提及，浙江省预算定额（2018版）及现行计价规范未描述到，但又是完成分项工程必须有的工作内容，均应包括在报价内。g、本合同价款采用固定综合单价合同方式确定，工程量按实结算。

风险费用的计算方法：以上风险费用已在投标报价时考虑，不再另行计取。

风险范围以外合同价格的调整方法：

（1）其他： /

2、总价合同。

总价包含的风险范围：    /   。

风险费用的计算方法：    /   。

风险范围以外合同价格的调整方法：        /          。

3、其他价格方式：                  /          。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：  合同价的30%  。

预付款支付期限：   合同签订后15个工作日内   。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：    /           。

预付款担保的形式为：           /            。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：

（1） 实行工程量清单计价的工程项目，其工程量的计算规则应按国家标准工程量计算规范及省级行业主管部门颁布的补充规定执行。

（2）不实行工程量清单计价的工程项目，工程量的计算规则应按省、市行业主管部门颁布的各专业工程定额的工程量计算规则执行。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定： /

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：  /

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：         /            。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：  /     。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：      /   。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：

（1）合同签订后并收到履约保证金后，发包人向承包人支付预付款30%。

（2）工程竣工验收合格后支付到合同总价的80%，并无息退还履约保证金。

（3）工程竣工结算经政府相关部门审计完成、承包方已向发包人提供符合要求的完整的工程竣工资料后，承包方向发包方支付审计价总额的1.5%的质量保证金, 发包人于次月支付至决算审计价总额的100%。

（4）工程质量保证金在工程竣工交付、缺陷责任期满后扣除相应的扣款（由于乙方维修不及时而甲方自行维修的费用）后返还余款（无息）。

（5）承包人若未按投标书的承诺履行义务时，发包人有权扣除合同总价的5%作为违约金。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：根据发包人相关规定，必须附详细的清单、费用明细表及预算书，并附审核意见书及监理单位、发包单位审核意见书。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定： 按通用条款约定。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：    /   。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：    /    。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：    /    。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：  同产值报表编制和审批程序   。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2发包人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48 小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用条款约定 。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：     / 。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：合同当事人应当在颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：承包人无正当理由不移交工程的，承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条款中另行约定承包人无正当理由不移交工程的违约责任。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：   /                  。

（1）单机无负荷试车费用由   承包人     承担；

（2）无负荷联动试车费用由   承包人      承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：  /          。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：  竣工验收后30日内    。

14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：承包人应在工程竣工验收合格后28天内向发包人提交竣工结算申请单。

工程竣工验收达到合格标准后，承包人应在28天内向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料。

竣工付款申请单应包括的内容：按审计部门要求。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限： 发包人应在收到竣工结算申请单后14天内完成核查并报送发包人。发包人收到提交的完整的结算资料后应及时审计（或委托咨询公司审计）。发包人根据国家造价管理的有关规定以及财政部门审定的工程结算额，与承包人办理最终价款结算手续。施工单位在工程竣工验收后，应如实向发包人报送该工程的结算，发包人委托审计代理单位对承包人上报的工程决算造价进行审计。

发包人完成竣工付款的期限：发包人应在签发竣工付款证书后的14 天内，向财政请款支付承包人的竣工付款。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：按审计部门要求。

承包人提交最终结算申请单的期限：承包人应在缺陷责任期终止证书颁发后7天内，按专用合同条款约定的份数向发包人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后14天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。

（2）发包人完成支付的期限：发包人应在颁发最终结清证书后次月向财政请款支付。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 本工程缺陷责任期为贰年。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：承包方向发包方支付审计价总额的1.5%的质量保证金。 质量保证金在竣工验收通过二年退还（无息）。本工程如在质保期内存在质量问题，发包人有权扣留质量保证金的部分或全部。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  3  种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：    ；

（2）1.5 %的工程款；

（3）其他方式:   支付审计价总额的1.5%的质量保证金。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第2种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:       /   。

关于质量保证金的补充约定：   /  。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为： 详见工程质量保修书。

2.其他约定：保修期以通过验收开始。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：在保修期内，发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在缺陷或损坏的，应书面通知承包人予以修复，但情况紧急必须立即修复缺陷或损坏的，发包人可以口头通知承包人并在口头通知后48小时内书面确认，承包人应在专用合同条款约定的合理期限内到达工程现场并修复缺陷或损坏。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：     /  。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：/ 。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：                                       。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：        。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：          /        。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： / 。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：                  。

（7）其他：                                          。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满28天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形： A、项目经理每月出勤少于25天； B、安全、文明施工未达到杭州市有关规定要求，被有关部门处以通报以上处罚的；C、开工前承包人提供的项目管理班子成员须经发包人审核同意。项目经理、技术负责人必须符合投标书中的承诺，其他管理力量的配备不得低于投标文件中的承诺，否则视作承包人违约；工程实施中，未经发包人书面同意，承包人擅自更换项目经理或技术负责人。D、因承包人原因造成总工期延误。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：A、项目经理每月出勤必须达到25天及以上，每缺少一天扣除500元/天；在工程总工期中累计出勤率低于50%的，扣除履约保证金的15%。B、安全、文明施工未达到杭州市有关规定要求，被有关部门处以通报以上处罚的，每次赔偿发包人违约金5000至10000元，直至履约保证金的20%。发生两起以上一般事故，甲方扣除安全文明施工履约保证金的30%；发生较大事故，甲方扣除安全文明施工履约保证金的50%；发生重大事故或两起以上较大安全事故，甲方扣除全部安全文明施工履约保证金。C、开工前承包人提供的项目管理班子成员须经发包人审核同意。项目经理、技术负责人必须符合投标书中的承诺，其他管理力量的配备不得低于投标文件中的承诺，否则视作承包人违约，发包人有权解除合同，并没收履约保证金。D、工程实施中，未经发包人书面同意，承包人擅自更换项目经理或技术负责人，视作承包人违约，发包人有权解除合同。E、每延期一天扣罚人民币3000元违约金，最多不超过合同价款的10%。违约金在工程决算价款中扣除。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：

除专用合同条款另有约定外，出现第16.2.1项〔承包人违约的情形〕约定的违约情况时，或发出整改通知后，承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的，发包人有权解除合同。合同解除后，因继续完成工程的需要，发包人有权使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件，合同当事人应在专用合同条款约定相应费用的承担方式。发包人继续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：    /    。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：经国家或地方有关部门认定的烈度达七级以上的地震；当地50年一遇以上的风、雨、雪、洪等自然灾害。得到有关部门的预报，为预防可能带来的损害而采取的加固等预防措施和不可抗力发生后为尽力减少损失而采取的抢险等措施，所需费用由承包人承担。因未采取经工程师确认的预防措施和必要的抢险措施，造成损害的，将免除发包人承担损害的责任，由承包人承担。不可抗力产生的直接损失按合同通用条款的约定处理。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：为保证工程及甲、乙双方现场人员、机械设备、原材料的安全，相关一切保险（包含工程强制性保险及为施工现场人员、设备、材料办理的商业保险）由投标人自行投保，费用在本次投标报价中综合考虑。承包人须为本工程办理建设工程一切险并支付保险费用，工程费用也已包含在总报价内。在开工前中标人需提供工程一切险参保的相应凭据，若未能投保，则招标人有权从中标价中扣除相关费用并相应保险机构投保，工程其他人员、机械、原材料的相关保险，在工程发生相应事故（自然灾害或其他情况造成现场人员、机械、原材料造成损失的）的情况下，中标人应首先向保险公司办理索赔程序，如中标人未购买相应保险的，不得向招标人提出索赔申请。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定： 承包人为建设工程和施工场地内的自有人员设备及第三方生命财产办理保险并支付保险费用，费用已包含在总价内。施工期间所发生的一切与本工程有关的承包人的人员、财产等意外伤害、损失，由承包人承担全部责任和费用 。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：承包人应为其施工设备等办理财产保险。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定： /。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定： /  。

选定争议评审员的期限：   /  。

争议评审小组成员的报酬承担方式：  / 。

其他事项的约定：   /   。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：  /    。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，双方当事人一致同意提交杭州仲裁委员会申请仲裁；但双方当事人特别约定下列解决方式中第2种方式解决争议的除外：

（1）提交 /  仲裁委员会申请仲裁；

（2）依法向 西湖区 人民法院起诉。

21．其他补充事项的约定。

最终结算价款以审计为准。根据省物价局浙价费【2009】84号文件规定，按核增造价的5%比例支付核增费,即追加审计收费=核增额*5%；若送审结算核减率超过5%比例时，按超过送审造价的5%以外部分核减造价的5%比例支付核减追加费，即追加审计收费=（核减额—送审价*5%）*5%。未尽事宜，双方协商解决。

本项目水电费按审计结算金额的1%在结算时扣除。

专用合同条款附件：

附件1：工程质量保修书

附件2：廉政建设合同

附件1：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                      （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：保修承包施工范围内所有完工工程。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1. 基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；

3．供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；

4．电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。

5.其他项目保修期限约定如下：本工程质量保修期为24个月，质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日期起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：

1．属于保修范围内的项目，承包人同意接到发包人或相关主管部门管理，通知后在本合同约定期限内派人到现场进行维修。承包人如在接到书面通知后未在期限内派人到现场维修的，视为承包人未履行维修义务。

2．发生须紧急抢修事故，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。

3．保修期内发生工程质量问题的，承包人除承担保修责任外，因工程质量给发包人和业主造成损失的，承包人承担赔偿责任，发包人有权根据实际情况先行代承包人向业主赔偿损失，所需费用从工程质量保证金中扣除。

4．因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

5．承包人需制定专门的维修负责人在现场负责维修工作，并在工程竣工验收之前将维修负责人姓名、联系电话、地址、传真等信息报发包人和物业管理公司记录，该工程维修负责人代表承包人全权处理现场维修工作。

6．承包人派人到现场进行维修的时间：

a.给排水、供电设施及线路出现故障，承包人须在接到通知后4小时内派人到现场维修， 6小时内完成维修工作。

b.其他一般情况，承包人须在接到通知后24小时内派人到现场维修，48小时内完成维修工作。

c.对于一时无法彻底修复的大修问题，承包人应在3天内以书面形式明确维修方案及维修期限，报发包人代表审核同意后次日起实施。

7．在承包人人员到达之前，发包人可采取适当的应急措施，费用由承包人承担。

8．遇下列特殊情况的，承包人同意发包人、业主或相关主管部门管理可以对一定金额（材料安装类5000元，土建市政类 10000元）以内的维修项目进行应急处理，先行委托其他单位进行维修，所产生的维修费用由承包人承担。

a．紧急抢修事故时，为避免损失进一步扩大；

b．直接影响到业主正常生活或威胁业主人身财产及公司财产安全时；

9．发包人或相关主管部门管理认为需召开维保工作协调会时，承包人应当准时参加，会议上提出的问题必须当场确定解决方案，承包人对其派出与会人员的签字确认负全部责任，并应当执行会议决定。否则，视作承包人未履行维修义务。

10．承包人未在指定期限派人维修或发生其他视为承包人未履行维修义务情形的，发包人或相关主管部门管理有权委托第三人进行维修，所产生相关费用包括维修费、对业主补偿金等均由承包人承担，并在工程保证金中扣除。

11．因工程质量问题发生工程维修费用或对第三人赔偿损失的，发包人通知承包人应承担的费用或损失金额，承包人收到通知后7日内不提出具体异议的，视为承包人认可并同意承担通知书中确定的金额。

12、工程竣工验收后，本工程移交给相关单位管理，并从移交日起，接管单位有权代为行使发包方在本协议中关于保修养护事宜的权利和责任，即接管单位可直接通知乙方履行保修养护责任。

13、保修质量

承包人负责保修的质量，工程保修项目完成后须经业主或发包人代表验收签字方可。工程保修项目应保证在十二个月内不出现同类问题，否则，即使保修期满也应继续维修。

对同一工程质量问题承包人维修两次后，再次发生该质量问题的，物业管理公司（或相关主管部门管理）有权安排自行维修、委托其他单位维修或业主自修，所产生相关费用包括维修费、对业主补偿金等均由承包人承担。

14、质量保证金的支付与返还

本工程约定的工程质量保证金为审计价总额的1.5%。承包方向发包方支付审计价总额的1.5%的款项作为质量保证金。 质量保证金在竣工验收通过:五年退还（无息）。本工程如在质保期内存在质量问题，发包人有权扣留质量保证金的部分或全部。如质量保证金余额不足以支付工程保修及赔偿等费用，承包人应在接到发包人通知后15天内将差额补齐。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：           承包人(公章)：

地  址：                 地  址：

法定代表人(签字)：       法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：       委托代理人(签字)：

电  话：                 电  话：

传  真：                 传  真：

开户银行：               开户银行：

账  号：                 账  号：

邮政编码：               邮政编码：

附件2：

廉政建设合同

根据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，             工程的项目法人        （以下简称发包人）与施工单位     （以下简称承包人），特订立如下合同。

第一条   双方的权利和义务

（一）严格遵守党和国家有关法律法规的有关规定。

（二）严格执行 中国美术学院象山校区生活后勤二期建设 工程的合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业机密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处分并要求告知处理结果的权利。

发包人的义务

发包人及其工作人员不得索要和接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何由发包人或个人支付的费用等。

发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

发包人工作人员的配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

第三条 承包人义务

（一）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二）承包人不得以任何名义向发包人及其工作人员报销应由发包人或个人支付的任何费用。

（三）承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

承包人不得为发包人或个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

第四条 违约责任

（一）发包人及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，根据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）承包人及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，根据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给发包人造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议工程建设主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的工程建设市场的处罚。

第五条 双方约定：

本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督。由发包人或发包人上级单位的纪检监察机关约请承包人或承包人上级单位的纪检监察机关对本合同履行情况进行检查，提出本合同规定范围内的裁定意见。

第六条 本合同有效期为发包人与承包人双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

第七条 本合同作为本工程施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

第八条 本合同发包人与承包人双方各执一份，送交双方监督单位一份。

发包人：          （公章）              承包人：          （公章）

法定代表人或委托代理人：                法定代表人或委托代理人：

地    址：杭州市南山路218号               地    址：

邮政编码：                                 邮政编码：

电    话：                                 电    话：

传    真：                                 传    真：

六、投标文件格式

- 1、电子备份响应文件件的外包装封面格式

电子备份响应文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

供应商地址：

年  月  日

- 2、响应文件封面格式

竞争性磋商采购响应文件

资格响应文件/商务技术响应/报价响应文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

供应商地址：

年  月  日

- 3、资格响应文件

1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2、特定资格要求证明材料

1）具有具有建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质；

2）拟派项目经理具有建筑工程专业贰级及以上注册建造师资格（含经延续注册的临时注册建造师）；

3）具有安全生产许可证；

4）上述证书都必须在有效期内。

5）本项目不接受联合体投标。

3、响应文件提交截止时间前6个月内项目成员的社会保险缴纳凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。

注：新成立不满 6 个月的公司自成立之日起算。

- 4、报价响应文件

1、报价函（见附表）；

2、投标总价封面；

3、投标报价编制说明；

4、工程量清单；

5、中小企业申明函（见附件）；

6、投标人认为有必要提供的其他资料。

- 报 价 函

中国美术学院：

浙江方圆工程咨询有限公司：

（投标人全称）授权                 （授权代表名称）         （职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的              （招标项目名称）（招标编号：            ）招标的有关活动，我单位经考察现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、技术规范及其他有关文件后，我方愿以总投标价人民币            元，大写         元。工期为       。并按上述合同条款、技术规范的条件要求承包上述设备的供货等全过程并承担任何质量缺陷保修责任，并对该项目进行投标。为此：

- 我方提供投标须知规定的全部投标文件：

- 我方保证遵守招标文件中的有关规定和收费规定。

3、我方保证忠实地执行买卖双方所签的合同，并承担合同规定的责任义务。

4、我方已详细审查全部招标文件，包括招标文件的补充文件（如有）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力，同时完全接受招标文件中的规定。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按招标人与招标代理机构的解释处理。

5、愿意向贵方提供任何与该项招标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6、本投标文件自开标之日起90天内有效（成交单位，顺延至合同结束）。

7、项目经理姓名：

8、项目经理身份证：

9、项目经理到位率：

10、与本招标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

投标人全称（公章）：

全权代表（签字或盖章）：

日期：

- 投标总价封面

招 标 人：

工程名称：

投标总价（小写）：

（大写）：

投标人：             （单位盖章）

法定代表人

或其授权人：           （签字）

编制人：        (造价人员签字及盖专用章)

编制时间：           年    月     日

- 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司为     （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为     （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加               单位的             项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他       （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日    期：

- 5、商务技术响应文件

1、法定代表人授权委托书（见投标文件格式）

2、强制性资格条件表（附要求的有关证明文件的复印件）

3、项目经理简历表（附有关证书和业绩证明文件复印件）

4、项目技术负责人简历表（附有关证书和业绩证明文件复印件）

5、主要施工管理人员表

6、供应商自2018年1月1日以来所承建过的类似项目情况。证明材料：提供合同或中标通知书复印件加盖公章。

7、拟派项目经理无在建工程承诺书（格式自拟）

8、施工组织设计，包括（不限于）：

项目概述；

施工方案；

质量控制手段，质量目标，达到质量目标的措施；

安全施工及文明施工措施；

施工进度计划，确保工期措施及主要阶段的工期控制点；

工程投入的施工机械设备情况、主要施工机械进场计划；

劳动力安排计划。

9、招标文件要求提供的其他资料。

10、投标人认为需要提供的其他资料。

- 法定代表人授权委托书

本人      （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托		       （姓名）为我方授权代表。授权代表根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改         （项目名称）         投标文件、参加谈判、询标、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

授权代表无转委托权。

投标人：                    （盖单位章）

法定代表人：              （签字或盖章）

身份证号码：

授 权 代 表：                   （姓名）

身份证号码：

年      月      日

- 强制性资格条件表

| 序号 | 强制性资格条件 |  | 投标人对能达到程度的简述 （投标人填写） | 证明资料要求 | 投标人提供资料（投标人填写） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； |  |  | 营业执照 |  |
| 2 | 具有建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质； |  |  | 资质证书 |  |
| 3 | 具有安全生产许可证； |  |  | 安全生产许可证 |  |
| 4 | 拟派项 目经理 | 拟派项目经理具有建筑工程专业贰级及以上注册建造师资格（含经延续注册的临时注册建造师）； |  | 注册证书或临时执业证书 |  |

注：投标人提供的所有证明资料均需附复印件（加盖公章）。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年   月    日

- 项目经理简历表

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  | 专业 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  | 毕业院校 |  |  |  | 学历 |  |
| 从事项目经理年限 |  |  |  | 到位率承诺 |  |  |  |
| 简 历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 类似工程业绩 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年     月    日

- 技术负责人简历表

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  | 专业 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  | 毕业院校 |  |  |  | 学历 |  |
| 从事技术负责人年限 |  |  |  | 到位率承诺 |  |  |  |
| 简 历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 类似工程业绩 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年     月    日

- 主要施工管理人员表

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务 | 职称 | 本岗工龄 | 岗位证书号码 | 到位率承诺 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年     月    日

七、工程量清单及编制说明

附后

政府采购活动现场确认声明书

浙江方圆工程咨询有限公司：

本人经由                    （单位）负责人        （姓名）合法授权参加中国美术学院“浙美218”装饰工程（编号：FY002-ZGMY[2021]-004）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

- 经检查确认所有投标人投标文件□不存在密封包装问题  □存在密封包装问题（具体指出）                            。

（供应商代表签名）

年  月  日

注：开标截止投标文件解密后务必将《政府采购活动现场确认声明书》填写完并签名，扫描件发送至项目联系人邮箱（669624044@qq.com）。