附件1：　　第五部分 应提交的有关格式范例修改部分格式

**投标（开标）一览表（标项一）**

项目名称： 北干街道垃圾分类第三方服务采购(重）

项目编号：ZJCT6-BGJD2021-1

| 标项名称 | 多层报价（元） | 高层报价（元） | 投标报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 北干街道垃圾分类第三方服务采购(重）-标项一 | 10346户× 元/户/年= 元 | 5949户× 元/户/年= 元 | （小写）：  （大写）： |  |
| 过渡期：中标通知书发出之日起 天内，且不超过2021年11月15日。其中准备期 天，交接期 天。  项目经理：（姓名） | | | |  |

投标人名称（盖单位公章）：

投标人法定代表人姓名（签字或盖章）：

年 月 日

**投标（开标）一览表（标项二）**

项目名称： 北干街道垃圾分类第三方服务采购(重）

项目编号：ZJCT6-BGJD2021-1

| 标项名称 | 多层报价（元） | 高层报价（元） | 投标报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 北干街道垃圾分类第三方服务采购(重）-标项二 | 5724户× 元/户/年= 元 | 14391户× 元/户/年= 元 | （小写）：  （大写）： |  |
| 过渡期：中标通知书发出之日起 天内，且不超过2021年11月15日。其中准备期 天，交接期 天。  项目经理：（姓名） | | | |  |

投标人名称（盖单位公章）：

投标人法定代表人姓名（签字或盖章）：

年 月 日

**投标（开标）一览表（标项三）**

项目名称： 北干街道垃圾分类第三方服务采购(重）

项目编号：ZJCT6-BGJD2021-1

| 标项名称 | 多层报价（元） | 高层报价（元） | 投标报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 北干街道垃圾分类第三方服务采购(重）-标项三 | 4110户× 元/户/年= 元 | 25639户× 元/户/年= 元 | （小写）：  （大写）： |  |
| 过渡期：中标通知书发出之日起 天内，且不超过2021年11月15日。其中准备期 天，交接期 天。  项目经理：（姓名） | | | |  |

投标人名称（盖单位公章）：

投标人法定代表人姓名（签字或盖章）：

年 月 日

**商务偏离表**

项目名称： 项目编号：

标项号：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 招标文件条目号 | 招标文件商务条款 | 投标文件商务条款 | 说明 |
| 过渡期 | 为保证垃圾分类服务工作的连续性和平稳过渡，中标人在过渡期内确保人员、场地、设备设施、作业工具、车辆全部到位，并完成和原服务单位交接工作。  本项目过渡期为中标通知书发出之日起15天内，且不超过2021年11月15日。其中准备期不多于10天，交接期不多于5天。若采购进度变化导致过渡期不足15天的，供应商自行考虑风险做好充分准备。若中标人未按承诺的过渡时间内完成准备和交接工作，则视为违约，每逾期1天支付违约金20000元。  中标人在准备期内未将项目组人员、场地、设备设施、作业工具、车辆按采购要求全部到位的，则视为主动放弃中标，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，依次类推，也可以重新开展政府采购活动。招标人若确定下一顺位中标候选人为中标人的，则同时向甲方赔偿损失（原中标价和新中标价的差额【若有】）。  中标人项目组人员、场地、设备设施、作业工具、车辆按采购要求全部到位后，因中标人原因导致未在交接期内顺利交接的，则视为主动放弃中标，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，依次类推，也可以重新开展政府采购活动。招标人若确定下一顺位中标候选人为中标人的，则同时向甲方赔偿损失（原中标价和新中标价的差额【若有】）。 |  | （不得负偏离） |
| 履约担保 | 合同价的5%（不高于5%）/标项。  形式：本项目采用以下一种方式：  （1）保函：杭州地区注册的银行（含总行、分行、支行）、保险公司出具的保函。保函的格式和内容须经招标人确认；  （2）现金担保：必须通过中标人的基本账户以银行转账方式或支票、银行汇票的形式交缴纳。 |  | （不得负偏离） |
| 付款方式 | 1.合同签订后15日内支付实际入住户的30%作为预付款。预付款在每季度支付款项时扣回预付款的25%。  2.每月按照小区内实际入住户数核算，每季度结算并支付一次；每月实际结算户数不足招标总户（多层和高层户数之和）的50%，按招标总户数的50%结算。  3.每季度第一个月初支付上季度服务费用的90%，根据街道月度考核情况，按本合同第八条第一款扣减相应费用后支付。  4.剩余款项作为考核费，在合同履约完毕后1个月内，根据萧山区垃圾分类月度和年度考核排名情况，按本合同第八条第三款扣减相应费用后支付。  5.如合同履约过程中，有新增小区垃圾分类服务工作，按合同单价结算。如新增小区每月实际结算户数不足该小区总户（多层和高层户数之和）的50%，按该小区总户数的50%结算。 |  | （不得负偏离） |
| ... |  |  |  |

**注：供应商应根据对照招标文件要求一一对应如实填写商务响应表，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。未按要求填写的，有可能作负偏离处理。**

投标人名称（盖单位公章）：日期： 年 月 日

**技术偏离表**

项目名称： 项目编号：

标项号：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 采购要求 | 投标  响应 | 偏离 | 说明或证明材料所在页码 |
| 智能四  分类封装秤 | ★①显示屏显示称重台感应重量数据；显示屏尺寸参数：不小于7寸，主板3288,分辨率1024\*600，Android5.1.1，全网通模块，4G、无线WIFI、GPS定位。  ★②和原有居民使用二维码卡可实现并连使用。  ③整体材质：金属喷塑。  ④操作员可在称重时在显示屏上对垃圾分类情况进行评分，并可拍照上传照片。  ⑤手机端或者PC端可以实时查询回收记录和兑换记录。 |  |  |  |
| 智能再生资源回收箱 | ★①回收箱应包括7类再生资源分类容器（纸类、塑料类、玻璃类、金属类、纺织类、电器及其他），智能回收箱体应额外能配合积分卡或积分二维码实现投放和积分；  ②智能回收箱体显示电子价目表，标明各类可回收物积分。  ★③前端收集数据接入萧山区生活垃圾分类智能监管平台（城市大脑），后端处置需统一送至甲方指定的再生资源分拣中心回收。 |  |  |  |
| 智能误时投放机 | ★①智能识别居民二维码并自动开箱门；  ②面板上配备操作按键，方便信息输入；  ③智能统计每次居民投放易腐垃圾和可回收物的重量；  ④数据实时上传萧山区生活垃圾分类智能智能监管平台、至云管理平台。  ★⑤规格：四分类箱体，分别为易腐垃圾、其他垃圾、可回收物和有害垃圾，可装240L的绿灰蓝红垃圾桶；  ⑥用材：1.5mm钢板。 |  |  |  |
| 智能发袋机 | ★①智能识别居民二维码并自动绑定垃圾袋的二维码；  ②面板上配备操作按键，方便信息输入；  ③智能统计每月居民领取垃圾袋量；  ④垃圾袋容量不少于400卷；  ★⑤数据实时上传萧山区生活垃圾分类智能智能监管平台、至云管理平台。  ⑥用材：1.5mm钢板。 |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |

**注：供应商应根据第三部分项目技术规范和服务要求的技术指标、对照采购文件要求一一对应如实填写技术响应表，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。未按要求填写的，有可能作负偏离处理。**

投标人名称（盖单位公章）：

日期： 年 月 日

**七、有关“员工薪酬及权益保障方面的投诉或群体性事件”被劳动部门处罚且被环卫行政主管部门通报批评的声明书**

**声明书**

致:（采购人）

本公司参加 项目 标项（项目编号： ）的采购活动，现声明如下：

（1）我公司2017年1月1日至今（以公告发布之日或通报文件生效之日为准），□有□无发生过有关“员工薪酬及权益保障方面的投诉或群体性事件”被劳动部门处罚且被环卫行政主管部门通报批评；如有，共 次，具体为 。

（2）其它： 。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖单位公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日