项目需求一览表

A分标：采购预算为人民币68.50万元整

| 序号 |  | 项目 |  |  |  |  | 具体数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 地方图书数字化全文识别 |  |  |  |  | 20000页 |  |
| 2 |  | 地方报纸数字化及篇名识别 |  |  |  |  | 5000版 |  |
| 3 |  | 图书馆公开课资源建设 |  |  |  |  | 60节 |  |
| 4 |  | 政府公开信息采集 |  |  |  |  | 10000条 |  |
| 5 |  | 网事典藏采集 |  |  |  |  | 100站 |  |
| 6 |  | “南宁故事䢟”音频数据制作 |  |  |  |  | 1670分钟 |  |
| 7 |  | “南宁故事䢟”发布平台WEB端及手机端建设 |  |  |  |  | 1站 |  |
| 8 |  | 《南宁市图书馆文旅资源平台》维护与更新 |  |  |  |  | 1站 |  |
| 备注 |  | 地方图书、地方报纸、图书馆公开课、政府公开信息、网事典藏包含第三方质检报告各一份 加工标准:按《南宁市图书馆关于公共数字文化工程2020年度数字资源联合建设著录规则》 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 项目名称、数量、服务内容及要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项号 |  | 服务名称 | 数量 | 单位 | 服务内容及要求 |  |  |
|  | 1 |  | 南宁市图书馆公共数字文化工程资源建设项目 | 1 | 项 | 1、地方图书数字化及第三方质检报告1份 1.1成交供应商需为南宁市图书馆扫描完成地方图书20000页的数字化加工及第三方质检报告1份，按合同期限完成加工。 1.2在加工过程中成交供应商须严格按照《公共数字文化工程资源建设地方图书数字化加工规则（2020）》对文献进行数字化加工，对象数据命名和保存均要按加工规则的要求进行，同时需要在指定的系统里制作相应的元数据。 1.3提交成品包括包括：tif 图像、pdf 文件、对应的数据库、说明文件、介质说明文件以及文献的书目数据（ISO 格式）。成交供应商须在规定的供货期内将经过质检的数据及第三方质检报告（纸质版及电子版）一同提交。经南宁市图书馆终验合格后，提交成品数据。 1.4需将验收合格的数据保存在南宁市图书馆的服务器上，并发布到南宁市图书馆文献发布平台，实现本项目的数据成果成功在馆内发布和应用。 签订合同之日起90日内完成加工提交验收。 2、地方文献报纸版数字化加工及第三方质检报告1份 2.1成交供应商需为南宁市图书馆扫描完成地方特色报纸5000版的数字化加工及第三方质检报告1份，并将成果提交给南宁市图书馆验收，确保通过南宁市图书馆的终检。 2.2在加工过程中成交供应商严格按照《公共数字文化工程资源建设地方报纸数字化加工规则（2020）》对文献进行数字化加工，对象数据命名和保存均要按加工规则的要求进行，同时需要在指定的系统里制作相应的元数据。 2.3成交供应商需在规定的供货期内将经确认的文献详细信息表、元数据、数字化成果，包括：tif 图像、pdf 文件、对应的数据库、说明文件以及文献的书目数据（ISO 格式）、第三方质检报告（纸质版及电子版）。 2.4向南宁市图书馆提交已由第三方机构初检合格的全部数字化资源。经南宁市图书馆终验合格后，提交成品数据，并发布到南宁市图书馆文献发布平台，实现本项目的数据成果成功在馆内发布和应用。 签订合同之日起90日内完成加工提交验收。 3、图书馆公开课拍摄制作及第三方质检报告1份。 3.1成交供应商为南宁市图书馆建设自用版权的图书馆公开课60节，资源应体现中华民族优秀文化、满足社会公众文化生活需求；符合《互联网视听节目服务管理规定》，无政治性、原则性和知识性错误，讲题内容：具备地方特色主题系列选题优先。 3.2成交供应商需根据项目要求，协助南宁市图书馆整理讲座资源清单，填写“公共数字文化工程资源建设图书馆公开课项目课程信息表”提交给南宁市图书馆。 3.3成交供应商须严格按照《公共数字文化工程资源建设公开课加工及著录规则（2020）》制作讲座视频及元数据，元数据著录格式由CNMARC改为DC。不足60讲（每讲20分钟左右）共1200分钟，视未履行项目要求，采购人有权对竞标方进行索赔并可随时终止合同的履行，一切责任及后果由竞标方自行承担。 3.4成交供应商录制的选题为原创型自有版权讲座，具备自有版权讲师授权书；前期与讲师沟通，讲台设计、灯光补充、音响调试、大屏显示器、摄像设备调试准备等须提交一天做好测试，后期按专业技术标准剪辑包装，成品要求画面清晰、播放流畅、音频保真，视频段落清晰完整，单一视频文件时长原则上 20 分钟左右。采购方对视频资源进行抽检，合格的视频资源要求双机位角度画面，视频须到1920X1080， 16：9高清画质，相关课件或图片视频须达到图文并茂的效果，字幕正确。 3.5视频资源制作方案要求： 供应商应在投标文件里提供公开课建设方案，包含但不限于人员安排、进度保障、项目培训等。 3.6向南宁市图书馆提交已由第三方机构初检合格的剪辑成品数字化资源。经南宁市图书馆终验合格后，提交成品数据，并发布到南宁市图书馆公开课发布平台，实现本项目的数据成果成功在馆内发布和应用。 签订合同之日起90日内完成加工提交验收。 4、政府公开信息采集及第三方质检报告1份。 4.1成交供应商为南宁市图书馆建设政府公开信息内容包括政府网站上的政府信息公开专栏下的信息和其他栏目下的公文信息10000条。信息公开专栏的信息：指各政府机构在其网站上专门设置的信息公开专栏下的信息。其他公文信息：政府网站其他栏目中的公文类信息，主要包括通知通告、法律法规、统计信息、财政信息、应急管理、总结规划等。机构新闻、产业新闻、调查研究、案例点评、文学创作等均不在收录之列。将加工的10000条南宁市政府公开信息发布在《南宁市政府公开信息查询服务平台》WEB端及触摸屏端上，并提供良好的使用体验和资源特色的展示，成交供应商需将验收合格的数据保存在南宁市图书馆的服务器上，并实现本项目的数据成果成功在馆内发布和应用， 4.2须严格遵守南宁市图书馆《公共数字文化工程资源建设政府公开信息加工规则（2020）》的标准完成数据加工，坚持以通过区级组织的终检为原则，数据错误率不超过1%。成交供应商须在规定的供货期内将经过质检的数据及第三方质检报告（纸质版及电子版）一同提交。 4.3成果提交包括：经确认的采集清单、成品数据存储并发布于南宁市政府公开信息查询服务平台、第三方质检报告一份。 签订合同之日起30日内完成加工提交验收。 5、网事典藏采集及第三方质检报告1份。 5.1要求对南宁市政府下辖机构官网进行采集，所采集的文件包含官方网站域名内的全部内容。不包括论坛等需链接后台数据库的内容。所采集的文档格式遵循WARC1.0标准，不含病毒、垃圾文件及采集列表外的其他信息。每个网站单独采集，采集结果以文件夹形式存储，文件夹名称以对应的加工编号来命名，加工编号的编制要严格按照规范进行。 5.2按照《公共数字文化工程资源建设网事典藏加工规则（2020）》对采集到的政府及事业单位网站进行编目，编目的字段要准确、完整。每个采集结果对应一条完整的编目信息，将编目信息制作成excel表(该表中访问地址一项需要在数据发布后补齐)。需要在唯一标示符系统中注册CDOI。 5.3将采集到的文档数据进行索引后预发布，取得所采集政府网站的访问地址，在编目数据中补齐相关字段。保证页面内容都能正常打开，且与原网站保持一致。 5.4供应商需向南宁市图书馆按时提交数据及第三方质检(报告纸质版及电子版）一同提交。将验收合格的数据保存在南宁市图书馆的服务器上，并实现本项目的数据成果成功在馆内平台发布和应用。 自成交通知书要求签订合同之日起30日内完成加工提交验收。 ▲6、“南宁故事䢟”音频数据制作 6.1要求从当地的挖掘地方人文故事资源，按照旅途故事的风格对资源进行编撰、朗读、配乐等制作并将最终成果进行多形式多渠道多终端的发布，满足广大读者和游客在各种场景下对地方人文故事的阅读和视听需求。 6.1要求故事内容以有声音频为主要产品形式，音频总时长不少于1670分钟，单个故事约 3-5分钟左右，通过地方文化名人或专业配音人员对地方的人文故事进行讲解和配音，然后再制作成集音频、故事文本、相关图片等元素为一体的有声故事，添加片头对片头片尾，片尾音频标头标尾的文本内容朗读，标头标尾的背景音乐用定制的音乐。标题修改区分的故事内容。要求有详细加工实施方案说明流程和环节。 6.3严格参照《全国文化信息资源共享工程》发布的音频资源建设标准进行建设。符合以下要求： （1）录制要求 1.录音内容应与原创文稿内容相符，不允许出现大篇幅错读、漏读以及语速过慢或过快的情况，上下文中间不能有过长停顿及等待时间。 2.录制音频要求声音真实、层次分明，圆润、柔和、不尖不燥，无异常杂音。 3.声音音量适当，无饱和失真或音量过小现象，各段节目音量一致，过渡点不得出现音量突变和切换噪音；立体声两个声道的音量须平衡，除节目内容需要外，不允许出现一个声道无信号或时有时无的情况。 4.音频播放时，声音不应有明显的失真和中断等异常现象，其间不允许出现爆裂声、交流声和其他干扰噪声。 5.合成立体声节目要求左右声道平衡，声音定位准确、不漂移、各声部比例协调，高、中、低音搭配得当，人工音响效果运用适度。 6.环绕声声道配置正确，无声道混用和串扰现象。 （2）后期制作要求 1.音频时长：单集音频时长加片头片尾控制在3-5分钟为宜。 2.音频片头：音频名称、集数序号说明，时长不超过10秒。 3.音频片尾：制作单位及版权声明，时长不超过10秒。 4.音频格式：输出为两种，即wav编辑保存级格式，mp3网络发布级格式。 5.音频码流：要求为128kbps及以上。 （3）技术标准 1.录制节目技术指标要求应符合广播节目的有关规定，放音时，音量表指示到0VU刻度为参考。 2.节目录制电平声音标准为说话声达到-20dB至-12dB间，音乐声达到-18dB，不低于-20dB。配乐节目以解说为主，音乐效果为辅，解说词与音乐效果的音量比例约为7:3或6:4。 3.音频重放输出电平：额定值±3dB 幅频响应：40Hz-12.5kHz ±3dB 音频信噪比：≥50.0dB（不计权） 4.节目放声时，在距扬声器1m处要求听不见磁感效应。 5.声音要求格式：wav格式，立体声，标准精度44100Hz采样率（也可采用高精度48000Hz采样率），16bit位速705kbps，音频格式PCM。 签订合同之日起200日内完成加工提交验收。 ▲7、故事音频平台WEB端及手机端建设 7.1需要满足“南宁故事䢟”音频平台展示与应用，提供 web 端、移动手机端等发布和使用形式，适用设备：WEB、手机端音频播放界面信息数据展示同步，提供分类科学、导航清晰、检索精准的故事展示与搜索服务。以满足读者和游客在各种场景下的阅读需求。 7.2平台架构模块 网站采用B/S（Browser/Server）结构，开发过程中采用三层架构，保障系统的可扩展性及可维护性。数据库可实现统一认证、统一管理、统一高效检索。主要包括以下： 信息检索查询模块：该模块主要是方便用户对本站资源、内容进行相关检索，并返回检索结果。系统根据用户选择的不同组合检索方式和输入的关键词进行相关检索，跳转到用户检索的信息。 信息导航模块：提供网站地图，展现整个网站的结构图，便于用户快速找到所需信息。 后台管理模块：管理员可以对后台的所有信息进行修改，方便后期更新与维护。 前端显示效果 7.3加工标准：利用《中文语音识别、合成互联网服务接口规范》等国家标准，准确度编制单位。 7.4声音效果：立体音效、流畅、清晰、自然和具有表现力的语音数据。 7.5版面功能：提供男、女声，图片、文字、音频播放轴，暂停键、声音开关，音量、语速、音高等参数调整。 7.6播放列表：可进行关键词检索筛选：按地域选择 7.7背景音效：片头为统一标准配音，内容背景音乐与朗读声同时播放，主次分明。 自成交通知书要求签订合同之日起60日内验收合格并交付使用。 ▲8、南宁市图书馆文旅资源共享平台更新与维护 负责更新与维护本馆《南宁市图书馆文旅资源平台》特色自建资源数据更新，并能与广西其他馆资源互相共享，满足资源的在线浏览和资源共享需求。资源类型包括政府信息、特色文献、报纸、视频、音频、网络资源采集保存、已经建成的资源数据库、联合数据发布和应用共享。 将本次项目加工质检合格的政府公开信息数据导入到《南宁市图书馆文旅资源平台》的web端、触摸屏端、微信端，确保用户在三个使用方式上资源内容一致,提供便捷流畅的查询和检索信息。并将新导入的数据和历史数据进行排重，确保上传数据不重复。 提供多种检索功能 需支持单类资源、组合资源、全站资源多种检索范围，提供二次筛选、高级检索，例如图书类资源支持出版社、出版时间检索；视频资源支持讲师检索等功能。 提供多维度的资源分类浏览功能 需支持对数据资源按照地域属性（精准到县级）进行分类查询，类型属性、资源分类、按照时间进行分类和查询的功能。 定制资源专题 提供资源管理后台，支持自定义资源分类类别，自定义专题名称及所属类别；自由挑选资源添加至专题内。 提供同类资源按照更新时间、浏览数量、发行时间（报纸类）等自由设定排列顺序；自由调整专题资源的展示顺序及显示方式。 完备的访问统计功能 提供所有资源的浏览数据统计，按照访问次数、访问来源、访问设备、数量、容量、期数、更新情况统计参数等。 支持数据导入导出， 支持自建资源的批量导入平台功能，支持导入信息进行自定义分类管理、排重处理、支持多种格式的数据导出。 权责清晰的分类权限管理， 需具有完善的权限管理体系，需配置系统管理员拥有管理全平台资源及各级账户最高权限。 签订合同之日起30日内完成加工提交验收。 |  |  |
|  | - 商务要求表 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一、竞标报价为总价包干，包括： （1）服务的价格； （2）必要的保险费用和各项税金； （3）实施设备、劳务、管理、材料、安装、维护利润、政策性文件规定及合同包含的应有风险、责任等其他应有费用。 二、合同服务期：12个月，具体以签订合同中的约定为准。 三、服务要求： 1．交货（交付）时间：按照各项目规定时间完成。 2．交货地点：南宁市图书馆 3．付款时间和方式：本项目无预付款。安装调试完成并取得第三方质检报告后，一次性支付。4．质量保证期1年（提供服务之日起计） 5．维护要求：质保期内统一用户管理系统出现故障时，中标人在接到用户反映后2小时内做出技术支持反应，故障处理时间不超过2个工作日。 6.验收标准及要求： （1）按国家相关标准及有关规定。 （2）招标文件的采购需求及中标人投标文件响应的事项。 （3）为做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，疫情时期物质由供应商自行解决。 7.采购人的特殊要求及说明 本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效标处理。 8.核心产品 本项目无核心产品。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 其他说明 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 以上项目建设的所有内容需严格按照招标文件要求的工期内完成提交成品供采购方验收，无法达到要求的，视为供应商违约，采购人有权单方面取消采购合同并要求供应商赔偿相应损失。 |  |  |  |  |  |  |  |

B分标：采购预算为人民币31.50万元整

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 规格参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧大脑可视化展示平台 | 1 | 套 | 要求将图书馆各业务、服务系统分析的过程、步骤立体化。围绕读者的各业务数据进行相应的反馈。建设动态成长的智慧大脑，动态展示分析服务数据，通过该平台，能够查看各个终端的系统运行情况和媒体数据显示的正确性和完整性，还可以更加直观、清晰、多角度地观察数据并发现数据中隐藏的信息。 1.要求提供不少于8个服务系统的业务数据分析，要求能够展示所分析的数据表数量。 - 要求可动态展示后台数据分析处理的过程，呈现所分析的总数量。 - 分析图书馆业务系统中不完善的数据记录，例如编目、馆藏数据中存在数据不完善的数据总量，通过可视化的图表形式展示不完善记录的近期数据量的变化，并动态呈现不完善记录的数据状态，包含提示不完善数据存在的问题，不完善的数据是否通过自定义规则已修复。 - 检索词动态可视化展示，动态展示图书馆每日的热门检索词，以及当天发生的检索数量。 - ▲大数据推荐可视化展示，展示大数据分析推荐过程，动态展示所对图书馆读者推荐新书，包含读者姓名、开户时间、开户馆、年龄，对读者所推荐的图书题名清单，动态展示大数据分析出的偏好相近的读者，通过3维图表形式展示推荐图书的分布情况。(投标文件中提供完整操作流程截图)。 - ▲动态展示智能推荐引擎数据，包含总的图书推荐次数、图书推荐人数、图书种数；推荐读者人数的覆盖率；推荐图书品种数覆盖率。展示图书馆近段时间推荐引擎推荐结果中推荐次数最高的前10册图书信息。(投标文件中提供完整操作流程截图)。 - ▲动态展示南宁市城乡一体化通借通还全年的图书流通量、当月图书流通量，同期对比数据情况。(投标文件中提供完整操作流程截图)。 - 可视化图形展示图书馆读者构成情况。 - ▲支持通过语音控制查询分析，语音内容通过大数据做自然语义理解，将理解结果转换为参数进行数据挖掘分析，分析结果通过图表进行揭示。通过语音控制的语义不少于5条，每条控制语音中携带的控制参数不少于4个。(投标文件中提供完整操作流程截图)。 - ▲支持推荐过程可视化，可通过表格显示图书推荐过程，包括：读者基本信息、读者借阅过的图书信息、相似读者名单、图书推荐结果；可对热门畅销图书、馆内图书流通数据进行建模；可通过三维立体图显示图书的出版社、出版年、总量。投标文件中提供完整功能截图和相应的第三方软件功能测试报告。 - 要求支持到馆人次：可支持对接图书馆当前客流系统，显示实时到馆人次、累计到馆人次； - 要求支持办证数据：结合图书馆业务自动化管理系统，以饼状、柱状展示总分馆、区馆累计办证量、今日办证量等; - 要求支持流通量：结合图书馆业务自动化管理系统显示各个时间段借还流通量; - 要求支持新书推荐模块：支持对接图书馆自动化管理系统展示新书推荐信息，主要包含图书名称、索书号、出版社、著者等字段； - 要求支持借阅书实时封面；结合图书馆自动化管理系统的流通记录滚动显示图书借阅封面； - 系统应提供部分适合图书馆播放的内容库，以丰富播放内容，如：历史上的今天、名人名言等； - ▲要求提供至少一年的书目元数据库服务，至少提供图书封面、著者简介、摘要、目次、书评元数据。投标文件中提供软件完整功能截图 - 要求支持图书馆公告：支持对接图书馆网站公告接口或者手动后台编辑添加公告信息，滚动展示信息内容； - 要求实现关注大屏幕系统上的图书馆微信二维码，即可实时推荐读者感兴趣的馆藏资源给到读者，能够根据分析读者兴趣爱好从而进行精准推荐服务； - ▲分析图书馆数字资源数据，动态展示图书馆数字资源总量，数字资源容量，以及各资源的访问数据量、用户在线时长、资源下载记录。投标文件中提供功能截图证明 - 分析图书馆活动系统数据量，已完成的活动数据，提示即将或临近进行的活动，以及活动报名率等数据展示。 - 动态分析展示图书馆分馆办证情况，按性别新证比例、分馆当月办证量排名、新证读者借阅人数、新证读者借阅册数、自助办证与人工办证比例。通过自定义规则将信息不完善的读者记录自动化推送到指定的邮箱中。 - ▲要求支持“全景概览”和语音交互的方式对独立数据库和业务系统的联盟馆的数据进行获取与合并分析揭示。投标文件中提供功能截图证明 - 提供读者端和馆员端两个前端界面展示定制。 |
| 1．服务结果交付时间：签订合同后60 个日历日。 2．服务结果交付地点：南宁市图书馆 3．付款时间和方式：本项目无预付款。安装调试完成通过采购人验收后，一次性支付。 5．质量要求： 5.1本合同下交付的货物应符合招标文件中“技术规格、参数与要求”所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。 5.2设备原厂质保期低于国家标准的按国家规定办，承诺的质保期高于国家标准的以承诺质保期为准。 5.3采用中华人民共和国法定计量单位。 5.4乙方所出售的货物还应符合国家有关安全、环保、卫生之规定。 6．保修和服务要求： 6.1本项目所有产品提供一年的全保服务； 6.2质量保证期内提供免费服务和软件版本的维护、升级等服务； 6.3招标人通报故障后，投标人提供用安全的方法对系统进行远程访问，排除非硬件故障，以最短时间解决故障；如须现场服务，供应商应在路程时间（供应商工程师到达现场的路程耗费时间）内派出专业工程师到达现场，并在到达后2小时内恢复系统日常的主要运作功能，在24小时内解决该故障问题。若主要设备的故障在24小时内仍未处理完毕，中标供应商须提供相同档次的设备予甲方临时使用或采取应急措施解决，不得影响正常工作业务； 6.4服务范围包括：本项目采购产品； 6.5投标人投标时须提供完整的服务应急预案； 6.6对于软件的升级，投标人应该提供最新文档 7.投标报价为总价包干，包括： （1）服务的价格； （2）必要的保险费用和各项税金； （3）实施设备、劳务、管理、材料、安装、维护利润、政策性文件规定及合同包含的应有风险、责任等其他应有费用。 8.其他： 验收标准及要求： （1）按国家相关标准及有关规定。 （2）招标文件的采购需求及中标人投标文件响应的事项。 （3）为做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，疫情时期物质由供应商自行解决。 9.采购人的特殊要求及说明 本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效标处理。 10.核心产品 本项目无核心产品。 |  |  |  |  |
| 其他说明 以上项目建设的所有内容需严格按照招标文件要求的工期内完成提交成品供采购方验收，无法达到要求的，视为供应商违约，采购人有权单方面取消采购合同并要求供应商赔偿相应损失。 |  |  |  |  |