**项目需求一览表**

**说明：**

1．本项目为服务类采购，无核心产品；同时本项目不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效标处理。

2．凡在“技术要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应按第五章“投标文件格式”规定的格式在“投标产品技术资料表”中将其参数详细列明。

3．**本项目需求一览表中标注**★**号的内容为实质性要求和条件**。必须满足或优于，否则投标无效。

4．本次服务的采购预算为20万元。投标人的投标报价不得超出采购预算，否则投标无效。

5. 本项目需求一览表中内容如与第六章“合同条款及格式”相关条款不一致的，以本表为准。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **服务名称** | **数量** | **服务内容要求** | **分项预算合价（元）** |
| 1 | 2020年高标准农田建设项目编制设计 | 1项 | **一、项目概况**  广西-东盟经济技术开发区场范围内，基本农田约3000亩。估算总投资约450万元。  **二、招标范围：**开发区2020年高标准农田建设项目规划设计编制，同时要求协助招标人获得审批部门的批复。  **★三、项目设计服务内容及要求**  1.设计内容：本次服务内容项目实地勘测、初步设计、施工详图、工程投资概算书及设计说明书。  2.工作要求  （1）设计人应按国家规定技术规范、标准进行设计，按规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件，并对提交的设计文件的质量负责。  （2）设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。  （3）如在现场施工过程中，需进行设计变更，设计人员要配合甲方共同完成设计变更工作。  （4）项目在开展初步设计、施工图设计时，设计人员配合甲方完成图纸交接工作，配合甲方业主代表完成设计变更工作。  （5）本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料、设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。  （6）设计人需按发包人要求及合同约定按时按质履行合同义务。如果设计人存在不符合以上要求的违约行为，发包人有权将该部分工作直接分割，分包给第三方完成，所需费用由设计人承担，发包人有权从合同款中予以扣除。  （7） 为保证成果质量，初步设计必须在本项目实测地形图上进行。  **★四.要求设计周期：**  30日历天，合同签订20日历天内完成民意收集、实地测绘、初步设计；获得初步批复后5日历天内提供工程投资概算和施工详图成果；施工图审查会后5日历天内完成施工图的修改，以上工作需在30日历天内全部完成（不含审查及批复时间）。  **★五、项目设计深度及成果要求**  1.设计深度：设计深度应达到或高于行业内相关标准，能够满足招标人和项目审批主管部门的相关审查要求。  2.设计成果：最终修订初步设计六份(含概算六份)；  施工图设计一式八份。发包人签收设计文件后的7日内，发包人应出具设计阶段完成证明；如发包人未在约定的期限内出具证明，视为发包人认可该设计阶段完成的日期。 | 200000.00 |

|  |  |
| --- | --- |
| 商  务  条  款 | 一、合同签订期：自中标通知书发出之日起30日内  **★**二、提交服务成果时间：合同签订后30日历天内  三、提交服务成果地点： 广西南宁市广西-东盟经济技术开发区指定地点  四、其他要求：  ★1.报价必须含以下部分，包括：  （1）服务的价格；  （2）必要的保险费用和各项税金；  （3）实施和完成工作所需的劳务费、技术服务费、交通、通讯、办公场地、管理费、税费和利润等费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项（所有）费用。  （4）该项目全程服务过程中所发生的一切费用均由成交供应商自行负责，如所涉及的一切评审费、会务费和在外调查期间等所发生的费用由成交供应商自行承担。  2.付款方式：按合同约定视工程进度分3次进行支付，即提交初步设计报告后十个工作日内支付设计费用的50％；设计成果批复并提交施工详图后十个工作日内支付设计费用的40％；工程完工后十个工作日内支付设计费用的10％。  3.质量保证期壹年（自提交服务成果并验收合格之日起计）。不少于壹年质保期内免费实行图纸整改和修改工作，包括提供相关配套服务。  对招标人提出的整改要求和修改需求，要求设计人在不大于四小时进行响应，不大于二十四小时进行修改，不大于四十八小时完成设计文件，并派项目负责人到现场进行处理解决。 |