# 第一章  招标公告

## 兴业县城南小学建设项目工程总承包(EPC)招标公告

## 1. 招标条件

本招标项目兴业县城南小学建设项目工程总承包(EPC)已由玉兴业县发展和改革局（（兴发改规[2020]27号）批准建设，招标人为兴业县教育局，建设资金来自财政资金.（资金来源）。项目已具备招标条件，现对该项目的√勘察、√设计、√采购、√施工、 √竣工验收进行公开招标。

## 2. 项目概况与招标范围

2.1项目概况

项目名称：兴业县城南小学建设项目工程总承包(EPC)

项目编号：YLZC2020-G2-70156-001-GXGC(XY2020-003)

项目代码：2019-450924-82-01-046802

建设地点：本项目位于兴业县城南区（B-52地块）

建设规模：项目用地红线面积20023㎡，建筑总建筑面积13536.55㎡，其中：（1）框架结构教学综合楼两幢各5层，占地面积1380.28㎡，总建筑面积5945.24㎡；（2）框架结构综合楼一幢5层，占地面积747.46㎡，总建筑面积3271.76㎡；（3）框架结构学生食堂一幢3层，占地面积600㎡，总建筑面积1800㎡；（4）框架结构学生宿舍楼一幢5层，占地面积442.8㎡，总建筑面积1893.68㎡；（5）门卫室一幢共一层，占地面积24㎡，总建筑面积24㎡；（6）配电房一幢共一层，占地面积24.44㎡，总建筑面积24.44㎡；（7）公共厕所一幢共一层，占地面积80㎡，总建筑面积80㎡；（8）校园地面硬化面积5158.52㎡；道路硬化面积2819.86㎡；足球场面积3738.24㎡（含足球场、跑道）；（9）配套建设学校围墙总长560米，绿化率35%，总绿化面积7000㎡；（10）教学、生活设备一批。

主要建设内容：土建安装、室内外给排水工程、电力电气、消防、绿化及设备采购等。

合同估算价（人民币）：本工程最高投标上限控制价为约5572.06万元，其中，勘察费用为30.93万元，设计费用为77.90万元，建安工程费为3866.43万元；设备购置费为1596.8万元。

计划工期：本项目总工期（指自签订总承包合同之日起到工程交付业主使用之日期间的工期，包括√勘察设计工期、施工工期、验收工期、办理相关手续的工期等 £勘察设计工期、施工工期、验收工期、办理相关手续的工期等）为 2年。其中，房屋建筑工程的施工工期压缩时，宜组织专家论证，且在工程量清单中增设提前竣工（赶工补偿）费项目清单。项目建设工期预计从2020 年6月至2022 年6 月。

2.2招标范围：  本项目采用设计及施工的工程总承包模式实施的设计、施工及相关采购，直至分项验收合格及移交、工程保修期内的缺陷修复和保修的工程总承包。

设计内容：包括兴业县城南小学建设项目工程总承包(EPC)的方案设计、初步设计、施工图设计、设计变更（小项及重大项）、技术交底及工程验收等内容。

施工内容：兴业县城南小学建设项目工程总承包(EPC)施工图纸（含设计变更）及工程量清单所规定内容。

2.3本项目 □要求 √不要求采用装配式技术。

2.4 本项目 □要求 √不要求采用建筑信息模型（BIM）技术。

## 3. 投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人同时具备建筑行业（建筑工程）设计丙级和建筑工程施工总承包叁级（含叁级）或以上。具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具备相应的履约能力。投标人（如为联合体投标的要求其联合体中施工单位）须符合《广西壮族自治区建筑市场诚信卡管理暂行办法》（桂建管﹝2013﹞17号）和《关于加强广西建筑业企业诚信信息库日常维护管理的通知》（桂建管﹝2014﹞25号）的规定，已办理诚信库入库手续并处于有效状态。

3.2主要负责人员要求：

3.2.1项目总负责人：具有建筑工程或市政公用工程二级注册建造师或二级注册结构师执业资格。

3.2.2项目设计负责人：具有二级注册建筑师或二级注册结构师证书；

3.2.3项目采购负责人（如有）：

3.2.4项目经理：具有相关专业（房屋建筑工程或市政公用工程）的 贰 级以上（含贰级）注册建造师证书和中级及以上职称，具备有效的广西建筑市场诚信卡和安全生产考核合格证书（B类）。本项目不接受有在建、已中标未开工或已列为其他项目中标候选人第一名的建造师作为项目经理（符合《广西壮族自治区建筑市场诚信卡管理暂行办法》第十六条第一款除外）。”

3.2.5 项目施工专职安全员：具备有效的广西建筑市场诚信卡和专职安全员安全生产考核合格证书（C类）。

3.3 本次招标接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：

3.3.1本项目接受联合体投标。联合体成员可由1家设计单位和1家施工单位组成，联合体各方均应符合“具有独立法人资格”、“具有独立承担民事责任的能力”的条件，其中施工单位须具备有效的安全生产许可证。

3.3.2联合体各方应当签订联合体协议书，其中联合体牵头人代表联合体各方成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，但联合体其他成员在投标、签约与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。

3.3.3组成联合体进行投标的设计或施工单位不得再以自己的名义单独参与同一标段的投标，也不得组成新的联合体参与同一标段的投标。

3.3.4联合体各方应分别在人员、设备、资金等方面具有承担本项目联合体协议书分工职责范围内的履约能力。

3.3.5联合体中有同类资质的企业按照联合体协议书分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的企业确定联合体资质等级。

3.4 各投标人可就本招标项目的所有标段进行投标，并允许中标所有标段。但投标人应就不同标段派出不同的项目经理和项目施工专职安全员，否则同一项目经理或项目施工专职安全员所参与其它标段作否决投标处理（符合桂建管﹝2013﹞17号和桂建管﹝2014﹞25号文除外）。

3.5投标人（如为联合体投标的要求其联合体中施工单位）信息以广西建筑业企业诚信信息库为准。

## 4. 投标报名

网上报名。凡有意参加投标者，请于 2020 年 04 月17日  8  时 00 分至  2020 年 04 月23 日 18 时 00 分（法定公休日、法定节假日除外），由潜在投标人（如为联合体投标的要求其联合体中施工单位）的专职投标员凭本人的身份证及密码或企业CA锁登陆 http://ggzy.yulin.gov.cn （玉林市公共资源交易平台）进行网上报名。

## 5. 招标文件的获取

凡通过网上报名者，请于 2020 年 04  月 17 日  8  时  00 分至  2020 年 04 月 23 日   18 时  00 分（不少于5个工作日，法定公休日、法定节假日除外），由潜在投标人的专职投标员（如为联合体投标的要求其联合体中施工单位）凭本人的身份证及密码或企业CA锁登陆  http://ggzy.yulin.gov.cn  （玉林市公共资源交易平台）交纳电子投标服务费后下载招标文件。

5.2 电子投标服务费每个投标人收取   0.0   元。

## 6. 投标文件的递交

6.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2020年05月 12 日 9 时30分，地点为                       玉林市公共资源交易中心（玉林市玉东新区秀水路2号玉林市政务服务中心）。

6.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

6.3 投标文件必须由投标人（如为联合体投标的要求其联合体中施工单位）专职投标员本人递交，并持项目经理、安全员、专职投标员身份证复印件通过验证，否则招标人不予受理。

## 7. 评标方式

综合评估法

## 8. 预付款和进度款支付方式

预付款支付比例或金额：合同价的10%；

进度款支付方式：按完成工程量周期内完成工程量的85%。

## 9、发布公告的媒介

本次招标公告同时在本次招标公告同时在以下媒体发布：

中国采购与招标网(www.chinabidding.com.cn)

广西壮族自治区招标投标公共服务平台（ztb.gxi.gov.cn）

中国政府采购网(www. ccgp.gov.cn)

广西政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn）

玉林市政府门户网(http:// www.yulin.gov.cn )

玉林市公共资源交易平台（ggzy.yulin.gov.cn）

## 10. 交易服务单位

玉林市公共资源交易中心（玉林市玉东新区秀水路2号玉林市政务服务中心）

## 11. 监督部门及电话

## 兴业县建筑工程招标投标管理办公室　0775－3765007

## 12. 联系方式

招 标 人：兴业县教育局              招标代理机构：广西桂春工程项目管理咨询有限公司

地    址： 兴业县石南镇文岭开发区    地    址： 玉林市双拥路东盛大厦后巷第8#06号

邮    编：  537800                    邮    编：  537000

联 系 人：  梁惟淦                   联 系 人：  韦苹

电    话： 0775-3760706             电    话： 0775-2333894

2020年4月16日