第二章  招标项目采购需求

| - 一、项目采购需求及技术要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 项号 | 项目名称 |  | - 服务要求 |
| 001 | 柳州市柳东新区滨江智谷启动区城市设计及控规调整研究 |  | - 1、项目名称：柳州市柳东新区滨江智谷启动区城市设计及控规调整研究 - 2、规划地点：柳州市柳东新区滨江东片区 - 3、规划范围及规模：东至安泰路，西至江东大道，北至安和路，南至文林路，约104公顷。 - 4、招标范围：柳州市柳东新区滨江智谷启动区城市设计及控规调整研究服务。 # 规划设计深度及内容 - 本次柳州市柳东新区滨江智谷启动区城市设计及控规调整研究的设计深度为：参照城市设计深度，并满足城市规划有关规范要求。 - 根据柳州市国土空间规划、各专项规划及相关片区控制性详细规划等上位规划，设计应充分地考虑沿江景观的延续性，及地块各自场地的条件特点，对项目范围及周边区域总体进行定位分析和统筹规划，并对片区风貌提出总体控制要求，深入进行方案设计。具体应包含但不限于以下内容： - （1）根据滨江智谷启动区现状建设情况以及场地的地形地貌状况，结合区域整体功能结构、区域交通组织等，协调重要视点的景观效果和建筑天际线控制，对滨江智谷启动区进行城市设计研究； - （2）根据片区现状公共服务设施、市政设施、道路交通状况等，结合总体规划、现行控制性详细规划、各类专项规划等内容，从用地空间布局、公服设施、城市交通、城市景观等多方面进行控规调整优化的研究。 - 具体图纸应包括但不限于以下内容： - 1）区位分析图； - 2）现状分析图； - 3）用地布局规划图； - 4）城市设计总平面图； - 5）规划结构图； - 6）道路交通规划图； - 7）城市景观规划图； - 8）整体空间形态设计及相关分析图； - 9）开发强度控制图； - 10）整体鸟瞰图； 11）重要节点设计图、分析图、效果图； |
|  |  |  | - 规划设计成果要求 - （一）成果内容必须符合规划设计深度等有关章节的规定。 - （二）所有设计成果的计量单位均采用国际标准计量单位。长度单位：米（m）；面积单位：平方公里（km2）、公顷（ha）、平方米（m2）。 - （三）本次规划成果由规划说明和规划图纸组成。 设计成果文件数量要求 1、文本文件8套（规格为A3），必须含图纸彩色缩印件（规格为A3），计算机文件光盘2套； 2、设计成果演示汇报文件； 3、上述成果的电子文件（图纸为DWG格式和JPG格式，多媒体介绍文件采用PPT格式）。 |
| 二、商务要求 |  |  |  |
| 设计工期要求 |  | 第一阶段：乙方应自本合同签订之日起30日内向甲方提交《柳州市柳东新区滨江智谷启动区城市设计及控规调整研究》初稿。 第二阶段：乙方完成第一阶段的工作后提交甲方审核，并根据甲方的反馈意见进行修改完善，并于收到甲方的反馈意见之日起10日内向甲方提交《柳州市柳东新区滨江智谷启动区城市设计及控规调整研究》评审稿。 第三阶段：甲方收到乙方提交的评审稿后，安排专家评审组进行专家评审，并将专家评审意见反馈给乙方，乙方应自收到专家评审意见之日起10日内根据评审意见完成修改，并向甲方提交《柳州市柳东新区滨江智谷启动区城市设计及控规调整研究》终稿（即编制成果）。 |  |
| 付款方式 |  | 1)本合同签定并提交初步成果后15个工作日内，甲方向乙方支付合同金额的30%，即人民币 元（￥ 元）。 2)乙方提交初步设计成果后并通过管委会内部审核15个工作日内，甲方向乙方支付合同金额的30%，即人民币 元（￥ 元）。 3)乙方提交的规划成果通过专家组或管委会规划编制联席会评审后15个工作日内，甲方向乙方支付合同金额的20%，即人民币 元（￥ 元）。 4)乙方交付规划正式成果后15个工作日内，甲方向乙方支付规划设计费的20%，甲方向乙方支付合同金额的20%，即人民币 元（￥ 元）。 |  |