第二章  招标项目采购需求

# 一、项目名称

柳州市柳东新区雒容镇龙岭村、竹桐村、大正村、东塘村村庄规划编制服务

# 二、项目概况及编制内容

## （一）规划范围和期限

（1）规划范围：柳州市柳东新区雒容镇龙岭村、竹桐村、大正村、东塘村四个村庄所属村域范围，四个村域范围总面积共约7579公顷。

（2）规划期限：与柳州市国土空间总体规划保持一致，规划基期年为2019年，规划目标年为2035年，规划期限为2020-2035年。

## （二）规划内容

在对龙岭村、竹桐村、大正村、东塘村现状综合条件充分研究、分析的基础上，须按照《广西壮族自治区村庄规划编制技术导则（试行）》文件要求完善有关规划编制引导和规划控制，及时为相关村庄和城市建设的一体化和可持续发展提供有效指引和管理依据。其主要内容有：

- 规划的管控性内容和管制规则，管制规则应单独列出表达.

- 村庄空间管控及用地布局、基础设施和基本公共服务设施布局、国土空间治理与生态修复、村庄安全和防灾减灾。

- 近期实施的重点项目等方面内容。

## （三）规划成果要求

（1）成果内容必须符合本任务书中总则、规划内容和深度等有关章节的规定，充分实现本次柳州市柳东新区雒容镇村庄规划工作的目标。

（2）所有设计成果的计量单位均采用国际标准计量单位。长度单位：米（m）；面积单位：公顷（ha）。

（3）本次规划应明确村庄规划各村屯的强制性内容与指引性内容，并符合城乡规划及土地管理方面的相关要求。

（4）本次规划成果：

1) 规划成果文件主要包括规划说明书、附件与相关规划图纸。

2) 规划成果应符合上述相关要求，能解决各村屯发展的现状主要问题，实现城乡协调的可持续发展，能为规划管理实施提供科学有效依据，在此基础上，规划成果应注重成果的体系性和针对性，规划说明书和相关规划图纸的主要内容和具体形式不作固定要求。

# 三、项目要求

## （一）规划编制成果报送与审查的规定

（1）审查与审定办法

1）本次规划审查工作分三个阶段进行：第一阶段由承接单位形成规划初步方案提交委托单位初审；第二阶段由承接单位形成修改和深化规划成果提交委托单位报规划专家组审查；第三阶段由委托单位报政府相关部门审批。

2）柳州市鱼峰区雒容镇国土规建环保安监站负责组织审查工作，规划编制单位负责提供初审和终审所必需的汇报资料和规划方案介绍。

3）在初审、终审两个阶段，承接单位都必须按技术任务书报送成果文件2套及汇报成果材料10套。

（2）评审基本原则：提交的成果必须符合技术文件的规定及要求。

（3）规划终审后，规划编制单位应根据终审意见，修改并制定正式规划成果，各阶段规划成果应按项目进度与计划安排规定的时限报柳州市鱼峰区雒容镇国土规建环保安监站组织相关审查或审批。

（4）提交的正式规划成果必须加注编制单位名称及其法人代表、项目负责人和设计人员名称，并盖印规划编制单位出图专用章。

（5）其它

1）成果文件有下列情况之一者无效：提交的成果文件不符合本任务书规定的成果内容和要求；有关经济技术指标严重不实；图纸和方案辨认不清、内容不全、粗制滥造或无填充完整的规划编制单位图签；未盖有承接单位规划编制出图专用章。

2）本次规划编制工作技术文件解释权归柳州市鱼峰区雒容镇国土规建环保安监站所有。

## （二）项目进度与计划安排

（1）第一阶段：乙方应自本合同签订且甲方提交相关编制资料、文件之日起30日内向甲方提交编制成果的初稿（纸质文本份和电子版）。

（2）第二阶段：乙方在甲方对初稿进行审核后，根据甲方的反馈意见进行修改完善，并于收到甲方的反馈意见之日起30日内向甲方提交编制成果的评审稿（纸质文本一式份和电子版）。

（3）第三阶段：乙方在评审稿通过村民会议或村民代表会议后20日内，根据村民会议或村民代表会议意见进行修改完善，编制完成送审稿（纸质文本份和电子版）。

（4）第四阶段：乙方在甲方安排专家评审组对送审稿进行专家评审，将专家评审意见反馈给乙方后，根据评审意见完成修改，并于收到专家评审意见之日起30日内并向甲方提交编制成果的终稿（纸质文本一式份和电子版）。

## （三）成果、交付的形式及数量

1、乙方提交给甲方的成果文件

a.《柳州市雒容镇龙岭村、竹桐村、大正村、东塘村村庄规划》说明书、附件

b.《柳州市雒容镇龙岭村、竹桐村、大正村、东塘村村庄规划》规划相关图件

2、成果交付的形式及数量

a.规划设计成果交付的形式为纸质版和电子版；

b.文本说明书文件6套（规格为A3），必须含图纸彩色缩印件（规格为A3）；电子文件光盘1套。

3、采购人配合内容

投标人须详细说明在项目实施过程中，如需采购人支持与协助的相关内容，例如：调研支持、资料提供、座谈安排等。组织的规划调研涉及费用时，相关费用由中标人负责。

四、付款方式

（一）服务期限：12个月或以修改完成规划修编为止。

（二）甲方于乙方交付编制成果初稿之日起10个工作日内，向乙方支付合同金额的30%。

（三）甲方于乙方交付编制成果评审稿之日起10个工作日内，向乙方支付合同金额的40%。

（四）甲方于乙方交付的编制成果送审稿经专家评审通过之日起10个工作日内，向乙方支付合同金额的20%。

（五）甲方于乙方交付编制成果终稿之日起10个工作日内，向乙方支付合同金额的剩余尾款。