## 【01表】表A.0.2-5 总预算表
表A.0.2-5 总预算表
建设项目名称：柘木镇苏家白竹境东村蔬菜产业种植基地内湾口至湾湾里水渠工程
编制范围：柘木镇苏家白竹境东村蔬菜产业种植基地内湾口至湾湾里水渠工程 | [8 empty] | 第 1 页 | 共 1 页 | 01表
| 分项编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 金额（元） |  | 技术经济指标 | 各项费用比例(%) |  | 备注
| 1 | 第100章至第700章合计 |  |  | 1076263.98 |  |  | 100.00
| 100 | 清单 第100章 总 则 |  |  | 19648.46 |  |  | 1.83
| 101 | 通则 |  |  | 3799.24 |  |  | 0.35
| 101-1 | 保险费 |  |  | 3799.24 |  |  | 0.35
| -a | 按合同条款规定，提供建筑工程一切险 | 总额 | 0 / 1 | 1899.62 |  |  | 0.18
| -b | 按合同条款规定，提供第三者责任险 | 总额 | 0 / 1 | 1899.62 |  |  | 0.18
| 102 | 工程管理 |  |  | 15849.22 |  |  | 1.47
| 102-3 | 安全生产费 | 总额 | 0 / 1 | 15849.22 |  |  | 1.47
| 200 | 清单 第200章 路 基 |  |  | 1056615.52 |  |  | 98.17
| 203 | 挖方路基 |  |  | 139501.21 |  |  | 12.96
| 203-1 | 路基挖方 |  |  | 139501.21 |  |  | 12.96
| -a | 挖排水沟土方（渣土运距5km） | m3 | 924.44 | 28038.27 |  | 30.33 | 2.61
| -b | 挖排水沟石方（渣土运距5km） | m3 | 1680.8 | 99940.37 |  | 59.46 | 9.29
| -d | 挖排水沟淤泥（渣土运距5km） | m3 | 328.52 | 7992.89 |  | 24.33 | 0.74
| -g | 排水沟基地夯实 | m2 | 1069.6 | 3529.68 |  | 3.3 | 0.33
| 207 | 坡面排水 |  |  | 917114.31 |  |  | 85.21
| 207-2 | 排水渠 |  |  | 917114.31 |  |  | 85.21
| -a | M7.5浆砌片石 | m3 | 1524.18 | 547668.36 |  | 359.32 | 50.89
| -b | 抹面2cnM10水泥砂浆 | m2 | 2146.84 | 28917.94 |  | 13.47 | 2.69
| -g | C15混凝土排水沟基础 | m3 | 534.8 | 340368.11 |  | 636.44 | 31.62
| -h | 沉降缝沥青麻絮 | m2 | 7.64 | 159.91 |  | 20.93 | 0.01
| 9 | 已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计
| 10 | 清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计 |  |  | 1076263.98 |  |  | 100.00
| 11 | 计日工合计
| 11.1 | 劳务
| 11.2 | 材料
| 11.3 | 施工机械
| 12 | 暂列金额（不含计日工总额）
| 13 | 投标报价 |  |  | 1076263.98 |  |  | 100.00
编制： | [5 empty] | 复核：

## 【02表】表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇
表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表
建设项目名称：柘木镇苏家白竹境东村蔬菜产业种植基地内湾口至湾湾里水渠工程
编制范围：柘木镇苏家白竹境东村蔬菜产业种植基地内湾口至湾湾里水渠工程 | [6 empty] | 第 1 页 | 共 1 页 |  | 02表
代号 | 规格名称 | 单位 | 单价(元) | 总数量 | 分项统计 |  |  |  | 场外运输损耗
[5 empty] | 清单 第200章 路 基 |  |  | 辅助生产 | ％ | 数量
1001001 | 人工 | 工日 | 101.25 | 1910.04 | 1910.04
1051001 | 机械工 | 工日 | 101.25 | 181.828 | 181.828
2001021 | 8～12号铁丝（镀锌铁丝） | kg | 6.02 | 112.308 | 112.308
2003026 | 组合钢模板 | t | 6020 | 0.856 | 0.856
2009028 | 铁件（铁件） | kg | 7.29 | 2711.436 | 2711.436
2009039 | 破碎锤钢钎 | 根 | 2222.22 | 1.849 | 1.849
3001001 | 石油沥青 | t | 4070 | 0.016 | 0.016
3003003 | 柴油（0号,－10号,－20号） | kg | 8.93 | 6004.417 | 6004.417
3005002 | 电 | kW·h | 0.58 | 1390.348 | 1390.348
3005004 | 水 | m3 | 2.72 | 3600.35 | 3600.35
4003001 | 原木（混合规格） | m3 | 884.96 | 2.139 | 2.139
5001013 | PVC塑料管(Φ50mm)（Φ50mm） | m | 6.41 | 96.264 | 96.264
5503005 | 中（粗）砂（混凝土、砂浆用堆方） | m3 | 104.85 | 995.288 | 995.288
5505005 | 片石（码方） | m3 | 92.23 | 1752.807 | 1752.807
5505015 | 碎石（8cm）（最大粒径8cm堆方） | m3 | 101.94 | 452.762 | 452.762
5509002 | 42.5级水泥 | t | 442.48 | 314.037 | 314.037
7801001 | 其他材料费 | 元 | 1 | 6184.465 | 6184.465
7901001 | 设备摊销费 | 元 | 1 | 4022.154 | 4022.154
8001003 | 功率90kW以内履带式推土机（T120A） | 台班 | 1134.14 | 0.368 | 0.368
8001007 | 功率165kW以内履带式推土机（T220带松土器） | 台班 | 2064.23 | 0.439 | 0.439
8001025 | 斗容量0.6m3履带式单斗挖掘机（WY60液压） | 台班 | 878.19 | 4.215 | 4.215
8001027 | 斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机（WY100液压） | 台班 | 1296.57 | 5.067 | 5.067
8001030 | 斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机（WY200A液压） | 台班 | 1628.14 | 18.657 | 18.657
8001045 | 斗容量1.0m3轮胎式装载机（ZL20） | 台班 | 653.77 | 12.193 | 12.193
8001090 | 机械自身质量20t以内振动压路机（YZ18A,YZJ19A） | 台班 | 1613.77 | 0.257 | 0.257
8001093 | 机械自身质量25t以内冲击式压路机 | 台班 | 3637.45 | 0.374 | 0.374
8005002 | 出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机（JD250） | 台班 | 158.2 | 16.579 | 16.579
8005010 | 出料容量400L以内灰浆搅拌机（UJ325） | 台班 | 126.96 | 22.863 | 22.863
8007015 | 装载质量10t以内自卸汽车（QD361） | 台班 | 837.39 | 46.838 | 46.838
8009026 | 提升质量8t以内汽车式起重机（QY8） | 台班 | 746.51 | 12.3 | 12.3
8099001 | 小型机具使用费 | 元 | 1 | 707.006 | 707.006
编制： | [5 empty] | 复核：

## 【03表】表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表
表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表
建设项目名称：柘木镇苏家白竹境东村蔬菜产业种植基地内湾口至湾湾里水渠工程
编制范围：柘木镇苏家白竹境东村蔬菜产业种植基地内湾口至湾湾里水渠工程 | [15 empty] | 第 1 页 | 共 1 页 | 03表
序号 | 分项编号 | 工程名称 | 单位 | 工程量 | 定额直接费(元） | 定额设备购置费（元） | 直接费（元） |  |  |  |  | 设备购置费 | 措施费 | 企业管理费 | 规费 | 利润 (元) | 税金 (元) | 金额合计（元）
[7 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机械使用费 | 合计
[16 empty] | 费率（%） 7.42% | 税率（%） 9.0% | 合计 | 单价
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | 100 | 清单 第100章 总 则 | [15 empty] | 19648.46
2 | 101 | 通则 | [15 empty] | 3799.24
3 | 101～1 | 保险费 | [15 empty] | 3799.24
4 | ～a | 按合同条款规定，提供建筑工程一切险 | 总额 | [14 empty] | 1899.62
5 | ～b | 按合同条款规定，提供第三者责任险 | 总额 | [14 empty] | 1899.62
6 | 102 | 工程管理 | [15 empty] | 15849.22
7 | 102～3 | 安全生产费 | 总额 | [14 empty] | 15849.22
8 | 200 | 清单 第200章 路 基 |  |  | 696354.04 |  | 193391.55 | 503413.73 | 106354.57 | 803159.84 |  |  | 10917.24 | 29660.3 | 70953.54 | 54680.32 | 87243.41 | 1056615.52
9 | 203 | 挖方路基 |  |  | 101509.55 |  | 12118.61 | 12859.63 | 82969.14 | 107947.38 |  |  | 1532.62 | 2989.74 | 7641.28 | 7867.57 | 11518.07 | 139501.21
10 | 203～1 | 路基挖方 |  |  | 101509.55 |  | 12118.61 | 12859.63 | 82969.14 | 107947.38 |  |  | 1532.62 | 2989.74 | 7641.28 | 7867.57 | 11518.07 | 139501.21
11 | ～a | 挖排水沟土方（渣土运距5km） | m3 | 924.44 | 19547.42 |  | 6280.26 |  | 14120.96 | 20401.22 |  |  | 360.53 | 626.94 | 2811.87 | 1523.69 | 2315.18 | 28038.27 | 30.33
12 | ～b | 挖排水沟石方（渣土运距5km） | m3 | 1680.8 | 73647.88 |  | 5513.86 | 12852.14 | 60074.27 | 78440.28 |  |  | 1023.4 | 2146.08 | 4374.43 | 5699.85 | 8251.56 | 99940.37 | 59.46
13 | ～d | 挖排水沟淤泥（渣土运距5km） | m3 | 328.52 | 5780.63 |  | 216.19 |  | 6091.62 | 6307.81 |  |  | 92.25 | 139.29 | 346.15 | 446.1 | 659.84 | 7992.89 | 24.33
14 | ～g | 排水沟基地夯实 | m2 | 1069.6 | 2533.63 |  | 108.3 | 7.49 | 2682.29 | 2798.07 |  |  | 56.45 | 77.43 | 108.84 | 197.93 | 291.48 | 3529.68 | 3.3
15 | 207 | 坡面排水 |  |  | 594844.48 |  | 181272.93 | 490554.1 | 23385.43 | 695212.46 |  |  | 9384.62 | 26670.56 | 63312.26 | 46812.75 | 75725.34 | 917114.31
16 | 207～2 | 排水渠 |  |  | 594844.48 |  | 181272.93 | 490554.1 | 23385.43 | 695212.46 |  |  | 9384.62 | 26670.56 | 63312.26 | 46812.75 | 75725.34 | 917114.31
17 | ～a | M7.5浆砌片石 | m3 | 1524.18 | 349258.52 |  | 101853.33 | 306052.49 | 10874.35 | 418780.17 |  |  | 5384.17 | 15510.57 | 35309.93 | 27465.37 | 45220.52 | 547668.36 | 359.32
18 | ～b | 抹面2cnM10水泥砂浆 | m2 | 2146.84 | 19311.74 |  | 6303.66 | 15084.53 |  | 21388.19 |  |  | 377.28 | 1109.46 | 2111.73 | 1543.25 | 2387.69 | 28917.94 | 13.47
19 | ～g | C15混凝土排水沟基础 | m3 | 534.8 | 226144.5 |  | 73100.48 | 169310.99 | 12511.07 | 254922.53 |  |  | 3620.98 | 10043.08 | 25885.42 | 17793.8 | 28103.92 | 340368.11 | 636.44
20 | ～h | 沉降缝沥青麻絮 | m2 | 7.64 | 129.72 |  | 15.47 | 106.1 |  | 121.57 |  |  | 2.19 | 7.45 | 5.18 | 10.34 | 13.21 | 159.91 | 20.93
合计 |  |  |  |  | 696354.04 |  | 193391.55 | 503413.73 | 106354.57 | 803159.84 |  |  | 10917.24 | 29660.3 | 70953.54 | 54680.32 | 87243.41 | 1076263.98
编制： | [10 empty] | 复核：

## 【04表】表A.0.2-8 综合费率计算表
表A.0.2-8 综合费率计算表
建设项目名称：柘木镇苏家白竹境东村蔬菜产业种植基地内湾口至湾湾里水渠工程
编制范围：柘木镇苏家白竹境东村蔬菜产业种植基地内湾口至湾湾里水渠工程 | [19 empty] | 第 1 页 |  | 共 1 页 |  | 04表
序号 | 工程类别 | 措施费（%） | [11 empty] | 企业管理费（%） | [5 empty] | 规费（%）
|  | 冬季施工增加费 | 雨季施工增加费 | 夜间施工增加费 | 高原地区施工增加费 | 风沙地区施工增加费 | 沿海地区施工增加费 | 行车干扰施工增加费 | 施工辅助费 |  | 工地转移费 | 综合费率 |  | 基本费用 | 主副食运费补贴 | 职工探亲路费 | 职工取暖补贴 | 财务费用 | 综合费率 | 养老保险费 | 失业保险费 | 医疗保险费 | 工伤保险费 | 住房公积金 | 综合费率
[12 empty] | Ⅰ | Ⅱ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
01 | 土方 |  | 1.114 | [5 empty] | 0.521 |  | 0.224 | 1.338 | 0.521 | 2.747 | 0.122 | 0.192 |  | 0.271 | 3.332 | 16 | 0.5 | 7.5 | 1 | 8.5 | 33.5
02 | 石方 |  | 1.018 | [5 empty] | 0.47 |  | 0.176 | 1.194 | 0.47 | 2.792 | 0.108 | 0.204 |  | 0.259 | 3.363 | 16 | 0.5 | 7.5 | 1 | 8.5 | 33.5
03 | 运输 |  | 1.136 | [5 empty] | 0.154 |  | 0.157 | 1.293 | 0.154 | 1.374 | 0.118 | 0.132 |  | 0.264 | 1.888 | 16 | 0.5 | 7.5 | 1 | 8.5 | 33.5
04 | 路面 |  | 1.093 | [5 empty] | 0.818 |  | 0.321 | 1.414 | 0.818 | 2.427 | 0.066 | 0.159 |  | 0.404 | 3.056 | 16 | 0.5 | 7.5 | 1 | 8.5 | 33.5
05 | 隧道 | [7 empty] | 1.195 |  | 0.257 | 0.257 | 1.195 | 3.569 | 0.096 | 0.266 |  | 0.513 | 4.444 | 16 | 0.5 | 7.5 | 1 | 8.5 | 33.5
06 | 构造物Ⅰ |  | 0.753 | [5 empty] | 1.201 |  | 0.262 | 1.015 | 1.201 | 3.587 | 0.114 | 0.274 |  | 0.466 | 4.441 | 16 | 0.5 | 7.5 | 1 | 8.5 | 33.5
06-1 | 构造物Ⅰ(绿化) |  | 0.753 | [5 empty] | 1.201 |  | 0.262 | 1.015 | 1.201 | 3.587 | 0.114 | 0.274 |  | 0.466 | 4.441 | 16 | 0.5 | 7.5 | 1 | 8.5 | 33.5
07 | 构造物Ⅱ |  | 0.883 | [5 empty] | 1.537 |  | 0.333 | 1.216 | 1.537 | 4.726 | 0.126 | 0.348 |  | 0.545 | 5.745 | 16 | 0.5 | 7.5 | 1 | 8.5 | 33.5
08 | 构造物Ⅲ(一般) |  | 1.73 | [5 empty] | 2.729 |  | 0.622 | 2.352 | 2.729 | 5.976 | 0.225 | 0.551 |  | 1.094 | 7.846 | 16 | 0.5 | 7.5 | 1 | 8.5 | 33.5
08-1 | 构造物Ⅲ(室内) | [7 empty] | 2.729 |  | 0.622 | 0.622 | 2.729 | 5.976 | 0.225 | 0.551 |  | 1.094 | 7.846 | 16 | 0.5 | 7.5 | 1 | 8.5 | 33.5
08-2 | 构造物Ⅲ(桥梁) |  | 1.73 | [5 empty] | 2.729 |  | 0.622 | 2.352 | 2.729 | 5.976 | 0.225 | 0.551 |  | 1.094 | 7.846 | 16 | 0.5 | 7.5 | 1 | 8.5 | 33.5
08-3 | 构造物Ⅲ(设备安装) | [7 empty] | 2.729 |  | 0.622 | 0.622 | 2.729 | 5.976 | 0.225 | 0.551 |  | 1.094 | 7.846 | 16 | 0.5 | 7.5 | 1 | 8.5 | 33.5
09 | 技术复杂大桥 |  | 1.052 | [5 empty] | 1.677 |  | 0.389 | 1.441 | 1.677 | 4.143 | 0.101 | 0.208 |  | 0.637 | 5.089 | 16 | 0.5 | 7.5 | 1 | 8.5 | 33.5
10 | 钢材及钢结构(一般) | [7 empty] | 0.564 |  | 0.351 | 0.351 | 0.564 | 2.242 | 0.104 | 0.164 |  | 0.653 | 3.163 | 16 | 0.5 | 7.5 | 1 | 8.5 | 33.5
10-1 | 钢材及钢结构(桥梁) | [7 empty] | 0.564 |  | 0.351 | 0.351 | 0.564 | 2.242 | 0.104 | 0.164 |  | 0.653 | 3.163 | 16 | 0.5 | 7.5 | 1 | 8.5 | 33.5
10-2 | 钢材及钢结构(金属标志牌等) | [7 empty] | 0.564 |  | 0.351 | 0.351 | 0.564 | 2.242 | 0.104 | 0.164 |  | 0.653 | 3.163 | 16 | 0.5 | 7.5 | 1 | 8.5 | 33.5
编制： | [9 empty] | 复核：

## 【04-1表】表A.0.2-9 综合费计算表
表A.0.2-9 综合费计算表
建设项目名称：柘木镇苏家白竹境东村蔬菜产业种植基地内湾口至湾湾里水渠工程
编制范围：柘木镇苏家白竹境东村蔬菜产业种植基地内湾口至湾湾里水渠工程 | [19 empty] | 第 1 页 |  | 共 1 页 |  | 04-1表
序号 | 工程名称 | 措施费 | [11 empty] | 企业管理费 | [5 empty] | 规费
|  | 冬季施工增加费 | 雨季施工增加费 | 夜间施工增加费 | 高原地区施工增加费 | 风沙地区施工增加费 | 沿海地区施工增加费 | 行车干扰施工增加费 | 施工辅助费 |  | 工地转移费 | 综合费用 |  | 基本费用 | 主副食运费补贴 | 职工探亲路费 | 职工取暖补贴 | 财务费用 | 综合费用 | 养老保险费 | 失业保险费 | 医疗保险费 | 工伤保险费 | 住房公积金 | 综合费用
[12 empty] | Ⅰ | Ⅱ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
1 | 挖排水沟土方（渣土运距5km） |  | 183.37 | [5 empty] | 135.86 |  | 41.3 | 224.67 | 135.86 | 492.12 | 22.66 | 40.15 |  | 72.01 | 626.94 | 1342.98 | 41.97 | 629.52 | 83.94 | 713.46 | 2811.87
2 | 挖排水沟石方（渣土运距5km） |  | 645.36 | [5 empty] | 275.3 |  | 102.74 | 748.1 | 275.3 | 1738.33 | 81.78 | 134.1 |  | 191.87 | 2146.08 | 2089.28 | 65.29 | 979.35 | 130.58 | 1109.93 | 4374.43
3 | 挖排水沟淤泥（渣土运距5km） |  | 65.21 | [5 empty] | 16.57 |  | 10.47 | 75.68 | 16.57 | 108.1 | 6.9 | 8.88 |  | 15.41 | 139.29 | 165.32 | 5.17 | 77.5 | 10.33 | 87.83 | 346.15
4 | 排水沟基地夯实 |  | 27.61 | [5 empty] | 20.73 |  | 8.11 | 35.72 | 20.73 | 61.49 | 1.67 | 4.03 |  | 10.24 | 77.43 | 51.98 | 1.62 | 24.37 | 3.25 | 27.62 | 108.84
5 | M7.5浆砌片石 |  | 882.51 | [5 empty] | 4194.6 |  | 307.06 | 1189.57 | 4194.6 | 12527.9 | 398.16 | 956.97 |  | 1627.55 | 15510.57 | 16864.44 | 527.01 | 7905.21 | 1054.03 | 8959.24 | 35309.93
6 | 抹面2cnM10水泥砂浆 |  | 58.43 | [5 empty] | 296.82 |  | 22.03 | 80.46 | 296.82 | 912.67 | 24.33 | 67.21 |  | 105.25 | 1109.46 | 1008.59 | 31.52 | 472.77 | 63.04 | 535.81 | 2111.73
7 | C15混凝土排水沟基础 |  | 671.39 | [5 empty] | 2716 |  | 233.6 | 904.99 | 2716 | 8111.8 | 257.81 | 619.64 |  | 1053.83 | 10043.08 | 12363.19 | 386.35 | 5795.24 | 772.7 | 6567.94 | 25885.42
8 | 沉降缝沥青麻絮 |  | 0.14 | [5 empty] | 1.99 |  | 0.05 | 0.2 | 1.99 | 6.13 | 0.16 | 0.45 |  | 0.71 | 7.45 | 2.48 | 0.08 | 1.16 | 0.16 | 1.32 | 5.18
9 | 合计： |  | 2534.01 | [5 empty] | 7657.86 |  | 725.37 | 3259.38 | 7657.86 | 23958.55 | 793.48 | 1831.42 |  | 3076.86 | 29660.3 | 33888.26 | 1059.01 | 15885.12 | 2118.02 | 18003.14 | 70953.54
编制： | [9 empty] | 复核：

## 【09表】表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总
表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表
建设项目名称：柘木镇苏家白竹境东村蔬菜产业种植基地内湾口至湾湾里水渠工程
编制范围：柘木镇苏家白竹境东村蔬菜产业种植基地内湾口至湾湾里水渠工程 | [10 empty] | 第 1 页 |  | 共 1 页 |  | 09表
序号 | 名称 | 单位 | 代号 | 预算单价 (元) | 备注 | 序号 |  | 名称 | 单位 | 代号 |  | 预算单价 (元) |  | 备注
1 | 人工 | 工日 | 1001001 | 101.25 |  | 31 |  | 小型机具使用费 | 元 | 8099001 |  | 1
2 | 机械工 | 工日 | 1051001 | 101.25 |  | 32 |  | 定额基价 | 元 | 1999 |  | 1
3 | 8～12号铁丝镀锌铁丝 | kg | 2001021 | 6.02
4 | 组合钢模板 | t | 2003026 | 6020
5 | 铁件铁件 | kg | 2009028 | 7.29
6 | 破碎锤钢钎 | 根 | 2009039 | 2222.22
7 | 石油沥青 | t | 3001001 | 4070
8 | 柴油0号,－10号,－20号 | kg | 3003003 | 8.93
9 | 电 | kW·h | 3005002 | 0.58
10 | 水 | m3 | 3005004 | 2.72
11 | 原木混合规格 | m3 | 4003001 | 884.96
12 | PVC塑料管(Φ50mm)Φ50mm | m | 5001013 | 6.41
13 | 中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方 | m3 | 5503005 | 104.85
14 | 片石码方 | m3 | 5505005 | 92.23
15 | 碎石（8cm）最大粒径8cm堆方 | m3 | 5505015 | 101.94
16 | 42.5级水泥 | t | 5509002 | 442.48
17 | 其他材料费 | 元 | 7801001 | 1
18 | 设备摊销费 | 元 | 7901001 | 1
19 | 功率90kW以内履带式推土机T120A | 台班 | 8001003 | 1134.14
20 | 功率165kW以内履带式推土机T220带松土器 | 台班 | 8001007 | 2064.23
21 | 斗容量0.6m3履带式单斗挖掘机WY60液压 | 台班 | 8001025 | 878.19
22 | 斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WY100液压 | 台班 | 8001027 | 1296.57
23 | 斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机WY200A液压 | 台班 | 8001030 | 1628.14
24 | 斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20 | 台班 | 8001045 | 653.77
25 | 机械自身质量20t以内振动压路机YZ18A,YZJ19A | 台班 | 8001090 | 1613.77
26 | 机械自身质量25t以内冲击式压路机 | 台班 | 8001093 | 3637.45
27 | 出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250 | 台班 | 8005002 | 158.2
28 | 出料容量400L以内灰浆搅拌机UJ325 | 台班 | 8005010 | 126.96
29 | 装载质量10t以内自卸汽车QD361 | 台班 | 8007015 | 837.39
30 | 提升质量8t以内汽车式起重机QY8 | 台班 | 8009026 | 746.51
编制： | [6 empty] | 复核：

## 【21-1表】表A.0.3-1 分项工程费计算数据表
表A.0.3-1 分项工程费计算数据表
建设项目名称：柘木镇苏家白竹境东村蔬菜产业种植基地内湾口至湾湾里水渠工程
编制范围：柘木镇苏家白竹境东村蔬菜产业种植基地内湾口至湾湾里水渠 |  | 标准定额库版本号： |  |  |  | 校验码： |  | 第 1 页 | 共 2 页 | 21-1表
分项编号/定额 代号/工料机代号 | 项目、定额或工料机的名称 | 单位 | 数量 |  |  | 输入单价 | 输入金额 | 分项组价类型 或定额子目取费类别 | 定额调整情况或分项算式
1 | 第100章至第700章合计
100 | 清单第100章总则
101 | 通则
101-1 | 保险费
101-1-a | 按合同条款规定，提供建筑工程一切险 | 总额 |  | 1
101-1-b | 按合同条款规定，提供第三者责任险 | 总额 |  | 1
102 | 工程管理
102-3 | 安全生产费 | 总额 |  | 1
200 | 清单第200章路基
203 | 挖方路基
203-1 | 路基挖方
203-1-a | 挖排水沟土方（渣土运距5km） | m3 | 924.44 |  |  | 30.33 | 28038.27
1-3-1-3 | 机械开挖沟槽土方 | 1000m3天然密实方 | 0.9244 |  |  | 16323.76 | 15089.69 | 06.构造物Ⅰ
1-1-11-5换 | 装载质量10t以内自卸汽车运土5km | 1000m3天然密实方 | 0.9244 |  |  | 14008.81 | 12949.75 | 03.运输 | 实际运距(km): 5km;
203-1-b | 挖排水沟石方（渣土运距5km） | m3 | 1680.8 |  |  | 59.46 | 99940.37
1-1-17-1 | 挖掘机带破碎锤破碎软石 | 100m3天然密实方 | 16.808 |  |  | 3684.78 | 61933.74 | 02.石方
1-1-9-10 | 斗容量1.0m3以内挖掘机装软石 | 1000m3天然密实方 | 1.6808 |  |  | 4322.99 | 7266.08 | 02.石方
1-1-11-19换 | 装载质量10t以内自卸汽车运石5km | 1000m3天然密实方 | 1.6808 |  |  | 18286.39 | 30735.77 | 03.运输 | 实际运距(km): 5km;
203-1-d | 挖排水沟淤泥（渣土运距5km） | m3 | 328.52 |  |  | 24.33 | 7992.89
1-1-2-5 | 挖掘机挖装淤泥、流沙 | 1000m3 | 0.3285 |  |  | 8917.38 | 2929.36 | 01.土方
1-1-11-5换 | 装载质量10t以内自卸汽车运土5km | 1000m3天然密实方 | 0.3285 |  |  | 15409.69 | 5062.08 | 03.运输 | 实际运距(km): 5km;定额*1.1;
203-1-g | 排水沟基地夯实 | m2 | 1069.6 |  |  | 3.3 | 3529.68
1-2-18-1 | 冲击压实(冲压20遍) | 1000m2 | 1.0696 |  |  | 3300.48 | 3530.19 | 04.路面
207 | 坡面排水
207-2 | 排水渠
207-2-a | M7.5浆砌片石 | m3 | 1524.18 |  |  | 359.32 | 547668.36
1-3-3-1换 | 浆砌片石边沟、排水沟 | 10m3实体 | 152.418 |  |  | 3593.22 | 547670.73 | 06.构造物Ⅰ | [5509001] 换 [5509002];
207-2-b | 抹面2cnM10水泥砂浆 | m2 | 2146.84 |  |  | 13.47 | 28917.93
4-11-6-17换 | 水泥砂浆抹面(厚2cm) | 100m2 | 21.4684 |  |  | 1346.98 | 28917.59 | 07.构造物Ⅱ | [5509001] 换 [5509002];
207-2-g | C15混凝土排水沟基础 | m3 | 534.8 |  |  | 636.44 | 340368.11
1-4-19-2换 | 现浇混凝土挡土墙 | 10m3 | 53.48 |  |  | 6364.43 | 340369.73 | 06.构造物Ⅰ | 普C20-32.5-8 换 普C15-32.5-8;[5509001] 换 [5509002];
207-2-h | 沉降缝沥青麻絮 | m2 | 7.64 |  |  | 20.93 | 159.91
4-11-1-1 | 沥青麻絮沉降缝 | 10m2 | 0.764 |  |  | 209.35 | 159.94 | 07.构造物Ⅱ
9 | 已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计
10 | 清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计
编制： |  |  |  |  | 复核：
表A.0.3-1 分项工程费计算数据表
建设项目名称：柘木镇苏家白竹境东村蔬菜产业种植基地内湾口至湾湾里水渠工程
编制范围：柘木镇苏家白竹境东村蔬菜产业种植基地内湾口至湾湾里水渠 |  | 标准定额库版本号： |  |  |  | 校验码： |  | 第 2 页 | 共 2 页 | 21-1表
分项编号/定额 代号/工料机代号 | 项目、定额或工料机的名称 | 单位 | 数量 |  |  | 输入单价 | 输入金额 | 分项组价类型 或定额子目取费类别 | 定额调整情况或分项算式
11 | 计日工合计
11.1 | 劳务
11.2 | 材料
11.3 | 施工机械
12 | 暂列金额（不含计日工总额）
13 | 投标报价
编制： |  |  |  |  | 复核：

## 【21-2表】表A.0.3-2 分项工程预算表
表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：柘木镇苏家白竹境东村蔬菜产业种植基地内湾口至湾湾里水渠工程
分项编号：-a |  |  | 工程名称：挖排水沟土方（渣土运距5km） | [7 empty] | 单位：m3 |  |  |  | 数量：924.44 |  |  |  | 单价： |  |  | 30.33 |  | 第 1 页 |  |  | 共 8 页 |  |  | 21-2表
代 号 | 工 程 项 目 |  |  |  |  | 开挖沟槽 |  |  |  | 自卸汽车运土、石方 | [17 empty] | 合 计
| 工 程 细 目 |  |  |  |  | 机械开挖沟槽土方 |  |  |  | 装载质量10t以内自卸汽车运土5km
| 定 额 单 位 |  |  |  |  | 1000m3天然密实方 |  |  |  | 1000m3天然密实方
| 工 程 数 量 |  |  |  |  | 0.9244 |  |  |  | 0.9244
| 定 额 表 号 |  |  |  |  | 1～3～1～3 |  |  |  | 1～1～11～5改
| 工、料、机名称 |  |  | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 |  | 金额(元) | 定额 |  | 数量 |  | 金额(元) |  |  | 定额 | 数量 |  |  | 金额(元) |  | 定额 |  | 数量 | 金额(元) |  | 数量 | 金额(元)
1001001 | 人工 |  |  | 工日 | 101.25 | 67.1 | 62.03 |  | 6280.26 | [18 empty] | 62.03 | 6280.26
8001025 | 斗容量0.6m3履带式单斗挖掘机WY60液压 |  |  | 台班 | 878.19 | 4.56 | 4.22 |  | 3701.8 | [18 empty] | 4.22 | 3701.8
8007015 | 装载质量10t以内自卸汽车QD361 |  |  | 台班 | 837.39 |  |  |  |  | 13.46 |  | 12.44 |  | 10419.16 | [13 empty] | 12.44 | 10419.16
9999001 | 定额基价 |  |  | 元 | 1 | 10927 | 10101 |  | 10101 | 10219 |  | 9446 |  | 9446 | [13 empty] | 19547 | 19547
| 直接费 |  |  | 元 |  |  |  |  | 9982.06 |  |  |  |  | 10419.16 | [14 empty] | 20401.22
| 措施费 | Ⅰ |  | 元 |  | 10101.25 | 1.015 | % | 102.53 | 9446.16 |  | 1.293 | % | 122.14 | [14 empty] | 224.67
|  | Ⅱ |  | 元 |  | 10101.25 | 1.201 | % | 121.32 | 9446.16 |  | 0.154 | % | 14.55 | [14 empty] | 135.86
| 企业管理费 |  |  | 元 |  | 10101.25 | 4.441 | % | 448.6 | 9446.16 |  | 1.888 | % | 178.34 | [14 empty] | 626.94
| 规费 |  |  | 元 |  | 7133.85 | 33.5 | % | 2389.84 | 1259.79 |  | 33.5 | % | 422.03 | [14 empty] | 2811.87
| 利润 |  |  | 元 |  | 10773.69 | 7.42 | % | 799.41 | 9761.2 |  | 7.42 | % | 724.28 | [14 empty] | 1523.69
| 税金 |  |  | 元 |  | 13843.74 | 9 | % | 1245.94 | 11880.5 |  | 9 | % | 1069.25 | [14 empty] | 2315.18
| 金额合计 |  |  | 元 |  |  |  |  | 15089.69 |  |  |  |  | 12949.75 | [14 empty] | 28039.43
编制： | [15 empty] | 复核：
表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：柘木镇苏家白竹境东村蔬菜产业种植基地内湾口至湾湾里水渠工程
分项编号：-b |  |  | 工程名称：挖排水沟石方（渣土运距5km） | [7 empty] | 单位：m3 |  |  |  | 数量：1680.8 |  |  |  | 单价： |  |  | 59.46 |  | 第 2 页 |  |  | 共 8 页 |  |  | 21-2表
代 号 | 工 程 项 目 |  |  |  |  | 挖掘机带破碎锤破碎石方 |  |  |  | 挖掘机挖装土、石方 | [6 empty] | 自卸汽车运土、石方 | [10 empty] | 合 计
| 工 程 细 目 |  |  |  |  | 挖掘机带破碎锤破碎软石 |  |  |  | 斗容量1.0m3以内挖掘机装软石 | [6 empty] | 装载质量10t以内自卸汽车运石5km
| 定 额 单 位 |  |  |  |  | 100m3天然密实方 |  |  |  | 1000m3天然密实方 | [6 empty] | 1000m3天然密实方
| 工 程 数 量 |  |  |  |  | 16.808 |  |  |  | 1.6808 | [6 empty] | 1.6808
| 定 额 表 号 |  |  |  |  | 1～1～17～1 |  |  |  | 1～1～9～10 | [6 empty] | 1～1～11～19改
| 工、料、机名称 |  |  | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 |  | 金额(元) | 定额 |  | 数量 |  | 金额(元) |  |  | 定额 | 数量 |  |  | 金额(元) |  | 定额 |  | 数量 | 金额(元) |  | 数量 | 金额(元)
1001001 | 人工 |  |  | 工日 | 101.25 | 2.9 | 48.74 |  | 4935.25 | 3.4 |  | 5.71 |  | 578.62 | [13 empty] | 54.46 | 5513.86
2009039 | 破碎锤钢钎 |  |  | 根 | 2222.22 | 0.11 | 1.85 |  | 4108.62 | [18 empty] | 1.85 | 4108.62
7801001 | 其他材料费 |  |  | 元 | 1 | 280.9 | 4721.37 |  | 4721.37 | [18 empty] | 4721.37 | 4721.37
7901001 | 设备摊销费 |  |  | 元 | 1 | 239.3 | 4022.15 |  | 4022.15 | [18 empty] | 4022.15 | 4022.15
8001027 | 斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WY100液压 |  |  | 台班 | 1296.57 |  |  |  |  | 2.28 |  | 3.83 |  | 4968.75 | [13 empty] | 3.83 | 4968.75
8001030 | 斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机WY200A液压 |  |  | 台班 | 1628.14 | 1.11 | 18.66 |  | 30376.01 | [18 empty] | 18.66 | 30376.01
8007015 | 装载质量10t以内自卸汽车QD361 |  |  | 台班 | 837.39 | [11 empty] | 17.57 | 29.53 |  |  | 24729.51 | [6 empty] | 29.53 | 24729.51
9999001 | 定额基价 |  |  | 元 | 1 | 2739 | 46041 |  | 46041 | 3086 |  | 5187 |  | 5187 |  |  | 13339 | 22420 |  |  | 22420 | [6 empty] | 73648 | 73648
| 直接费 |  |  | 元 |  |  |  |  | 48163.4 |  |  |  |  | 5547.36 | [6 empty] | 24729.51 | [7 empty] | 78440.28
| 措施费 | Ⅰ |  | 元 |  | 33188.7 | 1.194 | % | 396.27 | 5186.91 |  | 1.194 | % | 61.93 |  |  | 22420.14 | 1.293 |  | % | 289.89 | [7 empty] | 748.1
|  | Ⅱ |  | 元 |  | 46040.84 | 0.47 | % | 216.39 | 5186.91 |  | 0.47 | % | 24.38 |  |  | 22420.14 | 0.154 |  | % | 34.53 | [7 empty] | 275.3
| 企业管理费 |  |  | 元 |  | 46040.84 | 3.363 | % | 1548.35 | 5186.91 |  | 3.363 | % | 174.44 |  |  | 22420.14 | 1.888 |  | % | 423.29 | [7 empty] | 2146.08
| 规费 |  |  | 元 |  | 8713.27 | 33.5 | % | 2918.94 | 1354.64 |  | 33.5 | % | 453.8 |  |  | 2990.08 | 33.5 |  | % | 1001.68 | [7 empty] | 4374.43
| 利润 |  |  | 元 |  | 48201.85 | 7.42 | % | 3576.58 | 5447.65 |  | 7.42 | % | 404.22 |  |  | 23167.84 | 7.42 |  | % | 1719.05 | [7 empty] | 5699.85
| 税金 |  |  | 元 |  | 56819.94 | 9 | % | 5113.8 | 6666.13 |  | 9 | % | 599.95 |  |  | 28197.96 | 9 |  | % | 2537.82 | [7 empty] | 8251.56
| 金额合计 |  |  | 元 |  |  |  |  | 61933.74 |  |  |  |  | 7266.08 | [6 empty] | 30735.77 | [7 empty] | 99935.59
编制： | [15 empty] | 复核：
表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：柘木镇苏家白竹境东村蔬菜产业种植基地内湾口至湾湾里水渠工程
分项编号：-d |  |  | 工程名称：挖排水沟淤泥（渣土运距5km） | [7 empty] | 单位：m3 |  |  |  | 数量：328.52 |  |  |  | 单价： |  |  | 24.33 |  | 第 3 页 |  |  | 共 8 页 |  |  | 21-2表
代 号 | 工 程 项 目 |  |  |  |  | 挖淤泥、湿土、流沙 |  |  |  | 自卸汽车运土、石方 | [17 empty] | 合 计
| 工 程 细 目 |  |  |  |  | 挖掘机挖装淤泥、流沙 |  |  |  | 装载质量10t以内自卸汽车运土5km
| 定 额 单 位 |  |  |  |  | 1000m3 |  |  |  | 1000m3天然密实方
| 工 程 数 量 |  |  |  |  | 0.3285 |  |  |  | 0.3285
| 定 额 表 号 |  |  |  |  | 1～1～2～5 |  |  |  | 1～1～11～5,定额*1.1,改
| 工、料、机名称 |  |  | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 |  | 金额(元) | 定额 |  | 数量 |  | 金额(元) |  |  | 定额 | 数量 |  |  | 金额(元) |  | 定额 |  | 数量 | 金额(元) |  | 数量 | 金额(元)
1001001 | 人工 |  |  | 工日 | 101.25 | 6.5 | 2.14 |  | 216.19 | [18 empty] | 2.14 | 216.19
8001003 | 功率90kW以内履带式推土机T120A |  |  | 台班 | 1134.14 | 1.12 | 0.37 |  | 417.27 | [18 empty] | 0.37 | 417.27
8001027 | 斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WY100液压 |  |  | 台班 | 1296.57 | 3.76 | 1.24 |  | 1601.47 | [18 empty] | 1.24 | 1601.47
8007015 | 装载质量10t以内自卸汽车QD361 |  |  | 台班 | 837.39 |  |  |  |  | 14.81 |  | 4.86 |  | 4072.87 | [13 empty] | 4.86 | 4072.87
9999001 | 定额基价 |  |  | 元 | 1 | 6356 | 2088 |  | 2088 | 11241 |  | 3693 |  | 3693 | [13 empty] | 5781 | 5781
| 直接费 |  |  | 元 |  |  |  |  | 2234.94 |  |  |  |  | 4072.87 | [14 empty] | 6307.81
| 措施费 | Ⅰ |  | 元 |  | 2088.1 | 1.338 | % | 27.94 | 3692.53 |  | 1.293 | % | 47.74 | [14 empty] | 75.68
|  | Ⅱ |  | 元 |  | 2088.1 | 0.521 | % | 10.88 | 3692.53 |  | 0.154 | % | 5.69 | [14 empty] | 16.57
| 企业管理费 |  |  | 元 |  | 2088.1 | 3.332 | % | 69.58 | 3692.53 |  | 1.888 | % | 69.71 | [14 empty] | 139.29
| 规费 |  |  | 元 |  | 540.82 | 33.5 | % | 181.17 | 492.46 |  | 33.5 | % | 164.97 | [14 empty] | 346.15
| 利润 |  |  | 元 |  | 2196.5 | 7.42 | % | 162.98 | 3815.67 |  | 7.42 | % | 283.12 | [14 empty] | 446.1
| 税金 |  |  | 元 |  | 2687.49 | 9 | % | 241.87 | 4644.11 |  | 9 | % | 417.97 | [14 empty] | 659.84
| 金额合计 |  |  | 元 |  |  |  |  | 2929.36 |  |  |  |  | 5062.08 | [14 empty] | 7991.44
编制： | [15 empty] | 复核：
表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：柘木镇苏家白竹境东村蔬菜产业种植基地内湾口至湾湾里水渠工程
分项编号：-g |  |  | 工程名称：排水沟基地夯实 | [7 empty] | 单位：m2 |  |  |  | 数量：1069.6 |  |  |  | 单价： |  |  | 3.3 |  | 第 4 页 |  |  | 共 8 页 |  |  | 21-2表
代 号 | 工 程 项 目 |  |  |  |  | 冲击压实 | [21 empty] | 合 计
| 工 程 细 目 |  |  |  |  | 冲击压实(冲压20遍)
| 定 额 单 位 |  |  |  |  | 1000m2
| 工 程 数 量 |  |  |  |  | 1.0696
| 定 额 表 号 |  |  |  |  | 1～2～18～1
| 工、料、机名称 |  |  | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 |  | 金额(元) | 定额 |  | 数量 |  | 金额(元) |  |  | 定额 | 数量 |  |  | 金额(元) |  | 定额 |  | 数量 | 金额(元) |  | 数量 | 金额(元)
1001001 | 人工 |  |  | 工日 | 101.25 | 1 | 1.07 |  | 108.3 | [18 empty] | 1.07 | 108.3
7801001 | 其他材料费 |  |  | 元 | 1 | 7 | 7.49 |  | 7.49 | [18 empty] | 7.49 | 7.49
8001007 | 功率165kW以内履带式推土机T220带松土器 |  |  | 台班 | 2064.23 | 0.41 | 0.44 |  | 905.24 | [18 empty] | 0.44 | 905.24
8001090 | 机械自身质量20t以内振动压路机YZ18A,YZJ19A |  |  | 台班 | 1613.77 | 0.24 | 0.26 |  | 414.26 | [18 empty] | 0.26 | 414.26
8001093 | 机械自身质量25t以内冲击式压路机 |  |  | 台班 | 3637.45 | 0.35 | 0.37 |  | 1361.72 | [18 empty] | 0.37 | 1361.72
8099001 | 小型机具使用费 |  |  | 元 | 1 | 1 | 1.07 |  | 1.07 | [18 empty] | 1.07 | 1.07
9999001 | 定额基价 |  |  | 元 | 1 | 2369 | 2534 |  | 2534 | [18 empty] | 2534 | 2534
| 直接费 |  |  | 元 |  |  |  |  | 2798.07 | [19 empty] | 2798.07
| 措施费 | Ⅰ |  | 元 |  | 2526.14 | 1.414 | % | 35.72 | [19 empty] | 35.72
|  | Ⅱ |  | 元 |  | 2533.63 | 0.818 | % | 20.73 | [19 empty] | 20.73
| 企业管理费 |  |  | 元 |  | 2533.63 | 3.056 | % | 77.43 | [19 empty] | 77.43
| 规费 |  |  | 元 |  | 324.89 | 33.5 | % | 108.84 | [19 empty] | 108.84
| 利润 |  |  | 元 |  | 2667.51 | 7.42 | % | 197.93 | [19 empty] | 197.93
| 税金 |  |  | 元 |  | 3238.71 | 9 | % | 291.48 | [19 empty] | 291.48
| 金额合计 |  |  | 元 |  |  |  |  | 3530.19 | [19 empty] | 3530.19
编制： | [15 empty] | 复核：
表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：柘木镇苏家白竹境东村蔬菜产业种植基地内湾口至湾湾里水渠工程
分项编号：-a |  |  | 工程名称：M7.5浆砌片石 | [7 empty] | 单位：m3 |  |  |  | 数量：1524.18 |  |  |  | 单价： |  |  | 359.32 |  | 第 5 页 |  |  | 共 8 页 |  |  | 21-2表
代 号 | 工 程 项 目 |  |  |  |  | 石砌边沟、排水沟、截水沟、急流槽 | [21 empty] | 合 计
| 工 程 细 目 |  |  |  |  | 浆砌片石边沟、排水沟
| 定 额 单 位 |  |  |  |  | 10m3实体
| 工 程 数 量 |  |  |  |  | 152.418
| 定 额 表 号 |  |  |  |  | 1～3～3～1改
| 工、料、机名称 |  |  | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 |  | 金额(元) | 定额 |  | 数量 |  | 金额(元) |  |  | 定额 | 数量 |  |  | 金额(元) |  | 定额 |  | 数量 | 金额(元) |  | 数量 | 金额(元)
1001001 | 人工 |  |  | 工日 | 101.25 | 6.6 | 1005.96 |  | 101853.33 | [18 empty] | 1005.96 | 101853.33
3005004 | 水 |  |  | m3 | 2.72 | 18 | 2743.52 |  | 7462.39 | [18 empty] | 2743.52 | 7462.39
5503005 | 中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方 |  |  | m3 | 104.85 | 4.17 | 635.58 |  | 66640.88 | [18 empty] | 635.58 | 66640.88
5505005 | 片石码方 |  |  | m3 | 92.23 | 11.5 | 1752.81 |  | 161661.39 | [18 empty] | 1752.81 | 161661.39
5509002 | 42.5级水泥 |  |  | t | 442.48 | 1.04 | 158.06 |  | 69937.27 | [18 empty] | 158.06 | 69937.27
7801001 | 其他材料费 |  |  | 元 | 1 | 2.3 | 350.56 |  | 350.56 | [18 empty] | 350.56 | 350.56
8001045 | 斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20 |  |  | 台班 | 653.77 | 0.08 | 12.19 |  | 7971.71 | [18 empty] | 12.19 | 7971.71
8005010 | 出料容量400L以内灰浆搅拌机UJ325 |  |  | 台班 | 126.96 | 0.15 | 22.86 |  | 2902.65 | [18 empty] | 22.86 | 2902.65
9999001 | 定额基价 |  |  | 元 | 1 | 2291 | 349259 |  | 349259 | [18 empty] | 349259 | 349259
| 直接费 |  |  | 元 |  |  |  |  | 418780.17 | [19 empty] | 418780.17
| 措施费 | Ⅰ |  | 元 |  | 117199.4 | 1.015 | % | 1189.57 | [19 empty] | 1189.57
|  | Ⅱ |  | 元 |  | 349258.52 | 1.201 | % | 4194.59 | [19 empty] | 4194.6
| 企业管理费 |  |  | 元 |  | 349258.52 | 4.441 | % | 15510.57 | [19 empty] | 15510.57
| 规费 |  |  | 元 |  | 105402.76 | 33.5 | % | 35309.93 | [19 empty] | 35309.93
| 利润 |  |  | 元 |  | 370153.26 | 7.42 | % | 27465.37 | [19 empty] | 27465.37
| 税金 |  |  | 元 |  | 502450.21 | 9 | % | 45220.52 | [19 empty] | 45220.52
| 金额合计 |  |  | 元 |  |  |  |  | 547670.73 | [19 empty] | 547670.73
编制： | [15 empty] | 复核：
表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：柘木镇苏家白竹境东村蔬菜产业种植基地内湾口至湾湾里水渠工程
分项编号：-b |  |  | 工程名称：抹面2cnM10水泥砂浆 | [7 empty] | 单位：m2 |  |  |  | 数量：2146.84 |  |  |  | 单价： |  |  | 13.47 |  | 第 6 页 |  |  | 共 8 页 |  |  | 21-2表
代 号 | 工 程 项 目 |  |  |  |  | 水泥砂浆勾缝及抹面 | [21 empty] | 合 计
| 工 程 细 目 |  |  |  |  | 水泥砂浆抹面(厚2cm)
| 定 额 单 位 |  |  |  |  | 100m2
| 工 程 数 量 |  |  |  |  | 21.4684
| 定 额 表 号 |  |  |  |  | 4～11～6～17改
| 工、料、机名称 |  |  | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 |  | 金额(元) | 定额 |  | 数量 |  | 金额(元) |  |  | 定额 | 数量 |  |  | 金额(元) |  | 定额 |  | 数量 | 金额(元) |  | 数量 | 金额(元)
1001001 | 人工 |  |  | 工日 | 101.25 | 2.9 | 62.26 |  | 6303.66 | [18 empty] | 62.26 | 6303.66
3005004 | 水 |  |  | m3 | 2.72 | 15 | 322.03 |  | 875.91 | [18 empty] | 322.03 | 875.91
5503005 | 中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方 |  |  | m3 | 104.85 | 2.78 | 59.68 |  | 6257.67 | [18 empty] | 59.68 | 6257.67
5509002 | 42.5级水泥 |  |  | t | 442.48 | 0.84 | 17.97 |  | 7950.95 | [18 empty] | 17.97 | 7950.95
9999001 | 定额基价 |  |  | 元 | 1 | 900 | 19312 |  | 19312 | [18 empty] | 19312 | 19312
| 直接费 |  |  | 元 |  |  |  |  | 21388.19 | [19 empty] | 21388.19
| 措施费 | Ⅰ |  | 元 |  | 6616.82 | 1.216 | % | 80.46 | [19 empty] | 80.46
|  | Ⅱ |  | 元 |  | 19311.74 | 1.537 | % | 296.82 | [19 empty] | 296.82
| 企业管理费 |  |  | 元 |  | 19311.74 | 5.745 | % | 1109.46 | [19 empty] | 1109.46
| 规费 |  |  | 元 |  | 6303.66 | 33.5 | % | 2111.73 | [19 empty] | 2111.73
| 利润 |  |  | 元 |  | 20798.48 | 7.42 | % | 1543.25 | [19 empty] | 1543.25
| 税金 |  |  | 元 |  | 26529.9 | 9 | % | 2387.69 | [19 empty] | 2387.69
| 金额合计 |  |  | 元 |  |  |  |  | 28917.6 | [19 empty] | 28917.6
编制： | [15 empty] | 复核：
表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：柘木镇苏家白竹境东村蔬菜产业种植基地内湾口至湾湾里水渠工程
分项编号：-g |  |  | 工程名称：C15混凝土排水沟基础 | [7 empty] | 单位：m3 |  |  |  | 数量：534.8 |  |  |  | 单价： |  |  | 636.44 |  | 第 7 页 |  |  | 共 8 页 |  |  | 21-2表
代 号 | 工 程 项 目 |  |  |  |  | 现浇混凝土挡土墙 | [21 empty] | 合 计
| 工 程 细 目 |  |  |  |  | 现浇混凝土挡土墙
| 定 额 单 位 |  |  |  |  | 10m3
| 工 程 数 量 |  |  |  |  | 53.48
| 定 额 表 号 |  |  |  |  | 1～4～19～2改
| 工、料、机名称 |  |  | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 |  | 金额(元) | 定额 |  | 数量 |  | 金额(元) |  |  | 定额 | 数量 |  |  | 金额(元) |  | 定额 |  | 数量 | 金额(元) |  | 数量 | 金额(元)
1001001 | 人工 |  |  | 工日 | 101.25 | 13.5 | 721.98 |  | 73100.48 | [18 empty] | 721.98 | 73100.48
2001021 | 8～12号铁丝镀锌铁丝 |  |  | kg | 6.02 | 2.1 | 112.31 |  | 676.09 | [18 empty] | 112.31 | 676.09
2003026 | 组合钢模板 |  |  | t | 6020 | 0.02 | 0.86 |  | 5151.19 | [18 empty] | 0.86 | 5151.19
2009028 | 铁件铁件 |  |  | kg | 7.29 | 50.7 | 2711.44 |  | 19766.37 | [18 empty] | 2711.44 | 19766.37
3005004 | 水 |  |  | m3 | 2.72 | 10 | 534.8 |  | 1454.66 | [18 empty] | 534.8 | 1454.66
4003001 | 原木混合规格 |  |  | m3 | 884.96 | 0.04 | 2.14 |  | 1893.11 | [18 empty] | 2.14 | 1893.11
5001013 | PVC塑料管(Φ50mm)Φ50mm |  |  | m | 6.41 | 1.8 | 96.26 |  | 617.05 | [18 empty] | 96.26 | 617.05
5503005 | 中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方 |  |  | m3 | 104.85 | 5.61 | 300.02 |  | 31457.39 | [18 empty] | 300.02 | 31457.39
5505015 | 碎石（8cm）最大粒径8cm堆方 |  |  | m3 | 101.94 | 8.47 | 452.76 |  | 46154.53 | [18 empty] | 452.76 | 46154.53
5509002 | 42.5级水泥 |  |  | t | 442.48 | 2.58 | 138.01 |  | 61076.35 | [18 empty] | 138.01 | 61066.88
7801001 | 其他材料费 |  |  | 元 | 1 | 19.9 | 1064.25 |  | 1064.25 | [18 empty] | 1064.25 | 1064.25
8005002 | 出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250 |  |  | 台班 | 158.2 | 0.31 | 16.58 |  | 2622.77 | [18 empty] | 16.58 | 2622.77
8009026 | 提升质量8t以内汽车式起重机QY8 |  |  | 台班 | 746.51 | 0.23 | 12.3 |  | 9182.37 | [18 empty] | 12.3 | 9182.37
8099001 | 小型机具使用费 |  |  | 元 | 1 | 13.2 | 705.94 |  | 705.94 | [18 empty] | 705.94 | 705.94
9999001 | 定额基价 |  |  | 元 | 1 | 4228 | 226137 |  | 226137 | [18 empty] | 226137 | 226137
| 直接费 |  |  | 元 |  |  |  |  | 254922.53 | [19 empty] | 254922.53
| 措施费 | Ⅰ |  | 元 |  | 89161.29 | 1.015 | % | 904.99 | [19 empty] | 904.99
|  | Ⅱ |  | 元 |  | 226144.5 | 1.201 | % | 2716 | [19 empty] | 2716
| 企业管理费 |  |  | 元 |  | 226144.5 | 4.441 | % | 10043.08 | [19 empty] | 10043.08
| 规费 |  |  | 元 |  | 77269.91 | 33.5 | % | 25885.42 | [19 empty] | 25885.42
| 利润 |  |  | 元 |  | 239808.56 | 7.42 | % | 17793.8 | [19 empty] | 17793.8
| 税金 |  |  | 元 |  | 312265.81 | 9 | % | 28103.92 | [19 empty] | 28103.92
| 金额合计 |  |  | 元 |  |  |  |  | 340369.73 | [19 empty] | 340369.73
编制： | [15 empty] | 复核：
表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：柘木镇苏家白竹境东村蔬菜产业种植基地内湾口至湾湾里水渠工程
分项编号：-h |  |  | 工程名称：沉降缝沥青麻絮 | [7 empty] | 单位：m2 |  |  |  | 数量：7.64 |  |  |  | 单价： |  |  | 20.93 |  | 第 8 页 |  |  | 共 8 页 |  |  | 21-2表
代 号 | 工 程 项 目 |  |  |  |  | 沥青麻絮沉降缝 | [21 empty] | 合 计
| 工 程 细 目 |  |  |  |  | 沥青麻絮沉降缝
| 定 额 单 位 |  |  |  |  | 10m2
| 工 程 数 量 |  |  |  |  | 0.764
| 定 额 表 号 |  |  |  |  | 4～11～1～1
| 工、料、机名称 |  |  | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 |  | 金额(元) | 定额 |  | 数量 |  | 金额(元) |  |  | 定额 | 数量 |  |  | 金额(元) |  | 定额 |  | 数量 | 金额(元) |  | 数量 | 金额(元)
1001001 | 人工 |  |  | 工日 | 101.25 | 0.2 | 0.15 |  | 15.47 | [18 empty] | 0.15 | 15.47
3001001 | 石油沥青 |  |  | t | 4070 | 0.02 | 0.02 |  | 65.3 | [18 empty] | 0.02 | 65.3
7801001 | 其他材料费 |  |  | 元 | 1 | 53.4 | 40.8 |  | 40.8 | [18 empty] | 40.8 | 40.8
9999001 | 定额基价 |  |  | 元 | 1 | 170 | 130 |  | 130 | [18 empty] | 130 | 130
| 直接费 |  |  | 元 |  |  |  |  | 121.57 | [19 empty] | 121.57
| 措施费 | Ⅰ |  | 元 |  | 16.24 | 1.216 | % | 0.2 | [19 empty] | 0.2
|  | Ⅱ |  | 元 |  | 129.71 | 1.537 | % | 1.99 | [19 empty] | 1.99
| 企业管理费 |  |  | 元 |  | 129.72 | 5.745 | % | 7.45 | [19 empty] | 7.45
| 规费 |  |  | 元 |  | 15.47 | 33.5 | % | 5.18 | [19 empty] | 5.18
| 利润 |  |  | 元 |  | 139.35 | 7.42 | % | 10.34 | [19 empty] | 10.34
| 税金 |  |  | 元 |  | 146.73 | 9 | % | 13.21 | [19 empty] | 13.21
| 金额合计 |  |  | 元 |  |  |  |  | 159.94 | [19 empty] | 159.94
编制： | [15 empty] | 复核：

## 【24表】表A.0.3-6 施工机械台班单价计算表
表A.0.3-6 施工机械台班单价计算表
建设项目名称：柘木镇苏家白竹境东村蔬菜产业种植基地内湾口至湾湾里水渠工程
编制范围：柘木镇苏家白竹境东村蔬菜产业种植基地内湾口至湾湾里水渠工程 | [18 empty] | 第 1 页 |  | 共 1 页 |  | 24表
序号 | 代号 | 机械名称 | 台班单价（元） | 不变费用(元) |  | 可变费用（元）
|  |  |  | 调整系数： |  | 机械工 |  | 重油 |  | 汽油 |  |  | 柴油 |  | 煤 |  | 电 |  | 水 |  | 木柴 |  | 车船税 | 合计
|  |  |  | 1.0 |  | 101.25元/工日 |  | --元/kg |  | --元/kg |  |  | 8.93元/kg |  | --元/t |  | 0.58元/kw.h |  | --元/m3 |  | --元/kg
|  |  |  | 定额 | 调整值 | 定额 | 费用 | 定额 | 费用 | 定额 | 费用 |  | 定额 | 费用 | 定额 | 费用 | 定额 | 费用 | 定额 | 费用 | 定额 | 费用
1 | 8001003 | 功率90kW以内履带式推土机 | 1134.14 | 347.89 | 347.89 | 2 | 202.5 | [5 empty] | 65.37 | 583.754 | [9 empty] | 786.254
2 | 8001007 | 功率165kW以内履带式推土机 | 2064.23 | 787 | 787 | 2 | 202.5 | [5 empty] | 120.35 | 1074.726 | [9 empty] | 1277.226
3 | 8001025 | 斗容量0.6m3履带式单斗挖掘机 | 878.19 | 341.26 | 341.26 | 2 | 202.5 | [5 empty] | 37.45 | 334.429 | [9 empty] | 536.929
4 | 8001027 | 斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机 | 1296.57 | 425.12 | 425.12 | 2 | 202.5 | [5 empty] | 74.91 | 668.946 | [9 empty] | 871.446
5 | 8001030 | 斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机 | 1628.14 | 604.71 | 604.71 | 2 | 202.5 | [5 empty] | 91.93 | 820.935 | [9 empty] | 1023.435
6 | 8001045 | 斗容量1.0m3轮胎式装载机 | 653.77 | 114.16 | 114.16 | 1 | 101.25 | [5 empty] | 49.03 | 437.838 | [8 empty] | 0.52 | 539.608
7 | 8001090 | 机械自身质量20t以内振动压路机 | 1613.77 | 468.26 | 468.26 | 2 | 202.5 | [5 empty] | 105.6 | 943.008 | [9 empty] | 1145.508
8 | 8001093 | 机械自身质量25t以内冲击式压路机 | 3637.45 | 848.73 | 848.73 | 2 | 202.5 | [5 empty] | 289.61 | 2586.217 | [9 empty] | 2788.717
9 | 8005002 | 出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机 | 158.20 | 25.51 | 25.51 | 1 | 101.25 | [9 empty] | 54.2 | 31.436 | [5 empty] | 132.686
10 | 8005010 | 出料容量400L以内灰浆搅拌机 | 126.96 | 13.23 | 13.23 | 1 | 101.25 | [9 empty] | 21.51 | 12.476 | [5 empty] | 113.726
11 | 8007015 | 装载质量10t以内自卸汽车 | 837.39 | 241.33 | 241.33 | 1 | 101.25 | [5 empty] | 55.32 | 494.008 | [8 empty] | 0.8 | 596.058
12 | 8009026 | 提升质量8t以内汽车式起重机 | 746.51 | 288.76 | 288.76 | 2 | 202.5 | [5 empty] | 28.5 | 254.505 | [8 empty] | 0.74 | 457.745
编制： | [11 empty] | 复核：