## Sheet1
注意： 1.为便于后期导入粤桂协作项目系统，表格里面要填写时间、日期的单元格，不要改动单元格格式； 2.不要合并任何单元格（一个项目有多个子项目的，把建设内容标号区分，填写在一个单元格内）； 3. 4.项目类型为：产业发展——产业园、产业发展——一般产业、产业发展——农文旅、产业发展——设施农业；示范村点建设——人居环境、示范村点建设——基础设施、示范村点建设——公共服务；消费帮扶；劳务协作；培训——技能培训、培训——干部人才培训、培训——致富带头人培训；教育；医疗；饮水；助残；基础设施（示范点外）；其他。
附件2
崇左市2023年广东帮扶广西财政协作资金项目计划表
填报单位：崇左市乡村振兴局 | [5 empty] | 填报人及联系电话：张燕霞7968730 |  |  | 填报时间：2023年2月16日
序号 | 年度 | 省（区） | 市 | 县（或市本级） | 项目实施地点 | 项目名称 | 项目实施主要内容 | 项目（预期）效果 （包括带农联农情况） | 项目总预算 （万元） | 广东帮扶资金(万元） | 开工时间 | 完工时间 | 周期时间 | 项目进度(%) | 项目进度简述 | 已使用 资金（万元） | 资金支付率(%) | 产权归属 | 收益金额（万元） | 收益率 (%) | 受益脱贫村（个） | 受益人口（人） | 项目实施单位 | 项目负责人 | 联系电话 | 项目类型 | 是否经营性项目 | 备注 | 资金拨付月份
龙州县合计 | [8 empty] | 18045 | 4600
1 | 2023 | 广西 | 崇左市 | 龙州县 | 龙州县龙州镇岭南村大湾屯 | 甘牛特色产业园区项目（一县一园项目） | 甘美肥业生产车间扩建项目，计划建设生产车间1栋、原材料车间1栋、陈化车间1栋，其中2栋由粤桂协作资金投资建设，建筑面积达9980平方米，并设置有机肥发酵场地及设备等设施。 | 该项目由龙州甘牛投资集团有限公司经营建设，广东帮扶广西财政帮扶协作资金投入600万元，用于建设有机肥生产车间扩建9980平方米，形成的资产归县农业农村局，项目建成后预计每年可增产有机肥20万吨，并签订联农带农协议，每年最少可产生固定收益27.6万元。收益分配给龙州县47个脱贫村，作为村集体经济收入，提供就业岗位，吸纳当地脱贫户到园区务工，增加就业岗位，提升脱贫户就业率。 | 1000 | 600 | 2023-03-01 | 2023-11-30 | 2023/03/01-2023/11/30 | 0 | 项目实施规划中 | 0 | 0 | 县农业农村局 |  |  | 47 | 34555 | 龙州县农业农村局 | 农海丁 | 13878789112 | 产业发展—产业园 | 是 |  |  | 修改下文字表述：办公。如粤桂资金没有投入到办公设施的，就不写
2 | 2023 | 广西 | 崇左市 | 龙州县 | 龙州县龙州镇岭南村大湾屯 | 兴牛伟业饲料生产加工项目 | 由广东投资方投资建设兴牛伟叶饲料加工企业，项目计划总建筑面积8000平方米，共建设3栋生产厂房，其中1栋由粤桂协作资金投资建设，11月底完成建设，可投产并产生效益，企业投资购买设备，计划购买饲料生产设备6套（饲料打包机、饲料粉碎机、抓草机等），整体项目企业预计2年投资完成。 | 该项目作为龙州县“两种两养”发展规划重要一环，可促进乡村振兴，配合甘牛进一步完善龙州县牛只养殖全产业链。项目建成后可年产饲料10万吨，初步可满足1万头牛的饲料供应，为龙州县牛只科学养殖提供帮助，同时，可带动30人就业，预计每年最少可产生固定收益18.4万元，收益分配给龙州县47个脱贫村，作为村集体经济收入，提供就业岗位，吸纳当地脱贫户到园区务工，增加就业岗位，提升脱贫户就业率。广东帮扶广西财政帮扶协作资金投入400万元形成的资产归县农业农村局。 | 2000 | 400 | 2023-03-01 | 2023-11-30 | 2023/03/01-2023/11/30 |  | 项目实施规划中 |  |  | 县农业农村局 |  |  | 47 | 34555 | 龙州县农业农村局 | 农海丁 | 13878789112 | 产业发展—一般产业 |  |  |  | 1.预计2年投资完成。与工作要求不符合。2.补充收益分配大概内容。
3 | 2023 | 广西 | 崇左市 | 龙州县 | 龙州县逐卜乡逐卜村板旦屯、牌宗村内甫屯 | 逐卜乡牌宗村内甫屯坚果基地变压器项目 | 由逐卜乡分别在逐卜村板旦屯、牌宗村内甫屯内架设变压器。 | 逐卜村板旦屯坚果基地占地100亩、牌宗村内甫屯坚果基地占地350亩，均已种植了坚果苗木，该项目实施，是为了充分利用坚果基地空地、鱼塘、林下等空间，同步发展林下种养殖经济，在坚果成材产果前发展短期经济作物，补充短期收益，探索肉牛、肉鸡养殖以及玉米蔬菜等林下作物种植于一体的立体休闲生态农业基地，推动村集体经济发展，带动群众参与发展坚果以及相关产业建设，促进农业增效，拓宽农户增收渠道。根据建设需求，产权归属为逐卜村、牌宗村村集体经济，运营主体为逐卜乡万象公司负责运营，收益分配给逐卜村、牌宗村作为村集体经济收入，首年收益不低于2.4万元，第二年不低于3.2万元，其后每年不低于3.68万元。项目建成后将提供就业岗位，吸纳当地脱贫户到坚果基地务工，增加就业岗位，提升脱贫户就业率。 | 80 | 80 | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 2023/03/01-2023/06/30 |  | 项目实施规划中 |  |  | 龙州县逐卜乡 |  |  | 2 | 799 | 龙州县逐卜乡 | 黄雷文 | 15296355799 | 产业发展—一般产业 |  |  |  | 补充资产归属以及收益和分配方式。对照好桂乡振发4号要求。
4 | 2023 | 广西 | 崇左市 | 龙州县 | 龙北综合加工区 | 粤桂扶贫协作贫困户易地搬迁配套产业鹤山园项目（三期） | 项目建设标准厂房1栋及相关配套设施，建筑面积约10000㎡。 | 建设标准厂房建筑面积10000㎡，厂房建设为订制厂房，先招商后建设，根据企业需求进行厂房建设，产权归属为龙州县人民政府，通过出租厂房，收取租金；运营主体为龙州县城投公司，首年受益不得低于51万，第二年受益不得低于68万，第三年收益不得低于78.2万，收益分配给龙州县47个脱贫村，作为村集体经济收入，提供就业岗位300个左右，吸纳当地脱贫户到园区企业务工，增加就业岗位，提升脱贫户就业率。 | 1700 | 1700 | 2023-03-01 | 2023-11-30 | 2023/03/01-2023/11/30 |  | 项目实施规划中 |  |  | 龙北综合加工区 |  |  | 47 | 34555 | 龙州县工信局 | 马红照 | 8812577 | 产业发展 |  |  |  | 补充资产归属以及收益和分配方式。对照好桂乡振发4号要求。
5 | 2023 | 广西 | 崇左市 | 龙州县 | 龙州县龙州镇龙水小学 | 龙水小学教学楼建设项目 | 建设教学综合楼一栋，建筑面积5646.23平方米，该项目预计2023年8月份该教学楼竣工交付使用，9月份入学。 | 解决1200个学位，以及460名寄宿生住宿问题，并为城北幸福幸福家园（易地搬迁安置点）适龄儿童解决入学问题。 | 12000 | 1280 | 2023-03-01 | 2023-08-31 | 2023/03/01-2023/08/31 |  | 项目实施规划中 |  |  | 龙州县教育局 |  |  |  | 1200 | 龙州县教育局 | 梁志海 | 18978126019 | 教育
6 | 2023 | 广西 | 崇左市 | 龙州县 | 龙州县水口镇卫生院 | 龙州县基层卫生院设备购置项目及配套设施 | 为水口卫生院购买40排CT机 | 项目的实施，解决了抵边乡镇水口镇乡镇卫生院医疗设施不足的问题，实现医疗有保障。 | 555 | 130 | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 2023/03/01-2023/10/31 |  | 项目实施规划中 |  |  | 龙州县水口镇卫生院 |  |  | 5 | 25798 | 龙州县卫健局 | 何世飞 | 13878786871 | 医疗
7 | 2023 | 广西 | 崇左市 | 龙州县 | 龙州县彬桥乡内营屯、水口镇弄堪屯、下冻镇布局村、下冻镇峡岗村 | 美丽乡村综合示范点建设项目 | 1.在彬桥乡内营屯新建排水排污管DN600管1050米，沉沙井30个。2.在水口镇弄堪屯新建排水排污管 DN400管1300米 DN200管1700米，沉沙井100个。3.在下冻镇布局村板局屯建设工程项目，打造美丽乡村。4.在下冻镇峡岗村建设议事活动广场600平米，内含篮球场主场面积28米*15米=420平方米及相关配套设施。支持电子积分制、农村金融、电商等“数字乡村”建设。 | 1.项目建成后，将进一步强化内营屯村庄污水源头治理，村屯内排水排污能力将获得极大提升，村屯环境卫生和人居环境将极大改善，进一步增强群众的幸福感和获得感。受益群众146户538人，其中脱贫户38户142人。2.项目建成后，村屯内排水排污能力将获得极大提升，村屯环境卫生将极大改善，进一步增强群众的幸福感和获得感。受益群众53户194人，其中脱贫户14户64人。3.项目建成后，进一步整治村屯环境，提升村屯风貌，同时为群众夜间出行活动提供便利，增强群众幸福感和获得感，受益群众37户139人，其中脱贫户35户89人。4.项目建成后，为屯内群众集体商议大事提供场所，也为群众日常锻炼活动以及丰富文娱生活提供设施场地，受益群众130户527人，其中脱贫人口77户289人。 | 200 | 200 | 2023-03-01 | 2023-11-30 | 2023/03/01-2023/11/30 |  | 项目实施规划中 |  |  | 龙州县彬桥乡内营屯、水口镇弄堪屯、下冻镇布局村、下冻镇峡岗村 |  |  | 3 | 1398 | 民族宗教服务中心 | 玉忠鹏 | 13878663588 | 示范村点建设（风貌改造、基础设施、公共服务）
8 | 2023 | 广西 | 崇左市 | 龙州县 | 各乡镇 | 脱贫户跨省务工一次性交通补贴 | 项目拟投入帮扶资金，对跨省务工的脱贫户进行一次性交通补贴。 | 对跨省务工的农村劳动力进行补贴，粤桂资金计划用于外出广东务工，受益人口约750人，不足部分由县里统筹支付。 | 360 | 60 | 2023-03-01 | 2023-08-31 | 2023/03/01-2023/08/31 |  | 项目实施规划中 |  |  | 个人 |  |  | 47 | 750 | 龙州县人社局 | 何 芳 | 18978175778 | 劳务协作 |  |  |  | 60万的交通补是否能补助完9300人，测算好。不作过高表述。
9 | 2023 | 广西 | 崇左市 | 龙州县 | 广东省、龙州县 | 能力提升培训项目 | 1、2022龙州县东西部协作乡村振兴干部培训班。培训内容：学习广东乡村振兴发展经验，培训对象：龙州县乡村振兴工作部门领导干部、乡村振兴局系统干部、粤桂协作干部，培训地点：广东省，培训人数：60人。（如遇疫情等因素影响，可适当调整至在广西自治区内进行培训学习）2、2022年乡村振兴（粤桂）妇女技能、技能培训，培训内容：待定；培训对象：龙州县各乡镇脱贫人口、农业人口；培训目的：参加培训人员取得国家职业资格证，参加培训就业率不低于30%；培训人数：不低于167人，其中脱贫人口不低于72人。 | 1.学习借鉴广东乡村振兴发展经验，提升乡村振兴系统和粤桂协作干部人才综合素质能力，助力巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴。2.通过开展培训，培养农村人才与全面发展提高，实现农村人才整体素质提升，以提升农村人才能力为根本目的，并推动农村人才创业就业。 | 50 | 50 | 2023-03-01 | 2023-11-30 | 2023/03/01-2023/11/30 |  | 项目实施规划中 |  |  | 无产权归属 |  |  |  | 170 | 龙州县组织部、龙州县人社局、妇联 | 陈艳勋何 芳 李伟莉 | 18177711706 18978175778 13321666772 | 培训—干部人才培训、技能培训 |  | 能力提升培训项目 |  | 项目实施地点填为：广东省、龙州县
10 | 2023 | 广西 | 崇左市 | 龙州县 | 各乡镇 | 粤桂协作宣传类项目 | 对龙州粤桂产业协作、消费帮扶、劳务协作、乡村振兴典型示范、社会力量帮扶等在社会面进行广泛宣传，营造良好宣传氛围，包括在县城、乡镇建设各类粤桂协作帮扶的宣传广告牌、制作下乡入户明白卡、宣传画册、视频等 | 在全县掀起粤桂协作结对帮扶的讨论热潮，营造宣传粤桂协作的热烈氛围，使全县上下熟悉粤桂协作各项目的联农益农效果和区域结对协作良好成效，通过音乐唱好粤桂协作，通过书画画好粤桂协作。 | 20 | 20 | 2023-03-01 | 2023-11-30 | 2023/03/01-2023/11/30 |  | 项目实施规划中 |  |  | 无产权归属 |  |  |  |  | 融媒体中心 | 凌燕云 | 15577105077 | 其他（宣传类）
11 | 2023 | 广西 | 崇左市 | 龙州县 | 逐卜乡 | 粤桂协作消费帮扶项目 | 项目拟投入帮扶资金，以电商推广，推广展销形式，支持龙州县推动消费农（副）产品开展“圳品认证”、品牌打造，协助其做好面向粤港澳大湾区市场的销售做好相关工作。 | 按照“圳品认证”的要求做好农产品的带动工作，力争年内打造一个“圳品认证”品牌；支持开展农特产品推介会、展销会，开展线上线下销售模式，助推龙州消费协作。 | 80 | 80 | 2023-05-04 | 2023-11-30 | 2023/05/04-2023/11/30 |  | 项目实施规划中 |  |  | 无产权归属 |  |  |  |  | 龙州县供销社 、农业农村局、商务口岸局 | 黄超程黄华山 韦雨江 | 13978786970 13507817969 18978192033 | 消费帮扶
Note on L7: admin: 时间格式不要改动
Note on M7: admin: 时间格式不要改动
Note on N7: admin: 时间格式不要改动