浙江宇康工程管理咨询有限公司关于绍兴市上虞区特色小镇投资建设有限公司第三届中国·绍兴“万亩千亿”新产业平台全球创业大赛生命健康专项赛暨上虞未来城“未来场景·未来产业”创业大赛的征求意见

一.   征求意见范围：

1、是否出现明显的倾向性意见和特定的性能指标；

2、影响采购“公开、公平、公正”原则的其他情况。

二.   合格供应商资格要求：

1、符合《虞国资委〔2021〕42 号》第十八条

（1）具有独立承担民事责任能力；

（2）具有良好的商业信誉；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购活动前三年内，没有重大违法记录、严重失信行为和行贿记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

2.不允许联合体投标；

3.本次招标采用资格后审的审查方式，由采购人负责审查。

三.   征求意见回复：

1、意见递交时间：2023年5月4日16时30分前（节假日除外）递交

2、意见递交方式：各供应商及专家提出修改理由和建议的，将书面材料签字（盖章）并密封后送至浙江宇康工程管理咨询有限公司，外地可将扫描件发送邮箱至529045727@qq.com，扫描件必须签字（盖章）。

3、意见接收机构：浙江宇康工程管理咨询有限公司/绍兴市上虞区特色小镇投资建设有限公司

4、联系人：阮雨晴/许先生

5、联系电话：18758328374/0575-81282172

绍兴市上虞区特色小镇投资建设有限公司

浙江宇康工程管理咨询有限公司

2023年4月26日

附件 ：             采购内容及要求

## 第一章　服务内容及要求

一、项目概况

为加快推进未来城建设脚步，打造有影响力的引才育才、招商推介平台，吸引全球高层次人才及优质创业项目落地，助推创新型“青春之城”建设，特开展本项目。

- 组织单位

指导单位：中共绍兴市委人才工作领导小组

主办单位：中共绍兴市委人才工作领导小组办公室，绍兴市人力资源和社会保障局，中共绍兴市上虞区委、绍兴市上虞区人民政府

承办单位：中共绍兴市上虞区委人才工作领导小组办公室、绍兴市上虞区人力资源和社会保障局、绍兴市上虞区未来城开发建设办公室

三、项目内容

1、大赛时间：2023年5月下旬—9月（具体以采购人要求为准）

2、启动仪式地点：上海市区星级酒店（暂定）

3、大赛形式：

本次大赛共设两个赛道，分别为“万亩千亿”新产业平台-生命健康赛道和“未来场景·未来产业”赛道，包含公告发布、项目征集及初审、线下启动会、城市分站赛、海外线上分站赛、尽职调查与考察对接、总决赛及颁奖典礼等内容。

4、服务期限：自本合同签署生效之日起至中标单位所承担的活动全部工作结束止。

四、参赛项目要求

（一）“万亩千亿”新产业平台——生命健康赛道

1.参赛项目为未来医疗、合成生物、生物医药、医疗器械等相关领域项目。

2.参赛项目负责人具有硕士及以上学位，有海内外创业经历或在国内外知名企业担任管理、技术类中高级职务，有较强的经营管理能力，年龄不超过60周岁。

3.参赛项目具有自主知识产权、掌握关键核心技术，创业团队结构合理，拥有国际先进、国内领先技术成果，或者能够填补国内空白，产业化开发潜力大。

4.参赛项目有明确落户绍兴的意向，在绍兴创办企业后注册资金一般不低于200万元，参赛项目负责人为主要创办人且为第一大股东或最大自然人股东，自有资金（含技术入股）占创业投资的30%以上，且投入企业的实收资金100万元以上。

5.参赛项目负责人及其团队成员社会信誉良好、无不良记录，提供的资料真实、合法、有效，参赛项目符合国家法律法规和产业政策，无知识产权纠纷。

6.同一参赛项目和项目负责人只能申报本次大赛一个专项赛，不得重复参赛。

（二）“未来场景·未来产业”赛道

1.参赛项目为未来网络、元宇宙、仿生机器人、柔性电子等相关未来场景产业项目。

2.参赛项目负责人不限学历，有海内外创业经历或在国内外知名企业有管理、技术类中的工作经历，有较强的经营管理能力，年龄不超过60周岁。

3.参赛项目具有清晰的商业模式，具备创新性和独有性，参赛项目具有独特创意，属于前沿科技，符合国家现行法律法规和相关产业政策。

4.参赛项目有明确落户上虞的意向，参赛项目负责人为主要创办人且为第一大股东或最大自然人股东，自有资金（含技术入股）占创业投资的30%以上，且投入企业的实收资金50万元以上。

5.参赛项目负责人及其团队成员社会信誉良好、无不良记录，提供的资料真实、合法、有效，参赛项目符合国家法律法规和产业政策，无知识产权纠纷。

6.同一参赛项目和项目负责人只能申报本次大赛一个专项赛，不得重复参赛。五、赛事要求

（一）流程概括

1.项目征集及初审：

征集不少于150个项目进入初审，选取90个优质项目参加城市分站赛。

2.线下启动会：暂定上海举办大赛线下启动会

3.分站赛：

城市分站赛拟定上海、深圳、武汉（暂定）分别举办一场分站赛，其中上海分站赛于启动会结束后开始，于上虞开展一场海外线上分站赛。分站赛将采取“7+3”的模式进行（即7分钟PPT演示+3分钟互动问答）进行。原则上要求申报本人参加路演，特别优秀的项目可允许核心团队成员参加路演。确实因客观原因不能现场参加比赛的选手，将根据实际情况，通过线上方式参加创业大赛分站赛。

4.尽职调查与考察对接：

对拟入选项目在决赛前一个月内参与并完成内审及尽职调查；中标单位为入选决赛项目提供政策解析、落地意向考察对接服务。

5.总决赛：

总决赛在上虞举办，从分站赛每个赛道预录取15个项目，共计30个项目参与总决赛。总决赛现场采取“10+10”的模式进行现场路演（即10分钟PPT演示+10分钟互动问答），总决赛要求主申报人本人参加路演。

6.落地未来城项目数：

大赛结束一年内项目团队落地上虞不少于5个。

（二）赛程安排

1.赛程进度安排（拟定）：

| 序号 | 时间 | 地点 | 事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2023年5月底 | 上海 | 大赛启动会 |
| 分站赛 | 生命健康专项赛 | “未来场景·未来产业”专项赛 |
| 2 | 2023年5月底 | 上海 | 20个项目 | / |
| 3 | 2023年6月中 | 深圳 | 12个项目 | 15个项目 |
| 4 | 2023年7月中 | 武汉 | 12个项目 | 15个项目 |
| 5 | 2023年8月初 （海外线上） | 上虞 | 15个项目 | / |
| 总决赛（比赛+考察） | 总决赛及颁奖典礼 |
| 6 | 2023年9月下旬 （分两天两场） | 上虞 | 生命健康赛道总决赛 | “未来场景·未来产业”赛道总决赛 |

（三）宣传推广要求

- 邀请海内外各大媒体对本次大赛进行全流程报道，加强对上虞未来城建设及创新型“青春之城”打造的宣传推介。

- 新闻发布：邀请不少于10家媒体，围绕城市推介会发布相关信息至腾讯、新浪、网易等网站，提高新闻源品牌信息收录。

- App首页：将新闻稿及相关直播信息在今日头条、腾讯新闻APP等客户端上做首页推荐（链接+首页截图），利用大数据智能推荐将活动信息推送到受众用户，提高综合曝光量。

- 微博推广：结合当下热门话题结合互动进行微博（各大官方账户官微：浙江之声、上虞日报、上虞发布等）文案撰写，通过官方账户发布推送，提高用户与活动的互动性。

- 社群营销：新闻稿件发布至相关领域的论坛、贴吧等平台或相关微信公众号、QQ群、微信群。

（四）其他要求

1. 本次大赛不对参赛选手收取任何费用。

2. 奖项设置要求：专项赛分别设一等奖项目1个（奖金10万元）、二等奖项目2个（奖金5万元）、三等奖项目5个（奖金3万元），奖金由中标单位承担，其中个税自理。

3. 中标单位按要求对参赛人员发放交通补贴，其中个税自理。

六、人员要求

1、负责此项目的核心团队至少有5人，成员组成需要合理，并经过采购人认可。

2、项目负责人1名。具有创新大赛或类似专项活动项目统筹管理和领导经验，能全程负责本项目各项工作的组织、实施、统筹协调，保障项目顺利实施。项目负责人不按要求履职的，采购人有权要求更换项目负责人，同时也会将此情况列为不良服务记录备案。

七、工作实施保障

1、成交供应商中标后5个自然日内，向采购人提供包括活动详细策划与各阶段活动组织实施方案及活动费用概算（预算）等，活动整体安排行程及相关工作内容和目标。

2、根据工作方案安排，成交供应商中标后5个自然日成立大赛实施工作机构，机构各小组应职责明确、分工合理，任务安排到位。整个团队运作高效，对采购人提出的工作要求，在不晚于第二天内作出积极正面响应。

3、大赛结束后，提交大赛实施工作总结，总结内容应包含但不限于大赛的组织实施、宣传推介、参赛项目的组织发动、活动现场的安排、大赛现场服务等各个方面，工作总结应结构清晰、条理明晰、语言精练、数据准确、突出大赛的重点和亮点。

第二章  付款方式及要求

- 签订合同后15日内支付合同价的50%；

- 完成2场城市选拔赛后15日内支付合同价的15%；

- 完成第3场城市选拔赛、1场远程视频赛后15日内支付合同价的15%；

- 完成总决赛后15日内支付合同价的15%；

- 每完成1个项目团队落地上虞后15日内支付合同价的1%，最高不超过合同价的5%（创业项目落地标准为落地项目满足人才资助政策首期资金拨付条件，视为完成落地考核）。