基本格式：

关于对******************项目的意见建议

致：诸暨市水务集团招投标办公室

对于贵办于*年*月*日公示的*********************项目采购要素，我公司有如下意见建议：

| 原条款 | 本公司意见建议 |
| --- | --- |

传    真：********

联 系 人：********

联系电话：**********

联系手机：**********

单位名称：（加盖公章）

*年*月*日

诸暨市水利投资发展有限公司浦阳江三期工程沿线房屋安全鉴定检测服务采购项目要素公示

一、投标人（供应商）资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之供应商资格规定；

2.经营项目与采购标的内容相符，具有良好信誉的法人；

3.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

4.具有省建设厅颁发的建设工程结构检测、地基基础检测、钢结构检测以及建筑工程见证取样检测四项检测资质；

5.本项目不接受联合体投标。

二、评标办法：

1.本项目评标办法是采用最低评标价法。即在符合招标文件要求的前提下，按标的择定最低报价者为预中标人。

2.如同一标的有两个或两个以上投标人的报价相同且同为最低报价的，按招标文件第三章认定规则为准。

三、采购需求

（一）招标内容：

浦阳江三期工程堤防总长度62.56km，工程建设范围涉及安华镇、牌头镇、暨南街道、暨阳街道、浣东街道、陶朱街道、姚江镇、店口镇等 8 个街道和镇区。包括安华丰江段、白塘湖段、杨蔡小湖潘家渡村段、杨蔡小湖石门槛村段、安家湖段、 潺头湖段、落星湖段、苍象湖、船塘湖段、朱公湖段、江西湖段、渔村湖段、江荡畈 水霞张铁路桥至天竺园畈段、定荡畈山下周至埂大段、堰底湖段、柘前湖（一期应急）、了山段、大侣湖西郭家弄至九江庙段、高湖南渠出口至骆家山段、道仕湖、墨城湖（一期应急）、晚浦村段、月塘湖段（一期应急）因为沿线施工离民房较近，需要对约80处离施工现场较近的民房进行房屋鉴定检测，出具房屋施工影响程度鉴定报告。

- ★（二）报告书编制要求

根据国家、行业相关的鉴定检测技术标准，完成《房屋施工影响鉴定报告》的编制工作，确保其鉴定检测数据、内容准确性满足本工程施工纠纷处理的要求，并保证该项报告书符合地方行政主管部门的审批，交付的成果必须签署齐全，数据、图文清楚，内容完整齐全。

《鉴定报告》应包括以下主要内容：

1.工程概况。

2.被鉴定房屋概况。

3.房屋裂缝情况的查勘、检测比对结果。

4.房屋沉降、倾斜的检测结果。

5.本工程施工影响程度分析。

6.鉴定结论与处理建议。

- （三）其他要求

1.中标人须在收到中标通知书后7日内与采购人签订合同，按业主单位要求分段检测，每段末次鉴定检测结束后20日内完成报告编制工作。

2.成果的构成：成果包括纸质鉴定报告及电子文件。内容必须清晰完整，符合招标方要求。

3.鉴定工作分施工前、施工中和施工后三个阶段：

①施工前：对被鉴房作全面首次现场入室查勘、记录，查明其结构性异常和一般的常规性问题，做好记录和拍照，对主要结构性裂缝及粉刷层裂缝做好标记，根据本工程特点，特别需要对室外地坪、散水以及地下室梁、柱、边墙及节点进行仔细查勘，作证据保全，出具施工前的首次现状鉴定报告。施工前：对房屋作1次房屋沉降、倾斜变形观测。

②施工期间：对房屋作房屋沉降、倾斜变形跟踪观测，预计共进行房屋沉降、倾斜观测。

③施工结束后：进行第二次入室查勘，第二次入室查勘时应重点核查原有问题变化情况以及新增问题，同时做好记录、拍照，根据前后两次房屋查勘情况的比对以及施工期间的沉降、倾斜变形跟踪观测结果，综合判定桩基及地下室施工是否对房屋主体结构造成影响的结论，同时对查勘发现的其余非结构性问题是否为施工引起提出意见。

四、合同价款及支付

1.本项目鉴定费报价为单价，即每幢房屋进行二次入户查勘、二次倾斜检测、二次沉降观测的报价。每一次入户查勘、倾斜检测、沉降观测的最高限价为5000元整，任何超过最高限价的报价将被认定为无效报价。最终总价根据现场实际完成工作量按上述单价进行结算。

2.若因工程建设需要，业主可要求中标人对房屋作危险性鉴定，最高报价为7500元/幢（每幢按1次计），投标人自拟表格作报价，该报价不计入投标报价。

3.分段项目完成，通过招标方验收后7个工作日内一次性付清。