招标需求

一、采购内容及数量

| 项目名称 | 内容 | 数量 | 最高限价 | 时间要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 舟山群岛新区第十一届创新创业大赛赛事服务项目 | 负责策划舟山群岛新区第十届创新创业大赛赛事方案并组织实施。大赛分主体赛事部分和配套系列活动 | 1 | 33.5万元 | 2025年12月底前完成 |

二、项目实施要求

(一）大赛基本情况

1.大赛目的

为深入贯彻中央和省委、省政府关于支持创业创新的决策部署，宣传创业创新政策，弘扬创业创新精神，培养创业创新人才，培育创业创新文化，激发创业创新活力，营造更加浓厚的创业氛围，以高质量创业带动高质量就业，助力缩小“三大差距”，全域提升“没有围墙的创业园”建设，深化“创就蔚蓝”品牌。

2.大赛主题

奇思妙想  创就蔚蓝

3.大赛时间

2025年6月-10月

4.参赛条件

参赛项目须同时满足以下条件：

（一）具有创新能力和成长潜力，有创新性的产品、技术或商业模式，符合“奇思妙想”特点，带动就业能力较强。

（二）符合本市产业发展方向，重点关注海洋经济、先进制造业、现代服务业、新兴产业、未来产业、人工智能产业、数字经济、地瓜经济、绿色经济、健康经济、银发经济、乡村振兴等领域相关项目。

（三）项目所在企业经营规范，社会信誉良好，不侵犯任何第三方知识产权，尚未接受投资或仅接受过早期投资。企业在舟注册成立时间在2016年1月1日（含）以后，注册资本不超过 2000 万元，且为非上市企业，未享受人才创业领域的各类政府资助。在舟院校学生项目不作注册要求。

（四）项目拥有3人以上团队，在舟山有稳定运行的实体化经营场所。参加赛事答辩的选手须为该项目负责人或团队核心成员。非我市历届创新创业大赛获奖项目。

5.赛程安排

本次大赛分为宣传报名、项目选拔和总决赛三个阶段。

（一）宣传报名

时间：2025年6月

各县（区）、功能区、在舟院校根据所属区域进行大赛宣传，引导符合条件的创业者报名参赛。

（二）项目选拔

时间：2025年7-8月

各县（区）、功能区、在舟院校根据所属区域采取现场项目路演、专家集中评审等方式对参赛项目进行选拔，可将项目选拔与辖区内相关创业活动结合进行，倡导统一使用大赛名称和主题。定海区、普陀区推荐项目不少于3个，在舟院校、新城管委会、普朱管委会、岱山县、嵊泗县推荐项目不少于2个。

（三）总决赛

时间：2025年10月

参赛项目根据抽签顺序依次现场路演。路演采用“6+5+1”模式，项目路演6分钟、评委提问5分钟，1分钟估值打分。最终项目路演模式和省级总决赛保持一致。邀请5位专家评审围绕路演项目的商业模式、产品或技术创新性、市场前景、社会效应、创业团队及现场答辩情况等方面进行打分。

6.配套活动

（一）“没有围墙的创业园”创业沙龙

1.主题：创业路上的那些坑与破局之道

2.形式：采用座谈的交流形式，组织创业者、行业专家、投资人，围绕主题展开深入讨论和交流，分享创业经验、解决创业困惑 。

3.时间：2025年9月，半天。

4.地点：本岛“没有围墙的创业园”。

（二）历届大赛优秀项目实地考察

1.主题：走进优秀创业企业，汲取成功经验

2.形式：组织参赛选手、创业者参观舟山本地优秀创业企业、没有围墙的创业园等，实地了解企业的运营模式、创新成果、发展历程，与企业负责人进行面对面交流学习 。

3.时间：2025年9月，一天

4.地点：舟山本岛范围内，具体另行通知。

（三）创业服务品牌典型案例评选

各县（区）、功能区、在舟院校结合创业服务工作，提炼总结经验做法，要求以品牌为引领，在创业服务领域具有较强创新性、影响力，并取得积极成效。案例采用“文字+图片”形式，文字观点鲜明、语言精练、数据详实，篇幅控制在1200 字左右，另附1-2张与主题相符的图片。每个单位须择优报送1个创业服务品牌典型案例。

7.奖励与支持

（一）奖项设置

1.总决赛设一等奖1个、二等奖2个、三等奖3个，优胜奖4个，颁发奖杯和证书，并分别给予奖金5万元、3万元、1万元、5000元。

2.总决赛设创业服务品牌典型案例若干个，颁发证书。

（二）配套支持

1.获奖项目符合条件的可享受最高60万元的个人创业担保贷款及贴息、最高300万元的企业吸纳重点群体贷款贴息以及创业社保补贴、创业场租补贴等创业扶持政策；

2.获奖项目可优先参与市人社局举办的创业集市、导师指导等创业服务活动。根据创业项目类型，精准提供创业服务。

3.获奖项目可优先推荐入驻市内各创业孵化载体。

4.大赛合作媒体为获奖项目提供宣传支持，提升知名度，拓宽营销和融资渠道。

# （二）大赛服务要求

- 1. 宣传策划服务

（1）线上线下媒体宣传：包含大赛及配套活动线上线下媒体新闻宣传、广告媒体投放等服务内容。

（2）现场拍摄录制：包含大赛现场图文直播与录制、摄影，配套活动摄影内容。

- 2. 场地布置与执行服务

（1）场地布置服务：根据大赛要求提供所需的场地、场地舞台设备租赁及搭建、评委席布置、签到席布置、观众席布置、入场氛围搭建等现场布置执行服务，各项配套活动场地氛围布置。

（2）现场执行服务：根据大赛要求提供大赛所需的设备网络、主持人、工作人员等执行服务。

- 3. 物料制作及采购服务

（1）资料服务：根据大赛要求提供资料袋、赛事手册、证件、表单资料的设计和制作等服务。

（2）物料服务：根据大赛组委会要求提供所评委席卡、签到席背景、抽号箱、选手抽签号、主题桁架、项目介绍、指引路牌、席签、背贴、选手号码贴、奖杯、奖状、奖牌等物料设计、制作和采购服务。

- 4. 专家邀请及赛事评审服务

（1）专家邀请服务：根据大赛要求提供5名专家评委邀请、交通、食宿等服务内容，其中至少3人为市外专家。

（2）赛事评审服务：根据大赛要求提供专家评委初评、复评；创业服务品牌典型案例评选等。

5. 在舟高校选拔赛执行服务

负责策划在舟高校创新创业大赛方案并组织实施，选拔优秀在校生项目参加市级决赛。

- 配套活动执行服务

负责策划“没有围墙的创业园”创业沙龙、历届大赛优秀项目实地考察、创业服务品牌典型案例评选等系列配套活动并组织实施。

- 具体服务要求清单

包含但不限于下述内容：

| 服务阶段 | 服务分解 | 细项描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 赛事准备 | 在舟高校选拔赛 | 比赛策划及实施、场地租赁、评委邀请、选手奖励等 | 1 | 场 |
|  | 媒体宣传 | 主流媒体、多平台进行新闻发布 | 1 | 项 |
|  | VI设计 | 现场宣传VI、证件VI、奖杯、奖牌VI | 1 | 批 |
| 市级决赛 | 现场设备 | LED大屏（及播控设备），不小于4*8m | 1 | 组 |
|  |  | 评审终端打分设备（评委5人） | 1 | 组 |
|  |  | 主会场舞美（灯光、音响、舞台） | 1 | 组 |
|  |  | 现场设备及网络技术保障 | 1 | 项 |
|  | 场地准备 | 主会场（彩排+正式比赛），可容纳100人 | 1 | 间 |
|  |  | 候赛区、组委会休息室等 | 1 | 间 |
|  | 外场宣传 | 外场氛围设计制作 | 1 | 份 |
|  |  | 项目展示设计制作 | 1 | 份 |
|  | 现场物料 | 评委席布置、签到席布置、地标、指引路牌、席签、发言席布置、主持卡、物料袋、背贴、选手号码贴、饮用水等 | 1 | 批 |
|  |  | 赛事手册、资料袋 | 1 | 批 |
|  |  | 奖杯、奖状、奖牌 | 1 | 批 |
|  | 拍摄录制 | 全程拍摄录制 | 1 | 项 |
|  | 照片直播 | 实时输出现场照片 | 1 | 项 |
| 配套活动 | “没有围墙的创业园”创业沙龙 | 活动策划、人员组织，导师邀请、氛围布置、现场主持、摄影等 | 1 | 项 |
|  | 历届大赛优秀项目实地考察 | 活动策划、人员组织、后勤保障等 | 1 | 项 |
|  | 创业服务品牌典型案例评选 | 评选策划、专家评审、奖状等 | 1 | 项 |
| 赛后阶段 | 媒体宣传 | 主流媒体、多平台进行赛事总结宣传 | 1 | 项 |
|  |  | 优秀创业项目跟踪宣传服务 | 1 | 项 |
|  | 结项报告 | 大赛总结报告、费用结算清单 | 1 | 项 |

三、其他要求

以上工作都需根据采购人要求实施，活动涉及的所有方案、素材和物料等需经过采购人审核，未经采购人同意自行实施的，产生经费由投标人自行承担，相关方案需在采购人规定时间内提供。

本项目报价应包含大赛（含配套活动）奖金，采购人不另行支付。