红旗漾村卫生保洁项目

招标编号：ZC2025018

招标文件

招标单位：桐乡市濮院镇红旗漾股份经济合作社

代理机构：嘉兴市中诚建设咨询有限公司

2025年7月4日

- 招标文件目录

- 第一部分  招标公告

- 第二部分  招标项目要求

- 第三部分  投标人须知

- 第四部分  合同格式

- 第五部分  投标文件格式

- 第一部分：             招标采购公告

参照相关法律法规等规定，嘉兴市中诚建设咨询有限公司受桐乡市濮院镇红旗漾股份经济合作社的委托，现就下列项目进行公开招标，欢迎有能力的合格供应商参加。

- 招标编号：ZC2025018

- 项目名称：红旗漾村卫生保洁项目

- 招标内容：桐乡市濮院镇红旗漾村全域范围内卫生保洁[包括红旗漾小区一期、二期、安置房区域（包括楼道内保洁），红旗漾村家宴中心、伯鸿书屋、濮院镇第四中心幼儿园、杉林饗食餐厅及冷库（原李南牧场）周边，所有自然村落、道路、河道，各类垃圾清运（包括智慧收运、定时定点收运），牛皮癣广告清理等]，共一个标段，具体详见招标文件。预算价90万元。服务时限: 1年。

- 投标人应具备的资格要求：

- 具有独立法人资格，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2）不接受联合体投标。

- 招标文件的获取时间、地址、获取方式:

本项目实行资格后审，不进行现场报名。凡有意参加投标者，请自行下载招标文件及相关资料。

获取时间：公告发布时间至投标截止时间

获取地址：浙江政府采购网本项目公告附件

获取采购文件方式：在线获取

- 投标截止（开标）时间和地点

投标人应于2025年7月24日9:00时前将投标文件密封送交至濮院市民中心1号馆二楼开标室，逾期送达或未密封将予以拒收。

- 标书答疑：请在质疑期限内用书面形式向招标人或招标代理机构提供（可传真）答疑材料（须附联系方式并由法定代表人签字及加盖公章），逾期视作对招标文件及其评标办法等有关要求均无任何疑义和异议。

8.联系方式：

（1）招标人：桐乡市濮院镇红旗漾股份经济合作社

项目联系人：邵先生

电话：18767325216

（2）代理机构：嘉兴市中诚建设咨询有限公司

地址：桐乡市茅盾东路182号3楼东

代理联系人：钱先生

电话：0573-81882328 15257324517

（3）监督单位：桐乡市濮院镇招标采购中心

电话：0573-88827155

9.发布公告网址：浙江省政府采购网 https://zfcg.czt.zj.gov.cn/。

第二部分：

招标项目要求

一、招标要求

- 资格要求：

- 要求投标人具有独立承担民事责任能力。

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 桐乡市外的企业中标后须在桐乡市行政区域内设立经工商注册的分支机构。

- 不接受联合体投标。

- 法律、行政法规和招标文件（含公告）等规定的其他条件。

- 具备以上条件并具有较强的售后服务能力的供应商，均可参加本次招投标。

- 本项目要求投标人应尽可能响应，如因指标重大偏离且经评标委员会认定有实质性影响的将作无效投标处理。

本项目设预算控制价：90万元 。

- 本项目要求在签发<<中标通知书>>后五个工作日内签订合同并按规定认真履行采购合同。

- 投标人对采购公告信息（含供应商资格条件）提出质疑的，质疑期限为自采购公告发布之日起七个工作日内。对采购文件提出质疑的，质疑期限为自获得采购文件之日起七个工作日内（但采购文件在发售或报名截止日后获得的，应当自截止之日起计算），且应当在采购响应截止时间之前提出。

二、项目简介及具体要求（涉及到的证明材料，如无注明，均为投标时提供复印件）

1、采购内容：本项目为红旗漾村卫生保洁项目，共分一个标段。如需踏勘或了解更多情况可联系业主，邵先生电话：18767325216

2、服务要求：

2.1、服务时限：1年

2.2、保洁区域范围：

2.2.1桐乡市濮院镇红旗漾村全域范围内卫生保洁[包括红旗漾小区一期、二期、安置房区域（包括楼道内保洁），红旗漾村家宴中心、伯鸿书屋、濮院镇第四中心幼儿园、杉林饗食餐厅及冷库（原李南牧场）周边，所有自然村落、道路、河道，各类垃圾清运（包括智慧收运、定时定点收运）、牛皮癣广告清理等]。

2.2.2垃圾房（桶）、果壳箱等环卫设施日常清理、清洗和消毒并配合维护。垃圾分类所有垃圾桶的清洗，每周不少于1次。

2.2.3对保洁区域范围内的环卫设施及生活垃圾进行消毒。

2.2.4将保洁区域内工业垃圾，建筑垃圾（包括有主建筑垃圾和无主建筑垃圾），绿化垃圾，生活垃圾进行分类处置。

2.2.5生活垃圾收集清运。

2.2.6将保洁区域内产生的所有生活垃圾、工业垃圾、绿化垃圾运至指定的垃圾中转站。

2.2.7将保洁区域内建筑垃圾（包括有主建筑垃圾和无主建筑垃圾）清理转运至镇区指定消纳场。

2.2.8及时完成突击性保洁任务和各项检查、重大事件创建需要的特别任务。

2.2.9日常保洁须保证路面及河道干净整洁，道路两侧绿化带、河岸、桥头、沟渠等卫生死角不得有零星垃圾。

2.2.10河面发现大件垃圾（如塑料瓶、垃圾袋等）及时打捞，确保承包区域河面无大件垃圾漂浮，水面干净、整洁。

2.2.11河岸坡面、台阶无垃圾、漂浮滞留物。

2.2.12保洁区域内病媒生物消杀，包括盛水容器倾倒，根据镇部门要求按时投放药物（药物由镇部门提供）等相关保洁工作。

2.3、作业时间：详见红旗漾村卫生保洁项目作业质量标准。

2.4、人员配置要求：

2.4.1、人员配置要求：不少于最低配置人数（详见2.4.3），最终作业人员及现场管理员按投标文件人数核定。

2.4.2、车辆配置要求：作业车辆由投标人在投标文件中确定的清扫保洁、垃圾收集等人数进行配备；投标人实地踏勘后按实际需要配备各类所需车辆。（详见2.4.3）

所有必须配置的车辆必须在招标承诺书中承诺在合同签订后20个工作日内配置到位，并提供车辆所有权和使用证明。配备的全部车辆业主方进行检查，不到位的按车辆价格和数量扣除合同款。

2.4.3人员人数和车辆、设备配备

- 人员配备（最低配置）

| 名称 |  | 最低配置保洁人员、驾驶员（人） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管理人员 |  | 1 | 总负责人必须每天到岗 |
| 小区区块 | 常规保洁员 | 6 |  |
|  | 生活垃圾清运员 | 2 | 一名常规收运，一名定时定点收运可根据实际情况调整 |
|  | 其余各类垃圾清运员 | 1 | 配专车 |
| 外围区块 | 常规保洁员 | 10 | 包含两名河道保洁员 |
|  | 生活垃圾清运员 | 1 |  |
|  | 其余各类垃圾清运员 | 1 |  |
| 合计 |  | 22 |  |
| 注：如遇上级卫生检查或者考核时，并且常规保洁人员严重不足，中标供应商须根据招标人要求增加临时保洁人员配合完成相关工作。 |  |  |  |

（2）车辆、设备配备（最低配置）

| 车辆类型 | 数量 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 高压冲洗车 | 1辆 |  |
| 建筑、绿化、工业垃圾清运车 | 2辆 | 符合垃圾分类相关要求 |
| 打捞船只（保洁船） | 1艘 |  |
| 注：1.生活垃圾清运车村委自备（根据实际情况灵活调整） 2.所有投入本项目使用的机械和车辆（包含村委自备车辆）的车辆维护及维修费用均由本项目中标供应商承担，费用由投标人自行考虑进报价，结算不作调整。 |  |  |

2.4.4投标人如为桐乡市外的企业，应在投标文件中承诺中标（采购结果）公告发出后15日内在桐乡市行政区域内设立经工商注册的分支机构。

2.4.5中标人负责聘请所有现场管理员和作业人员，中标供应商投标文件中配置的人员，不作调整。

2.4.6管理人员（包括项目经理、主管等）必须专职，具有一定环卫管理经验，并要求居住在桐乡市范围内且不得兼职桐乡市其他乡镇（街道）和濮院镇范围内其他保洁项目。投标人的现场管理人员中标后不得更换，由于特殊原因确需调整的，中标人必须提出更换申请及更换人员在本单位缴纳不少于12个月的社保证明，经业主方同意后方可更换，未经业主单位同意的，视作违约。

2.4.7作业范围内涉及的现有保洁员（少于各承包区域最低人员要求）原则上由中标人全部吸纳，设定过渡期为1个月，过渡期内允许中标人调整15%之内的保洁人员,其它人员在过渡期结束后可根据保洁员工作表现决定保洁员去留。

2.5、其他规定：

2.5.1、中标单位需设置垃圾桶清运、清洗打卡机制，确保垃圾清运不少于2次/天（上午1次，下午1次），清洗确保不少于1次/周。

2.5.2、中标单位需每月开展至少1次全村范围环境卫生常态化整治工作（乱堆放整治及绿地绿化带集中保洁），并对后续衍生事件进行负责处理。

2.5.3、中标单位投入的垃圾清运车辆需使用厢式4轮汽车，淘汰3轮清运车。

2.5.4、中标单位需每月至少组织开展1次开放式垃圾分类宣传活动，活动组织人员不少于4人/次。

2.6、质量标准：

2.6.1、 路面废弃物规定

| 保洁 等级 | 果皮 （片/km2） | 纸屑 塑膜 （片/km2） | 烟蒂 （个/km2） | 污水 （m2 /km2） | 其他 （处/km2） | 机动车道及绿地两件相邻垃圾距离（m） | 非机动道两件相邻垃圾距离（m） | 滞留时间（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | 无 | 无 | ≥150 | ≥120 | ≤15 |
| 二级 | ≤6 | ≤6 | ≤8 | ≤0.5 | ≤2 | ≥120 | ≥80 | ≤20 |
| 三级 | ≤8 | ≤10 | ≤10 | ≤1.5 | ≤6 | ≥80 | ≥60 | ≤30 |

2.6.2、承包区域内的果壳箱、垃圾房（桶）要保持完好、整齐干净，并及时清除（清运）箱（房、桶）内的垃圾和按时消杀。

2.6.3、及时清理区域内的一般垃圾、生活垃圾、餐厨垃圾、并运送至指定消纳场。一般垃圾、生活垃圾、餐厨垃圾、做到日产日清，遇有特殊情况经甲方核准后，垃圾滞留时间可适当延长，但最长不超过24小时。

2.6.4对区域内的工业垃圾，建筑垃圾（包括有主建筑垃圾和无主建筑垃圾），绿化垃圾，生活垃圾及时按相关规定进行垃圾分类。

2.7、考核办法：符合2.7.1《红旗漾村卫生保洁项目作业标准》。根据2.7.3《桐乡市濮院镇红旗漾小区保洁作业检查考核办法》进行考核。

2.7.1红旗漾村卫生保洁项目作业质量标准

| 名称 | 项目 |  |  | 作业标准 | 检查内容 | 扣分标准（分） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一) 作 息 时 间 | 清 扫 保 洁 |  |  | 作业时间：1、8小时保洁： 6:00-10:00,13:00-17:00 2、12小时保洁：6:00-11:00,12:00-17:00, 18:00-20:00, 3、16小时保洁(两班对调)：6:00-10：30,10:30-14:00,14:00-17:30,17:30-22:00作业人员不得提前进入中转站，不在中转站作无故滞留，不得2人以上聚集在同一地点休息，错时班保洁必须在道路上交接班；不做与工作无关的事，不穿拖鞋、不光背上班；休息日顶班人员必须按规定配备到位。 | 每脱岗一人次，依次加倍 | 人 | 10 |
|  |  |  |  |  | 保洁时间内无正当理由不作业或做与工作无关的事（含：上班打瞌睡、喝酒、看书、看报、看电视等）， 穿拖鞋、光背、带小孩上班，2人以上聚集在同一地点闲谈、休息， 迟到、早退 | 人 | 2 |
|  | 垃 圾 清 运 |  |  | 垃圾收集清运作业时间： 5:00～17:00 ，道路两侧及沿街店面7：30前完成，小区9：00前完成，垃圾日产日清，每个点每天收集清运不得少于两次（上午、下午各一次），清运至中转站。清运完毕后在规定时间内巡回清运。 | 规定时间内未完成清运 | 点 | 3 |
|  |  |  |  |  | 每天漏收 | 点 | 5 |
|  |  |  |  |  | 垃圾桶房棚3米内不留垃圾，每天只清一次 | 点 | 3 |
|  |  |  |  |  | 垃圾房、门、窗损坏不及时报修 | 次 | 2 |
| （二） 作 业 质 量 | 清扫保洁 |  | 路面覆盖绿化带 | 道路夏令上午7:00前完成普扫，冬令7:30前完成普扫，小区8:00前完成普扫，实现全覆盖；不得出现隔班、隔块清扫现象。作业期间保持路面整洁，除普扫外其余时间为巡回保洁，交接处按规定扫出2米。垃圾滞留时间：商业路段及一级道路不得超过15分钟，二级道路不超过20分钟、三级道路及小区不得超过30分钟。 | 规定时间内未完成普扫 | 处 | 3 |
|  |  |  |  |  | 路面、绿化带明显不洁或成堆成片垃圾未及时清理，果壳箱满溢,垃圾滞留时间超过时限 | 处 | 3 |
|  |  |  | 路面积物 | 无果皮纸屑、无土石杂草、无积水积泥、无痰迹烟蒂、无积堆物、路面干净、道路绿地树圈干净、休闲凳椅、边角侧石干净 | 每1000平方米的瓜皮、烟蒂、纸屑：一级路段4片以上，二级路段6片以上，三级路段及小区8片以上 | 片 | 1 |
|  |  |  |  |  | 每1000平方米的瓜皮、烟蒂、纸屑：一级路段24片以上，二级路段40片以上，其它路段56片以上 | 片 | 2 |
|  |  |  |  |  | 路面有土石杂草、积水积泥、积堆物、道路绿地树圈不干净、休闲凳椅、边角侧石不干净 | 处 | 1 |
|  |  | 河道保洁 |  | 打捞和清运河面、桥头、河岸的垃圾、有害废弃漂浮物等，保持河道畅通，河中无障碍物，河岸无垃圾，干净整洁。 | 河岸、桥头或河面有垃圾或有害废弃漂浮物未及时清理 | 处 | 3 |
| （二） 作 业 质 量 | 清扫保洁 | 水箅排水 |  | 窨井盖沟槽畅通干净 | 垃圾反扫至窨井、排水口堵塞 | 处 | 2 |
|  |  | 卫生死角 |  | 按国卫创建要求对卫生死角进行及时清理、清理情况按月上报 | 未及时清理卫生死角 | 处 | 5 |
|  |  | 拾荒 |  | 工作时间不得捡拾可回收垃圾，保洁车外沿不得挂物品，中转站不得存放可回收垃圾 | 工作时间捡拾荒或保洁车外沿挂物品 | 辆 | 2 |
|  |  | 垃圾倾倒 |  | 垃圾运输注意密封，严禁途中抛洒滴漏。清运中转的垃圾必须运至中转站，严禁乱倒垃圾，服从中转站管理员指挥 | 未按规定倾倒 | 处 | 3 |
|  | 垃圾收集清运 | 清洗 消杀 |  | 及时完成区域范围内（含单位）垃圾收集清运工作，确保垃圾容器不满溢，且四周无堆放垃圾，做到无漏收，无长期堆积物 | 垃圾房（桶）满溢 | 只 | 2 |
|  |  |  |  |  | 因垃圾清理不及时而接到投诉并查实 |  |  |
|  |  |  |  | 及时清理（洗）、垃圾房（桶）等垃圾收集设施，及时复位，放置整齐，外观无明显污物，周围路面保持整洁，在规定时间进行消杀，发现破损、缺失及时上报、四周内外墙壁保持整洁。 | 垃圾房、桶、棚四周3米内不留垃圾 | 次 | 2 |
|  |  |  |  |  | 垃圾房每个面部不洁、未按规定清理（洗）果壳箱、垃圾桶，且有明显污物（迹） |  |  |
|  |  |  |  |  | 3米范围内有污迹或散落垃圾 |  |  |
|  |  |  |  |  | 垃圾桶未及时复位或破损、缺失未及时上报 |  |  |
|  |  |  |  |  | 未按要求消杀 |  |  |
|  | 文明作业 |  |  | 清扫及清运保洁员不得焚烧垃圾或故意将垃圾及污水扫到、溅到行人身上；不出现与他人无故争吵现象，不得长时间与人聊天；不准随地大小便；爱护环卫设施；服从镇爱卫办业务指导，自觉接受检查、督促和考核。 | 焚烧垃圾，故意损坏环卫设施 | 次 | 10 |
|  |  |  |  |  | 故意刁难群众或与他人无故争吵并查实 | 次 | 3 |
|  |  |  |  |  | 随地大小便 | 人 | 3 |
|  |  |  |  |  | 应对检查、考核不配合 | 次 | 5 |
|  | 市长电话投诉 |  |  | 市长电话或镇长电话 | 由于保洁公司工作不到位而发生市长电话或镇长电话 | 件 | 5 |
|  | 上级检查 |  |  | 上级来检查时有扣分 | 每扣1分 | 分 | 5 |
|  | 临时 任务 |  |  | 及时完成镇爱卫办交予的临时或突击保洁任务（含非保洁时间） | 未按要求完成 | 次 | 5 |
| (三) 安全生产 | 社会保障 |  |  | 保洁员年龄控制在70周岁以下，身体健康。符合社保年龄要求的人员须办理社会保险并签订劳动合同 | 未办理社会保险 作业人员超龄 | 人 | 2 |
|  | 安全教育 |  |  | 保洁员上岗前进行安全教育和培训，有书面材料和签字记录。 | 未实行岗前培训或培训资料不全 | 人 | 2 |
|  | 安全制度 |  |  | 保洁公司应建立安全工作制度、台账齐全，事故有记录，每月上报，重大事故及时上报。 | 无安全工作制度、无台账、事故瞒报 | 次 | 20 |
|  |  |  |  |  | 重大事故未及时上报或每月5日前未上报事故情况且无记录 | 次 | 20 |
|  | 信访维稳 |  |  | 发生到濮院镇政府集体上访 | 每批5-10人 | 次 | 50 |
|  |  |  |  |  | 每批11－30人 | 次 | 100 |
|  |  |  |  |  | 每批30人以上 | 次 | 200 |
|  |  |  |  | 发生去市政府（含信访局）集体上访 | 每批5-10人 | 次 | 200 |
|  |  |  |  |  | 每批11－30人 | 次 | 300 |
|  |  |  |  |  | 每批30人以上 | 次 | 500 |
|  | 作业服装 |  |  | 工作服整洁，反光标识明显 | 未穿工作服 | 次 | 5 |
|  |  |  |  |  | 反光带剥落、破损、工作服明显不洁 | 次 | 3 |
|  | 定位终端 |  |  | 配有定位终端的环卫工作人员在作业时必须开启定位终端 | 未开启定位终端 | 次 | 2 |
|  | 安全作业 |  |  | 作业车辆按交通规则行驶，作业时靠边停放，主动避开行人和车辆 | 违反交通法规或安全生产作业 | 次 | 3 |
| （四） 企业管理 | 工作报酬 |  |  | 作业人员工资按月足额发放。 | 未及时下发工资或其它福利待遇 | 次 | 20 |
|  |  |  |  |  | 故意克扣工资、福利费、高温费、加班费等 | 人 | 10 |
|  |  |  |  |  | 将中心检查扣款转扣给保洁员并查实 | 人 | 20 |
|  | 作业工具 |  |  | 清扫、清运车辆及工具及时维护，保持完好，满足日常保洁作业要求，车体有所属单位明显标志和车号；作业车辆日常清洗，基本无污垢；车辆按指定地点停放，不得擅自将作业车辆骑回家；及时调换旧扫帚，不得使用秃扫帚。 | 车辆维护不及时或车体无明显标志、车号 | 辆 | 3 |
|  |  |  |  |  | 车辆不洁，有明显污垢 | 辆 | 1 |
|  |  |  |  |  | 车辆乱停乱放或骑车回家 | 辆 | 2 |
|  |  |  |  |  | 使用秃扫帚影响作业 | 把 | 1 |
|  | 企业内部考核 |  |  | 按区块划分管理责任区域，道路和小区合并管理，建立并健全保洁质量考核制度，每日安排人员早中晚班、全面巡查不少于2次，作好书面记录。每月初上报作业路段人员及管理员名单，对所有作业人员及现场管理员进行考核。每月有计划和总结，突发事件有记录，内部考核台帐资料齐全，每月及时上交 | 每日全面巡查少于2次 | 次 | 10 |
|  |  |  |  |  | 巡查无记录 | 天/人 | 2 |
|  |  |  |  |  | 未对作业人员及现场管理员进行考核 | 人 | 5 |
|  |  |  |  |  | 作业及管理人员名单和考核情况每月5日前未上交 | 次 | 10 |
|  |  |  |  |  | 未安排人员早中晚班 | 次 | 10 |

2.7.3、《桐乡市濮院镇红旗漾小区保洁作业检查考核办法》

桐乡市濮院镇红旗漾小区保洁作业检查考核办法

一、为创造整洁、优美、文明的镇区环境，提高环境卫生工作水平，规范日常管理和监督，桐乡市濮院镇红旗漾股份经济合作社制定《桐乡市濮院镇红旗漾小区保洁作业检查考核办法》（以下简称《办法》）进行考核。

二、本《办法》适用于桐乡市濮院镇红旗漾小区范围内的日常保洁。

三、为提高保洁作业承包企业的积极性，营造“公正、公平、公开、有序”的保洁市场环境，根据“按量按质付酬”的原则，发包方实行“经济报酬与质量挂钩”的方式支付保洁费。具体办法如下：

（一）考核组织实施
    桐乡市濮院镇红旗漾股份经济合作社负责对保洁作业承包企业的作业质量进行日常检查和考核，并对其存在的问题责令限期整改。

（二）考核对象

红旗漾村卫生保洁项目保洁作业承包企业。

（三）考核内容及标准
    考核内容按照《红旗漾村卫生保洁项目作业标准》执行。

（四）考核方式

1、采用日常检查和集中检查相结合的方式进行。日常检查采取白天检查和夜间检查的方法，由业主人员进行检查；集中检查每月不少于1次，即每月对保洁作业公司作业区域进行全面检查，由业主、保洁作业承包企业法人代表或授权代表参加，检查中发现的问题书面告知保洁作业公司，保洁作业承包企业法人代表或授权代表签字确认。每次检查做好登记和摄像取证，作为扣分的依据，发现一处问题按照《红旗漾村卫生保洁项目作业标准》作业质量标准中的评分标准扣除相应分数。同一处问题经考核组通报后，仍未整改到位的，按照该项目的扣分标准加倍扣分。

2、采用明查和暗查的方式进行。实行 “日检查、周通报、月考核”。其中明查即：事先通知；暗查即：上级部门和领导指出的重大问题，群众举报、投诉和新闻曝光等重大问题，经核实后作为日常检查的内容记入考核结果。

3、采用定期不定期的方式对服务外包保洁作业人员的工资、福利等报酬发放情况进行检查审核。

（五）扣款方式：

根据采购方所属乡镇及桐乡市相关管理部门对项目的实际保洁情况的考核作出相应的奖励及惩罚措施，根据濮院镇北片7个村排名，获得镇级考核第1名的奖励10000元（大写人民币壹万元整），获得镇级考核第2名的奖励8000元（大写人民币捌仟元整），获得镇级考核第3名的奖励4000元（大写人民币肆仟元整），获得镇级考核第4-5名的不奖励，获得镇级考核第6名的，给予处罚5000元（大写伍仟元整），获得镇级考核第7名的，给予处罚10000元（大写壹万元整）；考核以最终北片7个村实际排名为准。如遇上级部门考核排名机制变动，具体奖惩措施以新考核排名机制进行相应协商确定。

四、本办法解释权归桐乡市濮院镇红旗漾股份经济合作社。

2.8、保险：包括社会保险及商业保险。

职工人员在作业中应注意自身安全，中标人须加强对职工人员的安全教育，在作业中发生的一切意外事故，均由中标人负全责。

⑴社会保险。中标人应根据《桐乡市社会保险费征缴管理办法》为所有聘用一线环卫工人未到退休年龄参加社会保险，列明参保人员名单、作业地点，聘用未到退休年龄一线环卫工人数量最低不得低于一线环卫工人人数的25%，参保费用及社会保险费调整基数产生保费本合同已充分考虑在内，以后基数调整不再增加费用。参保人员低于25%按比例按应缴额扣除承包费用。只投保三险的，按比例扣除其他二险的费用，高于25%的由中标人自行承担,为保障职工人身安全，本合同设置了风险费，各种伤亡事故的发生，由中标人根据有关法律法规处理，并承担全部责任和全部赔偿费用。列明参保人员名单、作业地点。参保清单在投保后五个工作日内报采购人。

⑵商业保险。为保障职工人身安全，中标人必须在签订合同三日内按照中标合同规定的最低安排一线工人的人数，到保险公司投保雇主责任保险和扩展工伤责任险（伤残、死亡保额≥50万元/人、误工工伤医疗费用≥5万元/人），免赔额为0元，保洁作业车辆（电动车及机动车）在合同三天内办理第三者责任险，保洁作业电动车辆办理商业第三者责任险（赔偿限额≧20万元以上/辆）；保洁作业机动车辆的第三者责任险（赔偿限额≧150万元以上/辆）。所有车辆车体要有所有单位和使用单位明显标志和车号，所有车辆发生的各类事故由中标人根据有关法律法规处理，并承担全部责任和全部赔偿费用。

所有商业保险合同在合同签订后十五天内报采购人备案，保险费用由中标人自行承担,按规定时间没有备案的，或备案不全的，停止支付合同款。机动人员和管理人员的商业保险分别由机动经费、管理费支出本合同不再另行考虑。

- 投标人报价时应切实保障职工的合法权益，应充分考虑到当地最低工资标准待遇政策性调整及各类创建突击的情况，及时按规定发放工资、福利、津贴等有关费用，不得无故克扣、拖延，否则，按规定没收履约保证金，以及追究由此带来的其他损失。

- 如遇重大突击性事件，要加派人员时，所增加的人员费用一律按红旗漾村误工费标准发放，详情参考《红旗漾小区环境卫生突击整治人工及机械设备费用清单》。

5、付款手续和付款时间：按合同价每季度平均支付，每季度支付（根据本季度“四位一体”考核结果以及各类督查暗访考察支付上一季度费用）

6、其他要求：

如乙方的服务工作未符合合同条款要求，经甲方书面通知后5天内仍未整改完成，书面警告出现第三次，或连续三个季度四位一体排名倒数第二或者更低时，甲方有权终止合同并没收履约保证金。

7、投标人有招标人要求以外的其他服务承诺等，可自行叙述。

第三部分：

投 标 人 须 知

- A  说 明

- 适用范围

本招标文件适用于本次招标要求中所叙述项目的货物和服务采购。

- 定义

1、“招标人”系指组织本次招标的代理机构或采购人。

2、“投标人”系指向招标人提交投标文件的供应商。

3、“货物”系指卖方按招标文件规定，须向买方提供的相关设备、售后服务以及其它有关技术资料和材料。

4、“服务”系指招标文件规定卖方须承担的运输、售后服务和其它类似的义务。

- 合格的投标人

1、凡有能力提供招标货物、服务及符合招标文件规定的相关条件的供应商均为合格的投标人。

2、投标人应遵守有关的法律和招标条例。

- 投标委托

如投标人代表不是投标人的法定代表人，须持有《法定代表人授权书》及本人身份证。法定代表人参加的，须持有本人身份证。

- 投标费用

无论投标过程中的具体操作方法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

六、履约保证金

中标人在签订合同时须按合同价的1%提交履约保证金，合同履行完毕,服务无质量问题的，无息退还。

- B  招标文件说明

一、“招标文件”的构成

1、“招标文件”是用以阐明所需货物及服务情况，以及招标、投标程序和相应的合同条款。

2、“招标文件”的补充和修改等。

1） 招标人用网站公告等形式对招标文件进行补充、修改及发布答疑纪要。请各投标人投标前务必关注浙江省政府采购网网站公告。

2） 为使投标人有足够的时间按招标文件的补充和修改要求修正投标文件，招标人可酌情推迟投标的截止和开标日期，并将具体变更情况通知上述各投标人。

3）“招标文件”的修改将构成招标文件的一部份，对投标人有约束力。

- C  投标文件的编写与递交

一、要求

1、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

2、投标文件中的计量单位应使用国家法定计量单位。

3、投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

4、投标文件中的总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点有明显错位的，经投标人确认后可以总价为准，并修改单价。

二、 标书答疑

任何对标书存有疑义需要进行澄清的投标人，在招标采购公告规定的时间前，用书面方式提供答疑材料，逾期视作对本招标文件和评标办法等均无疑义和异议，招标人将在发布公告的浙江省政府采购网网站发布答疑纪要，标书答疑时形成的答疑纪要是招标文件的重要组成部分，对各投标人具有约束力。

三、“投标文件”的组成

1、“投标文件”应包括（但不限于）下列部份：

A、技术标

- 封面；

- 投标书；

- 企业简介及营业执照副本复印件；

- 组织机构代码证副本复印件（五证合一的不需提供）；

- 本项目招标公告资格要求中的其他资格材料；

- 法定代表人授权书及全权代表身份证复印件（委托人投标的）。法人代表参加投标的，提供法人代表身份证复印件；

- 资格声明函；

- 投标人承诺函；

- 三年内无重大违法记录声明函；

- 履行合同所需的设备和专业技术能力的证明材料;

- 税务机关出具的缴纳税额证明，缴纳社保记录，财务状况报告等反映企业财务情况材料；

- 投标人基本情况表；

- 安全服务承诺（对承担项目全部安全责任进行承诺）；

- 保洁区域特点分析、作业总体设想、工作重点；

- 保洁作业综合管理方案（包括清扫保洁及垃圾分类、收集等作业人员详细安排表，车辆配置，垃圾容器<果壳箱、垃圾桶等>清洗、消毒、维护，作业车辆停放、维修保养及清洗保洁，现场管理员与作业人员的培训，现场管理员的配置及职责分工情况，作业质量标准，检查考核办法，文明作业制度，职工待遇落实及后勤保障措施，安全生产管理网络，作业人员、现场管理员安全教育，作业人员劳动保护，安全管理制度，重大活动、节假日保洁及意外事件（交通事故、自然灾害、卫生防疫等）应急预案等）；

- 负责人及管理人员配备表；

- 投入本项目的主要机械设备清单（附车辆行驶证或所有权、使用权凭证证明复印件<盖单位公章>，租用、借用的须提供协议等证明文件）；

- 服务承诺（针对本项目拟采取的特别措施及提出的合理化建议）；

- 同类项目业绩：2022年1月1日以来所独立承担的已经完成或正在实施的同类项目规模、数量及反馈（写明项目实施时间和本项目的可比性、项目完成情况及采购人评价）；

- 招标文件中要求的其他材料；

- 投标人认为有必要提供的相关资质证明及其他材料（请参考评标办法中条款）。

注：技术标中不应出现商务报价或者其他能体现商务报价的描述，否则将作为无效投标处理。

- 商务标

- 封面；

- 报价一览表。

2、投标人应按招标文件附件中提供的投标文件格式（如有）认真填写及签署《投标书》、《报价一览表》、《售后服务承诺书》等一系列表，招标文件中未提供格式的，投标人可自行编写。

3、投标人不得对本项目中所列货物（服务）擅自拆分投标，否则将作为无效投标。

四、投标报价

1、所有投标报价均以人民币为计算单位。投标报价应包括完成本项目所需的一切费用（招标文件另有规定的除外）。

2、投标报价应在“招标文件”要求所附的《投标报价分项报价表》（格式自拟）上写明投标货物（服务）的投标单价和总价。

3、投标人应按上述条款的要求填写货物（服务）报价，此报价经评审后作为招标人评标标准。

4、投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

五、“投标文件”的签署

投标文件分技术标和商务标两部分，技术标份数为一份正本和三份副本，商务标份数为一份正本和三份副本，并在每一份“投标文件”封面（见附件范本）明确注明“正本”或“副本”字样。如正本和副本有差异，以正本为准。

- 技术标：投标人必须把技术标要求的所有材料装订成册（不得为活页装订）单独装袋密封，袋上和标书封面上均标明“技术标”。

- 商务标：投标人必须把商务标要求的所有材料装订成册（不得为活页装订）单独装袋密封，袋上和标书封面上均标明“商务标”。

六、“投标文件”中不允许有加行、涂抹或改写，否则将作为无效投标处理。投标人认为需要改动或说明的地方，可以在备注栏中说明或在投标文件中另附说明。

七、“投标文件”的密封

投标人应将“投标文件”技术标和商务标分别装袋密封，并在封套的封口处加盖投标人单位章。在封套上应载明的信息：

  - 投标项目名称

  - “技术标”或“商务标”

  - 投标人名称

八、递交“投标文件”的时间

- 所有“投标文件”都必须按招标人在“招标采购公告”中规定的投标时间和地址送至招标人并签署《标书接收单》,否则将视为未递交投标文件。

- 迟交的“投标文件”

招标人将拒绝接收在投标截止时间后递交的“投标文件”。

- 投标人在投标截止前，对所递交的投标文件可以补充、修改或者撤回，并书面通知招标人，补充、修改的内容为投标文件的组成部分，对投标人具有约束力。投标截止后不得修改其投标。在投标截止期前投标人可以撤标，但在投标截止期后不允许撤标。对所递交的投标文件补充、修改或者撤回必须由全权代表签字、盖公章，并密封。

4、电报、电话、传真形式的投标概不接受。

九、投标保证金：本项目不做要求

十、投标有效期

1、“投标文件”从开标之日起90天。

2、特殊情况下，招标人可于投标有效期期满之前，要求投标人同意延长投标有效期。投标人可以拒绝或同意上述要求，但要求与答复均须是书面形式。对于同意该要求的投标人，招标人既不要求也不允许其修改“投标文件”。

- D  开标和评标

一、开标

1、招标人在“招标采购公告”规定的时间和地点公开开标，投标人须派法定代表人或授权全权代表签字报到，并提交本人身份证验证授权代表资格，否则视为自动弃权。

2、开标时，由投标人检查“投标文件”的密封情况，确认后当众拆封。

3、招标人在投标截止时间前收到的所有投标文件，开标时都应当众予以拆封、检查文件格式是否符合要求。并宣读有关内容。

二、评标委员会组成

- 招标人将根据招标项目的特点组建评标委员会，其成员由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成。成员人数为5人，其中业主代表1人。

- 对“投标文件”的审查和响应性的确定

1)在对“投标文件”进行详细评估前，评标委员会将对投标文件进行资格性、符合性审查，如果确定投标人无资格履行合同，其投标将被拒绝。

2)招标人将确定每份投标是否对“招标文件”的要求，作出了实质性的响应。如没有作出实质性的响应或有重大偏离，其投标将被拒绝。实质性响应的投标是指符合“招标文件”的所有实质性条款、条件和规定，且没有重大偏离或保留。

3)招标人判断“投标文件”的响应性，仅基于“投标文件” 本身而不靠外部证据。

4)招标人将拒绝被确定为非实质性响应的投标人。投标人不能通过修正或撤销不符之处，而使其投标成为实质性响应的投标。

三、询标及对投标文件的澄清

1、开标后，评标委员会将会对“投标文件”进行审查、质疑、评估和比较，并对“投标文件”中的问题向投标人进行询问。各投标人应予认真答复。

2、接受询标的投标人必须在招标人通知的时间内进行解答或澄清，投标人如拒绝则视为自动放弃投标资格。

3、重要澄清的答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改，其将构成“投标文件”的组成部分。

四、评标原则、依据和方法

- 坚持公平、公正、竞争择优、科学合理的原则；

- 对投标人的综合实力、公司诚信、方案、相关项目实施业绩、以及服务承诺、价格等方面进行综合评价；

- 反对不正当竞争。

五、评标委员会根据评标办法和相关规定负责完成全部评标过程，综合分析评标结果并向招标人提出书面评标报告，同时确定预中标人。

六、根据投标和评标情况，招标结果可能是一次定标，但不排除再次竞争的可能性。

- E  授予合同

- 定标原则

  - 本项目采用综合评分法，详见所附评标办法。

二、中标通知

    - 评标结束后，经浙江省政府采购网网站进行中标公示,公示无异议后, 由招标人签发《中标通知书》。

    - 《中标通知书》将作为签订合同的重要依据，对招标人和中标人具有法律效力。招标人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的都应承担法律责任。

三、授予合同时变更数量的权力

1、招标人在授予合同时，有权根据评标的情况，对货物的数量和服务予以增加或减少，但金额一般不得超过原合同采购金额的百分之十。

四、签订合同

- 中标人自签发《中标通知书》后5个工作日内必须与采购单位签订合同并缴纳履约保证金。

- “招标文件”、中标人的“投标文件”及其澄清文件等，均为签订合同的依据。所签订的合同不得对招标文件和中标人的投标文件作实质性修改。

- 中标人不遵守投标文件的要约、承诺，擅自修改投标文件的内容或在接到中标通知书规定的时间内，借故拖延、拒签合同者，采购人将取消该投标人的中标资格。

- 中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目。投标人中标后不得将部分标项或全部标项交由他人承担，一经发现有违规现象取消其以后投标资格，并没收履约保证金。

- F  质疑和投诉

1、投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向桐乡市濮院镇纪律检查委员会投诉。

2、质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

# 评标办法

第一条  本评标办法仅适用本次公开招标项目。

第二条  招标人将组建评标委员会对投标人标书进行综合评定。

第三条  评标委员会对投标书内容不明确，可对投标人进行询标。

第四条  唱标；唱标内容为：投标报价、投标人认为需要说明的其他内容。

第五条  评标原则：本项目采用综合评分法，满分为100分，在有效投标范围内以总得分最高者为预中标人。

第六条  确定有效投标人的程序：

第一步、首先由投标人代表对标书的密封性进行检查，并开启技术标，评委根据招标文件和本办法规定对投标人标书进行资格性和符合性审查。

第二步、对通过标书资格性、符合性审查的投标人根据情况进行询标。各投标人应认真答复，重要的地方需书面形式，并经投标人法定代表人或全权代表签字确认后作为“投标文件”的组成部分。

第三步、确定有效投标人。

第四步、根据询标后情况，对有效投标人技术标进行综合评分。

投标人技术标得分满分为（70）分，其分值分布见评标办法附件。

注：技术标得分为各专家评分的算术平均值，评分保留两位小数。

第五步、技术标评分结束后，开启商务标，由主持人进行商务唱标。

第六步、计算商务得分。商务标满分为（30）分，评分方法如下：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价作为评标基准价，其商务得分为满分。其他投标人商务分按照下列公式计算：

商务分＝（评标基准价/投标报价）*价格权值*100

本项目预算控制价（90万元）,投标人投标报价超过预算控制价，作为无效投标。

注：商务标评分保留两位小数,价格权值=30%

第七步、计算总分，在有效投标范围内以总分排序确定中标人。

第七条  有以下情况发生的为无效投标：

- 1、  投标人法定代表人或授权代表未按要求到场签到的；

- 2、  投标文件未按照招标文件规定要求密封封装、签署、盖章、装订、份数不足的；

- 3、  不具备招标文件规定资格要求的；

- 4、  提供不确定的、有选择性的投标方案或有附加条件的投标方案的；

- 5、  提供不确定的，有选择性的报价或有附加条件的报价的；

- 6、  提供虚假材料投标的（包括但不限于以下情节）：

6.1  使用伪造、变造的许可证件；

6.2  提供虚假的财务状况或者业绩；

6.3  提供虚假的信用状况；

- 6.4  其他弄虚作假的行为。

- 7、  有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

7.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

7.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

7.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同 一人；

7.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 7.5 不同投标人的投标文件相互混装。

- 8、 有下列情形之一的，属于恶意串通，其投标无效：

8.1 供应商直接或者间接从采购人或者采购机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

8.2 供应商按照采购人或者采购机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

8.3 供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

8.4 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加采购活动；

8.5 供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

8.6 供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标、成交；

- 8.7 供应商与采购人或者采购机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

- 9、 法定代表人授权书上无投标人盖章或法定代表人签字的；

- 10、投标文件中有加行、涂抹或改写的；

- 11、报价超过招标文件中规定的预算控制价的；

- 12、《报价一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的；

- 13、技术标中出现商务报价或者其他能体现商务报价的描述；

- 14、评标委员会认定有重大偏差或实质性不响应招标文件要求的；

- 15、不符合法律、法规规定的其他要求的。

- 废标的情形

1、 采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

2、 符合专业条件的投标人或对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

3、 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

4、 投标人的报价均超过了采购预算（最高限价），采购人不能支付的；

- 5、因重大变故，采购任务取消的。

第九条 保密及其它注意事项

- 评标是招标工作的重要环节,评标工作在评委会内独立进行。评委会将遵照评标原则，公正、平等地对待所有投标人。

- 在投标有效期内，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

- 在开标前，招标人不得与投标人就投标价格、投标人案等实质性内容进行谈判。

- 为保证定标的公正性，在评标过程中，评委不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人，不得也不应将评标情况扩散出评委人员之外。

- 评标委员会不向未中标人解释原因，不退还投标文件。

第十条   评标过程计算及最终得分均按四舍五入保留两位小数。

- 第十一条 本评标办法由桐乡市濮院镇红旗漾股份经济合作社负责解释。

附：技术标评分细则

1、企业实力（4～6分）：投标人的信用、具有的管理体系认证情况、获得的荣誉等情况（根据投标人提供的相关证明材料综合打分）。

2、履行合同的能力（0～2分）：2022年1月1日至今类似卫生保洁业绩，每个得1分，最高得2分。（请各投标单位自行提供，业绩可以是中标通知书和合同协议书复印件）

3、服务承诺（4～7分）：根据针对本项目拟采取的特别措施及提出的合理化建议等情况酌情打分。

4、保洁作业总体设想：（3～5分）：根据保洁区域特点分析、作业总体设想、工作重点等情况综合打分。

5、日常作业方案：（16～27分）

①道路及小区清扫保洁，河道保洁，垃圾清运，建筑垃圾收集清运、来蚊蝇消杀，果壳箱、垃圾桶等小型环卫设施清洗消毒并配合维护，作业车辆停放、维修保养及清洗保洁等作业安排；（5-8分）

②人员车辆设备调配方案、机械化作业方案等；（5-8分）

③垃圾分类收集及垃圾分类宣传方案；（3-6分）

④与现有室外清扫保洁单位详细交接方案或承诺。（3-5分）

6、人员配置（5～8分）：

各区域范围作业人员、人员配置汇总表及明细表，包括休息日顶班人员安排，以及人员学历、职称情况、工作经验等情况（评委根据投标人提供的资料，对人员配置的合理性、科学性进行评分）

7、质量管理（5～7分）：根据现场管理员与作业人员的培训；现场管理员的配置及职责分工情况；作业质量标准；检查考核办法；文明作业制度；职工待遇落实及后勤保障措施等酌情打分。

8、安全生产（5～7分）：根据承诺承担服务期内完全安全责任；安全管理制度，作业人员、现场管理员安全教育；作业人员劳动保护及安全生产措施等情况酌情打分。

9、投标文件的规范性、完整性(0～1分)：根据技术标文件的规范性、完整性等情况：综合比较后打分。

第四部分

红旗漾村卫生保洁项目合同

一、通用必备条款部分

招标人（以下称甲方）：

中标人（以下称乙方）：

招标代理机构：

招标方式：

参照《中华人民共和国政府采购法》，根据《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照_________________________项目招标结果签订本合同。

第一条 合同组成

本次招标活动的相关文件为本合同的组成部分，这些文件包括但不限于：

（1）本合同文本；

（2）招标文件与投标文件；

（3）中标通知书；

组成本合同的所有文件必须为书面形式。

第二条 合同标的

本次招标的__________________________________________________________。

第三条 合同价款

1、本合同项下服务总价款为（大写）_________人民币，分项价款在“投标报价表”中明确。

2、本合同总价款含所有税费。

3、本合同付款方式为__由甲方自行支付_______：

4、本合同项下的资金付款进度按招标文件规定。

第四条 履约保证金

按以下第___1___项处理：

1、本项目设置履约保证金，乙方应于_________（时间）向甲方提交履约保证金_________元（本合同金额的1%）。履约保证金在_________（时间）退还乙方。

2、本项目不设置履约保证金

第五条 合同的变更和终止

本合同一经签订，甲乙双方不得擅自终止合同或对合同实质性条款进行变更。确有特殊情况的，须符合相关法律法规规定。

第六条 合同的转让与分包

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。乙方分包的，应经过甲方书面同意。

第七条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第____（1）_____种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向_________仲裁委员申请仲裁。

第八条 合同生效及其他
1、合同经甲、乙双方代表签章并经招标代理公司鉴证后即行生效。
2、本合同一式五份，甲乙双方各执两份，一份交招标代理公司存档。
3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

- 特殊专用条款部分

服务时限：

一、保洁范围：桐乡市濮院镇红旗漾村全域范围内卫生保洁[包括红旗漾小区一期、二期、安置房区域（包括楼道内保洁），红旗漾村家宴中心、伯鸿书屋、濮院镇第四中心幼儿园、杉林饗食餐厅及冷库（原李南牧场）周边，所有自然村落、道路、河道，各类垃圾清运（包括智慧收运、定时定点收运）、牛皮癣广告清理等]。

二、保洁作业内容：按招标文件执行。

三、保洁作业时间：按招标文件执行。

四、质量标准

清扫保洁质量符合《浙江省城市道路清扫保洁质量标准》（DB/1023—2005），具体为：

1、路面废弃物规定

| 保洁等级 | 果皮 （片/km2） | 纸屑 塑膜 （片/km2） | 烟蒂 （个/km2） | 痰迹 （处/km2） | 污水 （m2 /km2） | 其他 （处/km2） | 机动车道及绿地两件相邻垃圾距离（m） | 非机动道两件相邻垃圾距离（m） | 滞留时间（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | 无 | 无 | ≥150 | ≥120 | ≤15 |
| 二级 | ≤6 | ≤6 | ≤8 | ≤8 | ≤0.5 | ≤2 | ≥120 | ≥80 | ≤20 |
| 三级 | ≤8 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤1.5 | ≤6 | ≥80 | ≥60 | ≤30 |

区域内的泥沙必须及时清除干净，标准为能用扫把扫的全部扫净，保证每KM2泥沙重量不超过2000克。

2、承包区域内的果壳箱、垃圾房（桶）要保持完好、整齐干净，并及时清除（清运）箱（房、桶）内的垃圾和按时消杀。

3、及时清理区域内的一般垃圾、生活垃圾、餐厨垃圾、工业垃圾，并运送至指定消纳场。一般垃圾、生活垃圾、餐厨垃圾、工业垃圾做到日产日清，遇有特殊情况经甲方核准后，垃圾滞留时间可适当延长，但最长不超过24 小时。

五、作业要求

符合《红旗漾村卫生保洁项目作业标准》。

六、考核办法

根据《红旗漾村卫生保洁项目保洁作业检查考核办法》进行考核。

七、双方主要约定

1、乙方负责招聘保洁环卫一线工人，按要求安排8小时保洁    人，12小时保洁    人，16小时保洁     人，清运    人，现场管理员安排    人，实行“四定”管理法：即定人、定路段、定作业时间、定工作责任；实行划片跟班管理，严格遵守作业时间，道路两班制保洁必须在道路上交接班，保证道路保洁不断人。每月初前必须向甲方上报一线工人、机动人员上班时段、地段，调整人员必须当天报送，管理人员上班的时段区域，按上述要求报送。

2、为提高作业形象及保洁质量，乙方所聘用的环卫工人须穿专用服装，年龄控制在70周岁以下，身体健康。

3、甲方每季对乙方进行不少于一次安全生产教育轮训，聘请相关专家进行交通安全及安全生产教育培训，乙方必须合理安排管理人员和一线环卫工人进行培训，甲方必须做好年度安全教育计划，并做好轮训记录，轮训记录必须有中标公司签字盖章。

4、乙方负责一线环卫工人的岗前培训、安全教育、安全指导、安全检查考核，安全教育和安全检查每月必须有台账，没有安全生产检查、教育培训且无台账记录，甲方将考核扣分。

5、乙方按甲方要求安排最低一线环卫工人人数；在合同签订三日内，到指定保险公司内投保雇主责任保险和扩展工伤责任险（伤残、死亡保额≥50万元/人、误工工伤医疗费用≥5 万元），免赔额为0 元，在保险合同签订后十五天内报中标人，保险费用由中标企业承担,包含在本合同款，首次结算合同款时一并结算，按规定时间没有上报名单，或名单不全的，并给予考核扣分处理。

6、乙方按甲方要求上报安排一线环卫工人（不含管理人员和机动人员）。

7、乙方招聘的管理人员（55周岁以下）及机动人员的社会保障费及工资薪金及其他所有费用在管理费用和机动经费解决。

8、劳动合同签订后，乙方应根据《桐乡市社会保险费征缴管理办法》为所有聘用一线环卫工人未到退休年龄参加社会保险，列明参保人员名单、作业地点，聘用未到退休年龄一线环卫工人数量最低不得低于一线环卫工人人数的25%，参保费用及社会保险费调整基数产生保费本合同已充分考虑在内，以后基数调整不再增加费用。参保人员低于25%按比例按应缴额扣除承包费用。只投保三险的，按比例扣除其他二险的费用，高于25%的由乙方另行支付,为保障职工人身安全，本合同设置了风险费，各种伤亡事故的发生，由乙方根据有关法律法规处理，并承担全部责任和全部赔偿费用。

9、清扫保洁乙方提供的车辆具体分配区域详见车辆分配表，保洁作业电动车辆由乙方办理商业第三者责任险（赔偿限额≧20万元/辆）；保洁作业机动车辆的，由乙方办理商业第三者责任险（赔偿限额≧150万元/辆）。保额不到按不到部分扣除合同款。所有车辆车体要有所有单位和使用单位明显标志和车号，所有车辆发生的各类事故由乙方根据有关法律法规处理，并承担全部责任和全部赔偿费用。

11、工作服由乙方自行采购，要求款式、颜色统一标准，每人每年配备包含（春秋服2 套,雨衣1 套,背心2 件,帽子1 个,冬装2 套,套靴1 双）

12、乙方应切实保障一线环卫工的合法权益，及时按规定发放工资、福利、津贴等有关费用，不得无故克扣、拖延，否则，没收履约保证金，停止支付合同款以及追究由此带来的其他损失。标准不得低于本市最低工资；法定假日及体息日加班费、高温费及环卫特殊津贴按有关规定发放。最低工资调整包含在本合同内，如遇调整本合同期不再增加合同费用。

13、乙方负责人及项目管理员的通讯工具必须24 小时开通。

14、乙方负责清扫保洁作业所需的工具和材料（消杀剂除外）。如需使用甲方设备设施时，必须按甲方规定办理相关手续。

15、乙方必须及时完成甲方布置的临时或突击保洁任务，及甲方交办的环卫作业试验性任务，保洁范围内如有车辆洒落石子、泥沙、油污等，甲方有权要求乙方立即进行清理，包括非保洁时间。

17、乙方不得向任何单位或个人收取环卫有偿服务费，如发现擅自收费现象，须全额上交所收费用，并按规定没收履约保证金，以及追究由此带来的其他损失。

18、承包期内增加保洁面积在20000㎡以内的，原承包费用不作调整；

19、一线环卫工人（不含管理人员和机动人员）的服装费，劳保费等由乙方承担，包含在本合同款中。

20、保洁范围不包括绿化养护，但修剪下来的绿化垃圾由中标方负责清运。

21、合同无约定的其他费用，法律无特别规定的由乙方承担。

八、付款方式

每季度末结算上季度的费用，按合同签订年承包款总额按季度的平均额扣除该季度扣款项和其他各类费用后支付，甲方向乙方出具结算清单，同时乙方向甲方提供发放工资单，甲方收到乙方开具的合法发票和加盖乙方公章确认的结算清单后，十五个工作日内付款。合同期满结清承包款（无违约和纠纷情形后无息退还履约保证金）。

九、双方职责

1、甲方职责

⑴负责向乙方提供该区块的主要作业范围，并进行现场踏勘；

⑵甲方有权对乙方的工作进行监督指导，检查乙方作业人员的配置及到位情况，作业人员及管理员奖励费开支情况；

⑶按照《红旗漾村卫生保洁项目作业标准》及《红旗漾村卫生保洁项目保洁作业检查考核办法》对乙方作业质量采用日常督查与突击检查、明查与暗查相结合的方式进行检查考核；

⑷因日常作业需要，协助乙方协调各有关单位。

⑸如遇人居环境督查乱堆放整改、文明城市创建乱堆放整改等相关乱堆放整治需要应急整治队伍，由村委自行组织整治。

2、乙方职责

⑴接受甲方和上级主管部门等单位的检查考核，建立日常作业管理档案，每日作业检查情况有书面记录，每月有计划和总结；

⑵按月向甲方报告作业和管理的具体执行情况，包括每月作业人员及管理员的详细名单、联系电话及开支情况等；

⑶遇省、市等举行大型活动或其他创建突击活动时，乙方必须服从甲方的统一调配；

⑷严格遵守国家法律、法规及有关规定，遵守甲方制订的安全生产、优质服务等相关规章制度。

⑸安全、优质地开展保洁作业，并承担保洁作业中的安全责任。

十、违约责任

1、若在合同期内，乙方违反合同条款内容，须承担相应的违约责任。甲方有权相应地扣除合同履约保证金和扣减清扫保洁服务承包款。

2、如乙方的服务工作未符合合同条款要求，经甲方书面通知后5天内仍未整改完成，或服务区块二次月扣款均达到承包款总额2.5‰以上，甲方书面警告，如出现第三次，则甲方有权终止合同，并没收履约保证金及不再支付承包费用。

3、如乙方未获得甲方同意而停止服务工作，则视作乙方严重违约，乙方须以全额合同履约保证金和扣减保洁服务费用作为违约赔偿金。

4、甲方按时结付服务费用。

5、因乙方原因引起的群体性事件、综治维稳或信访事件，且处置不当造成严重影响的，进行考核扣分处理具体如下：

| 名称 | 项目 | 作业标准 | 检查内容 | 扣分标准（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 信访 维稳 | 发生去濮院镇政府集体上访 | 每批5—10人 | 次 | 50 |
|  |  | 每批11—30人 | 次 | 100 |
|  |  | 每批30人以上 | 次 | 200 |
|  | 发生去市政府（含信访局）集体上访 | 每批5—10人 | 次 | 200 |
|  |  | 每批11—30人 | 次 | 300 |
|  |  | 每批30人以上 | 次 | 500 |

十一、履约保证金

1、乙方应在收到中标通知书后五个工作日内，向招标人交纳履约保证金。

2、本次招标项目在合同期满后，服务无质量问题的，招标人凭乙方合法收据无息退还履约保证金。

3、如果发生服务质量问题，按规定没收履约保证金，以及追究由此带来的其他经济损失。

十二、争议裁决

本合同执行过程中如发生争议，应本着友好的原则协商解决；协商未果的，甲乙双方均可向有关部门申请进行调解，或向桐乡市人民法院提起诉讼。

十三、其他约定事项

1、组成本合同的有关文件

下列关于红旗漾村卫生保洁项目的招标文件及有关文件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：（1）乙方提供的投标文件；（2）服务承诺；（3）甲乙双方商定的其他文件。

2、本合同未尽事宜，按中华人民共和国现行有关法律法规执行。

3、本合同一式五份，甲方、乙方各执两份，招标代理公司执一份，并具有同等法律效力。

甲方：                              乙方：

地址：                              地址：

法定代表人：                        法定代表人（授权代表）：

联系人：                            联系人：

联系电话：                          联系电话：

签订日期：       年     月     日

第五部分

附件：（封面格式）

（填项目名称）

投  标  文  件

招标编号：

（填商务标或技术标）

（填正本或副本）

投标人全称：                               （盖章）

全权代表：                                 （签字）

投标时间：           年    月    日

公司地址：

联系电话：

附件:

- 投 标 书

致：桐乡市濮院镇红旗漾股份经济合作社：
    根据贵方                               （项目名称）的招标采购公告                （招标编号），签字代表                                        （全名、职务）经正式授权并代表投标人                                   （投标人名称、地址）提交下述投标文件。

一、技术标（招标文件要求的技术标材料）

二、商务标（招标文件要求的商务标材料）

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 提供的服务投标价按商务标《投标报价表》所列。

- 我方将按“招标文件”的规定履行合同责任和义务。

- 我方已详细审查全部“招标文件”，包括澄清、修改文件（含答疑纪要等）（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

- 投标有效期自开标之日起90天。

- 如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标及中标后不签约的，其投标保证金将被贵方全额没收。

- 投标人同意提供，按照贵方要求与投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定接受最低的投标报价或收到的任何投标。

- 有关的一切正式往来通讯方式：

地址：_______________   邮编：______________

电话：_______________   传真：______________

全权代表姓名___________ 职务：_____________

投标人名称：______________(公章)

日期：_____年___月___日

投标人全权代表（签字）：___________

附件：

- 关于资格的声明函

桐乡市濮院镇红旗漾股份经济合作社：

关于贵方                 （招标编号）招标采购项目，本签字人愿意参加投标，提供招标文件中规定的货物及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

- 企业营业执照副本复印件；

- 组织机构代码证副本复印件；

- 法定代表人授权书（委托人投标的）；

- 服务承诺书；

- 其它相关资质证明材料；

本签字人确认提交的资格文件中的说明是真实的、准确的。

单位名称和地址：          受权签署本资格文件人：

名称（盖章）__________    签字:_________________

地址：________________    职务：________________

传真：________________    电话：________________

邮编：________________

附件:

投 标 人 承 诺 函

致：桐乡市濮院镇红旗漾股份经济合作社

很荣幸能参与                       项目的投标。本人代表                          公司，在此作如下承诺：

  - 完全理解和接受招标文件的所有规定和要求。

  - 若能中标，我方将按照招标文件的具体规定与需要签订合同，并严格履行合同义务，提供优质服务。如果在合同执行过程中，出现服务质量问题，我方尽快整改提高，并承担相应的经济责任。

  - 在整个招标过程中我方若有违规行为，贵方可按招标文件规定给予处罚，我方完全接受。

  - 我方同意，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标人盖章：

投标人全权代表（签字）：

年     月      日

附件：

无重大违法记录声明函

致：桐乡市濮院镇红旗漾股份经济合作社

针对               （项目名称）的谈判，本公司在此作如下承诺：

本公司参加政府采购活动前三年内，没有因违法经营受到刑事处罚，责令停产停业，吊销许可证或者执照，较大数额罚款等行政处罚。

投标人盖章：

投标人全权代表（签字）：

年     月     日

附件：

- 法 定 代 表 人 授 权 书

桐乡市濮院镇红旗漾股份经济合作社：

我以                             (投标人全称)法定代表人身份授权               (全权代表名称)为全权代表，参加贵方组织的                      项目投标（招标编号：            ），签署投标文件及其他书面文件，负责参加开标、询标、商签合同、合同履行等活动中的一切事宜，我方均予承认（即全权代表与法定代表人在以上事宜中有同等权利）。

法定代表人签字：

投标人全称(公章)：

日期：

附：

全权代表姓名：

身份证号（后附身份证复印件）：

职    务：

详细通讯地址：

传    真：

电    话：

邮政编码：

附件:

服 务 承 诺 书

（投标人自行书写）

投标人（盖章）：

投标人全权代表（签字）：

年   月   日

附件

报价一览表

| 服务名称 | 单位 | 数量 | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 红旗漾村卫生保洁项目 | 年 | 1 |  |

注：投标总报价必须包含完成该项目所需一切相关费用（含税费），

费用构成详见“投标报价分项报价表”。

投标总报价:（小写）                           （元）

（大写）                           元整。

投标人（盖章）：

投标人全权代表（签字）：

日期：

附件： 投标报价分项报价表

投标报价分项报价表

（包括人工费、管理费、工具费、车辆费、材料费、利润、保险、税金等所有费用，

格式自拟）

注：1.分项报价表的总计费用金额和报价一览表的投标总报价金额必须一致。

（未提供的表格格式请各投标单位自行补充）