浙江同济工程管理有限公司关于水韵“青春之城”EOD项目—曹娥江文化艺术中心产业综合体建设项目全过程造价咨询服务非政府采购的征求意见

一. 征求意见范围：

1、是否出现明显的倾向性意见和特定的性能指标；

2、影响采购“公开、公平、公正”原则的其他情况。

二. 合格供应商资格要求：

1.参照符合《虞国资委〔2021〕42 号》第十八条

（1）具有独立承担民事责任能力；

（2）具有良好的商业信誉；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购活动前三年内，没有重大违法记录、严重失信行为和行贿记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.本项目接受联合体投标。①若联合体投标的，联合体成员家数不超过2家；②联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体对本项目进行投标；③联合体投标需提供联合体投标协议书（明确各方承担的具体工作，载明各方应承担的责任等相关事宜，授权联合体牵头人其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作）；④投标文件递交后，联合体成员不得变更。

三. 征求意见回复：

1、意见递交时间：2025年 3月12日17时00分前（节假日除外）递交

2、意见递交方式：各供应商及专家提出修改理由和建议的，将书面材料签字（盖章）并密封后送至浙江同济工程管理有限公司677室，外地可将扫描件发送邮箱至297968324@qq.com，扫描件必须签字（盖章）。

3、意见接收机构：浙江同济工程管理有限公司/绍兴市上虞舜韵产业运营管理有限公司

4、联系人：赵敏铭/施先生

5、联系电话：18457592723/18868812676

绍兴市上虞舜韵产业运营管理有限公司

浙江同济工程管理有限公司

2025年3月8日

附件 ：

第四部分 采购需求

## 第一章  服务内容及要求

一、项目规模

曹娥江文化艺术中心产业综合体建设项目拟建设内容为：1400座演艺中心、500座多功能厅、艺术教育中心、会议中心、电竞影视馆、美术馆、公共大厅文化服务用房、景观广场及配套的设施用房等，包括地上、地下建筑，总建筑面积约9.1万平米。总投资估算约20亿，建安投资约15亿。按大型剧院甲级标准设计建设。

二、招标范围及内容

对曹娥江文化艺术中心产业综合体建设项目进行全过程造价咨询服务(附属零星项目全过程造价咨询服务包括在本次招标中)，包含但不限于：前期咨询；概算复核；工程施工、监理等本工程涉及到的所有招标（采购）文件的全面审核；招标控制价编制；施工图核对；参与图纸会审；进度款审核；工程变更审核；现场签证审核；无价材料及设备的询价、定价工作；结算审核；工程建设其他费及项目涉及的其他费用审核等工程造价控制相关工作。同时包括（但不限于）参与工程造价控制的有关会议及工地监理例会；配合建设单位做好造价控制，制定造价控制的实施流程，造价控制目标；对与项目投资控制相关的工程洽商、变更及合同争议、索赔等事项提出具体的解决措施及方案；对工程造价进行控制和提供有关工程造价信息资料；项目范围内零星工程预算审核；委托人要求的其他全过程造价咨询相关的工作等。

具体工作内容:

（一）前期及招标阶段

1、施工、监理等本工程涉及到的所有招标（采购）文件及合同等文本审核：协助委托人审核招标文件、合同条款的合理性、符合性和严密性，审核相关内容是否存在质量、安全、进度、成本的失控风险。对审核发现的问题，提出意见和建议。根据委托人要求，从是否漏项、是否超概算限价等角度提出合理化建议，避免后期扯皮，造成投资浪费，对项目风险点提出处置建议。

2、制度建立：根据本项目特征制定全过程工程造价咨询方案，方案需具备实操性；协助委托人完成相关制度的建立和完善，并按要求执行相关制度。

3、概算复核：根据设计文件编制深度规定及初步设计图纸，相应的建设工程法律、法规、标准规范与概算定额，对工程量计算、定额套用、费率计取进行 确定或核对，完成概算文件的复核；设计概算的复核包括编制价格、费率、利率、 汇率等确定静态投资和编制期到竣工时的动态投资两部分，为委托人提供合理节省费用的建议；根据扩初审批意见，完成修正概算文件（如有）；当概算总投资超出批准总投资（或可行性研究报告总投资时）为委托人提供可能合理节省费用的建议；对审核有问题的概算进行补充、调整和完善；完成概算复核工作并出具概算复核报告。

4、工程量清单及招标控制价编制（含专项工程招标预算编制等）：根据国家有关法律、法规和标准规范以及施工图纸文件、工程计价依据、工程量计算规则、各种措施费、市场要素价格、项目合同等编制工程总承包工程量清单及招标控制价并按要求提交委托人；按委托人要求完成招标控制价、工程量清单的编制并出具相关报告。完成委托人自主发包项目的清单及控制价编制工作（如有）。

（二）施工阶段

1、施工图预算编制及审核（根据业主要求）：根据国家有关法律、法规和标准规范以及施工图纸文件、工程计价依据、工程量计算规则、各种措施费、市场要素价格、项目合同等编制项目（工程）预算书并按要求提交委托人；按委托人要求完成预算对账工作，对送审预算进行分析和对比，出具预算初审报告。配合委托人委托的第三方对预算初审结果进行复审，根据最终的预算审定结果出具预算审核报告和审核定案表（如有）。完成发包人自主发包项目的清单及控制价审核工作（如有）。

2、进度款审核：根据项目（工程）合同、项目（工程）进度计划编制项目（工程）用款计划书，同时根据当期现场实际的项目（工程）进度编制当期的项目（工程）产值，对各项目（工程）的承包人报送的每月(期)完成进度款月报表及时进行审核，并提出当月(期)付款建议书，坚决杜绝项目（工程）款超付现象。

3、工程变更审核：积极配合委托人，控制、优化工程变更，根据工程用途及市场行情，提出建设性的优化方案。经常深入施工现场，掌握工程进展及变更的落实情况，为准确计量掌握真实资料。检查工程设计变更手续是否合理、及时、完整、真实。对工程项目增减、工程变更、现场签证事项向建设单位提交造价分析、增减费用等详细数据的书面报告，为建设单位进行工程决策、相关价格与费用签证及结算提供切实可靠的参考依据。审核主要经济合同的执行情况。当承、委托人提出洽商、索赔时，依据合同和有关法律、法规，提出咨询意见和建议。

4、现场签证审核：与委托人、监理单位或承包人共同参与现场签证的原始记录，并进行必要的拍照、摄像，留取证据掌握真实资料。并监督检查现场签证项目的内容是否属实。

5、参与无价材料、设备的定价工作：对建设项目中拟采购的材料、设备，应提前告知委托人，以利于留出充裕的时间进行材料、设备采购工作，与此同时提出材料、设备采购方案，向委托人提供专业的采购意见或建议；对于采用招标方式采购材料、设备的，应协助委托人进行招标工作，不采用招标采购方式的，应进行市场调查或询价、比价工作，协助委托人进行采购谈判，为委托人提供有关材料、设备市场价格信息，提供有关材料、设备的生产厂家及质量情况；协助委托人确认所需材料、设备的合理价格以保证建设项目顺利的进行。

6、参与工程造价控制的有关会议及工地监理例会：参与工程造价控制的有关会议，参加工地监理例会，提出合理化建议，并收集整理相关会议记录。

7、对承包人、材料、设备供应方提交的工程洽商、索赔文件及时进行相关分析、计算，协助委托人与承包人、材料、设备供应方进行商议、谈判，协助委托人高效、合理地处理工程洽商、索赔事宜。

8、协助委托人与承包方的反索赔。

9、提交全过程工程造价咨询服务成果及阶段性报告：按照委托人的要求和时间，提交项目各类造价指标分析、各类用材分析、全过程工程造价咨询服务报告、阶段性报告等各类分析汇报材料。协助委托人做好项目的内部审计和外部审计等相关工作，代拟审计取证单回复意见、审核文书及汇报材料。提供工程造价控制相关的人工、材料、设备等造价信息和政策方面的服务。

变更、联系单等的审批时限：在变更事项、联系单等及补充图纸明确的情况下，单项金额变更在10万以内的，咨询单位原则上在2天内提供审计意见单及预算；单项金额在10万-50万的变更，咨询单位原则上在3天内提供审计意见单及预算；单项金额在50万-200万的变更，咨询单位原则上在5天内提供审计意见单及预算；单项金额200万以上的变更,咨询单位原则上在7天内提供审计意见单及预算。

（三）结算阶段

1、结算审核：项目（工程）竣工后，协助委托人办理项目（工程）竣工结算，整理完整的项目（工程）竣工结算资料，督促承包人按时上报结算资料并对其进行审核，确保资料完整、真实。

2、项目完成结算后，咨询人应梳理项目跟踪审计的成本控制经验，重点对于设计阶段、施工阶段中产生的无效成本进行梳理，并提出相应审计建议。

3、配合委托人请的第三方咨询机构对服务成果进行复核审查。

（四）其他全过程工程造价咨询工作

1、提供国内基本建设工程项目的全过程工程造价咨询业务相关法律、法令、条例、规定、标准、规范和一般惯例的咨询服务。

2、提供专业管理的相关培训及接受委托人关于制度等方面的培训。

3、根据委托人要求，做好造价审计相关资料整理及存档，做好工程进度款支付及变更单相关台帐登记工作。

4、完成工程建设其他费及项目涉及的其他费用的审核工作；配合完成竣工财务决算等工程造价控制相关工作。

5、委托人要求的其他全过程工程造价咨询相关的工作。

- 三、各阶段具体工作要求

（一）前期及招标阶段：

1、根据设计文件编制深度规定及初步设计图纸，相应的建设工程法律、法规、标准规范与概算定额，对工程量计算、定额套用、费率计取进行确定或核对，完成概算文件的审核；设计概算的复核包括编制价格、费率、利率、 汇率等确定静态投资和编制期到竣工时的动态投资两部分，为委托人提供合理节省费用的建议；根据扩初审批意见，完成修正概算文件（如有）；当概算总投资超出批准总投资（或可行性研究报告总投资时）为委托人提供可能合理节省费用的建议；对审核有问题的概算进行补充、调整和完善；完成概算复核工作并出具概算复核报告。

2、审核招标文件及合同：深度参与及编制招标文件《发包人要求》章节，高度重视跟审范围内施工合同的签订及内容，要根据工程实际情况，结合所选用的合同文本，与委托人共同商讨，仔细分析合同条款，明晰权利义务关系，并合理利用合同文本条款，在建设全过程有效控制造价。在签订合同时，全面而充分地考虑可能发生的分歧和费用索赔问题，对每项合同条款要透彻理解，避免以后在工程进度款支付和结算时，因合同条款标的不明确而产生纠纷和不应有的赔偿。

3、制定造价控制的实施流程，确定造价控制目标。编制施工阶段全过程工程造价咨询工作计划，具体内容为：现场变更签证的审核；对材料、设备等的价格进行控制；隐蔽工程跟踪审查；工程索赔的处理；进度款审查；进行合约管理等。协助委托人制定造价控制的实施流程，确定造价控制目标。

（二）施工阶段：

工程施工阶段是工程造价控制的具体实施阶段，咨询人应本着诚实信用、优质高效、开拓创新的原则，能够把前期所总结的工程造价控制内容能够有效的发挥作用，最终实现工程投资目标，重点做好如下工作：

1、按合同要求进行全过程工程造价咨询工作。

2、工程是否按照确定的工程投资目标在有序的实施，工程造价控制各个重点是否按预期执行。

3、对于设计变更、现场签证、材料设备价格等偏离投资总体目标的程度分析，给委托人提供决策依据。

4、咨询人对施工、采购等中标单位的投标文件综合分析：咨询人须分析投标文件的商务标与技术标方案是否匹配，报价方面是否有异常进行综合分析，给出合理化建议，并形成咨询报告提交委托人。

5、现场签证处理程序和设计变更处理程序：由委托人制定相应管理制度，按委托人制度执行。

6、合同履行审核：一是合同是否按规定的条款执行，有无更改合同影响工程造价的行为；二是了解因安全施工、不可抗力、合同分包、技术工艺、文物或障碍物等事件对合同价款所产生的影响，以及由此带来的合同变更情况；三是审查合同价款的变更或增减费用的合理性、合法性。

7、设备、材料价格的审核：在保证材料质量的基础上，重点审核设备、大宗材料价格的真实性、合理性。咨询人员应参与设备、大宗材料价格的询价与核定工作，以及参与采购招标活动，对设备、大宗材料的价格提出核定意见。对项目中特殊材料、设备市场价进行咨询和市场调查。

8、工程款索赔审核：一是审核工程款索赔是否有合同依据、是否提供原始资料，索赔手续是否完备；二是审核索赔内容是否合理，索赔款计算是否正确；三是审核索赔费用的合理性和准确性。

9、工程进度价款审核：根据工程合同规定的工程价款支付和结算方式，结合工程进度及预付款项和工程监理情况，编制和审核经有关部门签证的工程进度价款结算，提出资金拨付意见。

10、参与重要部位隐蔽工程的查看和验收：参与重要部位隐蔽工程的查看和验收，重点关注其真实性以及是否按设计规范、设计要求完成等，涉及造价增减的，要做到图片、文字资料齐全，及时办理确认手续并存档。

11、现场查勘：适时对施工现场进行查勘，核实有关设计变更、签证及材料到场的品牌真实性和使用情况，及时了解工程情况并进行必要的拍照、摄像，留取证据并做好相关的书面记录，确保计量准确和审核完整真实。

12、审核项目勘察、设计、施工、监理、材料供应等单位的确定是否按照规定程序进行，协助委托人与各工程（材料、设备）投标人进行谈判，澄清相关事宜，并于定标后为委托人草拟合同文件。

13、编制跟审月报：复盘本月工作内容，形成支付台账、预算编制进度台账及变更索赔台账等。

（三）工程竣工阶段：

根据相关法律法规及工程所有资料，配合工程竣工结算审计。全面掌握及整理项目的批复立项资料、设计资料、历次调整结算的资料、相关的合同中涉及的费用、工程进度资料、初步验收资料和工程竣工结算报告等，在对项目工程整体设计与施工有一个系统、完整认识的基础上，审核上述经济资料是否属于该项目，审核竣工工程内容是否按合同要求全部完成并及时办理工程结算，审核实际施工中出现的设计、合同、施工企业等情况的变更资料，以及隐蔽工程检查验收等各种签证是否真实、完整，变更的内容是否符合客观实际，勘验现场与资料是否相符。

（四）对本项目全过程工程造价咨询服务的其他约定：

1、咨询人提交的服务成果除应符合本合同关于服务成果的约定外，还应符合行政主管部门关于工作深度的要求，如因未达到深度要求而被要求补充修改的，咨询人按要求修改并承担相应责任；

2、如果委托人或者咨询人作为委托人招标代理人开展招标工作时，应采取正确的招标形式，符合《政府采购法》《招标投标法》等法律法规及其它规范性文件的规定；

3、咨询人负责全过程工程造价咨询时，应确保其审核的投资概算、招标控制价及施工图预算具备真实性、准确性、完整性和具有时效性，并对项目建设的造价控制进行监督管理，及时向委托人提示存在的造价超出概算的风险；

4、咨询人应协助委托人配合行政管理部门开展项目的财政投资评审、审计、后评价等工作，对于行政管理部门提出的整改要求，应协助委托人进行整改；

5、咨询人应协助委托人配合人大、纪检监察、司法、行政等相关部门对项目的事中事后监管工作，对于提出的意见、建议或要求，应协助委托人进行整改。

四、项目人员要求

1、项目组织机构必须专业对口、人员数量满足工程需要、分工明确、年龄结构合理。

2、项目组织机构中至少应配置的人员岗位及数量详见《项目组织机构配置表》。

《项目组织机构配置表》

| 序号 | 岗位 | 具备执业资格要求 | 人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人（联合体投标的，由牵头人提供） | ★中华人民共和国一级注册造价工程师（或原注册造价工程师）注册证书并具有高级及以上职称 | 1 | 根据阶段性要求进行驻场（预算编制阶段必须全过程驻场），日常现场办公每月至少4天；项目例会及采购人要求到场的相关会议必须到场 |
| 2 | 土建造价负责人 | 中华人民共和国一级注册造价工程师（或原注册造价工程师）注册证书 | 1 | 日常现场办公每月至少8天，项目例会及采购人要求到场的相关会议必须到场 |
| 3 | 土建造价驻场人员 | 中华人民共和国一级及以上注册造价工程师注册证书且同时具有中级及以上职称 | 1 | 工作日常驻施工现场（每月不得少于24天） |
| 4 | 土建造价人员 | 中华人民共和国一级注册造价工程师注册证书 | 2 | 随工程进度按需进场 |
| 5 | 安装造价负责人 | 中华人民共和国一级注册造价工程师（或原注册造价工程师）注册证书 | 1 | 随工程进度进场，日常现场办公每月至少8天，项目例会及采购人要求到场的相关会议必须到场 |
| 6 | 安装造价驻场人员 | 中华人民共和国二级及以上注册造价工程师注册证书 | 1 | 随工程进度进场，驻场期间工作日常驻施工现场（每月不得少于24天） |
| 7 | 安装造价人员 | 中华人民共和国一级注册造价工程师注册证书 | 2 | 随工程进度按需进场 |
| 8 | 场外造价人员 | 中华人民共和国一级注册造价工程师（或原注册造价工程师）注册证书 | 1 | 随工程进度进场，驻场期间现场办公每月至少3天 |

①岗位不可兼任。人员安排应科学合理并充分满足本工程实际需要，上表人员可自行补充，并不得少于按规定配备的相应人员。

②投标人在标书内需提供符合项目组织机构配置要求表的有效证明资料，包括相应人员相应证书、社保缴纳证明【至投标截止时间上溯6个月中任意连续3个月的社保缴纳证明】复印件。

③常驻现场人员受招标人管理，若遇特殊情况节假日要求到岗。服务人员驻现场办公期间住宿、伙食及办公费用等自理。

④不含文秘、驾驶员、后勤人员等辅助人员，辅助人员由投标人按一定比例自行配备。

⑤招标人根据工程建设需要，有权调整投标人确定的项目组织机构人员，投标人将予以配合并落实到位，费用不另增加。

执业标准满足浙江省建设工程跟踪审计执业操作规程、浙江省建设工程跟踪审计质量导则、中价协[2012]011号《建设工程跟踪审计成果文件质量标准》要求，合同文件有规定的按合同执行。

五、供应商能力要求

★供应商（如联合体投标的，联合体各方提供均可）需具有相关工作经验：即具有自2020年1月1日（以合同签订时间为准）以来，承担过单个合同（协议）项目建安投资8亿元及以上政府或国有投资公共建筑项目的全过程造价咨询或全过程造价控制或跟踪审计经验。（证明材料：需提供服务合同及项目批复（含有关行政主管部门赋码备案表（备案证））扫描件，并加盖投标人公章；证明材料缺一不可，且上述材料内须能体现建安投资等特征，否则不予认可，合同与批复中能体现建安投资额的，均认可，当合同与批复中体现的建安投资额不一致时，以批复文件的建安投资额为准。）

注：公共建筑定义：公共建筑指居住建筑以外的民用建筑，包含科教文卫建筑（包括文化、教育、科研、医疗、卫生、体育建筑等），办公建筑（包括写字楼、政府部门办公室等），商业建筑（如商场、金融建筑等）。

## 第二章  结算及付款方式及要求

一、结算方式：本项目合同价根据工程结算价格按实调整，最终结算价款计算方式按以下原则确定：

1、若经国审审定的预算审定价大于14.8亿的，则全过程造价咨询合同结算费用=合同价=中标价

2、若经国审审定的预算审定价小于14.8亿的，则全过程造价咨询合同结算费用=（经国审审定的预算审定价/14.8亿）×中标价。

二、付款方式：

- 完成施工图预算编制并完成招标工作后支付预算编制费用的80%。

- 施工阶段全过程造价咨询费在工程量完成至建安投资10%时，支付至施工阶段全过程造价咨询费的10%；工程量完成至建安投资50%时，支付至施工阶段全过程造价咨询费的40%；工程量完成至建安投资70%时，支付至施工阶段全过程造价咨询费的55%；工程全部完成并通过质量验收，支付至施工阶段全过程造价咨询费的80%。

- 结算审计完成且资料整理完成并移交后，支付至全过程造价咨询合同结算价的100%。

- 三、付款要求：

- 成交供应商在收款之前，应向采购人提供等额、合法、有效的增值税发票，采购人凭发票付款。如成交供应商未按约定提供增值税发票的，采购人有权拒绝付款，直至收到成交供应商提交的相应增值税发票为止，在此情况下，采购人不承担逾期付款违约责任。

- 如联合体中标的，中标后采购人和供应商可在合同中约定，采购人可以把各项费用统一支付给联合体成员中的一家，再由该单位按工作内容分配给联合体其他成员。