建德航空小镇文旅规划修编服务采购项目

项目编号：ZJJAJD2024B-052

竞

争

性

磋

商

文

件

采购单位：建德经开集团控股有限公司

代理单位：浙江建安工程管理有限公司

2024年11月21日

| 采购单位确认（公章）： 该采购文件已经我单位审核确认。 经办人（签名）： 日期：2024年11月21日 | 代理机构审批（章）： 同意发布。 经办人（签名）： 日期：2024年11月21日 |
| --- | --- |

目  录

第一章  竞争性磋商公告…………………………02

第二章  投标须知…………………………………04

第三章  开标和评标须知…………………………13

第四章  评分标准…………………………………15

第五章  磋商内容与技术要求……………………18

第六章  商务条款…………………………………22

第七章  财务结算程序……………………………24

第八章  合同范本…………………………………25

第九章  附件………………………………………28

- 竞争性磋商公告

依据《中华人民共和国招标投标法》，参照《建德市市属国有企业非生产经营货物服务采购管理工作指引》《建德市非政府采购管理办法（试行）等有关文件规定，浙江建安工程管理有限公司受建德经开集团控股有限公司（以下称：采购单位）的委托，就建德航空小镇文旅规划修编服务采购项目进行竞争性磋商采购，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一、项目编号：ZJJAJD2024B-052

二、磋商内容及数量：

选择一家合格的单位对建德航空小镇文旅规划修编进行服务，服务期：中标人在合同签订后60个工作日内完成本项目全部规划编制工作和最终成果提交。具体内容详见《磋商内容与技术要求》。

三、磋商响应供应商的资格要求：

- 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求；

2.特定条件：供应商应具备旅游规划策划或旅游咨询服务能力（营业执照经营范围包含以上相关内容），具有良好信誉的独立法人。

3.本项目不允许转包、分包；

4.本项目不接受联合体投标。

四、竞争性磋商文件的发布时间：

发布日期：2024年11月21日至2024年12月2日13时30分止。

发布地点：建德市新安江街道新安财富城6幢B座2104室。

发布方式：浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）；

杭州市公共资源交易中心建德分中心(建德门户网公共资源交易板块）

（http://www.jiande.gov.cn/col/col1229346101/index.html）。

五、投标保证金：

投标保证金：人民币壹万贰仟伍佰元整（￥：12500.00元），响应供应商应于2024年11月29日16时前将投标保证金以电汇、网银形式交至以下账户：

账户名称：浙江建安工程管理有限公司建德分公司

开户银行：浙江建德湖商村镇银行股份有限公司

银行账号：800002638000271

行号：320331000013

保证金若以电汇、网银方式缴纳的，请将电汇底单、网银电脑打印凭证写上所投项目名称、编号。

竞争性磋商文件费用：无。

六、磋商截止时间和地点：磋商响应供应商应于2024年12月2日13时30分前将磋商响应文件密封送交到杭州市公共资源交易中心建德分中心（洋安社区荷映路113号3楼） 3号开标室开标，逾期送达或未密封将予以拒收。

七、磋商时间及地点：本次磋商将于2024年12月2日13时30分在杭州市公共资源交易中心建德分中心（洋安社区荷映路113号3楼）3号开标室进行，各磋商响应供应商派授权代表出席开标会议（授权代表携带身份证、授权委托书原件等有效证明出席）。

八、信用记录

根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，采购代理机构会对采购响应方的信用记录进行查询并甄别，响应方存在不良信用记录的，其投标文件将被拒绝。（不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单或浙江政府采购网曝光台中尚在行政处罚期内的）

1.信用信息查询的截止时点：投标截止时间；

2.查询渠道：

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

信用中国（http://www.creditchina.gov.cn/）。

3.信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购代理机构经办人和现场管理员将查询网页打印、签字与其他采购文件一并保存。

九、本项目为非政府采购项目

十、业务咨询：

采购单位：建德经开集团控股有限公司

联系人：方工           联系电话：18966151685

质疑联系人：段工       联系电话：15268849264

招标代理机构：浙江建安工程管理有限公司

招标代理公司地址：新安江街道新安财富城6幢B座2104室

项目联系人：王工     联系电话：15314657959

质疑接收人：杜工     联系电话：15058155265

采购争议处理机构：建德经开集团控股有限公司党建综合部

地址：浙江省杭州市建德市下涯镇钟潭路6号

监督联系人：吴工     监督投诉电话：0571-64161780

2024年11月21日

第二章   投标须知

前 附 表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：建德航空小镇文旅规划修编服务采购项目 |
| 2 | 项目编号：ZJJAJD2024B-052 |
| 3 | 报价及费用：1.本项目响应时应以人民币报价；2.不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用。 |
| 4 | 现场踏勘：不统一组织踏勘，自行前往，费用自理。现场踏勘联系人：段工 联系电话：15268849264 |
| 5 | 答疑与澄清：供应商如认为竞争性磋商文件表述不清晰、存在歧视性或者其他违法内容的，应当于2024年11月25日17前，以书面形式要求采购单位作出书面解释、澄清或者向采购单位提出书面质疑；如有供应商提出质疑的，采购单位将于2024年11月27日16前统一组织答疑；答疑内容是竞争性磋商文件的组成部分，同时在竞争性磋商文件发售的网站进行发布。 |
| 6 | 竞争性磋商响应文件的组成：由报价文件、技术文件、商务资信文件、规划设计方案各正本1份，副本各5份（副本可为正本的复印件，投标文件封面必须加盖投标供应商公章）及资格审查文件正本1份组成（详见第二章第十一条）。 |
| 7 | 磋商截止时间：2024年12月2日13时30分 |
| 8 | 磋商地点：杭州市公共资源交易中心建德分中心（洋安社区荷映路113号3楼）3号开标室 |
| 9 | 磋商时间及地点：2024年12月2日13时30分杭州市公共资源交易中心建德分中心（洋安社区荷映路113号3楼）3号开标室 |
| 10 | 磋商办法及标准：按照竞争性磋商文件第四章评审办法及评分标准。 |
| 11 | 成交通知书：自成交供应商确定2个工作日内签发成交通知书。 |
| 12 | 签订合同：自成交通知书发出后30日内（具体时间按成交通知书）。 |
| 13 | 付款方式：按财务结算要求，通过银行划账方式结算。 |
| 14 | 最高得限价：本次采购设有最高得限价为人民币（大写）壹佰贰拾伍万元整（￥1250000.00元），报价超出最高得限价的供应商，其响应文件作无效标处理。为避免出现恶意低价竞争的情况，低于报价文件满足磋商文件全部实质性要求的供应商平均报价（最终报价）的80%作否决投标处理。 |
| 15 | 规划设计技术方案成果经济补偿：评标完成后，对综合得分排名第二的响应供应商给予技术响应方案补偿费18万元、对排名第三的响应供应商给予技术响应方案补偿费12万元。补偿费由采购人单独支付。其余响应供应商无设计补偿费。(采购人支付经济补偿费的未中标人的方案知识产权归采购人所有，采购人有权无偿使用和处置其未中标方案，凡参与投标的单位即视为对此补偿办法及方案的知识产权归属约定接受无异议)。开标后所有递交的投标文件均不退还。 |
| 16 | 投标保证金：按《招标采购公告》第五条规定的金额和时间缴纳。 |
| 17 | 竞争性磋商响应文件的有效期：90天。 |
| 18 | 解释：本竞争性磋商文件的解释权属于采购单位。 |

一、适用范围

本竞争性磋商文件仅适用于本项目的开标、磋商、确定成交单位、验收、合同履约、付款等（法律法规另有规定的，从其规定）。

二、定义

1.“采购单位”系指委托招标方采购本次项目的建德经开集团控股有限公司。

2.“采购代理机构”系指浙江建安工程管理有限公司。

3.“供应商”系指向招标方提交竞争性磋商响应文件的单位。

4.“产品”系指供方按竞争性磋商文件规定，须向采购单位提供的一切货物及其他有关技术资料和材料。

5.“服务”系指竞争性磋商文件规定供应商须承担的服务。

6.“项目”系指供应商按竞争性磋商文件规定向采购单位提供的产品和服务。

7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

三、合格的磋商响应供应商

- 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求；

2.特定条件：供应商应具备旅游规划策划或旅游咨询服务能力（营业执照经营范围包含以上相关内容），具有良好信誉的独立法人。

3.本项目不允许转包、分包；

4.本项目不接受联合体投标。

四、投标费用

无论投标过程和结果如何，磋商响应供应商自行承担与投标有关的全部费用。

五、竞争性磋商报价

〈一〉报价以人民币为结算货币。

〈二〉响应报价应按竞争性磋商文件中相关附表格式填报。

〈三〉磋商响应供应商的报价是磋商响应供应商响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，磋商响应报价是指磋商响应供应商响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，本项目包括所有研究费、技术资料、人员费用、交通费、通讯费、管理费用、保险、税费等（包含竞争性磋商文件中明示或暗示的所有一般风险、责任和义务等所产生的费用）。

〈四〉磋商响应供应商只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

〈五〉磋商响应供应商对在合同执行中，除上述费用及竞争性磋商文件规定的由成交供应商负责的工作范围以外需要采购单位协调或提供便利的工作应当在响应文件中说明。

〈六〉各磋商响应供应商的磋商响应总报价中应包含采购服务费，采购服务费按照国家发展计划委员会计价格[2002]1980 号文《招标代理服务费管理暂行办法》及发改办价格发改价格[2011]534号的收费标准（服务类）57.87%计取，为人民币玖仟捌佰叁拾柒元整（￥9837.00元），专家评审费按实际产生支付，由中标单位在领取成交通知书时支付给采购代理公司。

六、投标保证金

〈一〉投标保证金以银行汇票、电汇、网银形式按招标公告的规定时间、地点、账号缴纳并到账。

〈二〉未按规定提交投标保证金的投标，拒绝接收投标文件。

〈三〉投标截止日后，投标方撤回投标书的，投标保证金不予退还。中标方不按规定签订政府采购合同的，将没收投标保证金。

七、响应有效期

〈一〉竞争性磋商响应文件从开标之日起，响应有效期为90天。

〈二〉特殊情况下，采购单位可与磋商响应供应商协商延缓磋商响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

〈三〉磋商响应供应商可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的磋商响应供应商不能修改竞争性磋商响应文件。

八、特别说明：

△1.磋商响应供应商不得为本次采购进行设计或编制规范和其他文件的当事人；也不得直接或间接地与为本次采购进行设计或编制规范、其他文件的个人、企业、采购代理机构或其附属机构有任何关联。

△2.磋商响应供应商磋商响应所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。磋商响应供应商磋商响应所使用的采购项目实施人员可以为其控股公司的工作人员。

△3.磋商响应供应商在响应活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的，其响应无效，并报监管部门查处；成交后发现的，成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购单位。且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

△5.磋商响应供应商应仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容，按照竞争性磋商文件的要求提交竞争性磋商响应文件。竞争性磋商响应文件应对竞争性磋商文件的要求作出实质性响应，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

九、质疑和投诉

1．磋商响应供应商认为竞争性磋商文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。供应商对采购代理机构的质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2．磋商响应供应商认可采购单位在质疑答复程序中启用的调查和复评等程序，在该程序操作过程未明显违反法律禁止性规定时，不得提出异议。

3．质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述竞争性磋商文件、采购过程和成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

十、竞争性磋商文件的澄清和修改

1. 磋商响应供应商应认真阅读本竞争性磋商文件，发现其中有误或有要求不合理的，磋商响应供应商必须在前附表规定的时间内以书面形式向采购代理单位提出。

2. 采购代理单位对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在前附表规定的统一组织答疑时间前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，请各潜在磋商响应供应商在投标前关注相关网站信息。

3. 竞争性磋商文件澄清、答复、修改、补充的内容为竞争性磋商文件的组成部分。当竞争性磋商文件与竞争性磋商文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

十一、竞争性磋商响应文件的组成

- （一）资格审查文件：（单独包封递交）

- 1、法定代表人授权委托书原件（如法人参加开标，无需提供此项）；

- 2、营业执照（经营范围包含旅游规划策划或旅游咨询服务相关内容）副本复印件并加盖公章（原件备查）；

- 3、被授权人（或法人）身份证复印件并加盖公章（原件备查）；

- 4、被授权人在投标单位连续缴纳三个月社保的证明材料复印件并加盖公章（原件备查，如法人参加开标，无需提供此项）；

资格后审证明文件注意点：

1、已经在浙江省供应商库注册的且上传了相关营业执照、资质证书资料的供应商可以不提供备查文件原件，但需在浙江政府采购外网上能够正常查询，并在资格审查文件中提交查询的网页打印件，并盖上公章。

2、非浙江省供应商库注册单位或未上传相关资质证书的需随身携带营业执照副本原件备查（无需密封入资格后审证明文件内）；

3、未按以上要求提供资格审查文件及备查原件的，按未提供合格的资格审查文件处理。

以上资格审查文件1份单独密封成1包，密封处须加盖磋商响应供应商的单位公章（外包封封面格式详见格式1）。

（二）报价文件内容（单独包封递交）

1、投标报价函（附件一）

2、初次报价表（附件二（1））

3、投标方针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

注：报价文件单独密封于一个密封袋内，在密封袋封面上标明《报价文件》字样，并加盖单位公章。商务资信文件、技术文件中不得出现价格信息。

（三）技术文件内容：

1、投标函（附件三）；

- 2、供应商的其它技术文件；

投标方技术文件由投标方视需要自行编制。技术（参数）文件应包含以下内容；

- （1）技术参数偏离表（附件四）；

- （2）现有经营场地、服务机构等情况资料；

- （3）针对本项目的工作实施方案（包括技术路线、进度计划和质量保障等）（格式自拟）；

- （4）人力资源安排：拟派项目实施人员一览表（附件五）；

3、商务条款应对表（附件六）；

4、售后服务承诺；

格式由投标单位自定，以不低于技术规格及服务要求中提出的标准填写，原则上由两部分组成：

（1）标准服务，按行业常规服务填列；

（2）特色（或特殊）服务：根据每个磋商响应供应商的实际情况，针对本次招标项目进行售后服务的特别承诺。

5、服务计划表（附件七）；

6、评分规则中涉及的所需提交的材料；

7、投标方认为需要的其他文件资料。

（四）商务资信文件包括：

1、法定代表人授权书（附件八）和授权代表身份证复印件；

2、由当地社险办出具的授权代表近三个月在投标单位连续缴纳社保的缴费证明复印件或由当地社险办出具的近三个月投标单位社保缴费人员（含授权代表）清册复印件；

3、关于资格的声明函（附件九）；

4、投标方一般情况（附件十）；

5、营业执照复印件[若在建德有分支机构，还须提供在建德的分支机构营业执照复印件]（加盖公章）；

6、产品销售许可证复印件（加盖公章）（若有）；

7、产品代理资格审查文件复印件（加盖公章）（若有）；

8、成功案例和业绩证明（磋商响应供应商类似项目实施情况一览表、合同复印件、项目验收报告或用户评价）（若有）（附件十一）；

9、节能、环保等方面的资质证书（若有）；

10、磋商响应供应商的信誉（重合同、守信用、银行资信等）证书、荣誉证书（若有）；

- 磋商响应供应商质量管理和质量保证体系等方面的认证证书（若有）；

- 距采购人最近的服务网点情况证明资料（若有）；

- 磋商响应供应商认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

- 评分规则中涉及的所需提交的材料;

- 其他相关资质证明材料。

- 规划设计方案内容（单独密封递交）

一）规划设计方案纸质文本

（1）方案内容需符合《采购清单及技术要求》部分规定要求的内容和要求，包括效果图和说明文字等内容；

（2）响应供应商需要的认为应附的其他有关资料。

二）规划设计方案的电子文件1份（以光盘或U盘形式提供）

规划设计方案文本采用A3纸（封面格式统一提供，见附件十二（3）），总体规划设计图纸可采用加长纸，正本效果图必须彩色打印。

以上资格审查文件、报价文件、技术文件、商务资信文件和规划设计方案须分别装订、单独密封加盖公章，并在密封袋封面上注明文件名称。资格审查文件、技术文件、商务资信文件和规划设计方案内容中不得出现《报价文件》的相关报价内容。

十二、竞争性磋商响应文件的签署和份数

（一）竞争性磋商响应文件需打印或用不褪色的墨水填写。竞争性磋商响应文件的装订顺序应按本章第十一条所叙顺序装订成册。资格审查文件、报价文件、技术文件、商务资信文件、规划设计方案采用非胶装装订（是指用卡条、抽杆夹、订书机等形式装订，使标书可以拆卸或者在翻动过程中易脱落的一种装订方式）的按无效标处理。

（二）所有竞争性磋商响应文件均须由磋商响应供应商盖章，并由法定代表人或法定代表人授权代表签署。磋商响应供应商应写全称。

（三）竞争性磋商响应文件的组成：竞争性磋商响应文件由资格审查文件1份，报价文件、技术文件、规划设计方案和资信文件各正本1份，副本5份（副本可为正本的复印件，标书封面加盖公章）组成。“标书封面格式参考“附件十二(1)”。

十三、竞争性磋商响应文件的递交、修改和撤回

（一）磋商响应供应商应将资格审查文件1份密封成一包、报价文件正本1份副本5份密封成一包、技术文件正本1份副本5份密封成一包、商务资信文件正本1份副本5份密封成一包，规划设计方案正本1份副本5份密封成一包，共5个包封密封递交，封口处要密封并加盖磋商响应供应商公章，并在外包封封面上写明：

采购人名称、项目名称、项目编号

磋商响应供应商名称、通讯地址、邮政编码、联系人。（格式参考“附件十二(2) ”）

未按竞争性磋商文件规定密封的投标文件，采购代理机构将拒收。

（二）如果磋商响应供应商未加写标记，采购人对竞争性磋商响应文件的误投和提前启封不负责任。

（三）竞争性磋商响应文件的补充和修改

投标截止时间前，磋商响应供应商可以书面形式向采购人已递交的竞争性磋商响应文件提出补充和修改，相应部分以最后的补充和修改为准。该书面材料应密封，由磋商响应供应商全权代表签字并加盖公章。

（四）采购人接受投标磋商响应文件的时间

竞争性磋商响应文件于开标现场在投标截止时间前半小时内接收。

（五）竞争性磋商响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖磋商响应供应商公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。竞争性磋商响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由磋商响应供应商负责。

（六）竞争性磋商响应文件填写字迹必须清楚、工整，对在竞争性磋商响应文件中的不同文字文本的解释发生异议的，以中文文本为准。

十四、无效投标

发生下列情况之一的竞争性磋商响应文件被视为无效：

（一）在竞争性磋商文件递交截止时间以后送达的竞争性磋商响应文件；

（二）由于未按规定进行装订、包装或在送交途中严重破损或失散的竞争性磋商响应文件；

（三）仅以非纸质文本形式的竞争性磋商响应文件；

（四）磋商响应供应商未能提供合格的资格审查文件；

（五）标项以赠送方式投标的，提供两个投标方案的；

（六）未注明或标明的服务质量标准和技术指标、主要功能、服务内容等与竞争性磋商文件有重大偏离的竞争性磋商响应文件（技术参数中打★号的条件不满足按技术指标与竞争性磋商文件有重大偏离处理）；

（七）磋商响应文件中有应盖而未盖公章或盖非公司公章的、未装订（包括活页装订）、未密封、未有效授权、注册资金不符，投标书、法定代表人授权书、资格声明函等填写不完整的；

（八）竞争性磋商响应文件正本与副本实质性内容不一致的；

（九）投标有效期、服务内容、编制进度要求、质量要求等商务条款不能满足竞争性磋商文件要求的；

（十）不响应或者擅自改变竞争性磋商文件要求或者竞争性磋商响应文件有竞争性磋商文件不能接受的附加条件的；

（十一）竞争性磋商响应文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合竞争性磋商文件要求的（经竞争性磋商小组成员认定允许其当场更正的笔误除外）

（十二）竞争性磋商响应文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的,或者竞争性磋商响应文件中经修正的内容字迹模糊难以辨认或者修改处未按规定签名盖章的；

（十三）竞争性磋商响应文件内容不完整，缺少竞争性磋商响应文件组成部分中必须提供的内容的；

（十四）未提供或未如实提供服务的技术参数，或者竞争性磋商响应文件标明的响应或偏离与事实不符的；

（十五）未提供《报价文件》以及在资格审查文件、技术文件、商务资信文件正副本中出现与《报价文件》的投标报价有关内容或标记的竞争性磋商响应文件；

（十六）投标报价超过最高得限价的；为避免出现恶意低价竞争的情况，低于报价文件满足磋商文件全部实质性要求的供应商平均报价（最终报价）的80%作否决投标处理。

（十七）投标保证金未按规定到账。

（十八）不符合法律、法规和本竞争性磋商文件规定的其他实质性要求的。

十五、答疑：

如对本次竞争性磋商文件存在疑问，请将书面文件在2024年11月25日17时之前，送至浙江建安工程管理有限公司，传真0571-64757660，邮箱272552942@qq.com），采购人将于2024年11月27日16时前做统一答复，如规定时间内未收到任何质疑，则视为各投标方均对此无异议。

十六、特别声明：

〈一〉价格是评标的重要因素之一，但最低报价不是成交的唯一依据。

〈二〉本次采购设有最高得限价为人民币（大写）壹佰贰拾伍万元整（￥1250000.00元），报价超出最高得限价的供应商，其响应文件作无效标处理。为避免出现恶意低价竞争的情况，低于报价文件满足磋商文件全部实质性要求的供应商平均报价（最终报价）的80%作否决投标处理。

〈三〉各磋商响应供应商的磋商响应总报价中应包含采购服务费，采购服务费按照国家发展计划委员会计价格[2002]1980 号文《招标代理服务费管理暂行办法》及发改办价格发改价格[2011]534号的收费标准（服务类）57.87%计取，为人民币玖仟捌佰叁拾柒元整（￥9837.00元），专家评审费按实际产生支付，由中标单位在领取成交通知书时支付给采购代理公司。

十七、其他：

〈一〉采购单位如果有确凿证据证明各响应方之间存在串标等舞弊、违法行为，认为将损害自身利益，有权拒绝存在此行为的响应方响应或按无效响应处理。

〈二〉本文件未及事项，在签订合同时由供需及使用方友好商定。

第三章  开标和评标须知

一、开标

〈一〉招标方在竞争性磋商文件规定的时间和地点公开开标，投标方授权代表必须参加并签到。投标供应商的法定代表人或其委托代理人未按时签到的，视同放弃开标监督权利、默认开标结果。

〈二〉开标程序：

1、由采购组织机构工作人员或公证人员对投标单位信用记录进行查询并甄别，采购代理机构经办人和现场管理员将查询网页打印、签字。投标单位存在不良信用记录的，其投标文件将被拒绝；

2、开标会由代理公司工作人员主持，主持人宣布开标会议开始；

3、介绍参加开标会投标单位人员名单；

4、宣布评标期间的有关事项，告知应当回避的情形，提请有关人员回避；

5、由采购组织机构工作人员或公证人员核对验证投标单位全权代表的本人身份证或护照等能证明其有效身份的证件原件；

6、由投标单位代表或公证人员检验投标文件密封的完整性并当场宣布检验结果；

7、由代理公司工作人员对资格审查文件进行审查，审查不合格的投标单位，退还其他投标文件，审查合格的供应商进入下一轮开标程序；

8、打开技术/商务资信文件、规划设计方案外包装，清点投标文件正本、副本数量，符合竞争性磋商文件要求的送评标室评审；不符合要求的，当场退还投标单位，并由投标单位代表签字确认。开标顺序按各投标单位提交投标文件时间的先后顺序进行；

9、商务资信、技术评分结束后，由主持人公布无效投标的投标单位名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分结果；

10、由主持人宣读报价文件中的投标单位名称及在其投标文件中承诺的投标报价、投标内容（投标项目名称、规格型号或者工程/服务项目名称），以及认为有必要宣读的其他内容；

11、代理公司工作人员做好开标记录， 投标单位代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；并同时由记录人、监督人当场签字确认。投标单位代表未到场签字确认的，不影响评标过程；

12、开标会议结束。

二、评标委员会

评标委员会依法由5人或以上人员组成，评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。质询期间，投标方法人代表或法人委托人必须在场，负责解答有关事宜。

三、对投标文件的审查和响应性的确定

〈一〉开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

〈二〉标后，评标委员会审查投标文件是否完整，是否发现无效投标情况，是否有计算错误，要求的文件是否恰当地签署投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算的结果为准；单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

四、评标原则与方法

〈一〉评标的依据是竞争性磋商文件和投标文件。

〈二〉评标方法和定标原则。评标委员会将遵循公开、公平、公正的原则，对投标者提供货物的技术性能、产品质量、交货期限、资信情况、履约能力、售后服务、资信情况等进行综合分析考评，由评委按照竞争性磋商文件规定的评标规则（附后）记名并独立打分，按得分高低推荐中标单位。技术、规划设计方案、商务资信的评审由评标委员会成员独立打分，技术、规划设计方案、商务资信得分为各评标委员会成员分值之和的算术平均值。评分值保留小数点后两位。

〈三〉客观、公正地对待所有投标方，对所有投标评价，均采用相同的程序和标准。在开标、评标期间，投标方不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动，否则将废除其投标资格，并不再返还投标保证金。

在评标过程中，评标成员不得与投标方私下交换意见，在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的人不得将评标情况扩散出评标成员之外。

〈四〉招标方不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

五、定标和签发中标通知书：

本项目由采购单位事先授权评标委员会确定预中标单位，自中标、成交供应商确定之日起2个工作日内，由采购代理机构和采购单位签发《中标通知书》，并在建德市门户网站公共资源交易网站上进行公示。

六、合同授予：

〈一〉中标供应商应自接到中标通知书后按中标通知书规定的时间内与采购单位签订合同。同时，招标代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

（二）中标人拖延、拒签合同的，将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

- 评分标准

| 评分项目 |  | 分值 | 评标要点及说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分（10） |  | 10 | 满足竞争性磋商文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他响应供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*10（得分小数点后保留两位小数）为避免出现恶意低价竞争的情况，低于报价文件满足磋商文件全部实质性要求的供应商平均报价（最终报价）的80%作否决投标处理。 |
| 技术、规划设计部分 （85分） | 项目分析 | 2 | 背景分析：根据磋商响应供应商对本项目的背景分析内容进行打分，最高得2分。 |
|  |  | 3 | 现状分析：对航空小镇现状概况分析，根据技术方案对航空小镇历史人文、产业发展、基础配套、环境风貌及发展重点、难点分析的准确度、针对性等，综合评比打分，最高得3分。 |
|  |  | 2 | 项目发展机遇分析：根据磋商响应供应商对项目区域发展和旅游经济发展现状针对性的研究是否合理，对区域发展格局、区域竞合分析是否准确进行打分，最高得2分。 |
|  |  | 2 | 客群分析：根据磋商响应供应商对抵达建德航空小镇区域游客出游特征消费特征分析是否准确，是否能够为项目规划及产品设计提供方向等情况进行打分，最高得2分。 |
|  | 规划创新性 | 6 | 规划理念突出主题,体现科学性、先进性、独特性、实用性、功能性：优秀得4～6分；良好得2～3.9分；一般得0～1.9分。 |
|  | 技术路线 | 6 | 根据技术文件对本项目的总体方案思路，重、难点分析及对策进行打分，分析准确、建议合理得4～6分；分析较准确、建议较合理得2～3.9分；分析和建议基本合格得0～1.9分。 |
|  | 总体定位规划 | 5 | 对航空小镇发展定位进行系统定位，包括总体定位、目标定位、形象定位等，根据定位方案的创意性、可行性等，综合评比打分，最高得5分。 |
|  | 空间布局规划 | 5 | 对航空小镇的空间结构、用地规划、产业分布、项目布局等制定系统的规划方案，根据方案的科学性、合理性、可实施性等，综合评比打分，最高得5分。 |
|  | 产业与项目策划 | 8 | 对航空小镇的文旅产业、项目开发等进行创意策划，提出实施方案，根据方案的创新性、完整性、可实施性等，综合评比打分，最高得8分。 |
|  | 场景营造 | 3 | 根据规划方案中核心场景营造效果是否与策划产品相一致，是否具备较强的传播性，是否有较强的可实施性进行打分，最高得3分。 |
|  | 运营规划及现状改造建议 | 8 | 建筑意向、开放空间、室内空间主题风格建议是否符合航空小镇的文化的历史特性，是否与运营产品有较好的融合，根据阐述内容评分，最高得8分。 |
|  | 产品动线组织规划 | 5 | 对航空小镇的文旅产品进行系统整合，与周边村镇、景点及建德市域产品联动等进行规划，根据方案的合理性、完整性等，综合评比打分，最高得5分。 |
|  | 运营规划指标 | 2 | 用地规划及指标是否符合上位规划要求，磋商响应文件中应提供与上位规划的对比，否则不予计分。最高得2分。 |
|  | 投资效益与综合运营方案 | 5 | 对航空小镇文旅开发建设的投资规模、效益分析、产业运营、资源整合等制定规划方案，根据方案的科学性、针对性、合理性等，综合评比打分，最高得5分。 |
|  | 可操作性 | 5 | 综合评估技术文件的可操作性，根据方案对航空小镇的调研深度，方案与小镇发展现状契合度，方案的落地可实施性等，综合评比打分，最高得5分。 |
|  | 规划质量、进度保障及后期服务 | 5 | 根据响应供应商提出的规划质量、进度保证措施及后期服务的合理可行性等，综合评比打分，最高得5分。 |
|  | 现场踏勘 | 2 | 磋商响应供应商是否进行了现场踏勘，以经采购单位确认的现场踏勘证明材料为准（2分）。（磋商响应文件中提供经采购单位签字或盖章的现场踏勘证明材料复印件或扫描件并加盖公章，不提供不得分） |
|  | 解说演示 | 5 | 根据各磋商响应供应商对运营规划方案的阐述及演示内容清晰准确，能将方案重点亮点及规划设计特色进行有效传达，是否符合业主对项目的需求（0-5分）。（演示方式：采用解说演示录制视频，U盘存储并封装在技术文件内（在U盘上用标签注明单位名称），录制视频时长15分钟以内，录制的视频分辨率不高于1280×720，视频采用MP4格式，若视频为其他格式或文件损坏导致评审中不能正常播放的，责任自负） |
|  | 团队拟派人员 | 2 | 拟派项目负责人具有旅游或地理或景观或规划等相关专业高级及以上技术职称的得2分，中级技术职称的得1分。 注：须提供职称证书复印件盖投标单位章和响应供应商为其缴纳的单位的投标截止前近三个月社保缴纳材料证明，否则不予认可。 |
|  |  | 4 | 拟派团队人员（不含项目负责人）中具有：旅游管理、经济学、工程造价（或概预算）、建筑学（或建筑设计）、市场营销、风景园林、地理学、资源与环境、城市规划等相关专业规划设计人员，每提供一个不同专业高级及以上技术职称的得2分，最高得4分；每提供一个不同专业中级技术职称的得1分，最高得2分；本项最高4分。 注：①同一人同时具有多个专业仅按一个专业计算；②须提供以上人员职称证书复印件盖投标单位章；③须提供相关人员响应供应商为其缴纳的投标截止前近三个月社保缴纳材料证明），否则不予认可。 |
| 资信部分 （5分） | 基本情况及综合实力 | 3 | 根据响应供应商的履约能力、诚信情况、资信、荣誉等进行打分，最多得3分。注：须提供相关证明材料复印件加盖投标单位公章。 |
|  | 业绩 | 1 | 响应供应商自2019年1月1日（以合同签订时间为准）以来承担过旅游度假区、景区的规划或策划项目并已落地实施的，得1分。 注：须提供规划或策划项目合同复印件和项目已落地实施的证明材料加盖投标单位公章。 |
|  | 标书编制 | 1 | 编制有序、关联度准确（包括是否提供评分索引表，索引是否准确）、内容详实情况，有无错误、是否按招标文件要求制作等，资料缺漏、有错误或前后矛盾的每项扣0.2分，扣完为止。 |

第五章    磋商内容与技术要求

一、采购内容

| 序号 | 项目名称 | 项目技术规范和服务要求 | 单位 | 数量 | 预算总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建德航空小镇文旅规划修编服务采购项目 | 详见“二、采购清单及技术要求” | 项 | 1 | 1250000.00 | 为避免出现恶意低价竞争的情况，低于报价文件满足磋商文件全部实质性要求的供应商平均报价（最终报价）的80%作否决投标处理。 |
| 合计： 人民币壹佰贰拾伍万元整（ ¥1250000.00元） |  |  |  |  |  |  |

备注：投标报价为响应供应商完成本次招标项目的全部费用价格，其组成包括但不限于其人员工资、管理费、办公费、设备使用费、交通食宿费、劳动保险费、合同工期内的风险费用、响应供应商承接项目的利润以及其应缴纳的税金等为完成本次招投标项目所发生的一切费用。

二、采购清单及技术要求

（一）项目概况

1.项目名称：建德航空小镇文旅规划修编服务采购项目。

2.规划范围：项目位于杭州建德市西南部寿昌镇，毗邻寿昌古镇。本次规划范围东至320国道、西至杭长高速、南至通航机场、北至恒大御泉四季庄园，总面积约10平方公里。其中核心区范围北至中山中路，南至寿李线、西至青年路、东至320国道，总面积约1300亩。

3.规划期限：项目规划期为2024-2034年，近期为2024-2026年。

4.规划标准：符合相关上位规划要求及《旅游规划通则》。

（二）编制依据

《中华人民共和国城乡规划法》、《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国旅游法》、《浙江省省级旅游度假区管理办法》、《旅游区（点）质量等级的划分与评定》、《旅游度假区等级划分细则》、《建德市国土空间总体规划》、《建德市全域旅游发展规划》等最新文件以及有关法律法规、行业标准与规范、规划依据。

（三）任务要求

任务一★、前期规划材料梳理与基地开发现状资源分析

针对前期已完成的上位规划，对建德航空小镇的区位条件、资源条件、开发现状进行评估，提出基地发展的限制性因素及项目开发的可能性。

任务二★、建德航空小镇现状资源研究与梳理

针对基地内工业资源特征、文化特质，对基地资源与在地文脉进行梳理，提炼适合项目发展、适于游客体验、接受度高、转化性强的文化符号和独一无二的特性要素，以形成具备充分市场感召力的整体开发思路，并支撑核心文旅产品的策划。

任务三★、受众客群研究

针对现有的游客资源数据库，进行游客消费行为分析，以检视目前抵达建德航空小镇区域游客的出行特征，结合国内外游客市场的现状，针对其总体特征和潜力规模进行综合评估。同时，将对其消费能力、消费频次、消费偏好等关键性因素进行评估，确保项目符合市场的消费特征和增长趋势。

任务四★、项目总体定位及项目业态成果

本节将总结前述规划梳理、基地条件分析和客群需求研究，明确项目的核心吸引力，探讨如何与周边旅游景点串联促进多地旅游共同发展，提出项目的总体定位以及品牌表达和定位（口号、形象）。

任务五★、场景营造与核心产品设计

根据市场需求和场地资源条件提出初步的产品体系建议，并针对不同的产品和业态类别进行初步的创意概念策划，同时依据不同季节不同特点不同消费群设计相应的旅游产品与活动，提供丰富的产品消费层次。

5.1业态总体布局

5.2主要业态产品和节点策划

5.3主题相关活动及节事策划和建议

5.4核心场景效果示意图

任务六、整体空间设计

6.1概念方案设计总平面图

6.2设计概念分析图

6.3场地景观功能分区分析图

6.4主要景观节点分析图

6.5重要节点场景营造效果示意图

6.6交通组织结构（出入口、停车位、人流、车流动线）

6.7场地游览动线组织

任务七、室内展陈设计与主题文创产品设计

7.1核心项目的室内展陈（概念）设计

7.2围绕特定主题或文化元素，设计并开发相关的文创产品设计

任务八★、项目投资规模建议：根据预判项目整体的市场客流量并对核心亮点项目提出规模建议。

8.1项目市场客流量预测与分析

8.2核心亮点场景及项目体量规模需求与开发建设指标

任务九、项目落地资源整合

9.1核心业态产品策划资源链接

9.2节点构筑物落地筹建及产品供应商建议

9.3网红/亮点项目引入协助及产品供应商建议

9.4已拥有价值、流量带动性强的优质IP资源合作洽谈建议

任务十、项目投入及回报率初步匡算：包括开发周期预测、成本与投资收益预测、投资回报率、净现金流预测。

10.1投资成本估算

10.2经营收入估算

10.3经营成本估算

10.4现金流量投资测算

10.5盈亏平衡点

10.6项目分阶段投资时间计划及费用金额

任务十一、项目报告书制作

在向业主进行阶段沟通并获得书面反馈意见后，设计团队将提交阶段工作成果，供业主开展内部工作研究。

（四）成果提交

1.基地开发现状和资源分析

2.受众客群研究

3.项目总体定位及品牌构思

4.项目业态成果建议

5.场景营造效果示意图

6.概念方案设计总平面图

7.设计概念分析图

8.场地交通组织图以及游览动线图

9.室内展陈设计与主题文创产品设计

10.项目市场客流量预测

11.项目投资规模建议

12.项目投入及回报率初步匡算

13.项目分阶段投资时间计划及费用金额

14.建议景点清单和容量列表

（五）需求响应

投标人在投标文件时，须响应并体现包含上述“（三）任务要求”中所列明的规划设计内容要点（用★标识的部分）在内的相关技术响应方案，否则采购人将视投标文件不符合招标要求并有权作废标处理。该技术响应方案将作为评标委员会进行技术标部分的重要依据，且符合要求的技术响应方案将视为投标人对于本项目规划设计方案的初稿阶段成果。

（六）工作周期

1.服务期限：中标人在合同签订后60个工作日内完成本项目全部规划编制工作和最终成果提交。

2.进度要求：合同签订后30个工作日内，提交规划方案论证稿并完成向甲方阶段性成果汇报；在甲方确认规划方案中期稿后的20个工作日内，完成中期稿成果修改完善工作，形成规划方案论证稿并向甲方提交，交由甲方组织专家论证审查；甲方组织的方案论证审查后的10个工作日内，根据相关论证审查意见完成修改完善和方案定稿工作，并将最终成果提交给甲方并确保验收无误。

（七）付款方式

双方正式合同签订后7个工作日内，甲方支付乙方合同总价的30%。规划方案通过专家评审后7个工作日内，甲方支付乙方合同总价的60%。乙方提交全部成果7个工作日内，甲方支付乙方合同总价的10%。

（八）质量验收

符合相关技术规范要求，最终规划报告和相关成果须通过主管部门和专家组评审验收。

（九）其他要求

1.响应供应商需对投标文件所提交技术响应方案的知识产权负责，并保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，所有文字、图纸、商标和技术侵权造成的相关费用，采购人概不负责。

2.供应商在投标截止时间前，可自行踏勘现场，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。

- 商务条款

一、总体要求：

1、必须符合竞争性磋商文件(包括补充更正，如有)的服务要求，符合国家相关服务标准和竞争性磋商文件规定标准。

二、付款方式

按财务结算要求，通过银行划账方式结算。

三、服务期

（一）自合同签订生效之日起 60个工作日内完成本项目所有工作内容。如在规定的时间内由于响应供应商的原因不能完成的，响应供应商应承担由此给采购人造成的损失

（二）实施地点：由采购单位指定。

（三）标准：符合我国国家或部门有关技术规范要求和技术标准。

（四）中标供应商免费提供涉及本项目工作的相关服务。

（五）中标供应商应在投标文件中应提供实施计划。

四、质量要求

（一）保证提交成果符合国家、地方、行业的相关规程和规范要求。

（二）保证完成工作,并通过上级部门审核。

（三）进度要求：合同签订后30个工作日内，提交规划方案论证稿并完成向甲方阶段性成果汇报；在甲方确认规划方案中期稿后的20个工作日内，完成中期稿成果修改完善工作，形成规划方案论证稿并向甲方提交，交由甲方组织专家论证审查；甲方组织的方案论证审查后的10个工作日内，根据相关论证审查意见完成修改完善和方案定稿工作，并将最终成果提交给甲方并确保验收无误。

五、售后服务

对整个项目需提供自项目竣工验收合格之日起的1年免费服务期，在规定的质量保证期内，供应商应对由于规划设计存在的任何不足或故障负责。质保期满后提供有偿服务，投标文件中提供质保期内和质保期满后的质保服务措施方案。服务方应在投标文件中提供详细具体的售后服务保证条款及承诺。

六、验收

（一）中标人应按有关要求提交成果，符合相关技术规范要求，最终规划报告和相关成果须通过主管部门和专家组评审验收。

（二）投标方应于投标书中提供验收标准和检测办法，并在验收中提供买方认可的相应检测手段，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准，如若中标，经买方确认后作为验收的依据。

（三）验收费用由中标供应商承担。

第七章   财务结算

一、投标保证金的退还

当在本项目合同签订后 5 日内向中标人和未中标的响应供应商退还投标保证金（无息）。若无其他问题，浙江建安工程管理有限公司建德分公司自动办理退款手续（财务室联系电话：0571-64791222，邹女士）

二、项目款的结算

双方正式合同签订后7个工作日内，甲方支付乙方合同总价的30%。规划方案通过专家评审后7个工作日内，甲方支付乙方合同总价的60%。乙方提交全部成果7个工作日内，甲方支付乙方合同总价的10%。

项目款结算时，乙方将结款申请1份、增值税专用全额发票原件及复印件1份、合同复印件1份、经甲方验收确认的《采购项目验收书》，由甲方向己方支付项目款。

三、履约保证金：

在合同签订前由中标供应商按合同总金额的2.5%交至采购单位指定账户（可采用银行、保险公司出具保函形式提交）。项目验收合格后由采购单位无息退还。因供应商所供商品质量或服务原因造成采购单位损失的，采购单位有权要求供应商以其履约保证金作出补偿。

第八章  采购合同

（本合同为合同样稿，最终稿由双方协商后确定）

甲  方 ：建德经开集团控股有限公司      合同编号：

乙  方 :

见证方：浙江建安工程管理有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》的规定，经竞争性磋商，确定乙方为建德航空小镇文旅规划修编服务采购项目的中标单位。按照磋商文件（         ）和投标结果，为明确双方的权利和义务，经甲乙双方协商达成合同如下：

第一条：货物内容、数量、价款

| 项目名称 | 主要技术参数要求 | 数量 | 单位 | 中标价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建德航空小镇文旅规划修编服务采购项目 | 详见竞争性磋商文件“二、技术要求” | 1 | 项 |  |  |
| 合同总价：人民币（大写） 元整 |  |  |  |  |  |

注：投标报价为响应供应商完成本次招标项目的全部费用价格，其组成包括但不限于其人员工资、管理费、办公费、设备使用费、交通食宿费、劳动保险费、合同工期内的风险费用、响应供应商承接项目的利润以及其应缴纳的税金等为完成本次招投标项目所发生的一切费用。

第二条 服务要求

1.标准：符合我国国家或部门有关技术规范要求和技术标准。

2.中标供应商免费提供涉及本项目工作的相关服务。

3.中标供应商应在投标文件中应提供实施计划。

第三条 合同履行时间、地点

1.自合同签订生效之日起   个工作日内完成本项目所有工作内容。如在规定的时间内由于响应供应商的原因不能完成的，响应供应商应承担由此给采购人造成的损失

2.实施地点：由采购单位指定。

第四条 验收

1.采购单位根据竞争性磋商文件、合同、投标文件等资料进行验收，采购人在中标人自评达到规划作业要求和相关技术标准后，进行验收。

2.项目质量必须执行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

3.验收涉及的所有费用由中标人承担。

第五条 项目款支付

双方正式合同签订后7个工作日内，甲方支付乙方合同总价的30%。规划方案通过专家评审后7个工作日内，甲方支付乙方合同总价的60%。乙方提交全部成果7个工作日内，甲方支付乙方合同总价的10%。

项目款结算时，乙方将结款申请1份、增值税专用全额发票原件及复印件1份、合同复印件1份、经甲方验收确认的《采购项目验收书》，由甲方向己方支付项目款。

第六条：履约保证金

在合同签订前由中标供应商按合同总金额的2.5%交至采购单位指定账户（可采用银行、保险公司出具保函形式提交）。项目验收合格后由采购单位无息退还。因供应商所供商品质量或服务原因造成采购单位损失的，采购单位有权要求供应商以其履约保证金作出补偿。

第七条：质量要求

（一）保证提交成果符合国家、地方、行业的相关规程和规范要求。

（二）保证完成工作,并通过上级部门审核。

（三）进度要求：合同签订后30个工作日内，提交规划方案论证稿并完成向甲方阶段性成果汇报；在甲方确认规划方案中期稿后的20个工作日内，完成中期稿成果修改完善工作，形成规划方案论证稿并向甲方提交，交由甲方组织专家论证审查；甲方组织的方案论证审查后的10个工作日内，根据相关论证审查意见完成修改完善和方案定稿工作，并将最终成果提交给甲方并确保验收无误。

第八条：售后服务

在服务质保期内，乙方应该确保服务范围内的质量标准符合本竞争性磋商文件要求。当出现问题时，乙方承诺在  24  小时内响应并提出解决方案，  48  小时之内到现场对存在问题进行处理，并提出相应措施。

第九条：乙方承担完成本采购项目的一切费用(包括不可预见费用）和市场风险

第十条 其他约定：按竞争性磋商文件要求及投标文件内容提供服务。

第十一条 违约责任

1.由于乙方原因(除不可抗力外）不能按期交付合同标的，对超出交付期的每一天，乙方应按合同总价款的千分之三承担违约金，在合同款支付时一次性扣除。若超出交付期十天(含十天）以上的，甲方有权解除合同，要求乙方返还已付的项目款。

2.乙方按合同要求将成果送达甲方并经验收合格后，甲方逾期支付项目款的，每逾一天，甲方应向乙方支付应付款的日万分之五的违约金。

第十二条 争议的解决

1．因质量问题发生争议的，由甲方委托有关技术部门进行质量鉴定，该鉴定的结论甲乙双方应当接受，各方均有权直接向对方索赔，并签订书面处理协议书，报相关部门备案。

2．双方无法通过协商解决合同争议的，任何一方有权向建德市人民法院提出诉讼。

第十三条 合同的生效

1．本合同一式陆份，甲、乙双方各执二份，见证单位一份，监管部门一份。

2．本合同经甲乙双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。

3．本合同未尽事宜，经双方商议可续签补充协议。补充协议与本合同具有相同法律效力，但该补充协议的内容不能违背竞争性磋商文件的实质性内容。

4．本合同未涉及的部分以竞争性磋商文件（项目编号：ZJJAJD2024B-052  ）(包括补充更正，如有）为准，上述竞争性磋商文件与乙方针对本项目投标文件及记录是本合同的附件，与本合同具有同等法律效力，但附件与主合同的规定不一致时，以主合同为准。

（以下无正文）

（签章页）

甲方（盖章）：                        乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人               法定代表人或委托代理人

（签字） ：                          （签字）：

地址：                                地址：

邮编：                                邮编：

电话：                                电话：

传真：                                传真：

签约时间：2024年    月    日

签约地点：

见证单位（盖章）：

法定代表人或受委托人（签字或盖章）：

时间：2024年   月   日

第九章  附 件

附件一

投标报价函

浙江建安工程管理有限公司：

贵单位         号竞争性磋商文件(包括补充更正，如有)收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加建德航空小镇文旅规划修编服务采购项目的报价，并提供报价文件正本1份，副本5份。我公司决定无保留地接受竞争性磋商文件(包括补充更正，如有)所有条款和报价文件所有承诺，并按合同履行全部责任。

愿按人民币(大写)                          （￥：       元）

本报价90天内有效。

一旦我公司成交，保证按成交通知书规定时间与采购单位签订合同，按竞争性磋商文件(包括补充更正，如有)供货时间要求和我公司报价文件承诺的供货时间准时完成全部供货、安装和调试，并交付使用。如我单位成交后放弃成交资格造成采购人的损失的，我单位愿意做出完全赔偿。

我公司对报价文件所有内容的真实性负全部责任，由此产生的一切后果由本公司承担。

特别提醒：本函的报价内容不能出现在资格审查文件、技术文件、商务资信文件、规划设计方案的正副本中。

单位名称：

联系人：                          电话：

手机：                            传真：

磋商响应供应商(盖章)：

2024年  月   日

附件二

（1）初次报价表

项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 投标总价（元） | 项目完成时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建德航空小镇文旅规划修编服务采购项目 | 项 | 1 |  |  |  |
| 大写：人民币 元整 |  |  |  |  |  |  |

磋商响应供应商全称（单位公章）：

全权代表签字：             职务：            日期：

备注：1.投标报价为响应供应商完成本次招标项目的全部费用价格，其组成包括但不限于其人员工资、管理费、办公费、设备使用费、交通食宿费、劳动保险费、合同工期内的风险费用、响应供应商承接项目的利润以及其应缴纳的税金等为完成本次招投标项目所发生的一切费用。

2. 此表在不改变表式的情况下，可自行制作，必须加盖公章。

3. 投标方不能拆分标项内容投标。

4、特别提醒：本函的商务报价内容不能出现在资格审查文件、技术文件、商务资信文件、规划设计方案的正副本中。

附件二（2）

报价明细表

项目编号：ZJJAJD2024B-052

| 序号 | 采购内容 | 单位 | 数量 | 投标单价（元） | 投标总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ...... |  |  |  |  |  |
| 投标总价：（大写）人民币 元整（¥ 元） |  |  |  |  |  |  |

投标供应商全称（单位公章）：

全权代表签字：             职务：        日期：

备注：1、投标报价为响应供应商完成本次招标项目的全部费用价格，其组成包括但不限于其人员工资、管理费、办公费、设备使用费、交通食宿费、劳动保险费、合同工期内的风险费用、响应供应商承接项目的利润以及其应缴纳的税金等为完成本次招投标项目所发生的一切费用。

2.此表在不改变表式的情况下，可自行制作，必须加盖公章。

3.投标方不能拆分标项内容投标。

4.投标产品的具体技术参数内容可另附在该表后。

5.特别提醒：本函的商务报价内容不能出现在资格审查文件、技术文件、商务资信、规划设计方案文件正副本中。

附件三

投 标 函

浙江建安工程管理有限公司 ：

_____________________(投标单位全称)授权______ _ (全权代表姓名)________ (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的建德航空小镇文旅规划修编服务采购项目 (项目编号：      )招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在投标单位须知规定的开标日期起遵守本投标函中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任和履行合同的能力；

（2）遵守国家法律、行政法规，在市场中具有良好信誉和商业道德；

（3）具有一定规模和良好的资金、财务状况；

（4）具备国家有关部门和采购主管部门规定的其他条件；

3、提供投标单位须知规定的全部投标文件，包括资格审查文件1份，报价文件、技术文件、商务资信文件、规划设计方案各正本1份，副本5份分别装订成册。

4、按竞争性磋商文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见《投标报价函》和《开标一览表》。

5、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6、保证遵守竞争性磋商文件中的其他有关规定。

7、如果在开标后的投标有效期内撤回投标，我方同意按招标方的规定进行处罚。

8、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的详细情况和技术资料，若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10、我方已详细阅读全部竞争性磋商文件，包括竞争性磋商文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

11、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定：供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；如有违法所得并将其没收；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标单位的；

（3）与其他投标单位恶意串通的；

（4）向招标方行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

12、我方的投标文件在开标后90天内有效。

与本投标有关的一切往来通信请寄：

地址：___________________________

邮编：____________   电话：____________    传真：____________

磋商响应供应商(盖章)：

全权代表(签字)：

附件四

技术参数对照表

项目编号：

| 序号 | 竞争性磋商文件技术要求 | 投标文件技术参数和需求响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

注：1、如有偏离，必须在偏离表中进行详细对比说明并注明正偏离和负偏离。

2、如投标文件技术参数和需求各项完全响应竞争性磋商文件技术要求，无任何偏离的，只需在序号1的说明项内填写“完全响应竞争性磋商文件技术要求，无任何偏离。”

3、表格行数不够可增加。

全权代表签字：

磋商响应供应商（盖章）：

年   月   日

附件五

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 在本项目中担任职务或岗位 | 职称 | 专业技术资格 | 证书编号 | 专业工作年限 | 参加本单位工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

全权代表(签字)：

磋商响应供应商(盖章)：

日期：   年   月   日

附件六

商务条款应对表

项目编号：

| 序号 | 内 容 | 招标要求 | 投标响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

注：1、对照第六章商务条款逐项比较填写。

2、行数不够可自行增加。

全权代表签字：

磋商响应供应商公章：

年  月  日

附件七

服务计划表

项目编号：

| 序号 | 服务内容 | 承诺 | 质量保障措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

全权代表(签字）：

磋商响应供应商(盖章）：

日期：2024年  月  日

附件八

- 法定代表人授权书

浙江建安工程管理有限公司 ：

本授权书声明：注册于                （投标单位地址）的                （投标单位名称）            （法定代表人职务、姓名）代表本公司授权在下面签字的          （全权代表人姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的建德航空小镇文旅规划修编服务采购项目（项目编号：    ）以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于2024年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：

职  务：

单位名称：

办公地址：

联系电话：

全权代表人签字或盖章：

职  务：

身份证号：

单位名称：

办公地址：

联系电话：

传  真：

邮政编码：

磋商响应供应商（盖章）：

- 2024年   月  日

附件九

关于资格的声明函

浙江建安工程管理有限公司：

关于贵方      年    月    日项目编号：为             的 建德航空小镇文旅规划修编服务采购项目 投标邀请，本公司愿意参加投标，并证明提交的下列文件和说明是准确和真实的。

1.工商营业执照年检后副本复印件（加盖公章）

2.投标方一般情况。

3.相关资质证明材料。

全权代表签字：

磋商响应供应商（盖章）：

年  月  日

附件十

投标方一般情况

项目编号：

| 1 | 企业名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电 话： |  | 联 系 人： |
| 5 | 传 真： |  | 电子信箱： |
| 6 | 注册地： |  | 注册年份： |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的复印件） |  |  |
| 8 | 公司获得的主要荣誉（请附相关证书复印件） |  |  |
| 9 | 其他需要说明的情况 |  |  |

说明： 所有独立投标申请人或联合体成员都须填写此表；

全权代表签字:

磋商响应供应商（盖章）：

年  月  日

附件十一

磋商响应供应商同类项目实施情况一览表

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 |  |  | 采购单位 联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合 同 | 验收报告 | 中标通知书 |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

全权代表(签字)：

磋商响应供应商(盖章)：

日期：    年   月   日

附件十二

正本或副本

建德航空小镇文旅规划修编服务采购项目

项目编号：

（资格审查文件、报价文件

或技术文件或商务资信文件）

磋

商

响

应

文

件

磋商响应供应商写全称（加盖单位公章）

年  月   日

（2）外包封封面格式：

建德航空小镇文旅规划修编服务采购项目

项目编号：

（资格审查文件或报价文件或技术文件

或商务资信文件）

采购单位名称：

磋商响应供应商名称:                           (盖公章)

磋商响应供应商法定代表人或其委托代理人:    (签字或盖章)

磋商响应供应商地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

在开标截止时间之前不得开启

（3）规划设计方案封面格式：

正本或副本

建德航空小镇文旅规划修编服务采购项目

项目编号：

规 划 设 计 方 案

磋商响应供应商名称（写全称并加盖公章）

二〇二四年  月  日

附件十三：

现场踏勘确认书

建德经开集团控股有限公司：

根据招标文件要求，我方已对 建德航空小镇文旅规划修编服务采购项目现场进行实地踏勘，并获得投标所需相关数据和资料：

经现场踏勘，我方对该项目场地现状已充分了解。

若我方中标，不会对场地现状提出异议，不以场地存在瑕疵为由拒绝签署项目合同书或履行所约定的各项义务。

采购单位踏勘联系人：                     （签字或盖章）

投标单位名称：                       （盖章）

投标单位授权代表：          （签字）

踏勘日期：2024年  月