合    同    书

合同名称：东西向电力隧道-35kV中法3903线、航空3904线迁改工程

合同编号：

发包单位：杭州市西站枢纽开发有限公司

承包单位：杭州凯达电力建设有限公司

二〇二五年  月  日

工 程 合 同 书

发包方：杭州市西站枢纽开发有限公司            （以下简称甲方）

承包方：杭州凯达电力建设有限公司              （以下简称乙方）

根据杭州市西站枢纽开发有限公司东西向电力隧道-35kV中法3903线、航空3904线迁改工程的需要，甲方委托乙方承包工程施工，为明确双方职责，分工协作，互相配合，按民法典及有关规定，经双方协商订立以下条款，共同信守。

- 工程名称：东西向电力隧道-35kV中法3903线、航空3904线迁改工程

二、施工地点：余杭

三、签订时间：2025年  月  日

四、签订地点：余杭

五、承包方式：包工包料,工程量按实结算

六、工程内容简要说明：

1.电缆工程部分新建电缆ZC-YJYV-26/35-1*400mm路径长度约0.535km*2，新建8+2孔排管约124米，电缆工井8座，其他详见图纸及预算。

2.本工程不含监理费、占地赔偿费、青苗赔偿费等政策处理费用。

七、工程质量及技术要求：

按设计要求施工并验收。

八、工程价款及发票开具：

1.价款结算：

本合同暂定价为价税合计3546621元（大写：叁佰伍拾肆万陆仟陆佰贰拾壹元整）其中：

1.设计费115278元（大写：壹拾壹万伍仟贰佰柒拾捌元整 ），税率6%；

2.施工费3431343元（大写：叁佰肆拾叁万壹仟叁佰肆拾叁元整），税率9%。

本合同执行期间若遇国家调整增值税税率，发包人和承包人同意以不含税价格为基础，按最终国家政策公布的适用税率调整本合同金额，并由承包人开具相应税率的增值税专用发票给发包人。

2.发票开具：

本合同乙方向甲方开符合国家税务部门要求的发票，乙方选择一般计税方法。

3.甲方开票信息：

单位名称：杭州市西站枢纽开发有限公司

纳税人识别号：91330110MA2AYEMM3M

单位地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道云尚观澜中心1幢301室

电话号码：0571-85871009

开户银行：杭州银行总行营业部

银行帐号：3301040160008496690

是否增值税一般纳税人：     是√     否□

九、开竣工期限：该工程业主完成“三通一平”及政策处理工作具备进场条件后开工，施工工期5个月。但由于甲方计划的变更，政策处理工作延误、设计重大变更、资金无法落实及施工期内遇到人力不可抗拒的因素影响而不能按时竣工，经双方协调后工期作相应调整，由于其中一方引起的原因而延误的工期，由相应方负责承担相应的费用。

十、施工期内由于甲方计划的变更及在施工期内遇到人力不可抗拒的自然因素或停电及土建施工，未按期竣工，则工期（竣工日期）相应延迟。

十一、设备、材料供应：

该工程设备材料均由乙方提供。

十二、其它：

因设计调整或甲方原因引起工程量变更，则变更部分以甲方确认的工程量确认单形式纳入结算。

- 甲方职责：

1.负责做好工程“三通一平”等前期准备工作，确定工程场地、安装位置。

2.向经办银行办理拨款和结算手续。

3.确定本单位工程负责人，对工程质量、工程进度进行监督，及时解决应由甲方解决的问题。甲方工程负责人：工程师 / 。

4.负责组织工程的竣工验收和结算。

5.因甲方原因造成的工程中途停建、缓建或计划变更、  /  等造成的停工、窝工、返工和人员机械设备调迁、材料器材的积压等实际费用损失由甲方赔偿给乙方。

6.工程未经验收，甲方不得提前使用。若提前使用，即视作工程验收合格。

十四、乙方职责：

1.编制施工方案，做好各项施工准备工作。

2.确定本单位工程负责人对现场进行协调管理。乙方驻现场负责人：

吴元彪。

3.按本合同第十一条的分工，做好材料的采购、供应和管理，乙方采购使用的材料必须符合国家、行业的有关质量标准以及本合同约定用途的质量要求。

4.及时向甲方提供施工进度计划表、验收通知、竣工报告等资料。

5.严格按照施工图纸进行施工，确保工程质量。因工程质量不合格返工、改建等而造成的损失由乙方负责。

6.工程竣工时应及时书面报告甲方。

十五、结算方式、付款方式及期限：

1、设计取费

根据《关于全面加强杭州西站枢纽电网发展和电力合作框架协议》文件精神：

（1）电力管道部分设计费计取标准：按照余财基〔2010〕356号、参照杭财基〔2008〕9号文件相关条款规定，即：对经专业设计并加盖图章的按双方审核的工程预算4%计取，其他按双方审核的工程预算1.5%计取。

（2）电力电气设计费用计取标准：按照余财基〔2010〕356号、参照杭财基〔2008〕9号文件和杭财基〔2009〕1075号文件相关条款规定，即：

1)35千伏电力线路：工程设计费按国家《工程勘察设计收费标准》(2002版)的收费标准，结合杭州市设计市场的情况，按收费标准下浮30%收费，电缆工程的附加调整系数均按余财基〔2010〕356号文件执行。

2)10千伏及以下电力线路：对经专业设计并加盖图章的按双方审核的工程预算4%计取，其他按双方审核的工程预算1.5%计取。

3）35千伏及以下其余类型电力工程设计费用参照国家计委、建设部《工程勘察设计收费标准》(2002年修订本),以施工图预算书中基本设计费的80%进行计费(政府投资的保障性住房除外)。

4）一般情况仅需施工单位提供施工图预算，如甲方需要设计单位另行编制施工图预算，施工图预算编制费按工程设计收费的10%计取。

2、工程预（结）算取费

根据《关于全面加强杭州西站枢纽电网发展和电力合作框架协议》文件精神：

（1）除合同另行约定外，工程预（结）算参照余财基【2010】356号文件执行，定额套用国家最新标准执行，排管部分包方定额按浙江省18版安装定额计取。

（2）工程结算以甲方审定金额或其上级相关部门审定金额为准，其中：市政、建筑部分按照同时期杭州市余杭区住建局、监察局、财政局、公共资源交易管理办公室联合发文的余杭区建设工程公开招标相应工程限价幅度范围政府指导指数最高限价基本幅度范围下限值执行；电气部分按照审定工程造价安装费及综合费用部分（设备及主要材料含税除外）下浮10%结算。

（3）本工程施工主材价格按照施工期信息价的平均值（以同期余杭区造价信息为准，若无余杭区，则适用同期杭州市造价信息）计算。无正刊信息价的按照施工期信息价（副刊）的平均值乘以0.88系数为准。

（4）工程竣工验收后，乙方积极配合甲方完成工程审计和结算，若甲方上级部门要求复审，乙方需配合复审工作，最终审计金额以政府或甲方上级相关部门审计结论为准。终审中发生的工程结算审核追加费收费按浙价服（2009）84号文件及甲方与第三方咨询公司签订的相关约定计取，由乙方直接支付给项目结算的审计单位。

3、付款方式：

（1）第一笔支付：合同签订后支付施工图预算中工程费的40%。

（2）第二笔支付：施工图经乙方设计并加盖图章后，设计费按第三方跟踪审计单位出具的《工程预算审核报告》中的预算审核价作为取值依据，一次性付清，结算不再另行审计。

（3）第三笔支付：工程完工至向供电公司竣工报验前，甲方向乙方累计支付至甲方委托的第三方跟踪审计单位出具的《工程预算审核报告》中的预算审核价的70%。

（4）第四笔支付：根据甲方工程结算审计要求，乙方在电力部门验收合格通电后向甲方提供完整的竣工结算送审资料，经甲方(或甲方上级部门或政府相关部门审核备案）结算审计后，剩余价款最后一次性按最终审计结清。

十六、附则：

1.本合同双方必须全面履行，任何一方不得擅自变更或解除。如因故需要变更或解除时，须经双方协商另订协议。

2.工程施工中拆除的废旧物资由甲方负责回收。

3.本合同在履行过程中发生的各种争议，各方应本着友好合作的精神，协商解决，或者请求两方上级领导进行调解。各方协商解决或上级调解未果的，自愿以第 （二） 种方式进行解决：

（一）提交      仲裁委员会仲裁；

（二）依法向余杭区人民法院起诉。

4.本合同一式捌份，甲方执肆份，乙方执肆份，经双方签字盖章后生效。

本合同有效期限：合同生效日起至工程结束，合同履行完毕。

签署页以下无正文

| 甲方：杭州市西站枢纽开发有限公司（盖章） | 乙方：杭州凯达电力建设有限公司（盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人（负责人）或 授权代表（签字）： | 法定代表人（负责人）或 授权代表（签字）： |
| 签订日期： | 签订日期： |
| 地址：云尚观澜中心1幢301室 | 地址：浙江省杭州市临平区东湖街道五洲路30号2幢 |
| 经办人：姜华锋 | 经办人：陈涛 |
| 联系电话：15990189376 | 联系电话：15967106553 |
| 开户银行：杭州银行总行营业部 | 开户银行：中国建设银行股份有限公司杭州临平支行 |
| 账号：3301040160008496690 | 账号：33050161743500000693 |
| 统一社会信用代码： 91330110MA2AYEMM3M | 统一社会信用代码： 913301101438251300 |

附件一： 廉政协议

廉政协议

甲方：杭州市西站枢纽开发有限公司

乙方：杭州凯达电力建设有限公司

甲方项目负责人：姜华锋 电话：15990189376

乙方项目负责人：陈 涛 电话：15967106553

监督部门联系人：任付印 电话：13575785027

为加强廉政建设，规范双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和廉政建设责任制度规定，特签订本廉政协议。

第一条 甲、乙双方约定

（一）甲、乙双方应共同严格遵守国家和省市以及主管部门关于市场准入、项目招标投标、市场经济活动等有关法律、法规和相关政策，以及项目廉政建设的各项规定。

（二）甲、乙双方应认真执行双方签订的合同文件，自觉按合同约定履行责任。

（三）甲、乙双方的业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外）。不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益；不得违反管理相关规章制度。

（四）甲、乙双方有对本方人员开展廉政告知、廉政教育和职业道德教育的义务。

（五）甲、乙双方应加强对本方人员廉政监督，建立健全廉政制度，认真严肃查处本方人员违法违纪行为。

（六）甲、乙双方如发现对方人员在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方并督促其纠正，或直接向对方法人代表、纪检监察部门及检察机关如实反映情况。

第二条 甲方（含甲方人员）廉政责任

（一）不得接受乙方或向乙方索取或以借用为名占用乙方的任何财物；不得接受乙方的礼金、礼品和各种有价证券、支付凭证及其他贵重物品；不得接受乙方的以任何名义支付的回扣、好处费、感谢费或其他经济利益。

（二）不得向乙方报销应由甲方（含甲方人员）承担的费用；不得接受乙方提供的宴请、旅游、健身、娱乐等活动安排；在婚丧嫁娶等活动中不邀请乙方人员参加；不得接受乙方提供装修住房、配偶子女的工作安排等方面的便利。

（三）不得利用职务便利向乙方介绍或指定工程分包单位（或个人）、物资供应商；不得利用职务便利向乙方推销或指定使用物资设备等。

（四）不得接受乙方购置的或长期提供的通信工具、交通工具等。

（五）对无法拒绝的乙方及其个人所送的钱物，受礼者自收受之日起一个月内上交至甲方监察审计部门。

（六）对乙方提供的有关信息，应及时调查处理并反馈结果。

第三条 乙方（含乙方人员）廉政责任

（一）不得以任何形式向甲方行贿；不得向甲方送礼金、礼品和各种有价证券、支付凭证及其他贵重物品；不得以任何名义向甲方及其工作人员支付回扣、好处费、感谢费或其他经济利益。

（二）不得为甲方报销应由甲方（含甲方人员）承担的费用；不向甲方提供宴请、旅游、健身、娱乐等活动；不参加甲方人员的婚丧嫁娶等活动，不向甲方家庭成员及亲属赠送任何礼金、礼品等；不得向甲方及其工作人员提供个人装修住房、配偶子女的工作安排等方面的便利。

（三）不得接受甲方介绍或指定的工程分包单位和物资供应商；不得接受甲方推销或指定使用的物资设备。

（四）不得以任何理由为甲方及其工作人员购置或长期提供通信工具、交通工具等。

（五）对甲方及其个人索要钱物、介绍或指定工程分包单位和物资供应商、推销或指定使用物资设备、借用占用车辆等行为予以拒绝，并及时主动向乙方上级纪检监察组织报告。

（六）对甲方提供的乙方（含乙方人员）违纪违规有关信息，应及时调查处理并反馈结果。

（七）乙方不得以任何理由为甲方及其工作人员组织有可能影响公正执行公务的宴请和各类休闲娱乐等活动。

（八）乙方及其工作人员必须严格按照有关规程办事，不得与其他单位互相串通，损害甲方利益。

第四条 违约责任

甲乙双方不履行各自义务，构成犯罪和违纪的，由司法机关和有关纪检监察部门按管辖依法依纪处理，所认定的事实和处理结果作为承担下列约定违约责任的依据。

（一）甲乙双方工作人员有违反本协议约定的责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和甲乙双方单位及其上级党政部门党风廉政建设规定给予当事人批评教育、组织处理或党纪政纪处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方贿赂甲方人员的，被纪检监察部门或检察机关立案查处的，甲方有权中止项目合同，由此造成甲方的损失以及一切费用均由乙方承担。

（三）甲乙双方不履行协议约定义务的，应将责任人调离本项目并按规定予以处理，且双方有义务将有关责任人的责任追究情况通报对方。

（四）甲乙双方自觉履行本协议并互相监督，一方不履行协议的，另一方有权利和义务进行举报。一方主动举报另一方，举报方不承担上述约定的违约责任，全部由被举报方承担，但不免除各自应负的法纪责任。

（五）由于甲乙双方单位或工作人员个人行为造成违约的，双方承担上述违约责任。

（六）甲乙双方在履行协议中发生争议，一方有权向对方上级单位主管部门和纪检监察部门反映情况并要求帮助解决争议。

（以下无正文）

附件二：安全协议

安 全 协 议

甲方：杭州市西站枢纽开发有限公司

乙方：杭州凯达电力建设有限公司

甲方项目负责人：姜华锋 电话：15990189376

乙方项目负责人：陈 涛 电话：15967106553

安全部门联系人：徐兴旺 电话：15867187725

为保障从业人员的人身安全、职业健康，加强项目建设、物业经营等方面的安全生产工作，落实安全生产职责，保证合同的正常履约，依照《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《浙江省安全生产条例》及其他有关法律法规，甲乙双方就合同履约中双方的安全责任和义务协商达成一致，订立本协议。

- 甲乙双方共同责任

- 甲乙双方共同遵守国家和地方有关安全生产的法律法规和规定，认真执行国家、行业、企业安全技术标准。

- 甲乙双方定期召开安全工作会议，建立健全安全生产责任制。制定各项安全生产规章和安全生产目标责任，形成一体化的安全生产监督管理体系和保证体系，并按照双方职责分工抓好落实工作。

- 坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，不得违章指挥和违章作业。在组织施工生产时先落实安全保护措施，防止事故发生。

- 抓好日常安全教育和培训，严肃安全纪律，规范安全行为，优化作业环境，禁止野蛮施工，防止施工扰民。

- 发生事故时，应立即采取措施保护现场，抢救伤员，防止事故扩大，并及时报告上级主管部门，组成事故调查小组，查明事故原因，确定事故责任，按照“四不放过”的原则拟订改进措施，提出对事故责任者的处理意见。

- 甲方的安全责任

- 甲方应当将项目发包给具有资质的单位，签订经济合同和安全协议，明确各方在合同履行过程中安全生产方面的权利和义务。

- 甲方应认真贯彻执行国家和地方有关安全生产的法律法规，负责检查乙方安全生产保证体系和规章制度，并督促乙方贯彻执行。

- 甲方应定期对乙方项目进行安全监督、检查，对存在的问题提出整改要求，督促落实整改。

- 甲方的建设项目安全设施必须符合国家标准或行业标准，与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

- 甲方不得对乙方提出不符合建设工程安全生产法律法规和强制性标准的要求，不得压缩合同工期。

- 甲方在编制工程概算时，应包含建设工程安全作业环境及安全施工措施相关费用。

- 甲方项目负责人应加强项目的安全生产工作，恪尽职守，依法履行职责。

- 甲方可按项目情况委派第三方飞检单位开展安全、文明环境等检查工作。

- 乙方的安全责任

- 乙方作为履行合同的主体单位，应严格履行合同规定的相关安全生产工作，落实安全生产主体责任，强化安全生产第一意识，加强安全生产能力建设。

- 乙方依法对本项目的安全生产工作全面负责。应当建立健全安全生产责任制、制定各项安全生产管理制度以及操作规程，保证本项目安全生产条件所需资金的投入，进行定期（至少每月一次）和专项安全检查，并做好安全检查记录，及时消除安全生产隐患。

- 乙方应当按照要求设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员，安全生产管理人员负责监督检查时发现的安全事故隐患及时向安全生产管理机构报告；对违章指挥、违章操作的行为，应当立即制止。

- 乙方应负责为履行合同的人员购买必要的保险，在合同履约中因自身因素造成工程、财产的损失和人身伤害的赔偿，由乙方承担相应责任及所发生的费用并处理善后工作。

- 乙方应开展日常安全交底，利用晨会、班前会议、班组长会、悬挂标语等多种形式与渠道，进一步落实项目级、班组级安全教育。

- 乙方应根据项目存在的危险性较大工程以及台风、暴雨、消防等突发公共危险隐患编制应急预案，并有针对性地组织应急演练，每年度不少于一次。应急预案、演练方案报甲方备案。

- 乙方应接受甲方的安全监督、检查，对存在的问题及时进行整改闭环；发生人身事故或危及生产运行的不安全情况，应立即报告甲方。

- 乙方在进行生产作业时，如有交叉施工，需双方或多方分别签订安全协议，做好各自的交底及协调工作，保证施工作业的安全。

- 乙方特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。

- 乙方应向作业人员提供合格的安全防护用具和用品，并当面告知危险岗位的操作规程和可能产生的危害。

- 乙方应加强消防安全管理，配置符合要求的消防设施，建立动火审批制度。

- 乙方应积极配合甲方委托的第三方飞检单位安全检查工作，严格遵守第三方巡检工作制度，不得与飞检巡检人员产生业务外的接触。

- 安全生产考核

依据双方签订的合同及甲方制定的《项目安全考核管理制度》执行。

- 违约责任

- 如因甲方未按照本合同、协议履行相关义务，给乙方造成损失的，甲方应承担相应赔偿责任；

- 如因乙方未按照本合同、协议履行其相关职责的，给甲方造成损失的，应按双方签订的合同、协议要求赔偿甲方相应损失。

（以下无正文）

工程施工委托书

杭州凯达电力建设有限公司：

我单位经过市场调查，对贵公司的企业知名度、施工资质、工程业绩、已完工工程的质量、预算价格进行综合评估，决定由贵公司承建我单位东西向电力隧道-35kV中法3903线、航空3904线迁改工程项目，并委托贵公司对该工程所需的物资及安全工器具的采购。

委托单位名称：杭州市西站枢纽开发有限公司

（盖章）：

年    月     日