# 杭州华旗招标代理有限公司关于玉环市森林、草地、湿地普查的更正公告（2）

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：HQ-YHZFCG-2024-1006

原公告的采购项目名称：玉环市森林、草地、湿地普查

首次公告日期：2024年11月11日

二、更正信息

更正事项：内容修改

更正内容：

| 序号 | 更正项 | 更正前内容 | 更正后内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件提交及开标时间 | 2024年11月13日 09点00分 | 2024年11月18日 14点00分 |
| 2 | 最高限价 | 1000000元 | 850000元 |
| 3 | 招标文件第24页第四章 项目需求 | 采购内容中年度林草湿调查监测内容已委托第三方 | 本项目涉及该内容的删除，见附件 |
| 4 | 招标文件第21页项目技术方案第7项 | 根据投标人针对本项目所拟定的组织实施计划方案（包括地类对接、图斑优化、属性调查、林地管理边界确定、年度监测、汇总分析等）进行综合评分。组织实施方案全面，具有针对性，适用于采购需求的得5分； 组织实施方案一般，针对性一般，基本满足采购需求的得3分； 组织实施方案内容简单，与达到需求有一定差距的得1分； 未提及此项不得分。 | 根据投标人针对本项目所拟定的组织实施计划方案（包括地类对接、图斑优化、属性调查、林地管理边界确定、汇总分析等）进行综合评分。组织实施方案全面，具有针对性，适用于采购需求的得5分； 组织实施方案一般，针对性一般，基本满足采购需求的得3分； 组织实施方案内容简单，与达到需求有一定差距的得1分； 未提及此项不得分。 |

更正日期：2024年11月11日

三、其他更正事宜

1、其他内容不变。

四、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：玉环市自然资源和规划局

地    址：浙江省玉环市双港路187号

联系人：李先生

联系方式：0576-87237187

质疑联系人：李先生

质疑联系方式：0576-87237187

2.采购代理机构信息

名    称：杭州华旗招标代理有限公司

地　　址：台州市玉环市李家小区二期2号楼601室

联系人：胡先生

联系方式：15967041020

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：玉环市财政局政府采购监督管理科

地    址：玉环市广陵路130号财政大楼5楼

联系人 ：李主任

监督投诉电话：0576-87250185

更正如下：招标文件第24页第四章 项目需求

一、项目基本情况：

1、项目简介：围绕统筹构建“10年一次普查”的森林草地湿地综合调查监测体系，按照统一分一统的原则，坚持统一底版、统一标准、统一时点，一体化开展森林草地湿地普查（以下简称普查），开展国土调查与林草湿调查地类专项对接等工作，解决林草湿调查监测植被覆盖类型与国土调查二级地类不一致等问题，查清玉环全市范围内森林草地湿地资源的数量、质量、结构及其管理等情况，进一步丰富自然资源调查成果，为统筹推进山水林田湖草一体化保护和系统治理、实施碳达峰碳中和战略、开展林长制督查考核、编制相关规划等提供基础数据。玉环市森林草地湿地普查，需完成地类对接、图斑优化、属性调查、林地管理边界确定、建立普查数据库、汇总分析等。玉环市普查不一致图斑15258个，林业小班17710个，林草湿小班属性补充完善400个，未达成一致图斑外业调查458个（具体以上级下发工作底图为准）。

2、服务内容：以2023年度国土变更调查数据为基础，结合相关影像资料和档案数据，采用图斑与样地调查相结合的方法，开展地类对接、图斑优化、属性调查、林地管理边界确定、汇总分析等任务，做好数据汇交共享以及与国土变更调查工作的协同衔接。

一是开展地类对接。按照国土调查以实地现状认定地类原则，对不一致图斑逐一进行内业核实确认，对内业无法确认或认定不一致的进行实地举证，地类核实确认结果逐级确认共同审核。

二是做好图斑优化。地类对接形成的林地、草地、湿地等范围内的二级地类图斑作为普查基本单元。在国土调查确定的同一个二级地类图斑内，根据林业经营管理需要，基于遥感影像图，结合档案资料等开展图斑界区划优化，完善国有林场等林业经营管理界线，对原有的细碎散乱林地、草地、湿地小班进行调整优化，但不得突破国土调查的二级地类图斑。

三是开展属性调查。采取遥感监测、档案更新、补充调查、现地核实等多种方法，摸清林草湿资源数量、质量、结构及其管理等情况。基于遥感影像数据，通过目视解译、深度学习等方式，识别地类、植被覆盖类型，定量化获取植被盖度、蓄积量、生物量、碳储量等因子。根据森林资源管理、国土绿化、重要因子变更等资料对属性进行档案更新。内业参考相关资料无法填写因子属性的，需开展补充调查和现地核实。外业核实统筹使用“国土调查云”平台或“掌上林业”采集端。

四是推进林地管理边界确定。按照《自然资源部国家林业和草原局关于以第三次全国国土调查成果为基础明确林地管理边界规范林地管理的通知》（自然资发〔2023〕53号）要求，遵循依法依规、实事求是的原则，做好林地管理边界确定，落实管理属性。

五是完成汇总分析。按照上级文件要求，建立普查数据库，开展森林草地湿地植被状况、保护利用状况分析，制作专题图件，编制普查报告，产出森林草地湿地普查成果。（该方面内容具体以省级要求为准）。

二、质量要求：

符合现行相关国家强制性技术标准、规范和规程的要求；符合浙江省自然资源厅 浙江省林业局关于开展全省森林草地湿地普查工作的通知（浙自然资发〔2024〕4号）、浙江省自然资源厅 浙江省林业局关于印发《浙江省森林草地湿地普查地类对接技术规则》的通知（浙自然资厅函〔2024〕718号）、浙江省林业局关于印发《浙江省森林草地湿地普查技术方案》和《浙江省森林草地湿地普查技术操作细则》的通知（浙林资〔2024〕43号）等文件要求；浙江省森林、草地、湿地调查监测工作的各项规定。项目成果需通过上级审查。

三、项目成果：

主要包括数据库、统计表、专题图、成果报告等。

(一)数据库。包括森林草地湿地图斑数据库、图斑地类对接数据库等成果数据库等。

(二)统计表。包括林草湿资源现状及年度变化统计表，以及反映森林草地湿地保护利用状况、林草植被状况等一系列成果统计表等。

(三)成果报告。包括玉环市林草湿普查报告等。

以上项目成果若上级要求有增加，则相应增加。

四、项目进度要求：

开展图斑内业区划，对国家下发的不一致图斑开展内业预判地类，开展图斑属性等外业调查，共同完成地类审核和衔接；完成地类对接不一致图斑地类的确认和核实举证。林草湿普查成果需2024年12月30日前上报，并通过审查。（具体上报时间以上级规定为准）

五、付款方式：

预付款支付比例或金额：合同签订生效后7个工作日内，采购方支付预算金额的60%作为预付款。（根据浙财采监[2022]3号文件执行,具体视财政资金到位情况予以拨付，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。）

待成交供应商完成所有采购内容，林草湿普查按时完成，并通过审查。采购人向成交供应商支付至合同价款的100%（成交供应商必须开具合同金额100%的正式税务发票，采购人在收到发票后7个工作日内予以支付）（具体视财政资金到位情况为准）。

六、注意事项：

1、项目不可转包：成交供应商不得将该项目转包第三方实施。

2、安全责任：成交供应商外出调查期间发生的人身意外事故由其自行负责。

3、供应商的投标报价应为完成上述所规定采购内容的所有费用，并承担一切风险责任。供应商应结合采购内容、要求，市场行情及自身的竞争能力，确定最终报价。