# 第二部分  采购需求

一、服务范围

2024海宁中国国际皮革毛皮时装面辅料展暨中国·马桥经编时尚面料展会场氛围布置项目，共一个标项。

二、服务期限

2024年3月26日完成会场氛围布置（包括方案设计、制作及安装等全部内容），3月29日会展结束，3月30日前完成布置撤场。

三、展会地点及时间

展会地点：浙江·海宁会展中心

展会时间：2024年3月27日-3月29日

场地面积：会展中心一楼、二楼及户外大棚区域  约20000m²。

四、招标说明：

投标供应商应保证作品无版权问题，如出现版权争议或其他问题，由投标供应商自行解决，且采购人有权单方解除合同。

为便于开展投标准备工作，各投标供应商可关注海宁中国皮革城官方微信公众号（海宁中国皮革城HCLC）了解最新展会相关信息。

五、设计要求：

1、各投标供应商根据采购人提供的主KV画面，主题：与时偕行，选取合适的颜色色调做氛围创意延展(橙色为主、红色及其他颜色为辅助色，整体为暖色调），深入结合主题，进行氛围营造表现，文字信息表达准确，导视系统的完整性，整体方案要创意思路清新、新颖、有创意、造型简洁大气、现代时尚感、经济实用性强，重要点位（如广场门楼、内场门楼、草坪造型、打卡点等点位）的材料应考虑结合新型材料做亮点吸睛之笔。

2、点位布局分布：外场草坪装置和主入口门楼、商家形象展示墙（暂定10家，以实际为准）、入口门楼及信息展示造型、服务台和客服台包装、内场门楼、一楼展区内设计大赛成果展示区和面料大赛成果展、打卡点、一楼与酒店隔断造型、楼梯中岛造型、二楼挡板指示造型、户外及户内导视造型、各类KT板写真、不干胶、资料架、二楼各入口门头、开幕式舞台搭建、一楼会议室配套活动（年会、趋势沙龙、联盟对接会、推介会等）现场活动布置等，平面图中标红部分固定点位的材料造型创意为方案必须呈现的内容（如有调整更改以业主沟通意见为准），除此之外可丰富、增设其他点位创意布置想法（点位平面参考图详情见附件一）。

3、设备要求：一米围栏80对（暂定）、开幕式灯光音响、话筒、彩虹机、一楼会议室配套活动桌椅（15张圆桌90把椅子）、P3高清大屏（2块16:9）、灯光、音响、沙发椅（暂定12把）、话筒等。如遇到采购人不满意设备使用效果，成交供应商须免费整改到采购人满意为止。

4、报价表需按项目板块列详细清单、合理报价。

5、投标供应商可以在以上要求的基础上自由创意，保持与主视觉风格一致。

六、安全要求：

会场氛围布置要合理，遵循安全的原则。要求结构安全稳固，施工材料必须符合环保要求，严禁使用带有挥发刺激性气味的超标布展材料，且必须是阻燃或防火材料，木质结构须刷防火涂料，玻璃必须使用钢化玻璃，电线必须使用互套线。安装人员必须持证上岗。

七、商务要求表

| 付款条件和时间 | （1）合同签订，材料进场，初步搭建完成后支付合同总价款的50%。 （2）展会结束拆除布置且无违约行为的，付清合同剩余价款。 付款条件：成交供应商向采购人办理合同款结算手续，采购人需审核以下结算资料：增值税专用发票原件、《采购合同》复印件等相关资料。经审核无误后，采购人支付相应金额。 |
| --- | --- |
| 安全问题 | 成交供应商在项目实施过程中应注意自身安全，参加工伤和意外伤害险，加强对职工人员的安全教育，在整个服务期内，发生的一切意外事故（包括车祸），均由成交供应商负全责。 |

八、资信要求表

| 企业信用要求 | 未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
| --- | --- |

九、转包与分包：本项目不允许转包和分包。