招标需求

一、项目名称：2024年浙北近海标志鱼增殖放流及效果评估项目

1. 本项目采购内容为2024年浙北近海标志鱼增殖放流及效果评估项目。

2. 中标人应与采购人就此项目签订合同。

二、采购清单

| 标项 | 品种 | 规格 | 苗种费(万元) | 总苗种数量(≥万单位) | 拟中标单位(家) | 放流时间(月) | 放流海域 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 标志大黄鱼 | 体长≥12cm | 25 | 5 | 1 | 9-12月 | 岱衢洋 |
| 二 | 标志黑鲷 | 体长≥12cm | 20 | 4 | 1 | 9-12月 | 东极 |
| 三 | 标志褐菖鲉 | 体长≥10cm | 25 | 2 | 1 | 9-12月 | 东极 |

三、具体要求

资质要求：

★参加投标的单位必须是具备独立法人资格，必须在浙江省内有相应种苗培育基地，具有繁育上述放流种类的种苗生产许可证及相关工商登记证书的单位；

★参加投标的单位必须遵守浙江省制订的上述相应种类种苗的放流技术规范；

技术负责人应具有水产中专以上学历，从事水产苗种繁育工作3年以上，拥有从事苗种培育的熟练技术工人，并建有完整的生产和质量控制管理制度，具备水质和苗种质量的基本检测能力；

开展两年以上相应放流物种的苗种繁育生产，并无苗种质量问题。

亲本数量需满足放流要求，且亲本应来自该物种原产地天然水域、水产种质资源保护区或省级及以上原种场保育的原种；

所有放流种苗必须是本单位培育,不得外购转售。

上年度未完成本单位放流任务的种苗生产单位不得参与本年度同一苗种投标.

1.种苗的来源

渔业资源增殖放流的种苗应由具备水产种苗生产许可资质的生产单位提供，种苗种质必须是本种类亲体并符合农业部规定的放流种质要求或浙江省放流技术操作规范要求。

生态安全的原则。原则上放流本地子一代种苗，禁止放流外来种、杂交种、转基因种。

2.种苗的培育

渔业资源增殖放流的种苗应该按照国家、行业有关种苗繁育技术规范进行培育。如为人工繁育种苗，在放流前15天须进行野性驯化。

3.渔业资源增殖放流种苗质量要求：

（1）要求种质优良、规格整齐、活力强、外观完整、体表光洁；规格合格率≥85% ；死亡率、伤残率、体色异常率之和＜5% 。

（2）不得检出农业部规定的水生动物相关疫病病种。

（3）不得检出国家、行业颁布的禁用药物，其他药物残留符合NY5070的标准要求。

投标单位中标后,如果履行“增殖放流种苗采购合同”所要求的该放流种苗数量不足70%的,在下一年度该放流种苗招标时,该单位将被列入投标企业信誉黑名单不良记录。

4. 规格测定

渔业资源增殖放流物种的规格以放流现场测量为准。

5. 检验检疫

所有放流种苗在放流前必须由种苗培育单位委托有资质的机构,对该批次放流种苗进行检验检疫,并提供抽检检测报告原件。主要抽检氯霉素、呋喃类代谢物（AOZ、SEM、AMOZ、AHD）、孔雀石绿、无色孔雀石绿、虹彩病毒等相关疫病,检测结果必须符合相关要求。同时检测报告必须有检测单位抽样人员的现场抽样记录(包括抽样地点、样本种苗规格、抽样时该批次种苗培育的规模等)。无检测单位抽样人员现场抽样记录和种苗培育单位送检的检测报告无效。种苗检测费用由种苗培育单位自负。对无检测报告的、检测结果不合格的和检测报告无效的种苗均不予验收和放流。

6. 包装

根据不同物种的耐氧性、规格、放流日气温及运输时间、运输方式等因素，合理采取包装措施。

7. 计数

（1）将每计量批次放流生物全部均匀装袋（桶、舱）或均匀暂养在网箱后，通过随机抽若干袋（桶、舱、网箱），对袋（桶、舱、网箱）中样品数计数，再统计总袋（桶、舱、网箱）数，进而求得本计量批次增殖放流生物总数量。

（2）抽样规则：每个计量批次分别按总袋（桶、舱、网箱）数的0.5%-5%随机抽袋（桶、舱、网箱），最低不少于三袋（桶、舱、网箱）。 若一次性放流生物数量较多，应分成多个计量批次抽样计数。

（3）实际放流种苗数量以到达放流点成活的种苗数量为准。

（4）具体方法参照《SC/T 2039  海水鱼类鱼卵、苗种计数方法》执行。

8. 运输

根据不同增殖放流种类选择不同的运输工具、运输方法和运输时间。运输过程中，避免剧烈颠簸、阳光暴晒和雨淋，由此产生的费用由中标人自行承担。

9. 投放

（1）苗种放流操作：需按《水生生物增殖放流技术规程》（SC/T9401-2001）有关要求严格实施。为确保放流种苗的质量和安全性，中标供应商必须在放流前向采购人出具苗种种质和药残检测及病害检疫报告。

（2）投放时间：在招标文件规定的日期内，根据增殖放流对象的生物学特性和渔业资源增殖放流水域环境条件确定适宜的具体投放时间。具体按照浙江省增殖放流技术规范要求实施。

（3）投放气象条件：应选择晴朗、多云或阴天进行增殖放流，其中内陆水域最大风力五级以下，海洋最大风力七级以下。

（4）投放方法

人工将水生生物尽可能贴近水面（距水面不超过1m）顺风缓慢放入增殖放流水域。在船上投放时，船速小于0.5 m/s 。

四、供货时间及地点:

1. 供货时间：按合同签定时间完成供货，具体时间服从采购人根据增殖放流计划安排，另行通知。但中标人在接到采购人发货通知后，24小时内作出回应，并保证在72小时内将货物运达指定场地，经采购人验收合格后放流种苗。

2. 供货地点:中标人应将种苗免费运输和装卸到采购人指定放流区域。