## 表10_2_2-2 招标工程量清单扉页格式
【表10.2.2-2】
| 长兴县雉城中学外墙面瓷砖、涂料等维修工程（教学楼） |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人: |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  | 编制时间:

## 表10_2_2-11 编制说明
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:长兴县雉城中学外墙面瓷砖、涂料等维修工程（教学楼） | 第1页 共2页
一、工程概况 本工程为长兴县雉城中学外墙面瓷砖、涂料等维修工程（教学楼），主要工作内容包括墙面喷刷涂料、立面块料拆除等；具体详见本工程工程量清单。 二、编制依据 1.施工招标文件； 2.工程量清单按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（BG50586-2013）《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）及浙江省有关补充规定编制； 3．《浙江省建设工程计价规则》（2018版）； 4．《浙江省建设工程工程量清单计价指引》（2013版）及补充文件； 5. 浙江省建设工程计价依据（2018版）的通知浙建建[2018]61号；《关于增值税调整后我省建设工程计价规则有关增值税税率及计价系数调整的通知》（建建发[2018]104号）； 6.招标文件及其补充通知、答疑纪要； 7.国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价规定和办法； 8.与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料； 9.其他相关资料。 三、招标范围、工程质量及工期要求 招标范围详见工程概况；工程质量及工期要求详见招标文件。 四、安全生产文明施工费、规费及税金等的要求 1．安全文明施工基本费费用的取费费率：建筑工程不得低于8.21%；取费基数为人工费+机械费。 2．规费的取费基数为"人工费+机械费"，建筑工程规费标准取费为25.78%，投标人应根据浙建建[2018]61号文件，不得低于标准费率的30%。 3．税金费率按9％计取（增值税）。 4．合同价格采用国标工程量清单计价单价合同承包； 5、投标人的投标报价，应是完成本项目招标文件所列工程范围及工期的全部。投标人投标报价的计算应符合“《建设工程工程量清单计价规范》（2013版）、《浙江省建设工程计价规则（2018版）》及有关调整的规定，按招标文件的有关要求、设计施工图电子版和工程量清单、结合施工现场实际情况、拟定的施工方案或施工组织设计、投标人自身情况，充分考虑施工期间各项工程可能发生的风险费用，依据企业定额和市场价格信息，或参照浙江省颁布的“计价依据”进行科学、合理地编制。 6、投标人需充分考虑以下影响因素，由此产生的费用计入投标报价中： （1）施工用水用电(包括电源、水源)所需费用计入投标报价中，待工程完成后与甲方结算。根据三个标项的审计价由中标商进行分摊。 （2）环境保护、工程围护（施工区域须采用半封闭或全封闭式施工）、交通维护、警示措施必须按有关部门的要求，并承担相关费用。 （3）施工期间必须采取措施保证周边区域的正常安全出入，与施工交接的已完建（构）筑物、各种管线的保护措施及相关费用请投标人计入投标总价。 （4）本工程施工区域内广场道板砖、道路及周边已有建筑物、道路、给水管道、电力、通信管道等，中标人在施工过程中必须注意保护，若有损坏，必须原样修复,所需修复费用请在投标报价中予以考虑。 （5）所有施工中产生的建筑垃圾等在施工完成后必须清理外运，运距、堆放地点及相关部门涉及的各项费用等由承包人自行考虑解决。 （6）施工办公用房场地、材料堆放及加工场地均由中标人自行解决，中标人应充分考虑施工场地内部道路狭窄对材料运输、堆放及施工带来的困难，本工程所采用的材料，投标人在投标报价时必须考虑材料运至工地，到工地后的卸车、二次搬运、保管、验收等所产生的相关费用，请投标人在投标报价中予以考虑。工程结算时，不作调整。 （7）承包人必须按长建设[2003]38号文件要求，做好土方的封闭运输及水冲轮胎设施的管理。 （8）由于工程施工造成第三方损失、损坏的，由承包人自行与第三方协商解决，协商不一致的，由发包人出面与第三方进行协商解决，由此所发生的费用由承包人承担，或发包人从工程款中代扣。 （9）本工程如与招标人另外发包的项目（如给水、电力、天然气、弱电等）产生的配合费，且施工范围内的涉及车行道及非机动车道及人行道的各种井盖（包含给水、雨污水、电力、通信、天然气等所有须实施的井盖）与设计道路标高接顺处理施工，由投标单位综合考虑到报价中，结算时不再另行支付。 （10）本工程脚手架采用钢管脚手架，必须按照相关规定安拆搭设，需做好安全防护工作，投标人报价时应综合考虑； （11）本工程各等级混凝土投标人应依据施工工期及施工期间气候条件自行考虑外加剂，计入相应综合单价。 （12）模板等均包含在相应项目的综合单价中，发包人不另行支付，投标人报价时应综合考虑； （13）本工程所涉及的疫情防疫费、城管交通组织措施配合及管理费、施工配合费综合考虑在总报价中，费用一次性包干。 （14）承包人认为为完成本图纸及招标文件规定的工程内容所需发生的直接成本、间接成本、利润、税金、政策性文件规定的费用、技术措施费、机械进出场费、原材料价格变化风险等一切费用均已计入投标报价（或合同总价），凡未列入的，将被认为均已包含在投标总报价（或合同总价）中。 以上项目所产生的所有费用由各投标单位自行测算，在投标报价的综合单价中综合考虑所需要的全部费用，工程结算时,不作调整。 7．停水、停电等施工应急预案的技术措施及设备设施配置（必须选配功率合适的发电机备用）相应费用计入投标总报价，工程结算时，不得增加。实际采用的方案不同，结算时也不予调整； 8．在合同许可的范围内，实施和完成本合同工程及缺陷修复工程中的一切施工作业，应不影响邻近建筑物、构造物的安全与正常使用，也不干扰群众的生产、生活和通行方便（难以避免的一定程度的干扰除外）。如果发生上述情况，并由此导致索赔、赔偿、诉讼费用及其他开支时，应由承包人承担一切责任及费用。相应费用已计入投标报价中，发包人不另行支付，投标人报价时综合考虑； 9．承包人应选定运输线路，选用运输车辆，限制和分配载运重量及其他合理措施，防止承包人或其分包人的任何运输车辆因超过载重限制而损坏或损伤所通行道路或桥梁。大型施工装备和超重件的运输，应事先取得道路管理部门的许可方能启运。如果采用上述措施后，仍超过所通行的桥梁或道路的载重限制而又必须通过时，承包人应与公路管理部门协商，取得同意和协助，并负责承担所通行路线上的桥梁加固或
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:长兴县雉城中学外墙面瓷砖、涂料等维修工程（教学楼） | 第2页 共2页
改建，或道路改线或改善和其他费用。这些费用和因承包人未执行本款规定造成道路或桥梁损坏或损伤而引起的一切索赔、赔偿、诉讼费用和其他开支，业主概不负责承担。相应费用已计入投标报价中，发包人不另行支付，投标人报价时综合考虑； 10．除合同另有规定外，承包人为了出入现场和施工运输使用的临时道路和桥梁，应自行养护维修；若由他人养护维修，费用由承包人承担。并应保证业主免于承担因上述临时道路和桥梁的使用所引起的补偿费、诉讼费、损害赔偿、指控费及其他开支。相应费用已计入投标报价中，发包人不另行支付，投标人报价时综合考虑； 11．本工程的施工与现有的道路发生冲突和干扰之处，承包人都要在本工程施工之前完成改道施工或修建临时道路。临时道路应满足现有交通量的要求，且符合当地通行要求。工程施工期间，承包人应配备人员对临时道路进行养护，以保证临时道路和结构物的正常通行。相应费用已计入投标报价中，发包人不另行支付，投标人报价时综合考虑； 12．在签发交工证书前，承包人应从施工现场清除并运出承包人装备、剩余材料、垃圾场清理和各种临时设施，运至工程用地红线外，并保持整个现场及工程整洁，达到监理工程师认为合格的使用状态。相应费用已计入投标报价中，发包人不另行支付，投标人报价时综合考虑； 13．投标人应充分考虑以项为单位的措施项目，其所需发生的费用由投标人自行测算并进入报价，今后不得调整。措施项目清单计价表未列项的措施项目投标人可以根据施工需要自行增加补充，若今后工程实施中发生新的措施项目但投标文件未列入的项目，按投标人在风险费或其它项目中已考虑，今后不再增加。 14．在整个施工过程承包人必须确保施工安全，为此承包人须制定合理的施工方案、做好科学的安全施工组织设计，做好安全标志标牌及夜间照明等一系列安全措施并达到交警部门相关要求，承包人为此采取的一切措施引起的所有费用均应考虑在相应子目报价中，发包人不再另行计量与支付；若施工过程中因承包人的原因造成任何安全事故，均由承包人自行承担全部经济及法律责任。 五、其他说明 1、分部分项工程量清单中的工程量是按实物净量计算的，一切损耗均应在投标报价的综合单价中考虑。 2、清单中涉及到有关标准图集的以标准图集做法为准，投标时综合单价应包含标准图集做法中所有工作内容； 3、清单与施工图纸不一致的，以清单描述为准。清单描述不够详尽之处，可参照图纸，若有些图纸设计内容不够详细或无法用文字表述详尽，请投标人提出，在答疑中将予以明确，投标单位要结合施工图和施工实际情况等进行准确报价； 4、本工程发生的全部短驳、排水费用（包括排水设备的安拆、运行和维修）已包含在措施费用中，请投标人自行勘查现场，充分考虑现场因素，合理报价，排水、围堰具体方案应报业主及监理认可，该费用一次性包干，结算不做调整。 5、承包人未按设计及相关要求采取支（围）护措施，导致土方开挖对现有道路、构筑物造成的不利影响，由承包人自行承担后果，具体支（围）护方案实施前须报业主及监理认可，费用已包含在措施费中，发包人不另行签证与支付。 6、本工程的砂浆均采用成品砂浆，不可采用自拌砂浆，投标人报价时应综合考虑，并提供产品合格证。 7、本工程量清单仅提供清单工程量实际内容，具体投标文件格式以招标文件提供的投标文件格式为准。 8、本项目设暂列金24000元计入建筑项目内。

## 1_【仅做参考】表10_2_2-13 【不含单列】单位(
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:长兴县雉城中学外墙面瓷砖、涂料等维修工程（教学楼）-建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费）
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2）
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×费率
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×税率
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:长兴县雉城中学外墙面瓷砖、涂料等维修工程（教学楼）-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
油漆、涂料、裱糊工程
1 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 外墙 1.外墙涂料 真石漆【颜色及纹理由业主选定（含罩面漆）】 2.弹性底涂，3厚柔性腻子 3.5厚抗裂砂浆，满铺网格布 4.1.5厚聚合物水泥防水涂料 5.5厚干粉聚合物水泥防水砂浆（防水层兼1：3水泥砂浆分层找平），墙面需局部找平部分由施工单位自行勘察现场，后期不做调整 6.基层墙体（凡钢砼和砖墙体交接处均做薄抹砂浆钉热镀锌铁丝网，搭接宽度250） 7.窗户四周边缘防水处理 以上一般抹灰包含基层清理、修补堵眼、湿润基层、调运砂浆、清扫落地灰、分层抹灰找平、面层压光（包括门窗洞口侧壁抹灰）等全过程。 | m2 | 5857.00
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:长兴县雉城中学外墙面瓷砖、涂料等维修工程（教学楼）-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
2 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 1.外墙涂料 真石漆【颜色及纹理由业主选定（含罩面漆）】 2.弹性底涂，3厚柔性腻子 3.5厚抗裂砂浆，满铺网格布 4.1.5厚聚合物水泥防水涂料 5.5厚干粉聚合物水泥防水砂浆（防水层兼1：3水泥砂浆分层找平），墙面需局部找平部分由施工单位自行勘察现场，后期不做调整 6.基层墙体（凡钢砼和砖墙体交接处均做薄抹砂浆钉热镀锌铁丝网，搭接宽度250） 7.窗户四周边缘防水处理 以上一般抹灰包含基层清理、修补堵眼、湿润基层、调运砂浆、清扫落地灰、分层抹灰找平、面层压光（包括门窗洞口侧壁抹灰）等全过程。 | m2 | 1826.21
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:长兴县雉城中学外墙面瓷砖、涂料等维修工程（教学楼）-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
3 | 011407001005 | 墙面喷刷涂料 | 侧面涂料 1.颗粒型质感涂料一底二面（颜色及纹理由业主选定） 弹性涂料 2.弹性底涂，3厚柔性腻子 3.5厚干粉聚合物水泥防水砂浆（防水层兼1：3水泥砂浆分层找平） 4.铲除涂料及抹灰层，垃圾清理及外运 5.原有滴水线恢复原状 以上一般抹灰包含基层清理、修补堵眼、湿润基层、调运砂浆、清扫落地灰、分层抹灰找平、面层压光（包括门窗洞口侧壁抹灰）等全过程。 | m2 | 2076.80
4 | 011407001004 | 墙面喷刷涂料 | 涂料 1.外墙涂料 丙烯酸涂料 2.弹性底涂，3厚柔性腻子 3.铲除原有涂料，垃圾清理及外运 以上一般抹灰包含基层清理、修补堵眼、湿润基层、调运砂浆、清扫落地灰、分层抹灰找平、面层压光（包括门窗洞口侧壁抹灰）等全过程。 | m2 | 1234.54
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:长兴县雉城中学外墙面瓷砖、涂料等维修工程（教学楼）-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
5 | 011407001006 | 墙面喷刷涂料 | 檐口 1.外墙涂料 真石漆【颜色及纹理由业主选定（含罩面漆）】 2.弹性底涂，3厚柔性腻子 3.5厚抗裂砂浆，满铺网格布 4.1.5厚聚合物水泥防水涂料 5.5厚干粉聚合物水泥防水砂浆（防水层兼1：3水泥砂浆分层找平） 6.铲除涂料及抹灰层，垃圾清理及外运 7.基层墙体（凡钢砼和砖墙体交接处均做薄抹砂浆钉热镀锌铁丝网，搭接宽度250） 8.原有防水卷材及滴水线恢复原状 以上一般抹灰包含基层清理、修补堵眼、湿润基层、调运砂浆、清扫落地灰、分层抹灰找平、面层压光（包括门窗洞口侧壁抹灰）等全过程。 | m2 | 341.62
6 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1.原外墙砖先凿除至基层并进行清理，包括拆除、拆除物的外运及处理等所有工作内容，运距由投标单位自行考虑。 若立面不需要拆除的内容，施工结束需恢复原状 | m2 | 5857.00
7 | 01B001 | 窗户清洗 | 1.窗户清洗含玻璃正反两面及窗槽，施工结束需恢复窗户限位器，工程量按单面玻璃面积计算 由施工单位自行考虑 | m2 | 1100.00
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:长兴县雉城中学外墙面瓷砖、涂料等维修工程（教学楼）-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
合计

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:长兴县雉城中学外墙面瓷砖、涂料等维修工程（教学楼）-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
措施项目
1 | 011701002001 | 外脚手架 | 1、脚手架； | m2 | 10940.00
2 | 01B004 | 绿化维护 | 1、施工过程中对现场绿化破坏需按原有绿化补种、恢复原状，施工单位自行考虑。 | 项 | 1
3 | 01B001 | 空调防护 | 1、施工过程中空调移位以及施工结束恢复原状，不影响使用等内容由施工单位自行考虑。 | 台 | 144
本页小计
合计

## 1_表10_2_2-20 施工组织（总价）措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 安全文明施工基本费
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费
3 | 011707004001 | 二次搬运费
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费
5 |  | 其他施工组织措施费
合 计

## 1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:建筑 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 24000.00 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 24000.00 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料（设备）暂估价 | - | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计

## 1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:建筑 |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 24000.00 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 24000.00
合计 |  |  | 24000.00