新疆和布克赛尔县7号历史遗留采坑地质环境治理与生态修复方案

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第七地质大队

乌苏七星地质勘查有限公司

年 月  日

新疆和布克赛尔县7号历史遗留采坑地质环境治理与生态修复方案

编写人员：

技术负责：

治理负责：

审    核：

总工程师（单位技术负责）：

单位负责（总经理）：

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第七地质大队

乌苏七星地质勘查有限公司

年 月  日

目录

前言	1

第一节  任务的由来	1

第二节  目的与任务	1

第三节  编制依据	1

第四节  编制工作概况	2

第五节  治理区概况	4

第一章  自然地理与地质环境概况	7

第一节  地形、地貌	7

第二节  气象、水文	7

第三节  地层岩性	7

第四节  地质构造	7

第五节  新地质构造活动与地震	8

第六节  水文地质概况	10

第七节  工程地质	11

第二章  开采区主要环境和生态环境论述	12

第一节  开采区主要地质环境和生态环境现状	12

第二节  主要地质环境问题及危害	13

第三章  治理施工设计	14

第一节  治理原则	14

第二节  治理设计方案	14

第三节  治理施工方案	16

第四节  治理工程设计指标	18

第五节  设计工程量	19

第六节  治理工程验收标准	19

第四章  生态修复设计方案	20

第一节  生态修复设计原则与思路	20

第二节  生态修复治理设计方案	22

第三节  生态环境修复的技术指标	25

第四节  生态修复工作量	25

第五节  生态修复技术要求	26

第五章  施工总体部署	27

第一节  施工部署原则	27

第二节  施工总体平面布置	27

第六章  生产要素计划	29

第一节  机械设备配置计划	29

第二节  劳动力配置计划	29

第三节  材料配置计划	30

第四节  施工进度计划	30

第七章  保障措施	31

第一节  组织保障措施	31

第二节  质量保障措施	38

第三节  安全保障措施	40

第四节  文明施工措施	46

第八章  预算编制	48

第九章  治理效果及效益分析	63

第十章  预期提交设计、施工成果	64

第一节  预期提交成果	64

第二节  竣工报告编写提纲	64

前言

第一节  任务的由来

为全面贯彻落实党中央决策和自治区党委安排部署，推进中央第五生态环境保护督察组第六批信访举报案件办理，确保中央环境保护督察交办信访案件整改到位，受新疆新疆和布克赛尔蒙古自治县自然资源局委托，乌苏七星地质勘查有限公司编制了《新疆和布克赛尔县7号历史遗留采坑地质环境治理与生态修复方案》。

第二节  目的与任务

一、目的

通过实地调查，结合资料收集、分析、整理、治理，基本查明该历史遗留采坑主要地质环境问题和破坏现状，编制地质环境恢复治理方案，以此进行该历史遗留采坑地质环境恢复治理工程的实施，基本消除历史矿业开发活动对地表形态的破坏及自然环境的污染，基本达到与周边原始地形地貌景观相协调，最大限度的恢复治理区的地质环境，从而使得矿区周边的区域整体环境得到有效恢复和保护。

二、任务

1、查明治理区主要地质环境问题及地质灾害类型、分布特征及危害情况；

2、查明因采矿活动造成的地质环境破坏和污染现状；

3、制定矿山地质环境恢复治理施工设计方案，并预算经费，为矿山地质环境恢复治理工程的实施提供技术依据。

4、根据现场踏勘和实地工程测量成果，编制《新疆和布克赛尔县7号历史遗留采坑地质环境治理与生态修复方案》；

第三节  编制依据

一、法律法规和政策依据

（一）《中华人民共和国环境保护法》；

（二）《中华人民共和国矿产资源法》；

（三）《中华人民共和国土地管理法》；

（四）《新疆维吾尔自治区地质环境保护条例》；

（五）《新疆维吾尔自治区矿产资源管理条例》；

二、规范规程

（一）《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）；

（二）《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》（DZ/T223-2011）；

（三）《土地开发整理治理预算定额标准》（[2011]128）；

（四）《工程测量规范》（GB50026-2007）;

（五）《全球卫星定位系统（GPS）测量规范》（GB/T18314-2009）;

（六）《建筑边坡工程技术规范》（GB50330-2013）;

（七）《土地利用现状分类》(GB/T21010－2017）；

（八）《中国地震动参数区划图》（GB18306－2015）；

（九）其他有关规范、规程和技术要求。

第四节  编制工作概况

一、工作经过

本次工作大致可分为三个阶段：

1、治理启动阶段（2022年4月14日-4月15日）：该阶段主要完成了收集基础资料等工作。

2、外业调查阶段（2022年4月16日-4月17日）：主要开展野外调查，主要查明治理区地质、地形地貌条件，调查了解矿山开采现状及治理区地质环境状况，地质灾害发育程度及危害性。矿山开采现状对土地的破坏程度。

3、资料整理方案编制阶段（2022年4月17日-5月7日）：该阶段主要完成资料整理分析、编制新疆和布克赛尔县7号历史遗留采坑地质环境治理与生态修复方案及相应图件并进行成果初审工作。

二、工作方法和完成工作量

针对治理区的地形地貌条件，地质灾害发育程度和人类活动特征。野外调查工作采用地形测量与地质环境测绘相结合的原则。本次工作方法以地面调查为重点，辅以资料收集、现场照相等工作方法。根据矿山建设平面布局情况，查明治理区内各类地质灾害发育特征，废弃物排放情况、人类工程活动布局及地形地貌、环境地质条件等；查明区域地质地貌背景、地质灾害发育对治理区的影响等。

本次共完成地形测量面积及地面调查面积0.165平方千米；实地拍摄照片9张，具体完成的实物工作量见表0-1。

完成的主要工作量一览表  表0-1

| 工作内容 | 单位 | 完成工作量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地形测量 | 平方千米 | 0.165 | 测图范围采坑、料堆等 |
| 调查区 | 平方千米 | 0.165 | 对治理区域进行调查 |
| 调查路线 | 条/米 | 1/1500 | 调查路线1条，总长1500米 |
| 照片 | 张 | 9 | 治理区主要特征部位 |

三、工作质量评述

对治理区进行了重点调查，查明了治理区及其外围环境地质条件、地质灾害分布现状以及可能对周边环境产生的危害及影响，资料收集较全面。野外调查方法采用路线调查法，以GPS卫星定位仪确定点位，调查点布设做到“总体布设、突出重点”，对地质灾害点进行逐点调查并拍摄照片。方案编制中，对野外调查成果进行了综合分析治理，总结归纳了治理区地质灾害特征和地质环境条件，外业调查完成的实物工作量、技术工作方法、精度均符合相关技术要求。可以满足室内报告编写和图件编制的需要。

第五节  治理区概况

一、治理区位置与交通

治理区位于和布克赛尔蒙古自治县东南32km处，行政上隶属和布克赛尔蒙古自治县和什托洛盖镇管辖。

治理区内交通便利，距217国道仅6km，治理区中心点地理坐标：东经85°58′02.06″，北纬46°33′26.98″。见图0-1交通位置图。

图0-1 交通位置图

二、治理区范围和面积

根据调查，治理区主要包括采坑、废料堆，结合治理区及周边情况，最终确定治理区面积为165202.6788平方米。（表0-2）

治理区范围拐点坐标  表0-2

| 拐点编号 | 坐标（CGCS2000） |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 5159004.035 | 420264.851 |
| 2 | 5159003.185 | 420258.762 |
| 3 | 5158808.816 | 420180.146 |
| 4 | 5158782.881 | 420217.022 |
| 5 | 5158792.606 | 420275.016 |
| 6 | 5158570.138 | 420443.695 |
| 7 | 5158452.026 | 420470.381 |
| 8 | 5158353.731 | 420413.817 |
| 9 | 5158272.964 | 420442.245 |
| 10 | 5158185.142 | 420514.144 |
| 11 | 5158050.869 | 420717.608 |
| 12 | 5158116.169 | 420710.266 |
| 13 | 5158322.018 | 420699.256 |
| 14 | 5158560.059 | 420712.177 |
| 15 | 5158618.760 | 420549.003 |
| 16 | 5158680.379 | 420537.189 |
| 17 | 5158740.495 | 420445.294 |
| 18 | 5158752.202 | 420350.614 |
| 19 | 5158787.682 | 420339.253 |
| 20 | 5158839.758 | 420306.709 |
| 21 | 5158858.823 | 420360.873 |
| 22 | 5158896.706 | 420356.287 |
| 23 | 5158933.500 | 420339.638 |

三、人类工程活动

采坑为和什托洛盖镇煤矿开采形成。治理区东侧100米为S225县道，治理区周边人类工程经济活动一般。

第一章  自然地理与地质环境概况

第一节  地形、地貌

治理区地形较起伏，地貌为剥蚀作用低山丘陵区。治理区内海拔在1000-1300米左右，整体地势开阔，地面起伏不平，地势南西高，北东低，地形自南西向北东倾斜，植被不发育。

第二节  气象、水文

一、气象

治理区地处内陆，远离海洋，属于寒温带大陆性干旱气候。冬寒漫长，夏凉短促，无霜期短。降水较少，全年降水主要集中在夏季，年均降水量143mm，分布不均匀；蒸发量大；空气干燥，气温变化大；春秋多大风，全年盛行偏西风；具有明显的高寒特点。年平均气温3.3℃；无霜期短，仅135天左右。

二、水文

治理区内地表无常年性水流，也无泉点出露，雨水较少且分布不均，夏季降雨形成的暂时性流水，由南西向北东排泄于戈壁荒漠中分散消失。

第三节  地层岩性

治理区出露地层为：中-下侏罗统（J1-2）：中下侏罗统为一套内陆湖沼相含煤碎屑岩建造。主要岩性为砂岩、泥岩、砾岩、炭质泥岩，含煤、菱铁矿。

中新统（N1）：主要分布于灰红、灰绿色泥岩、砂质泥岩、泥灰岩。

上更新统洪积物（Q3pl）：主要由砾石、砂、粘质砂土、碎石等组成，平均厚度10米以上。

第四节  地质构造

和布克赛尔县境在地质构造位置上属准噶尔凹陷一北天山褶皱系的一部分。

和什托洛盖中新生代中间凹陷核部是以石炭纪的地层为主，两翼是泥盆纪的地层和少量的奥陶纪到志留纪的地层，地层走向和深裂断走向均以东北西南向为主。

治理区位于和布克赛尔县南东侧，治理区内无断裂构造，地质构造不发育，地表未见构造形迹。

第五节  新地质构造活动与地震

一、新构造运动

二叠纪以后，区内有小面积的中生代湖相建造与新生代湖相及陆相的洪积建造。从沉积物改造程度看，早二叠纪与中侏罗纪岩层中北北西向褶皱程度相当，为紧闭一开阔的过渡类型，而早第三纪沉积物中只有轻微的弯曲现象，这一点可以说明，晚二叠纪一早中侏罗纪为相对宁静或南北相对引张阶段，晚侏罗纪一白垩纪，治理区受区域贺兰地段南移，青藏地块北阻的影响，在南北向顺扭作用下，成生了区内河西构造体系的断裂和小型褶皱，从各体系断裂在第四系中均有踪迹、尤其是北北西西断裂切第四纪洪积扇且水平位移较大，南北向顺扭直在持续作用，使各体断裂表现出不同性质的活动。

二、地震及区域地壳稳定性

和布克赛尔蒙古自治县及周边地震活动比较频繁，清光绪三十三年（1908年）四月，县境发生强烈地震，西自白杨河，东至回回沟，北抵紫泥泉子，南达达子庙，长40千米，宽16千米范围内地表破坏现象清晰可见。兹将发生自1977年有地震记录以来，对本区及附近影响较大的地震资料摘录如下（表1-1）。

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）附录A《中国地震动峰值加速度区划图》（图1-1），和布克赛尔县地震动峰值加速度值0.1g，对应地震基本烈度为Ⅶ度（表1-2）。

和布克赛尔蒙古自治县境内70年代以来地震目录  表1-1

| 序号 | 年 | 月 | 日 | 时 | 分 | 秒 | 北纬 | 东经 | 震级 | 地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1977 | 6 | 2 | 19 | 24 |  | 46．7° | 84．9° | 3.4 | 县境西南 |
| 2 | 1980 | 4 | 20 | 00 | 32 |  | 46．48° | 84．44° | 3.0 | 县境 |
| 3 | 1987 | 9 | 10 | 03 | 10 | 07 | 47．6° | 85．7° | 3.5 | 县境 |
| 4 | 1988 | 3 | 26 | 17 | 23 | 43 | 46．9° | 84．8° | 3.2 | 县境西 |
| 5 | 1988 | 6 | 21 | 15 | 08 | 15 | 46．44° | 86．29° | 3.2 | 县境 |
| 6 | 1988 | 8 | 14 | 16 | 16 | 44 | 46．5° | 86．16° | 4.3 | 县境 |
| 7 | 1988 | 9 | 24 | 23 | 34 | 37 | 47．2° | 85．1° | 3.0 | 县境西 |
| 8 | 1990 | 1 | 12 | 16 | 01 | 42 | 46．49° | 86．48° | 3.3 | 县境 |
| 9 | 1990 | 2 | 22 | 05 | 14 | 17 | 47．37° | 85．48° | 3.7 | 县境 |

治理区

图1-1   地震动峰值加速度区划图

表1-2  区域地壳稳定性分区和判别指标一览表

| 稳定性 | 地壳结构 | 新生代地壳 变形火山、地热 | 迭加 断裂角 α | 布格异常 梯度Bs (105米s·k米2) | 最大 震级 | 基本 烈度 | 地震动峰值加 速度 | 工程 建设 条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 稳定 区Ⅰ | 块状结构，缺乏深大断裂或仅有基底断裂，地壳完整性好 | 缺乏第四系断裂，大面积上升，第四纪地壳沉降速率＜0.1毫米/年，缺乏第四纪火山。 | 0-10° 70-90° | 比较均匀变化，缺乏梯度带 | M＜5.5 | ≤Ⅵ | ≤0.05 | 良好 |
| 基本 稳定 区Ⅱ | 镶嵌结构，深断裂连续分布，间距大，地壳较完整 | 存在第四纪断裂长度不大，第四纪地壳沉降速率0.1-0.4毫米/年，缺乏第四纪火山。 | 24° 51-70° | 地段性异常梯度带Bs= 0.5-2.0 | 5.5≤M ≤6.0 | Ⅶ | 0.1-0.15 | 适宜但需抗震设计 |
| 次不稳 定区 Ⅲ | 块状结构，深断裂成带出现，长度以大于百公里，地块呈条形、菱形地壳破碎 | 发育晚更新世和全新世以来活动断裂，延伸长度大于百公里，存在近代活动断引起的米＞6级地震，第四纪地壳沉降速率大于0.4毫米/年，存在第四纪火山，温泉带。 | 25-50° | 区域性异常梯带Bs= 2.0-3.0 | 6.0≤M ≤7.0 | Ⅷ-Ⅸ | 0.20-0.4 | 中等适宜，须加强抗震和工程措施 |
| 不稳 定区 Ⅳ |  |  |  | 区域性异常梯度带Bs＞3.0 | M≥7.25 | ≥Ⅸ | ≥0.4 | 不适宜 |

第六节  水文地质概况

治理区内赋存有第四系松散岩类孔隙潜水，含水层岩性为砂卵砾石，结构松散，孔隙发育，富水性较强，赛尔(萨吾尔)山前洪积扇潜水埋深自扇顶向南逐渐变浅，扇顶处潜水埋深较深，冲积扇底一带水位埋深仅8-10m，冲积扇自赛尔(萨吾尔)山向南展布，向南洪积扇宽度逐渐扩大。单一含水层分布区地下水位埋深般大于20m，含水层厚度大，富水性较强，根据相邻矿区钻孔抽水试验资料得知：属于富水性较好的含水层，地下水化学类型为S04-Na-Mg为主。

第七节  工程地质

根据工程地质特征及其岩组组合，区内工程地质岩组主要为卵石单一土体，主要由第四系冲洪积卵石组成。治理区岩土体工程地质类型主要为圆砾类土，地层岩性为卵砾、砂粒、夹砂性土较薄透镜体。治理区内地基承载力特征值fak=250-300kpa，工程地质条件良好，可作为一般民用和工业建筑的天然地基。

第二章  开采区主要环境和生态环境论述

第一节  开采区主要地质环境和生态环境现状

根据本次实地调查，矿区主要环境问题为矿业开发遗留下的采坑、废料堆等开采时对地形地貌景观和土地资源草场的影响破坏（挖损、压占）。

一、治理区地质环境现状

治理区分布有1处采坑，采坑呈长方形，采坑长约50米，宽约34米，深约7-10米，采坑东部较深，西部浅；采坑面积315.4平方米，体积2523.2立方米。采坑周围为开采时所产生的废料，治理区西北一侧料堆堆放为班次倾倒，成片状分布，料堆堆放量约52510.3立方米。（见照片2-1、2-2、2-3）

| 照片2-1 治理区采坑 | 照片2-2 治理区采坑坑壁 |
| --- | --- |
| 照片2-3 废弃料堆 |  |

治理区采矿活动使得该区与周边地形地貌在视觉上形成极大反差，采坑周边植被不发育。挖损的土地，导致土地功能丧失，与周边环境极不协调。

第二节  主要地质环境问题及危害

一、采坑、废料堆的存在，使原有的地形地貌遭到严重破坏，导致土地功能丧失，土地更加贫瘠、满目疮痍，与周边环境极不协调。

二、采坑南侧、西侧、东侧采坑壁较为陡立，采坑壁高约10米，坡度约为65°，采坑边坡土质松散稳固性较差，存在崩塌隐患。对治理区周边人类工程活动以及当地牲畜的生命财产安全构成潜在威胁，同时对当地野生动物活动造成一定的威胁。

三、采坑的存在，使原有的生态环境环境遭到破坏，造成水土流失，采坑的形成导致土地功能丧失，造成大量土地资源严重浪费。在遇到大风天气时，造成采坑内松散土壤尘土飞扬，影响周围的环境空气质量，影响周边人员的生体健康，还可能影响周围的生态环境，使植物生长缓慢、病虫害增多。

四、采坑的存在，在强降雨和冰雪融水的影响下，会造成采坑积水，对周围人员的生命造成了一定的风险。

第三章  治理施工设计

第一节  治理原则

1、坚持重点突出、目标任务明确的原则。治理恢复方案必须充分与和布克赛尔蒙古自治县人民政府、县自然资源局充分沟通，设计方案能够满足相关技术要求。

2、遵循经济、环境、安全相统一的原则。治理区范围的圈定、治理工程的设计与施工，应对环境影响小，不会引发其它新的地质环境问题及地质灾害。

3、遵循“因地制宜”的原则。根据治理区周边设施的分布与高程、治理工程特点，合理确定治理指标，使治理区与周围地形地貌相协调，最大限度地恢复地质环境。

4、坚持治理措施最优化原则。采取工程技术可行、经济合理的治理设计方案，简单易行、可靠有效的工作方法，使用最小的投入达到最佳治理效果。

第二节  治理设计方案

一、治理思路

（一）治理工作区划分

本次治理区面积较大，区内采坑、废渣堆分布复杂，为便于设计和施工，根据采坑和废渣堆分布位置及设计思路将治理区划分为推运回填平整区、拉运回填平整区等。

（二）治理方案思路

根据治理目标、相关法律法规、标准规范及治理区具体情况，经与和布克赛尔县自然资源局充分沟通，对地质环境治理方案总体思路如下：

以消除地质灾害隐患为主，结合治理区及周边现状地质环境条件，采取削高填低、放坡筑坡、边坡修整、场地平整及辅助工程的方式进行地质环境治理，治理区范围内的现状土方自行平衡治理，不进行外运土方。

1、土石方工程设计思路

治理区内采坑较深，采坑壁直立，废渣堆边坡较陡，一方面有滑坡地质灾害隐患，威胁人畜安全，对直立采坑壁和废渣堆陡边坡进行边坡修整。削坡土方堆置于坡底，分层压实筑坡，边坡坡度20°-33°。边坡修整结束后，对废渣堆顶部、采坑底部乱堆区和乱挖区,采用132kW推土机，就近推土、削高填低进行治理。对于其周边面积小于2000m2、深度小于5m的采坑，进行完全回填治理，对于高度小于2m的废料堆进行推平治理，治理后与周边地表自然衔接。

2、料场开采设计思路

按照治理设计思路，本次治理工程采取分区治理的总体方案。治理区的各项治理工作安排应该达到分步实施、统筹有序。据此，本次治理工作技术路线为：

1、对治理区进行必要的施工前期准备，修筑进场施工便道和施工平台。

2、对采坑边80米内分布的废料堆就近推运回填至采坑，采用分层平整、碾压回填。

3、距离较远的排土场利用机械对采坑进行分层回填、平整。

4、对治理区按照设计坡度和设计高程进行统一平整，对放坡段进行放坡整平，注重对采坑、排土场治理与周边原始地形衔接部位的修整，使治理区与周边地形地貌相协调，确保治理区内的地貌景观整齐。

5、治理工程结束后，制作永久性治理工程说明碑。

二、治理设计

（一）主要技术要求

1、《矿山地质环境保护与治理恢复方案编制规范》（DZ/T0223-2011）中的9.2.2“崩塌、滑坡治理，主要采用清理危岩以恢复场地”；

2、《矿山生态环境保护与恢·复治理技术规范（试行）》（HJ652-2013）中的7.3.4“与周边自然景观协调”；

3、《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ652-2013）中的8.3.2“露天采场必须进行平整并与周边地表景观相协调”。

（二）治理设计

本次治理方案采用将废料堆推运回填采坑、采坑边坡整饰、场地平整的方法。治理思路具体如下：

1、废料堆推运回填采坑

对采坑周围的废料堆堆推运回填采坑，东部、北部区域，平整场地，最终与原始地平线相协调。

2、废料堆拉运回填采坑

对治理区内距离采坑较远的废料堆进行拉运回填并整饰，最终与原始地平线相协调

3、场地平整

对治理区采坑、废料堆等均要进行场地平整。

第三节  治理施工方案

根据以上治理区设计方案，治理区内工程主要分为废料堆推运回填采坑、采坑边坡整饰、场地平整的方法3个分项工程。具体如下：

1、废料堆就近推运回填采坑

采用132千瓦推土机对废料堆进行进行削高填低，推运回填至采坑处，回填厚度小于1米，并分层推平碾压。推运距离0-80米，推运废料堆方量为17580.8立方米，土方主要分布在采坑北侧西侧。

2、排土场料场挖装、拉运回填料

采用2.0立方米挖掘机挖装、20吨自卸车从排土场拉运土料回填至治理区，挖装、拉运回填料方量53893.7立方米，平均运距为0.5千米,拉运土方主要分布在采坑北侧、南侧，设计坡降4%。

3、分层回填、压实

对治理区采坑周边的废石堆回填料以及从排土场挖装、拉运的回填料，采用推土机进行就近摊平、分层回填施工并结合“进占法”进行分层碾压施工，分层回填并压实回填料总方量71474.5立方米。治理回填示意图见图3-1。

图3-1  采坑回填示意图

4、治理区场地平整

治理区内采坑回填完毕后，按照设计高程和坡度控制要求，采用平地机机，对治理区进行平整，面积165202.7平方米。

5、防尘措施

治理区在削坡回填、料场挖装、拉运回填、分层回填、压实、治理区场地平整工作中易产生尘土；因此，在以上治理工程施工期间，采用10吨雾炮车、洒水车进行喷雾、洒水降尘。

施工现场设置易产生扬尘的施工机械时，必须配备降尘防尘装置。土方运输车辆拉运土方时必须采用防尘网防护。

6、制作治理工程说明碑

为突出宣传地质环境恢复治理的成效，治理工程完工后修建治理工程说明碑。说明碑采用镀锌板版面，立柱100*100方管颜色手工拉丝木纹，内容UV打印或丝印，照片2毫米铝板打印粘贴,混凝土基础埋深50厘米。

二、施工工序

施工工序：施工准备→设备进场→采坑回填→场地平整→覆土。

第四节  治理工程设计指标

本次治理工程设计指标主要依据实测的1:1000地形图进行，治理工程设计具体指标如下：

一、治理工程设计指标

废料堆推运回填采坑：采用分层回填压实，每层不大于1米回填后，与原始地形地貌相协调。

场地平整：对治理区内进行平整，采用机械自重进行压实，坡度控制在5°以内，使其基本与周边场地相协调。具体设计指标参照施工剖面图。

二、土方平衡计算

（一）土方计算原则

针对本次治理工程的特点，确定工程区控制高程及边坡坡度后进行土方计算，以达到最大限度的恢复工程区地表环境，并使之与周边地形地貌环境相协调。土方计算遵循以下原则：

1.根据各工程区治理方式，合理调整工程区控制高程，确保推运回填区、边坡整饰区、场地平整区等的标高及地形坡降均在控制指标之内；

2.边坡整饰区、场地平整区等坡度的控制，应满足削方回填、场地平整后能够与周边地形地貌相协调的要求。

（二）计算方法

本次采用CIVIL3D三维设计软件土方计算功能进行土方平衡计算，计算方法为曲面模型精密微分算法。先根据前期勘查提供的治理区地形资料建立现状三维曲面模型，再按设计参数建立设计三维曲面模型，将现状三维曲面模型与设计三维曲面模型叠加，进行土方平衡计算，得出治理区削填土方量结果

（三）计算结果

在确定各区设计地形坡度后，对工程区进行土方量计算。

本工程主要为：废料推运回填采坑，设计方量17580.8立方米；废料推拉回填采坑，设计方量为53893.7立方米；场地平整面积165202.7平方米。

第五节  设计工程量

采用土方计算软件进行土方平衡计算，在土方平衡计算过程中，多次进行计算并验证，合理的调整填方量，达到设计的高程和坡度，使治理区治理后能够与周边的地形地貌总体相协调，整齐、美观。经过多次土方平衡计算，治理区的土方平衡确定如下：

废料堆推运回填17580.8立方米；废料堆拉运回填53893.7立方米；场地平整面积165202.7平方米。

具体工程量如下表3-1：

设计工程量汇总表  表3-1

| 工程 | 单位 | 数量 | 运距（m） | 施工方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废料堆推运回填 | m³ | 17580.8 | 0-80 | 132KW推土机 |  |
| 废料堆拉运回填 | m³ | 53893.7 | 0-500 | 1.2m³挖掘机挖装10t自卸车 |  |
| 场地平整 | ㎡ | 165202.7 | - | 118kw自行式平地机 |  |

第六节  治理工程验收标准

采坑回填验收标准：采坑回填区按照设计标准达到回填标高，压实系数确定为0.75，利用机械自重碾压。回填后与原始地形地貌相协调。

场地平整验收标准：对治理区进行平整后，基本与周边场地相协调。

第四章  生态修复设计方案

第一节  生态修复设计原则与思路

一、生态修复设计原则

针对治理区内存在的生态问题，坚持节约优先、保护优先，自然恢复为主的方针，以山水林田湖草是一个生命共同体理念为指导，遵循“地貌重塑、土壤重构、植被重建、景观重现、生物多样性重组与保护”五元共轭理论的精神实质，统筹保护、维护、修复的关系，对生态脆弱的地区进行生态保护保育和修复治理。

（一）坚持问题导向、科学修复、自然恢复为主的原则

尊重自然、顺应自然、保护自然，按照保护优先、节约优先、自然恢复为主的方针。在生态修复过程中因地制宜、分别治理。充分利用当地的水、土、光、热、生物等自然资源，依靠大自然的循环再生能力进行生态恢复。自然修复为主，人工促进为辅，切实遵循自然生态规律。结合地形条件的差异性和特殊性，调查各区的破坏现状，分析各区的立地条件，制定经济合理的设计恢复方案。

（二）坚持经济合理、效益综合、统筹规划、综合治理的原则

生态修复过程中坚持短期效应与长期效益相结合。短期效应是指通过人工措施快速的恢复植被；长期效益是指充分利用当地的水、土、光、热、生物等自然资源，并且由人工恢复向自然演替逐渐过渡，使修复区能够与周边自然群落融为一体，保持一定的相似度，保证长期的生态效益。根据项目区所处的区域自然地理条件、生态恢复与环境治理的技术经济条件，按照“整体生态功能恢复”和“景观相似性”，宜耕则耕、宜林则林、宜草则草、宜景建景，注重成效，因地制宜采取切实可行的恢复治理措施，恢复区域整体生态功能。生态恢复措施后，植被具有自己存活的能力。生态修复以较小的投入成本产出较大的生态效益，同时具有可持续性，同时能产生一定的经济效益。

（三）坚持惠民、利民原则

生态修复结合生产发展、保护环境，实现人与经济社会、自然环境协调。合理解决生产力与生态环境之间的关系，尊重自然、谋求人与自然和谐发展的价值理念。

（四）坚持科学性、前瞻性和实用性相统一、绿色施工的原则

恢复治理坚持科学性、前瞻性和实用性相统一的原则，广泛应用新技术、新方法，选择适宜的保护与治理方案。根据国家政策要求，既立足当前技术和资金投入、恢复治理工程实施、建设施工的装备和水平的实际情况使方案具有可操作性，又考虑经济发展与技术进步的因素，使方案具有一定的超前性。

（五）坚持系统修复与建管相结合的原则

以山水林田湖草生命共同体思想作为引领，综合考虑自然生态各要素，推进整体保护、系统修复、区域统筹、综合治理。正确处理修复治理与生态保护保育的关系，建立健全长效管护机制，不断提高自然资源管理水平。从生态环境现状出发，结合社会经济和各项事业的发展目标，设计方案切实可行，具有较强的操作性。

二、生态修复设计思路

（一）微地形改造

治理区降水稀少，为充分利用雨雪资源，需对地面进行微地形改造，增强地面下渗量，减少土壤水分蒸发。利用机械疏松表层被土方机械压实的土壤，增加雨水下渗量，同时减少土壤水分蒸发。治理区风速较大，土壤风蚀相当严重。为减少土壤风蚀，在平坦地表形成垂直风向沟槽，增大地表粗糙度，降低地表风速，减轻地表风蚀。为防止暴雨对土壤的侵蚀，在坡度较大的地方设置沿等高线的沟槽。

（二）播种

大部分荒漠草种种子有羽翅或种毛，种子小、寿命短、发芽率低，种子顶土能力弱，播种适宜期短。要求播种深度浅，在播种时段及时播种。为现实播种速度快，覆土浅。为减少种子随风飘扬性，设计先对种子进行除羽翅或种毛处理，包衣撒播。撒播时间为10－11月份，即每年的第一次下雪和第二次下雪之间为好。

（三）管护

本次生态修复采用无灌溉自然雨养。为了防止牛羊对种苗破坏，在治理区设计刺绳铁丝围栏维护。

第二节  生态修复治理设计方案

治理区位于低中山区，植被为温性荒漠草原绢蒿群系。植被以藜科、菊科、莎草科植物为主，其中藜科属植物以沙蓬，菊科植物主要有绢蒿等。治理区周边植被盖度总体较低，大部分区域的植被盖度5%。设计植被盖度3-5%。

一、设计参数

设计恢复生态系统：干旱荒漠草原生态系统。

设计植物群落：绢蒿、针茅、沙蓬、驼绒藜、隐子草

设计恢复盖度：3-5%。

灌溉方式：无灌溉。

种植方式：人工撒播。

二、种苗设计

生态修复治理项目区为干旱荒漠草原地区，年均降水量50-175mm左右，土壤贫瘠，植被组成较为简单，类型单调，分布稀疏。建群植物由超旱生、旱生的一年生草本、多年生草本和中生的短命植物等荒漠植物组成。

根据治理区周边植被调查和植物种子的可得性，此次初步设计的植物为：绢蒿、针茅、沙蓬、驼绒藜、隐子草，见表4-1设计植物特性表。

表4-1  设计植物特性表

| 设计植物 | 种类 | 科属 | 特性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 绢蒿 | 草本 | 菊科 | 新疆绢蒿(Seriphidium kaschgaricum (Krasch.) Poljak.)，半灌木状草本。属多年生草本或稍呈半灌木状植物。主根明显，细或稍粗；根状茎稍粗短，具少数短小，一年生的营养枝，枝端密生叶。茎高40-50厘米，下部半木质，稀近木质化，上部草质，并有少量斜向上长的短的分枝；营养期茎、枝被灰绿色蛛丝状柔毛，以后毛部分脱落。叶稍柔弱，两面初时被蛛丝状柔毛，后部分脱落；茎下部叶长卵形或椭圆状披针形，长3-4厘米，宽0.5-2厘米，二回羽状全裂，每侧有裂片4-5枚，再次羽状全裂，小裂片狭线形，长3-5毫米，宽0.3-0.8毫米，先端钝或尖，叶柄长0.3-0.7厘米；中部叶（一至）二回羽状全裂，基部有小型假托叶；上部叶羽状全裂，无柄，基部裂片半抱茎；苞片叶不分裂，狭线形，稀少羽状全裂。生于海拔1500米以下荒漠化或半荒漠草原，局部地区可成为植物群落的优势种，也生于戈壁、砾质坡地、干山谷、山麓、干河岸、湖边、路旁和洪积扇地区，在盐渍化草甸附近及微盐渍化的土壤上也见生长。 |
| 针茅 | 草本 | 禾本 | 针茅（学名：Stipa capillata L.）是禾本科、针茅属多年生密丛草本植物。秆直立，丛生，高可达80厘米，常具节，基部宿存枯叶鞘。长于节间；叶舌披针形，叶片纵卷成线形，上面被微毛，下面粗糙，圆锥花序狭窄，几全部含藏于叶鞘内；小穗草黄或灰白色；颖尖披针形，第一颖、第二颖具脉；外稃背部具有排列成纵行的短毛，芒两回膝曲，光亮，边缘微粗糙，第一芒柱扭转，第二芒柱稍扭转，芒针卷曲，基盘尖锐，具淡黄色柔毛；颖果纺锤形，腹沟甚浅。 主要产于新疆北部。为欧亚草原区西部亚区山地特有种，生态幅广，常以建群种或优势种与沟羊茅、超旱生小半灌木蒿、灌木锦鸡儿等形成干草原、荒漠草原和灌木草原。针茅的营养价值不低于一般禾草，特别是营养生长期粗蛋白质含量较高。针茅在春季萌发，秋季再生的嫩叶适口性良好，马最喜食，其次是羊和牛，骆驼不喜食。在针茅草场上放牧马时，马的体质很快恢复，而且马奶产量也得以提高。 |
| 沙蓬 | 草本 | 藜科 | 沙蓬(学名:Agriophyllum squarrosum (L.) Moq.)别名:吉刺儿[蒙语]、沙米、蒺藜梗，藜科，沙蓬属。 茎直立，坚硬，浅绿色，具不明显的条棱，由基部分枝，叶无柄，披针形、披针状条形或条形，穗状花序紧密，卵圆状或椭圆状，无梗，花被片膜质;雄蕊花丝锥形，膜质，花药卵圆形。果实卵圆形或椭圆形，种子近圆形，光滑，有时具浅褐色的斑点。花果期8-10月。一年生草本。植株高14-60厘米。茎直立，坚硬，浅绿色，具不明显的条棱，幼时密被分枝毛，后脱落;由基部分枝，最下部的一层分枝通常对生或轮生，平卧，上部枝条互生，斜展。单叶互生，叶无柄，披针形、披针状条形或条形，长1.3-7厘米，宽0.1-1厘米，先端(渐尖具小尖头，)向基部渐狭，叶脉浮凸，纵行，3-9条。穗状花序紧密，卵圆状或椭圆状，无梗，1-(3)腋生;苞片宽卵形，先端急缩，具小尖头，后期反折，背部密被分枝毛。花果期8~10月，花被片1-3，膜质;雄蕊2-3，花丝锥形，膜质，花药卵圆形。果实卵圆形或椭圆形，两面扁平或背部稍凸，幼时在背部被毛，后期秃净，上部边缘略具翅缘;果喙深裂成两个扁平的条状小喙，微向外弯，小喙先端外侧各具一小齿突。种子近圆形，光滑，有时具浅褐色的斑点。花果期8-10月。沙蓬是一种耐寒、耐旱的沙生植物沙蓬，是亚洲大陆干旱一半干旱地区各种类型的流动、半流动及固定沙地上的一个广布种，是流沙上的先锋植物。浅根性，主根短小，侧长，向四周延伸，多分布于沙表层。 沙蓬在荒漠及荒漠草原地区，是重要的饲用植物。骆驼终年喜食。开花后适口性降低，各种家畜不食或少食。干枯后骆驼、羊仍采食。种子可作精料，补饲家畜，。冬季植株保存不良，因干枯的植株较脆弱，易折断。沙蓬的群体如遭扰动，则保存较好。冬季为牲畜主要采食牧草。 |
| 驼绒藜 | 灌木 | 藜科 | 驼绒藜（Ceratoideslatens (J.F.Gmel.) RevealetHolmgren）属半灌木，高30～100厘米，多分枝，有星状毛。抗旱、耐寒、耐瘠薄，是改良天然草场最有前途的植物之一。植株高0.1-1米，分枝多集中于下部，斜展或平展。叶较小，条形、条状披针形、披针形或矩圆形，长1-2-(5)厘米，宽0.2-0.5-(1)厘米，先端急尖或钝，基部渐狭、楔形或圆形，1脉，有时近基处有2条侧脉，极稀为羽状。雄花序较短，长达4厘米，紧密。雌花管椭圆形，长3-4毫米，宽约2毫米;花管裂片角状，较长，其长为管长的1/3到等长。果直立，椭圆形，被毛，花果期6-9月。 驼绒藜是一种抗旱、耐寒、耐瘠薄的半灌木。根颈较粗壮，常裸露地表，主根入土60厘米左右，侧根发育较差，根系暴露土外较多，容易枯死。驼绒藜种子的寿命较短，发芽能力一般只能保持8~10个月，超过一年则发芽较差。据栽培观察，在温度4℃左右时，土壤水分适宜，种子很快萌发，在温度25℃时，24小时之内发芽率可达75.9%。驼绒藜是一种温带旱生半灌木，适宜于年积温1700~3000℃及年降水量在100~200毫米的干旱与半干旱的气候条件下生长，土壤为棕钙土、灰钙土、灰棕荒土或棕色荒漠土。主要分布于荒漠地带，也可进入荒漠草原地带，形成单纯优势种群落，或与其他小半灌木及多年生禾草等共同组成不同类型的驼绒藜群落。 |
| 隐子草 | 草本 | 禾本科 | 隐子草（学名：Cleistogenes squarrosa (Trin.) Keng）是禾本科、隐子草属多年生草本植物。秆直立或铺散，密丛，纤细，高可达30厘米，具多节，植株绿色，秋季经霜后常变成紫红色。叶鞘多长于节间，无毛，叶舌具短纤毛；叶片线形，扁平或内卷，粗糙。圆锥花序狭窄，小穗含小花，绿色或带紫色；颖具脉，边缘膜质，外稃披针形，花药长约2毫米。花果期7-9月。 隐子草早生、密丛型禾草。适应性强，耐寒、耐早、也耐盐碱。生于草原、森林草原、荒漠草原的山地、沙滩、丘陵、林缘、草甸及盐生草甸上。它的生态分布十分广泛，自森林草原带至荒漠带均可见到，但以草原带分布最广。隐子草为优良牧草，各种家畜均喜采食，马最喜食。秋季植株干枯后，易被风吹集于沟内，为马与羊的抓膘草。 |

（三）种植设计

1、整地

根据地形条件、常年主要风向等条件，采取微地形改造，以便蓄水保墒，保存冬季积雪，提高地形积水、积肥、积种能力，提高植被成活率。本次微地形整饰方式为浅犁沟，浅犁沟的布设间距为80cm，浅犁沟深度一般控制在5-10cm。

2、种子处理

草种按不少于60kg/公顷进行包衣处理，采用包衣后人工撒播，种子包衣从向内外部依次包覆有种子、包衣层、基质层、保护层。包衣层中包括保水剂、生根剂；基质层中包括土壤调理剂、生物有机肥、种植土；保护层中包含杀虫剂。基质层采用的土壤调理剂和生物有机肥结合，这样既可以使得种子发芽率提高，又可以改良土壤问题；包衣层生物保水剂吸水后形成的水凝胶的缓释作用，在此基础之上混入生根粉，大大提高植物的成活率；保护层外层为杀虫剂，控保护种子不被老鼠、鸟等采食。此次设计中，包衣层为浓度为2mg/L的赤霉素、膨润土，基质层选择沙土（颗粒小0.01mm）、生物有机肥、膨润土，质量比例分别为：50：30：20；保护层为稀释5000倍的阿维菌素和氯氰菊酯。每种种子分别独立制作包衣，混合均匀撒播。

3、播种

采用人工播撒草籽，沿浅犁沟延伸方向逐沟均匀播撒草籽，采用扒犁对播撒草籽区进行覆土覆盖。

（四）补种管护工程

本项目地降水少、土壤贫瘠、保水性差，自然条件下，植物成活率难以得到保障。因此，在管护期内，对生态修复区成活率不高的区域进行补植、补种。

第三节  生态环境修复的技术指标

根据治理区区域周边植被情况，生态修复的技术指标为：植被盖度治；理区周边的植被盖度大部分在5%左右，修复区植被盖度指标为3-5%。根据植被生长规律，以及治理区实施过程确定该项目的修复标准为：生态修复工程实施完成后植被覆盖率达到3-5%。

第四节  生态修复工作量

生态修复总面积165202.7平方米，治理区共撒播草种165202..7平方米，撒播种子991.2kg。

第五节  生态修复技术要求

一、施工放线

整地施工前需根据设计和实际情况进行施工放线。根据现场情况确定整地犁沟走向。放线定点后应立即复查。不论采用何种放线法，均要满足设计要求。

二、整地

严格按照设计尺寸进行整地。水平犁沟的开沟宽度、开沟深度和间距尺寸符合设计要求，允许误差为±5cm。

三、种子撒播

草种选用商业种子，种子需满足3级标准撒播种子净度未达到要求时需进行换算，增大种子用量。

四、验收标准

采用调查法调查植被盖度。盖度指标为3-5%，后期以自然修复为主，逐步达到周边原生系统水平。

第五章  施工总体部署

第一节  施工部署原则

在充分考虑本工程特点及施工场地地质环境条件的前提下，本着利于施工、方便管理、安全高效的原则，进行本次施工的部署。主要考虑以下几点：

一、在保证工程质量和工期的前提下，尽量优化资源配置，提高经济效益，节省工程投资。

二、根据治理工程特点，健全治理组织管理机构，合理安排施工管理人员和专业技术能力。

三、针对本次工程特点，建立准确、完善的测量控制系统；制定高效有序的施工工序。

四、施工布置要符合国家有关安全、防火、卫生、环境保护等规定，施工布置充分考虑环境保护要求，做到文明施工。

五、治理部驻地设置在治理区附近，随时监控整个施工现场的安全、进度和施工质量，发现问题及时解决。

第二节  施工总体平面布置

一、临时设施

治理部设置治理办公室、监理办公室、职工宿舍、简易机修房等生产生活设施。在治理部附近设置废水坑、废油坑、垃圾坑。

施工机械停放区设置在治理区块内，停放场面积依据机械数量确定，不小于1000平方米。

二、用水、用电、通讯、交通布置

1、施工、生活用水

本工程用水主要为施工用水及生活用水，施工生产用水主要为机械用水、现场降尘洒水。

施工用水需配备水罐车可从附近水源地拉运，现场配备生产、生活用水专用储水罐。

2、施工、生活用电

施工期间的用电主要是生活用电、生产照明用电和机械维修用电，根据实际情况，可租用50kw发电机。

3、施工通讯

采用移动电话、对讲机可满足施工测量和施工调度的通讯要求。

三、施工材料

机械使用的柴、汽油，经联系当地中国石油加油站，油料供应充足。

四、安全施工布置

施工期间，按照当地消防部门的规定，配备足够的灭火器及其它消防工具，对油桶、车辆停放场等地点设专职安全人员负责，在施工道路和越界开采区边缘设置旗帜和警示标志，内容主要有“施工重地，注意危险”，“正在施工，注意安全”，“施工路段，减速慢行”等，同时积极与当地公安、消防部门建立工作联系，共同做好消防、保安治安工作，确保治理工程施工安全、顺利完成。

第六章  生产要素计划

第一节  机械设备配置计划

一、机械设备投入

为确保本工程的总体施工进度，机械设备型号及数量根据机械的台班工作效率及工期选定，机械设备配置时留有一定富裕系数做保证同时配备满足要求的测量设备、试验设备、资料整理设备、摄录像设备。主要机械设备配置具体见表6-1。

主要机械、设备配置表  表6-1

| 序号 | 机械名称 | 规格型号 | 额定功率(kw)或容量(m³ )或吨位( t ) | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖掘机 | 徐工 | 1.2m³ | 1台 |
| 2 | 推土机 | 徐工 | 132kw | 2辆 |
| 3 | 平地机 | 徐工 | 118kw | 2台 |
| 4 | 自卸车 | 徐工 | 10t | 2台 |
| 5 | 大疆无人机 | 精灵4 |  | 1架 |
| 6 | 皮卡车 | 长城炮 |  | 1辆 |

二、机械的使用与保养

（一）人机固定，实行使用保养责任制，建立考核制度，强化使用管理责任。

（二）实行操作证制度，特殊工种操作必须持证上岗，禁止无证操作。

（三）对机械进行例行保养，操作人员在开机前和使用后，按规定的治理和要求进行检查保养，使机械设备保持良好的状态，并坚持“先维修，后使用”原则，严禁设备带病运转。

第二节  劳动力配置计划

本次治理工程主要为土方工程治理，工程施工特点主要为机械施工，劳动力配置主要为机械操作手、一般技术工人（砌筑工）、普工等，司机、机械手按每台设备1人配置。主要施工人员配置计划见表6-2。

主要施工人员配置计划一览表  表6-2

| 名称 | 数量(人) | 类型 |
| --- | --- | --- |
| 施工队长 | 1 | 有管理经验 |
| 挖掘机 | 1 | 证照齐全 |
| 推土机 | 2 | 证照齐全 |
| 平地机 | 2 | 证照齐全 |
| 自卸车 | 2 | 证照齐全 |
| 大疆无人机 | 1 | 证照齐全 |
| 皮卡车 | 1 | 证照齐全 |
| 合 计 | 10 |  |

第三节  材料配置计划

施工材料按需求量建立供应计划，由供货商按供应计划配送；不能配送的由材料员按计划采购。

施工用油采用皮卡车由就近加油站拉运。

第四节  施工进度计划

工作周期为2022年5月—2022年10月31日，2022年9月30日前完成野外施工（施工过程中由县自然资源局进行监管），2022年10月31日前县自然资源局联合相关部门进行验收。

第七章  保障措施

第一节  组织保障措施

一、组织机构

本治理工程在项目管理上，实行三级管理，第一级项目总部即单位。单位法定代表人作为项目质量第一责任人，指派项目经理全权负责本工程，质量、安卫、人力、财务等部门负责日常事务以及对项目质量进行检查、监督与指导、技术方案的确定、重大技术质量问题的处理、生产力要素配置和经常性职能事务。

按项目拟定人员，由项目经理及其成员组成现场施工项目部，协调各施工班组之间、班组与供应方之间的关系，并对施工全过程的安全、质量、进度实施监控。

项目部为二级管理小组，设在施工现场，充分发挥指导、协调、监控、组织和服务的职能，保证工程施工的日常工作正常进行，协同监理方作好分部、分项工程质量成果的检查、评定、验收。项目经理在项目总负责的领导下对工程质量全面负责，技术负责主管施工技术工作。技术质量工作必须全员参加，建立符合项目特点的质量管理控制网络，使施工现场的各个环节和各工序均有管理负责人。

项目施工班组为三级管理小组，负责各班组内的具体组织管理、安全施工、质量、进度保证的施行。

1、在项目经理的领导下，组织相关管理和技术人员成立项目部开展施工工作。

2、项目部下设车辆运输组、特种机械作业组、测量组，各组设立组长，实行项目技术负责、组长、组员三级现场管理制度，明确各自职责，逐级贯彻落实。

3、完善管理办法，建立管理制度，严格组织管理。

项目现场组织机构见图7-1。

图7-1  现场施工组织机构图

项目部主要成员及岗位职责见表7-1。

表7-1  治理部主要成员及岗位职责表

| 职 务 | 人数 | 职称 | 岗位职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1 | 工程师 | 全面负责项目管理工作 |
| 技术负责 | 1 | 工程师 | 负责工程技术指导和质量管理工作 |
| 质检员 | 1 | 助理工程师 | 负责施工各道工序的质量检验工作 |
| 施工员、测量员 | 1 | 技术员 | 负责施工现场各工序的施工、负责项目测量工作 |
| 安全员 | 1 | 中级工 | 负责项目施工安全工作 |
| 机械管理员 | 1 | 中级工 | 负责项目机械管理工作 |
| 合计 | 6 |  |  |

二、项目部主要人员职责

(一)项目经理

1、在法人或项目总负责授权或委托之下，对工程项目质量负全面责任，建立项目质量管理体系，组织编写《项目质量计划》，规定项目质量目标，明确质量职能分工，保证质量目标的实现；

2、严格执行单位各项质量管理制度，定期组织项目质量检查、评审和改进，行使质量否决权；

3、认真履行工程内部承包合同，同时强化项目管理的“四控制”“三管理”“一协调”，保证兑现合同承诺；

4、对进入项目的人力、资金、材料、施工设备等资源进行优化配置，合理安排施工进度，保证均衡生产，做到文明施工；

5、组织项目质量成本预测、控制、分析和考核，降低成本消耗，节约开支，提高效益；

6、及时组织不合格项的质量分析会，对质量事故及不合格项按照“三不放过”的原则进行分析，并向单位职能部分反馈各种质量信息；

7、组织动员项目全体人员积极配合内外质量审核，对审核发现的不合格项，制定切实可行的纠正措施，限期整改，避免或减少不合格项的重复出现；

8、组织制定、实施具有质量否决权的经济责任制。监督检查本项目岗位技能和质量意识教育培训，并考核和评价其工作。

9、负责现场施工人员的生活后勤保障工作，检查保管员的材料保管工作，随时掌握现场材料用量情况，必要时向项目经理汇报；

10、负责安排施工现场所有大中型施工设备的调度、进场、安装、调试工作，确保施工设备的正常运行。

(二)项目技术负责

1、组织项目部专业技术人员进行图纸、工程量自审，参加管理单位组织的施工图及工程量会审和技术交底，并作好会审和交底纪录；

2、组织好施工过程中关键工序及特殊作业的指导工作，并制定好相应的施工措施；

3、组织重要施工部位和特殊施工过程的验收，对发现的不合格或潜在不合格及时采取纠正和预防措施，并验证措施的落实情况；

4、定期召开质量分析会，检查质量体系运行的适应性和有效性，及时研究处理质量活动中的重大技术问题。对质量持有否决权；

5、定期组织项目工程质量检查，主持单位工程质量评定，仲裁工程质量争议。

(三)质检员

1、认真执行国家颁布的施工规范、质量验收评定标准；

2、负责对工程量及设计图纸进行会审，对工程中各工序进行书面交底，参加工程预检和工程验收，对工程的每一分部、分项工程进行质量检查和评定并纪录；

3、负责工程项目的质量监控工作，定期参加项目工程质量检查；

4、负责对工程中出现的不合格品进行控制，并制定和组织实施纠正措施；

5、定期参与和召开质量分析会，及时研究处理质量中的技术问题。

(四)施工员

1、认真执行国家颁发的施工规范，质量验收评定标准；

2、负责编制项目质量计划并规定特殊过程和关键工序的施工方案、技术措施；

3、负责按工程合同要求组织现场的施工，对施工的全过程进行控制、对工程的施工进度、文明施工负责。建立施工日志，作好并检查有关人员施工过程中的检验和试验状态的记录，作好特殊过程、关键过程的施工记录；

4、负责工程施工现场工作的检查和监督，贯彻执行国家有关规范、验收标准；

5、负责履行内部合同要求的工程交付后维修保养工作。负责组织新技术、新材料、新工艺、新设备的推广应用和实施；

6、负责所施工工程的现场管理，落实现场安全责任制，强化施工生产安全管理，落实现场的文明施工工作。

(五)测量员

1、熟悉施工设计图纸，负责开工前的测量，放线定位工作，确保工程的顺利进行；

2、负责对需要进行复测的工序在该工序完工时进行复测并作好记录。

(六)资料员

1、负责项目部范围内的管理、技术性文件和资料的统一管理。编制和整理施工过程中的质量、安全、进度等相关资料编制填写和收集。负责竣工资料的编目、组卷移交工作，保存各项检验和试验纪录；

2、负责质量体系文件和资料的收发管理等工作，检查监督指导各项各类人员的执行情况；

3、负责其他文件的收发、管理工作。

(七)试验员

1、负责对与本工程有关的原材料取样和送检工作，及时制作工程重要结构部位的砂浆、混凝土试件，并按规范要求养护和送检；

2、积极联系法定检测部门对本工程有关的检验、检测项目会同施工技术人员进行检验；

3、对原材料、试件的检测结果不合格的，要及时向项目技术负责人汇报，以便项目部采取应急技术措施；

4、对检测合格的，将检测结果资料及时转交相关施工区的施工技术人员。

(八)预算员

1、结合工程进展情况，做好分阶段(半月)成本核算工作；

2、认真作好“两算”对比分析，找出成本超差和节省的原因，提出下一工作阶段的工程成本管理的控制要点并及时向项目经理汇报；

3、按期(每月)会同材料员作好库存盘点，在每个月底前向项目经理或副项目经理汇报。

(九)安全员

1、严格执行国家和上级管理单位的有关安全规定和本单位施工现场安全管理标准；

2、协助项目经理和分管领导组织安全生产检查，并具体实施落实安全生产考核制度；

3、制定项目重点部位(区域)的安全布置和预防措施；

4、定期组织人员进行安全生产现状分析，及时提出意见，及时解决安全生产工作中存在的问题，并做好安全资料的积累和整理工作；

5、做好安全教育和安全宣传工作，教育操作人员遵章守纪，对违反安全规章的行为坚决制止；

6、参加对施工现场安全设施及机械设备的验收；

7、认真做好对特殊工种持证上岗的检查工作；

8、在分管领导的领导下，开展防火安全工作检查、督促落实施工生产中的防火安全措施，落实企业有关防火的各项规章制度；

9、督促施工班组建立防火安全责任制；

10、经常性地进行巡回检查，对于各种违反防火安全管理的行为，必须予以制止，并向有关领导及时反映情况，提出处理意见；

11、对于明火作业，负责申请“动火许可证”，并根据不同等级，落实具体措施；

12、负责管理、准备、维修、保养消防器材，定期检查，保持消防器材性能良好；

13、督促防火重点部位，特殊工种及明火作业班组，做好上岗安全交底的检查。

(十)材料员

1、遵照项目经理的工作任务和材料计划按时、保质保量购买材料，并根据施工技术人员和材料保管人员的要求存放，保障施工顺利进行；

2、负责收集所购买材料的质量证明文件，并及时转交质检员；

3、作好材料成本预算的票据、凭据的交接工作。

(十一)仓库保管员职责

1、仓库保管员必须认真工作，责任心强；

2、仓库六窗必须牢固，要安装“三铁一器”即铁门、铁橱、铁锁及报警器，仓库应有专人日夜值班；

3、对汽油、油漆等危险易爆物品应单独分开存放；

4、仓库区域内严禁吸烟，并配足消防器材，合理分布，确定专人维护保养消防器材；

5、物资、材料进出仓库必须执行验收、发放手续,做好进出库数量记录；

6、做好库内防火、防盗及清洁卫生工作。

(十二)机械管理员

1、负责项目机械统一调配，合理利用；

2、负责项目机械日常检查、监督，运行情况，及时向项目经理汇报。

三、人员组织管理

（一）根据工程需要，项目管理人员及施工人员必需具备相应职称和专业技术资格证书，同时具有相应的技术理论知识和施工管理经验；下属施工人员要有一定的施工经验；

（二）在工程施工过程中，保证主要管理人员和专业技术骨干相对稳定，不做随意调动。

第二节  质量保障措施

一、质量目标

工程质量目标：优秀工程。

文明施工目标：自治区地质环境治理文明施工示范工程。

二、质量保障体系

项目施工遵循质量体系文件和招标文件，建立质量保证体系，明确项目部各级人员质量职责，正确合理地分配质量体系要素，实施全员质量管理，见图7-2。

图7-2  施工现场质量保证体系框图

三、施工质量保障措施

(一)制定质量管理办法及措施

1、结合本工程特点，编制实施施工组织设计，制定各分项工程的质量检验制度、开竣工报告制及竣工文件编制办法；

2、依据施工组织设计，编制施工作业指导书、操作规程、管理细则和岗位责任制等；对施工质量进行全过程的管理控制，确保整个施工过程连续、稳定地处于受控状态；

3、对关键和特殊工序制定详细的并落实到人的施工过程控制程序和操作细则，并对技术人员实行专业分工负责任制；

4、施工过程中严格技术把关，做到“四不施工，三不接交”。“四不施工”是：不进行技术交底不施工；施工工艺和技术要求不清楚不施工；工程量资料未校核不施工；未经监理工程师认可或批准的工序不施工。“三不接交”是：无自检记录不接交；未经值班技术员验收不接交；施工记录不全不接交；

5、为切实加强施工质量管理，本项目施工技术管理及关键工序技术负责人均为多年从事本项目的专业技术人员；

6、为保证工程质量，下属施工人员要求：均为多年从事相应工种行业的专业技术人员；

7、实行质量奖惩制度

项目部及下属施工单位分别制定质量奖罚制度和措施，对质量事故要严肃处理，坚持三不放过。即事故原因不明不放过，不分清责任不放过，没有改进措施不放过，提高全员的质量意识，保证工程质量。

(二)施工过程质量保障措施

1、施工过程控制主要通过质量体系的正常运行，按照程序文件中有关控制程序进行质量控制，根据施工组织设计对工程进行延续性检验与评价；

2、加强技术管理的基础工作，施工中对施工工序严格执行施工质量“三检制”和“联检制”，坚持施工班组自检、质检员复检、项目部再检制度，在三检合格的情况下由质检工程师将检验合格证呈交监理工程师，并在监理工程师指定的时间里，质检员与监理工程师一起，对申请验收的部位进行联检，在联检合格后，监理工程师在验收合格证上签字后方可进行下道工序的施工作业；

3、为了达到过程的有效的控制，必须做到质量、成本、工期本位一体，施工过程中，明确各职能部门的控制任务，进行密切协作，做好技术交底工作，做好施工设备和机械的检查保养管理工作，建立关键工序的管理和控制点，作好对设计变更、工艺更改和不合格项施工文件的控制工作；

4、加强与管理、监理、地方单位的联系，在施工技术方面取得广泛的合作与支持，并及时解决施工中遇到的技术难题和问题；

5、如发现有设计不符合现场实际情况等类似问题，项目部应立即与现场及监理单位沟通，共同项目制订新方案，以书面形式报告国土资源厅，按厅里的批复及时调整施工工艺和方法，确保工程按期保质完成。做好并留存好各类变更资料，工程竣工时统一汇总装订，真实反映施工过程；

6、做好施工资料的整理、签署工作。

资料整理和签署应及时，与施工同步，不得拖延，检测项目严格按照治理工程质量评定进行检测。

第三节  安全保障措施

一、安全生产目标

杜绝重大人身伤害事故和机械事故的发生，轻伤事故率低于行业标准。

二、安全生产保障机构

为了加强安全生产管理工作，保护施工人员在劳动生产过程中的安全和健康，为施工人员建立 良好的安全、卫生、舒适的劳动工作条件，预防和消除劳动生产过程中伤亡事故，保持和提高劳动者持久的劳动能力、劳动生产率和生产经济效益，确保本项目工程的顺利完成，成立以项目经理为组长，项目负责、安全员等组成的安全生产领导小组，下设安全管理组，全面负责并领导本项目的施工安全生产工作，安全生产保证体系见图7-3。

图7-3  项目安全生产保证体系图

三、安全生产保障措施

(一)安全生产管理制度

1、项目部定期检查，并采取一警告、二罚款、三责令退场的管理措施；

2、制定安全生产管理制度及安全技术操作规程，做到有章可循；

3、坚持“三不放过”事故处理原则和事故制度。发生重伤以上事故应在24小时内报安全生产领导小组和单位，在半月内将事故调查处理报告有关部门审定，不允许拖报、虚报、漏报；

4、进行防暴维稳演练，做到遇到危险可以紧急避险，保护自己及项目人员安全；

5、安全管理及施工人员，在生产过程中发现事故隐患，应及时向主管领导汇报，并提出处理意见，当生产与安全发生冲突并随时危及人身安全时，管理人员有权责令停产，任何人不得胁迫工人蛮干，不允许在不安全的条件下生产；

6、安全管理人员必须忠于职守，协助领导做好安全生产管理工作，要坚持原则，不循私情，秉公办事；

7、坚持安全生产的宣传教育工作，经常对施工人员进行安全思想和安全知识教育，做好特殊工种的安全教育和经常性的教育，不断提高增强职工的安全意识和责任感；

8、各级领导要经常深入基层或施工现场、检查、督促、落实责任，坚持经常性和季节性的安全检查，寻找多角度的整改措施；

9、加强劳动保护的管理工作，切实保障职工的生命安全和健康；

10、禁止司机或操作手疲劳工作，每天纯工作时间不得超过10小时(中间有适当休息时间)。

(二)安全生产管理办法

1、安全生产检查考评执行机构及规定

(1)项目部每周至少组织一次安全大检查，各施工队应每天进行一次安全检查，同时坚持上岗前5分钟安全及上岗前、工作中、下班时进行安全自检、互检、交接检，由班组长负责监督检查；

(2)各施工生产现场必有领导和安全员跟班进行安全监督检查；

(3)项目部主管领导、专职安全员应经建设厅、劳动厅安全培训取得安全资格证持证上岗。

2、安全生产检查考评办法和依据

(1) 项目部每月召开一次安全生产现场会，总结安全生产工作，纠正失误，推广安全管理先进经验，表彰安全生产先进个人；

(2)建筑工程施工现场供用电安全检查依据JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》；

(3)制定好各类人员安全生产责任制，安全生产保证体系，安全技术措施费用计划，特种作业人员考核档案，新工人、临时工、合同工等人员“三级安全教育”记录，安全会议记录，事故报告处理结案档案，安全防护用品的使用和管理制度，施工现场管理制度，现场安全管理人员安全生产岗位责任制，施工机具等安全检查均按JGJ59-99《建筑施工安全检查》标准检查。

(三)主要安全措施

(1)建立项目经理直接领导的安全管理体系，建立安全责任制，项目经理为本项目安全第一责任人，层层落实责任，奖优罚劣，实行奖罚分明、奖罚并重的原则；

(2)坚决贯彻执行国家有关安全生产法规、法令，认真贯彻执行“安全第一、预防为主”的方针，对新进场人员进行安全教育考核，考核合格后方准上岗作业，班前由全员进行安全教育指导，班后进行安全总结；

(3)分项工程施工制定专项的安全措施，做到技术保安全，执行持证上岗制度，坚决杜绝无证上岗的现象；

(4)认真执行安全检查制度，项目经理要保证安全检查制度的落实，规定定期检查日期，参加检查人员，作定期检查；

(5)定期发给施工人员必须的劳动保护用品，如雨衣、手套、手灯等；

(6)施工区、施工道路、临时设施、办公区和生活区设置足够照明；

(7)材料仓库安排两人看护，每人值班12小时。值班时间内不得擅自离开工作岗位，更不得在值班室内抽烟。

四、危险源辩识

本工程危险源重点为以下几个方面：

1、机械、车辆翻车事故

本工程主要为土方工程，自卸车在进行土方拉运及倒料过程中，易发生翻车事故。

2、机械伤害事故

施工机械在施工过程中，由于操作不当对施工人员容易造成伤害。

3、施工用电事故

在施工中的照明线路由于布设不当、电线老化等，容易造成触电事故。

4、人员坠落事故

人员在斜坡边缘指挥机械或夜间施工，由于思想麻痹，容易从边坡缘掉下造成人身伤害。

5、食物中毒事故

施工期间气温较高时，食物保护不当，造成变质，容易引起食物中毒事故。

五、突发事件应急预防方案

在施工过程中，为防止突发的事件或事故，有效地进行有条不紊的应对，建立应急预防方案，保证工程的顺利完工，具体方案如下：

1、在施工过程中，安全员应随时掌握天气变化，科学安排施工。保证通讯设备畅通，预防土方坍塌、食物中毒、电击等突发事故；

2、突发事故一旦发生，立即成立以项目经理为组长，安全员为副组长的安全救援小组展开救援工作，发动当地部门力量，把损失降低到最低程度，并立即通知单位主管领导，按我单位职业健康安全保证体系紧急预案程序进行。立即与我单位和当地国土资源局取得联系，组织力量迅速解决；

3、项目实施期间以稳定大局为重，加强项目人员的管理，与当地少数民族搞好团结，临时雇用的人员必须登记核实无违纪行为后方可录用，并进行教育和严格管理；

4、加强野外施工工地管理制度,关好自己的门,管好自己的人,陌生人来工地要严格进行检查,发现可疑人员立即向当地公安部门报告。

六、意外事故应急处理预案

(一)意外事故应急处理组织机构

组长：项目经理

副组长：项目安全员

成员：施工队长及各施工组长

(二)事故领导小组的职责

1、领导小组组长的职责；

2、负责制定安全规章制度；

3、监督检查工作人员执行安全规章制度；

4、负责事故处理、决策，检查处理情况；

5、负责职工的安全培训和管理工作；

6、负责与当地各职能部门联系。

(三)领导小组成员的职责

1、参与制定安全技术措施，检查实施情况；

2、参与事故的调查、处理、收集有关资料；

3、参加对安全生产的检查、监督；

4、参加职工的安全培训和管理工作；

5、负责与当地劳动、安全监察部门的协调与联络；

6、负责医疗救护、灾害救援以及善后处理工作。

(四)意外事故的预防及应急措施

1、临时施工人员意外事故的预防及应急措施

(1)登记临时施工人员的身份证，报当地派出所；

(2)进行施工安全教育和培训；发生安全事故，积极进行医疗救治；

(3)对无故离开工地的进行调查，长期离开的报公安机关，并作开除处理；发生违法行为的交公安机关处理。

2、火灾预防及应急措施

施工过程中发生火灾的主要原因是用电和生活用火，针对火灾原因，配备消防设施、灭火器等，安全员经常检查供电线路和生活用火的情况，发现事故苗头及时采取有效措施进行处理。

3、设备物资意外事故的预防及应急措施

加强设备物资的管理和保卫工作，发生物资设备被盗或破坏事故，保护好现场，及时报告公安机关。

4、与当地企业、社会人员发生矛盾纠纷的预防及应急措施

加强对职工的教育，施工中出现与当地企业有关的问题，及时与对方领导取得联系协调解决，如果协商不成时，及时报上级领导并报当地公安机关，避免事态的扩大和恶化。如与当地社会人员发生矛盾，报当地公安机关处理解决。

第四节  文明施工措施

1、开工的同时，组建由项目经理直接领导的抓安全生产、文明施工管理和监督机构，负责组织和监督本工程文明施工措施的落实。对现场文明施工的直接管理，负责监督检查。安全员同时兼文明施工监督员，负责施工班组的文明施工监督；

2、按施工平面布置实施布置管理，使施工现场处于整齐有序的状态；

3、合理安排施工顺序，避免工序相互干扰；

4、各项施工生产活动严格按照有关的规程规范作业，杜绝野蛮施工和盲目施工；

5、施工现场所有施工管理人员必须佩戴证明其身份的标识牌，标识牌应标明姓名、职务、身份编号；

6、重要施工场地应设有操作规程、值班制度和安全标志；

7、值班人员按时交接班，认真做好施工记录，不得与闲散人员玩耍；

8、值班人员遇到管理、监理检查工作时，应主动介绍情况；

9、主要施工干道应经常保养维护，为文明施工创造必要的条件。机械设备严禁乱停乱放，必须在指定的地点有序停放，保证施工场内外道路畅通，并对车辆设备经常冲洗擦试，确保车容车貌整洁；

10、项目部对自检和监理单位组织的检查中查出文明施工中存在的问题，不但要立即纠正，而且要针对文明施工中薄弱环节，进行改进和完善，使文明施工不断优化和提高；

11、工程完工后，按要求及时拆除工地所有临时设施，并将工地周围环境清理整洁，做到工完、料清、场地净。

第八章  预算编制

一、本工程项目预算的编制依据为：

1、财政部、国土资源部印发的《土地开发整理项目预算定额标准》(财综[2011]128号文)；

2、新疆和布克赛尔蒙古自8号历史遗留采坑地质环境治理及生态修复方案；

3、《新疆维吾尔自治区水利水电工程设计概(估)预算编制规定》新水建管[2005]108号；

4、《土地开发整理项目预算定额标准》中缺项部分，无标准的参照《全国统一建筑工程基础定额(土建)》及市场价进行计费；

5、关于发布塔城地区2022年3月份建设工程综合价格信息的通知。

二、预算采用的定额标准

1、工程施工费执行财综[2011]128号文颁《土地开发整理项目预算定额标准》；

2、机械台班费执行财综[2011]128号文颁《土地开发整理项目施工机械台班费定额》；

三、工程单价取费标准

1、直接工程费采用《土地开发整理项目预算定额》，依据本工程所提施工工艺或常规施工方法组价。

推运回填采用132kw推土机推土，三类土，运距70-80m,额标准编号为10317；

采坑回填直接工程费用中：拉运回填采用2m3挖掘机挖装20t自卸汽车运，三类土，运距0-0.5km,额标准编号为10242；

场地平整直接工程费用中：场地平整采用118千瓦平地机替代装载机进行计算，一般平土，定额编号:10330；

撒播草籽直接工程费用中：采用人工撒播，定额编号：90030；

草籽采用市场价80元/千克；

以上直接工程费均采用《土地开发整理项目预算定额》，依据本工程所提施工工艺或常规施工方法组价。

2、措施费费率：包括临时设施费和施工辅助费，按直接工程费的2%计算。

3、间接费费率：包括项目部的管理人员工资、奖金、职工福利费、劳动保护费、固定资产折旧费及修理费、物料消耗、低值易耗品摊销、办公费、差旅费、财产保险费、工程保修费等费用，按直接费的2%计算。

4、利润按直接费和间接费之和的1%计算。

5、税金按直接费、间接费及利润之和的3.22%计算。

6、项目设计与预算编制费按工程施工费的1%计算。

7、项目决算编制及审计费按工程施工费的0.3%计算。

8、竣工报告编制及审查费按工程施工费的1.17%计算。

9、工程监理费按工程施工费的4.5%计算

10、项目管理费费率为2%。

具体取值详见表2、表3、表4。

四、基础单价及计算方法

(一)人工工资

人工单价按《土地开发整理项目预算编制规定》第五章第一节基础单价编制中人工预算单价计算方法进行编制。

人工预算单价（元/工日）=基本工资+辅助工资+工资附加费。

1、基本工资：甲类工、乙类工的基本工资分别在六类地区基本工资标准的基础上，乘以新疆十一类工资区调整系数1.1304计算而得。

2、辅助工资：包括地区津贴、施工津贴、夜餐津贴和节日加班津贴。地区津贴标准：该项目工资区在新疆和布克赛尔县，根据“新水建管[2005]108号《水利水电工程设计概算（估）预算编制规定》中附录二”的规定，和布克赛尔县属四类生活地区，地区津贴78元/月；施工津贴及夜餐津贴按《辅助工资标准表》确定，其中k1、k2值按《辅助工资系数表》确定；节日加班津贴中的k3按《辅助工资系数表》确定。

3、工资附加费：包括职工福利基金、工会经费、养老保险费、医疗保险费、工伤保险费、职工失业保险基金和住房公积金。甲类工、乙类工工资附加费中的各项，其计算基础均为基本工资与辅助工资之和；职工福利基金、工会经费、医疗保险费、职工失业保险基金费率标准均按《工资附加费标准表》取值；养老保险费费率，甲类工、乙类工均取20%；住房公积金费率甲类工、乙类工均取8%。通过计算，该项目人工预算单价为：甲类工62.07元/工日，乙类工48.82元/工日。详细计算方法及过程见附表2-1、附表2-2。

(二)材料预算价格

主要材料预算原价按《土地开发整理项目预算定额》中第五章第一节第二款的规定执行和主要加至工地的运杂费等计算预算价；其它材料预算价格按当地建设工程造价管理部门发布的《关于发布塔城地区2022年3月份建设工程综合价格信息的通知》(建筑工程材料价格信息表)为依据，表中无相应材料价格的，根据市场价取费。

本工程主要材料：柴油依据市场零售价格为9.86元/千克。根据《土地开发整理项目预算定额》中第五章第一节第二款的规定，柴油的价格大于“主材规定价格表”中所规定的价格2.55元/千克；

五、其他需要说明的问题

项目预算经费只作为参考依据。

六、项目工程技术经济指标分析

总预算为737724.64元，年度工程技术指标构成为:

工程施工费676125.83元,占经费总预算的91.65%；

其它费用为47133.63元，占经费总预算的6.39%；

管理费用14465.19元,占经费总预算的1.96%;

七、经费预算结果

新疆和布克赛尔县7号历史遗留采坑地质环境治理与生态修复项目经费预算为737724.64元。具体计算详见表1、表2、表3、表4及其附表。

| 矿山地质环境治理工程预算总表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表1 |  |  |  |
| 项目名称：新疆和布克赛尔县7号历史遗留采坑地质环境治理与生态修复项目 |  |  |  |
|  |  |  | 金额单位：元 |
| 序号 | 工程或费用名称 | 预算金额(元) | 各费用占总费用的比例% |
| 甲 | 乙 | 1 | 2 |
| 一 | 工程施工费 | 676125.83 | 91.65% |
| （一） | 推运回填 | 84230.85 | 11.42% |
| （二） | 拉运土方回填 | 236144.03 | 32.01% |
| （三） | 土地平整 | 118739.68 | 16.10% |
| （四） | 工程说明碑 | 237011.26 | 32.13% |
| 二 | 其他费用 | 47133.63 | 6.39% |
| (一) | 项目设计与预算编制费 | 6761.26 | 0.92% |
| (二) | 工程监理费 | 30425.66 | 4.12% |
| (三) | 竣工验收费 | 9946.71 | 1.35% |
| 三 | 管理费用 | 14465.19 | 1.96% |
| 总计 |  | 737724.64 | 100% |

| 工程施工费预算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称：新疆和布克赛尔县7号历史遗留采坑地质环境治理与生态修复项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |  |
| 序号 | 定额 编号 | 工程名称 | 直接费 |  |  |  |  |  |  | 间接费 |  | 利润 |  | 未计价 材料费 |  | 税金 |  |  |  | 合计 |
|  |  |  | 直接工程费 |  |  |  | 措施费 |  | 合计 | 费率% | 间接费 | 利润率% | 利润 |  |  | 税率% |  | 税金 |  |  |
|  |  |  | 计算单位 | 工程量 | 单价 | 直接工程费合计 | 费率% | 措施费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 甲 | 乙 | 丙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |
| 一 |  | 推运回填 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84230.85 |
| 8 | 10317 | 132kw推土机推土，三类土，运距70-80m | 100m3 | 175.80 | 389.02 | 68390.52 | 1.2% | 820.69 | 69211.21 | 2.2% | 1522.65 | 1% | 707.34 | 10162.03 |  | 3.22% |  | 2627.62 |  | 84230.85 |
| 二 |  | 拉运土方回填 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 236144.03 |
| 1 | 10242 | 2m3挖掘机挖装20t自卸汽车运，三类土，运距0-0.5km | 100m3 | 538.93 | 406.38 | 219008.18 | 1.2% | 2628.10 | 221636.28 | 2.2% | 4876.00 | 1% | 2265.12 | 0.00 |  | 3.22% |  | 7366.63 |  | 236144.03 |
| 三 |  | 土地平整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118739.68 |
| 1 | 10330 | 平地机平土一般平土 | 100m2 | 1652.02 | 58.61 | 96821.98 | 1.2% | 1161.86 | 97983.84 | 2.2% | 2155.64 | 1% | 1001.39 | 13894.66 |  | 3.22% |  | 3704.14 |  | 118739.68 |
| 四 |  | 播撒草籽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 151510.90 |
| 1 | 9003 | 人工 | h㎡ | 16.52 | 8505.84 | 140516.48 | 1.2% | 1686.20 | 142202.67 | 2.2% | 3128.46 | 1% | 1453.31 |  |  | 3.22% |  | 4726.46 |  | 151510.90 |
| 五 |  | 草种 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85500.35 |
| 1 |  | 草种 | kg | 991.2 | 80 | 79296.00 | 1.2% | 951.55 | 80247.55 | 2.2% | 1765.45 | 1% | 820.13 |  |  | 3.22% |  | 2667.23 |  | 85500.35 |
| 合计 |  |  | — | — | — | 604033.16 | — | 7248.40 | 611281.55 | — | 13448.19 | — | 6247.30 | 24056.70 |  | — |  | 21092.09 |  | 676125.83 |

| 其他费用预算表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表3 |  |  |  |  |
| 项目名称：新疆和布克赛尔县7号历史遗留采坑地质环境治理与生态修复项目 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 序号 | 费用名称 | 工程施工费 | 费率% | 合计 |
| 甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 |
| 一 | 项目设计与预算编制费 | 676125.83 | 1.00% | 6761.26 |
| 二 | 工程监理费 | 676125.83 | 4.50% | 30425.66 |
| 三 | 竣工验收费 |  |  | 9946.71 |
| 1 | 决算编制与审计费 | 676125.83 | 0.30% | 2028.38 |
| 2 | 竣工报告编制审查费 | 676125.83 | 1.17% | 7918.33 |
| 总计 | — | — |  | 47133.63 |

| 管理费用预算表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表4 |  |  |  |  |
| 项目名称：新疆和布克赛尔县7号历史遗留采坑地质环境治理与生态修复项目 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 序号 | 费用名称 | 费用总额 | 费率% | 管理费用合计 |
| 甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 |
| 一 | 工程施工费 | 676125.83 | 2.00% | 13522.52 |
| 二 | 设计与预算编制费 | 6761.26 | 2.00% | 135.23 |
| 三 | 工程监理费 | 30425.66 | 2.00% | 608.51 |
| 四 | 竣工验收费 | 9946.71 | 2.00% | 198.93 |
| 总计 |  | — | — | 14465.19 |

| 直接工程费单价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表1-1 |  |  |  |  |  |
| 定额编号：10317 （132kw推土机推土，三类土，运距70-80m） |  |  |  |  |  |
| 工作内容：推松、运送、卸除、拖平、空回 |  |  |  | 单位：100m3 |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 小计 |
| (一) | 人工费 |  |  |  | 24.41 |
| 1 | 甲类工 | 工日 |  |  | 0.00 |
| 2 | 乙类工 | 工日 | 0.50 | 48.82 | 24.41 |
| (二) | 材料费 |  |  |  |  |
| (三) | 机械费 |  |  |  | 346.09 |
| 1 | 推土机132kw | 台班 | 0.34 | 1030.03 | 346.09 |
| (四) | 其他费用 | % | 5.00 | 3.70 | 18.52 |
| 合计 | — | — | — | — | 389.02 |

| 直接工程费单价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表1-2 |  |  |  |  |  |
| 定额编号：10242（2m3挖掘机挖装20t自卸汽车运，三类土，运距0-0.5km） |  |  |  |  |  |
| 工作内容：挖装、运输、卸除、空回 |  |  |  | 单位：100m3 |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 小计 |
| (一) | 人工费 |  |  |  | 39.05 |
| 1 | 甲类工 | 工日 |  |  |  |
| 2 | 乙类工 | 工日 | 0.80 | 48.82 | 39.05 |
| (二) | 材料费 |  |  |  |  |
| (三) | 机械费 |  |  |  | 365.30 |
| 1 | 挖掘机2m3 | 台班 | 0.08 | 1375.52 | 103.16 |
| 2 | 推土机59kw | 台班 | 0.06 | 273.46 | 15.04 |
| 3 | 自卸汽车 20t | 台班 | 0.25 | 988.38 | 247.10 |
| (四) | 其他费用 | % | 0.50 | 4.04 | 2.02 |
| 合计 | — | — | — | — | 406.38 |

| 直接工程费单价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表1-3 |  |  |  |  |  |
| 定额编号：10330 （平地机平土 一般平土） |  |  |  |  |  |
| 工作内容:推平土料 |  |  |  | 单位：100m2 |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 小计 |
| (一) | 人工费 |  |  |  | 9.76 |
| 1 | 甲类工 | 工日 |  |  | 0.00 |
| 2 | 乙类工 | 工日 | 0.20 | 48.82 | 9.76 |
| (二) | 材料费 |  |  |  |  |
| (三) | 机械费 |  |  |  | 46.05 |
| 1 | 自行式平地机118kw | 台班 | 0.06 | 837.34 | 46.05 |
| (四) | 其他费用 | % | 5.00 | 0.56 | 2.79 |
| 合计 | — | — | — | — | 58.61 |

| 人工预算单价计算表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 附表2-1 |  |  |  |
| 地区类别 | 十一类工资地区二类生活补贴区 | 定额人工等级 | 甲类工 |
| 序号 | 项目 | 计算式 | 单价(元) |
| 1 | 基本工资 | 540×1.1304×12÷（250-10） | 30.52 |
| 2 | 辅助工资 | (1)+(2)+(3)+(4) | 10.45 |
| (1) | 地区津贴 | 73×12÷(250-10) | 3.65 |
| (2) | 施工津贴 | 3.5×365×0.95÷（250-10） | 5.06 |
| (3) | 夜餐津贴 | (4.5+3.5)÷2×0.2 | 0.80 |
| (4) | 节日加班津贴 | 30.52×2×11÷250×0.35 | 0.94 |
| 3 | 工资附加费 | (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7) | 21.10 |
| (1) | 职工福利基金 | （30.52+10.45）×14% | 5.74 |
| (2) | 工会经费 | （30.52+10.45）×2% | 0.82 |
| (3) | 养老保险费 | （30.52+10.45）×20% | 8.19 |
| (4) | 医疗保险费 | （30.52+10.45）×4% | 1.64 |
| (5) | 工伤保险费 | （30.52+10.45）×1.5% | 0.61 |
| (6) | 职工失业保险基金 | （30.52+10.45）×2% | 0.82 |
| (7) | 住房公积金 | （30.52+10.45）×8% | 3.28 |
|  | 人工工日预算单价 |  | 62.07 |

| 人工预算单价计算表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 附表2-2 |  |  |  |
| 地区类别 | 十一类工资地区二类生活补贴区 | 定额人工等级 | 乙类工 |
| 序号 | 项目 | 计算式 | 单价(元) |
| 1 | 基本工资 | 445×1.1304×12÷（250-10） | 25.15 |
| 2 | 辅助工资 | (1)+(2)+(3)+(4) | 7.07 |
| (1) | 地区津贴 | 73×12÷(250-10) | 3.65 |
| (2) | 施工津贴 | 2.0×365×0.95÷（250-10） | 2.89 |
| (3) | 夜餐津贴 | (4.5+3.5)÷2×0.05 | 0.20 |
| (4) | 节日加班津贴 | 25.151×2×11÷250×0.15 | 0.33 |
| 3 | 工资附加费 | (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7) | 16.59 |
| (1) | 职工福利基金 | （25.15+7.07）×14% | 4.51 |
| (2) | 工会经费 | （25.15+7.07）×2% | 0.64 |
| (3) | 养老保险费 | （25.15+7.07）×20% | 6.44 |
| (4) | 医疗保险费 | （25.15+7.07）×4% | 1.29 |
| (5) | 工伤保险费 | （25.15+7.07）×1.5% | 0.48 |
| (6) | 职工失业保险基金 | （25.15+7.07）×2% | 0.64 |
| (7) | 住房公积金 | （25.15+7.07)×8% | 2.58 |
|  | 人工工日预算单价 |  | 48.82 |

| 机械台班预算单价计算表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表3-1 |  |  |  |  |  |
| 定额编号:1018 |  | (推土机132KW) |  | 金额单位:元 |  |
| 序号 | 费用名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| 1 | 一类费用 |  |  |  | 460.40 |
| 2 | 二类费用 |  |  |  | 569.63 |
| (1) | 人工 | 工日 | 2.00 | 62.07 | 124.13 |
| (2) | 汽油 | kg |  |  |  |
| (3) | 柴油 | Kg | 99.00 | 4.50 | 445.50 |
| (4) | 电 | kwh |  |  |  |
| (5) | 风 | m3 |  |  |  |
| (6) | 水 | m3 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 1030.03 |

| 机械台班预算单价计算表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表3-2 |  |  |  |  |  |
| 定额编号:1007 (单斗挖掘机 液压 2m3) |  |  |  |  | 金额单位:元 |
| 序号 | 费用名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| 1 | 一类费用 |  |  |  | 796.89 |
| 2 | 二类费用 |  |  |  | 578.63 |
| (1) | 人工 | 工日 | 2.00 | 62.07 | 124.13 |
| (2) | 汽油 | kg |  |  |  |
| (3) | 柴油 | Kg | 101.00 | 4.50 | 454.50 |
| (4) | 电 | kwh |  |  |  |
| (5) | 风 | m3 |  |  |  |
| (6) | 水 | m3 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 1375.52 |

| 机械台班预算单价计算表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表3-3 |  |  |  |  |  |
| 定额编号:1013 |  | (推土机59kw) |  | 金额单位:元 |  |
| 序号 | 费用名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| 1 | 一类费用 |  |  |  | 75.46 |
| 2 | 二类费用 |  |  |  | 198.00 |
| (1) | 人工 | 工日 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| (2) | 汽油 | kg |  |  |  |
| (3) | 柴油 | kg | 44.00 | 4.50 | 198.00 |
| (4) | 电 | kwh |  |  |  |
| (5) | 风 | m3 |  |  |  |
| (6) | 水 | m3 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 273.46 |

| 机械台班预算单价计算表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表3-4 |  |  |  |  |  |
| 定额编号:4017 (自卸汽车 柴油型 载重量20t) |  |  |  |  | 金额单位:元 |
| 序号 | 费用名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| 1 | 一类费用 |  |  |  | 549.25 |
| 2 | 二类费用 |  |  |  | 439.13 |
| (1) | 人工 | 工日 | 2.00 | 62.07 | 124.13 |
| (2) | 汽油 | kg |  |  |  |
| (3) | 柴油 | Kg | 70.00 | 4.50 | 315.00 |
| (4) | 电 | kwh |  |  |  |
| (5) | 风 | m3 |  |  |  |
| (6) | 水 | m3 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 988.38 |

| 机械台班预算单价计算表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表3-5 |  |  |  |  |  |
| 定额编号:1031 (自行式平地机 118kw) |  |  |  | 金额单位:元 |  |
| 序号 | 费用名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| 1 | 一类费用 |  |  |  | 317.21 |
| 2 | 二类费用 |  |  |  | 520.13 |
| (1) | 人工 | 工日 | 2.00 | 62.07 | 124.13 |
| (2) | 汽油 | kg |  |  |  |
| (3) | 柴油 | Kg | 88.00 | 4.50 | 396.00 |
| (4) | 电 | kwh |  |  |  |
| (5) | 风 | m3 |  |  |  |
| (6) | 水 | m3 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 837.34 |

第九章  治理效果及效益分析

一、治理效果

矿山治理后能基本消除采坑历史遗留问题活动产生的地质环境问题，治理后土地平整，与周边地形衔接合理。

二、社会效益

通过治理有效改善治理区内凹凸不平的地质环境问题，通过合理衔接与周边保持协调一致。治理工作积极响应十九大提出的绿色矿山建设要求，符合国家构建和谐社会的意愿。也充分体现了和布克赛尔县人民政府对历史遗留采坑的重视和零容忍的态度。

三、环境效益

通过对治理区的治理，既可消除采矿活动对地质环境质量造成的影响，又可改善当地的地质环境条件，综合治理恢复后，恢复了该地的地质环境地貌景观，充分体现人与自然和谐发展，有着明显的环境效益。

第十章  预期提交设计、施工成果

第一节  预期提交成果

一、治理工程设计成果

1、《新疆和布克赛尔县7号历史遗留采坑地质环境治理恢复方案》；

2、《新疆和布克赛尔县7号历史遗留采坑地质环境恢复治理施工设计及施工平面布置图》；

3、《新疆和布克赛尔县7号历史遗留采坑地质环境恢复治理施工断面图》

二、施工成果资料

1、《新疆和布克赛尔县7号历史遗留采坑地质环境恢复治理施工管理资料》；

2、《新疆和布克赛尔县7号历史遗留采坑地质环境恢复治理竣工报告》；

3、照片和影像资料；

4、其他原始资料；

第二节  竣工报告编写提纲

本次治理工程竣工总结报告编写提纲：

第一章　治理工程概况

第一节　治理工程概况

第二节　工程任务和工作技术要求

第三节　完成主要工作量及质量评述

第二章　历史遗留采坑自然环境

第一节　历史遗留采坑地理交通位置

第二节　历史遗留采坑自然地理概况

第三节　地质、水文地质概况

第四节　社会经济概况、地质环境现状

第五节　历史遗留采坑开发利用概况

第三章　地质环境治理工程

第一节　地质环境治理工程设计

第二节　地质环境治理工程施工

第四章　治理工程效益分析

第一节　治理前历史遗留采坑地质环境问题

第二节　地质环境治理情况评价

第三节　实施效益评价

第四节　资金使用情况

第五章　结论与建议