天台县2021年民政局适老化改造服务项目

招 标 文 件

项目编号：GZZB20210403

项目名称：天台县2021年民政局适老化改造项目

采购单位：天台县民政局

招标代理：杭州广正招标代理有限公司

2021年4月

目   录

第一章  招标公告	1

第二章  投标人须知	7

第三章  评标办法	17

第四章 招标内容及需求	17

第五章  通用合同主要条款	36

第六章  投标文件格式	40

- 第一章  招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，杭州广正招标代理有限公司受天台县民政局委托，就天台县2021年民政局适老化改造项目采购进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一、项目编号：GZZB20210403

二、资金来源及落实情况：168万元；

最高限价：标段一为 84万 元；标段二为84万元；同一家公司可报名参加两个标段的投标，限中壹个标段；

三、采购方式：公开招标

四、公开招标项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）:

| 标项 | 标项内容 | 数量 | 单位 | 预算金额 （万元） | 完工期限 | 简要技术要求及备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 赤城街道、始丰街道、福溪街道、坦头镇、三合镇、洪畴镇、石梁镇、南屏乡、泳溪乡 | 140 | 户 | 84 | 2021年7月31日前全部完成 | 针对困难老年人家庭，按照每户家庭实际情况进行方案设计及施工改造 |
| 2 | 平桥镇、白鹤镇、街头镇、雷峰乡、三州乡、龙溪乡 | 140 | 户 | 84 |  |  |

五、供应商资格条件：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税金和社会保障资金的良好记录；

（5）投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内）；

特定资格条件：

本项目不接受联合体参加投标。

六、招标文件的获取:

1.公告时间：2021年 04 月 27 日至2021年 05 月 21 日

2.尚未注册浙江政府采购网正式供应商的应先进行注册申请，注册流程详见“浙江政府采购网—网上办事指南—供应商注册申请”，注册申请免费。

3.供应商注册成功后，登录“政采云”平台进入“项目采购”应用模块，点击菜单的“申请获取采购文件”，填写获取采购文件的申请信息；点击“下载采购文件”即可获取采购文件。（下载招标文件后如参加投标需将报名资料扫描件发送至采购代理邮箱：nasaway@126.com。）

4.采购公告上附件里的采购文件仅供阅览使用，供应商应当在“政采云”平台注册登记后再获取采购文件，没有通过注册登记而获取采购文件的潜在供应商，对采购文件提起质疑投诉的，不予受理。

5.采购代理机构将拒绝接受非通过以上方式获取采购文件的供应商投标文件。

七、投标截止时间：2021年 05 月 21 日 09 时

八、投标地址：投标人应于2021年 05 月 21 日 09 时之前将电子投标文件上传到“政府采购云平台”

九、开标时间：2021年 05 月 21 日 09 时

开标时间后30分钟内（2021年 05 月 21 日 09：30 时），供应商须登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能解密投标文件。

十、开标地点:“政府采购云平台”线上开标

十一、投标保证金：不收取

十二、电子招投标相关事宜：

1.本项目实行电子投标，投标人应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

2.投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装，（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html），电子投标具体流程详见本招标公告附件：“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南.pdf”。

3.投标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html，完成CA数字证书办理预计一周左右，请各投标人自行把握时间）

4.投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后传输、递交的投标文件，将被拒收。在开标后规定的投标有效期内，投标人不能撤销投标文件。

5.投标文件的组成、份数、密封、效力

本项目实行电子投标，供应商应准备电子投标文件、以介质（U盘）存储的数据电文形式：

5.1电子投标文件，按政采云平台项目采购--电子招投标操作指南及本招标文件要求编制。

5.2投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式。 “备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”需密封，可采用以下两种方式其中一种送达（逾期送达或未密封将被拒收）：

①在投标截止时间前送交到开标地点；台州市天台县始丰街道玉龙路1号 天台县公共资源交易中心

②采用邮寄方式，邮寄公司统一采用顺丰（包裹外包装上请注明单位、项目名称、联系电话等信息，以便代理机构作接收登记工作），邮寄接收截止时间为投标截止时间前一个工作日下午16:00整（邮寄地址：台州市天台县始丰街道玉龙路1号天台人民政府大楼6楼 天台县民政局 郭希瑞收 13958502565

5.3通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。

5.4投标文件启用顺序和效力：投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以介质（U盘）存储的数据电文形式的备份投标文件。全部投标人的电子投标文件均已按时解密的，备份投标文件自动失效，全部投标人的电子投标文件均无法按时解密的，启用备份投标文件进行线下开评标。如果某位投标人的电子投标文件无法按时解密的，其投标文件为无效标，不启用备份投标文件。

5.5▲未传输递交电子投标文件的，投标无效。未按规定提供相应的备份投标文件，造成项目开评标活动无法进行下去的，投标无效。

5.6开标时间后30分钟内，供应商须登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能解密投标文件，投标人未按时解密或解密失败的，其上传的电子投标文件自动失效。电脑及CA解密设备自备。

十三、其他事项：

1.供应商认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购组织机构提出质疑。

2.供应商如对采购文件有异议应按规定的时间提出，逾期提出的，采购组织机构可不予受理、答复。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

- 对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日。收到招标文件之

日起至投标截止时间止不足七个工作日的，应当在投标截止时间前提出。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
    （3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

3.本项目执行促进中小企业发展政策。

4.投标人获取采购文件时应提交的资料：

（1）营业执照副本复印件（加盖公章）；

（2）法定代表人授权委托书及授权代理人有效身份证明（原件）；

（3）增值税发票开票资料：单位名称、税号（统一社会信用代码）、开户行名称、账号、地址及联系电话。

（4）根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，采购代理机构会对供应商信用记录进行查询并甄别。

①信用信息查询的截止时点：投标截止前一个工作日；

②查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）；

③信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购代理机构经办人和监督人员将查询网页打印、签字与其他采购文件一并保存；

④信用信息的使用规则：投标人存在不良信用记录的，其投标将被作为无效投标被拒绝。

不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单或浙江政府采购网曝光台中尚在行政处罚期内的。

5.书面质疑受理地点：杭州市西湖区文一西路盛奥西溪铭座10幢1单元8楼

联系人：罗启寅 萧舒

联系电话：0571-86786939 13601678072  15000525592

6.政府采购监管部门：台州市天台县财政局采监科

联系电话：0576-83884016

联系人：王女士

7.采购人名称：天台县民政局

地址：台州市天台县始丰街道玉龙路1号天台人民政府大楼6楼

联系人：郭先生

联系电话：13958502565

8.采购代理机构名称：杭州广正招标代理有限公司

地址：杭州市西湖区文一西路盛奥西溪铭座10幢1单元8楼

联系人：罗启寅、萧舒

联系电话：13601678072、15000525592

传真：0571-88918838

- 十四、相关政策

按照国家相关规定执行，强制采购节能产品、环境认证产品政策、鼓励节能政策、鼓励环保政策、扶持中小企业政策、支持监狱企业发展政策、残疾人福利性单位政策、购买国货政策等。对认定为小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例由采购人或者采购代理机构确定。

十五、银行（政采贷）

| 银行名称 | 贷款年利率 | 联系人 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国农业银行股份有限公司天台县支行 | 3.8%起 | 章泳 | 18267658216 |
| 中国建设银行天台支行 | 3.35%起 | 蒋晓峰 | 13968595968 |

政府采购金融服务：为优化政府采购营商环境，缓解供应商资金难题，鼓励供应商开展政采贷、履约保函等政府采购金融服务，供应商可以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金。 政采云平台已推广应用“政采贷”服务，中标供应商如有融资需求，可使用以上银行的政采贷服务。

杭州广正招标代理有限公司

2021年 4 月27日

# 第二章  投标人须知

前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 天台县2021年民政局适老化改造项目 |
| 2 | 采购内容及数量 | 详见招标公告 |
| 3 | 预算金额 | 标段一 84万、标段二 84 万； |
| 4 | 投标报价 | 1、本项目投标应以人民币报价； 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 5 | 踏勘现场 | 不组织。 |
| 6 | 样品 | 不提供。 |
| 7 | 演示 | 不要求。 |
| 8 | 招标文件澄清 | 投标人如认为招标文件表述不清晰、存在前后矛盾等内容的，应当在投标截止日10天前以书面形式要求招标采购单位作出书面澄清。 |
| 9 | 投标文件组成 | 1、报价文件；2、商务技术文件；3、资格证明文件。 |
| 10 | 投标文件 装订要求 | 1、“电子加密响应文件”[文件格式.jmbs]：“电子加密响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件。 2、“备份响应文件”[文件格式.bfbs]（如有）：“备份响应文件”是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的未加密的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份响应文件”视为无效的“备份响应文件”。若提交请在提交响应文件截止时间前将备份响应文件打包压缩加密（未加密造成泄密的由投标人自行承担）后以电子邮件的形式发送至nasaway@126.com，逾期发送的将被视为未提交。 注：备份响应文件仅在“电子加密响应文件”发生解密异常时使用，否则不予启用。供应商确认“电子加密响应文件”在线解密失败后，将打包压缩加密的备份响应文件的解密密码在解密规定的时间（发出解密通知后30分钟内）发送至上述邮箱内，未在规定时间内发送造成的投标无效或失败由供应商人自行承担。 |
| 11 | 投标截止 时间和地点 | 投标截止时间：2021年 05 月 21 日 09 时（北京时间） 投标地点：天台县始丰街道玉龙路1号 天台县公共资源交易中心 |
| 12 | 开标时 间和地点 | 开标时间：2021年 05 月 21 日 09 时（北京时间） 开标地点：线上开标 |
| 13 | 评标办法 | 综合评分法。 |
| 14 | 公告媒体 | 浙江政府采购网 |
| 15 | 节能产品 | 本项目不适用 |
| 16 | 环境标志产品 | 本项目不适用 |
| 17 | 促进中小企业发展 | 本项目执行促进中小企业发展政策，监狱企业视同小型、微型企业，具体详见第三章《评标办法》。 |
| 18 | 代理服务费 | 1、根据《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格 2015 299 号)规定的标准，按照中标通知书确定的中标金额，向中标单位收取代理服务费。代理服务费结算不足捌仟元的，按定额捌仟元收取。该费用中标方须在领取中标通知书时一性付清。 2、代理服务费支付：元 ① 代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇 ② 代理服务费汇入以下账户 ： 收款单位（户名）：杭州广正招标代理有限公司 开 户：浙江泰隆商业银行股份有限公司杭州城北支行 账 号：3302080120100029665 3、增值税发票开票资料：单位名称、税号（统一社会信用代码）、开户行名称、账号、地址及联系电话。 |
| 19 | 履约保证金 | 预算金额5%（提交方式包含保险、担保等形式） |
| 20 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |

一  总  则

（一） 适用范围

本招标适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

- 招标采购单位：系指组织本次招标的代理机构和采购人。

- 投标人：系指向招标方提交投标文件的单位或个人，也称作供应商。

- 投标人代表：是指参加本项目投标活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表；

- 联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加投标；

- 甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、招标人、用户相同；

- 乙方：是指合同签订的另一方，与中标人相同；

- “产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其他有关技术资料和材料。

- “服务”系指合同规定乙方须承担的护理工作服务等其他义务。

- “项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

- “书面形式”包括信函、传真、电报等。

- “▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

投标人代表参加开标活动时应当携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，投标文件应当提供法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

（五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。中标人需承担本次招标的代理服务费及专家费。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

（八）特别说明：

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加该标项的投标。

2.为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本次采购活动。

3.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本供应商所拥有。

4.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

（九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日。收到招标文件之日起至投标截止时间止不足七个工作日的，应当在投标截止时间前提出。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
（3）对中标结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

二  招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部分组成：

1.招标公告

2.投标人须知

3.评标办法

4.采购内容及需求

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、修改内容（如有）

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

- （三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有表述不清晰、前后矛盾等内容的，投标人可以在投标截止日5天前以书面形式要求招标采购单位澄清。招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间7日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

2.招标采购单位必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有获取招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、修改都应该通过本代理机构发布。

三 投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由报价文件、商务技术文件及资格证明文件三部分组成；

1、资格证明文件的组成：

（1）投标声明书（格式见附件）；

（2）授权委托书(格式见附件)（若法定代表人亲自办理投标事宜的或自然人参加投标的，则无须提供）

（3）提供有效的营业执照复印件；如事业单位参加投标的，则提供有效的《事业单位法人证书》复印件；如自然人参加投标的，则提供自然人身份证复印件；

- （4）依法缴纳税金及社会保障资金的承诺函（格式见附件）

（5）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函（格式见附件）；

（6）具有履行合同所必需设备和专业技术能力的承诺函；（格式见附件）

（7）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（声明书格式见附件）；

（8）提供采购公告中符合供应商特定条件的有效资质证书复印件（投标供应商特定条件中有要求的必须提供），以及需要说明的其他资料。

▲注：开标前采购机构不安排资格预审，投标人的资格审查材料由采购机构负责审查，若投标人不按要求提供资格审查材料，其响应文件作无效标处理。

2、商务与技术文件的组成：

（1）投标人情况介绍（主要产品、人员与技术力量、经营业绩等，格式自拟）；

（2）商务响应表（见附件）；

（3）技术响应表（如有，见附件）；

（4）类似项目业绩一览表（如有，见附件）；

（4）对本项目需求的理解、技术方案等；

（5）项目技术团队（对象评估适配团队）

（6）项目组织实施方案；

（7）服务质量保证措施；

（8）服务承诺；

（9）项目管理系统；

（10）合理化建议

（11）投标人认为需要提供的其他资料（包括可能影响投标人商务与技术标评分的各类证明材料）。

3、报价文件的组成：

（1）开标一览表；

（2）投标函；

（3）报价明细表；

（4）小微企业声明函（非小微企业无须提供）；

（5）产品适用政府采购政策情况表（非小微企业无须提供）；

（6）提供投标企业注册地社会保险机构盖章的单位职工缴纳社保清单，如有外地分公司的，清单中需包含各地分公司人员；（如为社会保险机构盖章的网上打印件亦可）同时提供投标人开标前上一年度经审计的企业财务报表或从税务部门“金税三期”税收征管系统下载打印且含有认证码的上一年度企业财务报表。或提供国家企业信用公示系统中小微企业名录查询打印件亦可。（小微企业提供上述资料，非小微企业无须提供。不提供上述资料的，不予认定为小微企业）

评标委员会根据上述资料综合评判后确认投标人是否属于小微企业。如未按要求提供上述小微企业证明材料的，将不予认定为小微企业。评标过程中如须核实投标人网上社保、税务等信息的，投标人需提供配合。

（二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标分项报价表中的投标报价应包括为完成该服务全部内容可能发生的各项费用，如工作、资料费、差旅费（含住宿费）、交通、通讯、设备（仪器）、劳力、利润、税收等以及所有有关的管理成本。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择或有条件的报价将不予接受，其投标无效。

- （四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被视为无效。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止,均应保持有效。

（五）投标文件的装订、签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、除标题外；装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标人应按商务文件、技术文件、报价文件分别编制并单独装订成册。投标文件的封面应注明“正本”字样。

3.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

4.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件表达不清所引起的后果由投标人负责。

（六）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.投标人应按商务文件、技术文件上传。

2.投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（商务文件、技术文件、报价文件）、投标项目名称、项目编号、标项并加盖投标人公章。

四 开标

（一）开标准备

1、投标人应按招标规定的投标截止时间前上传提交投标文件，未在投标截止时间前上传成功的，代理机构有权取消该投标人的投标资格。

2、投标截止时间后参加标项投标的供应商不足两家的，除财政部门另有规定外，应当终止该标项的开标并作废标处理。

（二） 开标程序：

1.开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2.主持人介绍参加开标会的人员名单；

3.主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

4.商务、技术评分结束后，由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分结果；

5、采购代理机构做开标记录, 投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。

6.开标会议结束。

五 评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成,成员人数应当为五人。其中,技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标和投标文件。

（三）评标程序

1、在评审专家中推选评审小组组长。

2、评审小组组长召集成员认真阅读招标以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3、评审人员对各供应商的资格条件、投标文件的符合性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对招标作出了实质性响应。实质上没有响应招标要求的投标将被视为无效投标，不再进入下一阶段的评审。

4、评审人员按招标规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

5、各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

6、评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人，同时起草评标报告。

7、实质上响应招标要求的投标人不足三家的，除财政部门另有规定外，应当作废标处理。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认上传，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.单价金额小数点或百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第三章：评标办法》。

六 定标

（一）确定中标人

1.招标人在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购单位确认，同时在发布招标公告的网站上对评标结果进行公示。

2.投标人对评标结果无异议的，采购单位应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购单位可在质疑处理完毕后确定中标人。

3.采购单位依法确定中标人后2个工作日内，招标人以书面形式发出《中标通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。

4.定标中，应坚持第一中标候选人为首选中标人，但出现其他原因的，采购单位可以直接确定排名第二的候选人为中标人，或重新组织招标。

5.采购单位在确定第二中标候选人为中标人的，应当在确定前向项目当地财政局报告说明。

七 合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起15日内签订政府采购合同。

2.中标人拖延、拒签合同的,将被并取消中标资格。

（二）履约保证金

1.签订合同前，中标人应按招标确定的5%履约保证金的金额，向采购人交纳履约保证金。

2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

- 第三章  评标办法

一、评标办法

本评标办法采用综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标供应商的评标办法。

二、确定中标候选人

评标委员会按评审后综合得分由高到低顺序排列。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；综合得分且投标报价相同的，按技术分得分由高到低顺序排列。排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人，并以此类推（如有效供应商超过三家，原则上推荐三家）。

三、评标细则

本项目总分100分(其中商务资信技术标为80分，报价标为20分)。各投标人的综合得分为其商务资信技术标得分与报价标得分之和，即综合得分=商务资信技术标得分（商务资信分+技术分）+报价标得分。所有评分均保留两位小数(四舍五入）。

（一）资格证明文件、商务资信技术标、报价标评审

1、资格证明文件资格审查（如发现有不符合下列条款的，投标文件将作无效标处理）

（1）授权委托书的合法性；

（2）投标人资格条件审查。

2、商务资信技术标符合性审查（如发现有不符合下列条款的，投标文件将作无效标处理）

（1）“商务资信技术标”按招标文件要求编制，字迹清晰可辨，文件签署、盖章齐全；

（2）投标文件中技术与服务满足招标文件采购需求的实质性要求；

（3）招标文件其他实质性要求或规定。

3、报价标的符合性评审（如发现有不符合下列条款的，投标文件将作无效标处理）

（1）报价标内容是否提供完整，签署、盖章是否齐全；

（2）报价文件是否按规定的格式填写完整；

（3）招标文件其他实质性要求或规定。

（二）商务资信技术标中的资信商务分由评标委员会讨论后统一打分；技术分由评标委员会经充分审核、讨论后，在规定的分值内单独评定打分。

（三）各投标人商务资信技术标得分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

商务资信技术标得分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

（四）各投标人报价标得分由评标委员会按各投标人的投标报价统一计算

报价标评分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。投标报价最低的投标人，其报价标得满分。其他投标人的报价标得分按下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×20%×100 。

- 政府采购政策及优惠：

- 中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。属于中小企业，投标响文件中供应商必须提供的《中小企业声明函》，评标委员会据此进行核查；

- 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，视同中小企业，享受中小企业政府采购优惠政策；

- 残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），视同中小企业，享受中小企业政府采购优惠政策。

具体优惠：对于中小企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格计算评审基准价和最终报价。同一供应商（包括联合体），中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。

注：评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位（以政采云系统计算为准）。

（三）技术资信分（80分）

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、商务资信分 |  |  | 10分 |
| 1 | 投标人实力 | 投标人具有有效的职业健康安全管理体系认证，得2分； 投标人具有有效的质量管理体系认证证书，得2分； 投标人具有有效的环境管理体系认证证书，得2分； 投标人具有二级施工资质（装饰装潢），得2分； | 8 |
| 2 | 业绩案例 | 投标人自2017年1月1日起（以合同签订日期为准）具有过政府采购类似的家庭改造项目合同的，每个得0.5分，最高得2分。 注：提供相关合同业绩或中标通知书及供相关佐证材料为依据 | 2 |
| 二、技术分 |  |  | 70分 |
| 3 | 前期入户需求调查和改造设计方案 | 根据投标人提供前期入户需求评估和改造设计方案内容进行综合评审（0~6分） | 6 |
| 4 | 对本项目需求的理解、技术方案等 | 根据投标人对本项目需求的理解，以及技术方案（包括但不限于前期入户需求调查评估方案、项目改造实施技术方案、验收方案及对本项目合理化建议等）的完整性、合理性、先进性等。改造方案具体详细、符合实际、切实可行、科学合理的，得 10-5.1 分； 改造方案不够详尽、合理性较差的，得 0-5 分。 | 10 |
| 5 | 项目组织实施方案 | 根据投标人项目组织实施方案（包括项目工期、确保项目供货和产品质量的措施或方案、项目实施进度安排等）的科学性、合理性等进行比较评分。改造方案具体详细、符合实际、切实可行、科学合理的，得 10-5.1 分；改造方案不够详尽、合理性较差的，得 0-5 分。 | 10 |
| 6 | 产品技术参数指标情况 | 符合招标文件明确指标参数的得9分。指标参数属负偏离或缺漏项的每项扣1分，扣完做无效标处理；指标参数属正偏离的，每项正偏离得0.5分，最高得3分(无实质性意义的正偏离不得分)。 | 12 |
| 7 | 产品选型情况 | 根据投标人的投标产品或设备的选型情况、包括产品质量认证情况、 可靠性、先进性等综合评估打分。（0~10分） | 10 |
| 8 | 项目技术团队（对象评估适配团队） | 项目施工组成员：具有住房和城乡建设领域专业技术管理人员、质量员、安全员职业培训合格证、市政工程施工员证书、电工作业证、焊接与热切割作业证书的，每个得2分，最高得12分。 2、项目评估组成员：具有康复器具适配员、社工证；每提供一份证书得1分，最高得2分。 注:项目施工组、评估组成员须提供相关证书或网络查询截图。提供3个月的本单位的社保证明复印件，不提供不得分。 | 14 |
| 9 | 售后服务方案 | 根据供应商提供售后服务方案（内容包括但不限于供应商的售后服务呼叫电话和响应时间长短、现场服务支持能力、售后服务点距离、应急处理方案、售后巡检、质量保证期限及范围、技术培训），由专家打分。（0~4分） | 4 |
| 10 | 应急预案及安全保障措施 | 根据投标人提供的应急预案及安全保障措施的内容详细全面程度、针对性及合理性进行打分。（0~4分） | 4 |
| 备注 | 评委打分小数点后保留一位 |  |  |

- 第四章 招标内容及需求

▲1.除采购文件已明确的推荐品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确推荐品牌相当的产品参加。

▲2.本次采购的产品如属于国家实施强制性认证产品目录内的产品，投标人所投产品必须是按照《强制性产品认证管理规定》通过强制性认证的产品。

▲3.本项目仅允许非进口产品参与投标(注：非进口产品是指所投成品设备不是在国外生产或组装的)。

一、项目背景

2021年适老化改造项目，主要对象为“三老”人员（是指1949年9月30日前入党的农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员、老游击队员、老交通员），低保低边等困难老年人中的失能部分失能人员，计划生育特殊家庭老年人中的失能部分失能人员，适当考虑困难人员中部分80周岁以上的自理老年人。

适老化改造对象家庭应对改造住房拥有产权或者长期使用权，凡是租赁房屋（不含廉租房、公租房）、房屋近2年内需拆迁、确实不具备改造条件和危房的，或者已列入残联无障碍改造计划的，不列入实施对象。实施困难老年人家庭适老化改造要注意把握如下要求：

（一）坚持“三老”优先。为充分体现党和政府对“三老”人员的关心，今年的适老化改造要优先保障这批对象。再根据老年人家庭的困难和急需程度，确定改造顺序。确保实现“三老”人员和现有失能困难老年人全覆盖。

（二）坚持突出重点。改造要结合老年人失能情况，重点解决老年人在如厕洗澡、起居行走、康复护理等最基本、最迫切的需求，做到以施工改造为主，配置辅具为辅，让必备功能的生活设施更加安全、便利。

（三）坚持尊重意愿。由老年人家庭自主决定是否改造，不应强制实施。老年人不愿意改造的，由老人家庭成员签字，村（社区）出具相关证明即可。

（四）坚持因地制宜。要从城乡、区域发展不平衡的实际出发，根据家庭环境条件现状进行有效改造，因地制宜加快推进。

二、目标任务

2021年，天台县生活困难老年人家庭适老化改造目标为280户。

三、实施对象要求

生活困难老年人家庭适老化改造注意把握如下要求：

（一）优先列入实施改造对象：

1.最低生活保障对象和最低生活保障边缘对象中失能老年人家庭。

2.最低生活保障对象和最低生活保障边缘对象中部分失能老年人家庭。

3.最低生活保障对象和最低生活保障边缘对象中80周岁以上老年人家庭。

4.“三老”人员（是指1949年9月30日前入党的农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员、老游击队员、老交通员）。

（二）可以列入实施改造对象：

5.最低生活保障和最低生活保障边缘对象中65周岁以上的自理老年人家庭。

（三）不列入实施改造对象：

6.已经改造过的困难老人家庭不再列入实施对象。

7.分散供养特困老年人，鼓励进入养老机构集中供养，以提高生活质量，不列入实施对象。

8.持有残疾证的老年人，已列入残联无障碍改造计划的，不再列入实施对象。

9.凡是租赁房屋（不含廉租房、公租房）、房屋近2年内需拆迁、确实不具备改造条件或危房的，均不列入实施对象改造。

四、改造内容

居家适老化改造聚焦老年人安全、健康等功能性需求，选择适配性产品，组成不同场景居家环境的产品服务包，包括地面、墙体、居室、厨房间、卫生间等施工改造服务，围绕“如厕洗澡安全，室内行走便利，居家环境改善，智能监测跟进，辅助器具适配”五个方面功能，提升老年人生活自理能力和居家生活品质。

（一）如厕洗澡安全。卫生间、浴室地面防滑处理，配备坐便器、洗澡椅，安装扶手等，降低意外风险。

（二）室内行走便利。出入通道无障碍改造、室内墙体安装扶手（抓杆）、加装夜间照明装置等，便于老人行走。

（三）居家环境改善。对锈蚀水管、老化裸露用电线路改造等，改善居住环境。

（四）智能监测跟进。安装物联网门磁监测系统、紧急呼叫系统、燃气监测报警器等，做好老年人安全监护。

（五）辅助器具适配。适配康复辅助器具等，补偿缺失的生理功能，适应居家生活。

实施对象可根据实际需求选择基础改造服务包和拓展改造服务包的部分项目（具体内容见附件），分户建立居家适老化改造项目档案。基础改造服务包为必备功能,拓展改造服务包根据改造对象自愿选择,具体按省民政厅文件要求执行。可开展局部或全屋适老化施工改造服务，超出补助标准的费用由个人承担。改造项目应先改造，后配备，以施工类为主，适量配置康复器具。

五、项目改造具体步骤要求

居家适老化改造分为三个阶段

（一）评估设计、审核、审批阶段

按照政府采购相关规定，确定适老化改造服务机构。改造服务机构和工作人员需具有装修装饰、辅助器具适配等相关专业资质和经验。各乡镇（街道）民政经办人员配合中标单位入户开展适老化改造需求评估，根据入户调查、评估和设计，提出改造方案，及时将相关资料录入浙江省智慧政务督查效能管理平台和浙里养平台，实现线上实时监管；填写《居家适老化改造方案确认表》，经老年人家庭确认签字后，由各乡镇（街道）审核后上报县民政局审批。要求中标供应商在签订合同后15天内完成；

（二）改造实施阶段

改造服务机构根据改造方案，按标准实施改造，改造过程中听取住户意见，及时发现并修正问题，确保效果。改造完成后，改造服务机构要建立完整的改造档案，填写《居家适老化改造前后比对档案》，保留完整的改造信息，包括竣工图、安装成果说明、完整清晰的改造前后图片等资料，录入浙江省智慧政务督查效能管理平台和浙里养平台。各乡镇（街道）要监督改造施工进度，督促改造服务机构及时录入浙江省智慧政务督查效能管理平台和浙里养平台，并上报完成情况表。改造服务机构需签署《居家适老化改造设施维护维修和安全使用承诺书》。要求中标供应商在7月31日前基本完成；

（三）项目验收阶段

县民政局委托第三方验收机构组织项目审核验收，验收机构填写《居家适老化改造验收表》，经老年人家庭确认，报县民政局审核，验收机构将居家适老化改造申请表单、改造验收表单、改造前后图片比对等资料，按照一户一档的原则进行电子化、信息化归档整理后，报送县民政局留档，并录入浙江省智慧政务督查效能管理平台和浙里养平台。第三方验收机构组织要做到逐户实地验收，县民政局将按不少于5%的比例进行抽查。验收机构与改造服务机构不得是同一家企业。县民政局以省民政厅相关部门审核结果作为费用结算依据，及时将资金拨付给改造服务机构。要求中标供应商在7月31日前配合全部完成；

六、改造户数

| 镇（街道） | 户数 |
| --- | --- |
| 赤城 | 17 |
| 始丰 | 12 |
| 福溪 | 13 |
| 平桥 | 55 |
| 白鹤 | 37 |
| 坦头 | 30 |
| 三合 | 17 |
| 洪畴 | 14 |
| 街头 | 23 |
| 石梁 | 12 |
| 南屏 | 14 |
| 雷峰 | 10 |
| 泳溪 | 11 |
| 三州 | 9 |
| 龙溪 | 6 |
| 合计 | 280 |

七、商务条款

▲1、工期：2021年7月31日前全面完成居家适老化改造工作。

2、供应商需无条件配合验收。

3、质保及售后服务：

质保期自验收合格起2年。（投标人可提供更优惠的质保期，产品实际质保期以高者为准）。质保期内要求免费上门服务，并严格按照国家三包规定执行。

项目实施期间及质保期均属于免费服务期，该期限内的所有售后服务，包括需要维护所产生的费用均由中标人承担。

响应时间和响应方式：投标人在投标书中必须明确承诺售后服务响应时间，并不得低于以下标准：提供7×24电话或电子邮件服务或远程支持服务，（接到业主报修响应时间10-30分钟，接到业主报修通知2小时内做出明确响应和安排，8小时内做出诊断报告。如需现场服务的，具有解决故障能力的工程师应在接到报修通知的48小时内到达现场。

投标人在质保期满后向业主提供如质保期内的售后服务，并经双方协商后收取相应费用。

4、质量保证：

(1)中标供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购的供货、运输、装卸、检验、安装、通过有关部门验收、质保期上门服务等各项工作，并保证产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。货物验收过程中，由于质量不合格或运输等原因所造成的一切费用均由中标供应商负责。

(2)投标人所提供的货物应保证是全新的和未使用过的原厂合格正品。

(3)产品（材料）及其辅助装置铭牌、使用指示、警告指示应以中文来表示；应准确无误地表明货物之型号、规格、制造厂及生产或出厂日期。

(4)中标供应商对成交材料使用的安全性能与可靠性负全部责任。

(5)中标供应商按照进度表实施并及时书面报告采购人。

▲5、付款方式：

第一阶段：合同签订生效后的15日内，供应商提供评估报告和详细的改造实施方案并经采购人确认，支付项目金额的30%；

第二阶段：项目改造完成后，支付至项目金额的80%

第三阶段：验收通过并报省民政厅相关部门审核合格后，支付至结算价的95%，剩余5％在二年后无质量问题的情况下15日内付清。县民政局以省民政厅相关部门审核结果作为最终结算依据。

若中标供应商晚于7月31日完成改造工程，将视为工期违约，甲方将按照每日万分之一（合同总价）作为违约金在合同总金额中扣除，余款则在省民政厅相关部门审核通过后15天内结算至合同总价（去除违约金部分）的95%，剩余5%部分在二年后无质量问题的情况下15日内付清。

▲6、履约保证金

（1）成交供应商向采购人提供履约担保，担保方式为： 银行转账（或电汇）或工程保函（鼓励供应商开展政采贷、履约保函等政府采购金融服务，供应商以银行、保险公司出具保函形式提交履约担保的，采购单位不得拒收） ,担保合同作为合同附件。履约保证金：合同金额5%;成交供应商在合同签订后7天内，应按合同规定向采购人提交履约保证金。

（2）履约保证金在验收通过并报省民政厅相关部门审核合格后15个工作日内无息退还。如因乙方原因造成合同中止，履约保证金不返还，如乙方不能按投标承诺和合同要求履约，甲方有权扣除履约保证金。承包人应保证履约担保在验收合格前持续有效。

八、报价编制要求说明

▲（1）本项目采用折扣率整体下浮方式进行报价（所有单价按折扣率同比例下浮），具体采购数量按实结算。即在中标单位出具改造方案、工程量清单、设备清单、工程造价并经采购人或采购人委托的第三方机构审核后，以审核后的工程造价及中标单价进行结算。除非另有规定，投标人投标单价在合同实施期间应保持不变，均不受市场价格及政策性价格的调整而增减。评估费用不适用下浮。

▲（2）中标单位要保证所有工程的质量。采购人将不定期抽检，如发现质量不合格，或因质量问题造成损失，其中标资格将被取消，没收履约保证金，并承担责任。

▲（3）中标供应商合同签订前须配备具有相关资质的评估人员及施工团队，否则其中标资格将被取消，履约保证金将被没收。

（4）本次采购招标活动主要是给予困难老年人家庭获得更多的实惠与福利为目的，中标供应商必需保质保量的改造实施。

（5）报价表上的价格为含税报价，包括招标文件所确定的招标范围内的全部货物、材料、人工费、附件、紧固件、随货物提供的备品备件、专用工具的价格（包括关税、增值税、检验检疫费）、包装费、运杂费（运抵招标人项目现场）、运输保险费、安装调试费、上门评估费、保修期内维保费、操作维护及使用人员培训费、所有风险责任等各项费用及不可预见费等所需的全部费用。

（6）投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行分项报价，只投其中部分内容者，其响应文件将被拒绝。一项内容只允许一个报价，招标代理机构不接受任何有选择性的报价或附条件的报价。

（7）本项目每户入户评估及方案设计（含入户评估，方案设计，资料整理，数据录入等）由中标供应商完成。

（8）本项目改造费用为6000元，按一户一方案执行。

# 十、采购清单

| 大类 | 序号 | 项目名称 | 厂家参数 | 单位 | 数量 | 最高限价 | 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 如厕洗澡安全 | 1 | 上翻落地扶手 | 主体颜色为白色，表面抗菌尼龙，有防滑凸点，具有保温，抗菌，抗老化，耐腐蚀功能，安装牢固，防止转动。扶手直径为35mm，内衬不锈钢钢管直径28mm，扶手表面防滑浮点厚度为0.5mm，尺寸：高700*长600mm，不锈钢底座，底板为≥3mm，收缩为阻尼，可折叠上翻，关节为不锈钢，带支撑杆，每个扶手均配备不锈钢螺丝及膨胀管，外观呈U型，不用时可翻起。承重力≥200kg | 套 | 1 | 450 | 基础改造 |
|  | 2 | L形扶手 | 主体颜色为白色，表面尼龙抗菌，有防滑凸点，具有保温，抗菌，抗老化，耐腐蚀功能，安装牢固，防止转动。外观呈L型，尺寸500*700mm，扶手直径为35mm，内衬不锈钢钢管直径28mm，扶手表面防滑浮点厚度为0.5mm，需三个固定点。每个扶手均配备不锈钢螺丝及膨胀管。，承重力≥200kg | 根 | 1 | 300 | 基础改造 |
|  | 3 | 一字扶手100cm | 主体颜色为白色，表面抗菌尼龙，有防滑凸点，具有保温，抗菌,抗老化，耐腐蚀功能，安装牢固，防止转动。扶手直径为35mm，内衬不锈钢钢管直径28mm，扶手表面防滑浮点厚度为0.5mm，两个固定点，每个扶手均配备不锈钢螺丝及膨胀管。承重力≥200kg | 根 | 1 | 140 | 基础改造 |
|  | 4 | 一字扶手80cm | 主体颜色为白色，表面抗菌尼龙，有防滑凸点，具有保温，抗菌,抗老化，耐腐蚀功能，安装牢固，防止转动。扶手直径为35mm，内衬不锈钢钢管直径28mm，扶手表面防滑浮点厚度为0.5mm，两个固定点，每个扶手均配备不锈钢螺丝及膨胀管。承重力≥200kg | 根 | 1 | 120 | 基础改造 |
|  | 5 | 一字扶手50cm | 主体颜色为白色，表面抗菌尼龙，有防滑凸点，具有保温，抗菌,抗老化，耐腐蚀功能，安装牢固，防止转动。扶手直径为35mm，内衬不锈钢钢管直径28mm，扶手表面防滑浮点厚度为0.5mm，两个固定点，每个扶手均配备不锈钢螺丝及膨胀管。承重力≥200kg | 根 | 1 | 100 | 基础改造 |
|  | 6 | 一字扶手30cm | 主体颜色为白色，表面抗菌尼龙，有防滑凸点，具有保温，抗菌,抗老化，耐腐蚀功能，安装牢固，防止转动。扶手直径为35mm，内衬不锈钢钢管直径28mm，扶手表面防滑浮点厚度为0.5mm，两个固定点，每个扶手均配备不锈钢螺丝及膨胀管。承重力≥200kg | 根 | 1 | 80 | 基础改造 |
|  | 7 | 135度扶手 | 材质：扶手外层为ABS抗菌材料，扶手直径为35mm，内衬不锈钢钢管直径28mm，扶手表面防滑浮点厚度为0.5mm，主体颜色为白色，表面抗菌尼龙，有防滑凸点，具有保温，抗菌,抗老化，耐腐蚀功能，安装牢固，防止转动。外观呈135度，每个扶手均配备不锈钢螺丝及膨胀管。承重力≥200kg | 根 | 1 | 250 | 基础改造 |
|  | 8 | 小便池扶手 | 材质：扶手外层为ABS抗菌材料，扶手直径为35mm，内衬不锈钢钢管直径28mm，扶手表面防滑浮点厚度为0.5mm，主体颜色为白色，表面抗菌尼龙，有防滑凸点，具有保温，抗菌,抗老化，耐腐蚀功能，安装牢固，防止转动。每个扶手均配备不锈钢螺丝及膨胀管。安装于小便池旁。承重力≥200kg | 套 | 1 | 600 | 基础改造 |
|  | 9 | 洗脸台扶手 | 尺寸：U型臂长550mm，俩条臂宽700mm，带立柱款高850mm，材质：扶手外层为ABS抗菌材料，扶手直径为35mm，内衬不锈钢钢管直径28mm，扶手表面防滑浮点厚度为0.5mm，主体颜色为白色，表面抗菌尼龙，有防滑凸点，具有保温，抗菌,抗老化，耐腐蚀功能，安装牢固，防止转动。每个扶手均配备不锈钢螺丝及膨胀管。安装于洗脸台旁。承重力≥200kg | 套 | 1 | 550 | 基础改造 |
|  | 10 | PVC立柱扶手 | PVC材质扶手，内层为不锈钢或铝合金，圆形，直径为35-50mm；适用于室内通道、楼梯、台阶等。安装牢固，防止转动。 | 米 | 1 | 300 | 基础改造 |
|  | 11 | 树脂扶手 | 外管材质为树脂，内芯采用材质铝合金，底座采用锌合金，靠墙安装，稳固性强，产品美观大方，直径为35-50mm，适用于走廊扶手安装。安装牢固，防止转动。 | 米 | 1 | 200 | 基础改造 |
|  | 12 | 楼梯不锈钢落地扶手 | 材质：304不锈钢，尺寸规格：直径为35-50mm，落地柱安装起步，高度800-1000mm，楼梯外侧安装，防止老人意外坠落。安装牢固，防止转动。 | 套 | 1 | 500 | 基础改造 |
|  | 13 | 砌墙 | 红砖规格11cm*24cm，国标水泥，沙子等。 | m² | 1 | 120 | 基础改造 |
|  | 14 | 水泥粉刷 | 水泥、沙子、人工费用 | m² | 1 | 60 | 基础改造 |
|  | 15 | 乳胶漆 | 乳胶漆、人工费用 | m² | 1 | 60 | 基础改造 |
|  | 16 | 瓷砖 | 国标产品，符合耐磨，防水，环保，抗压要求，采用600mm*300mm瓷砖贴墙，300mm*300mm防滑地砖铺贴。 | m² | 1 | 60 | 基础改造 |
|  | 17 | 瓷砖铺贴辅材 | 胶泥、沙子、水泥、填缝、防水等 | m² | 1 | 50 | 基础改造 |
|  | 18 | 瓷砖铺贴人工 | 人工安装费 | m² | 1 | 160 | 基础改造 |
|  | 19 | 吊顶PVC | 采用UC38龙骨，9mm厚、200mm宽PVC饰面板安装。 | m² | 1 | 60 | 基础改造 |
|  | 20 | 吊顶辅材 | 材料：方木档、钉子、边条等。 | m² | 1 | 70 | 基础施工 |
|  | 21 | 吊顶人工 | 人工安装费 | m² | 1 | 160 | 基础施工 |
|  | 22 | 敲蹲坑/坐便器 | 人工拆除、垃圾清理费 | 个 | 1 | 200 | 基础施工 |
|  | 23 | 敲蹲坑(地砖+辅材) | 300mm*300mm地砖铺贴。胶泥、沙子、水泥、填缝、防水等。 | 项 | 1 | 400 | 基础施工 |
|  | 24 | 坐便器（带安装） | 连体坐便器，用水量≤7L，PP缓降阻尼盖板，釉面洁净平滑，排污管道内壁施釉且孔径≥50mm，防止堵塞。 | 个 | 1 | 1250 | 基础施工 |
|  | 25 | 坐便器辅材 | 材料：玻璃胶、软管、三角阀、防漏电等。 | 项 | 1 | 200 | 基础施工 |
|  | 26 | 铝合金门 | 铝合金框，普通玻璃门扇，尺寸根据现场定制。 | m² | 1 | 350 | 基础施工 |
|  | 27 | 洗脸台 | 材质：陶瓷 白色。釉面洁净平滑，含下水器、软管。 | 个 | 1 | 350 | 基础施工 |
|  | 28 | 洗脸台柜体式 | 材质：陶瓷 白色。釉面洁净平滑，含下水器、软管，宽80cm | 套 | 1 | 2000 | 基础施工 |
|  | 29 | 拨杆式水龙头 | ▲拨杆式，单孔台盆可装，高脚，外表不锈钢材质；冷热混水阀，产品材质：铜；产品阀芯：优质陶瓷阀芯；产品表面光滑、关闭轻松无阻不打滑、工作水压：0.1MPa～0.5MPa；水路承受压力：≥1.05MPa； | 套 | 1 | 150 | 基础施工 |
|  | 30 | 抽拉式水龙头 | ▲拨杆式，符合国标，冷热混水阀，T型把手，可抽拉60cm以上。 | 个 | 1 | 360 | 基础施工 |
|  | 31 | 花洒水龙头 | 花洒淋浴龙头，安装方式：挂墙式，材质：全铜；花洒+1.5米铜口管+支架； | 套 | 1 | 300 | 基础施工 |
|  | 32 | 水管改造(简) | 材料：PVC管（大管直径11厘米，中管直径5厘米，小管直径2.5厘米），弯头，三通，接头，管帽，胶水等，人工费用。 | 项 | 1 | 700 | 基础施工 |
|  | 33 | 水管改造(新造卫生间) | PPR管，接头，排水管、配件、人工费。 | 项 | 1 | 1500 | 基础施工 |
|  | 34 | 折叠沐浴椅 | 材料：椅架为铝合金材质，座板、背靠板为PE材质，有防滑纹理▲座面板、坐垫为海绵材质，可拆洗，▲座椅高度可调节，泡沫扶手、久握舒适、可折叠直立，承重力≥113kg。 | 张 | 1 | 599 | 基础设备 |
|  | 35 | 沐浴椅 | 椅架： 由铝管组合成型，表面喷涂处理，美观耐用，其管料规格：背板为高强度HD-PE板，易清洁，防菌，舒适耐用。 | 张 | 1 | 240 | 基础设备 |
|  |  |  | 椅脚：表面氧化处理，高度6档可调，配橡胶防滑脚垫，着地性能好，稳定性佳。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 靠背： 可拆靠背。表面喷涂处理，可拆包装。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 稳定性： 产品承载75 kg静载荷进行左右倾稳定性试验，失稳角度应大于13度。 |  |  |  |  |
|  | 36 | 防滑地胶板 | 材料：PVC材质，抗菌防霉易清洗，▲360度双圆点双重防滑，底部具备耐磨纹路，可采用免胶方式进行安装，▲防湿滑系数为≥R10地板，厚度≥2.5mm。（提供检测报告） 备注：提供产品说明书及彩色图片，提供现场实物核对。 | m² | 1 | 200 | 基础施工 |
|  | 37 | 疏水防滑地垫 | 采用PVC材质，无异味，韧性佳；母环圆扣可拼接。建议采用尺寸：300*300mm。 | 张 | 1 | 50 | 基础施工 |
|  | 38 | “小心地滑”警示标识 | 材质：不干胶贴纸，“小心点滑”采用黄底黑字，应标注改造公司名称及服务电话。 | 张 | 1 | 20 | 基础施工 |
|  | 39 | 吸顶灯 | 产品尺寸:直径400mm;功率:19W;额定电压:220V;光源:含光源;接头类型:其他 | 个 | 1 | 150 | 基础设备 |
|  |  |  | 光源色温:6500K;光源类型:LED光源。 |  |  |  |  |
|  | 40 | 浴霸 | 功能：灯暖；额定电压(v)：220；照明方式：LED照明；操作方式：开关式；安装方式：普通吊顶式；适配方式：适配所有吊顶；面罩尺寸(mm)：360*360；开孔尺寸(mm)：集成吊顶300*300，普通吊顶295*295； | 套 | 1 | 600 | 基础设备 |
|  | 41 | 电热水器 | 款式：横式；控制方式：机械控制；类别：储水式；应具备防漏电装置，最大容积（L）：60L；加热方式：双棒加热；加热功率（w）：2000/3000W可调加热温度（℃）：35-75；防水等级：IPX4；电压/频率（V/HZ）：220V/50Hz； | 台 | 1 | 960 | 基础设备 |
|  | 42 | 浴帘 | 浴帘材质：涤纶，防水防霉；浴杆免打孔安装，配杆可伸缩，适用任何墙面。 | 套 | 1 | 100 | 基础施工 |
|  | 43 | 浴镜 | 材质：玻璃镜；镜框为环保板材，带置物架。 | 个 | 1 | 200 | 基础施工 |
|  | 44 | 置物架 | 材质：铝合金或者消磁不锈钢。支持免打孔安装，全抛面打造，镜面光泽，防锈。 | 个 | 1 | 100 | 基础施工 |
|  | 45 | 不锈钢挂毛巾架 | 不锈钢材质 | 个 | 1 | 150 | 拓展设备 |
|  | 46 | 卫生间取纸器 | 塑料PVC材质 | 个 | 1 | 100 | 拓展设备 |
|  | 47 | 便盆 | PVC材料，白色。 | 个 | 1 | 25 | 拓展设备 |
|  | 48 | 尿壶 | PVC材料，白色。男式容积800ml；女式容积1000ml | 个 | 1 | 25 | 拓展设备 |
|  | 49 | 接尿器（男/女） | 适用于各种原因所致的尿频，尿急，尿失禁者及昏迷，瘫痪，骨折手术后需要卧床休息的患者。 | 个 | 1 | 50 | 拓展设备 |
|  | 50 | 坐便椅 | 靠背深：31CM 承重：90KG车架采用高强度A3钢焊接而成，表面作电镀处理后抗老化，防锈能力强，厕桶和吹塑座板采用环保工程塑料材料，四脚都套有耐磨防滑胶脚。 | 张 | 1 | 420 | 拓展设备 |
|  | 51 | 坐便架 | 加厚不锈钢，ABS材质防滑扶手，高度可调节。 | 个 | 1 | 350 | 拓展设备 |
|  | 52 | 移动多功能椅 | 抗菌尼龙无障碍扶手为彩色尼龙和不锈钢管复合而成，产品主要特点是：使用环保标准，抗老化，耐腐蚀，耐火，抗菌性强的尼龙材料，其直径为35毫米，内衬不锈钢管直径28毫米复合而成。 | 张 | 1 | 2850 | 拓展设备 |
|  |  |  | 产品表面：0.5毫米厚的防滑浮点式设计，用于老人防滑，更安全。 产品配件：厂家特别配置防滑橡胶头，使用更安全。 |  |  |  |  |
|  | 53 | 洗浴宝 | “移动、折叠、卧躺、泡澡”等多功能融入一体，方便洗澡者可在任何一地方或在床上直接洗澡，方便了不能移动的卧床病人。适用人群：长期卧床病人，瘫痪患者，老年人。 | 套 | 1 | 3800 | 拓展设备 |
|  | 54 | 三洗宝 | 洗头洗臀洗脚机。结构参数：桶状形，底座、花洒、箱体、提手、电源、置物框组成。防水等级：IPX4，额定电压：220V ¯ | 套 | 1 | 2800 | 拓展设备 |
|  |  |  | 防触电类型 ：I类;额定频率 ：50Hz，额定容量 ： 6L |  |  |  |  |
| 室内行走便利 | 55 | 宽形扶手 | 用高聚物外饰，防腐抗菌，内芯优质铝合金专业设计，坚固合理，特殊设计的防撞胶条，起到防震，抗冲作用，表面皮纹，防火耐光，清洁简易，色彩多样安装简单。 | m | 1 | 180 | 基础施工 |
|  | 56 | PVC靠墙扶手 | 材质：PVC，尺寸：根据现场需求制定，▲圆形直径35-50mm。 | m | 1 | 180 | 基础施工 |
|  | 57 | 不锈钢立柱扶手 | 尺寸：根据现场需求制定，材质：▲SUS304不锈钢管，厚度为≥1.2mm，▲圆形直径35-50mm，含立柱 | m | 1 | 320 | 基础施工 |
|  | 58 | 无障碍斜坡 | 材质：PELD 及 PEHD 混合材料。性能：表面防滑设计，安全性强。规格：长250mm*宽125mm，单边高20mm；可根据实际情况灵活进行裁剪拼接，组装简单。 | 块 | 1 | 60 | 基础施工 |
|  | 59 | 橡胶斜坡 | 材质：尼龙+PE塑料，配件：膨胀螺丝或钢钉，长度为1米。 | 块 | 1 | 200 | 基础施工 |
|  | 60 | 便携式斜坡板 | 高强度铝合金，表面金刚砂贴膜。长度1200-1800mm可选，宽度≧76cm，可折叠。承重≧300kg，折叠设计，轻且收纳尺寸小，方便携带。 | 付 | 1 | 1800 | 基础设备 |
|  | 61 | 水泥坡道 | 材料：水泥、石子、沙，混凝土符合国家有关标准，地面需防滑；坡道宽度≧1000。坡高≤350mm，高度与斜坡比例为1：8，坡高≤600mm，高度与斜坡比例为1：10，坡高≤750mm，高度与斜坡比例为1：12。 | m² | 1 | 280 | 基础施工 |
|  | 62 | 水泥地 | 材料：水泥、石子、沙；混凝土地面符合国家有关标准（地面基础+自流平），浇筑厚度≥60mm。 | m² | 1 | 150 | 基础施工 |
|  | 63 | PVC地胶板 | 材料：PVC材质地板，抗菌防霉易清洗，卧室、走廊、客厅等较干的地方，▲防湿滑系数为≥R9，厚度≥2mm。 | m² | 1 | 280 | 基础施工 |
|  | 64 | 复合地板 | 材料：高密度复合地板，耐磨、防霉、易清洗。 | m² | 1 | 160 | 基础施工 |
|  | 65 | 门洞加宽 | 通行净宽不小于80cm，人工敲打，清理费。 | 个 | 1 | 500 | 基础施工 |
|  | 66 | 木门/免漆门 | 尺寸：80*200cm,材料：木质或免漆板，含锁。 | 樘 | 1 | 1000 | 基础施工 |
|  | 67 | 木制拉手 | 木材质，方便抓握 | 个 | 1 | 60 | 拓展施工 |
| 居家环境改善 | 68 | 电路套管 | 产品应符合国家有关标准，电路线进线≧10m²，冰箱插座线≧4m²，插座线≧2.5m²，灯具线≧1.5m²，线路为明装PVC套管，做到分路分漏保。包含明装套管、开关、插座、LED球泡灯。 | 米 | 1 | 65 | 基础施工 |
|  | 69 | 电路套管（电热水器接电） | 产品应符合国家有关标准，插座线≧4m²，插座应具备防水防漏电功能。 | 项 | 1 | 240 | 基础施工 |
|  | 70 | 强电箱及漏电保护器装置 | 适用于有电路安全隐患，无总控开关盒，无空气开关的家庭。强电箱应符合国标，建议总控空气开关1个，功率≥63A,其他空气开关≥5个，功率≥10A | 只 | 1 | 100 | 基础施工 |
|  | 71 | 空气开关 | 适用于无总控开关，符合国标，功率≥63A。 | 只 | 1 | 60 | 基础施工 |
|  | 72 | 空气开关 | 适用于无空气开关，符合国标，功率≥10A。 | 只 | 1 | 40 | 基础施工 |
|  | 73 | 开关 | 86型，符合国标，采用大面板且外环带荧光条。 | 只 | 1 | 25 | 基础施工 |
|  | 74 | 无线遥控开关 | 射频控制，无须网络，免布线，86型，大面板，带夜光，电池供电，单控/双控。 | 只 | 1 | 200 | 基础施工 |
|  | 75 | 插座 | 86型，符合国标，≥5孔。 | 只 | 1 | 25 | 基础施工 |
|  | 76 | LED灯 | LED，功率16-24W。 | 个 | 1 | 120 | 基础施工 |
|  | 77 | 感应夜灯 | 采用红外线感应装置，LED节能灯泡，▲灯亮时间≥30秒，▲底座多角度调节。鼓励采用更长时间的小夜灯，方便老人起夜。 | 个 | 1 | 150 | 拓展设备 |
|  | 78 | 水管 | 符合国标，建议采用PPR材质水管改造。具有节能节材、环保、轻质高强、耐腐蚀、内壁光滑不结垢、施工和维修简便、使用寿命长等优点，含弯头、闷盖。 | m | 1 | 45 | 基础施工 |
|  | 79 | 洗漱池 | 304不锈钢材质。 | 个 | 1 | 500 | 基础施工 |
|  | 80 | 床边扶手 | ▲材料：扶手采用PP材质，扶手套采用高密度橡塑NBR海绵套管；▲底座采用钢板材料，底座尺寸：≥800*600mm，产品净重量≥20kg。备注：提供产品说明书及彩色图片，提供现场实物核对。 | 个 | 1 | 1000 | 基础设备 |
|  | 81 | 开敞式中部柜 | 材质：颗粒板，尺寸1200*400*600mm。 | 套 | 1 | 800 | 拓展施工 |
|  | 82 | 不锈钢低位橱柜 | 不锈钢优质材质，台面壁厚1.2，根据现场测量定制。(含煤气灶、水龙头、下水软管) | 组 | 1 | 5200 | 拓展施工 |
|  | 83 | 煤气灶 | 液化石油气或天然气，双孔灶。 | 个 | 1 | 650 | 拓展设备 |
|  | 84 | 定制橱柜 | 板材、大理石面板、水槽、下水软管，根据现场测量定制。 | 米 | 1 | 1800 | 拓展施工 |
|  | 85 | 铝合金储物柜 | 铝合金框架，防潮，储物用。 | 个 | 1 | 480 | 拓展设备 |
|  | 86 | 油烟机 | 油烟机排风量: 17.5立方米/分钟；燃料种类: 天然气 液化气；油烟机的控制面板材质: 钢化玻璃；气灶结构: 嵌入式；烟机安装位置: 顶吸式；烟灶消套装类别: 烟灶组合；具有智能高温洗，智能云互联等功能。 | 个 | 1 | 4500 | 拓展设备 |
|  | 87 | 换气扇 | 功率28W,适用于集成吊顶。 | 个 | 1 | 300 | 拓展设备 |
|  | 88 | 墙面粉刷 | 材料：白水泥、腻子粉，胶水，涂料等，含人工费用。应使用环保材料，批刮腻子2遍，收光处理或乳胶漆滚涂，含人工安装费。 | m² | 1 | 60 | 拓展设备 |
|  | 89 | 墙面批灰 | 腻子粉、人工费用 | m² | 1 | 60 | 拓展设备 |
|  | 90 | 生态集成板 | 材料：石塑/PVC/杉木等，环保、耐磨、防水防潮、阻燃、易清洗、拼接安装。 | m² | 1 | 96 | 拓展设备 |
|  | 91 | 生态集成板辅材 | 材料：方木档、钉子、边条等。 | m² | 1 | 40 | 拓展设备 |
|  | 92 | 生态集成板人工费 | 人工安装费 | m² | 1 | 50 | 拓展设备 |
|  | 93 | 拆原窗/门 | 人工拆除费 | 项 | 1 | 200 | 拓展设备 |
|  | 94 | 铝合金窗 | 铝合金材质，根据现场尺寸定制 | m² | 1 | 350 | 拓展设备 |
|  | 95 | 适老化床头柜 | ▲材料：颗粒板，左右两边有扶手孔，底部含嵌入式感应小夜灯。备注：提供产品说明书及彩色图片，提供现场实物核对。 | 个 | 1 | 800 | 拓展设备 |
|  | 96 | 床头柜 | 材质：采用环保等级E0级板材，甲醛释放量≤0.5mg/100g。贴面：优质多层板。优质五金件链接。 | 个 | 1 | 450 | 拓展设备 |
|  | 97 | 松木床 | 材料：松木，床尾应有可扶手的位置。 | 张 | 1 | 1000 | 拓展设备 |
|  | 98 | 适老餐桌 | 餐桌应稳固，桌面建议采用实木材料，桌角无锐角，高度≤790mm。（提供产品说明书及彩色图片）底部应方便轮椅进入。 | 张 | 1 | 700 | 拓展设备 |
|  | 99 | 不锈钢厨房操作台 | 建议采用SUS304不锈钢材质，整体应为焊接一体，增加牢固度，长边一侧应具圆弧形，防止老年人碰伤，立柱脚高度可调节，高度及底部空间应符合无障碍要求，方便轮椅进入。 | 套 | 1 | 1200 | 拓展设备 |
|  | 100 | 适老椅 | 框架：弯曲木， 靠背外框+扶手+前后脚为一个完整件，无榫接、胶粘等组装方式，具有较良好的强度性能和抗震力。 | 张 | 1 | 380 | 拓展设备 |
|  | 101 | 换鞋凳 | 颜色：胡桃色、原木色、白色。材质：主材精选橡胶木打造，辅材为实木多层板，木纹清晰，质地均匀，结实耐用。 | 张 | 1 | 350 | 拓展设备 |
|  | 102 | 升降简易衣架 | 不锈钢复合管材质，美观耐用不易生锈，多功能长度可升缩，高度可调节。 | 套 | 1 | 550 | 拓展设备 |
|  | 103 | 暖风机 | 具备照明\取暖\吹风\换气功能, | 台 | 1 | 600 | 拓展设备 |
|  | 104 | 护角 | 环保NBR材质，自带背胶撕开即贴，表面采用防水技术，水渍污垢一搽即静，柔软高弹有效防止碰撞。可用于桌边角，防止撞伤。 | 包 | 1 | 50 | 拓展设备 |
|  | 105 | 防撞板 | 不限场地，四季通用，集瓷砖与墙纸的优点于一体，自带背胶撕开即贴，表面采用防水技术，水渍污垢一搽即静，柔软高弹有效防止碰撞，可用于墙面、柱子，防止撞伤。 | 包 | 1 | 400 | 拓展设备 |
|  | 106 | 防撞条 | 环保NBR材质，自带背胶撕开即贴，表面采用防水技术，水渍污垢一搽即静，柔软高弹有效防止碰撞。可用于墙角边、桌边角、窗户门框等比较锋利的直角边，防止撞伤。 | 包 | 1 | 50 | 拓展设备 |
|  | 107 | 电源保护插套 | 材料：ABS绝缘材质，带旋转提手，一套12个，方便适配。 | 包 | 1 | 50 | 拓展设备 |
| 智能监测跟进 | 108 | 防走失手环 | 传输模式：NB/4G/WiFi/zigbee；定位方式：北斗+GPS+WiFi+LBS，SOS一建求救，可用手机电话语音、睡眠监测、血压监测，血压测量、跌倒识别、智能导航，语音提醒、运动分析等，同时向老人子女、社区政府等发出报警信息。 | 只 | 1 | 280 | 拓展设备 |
|  | 109 | 防丢失胸卡 | 采用北斗、GPS双星精准定位 ，覆盖全国，实时可以通过手机APP查询人员位置信息， S0S求救，电子围栏，智能报警，位移报警，多人管理，保留180天轨迹记录，随时查询，3D街景 实景实拍。导航寻人，智能追踪，适合老人看护，儿童防丢。 | 只 | 1 | 300 | 拓展设备 |
|  | 110 | 煤气泄漏报警器 | 适用于天然气、液化气、沼气等可燃气体，24小时全天监测，连续采集，传输模式：NB／4G／WiFi／蓝牙／zigbee可用手机电话语音，短信，微信公众号等多种手段,同时向老人子女，社区政府等发出报警信息。 | 套 | 1 | 480 | 拓展施工 |
|  | 111 | 烟雾报警器 | 传输模式：NB/4G/WiFi/蓝牙/zigbee；可用手机电话语音、短信、微信公众号等多种手段，同时向老人子女、社区政府等发出报警信息。防水≥IP67 | 套 | 1 | 150 | 拓展施工 |
|  | 112 | 语音体温计 | 触动按键，可语音播报温度。 | 个 | 1 | 380 | 拓展设备 |
|  | 113 | 语音血压计 | 心律测量 测量脉博 测量血压 夜视背光大屏 智能语音播报。 | 个 | 1 | 260 | 基础设备 |
|  | 114 | 智能无障碍声控辅具（普通版） | 声控控制电器开关、灯光、加装烟感报警等。 | 套 | 1 | 2800 | 拓展施工 |
|  | 115 | 智能无障碍声控辅具（WIFI版） | 无线WIFI联网，声控控制电器开关、灯光、电视、空调等；加装烟感报警等。 | 套 | 1 | 5800 | 拓展施工 |
|  | 116 | 闪光音乐门铃 | 1.执行标准：按《强制性产品认证》国家标准执行；产品组成：门铃发射器、闪光提示器和电源适配器 3.性能参数： 1）闪光器采用高亮度LED发光，大面积闪光，提示清楚。2）自设信号传输码 ,具有四位开关地址码编码器，有效防止信号干扰。 3）信号传输方式：无线传输 4）信号传输距离：室内≤30m，空旷室外≤100m 5）供电方式 a.闪光提示器：5V电源适配器 b.门铃发射器：1节23A12V电池4.规格：1） 带闪光提示器2）带门铃发射器 5.材质：外壳采用ABS工程塑料 6.功能：具有闪光+语音提示功能 | 套 | 1 | 180 | 拓展施工 |
| 辅助器具适配 | 117 | 助行器 | 主 架：选用高强度铝合金为主要材料，；架表面采用氧化处理； | 个 | 1 | 280 | 拓展设备 |
|  |  |  | 架 脚：选用高强度铝合金为主要材料，管料规格：主架表面采用氧化处理； |  |  |  |  |
|  |  |  | 把 手：高低两组把手，采用高密度泡沫塑料，防滑、舒适。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 性 能： 手撑步进式可折叠，采用阶梯式结构，带辅助坐姿与站姿转换的功能。高度可调，适合1.55m～1.80m人群使用；配耐用优质橡胶防滑脚垫，有弹性着地性能好，稳定性佳，表面摩擦系数高。承重≥1100kg |  |  |  |  |
|  | 118 | 铝合金轮椅 | 车架： 选用高强度钢管焊接而成，安全性能好；采用可折叠结构；车架表面采用喷塑处理；附加折靠背功能，方便储运。 | 辆 | 1 | 680 | 拓展设备 |
|  |  |  | 前轮： ，配置高强度金属前叉；塑料轮毂配高品质橡胶实心轮胎，确保减震效果，经久耐用。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 后轮： 后轮免充气优质PU轮胎，配置高强度塑料手轮，可直接驱动后轮用。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 刹车： 采用金属材质，后把手连刹车，带驻停自锁功能。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 座靠垫： 座靠垫为软座靠垫，材质选用高强度、透气性能好，中间夹层为大于300d的帆布，座面平整，无褶皱、跳线和破损等缺陷； |  |  |  |  |
|  |  |  | 扶手： 斜扶手，方便轮椅靠紧工作台或者餐桌等。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 脚托： 脚托支架可后翻，脚踏板角度三档可调，配有金属脚踏板； |  |  |  |  |
|  |  |  | 安全带： 背垫可选配可调式安全带； |  |  |  |  |
|  | 119 | 高靠背轮椅 | 车架：由铝合金管焊接组合成型，双工字,采用活动扶手、脚托、枕头，可折叠结构，安全性能好，表面氧化或喷塑处理，美观耐用。 | 辆 | 1 | 1500 | 拓展设备 |
|  |  |  | 2．座靠垫：采用牛津尼龙布封套，内含双层600D夹层组合车缝结构，抗拉强度高。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3．前轮：PVC+PP一体实心轮，配置为高强度工程塑料轮毂、免充气实心轮胎。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4．后轮：充气轮，配高强度塑料手轮。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5．脚托：可拆升降拆脚、塑料脚踏板、脚踏板高度可调。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 6．扶手：可拆扶手，配优质牛津布扶手垫、ABS塑料护板。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7．手轮：选用ABS塑料手轮。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 8．刹车：铝合金刹车，刹车性能好。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 9．枕头：选用铝合金管、优质牛津布 |  |  |  |  |
|  | 120 | 带坐便轮椅 | 采用SPCC高频焊管，人革软座垫，塑料防滑扶手，高强度塑料脚踏板。表面喷塑，载重100kg,PVC前轮，充气后轮，可拆手，活动脚，可配餐桌板。 | 辆 | 1 | 680 | 拓展设备 |
|  | 121 | 护理床 | 双摇护理床，ABS床头、床尾；配折叠护栏、床垫、餐桌板。 | 张 | 1 | 2200 | 拓展设备 |
|  | 122 | 电动护理床 | 床体通过背部、腿部电机，实现背部角度升降、腿部角度升降。背部升降角度：在0-70度之间。膝部角度：在0-26度之间。腿部角度：在0-26度之间。床头板采用双面贴三聚氰胺，甲醛释放达到E1级环保标准，铝合金护栏。 | 张 | 1 | 4800 | 拓展设备 |
|  | 123 | 棕棉床垫 | 单人床垫，半棕半海绵材质，棕面较硬，海绵面较软，可根据需求选择软硬面，外套面料采用优质600D蓝色防水牛津布，具有透气性，液体不易渗漏表层，易擦拭，四折式设计，以便床垫在床面调节角度时与床面更吻合。 | 张 | 1 | 550 | 拓展设备 |
|  | 124 | 防褥疮充气床垫 | 由充气垫和静音气泵两部分组成，静音气泵，交替波动，每条气道采用，单边热合技术，每条气道可单独拆出。 | 张 | 1 | 680 | 拓展设备 |
|  | 125 | 防褥疮坐垫 | 采用PVC材质，轻巧耐拉伸，坐垫分布小孔，具备透气、分散臀部、腿部的压力，应配置打气筒，方便充气。适用于老人长期坐椅子使用，预防褥疮。 | 张 | 1 | 100 | 拓展设备 |
|  | 126 | 床边桌 | 桌腿带万向静音轮、刹车，高度可调节。 | 张 | 1 | 680 | 拓展设备 |
|  | 127 | 移位枕 | 形状：R型或者三角型，高密度海绵，外套为全棉材质，适用于卧床老人护理翻身垫，预防压疮。 | 个 | 1 | 80 | 拓展设备 |
|  | 128 | 腋杖 | 主架： 采用轻质铝合金为主要材料，表面 氧化处理：脚架： 采用轻质铝合金管，表面 氧化 处理，；腋托套： 采用抗菌耐磨EVA材料，防滑、舒适、环保耐用。 | 付 | 1 | 120 | 拓展设备 |
|  |  |  | 脚垫： 单脚着地结构，配橡胶防滑脚垫，有弹性、耐磨、表面摩擦系数较高，安全可靠。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 性能： 高度 9 档调节，产品有大、中、小号，高度可调，分别适合1.15m～1.3m、1.55m～1.75m、1.65～1.85的人群使用；产品的向内稳定性能不小于1.5度，向外稳定性能不小于4.0度。 |  |  |  |  |
|  | 129 | 手杖 | 1.主架：上支采用铝合金管，表面氧化着色处理（光亮，古铜，黑色）； | 条 | 1 | 80 | 拓展设备 |
|  |  |  | 2.手把: 为木质手把，美观耐用。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.架脚：下支采用钢质管，表面 氧化处理，高度可调，配橡胶防滑脚垫，着地性能好，稳定性佳。 |  |  |  |  |
|  | 130 | 三角拐 | 1.主架：上支采用铝合金管，表面氧化处理；下支采用钢质管，表面镀铬处理；脚架采用钢质管，表面镀铬处理；2.手把：为塑料手把，美观耐用。3.架脚：高度可调，配耐橡胶防滑脚垫，着地性能好，稳定性佳。 | 条 | 1 | 280 | 拓展设备 |
|  | 131 | 四角拐 | 主 架： 上支采用铝合金管，表面氧化处理，； | 条 | 1 | 100 | 拓展设备 |
|  |  |  | 脚 管： 下支采用钢质管，表面镀铬处理； |  |  |  |  |
|  |  |  | 脚 架： 脚架采用钢质管，表面镀铬处理； |  |  |  |  |
|  |  |  | 加强板： 脚架带加强板；把 手： 采用高密度泡沫塑料，防滑、舒适。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 性 能： 四支脚着地结构，配橡胶防滑脚垫，着地性能好，稳定性佳，安全可靠；高度10档调节，适合1.55m～1.85m人群使用，产品的向内稳定性能不小于1.5度，向外稳定性能不小于4.0度。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 适应人群: 身体单侧上肢支撑能力强，单侧下肢功能障碍，使用单支脚手杖不稳定者（如偏瘫患者）。 |  |  |  |  |
|  | 132 | 带凳拐杖 | 主架： 中支采用铝合金管，表面 亮面 处理；把手： 为发泡手把，美观舒适。脚管： 侧支采用钢质管，表面 亮面 处理；脚垫： 采用三脚着地，配橡胶防滑脚垫，着地性能好，稳定性佳，安全可靠。性能： 固定高度，适合 老年 人群使用，产品的向内稳定性能不小于1.5度，向外稳定性能不小于4.0度。 | 条 | 1 | 120 | 拓展设备 |
|  | 133 | 拾物器 | 特点：手握持的部分为弹性不锈钢夹，当用其拾取物件时，手部用力握捏钢夹，使木柄远端的铁夹合拢，可夹住物品。适用于弯腰困难者拾取物品。 适用于老年人，行动不便者。 | 个 | 1 | 50 | 拓展设备 |
|  | 134 | 单手切菜器 | 刀片材质为优质不锈钢，刀柄等其他部位为PP+PS+ABS+PC，环保无毒；适用于上肢力量欠佳者。 | 套 | 1 | 350 | 拓展设备 |
|  | 135 | 助听器 | 全向麦克风技术，双耳聆听。 | 个 | 1 | 1000 | 拓展设备 |

- 第五章  通用合同主要条款

（本合同为样稿，最终定稿待双方协商）

项目名称：                         项目编号：

甲方：（买方）                     乙方：（卖方）

见证方：杭州广正招标代理有限公司

甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》和_______________________项目招标文件的相关规定，双方达成一致签署本合同。

一、货物内容

1. 货物名称：

2. 型号规格：

3. 技术参数：

4. 数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：_________元（￥_____元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

乙方交纳      元作为本合同的履约保证金。

七、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，履约保证金不予退回并追究乙方的违约责任。

八、保修期和质保金

1.保修期    年。（自交货验收合格之日起计）

2.保修金：

九、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：

2. 交货方式：

3. 交货地点：

十、货款支付

第一阶段：合同签订生效后的15日内，供应商提供评估报告和详细的改造实施方案并经采购人确认，支付项目金额的30%；

第二阶段：项目改造完成后，支付至项目金额的80%

第三阶段：验收通过并报省民政厅相关部门审核合格后，支付至结算价的95%，剩余5%在二年后无质量问题的情况下15日内付清。区民政局以省民政厅相关部门审核结果作为最终结算依据。

若中标供应商晚于7月31日完成改造工程，将视为工期违约，甲方将按照每日万分之一（合同总价）作为违约金在合同总金额中扣除，余款则在省民政厅相关部门审核通过后15天内结算至合同总价（去除违约金部分）的95%，剩余5%部分在二年后无质量问题的情况下15日内付清。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的货物在保修期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。

对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在小时内到达甲方现场。

4. 在保修期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5. 上述的货物免费保修期为年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙

方支付违约金。

3.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，履约保证金不予退回。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，履约保证金不予退回。

十六、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地人民法院起诉。

十八、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报天台县财政局备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4. 本合同正本一式陆份,甲乙双方各执两份，招标代理公司壹份，区财政局采监科壹份。

甲方：                           乙方：

地址：                           地址：

法定（授权）代表人：             法定（授权）代表人：

签订日期：    年　 月　日        签订日期：     年　 月 日

- 第六章  投标文件格式

1、资格证明文件格式

目  录

（参照“第三部分 投标人须知”有关资格证明文件组成要求编排）

附件一：

投标声明书

杭州广正招标代理有限公司：

(投标人全称)                  系中华人民共和国合法企业，经营地址                   。

我    （姓名）   系上述企业的法定代表人（或营业执照中明确的负责人），参加贵方组织的                                的投标。为便于贵方公正、择优地确定中标人以及投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

1、我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件，并真实提供相关材料。

3、提供投标须知规定的全部响应文件，具体内容为：

（1）资格证明文件

（2）商务与技术文件；

（3）报价文件；

（4）投标人须知要求投标人提交的全部文件；

4、按招标文件要求提供和交付的货物或服务的投标报价详见开标一览表。

5、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6、保证遵守招标文件中的其他有关规定。

7、我方的投标有效期自在开标日起90天内有效。

8、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

9、我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

10、我方愿意向贵方提供真实完整的任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

11、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的澄清或修改文件（如有的话）、参考资料及有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

12、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定：供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

a、提供虚假材料谋取中标、成交的；

b、采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

c、与采购人、其他供应商恶意串通的；

d、向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

e、拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

13、如中标，本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

14、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切不利后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：________________                   邮编：____________

电话：________________　                 传真：____________

投标人 (盖单位章)：

法定代表人或授权代表(盖章或签字)：

日　期：

注：▲必须按照本声明书要求填报。

附件二：

授权委托书

杭州广正招标代理有限公司 ：

（投标人全称）  法定代表人（或营业执照中单位负责人）	（法定代表人或营业执照中单位负责人姓名） 授权   （授权代表姓名） 为授权代表，参加贵单位组织的                 项目的采购活动，并代表我方授权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对授权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

授权代表姓名：               职务：

授权代表身份证号码：                           。附上：授权代表身份证复印件

法定代表人或营业执照中单位负责人签名（或签名章）：

职务：

投标人（盖单位章）：          日 期：

附件三：

依法缴纳税金及社会保障资金的承诺函

杭州广正招标代理有限公司：

我方参与的 （项目名称）（项目编号）  的投标活动，现郑重承诺：

我公司已依法缴纳税金及社会保障资金，符合参与政府采购活动的资格条件，不存在税收缴纳、社会保障等方面的失信记录。

如本公司对以上条款提供虚假承诺，愿承担一切法律责任。

投标人（盖单位章）：

日  期：     年    月  日

附件四：

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

杭州广正招标代理有限公司：

我方参与的 （项目名称）（项目编号）  的投标活动，现承诺我公司在参加本项目政府采购活动前，没有处于被责令停产、财产被接管、冻结或破产状态，具有足够的流动资金，有能力履行合同；我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

如本公司对以上条款提供虚假承诺，愿承担一切法律责任。

投标人（盖单位章）：

日  期：     年   月  日

附件五：

具有履行合同所必需设备和专业技术能力的承诺函

杭州广正招标代理有限公司 ：

我方参与的     （项目名称）（项目编号）      的投标活动，我方郑重承诺，我方承诺具有履行合同所必需设备和专业技术能力。如有虚假，采购组织机构可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人 (盖单位章) ：

日  期：   年   月  日

附件六：

无重大违法记录声明书

杭州广正招标代理有限公司：

我方郑重声明：我方参加本项目投标活动前三年内无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

声明人 (盖单位章)：

日  期：    年   月   日

## 2、商务与技术文件格式

目  录

（参照“第三部分 投标人须知”有关商务与技术文件组成要求编排）

附件七：

商务响应表

| 序号 | 类别 | 招标文件要求 | 投标人承诺 | 是否响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务期 |  |  |  |
| 2 | 付款方式 |  |  |  |
| 3 | …… |  |  |  |

注：此表可延续，如不填写将视为对采购文件要求完全响应。

投标人（盖单位章）：

日  期：     年   月   日

附件八：

类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 合同金额 | 合同签订时间 | 联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

注：1、表中业绩参照第四部分评分办法及评分标准中要求的业绩提供；

2、附上每个业绩合同复印件并加盖单位公章。

投标人（盖单位章）：

日  期：    年   月   日

附件九：

技术响应表

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 招标参数 | 投标参数 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.本表的“产品名称”须与《投标报价明细表》一致。

2.投标人应根据本招标文件内容，按实填写投标产品的性能指标、服务指标等内容（完全复制粘贴招标需求内容的，作无效标处理），并在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

3.对于投标产品的技术偏离情况需严格按照招标文件的技术要求一一比对给出，未达到技术要求中规定的数值应以负偏离标注。若因技术实现方式等其他问题而导致的理解不同未标注负偏离的，需在备注中具体说明；若未按要求标注负偏离又未予以说明的，评审小组将视偏离程度给予扣分或认定为虚假应标。

投标人（盖单位章）：

日  期：    年   月   日

附件十：

拟投入人员情况表

| 序号 | 项目组所任职务 | 姓名 | 项目经历 | 项目人员证书 | 从事本工作时间 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 2 | … |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |
| 4 | … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：1、此表仅提供了表格形式，供应商可根据自身情况调整表格。

2、后附项目组各成员的社保缴纳证明、注册证书、网络截图等复印件应附本表后（根据评标办法提供相关证明材料复印件加盖单位公章）。

投标人（盖单位章）：

日  期：    年   月   日

附件十一：

项目负责人简历表

| 姓 名 |  |  |  | 性 别 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资 格 |  |  |  | 职 称 |  |  |  |
| 学 历 |  |  |  | 年 龄 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  | 从事年限 |  |  |  |
| 已完成项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务单位 | 项目名称 |  | 项目规模 |  | 工作日期 |  | 工作质量 |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖单位章）：

日  期：     年   月   日

## 3、报价文件格式

目   录

（参照“第三部分 投标人须知”报价文件组成要求编排）

附件十二：

开标一览表

项目编号：

项目名称：

| 统一下浮率： | 大写 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 小写 | % |

注: 1、投标报价是包括项目实施所需的全部货物、材料、人工费、附件、紧固件、随货物提供的备品备件、专用工具的价格（包括关税、增值税、检验检疫费）、包装费、运杂费（运抵招标人项目现场）、运输保险费、安装调试费、上门评估费、保修期内维保费、操作维护及使用人员培训费、所有风险责任等各项费用及不可预见费等所需的全部费用。

2、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

投标人（盖单位章）：

日  期：    年   月   日

- 附件十三：

投标报价明细表

单位：%（百分比）

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 最高限价 | 统一下浮率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上翻落地扶手 | 套 | 1 | 450 |  |  |
| 2 | L形扶手 | 根 | 1 | 300 |  |  |
| 3 | 一字扶手100cm | 根 | 1 | 140 |  |  |
| 4 | 一字扶手80cm | 根 | 1 | 120 |  |  |
| 5 | 一字扶手50cm | 根 | 1 | 100 |  |  |
| 6 | 一字扶手30cm | 根 | 1 | 80 |  |  |
| 7 | 135度扶手 | 根 | 1 | 250 |  |  |
| 8 | 小便池扶手 | 套 | 1 | 600 |  |  |
| 9 | 洗脸台扶手 | 套 | 1 | 550 |  |  |
| 10 | PVC立柱扶手 | m² | 1 | 300 |  |  |
| 11 | 树脂扶手 | m² | 1 | 200 |  |  |
| 12 | 楼梯不锈钢落地扶手 | m² | 1 | 500 |  |  |
| 13 | 砌墙 | m² | 1 | 120 |  |  |
| 14 | 水泥粉刷 | m² | 1 | 60 |  |  |
| 15 | 乳胶漆 | m² | 1 | 60 |  |  |
| 16 | 瓷砖 | m² | 1 | 60 |  |  |
| 17 | 瓷砖铺贴辅材 | m² | 1 | 50 |  |  |
| 18 | 瓷砖铺贴人工 | m² | 1 | 160 |  |  |
| 19 | 吊顶PVC | 个 | 1 | 60 |  |  |
| 20 | 吊顶辅材 | 项 | 1 | 70 |  |  |
| 21 | 吊顶人工 | 个 | 1 | 160 |  |  |
| 22 | 敲蹲坑/坐便器 | 项 | 1 | 200 |  |  |
| 23 | 敲蹲坑(地砖+辅材) | m² | 1 | 400 |  |  |
| 24 | 坐便器（带安装） | 个 | 1 | 1250 |  |  |
| 25 | 坐便器辅材 | 套 | 1 | 200 |  |  |
| 26 | 铝合金门 | 套 | 1 | 350 |  |  |
| 27 | 洗脸台 | 个 | 1 | 350 |  |  |
| 28 | 洗脸台柜体式 | 套 | 1 | 2000 |  |  |
| 29 | 拨杆式水龙头 | 项 | 1 | 150 |  |  |
| 30 | 抽拉式水龙头 | 项 | 1 | 360 |  |  |
| 31 | 花洒水龙头 | 张 | 1 | 300 |  |  |
| 32 | 水管改造(简) | 张 | 1 | 700 |  |  |
| 33 | 水管改造(新造卫生间) | m² | 1 | 1500 |  |  |
| 34 | 折叠沐浴椅 | 张 | 1 | 599 |  |  |
| 35 | 沐浴椅 | 个 | 1 | 240 |  |  |
| 36 | 防滑地胶板 | 套 | 1 | 200 |  |  |
| 37 | 疏水防滑地垫 | 台 | 1 | 50 |  |  |
| 38 | “小心地滑”警示标识 | 套 | 1 | 20 |  |  |
| 39 | 吸顶灯 | 个 | 1 | 150 |  |  |
| 40 | 浴霸 | 个 | 1 | 600 |  |  |
| 41 | 电热水器 | 个 | 1 | 960 |  |  |
| 42 | 浴帘 | 个 | 1 | 100 |  |  |
| 43 | 浴镜 | 个 | 1 | 200 |  |  |
| 44 | 置物架 | 个 | 1 | 100 |  |  |
| 45 | 不锈钢挂毛巾架 | 个 | 1 | 150 |  |  |
| 46 | 卫生间取纸器 | 张 | 1 | 100 |  |  |
| 47 | 便盆 | 个 | 1 | 25 |  |  |
| 48 | 尿壶 | 张 | 1 | 25 |  |  |
| 49 | 接尿器（男/女） | 套 | 1 | 50 |  |  |
| 50 | 坐便椅 | 套 | 1 | 420 |  |  |
| 51 | 坐便架 | m | 1 | 350 |  |  |
| 52 | 移动多功能椅 | m | 1 | 2850 |  |  |
| 53 | 洗浴宝 | m | 1 | 3800 |  |  |
| 54 | 三洗宝 | 块 | 1 | 2800 |  |  |
| 55 | 宽形扶手 | 块 | 1 | 180 |  |  |
| 56 | PVC靠墙扶手 | 付 | 1 | 180 |  |  |
| 57 | 不锈钢立柱扶手 | m² | 1 | 320 |  |  |
| 58 | 无障碍斜坡 | m² | 1 | 60 |  |  |
| 59 | 橡胶斜坡 | m² | 1 | 200 |  |  |
| 60 | 便携式斜坡板 | m² | 1 | 1800 |  |  |
| 61 | 水泥坡道 | 个 | 1 | 280 |  |  |
| 62 | 水泥地 | 樘 | 1 | 150 |  |  |
| 63 | PVC地胶板 | 个 | 1 | 280 |  |  |
| 64 | 复合地板 | 米 | 1 | 160 |  |  |
| 65 | 门洞加宽 | 项 | 1 | 500 |  |  |
| 66 | 木门/免漆门 | 只 | 1 | 1000 |  |  |
| 67 | 木制拉手 | 只 | 1 | 60 |  |  |
| 68 | 电路套管 | 只 | 1 | 65 |  |  |
| 69 | 电路套管（电热水器接电） | 只 | 1 | 240 |  |  |
| 70 | 强电箱及漏电保护器装置 | 只 | 1 | 100 |  |  |
| 71 | 空气开关 | 只 | 1 | 60 |  |  |
| 72 | 空气开关 | 个 | 1 | 40 |  |  |
| 73 | 开关 | 个 | 1 | 25 |  |  |
| 74 | 无线遥控开关 | m | 1 | 200 |  |  |
| 75 | 插座 | 个 | 1 | 25 |  |  |
| 76 | LED灯 | 个 | 1 | 120 |  |  |
| 77 | 感应夜灯 | 套 | 1 | 150 |  |  |
| 78 | 水管 | 组 | 1 | 45 |  |  |
| 79 | 洗漱池 | 个 | 1 | 500 |  |  |
| 80 | 床边扶手 | 米 | 1 | 1000 |  |  |
| 81 | 开敞式中部柜 | 个 | 1 | 800 |  |  |
| 82 | 不锈钢低位橱柜 | 个 | 1 | 5200 |  |  |
| 83 | 煤气灶 | 个 | 1 | 650 |  |  |
| 84 | 定制橱柜 | m² | 1 | 1800 |  |  |
| 85 | 铝合金储物柜 | m² | 1 | 480 |  |  |
| 86 | 油烟机 | m² | 1 | 4500 |  |  |
| 87 | 换气扇 | m² | 1 | 300 |  |  |
| 88 | 墙面粉刷 | m² | 1 | 60 |  |  |
| 89 | 墙面批灰 | 项 | 1 | 60 |  |  |
| 90 | 生态集成板 | m² | 1 | 96 |  |  |
| 91 | 生态集成板辅材 | 个 | 1 | 40 |  |  |
| 92 | 生态集成板人工费 | 个 | 1 | 50 |  |  |
| 93 | 拆原窗/门 | 张 | 1 | 200 |  |  |
| 94 | 铝合金窗 | 张 | 1 | 350 |  |  |
| 95 | 适老化床头柜 | 张 | 1 | 800 |  |  |
| 96 | 床头柜 | 张 | 1 | 450 |  |  |
| 97 | 松木床 | 套 | 1 | 1000 |  |  |
| 98 | 适老餐桌 | 台 | 1 | 700 |  |  |
| 99 | 不锈钢厨房操作台 | 包 | 1 | 1200 |  |  |
| 100 | 适老椅 | 包 | 1 | 380 |  |  |
| 101 | 换鞋凳 | 包 | 1 | 350 |  |  |
| 102 | 升降简易衣架 | 包 | 1 | 550 |  |  |
| 103 | 暖风机 | 只 | 1 | 600 |  |  |
| 104 | 护角 | 只 | 1 | 50 |  |  |
| 105 | 防撞板 | 套 | 1 | 400 |  |  |
| 106 | 防撞条 | 套 | 1 | 50 |  |  |
| 107 | 电源保护插套 | 个 | 1 | 50 |  |  |
| 108 | 防走失手环 | 个 | 1 | 280 |  |  |
| 109 | 防丢失胸卡 | 套 | 1 | 300 |  |  |
| 110 | 煤气泄漏报警器 | 套 | 1 | 480 |  |  |
| 111 | 烟雾报警器 | 套 | 1 | 150 |  |  |
| 112 | 语音体温计 | 个 | 1 | 380 |  |  |
| 113 | 语音血压计 | 辆 | 1 | 260 |  |  |
| 114 | 智能无障碍声控辅具（普通版） | 辆 | 1 | 2800 |  |  |
| 115 | 智能无障碍声控辅具（WIFI版） | 辆 | 1 | 5800 |  |  |
| 116 | 闪光音乐门铃 | 张 | 1 | 180 |  |  |
| 117 | 助行器 | 张 | 1 | 280 |  |  |
| 118 | 铝合金轮椅 | 张 | 1 | 680 |  |  |
| 119 | 高靠背轮椅 | 张 | 1 | 1500 |  |  |
| 120 | 带坐便轮椅 | 张 | 1 | 680 |  |  |
| 121 | 护理床 | 个 | 1 | 2200 |  |  |
| 122 | 电动护理床 | 付 | 1 | 4800 |  |  |
| 123 | 棕棉床垫 | 条 | 1 | 550 |  |  |
| 124 | 防褥疮充气床垫 | 条 | 1 | 680 |  |  |
| 125 | 防褥疮坐垫 | 条 | 1 | 100 |  |  |
| 126 | 床边桌 | 条 | 1 | 680 |  |  |
| 127 | 移位枕 | 个 | 1 | 80 |  |  |
| 128 | 腋杖 | 套 | 1 | 120 |  |  |
| 129 | 手杖 | 个 | 1 | 80 |  |  |
| 130 | 三角拐 | 个 | 1 | 280 |  |  |
| 131 | 四角拐 | 个 | 1 | 100 |  |  |
| 132 | 带凳拐杖 | 个 | 1 | 120 |  |  |
| 133 | 拾物器 | 个 | 1 | 50 |  |  |
| 134 | 单手切菜器 | 个 | 1 | 350 |  |  |
| 135 | 助听器 | 个 | 1 | 1000 |  |  |
| 总价 |  |  |  | 79805 | 元 |  |
| 下浮后折合总价 |  |  |  |  | 元 |  |

注：1.“投标报价明细表”中的投标总报价应与“开标一览表”中的统一下浮率一致，不一致时，以开标一览表为准。

2.投标报价明细表所填内容应根据投标人实际情况填写。如有漏报的将作无效标处理。

3.此表可增行。

投标人（盖单位章）：

日  期：    年   月   日

- 附件十四：

中小企业声明函（如有）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加    （单位名称）    的  （项目名称）   采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（社会工作行业）；承建企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.  （标的名称） ，属于（社会工作行业）；承建企业为（企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.标的物、所属行业请按采购文件第二章采购需求指定的填写，可扩行。

3.中型企业、小型企业、微型企业请根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号文件标准填写。

附件十五：

残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 杭州广正招标代理有限公司单位的     项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

响应人（盖单位章）：

日期∶

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

监狱企业（如有）

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，视同中小企业，享受中小企业政府采购优惠政策。

- 附件十六：

产品适用政府采购政策情况表

| 小微企业扶持政策 | 小型、微型企业投标且所投产品（指货物、工程、服务）由本企业制造，或者所投产品（仅指货物）含有其他小型、微型企业制造的，应按要求列出具体产品与金额。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称（品牌、型号） | 制造商名称 | 金额 |
|  | 小型、微型企业产品金额合计（元） |  |  |

- 1、请投标人正确填写本表，所填内容作为评分依据（以“小型、微型企业产品金额合计”为准进行价格折扣，表中所填内容必须与政府采购优惠政策需提供的相关资料相符，如出现不相符或提供资料不全的，该小型、微型企业产品合计金额将不予以享受小微企业扶持政策优惠）；

- 2、本表的产品名称、品牌和型号、金额要与《报价明细表》一致。

附件十七：

政府采购活动现场确认声明书（被授权人）

杭州广正招标代理有限公司  （采购组织机构名称）：

本人经由                            （单位）负责人          （姓名）合法授权参加   （编号：）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

- G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

供应商代表签名：

年   月   日

附件十八：

政府采购活动现场确认声明书（法人）

杭州广正招标代理有限公司  （采购组织机构名称）：

本人为                    （单位）负责人参加         （编号：                ）政府采购活动，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

- G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

供应商代表签名：

年   月   日