招标文件

（线上电子）

项目编号：HZHB2024-JJ16

项目名称：前所污水处理厂二期生化池放空设备及安装工程

采购方式：公开招标

采 购 人：台州市椒江区前所水处理有限公司

采购代理：杭州好邦建筑工程咨询有限公司

二0二四年五月

目 录

第一部分 公开招标公告	2

第二部分 采购需求	5

第三部分 投标人须知	14

第四部分 评标办法及评分标准	21

第五部分 合同（施工合同）	23

第六部分 投标文件格式	46

# 第一部分  公开招标公告

根据有关法律、法规、规章和地方性规定, 受台州市椒江区前所水处理有限公司委托，现就前所污水处理厂二期生化池放空设备及安装工程进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的国内供应商前来参加投标。具体如下：

一、项目名称：前所污水处理厂二期生化池放空设备及安装工程

二、项目编号：HZHB2024-JJ16

三、招标人：台州市椒江区前所水处理有限公司

四、招标项目内容：

项目名称：前所污水处理厂二期生化池放空设备及安装工程

采购方式：公开招标

预算价格（投标上限价格）：359270元

简要规格描述：本工程主要工作内容为前所污水处理厂二期生化池放空设备及安装工程。

合同履约期限：不超过60日历天。

五、投标人资格要求

1、参照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2、本项目的特定资格要求：

（1）同时具备电子与智能化工程专业承包二级及以上和机电工程施工总承包三级及以上；

（2）《省外企业进浙承接业务备案证明》或“浙江省建筑市场监管公共服务系统”对外发布的通过审核形成的备案信息网页截图（仅指浙江省省外企业）；

（3）具有有效的安全生产许可证。

（4）不允许联合体投标。

六、招标文件获取的方式、时间：

1.本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；获取招标文件时间：2024年5月20日起至2024年5月28日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00（北京时间），法定节假日除外。联系人：李张宏（电话:0576-84353170）

2.地点：

（1）政府采购云平台；

（2）供应商网上操作指南：“浙江政府采购网-办事指南”。

3.方式：潜在供应商登陆政府采购云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件，招标文件请至公告附件处下载，获取前缴纳招标文件工本费500元，售后恕不退还。

注：请供应商按上述要求获取招标文件，如未在“政府采购云平台”系统内完成相关流程，或未完成报名手续，引起的投标无效责任自负。

4.报名所需资料(发送邮箱：173292364@qq.com)：

（1）投标供应商报名表；

（2）营业执照副本、资质证书、安全生产许可证；

（3）法定代表人授权书原件；

（4）报名人有效身份证件复印件；

注：以上资料均需加盖投标单位公章扫描成PDF。获取招标文件不视为投标人满足资格审查要求，本项目采用资格后审，资格评审以评标委员会评标结果为准。

七.投标截止时间：2024年6月12日09 : 00  （北京时间）

八.投标地点：通过“政府采购云平台”实行在线投标响应

九.开标时间：2024年6月12日 09 : 00  （北京时间）

十.开标地点：通过“政府采购云平台”进行在线评标

十一.在线投标响应（电子投标）说明：

1.供应商注册：供应商如需参与本项目，应为浙江政府采购网注册供应商。本项目通过“政府采购云平台”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标响应文件。供应商未按规定加密的投标响应文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询95763。

2.为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；

3.投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标响应文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标响应文件将被“政府采购云平台”拒收。

4.通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标响应文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标响应文件的，以备份投标响应文件为依据，否则视为投标响应文件撤回。▲投标供应商仅递交备份投标响应文件的，投标无效。

十二、联系方式：

（一）招标代理机构

采购代理机构名称：杭州好邦建筑工程咨询有限公司

项目联系人：曹先生   联系电话：13857600728

异议接受人：王女士   联系电话：13566883369

地点：台州市黄岩区天元路455号锦都家园36号楼一单元1004室

（二）招标人

招标人名称：台州市椒江区前所水处理有限公司

联系人：周先生            联系电话：0576-89080266

异议接受人：李先生        联系电话：0576-89080266

地址：台州市椒江区前所街道六联村1300号

杭州好邦建筑工程咨询有限公司

2024年5月

- 第二部分 采购需求

一、采购项目：前所污水处理厂二期生化池放空设备及安装工程

二、采购概况、范围及要求：

1、采购招标控制价：359270元；

2、投标报价上限：359270元。

▲3、合同履约期限：不超过60日历天；

▲4、质量要求：本工程施工严格按照规范要求进行施工，达到各项拟定的设计指标，确保工程质量达到国家合格验收标准。

5、项目概况：前所污水处理厂（台州市椒江区前所水处理有限公司）位于台州市椒江区前所街道六联村，前松线北侧，占地约4.1万平方米，现状设计规模5万吨/天。本次实施改造的项目为前所污水处理厂二期生化池放空设备及安装工程。

现状污水处理厂二期生化池有中位放空管和低位放空管，管径均为DN400，但低位放空管未实施，导致中位放空管与低位放空管间的水池水长期积存，无法进行下部检修，本次设置提升设施。

现状生化池有两个仓室，单个仓室中位放空管与低位放空管间的水池水容积约7500m³。因下游现状出水管管径为DN400，本次增设提升泵流量不得超过现状管径负荷，同时水泵设置位置为现状集水坑，集水坑规格为800×800×400mm。

6、采购范围：工程预算和图纸范围内的相应内容，具体详见采购清单。

7、采购清单

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前所污水处理厂二期生化池放空设备及安装工程 --通用安装工程 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 给排水工程 |  |  |  |  |
| 1 | 030109011001 | 潜水泵 | 1.名称：潜污泵; 2.设备参数：Q=400m3/h H=10m N=18.5kw; 3.附件：含不锈钢导杆、链条，带自动耦合装置，带电机冷却系统，控制柜到潜污泵配套电缆,水泵电机故障反馈电缆. 4.含水泵检查接线及调试 （详细技术要求见下文四.4.1） |  | 台 | 2 |
| 2 | 030503006001 | 传感器 | 1.名称:超声波液位仪 2.含配套检查接线 |  | 支 | 2 |
| 3 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:泵上 2.规格、压力等级:热浸镀锌钢管、DN250 3.连接形式:法兰连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足管道压力试验及吹洗设计要求 |  | m | 17.84 |
| 4 | 030810002001 | 低压碳钢焊接法兰 | 1.型号、规格:碳钢平焊法兰、DN250 |  | 副 | 8 |
| 5 | 030810002002 | 低压碳钢焊接法兰 | 1.型号、规格:碳钢平焊法兰、DN250 |  | 片 | 2 |
| 6 | 030807003002 | 低压法兰阀门 | 1.名称:可屈挠橡胶接头 2.型号、规格:DN250 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 2 |
| 7 | 030807003001 | 低压法兰阀门 | 1.名称:闸阀 2.型号、规格:DN250 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 2 |
| 8 | 030817008001 | 套管制作安装 | 1.类型:柔性防水套管 2.材质:钢套管 3.规格:DN250 |  | 个 | 4 |
| 9 | 030601005001 | 物位检测仪表 | 1.名称:浮球式液位开关 |  | 台 | 4 |
| 10 | 030804001001 | 低压碳钢管件 | 1.名称:90°钢制弯头 2.规格:DN250 |  | 个 | 4 |
| 11 | 030804001002 | 低压碳钢管件 | 1.名称:45°双法弯头 2.规格:DN250 |  | 个 | 8 |
| 12 | 03B001 | 手动葫芦 | 1.名称:手动葫芦 2.规格:起重量为3T,起升高度不小于12m |  | 套 | 2 |
| 13 | 030605001001 | 过程分析仪表 | 1.名称:H2S监测仪 |  | 套 | 2 |
| 14 | 031202002001 | 管道防腐蚀 | 1.涂刷（喷）品种:环氧煤沥青漆一道、面漆三道 |  | m2 | 22.93 |
| 15 | 031002001001 | 管道支架 | 1.材质：型钢; 2.管架形式：一般管架. |  | Kg | 30 |
| 16 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别：轻锈; 2.油漆品种：防锈漆、调和漆; 3.结构类型：一般钢结构; 4.涂刷遍数：底漆二道,面漆二道. |  | kg | 30 |
|  |  | 电气工程 |  |  |  |  |
| 17 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称：成套配电箱 AP1; 2.型号规格：按系统图要求及行业标准,质量应符合招标人要求,浪涌保护器应符合当地气象部门要求; 3.安装方式：挂墙安装. 4.防护等级:IP30 |  | 台 | 1 |
| 18 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆; 2.型号规格：YJV--4*25+1*16; 3.材质：铜芯; 4.敷设方式：穿管敷设. |  | m | 119.9 |
| 19 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆; 2.型号规格：YJV--5*16; 3.材质：铜芯; 4.敷设方式：穿管敷设. |  | m | 52.05 |
| 20 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:户内干包式电力电缆头制作、安装 2.规格:25mm2及以下，铜芯，三芯及以上 |  | 个 | 2 |
| 21 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:户内干包式电力电缆头制作、安装 2.规格:35mm2及以下，铜芯，三芯及以上 |  | 个 | 2 |
| 22 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1.名称：镀锌钢管; 2.规格：DN50; 3.配置形式：埋地敷设 |  | m | 170.65 |
| 23 | 030404017002 | 配电箱 | 1、名称：成套落地式潜污泵控制箱AK1\AK2; 2、含所有配件等; 3、浪涌保护器应符合当地气象部门要求. 4、安装方式：落地安装； 5、基础形式、材质、规格：C20非泵送商品混凝土基础、模板制作安装；防水砂浆；具体参照图集08D800-5,46页 |  | 台 | 2 |

三、技术规范及标准

1.依据设计施工图纸和技术规范要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求，如标准及规范要求有出入则以较严格者为准。

2、技术规范由承包人自备，如有不足之处或未能达到国家最新标准时，承包人应使施工及选用的设备和材料符合最新版本的国家标准、规范。

3、其他相关技术要求详见设计图纸和招标控制价中的清单要求、招标文件中技术要求。本次改造的设备、技术要求等要符合污水厂二期现有品牌及技术要求。水泵及液位计接入原自控系统PLC及中控室上位机，与现场自控系统一致。

4、因改造项目，技术要求及标准中打▲条款必须遵守，否则视作废标处理。

四、技术要求

4.1潜水泵

4.1.1供货范围

| 序号 | 设备名称 | 规格及主要尺寸 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 潜水泵 | 流量≥400m3/h 扬程≥10m 水力效率≥78 电机效率≥91.8% 电机功率≥18.5kw 通过颗粒≤75mm 电机转速≤1000r/min 电机绝缘等级：H级 | 台 | 2 |

1）提供潜水泵应为成套装置，并需配备出水弯座、耦合装置、提升用单导杆、提升链、水下电缆、电缆网兜等有效和安全运行所必需的附件。

提供的主机设备为国际知名品牌产品。

2）应提供安装用的所有紧固件(包括膨胀地脚螺栓、螺母、垫圈等)，并应符合相关的技术要求。

3）承包人提供的潜水泵应采用技术先进的成熟产品。

4.1.2资料提供

1）投标人投标时提供的资料应包括泵装置的总体布置图，详细的技术规格，泵特性曲线（应包括流量、扬程、效率、功率、NPSHr以及不产生涡流旋入的泵体最低浸水水位）、电机特性、主要零件材料、保护设施等详细的投标说明，提供设备的外形尺寸和安装、维修运行所需的空间要求，提供水泵的预埋件和预留孔的要求。

2）水泵交货时需提供按ISO9906 Gr 2B标准测试的性能报告。

4.1.3潜水泵的详细规定

4.1.3.1性能与结构

潜水泵为立式、单级和可脱卸的潜水泵，泵与潜水电机为一个整体，潜水泵能泵送常规市政污水。

潜水电机直接与泵叶轮同轴相连，水力部件由水泵蜗壳、叶轮组成。泵能够在20m水深下持续长期运行。为了确保流量稳定且没有过多涡旋，水力部件设计和制造成没有锐利的棱角。泵出水配管法兰按DIN EN 1092-2，PN10或DIN2633 PN16标准。

卖方提供的潜水泵应为成套装置，并需配备出水弯座、耦合装置、提升用单导杆、提升链、水下电缆（10m）、电缆网兜及固定件、就地按钮箱及接线箱等有效和安全运行所必需的附件。

除非有其他规定，潜水泵输送的介质为含有固体颗粒的城市污水，在不需看护的情况下，无故障运行至少10,000小时。潜水泵应能通过粘性材料、破布、废纸和塑料等而不发生堵塞现象，可靠和无故障的运行以及低成本的维修费用将成为选择水泵的首要因素。

潜水泵出水法兰与出水耦合弯座为重力自动耦合，泵的出水端面与出水管弯座的耦合面密封可靠。密封面采用O型圈或环进行密封，确保出口没有泄露。

泵的所有旋转零件（包括电动机）应在制造时进行静平衡试验，装配后进行动平衡试验，精度应至少达到ISO1940 G6.3级的要求。

1）泵壳

泵壳采用灰铸铁整体浇铸，其材料至少为GG25铸铁，泵壳内表面经加工后为光滑、无疵瑕形式，所有水流通过部分设计成无锐角形式，以使流速和流向变化趋于平稳。通道的断面足够大，以使相应粒径的杂物能通过叶轮。泵壳有足够的厚度来承受所有的载荷，包括要求的静水试验压力以及连续工作的最大压力。

泵壳设计时考虑到能够把叶轮从顶部或底部抽出。离心式潜水泵提供出水联接底座和定位挡板以便水泵安装时能自动入座锁紧。

每台泵壳都在制造车间进行静压试验，试验压力不小于关闭水头的1.5倍（如特性曲线所示），试验时间至少持续10min。在这一试验压力下，泵的任一部分均没有变形现象发生，或出现变形的迹象及其它缺陷。

2）泵叶轮

潜水泵叶轮为无堵塞式叶轮，采用多叶片无堵塞设计，固体通道至少可达75毫米。叶片采用特殊角度和大半径设计，确保叶片上不积累固体杂物，预防纤维物质缠绕。叶轮设计采用倒锥形上底板，引导固体颗粒离开叶轮。蜗壳吸入口采用耐磨底盘结构，耐磨底盘通过螺栓与蜗壳紧固，不接受耐磨口环结构。可通过调节紧固螺栓调节耐磨底盘与叶轮间隙，恢复水泵原始效率，确保水泵始终保持高效运行。耐磨底盘带开槽设计，可以有效对长纤维物质研磨切割，保证长纤维物质的通过能力。叶轮背面设计成带锯齿形，以阻止污物进入密封腔中损坏机械密封。

叶轮采用长流道无剧烈拐角的设计，具有较大的抽吸能力，并精心地进行加工和表面处理。叶轮材质至少为铸铁GG25，叶轮均进行动平衡试验，动平衡精度不低于G6.3级。

3）泵轴

泵轴和电机轴必须为整体结构，并与泵送的水流完全分开。轴材料采用高强度耐腐蚀不锈钢AISI420制造。不接受碳钢主轴加轴套的结构。

4）泵轴承

应采用高质量的终身润滑轴承，轴承的设计使用寿命应大于100,000小时。设计的轴承必须能够承受所有轴向和径向负荷，并完全与泵送的水流分开。

上轴承是一个圆柱滚子轴承用于承担径向力。下轴承至少包括一个圆柱滚子轴承承担径向力及一对角接触球轴承承担轴向力。上、下轴承分别设有温度传感器，当轴承温度过热时将发出报警信号并自动切断电源。

5）耐磨环

采用叶轮间隙可调的形式，叶轮间隙调节能保证蜗壳和叶轮吸口之间有效的间隙性，并且叶轮间隙多次可调，当泵由于磨损而效率降低时，可通过调整叶轮的间隙来恢复水泵的效率。叶轮间隙调节时以轴向调节为准，并在泵的外部调节和测量。

6）泵的密封

每台泵配有一个上下双重独立的机械密封和一个唇封的三重密封系统。唇封位于上密封与下轴承之间，材质为丁腈橡胶。唇封和上密封在油腔内运行，由油脂润滑。下密封与叶轮毂分开，由泵送介质进行润滑。每个密封组分别包括一个静密封环和一个旋转的动密封环，材料为碳化硅。每个密封的分界面由其自身的弹簧系统连接。密封不需要维护和调整，并且在不影响或失去密封功能的情况下，可以顺时针或逆时针转动。不接受无唇封的密封结构。

每台泵的轴密封系统有一个油室，油室在设计上能防止过满和留有油膨胀的空间。带有防漏密封的注油孔能很容易从外部进行检查维修。

▲机械密封需采用相当于国际通用知名品牌博格曼的通用产品，具有互换性，厂家自制的机械密封不被接受。

7）电机

▲电机采用符合IEC60034-30标准的符合IE3能效级别的高效电机， 3相380V、50Hz、防护等级为IP68、电机均按照H级绝缘标准制造，能连续泵送温度最高为40℃的介质，并且定子绕组平均温升不超过A级60℃。投标时提供制造商盖章承诺。

电机能每小时启动10次，同时满足24h连续运转的使用要求。

电机与泵是同一厂家制造。

8）电缆进线的水密封

电机在电缆入口处有弹性衬套，用密封盖进行挤压，保证防水和水密封。弹性衬套有精密的公差，以适应电缆的外径和入口的内径。防水电缆进线有防拉紧、防缠绕保护及每根走线密封。不接受采用环氧，硅胶或其他二次密封系统进行密封。

9）接线室

动力和控制电缆与定子接线的连接通过接线室内的接线板或接线端子进行连接，接线室通过橡胶件与定子室隔离密封，保护电机，避免物质进入电机腔。

10）供电及控制电缆

电机电缆线为适用于污水环境的潜水电缆，电缆设计温度最高可达到80℃。

11）电机保护装置

电机的每一相均设有温度传感器，当电机过热时将发出报警信号并自动切断电源。

泵的上下轴承也设有温度传感器，当轴承温度过热时将发出报警信号并自动切断电源。

这些传感器都在摄氏140℃时断开，可以与电机过载保护相连接，并接至控制柜。所有常闭热敏传感器都采用双金属片式传感器，输出信号为开关量信号。

油室中装有密封泄露传感器，监测是否有水从轴封处浸入油室。当泄漏发生时，传感器能够早期预警，及时检修可以避免机组受到更大的破坏。

所有泄漏传感器都为电极式传感器，不采用浮动开关式泄漏传感器。每个泄露传感器配套一个泄露保护模块，安装于就地控制柜内。

为了将错误报警的风险降到最低，泄露保护模块可在10秒内检测到故障。为了简化安装，该模块配有插入式轨道连接器，通过轨道安装在就地控制柜内。

泄露保护模块参数：

输入：220VAC

输出：无源干接点信号

泄露监测：10秒报警延迟

电阻范围：0-100千欧

继电器输出：250 VAC 3A

防护等级：IP20

安装方式：导轨安装

外壳材质：工程塑料

4.1.3.2防腐蚀

制造潜水泵的全部材料应考虑但不仅适用于污水的腐蚀环境，非不锈钢材质应喷涂环氧涂层保护。

4.1.4泵附件

泵附件包括自动耦合装置、单导杆、导杆固定支架、吊链等。不接受采用不锈钢导索进行导向。

泵底座在泵站施工时安装在池底基础上，并连接在出口管线上。导杆底部与固定在池底的底座相连，顶部与导杆定位器相联。潜水泵被吊装到导杆定位器上，沿着导杆下降，自动与底座耦合，水泵靠自身的重量与水泵底座联接并贴紧保证无泄漏。

每台泵须配置起吊用的吊耳，其位置应该位于泵的重心附近，并配置不锈钢吊链。

4.1.5▲主要材料

叶轮	            铸铁GG25或以上

泵壳	            铸铁GG25或以上

主轴	            不锈钢AISI420

机械密封	         耐腐蚀碳化硅/碳化硅

耦合底座           铸铁GG25或以上

吊链	            不锈钢AISI304或以上

导杆	            不锈钢AISI304或以上

紧固件	            不锈钢AISI304或以上

4.2超声波液位计

量程：按工程量清单或设计图纸

分辨率：1 mm

精度：±1 mm OR 0.2%

供电：24 VDC或220 VA

显示：清晰的多行文本图解显示、包络线显示

输出：4-20 mA

过程连接：1-1/2”

外壳材质：F16塑料透明显示盖

工作温度：-40-60℃

补偿：介质温度，带干扰信号抑制功能

4.3H2S监测仪

外壳材质：高可视度，耐冲击复合材料，带射频干扰（RFI）保护功能。

传感器：H2S-电化学

量程：0-499ppm

分辨率：1ppm

电源：可更换的“AA”碱性电池（常规工作时间约为1500小时）

温度范围：-20~50℃

湿度范围：15~95%RH

4.4配电箱（软启柜）

4.4.1控制柜柜体技术要求

控制柜尺寸不小于1300×800×600mm以上，具有自动控制和手动控制的两种切换的功能。当开关处于手动控制位置时，设备由就地控制柜（箱）上手动开停开关控制。并含现场安装的土建及槽钢等所有工程量。

柜内设有电源工作指示灯、控制器运行指示灯、照明灯、排风扇、门锁（用同一把钥匙）等，防护等级为IP65。

内部照明采用18瓦日光灯，加门控开关及插座。柜体应有通风口或百叶窗，应有有效的滤尘装置，冷却风扇都应有风扇故障报警触头，连接到相应的报警系统。

▲配电箱需要提供制造商的3C证书或CCC认证自我声明和服务承诺书，复印件加盖制造商公章。

4.4.2软启动技术要求

在起动和停车过程期间可根据负载类型提供逐渐变化的电压斜坡，使电机和负载转速线性上升和下降。

软起动器的参数通过标配的操作面板，用于修改编程、调整或监测功能，以便能够对设备进行调整和优化已满足不同用户的要求。可独立设定两套电机起动和保护参数，并可方便地通过逻辑输入进行切换。当对同样的软启动器的参数配置时，所有的参数可方便快捷的传输设置。软启动器可由计算机系统监控。

在起动结束时，软起动器可控制旁路接触器吸合，从而减少软起动器和控制柜的损耗，延长使用寿命，但必须维持所有的电子保护。

可设置起动初始转矩、软起动时间、启动电流限幅以及起动电压提升。停车方式可通过参数设置为自由停车、软停车或动力制动。

软起动器应具备对电机的过载、堵转、过流、欠载、缺相、PTC等保护，并具备起动时间监测等功能。

软起动器应具有插入式I/O端子，以便安装和维护。具有3个或3个以上逻辑输入，以便进行起停，参数切换，电机预热、强迫自由停车、外部故障监测和处理、故障复位、禁止保护等功能配置。应具有两个以上逻辑输出，2个或2个以上继电器输出，以便进行故障报警、旁路控制、多种状态输出等功能配置。应具有模拟输出端子，可编程输出电机电流、电机转矩、有功功率等。

软启动器要满足EN/IEC60947-4-2标准和国际国内有关标准，具备CE标志，UL、CSA等国际认证和国内的CCC认证。

软启动器支持总线通讯，应内置RS485接口，并驻留标准的Modbus协议，也可通过网络附件与国际流行的总线和工业以太网进行通讯，以便通过上位机进行监控。

必须内置旁路接触器。

4.5配电箱（接线箱/按钮箱）

室外配电箱必须采用304不锈钢柜体，室外型。

材质：不锈钢，厚度≥2mm，以铆钉、螺栓结合成坚固的一体，防护等级IP54，柜体表面涂有环氧树脂防腐涂层后喷漆，绝缘性能高，模块化结构，箱体可装设门；

柜门需有一个可锁的手柄，当门关紧后，门上的衬垫应能有效密封；

所有的外部附件如门铰链，手柄和外壳固定螺栓都需防腐蚀及抛光处理以保持外观整洁统一。

5.主要设备材料备选品牌一览表

| 序号 | 名称 | 备选品牌或厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 潜污泵 | 苏尔寿、飞力、KSB |  |
| 2 | 超声波液位仪 | E+H、Siemens、科隆 |  |
| 3 | H2S监测仪 | 英思科、霍尼韦尔、Gas Clip |  |
| 4 | 配电箱 | 杭州杰耀、浙江星控、丹力智控 |  |
| 5 | 电线电缆 | 中策、上上、万马 |  |
| 6 | 软启动器 | Schneider ATS22、ABB PSTX、Siemens 3RW55 |  |
| 7 | 柜内主要元器件 | Schneider、ABB、Siemens |  |

备注：凡是招标文件注明规格、型号或相当于的厂家（品牌、产地）的材料，承包人必须按照招标文件要求采购和施工，或使用相当于的厂家（品牌、产地），其型号规格、颜色必须经得发包人认可后进场，如需调整，必须经得发包人认可，否则由此引起的后果由承包人承担。

五、报价要求

1、供应商应按规定的要求填写相应表格，在填报价格及费用时应充分考虑国家现行技术标准、规范和施工说明要求。

2、合同价格采用固定综合单价，工程量按实结算。

3、供应商需充分考虑以下影响因素，由此产生的费用计入投标报价中：

（1）本工程施工用水用电由供应商自行考虑，相关费用计入投标报价。

（2）环境保护、工程围护、交通维护、警示措施必须按有关部门的要求，并承担相关费用。

（3）本工程施工过程中，对原有设施需进行保护，如造成破坏的需进行原样恢复并承担相关费用，请考虑到投标报价中。

（4）供应商应自行到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

（5）关于结算的约定：工程竣工验收合格后，承包人按合同等要求及时报送结算，结算的编制应规范、准确，以事实为依据，遵循实事求是的原则。

（6）本工程与施工交接的已完建筑物、室内设施的成品保护及所有已完工程及设备的保护，若在施工过程中有损坏的，必须原样修复。

（7）与施工交接的已完建（构）筑物、各种管线的保护措施及费用请承包人考虑计入投标总价。

（8）本工程所采用的材料，承包人在投标报价时必须考虑材料运至工地，到工地后的卸车、二次搬运、保管、验收所产生的费用。工程结算时，不作调整。承包人必须服从采购人安排并按采购人要求实施。

（9）施工用水、用电及开户费费用按实际发生费用考虑进入投标报价中，由承包人支付。因受现场条件及工期等因素影响，施工期间不保证24小时正常供电，因此而引起的工期及相关费用的损失由承包人自行负责，承包人应自备发电机。

（10）停水、停电等施工应急预案的技术措施及设备设施配置（必须选配功率合适的发电机备用）,相应费用计入总报价,工程结算时，不得增加。

6、参照《中华人民共和国政府采购法》第五十条：政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

▲六、商务条款

1、履约保证金

（1）成交供应商向采购人提供履约担保，担保方式为： 现金、转账及采购人认可的保函形式（如银行保函、保险机构保证保险保单和融资担保公司保函），担保合同作为合同附件。担保额度：合同价的1%。成交供应商在合同协议签订前，应按合同规定向采购人提交履约保证金。

（2）工程通过竣工验收合格后10日内无息退还。承包人应保证履约担保在发包人颁发工程接收证书（即竣工证书）前一直有效。承包商履约保函有效期内，如合同规定的承包人履约义务未完成的，应在履约保函到期日前及时办理续保手续，否则发包人有权暂停支付工程款；在合同履行期间发生履约保证金扣除的，承包人应在15日内补足全额，否则发包人有权暂停支付工程款。

2、质量保修期2年。

3、付款方式：本工程预付款为签约合同价的30%，货到设备全部运到现场经甲方检验签收后支付至合同价的60%，竣工验收后付至合同价的90%（含预付款），工程结算经审定后，承包人提交工程质量保证金保函（保证金额为1.5%的工程结算价款）给发包人，然后发包人付清余款。承包人必须及时将工程进度款足额用于本工程，不得挪作它用。工程实际竣工验收合格后满两年后工程质量保证金保函自动失效。承包人必须及时将工程进度款足额用于本工程，不得挪作它用。

# 第三部分 投标人须知

前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 前所污水处理厂二期生化池放空设备及安装工程 |
| 2 | 采购内容 | 详见本招标文件“第二部分采购需求”内容 |
| 3 | 采购方式 | 公开招标 |
| 4 | ▲服务期限 | 不超过60日历天。 |
| 5 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 6 | 投标文件有效期 | 投标有效期为90天，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。 |
| 7 | ▲履约 保证金 | 本项目履约保证金为合同价的1%。 供应商以银行、保险公司、融资担保公司出具保函形式提交履约保证金的，采购单位不得拒收。 |
| 8 | 投标文件递交 | 1.电子投标文件（包括“ 电子加密投标文件 ”和 “备份投标文件 ”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件（后缀格式为.jmbs） （2）“备份投标文件 ”是指与“ 电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件 ” 视为无效“备份投标文件 ”。 2.投标文件由资格证明文件、商务与技术文件、报价文件组成； 3.电子加密投标文件制作：应按政府采购云平台供应商项目采购- 电子招投标操作指南（网址：https://help.zcy.gov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及 本招标文件要求制作、加密并递交。 |
| 9 | ▲投标 截止时间 | 供应商应当在投标截止时间：2024年6月12日09:00（北京时间）前完成电子响应文件的传输提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回电子投标文件。 |
| 10 | 开标时间 及地点 | 时间：2024年6月12日09:00（北京时间） 地点：网上递交（电子投标文件直接上传平台） |
| 11 | 备份响应文件的递交 | 备份响应文件是通过“政采云电子交易客户端”制作响应文件产生的备份文件，投标人自行确定是否提交（自愿提供，非实质性要求，因无法读取的后果由投标人自行承担；以邮件收到的时间为准，逾期或不符合规定的投标文件恕不接受）。若提交，请在投标截止时间前将备份投标文件打包压缩加密（未加密造成泄密的由投标人自行承担）后以电子邮件的形式发送至173292364@qq.com ，备份投标文件在“电子加密投标文件”在线解密失败后启用，否则不予以启用；投标人确认“电子加密投标文件”在线解密失败后，将打包压缩加密的备份投标文件的解密密码在解密规定的时间（投标截止时间后30分钟内）发送至上述邮箱内，未在规定时间内发送造成的投标无效或失败由投标人自行承担。提交备份投标文件和解密密码时，应写明投标人名称和所投项目名称。 提示： ①投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。 ②投标文件未按时解密，供应商提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。 ③投标文件未按时解密，又未提供备份投标文件的，视为放弃投标。 ④供应商仅提交备份投标文件的，投标无效。 |
| 12 | 实质性条款 | 带▲是实质性条款，投标文件须作出实质性响应，否则作无效标处理。 |
| 13 | ▲项目最高限价 | 最高限价为 359270元。如供应商的投标报价超过最高限价，其投标文件作无效标处理。 |
| 14 | 其他 | 成交供应商需要在领取《成交通知书》时提供与电子投标文件一致的纸质投标文件3份（一正二副）用于书面存档。 |

一、总则

（一）适用范围

本招标文件适用于本次项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1、“采购组织机构”指受采购人委托，在委托的范围内办理政府采购事宜的机构。

2、采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

3、投标人：是指向采购组织机构提交投标文件的单位或个人。

4、货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

5、服务：是指除货物和工程以外的政府采购对象，包括各类专业服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务，以及维修与维护服务等。

6、“书面形式”包括信函、传真等。

7、“▲”系指实质性要求条款。

（三）投标费用

1、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定除外）。

2、招标代理费：按照下列表格中工程招标类别计算标准（差额定率累进法）向中标单位收取招标代理费（不足陆仟按陆仟计），该费用成交供应商须在中标通知书发出前一次性付清。

| 服务类型、费率、中标金额 （万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.50% | 1.50% | 1.00% |
| 100-500 | 1.10% | 0.80% | 0.70% |
| 500-1000 | 0.80% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.50% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.10% | 0.20% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 100000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

（四）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（五）转包与分包

1、本项目不允许转包。

2、本项目不可以分包。

（六）特别说明

▲1.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人正式员工）。其中涉及资格条件的如非本法人所拥有，则投标无效。

2.供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

3.投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

4.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

二、招标文件

（一）招标文件由招标文件总目录所列内容组成。

（二）招标文件的澄清或修改

1、采购代理机构可视采购具体情况对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2、投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标人接到招标文件后，按照采购组织机构的要求提供：资格证明文件、商务与技术文件和报价文件。【特别提示：如有要求提供资料原件的，原件另行包装，并与投标文件一起提交，投标截止时间后所有原件不予接收。资料原件也可以用与原件相符的公证原件替代】

1、资格证明文件的组成

（1）投标声明书【特别说明：声明书第1条，供应商在截止投标时间近三年以来，如有不良行为记录和重大违法记录被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但限制期届满的，可按实陈述，并提供相应证明文件。】

（2）授权委托书（若法定代表人亲自办理投标事宜的，则无须提供）；

（3）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（4）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺；

（5）依法缴纳税收和社会保障资金的承诺；

（6）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

（7）提供采购公告中符合供应商特定条件的有效资质证书复印件（供应商特定条件中有要求的必须提供），以及需要说明的其他资料。

注：开标前采购机构不安排资格预审，开标后资格审查由采购组织机构负责审查，若供应商不按要求提供资格审查材料，其投标文件作无效标处理。

4、商务与技术文件的组成：

（1）投标人按照招标文件实质性条款及评标办法中的评分内容分章节描述；

（2）投标人自行提供的证明材料。

5、报价文件的组成：

（1）报价文件由开标一览表、报价明细表以及投标人认为其他需要说明的内容组成。

（2）此报价为投标人一次性报出唯一的最终价格，包含其它一切所要涉及到的费用，有选择的报价将被拒绝。

（3）总报价应包括招标文件、招标文件所注明的全部内容以及报价中须包含所有一切人员工资、各种加班费、节假日补贴、各种社会保险、安全保险、食宿与交通、材料费、机械费、人工费、安装费、辅助材料费、建筑垃圾清运费、保险费、管理费、规费以及所有税收、利润等，完成合同所需的一切本身和不可缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。如发生不可抗拒力及突发性事件，中标方要无条件服从采购方指挥，配合采购方一切行动，相关费用包括在投标价内，采购方不再另行支付其它费用。

（4）相关报价表需打印或用不褪色的墨水填写， 投标报价单不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章，未签字盖章的是修改无效。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由供应商负责。

（5）报价有关表格可参考招标文件中相关附表格式填写。

（二）、投标文件的制作、份数及递交要求

1、投标文件的制作要求

（1）投标人应按照投标文件组成内容及项目需求和浙江政府采购云平台要求制作制作投标文件，不按招标文件要求和浙江政府采购云平台要求制作投标文件的将视情处理（拒收、扣分等），由此产生的责任由投标人自行承担。

电子投标文件部分：供应商应根据“供应商-政府采购项目电子交易操作指南”及本投标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

备份投标文件应与政采云平台上传的电子投标文件一致。

▲（2）投标人应对所提供的全部资料的真实性承担法律责任，投标文件内容中有要求盖章的地方，必须加盖CA电子公章以及法定代表人或全权代表的盖章或签字（CA电子签章或签字），其中所有证书类文件提供的复印件必须全部加盖CA电子公章且必须在有效期内的。

（3）投标文件以及投标人与采购组织机构就有关招投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

（4）计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（5）若投标供应商不按采购文件的要求提供资格审查材料，其风险由投标供应商自行承担。

（6）与本次招标无关的内容请不要制作在内，确保投标文件有针对性、简洁明了。

2、投标文件份数：

（1）电子投标文件一份：通过政采云平台电子投标工具（政采云电子投标客户端）生成的，一份为加密标书。

（2）备份投标文件（如有，具体详见公开招标公告及前附表）

3、投标文件的递交要求

（1）投标文件导入和加密

①投标文件应当按照资格证明文件、商务与技术文件和报价文件三部分分别导入相应位置，各文件之间不得导错位置；

②投标文件编制好后应当生成电子加密招标文件，生成电子加密招标文件具体流程详见【浙江省】供应商-政府采购项目电子交易操作指南网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na

（2）投标文件的提交

①投标文件提交截止时间：见须知“前附表”；

②投标文件提交地点：见须知“前附表”。

（3）不予接收的投标文件情形

①投标截止时间前未完成传输的投标文件；

②未生成加密的投标文件；

（4）如有特殊情况，采购代理机构延长截止时间和开标时间，采购代理机构和投标供应商的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

4、投标文件的补充、修改和撤回。

（1）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

（2）投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改投标文件。

（3）在开标后规定的投标有效期内，投标人不能撤销投标文件。

（三）投标文件的有效期

1、自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2、在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕均应保持有效。

四、开标

本项目通过政府采购云平台进行开标、资格审查、评审、询标，供应商均应当准时在线参加，否则产生的风险由供应商自行承担（供应商务必不要离开电脑太久，并留意手机短信，建议供应商提前做好检查“政府采购云平台”内，关于“项目采购”的岗位权限是否勾选。如有问题，请致电400-881-7190）。

（一）开标事项

1、采购代理机构在“招标公告”规定的时间和地点进行开标。供应商的供应商代表应当在线参加，否则视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出质疑。

2、评标委员会成员不得参加开标活动。

3、本次开标采用先评审资格证明文件和商务与技术文件，后评审报价文件的方式进行。

（二）开标程序

1、开启开标场地的录音录像采集设备，并确保其正常运行。

2、对提交了电子备份招标文件的投标供应商，代理机构工作人员应做好投标文件签收记录并通过发送网络形式及时告知供应商。

3、主持人宣布开标，介绍开标现场的人员情况，宣读递交投标文件的投标人名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项。

4、向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知（解密时间为开标时间后30分钟内），由投标人按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标文件的制作和解密应使用同一个数字证书，否则将可能解密失败。

5、采购组织机构点击【开启标书信息】，开启标书成功后进入开标流程。

6、资格证明文件和商务技术文件评审。

7、由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分汇总分；

8、开启报价响应文件：采购代理机构成功开启报价响应文件后，方可查看各供应商报价情况。

9、报价文件评审；

10、由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的报价文件得分；

11、宣布综合得分结果及中标候选人名单；

12、开标会议结束。

（二）澄清问题的形式

（1）评审中需要供应商对投标文件作出澄清、说明或者补正的，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”）进行询标。给予供应商提交澄清说明或补正的时间不得少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。供应商务必在线等待，留意手机短信，及时在线澄清、说明或补正。

（2）供应商的的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

（三）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

▲同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认或未在有效时间内确认的，其投标无效。

（四）开标过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1、电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2、电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3、电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4、病毒发作导致不能进行正常操作的；

5、其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

▲（五）投标人存在下列情况之一的，投标无效

1、投标文件中的报价货物跟商务与技术内容中的供应货物出现重大偏差的。

2、不具备招标文件中规定的资格要求的。

3、未实质性响应招标文件中打“▲”条款或者投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

4、投标文件实质性内容填写不全或模糊不清，无法辨认的。

5、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6、报价超过招标文件中规定的最高限价的。

7、投标参数未如实填写，完全复制粘贴招标参数的。

8、投标文件中技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）方案的。

9、投标文件提供虚假材料的。

10、法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的（包括被拒绝的条款）。

11、项目负责人在建项目不符合要求的。

▲（六）有下列情况之一的，本次招标作为废标处理。

（1）出现影响采购公正的违法、违规、欺骗行为的；

（2）因重大变故，采购任务取消的；

（3）提交投标文件投标人或符合资格条件投标人或实质性响应投标人不足三家的。

（七）评标原则和方法

1、评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评标办法。具体评标内容及评分标准等详见《评标方法及评分标准》。

（八）评审过程的监控

本项目评审过程实行全程录音、录像监控，政府采购监管部门视情进行现场监督，投标人在评标过程中所进行的试图影响评审结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

五、定标

1、确定中标人。评标委员会根据采购人的《授权意见确认书》，推荐中标候选人或确定中标人。其中推荐中标候选人的，采购组织机构在评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

2、发布中标结果公告：中标结果将自中标人确定之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体及相关网站公告。如发现中标人资格无效或其放弃中标资格，则按本次评标供应商得分排序结果依次替补或重新组织。

3、发出中标通知书：采购组织机构在发布中标结果的同时，向中标人发出中标通知书。

六、合同签订及公告

（一）签订合同

1、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

2、采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

3、中标供应商无故拖延、拒签合同的,取消中标资格。

4、中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。同时，拒绝与采购人签订合同的供应商，由同级财政部门依法作出处理。

5、询问或者异议事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同（中标结果的质疑期为知道或应当知道权益受损害之日起七个工作日）。

（二）合同公告及备案

采购人应当自采购合同签订之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及相关网站上公告。

# 第四部分   评标办法及评分标准

一、采购组织机构将组织评标委员会，对投标人提供的投标文件进行综合评审。

二、本次招标项目的评标方法为综合评分法，总计100分(商务与技术文件为40分，报价文件为60分)。

（一）商务与技术文件中的客观分由评标委员会讨论后统一打分；其余在规定的分值内单独评定打分。

（二）各投标人商务与技术文件得分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

商务与技术文件得分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数。

（三）综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最终报价最低的投标报价作为评标基准价，其报价得满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×60%×100 。

注：对于投标报价明显低于成本价，评标委员会应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明原因或者提供证明材料的，评标小组认为其有可能影响商品质量和不能诚信履约的作无效标处理。

注：得分以系统计算为准，保留2位小数。

三、在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，评标委员会按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的中标候选人为中标人。

四、按评审后综合得分由高到低顺序排列。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；综合得分且投标报价相同的，按技术分得分由高到低顺序排列。

五、本次评分具体分值细化条款如下表:

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业荣誉信用 | 根据投标单位证书、荣誉、信用等级等企业实力综合评分。 | 0-5 |
| 2 | 体系证书 | 投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康管理体系认证证书、信息安全管理体系认证、商品售后服务评价认证评价。且认证范围有“机电设备”，没有不得分。提供 1 个证书得1分，注：投标时须提供以上认证证书原件的扫描件上传至电子投标文件中。（须在全国认证认可信息公告服务平台http://cx.cnca.cn查询的到，并在投标文件内提供网上截图）（0-5分） | 0-5 |
| 3 | 同类业绩 | 根据投标人提供的 2021年1月1日起至本项目截标时间止完成的污水厂的类似业绩（设计规模5万吨/天以上，提供合同和中标通知书、用户盖章报告），每个项目得1分，本项最高得分3分。 | 0-3 |
| 4 | 设备品牌技术指标 | 根据所投设备配置的设备品牌、合理性、各项技术指标满足或优于招标文件要求的程度综合打分。 | 0-5 |
| 5 | 改造实施方案 | 根据实施进度和施工组织安排的合理性、安装调试及试运行方案的完善程度进行酌情打分。 | 0-5 |
| 6 | 项目技术人员素质及结构（0-7分） | 项目负责人具有一级机电建造师且有机电类高级工程师得3分，具有二级机电建造师且有机电类中级工程师及以上得1分。（0-3分） 拟派的技术负责人具有二级机电建造师且有自动化中级工程师以上职称证书的得2分；拟派项目组其他成员中有取得中级工程师及以上职称的，每人得1分，最多得2分。（0-4分） 注：以上人员须提供相应职称证书或电子版建造师证及在投标单位缴纳3个月社保的证明材料复印件加盖公章、提供，本项同一人不得重复得分。 | 0-7 |
| 7 | 自控系统接入方案 | 根据投标单位提供的自控系统接入方案进行综合评分。 | 0-5 |
| 8 | 售后服务 | 根据投标人在项目所在地服务能力（包括机构、人员、设备等方面）内容详细服务全面等进行评分。 | 0-5 |

注：中标人合同签订前原件备查（评分标准2、3、6项）。

- 第五部分   合同（施工合同）

- 第一部分  合同协议书

发包人（全称）：台州市椒江区前所水处理有限公司

承包人（全称）：                    

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 前所污水处理厂二期生化池放空设备及安装工程  施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

#### 一、工程概况

1．工程名称：前所污水处理厂二期生化池放空设备及安装工程

2．工程地点： 位于台州市椒江区。

3．工程立项批准文号：         。

4．资金来源：国有100%  。

5．工程内容：本工程为前所污水处理厂二期生化池放空设备及安装工程。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6．工程承包范围：

#### 二、合同工期

计划开工日期：年月日（以开工令为准）。

计划完工日期：年月日（实际完工日期以完工报告为准）。

工期总日历天数：        日历天。

工期总日历天数与根据前述计划开、完工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

形象进度工期要求：       /    。

#### 三、质量标准

工程质量达到国家合格验收标准。

#### 四、签约合同价与合同价格形式

1．签约合同价为：

人民币（大写）                 （¥            元）；

2．合同价格形式： 固定综合单价、工程量按实结算 。

3．发包人向承包人支付工程价款及其他应当支付的款项均须汇入承包人合同协议书中的银行账户。

承包人完成本合同项下应税行为的计税方式采用一般计税方法，并与工程计价时采用的计税方法一致。

#### 五、项目经理

承包人项目经理：                    。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 七、承诺

1．发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2．承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 承包人承诺不拖欠工人工资，因拖欠工资造成的一切后果，均由承包人承担，发包人有权将应拨付的工程款，先代付工人工资。

4．发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

#### 十、签订地点

本合同在                                    签订。

#### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十二、合同生效

本合同自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。

#### 十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

| 发包人：（公章）台州市椒江区前所水处理有限公司 法定代表人或其签约代表人： (签字或盖章) 统一社会信用代码： 地 址： 邮政编码： 法定代表人： 委托代理人： 电话： 传真： 电子信箱： 开户银行： 账号： | 承包人：（公章） 法定代表人或其签约代表人： (签字或盖章) 统一社会信用代码： 地 址： 邮政编码： 法定代表人： 委托代理人： 电话： 传真： 电子信箱： 开户银行： 账号： |
| --- | --- |

第二部分   通用合同条款（略）

第三部分　　专用合同条款

#### 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：工程招标文件、除投标函及其附录和预算书外的其它投标文件、经批准的施工组织设计、专项施工方案。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：                      ；

1.1.2.5 设计人：                          ；

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：    /

1.1.3.9 永久占地包括：     /

1.1.3.10 临时占地包括：     发承包双方协商确定

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500－2013）、《浙江省建设工程工程量清单计价指引》、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、建发[2016]144号、浙建站定[2016]23号、浙建建发[2019]92号等工程所在地现行的有关工程造价方面规定。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：现行的国家、省、市施工验收规范、质量评定标准及有关规定。合同工期内的标准、规范，招标文件中的技术要求等。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称： 发包人不提供，由承包人自行解决 ；

发包人提供国外标准、规范的份数：        /              ；

发包人提供国外标准、规范的名称：         /             。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：国家没有相应标准、规范且不使用国外标准、规范时，按发包人和承包人商定的方案施工。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：按通用合同条款（注：如有特殊要求另编列顺序）。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工日期14天前；

发包人向承包人提供图纸的数量：纸质施工图〔3〕套并附目录清单及与其一致的电子版施工图。

发包人向承包人提供图纸的内容：须载明施工图纸名称、工程号、版本、出图日期、目录、已有的变更联系单编号等。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：资金月使用计划，施工组织设计、专项施工方案、工程总进度计划、工程月进度计划表等；承包人提交修正后的施工组织设计、专项施工方案等的技术标准不低于投标承诺或原承诺标准，且修改或优化后的施工组织设计、专项施工方案须报监理人、发包人批准。

承包人提供的文件的期限为：施工组织设计、进度计划在接到开工通知（或确定开工日期）后7天内，专项施工方案在相应部位施工前7天；发包人对承包人的施工组织设计（或方案）和进度计划提出质疑和合理修正时，承包人应7天内提供修正完成并重新提交；每月20日前向发包人提交下月进度计划和施工方案；

承包人提供的文件的数量为：  按发包人要求        ；

承包人提供的文件的形式为：纸质及电子版本        ；

发包人审批承包人文件的期限：收到相应文件后7天内 。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：由监理人在现场保管一套完整施工图，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查等活动时使用 。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在7  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：                        ；

发包人指定的接收人为：（2人以上及联系电话）。

发包人接收文件的电子信箱：                                。

承包人接收文件的地点：                        ；

承包人接收文件的电子信箱：                                。

承包人指定的接收人为：（2人以上及联系电话） 。

监理人接收文件的地点：                        ；

监理人接收文件的电子信箱：                                。

监理人指定的接收人为：（2人以上及联系电话） 。

发包人、承包人、监理人的文件接收地址、接收人（含联系电话）发生变动的，应提前3天通知各方。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：按合同通用条款，可视工程实际双方再补充约定。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：  以规划用地红线为界    。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：发包人提供的施工条件为现状，承包人自行组织现场踏勘了解。由承包人自行在投标报价中综合考虑，结算时不另行计取费用。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用已包含在签约合同价中，由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按合同通用条款  。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 按合同通用条款。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按合同通用条款。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：包含在签约合同价内。

1.13工程量清单错误的修正

允许调整合同价格的工程量偏差范围：调整合同价格。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：清单工程量变化不调整综合单价，但如综合单价异常（见专用条款10.4.1，则调整合同价格的工程量偏差范围按专用条款10.4.1约定调整。

#### 2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                        ；

身份证号：                        ；

职    务：                        ；

联系电话：                        ；

电子信箱：                        ；

通信地址：                        。

发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人对承包人的工程质量管理、安全文明施工和施工进度管理等进行监督，协调施工现场，配合完成验收，按有关规定办理接收手续。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工日期7天前  。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：         /       。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：                。

发包人是否提供支付担保：                。

发包人提供支付担保的形式：            。

2.6 支付合同价款

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。

2.7 组织竣工验收

发包人应按合同约定及时组织竣工验收。

#### 承包人完成合同范围内工程内容，发包人应根据施工图纸、现行施工验收规范和质量验收标准及时组织工程质量验收。

#### 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：向发包人提交按规范规定应由承包人编制部分的竣工资料，包括含施工过程中验收、检查时拍摄或录制的相片、影像资料等，并符合建设工程资料存档要求。

承包人需要提交的竣工资料套数：竣工资料和竣工图纸（含照片、声像资料）各3套，其中壹套原件，贰套复印件及壹套电子光盘；但验收过程中所需的所有资料由承包人提供。

承包人提交的竣工资料的费用承担：    由承包人承担     。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后7天内。

承包人提交的竣工资料形式要求：   纸质及相关电子数据  。

（10）承包人应履行的其他义务：

a.向发包人、监理人提供施工现场办公室各1间免费使用。

b.在施工中必须严格按照规范操作，对不按规范要求施工或未采取防护措施，造成的损失由承包人承担。

c.本项目施工安全由承包人负总责。

d.按当地有关部门要求，由承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音排放等手续。

（11）承包人诚实信用的承诺：承包人向发包人承诺按照本合同约定及现场甲方和监理工程师的指令进行施工。竣工后，保修期内承担工程质量保修责任，并履行本合同约定的全部义务。

（12）承包人使用新技术、工法、工艺的承诺：无。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：                        ；

身份证号：                        ；

建造师执业资格等级：                        ；

建造师注册证书号：                        ；

建造师执业印章号：                        ；

安全生产考核合格证书号：                        ；

联系电话：                        ；

电子信箱：                        ；

通信地址：                        ；

承包人对项目经理的授权范围如下：                     。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：月到岗率须不少于24天。

月到岗达不到约定天数，按相关行业主管部发布的规定处理；遇有工程检查、验收或参观等活动时，无特殊原因不得离开施工现场。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任： 按通用合同条款。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：月到岗须达到24天，不足天数，每天扣除扣除履约担保金额的0.1%，每月结算，在当期工程款支付时扣除；连续三个月达不到要求且项目经理不能到岗的，一次性扣除履约担保金的15%（含前三个月已扣除的履约担保金）,发包人有权要求终止合同，同时由承包人赔偿发包人由此造成的损失。另遇有工程检查、验收或参观等活动时，无特殊原因不得离开施工现场。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：项目经理因发生重大安全事故、生病住院、终止劳动合同关系、被责令停止执业、羁押或判刑等情形，确已无法继续担任项目经理，承包人向发包人提出申请，发包人应同意更换，并报所在地建设行政主管部门备案，更换到位的项目经理资质、信用等级不低于原项目经理；如承包人擅自更换，按按每更换一人次扣除履约担保金额的20%；及至发包人可通知承包人全部解除合同，所有履约担保金归发包人，并赔偿发包人损失。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人可通知承包人解除合同，所有履约担保金归发包人。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 接到开工通知（或确定开工日期）后7天内 。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人可通知承包人解除合同，所有履约担保金归发包人，同时赔偿发包人损失。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：按通用合同条款；未经批准擅自离开施工现场按相关行业主管部发布的规定处理；另遇有工程检查、验收或参观等活动时，无特殊原因不得请假。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：因发生重大安全事故、生病住院、终止劳动合同关系、被责令停止执业、羁押或判刑情形，确已无法继续担任相应岗位工作，承包人向发包人提出申请，发包人应同意更换，并报工程所在地建设行政主管部门备案，对更换到位的技术负责人资质、信用等级应不低于原技术负责人；如承包人擅自更换，按技术负责人每更换一人次扣除履约担保金的10%；其他关键岗位人员每更换一人次扣除履约担保金额的5%。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：关键岗位人员到岗达不到24天的，不足天数每人次每天扣除履约担保金额的0.05%，每月结算，在当期工程款支付时扣除。某关键岗位人员连续三个月到岗率达不到要求且不能到岗的，一次性扣除履约担保金的3%（含前三个月已扣除的履约担保金），且发包人有权要求承包人更换该关键岗位人员。

3.5 分包

本项目不允许分包。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：      /    。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按合同通用条款执行。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保： 是 。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限：签订工程合同时提供履约保函，采用现金或保函形式，金额为签约合同价的1%，履约担保如为现金，不计息退还。

工程通过竣工验收合格后10天内，向承包人全额返还；承包人应保证履约担保在发包人颁发工程接收证书（即竣工证书）前一直有效。

- 非承包人原因导致的工期延长，承包人继续提供履约担保所增加的费用由发包人承担。

#### 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容： 按本工程监理合同约定内容。

关于监理人的监理权限：〔按本工程监理合同约定内容，涉及工程变更（含设计变更等参建各方变更）均需报发包人审批后生效〕。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： 由承包人免费提供办公室1间使用。

4.2 监理人员

总监理工程师：以发包人与监理人签订的监理合同约定为准，如有变更，以发包人书面通知为准。

4.3关于监理人的其他约定：

（1）监理人授权超出合同约定，承包人有权提出异议，如监理人对于承包人合理的异议不予接受，则承包人可要求发包人就该事项作出处理决定；

（2）对于监理人更换其委派的监理人员的，监理人在征得发包人同意后应当提前48小时书面通知承包人；

（3）监理人对其监理人员的任何授权，承包人均应当要求监理人提供书面的授权，否则，承包人有权拒绝接受监理人员的指示。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

- 无价材料、设备的价格确定；（2）清单特征描述不清；（3） /。

#### 5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：  除通用条款约定外，要达到设计及国家、地方现行的有关规范和标准的质量要求，并最终一次性验收合格 。

关于工程奖项的约定：   无     。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 按合同通用条款执行。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 24 小时，由此导致工期延误的，工期予以顺延。

隐蔽工程验收过程、验收部位除办理纸质验收记录，承包人还应保留验收部位、验收过程、验收人员相片、影像等资料。

#### 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按《浙江省建筑施工安全标准化管理规定》（浙建建〔2012〕54号）及省 、市建筑业、安全监督等相关主管部门发布的有关管理规定执行。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：按合同通用条款。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：按合同通用条款。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：按省、市发有关文明施工管理规定执行。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：安全文明施工费预付费用包含在工程预付款内，与工程预付款一并支付，支付比例为安全文明施工费（不含创标化工地增加费）总额的（100）% 。

安全文明施工费包含在签约合同价内。承包人经发包人同意采取合同以外的安全措施所产生的费用，由发、承包人协商处理；未经发包人同意，发包人可不承担由此增加费用。

实际施工时，未达到施工安全文明的有关规定的，在结算时发包人可扣减施工组织措施项目费中的相应费用。

#### 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 对特殊工艺施工、危险性较大分部分项工程施工，应按规定组织专家论证及办理审批手续。

监理人、发包人对施工组织设计、专项施工方案的批准，仅表示对施工技术方案的认可；如构成工程变更或者涉及工程价款调整的，承包人应在提交的审批表中载明，并同时提交工程造价文件，经监理人、发包人审批后作为结算依据（注：政府性投资项目，应按当地政府规定的项目变更办理程序办理）。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：接到开工通知（或确定开工日期）后7天内，专项施工方案在相应部位施工前7天。发包人对承包人的施工组织设计（或方案）提出质疑和合理修正时，承包人应7天内修正完成并重新提交；每月20日前向发包方提交下月进度计划和施工方案；

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到相应文件后7天内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 收到相应文件后7天内 。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：接到开工通知（或确定开工日期）后7天内 。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前7天。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前。

7.3.2开工通知

发包人（或监理人）在计划开工日期前7天向承包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 60天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用或赔偿承包人的损失。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 按合同通用条款执行 。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：               。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期完工违约金的计算方法为：每天500元。

因承包人原因造成工期延误，逾期完工违约金的上限：履约保证金额度，对发包人造成损失超过违约金的，除承担违约金外同时赔偿发包人损失。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：

（1）每天连续停水、停电超过8小时以上。

（2）因政府行政命令（因承包人原因的除外）。

（3）非因双方原因而无法控制的爆炸、火灾等事件。

（4）施工场地周围地下管线保护，地下障碍物和污染物排除，邻近建筑物、构筑物的保护要求。

（5）地质勘探资料未涉及的地下管道、暗沟、岩层等。

承包人为克服不利物质条件，所采取合理措施而增加的费用和延误的工期由发包人承担；承包人虽然采取了合理的措施，但不利物质条件发生后，仍导致了工程现场损失，则参照通用合同条款17.3条处理。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）8-10级（含10级）持续24小时的大风（台风）；

（2）24小时内持续降雨且降水量为200mm以上 ；

（3）40摄氏度及以上且持续2天以上的高温天气 。

承包人为克服异常恶劣的气候条件，所采取合理措施而增加的费用和延误的工期由发包人承担；承包人虽然采取了合理的措施，但异常恶劣的气候条件发生后，仍导致了工程现场损失，则参照通用合同条款17.3处理。

7.9 提前完工的奖励

7.9.2提前完工的奖励：   无     。

#### 8. 材料与设备

8.1 发包人供应材料与工程设备

本工程中   /   材料由发包人提供，详见附件2：发包人供应材料设备一览表。

发包人提供的    /   材料费用（除税价款）在每期应付工程款（或竣工结算）的税前工程造价中扣回。（适用一般计税方法）

8.2 承包人采购材料与工程设备

（1）材料品牌、规格和使用要求：按招标文件（相应）技术标准和要求执行。凡是招标文件注明规格、型号或品牌、产地的材料，承包人必须按照招标文件要求采购和施工；如需调整，必须经得发包人认可。

（2）本工程已确定价格的建筑材料均由承包人自行采购、运输和保管。

（3）本工程要求使用材料要求：/  。

（4）所有材料必须有质保书或合格证，符合施工图纸和规范要求，且品牌、产地需报监理人及发包人备案后方可进场，否则，因此产生的后果均由承包人负责。

（5）合同中原暂定价材料或由工程变更产生的无价材料（按有关规定可不组织招标采购的）由承包人采购时，应由发包人签证确定价格后采购，发包人收到承包人价格确定申请后，7日内审批完毕。

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 不计保管费 。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：根据工程需要和发包人意见执行。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定： 由承包人承担  。

#### 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所： 按规范及（当地）建设行政主管部门要求配置。

施工现场需要配备的试验设备： 按规范及（当地）建设行政主管部门要求配置。

施工现场需要具备的其他试验条件： 按规范及（当地）建设行政主管部门要求配置。

9.3 材料、工程设备和工程的试验和检验

9.3.4材料、设备和工程的试验和检验的费用：（1）材料、设备和工程的试验按相关技术标准及规范等及工程所在地有关工程质量检测的规定实施。

（2）对材料、构件和设备进行一般鉴定、检查所发生的费用由承包人承担；专项检测试验费、新结构、新材料、构件破坏性试验及其他特殊要求检测试验等检测试验费由发包人承担。

（3）当发包人或监理人指示承包人为核实本工程某一部分或某种材料设备是否有缺陷时，承包人应按要求进行检（试）验。如果该检（试）验表明确有缺陷存在，则检（试）验和试样的费用，发包人供应材料设备的，由发包人承担；承包人采购材料设备的，由承包人承担。如果该检（试）验表明没有缺陷，则由发包人承担检（试）验和试样的费用

（4）当质量安全管理机构根据规范，要求发包人与承包人开展本工程某一部分质量实体或某项材料设备质量抽检，如地基基础工程检测、主体结构工程现场实体检测、建筑节能检验、空气检测等专项检测需要时，发包人与承包人应配合，按要求进行检（试）验，检测、恢复费用由发包人承担。如检测不合格，则由承包人承担本次及重新检测、恢复费用。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：                              。

#### 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：按通用合同条款。工程变更引起工程量的减少或增加，承包人不得因此拒绝施工。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:

（1）变更后项目与投标人已标价工程量清单中有相同项目的，按照相同项目综合单价确定。如该综合单价异常，则投标清单中合价金额占合同总价2%及以上的分部分项清单项目，其工程量增加超过本项目工程数量15%及以上时；或投标清单中合价金额占合同总价不到2%的分部分项清单项目，工程量增加超过本项目工程数量25%及以上时，该分部分项清单超过约定幅度外部分工程量的综合单价按专用条款10.4.1（2）（3）（4）条约定调整，工程量减少按投标综合单价计算，不调整综合单价。

综合单价异常是指：投标综合单价与按专用合同条款中的计价依据计算的综合单价偏差±30%以上。

（2）变更后项目与投标人已标价工程量清单中没有适用的综合单价，但有类似的工程项目综合单价，承包人可参照类似工程项目综合单价计算，并报发包人确定。

a、某种材料（或半成品及成品）等级、标准变化的，清单组合子目不变，仅调整不同的材料市场价格之差；

b、清单项目组合内容中某一个（或多个）定额子目发生变化，不影响其他特征及工程内容价格的，仅调整发生变化的定额子目价格。

c、如该类似工程项目的综合单价异常，则按专用条款10.4.1（3）（4）款重新计算综合单价。

（3）变更后项目与已标价工程量清单中没有适用的综合单价，由承包人按招标控制价编制依据计算综合单价，乘以投标总报价与招标控制价下降幅度（即结算综合单价=按招标控制价编制依据计算的综合单价×投标总报价/招标控制价）编制变更项目的综合单价，报发包人审核后确定。但确定的综合单价，合同中约定的人工、材料、机械可调整的内容，仍按合同约定调整;合同中未约定的，按施工期信息价（或签证价）确定。

（4）如按以上编制依据缺项的内容，承包人应通过市场调查等手段提出单价，并报发包人确定后执行。

（5）清单项目组合内容项目特征描述中，局部工程内容对应的工程数量变化，可仅调整计算变化部分的差价。

10.4.2 变更估价程序

承包人收到发包人、监理人、设计单位的变更指示后14天内向发包人提交变更估价申请。

承包人提出工程变更、专项施工方案等变更应同时提交变更估价申请。

承包人提交的变更估价申请，发包人和监理人应予以签收，并在14天内审批完毕。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限： 按通用条款执行  。

发包人审批承包人合理化建议的期限：按通用条款执行   。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：                                。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

无承包价（暂定价）或工程变更新增的单项材料、设备、专业分包工程估算价在30万元以上的（指可以向同一家供应商采购的同类材料总价），须由发、承包双方通过招标确定价格、供应商或分包人。承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前28天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。与组织招标工作有关的费用由发包人承担。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目：按合同通用条款。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：                 。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：   /   。

#### 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。

#### 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

采用固定综合单价合同，合同价款中包括的风险范围：

- 本合同中包括的风险范围为合同执行期内，国家有关工程建设的政策变化；

- 合同执行期内，工程造价管理部门公布的价格变化；

- 合同执行期内，材料价格、人工及机械价格的市场变化；

- 现行预算定额未描述到,但又是完成分项工程必须有的工作内容,均应包含在报价内；

- 周边环境影响风险；

- 合同执行期内，施工临时停电、停水造成的停工；

- 合同执行期内，因客观原因造成承包人停工、窝工；

- 合同执行期内可能发生的其他费用，包括市政、市容、环保、交通、治安等；有经验的承包商应能预计的其他费用。

风险费用的计算方法：以上风险费用已在投标报价时考虑，不再另行计取。

风险范围以外合同价款调整方法：工程量清单数量有误的，发包人将在结算时按实调整。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：签约合同价的30%，金额（    ）元，包含专用条款6.1.6条所列的安全文明施工费，其余作为备料款。

预付款支付期限： 在合同生效，按投标承诺的人员、机械设备进场后15天内支付 。

预付款扣回的方式：不扣回。作为工程款，不抵扣每期应付进度款。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：    /      。

预付款担保的形式为：     /        。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算按照实际完成施工图纸范围内和经发包人同意增加的施工内容按实计算，工程量计算规则按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500－2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857 -2013）、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、建发[2016]144号、浙建站定[2016]23号、浙建建发[2019]92号及发包人提供的工程量清单中说明的工程量计算规则计量。

12.3.2 计量周期：

关于计量周期的约定：    /     。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：按合同通用条款执行。

（4）确认的工程量和单价仅作为当期工程进度款支付的依据。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：                              。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：                     。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：    /     。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：      /        。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：货到设备全部运到现场经甲方检验签收后支付至合同价的60%，竣工验收后付至合同价的90%（含预付款），工程结算经审定后，承包人提交工程质量保证金保函（保证金额为1.5%的工程结算价款）给发包人，然后发包人付清余款。承包人必须及时将工程进度款足额用于本工程，不得挪作它用。

其余按合同通用条款。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按合同通用条款。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：               。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：    。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：按合同通用条款 。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：按合同通用条款。

（2）发包人支付进度款的期限：在发包人确认计量结果后14天内完成支付。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：支付应付工程进度款的利息，利率按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率，时间为从约定应付之日起至支付之日止计算利息。

（3）发包人每月签发的工程量审核报告、进度款支付证书或临时进度款支付证书，仅为本期工程进度款支付依据，不作为发包人已同意、批准或接受了承包人完成的相应部分工作或已确认计量结果。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：     无       。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：按合同通用条款执行。

12.5 支付账户

合同价款支付至合同协议书中约定的承包人账户。

#### 如承包人因经营需要将工程款支付至其他指定账户时，应向发包人书面申请，并由承包人法定代表人或授权代表签字、盖章。

#### 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  24 小时。

工程验收过程、验收部位除办理纸质验收记录，还应留置验收部位、验收过程、主要验收人员相片、影像等资料。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用合同条款执行。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： 不计违约金 。

因发包人原因，未在监理人接收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成验收，或完成验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期。

13.2.3竣工日期

（1）承包人完成合同范围内的全部工程以及有关工作，工程经验收合格的，以承包人提交验收申请报告之日为合同工期计算终止日。

（2）其余按通用合同条款。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：  按通用条款执行  。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： 不支付违约金 。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： 承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，并承担由此造成的发包人及其他相关单位的相关损失。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：    /    。

（1）单机无负荷试车费用由       /   承担；

（2）无负荷联动试车费用由    /   承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：        /                。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限： 颁发工程接收证书后7天内。

13.6.2地表还原

承包人应按发包人要求恢复临时占地及清理场地，承包人未按发包人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定要求的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的费用由承包人承担。

本工程场地恢复的要求：

（1）清理完成施工现场垃圾，临建的拆除与场地复原；

（2）施工后废弃材料、设备清理撤离；

（3）承包人造成的施工现场周边施工堆积物及场地清理。

（4）其它要求：            /             。

#### 14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

1.承包人提交竣工结算申请的期限：

承包人完成合同范围内施工内容，参建各方对工程验收并签署工程质量合格文件后可在28天内，向发包人或监理人、发包人委托的中介机构提交最终工程结算申请，并提交完整的工程结算资料一套。

工程验收后，承包人超过90天未提交最终工程结算资料，经发包人催告后28天，承包人还不提交工程结算资料的，发包人可根据自己资料办理工程结算，且视为承包人认可工程结算结果。

2.竣工结算申请单应包括的内容：包括但不限于施工合同、补充协议、招标文件、投标文件、竣工图纸、施工方案以及经确认的工程变更、工程索赔、现场签证，相关施工记录，工程款收款证明、逾期付款利息计算书等相关资料。

14.2 竣工结算审核

（1）发包人结算审核时间：发包人收到承包人递交的最终结算报告及结算资料后，在（6）个月内审核完毕，并签发最终工程结算证书。

因非承包人原因逾期审核责任：发包人（或其委托监理、造价审核单位）收到承包人递交的最终工程结算申请后，由非承包人原因导致的未在约定时间内完成审核。发包人向承包人支付违约金，违约金为工程结算后应付工程款的利息，利率按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率，利息计算时间为应付工程款日至支付工程款日止。

（2）发包人在签署最终工程结算证书后14天内完成对承包人的付款。逾期支付按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率支付违约金。

（3）承包人对发包人签认的最终工程结算证书有异议的，可对无异议部分签署确认意见，同时对有异议部分签署争议解决途径意见。发包人先支付承包人无异议部分工程结算价款，异议部分重新进行复核或按照第20条处理。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数： 满足发包人及相关部门审查要求 。

承包人提交最终结算申请单的期限： 缺陷责任期终止后7天内 。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：  按通用条款  。

（2）发包人完成支付的期限：按通用条款。

#### 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 缺陷责任期24个月，其余按通用条款执行。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 留置质量保证金  。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  1  种方式：

（1）质量保证金保函，保函形式为银行保函〔保险保函〕，金额为1.5 %的工程结算价款；

（2） 1.5 %的工程结算价款；

（3）其他方式:                                   。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 （3） 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式: 发包人支付完成最后工程结算付款前，承包人提供质量保证金保函。

关于质量保证金的补充约定：承包人提供质量保证金保函后,发包人付清工程结算价款。工程实际竣工验收合格后满两年工程质量保证金保函自动失效。

15.3.3 质量保证金的退还

质量保证金按以下第 / 方式退回：

（1）缺陷责任期终止后，发包人退还剩余的质量保证金。

（2）建筑工程：工程竣工验收合格后满1年返还质量保证金的30%，满2年返还全部预留的质量保证金。

（3）市政工程：工程竣工验收合格后满1年返还全部质量保证金。

（4）其它：     /    。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为： 按本合同附件3《工程质量保修书》 。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 按通用条款  。

#### 16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形： / 。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： 赔偿承包人相关损失；属于专用合同条款7.3.2条约定情形的，按该条款约定处理。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：支付违约金，违约金为应付合同价款的利息；造成工期延误的顺延工期，并承担承包人的相应损失费用。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：      /      。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：      /      。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工期予以顺延。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：/。

（7）其他：  /  。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  30  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：

（1）机械设备、施工项目班子未按投标承诺及时到位；

（2）本工程在实施过程中，承包人的施工队伍素质、施工力量、现场安全文明施工不符合投标书的承诺，造成现场管理混乱、工程质量和进度达不到投标所承诺的要求；

（3）承包人允许其他人挂靠经营、私自转包；

（4）承包人未达到投标时所承诺的诚信与技术标准。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）机械设备未按投标承诺到位，每项扣除履约担保2%；

（2）现场安全文明施工不符合投标书承诺，扣减相应安全文明施工费用；承包人原因造成现场管理混乱、工程质量和进度达不到投标承诺的要求，发包人有权要求承包人调整充实施工力量、更换项目班子，及至解除施工合同，所有履约担保金归发包人，并赔偿发包人损失。

（3）发现承包人允许其他人挂靠经营、私自转包，所有履约担保归发包人，同时赔偿发包人损失，并责令退出工地。

（4）未达到投标所承诺的诚信与技术标准，按每一项扣减履约担保金的1000元。

（5）承包人原因导致的工程延误，工期不予顺延，由工期延误引起人工、材料价格上涨由承包人承担，按原合同约定价格结算；价格下降归发包人受益，按下降后价格结算。工期顺延对发包人造成损失的，赔偿发包人相应损失；当施工工期超过合同工期〔30%〕以上时，可解除施工合同。

（6）承包人无法继续履行、明确表示不履行或实质上已停止履行合同，发包人可通知承包人全部解除合同，所有履约担保归发包人，同时赔偿发包人损失。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定： 因承包人原因造成本合同无法履行时，发包人有权解除或终止本合同，没收承包人的履约保证金，由此造成的各项损失均由承包人承担；双方签署解除协议后，现场已完成工程量和已支付工程款（含预付款）按实计算，承包人必须在30日历天内清场并将施工场地交还发包人待发包人及财政审定后30日历天内支付 。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 使用施工现场的材料、设备按实结算，使用施工机械、器具按租赁费结算，临时工程折算成费用按完成造价比例计算，无偿使用承包人为本工程施工所编制的相应文件等 。

16.2.4 因承包人违约解除合同后的处理

#### 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 10级（不含10级）以上台风、10年一遇洪水、暴风雪、干旱，罢工、政府禁令 。

17.2 不可抗力的通知

按通用条款；另在遭遇不可抗力事件时，为避免不可抗力事件造成更大的损失，承包人采取合理的措施而增加的费用由发包人承担，在向发包人和监理人报告不可抗力事件时一并提交所采取的合理措施内容。

17.3 不可抗力后果的承担

按通用条款。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后    天内完成款项的支付。

#### 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定： 建筑工程施工人员人身意外伤害保险，并为施工场内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，保险费用由承包人自行承担并支付，费用包含在投标报价中。。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：      按通用条款执行      。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：    按通用条款   。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：   按通用条款  。

#### 20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  按通用条款  。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：   提交争议评审时再选定 。

选定争议评审员的期限：             /                  。

争议评审小组成员的报酬承担方式：        /             。

其他事项的约定：                /                     。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：  按通用条款。

20.3.3 争议评审小组决定的效力：按通用条款执行。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2  种方式解决：

（1）向台州仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  工程所在地  人民法院起诉。

发包人（公章）：                 承包人（公章）： 

地  址：                       地  址： 

法定代表人（签字）：             法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：             委托代理人（签字）：

电  话：                         电  话：

传  真：                         传  真：

附件3：

工程质量保修书

发包人（全称）：  台州市椒江区前所水处理有限公司

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就  前所污水处理厂二期生化池放空设备及安装工程（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：本工程合同范围内的所有工程。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

本工程的质量保修期为2年 。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：                         。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：                   承包人（公章）：

地  址：                           地  址：

法定代表人（签字）：               法定代表人（签字）：

或委托代理人（签字）：             或委托代理人（签字）：

电  话：                           电  话：

传  真：                           传  真：

开户银行：                         开户银行：

账  号：                           账  号：

邮政编码：                        邮政编码：

### 第四部分   工程建设项目廉政责任书

工程项目名称：前所污水处理厂二期生化池放空设备及安装工程

工程项目地址： 台州市椒江区

建设单位（甲方）：台州市椒江区前所水处理有限公司

施工单位（乙方）：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条 甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条 乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条 本责任书一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。

甲方单位：（盖章）　　　　　　　　                　　 乙方单位：（盖章）

法定代表人：　　　　　　　　　               　　　　　法定代表人：

地址：　　　　　　　　　　　　　               　　　　地址：

电话：　　　　　　　　　　　　　　　               　　电话：

年　月　日　　　　　　　　　　　　　               　　年　月　日

甲方监督单位（盖章）　　　　　　　　　               　乙方监督单位（盖章）

年　月　日　　　　　　　　　　　　　　               　年　月　日

# 第六部分  投标文件格式

（仅供参考，各供应商可根据自己的需求进行调整，但不得变更实质性内容）

1、资格证明文件格式

目  录

（按照“第三部分 投标人须知”有关资格证明文件组成要求编排）

附件一：

投标声明书

台州市椒江区前所水处理有限公司：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                          。

我（ 姓名 ）系（ 投标人名称 ）的法定代表人（或单位负责人），我公司自愿参加贵方组织的（ 前所污水处理厂二期生化池放空设备及安装工程 ）（编号为： HZHB2024-JJ16）的投标，为此，我公司就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我公司声明截止投标时间近三年以来：在政府采购领域中的项目招标、投标和合同履约期间无任何不良行为记录；无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

2、我公司在参与投标前已详细审查了招标文件和所有相关资料，包括招标文件澄清或更正内容（如果有），我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

3、我公司不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

4、我公司保证，采购人在中华人民共和国境内使用我公司投标产品、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

5、我公司严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同义务；

6、以上事项如有虚假或隐瞒，我公司愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

本单位若违反以上承诺，将无条件接受项目主管部门和有关监督管理部门的调查，并愿意承担取消中标资格及限制在本地区参与投标等一切法律责任

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：      年      月    日

附件二：

法定代表人授权委托书

台州市椒江区前所水处理有限公司：

（投标人全称）         法定代表人	          （法定代表人或营业执照中单位负责人姓名） 授权 （授权委托代理人姓名）   为授权委托代理人，参加贵单位组织的 前所污水处理厂二期生化池放空设备及安装工程 的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对授权委托代理人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权委托代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权委托代理人无转委托权，特此委托。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日  期：    年   月   日

附：

法定代表人姓名： 法定代表人身份证正反面扫描件粘贴处

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

全权代表身份证正反面扫描件粘帖处

全权代表姓名：

职务：

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

附件三

有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件（复印件），自然人的身份证明

说明：

1.如供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

2.如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

3.如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

4.如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

5.如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明。

附件四

具备健全的财务会计制度的承诺函

致：台州市椒江区前所水处理有限公司

我公司参加（ 前所污水处理厂二期生化池放空设备及安装工程）（编号为：HZHB2024-JJ16）的投标活动，作如下承诺：

我公司在参加本项目政府采购活动前，没有处于被责令停产、财产被接管、冻结或破产状态，具有足够的流动资金，有能力履行合同；我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

投标人名称(公章)：

法定代表人(签字或盖章)或授权委托代理人(签字)：

日期： 　 年　 月　 日

附件五

无税收缴纳、社会保障等方面的失信记录的承诺函

致：台州市椒江区前所水处理有限公司

我公司参加（ 前所污水处理厂二期生化池放空设备及安装工程）（编号为：HZHB2024-JJ16）的投标活动，作如下承诺：

我公司在参加本项目政府采购活动前，符合参与政府采购活动的资格条件，有依法缴纳税收（享受免税政策的则无欠税）和社会保障资金的良好记录，不存在税收缴纳、社会保障等方面的失信记录。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

投标人名称(公章)：

法定代表人(签字或盖章)或授权委托代理人(签字)：

日期：  年  月  日

- 附件六

具有履行合同所必需设备和专业技术能力的承诺函

致：台州市椒江区前所水处理有限公司

我方参与的前所污水处理厂二期生化池放空设备及安装工程（项目名称）HZHB2024-JJ16（项目编号） 的采购活动，我方郑重承诺，我方承诺具有履行合同所必需设备和专业技术能力。如有虚假，采购组织机构可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商名称（盖章）：

法定代表人(或全权代表)签字或盖章：

日  期：    年   月   日

## 2、商务与技术文件格式

目  录

（按照“第三部分投标人须知”有关商务与技术文件组成要求编排）

附件七：

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 网址 |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数 |  |  | 人 |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  | 人 |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  | 人 |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  | 人 |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  | 人 |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  | 人 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人法定代表人（或全权代表）签字或盖章：

投标人名称（盖章）：

日　期：    年   月   日

附件八：

商务响应表

| 序号 | 类别 | 招标文件要求 | 供应商承诺 | 是否响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同履约期限 | 不超过60日历天 |  |  |
| 2 | 质量要求 | 达到国家合格验收标准 |  |  |
| 3 | 质量保修期 | 2年 |  |  |
| 4 | 付款方式 | 工程预付款为签约合同价的30%，货到设备全部运到现场经甲方检验签收后支付至合同价的60%，竣工验收后付至合同价的90%（含预付款），工程结算经审定后，承包人提交工程质量保证金保函（保证金额为1.5%的工程结算价款）给发包人，然后发包人付清余款。 |  |  |

注：1、商务响应表中事项在响应招标文件要求的前提下可提供更优惠的承诺。

- 如不填写，则视为完全响应公开招标文件；如有偏离请如实填写，偏离情况可按实际响应情况填写正偏离、负偏离或无偏离。

投标人法定代表人（或全权代表）签字或盖章：

投标人名称（盖章）：

日 期：    年   月   日

附件九：

项目负责人简历表

| 姓名 |  |  | 性别 |  | 年龄 |  | 专业 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资质等级 |  |  |  | 职称 |  |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  | 从事项目负责人年限 |  |  |  |
| 证书号 |  |  |  |  | 身份证 |  |  |  |
| 简 历 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人法定代表人（或全权代表）签字或盖章：

投标人名称（盖章）：

日 期：    年   月   日

附件十：

拟投入的主要施工设备表

| 序号 | 设备 名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率（KW） | 生产 能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人法定代表人（或全权代表）签字或盖章：

投标人名称（盖章）：

日   期：    年   月   日

附表十一：

项目管理班子配备情况表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 上岗资格证明 |  |  |  |  | 已承担 在建工程情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 身份证号 | 项目数 | 主要项目名称 |
| 注：1、本工程一旦我单位中标，将实行项目负责人制，并配备上述项目管理班子。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。 2、施工现场专职安全生产管理人员须提供“三类人员”C类证书。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人法定代表人（或全权代表）签字或盖章：

投标人名称（盖章）：

日   期：    年   月   日

附件十二：

类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同总价 | 实施时间 | 项目质量 | 项目单位名称及其联系人电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：1、表中业绩参照“第四部分 评标办法及评分标准”中要求提供，并附上每个业绩相关材料；

供应商承诺提供的上述业绩相关材料真实不假，否则作为投标文件提供虚假材料，按照采购文件相关条款处理，承担一切责任。

投标人法定代表人（或全权代表）签字或盖章：

投标人名称（盖章）：

日 期：    年   月   日

3、报价文件格式

目   录

（供应商可参考采购文件“第三部分投标人须知”报价文件组成要求编排）

附件十三：

开标一览表

项目编号：

项目名称：                                             [货币单位：人民币/元]

| 投标总报价（元） | 小写 | ¥： |
| --- | --- | --- |
|  | 大写 | 人民币： |

注：1、投标总报价是完全履行招标内容及要求的价格体现，报价中须包含所有一切人员工资、各种加班费、节假日补贴、各种社会保险、安全保险、食宿与交通、材料费、机械费、人工费、安装、辅助材料费、建筑垃圾清运费、保险费、管理费、规费以及所有税收、利润等，完成合同所需的一切本身和不可缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。如发生不可抗力及突发性事件，中标方要无条件服从采购方指挥，配合采购方一切行动，相关费用包括在投标价内，采购方不再另行支付其它费用。

▲2、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，或者由法定代表人或全权代表签字或盖章，否则其投标无效。

投标人法定代表人（或全权代表）签字或盖章：

投标人名称（盖章）：

日   期：   年    月    日

附录：投标报价明细表及附录格式（投标报价工程量清单计价表）

| 专业工程投标报价费用表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位工程（专业）：单项工程-通用安装工程 |  |  |  |
| 序号 | 汇 总 内 容 | 费用计算表达式 | 金额（元） |
| 一 | 分部分项工程费 | 表-07 |  |
| 1 | 其中：定额人工费 | 表-07 |  |
| 2 | 其中：人工价差 | 表-07 |  |
| 3 | 其中：定额机械费 | 表-07 |  |
| 4 | 其中：机械费价差 | 表-07 |  |
| 二 | 措施项目费 | 5+6 |  |
| 5 | 施工技术措施项目费 | 表-08 |  |
| 5.1 | 其中：定额人工费 | 表-08 |  |
| 5.2 | 其中：人工价差 | 表-08 |  |
| 5.3 | 其中：定额机械费 | 表-08 |  |
| 5.4 | 其中：机械费价差 | 表-08 |  |
| 6 | 施工组织措施项目费 | 6.1+6.2+6.3+6.4+6.5+6.6 |  |
| 6.1 | 安全文明施工基本费 | （1+3+5.1+5.3）×费率8.17% |  |
| 6.2 | 提前竣工增加费 | （1+3+5.1+5.3）×费率 |  |
| 6.3 | 二次搬运费 | （1+3+5.1+5.3）×费率0.26% |  |
| 6.4 | 冬雨季施工增加费 | （1+3+5.1+5.3）×费率0.13% |  |
| 6.5 | 行车、行人干扰增加费 | （1+3+5.1+5.3）×费率 |  |
| 6.6 | 其他施工组织措施费 | 计价时列岀具体费用名称 |  |
| 三 | 其他项目 | 表-11 |  |
| 四 | 规费 | （1+3+5.1+5.3）×费率30.63% |  |
| 五 | 税前工程造价 | 一+二+三+四 |  |
| 六 | 税金 | 五×税率9% |  |
| 专业工程投标报价 |  | 一+二+三+四+六 |  |

投标人法定代表人（或全权代表）签字或盖章：

投标人名称（盖章）：

日   期：   年    月    日

| 附录 分部分项工程量清单与报价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程(专业)：单项工程-通用安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) |
|  |  | 给排水工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 030109011001 | 潜水泵 | 1.名称：潜污泵; 2.设备参数：Q=400m3/h H=10m N=18.5kw; 3.附件：含不锈钢导杆、链条，带自动耦合装置，带电机冷却系统，控制柜到潜污泵配套电缆,水泵电机故障反馈电缆. 4.含水泵检查接线及调试 | 台 | 2 |  |  |
| 2 | 030503006001 | 传感器 | 1.名称:超声波液位仪 2.含配套检查接线 | 支 | 2 |  |  |
| 3 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:泵上 2.规格、压力等级:热浸镀锌钢管、DN250 3.连接形式:法兰连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足管道压力试验及吹洗设计要求 | m | 17.84 |  |  |
| 4 | 030810002001 | 低压碳钢焊接法兰 | 1.型号、规格:碳钢平焊法兰、DN250 | 副 | 8 |  |  |
| 5 | 030810002002 | 低压碳钢焊接法兰 | 1.型号、规格:碳钢平焊法兰、DN250 | 片 | 2 |  |  |
| 6 | 030807003002 | 低压法兰阀门 | 1.名称:可屈挠橡胶接头 2.型号、规格:DN250 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 2 |  |  |
| 7 | 030807003001 | 低压法兰阀门 | 1.名称:闸阀 2.型号、规格:DN250 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 2 |  |  |
| 8 | 030817008001 | 套管制作安装 | 1.类型:柔性防水套管 2.材质:钢套管 3.规格:DN250 | 个 | 4 |  |  |
| 9 | 030601005001 | 物位检测仪表 | 1.名称:浮球式液位开关 | 台 | 4 |  |  |
| 10 | 030804001001 | 低压碳钢管件 | 1.名称:90°钢制弯头 2.规格:DN250 | 个 | 4 |  |  |
| 11 | 030804001002 | 低压碳钢管件 | 1.名称:45°双法弯头 2.规格:DN250 | 个 | 8 |  |  |
| 12 | 03B001 | 手动葫芦 | 1.名称:手动葫芦 2.规格:起重量为3T,起升高度不小于12m | 套 | 2 |  |  |
| 13 | 030605001001 | 过程分析仪表 | 1.名称:H2S监测仪 | 套 | 2 |  |  |
| 14 | 031202002001 | 管道防腐蚀 | 1.涂刷（喷）品种:环氧煤沥青漆一道、面漆三道 | m2 | 22.93 |  |  |
| 15 | 031002001001 | 管道支架 | 1.材质：型钢; 2.管架形式：一般管架. | Kg | 30 |  |  |
| 16 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别：轻锈; 2.油漆品种：防锈漆、调和漆; 3.结构类型：一般钢结构; 4.涂刷遍数：底漆二道,面漆二道. | kg | 30 |  |  |
|  |  | 电气工程 |  |  |  |  |  |
| 17 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称：成套配电箱 AP1; 2.型号规格：按系统图要求及行业标准,质量应符合招标人要求,浪涌保护器应符合当地气象部门要求; 3.安装方式：挂墙安装. 4.防护等级:IP30 | 台 | 1 |  |  |
| 18 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆; 2.型号规格：YJV--4*25+1*16; 3.材质：铜芯; 4.敷设方式：穿管敷设. | m | 119.9 |  |  |
| 19 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆; 2.型号规格：YJV--5*16; 3.材质：铜芯; 4.敷设方式：穿管敷设. | m | 52.05 |  |  |
| 20 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:户内干包式电力电缆头制作、安装 2.规格:25mm2及以下，铜芯，三芯及以上 | 个 | 2 |  |  |
| 21 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:户内干包式电力电缆头制作、安装 2.规格:35mm2及以下，铜芯，三芯及以上 | 个 | 2 |  |  |
| 22 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1.名称：镀锌钢管; 2.规格：DN50; 3.配置形式：埋地敷设 | m | 170.65 |  |  |
| 23 | 030404017002 | 配电箱 | 1、名称：成套落地式潜污泵控制箱AK1\AK2; 2、含所有配件等; 3、浪涌保护器应符合当地气象部门要求. 4、安装方式：落地安装； 5、基础形式、材质、规格：C20非泵送商品混凝土基础、模板制作安装；防水砂浆；具体参照图集08D800-5,46页 | 台 | 2 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、表中所填内容应根据投标人实际情况填写。如有漏报的，视同已包含在投标报（总）价内或已作优惠处理。▲有重大缺项的将作无效标处理。

投标人法定代表人（或全权代表）签字或盖章：

投标人名称（盖章）：

日   期：   年    月    日