杭州市临安区生活垃圾分类第三方巡检服务采购项目

公开招标文件

（项目编号：ZSZB-2019-118）

采购单位：杭州市临安区城市管理局

采购机构：浙江中审工程咨询有限公司

备案单位：杭州市临安区政府采购办公室

目    录

第一章    采购公告………………………………………3

第二章    投标须知………………………………………6

第三章    评标办法及评标标准…………………………16

第四章    采购需求………………………………………21

第五章    政府采购合同主要条款………………………30

第六章    投标文件格式…………………………………39

- 第一章  采购公告

受杭州市临安区城市管理局的委托，浙江中审工程咨询有限公司（以下简称“采购机构”），就以下杭州市临安区城区生活垃圾分类第三方巡检服务采购项目进行公开招标，现欢迎有供货能力的合格供应商参加投标。

一、项目编号：ZSZB-2019-118

二、采购内容及数量

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 预算金额 （万元） | 最高限价 （万元） | 服务期 （年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杭州市临安区城区生活垃圾分类第三方巡检服务采购项目 | 1 | 项 | 100 | 100 | 1 |  |

三、采购项目概况（包括内容、用途、数量、简要技术要求等）：

本次采购内容为通过第三方监测，每个月对临安区城区范围内（锦城街道、锦北街道、锦南街道、玲珑街道）实施生活垃圾分类工作的208个点位（分类办有权对点位进行更改或增加，浮动范围不超过已定点位的10%），包括 80个机关单位、80个城区居民小区、26所学校、6家医院、4个农贸市场、9个综合体、3个车站的生活垃圾分类情况全覆盖检查，进行量化考核排名（含表格和检查图片）并按时间节点跟进整改情况，形成相应的检查材料，客观评价临安区城区生活垃圾分类状况。

四、合格供应商资格要求

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定；

2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、企业注册资本不少于100万元。

4、本次招标不接受已为临安区生活垃圾分类实施区域内的单位提供物业服务的企业。

5. 本次招标不接受联合体投标。

五、投标报名

本项目实行网上报名，不接受现场报名。投标截止时间前，供应商自行登录浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）进行报名。

《供应商网上报名操作指南》网址：浙江政府采购网，位置：“首页-办事指南-省采中心-网上报名”

（http://www.zjzfcg.gov.cn/bs_other/2018-03-30/12002.html?_=2018-03-30 11:40:47）。

六、采购文件的获取：

本项目采用资格后审，不接受现场报名，自本公告发布之日起在公告附件中免费下载，下载地址：

浙江省政府采购网：（http://www.zjzfcg.gov.cn）；

临安区政府采购网(http://www.linan.gov.cn/col/col1366369/)

七、投标截止时间和地点：

投标人应于 2019年11月5日9时30分前将投标文件密封送交到浙江中审工程咨询有限公司开标室(钱王街855号华兴集团三楼)，逾期送达或未密封将予以拒收。

八、开标时间及地点：

本次开标将于 2019年11月5日9时30分在杭州市浙江中审工程咨询有限公司开标室(钱王街855号华兴集团三楼)开标，投标人须派全权代表出席开标会议，并携带本人有效身份证明（身份证或驾驶证或护照等）原件出席。已注册浙江省供应商库的投标单位，免于提供已注册登记资格信息的相关证明文件，并在预中标成交前免于对该部分资格信息的资格性审查。

- 九、投标说明

- 1.本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

- 2.投标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理。

3.投标人通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html），电子投标具体流程详见本招标公告附件：“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南.pdf”

十、业务咨询：

1、采购单位：杭州市临安区城市管理局

联系人：潘雅

联系电话：0517-61076621

2、采购代理机构：浙江中审工程咨询有限公司

联系人：陈晓菲

联系电话：0571-61088882

地址： 钱王街855号华兴集团三楼

3、同级政府采购监督管理部门名称：杭州市临安区政府采购办公室

联系人：喻伟建

监督投诉电话：0571-61073953

地址：杭州市临安区临天路1950号

- 第二章  投标须知

| 序号 | 内 容 及 要 求 |
| --- | --- |
| 1 | - 项目名称：杭州市临安区生活垃圾分类第三方巡检服务采购项目 - 实施地点： 临安区城区实施生活垃圾分类范围内。 三、项目实施范围：详见采购需求 四、项目实施时间：详见采购需求。 五、本次采购设定上限价，上限价为人民币100万元。 |
| 2 | 投标保证金：无。 |
| 3 | 答疑与澄清：投标供应商如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性或者其他违法内容的，应当于11月1日前，以书面形式要求采购机构或采购人作出书面解释、澄清或者向采购机构提出书面质疑，逾期不再受理。 |
| 4 | 投标截止时间： 2019年11月5日9时30分 投标文件递交地点：杭州市浙江中审工程咨询有限公司开标室(钱王街855号华兴集团三楼)。 |
| 5 | 开标时间、地点： 2019年11月5日9时30分；杭州市浙江中审工程咨询有限公司开标室(钱王街855号华兴集团三楼)。 |
| 6 | 本项目实行网上投标。 供应商应准备电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件、纸质备份投标文件三类： （1）电子投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。 （2）以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子投标文件格式，以DVD光盘形式提供。数量为1份。 - 纸质备份投标文件将以纸质文件的形式递交，数量为：正本各1份；副本各1份。 投标文件均由资质文件、技术及商务文件、报价文件组成，资格后审等原件资料单独密封包装，共四个包装。 |
| 7 | 评审结果公示：评审结束后两个工作日内，中标公示于临安区政府采购网/浙江省政府采购网，公示无异议后发出中标通知书。 |
| 8 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 9 | 付款方式：国库集中支付（采购人自行支付），详见采购需求。 |
| 10 | 信用记录：根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以开标当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将作无效标处理。 |
| 11 | 投标文件的接收： 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后送达的投标、响应文件，将被政采云平台拒收。 投标人应当在投标截止时间前半小时内将以介质存储的数据电文形式的备份投标文件和纸质备份投标文件分别密封送交到杭州市临安区钱王街855号(浙江中审工程咨询有限公司开标室)，逾期送达或未密封将被拒收。 投标人递交以介质存储的数据电文形式的备份投标文件和纸质备份投标文件时，如出现下列情况之一的，将被拒收： 1、未按规定密封或标记的投标文件； 2、由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的； 3、未成功办理投标人报名手续的； 4、超过投标截止时间送达的。 5、仅提供备份投标文件的，投标无效。 仅提供其中一种形式的备份投标文件，造成项目开评标活动无法进行下去的，投标无效，相关风险由投标人自行承担。 |
| 12 | 政府采购节能环保产品：投标产品若属于节能环保产品的，请提供财政部、环境保护保部发布有效期内环境标志产品政府采购清单以及财政部、发改委联合发布有效期内节能产品政府采购清单。 招标需求中要求提供的产品属于节能清单中政府强制采购节能产品品目的，投标人须提供该清单内产品，否则其投标将作为无效标处理。 |
| 13 | 小微企业有关政策：1、根据财库〔2011〕181号的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予6%的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中投标人必须提供的《中小企业声明函》以及本单位、制造商（如有）“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖本单位公章），并在报价明细表中说明制造商情况。 2、根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。 3.根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。” 4、凡已在浙江政府采购网网上注册入库，并取得临安区政府采购合同的中小企业供应商，均可申请政府采购信用融资。咨询电话：63728425。 (注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除）。 |
| 14 | 投标文件有效期：90天 |
| 15 | 招标代理服务费：12000元，由中标单位支付，费用在发出成交通知书前付清。 |
| 16 | 解释：本采购文件的解释权属于采购单位和采购代理机构。 |
| 17 | 其他： 各投标人自带电脑进行系统演示，演示和讲解的时间控制在15分钟以内。 本项目要求投标人提供系统演示讲解（只提供PPT或者界面原型演示的不得分）。讲解及演示的时间请控制在15分钟以内。 |

- 一、总  则

- （一）适用范围

仅适用于本次采购文件文件中采购项目的的谈判、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.“采购单位”系指委托采购机构采购本次项目的杭州市临安区城市管理局。

2.“采购代理机构”系指组织本次采购的浙江中审工程咨询有限公司。

3.“投标人”系指向采购机构提交投标文件的单位。

4.“服务”系指采购文件规定供方须承担的生活垃圾分类巡检以及其他类似的义务。

5.“项目”系指采购响应方按采购文件规定向采购人提供的产品和服务。

6、“▲”系指实质性要求条款。

- （三）开标委托

全权代表须携带有效身份证件。如全权代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本可用复印件并加盖公章，格式见第六部分）。

- （四）投标费用

不论采购结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（采购文件有其他规定的除外）。

- （五）特别说明：

1.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

2. 投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

- （六）质疑

质疑应当采用加盖投标人公章的书面形式，质疑书应明确阐述采购过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理，否则，采购机构将不予受理。

- （七）采购文件的澄清与修改

1. 投标人应认真阅读本采购文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当在11月1日前以书面形式向采购单位或采购代理机构提出。采购代理机构将在规定的时间内，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

2.采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

- 二、投标文件的编制

（一）投标文件的形式和效力

投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份文件分为以介质存储的数据电文形式的备份投标文件和纸质备份投标文件。

1.电子投标文件，按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作、加密并递交。

2.以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，即电子投标文件按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”制作的备份文件。

3.纸质备份投标文件按“（二）投标文件的组成”编制。

4.投标文件的效力

- 投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件、纸质备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

- （二）投标文件的组成

投标文件由资信及商务部分文件、技术文件、报价文件、资格后审等原件资料四部分内容组成。其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

1.资信及商务文件内容：

- （1）声明书；

- （2）法人授权委托书；

（3）法定代表人及授权委托人的身份证（复印件）；

（4）有效的企业法人营业执照（复印件）；

（5）所有资质文件（含节能、环保、创新等凭证复印件）；

（6）投标人企业介绍（含企业概况、技术力量、主要产品、生产规模、市场业绩等）；

（7）主要类似业绩证明（含同类项目实施实施情况、合同、用户情况）；

（8）商务偏离说明表；

（9）售后服务承诺书；

（10）关于对采购文件中有关条款的拒绝声明；

（11）采购文件要求的或投标人认为需要的其他商务文件或说明；

注：以上目录是编制资信及商务内容的基本格式要求，投标人可根据自身情况进一步细化。

2.技术文件内容

（1）对本服务类项目的总体要求的理解

（2）针对本项目管理计划

（3）保证服务质量的管理制度和措施

（4）保证项目实施的服务力量保障、企业管理制度

（5）服务承诺和落实服务承诺的保障措施

（6）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

注：以上目录是编制技术响应内容的基本格式要求，供参考，投标人可根据自身情况进一步补充、细化、优化。

3.报价文件：

（1）报价一览表

（2）报价明细清单

（3）中小企业声明函（如有）

（4）采购文件要求的或投标人认为需要的其它资料

4.资格后审等所需原件包括下列内容：

采购文件要求提供原件的材料。

为便于专家评标：a、以上资格后审、资信评审而要求投标人提供企业资料原件的，投标人应另袋单独密封包装在一个袋内；b、以上原件采购文件若要求提供复印件的仍需将复印件装订进采购响应文件。

- （二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标人与采购机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位，采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1.投标文件只允许有一个报价，报价应按采购文件中相关附表格式填报

2.投标报价是履行合同的最终价格，报价包括人工费、材料费、设备使用费、人员来往的交通、通信、食宿、企业管理费、利润、税金、售后服务费、招标代理费、技术服务费、技术培训费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、成果验收以及采购文件约定工作内容所包含的等一切费用。

- （四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起90天内投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.成交供应商的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标保证金：无

- （六）投标文件的签署和份数

电子投标文件部分：

投标人应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

以介质存储的数据电文形式的备份投标文件部分：

电子投标文件的备份文件，以DVD光盘形式存储，并单独密封递交。

纸质备份投标文件部分：

1. 投标人应按本采购文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2. 投标人应按正本、副本规定的份数分别编制并单独装订成册，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。活页装订（活页装订是指用卡条、抽杆夹、订书机等形式装订，使标书可以拆卸或者在翻动过程中易脱落的一种装订方式）的投标文件按无效标处理。投标文件可采用双面（图纸除外）打印、复印，提倡简装，不使用硬封面包装。

3. 投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，副本可为正本的复印件。

4. 投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5. 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

- （七）投标文件的包装

投标人应密封封装投标文件，资信及商务文件、技术文件、报价文件、资格后审等原件资料单独包装。投标文件的包装封面上应注明投标人名称、地址、投标文件名称（资信及商务文件、技术文件、报价文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件、资格后审等原件资料）、项目名称、项目编号，并加盖投标人公章。未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成的投标文件被误读或提前拆封的风险由投标人承担。

- 三、开标

- （一）开标准备

- 采购机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其委托代理人须参加开标会。

（二） 开标程序：

电子招投标开标及评审程序

1投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内。

2.评标委员会对资格和商务技术响应文件进行评审；

3.在系统上公开资格和商务技术评审结果；

4.在系统上公开报价开标情况；

5.评标委员会对报价情况进行评审；

6.在系统上公布评审结果。

- 特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

- 纸质招投标开标及评审程序：

- 1.采购机构宣布开标会议开始，介绍到会人员；

- 2.采购机构校验投标文件的递交时间；

- 3.采购机构对投标人的法定代表人或其委托代理人进行到场验证；

4.工作人员按照投标先后顺序打开投标人提交的文件外包装，公布投标人名称，清点投标文件正本、副本数量，并记录在案，由投标人签字确认，符合采购文件要求的送评标委员会评审；

5.采用两阶段评分法的资信及商务、技术评审结束后，由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及有效投标的评分结果。如投标有效供应商不足三家，经评标委员会确定为废标。

6．采购机构工作人员拆开并宣读《投标报价一览表》，如报价文件不符合要求的，提交评标委员会审定。

- 7. 根据各投标人的综合得分，由评标委员会推荐综合得分第一名的投标人作为成交候选人，宣布拟中标候选人；

8.采购机构做好开标记录, 全权代表对开标记录进行当场核实并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认，全权代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响开标过程和结果。

本项目原则上采用政采云电子招投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

1、若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启所有投标人递交的以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

2、若因政采云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行，代理机构将开启所有投标人递交的纸质备份投标文件，以完成开标，电子投标文件及以介质存储的数据电文形式的备份投标文件自动失效。

- 四、评标

（一）组建评标委员会

采购机构依法组建评标委员会，负责对投标文件进行审查、质询、评审和比较等。评标委员会由采购人代表和政府采购咨询专家5人及以上单数组成。

（二）评标程序

1.采购人代表和招标代理工作人员协助评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查，资格审查通过的再进入技术和报价评审；

2.评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求；

3.评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复；

4.全权代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判；

5.评标委员会对各投标人的投标报价文件进行审核并打分；

6.评标委员会完成评标后,按评标原则推荐预中标候选人，招标代理工作人员起草评标报告；

7.评标结束，主持人公布有效投标人的评分结果和推荐的中标候选人。

（三）评标原则

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

五、定标

（一）确定成交人。本项目由采购人确定成交人。

1.评标结束，评审报告经采购人确认后，将采购结果发布采购公告的网站上，进行1个工作日的预成交公示。

2. 采购人对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后2个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定成交人。

- 3.质疑：相关投标人如对采购结果有异议需提出质疑的，应当在预成交公示结束前以书面形式向采购机构提出。

4.质疑处理：相关投标人提出质疑后，采购人有权要求成交候选人提供相关证明材料。

（二）采购人依法确定成交人后，采购机构以书面形式发出《成交通知书》。

- 六、合同授予

（一）签订合同

1.成交人应自成交通知书发出后30日内与采购人签定合同。

2.成交人拖延、拒签合同的,将被扣罚投标保证金并取消成交资格。

（二）履约保证金

详见第四章采购需求。

- 七、货款的结算

详见第四章采购需求。

八、其它

▲《中华人民共和国政府采购法》第七十七条 供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标、成交无效。

▲《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十二条　供应商有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

（一）向评标委员会、竞争性谈判小组或者询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（二）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（三）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（四）将政府采购合同转包；

（五）提供假冒伪劣产品；

（六）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

供应商有前款第一项规定情形的，中标、成交无效。评审阶段资格发生变化，供应商未依照本条例第二十一条的规定通知采购人和采购代理机构的，处以采购金额5‰的罚款，列入不良行为记录名单，中标、成交无效。

▲《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十三条　供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

▲《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十四条　有下列情形之一的，属于恶意串通，对供应商依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任，对采购人、采购代理机构及其工作人员依照政府采购法第七十二条的规定追究法律责任：

（一）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

（二）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（三）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（五）供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

（六）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

（七）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

第三章  评标办法及评标标准

第一条  评标按下列程序进行：

（一）依法组建评标委员会；

（二）评标前准备；

（三）资格审查；

（四）技术标评审；

（五）报价评审

（六）完成评标报告。

第二条  采购机构依法组建由5人以上（含）奇数的人员组成的评标委员会，负责对投标文件进行审查、质询、评审和比较等。评审小组由采购单位代表和政府采购专家组成，其中政府采购专家人数不少于成员总数的三分之二。

第三条  评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

第四条  本项目先开资信、技术文件，再开报价文件。其中资信和技术分占60%，报价分占40%。

第五条  本项目采用综合评分法。即在全部满足采购文件实质性要求的前提下，评标委员会对通过评审的所有投标人以总分由高到低推荐一名中标候选人，并进行采购结果公示。

▲资信及商务、技术评分表

| 序号 | 资信得分 （23分） | 评审内容 | 评分因素 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 企业实力 | 根据投标人综合实力、履约能力等情况综合评定对比打分。 | 0-4分 |
| 2 |  | 投标人资质 | 投标人取得国家统计局颁发的涉外调查许可证的得1分。提供证书原件，无不得分。 | 0-1分 |
| 3 |  | 投标人信用 | 投标人取得地市级及以上工商部门颁发的“守合同重信用”证书的，得1分。提供证书原件或网上公示件，无不得分。 | 0-1分 |
| 4 |  | 企业荣誉 | 2016年1月1日以来投标人荣获市级行政主管部门给与相关荣誉或表彰的得1分/次，荣获省（部）级及以上行政主管部门给予相关荣誉或表彰的得2分/次；总分最高4分。（须提供相关证明文件或相应证明材料的原件，无不得分） | 0-4分 |
|  |  | 项目负责人 | 投标人项目负责人具有高级职称得1分；具有教授级及以上职称得2分，本项最高得2分，提供职称证书原件，无不得分。 | 0-2分 |
| 5 |  | 投标人经营状况 | 根据投标人经营类似项目时间长短、产品市场占有率、获得荣誉等情况综合评定对比打分 | 0-5分 |
| 6 |  | 同类业绩 | 2016年1月1日以来，投标人承接过垃圾分类相关巡查、监测项目业绩的，1个得2分，最高得6分。提供合同或中标通知书原件，时间认定以合同签订时间为准，无不得分 | 0-6分 |
| 说明： 1）以上资信、业绩等证明材料若须要提供原件核对的，均须提供相关证明材料原件，仅提供原件或复印件的均不得分，同时提供原件目录一式二份； 2）评审中对原件一次性提供，中途不作补充； 3）对投标时提供虚假信息的企业，一经查实，投标保证金不予退还。 |  |  |  |  |
|  | 技术得分（37分） | 总体理解 | 对项目现状描述是否理解清晰、重点突出 | 0-4分 |
|  |  |  | 对项目实施过程中可能遇到的存在问题是否了解 | 0-4分 |
|  |  |  | 针对所了解的存在问题是否有合理且有效的解决办法 | 0-4分 |
|  |  | 方案讲解、演示情况 | 根据投标人现场讲解及演示情况进行打分： 投标人必须采用系统演示，采用PPT或者word文档、讲义等其他形式演示的，不得分。根据现场讲解重点内容及演示情况进行打分，重点功能如下： 1. 投标人具有自主研发的垃圾分类监测管理系统平台，需根据临安分类办要求更改系统，并接入分类办系统，提供软件著作权证书原件，得2分，无不得分。 2、现场问题上传； 3、数据汇总； 4、实时统计分析； 5．问题反馈、核查 6、其他功能 | 0-10分 |
|  |  | 服务承诺 | 针对本项目特点，是否实行全过程的跟踪配合服务承诺，切实做好各阶段的作业内容、监测标准、执行人和检查人、质量控制点、阶段性成果等，结合自身优势有创新类的增值服务承诺 | 0-5分 |
|  |  | 宣传推广服务经验 | 在宣传推广方面具有一定经验，评审专家根据垃圾分类项目宣传推广及运营管理经验和宣传效果酌情打分。 | 0-3分 |
|  |  | 项目组人员结构及设备投入 | 项目组人员投入: 人员监督、考核、培训、安全保障方案是否完善、合理：人员投入符合监测队伍建设要求，项目组至少提供不少于10名（含10名）人员证明。（须提供本单位近6个月连续社保缴纳证明），得5分。每少1人扣0.5分，扣完为止。 | 0-5分 |
|  |  | 招标文件制作 | 根据投标文件内容完整性、条理性及外观整齐性由评委酌情打分 | 0-2分 |

备注：为方便专家评审，请各供应商参照本表进行自评，并将自评表编入投标文件，置于投标文件目录之前。资格后审相关原件资料单独密封包装备查。

第六条  评标步骤

1、在资格审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

1）投标人未能提供合格的资格文件；

2）投标人应盖公章而未盖公章、未装订或活页装订、正副本标书数量不足的、未有效授权、法定代表人授权书填写不完整或有涂改的；

3）开标时投标人全权代表未到开标现场或全权代表不能提供相应身份证明的；

4）投标文件内容虚假的；

5）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的（经评标委员会认定允许其当场更正的笔误除外）；

6）投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的,或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签名盖章的；

7）投标有效期、交货期、质保期等不能满足采购文件实质性要求的；

8）投标人拒绝按采购文件修正原则对投标文件进行修正的；

9）不符合法律、法规和本采购文件规定的其他实质性要求的。

2、在技术评议时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

1）明显不符合采购文件中规定的采购需求的响应方案；

2）与采购文件有重大偏离的采购响应文件；

3）不响应或者擅自改变采购文件实质性要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

4）投标人技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）方案的；

5）资信及商务文件、技术文件中出现投标报价信息的。

▲公开招标：先公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及有效投标的评分结果，再开报价文件。如投标有效供应商不足三家，经评标委员会确定为废标。

3、报价计算（40分）

1）全部报价中，超过项目上限价的报价无效。

2）根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的要求，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3）以全部有效报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；各投标方的投标报价分统一按照[投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100]的计算公式计算。

4）如得分相同，投标报价低者为中标供应商；如得分且投标报价相联同的，技术性能得分高者为中标供应商。

5）报价包括人工费、材料费、设备使用费、人员来往的交通、通信、食宿、企业管理费、利润、税金、售后服务费、招标代理费、技术服务费、技术培训费、政策性文件规定及采购文件、合同包含的所有风险、责任、成果验收等一切费用。

- 4、错误修正

报价文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.报价一览表总价与报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文正本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的报价，投标人同意并签字确认后，调整后的报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效处理。

5、在报价评议时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

1）以赠送方式的报价；

2）投标报价超出上限价的；

3）评审时如发现投标人的报价明显高于其市场报价或低于成本价的，应要求该供应商书面说明并提供相关证明材料。该供应商不能合理说明原因并提供证明材料的，评审小组应将该供应商的投标文件作无效处理。

6、不符合法律、法规和本采购文件规定的其他实质性要求的（实质上没有响应投标文件要求的采购文件将被视为无效，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在开标结束之前进行修改或者补正）。

第七条  开标内容的保密

1）开标开始后，直到宣布成交结果止，凡属于审查、澄清、评价和比较的所有资料，都不应向投标人或与开标无关的其他人泄露。

2）在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及确定成交供应商过程中，投标人对采购机构和评审小组施加影响的任何行为，都将导致取消资格。

第八条  投标文件的澄清

对投标文件中含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容，评审小组将对投标人进行询标，并要求投标人作书面澄清；投标人的书面澄清，应由法定代表人或授权代表签字，作为投标文件的补充部分。

# 第四章   项目技术规范、服务要求、采购需求

## （一）概述

## 本次采购内容为通过第三方监测，每个月对临安区城区范围内（锦城街道、锦北街道、锦南街道、玲珑街道）实施生活垃圾分类工作的208个点位（分类办有权对点位进行更改或增加，浮动范围不超过已定点位的10%），包括 80个机关单位、80个城区居民小区、26所学校、6家医院、4个农贸市场、9个综合体、3个车站的生活垃圾分类情况全覆盖检查，进行量化考核排名（含表格和检查图片）并按时间节点跟进整改情况，形成相应的检查材料，客观评价临安区城区生活垃圾分类状况。

## （二）区域

锦城街道、锦北街道、锦南街道、玲珑街道

（三）服务内容

## 3.1垃圾分类要求

正确的垃圾分类，能提高废品及可回收物的利用率，减少垃圾处理量，节约有限的资源和能源，实现低碳、绿化、发展之路。目前，垃圾分为以下几类。

易腐垃圾：表示家庭、餐饮、机团单位食堂、集贸市场等产生的易腐性餐饮垃圾、厨余垃圾、废弃食材、废弃食物、废弃食用油脂等。

废品及可回收物：表示适宜回收和资源利用的垃圾，包括纸类、塑料、玻璃、金属、织物、橡胶、家具、家用电器和电子产品及其他大件垃圾等。

有害垃圾：表示含有害物质，需要特殊安全处理的生活垃圾，包括对人体健康或自然环境造成直接或潜在危害的灯管、家用化学品和电池等。

除上述类别之外，未能单独收集的各类生活垃圾。

废品及可回收物类垃圾容器为蓝色，色标为PANTONG 647C；

有害类垃圾容器为红色，色标为PANTONG 703C；

易腐类垃圾垃圾容器为绿色，色标为PANTONG 356C；

其他类垃圾容器颜色为灰色，色标为PANTONG 5477C。

3.2巡查作业时间

对将要进行生活垃圾分类巡查的小区或单位合理划分网格，建立“全面覆盖、网格到底、责任到人”的网格化监管体系，确保生活垃圾分类巡查任务落到实处。

作业时间安排:

每天8小时巡查，巡查时间为7:00-12:00；16:00-19:00。

每周一次全覆盖检查，其中15个示范小区要求每天一次全覆盖检查。

3.3生活垃圾分类日常巡查

1.巡查采集作业流程

巡查员（上报问题）

垃圾分类办公室（受理立案）

机关事业单位、镇街、平台（派遣）

社区（处理）

镇街、平台

垃圾分类办公室（核查结案）

巡查员

★2.人员要求（最低标准）

| 序号 | 岗位 | 配置数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 1人 | 负责项目日常管理 |
| 2 | 内勤 | 1人 | 日常考勤、统计、归档 |
| 3 | 巡查员 | 18人 | 按分布情况，实行网格化管理，做到责任到人，同时安排好休息替班人员 |
| 合计 |  | 20人 |  |

3.生活垃圾分类巡检标准

| 大类 | 小类 | 立案规范 | 处置时限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分类设施 | 垃圾桶（箱、房） | 分类收集容器未设置的或未正常使用的 | 2个工作日 |
|  |  | 破损、缺失、盖板未盖 | 2个工作日 |
|  |  | 标识设置不到位或缺损 | 2个工作日 |
|  |  | 地面无硬化 | 2个工作日 |
|  | 分类指示牌 | 破损、倾斜、锈蚀 | 2个工作日 |
|  |  | 内容有误 | 2个工作日 |
|  | 宣传栏（橱窗） | 破损、倾斜、锈蚀 | 2个工作日 |
|  |  | 公示内容缺分类方法、垃圾收集点位、专管员信息 | 2个工作日 |
|  |  | 公示内容有误，不符合省标 | 2个工作日 |
|  | 再生资源回收站点 | 脏污、破损，未运行 | 2个工作日 |
|  | 垃圾收集点 | 破损 | 2个工作日 |
|  | 特殊垃圾临时堆放点 | 地面无硬化，无围挡和告示牌 | 2个工作日 |
|  | 垃圾运输车辆 | 破损、锈蚀 | 2个工作日 |
| 分类投放 | 专管员落实 | 未开展或发现定时定点投放时间未落实专管员现场监督管理 | 1个工作日 |
|  | 分类知晓率（每季度1-2次抽检） | 知晓率低下 | 4工作时 |
|  | 分类不准确 | 混装、错投 | 4工作时 |
|  | 设施不洁 | 设施不干净、不整洁 | 1个工作日 |
|  | 分类桶未盖合、积水 | 桶未盖合、积水 | 4工作时 |
|  | 垃圾满溢 | 收集垃圾设施满溢 | 2个工作日 |
|  | 大件垃圾乱堆放 | 无序堆放在外的大件垃圾 | 2个工作日 |
|  | 装修垃圾乱堆放 | 无序堆放在外的装修垃圾 | 2个工作日 |
|  | 暴露垃圾 | 成堆、成片的垃圾 | 4工作时 |
|  | 非生活垃圾混杂 | 非生活垃圾混入生活垃圾中 | 4工作时 |
|  | 设施周围污水横流 | 分类设施周围污水横流 | 1个工作日 |
|  | 设施周围杂物堆放 | 分类设施周围有杂物堆放 | 1个工作日 |
| 车辆管理 | 抛洒滴漏 | 抛洒滴漏 | 4工作时 |
|  | 车身不洁 | 明显不洁 | 1个工作日 |
|  | 未密闭运输 | 未密闭化运输 | 1个工作日 |
|  | 吊挂垃圾 | 吊挂垃圾 | 4工作时 |
|  | 乱排污水 | 未按要求排放污水 | 1个工作日 |
|  | 分类垃圾混运 | 未按要求分类收运 | 1个工作日 |
| 作业管理 | 未穿工作服 | 未按要求穿工作服 | 4工作时 |
|  | 作业工具管理未到位 | 作业工具未放置整齐 | 4工作时 |
| 设施管理 | 垃圾收集点环境不整洁 | 收集点地面污水、不洁，杂物堆放，收集容器杂乱摆放 | 1个工作日 |
|  | 处理站环境不整洁 | 处理站地面污水、不洁，杂物堆放，收集容易杂乱摆放 | 1个工作日 |
|  | 废水废气排放不规范 | 未按规范排放废水废气 | 2个工作日 |

示范小区管理指标

达标小区管理指标

4.项目考核（具体考核标准，以后期文件为准）

（1)保证上传各类数据的准确性，要求上传信息（包括核查和核实）差错率（按月统计）不超过4％（含）。月计扣办法：差错率每增加1％扣2000元，以此类推。如上传产生重大差错每件扣100—200元；差错产生较大影响的，一经核实，每件扣500- 1000元（含），造成特别重大影响的，一经核实，每件按1000—5000元（含）计扣。

★(2)配置固定人员，设定固定巡查路线，保证巡查间隔时间（示范小区每日巡查不少于2次，达标小区、其他小区每日巡查不少于1次，间隔密度合格率达90％（含）。达标小区、其他小区每周不少于一次全覆盖检查，示范小区每日不少于1次全覆盖检查。月计扣办法：间隔密度合格率每下降1％扣500元。每月不定期对巡检人员配置情况进行抽查。如出现巡检人员实际配置少于招标文本设定，且无正当理由的，每少一人次扣50000元。

(3)垃圾分类办发出的核查、核定指令回复时间，7：00—12：00和16：00－19：00内需在1小时内予以回复，突发、重大事件核查指令需在30分钟内予以回复，回复及时率为95％（含）。准时率每下降1％扣500元。核查回复率必须达到98%以上（含），每下降1%扣1000元，以此类推。如因核查超时导致自动结案的，每件扣100—200元。

(4)严格控制漏报，力争巡查及时准确。工作区域内不发生因巡查不到位（未上传）情况的发生，即如热线受理、行业监管、垃圾分类办、社会各界反映（属巡查范围的内容）而巡检人员未做反馈的问题。计扣标准如下：

①行业监管部门、垃圾分类办巡查失报的每件扣100—200元；

②热线受理、社会各界反映、上级部门检查问题失报的每件扣500元；

③新闻媒体曝光、领导视察（批示）校核的漏报，每发生一次扣1000-3000元。

(5)加强员工队伍管理，巡检人员及管理人员素质必须符合垃圾分类巡检的需要，并做到持证上岗，未经培训取得上岗资格、未持证从事垃圾分类巡检活动且无正当理由，每出现一次，经确认视情扣500－1000元，出现3次则立即中止合同，同时不能参与下年度信息采集的招标。要加强队伍建设和管理，不发生越级上访等行为，每发生一次按500—2000元计扣。

(6)严格执行“三条高压线”规定：①严禁发生“吃、拿、卡、要”；②严禁发布虚假信息；③严禁发生有责纠纷。如上述情况出现，一经查实，首次按5000元标准计扣，第二次将无条件终止合同，并处以10000元的处罚。

(7)严格执行“三定”制度：必须按照定点、定人、定机的“三定”要求进行管理，不按“三定”要求管理，每发现一次扣300—500元。确因工作需要对人员及工作区域进行变更，中标单位必须提前三天告知，提供相关信息，如不按要求擅自调整、变更，每发生一次扣500—1000元。

(8)做好垃圾分类巡检设备的管理，保证功能的正常发挥。总体原则是保证上线率100%(扣除因不可抗拒力所引起的故障)。

(9)考核方式：每月不定期考核，重点考核漏报率、覆盖率、及时率、差错率。

(10)如因城市管理实际需要，确需对相关指标做出调整、充实和完善的，中标单位必须无条件接受。

(11)实行奖励制度，对考核所扣的罚款，其所扣款总额的部分用于专项普查的奖励，部分用于对信息采集公司的年度奖励。

3.4巡检队伍的组建

中标人在签订合同的五个工作日内，要求按照投标文件的承诺，完成垃圾分类巡检队伍人员的组建。要求作业人员均符合法定劳动年龄（女的50周岁以下，男的60周岁以下），且身体健康。

3.5安全事故责任问题

中标企业要对所属人员进行安全方面的教育，防止出现安全事故。所有巡检及管理人员的安全责任和安全事故均由中标企业自行承担。

（四）服务期及其他：

1、★服务期限：1年（具体服务期根据招标进度以合同签订为准）。

2、合同履行完毕后，在未找到接替公司前，中标人应延续1-2个月的服务，费用按原合同签订的月度费用标准支付。合同期满后，妥善处理退场移交、人员安置，如果出现劳资纠纷，责任在中标单位。

3、本项目投标人一旦中标，不得分包转包，一经发现中标人存在分包转包的行为，本项目合同立即自动中止，同时采购人有权没收投标单位履约保证金。

4、★付款方式：合同签订后按每季度结算，支付时间为每季度结束后10个工作日.

注：

1.如有附图，仅作参考。

2.招标文件中打★内容为实质性要求，不允许有负偏离，否则将以涉及无效投标条款作无效投标。

3、中标供应商所提供的服务须与投标承诺一致，不得以次充好、偷工减料，若在项目验收中发现有上述情况，将向有关部门举报，根据相关规定进行处理。

# 第五章  政府采购合同主要条款指引

（本合同为合同样稿，最终稿由双方协商后确定）

合同编号：

本条款为甲乙双方必须遵守的基本条款，甲乙双方也可根据实际情况另签合同条款，正式合同以双方签字盖章的文本为准。

甲方（业主方）：

乙方（服务方）：

甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》等有关法律法规和本合同的采购文件、报价文件及承诺，经双方友好协商，同意签订本合同，共同遵守。

- 服务内容：

杭州市临安区生活垃圾分类第三方巡检服务采购项目。

二、服务期限： 一 年，从2019年**月**日至2020年**月**日止。

合同履行完毕后，在未找到接替公司前，中标人应延续1-2个月的服务，费用按原合同签订的月度费用标准支付。合同期满后，妥善处理退场移交、人员安置，如果出现劳资纠纷，责任在中标单位。

三、合同金额：大写：               元（￥：        元）。

四、人员投入要求（最低标准）：

| 序号 | 岗位 | 配置数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 1人 | 负责项目日常管理 |
| 2 | 内勤 | 1人 | 日常考勤、统计、归档 |
| 3 | 巡查员 | 18人 | 按分布情况，实行网格化管理，做到责任到人，同时安排好休息替班人员 |
| 合计 |  | 20人 |  |
| 在签订合同的五个工作日内，要求按照投标文件的承诺，完成垃圾分类巡检队伍人员的组建。要求作业人员均符合法定劳动年龄（女的50周岁以下，男的60周岁以下），且身体健康。 |  |  |  |

五、服务要求：

## 1、垃圾分类要求

正确的垃圾分类，能提高废品及可回收物的利用率，减少垃圾处理量，节约有限的资源和能源，实现低碳、绿化、发展之路。目前，垃圾分为以下几类。

易腐垃圾：表示家庭、餐饮、机团单位食堂、集贸市场等产生的易腐性餐饮垃圾、厨余垃圾、废弃食材、废弃食物、废弃食用油脂等。

废品及可回收物：表示适宜回收和资源利用的垃圾，包括纸类、塑料、玻璃、金属、织物、橡胶、家具、家用电器和电子产品及其他大件垃圾等。

有害垃圾：表示含有害物质，需要特殊安全处理的生活垃圾，包括对人体健康或自然环境造成直接或潜在危害的灯管、家用化学品和电池等。

除上述类别之外，未能单独收集的各类生活垃圾。

废品及可回收物类垃圾容器为蓝色，色标为PANTONG 647C；

有害类垃圾容器为红色，色标为PANTONG 703C；

易腐类垃圾垃圾容器为绿色，色标为PANTONG 356C；

其他类垃圾容器颜色为灰色，色标为PANTONG 5477C。

2、巡查作业时间

对将要进行生活垃圾分类巡查的小区或单位合理划分网格，建立“全面覆盖、网格到底、责任到人”的网格化监管体系，确保生活垃圾分类巡查任务落到实处。

作业时间安排:

每天8小时巡查，巡查时间为7:00-12:00；16:00-19:00。

每周一次全覆盖检查，其中15个示范小区要求每天一次全覆盖检查。

3、生活垃圾分类日常巡查

1.巡查采集作业流程

巡查员（上报问题）

垃圾分类办公室（受理立案）

机关事业单位、镇街、平台（派遣）

社区（处理）

镇街、平台

垃圾分类办公室（核查结案）

巡查员

4、生活垃圾分类巡检标准

| 大类 | 小类 | 立案规范 | 处置时限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分类设施 | 垃圾桶（箱、房） | 分类收集容器未设置的或未正常使用的 | 2个工作日 |
|  |  | 破损、缺失、盖板未盖 | 2个工作日 |
|  |  | 标识设置不到位或缺损 | 2个工作日 |
|  |  | 地面无硬化 | 2个工作日 |
|  | 分类指示牌 | 破损、倾斜、锈蚀 | 2个工作日 |
|  |  | 内容有误 | 2个工作日 |
|  | 宣传栏（橱窗） | 破损、倾斜、锈蚀 | 2个工作日 |
|  |  | 公示内容缺分类方法、垃圾收集点位、专管员信息 | 2个工作日 |
|  |  | 公示内容有误，不符合省标 | 2个工作日 |
|  | 再生资源回收站点 | 脏污、破损，未运行 | 2个工作日 |
|  | 垃圾收集点 | 破损 | 2个工作日 |
|  | 特殊垃圾临时堆放点 | 地面无硬化，无围挡和告示牌 | 2个工作日 |
|  | 垃圾运输车辆 | 破损、锈蚀 | 2个工作日 |
| 分类投放 | 专管员落实 | 未开展或发现定时定点投放时间未落实专管员现场监督管理 | 1个工作日 |
|  | 分类知晓率（每季度1-2次抽检） | 知晓率低下 | 4工作时 |
|  | 分类不准确 | 混装、错投 | 4工作时 |
|  | 设施不洁 | 设施不干净、不整洁 | 1个工作日 |
|  | 分类桶未盖合、积水 | 桶未盖合、积水 | 4工作时 |
|  | 垃圾满溢 | 收集垃圾设施满溢 | 2个工作日 |
|  | 大件垃圾乱堆放 | 无序堆放在外的大件垃圾 | 2个工作日 |
|  | 装修垃圾乱堆放 | 无序堆放在外的装修垃圾 | 2个工作日 |
|  | 暴露垃圾 | 成堆、成片的垃圾 | 4工作时 |
|  | 非生活垃圾混杂 | 非生活垃圾混入生活垃圾中 | 4工作时 |
|  | 设施周围污水横流 | 分类设施周围污水横流 | 1个工作日 |
|  | 设施周围杂物堆放 | 分类设施周围有杂物堆放 | 1个工作日 |
| 车辆管理 | 抛洒滴漏 | 抛洒滴漏 | 4工作时 |
|  | 车身不洁 | 明显不洁 | 1个工作日 |
|  | 未密闭运输 | 未密闭化运输 | 1个工作日 |
|  | 吊挂垃圾 | 吊挂垃圾 | 4工作时 |
|  | 乱排污水 | 未按要求排放污水 | 1个工作日 |
|  | 分类垃圾混运 | 未按要求分类收运 | 1个工作日 |
| 作业管理 | 未穿工作服 | 未按要求穿工作服 | 4工作时 |
|  | 作业工具管理未到位 | 作业工具未放置整齐 | 4工作时 |
| 设施管理 | 垃圾收集点环境不整洁 | 收集点地面污水、不洁，杂物堆放，收集容器杂乱摆放 | 1个工作日 |
|  | 处理站环境不整洁 | 处理站地面污水、不洁，杂物堆放，收集容易杂乱摆放 | 1个工作日 |
|  | 废水废气排放不规范 | 未按规范排放废水废气 | 2个工作日 |

六、双方责任：

- 甲方相关部门对乙方的日常运营管理工作质量进行监督检查考核。

- 甲方对乙方违反合同规定的义务有权扣减相应服务经费。

- 甲方有协助乙方协调服务期间涉及有关部门管理事宜的义务。

- 乙方在服务期间，有自觉接受甲方监督管理、质量检查的义务。

- 乙方有严格按照甲方的要求完成各项工作的义务，应确保工资及福利按时发放。

- 乙方在服务期间自行承担生产、交通等安全责任，如发生事故造成的经济损失，一律由乙方承担。

七、考核措施（具体考核标准，以后期文件为准）

（1)保证上传各类数据的准确性，要求上传信息（包括核查和核实）差错率（按月统计）不超过4％（含）。月计扣办法：差错率每增加1％扣2000元，以此类推。如上传产生重大差错每件扣100—200元；差错产生较大影响的，一经核实，每件扣500- 1000元（含），造成特别重大影响的，一经核实，每件按1000—5000元（含）计扣。

★(2)配置固定人员，设定固定巡查路线，保证巡查间隔时间（示范小区每日巡查不少于2次，达标小区、其他小区每日巡查不少于1次，间隔密度合格率达90％（含）。达标小区、其他小区每周不少于一次全覆盖检查，示范小区每日不少于1次全覆盖检查。月计扣办法：间隔密度合格率每下降1％扣500元。每月不定期对巡检人员配置情况进行抽查。如出现巡检人员实际配置少于招标文本设定，且无正当理由的，每少一人次扣50000元。

(3)垃圾分类办发出的核查、核定指令回复时间，7：00—12：00和16：00－19：00内需在1小时内予以回复，突发、重大事件核查指令需在30分钟内予以回复，回复及时率为95％（含）。准时率每下降1％扣500元。核查回复率必须达到98%以上（含），每下降1%扣1000元，以此类推。如因核查超时导致自动结案的，每件扣100—200元。

(4)严格控制漏报，力争巡查及时准确。工作区域内不发生因巡查不到位（未上传）情况的发生，即如热线受理、行业监管、垃圾分类办、社会各界反映（属巡查范围的内容）而巡检人员未做反馈的问题。计扣标准如下：

①行业监管部门、垃圾分类办巡查失报的每件扣100—200元；

②热线受理、社会各界反映、上级部门检查问题失报的每件扣500元；

③新闻媒体曝光、领导视察（批示）校核的漏报，每发生一次扣1000-3000元。

(5)加强员工队伍管理，巡检人员及管理人员素质必须符合垃圾分类巡检的需要，并做到持证上岗，未经培训取得上岗资格、未持证从事垃圾分类巡检活动且无正当理由，每出现一次，经确认视情扣500－1000元，出现3次则立即中止合同，同时不能参与下年度信息采集的招标。要加强队伍建设和管理，不发生越级上访等行为，每发生一次按500—2000元计扣。

(6)严格执行“三条高压线”规定：①严禁发生“吃、拿、卡、要”；②严禁发布虚假信息；③严禁发生有责纠纷。如上述情况出现，一经查实，首次按5000元标准计扣，第二次将无条件终止合同，并处以10000元的处罚。

(7)严格执行“三定”制度：必须按照定点、定人、定机的“三定”要求进行管理，不按“三定”要求管理，每发现一次扣300—500元。确因工作需要对人员及工作区域进行变更，中标单位必须提前三天告知，提供相关信息，如不按要求擅自调整、变更，每发生一次扣500—1000元。

(8)做好垃圾分类巡检设备的管理，保证功能的正常发挥。总体原则是保证上线率100%(扣除因不可抗拒力所引起的故障)。

(9)考核方式：每月不定期考核，重点考核漏报率、覆盖率、及时率、差错率。

(10)如因城市管理实际需要，确需对相关指标做出调整、充实和完善的，中标单位必须无条件接受。

(11)实行奖励制度，对考核所扣的罚款，其所扣款总额的部分用于专项普查的奖励，部分用于对信息采集公司的年度奖励。

八、付款方式：合同签订后按每季度结算，支付时间为每季度结束后10个工作日。

九、履约保证金

1）履约保证金金额：合同金额的5%。

2）履约保证金形式：银行汇票、支票、银行保函等形式。在签订合同之后2个工作日内支付给甲方。

3）履约保证金的退取：在乙方完成合同履约后无息退还（但如乙方未能履行合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中得到补偿）。

十、知识产权产权归属

乙方应保证本项目的投标技术、服务或其任何一部分不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷；如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由乙方承担。

十一、保密

乙方必须采取措施对本项目实施过程中的技术资料保密，否则，由于乙方过错导致的上述资料泄密的，乙方必须承担一切责任。项目完成后，甲、乙双方均有责任对本项目的技术保密承担责任。

1）未经甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方为本合同提供的技术资料提供给与本合同无关的任何第三方，不得将其用于履行本合同之外的其它用途。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同所必需的范围。

2）如果甲方有要求，乙方在完成合同后应将有关资料还给甲方。

十二、违约责任与赔偿损失

1）乙方要对所属人员进行安全方面的教育，防止出现安全事故。所有巡检及管理人员的安全责任和安全事故均由乙方自行承担。

2）甲方无正当理由拒收接受服务，到期拒付服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总价5%的违约金。甲方逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

3）在合同履行过程中，如乙方因自身原因导致其在合同签订后无法履行后续合同的，甲方有权单方面解除合同、没收乙方全部履约保证金。

4）乙方在服务期间存在其他违规行为，经甲方警告两次以上拒不改正的，甲方有权单方面解除合同、没收乙方全部履约保证金。

5）其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

十三、争端的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，甲、乙双方一致同意向临安区人民法院提起诉讼。

十四、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十五、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十六、其它

1）本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2）在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3）如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4）除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十七、合同生效

1）合同自甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章之日起生效。

2）合同壹式    份，其中甲乙双方各执    份。

甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：

地址：                                  地址：

法定（授权）代表人：                    法定（授权）代表人：

联系电话：                              联系电话：

开户银行及账号：

备注：本合同条款仅供参考，甲方可根据实际情况进行补充、调整。

# 第六章 投标文件格式

封面格式                                       正本或副本

***项目名称

项目编号：************** （标项*）

资

信

及

商

务

文

件

单位全称（公章）：

地    址：

时    间：

▲资信及商务部分内容

- （1）声明书

- （2）法人授权委托书

（3）法定代表人及授权委托人的身份证（复印件）

（4）有效的企业法人营业执照（复印件）

（5）所有资质文件（含节能、环保、创新等凭证复印件）

（6）投标人企业介绍（含企业概况、技术力量、主要产品、生产规模、市场业绩等）

（7）主要类似业绩证明（含同类项目实施实施情况、合同、用户情况）

（8）商务偏离说明表

（9）售后服务承诺书

（10）关于对采购文件中有关条款的拒绝声明

（11）采购文件要求的或投标人认为需要的其他商务文件或说明

注：以上目录是编制资信及商务内容的基本格式要求，投标人可根据自身情况进一步细化。

一、投 标 声 明 书

致：（招标采购单位名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                            。

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（招标项目名称）（编号为         ）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、投标方已详细审查全部招标文件，同意投标文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3、若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4、我方不是采购人的附属机构

在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

5、投标书自投标截止起有效期为    日历天。

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签字：                        日 期：

单位全称（公章）：

二、授权委托书

（采购机构）：

兹委派我公司                先生/女士(其在本公司的职务是：                 ，联系电话：       手机：        传真：           )，代表我公司全权处理                    项目(编号：           )政府采购投标的一切事项，若中标则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

本委托书有效期：自   年 月  日起至    年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(公章)：

法定代表人(签章)：

签发日期：  年  月   日

三、法定代表人及授权委托人的身份证（复印件）

四、 有效的企业法人营业执照（复印件）

五、所有资质文件（复印件）

（由投标人根据采购需求及采购文件自行编制）

| 资质要求 |  | 应标单位具备资质 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 必备资质 | 资质级别 | 资质 名称 | 资质 级别 | 颁证 机构 | 证书有效期（起止年月） | 证书复印件所在页码 | 备注 |
| 其他资质 | 资质级别 | 资质 名称 | 资质 级别 | 颁证 机构 | 证书有效期（起止年月） | 证书复印件所在页码 | 备注 |

六、投标人介绍

（由投标人自行编制）

附表: 投标人信息

| 项目 | 叙述/提供 |
| --- | --- |
| 1. 一般情况 1.1 公司名称（包括：母公司/附属公司/办事处） 1.2 公司地址 1.3 公司成立时间 1.4 公司主业 1.5 业务范围 1.6 从事类似项目实施的情况， 1.7 也可列举出在其它行业从事的相应工作。 1.8 典型工程实例: 需提供合同 复印件。 2. 支持与经验 2.1 支持服务能力 3．公司的组织结构简图（以下可另附） 4．法定代表人身份证明 5．其它 |  |

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：    年  月   日

七、主要业绩证明

附表 :相关项目建设业绩一览表

| 项目名称 | 项目 类型 | 简要描述 | 项目 投资 （万元） | 开竣工日期 | 项目地址与建设单位联系电话 | 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：   年  月   日

八、商务偏离说明表

| 采购文件条目号 | 采购文件商务条款 | 应标文件商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：   年  月   日

九、售后服务承诺书

致:（采购单位）

我公司自愿参加浙江中审工程咨询有限公司组织的本次采购活动并提交报价文件。我公司郑重承诺，如果我公司的报价被确定为成交，我公司对于成交的货物，将完全响应采购文件对伴随服务和售后服务的要求,包括:技术规范及要求达到国家标准;接到中标通知书后，在    日内与需方签定合同;作好售后服务工作，进行售后服务走访或咨询。同时,还将按以下条款提供优质和完善的售后服务：

一、拟提供售后服务的项目；

二、售后服务响应及到达现场的时间；

三、供应商在项目所在地设置的售后服务网点明细表及相关情况。

投标人(盖章)：                 法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年    月    日

十、对采购文件中有关条款的拒绝声明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：  年  月   日

十一、采购文件要求的或投标人认为需要的其他商务文件或说明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：    年  月   日

封面格式                                               正本或副本

***项目名称

项目编号：**************

技

术

文

件

单位全称（公章）：

地    址：

时    间：

▲技术响应部分内容

（1）对本服务类项目的总体要求的理解

（2）针对本项目管理计划

（3）保证服务质量的管理制度和措施

（4）保证项目实施的服务力量保障、企业管理制度

（5）服务承诺和落实服务承诺的保障措施

（6）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

注：以上目录是编制投标技术文件的基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步细化。

封面格式                                                   正本或副本

***项目名称

项目编号：**************

报

价

文

件

单位全称（公章）：

地    址：

时    间：

▲报价文件

（1）投标报价一览表

（2）报价明细清单

（3）中小企业声明函（如有）

（4）采购文件要求的或投标人认为需要的其它资料

报 价 一 览 表

单位全称（公章）：                  项目编号：

| 项目名称 | 数量 | 投标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 杭州市临安区生活垃圾分类第三方巡检服务采购项目 | 1项 |  |  |

注: 1、此表报价单不得涂改，请按规定要求填报。

2、以上报价应与“报价明细表”中的“合计”数相一致。

3、项目费用包括项目人工费、材料费、设备使用费、人员来往的交通、通信、食宿、企业管理费、利润、税金、售后服务费、招标代理费、技术服务费、技术培训费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、成果验收以及采购文件约定工作内容所包含的等一切费用。

全权代表（签字）：                                 日  期：

报 价 明 细 表

单位全称（公章）：

| 采购内容 | 具体内容 |  | 单价 | 数量 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 杭州市临安区生活垃圾分类第三方巡检服务采购项目 |  |  |  |  |  |
| 合计 | 小写： | 大写 |  |  |  |

全权代表签名：               日  期：

中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为     （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1．根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为     （请填写：中型、小型、微型）企业。

2．本公司参加     单位的     项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他      （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

注：若为小微企业，附小微企业名录网页截图

项目名称：**************

项目编号：**************

资

格

后

审

资

料

单位全称（公章）：

地    址：

时    间：