东阳市横店镇智慧垃圾分类运营服务（第二次）

公开招标采购文件

项目编号：HZJSGCZJZXYXGS2023-001

项目名称：横店镇智慧垃圾分类运营服务（第二次）

采购单位：东阳市横店镇人民政府

招标机构：杭州建设工程造价咨询有限公司

2023年2 月27 日

目   录

- 公开招标采购公告

- 招标需求

- 投标人须知

- 评标办法及评分标准

- 政府采购合同主要条款

- 投标文件格式

温馨提示：

请认真阅读此招标文件，并按规定制作投标文件。投标供应商不得向采购人、代理公司工作人员、评标专家行贿，违者一经查实，将列入政府采购黑名单！

- 第一章       公开招标采购公告

项目概况

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》等规定，经东阳市财政局临[2022]3444号政府采购计划书批准。现就横店镇智慧垃圾分类运营服务项目（第二次）进行公开招标采购。（横店镇智慧垃圾分类运营服务项目（第二次）) 招标项目的潜在投标人应在（网址： 浙江政府采购网(www.zjzfcg.gov.cn/)、东阳市公共资源交易网(http://ggzyjy.dongyang.gov.cn/)）获取招标文件，并于2023年 3 月21 日 13 点 30 分（北京时间）前递交投标文件。

- 项目基本情况

项目编号：HZJSGCZJZXYXGS2023-001

项目名称：横店镇智慧垃圾分类运营服务（第二次）

预算金额：593.46万元；

最高限价：593.46万元；

采购组织类型：分散采购委托代理

采购方式：公开招标

采购需求：

标项名称：横店镇智慧垃圾分类运营服务（第二次）

数量：1项

预算金额：593.46万元

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体要求详见第二章招标需求。

备注：

合同履行期限：亭体完成建设接到采购人的指令后，45天内需要所有的相关垃圾分类服务到位；服务地点为采购人指定。

本项目接受联合体投标。

▲二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》有关规定，如投标供应商为非中小微企业，则需采用下列B或C选项规定的方式投标。

A、如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；也无需再与小微企业组成联合体投标。

B、组成联合体投标的：联合体成员须由大型企业与中小微企业组成，提供联合协议和中小企业声明函，且联合协议中小微企业合同份额应当达到合同总金额的40%；

C、向中小微企业合理分包的：提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中小微企业合同份额应当达到合同总金额的40%。

D、监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。

3.本项目接受联合体投标。

4.投标人注册：非浙江政府采购网注册或发生变更且未及时更新的投标人，应当在规定时间内按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字［2009］28号）的相关规定及时办理更新或投标人注册事项。

5.投标人应未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以投标截止日信用中国网站（https://www.creditchina.gov.cn/）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）公布为准；

▲三、招标文件的获取：

1、时间：/至2023年 3 月 21 日 13 时 30 分，每天上午00：00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

2、地点（网址）：

浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）；

东阳市公共资源交易网（http://www.dongyang.gov.cn/ggzyjy/)。

3、获取方式：由投标单位通过浙江省政府采购网(https://zfcg.czt.zj.gov.cn/)上的政采云获取系统进行获取（首次参加投标的单位应先登录浙江省政府采购网(https://zfcg.czt.zj.gov.cn/)进行账户注册，注册完毕待审核成功后方可登录获取，注册咨询电话：400-881-7190；注册流程见网址

https://middle.zcygov.cn/v-settle-front/registry）。

4、获取流程：浙江政府采购网-政采云用户登录-用户中心-项目采购-获取采购文件管理，电子版采购文件免费获取。

5、浙江政府采购网上以“游客”身份获取的采购文件仅供阅览；潜在供应商应按上述方式获取采购文件；未按上述方式获取采购文件的，不得对采购文件提起质疑投诉。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2023年3  月 21日 13 时30  分 （北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台

开标时间：2023年 3 月 21 日 13 时 30 分

开标地点（网址）：政采云平台

## 采购意向公开链接

https://zfcg.czt.zj.gov.cn/innerUsed_noticeDetails/index.html?noticeId=8861805

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1、《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（〔2022〕3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度 助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑,或在政采云平台线上质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉（投诉网址：http://www.zjzwfw.gov.cn/zjservice/item/detail/index.do?localInnerCode=2ca19a7a-aa2d-4cca-a191-a5edf3bf69f8）。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

3、根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

4、本项目实行电子投标，投标文件应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

5、投 标 人 应 在 开 标 前 完 成 CA 数 字 证 书 办 理 。 （ 办 理 流 程 详 见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成 CA 数字证书办理预计一周左右，因未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

6、投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：https://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2021-01-07/12975.html），（ 电 子 投 标 相 关 学 习 网 址 ：https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding?utm=a0004.2ef5001f.0001.0109.2d44db10df9111e9b92b0f36d4889416）。

7、根据《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度 助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）简化对政府采购供应商资格条件的形式审查，供应商书面承诺符合参与政府采购活动资格条件的，不需要再提供财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金记录、无重大违法记录等证明材料。

8、为确保招投标活动的公开、公平、公正，切实维护各方合法权益，凡在招标投标、开标评标过程中，受到敲诈、勒索或发现围标串标、虚假投标、恶意竞标等涉黑涉恶线索者，请及时保留相关证据并向有关部门举报。举报电话：

市扫黑办：0579-86655381             市公安局：110、0579-86096000

市检察院: 0579-86642000             市 法 院：0579-86620148

市公共资源办:0579-86691835          市公共资源交易中心:0579-86691729

八、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系：

1、采购人信息

名称：东阳市横店镇人民政府

地址：东阳市横店镇

项目联系人（询问）： 吴健夫

项目联系方式（询问）：13857974485

质疑联系人：金永红

质疑联系方式：0579-86021027

2、采购代理机构信息

名称：杭州建设工程造价咨询有限公司

地址：东阳市中山路323号10楼

项目联系人（询问）：吕晓畅

项目联系方式（询问）：18069959168

质疑联系人：洪碧函

质疑联系方式：0579-86670665

3、同级政府采购监督管理部门：

名称：东阳市财政局采购办

地址：东阳市人民北路8号

监督投诉电话：0579-86662677

东阳市横店镇人民政府

杭州建设工程造价咨询有限公司

2023年 2 月 27 日

- 第二章       招标需求

- 一、项目编号：HZJSGCZJZXYXGS2023-001

- 二、项目名称：横店镇智慧垃圾分类运营服务（第二次）

三、项目需求概况

1、项目需求基本内容

本项目为在东阳市横店镇区范围内并对建成的智慧垃圾分类投放亭进行智慧垃圾分类运营管理。采购人通过公开招标确定一家中标供应商，中标供应商受采购人委托在东阳市横店镇区范围内进行智慧垃圾分类投放亭的运营管理，中标供应商在合同签订后一个月内须在横店镇区内建立一个服务点（服务点要求包括有屏幕、开会场所、规章制度，办公室场所不得低于60㎡）。（注：1、涉及日常消耗品由中标单位出；2、垃圾桶第一次由业主出，损坏后由中标单位负责；3、巡检员每天至少两次到现场巡检，每个点位要有微信扫码；4、网络智慧运营业主负责把电送至每个亭体，剩余事项由中标单位负责。）

2、项目采购内容及投标最高限价

| 序号 | 采购内容 | 数量（暂定） | 投标单价最高限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧垃圾分类管理运营服务 | 63点 | 1080 /点.月 | 运营人员配比(运营人员数:投放点位数)不低于1:10，另提供成熟的运营管理系统平台 |
| 2 | 智慧垃圾分类亭监督员服务 | 63人 | 2845 /人.月 | 每个投放亭点位，配置1名监督员（含工资、保险等费用） |

四、项目采购基本要求：

(一）垃圾分类智慧运营服务基本内容

通过“两定四分”智慧运营解决方案为居民生活垃圾分类提供运营服务，有效达成垃圾分类管理的“两定四分”考核目标，从而更好地完成生活垃圾“减量化、资源化、无害化”的目标。

通过专业化的运营，形成可看可感的标志性成果：

基于熟练使用互联网、人工智能、大数据、云平台的全域生活垃圾分类综合管理系统，通过电子值守+以法定责的形式达到低成本长效管理机制，逐步实现从“有人值守”到相对“电子值守”的目标，具有引领示范和复制推广的普遍性实践。

基于成熟的、专业的运营服务团队，进行运营服务管理：

（二）垃圾分类点位监督员管理

1、监督员招聘管理、岗位职责要求

| 序号 | 内 容 | 服务规范要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 垃圾分类点位监督员招聘及管理 | 供应商负责垃圾分类点位监督员的招聘、培训、考核、管理等工作，负责监督员薪资发放，并承担监督人员人身意外险及意外伤亡风险（监督员人数配置标准：每个垃圾投放亭点位配置1名监督员）。 |
| 2 | 垃圾分类点位监督员岗位职责要求 | 供应商负责管理好监督员，至少满足以下要求： 1）穿戴好工作服，提前10分钟到岗，检查各项设施是否正常。 2）上班后对部分住户在非投递时间投放在岗亭上的垃圾未分类的进行分拣，未入桶的及时入桶，保证分类正确率及岗亭的环境卫生。 3）对未分类的住户进行岗亭内宣教。 4）分类垃圾清运车到达时，准备好水管冲洗垃圾桶，脏水倒入垃圾清运车。 5）垃圾桶必须清洗干净并摆放整齐，整个垃圾分类智慧亭保持干净整洁。 6）低价值的可回收物应就近放在回收箱内或者自行处理。 7）如发现有人未按规定时间投放垃圾或者分类不正确，第一次进行劝导，第二次笔记本上记录下来，日期和时间。 8）针对符合条件的小区，对住户投放的垃圾每次都需开袋检查，监督仪拍照上传打分。 9）投递时间内保洁公司清扫的垃圾，分类正确的应允许其投放，树叶及沙石土粒等垃圾投入岗亭内指定的垃圾桶。 |

- 监督员岗位职责

| 序号 | 工作分类 | 岗位职责 | 岗位职责要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上岗 | 按时上岗 | 以定时定点投递时间为基准，提前10分钟到岗； |
| 2 |  | 按要求穿戴工作服上岗 | 按照标准穿戴监督员马甲或袖标上岗； |
| 3 |  | 上岗打卡 | 用手机小程序，或者监督员专用IC卡进行上岗打卡； |
| 4 | 硬件检查 | 检查灯光 | 到岗时，查看投递亭的灯光照明系统是否正常，并对异常情况及时上报； |
| 5 |  | 检查语音播报 | 到岗时，查看投递亭的语音播报是否正常，包括音量、内容，并对异常情况及时上报； |
| 6 |  | 检查垃圾桶 | 到岗时，查看垃圾桶摆放数量、顺序是否正确。以一排六桶的规格为例，从左到右的桶位摆放顺序应为绿、灰、灰、灰、蓝、红。高于六桶的，可以按实际情况放置二至三排； |
| 7 |  | 检查监控 | 到岗时，检查监控，并对异常情况及时上报； |
| 8 | 卫生管理 | 岗亭卫生管理 | 检查岗亭内是否有异味，地面是否有垃圾、污渍残留，并及时进行清理， 保障投递亭的卫生情况达标； |
| 9 |  | 垃圾桶卫生管理 | 检查垃圾桶外表面是否有垃圾残留、有异味，并对垃圾桶外表面进行日常冲洗； |
| 10 | 点位监督管理 | 无人投递时监督标准 | 监督员在无人投递时，应处在岗亭视线范围3米内，做好随时对投递人员进行监督检查的准备； |
| 11 |  | 有人投递时监督标准 | 监督员在有人投递时，应主动上前做好监督、检查、指导工作。 |
|  |  | 投递时垃圾桶管理 | 监督员在定时定点投递时间段内，应时刻保持桶内垃圾分类的准确性，易腐垃圾正确率为100%，并对误投的垃圾及时进行分类； |
| 12 |  | 监督检查及教育标准 | 监督员在监督检查时，通过“看、翻 、查、问”的方式：看，即初步判断垃圾的主要类别；翻、查，即打开塑料袋后，进一步检查分类是否 100% 合格；问，即询问正确分类的居民是否还有 其它困难，或是分类错误的居民问询其原因，并进行指导； |
| 13 | 离岗 | 离岗检查 | 监督垃圾桶撤离情况，检查投递亭卫生情况，检查语音播报内容是否更换；检查灯光是否按时熄灭。有不合格的情况及时处理或上报； |
| 14 |  | 记录垃圾量 | 每次投递结束，记录每种垃圾的总量，以桶为单位，并汇报到管理群； |
| 15 |  | 离岗打卡 | 再次扫描岗位二维码，进行离岗打卡。 |

（三）垃圾分类智慧运营服务内容

中标人负责垃圾分类巡检及运营管理服务，与采购人共同做好垃圾分类巡检、管理、咨询、培训、督导、数据服务等工作，帮助解决垃圾分类工作中存在的监管难、教育宣传不专业、管理流程不规范、监管考核缺乏支撑数据、执法取证难等难题。

1、垃圾分类智慧运营服务及运营管理平台系统功能

| 项目 | 技术、服务规范要求 |
| --- | --- |
| （1）、智慧运营服务要求 |  |
| 供应商运营服务人员配比要求 | 运营服务人员配比（运营人员数量:投放亭数量），确保不低于1:10。 |
| 咨询服务培训服务 | 1）撤桶并点策略咨询 2) 垃圾桶管理策略咨询 3）垃圾投递点规划选址 4) 长效管理机制建设咨询 5）人员配置、组织咨询 6) 驻点式居民宣传教育 7）小区综合管理培训服务 8）值守人员实操培训服务 9）网络社群在线培训服务 10）云平台管理系统使用培训 11）居民代表集中式讲座培训 |
| 值守人员组织和管理 每天的巡查督导服务 | - 值守人员（监督员）招聘、管理、培训、考核 2）每个亭体每天不少2次巡查，巡查内容包括：亭体、智能设备、通信、值守人员值守状态、卫生状况、亭体运转状态 3）应急处理服务 4）联络物业、村委、社区和街道 5）组织和管理各类运营活动 6）设备、设施维护人工费 |
| 数据服务 | 1）违规证据链收集、整理 2）垃圾分类量化分析报告 3）实名实户制的居民投递数据服务 4）配合街道社区要求，帮助提供分类优秀的居民名单，进行积分奖励、礼品兑换等。 |
| 全年无休后台人工服务 | 1）平台系统后台运转服务 2）7*24小时电话、线上服务 3）异常信息及时通报服务 |
| 提供智慧管理平台服务 | 供应商运营服务满3年，通过各相关部门、组织的齐抓共管，并针对居民违规投递行政执法及违规曝光措施的同步实施，基本实现早晚垃圾投放亭定时时段的电子值守。 |
| （2）、运营管理平台系统功能和技术 |  |
| 云存储服务 | 1）警戒机设备数据云存储，2）行为摄像机设备数据云存储 |
| ▲数据信息存储 | 数据信息必须采用国内优质云服务商提供的云平台存储 |
| 智慧垃圾分类运营管理平台系统 | 供应商须提供成熟的智慧垃圾分类运营管理平台系统 |
| 系统软件维护和升级 | 垃圾分类管理平台系统维护升级，人工智能分析平台维护升级 |
| 垃圾分类管理平台系统主要管理功能 | 1）垃圾分类指挥中心数据服务平台。实时大屏显示：运营点位地图、垃圾量统计数据、运营岗亭数量、覆盖户数、岗亭运营状况、各地运营情况、垃圾分类排行、政府活动统计，等等)。 2）垃圾分类实时动态。包括：运营时长、居民注册率、居民参与率、投递合格率、垃圾桶数统计、垃圾重量统计等等。 3）信息查询功能。包括：智能投递统计、系统自动抓拍违规记录、数据汇总、参与详情、垃圾统计、投递记录、积分记录等功能。 4）运营管理功能。包括：住户管理、IC卡管理 、手机用户管理、运营汇总、设备检测、违规标记、智能统计检查、监控实时查看及回放等功能。 5）运营设备管理。包括：垃圾投放亭、居民投递记录设备、智能监控设备。 |
| 技术实现方案 | 充分体现利用互联网、人工智能、大数据和云平台等技术手段，以“机器代人”方式进行监督管理，逐步实现垃圾投放亭从“有人值守”到“电子值守”。 |
| 系统实施及响应要求 | 投标方中标签订合同后，需要承诺可将成熟的软件平台系统方案在10天内完成安装部署。 |
| 系统部署环境 | 提供系统部署环境（包括后台服务器、云存储服务等）、系统安全性、数据安全性相关设计。 |
| 投标人需提供实际系统的视频演示文件（U盘存储，播放时间控制在10分钟以内），演示内容以客户实际运营数据为准。 （其中序号1--3为关键功能需求。） | 1）系统提供相应的功能和方案，快速解决居民生活垃圾分类问题。即在短时间内达到较好的分类效果，快速提升居民的参与率、分类准确率等。 2）系统为解决垃圾分类长效管理机制问题提供相应功能和方案。通过科学管理，推动居民习惯养成。即通过系统方案的实施，推动居民主动长期参与垃圾分类活动。 3）系统为逐年降低垃圾分类财政投入提供相关功能和解决方案。在财政投入逐年下降的情况下，仍能确保居民垃圾分类效果的持续性和正确性。 4）系统为城镇沿街店铺、风景区等应用场景的垃圾分类提供相应的功能和解决方案。 5）系统针对垃圾投放亭运营管理，提供相应的功能和解决方案，确保垃圾分类“两定四分”模式落地。 6）系统为社会各届力量齐抓共管垃圾分类提供相应的功能和解决方案。 |

2、垃圾分类智慧运营服务具体内容

| 项目 | 服务规范要求 |
| --- | --- |
| 投标人运营服务团队 | 投标人应根据招标文件要求及自身运营经验能力，组建高效的运营服务团队。通过管理系统为街道社区提供实时、高效、便捷的自动化、可视化、数据化服务 |
| 投标人需提供完善的运营服务方案 | 方案包括但不限于以下内容：运营实施计划、方法及目标，针对本项目组建技术力量及运营力量，运营人员配比（运营人员数量:投递亭数量）确保不低于1:10，运营组织责任分工与管理方法等。 |
| 投标人配合采购人做好垃圾分类智慧运营服务具体内容 | 1）人员管理：针对监督人员、运营人员的招聘、培训、考勤、考核和管理等。 2）咨询培训：提供垃圾分类指导咨询、知识培训、岗前培训、实操培训，以及针对定时定点值守人员的专项指导和培训（多次培训、长效管理），云平台系统使用培训，提供撤桶并点策略咨询、垃圾桶管理策略咨询以及长效管理机制建设咨询等相关服务。 3）宣教督导：提供垃圾分类宣传教育、巡检督导等服务。 4）制度流程：具备完善的规章制度、考核制度、培训体系，就垃圾分类内部管理制度与流程建设提供指导服务。 5）考核协助：协助采购人对合作小区（或村）的垃圾分类工作进行有效管理和考核，为考核管理提供数据依据。包括网格/小区/社区评比考核，为党员网格员管理提供管理工具及数据服务等。 6）提供智慧管理平台服务：包括垃圾分类实时动态、垃圾分类指挥中心数据服务平台、人工智能分析系统、信息查询、云巡视等功能。让居民在垃圾分类习惯养成的过程中，享受到专业、完善的服务，最终实现垃圾投放亭从“有人值守”走向“电子值守”（注：运营服务满3年，通过各相关部门、组织的齐抓共管，并针对居民违规投递行政执法及违规曝光措施的同步实施，基本实现早晚垃圾投放亭定时时段的相对电子值守。 7）投标人需提供针对中低价值可回收物的有效合理解决方案。 8）服务人员安排要求： ▲A、人员配比（运营人员数量:投放亭数量）：确保人员配比不低于1:10。 ▲B、巡查安排：确保有专职指导人员负责所有投递点日常巡查督导，每个投放亭每天巡查不低于2人次。 C、运营报告呈报安排：每周向采购人呈报电子版运营周报，每月向采购人呈报书面运营月报。 D、违规行为报告：通过人工智能系统分析违规行为，3天之内向采购人主管部门呈报违规行为证据链。 E、根据运营需要，开展相关咨询培训等服务。 F、基于垃圾分类网络社群建设服务：为了建立垃圾分类长效管理机制，中标供应商有义务建立基于垃圾分类的网络社群，通过网络社群对居民进行情况通报、教育培训等，帮助居民逐步养成良好的垃圾分类习惯。 G、垃圾减量化服务：中标供应商有义务提供设备和服务，不断引导居民将低价值废品分类投放，不断提升低价值废品资源化利用率。 |
| 在线互动监管服务 | 采购人投放点位配有相应的智能监控，要求投标人提供在线互动监管服务方案，在监督员上班值守及空档期，管理人员可通过远程监控系统，实时查看岗亭垃圾投放情况，提升分类岗亭的运行效率，达到较好的宣传教育、解答疑问及警示作用。 |
| 垃圾分类宣传勿扰民服务 | 采购人要求投标人提供垃圾分类宣传勿扰民方案，宣传方案科学、合理，起到更好的针对性宣传效果。 |
| 投标人需要提供的其它服务 | 投标人承诺在服务期内向采购人赠送智慧投放亭网络及计算资源费，包括网络通信费、软件维护及升级费等。出现以下情况，投标人需为采购人提供有偿服务，收取适当的材料成本费：1）亭体、工具房及附属设施设备因不可抗力原因损毁、损坏或出现故障；2）智能监控、灯具等电子设施设备维修和更换(免费质保期以后）；3）应采购人要求，需要中标供应商提供亭体搬迁服务等。 |

（四）垃圾分类运营服务及监督员考核扣分标准

| 序号 | 工作分类 | 岗位职责 | 考核细则及扣分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上岗 | 按时上岗 | 以定时定点投递时间为基准，提前10 分钟到岗；每次未按时到岗-2-10分。 |
| 2 |  | 按要求穿戴工作服上岗 | 按照标准穿戴监督员马甲或袖标上 岗；每次未按要求穿戴工作服-2分。 |
| 3 |  | 上岗打卡 | 用手机小程序，或者监督员专用IC卡进行上岗打卡；每次未打卡-2分，多次考核未打卡-8分。 |
| 4 | 硬件检查 | 检查灯光 | 到岗时，查看投递亭的灯光照明系统是否正常，并对异常情况及时上报； 灯光故障且未及时进行上报每次-3-5分 |
| 5 |  | 检查语音播报 | 到岗时，查看投递亭的语音播报是否正常，包括音量、内容，并对异常情况及时上报；语音播报故障且未及时进行上报每次-3-5分 |
| 6 |  | 检查垃圾桶 | 到岗时，查看垃圾桶摆放数量、顺序是否正确。以一排六桶的规格为例， 从左到右的桶位摆放顺序应为绿、灰、灰、灰、蓝、红。高于六桶的，可以按实际情况放置二至三排；垃圾桶摆放错误每次-2-6分。 |
| 7 |  | 检查监控 | 到岗时，检查监控，并对异常情况及时上报； 监控故障且未及时上报每次-3-8分。 |
| 8 | 卫生管理 | 岗亭卫生管理 | 检查岗亭内是否有异味，地面是否有垃圾、污渍残留，并及时进行清理， 保障投递亭的卫生情况达标；投递亭有异味或污渍，视严重程度每次-3-6 分。 |
| 9 |  | 垃圾桶卫生管理 | 检查垃圾桶外表面是否有垃圾残留、有异味，并对垃圾桶外表面进行日常冲洗；垃圾桶有异味或污渍，视严重程度每次-3-6分。 |
| 10 | 点位监督管理 | 无人投递时监督标准 | 监督员在无人投递时，应处在岗亭视线范围3米内，做好随时对投递人员进行监督检查的准备；无特殊情况， 未按要求就位每次-2-10分。 |
| 11 |  | 有人投递时监督标准 | 监督员在有人投递时，应主动上前做好监督、检查、指导工作。未按要求指导投递的，每次-2分。 |
|  |  | 投递时垃圾桶管理 | 监督员在定时定点投递时间段内，应时刻保持桶内垃圾分类的准确性，易腐垃圾正确率为100%，并对误投的垃圾及时进行分类；每次检查垃圾桶内分类不合格且未处理的，一次-5-15分。 |
| 12 |  | 监督检查及教育标准 | 监督员在监督检查时，通过“看、翻 、查、问”的方式：看， 即初步判断垃圾的主要类别；翻、查，即打开塑料袋后，进一步检查分类是否 100% 合格；问，即询问正确分类的居民是否还有 其它困难，或是分类错误的居民问询其原因，并进行指导；指导方式错误或不合格的每次-2分。 |
| 13 | 离岗 | 离岗检查 | 监督垃圾桶撤离情况，检查投递亭卫生情况，检查语音播报内容是否更 换；检查灯光是否按时熄灭。有不合格的情况及时处理或上报；有以上内容出现故障且未及时上报的，按照投递时间段扣分标准扣-2-8分。 |
| 14 |  | 记录垃圾量 | 每次投递结束，记录每种垃圾的总 量，以桶为单位，并汇报到管理群； 每次漏记录或忘记上报应及时补报， 弱丢失记录的每次-1-5分。 |
| 15 |  | 离岗打卡 | 再次扫描岗位二维码，进行离岗打卡，每次未按要求打卡-2-6分。 |

| 垃圾分类·两定四分运营中标方服务考核扣分标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考核模块 | 考核细则 | 扣分标准 |
| 1 | 设施设备 | 基础设施整洁卫生 | 投放点的水、电、亭体、工具房、排污沟、地面等整洁卫生检查不合格，每项扣1-2分。 |
| 2 |  | 智能设施设备正常运作 | 确保投放点的监控设备（监控率至少98%）低于98%扣10分、低于95%扣20分，智能音箱、交换机、网络通信等设施设备正常运作（除不可抗力原因外），扣3-100分。 |
| 3 |  | 垃圾分类桶及清洁工具 | 投放点的垃圾桶数量、颜色、摆放顺序、卫生状态及清洁工具放置不合理，每项扣1-2分。 |
| 4 | 宣传教育 | 宣传覆盖 | 做到垃圾分类的宣传覆盖。覆盖率低于50%扣5分；达到50%-70%扣3分；达到70%-80%扣1分；达到80%以上不扣分。 |
| 5 |  | 培训教育 | 对启动运营的小区/村，未做入户宣传，未组织培训讲座，工作人员未进行知识培训，值守人员操作培训、监督考核等均未组织开展，每项扣1-2分。 |
| 6 |  | 巡检督导 | 每个亭体每天不少于2次巡检，巡检内容包括：投递亭、智能设备及网络通信运转状况、值守人员值守状态、督导正确分类、违规投递行为纠正、亭体以外的乱投乱放行为纠正等，巡检时间点：上午6:30-9:30，下午5:30-8:30，未按要求巡检，每项扣5-10分。 |
| 7 | 运营汇报 | 运营规范 | 运营服务职责及流程规范、培训体系不健全，未建立了运营服务保障应急预案，每项扣1-2分。 |
| 8 |  | 汇报机制） | 联络村委/社区和街道，日常保持沟通汇报，每周每月信息统计报送，并做好资料归档工作，配合街道社区需求，帮助提供分类优秀的居民名单。未按要求组织开展每项酌情扣1-2分。 |
| 9 | 分类效果 | 易腐垃圾分类情况 | 易腐垃圾分类重点监管，系统自动采集违规投递证据链，根据社区街道及执法部门需要未提交相关资料，每项扣5-10分。 |
| 10 |  | 居民参与率 | 小区/村内参与率未达30%的扣5分；达30-50%扣4分；达50%-70%扣3分；达70%-90%，扣1分；达90%以上则不扣分。 |
| 11 |  | 分类合格率 | 小区/村内垃圾分类投放的合格率低于50%扣10分；达50-60%扣5分；达60-70%扣3分；达70-80%扣2分；达80%以上不扣分 |
| 12 | 其它 | 宣传报道 | 利用电视、报纸、公众号、美篇等公共媒介或抖音自媒体等，进行垃圾分类宣传报道。如果被新闻媒体负面报道，每报道1篇扣10分。 |
| 13 |  | 突击任务 | 服从各项突击性任务和指令，如遇重大活动和重要检查，听从政府统一安排和调度，并在规定时间内完成所指定的任务和指令。没有按要求参与整改扣20-100分。 |

注：每个亭体独立考核，不同亭体同一扣分项可进行重复扣分，每次考核抽取4-6个亭体（至少4个亭体），每周进行一次考核。

（四）考核办法：

（1）按月支付运营服务费，每周进行一次考核。

（2）每个亭体独立考核，不同亭体同一扣分项可进行重复扣分，每次考核抽取4-6个亭体（至少4个亭体），每周进行一次考核，所抽取亭体中单个亭体在本次考核不扣分为优秀，扣分1-10（含）为良好，扣分10-20（不含）为合格，扣分20（含）以上则为本周单个亭体考核不合格。

（3）采购方委托第三方进行考核，考核前1小时通知供应商，每扣1分则从本月度运营服务费中扣除10元（每月运营服务费=实际运行管理亭体的数量*运行管理服务费单价-扣除分数*10）。

（4）若受托方管理运营的小区/村或点位，被市分类办考评为最差评，则该小区/村或点位的本月度运营服务费用全部扣除。

五、商务及其他相关要求

1、项目投标报价要求

（1）投标报价包括培训费、安装调试费、技术支持、运营期网络、运营服务费用（含100兆宽带【上行20M】的安装费、监督员工资，不含运营期亭体所产生的水电费，）和税金等所有费用。投标人所投报的投标报价为投标人所能承受的整个项目的最终最低报价，如有漏项，视同已包含在其它项目中，合同价不作调整。

▲(2)投标人须按报价单的格式报价，报价单上的采购数量为估计数量，仅作为共同投标的依据，本项目以单价中标，最后结算在不突破预算金额（合同金额）的前提下，以实际运行管理的数量、实际监督员人数、监督员管理费单价（中标单价）、实际运营管理时间（月）和运营服务单价（中标单价）为最终结算金额；投标人的报价超过或等于最高限价将作废标处理。

最终结算金额=预付款（合同价的30%）+实际运行管理亭体的数量*运行管理服务费单价（中标单价）*70%*实际运营管理时间（月）+实际监督员人数*监督员管理费单价（中标单价）*70%*实际监督员管理时间（月）。

3、交货时间及地点

亭体完成建设接到采购人的指令后，45天内需要所有的相关垃圾分类服务到位；服务地点为采购人指定。

4、付款方式

（1）合同签订后，采购人根据需要中标单位提供足额预付款担保，达到项目实施条件后，7个工作日内甲方支付合同款的30%；服务期满考核合格后7个工作日内付清合同款余款。

（2）投放亭运行管理服务费，按照先服务后付费，按月支付，每月15日甲方支付上月管理服务费的70%。

（3）智慧垃圾分类监督服务费，按照先服务后付费，按月支付，每月15日甲方支付上月监督服务费的70%。

5、服务期

本项目运营管理服务期为2年，合同一年一签，绩效评价好、月度考核符合性高，服务对象满意度高的，可在原合同基础上延续。每个亭体独立考核，不同亭体同一扣分项可进行重复扣分，每次考核抽取4-6个亭体（至少4个亭体），每周进行一次考核，若连续三个月每月出现3个考核不合格的亭体，则考核不通过合同不延续。

6、技术培训

中标人须派遣技术人员到采购人现场对采购人进行优质的培训服务，要求：

（1）对设备的使用、操作、维修进行免费培训，并提供安装使用维护说明书，培训所需一切资料由中标人免费提供。

（2）负责免费提供操作人员培训，培训人数不少于两人。

（3）培训内容：确保用户能够对设备、系统有足够的了解和熟悉，能够独立进行设备、系统的日常运营、管理和维护，培训所需一切资料由中标人免费提供。

7、验收标准

根据中华人民共和国现行技术标准，按招标文件以及合同规定的验收评定标准等规范，由用户组织验收。

用户对货物验收合格后，双方共同签署验收合格证书，验收中发现货物达不到验收标准或合同规定的性能指标，中标方必须免费更换，并且赔偿由此给用户造成的损失，直到验收合格为止。项目验收合格后的验收报告，代理机构按规定备案存查，验收费用由中标单位支付。验收表格见附件1。

8、其他

（1）投标人须对项目所在地进行现场踏勘，充分了解项目实际、交通、周边状况。

（2）招投标双方应分别为对方在招投标响应文件中涉及的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担责任。中标单位在项目整个活动中，要注意安全生产，项目服务期间发生的所有安全责任事故，由中标单位负全部责任。

- 第三章     投标人须知

- 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：横店镇智慧垃圾分类运营服务（第二次） |
| 2 | 投标报价及费用： 1、本项目投标应以人民币报价。 2、本项目最高限价：详见招标需求。投标单位必须按招标需求的要求报价，并且报价不得高于或等于最高限价，否则作废标处理。 3、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用 |
| 3 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于质疑期限届满之日前，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑（超过此规定时间的质疑函将不予受理）；招标采购单位将于答疑期限届满之日前将答疑内容以传真或网上发布公告的形式通知所有已报名的投标人；答疑内容是招标文件的组成部分；因其他紧急情况影响本项目正常招标活动的，招标采购单位将于投标截止日期5天前书面通知所有已报名的投标人。如果答疑、澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，招标采购单位将于投标截止日期15天前以网上公告的形式通知所有已报名的投标人，答疑内容是招标文件的组成部分。 |
| 4 | 投标文件组成：▲1、本项目实行“网上投标、电子评标”，投标人应于投标截止时间前在“政采云”（电子交易平台）上传输、递交电子版投标文件（包括资格审查文件、商务技术文件和报价文件）； - 为了避免由于电子交易平台无法正常运行等技术、安全故障原因造成投标文件无法解密或解密失败，导致投标无效的情况，投标人可以在投标截止时间前将电子备份投标文件（经政采云电子交易客户端和CA驱动制作出的后缀名为“bfbs”的加密电子备份投标文件）发送至杭州建设工程造价咨询有限公司邮箱：137391528@qq.com，逾期发送或发错后缀名的备份投标文件将被视为无效； 3、投标人仅提交电子备份投标文件的，投标无效； 4、本项目不强制投标人提交电子备份投标文件；如在开评标时出现电子投标文件无法解密或解密失败等情况，因投标人未提供电子备份投标文件而造成投标无效等一切后果和风险由投标人自行承担。 |
| 5 | 投标截止时间及地点： 1、投标人应当在2023年 3 月 21日 13 时 30 分前在“政采云”（电子交易平台）上自行上传加密的电子投标文件。投标截止时间后递交的电子投标文件，将被政采云平台拒收。 2、电子备份投标文件的递交时间：投标人应当在2023年 3 月 21 日 13 时 30 分前，逾期未递交的视为自动放弃。 |
| 6 | 开标时间：2023年 3 月 21 日 13 时 30 分 截止开标时间，政采云（电子交易平台）自动提取所有投标文件，投标人须在开标时间截止后30分钟内对上传政采云的投标文件进行解密，所有投标人在规定的解密时限内解密完成或解密时限到后，采购代理机构开启投标文件；投标人超过解密时限的，系统默认自动放弃。 |
| 7 | 评标办法：综合评分法 |
| 8 | 现场踏勘：投标人自行组织现场踏勘。现场踏勘所发生费用由投标方自行承担，踏勘期间发生人身或交通安全等大小事故，一切责任和经济补偿均由投标单位负责。 |
| 9 | 中标结果公告：评标结束后2天内，中标结果公告于浙江省政府采购网(https://zfcg.czt.zj.gov.cn/)、东阳市公共资源交易网(http://www.dongyang.gov.cn/ggzyjy/)；公告1个工作日。 |
| 10 | 中标通知书：确定中标人后，中标人应在三个工作日内，向招标人领取《中标通知书》，否则按放弃中标资格处理。 |
| 11 | 履约保证金：本项目的履约保证金为中标金额的1.0%，中标人应在合同签订前交纳（可以用保函的形式提交），在本项目服务期结束后7个工作日内由采购单位无息退还。 |
| 12 | 签订合同时间：中标通知书发出后20日内。 |
| 13 | 中标人须在领取中标通知书前向招标代理机构交纳中标服务费，中标服务费按本投标人须知总则第五条相关约定执行计取。 |
| 14 | 付款方式：详见招标需求。 |
| 15 | 投标有效期：60天。 |
| 16 | 中标人如因资金问题需贷款，可登录政采云平台“金融服务模块”查看各相关银行服务方案，具体执行可与相关银行东阳分行联系或“政采云”线上申请。为扩大政府采购金融服务面，除政采云网上金融服务合作银行外，东阳市范围内增加浙商银行金华分行东阳支行作为线下合作银行。 浙商银行金华东阳支行联系人：许燕 联系电话：13967983441 0579-86222992 |
| 17 | 解释：本招标文件的解释权归招标采购单位。招标人对投标人的落选不作任何解释。 |
| 18 | 本项目的中小企业行业属于其他未列明行业。（此项行业设定仅供小微企业价格政策评审参考）。 |

- 一、总则

- （一）适用范围

本招标文件仅适用于横店镇智慧垃圾分类运营服务项目（第二次）的招标采购。

- （二）定义

1.招标采购单位系指组织本次招标的东阳市横店镇人民政府(采购人)和杭州建设工程造价咨询有限公司（招标方）。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、运行管理、运营服务、技术协助、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“▲”系指实质性要求条款。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件等有效证明。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。

- （五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。中标人须在领取中标通知书前向招标代理机构交纳中标服务费，中标服务费按以下标准计算收取。

招标代理服务收费标准

| 中标金额（万元） | 服务招标 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.5％ |
| 100—500 | 0.8％ |
| 500-1000 | 0.45％ |

- （六）联合体投标

本项目接受联合体投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

- 2.本项目可以分包。

- （八）特别说明：

▲1.多家供应商参加同一政府采购项目竞争的，如其中两家或两家以上供应商的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，同时提供的是同一品牌的产品的，应当按一家供应商认定。评审时，取其中通过资格审查后报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评审小组集体决定。

非单一产品采购项目中，作为关键核心部分的单一产品品牌、型号均相同且报价占项目总报价50%以上（含本数，下同）的，视为提供的是同品牌的产品；多家供应商中，有一家供应商的报价达到50%以上，提供同品牌同型号产品的供应商均按一家供应商认定。

2.（1）投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

▲（2）投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

▲3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处。

- （九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、招标方提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 二、招标文件

- （一）招标文件的构成本招标文件由以下部分组成：

1.招标公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

- （二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- （三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在质疑期限届满之日前以书面形式要求招标采购单位澄清。招标方对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上以书面形式发布更正公告，不另作通知。如果答疑、澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，招标采购单位将于投标截止日期15天前以网上公告的形式通知所有已报名的投标人，答疑内容是招标文件的组成部分。

2.招标方必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人，除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

- 4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本招标机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制

- （一）投标文件的组成

投标文件（包含电子投标文件和电子备份投标文件）由资格审查资料、资信商务及技术文件、投标报价文件三部份组成。其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

1、资格审查资料：

1）有效的企业法人营业执照副本原件及复印件；

2) 法定代表人授权委托书及经办人身份证原件及复印件；

3)合格投标人资格要求的相关文件及复印件；

4）投标人认为有必要提供的其它文件

备注：

投标人的资格审查由招标代理机构和采购人在评标委员会评标以前进行。投标人应未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以投标截止日信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布为准；

2、资信商务及技术文件：

（1）评分响应表（格式见附件2.1）；

（2）投标声明书(格式见附件2.2)；

（3）法定代表人授权委托书(格式见附件2.3)；

（4）投标单位情况表(格式见附件2.4)；

（5）营业执照副本复印件；

（6）中小企业声明函(如有)(格式见附件2.5)；

（7）残疾人福利性单位声明函（如有）(格式见附件2.6)；

（8）监狱企业证明文件（如有）(格式自拟)；

（9）投标人过往用户业绩清单（格式见附件2.7）；

（10）商务响应表（格式见附件2.8）；

（11）技术响应表（格式见附件2.10）；

（12）投标人拟派项目负责人、技术负责人及其他主要人员个人证书及身份证(格式见附件2.11)；

(13) 投标该项目的优势及自我评价；

（14）技术服务方案；

（15）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、服务网点、备品备件、专用耗材等方面的优惠；

（16）投标人需要说明的其他文件和说明。

3、报价文件

（1）投标函（格式见附件3.1）；

（2）开标一览表（格式见附件3.2）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

- （二）投标文件的语言及计量

▲1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2投标计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

▲1.投标报价应按招标文件中招标需求的要求，按照相关附表格式填写。

▲2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括完成本项目所需的人工、设备、材料、差旅费及其他等一切费用开支及税金。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。唱标价格为报价文件正本中开标一览表的报价。

▲4.投标人的报价超出限价将做废标处理。

（四）投标文件的有效期

▲1.自投标截止日起60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标文件的上传、递交、修改和撤回

1.投标人应当在投标截止时间前在“政采云”（电子交易平台）上自行上传加密的电子投标文件。

2.未按规定上传的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件解密失败或被误投的风险由投标人承担。

3.投标人未在“政采云”（电子交易平台）上自行上传加密的电子投标文件，仅提交电子备份投标文件的，投标无效。

4.投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后上传的投标响应文件，将被政采云平台拒收。

投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的电子备份投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；修改后重新递交的电子备份投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章。投标截止时间后，投标人不得撤回、修改电子备份投标文件。

5.截止开标时间，政采云（电子交易平台）自动提取所有投标文件，投标人须在开标时间截止后30分钟内对上传政采云的投标文件进行解密，所有投标人在规定的解密时限内解密完成或解密时限到后，采购代理机构开启投标文件；投标人超过解密时限的，系统默认自动放弃。

6.电子投标文件无法解密或解密失败时，投标人提供了电子备份投标文件的，以电子备份投标文件作为评审依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。

- （六）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错（带▲的条款不得更正），应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正，修改或者补正投标文件必须以书面形式进行。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标人仅提交电子备份投标文件的。

（2）在开评标时出现电子投标文件无法解密或解密失败等情况，投标人未提供电子备份投标文件，无法对投标人继续进行评审的。

（3）投标人未在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复、拒绝澄清回复或澄清回复的内容改变了投标文件的实质性内容的。

（4）资信及商务标内有商务报价出现的；

（5）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（6）本招标文件明确规定投标文件需要投标人签字、盖章的地方，投标人没有按招标文件的规定进行签字、盖章的,或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的，或则授权委托书无效的；

（7）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（8）投标有效期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（9）未实质性响应招标文件中标有“▲”条款要求的；

（10）投标文件有招标方不能接受的附加条件的。

（11）电子投标文件未按规定要求提供电子签章的。

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标人未在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复、拒绝澄清回复或澄清回复的内容改变了投标文件的实质性内容的。

（2）技术标内有商务报价出现的；

（3）未提供技术服务方案的；

（4）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上的。

（5）电子投标文件未按规定要求提供电子签章的。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标人未在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复、拒绝澄清回复或者澄清回复的内容改变了投标文件的实质性内容的。

（2）未按照招标文件标明的格式报价的；

（3）报价超出限价的；

（4）投标报价具有选择性的；

（5）报价评审过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，将要求该投标人当场作出书面说明并提供相关证明材料，投标人不能合理说明或不能提供证明材料，评标委员会可以认定投标人以低于成本价竞标，其投标应作废标处理。

（6）电子投标文件未按规定要求提供电子签章的。

4.资格审查资料未提供或提供不完整可在评标过程中补充后，不作无效标处理。被拒绝的投标文件为无效。

- 四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行电子开标，投标人的法定代表人或其委托代理人【委托代理人应当是投标人的在职正式职工（以投标人本单位缴纳社保花名册为准）】应做好投标准备，准时在线参加电子开标会议，随时关注开标进度。

（二）开标程序：

1.开标会由招标方主持，主持人宣布开标会议开始；

2.主持人介绍参加开标会的人员名单；

3.主持人宣布评标期间的有关事项；

告知应当回避的情形,提请有关人员回避，检查投标人代表的到会情况；

4.开标及评审程序

4.1在开标时间截止后45分钟内由各投标人自行对投标文件进行解密；

4.2由采购人或代理机构进行资格审查，通过资格审查的投标人进入商务技术响应文件进行评审；

4.3系统对各投标人的商务技术进行汇总；

4.4在系统上公开报价开标情况；

4.5评标委员会对报价情况进行评审；

4.6在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

5.本项目采用政采云电子招投标开标及评审程序，开评标时出现电子投标文件无法解密或解密失败等情况时，采购代理机构可上传投标人的电子备份投标文件继续评审。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家4人和采购人代表1人,共5人组成。（允许采购人不推荐采购人代表参加，如采购人不推荐采购人代表参加评审时，评标委员会（5人）都从评标专家库中抽取）。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

招标方工作人员对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）技术、商务、资信及其他分按照评标委员会成员的独立评分结果的算术平均分计算，由指定专人进行计算复核。

（4）招标方工作人员协助评标委员会审核投标报价有无计算错误，并根据本项目的评分标准计算各投标人的报价得分。

（5）采购人、采购代理机构不得向评审委员会的评审专家作倾向性、误导性的解释或者说明。

（6）采购代理机构应当为评审专家提供必要的评审条件和相应的评审工作底稿，并严格按规定程序组织评审专家有步骤地进行项目评审，对各评审专家的评审情况和评审意见进行合理性和合规性审查，对明显畸高、畸低的重大差异评审情况（其总评分偏离平均分30%以上），提醒相关评审专家进行复核或书面说明理由。

（7）评审专家在评审过程中不得将自己的观点强加给其他评审专家，评审专家应自主发表见解，对评审意见承担个人责任。

（8）评标委员会完成评标后,招标方工作人员对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人并起草评标报告。

（9）评审结束后，评审委员会应向采购代理机构提交项目评审报告。评审报告是采购人确定中标人的合法依据，评审委员会应当如实、客观地反映评审情况，按招标文件的评审办法和细则的规定推荐中标候选人，说明推荐理由，并重点对中标候选人的技术、服务和价格等情况进行评价和比较。如排名第一的投标人报价为最高报价的，评审报告中须对其报价的合理性等进行分析和特别说明。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明（需盖CA电子签章或实体公章），并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

3.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则、办法及依据

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

3.评标依据：评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件的内容，而不寻求外部的证据。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

（八）其他

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1、电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2、电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3、电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4、病毒发作导致不能进行正常操作的；

5、其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 六、定标

（一）确定中标人。本项目由采购人授权评标委员会确定中标人。

1.出现下列情形之一的，将重新进行招投标。

（1）排名第一的候选供应商，因自身原因放弃中标成交或因不可抗力不能履行合同的；

（2）经质疑，采购组织机构审查确认因排名第一的候选供应商在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的。

2.招标方在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，并在采购人确认中标人之日起2个工作日内，在发布招标公告的网站上对中标结果进行公告。

3.投标人对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人。

4.采购人或评委会依法确定中标人后2个工作日内，招标方以书面形式发出《中标通知书》。

- 七、合同授予

1.招标方与中标人应当在《中标通知书》发出之日起20日内签订政府采购合同。

2.中标人拖延、拒签合同的,将被取消中标资格，并按有关规定报有关部门处罚。

3.招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人。

- 第四章      评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法仅适用于横店镇智慧垃圾分类运营服务项目（第二次）的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分20分；技术、商务、资信及其他分共80分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标综合得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一的投标人为中标候选人,排名第二的投标人为候补中标候选人……其他投标人中标候选资格依此类推。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=价格分+(技术分+商务资信分)

二、评标内容及标准

1、资信商务/技术分

评分标准中的国家标准如有新版时，以新版标准为准。有关评分的证书资料等原件请投标人单独装在档案袋中，统一递交。

2、资信商务/技术分的计算

按照评标委员会成员的独立评分结果的算术平均分，计算公式为：

资信商务/技术分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

3、价格分

价格分采用低价优先法计算，取所有投标技术入围投标人中投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×20

价格扣除：根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），根据具体品目确定相应标准。符合上述条件的中小微型企业应按照招标文件附件2.5的格式要求提供《中小企业声明函》、“国家企业信用信息公示系统—小微企业名录”页面查询结果。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件2.6）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

参照《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库〔2020〕46号)文件、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件、《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定以及《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度 助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）的规定，本项目对小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位生产的产品价格给予20%扣除，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价按6%给予扣除，用扣除后的价格参加评审，但不重复享受价格扣除。小型和微型企业是指投标文件中提供了中小企业声明函且符合《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库〔2020〕46号)规定的要求。残疾人福利性单位是指投标文件中提供了残疾人福利性单位声明函且符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的企业。监狱企业是指投标文件中提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的企业。

小型、微型企业（或监狱企业或残疾人福利企业）待遇报价的计算方法：

小型、微型企业（或监狱企业或残疾人福利企业）待遇报价=小型、微型企业（或监狱企业或残疾人福利企业）投标人投标报价*（1-优惠折扣率）

附件：评分标准

横店镇智慧垃圾分类运营服务（第二次）（商务资信/技术分，共80分）

| 评分内容和标准 |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资信商务（28分） | 企业认证 | 投标人具有ISO9001质量管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证、ISO20000信息技术服务管理体系证书、ISO45001职业健康管理体系证书的。 每提供一个得1分。最高得4分。（需提供相关证明材料及其复印件，原件备查） | 4分 |
|  | 网络运营 | 投标人具有基础电信业务经营许可证和增值电信业务经营许可证证书的每提供一个得1分，最高得2分。（需提供相关证明材料及其复印件，原件备查）。 | 2分 |
|  | 云服务能力 | 投标人的云服务产品具有可信云证书且含有云存储(对象存储)相关证书得 2分。(提供相关证明复印件，原件备查) | 2分 |
|  | 业绩案例 | （1）投标人提供近三年以来（以合同时间为准）同类项目业绩案例，每提供一个得0.5分，最高2分。（提供项目合同和发票复印件，原件备查） | 2分 |
|  | 研发、创新实力 | （1）投标人具有垃圾分类相关类软件著作权证书，每提供一个证书得0.5分，最高得2分。（提供相关证明复印件，原件备查）。 （2）投标人提供最近三年获得垃圾分类省级（含）以上重大研发项目立项证明、省级（含）以上科技型企业证书的，每提供一个得1.5分，同一类证书不累计得分。最高得3分。 注：投标人提供相关证明复印件或省级（含）以上官网查询截图证明，未提供的不得分。 | 5分 |
|  | 运营服务能力证书 | - （1）投标人提供垃圾分类运营服务企业资质证书、ITSS信息技术服务标准证书，每个证书得2分，最高得4分。（需提供相关证明材料及其复印件，原件备查）。 | - 4分 |
|  | 技术力量及生产能力 | - 项目运营服务负责人为本单位正式员工，具备五年以上的团队工作经验，并且具备高级程序员证书、信息系统项目管理师的得4分，须提供相关证明材料，不提供不得分。 - （2）投标人提供专业的项目运营服务团队，项目主要人员为本单位正式员工，并具有与本项目相关专业技术职称运营服务人员具有与，每提供1个中级及以上职称证书的得1分，中级及以下职称证书的得0.5分，此项最高得5分。（需提供相关证明材料及其复印件，原件备查）。 | 9分 |
| 技术分（52分） | 智慧垃圾分类管理平台功能及演示 | 投标人对招标文件中管理平台系统功能要求进行响应；并提供实际系统的演示文件（视频文件，U盘存储，播放时间控制10分钟内），重点展示关键功能需求。 专家根据投标响应文件并结合系统演示，与招标文件中的功能要求进行匹配，作为评审依据。 1、投标人对项目中管理平台系统6个功能需求进行响应，每个得1分，最高6分。 2、投标人须提供成熟的管理平台系统，并承诺合同签订后10天内完成系统的安装部署并投入运营，得2分，最高得2分。 3、根据实际项目进行系统演示，演示内容以客户实际运营数据为准，且与本项目功能需求相符（得0-2分），体现功能的全面性、有效性、合理性等情况（得0-2分），最高得4分。 4、针对关键功能需求（得0-1分），演示展现明确（得0-1分），重点突出先进性、科学性、创新性等情况（得0-1分），最高得3分。 （注：设计页面演示和PPT演示等静态演示不得分，演示内容制作成视频，以U盘或光盘或以钉钉演示形式提供，如以U盘或光盘形式提供的，须在2023年 3 月 21日 前密封后快递或现场递交至杭州建设工程造价咨询有限公司东阳分公司，地址：东阳市中山路323号，电话：0579-86670665) | 15分 |
|  | 垃圾分类运营平台技术实现方案 | 投标人提供系统的技术实现方案，详细阐述技术线路、实施方案，对于关键技术和创新点着重阐述。 根据技术实现方案的适用性（0-1分）、可靠性（0-1分）、安全性（0-1分）、先进性（0-1分）、科学性（0-1分）、创新性（0-1分）的情况进行评分，最高得6分。 | 6分 |
|  | 运营服务方案 | （1）投标人的运营实施计划、方法及目标明确（得0-2分），运营宣传方案、运营汇报机制完善（得0-2分），运营组织责任分工与管理方法科学等情况（得0-2分），最高得6分。 （2）投标人的运营服务内容全面完整（得0-1分）,符合项目要求（得0-1分），方案思路具有创新性、示范性、推广性等情况（得0-2分），最高得4分。 | 10分 |
|  | 垃圾分类宣传勿扰民方案 | 投标人提供垃圾分类宣传勿扰民方案（得0-2分），宣传方案科学、合理，起到更好的针对性宣传效果等情况（得0-2分），最高得4分。 | 4分 |
|  | 在线互动监管服务方案 | 投标人提供在线互动监管服务方案，实现监督员值守及空档期的宣传教育、解答疑问及警示作用等情况，最高得2分。 | 2分 |
|  | 规章制度、考核制度、培训体系 | 投标人具备健全的相关规章制度、考核办法、培训体系（得0-2分）。具有明确的管理流程规范、运营汇报机制，建立运营服务保障应急预案等情况（得0-3分），最高得5分。 | 5分 |
|  | 低价值可回物解决方案 | 投标人针对低价值可回物回收提供有效解决方案，方案科学合理等情况，最高得2分。 | 2分 |
|  | 运营平台维护及运营服务售后服务 | - 系统运行维护方案详细、合理，重点说明售后服务保障、应急服务方案（得0-1分），故障响应时间和问题解决时限承诺等情况（得0-1分），最高2分。 - 根据投标人提供的本项目培训方案和承诺常住运维服务人数名单等情况，最高3分，须提供相关证明材料，不提供不得分。 - 根据投标人售后服务网点便捷情况等情况，最高3分。 - 注：投标人提供相关说明材料。 | 8分 |

- 第五章      东阳市政府采购合同主要条款

- 东阳市政府采购合同（范本，可按实际需求修改）

- 项目名称：横店镇智慧垃圾分类运营服务（第二次）

项目编号：HZJSGCZJZXYXGS2023-001

甲方（采购方）：

乙方（供货单位）：

根据 2023年   月   日杭州建设工程造价咨询有限公司关于横店镇智慧垃圾分类运营服务项目（第二次）公开招标的结果，确定          为本项目的供应单位。并经双方进一步协商一致，签订本合同，共同执行。

一、合同文件：招标文件、投标文件、技术澄清及询标答复的所有内容是构成合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力，如文件各项条款有相互矛盾之处，以有利于采购人的方式解释。

- 二、合同价款明细

| 三、合同金额 序号 | 采购内容 | 数量（暂定） | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧垃圾分类管理运营服务 | 点 | /点.月 |  |
| 2 | 智慧垃圾分类监督员管理费 | 人 | /人.月 |  |

本项目合同价款人民币：          整。¥     元。

四、服务期:本项目运营管理服务期为2年，合同一年一签，绩效评价好、月度考核符合性高，服务对象满意度高的，可在原合同基础上延续。每个亭体独立考核，不同亭体同一扣分项可进行重复扣分，每次考核抽取4-6个亭体（至少4个亭体），每周进行一次考核，若每周单个亭体考核中扣20分及以上且亭体数量达到3个及以上的，并在年度累计超过2次（不含）以上，则考核不通过合同不延续。

五、服务预约期：合同签订后    天内所有的相关垃圾分类服务到位。如有变动，采购人根据项目进展情况，需提前服务的，则提前半个月通知乙方，乙方必须按采购人要求所有的相关垃圾分类服务到位。

六、具体要求：

6.1乙方在合同签订后一个月内须在横店镇区内建立一个服务点（服务点要求包括有屏幕、开会场所、规章制度，办公室场所不得低于60㎡）。

6.2合同期期限内涉及日常消耗品由乙方出；

6.3合同期限内每个亭体的垃圾桶第一次由甲方出，损坏后由乙方负责；

6.4甲方要求乙方巡检员每天至少两次到现场巡检，每个点位要有微信扫码；

6.5合同期限内网络智慧运营甲方负责把电送至每个亭体，剩余事项由乙方负责。

七、服务质量保证及后续服务

1.乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。

2．乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴重做：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵解除合同。

3.如在服务过程中发生使用问题，乙方在接到甲方通知后    小时内到达甲方现场。

4．在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

- 结算及付款方式：

以实际运行管理的数量、实际监督员人数、监督员管理费单价（中标单价）、实际运营管理时间（月）和运营服务单价（中标单价）为最终结算金额；投标人的报价超过或  等于最高限价将作废标处理。

- 最终结算金额=预付款（合同价的30%）+实际运行管理亭体的数量*运行管理服务费单价（中标单价）*70%*实际运营管理时间（月）+实际监督员人数*监督员管理费单价（中标单价）*70%*实际监督员管理时间（月）。

（1）合同签订后，采购人根据需要中标单位提供足额预付款担保，达到项目实施后，7个工作日内甲方支付合同款的30%；服务期满考核合格后7个工作日内付清合同款余款。

（2）投放亭运行管理服务费，按照先服务后付费，按月支付，每月15日甲方支付上月管理服务费的70%。

（3）智慧垃圾分类监督服务费，按照先服务后付费，按月支付，每月15日甲方支付上月监督服务费的70%。

九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、履约保证金

本项目履约保证金为       整。¥：元。乙方按要求签订合同后，履约保证金应入账采购单位指定账户。在项目完成并经验收之日起7个工作日内退还。

十一、违约责任：

1.甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之一作为违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超

过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务

或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成

甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十二、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、 诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法

院起诉。

十四、合同生效及其它

1.合同经三方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后，报东阳市财政局采监科备案后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经采购行政主管部门审批，并签书面补充协议报经东阳市财政局采监科备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4.本合同一式六份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执二份，东阳市财政局采监科、招标代理机构各执一份。

5.后附政府采购廉洁承诺书。

采购单位（甲方盖章）：                供货单位（乙方盖章）：

法定代表人或受委托人                  法定代表人或受委托人

（签字）                             （签字）

地址：东阳市                          地址：

开户银行：                            开户银行：

帐号：                                帐号：

招标代理机构（盖章）：

法定代表人或受委托人

（签字）

签约地点：东阳                            签约时间

- 政府采购廉洁承诺书

项目名称：                                     项目编号：

中标人：

为加强政府采购活动中的廉政建设，防止发生商业贿赂等违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》和党风廉政建设及反腐败工作有关规定，我方自愿签订本承诺书，并严格执行。

第一条参与政府采购活动时，除具备采购文件规定的资格、资质要求外，我方还将严格遵守有关法律、法规、政策以及国家、地方关于廉政建设的各项规定。

第二条遵循公开、公平、公正、诚实信用原则，不发生损害上述原则及各方当事人合法权益得不正当竞争行为。

第三条与政府采购各方当事人保持正常的业务交往，不向采购人、采购代理机构、监督机构、评审专家、工作人员及其他参与采购活动的人员提供不正当利益。主要有：

（一）向上述人员赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

（二）为上述人员或单位报销应由对方支付的费用。

（三）暗示为上述人员装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）为上述人员或单位提供可能影响采购活动开展的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条严格执行采购合同，自觉按合同办事；在合同执行过程中，不发生本承诺书第三条中所列不良行为。    ．

第五条 发现采购活动各方当事人有违规、违纪、违法行为的，及时提醒对方，情节严重的，主动向其主管部门或纪检监察、司法等机关举报。

第六条 自觉接受政府采购管理部门的监管。在采购活动中出现违反本承诺书规定行为的，自觉接受政府采购管理部门的处罚，因违法违规行为给其他当事人造成经济损失的，按规定予以赔偿。

第七条 本承诺书自签署之日起生效。

投标人（盖章）：

法定代表人：

年    月   日

承诺书

承  诺  书

致：杭州建设工程造价咨询有限公司

若我公司中标时，在中标结果公示结束后3天内，愿按招标文件前附表规定的收费标准向杭州建设工程造价咨询有限公司支付中标服务费。

我方如未在规定时间交纳时，愿意凭贵方开出的违约通知，由采购人在本次招标项目的服务款中200%直接扣缴。

特此承诺！

承诺单位(盖章)：

法定代表人或授权代表(签字)：

日期：2023年    月    日

- 第六章        投标文件格式

1.所有投标文件封面格式：

正本/或副本

资信商务及技术、报价文件、资格审查资料

项目名称：横店镇智慧垃圾分类运营服务（第二次）

项目编号：HZJSGCZJZXYXGS2023-001投标人名称：

投标人地址：

年月日

- 2.资信商务及技术文件目录：

（1）评分响应表（格式见附件2.1）；

（2）投标声明书(格式见附件2.2)；

（3）法定代表人授权委托书(格式见附件2.3)；

（4）投标单位情况表(格式见附件2.4)；

（5）营业执照副本复印件；

（6）中小企业声明函(如有)(格式见附件2.5)；

（7）残疾人福利性单位声明函（如有）(格式见附件2.6)；

（8）监狱企业证明文件（如有）(格式自拟)；

（9）投标人过往用户业绩清单（格式见附件2.7）；

（10）商务响应表（格式见附件2.8）；

（11）技术响应表（格式见附件2.9）；

（12）投标人拟派项目负责人、技术负责人及其他主要人员个人证书及身份证(格式见附件2.10)；

(13) 投标该项目的优势及自我评价；

（14）技术服务方案；

（15）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、服务网点、备品备件、专用耗材等方面的优惠；

（16）投标人需要说明的其他文件和说明。

- 附件2.1评分响应表格式：

项目名称：

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 分值 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术分 |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 详见技术文件第几页 |
| 2 |  |  |  | …… |
| …… |  |  |  |  |
| 二 | 资信商务分 |  |  |  |
|  |  |  |  | 详见资信及商务文件 第几页 |
|  |  |  |  | …… |

注：投标单位根据所投标项的评分表内容，按此格式提供并置于资信商务及技术文件第1页。

- 附件2.2 投标声明书格式：

投标声明书

致：                  ：（招标采购单位名称）

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址。我_（姓名）系__（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的横店镇智慧垃圾分类运营服务项目（第二次）的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构

在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报、被处罚的违法行为或者可认定为不良行为的有：

4.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人或授权代表签字：

投标人公章：

年月日

- 附件2.3  法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：              ：（招标采购单位名称）

我____（姓名）系________（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工（姓名）以我方的名义参加横店镇智慧垃圾分类运营服务项目（第二次）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                              法定代表人签名：

职务：                                      职务：

被授权人身份证复印件：

投标人公章：

年月日

- 附件2.4投标单位情况表：

投标单位情况表

投标单位：填表日期：

| 单位名称 |  |  | 电话 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  | 传真 |  |  |
| 主管部门 |  |  | 企业性质 |  |  |
| 企业法人 |  |  | 资质等级 |  |  |
| 授权代表 |  |  | 职务 |  |  |
| 单位概况 | 职工总数 | 员工：人 | 初级职称：人 |  |  |
|  |  | 高级职称：人 | 中级职称：人 |  |  |
|  | 流动资金 |  |  |  |  |
|  | 固定资金 |  | 服务网点 |  |  |
| 单位简历 |  |  |  |  |  |
| 优势及特长 |  |  |  |  |  |

- 附件2.5中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加  （单位名称）  的  （项目名称）  采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、  （标的名称）  ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为  （企业名称）  ，从业人员   	人，营业收入为   	万元，资产总额为   	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、  （标的名称）  ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为  （企业名称）  ，从业人员   	人，营业收入为   	万元，资产总额为   	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1、如投标人是小微企业的，则需提供中小企业声明函。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、如中标人声明为小微企业，本声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

- 附件2.6：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供的是本单位制造货物（由本单位承担工程/提供服务）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：1.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受价格扣除。

2.残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3.如中标人声明为残疾人福利性单位，本声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

- 附件2.7

投标人过往用户业绩清单

投标人名称（盖章）：招标编号：

| 序号 | 用户名称 | 合同签订时间 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 注明：后附相关业绩证明资料

## 法定代表人或委托代理人签字：

职务：日期：

- 附件2.8

商务响应表

| 项目 | 招标文件要求 | 响应及偏离情况 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 一、售后服务要求 |  |  |  |
| - 二、售后服务保障或维修响应时间要求 |  |  |  |
| - 三、交货时间及地点 |  |  |  |
| - 四、付款方式 |  |  |  |
| - 五、安装 |  |  |  |
| - 六、培训 |  |  |  |
| - …… |  |  |  |
| - …… |  |  |  |
| - …… |  |  |  |

法定代表人或委托代理人签字：

投标人盖章：              日 期：

- 附件2.9技术响应表格式：

| 序号 | 内 容 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 偏离情况 （注明正偏离、负偏离或无偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应根据投标货物的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

法定代表人或授权代表签字：

投标人盖章：日 期：

- 附件2.10本项目拟派人员一览表

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 文化 程度 | 从事 专业 | 从事专业工作时间 | 职称 | 拟派岗位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（公章）：

授权代表签字：

日期：

附件2.11  联合投标协议书格式（本表联合体投标时适用）

联合投标协议书

甲方：

乙方：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

各方经协商，就响应                 组织实施的编号为           号的招标活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以                             为主办人进行投标，并按照招标文件的规定分别提交资格文件。

二、在本次投标过程中，主办人的法定代表人或授权代理人根据招标文件规定及投标内容而对招标方和采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合投标各方将共同履行对招标方和采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合投标其余各方保证对主办人为响应本次招标而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合投标中，甲方承担的工作和提供的标的为:

乙方承担的工作和提供的标的为：

方为     企业（此处填中型、小型、微型）；预计承当的合同金额为   %。

五、有关本次联合投标的其他事宜：

六、本协议提交招标方后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

| 七、本协议一式肆份，签约各方各持一份，交政府采购管理部门及招标机构各一份。 甲方单位： （公章） 法定代表人：（签章） 日期： 年 月 日 | 乙方单位： （公章） 法定代表人：（签章） 日期： 年 月 日 |
| --- | --- |

附件2.12 分包意向协议格式（本表分包时适用）

分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称1），该企业为       企业（此处填中型、小型、微型），（某分包供应商名称1），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

## ……

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称2），该企业为       企业（此处填中型、小型、微型），（某分包供应商名称2），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

## ……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

分包合同1合同金额达到  % 。

分包合同2合同金额达到  % 。

投标人名称：

分包供应商名称：

……

日期：  年  月   日

- 3.报价文件目录

（1）投标函（格式见附件3.1）；

（2）开标一览表（格式见附件3.2）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

- 附件3.1投标函格式：

- 投标函

致：            ：（招标采购单位名称）

根据贵方为横店镇智慧垃圾分类运营服务项目（第二次）的招标公告（项目编号：HZJSGCZJZXYXGS2023-001），签字代表_____（全名）经正式授权并代表投标人_______（投标人名称）提交资信/商务文件、技术文件、报价文件正本各一份、副本四份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，并在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

2.现经我方认真分析研究，同意接受招标文件的全部要约条件，并按此确定本项目投标的各项承诺内容，以本投标书向贵方发包的横店镇智慧垃圾分类运营服务项目（第二次）全部内容进行投标。

3.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

4.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

5.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：_______________邮编：__________电话：______________

传真：___________投标人代表姓名___________职务：_____________

投标人名称(公章):___________________

授权代表签字:___________

日期:_____年___月

- 附件3.2开标一览表

招标编号：HZJSGCZJZXYXGS2023-001

项目名称：横店镇智慧垃圾分类运营服务项目（第二次）

单位：元

| 序号 | 货物名称 | 数量（暂定） | 单价 | 投标报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧垃圾分类管理运营服务 | 63点 | /点.月 |  |
| 2 | 智慧垃圾分类监督员管理费 | 63人 | /人.月 |  |
| 合计金额大写（人民币）： ￥ |  |  |  |  |

注:1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、投标报价包括培训费、安装调试费、技术支持、运营期网络、运营服务费用（含100兆宽带【上行20M】的安装费、监督员工资，不含运营期亭体所产生的水电费，）和税金等所有费用。投标人所投报的投标报价为投标人所能承受的整个项目的最终最低报价，如有漏项，视同已包含在其它项目中，合同价不作调整。

▲3、投标人须按报价单的格式报价，报价单上的采购数量为估计数量，仅作为共同投标的依据，本项目以单价中标，最后结算在不突破预算金额（合同金额）的前提下，以实际运行管理的数量、实际监督员人数、监督员管理费单价（中标单价）、实际运营管理时间（月）和运营服务单价（中标单价）为最终结算金额；投标人的报价超过或等于最高限价将作废标处理。

4、合同履行期限：                     (必须填写)

5、本表格式不允许修改，否则作无效标处理。

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

附件1、项目验收单及附件格式：

政府采购项目初验报告

| 采购项目名称 |  |  |  | 采购项目编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开标时间 |  |  |  | 验收时间 |  |  |  |  |
| 采购人名称 |  |  |  | 联系人 |  | 电话 |  |  |
| 供应商名称 |  |  |  | 联系人 |  | 电话 |  |  |
| 采购内容 |  |  |  | 金额 |  | 验收方式 |  | 全验 |
| 对照投标文件合同等 验收 情况 | 实现的功能、指标、效果 或约定的验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 技术培训与使用须知指引 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 技术资料、售后服务资料等档案清点移交 |  |  |  |  |  |  |  |
| 对项目整体实施质量、售后服务等综合验收结果： 整改事项： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收人员签名： 单位（盖章）： 法人或委托人签名： 验收日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |

1、验收执行标准：采购文件、投标文件、合同、双方确认的一切补充文件。

2、150万以上项目初验合格后，由招标代理机构组织相关部门对项目进行抽查。

3、此表后应附验收货物清单。

4、以上空白处如不够填写，可另附纸张。

附件2

政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，现将相关事项通知如下：

一、适用对象

在浙江政府采购网注册入库，并取得东阳市政府采购合同的中小企业供应商。

二、相关信息获取方式

请登陆浙江省政府采购网“融资贷款”模块，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。

三、申请方式和步骤

（一）采购合同贷

1、采购单位在政采云完成中标通知书及公告发布后，政采云根据该供应商资信向供应商发送推介合适的融资产品方案(展示多家银行---满足贷款银行条件的银行产品,对供应商进行展示)；

2、供应商在收到中标通知的同时会收到可申请融资服务邀请，有意向的供应商选择满足条件的银行产品,并补充填写相关资料,向满足条件的融资产品发起申请；

3、政采云将供应商的申请传递给银行,并将供应商相关信息给银行:供应商信息、订单(合同)信息、融资申请等数据用于贷款审批；

4、银行进行融资审批并返回审批结果至政采云（审批通过的等待政采云放款通知，订单合同签署生效后通知）,政采云将银行反馈信息同步展示给对应供应商；

5、采购单位与供应商在线下签订完成合同签署后（将贷款银行的帐号协调采购合同中去,贷款帐号作为采购合同的收款账户），政采云向银行发送确认指令；

6、项目履约完成，采购单位完成验收后发起结算，国库完成支付；

7、银行对其本行借款账户进行资金监控，有入账即可进行本金提前还款操作，银行返回还款信息“提前还款本金、更新还款计划”。

（二）流水贷流程

1、政采云通过规则向符合该产品的供应商发出邀约；

2、供应商授权后向银行发送历史流水数据进行授信；

3、银行根据风控模型出具最终授信结果并通知政采云；

4、供应商用款时进行在线提款签约；

5、银行放款并返回放款结果，流程完成。

四、注意事项

1、供应商需确保政府采购合同的收款银行与融资银行一致。

2、请各采购单位积极支持和配合政府采购信用融资工作，在合同备案环节仔细核对收款银行、账号信息等内容，一旦录入将无法修改。

附件3：政府采购供应商质疑函范本

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件4：政府采购供应商投诉书范本

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。