澥浦镇产城融合与乡村更新产业策划

及概念方案项目

竞争性磋商文件

项目编号：NBZC【2021】007

采 购 人：宁波市镇海区澥浦镇人民政府

代理机构：宁波中成工程造价咨询有限公司

编制日期：2021年4月

目    录

第一章  竞争性磋商公告	1

第二章  磋商须知	4

第三章  评定成交的标准	11

第四章  合同主要条款	19

第五章  招标需求	23

第六章  商务条款	27

第七章  投标文件格式	28

- 第一章  竞争性磋商公告

项目概况 澥浦镇产城融合与乡村更新产业策划及概念方案项目采购项目的潜在投标人应在政采云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于2021年5月14日09：00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：NBZC【2021】007

项目名称：澥浦镇产城融合与乡村更新产业策划及概念方案项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：6650000

最高限价（元）：6650000

采购需求：
数量：1

预算金额（元）：6650000

单位：批

简要规格描述：详见竞争性磋商文件第五章

备注：采购需求详见竞争性磋商文件

合同履约期限：标项 1，自合同生效之日至合同全部权利义务履行完毕之日止

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取（下载）采购文件

时间：2021年4月30日至2021年5月11日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

方式：（1）供应商登录政府采购云平台（www.zcygov.cn）的注册账号后，进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取采购文件。如有疑问请及时咨询网站客服，咨询电话：4008817190。（2）获取采购文件前，供应商应按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定在“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）”上进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购供应商库”。中标供应商必须注册并登记加入“浙江省政府采购供应商库”。具体要求及注册申请流程详见《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字{2009}28号）和浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”。注册咨询电话：4008817190，如未注册的供应商，请注意注册所需时间。（3）通过本公告下方“游客，浏览采购文件”下载的采购文件仅供阅览使用，供应商应在规定的采购文件提供期限内在政采云平台登录上述供应商注册的账号后获取采购文件，未在规定的采购文件提供期限内或未按上述方式获取采购文件的，其投标均视为无效，并不得对采购文件提起质疑投诉。

售价（元）：0

四、响应文件提交（上传）

截止时间：2021年5月14日 09:00（北京时间）

地点（网址）：镇海区公共资源交易中心（镇海骆驼街道金华南路55号三楼开标厅）

五、响应文件开启

开启时间：2021年5月14日 09:00（北京时间）

地点（网址）：镇海区公共资源交易中心（镇海骆驼街道金华南路55号三楼开标厅）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一标项号的投标。（2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标。（3）落实的政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)。

八、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：宁波市镇海区澥浦镇人民政府

地址：宁波市镇海区澥浦镇新建西路28号

联系人：岑工

联系方式：0574-86505210

2.采购代理机构信息

名称：宁波中成工程造价咨询有限公司

地址：宁波市鄞州区民安路1018号新天地1号商务楼26楼

联系人：汤德俊、李嘉鑫

联系方式：0574-87814207

3.同级政府采购监督管理部门

名称：宁波市镇海区采购管理办公室

地址：宁波市镇海区骆驼街道民和路569号

联系人：金老师

监督投诉电话：0574-89389666

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二章  磋商须知

一、适用范围

1、本竞争性磋商文件仅适用于本项目所叙述的服务的磋商、评审、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

二、定义

1、“采购人”系指宁波市镇海区澥浦镇人民政府。

2、“代理机构”系指宁波中成工程造价咨询有限公司。

3、“供应商”系指向采购人提交磋商响应文件的供应商。

4、“服务”系指本竞争性磋商文件规定供应商须承担的服务以及其他类似的义务。

5、“同级政府采购监管部门”系指宁波市镇海区采购管理办公室。

6、“▲”系指实质性响应条款。

▲三、供应商的资格要求

1、详见竞争性磋商公告。

四、磋商费用

1、不论磋商的结果如何，供应商自行承担其参加本次磋商活动有关的全部费用。

五、磋商报价

1、磋商报价以人民币为结算货币，包含完成本次招标内容及要求所提供的服务过程中涉及的所有费用，即甲方不再支付其他任何费用。

六、磋商有效期

▲1、磋商响应文件从磋商响应文件递交截止之日起，磋商有效期为90日历天。磋商有效期不能小于竞争性磋商文件的要求。

2、特殊情况下，采购人可与供应商协商延缓磋商响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改磋商响应文件。

七、磋商响应文件的形式和效力

1、磋商响应文件分为电子磋商响应文件以及备份磋商响应文件，备份磋商响应文件为以U盘或光盘存储的电子备份磋商响应文件。

2、电子磋商响应文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”及本竞争性磋商文件要求制作，并加密。

3、以U盘或光盘存储的电子备份磋商响应文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件。

4、中标人中标后3个工作日内须另行提供纸质磋商响应文件：资信技术文件、报价文件（正本1份，副本2份），纸质投标文件需与电子投标文件一致按本章第八条磋商响应文件的组成编制。

5、磋商响应文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6、磋商响应文件的效力

磋商响应文件的启用，按先后顺位分别为电子磋商响应文件、以U盘或光盘存储的电子备份磋商响应文件。在下一顺位的磋商响应文件启用时，前一顺位的磋商响应文件自动失效。

电子磋商响应文件未能按时解密，供应商提供了电子备份磋商响应文件以电子备份磋商响应文件作为依据，否则视为磋商响应文件撤回。电子磋商响应文件已按时解密的，电子备份磋商响应文件自动失效。

八、磋商响应文件的组成

第一册：资信技术文件

A、资格证明文件

A1.资格声明函；

A2.营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）；

A3.开标截止时间前6个月内任意1个月的财务会计报表复印件加盖供应商公章；

A4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函；

A5.开标截止时间前6个月内任意1个月的缴纳税收的证明资料复印件加盖供应商公章；

A6.开标截止时间前6个月内任意1个月的缴纳社保的证明资料复印件加盖供应商公章；

依法免税或不需要缴纳社保的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社保。

A7.无重大违法记录的声明函。

B、其他资信技术文件

B1.磋商函；

B2.法定代表人身份证明；

B3.法定代表人授权书；

B4.商务条款响应表；

B5.招标需求响应表；

B6 服务团队情况表；

B7.项目建议书；

B8.服务保障方案和措施；

B9.提供的额外服务或其他资源；

B10.第三章“评定成交的标准”中“资信技术评分表”要求提供的资料（如有需提供）；

▲“资信技术文件”中不得出现涉及报价的内容，否则作无效报价处理。

第二册：报价文件

C、报价文件

C1.报价一览表；

C2.分项报价表；

C3.中小企业声明函；

C4.残疾人福利性单位声明函（如有需提供）；

C5.供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

2、磋商响应文件的份数：

（1）上传到政府采购云平台的电子磋商响应文件（含资信技术文件、报价文件）1份。

（2）以U盘或光盘存储的电子备份磋商响应文件（含资信技术文件、报价文件）1份。

供应商应对磋商响应文件编制目录和评分索引表以方便查询。

3、磋商响应文件制作：

（1）应按照本项目采购文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交磋商响应文件。供应商在使用系统进行磋商的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：4008817190。

（2）供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作磋商响应文件。电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装

（zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html）。

供应商磋商响应文件制作及电子交易操作指南详见：

①政府采购项目电子交易管理操作指南（视频）：

service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/7GyLXW0BXgMSmLUuYuPM（电脑登录账号观看）；

②政府采购项目电子交易管理操作指南（文本）：

service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na（电脑登录账号浏览）。

（3）以U盘或光盘存储的电子备份磋商响应文件1份，即按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。

（4）磋商前准备：各供应商应在响应文件提交截止时间前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法磋商或磋商失败等后果由供应商自行承担。供应商CA申领操作指南（help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html），完成CA数字证书办理预计一周左右，请供应商自行把握时间。

▲九、磋商响应文件的签署盖章

1、竞争性磋商文件第七章“投标文件格式”中标明加盖公章或签字的，加盖公章部分采用CA签章，签字部分由法定代表人或授权代表签字后扫描上传。授权代表签字的，还应附法定代表人签署的法定代表人授权书。

十、磋商响应文件的密封、标记、份数

1、电子磋商响应文件：供应商应根据“项目采购-电子招投标操作指南”及本竞争性磋商文件规定的格式和顺序编制电子磋商响应文件并进行关联定位。

2、以U盘或光盘存储的电子备份磋商响应文件用封袋密封后递交。

3、电子备份磋商响应文件须在封袋上注明：

（1）注    明：           “电子备份磋商响应文件”               ；

（2）项目编号：                                                  ；

（3）项目名称：                                                  ；

（4）所投标项（如有多个标项须填写）：                            ；

（5）在      年      月      日（规定的开启日期和时间）前不准启封；

（6）供应商的名称：                                              。

供应商须在包封上加盖供应商公章或由其法定代表人或授权代表签字。

供应商未按上述要求标记的，采购人（代理机构）不承担错放或提前开封的责任。

十一、磋商响应文件的递交

1、磋商响应文件递交的具体要求：

供应商应于提交磋商响应文件截止时间前将电子磋商响应文件上传到政府采购云平台（www.zcygov.cn），并于提交磋商响应文件截止时间前，将以U盘或光盘存储的电子备份磋商响应文件密封后送达磋商地点：镇海区公共资源交易中心（镇海骆驼街道金华南路55号三楼开标厅）。

供应商需安排一名法定代表人或授权代表参加现场采购活动。疫情防控期间供应商人员应全程佩戴口罩等防护用具，自觉接受体温检测、出示“甬行码”并接受疫情询问，并如实报告相关情况。请各供应商人员遵守各项防疫措施规定。由于疫情防控的影响，请提早安排送达时间。

2、供应商未按上述要求密封的电子备份磋商响应文件，代理机构不予受理。

3、逾期送达的或者未送达指定地点的，代理机构不予受理。

4、磋商响应文件的补充、修改

磋商响应文件递交截止时间前，供应商可以对递交的磋商响应文件进行补充、修改，补充、修改电子磋商响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传，电子备份磋商响应文件也应重新制作。在递交截止时间之后，供应商不得对其磋商响应文件进行补充、修改。递交截止时间之后供应商要求撤销响应文件的，应向采购人提交正式文件。

十二、竞争性磋商文件的澄清或修改

1、采购人可以对已发出的竞争性磋商文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。澄清或者修改的内容可能影响磋商响应文件编制的，采购人应当在提交磋商响应文件的截止时间至少5日前，不足5日的，采购人应当顺延提交磋商响应文件的截止时间；澄清或者修改的内容不影响磋商响应文件编制的，则不受5日的期限限制。澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

十三、质疑

1、供应商认为竞争性磋商文件、磋商采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对竞争性磋商公告、竞争性磋商文件、磋商采购过程、采购结果等同一采购程序环节的质疑，第二次提出的质疑视为质疑无效，采购人、采购代理机构将不予受理（对于采购人、采购代理机构作出的澄清或者修改的内容提出质疑的除外）。

2、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交磋商响应文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4、供应商质疑实行实名制，质疑函应当署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（指代理人）签字或者盖章，并加盖公章；代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书；以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

5、采购人、采购代理机构接收质疑函的方式：只接收供应商以当面递交、邮寄、传真或电子邮件方式提出的质疑函，以其他方式提出的质疑不予接收。

采取邮寄方式的，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

采取传真、电子邮件方式的，供应商应当在传真、电子邮件发出后将质疑函原件邮寄给被质疑人，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

6、采购人、采购代理机构以实际收到质疑函原件之日作为收到质疑函的日期，将在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

7、采购人、采购代理机构接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址等信息详见竞争性磋商公告。

▲十四、预算价

1、本项目设有预算价，预算价为665万元。磋商报价（最后报价）超过预算价的，作无效报价处理。

十五、评审

1、具体详见第三章“评定成交的标准”。

十六、成交结果通知

1、采购人确认评审结果后，代理机构将在相关媒体上发布成交结果公告，并向确定成交供应商发出确定成交通知书。

2、确定成交通知书发出后，若确定成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任，确定成交通知书对采购人和确定成交供应商具有同等法律效力。

十七、签订合同

1、确定成交供应商在确定成交通知书发出后30日内，应与采购人按照竞争性磋商文件、确定成交供应商的磋商响应文件、磋商过程中有关的澄清文件等约定内容签订书面合同。竞争性磋商文件、确定成交供应商的磋商响应文件、磋商过程中有关的澄清文件等均应作为合同附件。

十八、代理服务费

1、代理机构参照国家计委计价格[2002]1980号文件和国家发改办价格[2003]857号规定的服务类项目标准，以成交通知书的中标金额为计费基数，向确定成交供应商收取代理服务费。

2、成交供应商应在代理机构发出确定成交通知书5个工作日内向本代理机构支付代理服务费。

3、代理服务费只收现金、银行票汇款、电汇款。

账户名称：宁波中成工程造价咨询有限公司

开户银行：中国银行宁波东城支行

银行账号：370164454697

十九、特别说明

1、执行财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）。政府采购活动中有关中小企业的相关规定如下：

中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3、中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》（格式见本采购文件投标文件格式），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

4、采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。

供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

5、《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

二十、其他事项

1、本竞争性磋商文件未及事项，在签订合同时由甲乙双方友好商定。

2、本竞争性磋商文件解释权归采购人。

- 第三章  评定成交的标准

一、评审方法

1、本项目采用综合评分法。评审得分满分100分，磋商小组按照评审得分由高到低顺序进行排序，推荐成交候选供应商。若评审得分相同，则采取抽签方式确定排序。

2、本次采购为非专门面向中小企业，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业标项1为租赁和商务服务行业。本次评标将对中小企业声明函满足招标文件要求的货物制造商/工程承建企业/服务承接企业均为小微企业的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。价格扣除只用于评审过程，如中标，中标价格仍按照其投标价格进行公示。

3、磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

二、磋商小组

1、采购人依法组建磋商小组，磋商小组由采购人代表和专家组成，负责对磋商响应文件进行评审。

2、磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据竞争性磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应竞争性磋商文件的磋商响应文件按无效文件处理，磋商小组应当告知提交磋商响应文件的供应商。

3、磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

三、评审程序

1、本项目采用电子磋商响应文件。供应商在规定的磋商响应文件递交的截止时间之前提交磋商响应文件。磋商截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子磋商响应文件进行在线解密，在线解密电子磋商响应文件时间为磋商截止时间后半小时内。供应商按时在线解密电子磋商响应文件的，以在线解密的电子磋商响应文件作为评审依据，若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，则以备份磋商响应文件作为评审依据（若备份磋商响应文件与政采云平台上传的电子磋商响应文件被识别为不一致，仍以备份磋商响应文件作为评审依据）。无论是否启用备份磋商响应文件，备份磋商响应文件均不退还供应商。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未提供备份磋商响应文件或所提供的备份磋商响应文件无法读取的，视为磋商响应文件撤回。

2、竞争性磋商不进行公开唱价。磋商小组在磋商开始后对供应商的磋商响应文件进行评审。

3、资信技术文件初步审查：包含资格性审查和符合性审查。资格性审查是指采购人或代理机构根据“附表1资格性审查表”的要求对磋商响应文件逐一进行评审。符合性审查是指评审小组根据“附表2符合性审查表”的要求对磋商响应文件逐一进行评审。资格性审查和符合性审查中，有任意一项审查结论不合格的，作无效标处理。

4、比较与评价：评审小组根据“附表3资信技术评分表”的要求，对照磋商响应文件的应答进行比较，判定其偏差性质和程度，由评审小组成员在分值范围内自行评分。供应商资信技术得分为各评审小组成员有效评分的算术平均值（小数点后保留二位数）。

5、报价文件初步审查：报价文件初步审查是指评审小组根据“附表4报价初步审查表”的要求对磋商响应文件逐一进行评审。初步审查中，审查结论不合格的，作无效报价处理。

6、磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商。在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款；对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将通过书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在规定时间内重新提交响应文件（或补充文件），并由其法定代表人（负责人）或授权代表签字或加盖公章。重新递交的响应文件（或补充文件）具有相应的法律效力。磋商结束后，磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。最后报价也须在政采云中完成。

7、在评审过程中，发现的价格计算错误按下述原则修正：

（1）磋商响应文件中报价一览表内容与磋商响应文件中分项报价表内容不一致的，以报价一览表为准；

（2）磋商响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述顺序修正。修正后的价格若高于磋商报价，则成交价以磋商报价为准，评审价以修正后的价格为准；修正后的价格若低于磋商报价，则成交价以修正后价格为准，评审价以磋商报价为准。如供应商不接受按以上规则确定的评审价和成交价，则其报价将被拒绝。

8、评审小组根据“附表5价格评分表”的规定，计算供应商报价得分（小数点后保留二位数）。

9、综合评估：供应商的评审得分为资信技术得分与报价得分之和。

10、推荐成交候选供应商：磋商小组按照评审得分由高到低顺序进行排序，推荐成交候选供应商。若评审得分相同，则采取抽签方式确定排序。

11、确定成交供应商

评审小组按评审得分由高到低的排序，向采购人推荐成交候选供应商。代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的成交候选供应商中按顺序确定1名成交供应商。成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的下一成交候选供应商为成交供应商或重新采购。

四、磋商的澄清

1、磋商小组在对磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清。供应商的澄清不得超出竞争性磋商响应文件的范围或者改变竞争性磋商响应文件的实质性内容。

由评审组长将问题汇总后向供应商发出书面“采购响应文件问题澄清通知”，供应商应在截止时间前对需要澄清的问题作书面回答，该书面澄清应当由供应商的法定代表人或授权代表签字或者加盖供应商公章。书面澄清将作为磋商响应文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

2、供应商未在截止时间前完成澄清，将被视作自动放弃。

五、其他说明

1、采购人不向未成交供应商解释未成交原因，不退还磋商响应文件。

2、价格是评审的重要因素之一，但最低报价不是成交的唯一依据。

3、在采购过程中符合要求的供应商只有2家的，采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商只有1家的，采购人或采购代理机构应当终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

4、提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参加同一标项磋商的，按一家供应商计算，评审后评审得分最高的同品牌供应商获得成交候选供应商推荐资格；评审得分相同的，由磋商小组采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选供应商。

非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

5、参加采购响应的供应商中，有两家或两家以上供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，应当按一个供应商认定。评审时，取磋商响应文件评审有效的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以资信技术分最优一家为有效供应商；均相同时，由磋商小组集体决定，并以书面记录磋商小组的决定理由。

6、特别说明：政府采购云平台如对电子化磋商及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云电子磋商及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启上述供应商递交的以U盘存储的备份磋商响应文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成磋商，电子磋商响应文件自动失效。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

①电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

②电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

③电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

④病毒发作导致不能进行正常操作的；

⑤其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

附表1：

资格性审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 | A1、资格声明函； A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）； A3、开标截止时间前6个月内任意1个月的财务会计报表复印件加盖供应商公章； A4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函； A5、开标截止时间前6个月内任意1个月的缴纳税收的证明资料复印件加盖供应商公章； A6、开标截止时间前6个月内任意1个月的缴纳社保的证明资料复印件加盖供应商公章； 依法免税或不需要缴纳社保的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社保。 A7、无重大违法记录的声明函。 |
| 资格性审查结论 |  |  |

注：1、上述资格证明文件未按磋商文件要求附入磋商响应文件中的，资格性审查不合格。

2、上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格。

3、代理机构将于开标当天通过“信用中国”网站查询供应商失信被执行人、重大税收违法案件当事人信用记录，通过中国政府采购网查询供应商政府采购严重违法失信行为信用记录。若供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，其资格审查为不合格，其投标将被认定为无效投标。

若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将依法取消其中标资格。

附表2：

符合性审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 磋商有效期：符合第二章“磋商须知”第六条的要求。 | 提供“磋商函”。 |
| 2 | 法定代表人身份证明、法定代表人授权书。 | （1）磋商响应文件由法定代表人签字的，提供“法定代表人身份证明”。 （2）磋商响应文件由授权代表签字的，提供“法定代表人身份证明”和“法定代表人授权书”，并提供社保部门出具的供应商单位开标前三个月为授权代表缴纳社保的证明资料复印件。 |
| 3 | 签署盖章：符合第二章“磋商须知”第九条的要求。 | 磋商响应文件的签署盖章。 |
| 4 | 其他。 | 对同个标项不允许提供两个磋商方案。 |
|  |  | 不允许出现与磋商文件有重大偏离的磋商响应文件。 |
|  |  | 供应商不得在磋商活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的。 |
|  |  | 符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求（实质性要求磋商文件中“▲”标记）。 |
| 5 | 本项目不接受联合体参加。 | 供应商非联合体。 |
| 符合性审查结论 |  |  |

注：1、上述资料未按磋商文件要求附入磋商响应文件中的，符合性审查不合格。

2、上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查不合格。

3、上述审查项目中，第3项至第5项，无需在政采云中设置关联点。

附表3：

资信技术评分表

项目编号：NBZC【2021】007

| 供应商 分值 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目建议书70分 | 根据投标人对项目所在区域的了解及对现状情况的梳理进行评议：（8分） 对项目所在区域的了解深入，对现状情况的梳理清晰的得5-8分； 对项目所在区域的了解及对现状情况的梳理基本吻合实际的得2-5分； 对项目所在区域的了解及对现状情况的梳理存在缺陷的得0-2分。 |  |
|  | 针对本项目的案例研究内容进行评议：（10分） 案例研究内容深入、有针对性，满足采购人需求的得6-10分； 案例研究内容基本满足采购人需求的得3-6分； 案例研究内容存在缺陷的得0-3分。 |  |
|  | 针对本项目提出的总体技术路线、发展目标、功能定位进行评议：（12分） 总体技术路线、发展目标、功能定位科学、合理、可操作性强，满足采购人需求的得8-12分； 总体技术路线、发展目标、功能定位基本合理可行的得4-8分； 总体技术路线、发展目标、功能定位存在缺陷的得0-4分。 |  |
|  | 针对本项目提出的产业发展思路、空间规划思路进行评议：（12分） 产业发展思路、空间规划思路清晰、完整，满足采购人需求的得8-12分； 产业发展思路、空间规划思路基本合理可行的得4-8分； 产业发展思路、空间规划思路存在缺陷的得0-4分。 |  |
|  | 针对本项目的政策研究进行评议：（11分） 政策研究到位、完善，满足采购人需求的得7-11分； 政策研究基本满足采购人需求的得3-7分； 政策研究存在缺陷的得0-3分。 |  |
|  | 针对本项目的技术方案与相关规划衔接情况进行评议：（9分） 技术方案与相关规划衔接情况合理、科学，满足采购人需求的得6-9分； 技术方案与相关规划衔接情况基本满足采购人需求的得3-6分； 技术方案与相关规划衔接情况存在缺陷的得0-3分。 |  |
|  | 对技术方案的计划进度和时间安排进行评议：（8分） 计划进度和时间安排周密、科学、合理，满足采购人需求的得5-8分； 计划进度和时间安排基本合理可行的得2-5分； 计划进度和时间安排存在缺陷的得0-2分。 |  |
| 服务保障方案和措施7分 | 对投标人的服务质量保证措施、售后服务措施进行评议：（7分） 服务保障方案和措施详细、完善、可操作性强，满足采购人需求的得4-7分； 服务保障方案和措施基本合理可行的得2-4分； 服务保障方案和措施存在缺陷的得0-2分。 |  |
| 项目团队人员8分 | 对拟派本项目的项目负责人进行评议，包括从业资历、专业素养及曾参与的项目，满分4分。 |  |
|  | 根据投标人配备的拟投入本项目人员岗位设置、服务技能水平进行评议，满分4分。 |  |
| 项目业绩5分 | 投标人承担过类似策划规划项目，每提供一个合同得1分，最高得5分（提供合同复印件加盖供应商公章）。 |  |
| 总 分 |  |  |

注：1、各磋商小组成员自行按以上参考分值评分，评分小数点后保留二位数。

2、以上分值重复的地方，下限不含，上限含。

3、磋商响应文件中未按上述要求提供相关资料的，不得分。

磋商小组成员签名：

年  月  日

附表4：

报价审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 本项目设有预算价，预算价为：665万元。磋商报价（最后报价）超过预算价的，作无效报价处理。 | 提供“报价一览表”。 |
| 2 | 磋商响应文件的签署盖章。 | 符合第二章“磋商须知”第九条的要求。 |
| 3 | 评审小组认为供应商的报价明显低于其他通过第一阶段评审供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效报价处理。 | 符合所述要求。 |
| 4 | 符合法律、法规和竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求（实质性要求竞争性磋商文件中“▲”标记）。 | 符合所述要求。 |
| 报价审查结论 |  |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，报价审查不合格。

2、上述审查项目中的第2项至第4项，无需在政采云中设置关联点。

附表5：

价格评分表

| 供应商 分值 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 价 格 分 （10分） | 参与评审的价格=评标价-小微企业价格扣除优惠值6% 评标基准价=满足招标文件要求且“参与评审的价格”中最低的价格为评标基准价 基准价得分为满分10分，其他投标人报价得分计算公式如下： 其他投标人报价得分=(评标基准价/参与评审的价格)×10%×100 |  |
| 报价得分（10分） |  |  |

- 第四章  合同主要条款

- （仅供参考；本合同为合同样稿，最终稿由甲乙双方协商后确定）

- 甲 方：宁波市镇海区澥浦镇人民政府

- 乙 方：

- 甲方委托乙方承担  澥浦镇产城融合与乡村更新产业策划及概念方案项目 ，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。

- 第一条 本合同依据下列文件签订

- 1.1《中华人民共和国民法典》。

- 1.2甲方与乙方与该项目有关的来往信件及会议纪要。

- 第二条 本合同约定的项目内容

- 2.1项目名称：澥浦镇产城融合与乡村更新产业策划及概念方案项目

- 2.2项目面积：产业升级部分占地约117公顷，乡村更新部分占地约476公顷。

- 2.3本合同项目内容包括：（具体内容目录见附件）

- 第一部分：总体产业发展策划；

- 第二部分：整体空间规划设计；

- 第三部分：乡村更新开发模式及经济可行性分析。

- 第三条 双方声明和保证

- 3.1甲方保证：签署本合同时及本合同有效期限内：

- 3.1.1甲方有签署和执行本合同一切条款的权利和权力；

- 3.2乙方保证：签署本合同时及本合同有效期限内：

- 3.2.1乙方系在中国正式成立和登记的法人、有依其章程规定、在其企业法人营业执照规定的经营范围内行事的法律能力；

- 3.2.2乙方有签署和执行本合同一切条款的权利和权力；

- 3.2.3本项目方案经甲方确认后，甲方要求变更方案的，如因此导致乙方工作内容增加不超过5%，乙方不再要求增加费用；如因此导致乙方工作内容增加超过5%，乙方有权对增加的工作内容要求增加费用。

- 第四条 甲方应向乙方提交的有关资料、时间及期限

- 4.1在本合同签订后，甲方应及时向乙方提供甲方持有的完成本项目工作所必需的如下相关资料：

| - 序号 | - 资料及文件名称 | - 份数 | - 提交日期 |
| --- | --- | --- | --- |

- 第五条 乙方应向甲方交付成果内容

- 5.1本合同的工作内容以双方确认的内容为依据。

- 5.2乙方提交成果文件及份数

- 5.2.1澥浦镇产城融合与乡村更新产业策划及概念方案项目，提供6份图集文本报告。

- 备注：项目成果包含纸质印刷文本及光盘相关电子文档。

- 第六条 项目费用总金额、工作周期及支付方式

- 6.1本项目合同总金额：计人民币             元（大写：                   元整）。

- 6.2工作周期

- 6.2.1项目工作周期共4个月，共分为四个阶段：

- 第一阶段：初步方案阶段，签订合同后1个月内提交初步成果，向相关部门进行汇报，听取并落实修改意见；

- 第二阶段：中期方案阶段，根据初步方案意见1个月内修改，形成中期成果，向相关部门汇报；

- 第三阶段：完善方案阶段，根据中期方案意见1个月内修改，形成完善成果进行汇报，经甲方组织的评审会通过；

- 第四阶段：最终成果提交，结合评审意见，在1个月内提交最终成果。

- 6.3支付方式

- 6.3.1本合同生效后10个工作日内，甲方向乙方支付人民币        元整，小写¥        元（占项目合同总金额的20%）；

- 6.3.2乙方向甲方正式汇报中期成果方案后10个工作日内，甲方向乙方支付人民币      元整，小写¥        元（占项目合同总金额的40%）；

- 6.3.3乙方向甲方提交最终成果方案且经甲方确认后，甲方向乙方支付人民币         元整，小写¥        元（占项目合同总金额的40%）。

- 第七条 履约保证金

- 7.1履约保证金金额：合同总金额的5%，即人民币         元整，小写¥        元。

- 7.2履约保证金形式：         （转账或银行、保险公司出具的保函形式）。

- 7.3履约保证金递交时间：合同生效前。

- 7.4履约保证金退还时间：合同履行完毕后10日内全额无息退还。

- 第八条 知识产权

- 8.1本合同项目乙方完成的、以任何载体所体现的工作报告、图表的知识产权属甲乙双方共有，甲方对此知识成果享有永久使用权。

- 8.2乙方应向甲方单独进行工作汇报，任何工作汇报均谢绝以下第三方在场（与甲方确有本项目合同关系者除外）：文旅策划公司、规划设计公司，建筑设计机构等其它同行业、同性质公司。

- 第九条 保密义务

- 9.1甲、乙双方在本合同有效期内及本合同有效期届满或终止后应严格保守对方商业秘密。未经甲方书面同意不得将保密信息对外发布或披露、提供给任何的第三方公司。

- 9.2本条在本合同终止或解除后仍继续有效。

- 第十条 违约责任

- 10.1丙方不得以任何与乙方服务无关的理由延迟或拒支付已完成工作阶段的策划费用，包括但不限于片区规划方案的调整、项目整体转让等重大客观条件变更；甲方如未按合同约定的时间向乙方支付费用，应向乙方支付延迟付款部分的违约金，该违约金以延迟部分费用金额为基数，按每日万分之四的标准计算。

- 10.2由于乙方原因未按照合同约定的进度提交有关成果，则应按合同总额为基数，按每日万分之四的标准计收违约金，从费用余款中扣除。

- 10.3任何一方违反本合同其它条款之规定，应赔偿给对方造成的直接经济损失。

- 第十一条 不可抗力

- 11.1如果一方在履行本合同时直接受到某一不可抗力事实的影响、迟延或阻碍，该方应在不可抗力事件发生后的十天内通知另一方并提供有关的详细信息；

- 11.2对不可抗力事件造成的未履行或延迟履行义务，任何一方均不承担责任。受不可抗力事件影响的一方须釆取适当措施以减少或消除不可抗力的影响，并尽快恢复履行受不可抗力事件影响的义务；

- 11.3本合同所称不可抗力事件指无法克服、无法预见、超出一方或双方合理控制范围且妨碍双方完全履行合同义务的事件。不可抗力事件包括但不限于以下方面：自然灾害、暴动、战争、内乱、爆炸、火灾、洪水、地震。

- 第十二条 争议的解决

- 12.1如果双方就本合同的解释、有效性、终止或执行方面有任何问题，应通过协商解决有关问题。

- 12.2如双方不能协商解决与本合同有关的或由本合同引致的任何问题，任何一方均可将争议提交项目所在地仲裁机构予以裁决。

- 12.3在发生任何争议和在任何争议正在进行仲裁时，除了所争议的事宜外，双方应继续完成其各自在本合同项目的义务。

- 第十三条 通知

- 13.1本合同规定的任何通知应釆取书面形式，以专人亲自向收件方送递，或以传真、挂号邮件、特快专递等方式送达本合同封面载明的对方地址或传真。

- 13.2任何一方的接收地址或电话等事项发生变更，应在变更后三日内书面通知对方。

- 第十四条 适用法律

- 14.1本合同的效力、解释和执行受中国公布的有关法律法规管辖。

- 第十五条 其他条款

- 15.1本合同自双方签字盖章，乙方提交履约保证金后生效。

- 15.2本合同的任何修改，由双方协商同意另行签订补充合同。

- 15.3本合同一式   份，双方各执   份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：                               乙方（盖章）：

甲方法定代表人                               乙方法定代表人

或授权委托人（签字）：	或授权委托人（签字）：

地    址：	地    址：

电    话：	电    话：

传    真：	传    真：

开户银行：	开户银行：

开户账号：	开户账号：

签字日期：	签字日期：

- 第五章  招标需求

- 一、项目范围

- 项目范围为整个澥浦镇城乡，分别以产业升级和乡村更新为主导方向：

- 1、产业升级部分，位于宁波市镇海区澥浦镇区域G329国道（慈海北路）东西两翼。项目整体用地面积约1750亩，约117公顷。

- 2、乡村更新部分，位于宁波市镇海区东至慈海北路，北至沿山大河，西至九龙湖镇，南至骆驼街道。项目整体用地面积约7145亩，约476公顷，位于沿山、觉渡大行政村庄与基本农田，以及部分矿山场地。

- 二、 工作内容

- 站在“国际化的高度、综合化的发展模式”前瞻性谋划澥浦镇总体发展，产业升级和乡村更新项目的开发，对区域发展趋势科学判断和地区现状深入认识的基础上，明确片区未来发展定位和发展目标，以产业升级和乡村更新为导向，对片区的旧村改造、旧工业区改造和城市空间品质提升统筹式整体性地提出符合发展要求的目标定位、合理的规划建议和创新的空间设想，为片区未来城市更新和建设提供空间框架和规划引导。

- 本次研究内容主要包含总体产业发展策划、整体空间规划设计、乡村更新开发模式及经济可行性分析”三部分内容。

- 1、总体产业发展策划

- （1）发展战略机遇审判

- 充分研判规划区在长三角、环杭州湾、宁波、镇海等不同空间维度下的功能角色和产业分工，分析规划区未来的产业发展趋势、产业发展机遇和面临的发展挑战。

- （2）自身条件分析

- 对规划区现状的经济和产业发展情况、企业发展情况、科创发展情况、园区空间建设情况等进行摸底分析，把握规划区现状产业发展特点和发展问题。

- （3）同类地区发展案例研究

- 借鉴同类城市及先进城市的发展经验与教训，包含发展历程、发展主题、产业发展的定位及布局、运营模式、政策和实施等。

- （4）产业发展定位及目标

- 结合前述分析和该片区的整体目标地位，提出合理的产业发展定位和产业发展目标。

- （5）未来产业选择

- 构建完整合理的产业发展体系，提出未来重点发展的产业门类和主要产业环节选择。

- （6）产业空间布局

- 结合产业发展要求，提出产业空间布局规划，包括产业空间布局原则、产业空间布局方案、产业建设规模、产业配套内容等，并对该片区整体空间布局方案提出建议。

- （7）创新要素体系构建

- 针对产业发展门类、企业特征和产业人才需求，构建完善的创新要素体系，包括创新要素类型、创新要素空间布局、创新引领产业发展的路径、创新与产学互动发展策略等。

- （8）产业发展策略与实施

- 立足规划区存量空间更新、储备空间建设和产业基础条件，面向目标定位，提出具有可操作性和落地性的产业发展路径和实施建议。

- 2、整体空间规划设计

- （1）宁波发展判断

- 回顾宁波城市规划和建设历程，结合长三角的区域协同发展、产业科创升级和前沿城市建设理念的发展趋势，分析宁波未来持续发展动力和将面临的挑战，提出未来发展趋势、发展目标和发展策略。

- （2）现状梳理分析

- 认识地区内现状的土地利用、土地权属、配套设施、城市交通、蓝绿要素、项目建设等基本情况，围绕产业、园区和企业重点开展研究，包括园区经济发展情况、产业发展特征、企业基本情况与特点、企业发展诉求、创新要素分布及发展情况等，总结现状空间建设和产业发展的特点与问题。

- （3）片区发展研究

- 从区域发展态势、宁波城市提升策略、产业发展规律等方面分析地区未来的发展优势和价值核心，判断地区未来的发展能级和功能导向。

- 1）片区发展趋势审视：通过对区域协作、产业趋势、规划和资源等方面的分析和解读，判断区域发展态势，解析片区发展动力。

- 2）片区发展格局审视：从环杭州湾城市群、宁波和镇海出发，对片区与宁波、环杭州湾其他城市差异化协同发展开展分析。结合周边平台各自的发展特色，梳理片区在功能、产业、空间等方面与周边的关系。

- 3）片区发展条件分析：结合现状梳理分析的结论，对比周边其他地区的发展条件，分析片区未来发展的优势、劣势、机遇与挑战等。

- （4）定位与策略

- 在上述研究基础上，借鉴同类地区的产业升级和空间建设的经验，重新定位该地区的发展目标、主导功能和主导产业，并从空间提质、产业创新、园区升级等角度制定切实可行的地区发展策略。

- 1）区域协同发展策略：判断在区域发展格局中的动力承接和辐射方式，提出片区融入环杭州湾城市群发展明确一体化协同发展，融入城市整体发展格局。

- 2）产业提升策略：在片区现有产业合理评价的基础上，基于资源优势、区域产业联动、地方产业特色、新兴产业导入等方面，提出产业发展的重点和路径。

- 3）创新引领策略：分析片区内企业成长与创新活力要素聚集、链条整合、创新服务等方面的活力与支撑，提出地区产业创新可持续发展的思路与策略。

- 4）空间提升策略：分析未来的区域交通、生态、服务设施等战略资源的配置影响，以打造宁波城市发展新空间为导向，提出空间发展的新模式和新结构，划定合理的功能分区，统筹谋划和组织各类功能区块的开发建设。

- （5）空间整体规划

- 结合三生融合、立体开发、功能复合、智慧城市等先进规划理念，对地区开展城市设计，在满足更新需求上优化城市蓝绿框架和公共空间系统，塑造城区示范性园区空间和品质村居空间，内容包括空间结构、功能策划与布局、土地利用、空间设计方案等。

- （6）系统支撑规划

- 包括城市综合交通系统、公共交通系统、慢行系统、生活配套设施规划、产业服务设施规划、蓝绿系统、公共空间系统等。

- （7）实施推进建议

- 基于空间规划框架、片区发展重心和镇海改造工作计划等内容，强调单元整体开发和保证公共利益，从建设时序、开发模式、下一步工作推进等方面提出实施建议。

- 3、乡村更新开发模式及经济可行性分析

- 分析宁波市、镇海区、本项目周边区域的宏观发展趋势，研读镇海区城市更新改造的相关政策和路径，详细调查各类功能和产品的既有供给和市场需求，借鉴同类地区更新经验，从改造模式、规划要求、更新策略、更新工作组织方式、实施主体等方面提出兼具创新性和实施性的建议措施，在现有的改造工作基础上进行优化和创新，为地区改造工作提供优化构想。

- 另外，根据前期的策划和规划，结合企业的资源优势和运营战略，提出本项目开发建设的可行模式，包括投资方案、建设计划、资源导入、后期运营、风险评估等。结合市场预期及开发实施计划对本项目的投资和回报进行合理预测，分析本项目建设的运营的经济可行性。

- 三、工作周期

- 项目工作周期为4个月，共分为4个阶段。

- 1、初步方案阶段：签订合同后1个月内提交初步成果，向相关部门进行汇报，听取并落实修改意见。

- 2、中期方案阶段：根据初步方案意见1个月内修改，形成中期成果，向相关部门汇报。

- 3、完善方案阶段：根据中期方案意见1个月内修改，形成完善成果进行汇报，经采购人组织的评审会通过。

- 4、最终成果提交：结合评审意见，在1个月内提交最终成果。

- 四、编制内容纲要（包括但不限于以下内容）

| 产业升级部分 | 乡村更新部分 |
| --- | --- |
| 第一章 现状与问题 一、地块现状 二、核心优势 三、现实问题 第二章 定位与战略 一、定位视角 二、定位思路 三、总体定位 四、发展战略 第三章 产业与项目 一、产业发展原则 二、核心产业选择 三、产业发展重点 四、产业导入策略 第四章 空间与布局 一、布局理念 二、项目布局 第五章 实施与运营 一、产业招商方向 二、项目招商方向 第六章 专项案例研究 | - 第一章 项目解析 - 一、现状分析 - 二、政策分析 - 三、文化分析 - 第二章 项目定位 - 一、总体定位 - 二、发展目标 - 三、功能定位 - 第三章 项目策划 - 一、项目体系 - 二、专项策划 - 第四章 空间布局 - 一、项目布局 - 二、功能分区 - 第五章 实施运营 - 一、总体运营 - 二、分项运营 第六章 专项案例研究 |

- 第六章  商务条款

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 合同履约期限：自合同生效之日至合同全部权利义务履行完毕之日止。 |
| 2 | 工作周期：4个月。 |
| 3 | 付款方法和条件： （1）本合同生效后10个工作日内，支付项目合同总金额的20%； （2）正式汇报中期成果方案后10个工作日内，支付项目合同总金额的40%； （3）提交最终成果方案且经采购人确认后，支付项目合同总金额的40%。 |
| 4 | 履约保证金金额： （1）履约保证金金额：合同总价的5%。 （2）履约保证金形式：转账或银行、保险公司出具的保函形式。 （3）履约保证金递交时间：合同生效前。 （4）履约保证金退还时间：合同履行完毕后10日内全额无息退还。 |
| 5 | 授予合同： ①成交通知书发出之日起30日内，成交供应商应按照竞争性磋商文件的规定、成交供应商的磋商响应文件及成交通知书确定的金额签订合同。 ②成交供应商如不遵守竞争性磋商文件或磋商响应文件各项条款的邀约与要约，或在接到成交通知书后借故拖延，拒签合同的，采购人将按《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定上报诚信状况。给采购人造成的损失的还应当予以赔偿。 |

- 第七章  投标文件格式

封面

澥浦镇产城融合与乡村更新产业策划

及概念方案项目

项目编号：NBZC【2021】007

标    项：（如有多个标项）

（资信技术文件）

磋商响应文件

供应商全称：（加盖单位公章）

年  月  日

A1.资格声明函

致：采购人

我单位承诺：

我单位满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

特此承诺。

供应商（盖章）：

日期：   年    月    日

A2.营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）；

A3.开标截止时间前6个月内任意1个月的财务会计报表复印件加盖供应商公章。

A4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函；

致：采购人

我单位承诺：

我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具体情况介绍如下：

（内容包括：主要设备、专业技术人员等）

……

特此承诺。

供应商（盖章）：

日期：   年    月    日

A5.开标截止时间前6个月内任意1个月的缴纳税收的证明资料复印件加盖供应商公章；

A6.开标截止时间前6个月内任意1个月的缴纳社保的证明资料复印件加盖供应商公章；

依法免税或不需要缴纳社保的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社保。

A7.无重大违法记录的声明函

致：采购人

我单位承诺：

我单位参与本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

特此承诺。

供应商（盖章）：

日期：   年    月    日

注：1、供应商注册成立不足三年的，应就供应商单位成立至参加政府采购活动时段进行承诺。

2、政府采购法所称重大违法记录：是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

B1.磋商函

致：宁波中成工程造价咨询有限公司

（供应商全称）　授权  （全名、职务）  为本公司合法代理人，参加贵方组织的澥浦镇产城融合与乡村更新产业策划及概念方案项目（项目编号：NBZC【2021】007）竞争性磋商活动，代表本公司处理本次项目中的一切事宜，在此：

1、提供竞争性磋商文件中“磋商须知”规定的全部磋商响应文件。

2、据此函，签字代表宣布并承诺如下：

（1）磋商报价为报价一览表载明的磋商报价。

本报价已经包含了本次项目应纳的税金及竞争性磋商文件规定的报价方式应包含的其它费用。本报价在磋商有效期内固定不变，并在合同有效期内不受利率波动的影响。

（2）本磋商响应文件自磋商响应文件递交截止之日起  90  日历天内有效。

（3）我们已详细审查全部竞争性磋商文件及有关的澄清/修改文件(若有)，我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。

（4）保证遵守竞争性磋商文件有关条款规定。

（5）保证在确定成交后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。

（6）完全同意竞争性磋商文件中有关代理服务费的条款，保证在确定成交后按照竞争性磋商文件规定的金额、时间和方式，向贵方一次性交纳代理服务费。我方如逾期未交纳（含未足额）的，愿凭贵方开出的违约通知，按上述规定应交纳金额（含欠交纳）的200%交纳违约金和滞纳的银行利息。承诺在未交足上述违约金和利息前，同意不再参加贵方代理的其他项目，如果贵方不接受我们的参加，我们自愿放弃任何方式进行抗辩的权力。

（7）我们郑重声明：我公司符合政府采购法规定的参加政府采购活动应当具备的条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3、与本项目磋商有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：            电话：              传真：

供应商（盖章）：

日期：   年    月    日

B2.法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年          月          日

经营期限：

姓名：           性别：           年龄：           职务：

身份证号码：

系                          （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖章）：

日期：   年    月    日

后附：（如不在同页，须加盖供应商公章）

1、法定代表人身份证复印件。

B3.法定代表人授权书

致：宁波市镇海区澥浦镇人民政府

（供应商全称）法定代表人（法定代表人姓名）授权 （授权代表姓名）为授权代表，参加澥浦镇产城融合与乡村更新产业策划及概念方案项目（项目编号：NBZC【2021】007）磋商活动，其在磋商活动中的一切行为本单位均予承认。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字）：

日期：   年    月    日

附：

授权代表姓名：

授权代表身份证号码：

职务：

详细通讯地址：

传真：          电话：          邮编：

后附：（如不在同页，须加盖供应商公章）

1、授权代表身份证复印件；

2、本项目由授权代表签署磋商响应文件的，须提供社保部门出具的供应商单位开标前三个月为授权代表缴纳社保的证明资料复印件。

B4.商务条款响应表

项目编号：NBZC【2021】007

项目名称：澥浦镇产城融合与乡村更新产业策划及概念方案项目

| 序号 | 磋商要求 | 磋商响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：须与商务条款逐项比较填写。

供应商（盖章）：

日期：   年    月    日

B5.招标需求响应表

项目编号：NBZC【2021】007

项目名称：澥浦镇产城融合与乡村更新产业策划及概念方案项目

| 序号 | 磋商要求 | 磋商响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：须与第五章“招标需求”逐项比较，如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。如供应商未在本表中列出偏离说明，即使其在磋商响应文件的其他部分说明与磋商文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合磋商文件中所要求的最佳值并写入合同。若成交供应商在成交及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作其放弃成交资格。

供应商（盖章）：

日期：   年    月    日

B6.服务团队情况表

项目编号：NBZC【2021】007

项目名称：澥浦镇产城融合与乡村更新产业策划及概念方案项目

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称/资质 | 相关证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 其他人员 |  |  |  |  |  |  |

注：1、后附学历证书、职称/资质证书等证明资料复印件加盖供应商公章。

2、以上人员一经确认，不得随意更换，如需更换，必须征得采购人同意。擅自更换或不到位属违约行为。

供应商（盖章）：

日期：   年    月    日

B7.项目建议书；

B8.服务保障方案和措施；

B9.提供的额外服务或其他资源；

B10.第三章“评定成交的标准”中“资信技术评分表”要求提供的资料（如有需提供）。

封面

澥浦镇产城融合与乡村更新产业策划

及概念方案项目

项目编号：NBZC【2021】007

标    项：（如有多个标项）

（报价文件）

磋商响应文件

供应商全称：（加盖单位公章）

年  月  日

C1.报价一览表

项目编号：NBZC【2021】007

项目名称：澥浦镇产城融合与乡村更新产业策划及概念方案项目

货币单位：人民币（元）

| 标项号 | 标的名称 | 工作周期 | 磋商报价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

供应商（盖章）：

日期：   年    月    日

- C2.分项报价表

项目编号：NBZC【2021】007

项目名称：澥浦镇产城融合与乡村更新产业策划及概念方案项目

货币单位：人民币（元）

| 序号 | 价格组成 | 小计 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| …… |  |  |
| 磋商报价（元） |  |  |

注：供应商根据实际情况列明具体价格组成及金额。

供应商（盖章）：

日期：   年    月    日

C3.中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	 万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

C4.残疾人福利性单位声明函（如有需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

C5.供应商认为需要的其他资料（如有需提供）

政府采购活动现场确认声明书

致：采购人

本人经由  （供应商名称）  法人代表（负责人）    （姓名）合法授权参加澥浦镇产城融合与乡村更新产业策划及概念方案项目（项目编号：NBZC【2021】007）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现           供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（供应商代表签名）

年  月  日

注：1、本表非磋商响应文件的组成内容，不须在磋商响应文件中提供。

2、本表在磋商现场由代理机构提供给各供应商，由各供应商签署。

| 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |
| 说明 1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |