单一来源采购文件

项目编号：ZJLB-2025024GP（2）

项目名称：鄞州区住建局大楼电梯加装项目

采 购 人：宁波市鄞州区住房和城乡建设局

代理机构：浙江绿邦招标代理有限公司

2025年7月

目 录

第一章 采购公告	1

第二章 采购需求	6

第三章 供应商须知	9

第四章 评标办法及评分标准	12

第五章 政府采购合同主要条款	19

第六章 响应文件格式	52

- 第一章 采购公告

致：宁波宏大电梯有限公司

浙江绿邦招标代理有限公司受宁波市鄞州区住房和城乡建设局委托，对编号为：ZJLB-2025024GP（2）的鄞州区住建局大楼电梯加装项目进行单一来源采购，现邀请贵公司参加本次单一来源采购活动，并提供响应文件。

项目概况 鄞州区住建局大楼电梯加装项目招标项目的潜在供应商应在政采云平台（http://www.zcygov.cn）获取（下载）单一来源采购文件，并于2025年07月11日9:30（北京时间，下同）前递交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZJLB-2025024GP（2）

项目名称：鄞州区住建局大楼电梯加装项目

预算金额（元）：725000元

最高限价（元）：725000元

采购需求：

标项名称：鄞州区住建局大楼电梯加装项目

数量：1

预算金额（元）：725000.00元

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：鄞州区住建局大楼电梯加装，详见工程量清单及图纸。

备注：/

合同履行期限：接建设单位书面通知后30日历天内供货完成；安装工期：70日历天。

本项目（是）接受联合体投标。

二、供应商的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（即：重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：

3.1同时具备①③资质或②③资质，若为联合体投标的，则由①③资质单位或②③资质单位组成联合体。

①②③资质具体如下：

①所投货物制造商应具有《中华人民共和国特种设备生产许可证》且许可项目为：电梯制造（含安装、修理、改造）；

②所投货物制造商有效期内的《中华人民共和国特种设备制造许可证》和《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》

（如为联合体投标的，联合体牵头人须满足①或②条件）；

③投标人须具备建筑工程施工总承包三级及以上资质，并具备有效的安全生产许可证（对应资质应在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上资质动态核查结果处于“合格”状态）（如为联合体投标的，可由联合体任意一方提供）；

3.2拟派项目负责人须具备建筑工程二级及以上注册建造师资格，且具有有效的安全生产考核合格证（B证），且在投标截止日不得在其他任何在建合同工程担任项目负责人（包括工程总承包项目中的施工负责人）（如为联合体投标的，可由联合体任意一方派遣）；

3.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4.以联合体形式响应的，提供联合协议。

三、获取采购文件

时间：2025年07月02日至2025年07月09日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

方式：供应商注册后直接登录“政府采购云平台”（www.zcygov.cn）下载电子采购文件。供应商未在规定时间内或未按上述方式获取采购文件的，其投标无效。

售价（元）：0

四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年07月11日9:30（北京时间）

投标地点（网址）：宁波市鄞州区政务服务中心5楼开标室

开标时间：2025年07月11日9:30（北京时间）

开标地点（网址）：宁波市鄞州区政务服务中心5楼开标室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2、其他事项：

2.1落实的政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2018]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

2.2投标与开标注意事项：

（1）本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

（2）标前准备：各供应商应在开标前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

（3）投标文件制作：①应按照本项目采购文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：4008817190。②供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装，投标文件制作具体流程详见政府采购云平台。③以U盘存储的电子备份投标文件1份，按政府采购云平台要求制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。

（4）本招标公告附件中的采购文件仅供阅览使用，供应商应在规定的采购文件获取期限内在政采云平台登录供应商注册的账号后获取采购文件，未按上述方式获取采购文件的，不得对采购文件提起质疑投诉。

（5）供应商应于投标截止时间前将电子投标文件上传到政府采购云平台www.zcygov.cn，未上传电子投标文件，视为供应商放弃投标。

（6）供应商如提供备份投标文件的，应于提交投标文件截止时间前，将以U盘存储的电子备份投标文件密封，递交至投标地点，逾期送达或未密封将予以拒收。供应商仅提供备份投标文件（以U盘存储的电子备份投标文件）的，投标无效。

（7）采购代理机构将在采购文件规定的开标时间通过政府采购云平台组织开标、开启投标文件，所有供应商均应准时在线参加。开标时间后30分钟内供应商可以登录政府采购云平台www.zcygov.cn，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在开标时间后30分钟内无法解密或解密失败，可使用备份电子投标文件进行评标。

2.3供应商可采用邮寄（含快递）方式或现场方式递交备份投标文件。

2.3.1采用邮寄方式递交备份投标文件，需按以下要求递交：

各供应商在投标截止时间前将备份投标文件邮寄至规定地点，由采购代理工作人员进行签收，各供应商自行考虑邮寄在途时间，邮寄过程中无论何种因素导致备份投标文件未按时递交的后果，均由供应商自行负责。备份投标文件递交时间以采购代理实际收到备份投标文件的时间为准。

拟在2025年07月10日16时00分（含）前到件的邮寄地址为：宁波市鄞州区泰康中路858号广融大厦12B层；

拟在2025年07月10日16时00分之后，2025年07月11日9时30分之前到件的邮寄地址为：宁波市鄞州区政务服务中心5楼开标室；

收件人：韩帅 联系方式：0574-28903686

请各供应商确保密封包装在邮寄过程密封包装完好，因邮寄过程的密封破损造成不符合开标要求的，本采购代理及采购人概不负责。

2.3.2采用现场方式送达备份投标文件，需按以下要求递交：

所有供应商（原则上不超过一名）在投标截止时间前将备份投标文件送至：宁波市鄞州区政务服务中心5楼开标室。投标文件递交时需同时递交供应商的法定代表人/负责人（或其委托代理人）联系方式，并保证开标期间联系方式的畅通。

2.4开标过程全程视频监控记录。

2.5本公告发布媒体：浙江省公共资源交易服务平台（https://ggzy.zj.gov.cn/）、浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）、宁波政府采购网（http://www.nbzfcg.cn/）、宁波市公共资源交易电子服务系统（甬易阳光）（https://jyxt.zwb.ningbo.gov.cn:4011/website/home）网站上公布，公布信息视同送达所有潜在供应商。

3、若本公告内容与采购文件不一致，以采购文件为准。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：宁波市鄞州区住房和城乡建设局

地址：浙江省宁波市鄞州区惠风东路278号

传真：/

项目联系人（询问）：陈老师

项目联系方式（询问）：0574-89293348

质疑联系人：应老师

质疑联系方式：0574-89296869

2.采购代理机构信息

名称：浙江绿邦招标代理有限公司

地址：鄞州区泰康中路858号广融大厦12B楼

传真：/

项目联系人（询问）：韩帅、陈马锦、陈麒麟

项目联系方式（询问）：0574-28903686

质疑联系人：戴科斌

质疑联系方式：0574-28903688

3.同级政府采购监督管理部门

名称：宁波市鄞州区政府采购管理办公室

地址：宁波市鄞州区民惠东路16号

传真：/

联系人：郑老师

监督投诉电话：0574-89295894

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二章 采购需求

一、重要商务条款一览表

| ▲1、合同履约期限（工期） | 详见“第一部分 竞争性磋商公告” |
| --- | --- |
| ▲2、工程建设地点 | 位于宁波市鄞州区住房和城乡建设局。 |
| ▲3、付款方式 | 1)合同生效并具备实施条件后7个工作日内，发包人凭承包人开具的发票支付合同金额的40%（供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，可不适用前述规定）； 2)项目竣工验收合格、递交竣工结算报告及完整的结算资料，并经结算审核完毕后支付至结算审核价的98.5％，预留1.5%的余款作为工程质量保修金。保修期满经发包人确认工程无质量问题或未发生其他损失后，支付余款。 |
| 4、质量保修期 | 本工程其他项目保修期限为2年。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。 |
| ▲5、工程质量要求 | 国家及行业施工验收规范一次性验收合格。 |
| ▲6、工程安全等级要求 | 合格 |
| ▲7、其他说明 | 1、本招标所提的要求仅为主要要求，不应作为完整的详细的要求； 2、供应商应负责保护采购人的利益不受损害；一切由于文字、商标和技术专利侵权引起的法律裁决、诉讼及其费用均与采购人无关。 |

二、项目管理机构人员配备要求

| 序号 | 岗位 | 数量 | 资格要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 1 | 具备建筑工程注册建造师贰级及以上资格，且具备有效的安全生产考核合格证（B证） | 需提供项目负责人执业资格证书及安全生产考核合格证（B证）复印件，若提供了一级建造师电子注册证书的，电子注册证书应符合住建部《关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》建办市【2021】40号文规定，自2022年1月1日起，一级建造师统一使用电子证书。一级建造师打印电子证书后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。 |
| 2 | 技术负责人 | 1 | 机械相关专业中级及以上技术职称证书 | 需提供职称证书 |
| 3 | 安全员 | 1 | 具备专职安全员C证 | 需提供专职安全员C证 |
| 4 | 施工员 | 1 | 具备相应上岗证或培训合格证 | 需上岗证或培训合格证 |
| 5 | 质量员 | 1 | 具备相应上岗证或培训合格证 | 需上岗证或培训合格证 |
| 6 | …… |  |  |  |

注：1、表格中列具的项目管理机构人员是招标人要求的最低配置，供应商应根据工程实际情况配备，需增加的人员由供应商自己补充填写。

2、本表后附人员有效证书扫描件，否则作否决投标处理。

3、供应商配备的项目管理机构人员不得低于采购人的最低配置要求，否则其投标作否决投标处理。

4、供应商必须在施工前对所有参加施工的人员和该项目的施工标的进行相关的人身和财产保险投保。

（温馨提醒：根据建办市【2021】40号规定，2022年1月1日起，一级建造师统一使用电子证书，一级建造师打印电子证书后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔记不一致的，该电子证书无效）

- 三、工程量清单及图纸

另附册

- 四、作业要求

1、安全生产要求：成交人须严格遵守《安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》和《安全生产许可证条例》等法律法规，项目负责人和安全管理人员认真履行安全生产管理职责，负责工程现场的施工安全；施工过程中发生的一切非采购人原因的安全事故由成交人全权负责。

2、文明施工要求：在施工过程中，必须做到文明施工。工序衔接交叉合理，交接责任明确，施工场地整洁、卫生、道路畅通，有必要的围护和遮挡措施等。

3、成交人必须为全体作业员工购买社会和人身意外保险、公众责任保险费等其他保险，必须重视安全生产工作，确保不出安全生产责任事故。如发生安全生产责任事故或公众安全事故（含交通事故），一切责任及损失由成交人承担。

- 五、投标报价要求

（1）本磋商项目最高限价（即磋商控制价）：725000元（其中暂估价（含税）19620元，暂列金（含税）：0元，其他不可竞争费（含税）：2090.32元）。本项目磋商报价(总价，无论是初次报价、次轮报价、最后报价)均不得超出采购控制价(即最高限价)，超出上述限制的为无效响应。磋商过程中在采购人未提高技术标准或服务标准或实质性内容或未增加实施内容的前提下，次轮报价不应高于上轮报价，否则本轮次报价按上轮报价调整。

（2）响应人在报价函中需同时填写浮动率及投标总价，浮动率报价最多允许保留小数点后两位，投标总价保留至以“元”为单位的整数。如遇响应人的浮动率与投标总价不一致时，以浮动率为准修正投标总价。

投标报价计算公式

进入报价文件初步评审，供应商评审合格后，进入磋商程序。

当与供应商的磋商结束后，磋商小组将要求供应商提出最终报价，并当场对磋商结果进行书面确认。超过规定时间提交的报价应当作为无效响应处理。

磋商基准价=满足磋商文件要求且最低的参与评审的价格

响应报价浮动率＝（参与评审价（除暂列金（含税）+暂估价（含税）+其他不可竞争费（含税））÷评审控制价（除暂列金（含税）+暂估价（含税）+其他不可竞争费（含税））-1）×100％（计算结果以％表示，保留两位小数，第三位四舍五入。计算正数时视为上浮；反之视为下浮）

（4）投标报价应为在响应文件中提出的各项支付金额的总和。

（5）投标报价应是完成本采购工程的范围、质量、安全及工期的全部，以及现场条件影响因素，不得以任何理由予以重复。

（6）结算价以中标人所报工程量清单、浮动率、采购文件规定的工程类别及项目投资类别、竣工图纸及其他相应的计价规定为依据。

- 第三章 供应商须知

前附表

| 条款号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购人名称：宁波市鄞州区住房和城乡建设局 联系人：陈老师 联系电话：0574-89293348 |
| 2 | 项目名称：鄞州区住建局大楼电梯加装项目（重招） 施工范围：施工图范围内的鄞州区住建局大楼电梯加装项目（重招）施工及保修期服务（具体详见施工图纸及工程量清单）。 |
| 3 | 招标代理机构：浙江绿邦招标代理有限公司 地址：鄞州区泰康中路858号广融大厦12B楼 项目联系人：韩帅、梁伶燕、陈马锦、陈麒麟 联系方式：0574-28903686 |
| ▲4 | 最高限价：725000元人民币。 采购报价应包括：施工图范围内的鄞州区住建局大楼电梯加装项目（重招）施工及保修期服务（具体详见施工图纸及工程量清单）。 凡影响响应报价的所有相关费用应列入本次报价中。成交后，不得以不完全了解竞争性磋商采购文件、施工现场、周围环境、施工工序等情况为借口，而提出额外补偿或延长工期等的要求。如漏报，最终所发生的费用均由成交商承担，采购人一律不予承担。 本次报价形式：以固定单价形式进行报价。 所有有效供应商应在规定时间内（第二次报价开启后的30分钟内）在线提交第二次报价（即最终报价），磋商小组以第二次报价（即最终报价）作为价格评议的标准。 供应商须在中标后提供二次投标报价费用表，否则采购人有权取消其中标资格。 |
| ▲5 | 供应商资格要求：详见第一部分 竞争性磋商采购公告 |
| 6 | 磋商保证金金额：无 |
| 7 | 磋商响应文件的组成及要求：见“第二部分 竞争性磋商须知” |
| 8 | 报价的价格构成：鄞州区住建局大楼电梯加装项目（重招）所有采购内容的费用，内容详见工程量清单。 |
| ▲9 | 磋商有效期： 90 天 |
| 10 | 本项目实行网上磋商响应，供应商应准备以下磋商响应文件： ▲（1）上传到政府采购云平台的电子磋商响应文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。 （2）以U盘存储的电子备份磋商响应文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。 （3）成交供应商在项目成交以后提供纸质磋商响应文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）2份。 |
| 11 | 磋商响应文件递交截止时间并开始磋商时间：详见第一部分竞争性磋商采购公告 |
| 12 | 电子招投标开标程序： 第一阶段： 响应文件提交（上传）截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子磋商响应文件进行在线解密，在线解密电子磋商响应文件时间为开标时间后30分钟内。 在政府采购云平台开启已解密供应商的“资格文件、商务技术文件”，并做开标记录； 第二阶段： （1）在政府采购云平台宣告第一阶段评审无效供应商名单及理由； （2）公布经第一阶段评审符合采购文件要求的供应商的商务技术得分情况； （3）在政府采购云平台开启除第一阶段无效标外的供应商的“报价文件”，并做开标记录； （4）合格供应商在规定时间内提交最后报价（第二次报价）； （5）在政府采购云平台公布评审结果。 （6）开标会议结束。 |
| 13 | 竞争性磋商其它约定：磋商小组在磋商过程中，可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动技术规格要求/服务要求/合同条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容须经采购人代表确认同意。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。 |
| 14 | 授予合同：按照磋商文件的规定、成交供应商的响应文件、成交通知书确定的规格、数量和金额签订合同。 |
| 15 | 分包：允许分包。 |
| 16 | 服务费：本项目代理费在确定成交通知书发出前由成交供应商一次性支付给采购代理单位。本项目代理费用参照浙价服〔2003〕77号：计价格〔2002〕1980号文件规定的工程收费标准下浮20%，向成交供应商收取。 |
| 17 | 其他补充内容 |
| 17.1 | 1、各供应商自报综合单价和总价，采购人提供磋商控制价。 2、供应商应以采购文件、合同条款、答疑文件、施工规范（标准）、施工现场特点、供应商制定的施工组织设计等为依据，参照国家、行业和地方现行相关计价定额和文件，按企业定额，结合市场行情和本企业技术、经济、管理等综合实力，综合考虑各种报价风险因素，在保证质量、工期、安全的前提下，以保本微利为原则进行报价，但不能低于企业成本价。 3、供应商的报价应在充分履行合同条款的基础上，并满足采购文件规定的工期、质量、安全要求，完成采购文件规定的报价范围内全部工作内容所发生的全部费用，包含以下费用（以下费用包括政策性文件规定的费用和由以下费用引起的各种税费）： 工程费用：包括工程项目的成本、成品保护、竣工保洁、利润、税金、开办费、与施工方案相关的技术措施费、施工组织措施费、风险费、政策性文件规定费用、第三方环保检测费用（如有）、施工脚手架搭建（如有）等所有费用。在响应文件中，采购人不接受任何有选择的报价。 4、供应商在报价中要充分考虑合同规定的各种风险因素引起的费用变化。 5、供应商应根据采购人提供的资料，自行仔细踏勘施工现场的地质、地貌情况，进行全面、科学的设计，供应商要根据现场的实际情况结合自身经验，考虑各种可能存在的风险因素进行报价。 6、供应商应到施工现场踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况。任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。采购人对供应商在磋商响应时自主作出的推论、解释和结论概不负责。 7、以项为单位的暂估价及暂列金额按实际发生结算，结算方式以合同签订为准。 8、成交人发现采购人提供的工程量有误差的，成交后5天内，将误差部分工程量提交采购人，同时提供计算底稿和相关说明，并加盖单位公章，经采购人核实，采购人认为确有调整必要的，采购人将予以调整，如采购人认为无调整必要的，采购人将不予调整。 |

注意：本表内打有“▲”号的条款为“实质性要求”条款，响应文件对这些条款的任何负偏离将视为没有对采购文件的实质性要求做出响应，将被认定为无效响应。

1.适用范围

1.1本采购文件仅适用于本次单一来源报价邀请中所列的内容。

2.合格的单一来源采购响应方和合格的采购货物或服务

2.1合格的单一来源采购响应方应符合采购文件的要求。

2.2合格的采购货物应是在中国境内生产的或者已经在中国海关完税的可合法销售的货物。若单一来源采购货物属于国家实行许可证制度或生产注册证制度的，则应具备相应有效的证书。

3.单一来源采购费用

3.1无论单一来源采购过程和结果如何，单一来源采购响应方自行承担其参加本次采购有关的全部费用。

4.单一来源采购保证金：本项目不适用。

5.单一来源采购有效期

5.1单一来源采购有效期从单一来源采购响应文件递交截止时间之日起，单一来源采购有效期为60天。

5.2特殊情况下，需方可与单一来源采购响应方协商延缓单一来源采购文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

5.3单一来源采购响应方可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的单一来源采购响应方不能修改单一来源采购响应文件。

6.单一来源采购响应文件的组成：

6.1 单一来源采购报价文件

- （1）声明书；

- （2）报价单；

- （3）报价费用表；

- （4）商务技术（偏离）表；

- （5）针对本项目的实施方案；（单一来源响应方自行编写）；

- （6）其他服务承诺；其他认为有必要的合理化建议等（单一来源响应方自行编写）；

- （7）供应商基本情况表；

- （8）项目管理机构人员组成表；

- （9）项目负责人简历表；

- （10）项目负责人无在建承诺函；

- （11）技术负责人简历表。

6.2资格证明文件

- （1）有效的营业执照（单一来源采购响应文件提供复印件并加盖公章）；

- （2）法定代表人身份证明书（格式见附件）和法定代表人的身份证复印件（正反两面）；

- （3）法定代表人授权书（格式见附件）和授权代表身份证复印件；

- （4）信用中国等网站查询资料

- （5）承诺函；

- （6）联合协议；

- （7）中小企业声明函；

以上条款请按本文件第六部分“响应文件格式”。

7.单一来源采购响应文件的格式、编写、签署及装订

7.1单一来源采购响应文件按本须知第6条款要求编制（单一来源采购报价文件与资格证明文件装订在一起），对应本册第六章 响应文件格式提供的各种文件，装订成册。单一来源采购响应文件中需要加盖公章、法定代表人签字、授权代表人签字的应进行签署和盖章，以联合体形式参与本项目投标的，联合协议中联合体成员均需盖章。除采购文件有特别要求外，其他采购文件要求需盖章的部分，可仅由联合体牵头人加盖供应商公章或电子签章即可。

7.2单一来源采购文件语言：中文，当不同文字文本单一来源采购文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

7.3开标一览表应按格式完整填写，不得自行增减内容。

7.4单一来源采购文件中所使用的计量单位，除单一来源采购文件有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

7.5单一来源采购响应文件正本一份，副本四份，电子文本一份，正本须打印或墨水填写，在封面盖公章并注明“正本”字样。副本可以提交复印件。若正本与副本不符，以正本为准。

7.6单一来源采购响应文件因模糊或表达不清楚所引起的后果由单一来源采购响应方负责。

8.单一来源采购响应文件的密封、标记和递送

8.1单一来源采购响应文件递交时应密封完好，封口处必须盖有单一来源采购响应人单位公章或单一来源采购响应人授权代表签字。密封袋上注明单一来源采购编号、单一来源采购项目名称、单一来源采购响应方名称，并注明“单一来源采购响应文件”字样及“开标时启封”字样。本采购代理公司不接受未按规定密封的单一来源采购响应文件。

8.2单一来源采购截止时间前应递交单一来源采购保证金（本项目不适用）。

9.接受单一来源采购响应文件截止时间

9.1单一来源采购响应文件必须在本文件第一部分“采购公告”中单一来源采购活动开始时间前邮寄到达或派人送达指定的单一来源采购地点。拒绝接收在截止时间以后寄达和送达的单一来源采购响应文件。

9.2在截止时间之后,单一来源采购响应人不得对其单一来源采购响应文件进行修改。

9.3采购人因故需推迟接受单一来源采购响应文件截止时间或开始单一来源采购时间，采购代理公司应提前以书面（含传真）的形式通知单一来源采购文件收受人，并在规定的采购网上发布采购信息变更公告。单一来源采购响应人应在收到通知后立即用传真方式向采购代理公司回复。在这种情况下，采购代理公司和采购响应人相应的权利和义务将受到新的截止期的约束。

10.评标委员会

10.1评标委员会依法组成。评标委员会专家将在开标日之前在评标专家库中随机抽取，评标委员会成员名单在采购结果确定之前依法保密。

10.2评标委员会对采购响应文件进行审查、评估和比较。本着公开、公平、客观、公正和诚实信用的原则，对单一来源采购响应方独立评审。

10.3单一来源采购期间，单一来源采购响应方法人代表或授权代表必须在场，负责解答有关事宜。

11.开标

11.1开标前由代理机构根据实际情况适时组织召开会议，通报采购项目内容、采购方式、评标方法及评标委员会的建立及资质审查情况，听取与会人员意见，研究确定相关事宜。

11.2代理机构按照采购文件在规定的投标截止时间(开标时间)和地点组织开标。参加开标的供应商代表应出示身份证原件并签名、出席开标会。

11.3开标时，宣布在投标截止时间前递交响应文件的供应商名称；由供应商或者其推选的代表检查响应文件的密封情况，也可由采购人委托的公证机构代表检查，经确认无误后，由代理机构当众拆封响应文件，宣读供应商名称、投标价格、供货或服务完工时间等，供应商对信息进行确认后记录人打印记录，供应商签字。唱标人宣读的内容与响应文件不一致时，供应商代表应当当场提出，当场不提出的，视为无异议，按照唱标打印签字的为准。

11.4供应商代表、代理机构代表等有关人员在开标记录上签字确认。

11.5开标时，响应文件中开标一览表内容与响应文件中分项价格表内容不一致的，以开标一览表为准；小密封袋开标一览表内容与响应文件开标一览表内容不一致、小密封袋未标注“补充、修改”字样的，视为有备选方案，按无效投标处理。

12.评标

12.1响应文件满足采购文件全部实质性要求，且谈判后最终报价与预算价相比有一定的下浮比例。

1.12.2在谈判过程中，单一来源采购文件若有实质性变动，评标委员会将以书面形式通知参加谈判的供应商。

12.3评标委员会与供应商对价格进行谈判，可以多轮报价。对于能准确掌握同类产品同业同期平均价格（市场平均价）的，评标委员会可要求供应商报出不超过市场平均价的一个合理价格；不能准确掌握市场价格的，评标委员会可要求供应商提供产品成本测算表或产品在近一年内其他项目销售合同复印件，作为双方协商价格的参考依据。

12.4供应商的最终报价高于同业同期平均价格（市场平均价）的，评标委员会将视情况接受或不接受；响应文件对采购文件做完全实质性响应且报价未超过采购预算，则应确认成交，由评标委员会以书面材料说明接受该报价的理由；评标委员会不接受的，出具书面材料说明理由，采购终止。

13.单一来源采购的澄清

13.1 对单一来源采购响应文件审查中发现文件表达含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可通过询标，要求采购响应人做出澄清。单一来源采购响应人必须按照采购代理机构通知的时间、地点派技术和商务人员进行答疑和澄清。

单一来源采购响应文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）单一来源采购响应文件中开标一览表内容与单一来源采购响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本须知

13.2条规定经单一来源采购响应人确认后产生约束力，单一来源采购响应人不确认的，其投标无效。

13.3单一来源采购响应人应对需要澄清的问题作书面回答，或按照评标委员会的要求作出补充承诺，该书面澄清或承诺应有单一来源采购响应人授权代表（或法定代表人）的签字（或盖章）。书面澄清或承诺将作为单一来源采购响应文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

13.4单一来源采购响应人对单一来源采购文件的澄清不得超出单一来源采购响应文件的实质性内容。

13.5若单一来源采购响应方未响应澄清安排的通知到场进行答疑和澄清，将被视作自动放弃。

14.成交结果通知

14.1单一来源采购结束后，由浙江绿邦招标代理有限公司签发《成交通知书》。

14.2确定采购成交通知书发出后，若成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任，确定成交通知书对需方和成交供应商具有同等法律效力。

15.评审过程中无效响应文件的认定

15.1发生下列情况之一的响应文件被认定为无效响应文件：

（1）投标报价超出最高限价的；

（2）投标报价出现有两个及以上的报价，但单一来源采购文件要求提交备选方案的除外；

（3）资格证明文件未按单一来源采购文件要求提供或不全或虽提供但格式、签署与盖章等不符合要求的；

（4）供应商特定资格条件要求的资格证明文件未提供或不符合要求的；

（5）投标有效期不符合要求的；

（6）单一来源响应文件的组成或响应文件数量不符合要求的；

（7）单一来源响应文件的签署与盖章等不符合要求的；

（8）单一来源采购文件标注有“▲”号的条款为“实质性要求”条款，响应文件对这些条款有负偏离的；或未标注有“▲”号的条款负偏离达到或超过单一来源采购文件规定数量的；上述偏离的认定由评标委员会进行评议；

（9）商务条款响应表或技术条款响应表有缺项、漏项且评标委员会认定该缺项、漏项使得响应文件没有对单一来源采购文件的要求作出实质性响应的；

（10）符合单一来源采购文件第三部分“评定成交的标准”规定的无效投标条件的；

（11）响应文件有包含价格调整要求的或有采购人不能接受的其他条件的；

（12）评标委员会经过审查，认定供应商低于成本报价竞标的；

（13）评标委员会经过审查，认定响应文件有其它没有对单一来源采购文件的要求作出实质性响应的；

（14）评标委员会经过审查，认定响应文件虚假应标的；

（15）不符合国家法律、法规规定的。

15.2单一来源采购程序的终止：

（1）在评定单一来源采购、确定单一来源采购期间，评标委员会若发现单一来源采购响应人在单一来源采购中有腐败、欺诈行为或试图对单一来源采购过程进行影响的，将依法否决其单一来源采购响应资格。

（2）出现影响采购公正的违法违规行为时、或因重大变故采购任务被取消时；评标委员会将做出依法终止单一来源采购程序的决定，此时单一来源采购程序也随之终止。

16.签订合同

16.1确定成交供应商在本采购代理公司发出成交通知书的30日内,应与采购人按照单一来源采购文件和确定成交供应商的单一来源采购响应文件的约定内容签订书面合同。否则采购人有权撤销其成交资格。

16.2单一来源采购文件、确定成交供应商的单一来源采购响应文件及单一来源采购过程中有关的澄清文件均应作为合同附件。

16.3拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

17.履约保证金

17.1确定成交人在签订合同后，应向采购人提供履约保证金。

17.2履约保证金至合同期满后按成交人在投标时承诺的服务经采购人考核合格后，一个月内无息退还。（但如成交人未能履行合同规定的任何义务，采购人有权从履约保证金中优先扣除应由成交人承担的所有款项）。

17.3确定成交供应商如不按本须知第1.17.1条的规定办理，采购人有权撤销其成交资格。

18.保密

18.1有关单一来源采购响应文件的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同的意向的一切情况都不得透露给单一来源采购响应人或与上述单一来源采购工作无关的人员。

18.2单一来源采购响应人试图对采购代理机构和采购人的评标、比较或授予合同的决定进行影响，都可能导致其单一来源采购被拒绝。

19.单一来源采购服务费

19.1确定成交供应商应向本采购代理公司支付成交服务费。成交服务费的收费依据及相关规定载明在本章前附表条款中。

- 第四章 评标办法及标准

1.总则

1.1 评标委员会

评标由依法组成的评标委员会负责。

1.2 评标方法

响应文件满足单一来源采购文件全部实质性要求，且谈判后最终报价与预算价相比有一定的下浮比例。

1.3 评标要求

（1）资格性和符合性审查部分：开标时先对响应文件进行资格性审查和符合性审查，只对具备投标资格和满足采购文件实质性要求的响应文件进行评审。对不符合标书要求的供应商应当由供应商签字确认。审查内容主要包括法人授权委托书、营业执照等与此项目相关的其他文件。

（2）投标报价部分：评标委员会认为投标报价低于成本价时，应写出书面材料，详细说明低于成本的原因和证据，书面材料须评标委员会和该报价的供应商同意并签字确认。

2.评标程序

评标程序分为响应文件初审、澄清有关问题、比较和评价、推荐中标候选人名单。

2.1 响应文件的初步评审

初步评审分为资格性检查和符合性检查。

（1）资格性检查。根据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。

（2）符合性检查。依据采购文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。评标委员会决定响应文件的响应性只根据响应文件真实无误的内容，而不依据外部的证据，但响应文件有不真实、不正确的内容时除外。

（3）供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

2.2 推荐中标候选人名单

评标委员会与供应商多次谈判后，确定最终报价，推荐中标候选人。

- 政府采购合同主要条款

（仅供参考，可以另行拟定）

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：宁波市鄞州区住房和城乡建设局

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，各方就鄞州区住建局大楼电梯加装项目（重招）施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：鄞州区住建局大楼电梯加装项目（重招）。

2.工程地点：宁波市鄞州区住房和城乡建设局。

3.工程内容：鄞州区住建局大楼加装电梯一部。

4.工程承包范围：详见工程量清单及图纸。

二、合同工期

计划开工日期：以开工报告日期为准

计划竣工日期：以开工报告日期加      日历天为准

工期总日历天数：          。

三、质量和安全标准

工程质量要求：国家及行业施工验收规范一次性验收合格。

工程安全等级要求：合格

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                         (¥          元)；

其中：

（1）安全文明施工费（含税价）：

人民币（大写）                     (¥        元)；

（2）暂列金额（含税价）：

人民币（大写）         (¥      元)；

（3）暂估价（含税价）：

人民币（大写）         (¥      元)；

（4）其他不可竞争性费（含税价）：

人民币（大写）                  (¥            元)。

2.合同价格形式：单价合同。

合同浮动率为：

五、项目经理

承包人项目经理：     。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及其附录；

（3）本合同专用条款及其附件；

（4）本合同通用条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7投标报价费用表（含电子文档）；

（8）其他合同文件；

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于      年       月       日签订。

十、签订地点

本合同在宁波市鄞州区签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方法定代表人或委托代理人签字盖章，承包人向发包人提交了有效的履约担保后生效。

十三、合同份数

本合同一式   份，均具有同等法律效力，双方各执   份。

发  包  人：（盖章）                        承  包  人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）                  法定代表人：（签字或盖章）

委托代理人：（签字或盖章）                  委托代理人：（签字或盖章）

电      话：                                电      话：

传      真：                                传      真：

开户银行：                                  开户银行：

账      号：                                账      号：

第二部分 通用合同条款

通用合同条款直接引用建市[2017]214号“住房城乡建设部、工商总局关于印发建设工程施工合同（示范文本）的通知”附件《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）第二部分“通用合同条款”内容。

第三部分  专用合同条款

以下主要专用合同条款根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）第三部分“专用合同条款”的格式与内容确定，除发包人和承包人在合同谈判期间有补充约定外，本合同的专用合同条款按以下条款执行。

1. 一般约定

1.1词语定义

1.1.1.10 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约束力的文件或书面协议。工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

1.1.2合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名称：

资质类别和等级：

联系电话：

电子邮箱：

通信地址：

1.1.2.5设计人：

名称：

资质类别和等级：

联系电话：

电子信箱：

通信地址：

1.1.3工程和设备

1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：   /

1.1.3.9永久占地包括：   /

1.1.3.10临时占地包括：   /

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：浙江省、宁波市有关工程建设的法规、规章及规范性文件。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：浙江省、宁波市工程建设相关的施工及验收规范和标准。

1.5 合同文件的优先顺序

（1）本合同协议书；（2）补充条款；（3）专用条款；（4）通用条款；（5）竞争性磋商文件及补充说明；（6）中标通知书；（7）投标书及其附件（实质性响应采购文件的）；（8）标准、规范及有关技术文件；（9）图纸；（10）工程量清单、投标报价费用表；（11）质量保修书；（12）工程的洽商、变更等书面协议或文件。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：项目开工前7天内；

发包人向承包人提供图纸的数量：一式伍套；

发包人向承包人提供图纸的内容：工程承包范围内的各专业工程。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、工程进度计划、专项施工方案、加工图、大样图、协调配合图等；

承包人提供的文件的期限为：施工组织设计、工程进度计划在工程开工前7天，其他文件在相应专项工程或部位施工前7天；

承包人提供的文件的数量为：一式八套；

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人在施工现场保存至少一套完整的图纸和承包人文件。

1.7联络

1.7.1发包人和承包人应当在规定的时间内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2发包人接收文件的地点：发包人驻项目办公所在地。

发包人指定的接收人为：           。

承包人接收文件的地点：承包人驻项目办公所在地；

承包人指定的接收人为：                  。

监理人接收文件的地点：监理人驻项目办公所在地；

监理人指定的接收人为：           。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利：执行通用条款。

1.10.3 关于场外交通和场内交通边界的约定：按本工程用地红线范围界定。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：发包人仅提供通往指定区域通道。场地内临时及出入通道、施工便（通）道的修建由承包人负责，工程完工前承包人应对因施工造成的原有道路、排水等设施的损坏进行修缮，恢复原有使用功能。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由B（A、发包人/B、承包人）承担。

1.11 知识产权

关于本合同的知识产权、使用及使用费用约定：执行通用条款。

1.13工程量清单错误的修正

允许对下列工程量清单的错误进行调整：（1）工程量清单存在缺项、漏项；（2）任一招标工程量清单项目的工程量有偏差；（3）未按照国家现行计量规范强制性规定计量。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人履行发包人对工程建设管理的权利和义务，签发（或会签）各项工程联系单，对承包人、监理人有监督、协调的权利。工程价款洽商、索赔事项的处理、合同的变更等事项，由发包人代表在监理人的配合下完成，但最终需经发包人同意。

2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.2 提供施工条件

通往场地的道路及出入通道的修建由承包人负责，工程完工前承包人应对因施工造成的原有道路、排水等设施的损坏进行修缮，恢复原有使用功能；保证施工现场车辆通行顺畅。该部分费用均由承包人承担。水、电装表按实计量，费用由承包人支付；水、电设施由承包人自行解决，费用自理。

2.5 资金来源证明及支付担保

按《宁波市房屋建筑和市政基础设施工程担保管理办法（试行）》规定，发包人B（A、应当；/ B、不需）向承包人提供合同款的支付担保。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人应在具备竣工验收合格条件后，向发包人申请工程款前按宁波市城建档案归档要求向发包人提交竣工资料及结算书，至少包括纸质及电子资料各3套，为此资料制作、整理产生的费用由承包人承担。

（10）承包人应履行的其他义务：

1）配合发包人办理施工许可证及开工前其他应办的手续。

2）承包人在开工前向监理人提供有关人员的上岗证及有关设备的年检合格证。

3）施工期间对邻近建筑物、道路沉降、垂直度和平面位置观测等保护工作，施工场地内的排水须经澄清后有组织的排出，费用由承包人负责。

4）协调与地方的关系

在施工期间，承包人应负责协调并处理好与其承包的工程所在地的地方政府、附近的有关单位、附近居民的关系，还应注意做好环境保护工作，以利于工程顺利进行，发包人将给予协助。如因承包人处理不当导致工程暂停施工或者造成附近居民投诉、向发包人索赔、或引起相关部门的行政处理事件，则由承包人负责；如果非承包人的原因导致工程暂停施工或者各方向发包人索赔，则由发包人、监理人及承包人与矛盾对方协商解决，其中实际延误的工期可酌情给予顺延。

5）现场施工配合与协调

承包人在实施承建合同工程及缺陷修复过程中的一切作业应保证发包人直接分包的其他专业工程的施工，并有义务提供与其他专业工程施工配合与协调，不得因其他承包人合理地进入本合同承包人的施工场地或工作面造成影响而提出费用和工期索赔。

6）承包人若发现施工图纸有任何错误或异常，应及时通知发包人代表，并按变更要求、相关技术标准、图纸及时执行，不得推托新增的工作内容。

7）通往指定区域的通道、场地内临时及出入通道的修建和养护及相关费用由承包人负责，工程施工期间及完工前承包人须对施工造成的原有道路等损坏的进行修缮，恢复其原有的使用功能，并自行承担相关费用。

8）承包人应做好施工场地及场地周边的交通组织、疏导工作，为因施工而中断的原有交通线路应事先取得相关行业主管部门的审批并提供临时通行道路，并在本工程施工结束后对破坏的原有道路及设施予以恢复，费用由承包人承担。

9）施工过程中，承包人自行处理与市政、环保、交通、治安、绿化、卫生等方面的关系，费用自理。

10）强化安全意识，抓好安全生产，杜绝事故发生，施工中发生安全及人身事故均由承包人负责处理，费用自理。

11）应采取减少因施工而引起周边居民生活工作的影响措施，具体如下：①对施工现场的设备、场地、物品勤加维护和打扫，保持现场环境卫生整洁，施工现场的所有场地都是清扫对象，防止出现尘土及异味扩散现象。②现场设立封闭式的垃圾箱，施工垃圾及时进行清运。③禁止在施工现场焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革、树叶、枯草、各种包装皮等以及其他会产生有毒、有害烟尘和恶臭气体的物质。④减少扬尘，防止施工现场泥土污染场外的道路，施工现场全部采用硬化处理，并配备洒水设备进行洒水，降低现场的扬尘。⑤要选用噪音较低的施工设备，对施工中产生较大噪音的施工项目要求安排在白天施工，最晚一般不超过晚上22点，把绑扎钢筋等无噪音项目尽量安排要求在夜晚施工，因生产工艺要求等特殊需要必须连续作业的，经环保部门审核同意后组织施工，并将夜间作业事项公告附近居民，在中、高考期间施工服从主管部门的安排。⑥在施工现场和生活区建立和执行安全防火管理制度，设置符合消防要求的消防设施，保持完好的备用状态。⑦施工中产生的废油、废渣、废弃物不随意排弃，按有关规定收集、清理，做统一处理；施工完后及时清理现场，拆除临时设施，迁出机械、工具和材料，做到工完料尽、场地清。⑧施工现场及生活区施工人员遵纪守法，加强宣传教育工作，严格禁止赌博，打架斗殴等违法乱纪事件发生。负责做好施工期间社会治安管理及维护社会稳定工作。

12）承担施工安全保卫工作及施工照明、现场用水用电的责任和要求：承包人按建设行政管理部门和相关部门的要求，自费承担安全保卫工作（如警卫）和提供相应设施（如护板、围栏），以保护公共安全，并提供方便。施工照明、现场用水、用电费用由承包方自理。

13）向发包人提供必需的办公场地及办公用品，费用包含在投标报价中。

14）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪声管理等手续：由承包人负责办理，费用由承包人承担，并已包括在投标报价中。

15）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：在竣工验收通过并正式移交前由承包人负责承担，费用已包括在投标报价中，不另行支付。

16）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护、邻街围护要求及费用承担：在发包人提供书面文件的前提下，由发包人承担施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护发生的费用，费用由发包人承担，具体根据现场实际情况由发包人、监理单位签证。承包人应进一步做好核实调查，并在施工中应充分考虑地下、地上管线及其他建筑物、构筑物的不确定因素，而采用有效的施工措施来避免损坏事件发生，一旦发生，承包人承担由此造成的所有直接、间接损失。

17）施工现场清洁卫生的要求：达到规定的文明施工要求，施工临时道路及办公区场地须硬化，场地围挡符合相关部门要求，保证施工场地清洁卫生符合环境卫生管理的有关规定，因文明城市创建及相关部门要求需做的各种标志标识围挡及其他措施，费用包含在承包人报价中。

3.2 项目经理

姓名：                 。

职务：                 。

联系方式：                 。

3.2.1承包人委派的项目经理及其执业行为应遵守通用条款约定，违反约定的，按本专用条款约定，承担违约责任。

（1）承包人项目经理必须与承包人投标时所承诺的人员一致，并在根据本合同约定的开工日期前到任。项目经理不得违反本市建设行政主管部门对项目经理的管理规定。未经发包人书面许可，承包人不得更换项目经理。承包人项目经理以及项目管理机构关键岗位人员的姓名、职称、身份证号、执业资格证书号、注册证书号、执业印章号、安全生产考核合格证书号等资料应当在合同协议书中载明。

（2）承包人对项目经理的授权范围如下：在承包人授权范围内履行承包人的职权，对工程建设的质量、安全、工期以及工程造价控制负责，所有上报给发包人的文件均需项目经理签字。

（3）承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：发包人有权解除合同，由此造成的费用增加和工期延误损失均由承包人承担。

（4）关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每月在施工现场时间不得少于B （A、 15；/ B、25）天，且重要工程例会及验收环节等必须有项目经理参加。项目经理重要工程例会及验收环节等未参加的，按2000元/次进行处罚。

（5）项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：处违约金 B （A、500；/ B、1000；/C、2000）元/次，违约金从投标函附录中承诺的“未履行项目经理及主要施工管理人员到场承诺违约金限额”中扣除，该项限额不足时，发包人有权向承包人追偿。

发包人对项目经理擅自离开施工现场的违约处理，应根据监理人对项目经理的考勤结果进行。

3.2.3 承包人更换项目经理的违约责任：处违约金 A (A、20000；/ B、50000)元/次，违约金从投标函附录中承诺的“未履行项目经理及主要施工管理人员到场承诺违约金限额”中扣除，该项限额不足时，发包人有权向承包人追偿，且有权拒绝接受其更换的项目经理。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人认为项目经理无法履行职责的，应提供相关证明材料，并签发《整改通知书》，承包人在收到《整改通知书》后仍无改善的，发包人有权要求承包人更换项目经理。承包人无正当理由拒绝更换的，发包人可以一次性扣除承包人投标函附录中承诺的“未履行项目经理及主要施工管理人员到场承诺违约金限额”。情节严重的，发包人有权解除合同，由此造成的一切损失由承包人承担。

3.2.5 本项目对允许项目经理暂时撤离或者变更的情形 A （A、有；B、无）另行约定。如有，另行约定如下：承包人领取中标通知书后，非承包人原因未开工达或者停工60天及以上的，经发包人同意，承包人可以暂时撤离或者变更项目经理。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人应接到开工通知后7天内提交与投标时所承诺的人员一致的项目管理机构及施工现场管理人员安排报告。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人认为主要施工管理人员（指技术负责人、安全员、施工员、质量员）无法履行职责的，应提供相关证明材料，并签发《整改通知书》。承包人在收到《整改通知书》后仍无改善的，发包人有权要求承包人更换管理人员。承包人无正当理由拒绝更换的，发包人可以一次性扣除承包人投标函附录中承诺中的“未履行项目经理及主要施工管理人员到场承诺违约金限额”。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：安全员、施工员每月在施工管理现场不得少于25天，其他主要施工管理人员每月在施工管理现场不得少于15天，有特殊情况少于上述时间的，批准要求按通用条款执行 。

3.3.5 承包人更换主要施工管理人员的违约责任：处违约金2000元/人/次，违约金从投标函附录中承诺中的“未履行项目经理及主要施工管理人员到场承诺违约金限额”中扣除，该项限额不足时，发包人有权向承包人追偿，且有权拒绝接受其更换的主要施工管理人员。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：处违约金1000元/人/次，违约金从投标函附录中承诺的“未履行项目经理及主要施工管理人员到场承诺违约金限额”中扣除，该项限额不足时，发包人有权向承包人追偿。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

发包人同意承包人分包的非主体、非关键性工作见投标函附录。本条除执行通用合同条款约定外，还应遵循以下约定：

（1）除投标函附录中约定的分包内容外，经过发包人和监理人同意，承包人可以将其他非主体、非关键性工作分包给第三人，但分包人应当经过发包人和监理人审批。发包人和监理人有权拒绝承包人的分包请求和承包人选择的分包人。

（2）未经发包人和监理人审批同意的分包工程和分包人，发包人有权拒绝验收分包工程和支付相应款项，由此引起的发包人费用增加和(或)延误的工期由承包人承担。

（3）承包人应保障分包工作不得再次分包。

3.5.2分包的确定

其他关于分包的约定：

（1）分包人由承包人按规定选择。承包人可以优先选择施工总承包投标文件中确定的分包意向人，但分包人的选择方案应当事先报发包人审核同意。

（2）发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程，包括从暂列金额开支的专业工程，达到依法应当招标的规模标准的，除项目审批等部门有特别核准外，分包工程应当采用与施工总承包同样的招标方式进行招标。

3.5.3 分包的管理

除执行通用条款外，承包人还应对分包人应当履行下列义务：

①承包人须为分包人提供现场的施工用水、用电接口；

②承包人须协调并提供分包人必要的材料堆场和临时用房；

③承包人须为分包人提供现有机械垂直运输和工程脚手架的使用；

④承包人须向分包人说明现场的规章制度，安全生产制度并进行监督，同时承担连带责任；

⑤承包人负责分包人的质量、进度、安全等检查及管理，同时承担连带责任；

⑥承包人应对分包人的资料进行汇总、整理等；

⑦承包人应积极做好配套、配合工作，协调分包人的施工，为分包人提供合理的工作面及验收，因承包人原因造成分包人施工项目延期或施工不便的，由承包人承担相应损失。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：

（1）分包合同价款由承包人与分包人结算，并通过承包人向分包人支付，发包人有权督促承包人及时向分包人支付分包工程价款。因承包人未及时支付分包合同价款导致工期延误或分包人费用增加的由承包人承担，发包人可追究其违约责任。

（2）发包人未经承包人同意不得以任何形式向分包人支付相关分包合同项下的任何工程款项。因发包人未经承包人同意直接向分包人支付相关分包合同项下的任何工程款项而影响承包人工作的，所造成的承包人费用增加和(或)延误的工期由发包人承担。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

工程照管与成品、半成品保护有关约定：执行通用条款。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：工程建设监理合同授予监理人的权利。

关于监理人的监理权限：涉及费用、工期、图纸更改等工程变更指令和付款、暂停工程施工指令的下达权需取得发包人书面批准方可执行。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：监理人在施工现场的办公场所由承包人提供，所发生的费用由承包人承担。

4.2监理人员

姓名：

职务：

联系方式：

关于监理人的其他约定：监理人在施工现场的办公场所由承包人提供，所发生的费用由承包人承担。

4.4 商定或确定

当合同当事人对需要商定或确定的事项不能达成一致时，总监理工程师应按照合同约定作出公正确定，应在合同当事人会商之日起 A （A、7；/ B、14；/ C、21 ）天内提供书面确定意见。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：   /   。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：承包人应在共同检查前 B （A、24；/ B、48；/ C、72 ）小时书面通知监理人检查。

监理人不能按时进行检查时，应提前 A （A、12；/ B、24；/ C、36 ）小时提交书面延期要求。延期最长不得超过： A （A、12；/ B、24；/ C、36 ）小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：合格。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：执行通用条款。

6.1.5文明施工应按《宁波市建设工程文明施工管理规定》文件要求执行。

6.1.6关于安全文明施工基本费支付比例和支付期限的约定：开工前，发包人向承包人支付安全文明施工基本费的85%，剩余费用按工程进度分期支付，竣工时全额结清。承包人对安全文明施工基本费应专款专用，在财务账目中应单独列项备查，不得挪作他用。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：各分部分项施工方案与技术措施、工程进度管理体系与措施、工程质量管理体系与措施、安全生产文明施工管理体系与措施、环境保护管理体系与措施等。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改：按通用条款约定执行。

7.2 施工进度计划

施工进度计划的编制和修订：按通用条款约定执行。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：按第7.1款[施工组织设计]约定的时间 。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：在第7.3.2项[开工通知]载明的开工日期前7天获得开工所需的各项行政审批和许可手续。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：在第7.3.2项[开工通知]载明的开工日期前7天签订材料、工程设备、周转材料等的采购合同，确定劳动力、材料、机械的进场安排。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：不得晚于在第7.3.2项[开工通知]载明的开工日期前7天。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：无。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：根据“投标函附录”承诺确定，为1000元/天。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：履约担保金额的30%，承包人承担的违约金不能弥补发包人损失的，超出部分发包人有权在履约担保中扣除，损失金额不受本款限额的约束。

7.5.3工程开工前，承包人应按照发包人的要求，结合项目实际情况，编制详实可行的施工组织设计和施工方案，明确进度计划安排及工期质量保证措施。施工期间，发包人将严密监控施工质量及施工进度，如发现承包人的施工质量不能达到约定标准或有延误工期的迹象，经发包人与承包人沟通无效时，发包人有权根据实际情况安排其他队伍进场施工（返工）或和承包人解除合同由其他队伍代替施工，由此产生的费用及造成发包人的损失均由承包人承担，同时发包人有权视问题严重程度决定是否要罚没承包人的履约保证金。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2  提前竣工的奖励：根据“投标函附录”承诺，提前竣工奖励为 /元/天。

8. 材料与设备

8.2承包人采购材料与工程设备

8.2.1（1）承包人采购的材料设备须符合设计和相关标准、规范的要求；主要及重要材料的品牌及价格均应经发包人和其委托的工程师签证确认，特殊材料由发包人确认，价格如无信息价则经双方签证确认，重要材料、设备等，需经发包人确认品牌型号，颜色，规格，尺寸等，承包人方可使用。（2）承包人在定购材料和设备一个月前将材料的样品、质量、品牌、型号、产地等计划内容报给发包人，发包人、监理人认为有必要派员参加选点、看样，承包人应予以协助，其品牌、型号、性能须经发包人、监理人确认后，承包人方可采购。（3）承包人所采购的材料设备应与投标时注明的设备、材料、品牌、生产厂家、产地、规格、型号、性能等相符，进场的材料、设备如需变更，必须符合施工图纸要求及竞争性磋商文件规定的档次、范围，并经过发包人和监理人同意。（4）承包人未按要求采购设备材料必须承担工程的返工损失和工期、质量的违约责任。（5）承包人应积极配合发包人对材料、设备的确认工作，若因确认工作缓慢影响到工期，承包人应承担相应损失。（要求施工单位提早一个月上报）。（6）发包人有权变更工程量清单（招标控制价）中所列材料设备。（7）承包人选用的材料设备品牌应参照竞争性磋商文件中参考品牌或采用经发包人认可的不低于参考品牌档次的产品，价格不作调整。

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1保管费用承担：执行通用条款。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施

承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。

承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应配合发包人办理申请手续并由承包人承担相应费用。

10. 变更

10.1变更的范围

合同双方当事人约定：合同履行过程中发生以下情形的，应按照本条约定进行合同变更。

1．法律法规以及政府主管部门的政策性调整；

2．工程变更；

3．项目特征描述不符；

4．工程量清单缺项；

5．工程量偏差；

6．物价变化；

7．暂估价；

8．计日工；

9．现场签证；

10．不可抗力；

11．提前竣工（赶工补偿））；

12．误期赔偿；

13．施工索赔；

14．暂列金额；

15．发承包双方约定的其他调整事项：          /            。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

10.4.1.1 关于变更单价的约定：

（1）工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定 。

（2）工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目单价（若有二个及以上类似项目且单价不一致的，参照单价较低的类似项目单价）按以下原则计算确定：某种材料（或半成品及成品）等级、标准变化的，清单组合子目不变，仅调整不同的材料价格；清单项目某一特征或工程内容变化，不影响其他特征及工程内容价格的，其他特征组合标准不变，仅调整发生变化的组合子目价格。

（3）当实际工程量与招标工程量清单或预算书中列明的该项工程量出现偏差时，该部分单价可选  B （ A/ B）方式调整：

A.变更导致实际完成的变更工程量与工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过15%的，增加部分的工程量的综合单价（或工料单价）应予调整；当工程量减少15%以上时，减少后剩余部分的工程量的综合单价（或工料单价）应予调整。

B.合价金额占合同总价2%及以上的分部分项清单项目，其工程量增加或减少超过本项目工程量15%及以上时，或合价金额占合同总价不到2%的分部分项清单项目，但其工程量增加或减少超过本项目工程数量25%及以上时，其超过部分增加或减少的工程量相应单价按计价依据、规则的规定重新确定，并调整合同价款。

（4）工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，应由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格和承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价，并应报发包人确认后调整。浮动率=（中标价/招标控制价—1）*100%，中标价及招标控制价均指剔除了暂估价、暂列金及其他不可竞争费后的价格。

（5）工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，且工程造价管理机构发布的信息价格缺价的，应由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法和通过市场询查等取得有合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价，并应报发包人确认后调整。

（6）施工中出现施工图纸或设计变更与工程量清单项目特征描述不符的，发承包双方应按新的项目特征确定相应工程量清单项目，按本条款（1）—（5）的规定重新确定相应工程量清单或预算书项目的综合单价，并调整合同价格。

（7）计价依据及规则：

1、宁波市明森建筑设计院有限公司设计的施工图；

2、计价依据：《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《浙江省建设工程计价规则》(2018版)、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》(2018版)、《浙江省通用安装工程预算定额》(2018版)、《浙江省房屋建筑安装工程修缮预算定额》(2018版)、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》(2018版)及省市有关造价文件；

（8）取费标准：

工程量：根据设计单位提供的施工图计算；

建筑工程企业管理费费率、利润费率按房屋建筑及装饰工程中值计取，电气工程按水、电、暖通、消防、智能、自控及通信安装工程中值计取；

施工组织措施费计取安全文明施工费、冬雨季施工增加费、二次搬运费；

安全文明施工费按市区工程中值计取并按《宁波市住房和城乡建设局转发省建设厅关于调整建筑工程安全文明施工费的通知》（甬建发〔2022〕34号）文件调整；

垂直运输保险费按《关于印发宁波市建筑工程垂直运输机械保险增加费计价规定的通知》（甬建价〔2019〕12号)文件5%计取；

安全生产责任保险费按市建管〔2024〕12号文计取；

规费按相应专业工程费率30%计取；

税金按一般计税法9%计取；

不计取优质工程增加费、标化工地增加费、行车行人干扰增加费、安全文明施工标准提升增加费；

人工、材料价格：人材机价格调整按2025年3月份《宁波建设工程造价信息》（综合版）除税信息价及同期《浙江造价信息》除税信息价计入，无价材料采用除税市场价计入；

10.4.1.2 关于变更措施项目费的约定：

10.4.1.2.1分部分项工程量清单非承包人原因的工程变更，造成施工组织设计或施工方案变更，以及分部分项工程量变化，引起措施项目数量、内容发生变化，应调整措施项目费。其中采用综合单价计价的措施项目，根据发承包双方确认的工程量和根据第10.4.1.1 目约定原则计算的单价提出措施费；采用以“项”计价的措施项目，根据工程量清单中的措施项目和金额或发承包双方确认调整后的措施项目和金额计算。

（1）原措施费中已有的措施项目，按原措施费的组价方法调整。

（2）原措施费没有的措施项目，承包人根据实际措施项目内容、规定的工程取费类别、现行计价依据并按中标浮动率浮动后提出措施费。浮动率=（中标价/招标控制价—1）*100%，中标价及招标控制价均指剔除了暂估价、暂列金及其他不可竞争费后的价格。

10.4.1.3 关于其他项目费变更的约定：

（1）承包人应发包人要求完成合同以外的项目、工作，或者发生应由发包人承担责任的事件，承包人应按合同约定的时间、程序向发包人提出费用或责任事件确认的书面资料，办理现场签证。现场签证作为其中结算、竣工结算的依据。发包人在现场签证时涉及工程量、价、费等内容的，按合同约定的时间，由具备工程计价资格的人员核对，并详细、明确签署相应意见，否则视为认同承包人提出的内容及金额。

（2）总承包服务费依据合同约定金额计算。

（3）计日工按发包人实际签证确认的事项所发生的数量计算。

（4）暂列金额在减去工程价款调整与索赔、现场签证等金额后，如有余额，归还发包人。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：执行通用条款。

发包人审批承包人合理化建议的期限：执行通用条款。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：奖励由承包人的合理化建议带给发包人利益的 A  （A、20;/B、30；/C、40）%。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：由发包人通过监理人发出使用指令。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

本项目因市场价格波动引起的均不作调整。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

本合同采用合同当事人签订的合同协议书中约定的价格形式，即： A （A、单价合同；/ B、总价合同 ）。其中：

综合单价包含的风险范围：变更导致实际完成的变更工程量与工程量清单中列明的该项目工程量的变化幅度低于15%（指合价金额占合同总价2%及以上的分部分项清单项目）或变化幅度低于25%（指合价金额占合同总价不到2%的分部分项清单项目）。

风险范围以外合同价格的调整方法：根据第10.4.1.1款、第11.1款约定的价格调整办法。

12.2 预付款

（1）预付款支付比例约定：合同价款的    %（承包人于合同签订前书面承诺放弃预付款或降低预付款支付比例的，以承诺内容为准），其他按通用条款执行。

12.2.2 预付款担保:/

12.3 计量

关于工程量计算原则约定：按现行的工程量计算规则执行。

关于计量周期及本合同计量方式和程序的约定：执行通用条款。

12.4 工程进度款支付

关于付款周期、进度款支付程序和方法的约定：

（1)合同生效并具备实施条件后7个工作日内，发包人凭承包人开具的发票支付合同金额的40%（供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，可不适用前述规定）；

（2)项目竣工验收合格、递交竣工结算报告及完整的结算资料，并经结算审核完毕后支付至结算审核价的98.5％，预留1.5%的余款作为工程质量保修金。保修期满经发包人确认工程无质量问题或未发生其他损失后，支付余款。

以上工程款及合同价款均不包括安全文明施工基本费，安全文明施工基本费支付按6.1.6条款执行。

注：1、所有款项支付前，承包人需向发包人开具对等金额的增值税发票（增值税税率为9%。若因国家政策文件引起增值税税率变化的，非含税价不变，税率根据相应文件规定调整）。

2、联系单（洽商单）未及时审批的一律不予结算。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前 A （A、12；/  B、24；/ C、36 ）小时提交书面延期要求。

13.2 竣工验收

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：执行通用条款。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：执行通用条款。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：在颁发工程接收证书后 B （A、3；/B、7；/ C、14 ）天内完成工程的移交。

发包人无正当理由未按本合同约定接收全部或部分工程的，除承担自应接收工程之日起的工程照管、成本保护、保管等与工程有关的各项费用外，应当按本专用条款约定的提前竣工奖励的5倍标准向承包人支付逾期接收工程的违约金。

承包人无正当理由未按时移交工程的，除承担自应接收工程之日起的工程照管、成本保护、保管等与工程有关的各项费用外，应当按本合同约定的工期延误赔偿标准的5倍向发包人支付逾期移交工程的违约金。

13.3 工程试车

13.3.1 关于试车程序及费用的约定：执行通用条款。

13.3.3 关于投料试车相关事项的约定：执行通用条款。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人应当在发包人颁发工程接收证书后 A （A、7；/ B、14；/ C、21 ）天内完成竣（完）工退场，逾期未完成的，按通用条款执行。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人应当在工程竣工验收合格后 C （A、14；/ B、21；/ C、28 ）天内向发包人或其委托的工程造价咨询人提交竣工结算申请单及其完整的结算资料3份。

发包人或其委托的工程造价咨询人对竣工结算申请单有异议或者结算资料不符合要求的，有权要求承包进行修正和提供补充资料，但应当出具书面的意见。承包人应当按照发包人或其委托的工程造价咨询人出具的书面意见提交修正后的竣工结算申请单或结算资料，竣工结算申请的时间从提交修正后的竣工结算申请单或结算资料起计算。

竣工结算申请单应包括的内容：按通用条款执行。

14.2 竣工结算审核

14.2.2 审计（本项适用按规定需要进行固定资产投资审计的项目）

（1）发包人应在完成竣工结算审批后 C （A、7；/ B、14；/ C、21 ）天内向审计部门提交符合审计要求的资料。

（2）承包人有义务积极配合审计工作，确保审计工作的顺利开展。

14.2.3 预付合同尾款

（1）在发包人向审计部门提交审计资料后 D （A、2 ；/  B、4；/ C、6；/D、其他 )个月内未完成审计工作的，经承包人申请，发包人 B （ A、同意；/ B、不同意 ）向承包人先预付经工程竣工结算确认的合同尾款。

（2）合同尾款预付担保

①发包人同意向承包人预付部分或全部合同尾款的，承包人应在提交申请书的同时向发包人提交符合本合同附件12《合同尾款预付保函》格式的银行保函一份。合同尾款预付担保金额与预付的合同尾款金额对等。

②合同尾款预付担保期限自发包人签发合同尾款预付款证书之日起起至发包人和承包人经审计确认的工程尾款结清止。

③承包人与合同尾款预付担保有关的任何利息或其它类似的费用或者收益由承包人承担。

（3）发包人应在签发合同尾款预付款证书后 C （A、7；/ B、14；/ C、21 ）天内，向承包人预付合同尾款。

（4）经审计确认承包人需要退还部分或全部合同尾款预付款项的，施工承包商须按审计报告要求的时间内将应退款项退还给发包人，否则发包人有权向第三方担保人提出索赔。

（5）承包人提交质量保证金的，合同尾款应扣除本合同约定的质量保证金额度。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

（1）承包人应在缺陷责任期终止证书颁发后7天内提交3份最终结清申请单，并提供相关证明材料。最终结清申请单应列明质量保证金、应扣除的质量保证金、缺陷责任期内发生的增减费用。

（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，但应当出具书面意见。承包人应当按照发包人的书面意见提交修正后的最终结清申请单。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后 C （A、7；/ B、14；/ C、21 ）天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。发包人逾期未完成审批，又未提出修改意见的，视为发包人同意承包人提交的最终结清申请单并已颁发最终结清证书。

（2）发包人应在颁发最终结清证书后 C （A、3；/ B、7；/ C、14 ）天内完成支付。发包人逾期支付的违约责任按通用条款执行。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

15.2.1 本合同缺陷责任期为 C （A、6；/ B、12；/ C、24 ）个月，本项目缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。

工程竣工验收合格后，因施工承包人原因导致的缺陷使工程或某项主要设备不能按原定目的使用的，发包人有权在原缺陷责任期届满前要求施工承包人延长缺陷责任期，延长的缺陷责任期为 C （A、6；/ B、12；/ C、24 ）个月。

15.3 质量保证担保

（1）承包人提供的质量保证担保形式为   （ A、质量保证金保函；/ B、质量保证金/C、保险保单）。

①采用质量保证金保函的，承包人最迟在缺陷责任期开始前7日将向发包人提供符合本合同《质量保证金保函》格式的银行保函一份。

缺陷责任期延长的，承包人最迟应在原缺陷责任期届满之日前14天向发包人提交延长缺陷责任期的质量保证金保函或顺延原保函的有效期截止时间，否则发包人有权向第三方担保人提出索赔。

②采用质量保证金的，在工程竣工结算时发包人在合同尾款中一次性扣留。

③采用质量保证金保险保单的，承包人最迟在缺陷责任期开始前7日将向发包人提供保险保单一份。

缺陷责任期延长的，承包人最迟应在原缺陷责任期届满之日前14天向发包人提交延长缺陷责任期的质量保证金保险保单，否则发包人有权向第三方担保人提出索赔。

（2）质量保证金保函担保时间或质量保证金扣留期限与第15.2款约定的缺陷责任期保持一致。

（3）质量保证金额度：暂定为合同价（已完成竣工结算的，为结算价款）的1.5%。

（4）承包人与质量保证担保有关的任何利息或其它类似的费用或者收益由承包人承担；因承包人原因导致缺陷责任期延长的，继续提供质量保证担保所增加的费用由承包人承担。

15.4保修

15.4.1 保修责任

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

本工程其他项目保修期限为  2  年。

工程保修期限：保修期从工程竣工验收合格之日起计算。

15.4.3 修复通知

合同当事人约定：承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间为48小时内（含48小时）。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形按通用条款确定。

16.1.2 发包人违约的责任

合同履行过程中发包人未按主合同约定向承包人支付工程款的，由工程担保人在支付担保金额内赔偿承包人相应损失，承包人可同时追偿发包人的违约责任；项目无支付担保的，发包人应向承包人另行支付违约金。

违约金以未按合同约定支付部分的合同价款为基数计算（以中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率为准），同时承包人可要求发包人支付合同价款；逾期支付超过56天的，超出56天的部分承包人可要求发包人支付两倍违约金（以中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率为准），同时承包人可要求发包人支付合同价款。除此之外，承包人有权向发包人追偿由于发包人违约行为给承包人造成的重大经济损失。

16.1.3 关于发包人违约解除合同的约定：执行通用条款。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形按通用条款确定。

16.2.2承包人违约的责任

承包人应承担其违约行为及纠正其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期。延误工期的，根据实际延误的时间，按本合同约定的工期延误赔偿标准向发包人支付违约金；延误超过56天的，按本合同约定的工期延误赔偿标准两倍支付违约金；给发包人造成的损失超过逾期竣工违约金限额的，超出部分发包人有权向承包人追偿。

质量未达到投标承诺，按投标承诺额度扣除履约担保的30%。如因质量问题造成发包方的损失超过履约担保的30%时，按实际损失承担赔偿责任。

双方约定的其他责任：

（1）未履行主要机械设备到场承诺违约金承诺，扣除履约担保的10%；

（2）未履行项目经理及主要施工管理人员到场承诺违约金限额为履约担保的20%；

（3）未履行安全、文明施工承诺，扣除履约担保的10%；

（4）因承包人原因造成本合同无法履行时，发包人有权解除或终止本合同，没收承包人的全部履约保证金，由此造成的各项损失均由承包人承担；

（5）承包人因特殊原因（指病重、死亡、调离单位等）要求更换项目经理及主要施工管理人员的须征得发包人同意，按相关规定执行，且更换的人员不得低于原来施工人员级别。除上述特殊原因外，更换项目经理和主要施工管理人员均须罚款。

16.2.3 关于因承包人违约解除合同的约定：执行通用条款。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式约定：产生的费用未超过承包人应承担的违约赔偿额的，由承包人承担；产生的费用超出承包人应承担的违约赔偿额部分，由发包人承担。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：火灾、洪水、罢工、政府征用、政府禁止令等。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：政策性规定的强制性险种及承包人进场人员及所有财物均由承包人自行办理人身保险及财产保险，费用已经包含在合同总价中；政府对工程保险另有规定的，从其规定。

关于其他保险的约定：      /    。

承包人 A （A、应当；/ B、不需）为其施工设备等办理财产保险。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用条款。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人 A （A、同意；/ B、不同意 ）将工程争议提交争议评审小组决定。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：发包人和承包人共同选择3名争议评审员组成争议评审小组。

选定争议评审员的期限：自合同签订后28天内，或者争议发生后14天内，选定争议评审员。

争议评审小组成员的报酬承担方式：发包人和承包人各承担一半。

其他事项的约定：   /   。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：  /  。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2  种方式解决：

（1）向  宁波  仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 项目所在地 人民法院起诉。

21.补充条款

21.1除经发包人同意外承包人均不得以任何理由（如发包人未签证费用等）擅自停工或变相停工，否则由此造成的经济损失均由承包人承担，同时发包人有权对承包人处以一定的经济处罚。

21.2承包人进场人员及所有财物均由承包人自行办理人身保险及财产保险，费用由承包人自行承担。

21.3本工程承包人在项目实施过程中不允许有挂靠、转包现象出现，一旦发现有此情况发生，发包人有权终止合同，罚没履约保证金，承包人负担由于终止合同而造成的费用。

21.4在工程施工期间，承包人应做好消防、防盗等措施，如施工期间发生火灾、盗窃等事情而造成不良结果的，由此所造成的工期拖延、工程质量影响及经济损失和纠纷调解均由承包人负责，与发包人无涉。对影响周边建筑物、构筑物、地下管线及产生的扰民现象造成居民投诉的等由此所造成的工期拖延、工程质量影响及经济损失和纠纷调解均由承包人负责，与发包人无涉。发包人尽可能为工程进展做好相应的协助配合工作。

21.5本工程实行施工总承包方式，承包人总承包施工图范围内的所有内容。施工图未明确事项，发包人将以书面联系单方式予以确定和告知。发包人未签发联系单而承包人实施的，一律由承包人承担费用；如因此造成发包人损失的，按损失金额，承包人加倍赔偿发包人。

21.6发包人代表或监理方发现承包人存在施工质量问题时有权勒令承包人停工并进行整改，直至验收合格为止，由此造成的工期延误的责任由承包人承担。在施工及验收过程中因承包人原因造成整改及返工所发生的费用由承包人承担。

21.7承包人应承担工程交付前的成品保护责任。保护期间发生损坏，承包人应免费修复。

21.8承包人应做发包人已有财产、设备的保护工作。因承包人原因造成的丢失、损坏，应按实予以赔偿或恢复。

21.9本项目土方优先考虑场内平衡，余方外运、处置考虑，余土外运运距由乙方自行考虑，结算不做调整，含装车(船)费、运输费、车辆(码头)及道路清保、过桥过路等一切费用，招标控制价土方外运价格按甬渣领办联(2021)1号文件计取，运距按15km考虑，外运费57.31元/m3;土方处置费按甬渣领办联〔2021〕1号文件计取，按陆域处置费(绕城高速以内)63元/m3(不含税)计入，作为非竞争性费用，处置地点乙方自行考虑，但需符合宁波市相关文件规定；

21.10施工期间承包人应编制及组织合理的安全措施方案，施工现场设维护所用灯光、围护、警示、警告牌、标识标志和警戒线等安全措施，施工人员佩戴安全服饰及防护用具。若施工现场存有重大安全隐患，一经查处扣罚人民币五千元/次，并整改施工现场达到安全要求。

21.11承包人必须及时支付民工工资，有关民工工资支付按照有关文件执行。如因民工工资纠纷对发包人造成负面影响的，发包人有权对承包人处以一定的经济处罚，且直接从当期进度款中扣除。施工期间如发生群体性事件由承包人自行负责解决。

21.12施工期间如遇特殊情况，承包人必须无条件做好配合工作，且要求工程停工的，停工期间所产生的有关费用，承包人应综合考虑至投标报价中，不单独另行计算，但施工工期按工程停工时间相应延长。

21.13临时设施搭建及材料堆放场地，由承包人在投标时自行踏勘，自行解决，相关费用综合考虑至投标报价中，发包人不单独另行计算。

21.14若因承包人操作不规范引起的安全事故，由承包人自行负责，与发包人无涉。

21.15承包人应严格按照建设单位有关管理规定执行，并同意相关的奖罚措施。

21.16发包人必须与承包人签订《工程建设项目廉政合同》。

21.17未尽事项，另行约定。

### 附件

专用合同条款附件：

附件1：工程质量保修书

附件2：项目管理机构人员组成表

附件3：工程建设项目廉政责任书

附件4：安全生产合同

附件5：文明施工责任协议书

附件1

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                           （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

（1）本工程其他项目保修期限为  2  年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人在扣除承包人应承担的维修费、违约金等费用后应无息退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，但修理费用由承包人承担。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用最终由造成质量缺陷的责任方承担。

六、约定的其他工程质量保修事项：

1、承包人与质量保证担保有关的任何利息或其它类似的费用由承包人承担；因承包人原因导致缺陷责任期延长的，继续提供质量保证担保所增加的费用由承包人承担。

2、缺陷责任期满后根据实际保修履约情况扣除承包人应承担的费用后剩余部分无息退还质量保证担保。

3、在缺陷责任期内，当发包人在承包人不能及时维修的时候，可以委托他人按照本合同约定的要求进行缺陷修复，所发生的相关费用，发包人有权从质量保证担保中直接扣除并支付给他人，不足部分发包人有权向承包人继续追偿，且发包人只需将相关费用和发生的情况事后以书面的形式通知承包人。相关的维修及违约金每半年结算一次，并直接从质量保证担保中扣除，承包人在质量保证担保被扣除后应在15日内补足至约定数额。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人：             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：        年   月   日

承包人：               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：        年   月   日

附件2

项目管理机构人员组成表

#### 附件3

工程建设项目廉政责任书

甲方：

乙方：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条 甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装、建设监理、勘察设计和市场活动的有关法律、法规、相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装、建设监理和勘察设计的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

（五）严格遵守宁波市机关干部“正风肃纪”十项规定。

第二条 甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方工程项目合同有关的分包项目等活动。不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同项目合同有关的设备、材料、工程分包、劳务、监理、勘察设计等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求购买与项目工程合同规定以外的材料、设备等。

第三条 乙方的责任

应与甲方和相关单位保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关勘察设计、监理、施工安装的强制性标准和规范，认真履行职责，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方和相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方单位或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准违反合同约定而使用甲方、相关单位提供的通信、交通工具和高档办公用品。

（五）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿，赔偿范围包括但不限于直接损失、间接损失、律师费、诉讼费等费用。

第五条 本责任书作为                   （项目名称）施工合同的附件，与工程建设项目合同具有同等法律效力，经双方签署后立即生效。施工合同期满，本责任书终止。

甲方：（盖章）                         乙方：（盖章）

法定代表人或授权代理人                 法定代表人或授权代理人

(签字或盖章)：                         (签字或盖章)：

地址：                                 地址：

电话：                                 电话：

签订日期：      年     月    日

附件4

安全生产合同

甲方：

乙方：

为落实安全生产的管理要求，确保工程建设的顺利进行，经甲、乙双方共同协商，同意明确如下协议：

一、甲方在施工开始前向乙方提交必要的施工场地，明确乙方安全生产管理的责任区域和要求，乙方负责建立施工现场的安全管理和安全生产保证体系，并对施工现场负有安全保障及安全注意义务，其相关文件报甲方备案。

二、甲方应积极组织和督促乙方开展安全生产活动，及时传达和部署上级的有关安全生产精神和要求，定期听取乙方的意见和要求，加强安全生产的监管和协调。

三、甲方有权组织对乙方安全生产、文明施工情况的检查，定期组织考核；对乙方及有关人员发生的违章、违法行为甲方有权制止、教育；存在的问题责成其限期整改，并有权要求乙方承担相应的违约责任。

四、凡施工现场内发生生产安全事故或较大人员伤亡的、财产损失，均由乙方承担损失赔偿责任，甲方派人员参与劳动、安检等行政部门的调查处理。甲方可按其造成的后果及影响，追究责任单位相应的违约责任。若发生重大安全事故，每次可罚没合同价格0.5%的违约金。事故造成的经济损失及因乙方责任给甲方造成的经济损失全部由乙方承担，损失赔偿范围包括但不限于直接损失、间接损失、律师费、诉讼费等费用。

五、乙方要严格贯彻执行国家、浙江省和本市颁发的有关安全生产的法律、法规、规章，加强内部安全管理，落实各项安全防护措施，确保工程建设中不发生较大伤亡事故。

六、乙方应按照相关的安全作业规范，针对本工程项目的特点、性质、规模以及施工现场条件，编制施工组织设计和施工方案，制定和组织落实各项施工安全技术措施，并向全体施工人员进行安全技术交底。严格按照施工组织设计和有关安全要求施工。

七、乙方进入施工现场应明确落实施工现场安全生产第一责任人，专（兼）职安全干部和安全组织机构，并报甲方备案；建立健全安全生产保证体系，落实各级安全责任制，完善各项安全生产制度（包括奖惩制度）；按照“谁施工谁负责”的原则，负责单位内部和施工责任区域的安全生产管理工作。

八、凡是被上级检查发现较大以上安全隐患的，每发现一处，视情节扣款1000-2000元并承担相应的安全生产主体责任，对发现的安全问题，并进行整改闭环。对其他安全问题，纳入日常考核，视情节扣款。

九、乙方对各分包单位及外聘人员的安全生产工作要纳入本单位统一管理的范围，明确责任，签定管理协议；要加强对全体施工人员安全作业、文明施工和自我保护的宣传教育；做好上岗前的安全培训，特殊工种作业人员必须做到持证上岗；严格执行各种安全操作规程，确保施工安全。

十、乙方应按照“安全自查，隐患自改、责任自负”的原则加强对施工责任区的日常安全检查。及时制止和处理各类违章违法行为。对查获的隐患要落实整改措施，及时消除隐患。

十一、乙方应主动接受甲方在安全生产工作上的业务监管、检查和督促，服从管理；对甲方的工作布置和组织的活动应积极参加认真贯彻实施。对甲方因责任违约给予的经济处理如有异议可要求复核。对甲方工作人员利用职权营私舞弊、有意刁难的行为，有权检举揭发并要求处理。

十二、乙方因疏于管理、违章违法作业发生安全事故或造成人员伤亡的、财产损失，应在积极抢救受伤人员、保护现场的同时，严格按安全事故上报的规定时限向甲方和当地劳动主管部门汇报，不得迟报瞒报。

十三、本合同中未涉及的有关条款，甲方和乙方双方可根据需要协商补充修改。如遇有国家、省市的有关法律、法规、规章不符的，应按国家和本市的关法律、法规、规章执行。

十四、本合同作为                   （项目名称）施工合同的附件，与施工合同具有同等法律效力。施工合同期满，本合同终止。

甲方：（盖章）                         乙方：（盖章）

法定代表人或授权代理人                 法定代表人或授权代理人

(签字或盖章)：                         (签字或盖章)：

地址：                                 地址：

电话：                                 电话：

签订日期：      年    月    日

附件5

文明施工责任协议书

甲方：

乙方：

为贯彻执行建设部《建设工程施工现场管理规定》和《宁波市建设工程文明施工管理暂行规定》，认真做好工程建设施工区域内的文明施工，现经甲、乙双方协商同意，明确在文明施工和文明施工管理中的各自职责，并签订如下协议。

一、双方同意在工程管理和工程建设中必须坚持社会效益第一，经济效益和社会效益相一致，“方便人民生活，有利于发展生产、保护生态环境”的原则，坚持便民、利民、为民服务的宗旨，做好工程建设中的文明施工。

二、双方应认真贯彻“招标单位负责、施工单位实施、地方政府监督”的文明施工原则。现场由甲方项目管理组牵头，建立双方共同参与的文明施工管理小组，负责日常管理协调工作，共创文明工地。甲方按市有关创建文明工地的规定，组织、指导、检查、考核和开展选评工作，创建活动的实施由乙方负责并接受地方政府的监督。

三、乙方在其施工组织设计中应结合工程实际情况，制订出各项文明施工措施，并落实如下有关要求：

1、施工现场必须按规定要求设置施工铭牌和警示标牌，由乙方承担安全保障及安全注意义务。

2、施工区域与非施工区域必须按规定设置分隔设施，并做至连续、稳固、整洁、美观和线型和顺。施工区域的围护设施如有损坏要及时修复。

3、在施工的路段要有保证车辆通行宽度的车行道、人行道和沿街居民出行的安全通道。凡在施工道路的交叉路口，均应按规定设置交通标志（牌），夜间设示警灯及照明灯，便于车辆行人通行。如遇台风、暴雨季节要派人值班，确保安全。

4、要落实切实可行的施工临时排水和防洪措施，禁止向通道上排放，禁止泥浆水、水泥浆水未经沉淀直接排入下水道或河道。

5、施工现场平面布置合理，各类材料、设备、预制构件等（包括土方）做到存序堆放，不得侵占车行道、人行道、施工中要加强对各种管线的监护。

6、施工中必须采取有效措施，防止渣土洒落，泥浆、废水流溢，控制粉尘飞扬，减少施工对本市环境和绿化的污染，严格控制噪音。

四、乙方负责施工区域及生活区域的环境卫生，建立完善规章制度，落实责任制。做到“五小”设施齐全，符合规范要求。

五、甲方对乙方开展创建文明工地的工作要经常性地给予指导，定期组织检查，对乙方存在的问题应及时通知乙方进行整改。凡乙方整改不力，逾期不改的，甲方有权追究乙方违约责任，每次可罚没合同价格的0.5%的违约金，并采取强化整改措施，整改所发生的费用由乙方承担。

六、因乙方违反文明施工管理要求，被地方政府有关部门查获而受到的经济处罚，以及由此而使甲方受到的经济损失，均由乙方承担，损失赔偿范围包括但不限于直接损失、间接损失、律师费、诉讼费等费用。

七、本协议作为甲、乙双方                   （项目名称）施工合同的附件，与施工合同具有同等法律效力。施工合同期满，本协议终止。

甲方：（盖章）                         乙方：（盖章）

法定代表人或授权代理人                 法定代表人或授权代理人

(签字或盖章)：                         (签字或盖章)：

地址：                                 地址：

电话：                                 电话：

签订日期：       年     月     日

- 第六章 响应文件格式

1.所有响应文件的外包装封面格式：（可选用）

响 应 文 件

项目名称：

项目编号：

供应商名称（公章）：

供应商地址：

开标前不得启封

年  月  日

2.封面格式：

正本/或副本

响 应 文 件

项目名称：

项目编号：

供应商名称（公章）：

供应商地址：

年  月  日

一、声明书

致：                  （采购单位名称）：

根据贵方为                       项目的采购公告/投标邀请书（项目编号：        ），签字代表         （全名）经正式授权并代表供应商            （供应商名称）提交响应文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.供应商已详细审查全部“响应文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.供应商在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标自投标截止之日起90天内有效。

4.如中标，本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“采购文件”及法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.供应商同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：         邮编：         电话：

传真：         供应商代表姓名：         职务：

供应商名称（公章）：

开户银行：         银行帐号：

授权代表签字：                            日期：_____年___月___日

二、报价单

（采购人）、（采购代理机构）：

按你方文件要求，我们，本响应文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下报价单的价格完成（项目名称）【项目编号：（采购编号）】的实施。

报价单

| 工程内容 | 主要包括鄞州区住建局1台室外电梯加装。 |
| --- | --- |
| 合同履约期限 | 接建设单位单位书面通知后30日历天内供货完成；安装工期：70日历天。 |
| 投标总价 | 元 |
| 浮动率 | % |
| 投标声明 |  |
| 注：①浮动率=[（投标总价-暂估价（含税）-暂列金（含税）-其他不可竞争费（含税））/（招标控制价-暂估价（含税）-暂列金（含税）-其他不可竞争费（含税））-1]*100%，（保留两位小数，第三位四舍五入。计算正数时视为上浮；反之视为下浮）；②（招标控制价为725000元，其中暂估价（含税）19620元，暂列金（含税）：0元，其他不可竞争费（含税）：2090.32元） |  |

注：

1、供应商需按本表格式填写，否则视为响应文件含有采购人不能接受的附加条件，响应文件无效。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为响应文件含有采购人不能接受的附加条件，响应文件无效；采购内容未包含在《报价单》名称栏中，供应商不能作出合理解释的，视为响应文件含有采购人不能接受的附加条件的，响应文件无效。

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额等予以公示。

4、符合采购文件中列明的可享受中小企业扶持政策的供应商，请填写中小企业声明函。注：供应商提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

三、投标报价费用表

注：1、内容详见附件。

2、供应商须在中标后提供二次投标报价费用表，否则采购人有权取消其中标资格。

四、商务技术偏离表

| 序号 | 采购文件章节及具体内容 | 响应文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

供应商保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，供应商响应采购文件的全部要求

注：按本格式和要求提供。

供应商名称（盖单位公章）：

日期：  年  月  日

五、法定代表人资格证明

单位名称：

地    址：

姓    名：                            性    别：

年    龄：                            职    务：

身份证号码：                     系               （供应商单位全称）的法定代表人。

特此证明。

后附法定代表人身份证正反面复印件，加盖公章。

供应商全称（盖公章）：

供应商法定代表人（签名）：

日期：年  月  日

六、法定代表人授权委托书

致 （代理机构）：

（供应商全称）   法定代表人 （姓名、职务） 授权 （授权代表姓名、职务）为本公司合法代理人，参加贵招标代理公司组织的 （项目编号、项目名称)  项目的招标投标活动，代表本公司处理招标投标活动中的一切事宜。

本授权书于       年   月    日签名生效，特此声明。

供应商全称（盖公章）：

供应商法定代表人（签名）：

日期：年  月  日

附：

授权代表姓名：（印刷体）

职        务：

授权代表签名：

详细通讯地址：

邮 政 编  码：

传        真：

电        话：

此处请附法定代表人和授权代表的身份证复印件并加盖公章，也可另起一页。 另请提供供应商代表的社保部门出具的开标日近三个月内任意一个月的社保证明。

七、信用中国、中国政府采购网查询结果证明资料

八、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

宁波市鄞州区住房和城乡建设局、浙江绿邦招标代理有限公司：

我方参与鄞州区住建局大楼电梯加装项目（重招）【招标编号：    】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

供应商名称(盖单位公章)：

日期：  年  月   日

九、供应商自觉抵制政府采购领域

商业贿赂行为承诺书

致：宁波市鄞州区住房和城乡建设局

开展治理政府采购领域商业贿赂专项工作，是中央确定的治理商业贿赂六个重点领域之一，它既是完善市场经济、构建社会主义和谐社会的客观需要，又是从源头上抑制腐败的有力措施，意义重大、影响深远。为深入贯彻落实中央和省委、省、市、区政府的有关部署及要求，进一步规范政府采购行为，营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，在参与采购代理机构组织的政府采购活动中，我方庄重承诺：

一、依法参与政府采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家提供任何形式的商业贿赂；对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门和纪检监察机关举报。

三、不以提供虚假资质文件等形式参与政府采购活动，不以虚假材料谋取中标。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商，与其他参与政府采购活动供应商保持良性的竞争关系。

五、不与采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家恶意串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其他供应商串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标，积极维护国家利益、社会公共利益和采购单位的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购单位的利益，并自觉承担违约责任。

八、自觉接受并积极配合财政部门和纪检监察机关依法实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

供应商（盖单位公章）：

法定代表人/负责人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：          年        月        日

#### 十、供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 网址 |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 企业施工资质证书 | 类型： 等级： 证书号: |  |  |  |  |  |  |
| 质量管理体系证书 （如有） | 类型： 等级： 证书号: |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |
| 成立日期 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  | 技术人员数量 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  | 各类注册人员 |  |  |  |
| 供应商关联企业情况（包括但不限于与供应商法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位） |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、若为联合体投标的，联合体双方均须提供。

2、后附企业营业执照、资质证书、安全生产许可证的复印件和开标当日所在周的周一(或开标当日前一周的周一)在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上参与投标资质的动态核查结果处于“合格”状态的证明资料截图页面。

#### 十一、项目管理机构人员组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |

注：1、表格中列具的项目管理机构人员是招标人要求的最低配置，供应商应根据工程实际情况配备，需增加的人员由供应商自己补充填写。

2、本表后附人员有效证书扫描件，否则作否决投标处理。

3、供应商配备的项目管理机构人员不得低于采购人的最低配置要求，否则其投标作否决投标处理。

4、供应商必须在施工前对所有参加施工的人员和该项目的施工标的进行相关的人身和财产保险投保。

（温馨提醒：根据建办市【2021】40号规定，2022年1月1日起，一级建造师统一使用电子证书，一级建造师打印电子证书后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔记不一致的，该电子证书无效）

- 十二、项目负责人简历表

| 姓名 |  |  |  | 年龄 |  |  |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  |  | 职务 |  |  |  | 拟在本项目任职 |  |  |  |
| 毕业学校 |  |  | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作年限 |  |  |  |  |  | 从事施工工作年限 |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的项目 |  |  |  |  |  | 担任职务 |  | 发包人及联系电话 |  |  |

注：本表应附项目负责人的身份证、执业注册证书、安全生产考核合格证书（B证）的复印件。

十三、项目负责人无在建承诺函（格式自拟）

- 十四、技术负责人简历表

| 姓名 |  |  |  | 年龄 |  |  |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  |  | 职务 |  |  |  | 拟在本项目任职 |  |  |  |
| 毕业学校 |  |  | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作年限 |  |  |  |  |  | 从事施工工作年限 |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的项目 |  |  |  |  |  | 担任职务 |  | 发包人及联系电话 |  |  |

注：本表应附技术负责人的身份证、技术职称证书的复印件。

十五、联合协议

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【项目编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据采购文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：             ；

（联合体成员2）承担的工作和义务为：             ；

……

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，其中小微企业合同金额达到 %。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按采购文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签章/公章)：

联合体成员名称(电子签章/公章)：

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

十六、落实政府采购政策需满足的资格要求

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业：建筑业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

| 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定）【以文件规定为准】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |
| 说明：1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。 4、《关于印发中小企业划型标准规定的通知(工信部联企业〔2011〕300号)》全文链接：http://zfcg.changzhou.gov.cn/print.php?fid=191352060146258 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

十七、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

供应商（盖章）：

日期: