政 府 采 购

竞争性磋商采购文件

- 项目编号：NBGZZB125031

项目名称：宁波市职业技术教育中心学校数控实训中心地面沉降维修项目

采购单位：宁波市职业技术教育中心学校

- 代理机构：宁波国咨工程造价咨询有限公司

2025年6月

目  录

第一部分  竞争性磋商公告及竞争性磋商采购资料表	2

第二部分  采购需求	13

第三部分  竞争性磋商须知	20

第四部分  评定成交的标准	32

第五部分  合同条款和格式	42

第六部分  附件（格式）	84

- 竞争性磋商公告及竞争性磋商采购资料表

- 一、竞争性磋商公告

项目概况 宁波市职业技术教育中心学校数控实训中心地面沉降维修项目的潜在供应商应在政采云平台（http://www.zcygov.cn/）获取（下载）采购文件，并于2025年7月4日9时00分（北京时间）前提交（上传）响应文件。

- 项目基本情况

项目编号：NBGZZB125031

项目名称：宁波市职业技术教育中心学校数控实训中心地面沉降维修项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：1060496

最高限价（元）：1060496

采购需求：

标项一

标项名称：宁波市职业技术教育中心学校数控实训中心地面沉降维修项目

数量：1

预算金额（元）：1060496

单位：项

简要规格描述：1.建设地点：宁波市职业技术教育中心学校桑田校区内。2.工期：45日历天。3.采购范围：对桑田校区校内数控实训中心进行维修改造，其中数控实训中心地面沉降维修面积约865.34平方米，主要维修改造内容为新建地坪、加固设备基础、设备搬运以及对原有的电缆沟进行优化等。具体内容见工程量清单和图纸。4.质量要求：按国家施工验收规范一次性验收合格。5.安全要求：合格。

备注： / 。

合同履约期限：自合同签订生效后开始至双方合同义务完全履行后截止。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业（监狱企业及残疾人福利性单位视同小型、微型企业）。

3.本项目的特定资格要求：

【标项1】供应商须具备有效期内的建筑工程施工总承包三级及以上资质，并具有有效的企业安全生产许可证，在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

三、获取（下载）采购文件

时间：2025年6月24日至2025年7月1日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（http://www.zcygov.cn/）。

获取方式：

（1）供应商登录政采云平台（http://www.zcygov.cn/）的注册账号后，进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取竞争性磋商文件。如有疑问请及时咨询网站客服，咨询电话：95763。

（2）获取竞争性磋商文件前，供应商应按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定在“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）”上进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购供应商库”。具体要求及注册申请流程详见《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字{2009}28号）和浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”。注册咨询电话：95763，如未注册的供应商，请注意注册所需时间。

（3）本竞争性磋商公告附件中的竞争性磋商文件仅供阅览使用，供应商应在规定的竞争性磋商文件提供期限内在政采云平台登录上述供应商注册的账号后获取竞争性磋商文件，未在规定的竞争性磋商文件提供期限内或未按上述方式获取竞争性磋商文件的，其投标均视为无效，并不得对竞争性磋商文件质疑投诉。

售价（元）：0

四、响应文件提交（上传）

提交首次响应文件的截止时间：2025年7月4日9时00分（北京时间）

地点（网址）：政采云平台（https：//www.zcygov.cn）。供应商应在提交首次响应文件的截止时间前将电子加密磋商响应文件上传到“政采云平台”，逾期上传或上传不成功的，其投标无效。

五、响应文件开启

开启时间：2025年7月4日9时00分 （北京时间）

地点（网址）：宁波国咨工程造价咨询有限公司（鄞州区和源路510号宁兴国贸大厦20楼开标室）进行网上(https：//www.zcygov.cn)开标。本项目通过“政采云平台”实行在线电子评标，供应商可在线参加磋商。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）、《浙江省财政厅关于进一步规范政府采购秩序促进公平竞争的通知》（浙财采监〔2025〕2号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日、2022年7月1日和2025年4月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3．供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4．其他事项：

4.1 在线询问操作方式：潜在供应商获取采购文件后，对政府采购活动事项有疑问的，可对该项目进行在线询问及查看询问答复，访问路径如下：应用中心（登录首页）—项目采购—询问质疑投诉—询问列表。

4.2 供应商应于提交响应文件截止时间前将电子加密响应文件上传到政采云平台，未上传电子响应文件，视为供应商放弃投标。

4.3 供应商在“政采云平台”完成“电子加密响应文件”的上传递交之外，还可以（邮寄形式或派人现场提交，以招标代理机构联系人签收时间为准）在投标截止时间前提交以介质（U盘或光盘）存储的数据电文形式的“备份响应文件”，备份电子响应文件递交可采用现场递交或邮寄的方式。

（一）现场递交。请供应商在投标截止时间前将电子备份响应文件送至宁波国咨工程造价咨询有限公司（宁波市鄞州区和源路510号宁兴国贸大厦20楼开标室），电子备份响应文件递交时须同时递交供应商的法定代表人（或其授权代表）联系方式，并保证开标期间联系方式畅通。

（二）邮寄送达。供应商可以通过邮寄送达电子备份响应文件，送达地址：宁波国咨工程造价咨询有限公司（宁波市鄞州区和源路510号宁兴国贸大厦20楼2017室），联系方式：0574-87312175。供应商邮寄后可将邮件单号发送至代理机构电子邮箱（电子邮箱：844793647@qq.com），并致电采购代理机构，以便采购代理机构查询物流记录。各供应商应当确保文件的密封包装在邮寄过程保持完好，并在邮寄包裹上注明项目名称，因邮寄造成文件密封破损而不符合采购文件对文件的密封要求、或邮寄过程中导致响应文件未按时送达的，代理机构将拒绝其响应文件。各供应商自行考虑邮寄在途时间，响应文件送达时间以采购代理机构工作人员实际签收时间为准。

4.4 开标时间后30分钟内供应商可以登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子响应文件进行在线解密。供应商按时在线解密响应文件的，以在线解密的响应文件作为评审依据，若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，则以备份电子响应文件作为评审依据（若备份电子响应文件与政采云平台上传的响应文件被识别为不一致，仍以备份电子响应文件作为评审依据）。无论是否启用备份电子响应文件，备份电子响应文件均不退还供应商。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未提供备份电子响应文件或所提供的备份电子响应文件无法读取的，视为响应文件撤回。

4.5凡参加投标的供应商应于提交响应文件截止时间前到“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）”上进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购供应商库”。中标候选人必须注册并登记加入“浙江省政府采购供应商库”，否则将不能被确定中标供应商。具体要求及注册申请流程详见浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”。

4.6投标与开标注意事项： 投标形式：本项目实行网上投标，采用电子响应文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 标前准备：各供应商应在开标前应确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理（供应商CA申领操作指南：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html，完成CA数字证书办理预计一周左右，请供应商自行把握时间）。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法获取采购文件、无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

4.7响应文件制作： 应按照本项目采购文件和政采云平台的要求编制、加密并递交响应文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线95763。 供应商通过政采云平台电子投标工具制作响应文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html， 供应商响应文件制作及电子交易操作指南： https://help.zcygov.cn/web/site_2/2019/08-20/3406.html（手机观看）、 https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/7GyLXW0BXgMSmLUuYuPM（电脑登录账号后观看）、https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2575.html （PDF操作指南）

4.8根据财库〔2016〕125号文要求，采购人或采购代理机构对供应商的信用记录进行查询并甄别：

4.8.1信用信息查询的截止时点：投标截止时间；

4.8.2查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

4.8.3信用信息查询记录和证据留存具体方式：打印查询网页并与其他采购文件一并保存；

4.8.4信用信息的使用规则：供应商存在不良信用记录的，其投标将被作为无效投标处理。不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在发布中标结果之前对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将依法取消其中标资格。

4.9.采购项目需要落实的政府采购政策：

《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）。

八、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：宁波市职业技术教育中心学校

地    址：宁波市鄞州区桑田路885号、曙光路157号

项目联系人（询问）：唐老师

项目联系方式（询问）：0574-87991146

质疑联系人：沈老师

质疑联系方式：0574-87991606

2.采购代理机构信息

名    称：宁波国咨工程造价咨询有限公司

地    址：宁波市鄞州区和源路510号宁兴国贸大厦20楼2017室

项目联系人（询问）：李莺、戴佳颖、王思绮

项目联系方式（询问）：0574-87312175

质疑联系人：王月

质疑联系方式：0574-87312175

电子邮箱：844793647@qq.com

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：宁波市财政局政府采购监管处

地    址：宁波市海曙区中山西路19号

联系人：李老师

联系电话：0574-89388042

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 二、磋商采购资料表

前附表一

本部分各条款是关于本次竞争性磋商采购活动的具体说明和要求，如与第二部分有矛盾的，应以此为准。

| 条款号 | 内 容 |  |
| --- | --- | --- |
| 说 明 |  |  |
| 1 | 采购项目名称：宁波市职业技术教育中心学校数控实训中心地面沉降维修项目 |  |
| 2 | 采购形式：分散采购 采购方式：竞争性磋商 采 购 人：宁波市职业技术教育中心学校 联 系 人：唐老师 电 话：0574-87991146 |  |
| 3 | 采购代理：宁波国咨工程造价咨询有限公司 地 址：宁波市鄞州区和源路510号宁兴国贸大厦20楼2017室 邮 编：315040 电 话：0574-87312175 电子邮件：844793647@qq.com 联 系 人：李莺、戴佳颖、王思绮 |  |
| 报 价 |  |  |
| ★4 | 1.最高限价：人民币1060496元（含税价，下同），响应报价超过最高限价的响应文件将作否决响应处理。 2.采购范围：对桑田校区校内数控实训中心进行维修改造，其中数控实训中心地面沉降维修面积约865.34平方米，主要维修改造内容为新建地坪、加固设备基础、设备搬运以及对原有的电缆沟进行优化等。具体内容见工程量清单和图纸。凡影响响应报价的所有相关费用应列入本次报价中，包括但不限于人员、管理、施工、安装、材料、施工设备、运输、装卸、机器拆除及安装调节、保险、税金、成品保护、检测验收、环保检测、保洁、保修费、垃圾清运、场地恢复、中标服务费、质保期备品备件、国家和有关部门规定的强制检测费用以及其他费用。成为成交供应商后，不得以不完全了解竞争性磋商采购文件、施工图纸、施工现场、周围环境、施工工序等情况为借口，而提出额外补偿或延长工期等的要求。如漏报，最终所发生的费用均由成交供应商承担，采购人与采购代理机构一律不予承担。 3.本项目工程暂估价（含暂定综合单价）128000元（含税价）、暂列金额0元（含税价）及其他不可竞争费 0元（含税价），供应商不得修改其数额，否则其响应无效。 本次报价形式：响应报价采用总报价形式，以元表示，保留整数。 4.供应商报价低于项目预算50%的，应当在报价文件中详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因。 |  |
| 响 应 文 件 的 编 制 和 递 交 |  |  |
| ★5 | 供应商资格要求：详见竞争性磋商公告 |  |
| ★6 | 磋商保证金金额：/ |  |
| ★7 | 磋商保证金形式：/ |  |
| ★8 | 磋商响应文件的组成及要求： 见“竞争性磋商须知”第1.6条款 |  |
| 9 | 报价的价格构成：宁波市职业技术教育中心学校数控实训中心地面沉降维修项目所有工作内容的费用，包括但不限于人员、管理、施工、安装、材料、施工设备、运输、装卸、机器拆除及安装调节、保险、税金、成品保护、检测验收、环保检测、保洁、保修费、垃圾清运、场地恢复、中标服务费、质保期备品备件、国家和有关部门规定的强制检测费用以及其他费用。 |  |
| ★10 | 磋商有效期：90天 |  |
| 11 | 磋商响应文件数量要求： ★（1）上传到政采云平台的电子加密响应文件（含报价文件1份、商务技术文件1份、资格审查文件1份）。 （2）以 U 盘形式存储的电子备份磋商响应文件（含报价文件1份、商务技术文件1份、资格审查文件1份）。 （3）成交供应商在成交后3天内向代理单位提供通过电子加密响应文件（含资格审查文件 1 份、商务技术文件 1 份、报价文件1 份）打印装订成册的书面响应文件各3份（含资格审查文件、商务技术文件 、报价文件）（原件盖章） 注意事项 # （1）电子响应文件中所须加盖公章部分均采用 CA 签章。 # （2）电子备份磋商响应文件不作实质性要求，是否提交由供应商自行决定。 |  |
| 12 | 响应文件递交截止时间（磋商响应截止时间）、磋商开始时间：见竞争性磋商公告 磋商响应文件递交至：供应商应在投标截止时间前将电子加密磋商响应文件上传到“政采云平台”，逾期上传或上传不成功的，其投标无效，本项目通过“政采云平台”实行在线电子评标，供应商可在线参加磋商。 |  |
| 13 | 其他应注意的事项： 1.各供应商应在磋商响应文件递交截止时间之前提交磋商响应文件； 2.在磋商过程中，磋商小组有可能要求供应商出具由供应商代表签字的书面澄清，该澄清应视为磋商响应文件的组成部分，具有相应的法律效力。 3.关于备选方案的约定：不允许有备选方案的响应。 |  |
| 商 务 条 款 |  |  |
| 14 | 履约保证金金额：合同总价的1%。 |  |
| 15 | 履约保证金形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、保单等非现金形式； 担保收件人：采购人； 履约保证金提交时间：签订本工程承发包合同后，支付预付款前； 履约保证金退还时间：工程竣工验收合格后且成交供应商提供履约保证金退还申请后退还。 履约保证金不予退还的情形：如成交供应商未履行或未完全履行合同规定的任何义务，给采购人造成损失的，采购人有权在其提交的履约保证金终获得相应赔偿，不足部分采购人有权继续向成交供应商索赔。 |  |
| 16 | 工期：45日历天。 |  |
| 17 | 建设地点：宁波市职业技术教育中心学校桑田校区内。 |  |
| 竞 争 性 磋 商 其 它 约 定 |  |  |
| 18 | 磋商小组在磋商过程中，可以根据采购文件和磋商情况实质性变动技术规格要求/服务要求/合同条款，但不得变动采购文件中的其他内容。实质性变动的内容须经采购人代表确认同意。对采购文件作出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照采购文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。 |  |
| 授 予 合 同 |  |  |
| 19 | 按照采购文件的规定、成交供应商的响应文件、成交通知书确定的规格、数量和金额签订合同。 |  |
| 服 务 费 |  |  |
| 20 | 磋商服务费：采购代理机构根据国家发改委发改办价格[2003]857号通知和国家计委计价格[2002]1980号文件的规定，按照工程类费率差额定律累进计取，根据中标（成交）通知书确定的中标（成交）金额向成交供应商收取中标服务费，该项费用在中标供应商领取中标（成交）通知书之前一次支付性付清。供应商在进行投标报价时，应充分考虑该因素。 收取中标服务费标准（分档累计） 中标金额（万元）; 费率（工程）. 100以下; 1.00%. 100-500; 0.70%. 中标服务费收取方式：现金、电汇 服务费汇入账户： 开户银行：建行宁波分行营业部； 户名：宁波国咨工程造价咨询有限公司； 账号：33101983679050502597。 |
| 补 充 条 款 |  |  |
| 22 | 合同价格类型 | 固定综合单价，可调总价，工程量按实结算。合同以外的增加或减少项目需双方签证认可。 |
| 23 | 分包 | 本项目非主体、非关键性工作允许分包，分包专业施工单位资质须符合国家有关施工资质管理规定。 |
| 24 | 关于资格审查原件资料的提交要求 | 资格审查评审中涉及评审内容的有关证书或证明材料复印件的原件在磋商时无需提交。 |

注意：1.本表内打有“★”号的条款为“实质性要求”条款，响应文件对这些条款的任何负偏离将视为没有对采购文件的实质性要求做出响应，将被认定为无效响应文件。

2.本项目信息发布媒体：

浙江政府采购网  www.zjzfcg.gov.cn

宁波政府采购网  https://zfcg.czj.ningbo.gov.cn

宁波市公共资源交易电子服务系统（甬易阳光） jyxt.zwb.ningbo.gov.cn:4011/website/home

前附表二

| 序号 | 项目内容 | 磋商文件要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工准备时间 | 签订合同后 3 天 |  |
| 2 | 提前合同工期奖励标准 | 0元/天 |  |
| 3 | 延误合同工期赔偿标准 | 2000元/天 |  |
| 4 | 延误合同工期赔偿限额 | 履约保证金金额的30% | 各项违约金限额之和应与履约保证金金额保证一致。履约保证金按照合同金额的1%执行。 |
| 5 | 未达到承诺工程质量标准违约金限额 | 履约保证金金额的30% |  |
| 6 | 未履行项目负责人及主要施工管理人员到场承诺违约金限额 | 履约保证金金额的10% |  |
| 7 | 未履行主要机械设备到场承诺违约金限额 | 履约保证金金额的10% |  |
| 8 | 未履行安全文明施工承诺违约金限额 | 履约保证金金额的10% |  |
| 9 | 未履行不拖欠民工工资承诺违约金 | 履约保证金金额的10% |  |
| 10 | 是否同意采购人付款方式 | 要求供应商承诺“同意” | 供应商必须承诺“同意” |
| 11 | 是否同意采购人要求的质量保修期限 | 要求供应商承诺“同意” | 供应商必须承诺“同意” |
| 12 | 是否同意磋商文件其他内容 | 要求供应商承诺“同意” | 供应商必须承诺“同意” |
| 13 | 是否同意合同协议条款及合同附件格式 | 要求供应商承诺“同意” | 供应商必须承诺“同意” |

- 第二部分  采购需求

- <一>项目要求

| 采购范围 | 对桑田校区校内数控实训中心进行维修改造，其中数控实训中心地面沉降维修面积约865.34平方米，主要维修改造内容为新建地坪、加固设备基础、设备搬运以及对原有的电缆沟进行优化等。具体内容见工程量清单和图纸。 |
| --- | --- |
| 最高限价 | 人民币1060496元（含税价） |
| 推荐成交候选人 | 确定三家成交候选人。采购人根据磋商小组推荐的成交候选人顺序确定排序第一的成交候选人为成交供应商。 |

- <二>商务要求（技术需求里另有注明的以技术需求为准）

| 项目 | 商务要求 |
| --- | --- |
| ★响应报价 | 凡影响响应报价的所有相关费用应列入本次报价中，包括但不限于人员、管理、施工、安装、材料、施工设备、运输、装卸、机器拆除及安装调节、保险、税金、成品保护、检测验收、环保检测、保洁、保修费、垃圾清运、场地恢复、中标服务费、质保期备品备件、国家和有关部门规定的强制检测费用以及其他费用。成为成交供应商后，不得以不完全了解竞争性磋商采购文件、施工图纸、施工现场、周围环境、施工工序等情况为借口，而提出额外补偿或延长工期等的要求。如漏报，最终所发生的费用均由成交供应商承担，采购人与采购代理机构一律不予承担。 本项目工程暂估价（含暂定综合单价） 128000 元（含税价）、暂列金额 0 元（含税价）及其他不可竞争费 0 元（含税价），供应商不得修改其数额，否则其响应无效。 本次报价形式：响应报价采用总报价形式，以元表示，保留整数。供应商的响应报价=（最高限价-工程暂估价（含暂定综合单价）、暂列金额及其他不可竞争费总和）×（1 + 响应报价浮动率）+ 工程暂估价（含暂定综合单价）、暂列金额及其他不可竞争费总和。 |
| ★工期 | 45日历天。 |
| ★付款条件 | - （1）合同生效后，且采购人收到成交供应商提交的履约担保后7个工作日内支付合同总价的40%为预付款； - （2）完成本工程全部工程量的80%，7个工作日内支付至合同总价的60%（含预付款）； - （3）工程验收合格后，结算审核结束且完成工程资料归档，采购人收到成交供应商的合同尾款支付申请和履约担保退还申请后7工作日内支付至结算审定价款的100%。 注： ①每次支付合同款项前，需从对应款项中扣除当期违约金或罚款。 ②在合同签订时，成交供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可按成交供应商意见执行。 |
| ★履约保证金 | 履约保证金金额：合同总价的1%。 履约保证金形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、保单等非现金形式； 履约保证金收件人：采购人； 履约保证金提交时间：签订本工程承发包合同后，支付预付款前； 履约保证金退还时间：竣工验收合格且成交供应商提供履约保证金退还申请后退还。 履约保证金不予退还的情形：如成交供应商未履行或未完全履行合同规定的任何义务，给采购人造成损失的，采购人有权在其提交的履约保证金终获得相应赔偿，不足部分采购人有权继续向成交供应商索赔。 |
| 其他要求 | （1）成交供应商如不遵守采购文件或响应文件各项条款的邀约与要约，或在接到成交通知书后借故拖延，拒签合同的，采购人将按《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定上报诚信状况。给采购人造成的损失的还应当予以赔偿。 （2）其他要求详见第五部分“合同条款和格式”。 |

- <三>技术需求

- 按照国家及地方颁发的现行相关建筑工程施工及验收规范、标准，组织实施本项目工程的施工。如下述标准及规范要求有出入则以较严格者为准。

1.《GB50500-2013建设工程工程量清单计价规范》及浙江省补充规定；

2.《浙江省建筑工程计价规则》（2018版）；

3.《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）；

4.《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）；

5.《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）；

6.《浙江省建筑安装材料预算基期价格》（2018版）；

7.浙江省、宁波市有关文件规定（市建管〔2024〕12号、浙建建发〔2022〕37 号、浙建建﹝2018﹞61号、浙建建发[2019]92 号、甬建发[2022]34号）等；

8.宁波市房屋建筑与市政基础设施工程安全生产责任保险费用根据市建管〔2024】12号文件计取。

以及不限于上述罗列的其它的相关规范。

以上技术规范由供应商自备，如有不足之处或未能达到国家最新标准时，供应商应使施工及选用的设备和材料符合最新版本的国家标准、规范。

- <四>项目管理要求

- 1.工程管理要求：

- 1）施工严格按照国家规范和采购人要求进行，完成后满足采购人要求；

2）现场项目负责人必须专职履行现场管理工作。如有违反，采购人有权终止合同，所造成的损失由成交供应商负责，但征得采购人同意的除外。

3）成交供应商应使用训练有素的相关人员，持证上岗，按施工技术规范和质量验收规范施工。

4）施工前应编制详细的施工组织设计，并经采购人批准。

5）成交供应商在工程施工全过程中要认真做好产品保护。因失窃或失火造成的损失均由承包方负责，凡由此而损及采购人利益时，采购人将向成交供应商索赔。

6）在施工过程中要注意对环境的保护。施工过程中出现一切安全事故，均由成交供应商承担，采购人不承担任何责任。

7）在施工过程中，必须依据现行施工规范、现行检测标准，达到优质工程标准。

8)工程验收标准：成交供应商在完成合同约定的工作内容，并自检合格，经采购人复查同意，达到设计和规范要求，可申请工程验收。采购人按国家、行业规范标准、地方规定、工程验收程序组织验收。

- 2.主要材料（设备）要求：

1)本工程使用的原材料必须符合设计要求和施工规范的规定。

实际施工过程中，采购人将严格检查验收进场原材料的合格证及质保书，如发现实样与质保书不符，应立即取样进行复查，对不合格的材料严禁用于本工程。

本工程涉及的主要材料及零星材料，成交供应商须根据采购人要求及规范进行选材并报价，材料生产厂家必须通过ISO质量认证，并符合环保要求。

设备、材料选用时，供应商应考虑与宁波市职业技术教育中心学校现有的和在用的各类情况，并尽量保持统一。项目采用的材料、设备、施工、检验检测、验收等均须符合本工程施工图等设计文件的要求，并按现行的国家标准、相关技术规范等实施。

2)材料的质量保证

在免费保修期内，成交供应商对有缺陷的部位必须无偿地给予修理与更换，并承担一切由此引起的对采购人或第三者的直接损失，除非该缺陷是由于人为破坏或合同规定的不可抗因素造成的损坏。工程用一切材料设备均应满足设计文件的要求，并得到采购人、设计单位认可，且必须符合国家标准和规范。

成交供应商必须对所承包工程的质量负全部责任，其责任不因其他材料生产商提供的保证书而减轻或更改。

本项目各项由磋商供应商提供的主要材料，必须是符合国家现行质量标准和环保要求的材料，在施工前与采购人进行协商，未与采购人协商擅自采购施工造成的损失由成交供应商自行承担。

- ★环保要求：

成交供应商完成全部施工内容后1个月内完成对污染物氨、甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、氡浓度检测，测试点位由采购人指定，且须达到GB/T 18883-2022《室内空气质量标准》，供应商需提供相应承诺书。

- 3.安全文明施工：

1)成交供应商应加强施工的安全生产管理，制定安全操作规程，保证校园工程施工的安全，供应商应教育其职工进行文明施工，配备必要的安全生产设施和劳动保护用具。成交供应商应对其管辖范围内的人员和配备（包括业主的人员和设备）以及工程的安全负责，应负责做好其所辖人员的工作场所和居住区的日常治安管理和安全保护工作。

2)成交供应商必须注意保护工地；邻近建筑物和附近居民的安全，防止因施工措施不当使附近居民的人员财产遭受损失或发生其他任何施工安全事故，成交供应商必须对施工现场的用电安全负责。施工现场用电必须遵照施工现场用电管理条例执行。在工地现场做好警戒告示牌，提醒进入施工现场人员的注意。成交供应商承担所有安全保卫责任以及由此引起的所有经济和法律责任。

3)成交供应商要制定落实值班守护工地的安全防范措施。在施工过程中严禁私自动用明火（如：电、气焊等），需要动火时要严格执行动火作业“四个一律”即：动火一律持证上岗、动火一律申请批准、动火一律条件核查、动火一律现场监管。经采购人现场核查并审批后方可进行动火作业。对存在无动火审批的，以及引发事故的，必从严从重进行查处。

4)成交供应商要遵守校园交通安全管理规定。施工人员出入校门要主动接受门卫检查，并办理登记手续。成交供应商负责对施工人员进行法制教育和安全教育，施工人员在院内施工期间必须遵守国家法律法规和校园的各项规章制度，严禁偷盗、打架斗殴、流氓滋事等违法行为发生，提高自防能力。

5)车辆进入校园确保师生安全，按规定速度在指定路线行驶，文明开车，安全礼让。成交供应商并派出专人进行管理，在校园路口及施工路段安放安全提示牌。施工车辆进入校园不准鸣号，应减速慢行，注意行人，沙、石、土不得散落校园，影响校园环境卫生。应及时清扫路面抛洒物，保障校园环境，不得破坏校园道路及两侧花草树木。

6)在校园内各类工程所需的临时建筑物和产生的一切建筑垃圾，必须按指定地点堆放，按规定时间、规定标准清运，绿化地带不得掩埋、乱倒建筑垃圾，做到工完场清。成交供应商不得擅自改变临时设施的使用性质。竣工后，应当及时拆除并清理、平整现场、恢复原貌。报相关职能部门进行现场检查同意后，方能验收撤离。

7)因成交供应商原因发生质量事故、工程事故、安全事故，造成人身和财产损失的，承包方承担全部行政、民事、刑事责任，并承担损害赔偿责任。违反文明施工管理、卫生管理、安全生产管理、扬尘污染防治管理等国家、省、市相关规定，造成后果的由成交供应商承担一切责任。

## <五>清单编制说明

- 一、编制原则及办法

- 1.工程量：根据采购单位（委托单位）提供的工程资料计算；

- 2.人工信息价根据《宁波建设工程造价信息》（2025年第4期综合版）计取，材料信息价根据《宁波建设工程造价信息》（2025年第4期综合版）计取，缺项材料根据《浙江造价信息》（2025年第4期），材料价格取定顺序为宁波市、浙江省，无价材料参照市场除税价计取。

- 3.施工组织措施费：均按费率中值计取。其中安全文明施工费按市区工程中值乘1.15系数计取，不计提前竣工增加费、标化工地增加费。

- 4.企业管理费、利润：按费率中值计取。建筑工程按房屋建筑及构筑物工程中值费率计取。

- 5.规费：按各专业工程费率的30%计取。

- 6.税金：增值税销项税率按9%计取。

- 7.安全生产责任保险费按相应文件及规定，采用分档累进计取。

- 8.招标控制价编制方式：国标清单法；

- 9.招标控制价编制软件：广联达云计价平台GCCP6.0；；

- 二、其他说明

1.经采购人确认：原装饰装修、利用原设备基础的保护、清洁等措施费用按除税金额2000元/项计取；

2.经采购人确认：原电线、电缆整理费用按除税金额2000元/项计取；

3.经采购人确认：拆除、垃圾外运及处置费用按除税金额85000元/项计取。

## ★<六>项目管理机构人员配备要求

| 序号 | 岗位 | 数量 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人（项目经理） | 1 | 1.具备建筑工程专业二级及以上建造师注册证书，具有有效期内的建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（B类），且在投标截止日不得在其他任何在建合同工程中担任项目负责人（包括工程总承包项目中的施工负责人）。 |  |
| 2 | 技术负责人 | 1 | 具有建筑类专业工程师及以上职称。 |  |
| 3 | 安全员 | ≥1 | 具备安全生产考核合格证（C证）。 |  |
| 4 | 施工员 | 1 | 具备施工员岗位证书（培训合格证）。 |  |
| 5 | 质量员 | 1 | 具备质量员岗位证书（培训合格证）。 |  |
| 6 | …… |  |  |  |

注：1.表格中列具的项目管理机构人员是采购人要求的最低配置，供应商应根据工程实际情况配备，需增加的人员由供应商自行补充填写。项目管理班子机构配备人员应附相关证书复印件以及同供应商关联关系的证明材料（如提交首次响应文件的截止时间前三个月的任意一月社保/合同/协议提供的人员为供应商本单位人员的承诺函原件等）并加盖公章。提供有效的社保、合同、协议、承诺函等同供应商关联关系的证明材料之一即可，无需重复提供。

2.根据建办市【2021】40号规定，2022年1月1日起，一级建造师统一使用电子证书，一级建造师打印电子证书后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔记不一致的，该电子证书无效。须确保在磋商响应文件评审当天，一级建造师电子证书右上角的使用有效期未过期，否则该电子证书无效。若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，将在采购结果公告前对成交（中标）供应商进行事后查询。

3.（1）项目负责人有在建合同工程的认定标准：

a．拟派项目负责人在投标截止时间尚有在其他在建合同工程中担任项目负责人（包括工程总承包项目中的施工负责人）的情形为“有在建合同工程”。

b．其他工程项目，包括在中华人民共和国境内所有建设工程，不受地域、行业和投资性质的限制。

c．在建合同工程的时间界定：在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出之日（不通过招标方式的，开始时间为合同签订之日），结束时间为该合同工程通过竣（交）工验收或合同解除之日。

拟派项目负责人属于以下情形之一的，视为有“在建合同工程”：

a．合同协议书尚未签订的，中标通知书中载明的项目负责人；

b．合同协议书已经签订的，合同协议书中明确的项目负责人；

c．项目负责人已经更换的，现任的项目负责人。

（2）在建项目的项目负责人发生更换的，供应商应在响应文件中提供项目业主同意更换证明的复印件，原项目负责人在建项目信息有备案在建设主管部门的，还应提供建设主管部门同意更换的证明或网上变更信息截图的复印件，否则更换前后的项目负责人均视为有“在建合同工程”。

- <七>工程质量保修

- 详见工程质量保修书

- <八>图纸

- 另附册。

- <九>工程量清单

另附册。

- 第三部分 竞争性磋商须知

- 1.1  适用范围和定义

1.1.1 本竞争性磋商采购文件适用于本次磋商公告中所叙述项目的采购。

1.1.2 定义

采购人/招标人：宁波市职业技术教育中心学校

采购代理机构：宁波国咨工程造价咨询有限公司

供应商/供应商：参加本次采购活动的供方主体。

竞争性磋商小组/磋商小组：依法成立的负责本次竞争性磋商评审工作的评审小组。

竞争性磋商采购文件/采购文件：采购人、采购代理机构或磋商小组制定的用于竞争性磋商采购活动的文件。

磋商响应文件/响应文件：供应商应采购文件要求编制的响应性文件。

- 1.2  合格的供应商

1.2.1  具体要求见采购公告“供应商资格要求”。

- 1.3  磋商费用

1.3.1无论竞争性磋商过程和结果如何，供应商自行承担其参加本次磋商活动有关的全部费用。

- 1.4  磋商保证金：/

- 1.5  磋商有效期和磋商文件的澄清和修改

1.5.1磋商有效期从磋商响应文件递交截止时间之日起计算，磋商有效期要求见第一部分“竞争性磋商公告及竞争性磋商采购资料表”前附表一第10条款。

1.5.2 特殊情况下，采购人可与供应商协商延缓磋商有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

1.5.3 供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改磋商响应文件。

1.5.4提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

1.5.5 更正公告为磋商文件的组成部分，一经在网站发布，视同已通知所有磋商文件的收受人，不再采用其它方式传达相关信息，若因未能及时了解到上述网站上发布的相关信息而导致的一切后果由供应商自行承担。

1.5.6如更正公告有重新发布电子磋商文件的，供应商应自行下载最新发布的电子磋商文件制作磋商响应文件。

- 1.6  磋商响应文件的组成：本项目实行网上投标，供应商应准备以下响应文件：

1.6.1磋商响应文件由报价文件、商务技术文件、资格审查文件三类文件组成。（电子响应文件中所须加盖公章部分均采用 CA 签章）。

第一类：报价文件

1.报价文件封面；（格式详见附件）

2.法定代表人身份证明书；（格式详见附件）

3.法定代表人授权委托书；（格式详见附件）

4.报价函；（格式详见附件）

5.初次报价一览表；（格式详见附件）

6.报价函附录；（格式详见附件）

7.招标控制价清单内容确认表；（格式详见附件）

第二类：商务技术文件

1.商务技术文件封面；（格式详见附件）

2.评分标准对应页码

3.项目管理机构，包括：

（1）项目管理机构组成表；（格式详见附件）

（2）主要人员简历表；（格式详见附件）后附：主要人员（项目负责人、技术负责人、安全员、施工员、质量员等）的相关证书复印件以及同供应商关联关系的证明材料并加盖公章；根据建办市【2021】40号规定，2022年1月1日起，一级建造师统一使用电子证书，一级建造师打印电子证书后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔记不一致的，该电子证书无效。须确保在响应文件评审当天，一级建造师电子证书右上角的使用有效期未过期，否则该电子证书无效。

（3）项目负责人委任书；（格式详见附件）

（4）项目管理机构配备情况辅助说明资料。

4.施工组织设计：（格式自拟，具体请结合评审标准进行补充）

应包括但不限于施工方案及现场总平面布置、确保工程质量的保证措施、确保工期的保证措施、确保文明及安全施工的保证措施、现场施工组织机构、工程重点、难点分析及应对措施、有必要说明的其他内容及如下附表：

- 拟投入本采购项目的主要施工机械设备表；（格式详见附件）

- 拟配备本采购项目的试验和检测仪器表；（格式详见附件）

- 劳动力计划表；（格式详见附件）

- 计划开、竣工日期及施工进度网络图；（格式详见附件）

- 施工总平面图；（格式详见附件）

- 临时用地表；（格式详见附件）

5.关于空气质量的承诺书；

6.采购文件其他要求或供应商认为有必要提供的文件资料。

第三类：资格审查文件

1.资格审查文件封面；（格式详见附件）

2.资格条件自查表；（格式详见附件）

3.关于资格的承诺函；（格式详见附件）

4.有效的“多证合一”的营业执照（未办理多证合一的提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证）副本复印件。供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件；（复印件并加盖供应商公章）

5.提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料复印件加盖供应商公章（分支机构投标的（指金融、保险、通讯等特定行业）须提供）；（复印件并加盖供应商公章）（如有须提供）

6.特定资格的证明文件（根据建办市【2021】40号规定，2022年1月1日起，一级建造师统一使用电子证书，一级建造师打印电子证书后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔记不一致的，该电子证书无效。须确保在响应文件评审当天，一级建造师电子证书右上角的使用有效期未过期，否则该电子证书无效。）；

1）供应商基本情况表；

2）供应商资格及其他事项声明函；

3）拟派项目负责人简历表

7.拟派项目负责人无在建项目承诺书；（格式详见附件）

8.中小企业声明函；（格式详见附件）

9.残疾人福利性单位声明函；（格式详见附件）{仅当供应商为残疾人福利性单位时须提供}

10.监狱企业声明函；（格式详见附件）{仅当供应商为监狱企业时须提供}

11.采购文件其他要求或供应商认为有必要提供的文件资料。

1.6.2  响应文件的形式和效力

（1）响应文件分为电子加密响应文件、电子备份响应文件。

（2）电子加密响应文件，按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本响应文件要求制作、加密并递交。

（3）以 U 盘存储的电子备份响应文件，须按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”制作的备份文件（后缀格式为“.bfbs”）。因 U 盘损坏无法正常获取电子备份文件或 U 盘存储的电子备份响应文件格式原因未能成功上传政采云系统的均作无效标处理，一切责任由供应商自行负责。

（4）响应文件的效力：响应文件的启用，按先后顺位分别为电子加密响应文件、以 U 盘存储的电子备份响应文件。在下一顺位的响应文件启用时，前一顺位的响应文件自动失效。电子加密响应文件未能按时解密，供应商提供了电子备份响应文件，以电子备份响应文件作为依据，否则视为响应文件撤回。电子加密响应文件已按时解密的，电子备份响应文件自动失效。

- 1.7.  磋商响应文件的编写、格式、签署及装订

1.7.1供应商应当按照采购文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

1.7.2 磋商响应文件语言：中文，当不同文字文本的解释发生异议的，以中文文本为准。

1.7.4 控制价清单确认单应按格式完整填写，不得自行增减内容。

1.7.5 磋商响应文件中所使用的计量单位，除采购文件有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

1.7.6 磋商响应文件数量：

（1）上传到政采云平台的电子加密响应文件（含报价文件1份、商务技术文件1份、资格审查文件1份）。

（2）以 U 盘形式存储的电子备份磋商响应文件（含报价文件1份、商务技术技术文件1份、资格审查文件1份）。

（3）成交供应商在成交后3天内向代理单位提供通过电子加密响应文件（含资格审查文件 1 份、商务技术文件 1 份、报价文件1 份）打印装订成册的书面响应文件各3份（含资格审查文件、商务技术文件 、报价文件）（原件盖章）。

注意事项

（1）电子响应文件中所须加盖公章部分均采用 CA 签章。

（2）电子备份磋商响应文件不作实质性要求，是否提交由供应商自行决定。

1.7.7电子加密响应文件部分：供应商应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本磋商文件规定的格式和顺序编制电子磋商响应文件并进行关联定位；电子磋商响应文件中须加盖供应商公章部分均采用 CA 签章，签字部分可用 CA 锁法人章（如有），未申请法人章的将签名部分签好后以扫描件形式上传至磋商响应文件（具体操作请咨询政采云95763）。

1.7.8以介质存储的数据电文形式的备份响应文件部分：电子响应文件的备份文件，以U盘形式存储，并单独密封递交。

- 1.8   磋商响应文件的密封、标记和递送

1.8.1 电子加密响应文件：供应商应根据“项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件规定的格式和顺序编制电子响应文件并进行关联定位。

1.8.2电子备份磋商响应文件递交时应密封完好，封口处必须盖有供应商单位公章。密封袋上注明项目编号、采购项目名称、供应商名称，并在包封上正确注明“电子响应文件”字样。采购代理机构不接受未按规定密封的电子备份磋商响应文件。

- 1.9   接收磋商响应文件截止时间

1.9.1 接收磋商响应文件截止时间见本采购文件第一部分“竞争性磋商公告及竞争性磋商采购资料表”前附表一第12条款。供应商应在磋商文件要求提交（上传）响应文件的截止时间前，将电子加密响应文件上传至政采云平台。采购代理机构拒绝接收在响应截止时间以后提交（上传）的电子加密响应文件。

1.9.2 供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。

对已经完成传输递交的电子加密响应文件进行补充或者修改的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。供应商在响应截止时间前未重新完成传输递交的，视为撤回响应文件。响应截止时间后递交的电子加密响应文件，电子交易平台将拒收。

供应商在响应截止时间前递交了需要补充或修改的电子加密响应文件的备份响应文件，可以重新提交补充或修改后的备份响应文件。

- 1.10响应文件的开启

1.10.1  采购代理机构在磋商文件规定的开启时间和地点主持磋商会议。

1.10.2  主持人介绍参加磋商的采购人或采购代理机构相关工作人员及供应商名单；

1.10.3  电子交易平台按响应文件开启时间自动提取所有电子加密响应文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商按照平台提示在 30分钟 内完成在线解密。

供应商如未在线参加磋商的，视同认可响应文件开启结果，事后不得提出异议。同时，供应商因未在线参加磋商而导致电子加密响应文件无法按时解密或解密失败等一切后果由供应商自行承担。

1.10.4  发生供应商在规定时间内解密电子加密响应文件但解密失败的情形，如供应商已按规定提交了备份响应文件的，将由采购代理机构按“政采云平台”操作规范将备份响应文件上传至“政采云平台”异常端口处理，上传成功后，电子加密响应文件自动失效；供应商未按规定提交备份响应文件的，视为撤回响应文件。

电子加密响应文件已按时解密的，备份响应文件自动失效。

1.10.5  采购代理机构工作人员负责记录会议情况，供应商代表对磋商有疑义，以及认为采购人或采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

1.10.6  特别说明

本项目采用政采云电子投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

1.若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启所有供应商递交的以U 盘存储的电子备份响应文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子加密响应文件自动失效。

2.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

3.投标与开标注意事项：投标形式：本项目实行网上投标，采用电子响应文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 标前准备：各供应商应在开标前应确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理（供应商CA申领操作指南：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html，完成CA数字证书办理预计一周左右，请供应商自行把握时间）。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法获取竞争性磋商文件、无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

4.磋商响应文件制作：应按照本项目磋商文件和政采云平台的要求编制、加密并递交响应文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线95763。供应商通过政采云平台电子投标工具制作响应文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装。

- 1.11竞争性磋商小组

1.11.1竞争性磋商小组由采购人代表和浙江省政府采购专家库随机抽取评审专家共3人及以上单数组成；其中采购人代表：≤ 1 人，专家≥2人；磋商小组成员名单在磋商结果确定之前依法保密

1.11.2磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应采购文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

1.11.3磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

- 1.12 竞争性磋商程序与评定成交的标准

1.12.1详见采购文件第四部分“评定成交的标准”。

- 1.13  磋商响应文件的澄清、说明或者更正

1.13.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

1.13.2 磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式（政采云系统询标函）作出。

1.13.3供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章以政采云系统的澄清函形式作出（供应商线下提交澄清函的，由采购代理机构上传澄清函扫描件）。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。书面澄清、说明或者更正将作为响应文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

- 1.14  成交结果通知

1.14.1 磋商小组将根据“评定成交的标准”确定的评审方法和原则，按照磋商结果排序，确定三家成交候选人。采购人根据磋商小组推荐的成交候选人顺序确定排序第一的成交候选人为成交供应商。成交供应商如拒绝与采购人签订合同的，采购人可以重新采购。

1.14.2 采购人确认评审结果后，采购代理机构将在采购文件载明的采购信息发布媒体上发布成交结果公告。

1.14.3 确定成交通知书发出后，若成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任，确定成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

1.14.4 供应商若对成交结果有异议，可在质疑有效期内向采购人或采购代理机构提出书面质疑，采购人将在收到质疑文件之日起7个工作日内书面答复。

- 1.15 评审过程中无效磋商响应文件的认定：

1.15.1有下列情形之一的磋商响应文件被认定没有实质性响应采购文件要求，为无效磋商响应文件：

（1）报价超过最高限价的；

（2）磋商响应文件未按照采购文件要求提供或不全或虽提供但格式、签署与盖章等不符合采购文件要求的；

（3）磋商有效期不符合采购文件要求的；

（4）磋商响应文件的组成或磋商响应文件数量不符合采购文件要求的；

（5）磋商响应文件的签署与盖章等不符合采购文件要求的；

（6）采购文件标注有“★”号的条款为“实质性要求”条款，磋商响应文件对这些条款有负偏离的；未标注有“★”号的条款负偏离达到或超过采购文件规定数量的；上述偏离的认定由磋商小组进行评议；

（7）磋商响应文件有包含价格调整要求的或有采购人不能接受的其他条件的；

（8） 磋商小组经过审查，认为供应商的报价明显低于其他通过初步审查的供应商的磋商响应，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组会应当将其作为无效投标处理。

（9） 磋商小组经过审查，认定磋商响应文件有虚假内容的；

（10）磋商响应文件有不符合国家法律、法规规定的；

（11）参与同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，其投标（响应）文件无效：

①不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；

②上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；

③不同供应商的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；

④不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。

在资格审查过程中，发现供应商有采购文件约定的上述情形的，采购人、采购代理机构应当根据采购文件认定其磋商（响应）无效；在评审过程中，发现供应商有采购文件约定的上述情形的，评审小组应当根据采购文件认定其磋商（响应）无效，评审报告应详细记录相关情况。资格审查、评审结束后由采购代理机构或采购人书面报告本级财政部门。

1.15.2 磋商程序的终止：

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构将终止竞争性磋商采购程序，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过最高限价的供应商不足三家，则重新开展采购活动。

- 1.16 签订合同

1.16.1 在评审结束后、合同签订前，采购人、采购代理机构将通过网站查询、原件核对等方式对中标（成交）供应商在投标（响应）文件中涉及客观分评审内容的检测报告、认证证书等资料的真实性进行复核。若发现供应商提供虚假材料，将报本级财政部门处理。

1.16.2 确定成交供应商在采购代理机构发出确定成交通知书的30日内,应与采购人按照竞争性磋商采购文件和确定成交供应商的磋商响应文件的约定内容签订书面合同。否则按本须知第1.4条的规定处理。

1.16.3 竞争性磋商采购文件、确定成交供应商的磋商响应文件及磋商过程中有关的澄清文件均应作为合同附件。

- 1.16.4拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

- 1.17 履约保证金

1.17.1确定成交供应商在签订合同时，应向采购人提供履约保证金。（本采购文件第一部分“竞争性磋商公告及竞争性磋商采购资料表”前附表一第14、15条若另有规定，则从其规定）。

1.17.2履约保证金在工程竣工验收合格后且成交供应商提供履约保证金退还申请后退还。

1.17.3确定成交供应商如不按本须知第1.17.1条的规定提交的，采购人有权按本须知第1.4.2条规定处理。

- 1.18 保密

1.18.1成交结果公告发布之前，磋商小组名单应该保密。磋商小组成员、采购人和采购代理机构的有关参与人员应该对评审过程保密，不得向供应商或其他无关的人员透露。

- 1.19 磋商服务费

1.19.1磋商服务费的收费依据及相关规定载明在本采购文件第一部分“竞争性磋商公告及竞争性磋商采购资料表”前附表一第21条款。

- 1.20  政府采购政策要求

1.20.1   中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

1.20.2  在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

1.20.3  中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

1.20.4  对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予10%—20%（工程项目为3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（本项目不适用）

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%（工程项目为1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。（本项目不适用）

价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。具体采购项目的价格扣除比例，由采购人根据采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等，在采购文件内确定。（本项目不适用）

1.20.5  享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

1.20.6  执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加磋商视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

1.20.7  执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）,并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。

- 1.21  磋商采购文件对供应商质疑的相关规定

1.21.1  供应商应当自知道或者应当知道其合法权益受到损害之日起7个工作日内提出质疑。提出质疑的有效期计算，依照下列规定：

（1）对采购信息公告提出质疑的，应当在采购信息公告发布之日起7个工作日内提出。

（2）对磋商采购文件提出质疑的，应当在获取磋商采购文件或者磋商采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

（3）对采购过程提出质疑的，应当在磋商采购文件接收、开标、评标工作、宣布评标结果等环节结束之日起7个工作日内提出。

（4）对采购结果提出质疑的，应当在采购结果公告期限届满或书面通知（书面通知可以采用电子邮件、传真方式）采购结果之日起7个工作日内提出，未按规定在发布采购结果公告同时书面通知采购结果的，以供应商实际知道采购结果之日起计算。

1.21.2  对采购信息公告内容提出质疑的，不限制质疑主体。未依法获取磋商采购文件的，不得就磋商采购文件提出质疑；未提交磋商响应文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

1.21.3  供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当面以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

1.21.4  接收书面质疑函的方式：质疑人可通过送达、邮寄、传真、邮件的形式提交书面质疑函，通过邮寄方式提交的书面质疑函以被质疑人签收邮件之日为收到书面质疑文件之日，通过传真或邮件方式提交的书面质疑函以被质疑人收到书面质疑文件原件之日为收到书面质疑文件之日。采购人和采购代理机构接收质疑函的联系人、联系方式等信息详见采购公告。

1.21.5. 供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

- 1.22 联合体规定（本项目不适用）

1.22.1  两个及以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当具备本法第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

1.22.2  联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商认定资质等级。

1.22.3  以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一标项号的政府采购活动。

1.22.4  联合体协议中仅约定由联合体主办单位或成员单位中某一方与采购人签订合同的，或联合体协议中仅约定由联合体主办单位或成员单位中某一方就采购合同约定的事项对采购人承担责任的，视为联合体协议不成立，该联合体的响应文件将被作无效处理。

- 第四部分  评定成交的标准

- 一、评审原则

本评定成交的标准是对 “竞争性磋商须知”中相关条款的具体补充，如有矛盾，以本评定成交的标准为准。

磋商小组遵循公平、公正、科学、廉洁的原则和规定的程序进行评审，依据磋商响应文件和采购文件的内容进行评审。

- 二、评审办法

1.本次评审采用综合评分法（满分为100分），其中商务技术文件70分，报价文件30分。本次采购为专门面向中小企业，不再享受价格扣除，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：建筑业。

2.磋商小组对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分；

3.每位评委独立逐栏打分，每栏分值不得超出本栏规定的分值范围；

4.各评分因素分值保留小数点后二位；

5.评审得分：计算各评委的综合评分的算术平均值；

6.推荐成交原则：磋商小组根据供应商的响应文件的总得分高低排定顺序，推荐最终得分最高的为第一成交候选人；若最终得分相同，则报价低者为第一成交候选人；若报价也相同则抽签决定第一成交候选人。推荐最终得分次高的为第二成交候选人；推荐最终得分第三高的为第三成交候选人。成交候选人在投标过程中所提供的资料有失实或弄虚作假的或放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同的，采购人可以按照评标报告推荐的下一成交候选人为成交供应商或重新开展政府采购活动。

- 三、评审程序：

1.供应商在规定的截止时间之前提交（上传）磋商响应文件；若供应商代表不是法定代表人参加磋商的，须持有《法定代表人授权书》及被委托人身份证；若供应商代表是法定代表人，则提供法定代表人身份证明。供应商少于3家的，则采购人重新组织采购。

2.同时开启资格审查文件、商务技术文件和报价文件，由磋商小组先对供应商进行资格审查和符合性审查，合格的供应商进入商务技术文件和报价文件评审。

2.1参与同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，其投标（响应）文件无效：

①不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；

②上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；

③不同供应商的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；

④不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。

在资格审查过程中，发现供应商有采购文件约定的上述情形的，评审小组应当根据采购文件认定其磋商（响应）无效；在评审过程中，发现供应商有采购文件约定的上述情形的，评审小组应当根据采购文件认定其磋商（响应）无效，评审报告应详细记录相关情况。资格审查、评审结束后由采购代理机构或采购人书面报告本级财政部门。

3.竞争性磋商不进行公开唱价。磋商小组在开始磋商时间到后对供应商响应文件进行评审，判定其是否实质性响应采购文件的要求。

4.未实质性响应采购文件的供应商，磋商小组应当场告之，不再进入后续程序。磋商小组将与实质性响应采购文件要求的供应商进行磋商。

5.参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价（第二次报价），提交最后报价的供应商不少于3家；否则采购人重新组织采购。

6.评审结束后，统计汇总各家供应商的最终得分。

7.磋商小组根据评定成交的标准，按投标总得分从高到低排序，推荐排序前三的供应商作为成交候选人。

8.采购人确定成交供应商；

9.采购人与成交供应商签订合同。

- 四、磋商的澄清

1.磋商小组在对磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清。供应商的澄清不得超出竞争性磋商响应文件的范围或者改变竞争性磋商响应文件的实质性内容。

2.政采云具体操作如下：

在评审过程中，如评审小组对磋商响应文件有疑问，由评审组长将问题汇总后发函，或由采购代理机构代替发起。供应商在截止时间前，予以回复。此回复将作为磋商响应文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

路径：用户中心—项目采购—询标澄清

（1）政采云平台通过待办事项和短信提醒供应商在截止时间前完成澄清。

（2）供应商在“询标澄清-待办理”标签页下选择状态为“待澄清”的项目，点击操作栏【澄清】。

（3）查看函内容，在澄清截止时间前上传澄清文件并对澄清文件进行签章。（注：澄清文件必须以PDF格式上传，文件大小：50M。）

（4）签章完成，文件名称处显示“已签章”，供应商可“撤回签章”修改澄清函和“查看文件”。

（5）确认澄清文件内容后，点击右上角【提交】；（注：供应商未对澄清文件签章，提交时，弹框提醒“澄清文件未签章，请进行签章操作”，如遇CA突发情况无法签章，供应商可点击【放弃签章并提交】提交澄清文件；反之则签章后再提交。）

（6）完成状态：供应商澄清文件提交成功后，在“询标澄清-全部”标签页下显示状态为“已澄清”。

3.磋商现场，供应商安排法定代表人或授权代表到场的，则由评审组长将问题汇总后向供应商发出书面“采购响应文件问题澄清通知”，供应商应对需要澄清的问题作书面回答，该书面澄清应当由供应商的法定代表人或授权代表签字或者加盖供应商公章。书面澄清将作为磋商响应文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

4.供应商未在截止时间前完成澄清，将被视作自动放弃。

- 五、具体评审内容：

1.资格审查内容

| 审查类别 | 审查项目 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 资格条件审查 | 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的要求： 1.1具有独立承担民事责任的能力； 1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 1.6法律、行政法规规定的其他条件。 | (1)资格条件自查表； (2)关于资格的承诺函； (3)有效的“多证合一”的营业执照（未办理多证合一的提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证）副本复印件。供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件； (4)分支机构投标的（指金融、保险、通讯等特定行业），还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料复印件加盖供应商公章（如有）。 |
|  | 2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 | 根据财库【2016】125号文要求，采购人或采购代理机构对供应商的信用记录进行查询并甄别： （1）信用信息查询的截止时点：投标截止时间； （2）查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； （3）信用信息查询记录和证据留存具体方式：打印查询网页并与其他采购文件一并保存； （4）信用信息的使用规则：供应商存在不良信用记录的，其投标将被作为无效投标处理。不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。 若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在发布中标结果之前对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将依法取消其中标资格。 |
|  | - 本项目的特定资格要求：具体见竞争性磋商公告。 | 特定条件的证明文件 |
|  | 4.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业（监狱企业及残疾人福利性单位视同小型、微型企业）。 | 中小企业声明函 |
| 资格审查结论 |  |  |

2.符合性审查

磋商小组应当对符合资格审查的供应商的磋商响应文件进行符合性审查，以确定其是否实质性响应采购文件要求：有下列情形之一的磋商响应文件被认定没有实质性响应采购文件要求，为无效磋商响应文件：

（1）报价超过最高限价的；

（2）磋商响应文件未按照采购文件要求提供或不全或虽提供但格式、签署与盖章等不符合采购文件要求的；

（3）磋商有效期不符合采购文件要求的；

（4）磋商响应文件的组成或磋商响应文件数量不符合采购文件要求的；

（5）磋商响应文件的签署与盖章等不符合采购文件要求的；

（6）采购文件标注有“★”号的条款为“实质性要求”条款，磋商响应文件对这些条款有负偏离的；未标注有“★”号的条款负偏离达到或超过采购文件规定数量的；上述偏离的认定由磋商小组进行评议；

（7）磋商响应文件有包含价格调整要求的或有采购人不能接受的其他条件的；

（8） 磋商小组经过审查，认为供应商的报价明显低于其他通过初步审查的供应商的磋商响应，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组会应当将其作为无效投标处理。

（9）磋商小组经过审查，认定磋商响应文件有虚假内容的；

（10）磋商响应文件有不符合国家法律、法规规定的。

3.详细评审

（1）对响应文件初步评审合格的供应商，进行商务技术评审打分。

该评分分值由磋商小组根据评审情况在分值范围内独立打分（具体分值设定详见打分表），每项评分小数点后最多保留一位小数。每个供应商的商务技术分为磋商小组打分的算术平均值（计算结果小数点后保留二位小数，第三位四舍五入）。对主观分明显畸高、畸低的评分（偏离平均分30%及以上的），磋商小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由。

（2）对响应文件初步评审合格的供应商，进行报价文件评审。

本项目最高限价为人民币1060496元（含税价，下同），其中工程暂估价（含暂定综合单价）128000元（含税）、暂列金额0元（含税）及其他不可竞争费0元（含税），工程暂估价（含暂定综合单价）、暂列金额及其他不可竞争费在响应报价时不可竞争不作浮动，供应商修改工程暂估价（含暂定综合单价）、暂列金额及其他不可竞争费的或响应报价超过最高限价的，将作无效响应处理。

本采购文件约定供应商的响应报价=（最高限价-工程暂估价（含暂定综合单价）、暂列金额及其他不可竞争费总和）×（1+响应报价浮动率）+工程暂估价（含暂定综合单价）、暂列金额及其他不可竞争费总和。

响应报价采用总报价形式，以元表示，保留整数。对未按此规定进行报价的供应商，其报价部分被视作有细微偏差，允许供应商按上述规定进行修改，小数点后第一位四舍五入。

响应文件初步评审合格的供应商后，进入磋商程序。

当与供应商的磋商结束后，磋商小组将要求供应商提出最后报价，超过规定时间提交的报价应当作为无效响应处理。在磋商内容不变的情况下，最后报价不能高于最高限价，高出的报价将作为无效响应处理。

磋商浮动率=【（最后报价-工程暂估价（含暂定综合单价）、暂列金额及其他不可竞争费总和）/（最高限价-工程暂估价（含暂定综合单价）、暂列金额及其他不可竞争费总和）-1】×100%

价格得分计算中的响应报价均以最后报价为准。

供应商应当做好详细且依据充分的报价合理性的书面说明材料,如果磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过评审的供应商的报价，有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交提供报价合理性的书面说明材料。供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效报价处理。

（3）计算最终得分

供应商最终得分=商务技术得分+价格得分（以最后报价为依据计算得分）,计算结果四舍五入保留小数点后2位。

4.推荐成交候选供应商

本次评审，按供应商的响应文件的最终得分高低排定顺序，推荐最终得分最高的为第一成交候选供应商；若最终得分相同，则报价低者为第一成交候选供应商；若报价也相同则抽签决定第一成交候选供应商。推荐最终得分次高的为第二成交候选供应商；推荐最终得分第三高的为第三成交候选供应商。成交候选供应商在投标过程中所提供的资料有失实或弄虚作假的或放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同的，采购人可以按照评标报告推荐的下一成交候选供应商为成交供应商或重新开展政府采购活动。

5.本细则由采购人负责解释。评审过程如有异常情况，由磋商小组集体讨论决定，以少数服从多数的原则进行表决。

6.除另有约定外，本细则所列计算公式，其计算结果保留两位小数，中间计算过程不予取舍，采用内插法计算各项得分。

7.本细则由采购人负责解释。评标过程如有异常情况，由评委集体讨论决定，以少数服从多数的原则进行表决。

- 评分标准（兼评委打分表）

| 商务技术分（70分） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 评审内容 | 分值 |
| 1 | 根据施工方案中的工程量清单明细、施工方法、各项施工措施等情况进行综合评议，本项最多得5分。 ①施工方案包含工程量清单列明的所有内容无遗漏，施工方法符合施工验收规范和标准，对各项施工措施描述详细、可行性强的，得5分； ②施工方案包含工程量清单列明的所有内容无遗漏，施工方法基本符合施工验收规范和标准，但对各项施工措施针对性的描述不够详细的，得3分； ③施工方案包含工程量清单列明的所有内容无遗漏，施工方法不符合施工验收规范和标准，对各项施工措施描述不够详细，得1分。 不提供不得分。 | 5 |
| 2 | 根据供应商提供的施工进度计划中的分部分项工期、工序安排和管控措施进行综合评议，本项最多得5分。 ①施工进度计划详细列举了分部分项工期、工序安排并配图说明，管控措施中有详细描述因各种原因导致进度延误的相应补救措施且操作性强的，得5分； ②施工进度计划列举了分部分项工期、工序安排并配图说明，管控措施中有列举进度延误的相应补救措施且操作性较强的，得3分； ③施工进度计划列举了分部分项工期、工序安排，管控措施中未列举因进度延误的相应补救措施的，得1分。 不提供不得分。 | 5 |
| 3 | 根据供应商提供的质量保障措施中的质量问题预防措施、解决方法进行综合评议，本项最多得5分。 ①质量保障措施详细列举了施工各个阶段相应的质量问题预防措施，详细描述可行的质量问题解决办法，得5分； ②质量保障措施描述施工各个阶段相应的质量问题预防措施，列举了质量问题解决办法，得3分； ③质量保障措施仅提供施工各个阶段相应的质量问题预防措施，得1分。 不提供不得分。 | 5 |
| 4 | 根据供应商提供的施工设备（包括但不限于挖掘机、推土机、冲击钻、注浆泵、振动器、地面切割机、整平机）的配置、管理制度、设备保障措施的情况进行综合评议，本项最多得5分。 ①提供的施工设备配置齐全，数量充足，设备管理制度完善，设备保障措施全面详实的，得5分； ②提供的施工设备配置较为齐全，设备管理制度较为完善，设备保障措施适当的，得3分； ③提供的施工设备配置不齐全，设备管理制度不到位，设备保障措施有缺失的，得1分。 不提供不得分。 | 5 |
| 5 | 根据供应商提供的施工现场布置、区域划分及警告标识情况进行综合评议，本项最多得5分。 ①供应商对施工平面进行合理划分，并设置现场临时设施区域、作业区、堆料区、设备停放区、安全通道，并标注了消防设施、临时配电等的，得5分； ②供应商对施工平面进行较为合理划分，设置现场临时设施区域、作业区、堆料区、设备停放区、安全通道的，得3分； ③供应商对施工平面的划分未针对项目实际情况，存在不合理处，未设置现场临时设施区域、作业区、堆料区、设备停放区、安全通道的，得1分。 不提供不得分。 | 5 |
| 6 | 根据供应商提供的对已有设施设备的保护措施进行综合评议，本项最多得5分。 ①供应商有规划设备堆放点，对不宜移动的固定设施设备使用尼龙薄膜或防水布等进行防尘防水保护的，得5分； ②供应商有规划设备堆放点，但未对不宜移动的固定设施设备使用尼龙薄膜或防水布等进行防尘防水保护的，得3分； ③供应商未规划设备堆放点，且未对不宜移动的固定设施设备使用尼龙薄膜或防水布等进行防尘防水保护的，得1分。 不提供不得分。 | 5 |
| 7 | 根据供应商提供的对学校师生的保护方案（材料、工地管理、巡检等）进行综合评议，本项最多得7分。 ①供应商选用带有环保标识的施工材料，施工场地进行全封闭管理，工地出入口全天有专人值守，工地外围有专人定期巡检并设置安全警示循环播放进行劝离的，得7分； ②供应商选用带有环保标识的施工材料，施工场地进行全封闭管理，工地出入口有专人值守，工地外围有巡检进行劝离的，得5分； ③供应商选用带有环保标识的施工材料，施工场地未进行全封闭管理，工地出入口无人值守的，得3分。 不提供不得分。 | 7 |
| 8 | 根据供应商提供的安全标语、防尘和噪声控制等措施情况进行综合评议，本项最多得6分。 ①供应商详细列举了安全标语及细则、防尘和噪声控制等措施切实可行的，得6分； ②供应商列举了安全标语，防尘和噪声抑制措施等措施可行的，得4分； ③供应商列举了安全标语，但未提供防尘和噪声控制等措施的，得2分。 不提供不得分。 | 6 |
| 9 | 根据供应商提供的施工团队人员日常管理制度、赏罚机制进行综合评议，本项最多得5分。 ①供应商提供的服务团队人员日常管理制度完善，有详细的赏罚机制，且阐述详实全面，可操作性强的，得5分； ②供应商提供的服务团队人员日常管理制度较为完善，有赏罚机制，可操作性较强的，得3分； ③供应商提供的服务团队人员日常管理制度简略，无激励机制，且操作性一般的，得1分。 不提供不得分。 | 5 |
| 10 | 根据供应商提供的突发事件应急措施（包含但不仅限于发生火灾、触电、机械伤害、化学品伤害等事故的逃生和急救方案等）进行综合评议，本项最多得5分。 ①应急措施方案完善，发生火灾、触电、机械伤害、化学品伤害等事故的逃生和急救方案具体有效，可执行力强的得5分； ②应急措施方案内容充分，发生火灾、触电、机械伤害、化学品伤害等事故的逃生和急救方案措施得当，可执行力较高的得3分； ③应急措施方案内容较为简单，发生火灾、触电、机械伤害、化学品伤害等事故的逃生和急救方案措施不足，可执行力低的得1分。 不提供不得分。 | 5 |
| 11 | 根据供应商提供的针对本项目重难点进行综合评议，本项最多得5分。 ①对本项目施工中的重难点进行详细分析，并提出多种切实可行的解决方案的，得5分； ②对本项目施工中的重难点进行分析，并提出较为切实可行的解决方案的，得3分； ③对本项目施工中的重难点进行分析，但未提出解决方案的，得1分。 不提供不得分。 | 5 |
| 12 | 根据供应商提供的针对本项目的保修期限和维修响应时间的承诺进行评议，本项最多得3分。 ①承诺的保修期在满足“工程质量保修书”要求的基础上所有项增加18个月，承诺可在12小时内安排的经验丰富的保修人员进行维修，得3分； ②承诺的保修期在满足“工程质量保修书”要求的基础上所有项增加12个月，承诺可在18小时内安排的经验丰富的保修人员进行维修，得2分； ③承诺的保修期在满足“工程质量保修书”要求的基础上所有项增加6个月，承诺可在24小时内安排的的保修人员进行维修的，得1分。 不提供不得分。 | 3 |
| 13 | 1）根据供应商提供的管理机构人员（项目负责人、技术负责人、安全员、质量员、施工员等）的配置和拟派人员从事的工作年限及经验等，进行综合评议，本项最多得5.5分。 ①为本项目配备的管理机构在满足“项目管理机构人员配备要求”的基础上增派其他人员，专业配置合理，人员无兼任，且管理机构人员工作年限超过5年，曾参与多个的工程维修或改造项目的，得5.5分； ②为本项目配备的管理机构满足“项目管理机构人员配备要求”的要求，专业配置较为合理，人员无兼任，且管理机构人员工作年限超过3年，参与过的工程维修或改造项目的，得3.5分； ③为本项目配备的管理机构满足“项目管理机构人员配备要求”的要求，存在人员兼任情况，且管理机构人员工作年限超过1年，未参与过工程维修或改造项目的，得1.5分。 注：须提供管理机构人员有效期内证书复印件、同供应商关联关系的证明材料（如2025年4月-2025年6月任意一月社保/合同/协议/提供的人员为供应商本单位人员的承诺函原件等）并加盖公章。提供有效的社保、合同、协议、承诺函等同供应商关联关系的证明材料之一即可，无需重复提供。 | 5.5 |
|  | 2）技术负责人情况 供应商拟派技术负责人具备建筑类中级及以上职称证书的得2分，本项最多得2分。 注：须提供技术负责人有效期内的证书复印件、同供应商关联关系的证明材料（如2025年4月-2025年6月任意一月社保/合同/协议/提供的人员为供应商本单位人员的承诺函原件等）并加盖公章。提供有效的社保、合同、协议、承诺函等同供应商关联关系的证明材料之一即可，无需重复提供。 | 2 |
| 14 | 供应商自2021年1月1日以来（时间以合同签订时间为准），承接过建筑工程维修或改造项目的，每个得0.5分，最高得1.5分。 注：需提供项目合同或竣工验收报告复印件并加盖公章，若上述证明材料无法证明建设内容及时间的，须提供业主证明材料复印件加盖公章。未提供的或提供资料不全的不得分。 | 1.5 |
| 价格分（30分） |  |  |
| 1 | 价格分计算过程中，参与评审的价格均以最后报价为准； 磋商基准价=满足采购文件要求且最低的参与评审的价格（最后报价）； 响应报价等于磋商基准价的得满分30分； 其余供应商价格分计算：价格分=(磋商基准价/参与评审的价格)×30。 价格分计算结果四舍五入保留小数点后2位。 | 30 |

- 第五部分  合同条款和格式

- 第一部分 协议书

发包人（全称）：      宁波市职业技术教育中心学校

承包人（全称）：       （成交供应商）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就宁波市职业技术教育中心学校数控实训中心地面沉降维修项目施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：宁波市职业技术教育中心学校数控实训中心地面沉降维修项目；

2.工程地点：宁波市职业技术教育中心学校桑田校区内；

3.工程立项批准文号：甬发改审批〔2025〕54号；

4.资金来源：由宁波市财政资金解决；

5.工程内容：宁波市职业技术教育中心学校数控实训中心地面沉降维修，数控实训中心建于2008年，存在地面沉降问题，维修面积约865.34平方米。

6.工程承包范围：桑田校区校内数控实训中心进行维修改造，其中数控实训中心地面沉降维修面积约865.34平方米，主要维修改造内容为新建地坪、加固设备基础、设备搬运以及对原有的电缆沟进行优化等。具体内容见工程量清单和图纸。

二、合同工期

计划开工日期：以发包人批准的书面开工令为准；

工期总日历天数：45日历天。

三、质量标准

工程质量要求：按国家施工验收规范一次性验收合格。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）              (¥              )；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）            (¥                )；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）      /      (¥        /       )；

（3）工程暂估价（含暂定综合单价）金额：

人民币（大写）  壹拾贰万捌仟元整 (¥128000元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）      /      (¥        /      )；

- （5）暂定民工工资金额（不少于合同价的20%）：

人民币（大写）            (¥                )；

- （6）其他不可竞争费：

人民币（大写）      /       (¥       /       )。

- 合同价格形式：单价合同，可调合同总价。

结算时的综合单价=发包人编制的招标控制价清单中的综合单价×（1+中标浮动率A）。

中标浮动率A=【（最终报价-工程暂估价（含暂定综合单价）、暂列金额及其他不可竞争费总和）/（最高限价-工程暂估价（含暂定综合单价）、暂列金额及其他不可竞争费总和）-1】×100%。

注：最高限价即为本项目的招标控制价。

五、项目经理

承包人项目经理：            。

六、合同文件构成

下列文件一起构成合同文件及解释顺序：

（1）本协议书

（2）成交通知书；

（3）采购文件；

（4）报价函及其附录；

（5）专用合同条款及其附件；

（6）通用合同条款；

（7）技术标准和要求；

（8）图纸；

（9）已标价工程量清单或招标控制价清单；

（10）工程的洽商、变更等其他文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。除相关条款另有约定外，对同一类文件，后形成的文件具有解释优先权。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付签约合同价。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于     年    月     日签订。

十、签订地点

本合同在宁波市鄞州区签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方签字并盖章后生效。

十三、合同份数

本合同一式   份，均具有同等法律效力，发包人执   份，承包人执   份。

发包人（建设单位）：  (公章)                  承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：                   法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                    （签字）

地  址：                       地  址：  

邮政编码：                       邮政编码：

法定代表人：                             法定代表人：      

委托代理人：                             委托代理人：

电  话：                     电  话：

传  真：                     传  真：  

开户银行：                     开户银行：

账  号：                         账  号：

## 第二部分 通用合同条款

通用合同条款直接引用建市[2017]214号“住房城乡建设部、工商总局关于印发建设工程施工合同（示范文本）的通知”附件《建设工程施工合同（示范文本）（GF-2017-0201）第二部分“通用合同条款”内容。

第三部分 专用合同条款

以下主要专用合同条款根据建市[2017]214号“住房城乡建设部、工商总局关于印发建设工程施工合同（示范文本）的通知”附件《建设工程施工合同（示范文本）（GF-2017-0201）第三部分“专用合同条款”的格式与内容确定，除招标人和中标人在合同谈判期间有补充约定外，本合同的专用合同条款按以下条款执行。

### 1. 一般约定

#### 1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括： / 。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人：

名称： ；

资质类别和等级：     ；

联系电话：；

电子信箱：；

通信地址：。

1.1.2.5 设计人：

名称：；

资质类别和等级：；

联系电话：；

电子信箱：     ；

通信地址：。

#### 1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：浙江省、宁波市有关工程建设的法规、规章及规范性文件。

#### 1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：浙江省、宁波市工程建设相关的施工及验收规范和标准 。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称： /；

发包人提供国外标准、规范的份数： /；

发包人提供国外标准、规范的名称： /。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： / 。

#### 1.5 合同文件的优先顺序

（1）本协议书

（2）成交通知书；

（3）采购文件；

（4）投标函及其附录；

（5）专用合同条款及其附件；

（6）通用合同条款；

（7）技术标准和要求；

（8）图纸；

（9）已标价工程量清单或预算书；

（10）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。除相关条款另有约定外，对同一类文件，后形成的文件具有解释优先权。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

#### 1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：向承包人发出成交通知书后3天内；

发包人向承包人提供图纸的数量：一式八套（包括承包人制作竣工图资料的图纸）。另外需增加，费用由承包人承担；

发包人向承包人提供图纸的内容：工程承包范围内的各专业工程。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、工程进度计划、专项施工方案、加工图、大样图、协调配合图等；

承包人提供的文件的期限为：施工组织设计、工程进度计划在工程开工前3天，其他文件在相应专项工程或部位施工前3天；

承包人提供的文件的数量为：一式八套。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：监理人、发包人保存一套供检查使用的图纸和承包人文件。

#### 1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在 3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：发包人驻项目办公所在地；

发包人指定的接收人为：。

承包人接收文件的地点：承包人驻项目办公所在地；

承包人指定的接收人为：。

#### 1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：执行通用条款。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：按本工程用地红线范围界定。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：发包人已经使施工现场具备施工条件，后续工作由承包人自行负责解决，费用由承包人承担。工程完工前承包人应对因施工造成的原有道路、排水等设施的损坏进行修缮，恢复原有使用功能。若承包人不及时修复的，发包人有权自行或委托第三方进行修缮，产生的费用或损失由承包人承担，发包人可在工程款项中扣除。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。

#### 1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归属发包人  。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包单位必须对本工程相关资料进行保密，如果因承包单位原因导致相关资料对外泄漏，由承包人承担给发包单位、设计单位及其他相关单位造成的全部直接、间接损失。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：归属发包人   。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：不能用于与合同无关的其他事项 。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：已包含在合同总价中，发包人不再另行支付  。

#### 1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 允许下列工程量清单的错误进行调整：（1）工程量清单存在缺项、漏项；（2）任一招标工程量清单项目的工程量有偏差；（3）未按照国家现行计量规范强制性规定计量。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：详见专用条款10.4。

### 发包人

2.1 许可或批准

2.1.1发包人按时办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，若因发包人原因未能及时办理完毕相关许可、批准或备案，工期相应顺延，但因工期延误引起的费用承包人不得向发包人索赔。

2.1.2施工过程中需要使用的临时场地根据场地实际情况，由承包人自行解决，并自行解决因采取施工措施须借用的红线外临时用地。承包人在退还使用过的临时用地前应自费恢复该临时用地原有的使用功能，如因承包人撤离前未按要求进行恢复或未达到使用标准，将由发包人委托第三方对其进行恢复，所产生的费用将从应付给承包人的任何款项中扣除。

承包人已踏勘现场，在本合同总价中已综合考虑以上费用。

#### 2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：          ；

身份证号：    ；

职    务：   ；

联系电话：      ；

电子信箱：     ；

通信地址：   。

发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人履行发包人对工程建设管理的权利和义务，签发（或会签）各项工程联系单，对承包人有监督、协调的权利。工程价款洽商、索赔事项的处理、合同的变更等事项，由发包人代表完成，所涉事项致工程价款变动的，须经发包人同意。

#### 2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：按通用条款执行。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件包括：通往场地的道路及出入通道的修建及养护由承包人负责，工程完工前承包人应对因施工造成的原有道路、排水等设施的损坏进行修缮，恢复原有使用功能；保证施工现场车辆通行顺畅。该部分费用均由承包人承担，费用包含在承包人报价的组织措施费中。水、电装表按实计量，费用由承包人支付；发包人仅提供水、电接入点，水、电设施由承包人自行解决，费用自理。施工期间，由承包人配备具有进网作业许可证的电工一名负责管理。施工期间的施工水、电等由施工单位管理维护，如有损坏由施工单位负责修复。

2.4.3发包人依据工程实际情况，在移交施工现场前向承包人提供施工现场及工程施工所必须的部分有关基础资料，发包人对所提供资料的真实性、准确性负责，承包人在收到资料的7天内应向发包人提出书面确认或资料补充的书面要求（并附所需资料的合理用途）；承包人逾期未发出书面确认的，视为承包人认可基础资料的完整性。

2.4.4若因发包人原因未能及时向承包人提供施工现场、施工条件、基础资料，工期按现场实际情况签证，承包人不得以此为由进行费用及利润的索赔。

#### 2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：/ 。

发包人是否提供支付担保： 发包人无需向承包人提供合同款的支付担保。

发包人提供支付担保的形式： / 。

### 3. 承包人

#### 3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容： 承包人应按《建设工程档案资料规范》等规定及时收集、整理相关工程资料，工程竣工验收之前需提交6套完整的工程竣工资料（含盖章的4套竣工图）。若承包方工程资料不完整的，按工程结算价扣罚5‰的资料损失费 。

承包人需要提交的竣工资料套数：  本工程竣工前  。

承包人提交的竣工资料的费用承担：  承包人承担  。

承包人提交的竣工资料移交时间：  本工程竣工前   。

承包人提交的竣工资料形式要求：  6套文本及2套电子光盘  。

（6）承包人应履行的其他义务：

1）配合发包人办理施工许可证及开工前其他应办的手续

2）承包人在开工前向监理人提供有关人员的上岗证及有关设备的年检合格证。

3）施工期间对邻近建筑物、道路沉降、垂直度和平面位置观测等保护工作，施工场地内的排水须经澄清后有组织的排出，费用由承包人负责。

4）协调与地方的关系

在施工期间，承包人应负责协调并处理好与其承包的工程所在地的地方政府、附近的有关单位、附近居民的关系，还应注意做好环境保护工作，以利于工程顺利进行，发包人将给予协助。如因承包人处理不当导致工程暂停施工或者造成附近居民投诉、向发包人索赔、或引起相关部门的行政处理事件，则由承包人负责；如果非承包人的原因导致工程暂停施工或者各方向发包人索赔，则由发包人、承包人与矛盾对方协商解决，其中实际延误的工期可按酌情给予顺延。

5）现场施工配合与协调

承包人在实施承建合同工程及缺陷修复过程中的一切作业应保证发包人直接分包的其他专业工程的施工，并有义务提供与其他专业工程施工配合与协调，不得因其他承包人合理地进入本合同承包人的施工场地或工作面造成影响而提出费用和工期索赔。

6）承包人若发现施工图纸有任何错误或异常，应及时通知发包人代表，并按变更要求、相关技术标准、图纸及时执行，不得推托新增的工作内容。

7）通往指定区域的通道、场地内临时及出入通道的修建和养护及相关费用由承包人负责，工程施工期间及完工前承包人须对施工造成的原有道路等损坏的进行修缮，恢复其原有的使用功能，并自行承担相关费用。

8）承包人应做好施工场地及场地周边的交通组织、疏导工作，为因施工而中断的原有交通线路应事先取得相关行业主管部门的审批并提供临时通行道路，并在本工程施工结束后对破坏的原有道路及设施予以恢复，费用由承包人承担。

9）施工过程中，承包人自行处理与市政、环保、交通、治安、绿化、卫生等方面的关系，费用自理。

10）强化安全意识，抓好安全生产，杜绝事故发生，施工中发生安全及人身事故均由承包人负责处理，费用自理。

11）应采取减少因施工而引起周边居民生活工作的影响措施，具体如下：①对施工现场的设备、场地、物品勤加维护和打扫，保持现场环境卫生整洁，施工现场的所有场地都是清扫对象，防止出现尘土及异味扩散现象。②现场设立封闭式的垃圾箱，施工垃圾及时进行清运。③禁止在施工现场焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革、树叶、枯草、各种包装皮等以及其他会产生有毒、有害烟尘和恶臭气体的物质。④减少扬尘，防止施工现场泥土污染场外的道路，施工现场全部采用硬化处理，并配备洒水设备进行洒水，降低现场的扬尘。⑤要选用噪音较低的施工设备，对施工中产生较大噪音的施工项目要求安排在白天施工，最晚一般不超过晚上22点，把绑扎钢筋无噪音等项目尽量安排要求在夜晚施工，因生产工艺要求等特殊需要必须连续作业的，经环保部门审核同意后组织施工，并将夜间作业事项公告附近居民。⑥在施工现场和生活区建立和执行安全防火管理制度，设置符合消防要求的消防设施，保持完好的备用状态。⑦施工中产生的废油、废渣、废弃物不随意排弃，按有关规定收集、清理，做统一处理；施工完后及时清理现场，拆除临时设施，迁出机械、工具和材料，做到工完料尽、场地清。⑧施工现场及生活区施工人员遵纪守法，加强宣传教育工作，严格禁止赌博，打架斗殴等违法乱纪事件发生。负责做好施工期间社会治安管理及维护社会稳定工作。⑨加强施工的安全生产管理，制定安全操作规程，保证校园工程施工的安全，乙方应教育其职工进行文明施工，配备必要的安全生产设施和劳动保护用具。乙方应对其管辖范围内的人员和配备（包括业主的人员和设备）以及工程的安全负责，应负责做好其所辖人员的工作场所和居住区的日常治安管理和安全保护工作。遵守校园交通安全管理规定。施工人员出入校门要主动接受门卫检查，并办理登记手续。乙方负责对施工人员进行法制教育和安全教育。⑩车辆进入校园确保师生安全，按规定速度在指定路线行驶，文明开车，安全礼让。乙方并派出专人进行管理，在校园路口及施工路段安放安全提示牌。施工车辆进入校园不准鸣号，应减速慢行，注意行人，沙、石、土不得散落校园，影响校园环境卫生。应及时清扫路面抛洒物，保障校园环境，不得破坏校园道路及两侧花草树木。

12）承担施工安全保卫工作及施工照明、现场用水用电的责任和要求：承包人按建设行政管理部门和相关部门的要求，自费承担安全保卫工作（如警卫）和提供相应设施（如护板、围栏），以保护公共安全，并提供方便。施工照明、现场用水、用电费用由承包方自理。

13）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪声管理等手续：由承包人负责办理，费用由承包人承担，并已包括在投标报价中。

14）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：在竣工验收通过并正式移交前由承包人负责承担，费用已包括在投标报价中，不另行支付。

15）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护、邻街围护要求及费用承担：在发包人提供书面文件的前提下，由发包人承担施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护发生的费用，费用由发包人承担，具体根据现场实际情况由发包人、监理单位签证。承包人应进一步做好核实调查，并在施工中应充分考虑地下、地上管线及其他建筑物、构筑物的不确定因素，而采用有效的施工措施来避免损坏事件发生，一旦发生，承包人承担由此造成的所有直接、间接损失。

16）施工现场清洁卫生的要求：达到规定的文明施工要求，保证施工场地清洁卫生符合环境卫生管理的有关规定，费用包含在承包人报价中。

17）承包人不得拖欠民工工资，因拖欠民工工资造成的一切后果均由承包人承担。若发生民工因承包人拖欠工资等事宜而聚众闹事、占领工地、妨碍工程或发包人正常工作等类似事件，承包人须立刻采取措施妥善处理解决，以确保本工程的进行不会受到影响。若承包人在有关事件发生后3天内仍不能处理完毕，发包人有权暂扣工程款，直至付清工资，结算时扣履约保证金的10%的金额进行处罚，该项限额不足时，发包人有权向承包人追偿。

18）承包人如未按发包人要求执行“样板先行”制度，样板未经验收合格或未做样板擅自展开大面积施工的，每次扣罚1万元，必要时对已经施工的部位进行返工，返工费用及工期损失由承包人承担。

19）做好施工过程中有关书面、影像等资料的要求：对于工程结算中施工图纸、各类联系单中描述不清的事项，承包人应提供有关原始书面、影像等资料，否则，不计入结算内容。承包人发现施工技术资料任何错误或异常，应及时通知监理人和发包人。发现错误和异常隐瞒不报仍继续施工给发包人造成损失的，发包人有权追究承包人责任。

#### 3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：；

身份证号：   ；

建造师执业资格等级：      ；

建造师注册证书号：    ；

建造师执业印章号：    ；

安全生产考核合格证书号：       ；

联系电话：；

电子信箱：；

通信地址：；

承包人项目经理必须与承包人投标时所承诺的人员一致，并在根据本合同约定的开工日期前到任。项目经理不得违反本市建设行政主管部门对项目经理的管理规定。未经发包人书面许可，承包人不得更换项目经理。承包人项目经理以及项目管理机构关键岗位人员的姓名、职称、身份证号、执业资格证书号、注册证书号、执业印章号、安全生产考核合格证书号等资料应当在合同协议书中载明。

承包人对项目经理的授权范围如下：在承包人授权范围内履行承包人的职权，对工程建设的质量、安全、工期以及工程造价控制负责，所有上报给发包人的文件均需项目经理签字。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：在施工现场时间不得少于总工期的80%，每天工作时间不得少于 8小时，且重要工程例会及验收环节等必须由项目经理参加，项目经理缺勤扣罚1000元/天。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：发包人有权解除合同，由此造成的费用增加和工期延误损失均由承包人承担。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：处违约金1000元/次，违约金从投标函附录中承诺的“未履行项目经理及主要施工管理人员到场承诺违约金限额”中扣除，该项限额不足时，发包人有权向承包人追偿。

发包人对项目经理擅自离开施工现场的违约处理，应根据发包人对项目经理的考勤结果进行。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：处违约金50000元/次，违约金从投标函附录中承诺的“未履行项目经理及主要施工管理人员到场承诺违约金限额”中扣除，该项限额不足时，发包人有权向承包人追偿，且有权拒绝接受其擅自更换的项目经理。如果承包人的项目经理不能胜任本项目工作，发包人要求更换的，也按上述处罚。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人认为项目经理无法履行职责的，应提供相关证明材料，并签发《整改通知书》，承包人在收到《整改通知书》后仍无改善的，发包人有权要求承包人更换项目经理。承包人无正当理由拒绝更换的，发包人可以一次性扣除承包人投标函附录中承诺的“未履行项目经理及主要施工管理人员到场承诺违约金限额”。情节严重的，发包人有权解除合同，由此造成的一切损失由承包人承担。

3.2.5 本项目对允许项目经理暂时撤离或者变更的情形 A（A、有；B、无）另行约定。如有，另行约定如下：承包人领取成交通知书后，非承包人原因未开工达或者停工120天及以上的，经发包人同意，承包人可以暂时撤离或者变更项目经理。

#### 3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 接到开工通知后3天内。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人认为主要施工管理人员（指技术负责人、安全员、施工员、质量员）无法履行职责的，应提供相关证明材料，并签发《整改通知书》。承包人在收到《整改通知书》后仍无改善的，发包人有权要求承包人更换管理人员。承包人无正当理由拒绝更换的，发包人可以一次性扣除承包人投标函附录中承诺中的“未履行项目经理及主要施工管理人员到场承诺违约金限额”，该项限额不足时，发包人仍有权向承包人追偿。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：安全员、施工员、技术负责人每月在施工管理现场不得少于25天，其他主要施工管理人员每月在施工管理现场不得少于15天，每天工作时间不得少于8小时，有特殊情况少于上述时间的，批准要求按通用条款执行。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：处违约金5000元/人/次，违约金从投标函附录中承诺中的“未履行项目经理及主要施工管理人员到场承诺违约金限额”中扣除，该项限额不足时，发包人有权向承包人追偿，且有权拒绝接受其擅自更换的主要施工管理人员。如果承包人的项目管理人员不能胜任本项目工作，发包人要求更换的，也按上述处罚，该项限额不足时，发包人有权向承包人追偿。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任： 处违约金1000元/人/次，违约金从投标函附录中承诺的“未履行项目经理及主要施工管理人员到场承诺违约金限额”中扣除，该项限额不足时，发包人有权向承包人追偿。

#### 3.5 分包

3.5.1分包的一般约定

（1）非主体、非关键性工作允许分包，分包专业施工单位资质须符合国家有关施工资质管理规定。

（2）分包人由承包人按规定选择。分包人的选择方案应当事先报发包人审核同意。

（3）未经发包人和监理人审批同意的分包工程和分包人，发包人有权拒绝验收分包工程和支付相应款项，由此引起的发包人费用增加和延误的工期由承包人承担。

（4）承包人应保障分包工作不得再次分包。

3.5.2分包的确定

其他关于分包的约定：

（1）分包人由承包人按规定选择。承包人可以优先选择施工总承包投标文件中确定的分包意向人，但分包人的选择方案应当事先报发包人审核同意。

（2）发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程，包括从暂列金额开支的专业工程，达到依法应当招标的规模标准的，以及虽未达到规定的规模标准但合同中约定招标方式选择分包人的，分包工程应按专用条款 10.7 条约定的方式进行招标。除项目审批等部门有特别核准外，分包工程应当采用与施工总承包同样的招标方式进行招标。

3.5.3分包的管理

除执行通用条款外，承包人还应对分包人应当履行下列义务：

① 承包人须为分包人提供现场的施工用水、用电接口；

② 承包人须协调并提供分包人必要的材料堆场和临时用房；

③ 承包人须为分包人提供现有机械垂直运输和工程脚手架的使用；

④ 承包人须向分包人说明现场的规章制度，安全生产制度并进行监督，同时承担连带责任；

⑤ 承包人负责分包人的质量、进度、安全等检查及管理，同时承担连带责任；

⑥ 承包人应对分包人的资料进行汇总、整理等；

⑦ 承包人应积极做好配套、配合工作，协调分包人的施工，为分包人提供合理的工作面及验收，因承包人原因造成分包人施工项目延期或施工不便的，由承包人承担相应损失。

3.5.4分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：

（1）分包合同价款由承包人与分包人结算，并通过承包人向分包人支付，发包人有权督促承包人及时向分包人支付分包工程价款。因承包人未及时支付分包合同价款导致工期延误或分包人费用增加的由承包人承担，发包人可追究其违约责任，同时分包人也可以根据分包合同约定追究其承包人的违约责任。

（2）发包人未经承包人同意不得以任何形式向分包人支付相关分包合同项下的任何工程款项。因发包人未经承包人同意直接向分包人支付相关分包合同项下的任何工程款项而影响承包人工作的，所造成的承包人费用增加和延误的工期由发包人承担。

#### 3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，竣工综合验收后，承包人应将各相关的材料、工程设备列出详细清单与发包方进行交接，否则视同承包人继续对相关的材料、工程设备负责保管并承担相应保管责任。其余约定执行通用条款。

#### 3.7 履约保证金

承包人是否提供履约保证金：  是  。

承包人提供履约保证金的形式、金额及期限：承包人提供的履约保证金金额:合同总价的1%；形式为        （支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、保单等非现金形式），承包人须在合同签订后发包方支付预付款前提交履约保证金，履约担保期限自合同生效之日起至发包人签认并由监理人向承包人出具工程接收证书之日止。

如提供履约保函的，将向发包人提供符合本合同附件2格式的履约保函一份。

如提供履约保险保单的，将向发包人提供宁波市建设工程综合保险服务中心出具的保险保单一份。

承包人与履约保证金有关的任何利息或其它类似的费用或者收益由承包人承担；因承包人原因或其他承包人应承担责任的事由导致工期延长的，继续提供履约保证金所增加的费用由承包人承担；非承包人原因导致工期延长的，继续提供履约保证金所增加的费用由发包人承担。

### 4. 监理人

#### 4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容： 工程建设监理合同授予监理人的权利 。

关于监理人的监理权限：涉及费用、工期、图纸更改等工程变更指令和付款、暂停工程施工指令的下达权需取得发包人书面批准方可执行 。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：  监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用由承包人承担  。

#### 4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：；

职    务：；

监理工程师执业资格证书号：       ；

联系电话：；

电子信箱：；

通信地址：；

关于监理人的其他约定：  。

#### 4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，可邀请第三方机构介入按照合同约定作出公正确定，第三方机构应在合同当事人会商之日起 7 天内提供书面确定意见。

### 5. 工程质量

#### 5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：   /   。

关于工程奖项的约定：  /  。

#### 5.2质量保证措施：    /   。

#### 5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知发包人隐蔽工程检查的期限的约定：承包人应在共同检查前24小时书面通知发包人检查。

发包人不能按时进行检查时，应提前 24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 24 小时。

### 6. 安全文明施工与环境保护

#### 6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：  合格  。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：①承包人按建设行政管理部门和相关部门的要求，自费承担安全保卫工作和提供相应设施（如护板、围栏），以保护公共安全，并提供方便。②承包人应加强安全生产管理，制定安全操作规程，保证工程施工的安全。承包人应教育其职工进行文明施工，配备必要的安全生产设施和劳动保护用具。③承包人应负责做好其所辖人员的工作场所和居住区的日常治安管理和安全保护工作。承包人须加强施工区域范围内的安全管理工作，禁止本工程以外的闲杂人员进入，若发生安全事故，责任和由此发生的费用由承包人承担。④承包人必须对施工现场的用电安全负责。施工现场用电必须遵照宁波市建委颁布的施工现场用电管理的相关规定执行。承包人按GB50720-2011《建设工程施工现场消防安全技术规范》做好现场各项工作，设置必要的消防水源和消防器材及设备。

关于编制施工场地治安管理计划的约定： 承包人应根据工程特点和现场实际情况编制临时用电施工方案、安全生产管理办法、各项安全防范应急预案，报监理单位审批同意后实施。

6.1.5 文明施工合同当事人对文明施工的要求：文明施工应按《宁波市建设工程文明施工管理规定》文件要求执行。

1）承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定以及学校运营和建设的相关规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。

2）有承包人所属民工到发包人办公场所索要工资事件发生，并经核实承包人确有拖欠工资事宜，除按第3.1（6）17）处罚外，每发生一次扣罚50000元，在工程进度款中予以扣除。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：发包人在开工前将80%（不低于80%）的安全文明施工费拨付给承包人，竣工时全额结清。承包人对安全文明施工费应专款专用，在账务账目中应单独列项备查，不得挪作他用。

### 7. 工期和进度

#### 7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：各分部分项施工方案与技术措施、工程进度管理体系与措施、工程质量管理体系与措施、安全生产文明施工管理体系与措施、环境保护管理体系与措施等。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：承包人应在合同签订后14天内，但最迟不得晚于第7.3.2项（开工通知）载明的开工日期前7天，向监理人提交详细的施工组织设计，并由监理人报送发包人。

发包人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：发包人和监理人应在监理人收到施工组织设计后7天内确认或提出修改意见。对发包人和监理人提出的合理意见和要求，承包人应自费修改完善。根据工程实际情况修改施工组织设计的，承包人应向发包人和监理人提交修改后的施工组织设计。施工进度计划不符合合同要求或工程的实际进度不一致的，承包人应向监理人提交修订的施工进度计划，并附具有相关措施和相关资料，由监理人报送发包人。施工进度计划的编制和修改按照第7.2款（施工进度计划）执行。

#### 7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：发包人和监理人应在收到修订的施工进度计划后7天内完成审核和批准或提出修改意见。发包人和监理人对承包人提交的施工进度计划的确认，不能减轻或免除承包人根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务。

#### 7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：  按第7.1款[施工组织设计]约定的时间 。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：   在第7.3.2项[开工通知]载明的开工日期前3天获得开工所需的各项行政审批和许可手续 。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： 在第7.3.2项[开工通知]载明的开工日期前3天签订材料、工程设备、周转材料等的采购合同，确定劳动力、材料、机械的进场安排 。

7.3.2 开工通知

因发包人原因未能在通用条款规定的期限内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

#### 7.4 测量放线

7.4.1 发包人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 不得晚于在第7.3.2项[开工通知]载明的开工日期前7天。

#### 7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：双方确认为：①重大设计变更，致使工程量增加20%以上；②不可抗力；③发包人另行书面同意情况。

发生以上情况，经工程师确认后，工期相应顺延，工程量和单价按本合同中第12部分“合同的价格、计量”章节规定结算，但因工期延误引起的费用，承包人不得向发包人索赔。

不予顺延情况：若只是局部工程施工受到影响，承包人应采取措施予以弥补，延期工程如果不在工程施工进度网络计划的关键线路上，不考虑延长工程总工期。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：  根据“投标函附录”承诺确定，为2000元/天 。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： 根据“投标函附录”承诺确定，为履约保证金金额的30% 。若此项违约金上限不足扣罚，发包人有权向承包人追偿，若工期延误240天以上视为因承包人原因导致合同无法履行，发包人有权终止合同并要求索赔。

7.5.3工程开工前，承包人应按照发包人的要求，结合项目实际情况，编制详实可行的施工组织设计和施工方案，明确进度计划安排及工期质量保证措施。施工期间，发包人将严密监控施工质量及施工进度，如发现承包人的施工质量不能达到约定标准或有延误工期的迹象，经发包人与承包人沟通无效时，发包人有权根据实际情况安排其他队伍进场施工（返工）或和承包人解除合同由其他队伍代替施工，由此产生的费用及造成发包人的损失均由承包人承担，同时发包人有权视问题严重程度决定是否要罚没承包人的履约保证金。

#### 7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：  地勘资料未设计的地下管道、地雷、岩层等，但不包括气候条件 。

#### 7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）12小时内降雨量达到50mm以上；

（2）风速达到8级及以上的热带风暴（或台风）；

（3）日气温超过38度或低于零下10度；

（4）造成工程损坏的冰雹和12小时内降雪量达到4mm及以上的大雪灾害。

（5）政府有关部门通知停工的其它恶劣气候条件。

#### 7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励： 根据“投标函附录”承诺，提前竣工奖励为0元/天 。

### 8. 材料与设备

#### 8.2 承包人供应材料与设备

承包人采购的材料、设备，应提前将采购计划报发包人批准，未经发包人认可的采购计划，发包人将不予支付相应款项。

承包人采购的材料设备须符合设计和相关标准、规范的要求。材料设备均须有合格证、质保单和检验报告等书面技术资料，并经发包人和监理单位确认验收合格后方能使用；如采用不合格的材料设备，发包人和监理单位有权制止使用，并由承包人承担全部的经济损失和责任。无论发包人或监理单位是否发现和制止，由于使用劣质建材施工所引起的一切后果均由承包人负全责。

对承包人采购的设备材料的特殊要求：（1）承包人在定购材料和设备前，其品牌和质量应与发包人提供有型号、规格及等级要求的（详见工程量清单）相符，并向发包人提供材料样品（封样）和设备资料样本，具体要求详见设计文件，经监理人、设计人、发包人书面确认后方可采购。（2）价高量大或重要材料、设备，承包人在采购前报计划给发包人及监理人，发包人、监理人派人员参加选点、看样、询价、订货，并由发包人（或其委托的咨询单位）、监理人签证确认。（3）直接影响工程品质和外观效果的材料、设备，承包人在采购前报计划给发包人、监理人，并由发包人、监理人派员参加选点、看样，经发包人和监理认可后才能大面积使用。（4）承包人按发包人封样材料进行采购的材料，承包人需按封样材料颜色、质地、形状、厚度等设计要求进行打样，经发包人、监理人、设计人认可后方可进行采购，承包人提供样品、费用已包含在投标报价中。（5）承包人未按要求选样确定材料，以次充好或使用假冒伪劣产品的，必须承担工程的返工损失和工期及质量违约责任。（7）实际采购材料或设备须和招标控制价相适应的规格、参数、型号、色泽如差异较大，发包人有权调整选择或更换品牌，甚至发包人有权自行采购，承包人须无条件服从，并承担返工和所造成工期等损失的所有费用。（8）若在工程实施过程中，投标时确定的品牌、型号的设备材料已停产、升级换代或其他原因无法供货的，则替代产品其性能须不低于原定要求，价格不高于原中标价，采购前必须报发包人认可，否则发包人可另行采购，另行采购的相关费用和所造成的工期等损失由承包人自行承担。

承包人采购的材料设备必须符合设计和相关标准、规范的要求，进场材料和设备应有合格证和检测报告，并经发包人质量管理代表验收合格后方能使用；承包人需明确所采购材料、工程设备的品牌、生产厂家、产地、规格、型号、性能等，并与投标时相同且以上档次。如承包人未按规定采购而被发包人清退时，则所造成的一切损失由承包人自行承担。

承包人除承担所有试件样品的现场试验费用外，还承担承包人委托专业试验室的全部费用。只要所用的材料不符合质量要求（含环保、消防要求），在任何情况下，承包人有义务将工程（或局部）拆开，以便检查其质量，然后再恢复原状，此项费用也由承包人承担。

如发包人对承包人提供的材料质量存在异议，由发包人委托第三方进行检测。如检测结果合格，检测费用由发包人承担；检测结果不合格，费用则由承包人负责。

#### 8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：  执行通用条款  。

#### 8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定： 因施工需要而必须搭设临时设施时，搭设场地由承包人自行解决，发包人不承担提供场地的责任和义务。承包人应认真踏勘现场，在投标报价中综合考虑以上费用。临时设施应符合招标人的要求。

### 10. 变更

#### 10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：合同履行过程中发生以下情形时，应按照本条约定进行变更。

1．法律法规以及政府主管部门的政策性调整；

2．工程变更；

3．项目特征描述不符；

4．工程量清单缺项；

5．工程量偏差；

6．物价变化；

7．暂估价；

8．计日工；

9．现场签证；

10．不可抗力；

11．提前竣工（赶工补偿）；

12．误期赔偿；

13．施工索赔；

14．暂列金额；

15．发承包双方约定的其他调整事项： 施工过程中，如有变更内容，必须提前10天报发

包方审核，发包方同意后方可实施 。

#### 10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定：

（1）已标价的工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；

（2）已标价的工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目单价（若有二个及以上类似项目且单价不一致的，参照单价较低的类似项目单价）按以下原则计算确定：某种材料（或半成品及成品）等级、标准变化的，清单组合子目不变，仅调整不同的材料价格；清单项目某一特征或工程内容变化，不影响其他特征及工程内容价格的，其他特征组合标准不变，仅调整发生变化的组合子目价格。

（3）当实际工程量与招标工程量清单或预算书中列明的该项工程量出现偏差时，该部分单价可选  B （A/B）方式调整。

A.变更导致实际完成的变更工程量与已标价的工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过15%的，增加部分的工程量的综合单价（或工料单价）应予调整；当工程量减少15%以上时，减少后剩余部分的工程量的综合单价（或工料单价）应予调整。

B．合价金额占合同总价2%及以上的分部分项清单项目，其工程量增加或减少超过本项目工程数量15%及以上时，或合价金额占合同总价不到2%的分部分项清单项目，但其工程量增加或减少超过本项目工程数量25%及以上时，其增加部分工程量或减少后剩余部分工程量的相应单价应予调整。

（4）已标价的工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，应由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格和承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价，并应报发包人确认后调整。

中标浮动率=【（最终报价-工程暂估价（含暂定综合单价）、暂列金额及其他不可竞争费总和）/（最高限价（预算价）-工程暂估价（含暂定综合单价）、暂列金额及其他不可竞争费总和）-1】×100%。

（5）已标价的工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，且工程造价管理机构发布的信息价格缺价的，应由承包人根据变更工程资料、计量规则、计价办法和通过市场调查等取得有合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价，并由发包人确认后调整。

（6）施工中出现施工图纸或设计变更与工程量清单项目特征描述不符的，发承包双方应按新的项目特征确定相应工程量清单项目，按本条款（1）—（5）的规定重新确定相应工程量清单或预算书项目的综合单价，并调整合同价款。

（7）重新组价计价依据：

- 1）编制依据

《GB50500-2013建设工程工程量清单计价规范》及浙江省补充规定；

《浙江省建筑工程计价规则》（2018版）；

《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）；

《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）；

《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）；

《浙江省建筑安装材料预算基期价格》（2018版）；

浙江省、宁波市有关文件规定（市建管〔2024〕12号、浙建建发〔2022〕37 号、浙建建﹝2018﹞61号、浙建建发[2019]92 号、甬建发[2022]34号）等；

宁波市房屋建筑与市政基础设施工程安全生产责任保险费用根据市建管〔2024】12号文件计取；

其他有关补充定额等。

- 2)编制原则及办法

- ①工程量：根据采购单位（委托单位）提供的工程资料计算；

- ②人工信息价根据《宁波建设工程造价信息》（2025年第4期综合版）计取，材料信息价根据《宁波建设工程造价信息》（2025年第4期综合版）计取，缺项材料根据《浙江造价信息》（2025年第4期），材料价格取定顺序为宁波市、浙江省，无价材料参照市场除税价计取。

- ③施工组织措施费：均按费率中值计取。其中安全文明施工费按市区工程中值乘1.15系数计取，不计提前竣工增加费、标化工地增加费。

- ④企业管理费、利润：按费率中值计取。建筑工程按房屋建筑及构筑物工程中值费率计取。

- ⑤规费：按各专业工程费率的30%计取。

- ⑥税金：增值税销项税率按9%计取。

10.4.1.2除合同另有规定外，施工图范围（包括按清单内容补充的书面设计变更）内以项计列的技术措施费，各承包人应根据企业实力、工程实际情况并充分考虑可能出现的风险按项填报措施费用，结算不做调整。

10.4.1.3 关于其他项目费变更的约定：

- 承包应发包人要求完成合同以外的项目、工作，或者发生应由发包人承担责任的事件，承包人应按合同约定的时间、程序向发包人提出费用或责任事件确认的书面资料，办理现场签证。现场签证作为其中结算、竣工结算的依据。发包人在现场签证时涉及工程量、价、费等内容的，按合同约定的时间，由具备工程计价资格的人员核对，并详细、明确签署相应意见，否则视为认同承包人提出的内容及金额。

（2）计日工按发包人实际签证确认的事项所发生的数量计算。

（3）暂列金额在减去工程价款调整与索赔、现场签证等金额后，如有余额，归还发包人。

#### 10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：  执行通用条款  。

发包人审批承包人合理化建议的期限：  执行通用条款  。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：                 /                         。

#### 10.7 暂估价

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取通用条款第  1  种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取通用条款第  1  种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：       /         。

#### 10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定： 由发包人发出使用指令。

### 11. 价格调整

#### 11.1 市场价格波动引起的调整

11.1.1 合同当事人约定：不接受市场价格波动引起的调整。

#### 11.2 法律变化引起的调整

合同当事人关于本条的补充约定：

（1）本条所称的法律包括法律、法规、规章及规范性文件。

（2） 国有投资项目应按本省建设行政主管部门或其授权工程造价管理机构发布的规定调整合同价款。

### 12. 合同价格、计量与支付

#### 12.1 合同价格形式

本合同采用合同当事人签订的合同协议书中约定的价格形式，即： A （A、单价合同；/ B、总价合同）。其中：

1、综合单价包含的风险范围以外合同价格的调整方法：按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款[商定或确定]确定变更工作的单价。

2、总价包含的风险范围：

（1）机械设备进场必须符合工期进度安排。为满足工程进度安排，承包人必须按发包人要求进场机械设备，其费用在投标报价浮动率中自行考虑；

如果施工场地内无法满足搭设足够多的临时用房，承包人必须自行解决并且费用自理；

（2）风险范围以外合同价格的调整方法：根据第11.1款约定的价格调整办法调整。

#### 12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额： 合同生效后，且发包人收到承包人提交的履约担保后7个工作日内支付合同总价的40%为预付款。

预付款支付期限： 发包人生效后，承包人提交了规定数额的履约担保且具备施工条件的前提下7个工作日内，支付预付款  。

预付款扣回的方式： 不扣回 。

#### 12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：  按现行的工程量计算规则执行  。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：  执行通用条款 。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：按现行的工程量计算规则执行。

关于计量周期及本合同计量方式和程序的约定：执行通用条款。

#### 12.4 工程进度款支付

承包人每次汇总报送的实际完成工作量，须经发包人工程师核定，发包人签署意见后作为进度款支付依据；

- （1）合同生效后，且发包人收到承包人提交的履约担保后7个工作日内支付合同总价的40%为预付款；

- （2）完成本工程全部工程量的80%，7个工作日内支付至合同总价的60%（含预付款）；

（3）工程验收合格后，结算审核结束且完成工程资料归档，且发包人收到承包人的合同尾款支付申请和履约担保退还申请后7个工作日内支付至结算审定价款的100%。

（4）承包人向发包人提交完整的工程技术资料、竣工结算资料作为支付工程款的依据。逾期超过30天未提供完整的全套合格的工程技术资料、竣工结算资料，发包人将按已有结算资料进行结算。

若工程竣工结算审计造价未超出合同总价，则按结算审计造价进行结算。若结算审计造价超过了合同总价，按结算审计造价进行结算。超过部分的工程量，须事先由发包人确认。结算审计造价（含技术联系单、施工联系单、价格签证单)不得超过合同总价的10％。

（5）对零星签证事项费用的约定：零星签证事项（主要指零星现场工程签证等不属于构成实体工程变更的事项）的费用经发包人审定后，进行一次性定价，适宜按定额规定计算的零星费用，按定额规定计算并按合同规定下浮；不适宜或无法按定额规定计算的零星费用，由发包人在核实费用基础上，计取税金等税费，其中人工费可采用实物量计工日并参照造价信息发布的建筑工种人工成本工资信息计算，参与总价下浮。

（6）本项目采用全过程跟踪审计，承包人送报的工程联系单和报价经过审核后，如跟踪审计单位有核减，则核减部份计入最终工程结算审计核减额内，承包人有权对核减金额进行追索。

（7）每次支付工程进度款，承包人应开具增值税发票（增值税税率9%）。承包人提供的增值税发票保证按增值税足额抵扣，若不能抵扣或不能足额抵扣增值税额的，在每次支付的进度款中予以扣除，承包人不得有任何异议。

若因承包人开具的增值税发票不符合税务部门要求的，由此产生的一切后果均由承包人承担。

（8）每次支付合同款项前，需从对应款项中扣除当期违约金或罚款。

（9）在合同签订时，承包人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，发包人可按承包人意见执行。

### 13. 验收和工程试车

#### 13.1 分部分项工程验收

13.1.2 发包人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过 48 小时。

#### 13.2 竣工验收

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定： 以参建单位出具的验收合格报告为准 。

有毒有害物质含量、气味环保情况均须满足GB/T 18883-2022《室内空气质量标准》标准要求。否则发包人有权要求承包人重新施工，直至验收合格。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： 不支付违约金。

13.2.3 工程经竣工验收合格，并且竣工验收资料通过发包人审查的，承包人提交申请报告和完整竣工资料并以业主批准的竣工报告之日为实际竣工日期，发包人并在工程接收证书或通过竣工验收的报告或验收表上载明。经整改后通过竣工验收的，以重新验收并通过之日为实际竣工日期。发包人通过竣工验收后，承包人应按发包人委托及时向当地建筑工程质监部门办妥竣工验收备案手续，当地质监部门要求对工程整改或因承包人其他原因导致竣工备案不能通过的，实际竣工日期重新确定为取得质监部门的备案证明书之日。因发包人原因，无正当理由未及时组织验收或验收后未予及时确认的，在发包人收到竣工验收报告及完整竣工资料之日起第42天为实际竣工日期，发包人不另行承担逾期验收及认可的违约金。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限： 在颁发工程接收证书后 7 天内完成工程的移交 。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： 除承担自应接收工程之日起的工程照管、成本保护、保管等与工程有关的各项费用外，应当按本专用条款约定的提前竣工奖励的5倍标准向承包人支付逾期接收工程的违约金 。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： 除承担自应接收工程之日起的工程照管、成本保护、保管等与工程有关的各项费用外，应当按本合同约定的工期延误赔偿标准的5倍向发包人支付逾期移交工程的违约金 。

#### 13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：  工程材料按规定应进行的各类测试，材料检测费用由承包人承担，发包人工程师有权要求增加测试、检测，结果不合格而增加的测试、检测费用由承包人承担 。

（1）单机无负荷试车费用由  承包人 承担；

（2）无负荷联动试车费用由  承包人  承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定： 需进行投料试车，发包人在工程竣工验收后组织投料试车，并在试车前48小时以书面形式通知承包人，承包人必须参加投料试车，并做好准备工作。投料试车合格的，投料试车所发生的费用由发包人承担；

因承包人原因造成投料试车不合格的，投料试车所发生的费用由承包人承担，承包人应按照发包人要求进行整改，由此产生的整改费用由承包人承担，直至投料试车合格；

非因承包人原因导致投料试车不合格的，投料试车费用由发包人承担，发包人要求承包人进行整改的，由此产生的费用由发包人承担。

#### 13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：  承包人应当在发包人颁发工程接收证书后14天内完成竣工退场，逾期未完成的，按通用条款执行 。

### 14. 竣工结算

#### 14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：  承包人应当在工程竣工验收合格后28天内向发包人或其委托的工程造价咨询人提交竣工结算申请单及其完整的结算资料3份

发包人或其委托的工程造价咨询人对竣工结算申请单有异议或者结算资料不符合要求的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，但应当出具书面的意见。承包人应当按照发包人或其委托的工程造价咨询人出具的书面意见提交修正后的竣工结算申请单或结算资料，竣工结算申请的时间从提交修正后的竣工结算申请单或结算资料起计算。

竣工结算申请单应包括的内容：  竣工图及资料6套，电子光盘2套。如因资料不符合发包人及其他有关部门的要求，而产生的资料整理费用由承包人承担 。

14.1.2竣工图的编制规定：

a、施工中没有设计变更，竣工后由承包人在发包人提供的施工图纸加盖竣工图章，经监理人签字盖章确认后提交发包人；

b、施工中只有零星的少量设计变更，承包人在施工图变更位置注明，并连同经发包人同意的变更签证，竣工后由承包人加盖竣工图章，经监理人签字盖章确认后交发包人；

c、施工中对原设计变更较多，原施工图难于作为竣工图，应由承包人组织重新绘制竣工图并经监理人签字盖章确认后提交发包人，并由承包人承担制作竣工图的相应费用。

d 、已经实施的设计变更单、技术联系单，凡没有绘入竣工图中，不能做为办理工程结算的依据。

#### 14.2 竣工结算审核

14.2.1 竣工结算审核

（1）发包人或其委托的工程造价咨询人应在收到符合要求的竣工结算申请单及其结算资料后 28 天内完成审批，并由发包人向承包人签发签认的竣工付款证书。

发包人在收到承包人提交的竣工结算申请单后  112 天未提出异议或者未出具结算报告的，视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单，逾期，视为已签发竣工付款证书。

（2）发包人应在签发竣工付款证书后 14 天内，完成对承包人的竣工付款。发包人逾期支付的违约责任按通用条款执行。

（3）承包人对发包人签发的竣工付款证书有异议的内容，应在收到竣工付款证书后7天内提出，按照第20条[争议解决]约定处理。无异议部分，发包人应签发临时竣工付款证书，并按第（2）项约定完成付款；承包人逾期未提出异议的，视为认可发包人的审核结果。

（4）关于承包人收款账户的约定：执行通用条款。

14.2.2 审计（本项适用按规定需要进行固定资产投资审计的项目）

（1）发包人应在完成竣工结算审批后 21 天内向审计部门提交符合审计要求的资料。

（2）承包人有义务积极配合审计工作，确保审计工作的顺利开展。

#### 14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：承包人应提交3份最终结清申请单，并提供相关证明材料。最终结清申请单应列明应扣除的应扣除费用、缺陷责任期内发生的增减费用。

承包人提交最终结算申请单的期限：  缺陷责任期终止证书颁发后7天内提交  。

发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，但应当出具书面意见。承包人应当按照发包人的书面意见提交修正后的最终结清申请单。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后 21 天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。发包人逾期未完成审批，又未提出修改意见的，视为发包人同意承包人提交的最终结清申请单并已颁发最终结清证书 。

（2）发包人完成支付的期限：发包人应在颁发最终结清证书后 14 天内完成支付。发包人逾期支付的违约责任按通用条款执行。

### 15. 缺陷责任期与保修

#### 15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：  本合同缺陷责任期为24个月。

工程竣工验收合格后，因施工承包人原因导致的缺陷使工程或某项主要设备不能按原定目的使用的，发包人有权在原缺陷责任期届满前要求施工承包人延长缺陷责任期，延长的缺陷责任期为24个月 。

#### 15.3 质量保证金

本项目无须递交质量保证金。

#### 15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：详见《工程质量保修书》。

（1）属于保修范围、内容的项目，承包人应在接到保修通知之日起24小时内（含24小时）派人保修；如承包人不在约定期限内派人保修或同一问题两次修理不好的，发包人有权委托他人修理，费用由承包人全部承担，发包人可另收取10%管理费；发生紧急抢修事故的，承包人应在接到事故通知后，2小时内到达事故现场抢修，否则发包人有权委托他人抢修，费用由承包人全部承担，发包人可另收取10%的管理费。

（2）不属于保修范围、内容的项目，承包人也应在接到发包人通知后及时派人进行维修，费用则由责任方负责。

15.4.2 修复通知

合同当事人约定：承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间为24小时内（含24小时）。

### 16. 违约

#### 16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：  按通用条款确定  。

16.1.2 发包人违约的责任

合同履行过程中发包人未按主合同约定向承包人支付工程款的，由工程担保人在支付担保金额内赔偿承包人相应损失，承包人可同时追偿发包人的违约责任；项目无支付担保的，发包人应向承包人另行支付违约金。

违约金以未按合同约定支付部分的合同价款为基数计算（以中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率为准），同时承包人可要求发包人支付合同价款；逾期支付超过56天的，承包人可要求发包人支付两倍违约金（以中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率为准），同时承包人可要求发包人支付合同价款。除此以外，承包人有权向发包人追偿由于发包人违约行为给承包人造成的重大经济损失。

16.1.3 关于发包人违约解除合同的约定：执行通用条款。

#### 16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形按通用条款确定。

16.2.2承包人违约的责任

承包人应承担其违约行为及纠正其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期。延误工期的，根据实际延误的时间，按本合同约定的工期延误赔偿标准向发包人支付违约金；延误超过56天的，按本合同约定的工期延误赔偿标准两倍支付违约金；逾期竣工违约金的限额不足时，发包人有权向承包人追偿。如因工期延误造成发包方的损失超过合同金额的5%时，按实际损失承担赔偿责任。双方约定的承包人其他违约责任：

（1）本工程承包人一旦中标，不允许承包的建设工程有挂靠、转包现象出现，一旦发现有此情况发生，发包人人有权终止合同，罚没履约保证金，承包人负担由于终止合同而造成的一切费用。

（2）拒绝签收发包人、监理、其它施工单位的书面资料，每次扣罚5000元。

（3）进场材料和设备不符合合同或规范中的有关规定，每次扣罚1000元；已经大批量使用，每次扣罚2000元，并对已经施工的部位进行返工，返工费用及工期损失由承包人承担。

（4）隐蔽工程未经发包人或监理同意承包人即擅自进入下道工序，则不论合格与否，除无条件返工外，每次扣罚5000元。

（5）承包人须在工程竣工验收合格后5天内，提供全套合格的工程技术资料、竣工结算资料，逾期扣1000元/天，从履约保证金金中扣除，不足部分发包人有权在剩余款项中扣除或另行追偿。

（6）因承包人原因造成本合同无法履行时，发包人有权解除或终止本合同，没收承包人提交的履约担保，由此造成的各项损失均由承包人承担，与发包人无涉。

16.2.3 关于因承包人违约解除合同的约定：执行通用条款。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式约定：产生的费用未超过承包人应承担的违约赔偿限额的，由承包人承担；产生的费用超出承包人应承担的违约赔偿限额部分，由发包人承担。

### 17. 不可抗力

#### 17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：  火灾、洪水、疫情、罢工、政府征用、政府禁止令等 。

#### 17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28 天内完成款项的支付。

### 18. 保险

#### 18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定： /  。

#### 18.3 其他保险

关于其他保险的约定：  除第三者责任险外，保险费用由被保险人承担  。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：  是  。

#### 18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：  执行通用条款  。

### 20. 争议解决

#### 20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  不同意 。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：发包人和承包人共同选择3名争议评审员组成争议评审小组。

选定争议评审员的期限：自合同签订后28天内，或者争议发生后14天内，选定争议评审员。

争议评审小组成员的报酬承担方式： 由承包人承担 。

其他事项的约定：  /   。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定： / 。

#### 20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：

（1）向 宁波 仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 工程所在地 人民法院起诉。

#### 20.5 补充条款

（1）双方约定的合同份数：正本二份，双方各执一份，副本八份，双方各自送有关部门，副本与正本具有同等法律效力；正本与副本不同时，以正本为准。

（2）双方签订的补充协议书作为合同的一部分，具有同等法律效力。未尽事宜按通用条款规定执行。

（3）涉及变更内容的联系单和工程款的支付均需由监理、跟踪审计、发包人签证有效，最终支付款项由发包人负责。

（4）发包人或监理会不定期对工地进行安全文明施工检查，检查一次不合格，有权对承包人处以相应的违约金，并要求承包人必须在规定期限内整改完毕，检查发现3次及以上不合格的，发包人有权扣除履约担保。													（5）退还履约保证金：工程竣工验收合格后退还（承包人在开取履约保函时需会同银行事先约定退还办法）（如发生违约责任，支付违约金均在工程款支付时扣除）。

（6）承包人应保证提交发包人审核的各类工程造价金额的准确性，送审造价误差率超过5%的，按核减额超过送审工程造价5%的幅度以外的核减额为基数计算核减追加费，取费费率为5%；核增部分，按核增额的5%计取核增追加费，核减追加费和核增追加费由承包人承担。

（7）关键线路中单项变更金额超出合同金额3%及以上的且造成工期延误，该工期相应顺延。

（8）承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人授权的施工场地管理机构章，并由承包人项目经理或签字。

（9）承包人上报的施工组织设计（专项方案）如发生相关费用，承包人需同时上报该费用，否则发包人视为该施工组织设计（专项方案）的费用已经包含在合同金额内。

（10）发包人保留变更预算书中所列材料设备的权利，承包人选用的品牌在进场前须由发包人先行确认后方可使用。若未经发包人确认擅自使用，发包人有权要求承包人整改至符合发包人要求。

（11）发包人有权根据设计图纸和现场实际施工情况调整本合同施工范围，承包人同意执行且无任何费用补偿要求。

（12）因发包人原因造成工期延误可相应顺延工期，但因工期延误引起的费用（如：租赁设备材料、机械台班停置、人员窝工、管理费等费用）不计，该项风险承包人已在投标报价中考虑。

（13）项目实施过程中施工方案论证产生的相关费用由承包人承担。

（14）开工后发包人因国家计划变更，引起不能继续施工或发包人其它原因产生停建、缓建或减少工作量等情况，发包方按承包方实际完成工程量按合同条款进行清算，承包人不得再因此索赔其他费用。

（15）承包人对发包人提出的工作配合、工程变更等要求，必须在24小时内作出反馈并组织实施。如未能履行，则每次扣除2000元人民币作为违约费用。

（16）承包人负责本合同实施阶段的主办、组织、协调、管理、办理工程竣工结算、出具建筑业统一发票及工程款项往来等一切事务。

（17）工程造价审计或审核：承包人同意发包人指定的具有合格资质的造价咨询单位或跟踪审计单位进行审计并认可其审计结论，并根据浙江省物价局【浙价服（2009）84号】关于进一步完善工程造价咨询服务收费的通知规定，追加审核费用由承包人承担。

（18）农民工工资专用账户设立和管理：按宁波市人力资源和社会保障局等6部门关于印发《宁波市工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则（试行）》甬人社发[2022]29号文规定，承包人对本项目的农民工工资负责，在申领施工许可证前，应在本市行政区域内的银行设立“农民工工资专用账户”并开具工资专用账户开立证明。工资专用账户资金实行专款专用，不得用于农民工工资以外的价款支付，不得因支付工资之外的原因被冻结或划拨。

（19） 未尽事宜，双方另行协商。

附件1：履约保函

附件2：工程质量保修书

附件3：工程项目廉政合同

附件4：安全生产合同

附件1：

履约保函

办理日期：  年  月  日

保函编号：№

宁波市职业技术教育中心学校 （发包人名称）：

申请人              （承包人名称，以下称“承包人”）收到 宁波市职业技术教育中心学校数控实训中心地面沉降维修项目 （工程名称）的（勘察设计/监理/施工）《成交通知书》，即将与你方签订（勘察设计/监理/施工）合同（以下称“主合同”），应承包人申请，我方愿就承包人履行主合同约定的义务以保证的方式向你方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

我方的保证范围是承包人未按照主合同约定履行义务，给你方造成的实际损失。

我方保证的金额是主合同约定的合同总价款      %，数额最高不超过人民币（大写）：                  。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自主合同生效之日起至承包人取得竣工验收记录后   日内。

你方与承包人协议变更工程竣工日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整。

三、承担保证责任的形式

我方按以下第        种方式向你方承担保证责任：

（1）由我方提供资金及技术援助，使承包人继续履行主合同义务，支付金额不超过本保函第一条规定的保证金额。

（2）由我方代为承包人履行主合同剩余部分义务。

（3）由我方在本保函第一条规定的保证金额内赔偿你方的损失。

四、代偿的安排

你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及承包人未履行主合同约定义务的证明材料，并随附本保函原件。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有说明承包人违反主合同造成你方损失情况的证明材料。

如索赔的理由是工程施工质量问题，你方还需提供项目总监理工程师、监理人对索赔的理由的书面确认意见及法定的工程质量检测机构出具的检测报告；如索赔的理由是合同违约问题，你方则需提供证明承包人违约的有效证明。

我方收到本保函原件和你方的书面索赔通知及相应证明材料后，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

五、保证责任的解除

1、在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2、承包人按主合同约定履行了义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3、我方按照本保函向你方履行保证责任所支付的金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。

4、按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起     个工作日内，将本保函原件返还我方。超出本约定期限的，无论本保函原件是否退还我方，我方均不再承担保证责任。

六、免责条款

1、因你方违约致使承包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2、依照法律法规的规定或你方与承包人的另行约定，免除承包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3、你方与承包人协议变更主合同（符合主合同条款约定的变更除外），如加重承包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任。

4、因不可抗力造成承包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

5、本保函不得转让，我方对除你方以外的任何第三方不承担任何责任。

七、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请工程所在地法院裁决，或当地仲裁委员会仲裁。

八、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章后生效。

担保人：                                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                   （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年          月           日

附件2：

- 工程质量保修书

发包人（全称）：        宁波市职业技术教育中心学校

承包人（全称）：        （成交供应商）

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就宁波市职业技术教育中心学校数控实训中心地面沉降维修项目（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，电气管线、给排水管道，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：  全部工程施工内容  。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；

3．供热与供冷系统，为 2 个采暖期、供冷期；

4. 电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；

5. 其他项目保修期限约定如下： 2 年 。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起24小时内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：承包人须继续履行未到期的质量保修义务，直至保修期结束结束。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（单位章）：                  承包人（单位章）：          

地  址：                地  址： 

法定代表人（签字）：              法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：                委托代理人（签字）：

电  话：              电  话：

传  真：              传  真：   

开户银行：              开户银行：

账  号：                  账  号：

邮政编码：                邮政编码：

附件3：

- 工程项目廉政合同

工程项目名称：宁波市职业技术教育中心学校数控实训中心地面沉降维修项目

工程项目地址：宁波市职业技术教育中心学校桑田校区内

发包单位名称（建设单位、总承包单位等，以下称甲方）： 宁波市职业技术教育中心学校

承包单位名称（施工单位、勘测设计单位、采购单位、代理机构等，以下称乙方）：

为加强工程项目建设中的廉政建设，规范工程建设承包、发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设规定，特订立本廉政合同。

第一条  甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守国家关于市场准入、勘测设计、施工监理、招标投标、工程施工、设备安装和市场经营活动等有关法律法规和相关政策，以及廉政建设和各项规定。

（二）严格执行本项目发包人承包人双方签订的宁波市职业技术教育中心学校数控实训中心地面沉降维修项目（施工合同）合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规认定的商业秘密和合同文件另有规定者除外），双方人员不得为获取不正当的利益，就工程费用、材料供应、工程量变动、工程验收、工程质量等问题进行私下商谈或达成默契，不得损害国家利益，违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。发现对方在业务活动中有违反本合同行为的，有及时提醒对方纠正的权利和义务。情节严重的，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条  甲方的责任

甲方的领导和从事该工程项目的工作人员，在工程项目的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等；不准在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（二）不准参加乙方安排的宴请及健身、娱乐等活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具、高档办公用品等。

（三）不准要求、暗示和接受乙方为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不得要求乙方在实施工程过程中由甲方配偶、子女提供设备材料供应、工程分包、劳务等经济活动。

（五）不得以任何理由向乙方推荐分包单位或要求乙方购买项目合同规定以外的材料、设备和服务等。

第三条  乙方的责任

乙方应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关强制标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方及其工作人员行贿或赠送礼金、有价证券、贵重物品。

（二）不准以任何名义为甲方及其工作人员报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准以任何理由安排甲方工作人员参加宴请及健身、娱乐和旅游等活动。

（四）不准为甲方单位和工作人员购置或提供通讯工具、交通工具、高档办公用品和装修住房等。

第四条  违约责任

（一）甲方工作人员有违反本合同第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本合同第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。情节严重的，甲方可以建议项目主管部门给予乙方一至三年内不得承包工程的处罚。

（三）乙方如将部分辅助项目分包的，乙方有责任向分包单位交待本合同的具体内容，严格执行本合同之规定，分包单位如有违反上述责任行为的，乙方将承担连带责任。

第五条  双方约定：本合同由甲、乙双方的监察部门或主管单位负责实施，并对本合同履行情况进行检查。

第六条  本合同作为 宁波市职业技术教育中心学校数控实训中心地面沉降维修项目工程 施工 合同的附件，与主合同具有同等法律效力。甲乙双方签署后立即生效。

第七条  本合同的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格止。

第八条  本合同一式四份，由甲、乙双方各执一份，送交甲、乙双方的监督单位各一份。

| 甲方单位（盖单位公章）： | 乙方单位（盖单位公章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 地 址： | 地 址： |
| 电 话： | 电 话： |
| 年 月 日 | 年 月 日 |
| 甲方监督单位（盖章） | 乙方监督单位（盖章） |
| 年 月 日 | 年 月 日 |

附件4：

- 安全生产合同

为宁波市职业技术教育中心学校数控实训中心地面沉降维修项目施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主 宁波市职业技术教育中心学校 （“甲方”）与承包人         （以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：

一、甲方职责

1.遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2.按照“安全第一，预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3.重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，使用投入。

4.定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5.组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规和《建筑施工机械操作规程》有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2.坚持“安全第一，预防为主”和 “管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导的开展安全生产活动，各级领导、工程技术人员，生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3.建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时聘请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部分、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。并设安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4.乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5.乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电器、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象，项目经理必须承担管理责任。

6.对于易燃爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其它方式转让给其它人，或允许、容忍上述同样行为。

7.操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品，施工负责人和安全检查应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8.施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具备相关的安全标志牌。

9.登高、电焊等危险作业，施工人员须符合危险作业施工规定，并接受施工方有针对性的安全培训，落实安全防范措施，由项目经理审批，报监狱劳安科备案后，方能开始施工。

10.乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

1.如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

2.承包人应严格按照施工安全操作规程及有关规定施工，若违反《工程安全施工合同》条款，被安检站处罚并下达了停工令的，自下达停工日起至解令复工为止，发包人将扣除承包人安全履约金2000元/天，扣完履约金为止。若违反《工程安全施工合同》条款，被监理人员发现一条，扣安全履约金200元/条，扣完履约金为止。

甲          方：         （盖公章）        乙         方：       （盖公章）

法 定 代 表 人                              法 定 代 表 人

（或其委托代理人）：（签字或盖章）             （或其委托代理人）：（签字或盖章）

地          址：                            地         址：

电          话：                            电         话：

日          期：                            日         期：

- 第六部分  附件（格式）

一、响应文件外层包装封面格式

磋  商  响  应  文 件

采购项目名称：

项目编号：

响应文件名称：电子磋商响应文件

供应商名称（公章）：

供应商地址：

日   期：      年     月     日

磋商响应截止时间后启封

正本（或副本）

磋  商  响  应  文 件

采购项目名称：

项目编号：

响应文件名称：报价文件（或商务技术文件或资格审查文件）

供应商名称（公章）：

供应商地址：

日   期：    年     月     日

- 第一类：报价文件

- （一）法定代表人身份证明书

供应商名称：

单位性质：

成立时间：            年        月         日

经营期限：

姓名：             性别：          年龄：            职务：

系             (供应商名称)          的法定代表人。

特此证明。

供应商：       (盖公章)

年       月       日

法定代表人身份证（正反面复印）

- （二）法定代表人授权委托书

本人 （姓名) 系 (供应商名称) 法定代表人，现授权委托  （供应商名称）  的   （委托代理人姓名）   为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修改（采购人名称）的    （采购项目名称）   项目采购响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                    。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明。

供应商：                         (盖公章)

法定代表人：                     (签字或盖章)

身份证号码：

委托代理人：                    (签字或盖章)

身份证号码：

年        月         日

授权代表人身份证（正反面复印）

- （三）报 价 函

致（采购人名称）  ：

（供应商全称）       授权 （全权代表姓名、职务）  为本公司合法代理人，参加贵方组织的    （项目编号、采购项目名称）      竞争性磋商活动，代表本公司处理磋商采购活动中的一切事宜，为对   （采购项目名称）          进行报价，在此：

1、提供 “竞争性磋商采购文件”规定的全部响应文件：提交电子响应文件1份；备份电子响应文件    份。

2、提交的磋商保证金为人民币   /  元，保证金形式为   /    。

3、如我方成为成交供应商，我方将按照规定提交履约保证金，金额为合同总价的 1 %。如未能按时提交履约保证金，贵单位有权拒绝签署合同，另选成交供应商。

4、据此函，签字代表宣布并承诺如下：

（1）响应报价：详见初次报价一览表；

（2）质量目标: 按国家施工验收规范一次性验收合格；

（3）工期： 45日历天；

（4）安全要求：合格。

本报价已经包含了所投项目应纳的税金及竞争性磋商采购文件规定的报价方式应包含的其它费用。本报价在磋商有效期内固定不变，并在合同有效期内不受利率波动的影响。

（5）本磋商响应文件自磋商响应截止之日起90天内有效。

（6）我们已详细审查全部竞争性磋商采购文件及有关的澄清/修改文件(若有的话)，我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。

（7）保证遵守竞争性磋商采购文件有关条款规定。

（8）保证在被确定为成交供应商后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务，并保证按照竞争性磋商采购文件的规定承担有关服务费。

（9）承诺应贵方要求提供任何与该项目有关的数据、情况和技术资料。

（10）我们郑重声明：本磋商响应文件提供的情况和文件完全是真实的，我公司符合采购法规定的参加采购活动应当具备的条件：具有健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金、参加本次采购活动之前的三年内，在经营活动中无重大违法活动。

5、与本竞争性磋商采购有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：            电话：              传真：

供应商(盖公章)：                    法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

日    期：    年    月    日

- （四）初次报价一览表

采购项目名称：宁波市职业技术教育中心学校数控实训中心地面沉降维修项目

项目编号：NBGZZB125031

| 供应商 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目内容 | 最高限价（含税） | 工程暂估价（含暂定综合单价）、暂列金额及其他不可竞争费（含税） | 响应报价 浮动率 | 响应报价（元） | 备注 |
| 宁波市职业技术教育中心学校数控实训中心地面沉降维修项目 | 1060496元 | 128000元 | - % |  |  |
| 响应报价（大写） | 元 |  |  |  |  |
| 响应报价=（最高限价-工程暂估价（含暂定综合单价）、暂列金额及其他不可竞争费总和）×（1+响应报价浮动率）+工程暂估价（含暂定综合单价）、暂列金额及其他不可竞争费总和 |  |  |  |  |  |

备注：1、磋商时，响应文件中《初次报价一览表》内容与响应文件其它内容不一致的，以《初次报价一览表》为准。响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

2、上表中浮动率以%表示，四舍五入保留2位小数。如未按此要求保留小数点的须按此规定进行修正，拒绝修正的作无效标处理。

供应商(盖公章)：                    法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

日    期：    年    月    日

- （五）报价函附录

| 序号 | 项 目 内 容 | 承诺内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工准备时间 |  |  |
| 2 | 提前合同工期奖励标准 |  |  |
| 3 | 延误合同工期赔偿标准 |  |  |
| 4 | 延误合同工期赔偿限额 |  |  |
| 5 | 未达到承诺工程质量标准违约金限额 |  |  |
| 6 | 未履行项目负责人及主要施工管理人员到场承诺违约金限额 |  |  |
| 7 | 未履行主要机械设备到场承诺违约金限额 |  |  |
| 8 | 未履行安全文明施工承诺违约金限额 |  |  |
| 9 | 未履行不拖欠民工工资承诺违约金 |  |  |
| 10 | 是否同意采购人付款方式 |  |  |
| 11 | 是否同意采购人要求的质量保修期限 |  |  |
| 12 | 是否同意磋商文件其他内容 |  |  |
| 13 | 是否同意合同协议条款及合同附件格式 |  |  |

注：1、本表须对应第一部分“竞争性磋商公告及竞争性磋商采购资料表”前附表二提供的内容在“承诺内容”栏中填报，供应商必须按国家规定并结合评审办法作出承诺意见。

2、本表中的每一栏目必须填报，否则视作实质上不响应采购文件要求，不予评审。

供应商(盖公章)：                    法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

日    期：    年    月    日

- （六）招标控制价清单内容确认表

经核算，我司对采购人提供的宁波市职业技术教育中心学校数控实训中心地面沉降维修项目（项目编号：NBGZZB125031）的招标控制价清单内容予以认可，承诺以成交浮动率A浮动后的价格作为合同总价【即，（最高限价-工程暂估价（含暂定综合单价）、暂列金额及其他不可竞争费总和）×（1+成交浮动率A）+工程暂估价（含暂定综合单价）、暂列金额及其他不可竞争费总和）】，并按磋商文件约定的合同条款与采购人签订施工承包合同。

供应商(盖公章)：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

日    期：    年    月    日

注：成交浮动率A=【（最后响应报价-工程暂估价（含暂定综合单价）、暂列金额及其他不可竞争费总和）/（最高限价-工程暂估价（含暂定综合单价）、暂列金额及其他不可竞争费总和）-1】×100%。

注：后附采购人提供的招标控制价清单内容，并逐页加盖供应商公章。

- 第二类：商务技术文件

（一）评分标准对应页码

| 采购文件对应评分项 | 响应文件对应页码 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 供应商认为应当提供的其他相关证明材料 |  |  |

说明：供应商可自行设计表格。

- （二）项目管理机构

- （1）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

一旦我方中标，将实行项目负责人负责制，并配备上述项目管理机构。我方保证上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。

- （2）主要人员简历表

| 姓名 |  |  | 年龄 |  |  | 学 历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  |  | 拟在本合同任职 |  |  |
| 毕业学校 |  | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 |  | 发包人及联系电话 |  |

后附：主要人员（项目负责人、技术负责人、安全员、施工员、质量员等）的相关证书复印件以及同供应商关联关系的证明材料（如提交首次响应文件的截止时间前三个月的任意一月社保/合同/协议/提供的人员为供应商本单位人员的承诺函原件等）并加盖公章。提供有效的社保、合同、协议、承诺函等同供应商关联关系的证明材料之一即可，无需重复提供。

根据建办市【2021】40号规定，2022年1月1日起，一级建造师统一使用电子证书，一级建造师打印电子证书后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔记不一致的，该电子证书无效。

须确保在响应文件评审当天，一级建造师电子证书右上角的使用有效期未过期，否则该电子证书无效。

（3）项目负责人委任书

根据本委任书宣告，我 （法定代表人姓名） 系 （单位名称） 的法定代表人，现代表单位授权：  （项目负责人姓名） 为        项目的项目负责人，身份证号码为                           ，全面负责该项目施工。

注：1.附拟派项目负责人及同供应商关联关系的证明材料（如提交首次响应文件的截止时间前三个月的任意一月社保/合同/协议/提供的人员为供应商本单位人员的承诺函原件等）并加盖公章。提供有效的社保、合同、协议、承诺函等同供应商关联关系的证明材料之一即可，无需重复提供。

- 附拟派项目负责人身份证复印件（正、反面，如另页，身份证复印件需加盖单位章）。

身份证（正反面复印）

项目负责人：             性别：          年龄：

身份证号码：                            职务 ：

供应商：                     （全称、盖章）

法定代表人：                     （签字或盖章）

授权委托日期：                年             月            日

- （4）项目管理机构配备情况辅助说明资料

辅助说明资料主要包括管理机构的设置、职责分工、有关复印证明资料以及供应商认为有必要提供的资料。

- （三）施工组织设计

应包括但不限于施工方案及现场总平面布置、确保工程质量的保证措施、确保工期的保证措施、确保文明及安全施工的保证措施、现场施工组织机构、工程重点、难点分析及应对措施、有必要说明的其他内容及如下附表：

（1）拟投入本采购项目的主要施工机械设备表

（2）拟配备本采购项目的试验和检测仪器设备表

（3）劳动力计划表

（4）计划开、竣工日期及施工进度网络图

（5）施工总平面图

（6）临时用地表

- （1）拟投入本采购项目的主要施工机械设备表

| 序号 | 设 备 名 称 | 型 号规 格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 定额功率 （KW） | 生产能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- （2）拟配备本采购项目的试验和检测仪器表

| 序号 | 仪器设备 名 称 | 型 号 规 格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 已使用 台时数 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- （3）劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- （4）计划开、竣工日期和施工进度网络图

1、供应商应提交施工进度网络图或施工进度表，说明按采购文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2、施工进度计划表可采用网络图（或横道图）表示。

3、施工进度计划应与施工组织设计相适应。

- （5）施工总平面图

供应商应提交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图并附文字说明，说明临时设施、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活等设施的情况和布置。

- （6）临时用地表

| 用途 | 面积（M2） | 位置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |

注：1、供应商应逐项填写本表，指出全部临时设施用地面积以及详细用途。

2、若本表不够，可加附页。

- （四）关于空气质量的承诺书

致：宁波市职业技术教育中心学校

我司承诺，若我司承接宁波市职业技术教育中心学校数控实训中心地面沉降维修项目，在完成全部施工内容后1个月内完成对施工场地的污染物氨、甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、氡等浓度检测，测试点位由采购人指定，且达到《室内空气质量标准》GB/T 18883-2022，检测费用由我司承担。

若检测结果达不到《室内空气质量标准》GB/T 18883-2022，我司将在收到检测报告起10日内完成相应整改，直至达到《室内空气质量标准》GB/T 18883-2022。

特此说明

供应商(盖公章)：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

日    期：    年    月    日

- 第三类：资格审查文件

### （一）资格条件自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资 格 性 审 查 | 1.供应商具备《政府采购法》第二十二条所规定的条件。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 1.1提供关于资格的承诺函。 |  | 第（ ）页 |
|  | 1.2 有效的“多证合一”的营业执照（未办理多证合一的提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证）副本复印件。供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件（复印件并加盖供应商公章）。 |  | 第（ ）页 |
|  | 1.3分支机构投标的（指金融、保险、通讯等特定行业），还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料复印件加盖供应商公章。（如有须提供） |  | 第（ ）页 |
|  | 2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |  | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 3.本项目的特定资格要求：具体见竞争性磋商公告 | □通过 □不通过 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 4.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业（监狱企业及残疾人福利性单位视同小型、微型企业）。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页-（ ）页 |

备注：

1.供应商自查表将作为供应商有效性审查的重要内容之一，供应商必须严格按照其内容及序列要求在响应文件中对应如实提供，对资格证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致投标无效！

### （二）关于资格的承诺函

致：     （采购人）

我单位承诺：

我单位满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条 供应商参加政府采购活动应当具备的下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

特此承诺。

供应商(盖公章)：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

日    期：    年    月    日

### （三）有效的“多证合一”的营业执照（未办理多证合一的提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证）副本复印件。供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件；

（复印件并加盖供应商公章）

### （四）提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料复印件加盖供应商公章（分支机构投标的（指金融、保险、通讯等特定行业）须提供）（如有须提供）

（复印件加盖供应商公章）

- （五）特定资格的证明文件

供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表后应附采购文件对供应商资格要求审查所需要提交的所有文件（包含且不限于营业执照、安全生产许可证、资质等级证书等资料的复印件）

供应商资格及其他事项声明函

宁波市职业技术教育中心学校：

关于 宁波市职业技术教育中心学校数控实训中心地面沉降维修项目项目（项目编号： NBGZZB125031），我方愿意参加投标，并声明：

1.我方具备建筑工程施工总承包三级及以上资质，并具有有效的企业安全生产许可证，在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

2.我方承诺在投标前，及时维护更新“浙江省建筑市场监管公共服务系统”相关信息，并对企业资质、人员资格、项目状况、信用评价等信息的真实性、准确性、完整性负责。

我方及其法定代表人、拟派项目负责人未被相关行政主管部门处罚且限制投标的违法行为记录，并在处罚有效期内的情形。

3、我方的单位负责人与所参投的本采购项目的其他供应商的单位负责人不为同一人且与其他供应商之间不存在直接控股、管理关系。

4、我方不是本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

5、我方未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等相关政府网站列入失信被执行人、重大税收违法案件及其他严重违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

6、不存在被取消参加依法必须进行招标的项目的投标资格。

7、我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

8、若我方中标，承诺按照响应文件派驻项目管理机构人员及投入施工机械设备。存在不到位情况的，同意接受合同约定的处罚；严重影响合同履约的，同意接受采购人解除合同的要求。

9、承诺不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

我方对上述声明的真实性负责。本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我方承担。

特此声明！

供应商(盖公章)：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

日　期：  年   月  日

拟派项目负责人简历表

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  |  |  | 出身年月 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  |  |  | 学 历 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  | 取得资格证书时间 |  |  |  |
| 职业资格 |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目 |  |  | 建设规模 |  | 担任职务 |  | 完成情况 |  | 发包人及联系电话 |

注：本表后应附拟派项目负责人的身份证、注册建造师证书、职称证（如有）、安全生产合格证（B证）等资料的复印件。

根据建办市【2021】40号规定，2022年1月1日起，一级建造师统一使用电子证书，一级建造师打印电子证书后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔记不一致的，该电子证书无效。

须确保在响应文件评审当天，一级建造师电子证书右上角的使用有效期未过期，否则该电子证书无效。

- （六）拟派项目负责人无在建项目承诺书

致：     （采购人）

我 （法定代表人名字） 系    （供应商名称）  的法定代表人，现承诺本项目拟派的项目负责人            ，项目负责人身份证号：                    目前无在建工程。若有虚假一经查实，愿意承担一切责任，并承担由此造成的一切损失。

我方特此承诺。

供应商(盖公章)：                    法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

日    期：    年    月    日

- （七）中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程施工单位全部由符合政策要求的中小企业承建。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 宁波市职业技术教育中心学校数控实训中心地面沉降维修项目 ，属于  建筑业  ；承建企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于  建筑业  ；承建企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：______________

日期：______________

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.建筑业：营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定）

| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入 Y（万元） | 资产总额 Z（万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |

说明　1.企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。2.个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。3.本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。

- （八）残疾人福利性单位声明函

【非残疾人福利性单位不用提供】

本单位郑重声明，根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动由本单位承担工程（提供本单位制造的货物/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖公章）：

日  期：   年  月  日

注：

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

- （九）监狱企业声明函

【非监狱企业不用提供】

监狱企业参加政府采购活动时，本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为：                。

本企业为参加（项目名称：           ）（项目编号：         ）采购活动提供本企业的产品。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖公章）：

日期： 年 月 日

供应商为监狱企业的提供此函。

应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监

狱企业的证明文件。

监狱企业：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属

于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、

戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵

团监狱管理局、戒毒管理局的企业。