政府采购项目

竞争性磋商采购文件

项目编号：NBGZ2024ZBDL029-5

| 项目名称： | 杭州湾校区F楼架空层改造 |
| --- | --- |

采 购 人：宁波幼儿师范高等专科学校

采购代理机构：宁波工正工程咨询有限公司

2024年5月

目    录

第一章  竞争性磋商公告	2

第二章  采购需求	6

第三章  磋商采购资料表	13

第四章  竞争性磋商须知	19

第五章  评定成交的标准	28

第六章  合同条款	35

第七章  响应文件格式（部分）	61

# 竞争性磋商公告

项目概况

杭州湾校区F楼架空层改造的潜在供应商应在政府采购云平台（http://www.zcygov.cn/）获取（下载）采购文件，并于2024年5月28日14点00分（北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：NBGZ2024ZBDL029-5

项目名称：杭州湾校区F楼架空层改造

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：3802455.66

最高限价（元）：3802455.66

采购需求：

标项名称：杭州湾校区F楼架空层改造

数量：1

预算金额（元）：3802455.66

单位：项

简要规格描述：

1.建设地点：慈溪市-金溪西路129号；

2.采购范围：施工图范围内的杭州湾校区F楼架空层装修工程及安装工程（强电工程、智能化工程、给排水工程）的改造，具体见工程量清单（招标控制价编制报告）和图纸；

3.计划工期：60日历天；

4.质量目标：按国家施工验收规范一次性验收合格标准；

5.安全要求：合格，无安全事故。

备注：

合同履约期限：自合同签订之日起至合同全部义务履行完毕止。

本项目（否）接受联合体响应。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号，本项目为专门面向中小微企业采购，承接工程的企业属于“建筑业”的中型、小型、微型企业(须提供中小企业声明函)以及监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业(提供相关证明材料)方可参与本项目的磋商活动。中小微企业划型标准详见[2011]300号文。

3.本项目的特定资格要求：

（1）供应商须具备有效的建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质,且具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证；

（2）拟派项目经理须具备注册建造师贰级及以上执业资格，（注册）专业建筑工程，且具备有效的安全生产考核合格证（B证）；

三、获取（下载）采购文件

时间：2024年5月17日至2024年5月24日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台（http://www.zcygov.cn/）。

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价：0元。

四、响应文件提交（上传）

截止时间：2024年5月28日 14:00（北京时间）

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）（线上）。

五、响应文件开启

开启时间：2024年5月28日 14:00（北京时间）

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）（线上）。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：

2.1落实政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)。

2.2各供应商应在开标前确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。（具体操作详见供应商CA申领操作指南https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html）。

2.3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.4本次政府采购活动有关信息在“浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”、“宁波市政府采购网（www.nbzfcg.cn）”网站上公布，公布信息视同送达所有潜在供应商。

2.5供应商提交电子备份响应文件方式：

2.5.1采用邮寄方式提交电子备份响应文件，需按以下要求递交：

供应商在投标截止前将电子备份响应文件邮寄至规定地点，由采购代理机构工作人员进行签收。各供应商自行考虑邮寄在途时间，邮寄过程中无论何种因素导致电子备份响应文件未按时递交的后果，均由供应商自行负责。电子备份响应文件递交时间以招标代理实际收到电子备份响应文件的时间为准。迟到的电子备份响应文件将被拒收。请各供应商确保密封包装在邮寄过程密封包装完好，并在邮寄包裹上注明项目名称，因邮寄过程的密封破损造成不符合开标要求的，本招标代理及采购人概不负责。

电子备份响应文件邮寄地址为：宁波市高新区扬帆路515号宝龙广场1号楼10楼   收件人：王工   联系方式：0574—87515213。

2.5.2采用现场递交方式递交电子备份响应文件，在递交当天供应商相关人员可递交至采购代理机构处。

八、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：宁波幼儿师范高等专科学校

地    址：宁波市杭州湾新区金溪西路129号

传    真：/

项目联系人（询问）：金老师

项目联系方式（询问）：0574-82371660

质疑联系人：林老师

质疑联系方式：0574-82371652

2.采购代理机构信息

名    称：宁波工正工程咨询有限公司

地    址：宁波市高新区扬帆路515号宝龙广场1号楼10楼

传    真：/

项目联系人（询问）：孙德富、周文渊

项目联系方式（询问）：0574—87515213

质疑联系人：王芳霞

质疑联系方式：0574—87515213

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：宁波市政府采购管理办公室

地    址：宁波市海曙区中山西路19号

传    真：/

联 系 人：李老师

监督投诉电话：0574-89388042

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二章  采购需求

采购需求前附表

| 序号 | 项目 | 采购需求内容 |
| --- | --- | --- |
| ★1 | 采购内容 | 详见第一部分《竞争性磋商公告》及本部分“技术要求” |
| ★2 | 计划工期 | 详见商务要求表 |
| ★3 | 质量目标及安全目标 | 详见商务要求表 |
| ★4 | 质量保修期及维修保养等售后服务 | 详见技术要求 |
| 5 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 建筑业 |
| 6 | 验收标准 | 详见技术要求 |
| 7 | 现场踏勘 | 本项目不统一组织现场勘察，供应商可自行对本项目现场和周围环境进行勘察。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。不论何种原因所造成，在勘察过程中，供应商自行对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任 |

一、商务要求

| 序号 | # 项目名称 | # 采购要求 | # 供应商响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| # ★1 | 质量保修期及缺陷责任期 | 自整体项目竣工并验收合格之日起24个月。 |  |
| # 2 | 建设地点 | 慈溪市-金溪西路129号 |  |
| # ★3 | 计划工期 | 60日历天 |  |
| # ★4 | 付款方式 | （1）合同签订生效并具备实施条件后【7】个工作日内，采购人凭成交供应商开具的发票支付合同价款的40%。（2）成交供应商完成承包范围内的全部工程，竣工验收合格后，采购人于成交供应商提供发票后【7】个工作日支付至审定合同价款的100%。 |  |
| # ★5 | # 履约保证金 | 履约保证金金额：合同金额的1%； 履约保证金形式：以转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交； 履约保证金收件人：宁波幼儿师范高等专科学校； 提交时间：签订本项目合同后7个工作日内； 履约保证金退还：该工程交付使用且验收合格后10日内根据实际履约情况扣除相应违约金后剩余部分退还。 |  |
| # ★6 | 质量要求 | 按国家施工验收规范一次性验收合格标准。 |  |
| # ★7 | 安全要求 | 合格，无安全事故。 |  |

二、技术要求

（一）项目概况

1、工程名称：杭州湾校区F楼架空层改造。

工程内容主要包括：对宁波幼儿师范高等专科学校杭州湾校区F楼架空层装修工程及安装工程（强电工程、智能化工程、给排水工程）的改造，具体见工程量清单（招标控制价编制报告）和图纸。

2、承包方式

本工程承包方式采用包工包料，成交供应商应按采购文件的要求实行造价、质量、工期、安全、文明施工管理等全面承包方式。

3、现场条件和现场踏勘

（1）现场具备施工条件。

（2）供应商应自行对工程现场和周围环境进行踏勘和了解，以获取有关编制响应文件和签署合同所需的各种资料，并应充分考虑影响本报价的因素、预计实施过程中各种不利因素，由此可能发生的费用均由供应商考虑并包含在响应报价中。成交后，供应商不得再以不完全了解现场情况等为理由而提出额外付款或延长工期等要求，若有此类要求，采购人将不作任何答复与考虑，供应商应承担现场踏勘的责任和风险，踏勘现场的费用由供应商自行承担。

（二）工期要求及奖罚措施

1、计划工期：60日历天。

2、供应商根据自身实力填写响应工期，响应工期不能超过计划工期。工期从开工之日开始至本工程采购范围内容全部完工，并通过竣工验收之日止。如遇不可抗力因素或非成交供应商的原因不能正常施工，经采购人签字后，工期顺延计算。因施工方原因造成工期延误的，延误合同工期按每日1000元作为违约金。

从开工之日起5天没有进场施工的，视成交方自动放弃，采购人有权上报省财政处罚并另行确定施工方。

3、不可抗力的确认：不可抗力是指在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争、火灾、洪水、罢工、政府征用、政府禁止令等。

（三）工程管理要求

1、成交供应商应严格按已确认的施工图纸和施工技术方案组织施工，并无条件地接受采购人对施工质量的监督和管理。施工过程中，成交供应商必须要严格把关，按照相应规范标准要求施工，如出现不符合标准要求的情况，成交供应商必须无条件返工，直至达到规范标准要求。所发生的费用均由成交供应商承担。

2、成交供应商在响应文件中承诺的管理人员未经采购人同意，承包人不得调换和撤离，并按工程进度及时到位。采购人有权要求承包人撤换工作不负责任、管理不力、贻误工期和造成严重的安全事故和工程质量事故、违法乱纪的专业技术、管理人员直至技术负责人，直至采购人满意为止。如相应资质的专业技术人员未按要求到位，视作违约，采购人有权单方面终止合同。

3、成交供应商应有详细的工程安全措施和安全组织及配备专职安全负责人的说明和承诺，以确保安全施工，施工过程中成交供应商违反安全施工要求导致的任何意外事故，采购人不承担赔偿责任。

4、成交供应商在工程施工全过程中要认真做好产品保护。因失窃或失火造成的损失均由成交供应商负责，凡由此而损及采购方利益时，采购方将向成交供应商索赔。

5、本工程工期较紧，响应文件中须提供详细的技术组织措施，确保按时完工。成交供应商因工程需要进行夜间施工时，应提前告知，得到采购人认可后，方可施工，且要采取措施降低噪音，并做好周围居民的告示和解释工作，以取得谅解，避免产生矛盾和冲突。

6、施工期间，所有施工人员的食宿均由成交供应商自行安排。

（四）材料的供应方式及要求

1、本工程所用材料、设备的品种、规格、性能应符合国家现行产品标准的规定并符合:

(1)《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-2017)；

(2)《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》(GB18580-2017)；

(3)《室内装饰装修材料溶剂木器涂料中有毒有害物质限量》(GB18581-2009)；

(4)《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》(GB18582-2008)；

(5)《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》国家标准(GB18583-2008)；

(6)《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》国家标准(GB18584-2001)；

(7)《室内装饰装修材料壁纸中有害物质限量》国家标准(GB18585-2001)；

(8)《室内装饰装修材料聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量》(GB18586-2001)；

(9)《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2020)。

2、本工程选用的各种装修材料及产品，根据设计方提供的材料规格、品质、颜色等技术条件。由成交供应商提供材料样板，并提供材料合格证书、使用说明书及环保、防火性能检测报告，进口产品应提供入境商品检验合格证明，石材应提供放射性检测报告，选用放射性不超标的石材。经建设方、设计单位、确认后进行封样并据此进行竣工验收。

3、材料进场需报验，不合格材料不得进入施工现场。如果出现原材料检验不合格的情况，所有责任由成交供应商自行承担，并及时更换为符合要求的材料。

（五）项目管理机构要求

| 序号 | 岗位 | 数量 | 资格要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 | 具备建筑工程注册建造师贰级及以上资格，且具备有效的安全生产考核合格证（B证） | 需提供项目经理执业资格证书及安全生产考核合格证（B证）复印件，若提供了一级建造师电子注册证书的，电子注册证书应符合住建部《关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》建办市【2021】40号文规定，自2022年1月1日起，一级建造师统一使用电子证书。一级建造师打印电子证书后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。 |
| 2 | 技术负责人 | 1 | 中级及以上技术职称证书 | 需提供职称证书 |
| 3 | 安全员 | 1 | 具备专职安全员C证 | 需提供专职安全员C证 |
| 4 | 施工员 | 1 | 具备相应上岗证或培训合格证 | 需上岗证或培训合格证 |
| 5 | 质量员 | 1 | 具备相应上岗证或培训合格证 | 需上岗证或培训合格证 |

（六）质量及保修要求

1、成交供应商必须严格按照有关现行施工规范精心组织施工，严格把好各道施工工序的质量关，杜绝工程质量事故。

质量要求：按国家施工验收规范一次性验收合格标准。

安全要求：合格，无安全事故。

2、本工程的保修范围和期限按《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》规定：

“在正常使用条件下，房屋建筑工程的最低保修期限为：地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年；装修工程为2年；电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期。其他项目的保修期限由采购人和成交供应商约定。”

其他项目保修期2年，质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

3、工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。

4、质量保修责任

4.1属于保修范围、内容的项目，成交供应商必须在接到报修通知之日起24小时内派人保修。成交供应商不在约定期限内派人保修，采购人可委托其他人员修理，费用由成交供应商承担。

4.2发生须紧急抢修事故，成交供应商在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

4.3对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，成交供应商实施保修。

4.4质量保修完成后，由采购人组织验收。

（七）其他要求

1、依据设计文件和采购文件的要求，本工程项目的材料、设备、施工须达到中华人民共和国以及浙江省、宁波市或行业，现行的工程建设标准、规范的要求。

2、施工严格按照国家规范和采购人要求进行，完成后满足采购人要求；

3、现场项目经理必须专职履行现场管理工作。如有违反，甲方有权终止合同，所造成的损失由成交供应商负责，但征得采购人同意的除外。

4、供应商应使用训练有素的相关人员，持证上岗，按施工技术规范和质量验收规范施工。

5、供需提供施工现场平面布置情况（包括但不仅限于施工现场临时设施布置，施工设备、原材料堆放，安全警示等）

6、供应商需提供项目合理化建议（包括但不仅限于施工方案等）

7、施工前根据项目的具体情况应编制详细的施工组织设计（包括施工方案技术措施、质量管理体系与措施（包括但不仅限于材料、设备质量保证措施等）、施工进度管理与控制、安全生产措施、主要施工机械设备的选用和布置（包括但不限于电钻、电锯、切割机、电焊机、喷枪漆等）等），并经采购人批准。

8、提供质量保修期内的服务响应情况。

9、供应商需提供施工环保管理措施（包括但不仅限于防噪音、防扬尘、防刺鼻气味，空气检测、空气治理、与周边环境保护等施工环境维护保障措施等）

10、工程验收：成交供应商在完成合同约定的工作内容，并自检合格，经采购人复查同意，并在相关部门共同参加下完成了实体检测，达到设计和规范要求，可申请工程验收。采购人按国家、行业规范标准、地方规定、工程验收程序组织验收。成交供应商对所施工的工程要保证及时通过国家认可的机构组织的质量验收，保证根据采购人的要求及时交验，否则承担由此给采购人造成的损失。

10、在施工过程中要注意对环境的保护。施工过程中出现一切安全事故，均由成交供应商承担，采购人不承担任何责任。

11、在施工过程中，必须依据现行施工规范、现行检测标准，达到优质工程标准。

12、施工工程进度计划及保证措施必须符合招标人的工程进度要求，保证措施能具有实际保证效力

13、材料供应需跟上施工工程进度，满足整体项目的的工程质量和进度要求。

（七）工程量清单（另附）

（八）图纸（另附）

（九）分包及转包

本项目不允许分包及转包。

# 第三章  磋商采购资料表

附表一

本部分各条款是关于本次竞争性磋商采购活动的具体说明和要求，如与第四章有矛盾的，应以此为准。

| 条款号 |  | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 说 明 |  |  |
| 1 |  | 名 称：宁波幼儿师范高等专科学校 地 址：宁波市杭州湾新区金溪西路129号 项目联系人（询问）：金老师 项目联系方式（询问）：0574-82371660 |
|  |  | 采购代理：宁波工正工程咨询有限公司 地 址：宁波市高新区扬帆路515号宝龙广场1号楼10楼 电 话：0574-87515213 联 系 人：孙德富、周文渊 |
| 2 |  | 采购工程名称：杭州湾校区F楼架空层改造 |
| 3 |  | 合格的供应商来源：中国境内（本次采购为专门面向中小企业） |
| 报 价 和 货 币 |  |  |
| ★4 |  | 最高限价：3802455.66元人民币。 采购报价应包括：施工图范围内的杭州湾校区F楼架空层装修工程及安装工程（强电工程、智能化工程、给排水工程）的改造等所有采购内容的费用。详见工程量清单（招标控制价编制报告）及图纸。 凡影响响应报价的所有相关费用应列入本次报价中。成交后，不得以不完全了解竞争性磋商采购文件、施工图纸、施工现场、周围环境、施工工序等情况为借口，而提出额外补偿或延长工期等的要求。如漏报，最终所发生的费用均由成交（中标）供应商承担，采购人一律不予承担。 本项目工程暂估价（含暂定综合单价）0元（含税价）、暂列金额87200元（含税价）及其他不可竞争费0元（含税价），供应商不得修改其数额，否则其响应无效。 本次报价形式：响应报价采用总报价形式，以元表示，保留整数。供应商的响应报价=【最高限价-工程暂估价（含暂定综合单价）、暂列金额及其他不可竞争费总和】×（1+响应报价浮动率）+工程暂估价（含暂定综合单价）、暂列金额及其他不可竞争费总和。 |
| 5 |  | 报价货币：人民币 |
| 报 价 书 的 编 制 和 递 交 |  |  |
| ★6 |  | 供应商资格要求：详见竞争性磋商公告“二、申请人的资格要求” |
| ★7 |  | 磋商保证金金额：不适用 |
| ★8 |  | 磋商响应文件组成：本项目实行网上投标，供应商应准备以下响应文件： 1.资格文件 （1）供应商资格声明函； （2）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件。投标人如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件； （3）落实政府采购政策需满足的资格要求【中小企业声明函（附件1）、残疾人福利性单位声明函（附件2）（如有需提供）、监狱企业声明函（附件3）（如有需提供）】； （4）供应商的特定条件的证明文件； 2.商务技术文件 （1）单位负责人的身份证明或单位负责人授权书（投标人的代表若不为单位负责人的，必须提交单位负责人授权书），并提供单位负责人和授权代表的身份证正反两面复印件； （2）供应商基本情况表； （3）技术条款偏离表； （4）商务条款偏离表； （5）施工组织设计； （6）项目管理机构； （7）根据第五章“评定成交的标准”中“评分标准”要求提供的资料（如有需提供）； （8）供应商认为需要提供的其他技术商务材料。 3.报价文件 （1）磋商响应函及报价函附录； （2）初次报价表； （3）报价文件； （4）供应商认为需提交的其他文件资料。 4.注意事项 ★（1）电子加密响应文件中所须加盖公章部分均采用 CA 签章。 （2）上述组成磋商响应文件的各项资料中本磋商文件的有规定格式的，应统一按本磋商文件的规定格式填写。未有规定格式的资料，供应商应自行编制，但至少要包含以上要求的内容。 |
| ★9 |  | 磋商有效期：90天 |
| ★10 |  | 磋商响应文件数量要求： ★1、上传到政府采购云平台的电子加密响应文件（含资格文件 1 份、商务技术文件 1 份、报价文件 1 份）。 2、以 U 盘形式存储的电子备份响应文件（含资格文件 1 份、商务技术文件 1 份、报价文件1 份）。 注：电子备份响应文件不作实质性要求，是否提交由供应商自行决定。 |
| 11 |  | 磋商响应文件递交截止并开始磋商时间：2024年5月28日14时00分 磋商响应文件递交至：政府采购云平台（www.zcygov.cn）（线上）。 |
| 12 |  | 响应文件开启步骤：所有响应文件（资格文件、商务技术文件和报价文件）同时开启。 |
| 13 |  | 其他应注意的事项： 1.各供应商应在磋商响应文件递交截止时间之前提交磋商响应文件； 2.在磋商过程中，磋商小组有可能要求供应商出具由法定代表人（单位负责人）或授权代表签字或者加盖公章的以政采云系统的澄清函形式作出（供应商线下提交澄清函的，由采购代理机构上传澄清函扫描件），该澄清应视为磋商响应文件的组成部分，具有相应的法律效力。 |
| 履约保证金 |  |  |
| 14 |  | 履约保证金金额：合同金额的1%。 |
| 15 |  | 履约保证金形式：以转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交； 履约保证金收件人：宁波幼儿师范高等专科学校； 提交时间：签订本项目合同后7个工作日内； 履约保证金退还：该工程交付使用且验收合格后10日内根据实际履约情况扣除相应违约金后剩余部分退还。 |
| 竞 争 性 磋 商 其 它 约 定 |  |  |
| 15 |  | 磋商小组在磋商过程中，可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。 |
| 授 予 合 同 |  |  |
| 16 |  | 按照磋商文件的规定、成交供应商的响应文件、成交通知书确定的规格、数量和金额签订合同。 |
| 需补充的其他内容 |  |  |
| 19 | 自领取磋商文件之日起，供应商应保证其提供的联系方式(电话、传真、电子邮件)一直有效，以保证往来函件(磋商文件的澄清、修改等)能及时通知供应商，并能及时反馈信息，否则采购人不承担由此引起的一切后果。 |  |
| 20 | 1．供应商应保证提交的全部文件不会侵犯其他任何人的知识产权或专有技术或商业秘密。供应商应保证，如果响应文件使用他人的知识产权或专有技术或商业秘密，供应商已获得了适当授权。供应商应进一步保证，采购人使用其成果不会侵犯他人的知识产权或专有技术或商业秘密，并应当使采购人免于因被指控侵犯上述权利产生的任何责任，若采购人使用其成果被指控侵犯上述权利，供应商应赔偿采购人由此而产生的费用和损失。 2.供应商成交后参与本项目研究的资料、成果等知识产权归采购人，有关的信息未经采购人同意不得向第三方泄露。 3.采购人在招商引资、产权转让的商业活动中，所使用本项目有关的任何成果，无需征得成交供应商同意，成交供应商应积极配合提供相关资料和成果；成交供应商有责任对涉及项目的重要信息进行保密；成交供应商如因为项目的开展需要向第三方提供资料，必须提前得到采购人批准。 |  |
| 磋 商 服 务 费 |  |  |
| 21 | 1.本项目招标代理费将参照国家计委计价格[2002]1980号文件和发改价格[2011]534号通知规定的有关工程招标收费标准下浮20%，向成交人收取磋商服务费（若低于3000元的按3000元计）。 2.成交人负责承担磋商服务费，并应在采购代理机构发出成交通知书5个工作日内向采购代理机构支付磋商服务费。 3.磋商服务费只收电汇款。 4.磋商服务费收款账户信息： 收款单位：宁波工正工程咨询有限公司 开户银行：宁波银行股份有限公司 帐 号：12010122000356331 |  |

注意：1、本磋商文件中标有“★”号的条款为“实质性要求”条款，对这些条款的任何负偏离将视为没有对磋商文件的实质性要求做出响应，按无效响应处理。

2、本项目信息发布媒体：

浙江政府采购网          https://zfcg.czt.zj.gov.cn/

宁波市政府采购网        https://www.nbzfcg.cn/

附表二

| - 序号 | - 项目内容 | - 说明与要求 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 施工准备时间 | - 签订合同后 3 天 |  |
| - 2 | - 提前合同工期奖励标准 | - / 元/天 |  |
| - 3 | - 延误合同工期赔偿标准 | - 1000元/天 |  |
| - 4 | - 延误合同工期违约金限额 | - 履约担保的25% |  |
| - 5 | - 未达到工程质量验收一次性合格标准违约金限额 | - 履约担保的25% |  |
| - 6 | - 未履行项目经理及主要施工管理人员到场承诺违约金限额 | - 履约担保的30% |  |
| - 7 | - 未履行主要机械设备到场承诺违约金限额 | - 履约担保的10% |  |
| - 8 | - 未履行安全文明施工承诺违约金限额 | - 履约担保的10% |  |
| - 9 | - 清单综合单价根据成交浮动率同比例进行下浮 | - 同意 |  |
| - 10 | - 是否同意采购文件其它内容 | - 要求供应商承诺“同意” | - 供应商必须承诺“同意” |
| - 11 | - 是否同意合同条款及合同附件格式 | - 要求供应商承诺“同意” | - 供应商必须承诺“同意” |

# 第四章  竞争性磋商须知

1  适用范围和定义

1.1  本竞争性磋商文件适用于本次磋商公告中所叙述项目的采购。

1.2  定义

采购人、发包人：宁波幼儿师范高等专科学校

采购代理机构：宁波工正工程咨询有限公司

供应商：参加本次采购活动的供方主体。

竞争性磋商小组：依法成立的负责本次竞争性磋商评审工作的评审专家。

竞争性磋商文件：采购人、采购代理机构或磋商小组制定的用于竞争性磋商采购活动的文件。

磋商响应文件：供应商应磋商文件要求编制的响应性文件。

成交供应商、承包人：承担本工程施工的供方主体。

2  合格的供应商

2.1  合格的供应商应该是：

具有提供本次采购服务内容的能力，具有合法营销资格，并独立于采购人和采购代理机构的中国境内企业、其它组织或者自然人。金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构可以响应，但需依法办理工商、税务和社保登记手续，并获得总机构授权或者能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

供应商应遵守国家有关的法律、法规、规章等相关文件的规定，具有健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金、参加本次采购活动之前的三年内，在经营活动中无重大违法记录，在磋商活动中无欺诈和腐败行为。

根据政府采购相关法律、法规、规章、文件规定并满足磋商文件规定资格条件的区域性分支机构、个人独资企业、合伙企业参加本项目磋商并由单位负责人签署的相关响应资料与本磋商文件规定由法定代表人签署的文件材料具有同等效力。

2.2  符合本磋商文件载明的对上述2.1条的例外的规定或对供应商资格的其他补充要求：详见第一章“竞争性磋商公告” 中的“二.申请人的资格要求”。

3  磋商费用

无论竞争性磋商过程和结果如何，供应商自行承担其参加本次磋商活动有关的全部费用。

4  磋商保证金

4.1  供应商无需缴纳磋商保证金。

5  磋商有效期

5.1  磋商有效期从磋商响应文件递交截止时间之日起计算，磋商有效期要求见第三章“磋商采购资料表”第9条款。

5.2  特殊情况下，采购人可与供应商协商延缓磋商有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

5.3  同意延长有效期的供应商不能修改磋商响应文件。

6  磋商文件的澄清和修改

6.1  提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

6.2  更正公告为磋商文件的组成部分，一经在网站发布，视同已通知所有磋商文件的收受人，不再采用其它方式传达相关信息，若因未能及时了解到上述网站上发布的相关信息而导致的一切后果由供应商自行承担。

6.3  如更正公告有重新发布电子磋商文件的，供应商应自行下载最新发布的电子磋商文件制作磋商响应文件。

7  磋商响应文件的组成

7.1  响应文件的形式和效力

（1）响应文件分为电子加密响应文件以及电子备份响应文件，备份响应文件为以 U 盘形式存储的电子备份响应文件。

（2）电子加密响应文件，按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本磋商文件要求制作、加密并递交。

（3）以 U 盘形式存储的电子备份响应文件，须按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”制作的备份文件（后缀格式为“.bfbs”）。因 U 盘损坏无法正常获取电子备份响应文件或以 U 盘形式存储的电子备份响应文件格式原因未能成功上传政采云系统的均作无效标处理，一切责任由投标人自行负责。

（4）响应文件的效力：响应文件的启用，按先后顺位分别为电子加密响应文件、以 U 盘形式存储的电子备份响应文件。在下一顺位的响应文件启用时，前一顺位的响应文件自动失效。电子加密响应文件未能按时解密，供应商提供了电子备份响应文件，以电子备份响应文件作为依据，否则视为响应文件撤回。电子加密响应文件已按时解密的，电子备份响应文件自动失效。

7.1  磋商响应文件组成在本磋商文件“磋商采购资料表”中做出规定。

7.2  组成磋商响应文件的各项资料中本磋商文件的有规定格式的，应统一按本磋商文件的规定格式填写。未有规定格式的资料，供应商应自行编制，但至少要包含以上要求的内容。

8  磋商响应文件的编写、格式、签署及装订

8.1  供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

8.2  磋商响应文件语言：中文，当不同文字文本的解释发生异议的，以中文文本为准。

8.3  磋商响应文件中所使用的计量单位，除磋商文件有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

8.4  磋商响应文件数量：

（1）上传到政府采购云平台的电子加密响应文件（含资格文件 1 份、商务技术文件 1 份、报价文件 1 份）。

（2）以 U 盘形式存储的电子备份响应文件（含资格文件 1 份、商务技术文件 1 份、报价文件1 份）。

注：(1)电子备份响应文件不作实质性要求，是否提交由供应商自行决定。

8.5  电子加密响应文件部分：供应商应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本磋商采购文件规定的格式和顺序编制电子加密响应文件并进行关联定位；电子加密响应文件中须加盖供应商公章部分均采用 CA 签章，签字部分可用 CA 锁法人章（如有），未申请法人章的将签名部分签好后以扫描件形式上传至响应文件（具体操作请咨询政采云95763）。

8.6  以 U 盘形式存储的电子备份响应文件，单独密封递交。

9  磋商响应文件的密封、标记和递送

9.1  电子加密响应文件：供应商应根据“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

9.2  电子备份响应文件递交时应单独包封，密封完好，封口处必须盖有供应商单位公章。密封袋上注明项目编号、项目名称、供应商名称等字样。采购代理机构不接受未按规定密封的电子备份响应文件。

10  接收磋商响应文件截止时间

10.1  接收磋商响应文件截止时间见本磋商文件第三章“磋商采购资料表”第11条款。供应商应在磋商文件要求提交（上传）响应文件的截止时间前，将电子加密响应文件上传至政府采购云平台。采购代理机构拒绝接收在响应截止时间以后提交（上传）的电子加密响应文件。

10.2  供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。

对已经完成传输递交的电子加密响应文件进行补充或者修改的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。供应商在响应截止时间前未重新完成传输递交的，视为撤回响应文件。响应截止时间后递交的电子加密响应文件，电子交易平台将拒收。

供应商在响应截止时间前递交了需要补充或修改的电子加密响应文件的备份响应文件，可以重新提交补充或修改后的备份响应文件。

11、响应文件的开启

11.1  采购代理机构在磋商文件规定的开启时间和地点主持磋商会议。

11.2  主持人介绍参加磋商的采购人或采购代理机构相关工作人员及供应商名单；

11.3  电子交易平台按响应文件开启时间自动提取所有电子加密响应文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商按照平台提示在 30 分钟 内完成在线解密。

供应商如未在线参加磋商的，视同认可响应文件开启结果，事后不得提出异议。同时，供应商因未在线参加磋商而导致电子加密响应文件无法按时解密或解密失败等一切后果由供应商自行承担。

11.4  发生供应商在规定时间内解密电子加密响应文件但解密失败的情形，如供应商已按规定提交了电子备份响应文件的，将由采购代理机构按“政府采购云平台”操作规范将电子备份响应文件上传至“政府采购云平台”异常端口处理，上传成功后，电子加密响应文件自动失效；供应商未按规定提交电子备份响应文件的，视为撤回响应文件。

电子加密响应文件已按时解密的，电子备份响应文件自动失效。

11.5  采购代理机构工作人员负责记录会议情况，法定代表人（单位负责人）或授权代表对磋商有疑义，以及认为采购人或采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

11.6  特别说明

本项目采用政采云电子投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

1.若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启所有供应商递交的以U 盘形式存储的电子备份响应文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子加密响应文件自动失效。

2.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

12  竞争性磋商小组

12.1  竞争性磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成。评审专家将从政府采购评审专家库内相关专业的专业名单中随机抽取。磋商小组成员名单在磋商结果确定之前依法保密。

12.2  磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

12.3  磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

13  竞争性磋商程序与评定成交的标准

13.1竞争性磋商程序

（1）磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

（2）在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

（3）对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

（4）供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

（5）磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

（6）已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

13.2.比较与评价

（1）经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

竞争性磋商采购采用综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

（2）评审严格按照磋商文件的要求和条件进行，详细评审标准见磋商文件第五章。

13.3评定成交的标准

详见磋商文件第五章“评定成交的标准”。

14  磋商响应文件的澄清、说明或者更正

14.1  磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

14.2  磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式（政采云系统询标函）作出。

14.3  供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章以政采云系统的澄清函形式作出（供应商线下提交澄清函的，由采购代理机构上传澄清函扫描件）。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。书面澄清、说明或者更正将作为响应文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

14.4  给予供应商提交澄清、说明或补正的时间不少于 30 分钟，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。

15  成交结果通知

15.1  采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评审报告交采购人确认，采购人自收到评审报告之日起5工作日内从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

15.2  采购人或者采购代理机构在成交供应商确定后2个工作日内，在磋商文件载明的采购信息发布媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

16  签订合同

16.1  采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内签订合同。

16.2  成交供应商拒绝签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选供应商名单排序，确定下一候选人为成交供应商并签订合同，也可以重新开展采购活动。

16.3  拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

16.4  竞争性磋商文件、确定成交供应商的磋商响应文件及磋商过程中有关的澄清文件均应作为合同附件。

17  保密

成交结果公示发布之前，评标委员会名单应该保密。评标委员会成员、采购人和采购代理机构的有关参与人员应该对评标过程保密，不得向供应商或其他无关的人员透露。

18  磋商服务费

成交供应商应向采购代理机构支付磋商服务费。磋商服务费的收费依据及相关规定详见“第三章磋商采购资料表”。

19  政府采购政策要求

19.1   中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

19.2  在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

19.3  中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

19.4  对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予（货物和服务项目为10%、工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予6%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

19.5  享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

19.6  执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加磋商视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

19.7  执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第七章）,并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。

20  磋商采购文件对供应商质疑的相关规定

20.1  供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

20.2  供应商应当自知道或者应当知道其合法权益受到损害之日起7个工作日内提出质疑。提出质疑的有效期计算，依照下列规定：

（1）对采购信息公告提出质疑的，应当在采购信息公告发布之日起7个工作日内提出。

（2）对磋商采购文件提出质疑的，应当在获取磋商采购文件或者磋商采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

（3）对采购过程提出质疑的，应当在磋商采购文件接收、磋商、评审工作、宣布评审结果等环节结束之日起7个工作日内提出。

（4）对采购结果提出质疑的，应当在采购结果公告期限届满或书面通知（书面通知可以采用电子邮件、传真方式）采购结果之日起7个工作日内提出，未按规定在发布采购结果公告同时书面通知采购结果的，以供应商实际知道采购结果之日起计算。

20.3  对采购信息公告内容提出质疑的，不限制质疑主体。未依法获取磋商采购文件的，不得就磋商采购文件提出质疑；未提交磋商响应文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

20.4  供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》、《投诉书范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》、《投诉书范本》。

20.5  接收书面质疑函的方式：质疑人可通过送达、邮寄、传真、邮件的形式提交书面质疑函，通过邮寄方式提交的书面质疑函以被质疑人签收邮件之日为收到书面质疑文件之日，通过传真或邮件方式提交的书面质疑函以被质疑人收到书面质疑文件原件之日为收到书面质疑文件之日。采购人和采购代理机构接收质疑函的联系人、联系方式等信息详见采购公告。

20.6. 供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

21.  联合体规定

21.1  两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

21.2  联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商认定资质等级。

21.3  以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一标项号的政府采购活动。

# 第五章  评定成交的标准

本办法严格遵照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》财库【2015】124号文，并结合项目所在地政府有关政府采购规定和项目的实际情况制定。

本评定成交的标准是对 “竞争性磋商须知”中相关条款的具体补充，如有矛盾，以本评定成交的标准为准。

一、评审程序

1、供应商在规定的磋商响应文件提交的截止时间之前提交磋商响应文件；

2、竞争性磋商不进行公开唱价。磋商小组在开始磋商时间后对供应商的磋商响应文件进行评审，判定其是否实质性响应磋商文件的要求：

（1）资格性审查：磋商小组根据“附表1资格性审查表”的要求对磋商响应文件逐一进行评审。资格性审查中有任意一项审查结论不合格的，作无效报价处理。

（2）符合性审查：磋商小组根据“附表2符合性审查表”的要求对磋商响应文件逐一进行评审。符合性审查中有任意一项审查结论不合格的，作无效报价处理。

3、未实质性响应磋商文件的供应商，磋商小组应当场告之，不再进入后续程序。磋商小组将与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商；

4、磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价；

5、磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，并根据综合评分和排名情况向采购人推荐成交候选供应商；

6、采购人确定成交供应商；

7、采购人与成交供应商签订合同。

二、评审方法

1、本项目采用综合评分法。

2、磋商小组对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分；

3、每位评委独立逐栏打分，每栏分值不得超出本栏规定的分值范围；

4、各评分因素分值保留小数点后二位；

5、评审得分：计算各评委的综合评分的算术平均值；

6、推荐成交原则：磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐排名前3的供应商为成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

7、本项目需要落实的政府采购政策：促进中小企业发展、残疾人福利性单位等。

8、本次采购为专门面向中小企业。

三、评审标准

详见本部分附表3 评分标准（兼评委打分表）。

四、澄清问题的形式

对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可要求供应商作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或授权代表签字或盖章确认，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

五、错误修正

磋商文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、磋商文件中初次报价表（报价表）内容与磋商文件中相应内容不一致的，以初次报价表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以初次报价表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照磋商文件的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

六、其他说明

1、价格是评审的重要因素之一，但最低报价不是成交的唯一依据。

2、在采购过程中符合要求的供应商只有2家的，经政府采购监管部门同意，采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商只有1家的，采购人或采购代理机构应当终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

附表1                              资格性审查表

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 资格条件 审查 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
|  | 2.供应商资格声明函。 |
|  | 3.有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件。供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件。 |
|  | 4.落实政府采购政策需满足的资格要求：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号，本项目为专门面向中小微企业采购，承接工程的企业属于“建筑业”的中型、小型、微型企业(须提供中小企业声明函)以及监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业(提供相关证明材料)方可参与本项目的磋商活动。中小微企业划型标准详见[2011]300号文。 |
|  | 5.本项目的特定资格要求 （1）供应商须具备有效的建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质,且具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证； （2）拟派项目经理须具备注册建造师贰级及以上执业资格，（注册）专业建筑工程，且具备有效的安全生产考核合格证（B证）。 |
|  | 6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |

注：上述审查项目中，任意一项不符合的，资格审查不合格。

附表2：                             符合性审查表

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 符合性审查 | 磋商响应文件的组成是否符合磋商文件的要求 |
|  | 磋商有效期是否符合磋商文件要求 |
|  | 磋商响应文件是否按照磋商文件规定要求签署、盖章且磋商响应文件是否有法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人有法定代表人有效授权书的； |
|  | 磋商响应文件是否满足磋商文件的实质性条款（即标注★号条款）无负偏离 |
|  | 最后报价是否超过磋商文件中规定的采购预算金额或者最高限价 |
|  | 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时递交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。 |
|  | 磋商响应文件是否有磋商文件中规定的其它无效响应条款 |
|  | 按有关法律、法规、规章是否属于响应无效的 |
| 符合性审查结论 |  |

注：上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查不合格。

附表3

评分标准（兼评委打分表）

|  | 项目 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 技术资信部分70分 | 施工组织设计方案（42分） | 1.施工方案（6分） 根据供应商的主要施工方案、施工总体思路（包括装修工程、强电工程、智能化工程、给排水工程等方案）进行评议。 供应商提供的方案内容详实、措施得力，可执行力高的得6分；施工方案内容不够详实，措施得当，可执行力一般的得4分；施工方案内容简单，措施不够得当，可执行力低的得2分；未提供的不得分。 |
|  |  | 2.施工环保管理措施（6分） 根据供应商提供的环保管理措施（包括但不仅限于防噪音、防扬尘、防刺鼻气味，空气检测、空气治理、与周边环境保护等施工环境维护保障措施等）进行评议。 供应商提供的施工环保管理完善，防噪音、防扬尘、防刺鼻气味等施工环境维护保障措施可行，空气检测及时到位，空气治理方案完善的得6分；施工环保管理完善，防噪音、防扬尘、防刺鼻气味等施工环境维护保障措施基本可行，空气检测较及时到位，空气治理方案较完善的得4分；施工环保管理完善，防噪音、防扬尘、防刺鼻气味等施工环境维护保障措施不可行，空气检测不及时、不到位，空气治理方案不完善的得2分；未提供施工环保管理措施的本项不得分。 |
|  |  | 3.工程质量保障措施（6分） 根据供应商提供的质量保障措施（包括但不仅限于材料、设备质量保证措施等）进行评议。 供应商提供的工程质量保障措施详细、齐全、符合建筑行业规范、符合本项目需求的得6分，保障措施上有部分非主要内容的欠缺，但尚不影响履约的得4分，保障措施上有主要内容的缺项或缺少具体有效的保证措施，难以保证满足项目需求的得2分。未提供的本项不得分。 |
|  |  | 4.施工进度管理与控制（6分） 根据供应商提供的施工进度管理与控制（包括但不仅限于方案详实情况、时间节点安排情况等）进行评议。 供应商提供的进度计划安排得当、各时间节点明确、本项目工期能够有效保障的得6分；进度安排尚能满足项目需求、部分时间节点不够明确或存在前松后紧的得4分；进度安排存在明显不合理之处、或时间节点混乱、难以保障项目工期的得2分。未提供的本项不得分。 |
|  |  | 5.安全生产措施（6分） 根据供应商提供的施工期间在装修改造、电气暖通工程等施工过程中关于消防防护等方面的安全生产防护措施进行评议。 供应商提供的安全生产防护措施内容详细、完整，安全规范内容详细明确、针对性强的得6分；安全生产防护措施内容充实、安全规范内容较详细明确、针对性一般的得4分；安全生产防护措施内容简单、安全规范内容简单、不够明确、针对性不足的得2分；未提供安全生产措施内容的本项不得分。 |
|  |  | 6.主要施工机械设备的配备（6分） 根据供应商提供的本项目施工实施过程中需要的机械工具（包括但不仅限于电钻、电锯、切割机、电焊机、喷枪漆等）进行评议。 主要施工机械设备配备齐全、设备管理制度完善、保障措施详实的得6分；主要施工机械设备配备较齐全、设备管理制度较完善、保障措施较详实的得4分；主要施工机械设备配备不充分、设备管理制度不到位、保障措施缺失的得2分；未提供主要施工机械设备的选用和管理的本项不得分。 |
|  |  | 7.产品保护措施（6分） 根据供应商提供的本项目的产品保护措施进行评议（包括但不仅限于防止采购的原材料、样品、已完工的成品等失窃或失火） 供应商提供的保护措施内容合理、可行性强、完全满足采购需求的得6分；保护措施内容基本合理、可行性一般、基本满足采购需求的得4分；保护措施合理、可行性低、难以满足采购需求的得2分；未提供的不得分 |
|  | 施工现场平面布置（6分） | 根据施工现场平面布置等内容进行评议（包括但不仅限于施工现场临时设施布置，施工设备、原材料堆放，安全警示等）（6分） 供应商提供的平面布置方案详实完整，可执行力度高的得6分；平面布置方案内容充分，较详细，可执行力度较高的得4分；平面布置方案内容简单，可执行力低的得2分；未提供的本项不得分。 |
|  | 质量保修期内的服务响应（6分） | # 质量保修期内的服务响应情况（6分） # 根据供应商提供的保修期内接到采购人通知后到达时间、处理及时的承诺响应（包括但不限于一般事故、紧急抢修事故、涉及结构安全的质量问题等），服务措施等承诺函资料进行评议，响应时间迅速、处理方案完全满足采购需求的得6分，响应时间及时、处理方案基本满足采购需求的得4分，响应时间不及时、处理方案难以满足采购需求的得2分，未提供的不得分。 |
|  | 项目管理机构人员（10分） | 供应商拟派本项目的项目负责人具备建筑工程一级建造师资格的得5分，磋商响应文件中提供建造师资格证书、有效的安全生产考核合格证书（B类）复印件并加盖供应商公章，未按要求提供的不得分。 |
|  |  | 供应商拟派本项目的技术负责人具备高级及以上技术职称证书的得5分，磋商响应文件中提供社保部门出具的供应商单位在开标截止时间前3个月为技术负责人缴纳社保的证明资料复印件以及职称证书复印件并加盖供应商公章，未按要求提供的不得分。 |
|  | 合理化建议（5分） | 根据供应商提出的针对本项目的合理化建议进行评议（5分） 建议具有实质性意义、具有采纳价值的得5分；建议部分具有实质性意义，可采纳价值内容较少的得3分；建议无实质性意义、无采纳价值的得1分；无合理化建议的，得0分。 |
|  | 同类业绩（1分） | 供应商2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）承接过类似项目的（包含装修），每提供1个有效业绩得0.5分，本项最高得1分。 磋商响应文件中同时提供合同并加盖供应商公章，合同不能体现签订时间或合同承包范围不含装修的不得分，未提供合同的不得分。 |
| 价格部分30分 | 响应报价（30分） | 满足采购文件要求且最低的参与评审价格为评标基准价，其价格分为满分30分。 其余供应商的价格分以下列公式计算： 价格分得分＝[评标基准价/参与评审的价格] ×30 以最后报价为评审依据。 |
|  | 总 分 |  |

# 合同条款

（合同只作为双方参考，请确认成交后具体化合同细节）

### 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：      宁波幼儿师范高等专科学校

承包人（全称）：     （成交供应商）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就杭州湾校区F楼架空层改造施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：杭州湾校区F楼架空层改造

2.工程地点：慈溪市-金溪西路129号

3.工程立项批准文号：

4.资金来源：

5.工程内容：

6.工程承包范围：施工图范围内的杭州湾校区F楼架空层装修工程及安装工程（强电工程、智能化工程、给排水工程）的改造等，具体见工程量清单（招标控制价编制报告）和图纸。

二、合同工期

计划开工日期：以签发的开工报告为准。

工期总日历天数：     日历天。

三、质量标准

工程质量要求：按国家和行业施工验收规范一次性验收合格。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）              (¥              )；成交浮动率 -   %。

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）            (¥                )；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）            (¥                )；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）            (¥                )；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          )。

2.合同价格形式：固定综合单价，可调总价，工程量按实结算。

五、项目经理

承包人项目经理：              。

六、合同文件构成

下列文件一起构成合同文件及解释顺序：

（1）本协议书

（2）成交通知书；

（3）采购文件

（4）报价函及其附录；

（5）专用合同条款及其附件；

（6）通用合同条款；

（7）技术标准和要求；

（8）图纸；

（9）已标价工程量清单或预算书；

（10）工程的洽商、变更等其他文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付签约合同价。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于     年    月     日签订。

十、签订地点

本合同在宁波市签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方签字盖章后生效。

十三、合同份数

本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执肆份。

发包人（建设单位）：  (公章)                  承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：                   法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                    （签字）

地  址：                                    地  址：

邮政编码：                                  邮政编码：

法定代表人：                                法定代表人：

委托代理人：                                委托代理人：

电  话：                                    电  话：

传  真：                                    传  真：

开户银行：                                  开户银行：

账  号：                                    账  号：

### 第二部分 通用合同条款

本工程的合同通用条款使用建设部、国家工商行政管理局印发的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）

(略)

### 第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：浙江省、宁波市有关工程建设的法规、规章及规范性文件。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：浙江省、宁波市工程建设相关的施工及验收规范和标准。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：根据协议书第六条执行。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工前七天；

发包人向承包人提供图纸的数量：一式四套；

发包人向承包人提供图纸的内容：工程承包范围内的各专业工程。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、工程进度计划、专项施工方案、加工图、大样图、协调配合图等；

承包人提供的文件的期限为：施工组织设计、工程进度计划在工程开工前7天，其他文件在相应专项工程或部位施工前7天；

承包人提供的文件的数量为：一式四套；

具体承包人提供的资料份数可按发包人要求调整。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人在施工现场保存至少一套完整的图纸和承包人文件。

1.7联络

1.7.1发包人和承包人应当在通用条款规定的时间内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2发包人接收文件的地点：发包人驻项目办公所在地；

发包人指定的接收人为：         。

承包人接收文件的地点：承包人驻项目办公所在地；

承包人指定的接收人为：         。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利：执行通用条款。

1.10.3 关于场外交通和场内交通边界的约定：以红线为界。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由B （A、发包人；/B、承包人）承担。

1.11 知识产权

关于本合同的知识产权、使用及使用费用约定：执行通用条款。

1.13工程量清单错误的修正

允许对下列工程量清单的错误进行调整：（1）工程量清单存在缺项、漏项；（2）任一工程量清单项目的工程量有偏差；（3）未按照国家现行计量规范强制性规定计量。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人履行发包人对工程建设管理的权利和义务，签发（或会签）各项工程联系单，对承包人有监督、协调的权利。工程价款洽商、索赔事项的处理、合同的变更等事项，由发包人代表完成，所涉事项致工程价款变动的，须经发包人同意。

2.5 资金来源证明及支付担保

按《宁波市房屋建筑和市政基础设施工程担保管理办法（试行）》规定，发包人不需向承包人提供合同款的支付担保。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

- 承包人应在具备竣工验收合格条件后2个月内向发包人提交竣工资料，至少包括纸质及电子资料各3套，为此产生的费用由承包人承担。

3.2 项目经理

3.2.1承包人委派的项目经理及其执业行为应遵守通用条款约定，违反约定的，按本专用条款约定，承担违约责任。

（1）承包人项目经理必须与承包人所承诺的人员一致，并在根据本合同约定的开工日期前到任。项目经理不得违反本市建设行政主管部门对项目经理的管理规定。未经发包人书面许可，承包人不得更换项目经理。承包人项目经理以及项目管理机构关键岗位人员的姓名、职称、身份证号、执业资格证书号、注册证书号、执业印章号、安全生产考核合格证书号等资料应当在合同协议书中载明。

（2）承包人对项目经理的授权范围如下：在承包人授权范围内履行承包人的职权，对工程建设的质量、安全、工期以及工程造价控制负责，所有上报给发包人的文件均需项目经理签字。

（3）承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：发包人有权解除合同，由此造成的费用增加和工期延误损失均由承包人承担。

（4）关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每月在施工现场时间不得少于25天，每天工作时间不得少于8小时，且重要工程例会及验收环节等必须由项目经理参加。

（5）项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理到工程现场履职当月有脱岗的，按照脱岗天数以每天 2000元标准，发包方向承包方收取项目经理脱岗的违约金。违约金从报价函附录中承诺的“未履行项目经理及主要施工管理人员到场承诺违约金限额”中扣除，该项限额不足时，发包人有权向承包人追偿。

发包人对项目经理擅自离开施工现场的违约处理，应根据发包人对项目经理的考勤结果进行。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：处违约金50000元/次，违约金从报价函附录中承诺的“未履行项目经理及主要施工管理人员到场承诺违约金限额”中扣除，该项限额不足时，发包人有权向承包人追偿，且有权拒绝接受其擅自更换的项目经理。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人认为项目经理无法履行职责的，应提供相关证明材料，并签发《整改通知书》，承包人在收到《整改通知书》后仍无改善的，发包人有权要求承包人更换项目经理。承包人无正当理由拒绝更换的，发包人可以一次性扣除承包人报价函附录中承诺的 “未履行项目经理及主要施工管理人员到场承诺违约金限额”违约金限额。情节严重的，发包人有权解除合同，由此造成的一切损失由承包人承担。

3.2.5本项目对允许项目经理暂时撤离或者变更的情形有另行约定。如有，另行约定如下：承包人领取成交通知书后，非承包人原因未开工达或者停工60天及以上的，经发包人同意，承包人可以暂时撤离或者变更项目经理。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人应接到开工通知后7天内提交与所承诺的人员一致的项目管理机构及施工现场管理人员安排报告。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人认为主要施工管理人员（指技术负责人、安全员、施工员、质量员）无法履行职责的，应提供相关证明材料，并签发《整改通知书》。承包人在收到《整改通知书》后仍无改善的，发包人有权要求承包人更换管理人员。承包人无正当理由拒绝更换的，发包人可以一次性扣除承包人报价函附录中承诺中的“未履行项目经理及主要施工管理人员到场承诺违约金限额”。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：技术负责人、安全员、施工员、质量员每月在施工管理现场不得少于25天，每天工作时间不得少于8小时，其他主要施工管理人员每月在施工管理现场不得少于15天，有特殊情况少于上述时间的，批准要求按通用条款执行。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：处违约金5000元/人/次，违约金从报价函附录中承诺中的“未履行项目经理及主要施工管理人员到场承诺违约金限额”中扣除，该项限额不足时，发包人有权向承包人追偿，且有权拒绝接受其擅自更换的主要施工管理人员。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：工程技术负责人、施工员、质量员、专职安全员到工程现场履职当月有脱岗的，发包方按照每天 2000 元标准向承包方收取脱岗的违约金。违约金从报价函附录中承诺的“未履行项目经理及主要施工管理人员到场承诺违约金限额”中扣除，该项限额不足时，发包人有权向承包人追偿。

发包人对项目经理及主要施工管理人员现场到位率的违约处理，应根据发包人对项目经理的考勤结果进行。承包人违约情节严重的，发包人有权解除合同，由此造成的一切损失由承包人承担。

3.5 分包：不允许。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

工程照管与成品、半成品保护有关约定：执行通用条款。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保： 是

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：承包人应在签订合同后7天内提交合同总价的1%的履约担保，以转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约担保自工程交付使用且验收合格后10日内根据实际履约情况扣除相应违约金后剩余部分退还。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：工程建设监理合同授予监理人的权利。

关于监理人的监理权限：涉及费用、工期、图纸更改等工程变更指令和付款、暂停工程施工指令的下达权需取得发包人书面批准方可执行。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：执行通用条款。

4.4 商定或确定

当合同当事人对需要商定或确定的事项不能达成一致时，总监理工程师应按照合同约定作出公正确定，应在合同当事人会商之日起 7天内提供书面确定意见。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求: 无 。

关于工程奖项的约定：  无 。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知发包人隐蔽工程检查的期限的约定：承包人应在共同检查前48小时书面通知发包人检查 。

发包人不能按时进行检查时，应提前 24小时提交书面延期要求。延期最长不得超过：24小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定 合格  。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：执行通用条款。

6.1.5文明施工应按《宁波市建设工程文明施工管理规定》文件要求执行。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：发包人在开工前将80%（不得低于80%）的安全文明施工费拨付给承包人，剩余费用按工程进度分期支付，竣工时全额结清。

承包人对安全文明施工费应专款专用，在财务账目中应单独列项备查，不得挪作他用。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：（1）项目风险预测与防范，事故应急预案；（2）“通用合同条款”第（3）项“施工进度计划和保证措施”应按照关键线路网络图和主要工作横道图两种形式分别编绘，并应包括预计完成的工作量和形象进度 。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改：按通用条款约定执行。

7.2 施工进度计划

施工进度计划的编制和修订：按通用条款约定执行。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：按第7.1款[施工组织设计]约定的时间 。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：在第7.3.2项[开工通知]载明的开工日期前7天获得开工所需的各项行政审批和许可手续。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：在第7.3.2项[开工通知]载明的开工日期前7天签订材料、工程设备、周转材料等的采购合同，确定劳动力、材料、机械的进场安排。

7.3.2 开工通知

因发包人原因未能在通用条款规定的期限内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：不得晚于在第7.3.2项[开工通知]载明的开工日期前7天。

7.5 工期延误

7.5.1因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：   无   。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法根据“报价函附录”承诺确定，为1000元/天。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限根据“报价函附录”承诺确定，为履约担保的25%。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：地勘资料未设计的地下管道、地雷、岩层等，但不包括气候条件。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）12小时内降雨量达到50mm以上；

（2）风速达到8级及以上的热带风暴（或台风）；

（3）日气温超过38度或低于零下10度；

（4）造成工程损坏的冰雹和12小时内降雪量达到4mm及以上的大雪灾害。

（5）政府有关部门通知停工的其它恶劣气候条件。

上述异常恶劣的气候条件所涉及数据以当地政府气象部门公布为准。因上述原因造成工期延误，经发包人同意后工期相应顺延，但由此产生的费用由承包人自行承担，不再另行计取。承包人应在遭遇异常恶劣气候条件后7天内书面通知发包人，并提供相关证明材料，未及时通知发包人的，工期延误不予考虑。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励：根据“报价函附录”承诺，提前竣工奖励为 / 元/天。

8.材料与设备

8.2承包人采购材料与工程设备

8.2.1（1）承包人采购的材料设备须符合设计和相关标准、规范的要求；主要及重要材料的品牌及价格均应经发包人和其委托的工程师签证确认，特殊材料由发包人确认，价格如无信息价则经双方签证确认，重要材料、设备等，需经发包人确认品牌型号，颜色，规格，尺寸等，承包人方可使用。（2）承包人在定购材料和设备前将材料的样品、质量、品牌、型号、产地等计划内容报给发包人，发包人认为有必要派员参加选点、看样，其品牌、型号、性能须经发包人确认后，承包人方可采购。（3）承包人所采购的材料设备应与磋商时注明的设备、材料、品牌、生产厂家、产地、规格、型号、性能等相符，进场的材料、设备如需变更，必须符合施工图纸要求及采购文件规定的档次、范围，并经过发包人同意。（4）承包人未按要求采购设备材料必须承担工程的返工损失和工期、质量的违约责任。（5）承包人应积极配合发包人对材料、设备的确认工作，若因确认工作缓慢影响到工期，承包人应承担相应损失。（6）承包人选用的材料设备品牌应参照采购文件中的参考品牌或采用经发包人认可的不低于参考品牌档次的产品，价格不作调整。

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1保管费用承担：执行通用条款。

8.8施工设备和临时设施

8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：执行通用条款。

10.变更

10.1变更的范围

合同双方当事人约定：合同履行过程中发生以下情形时，应当按照本约定进行变更。

1．法律法规变化以及政府主管部门的政策性调整；

2．工程变更；

3．项目特征描述不符；

4．工程量清单缺项；

5．工程量偏差；

6．物价变化；

7．暂估价；

8．计日工；

9．现场签证；

10．不可抗力；

11．提前竣工（赶工补偿）

12．误期赔偿；

13．施工索赔；

14．暂列金额；

15．发承包双方约定的其他调整事项   /   。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

10.4.1.1 关于变更单价的约定：

（1）已标价的工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价结合成交浮动率认定 。

（2）已标价的工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目单价（若有二个及以上类似项目且单价不一致的，参照单价较低的类似项目单价）按以下原则计算确定：某种材料（或半成品及成品）等级、标准变化的，清单组合子目不变，仅调整不同的材料价格并结合成交浮动率提出单价，并应报发包人确认后调整；清单项目某一特征或工程内容变化，不影响其他特征及工程内容价格的，其他特征组合标准不变，仅调整发生变化的组合子目价格并结合成交浮动率提出单价，并应报发包人确认后调整。

（3）当实际工程量与工程量清单或预算书中列明的该项工程量出现偏差时，该部分单价可选  A  （ A/ B）方式调整：

A.变更导致实际完成的变更工程量与已标价的工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过15%的，增加部分的工程量的综合单价（或工料单价）应予调整；当工程量减少15%以上时，减少后剩余部分的工程量的综合单价（或工料单价）应予调整。

B.合价金额占合同总价2%及以上的分部分项清单项目，其工程量增加或减少超过本项目工程量15%及以上时，或合价金额占合同总价不到2%的分部分项清单项目，但其工程量增加或减少超过本项目工程数量25%及以上时，其增加部分工程量或减少后剩余部分工程量的相应单价应予调整。

（4）已标价的工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，应由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格和承包人成交浮动率提出变更工程项目的单价，并应报发包人确认后调整。

（5）已标价的工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，且工程造价管理机构发布的信息价格缺价的，应由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法和通过市场询查等取得有合法依据的市场价格和承包人成交浮动率提出变更工程项目的单价，并应报发包人确认后调整。

（6）施工中出现施工图纸或设计变更与工程量清单项目特征描述不符的，发承包双方应按新的项目特征确定相应工程量清单项目，按本条款（1）—（5）的规定重新确定相应工程量清单或预算书项目的综合单价，并调整合同价格。

- 本条款“信息价”指相应造价期刊中的除税信息价。

- 计价依据：参照招标人提供的招标控制价报告编制依据。

- 工程取费类别：参照招标人提供的招标控制价报告取费类别。

- 成交浮动率=最后响应报价浮动率。

10.5承包人的合理化建议

发包人审批承包人合理化建议的期限：执行通用条款。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无。

10.7  暂估价

10.7.1 对于依法必须招标的暂估价项目，由承包人招标，对该暂估价项目的确认和批准按照以下约定执行：

（1）承包人应当根据施工进度计划，在招标工作启动前 14 天将招标方案报送发包人审查，发包人应当在收到承包人报送的招标方案后 7 天内批准或提出修改意见。承包人应当按照经过发包人批准的招标方案开展招标工作；

（2）承包人应当根据施工进度计划，提前14 天将采购文件报送发包人审批，发包人应当在收到承包人报送的相关文件后 7 天内完成审批或提出修改意见；发包人有权确定招标控制价并按照法律规定参加评标；

（3）承包人与供应商、分包人在签订暂估价合同前，应当提前 7 天将确定的中标候选供应商或中标候选分包人的资料报送发包人，发包人应在收到资料后 3 天内与承包人共同确定中标人；承包人应当在签订合同后 7 天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目，按本项约定确认和批准：

（1）承包人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前 28 天向发包人提出书面申请。发包人应当在收到申请后 14 天内给予批准或提出修改意见，发包人逾期未予批准或提出修改意见的，视为该书面申请已获得同意；

（2）发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求的，发包人可以要求承包人重新确定暂估价项目的供应商、分包人；

（3）承包人应当在签订暂估价合同后 7 天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。材料价由发、承包双方共同询价定价，不下浮。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：由发包人发出使用指令。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

不作调整。

11.2 法律变化引起的调整

合同当事人关于本条的补充约定：

（1）本条所称的法律包括法律、法规、规章及规范性文件。

（2）国有投资项目应按本省建设行政主管部门或其授权工程造价管理机构发布的规定调整合同价款。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

本合同采用合同当事人签订的合同协议书中约定的价格形式，即： A （A、单价合同；/ B、总价合同）。其中：

- 综合单价包含的风险范围以外合同价格的调整方法：按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款[商定或确定]确定变更工作的单价。

- 总价包含的风险范围：市场价格波动引起的合同价格变动。

- 风险范围以外合同价格的调整方法：根据第11.1 款约定的价格调整办法调整。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

（1）预付款支付比例约定： 签约合同价的40% 。

（2）预付款支付比例的计算基数应为签约合同价剔除单独支付的安全文明施工费、暂定的专业工程造价、暂列金额以及甲供材料费用。

（3）预付款支付期限：收到履约保证金后合同生效并具备实施条件后7个工作日内支付工程预付款。

（4）扣回工程款的时间表、比例 /

12.2.2 预付款担保

（1）当承包人的建筑市场信用等级为C级及以下时，应当向发包人提供符合合同要求的银行保函一份。担保期限自发包人支付预付款之日至预付款扣回之日止。

（2）承包人的信用等级以本合同约定的发包人应当支付预付款的时间的本市建筑市场信用等级确定。

（3）承包人与预付款担保有关的费用由承包人承担。

12.3 计量

关于工程量计算原则约定：按现行的工程量计算规则执行。

关于计量周期及本合同计量方式和程序的约定：工程量的计量按月进行。承包人每月15日提交已完工程量报告，并附进度款申请单、已完成工程量报表和有关资料，经监理人、发包人及跟踪审计单位（如有）审核，但该工程量仅为支付工程进度款依据，不作为竣工结算依据，若承包人提供工程量报告延期，则支付工程进度款也相应延期。

12.4 工程进度款支付

（1）合同签订生效并具备实施条件后【7】个工作日内，发包人凭承包人开具的发票支付合同价款的40%。

（2）承包人完成承包范围内的全部工程，竣工验收合格后，发包人于承包人提供发票后【7】个工作日支付至审定合同价款的100%。

（3）联系单付款：联系单预算书及工程量计算稿需作为联系单的附件与联系单同时报审，及时上报监理人、发包人及跟踪审计单位（如有）进行审核，费用在竣工结算时统一支付。

（4）若审定价高于签约合同价的，按签约合同价支付；低于签约合同价，则按审定价支付。

13. 验收和工程试车

13.2 竣工验收

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：执行通用条款。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：执行通用条款。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：在颁发工程接收证书后 7天内完成工程的移交。

发包人无正当理由未按本合同约定接收全部或部分工程的，除承担自应接收工程之日起的工程照管、成本保护、保管等与工程有关的各项费用外，应当按本专用条款约定的提前竣工奖励的5倍标准向承包人支付逾期接收工程的违约金。

承包人无正当理由未按时移交工程的，除承担自应接收工程之日起的工程照管、成本保护、保管等与工程有关的各项费用外，应当按本合同约定的工期延误赔偿标准的5倍向发包人支付逾期移交工程的违约金。

13.3 工程试车

13.3.1 关于试车程序及费用的约定：执行通用条款。

13.3.3关于投料试车相关事项的约定：执行通用条款。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人应当在发包人颁发工程接收证书后 14天内完成竣工退场，逾期未完成的，按通用条款执行。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人应当在工程竣工验收合格后21天内向发包人或其委托的工程造价咨询人提交竣工结算申请单及其完整的结算资料3份。

发包人或其委托的工程造价咨询人对竣工结算申请单有异议或者结算资料不符合要求的，有权要求承包进行修正和提供补充资料，但应当出具书面的意见。承包人应当按照发包人或其委托的工程造价咨询人出具的书面意见提交修正后的竣工结算申请单或结算资料，竣工结算申请的时间从提交修正后的竣工结算申请单或结算资料起计算。

竣工结算申请单应包括的内容：按通用条款执行。

14.2 竣工结算审核

（1）发包人或其委托的工程造价咨询人应在收到符合要求的竣工结算申请单及其结算资料后 56天内完成审批，向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。

发包人在收到承包人提交的竣工结算申请单后 12天未提出异议或者未出具结算报告的，视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单，逾期，视为已签发竣工付款证书。

（2）发包人应在签发竣工付款证书后 21天内，完成对承包人的竣工付款。发包人逾期支付的违约责任按通用条款执行。

（3）承包人对发包人签发的竣工付款证书有异议的内容，应在收到竣工付款证书后7天内提出，按照第20条[争议解决]约定处理。无异议部分，发包人应签发临时竣工付款证书，并按第（2）项约定完成付款；承包人逾期未提出异议的，视为认可发包人的审核结果。

（4）关于承包人收款账户的约定：执行通用条款。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

（1）承包人应在缺陷责任期终止证书颁发后7天内提交3份最终结清申请单，并提供相关证明材料。最终结清申请单应列明质量保证金、应扣除的质量保证金、缺陷责任期内发生的增减费用。

（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，但应当出具书面意见。承包人应当按照发包人的书面意见提交修正后的最终结清申请单。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后21天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。发包人逾期未完成审批，又未提出修改意见的，视为发包人同意承包人提交的最终结清申请单并已颁发最终结清证书 。

（2）发包人应在颁发最终结清证书后14天内完成支付。发包人逾期支付的违约责任按通用条款执行。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

15.2.1 本合同缺陷责任期为24个月。

工程竣工验收合格后，因施承包人原因导致的缺陷使工程或或某项主要设备不能按原定目的使用的，发包人有权在原缺陷责任期届满前要求施工承包人延长缺陷责任期，延长的缺陷责任期为24个月。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：详见《工程质量保修书》。

15.4.3 修复通知

合同当事人约定：承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间为24小时内（含24小时）。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形按通用条款确定。

16.1.2 发包人违约的责任

合同履行过程中发包人未按合同约定向承包人支付工程款的，由工程担保人在支付担保金额内赔偿承包人的违约责任；项目无支付担保的，发包人应向承包人另行支付违约金。

违约金以未按合同约定支付部分的合同价格为基数计算（以中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率为准），同时承包人可要求发包人支付合同价款；逾期支付超过56天的，承包人可要求发包人支付两倍违约金（以中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率为准），同时承包人可要求发包人支付合同价款。承包人有权向发包人追偿由于发包人违约行为给承包人造成的重大经济损失的。

16.1.3  关于发包人违约解除合同的约定：执行通用条款。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形按通用条款确定。

16.2.2承包人违约的责任

承包人应承担其违约行为及纠正其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期。延误工期的，根据实际延误的时间，按本合同约定的工期延误赔偿标准向发包人支付违约金；延误超过56天的，按本合同约定的工期延误赔偿标准两倍支付违约金；逾期竣工违约金的限额不足时，发包人有权向承包人追偿。

延误合同工期赔偿标准：1000元/天，以日累计；

延误合同工期赔偿限额：履约担保的25%；

未达到工程质量验收一次性合格标准违约金限额：履约担保的25%，并按规定返修；

未履行项目经理及主要施工管理人员到场承诺违约金限额：履约担保的30%；

未履行主要机械设备到场承诺违约金限额：履约担保的10%；

未履行安全文明施工承诺违约金限额：履约担保的10%。

16.2.3 关于因承包人违约解除合同的约定：执行通用条款。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式约定：产生的费用未超过承包人应承担的违约赔偿限额的，由承包人承担；产生的费用超出承包人应承担的违约赔偿限额部分，由发包人承担。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：火灾、洪水、罢工、政府征用、政府禁止令等。

因不可抗力导致的工地停工等情况要承包人及时申报，并由监理及业主代表确认。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：     /     。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：除第三者责任险外，保险费用由被保险人承担。

承包人   A    （A、应当；/ B、不需）为其施工设备等办理财产保险。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用条款。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人  B  （A、同意；/ B、不同意 ）将工程争议提交争议评审小组决定。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：发包人和承包人共同选择3名争议评审员组成争议评审小组。

选定争议评审员的期限：自合同签订后28天内，或者争议发生后14天内，选定争议评审员。

争议评审小组成员的报酬承担方式：发包人和承包人各承担一半。

其他事项的约定：    /   。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：   /  。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （1） 种方式解决：

（1）向  宁波   仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  项目所在地  人民法院起诉。

21. 补充条款：

21.1施工所需的临时用电、用水所发生的费用按合同签约价款的1.0%计取，该笔费用由承包人在结算时一次性支付给发包人。

21.2关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：发包人已经使施工现场具备施工条件，后续工作由承包人自行负责解决，费用由承包人承担，如遇特殊情况，另行协商。场地内临时道路及出入通道的修建及养护由承包人负责。工程完工前承包人应对因施工造成的原有道路、排水等设施的损坏进行修缮，恢复原有使用功能。若承包人不及时修复的，发包人有权自行或委托第三方进行修缮，产生的费用和损失由承包人承担，发包人可在工程款项中扣除。

21.3施工安全保卫工作及施工照明由承包人自费负责承担，安全保卫工作（如警卫）和提供相应设施（如护板），并对临时用水、用电设施的安全负责。如施工期间发生人身伤亡事故或其他安全责任事故，由承包人承担全部责任和费用，与发包人无涉。在施工期间，承包人应按当地派出所工地治安要求提供规定数量的专职保安人员供派出所统一调度并承担相应费用。

21.4承包人应及时按有关规定办理减噪工作、排污、环保、交通、夜间施工等审批手续，费用全部由承包人自理。

21.5竣工工程未交付发包人之前，承包人负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复。

21.6施工现场清洁卫生的要求：达到规定的文明施工要求，费用包含在承包人的响应报价中。

21.7承包人在竣工综合验收前现场应达到以下要求：多余材料、半成品、自有设备撤离现场；所有临时设施全部拆除，并清理完毕，费用由承包人自理。

21.8根据工程需要，提供和维修施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫，相关费用包含在响应报价中。

21.9原材料检验试验费用由承包人承担，合同由发包人委托。按工程建设标准强制性条文的规定在建筑物在正常施工过程中和竣工验收时必须检测的费用由发包人承担。

21.10承包人在施工过程中须严格履行安全文明施工，施工时间及人员的进出须遵守宁波幼儿师范高等专科学校相关规定。承包人必须合理安排施工时间，错峰施工，施工场界环境噪声排放须严格遵守国家、宁波市标准，并避免对周边小区居民生活的造成影响。

21.11施工过程中承包人违反安全施工要求导致的任何意外事故，发包人不承担赔偿责任。

附件1：

工程质量保修书

发包人（全称）：       宁波幼儿师范高等专科学校

承包人（全称）：        （成交供应商）

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就杭州湾校区F楼架空层改造（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：   全部工程施工内容  。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为  5  年；

3．装修工程为  2  年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为  2  年；

5．供热与供冷系统为  2   个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为  2  年；

7．其他项目保修期限约定如下： 2年  。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金（无息）。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：质量保证金全部退还后，承包人须继续履行未到期的质量保修义务，直至所有质保期结束。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（单位章）：                     承包人（单位章）：

地  址：                               地  址：

法定代表人（签字）：                   法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：                   委托代理人（签字）：

电  话：                               电  话：

传  真：                               传  真：

开户银行：                             开户银行：

账  号：                               账  号：

邮政编码：                             邮政编码：

附件2：

履约保函

（发包人名称）：

办理日期：	年	月	日                  保函编号：№

鉴于你方作为发包人已经与		（承包人名称，以下称“承包人”）于年月日签订了	（工程名称）的  施工  合同（以下称“主合同”），应承包人申请，我方愿就承包人履行主合同约定的义务以保证的方式向你方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

我方的保证范围是承包人未按照主合同约定履行义务，给你方造成的实际损失。

我方保证的金额是主合同约定的合同总价款	%，数额最高不超过人民币（大写）：	。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自主合同生效之日起至承包人取得竣工验收记录后          日内。

你方与承包人协议变更工程竣工日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整。

三、承担保证责任的形式

我方按以下第	种方式向你方承担保证责任：

（1）由我方提供资金及技术援助，使承包人继续履行主合同义务，支付金额不超过本保函第一条规定的保证金额。

（2）由我方代为承包人履行主合同剩余部分义务。

（3）由我方在本保函第一条规定的保证金额内赔偿你方的损失。

四、代偿的安排

你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及承包人未履行主合同约定义务的证明材料，并随附本保函原件。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号， 并附有说明承包人违反主合同造成你方损失情况的证明材料。

如索赔的理由是工程施工质量问题，你方还需提供法定的工程质量检测机构出具的检测报告；如索赔的理由是合同违约问题，你方则需提供证明承包人违约的有效证明。

我方收到本保函原件和你方的书面索赔通知及相应证明材料后，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

五、保证责任的解除

1、在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2、承包人按主合同约定履行了义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3、我方按照本保函向你方履行保证责任所支付的金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。

4、按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起	个工作日内，将本保函原件返还我方。超出本约定期限的，无论本保函原件是否退还我方，我方均不再承担保证责任。

六、免责条款

1、因你方违约致使承包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2、依照法律法规的规定或你方与承包人的另行约定，免除承包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3、你方与承包人协议变更主合同（符合主合同条款约定的变更除外），如加重承包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任。

4、因不可抗力造成承包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

5、本保函不得转让，我方对除你方以外的任何第三方不承担任何责任。

七、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请工程所在地法院裁决，或当地仲裁委员会仲裁。

八、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章后生效。

担保人：	         （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：	（签字）

地址：

邮政编码：

电 话：

传 真 ：

年	月	日

附件3.

安全生产合同

工程项目名称：

工程项目地址：

发包单位名称（以下称甲方）：

承包单位名称（以下称乙方）：

为在	施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，双方特此签订安全生产合同：

1、甲方职责：

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，既：同时设计，同时施工， 同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各项安全隐患。

2、乙方责任：

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规和有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）坚持按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则，加强安全 生产教育，增强安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配置专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到安全生产工作同时计划布置、检查、总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的 1%-3%配置安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（5）乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种工作业无操作的现象时，项目经理必须承担管理责任。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态，不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须规定相应的安全技术措施， 施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（10）乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

3、违约责任：

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

本协议书正本二份、副本八份，合同双方各执正本一份，副本四份，正当本与副本的内容不一致时，以正本为准。由双方法定代表人和其授权的代理人签署与加盖公章生效，全部工程竣工验收后失效。

甲方单位：（盖章）	乙方单位：（盖章）

法定代表人：	法定代表人：

地址：	地址：

电话：	电话：

年     月   日	                       年   月    日

附件4

宁波幼儿师范高等专科学校

基建项目廉政合同

工程项目名称：

工程项目地址：

发包单位名称（以下称甲方）：宁波幼儿师范高等专科学校

承包单位名称（以下称乙方）：

为加强宁波幼儿师范高等专科学校基建项目建设中的廉政建设，规范基建项目建设承包、发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设规定，特订立本廉政合同。

第一条  甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守国家关于市场准入、勘测设计、施工监理、招标投标、工程施工、设备安装和市场经营活动等有关法律法规和相关政策，以及廉政建设和各项规定。

（二）严格执行本项目发包人承包人双方签订的合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、廉洁、诚信、透明的原则（除法律法规认定的商业秘密和合同文件另有规定者除外），双方人员不得为获取不正当的利益，就工程费用、材料供应、工程量变动、工程验收、工程质量等问题进行私下商谈或达成默契，不得损害国家利益，违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。发现对方在业务活动中有违反本合同行为的，有及时提醒对方纠正的权利和义务。情节严重的，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条  甲方的责任

甲方的领导和从事该工程项目的工作人员，在工程项目的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等；不准在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（二）不准参加乙方安排的宴请及健身、娱乐等活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具、高档办公用品等。

（三）不准要求、暗示和接受乙方为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不得要求乙方在实施工程过程中由甲方配偶、子女提供设备材料供应、工程分包、劳务等经济活动。

（五）不得以任何理由向乙方推荐分包单位或要求乙方购买项目合同规定以外的材料、设备和服务等。

第三条  乙方的责任

乙方应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关强制标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方及其工作人员行贿或赠送礼金、有价证券、贵重物品。

（二）不准以任何名义为甲方及其工作人员报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准以任何理由安排甲方工作人员参加宴请及健身、娱乐和旅游等活动。

（四）不准为甲方单位和工作人员购置或提供通讯工具、交通工具、高档办公用品和装修住房等。

第四条  违约责任

（一）甲方工作人员有违反本合同第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本合同第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。情节严重的，甲方可以给予乙方五年内不得承包院基建工程的处罚。

（三）乙方如将部分辅助项目分包的，乙方有责任向分包单位交待本合同的具体内容，严格执行本合同之规定，分包单位如有违反上述责任行为的，乙方将承担连带责任。

第五条  双方约定：本合同日常监管由甲、乙双方的监察部门或主管单位负责实施，并对本合同履行情况进行检查。

第六条  本合同作为合同的附件，与主合同具有同等法律效力。甲乙双方签署后立即生效。

第七条  本合同的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格止。

第八条  本合同一式四份，由甲、乙双方各执一份，送交甲、乙双方的主管单位各一份。

| 甲方单位（盖章）： | 乙方单位（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人或： 委托代理人签字： | 法定代表人或: 委托代理人签字： |
| 地 址： | 地 址： |
| 电 话： | 电 话： |
| 年 月 日 | 年 月 日 |

# 第七章  响应文件格式（部分）

1、响应文件的外包装封面

电子备份响应文件

项目编号：

项目名称：

供应商名称（加盖公章）：

供应商地址：

年  月  日

2、响应文件封面格式

资格文件/商务技术文件/报价文件

项目编号：

项目名称：

供应商名称（加盖公章）：

供应商地址：

年 月 日

- 资格文件组成：

（1）供应商资格声明函；

（2）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件。供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件；

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求【中小企业声明函（附件1）、残疾人福利性单位声明函（附件2）（如有需提供）】；

（4）供应商的特定条件的证明文件；

- （一）供应商资格声明函

（采购代理机构） ：

关于贵司      年　　月　　日发布  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  项目（项目编号：　　　）的采购公告，本公司（企业）愿意参加磋商响应，并声明：

1、本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件：

1.1、具有独立承担民事责任的能力；

1.2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6、法律、行政法规规定的其他条件。

本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与所参投的本采购项目的其他供应商的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他供应商之间不存在直接控股、管理关系。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本公司（企业）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本次磋商采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

供应商（盖章）：

法定代表人（单位负责人）（签字或盖章）：

日期：      年     月     日

### （二）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件。供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件

（复印件并加盖公章）

### （三）落实政府采购政策需满足的资格要求

专门面向中小企业，服务全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）承接的，提供相应的中小企业声明函（附件1）；残疾人福利性单位声明函（附件2）（如有需提供）

附件1

- 中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加宁波幼儿师范高等专科学校的杭州湾校区F楼架空层改造采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、杭州湾校区F楼架空层改造，属于建筑行业；承建（承接）企业为       （企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为    	万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：      年     月     日

中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定）

| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入 Y（万元） | 资产总额 Z（万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |

说明　1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。

附件2

### 残疾人福利性单位声明函（如有需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：      年     月     日

注：

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

附件3

### 监狱企业声明函（如有需提供）

监狱企业参加政府采购活动时，本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为：。

本企业为参加（项目名称： ）（项目编号： ）采购活动提供本企业的产品。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖公章）：

日期： 年 月 日

供应商为监狱企业的提供此函。

- （四）供应商的特定条件的证明文件

（根据磋商采购文件第一章“竞争性磋商公告”中的供应商特定资格要求提供）

- 商务技术文件组成：

（1）单位负责人的身份证明或单位负责人授权书（投标人的代表若不为单位负责人的，必须提交单位负责人授权书），并提供单位负责人和授权代表的身份证正反两面复印件；

（2）供应商基本情况表；

（3）技术条款偏离表；

（4）商务条款偏离表；

（5）根据第五章“评定成交的标准”中“评分标准”要求提供的资料（如有需提供）；

（6）供应商认为需要提供的其他技术商务材料。

## （一）授权书

（法定代表人（或单位负责人）来磋商的，此表不用）

致：                         ：

（供应商全称）      法定代表人（单位负责人）  （姓名、职务）              授权   （被授权代表姓名、职务）              为本公司合法代理人，参加贵招标代理公司组织的   （采购编号） (项目名称)                      项目的竞争性磋商活动，代表本公司处理磋商活动中的一切事宜。

本授权书于       年      月      日签字生效，特此声明。

供应商（盖章）：

法定代表人（单位负责人）（签字或盖章）：

日期：      年     月     日

附：

被授权代表姓名：（印刷体）

职          务：

被授权代表签字：

详细通讯地址：

邮 政 编  码：

传        真：

电        话：

附：法定代表人（单位负责人）及被授权人身份证正反面复印件

- 法定代表人（单位负责人）身份证明

（法定代表人（单位负责人）不来磋商的，此表不用）

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：       年       月       日

经营期限：

姓名：       性别：      年龄：    周岁 职务：

身份证号码：

系                                      （供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

供应商（盖章）：

日期：      年     月     日

附法定代表人（单位负责人）身份证复印件（正反面）：

- （二）供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 电子邮址 |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 资质资格与业务范围 |  |  |  | 其中 | 高级职称 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 中级职称 |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 各类注册人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商（盖章）：

法定代表人（单位负责人）（签字或盖章）：

日期：      年     月     日

- （三）技术规格偏离表

| 序号 | 竞争性磋商文件项目需求 | 磋商响应文件对应规格 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

注：如有正偏离，请填写具体解释。如未偏离，在“偏离情况”处填写“全部响应”即可。此表不填或填写为无偏离，视为完全响应招标要求。

供应商（盖章）：

法定代表人（单位负责人）（签字或盖章）：

日期：      年     月     日

- （四）商务条款偏离表

| 序号 | 竞争性磋商文件的商务条款 | 磋商响应文件的商务条款 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

注：如有正偏离，请填写具体解释。如未偏离，在“偏离情况”处填写“全部响应”即可。此表不填或填写为无偏离，视为完全响应招标要求。

供应商（盖章）：

法定代表人（单位负责人）（签字或盖章）：

日期：      年     月     日

### （五）施工组织设计

1. 	供应商编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入本项目的主要施工设备情况、拟配备本项目的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、施工方案技术措施、质量管理体系与措施（包含但不仅限于材料、设备质量保证措施等）、施工进度管理与控制、安全生产措施、主要施工机械设备的选用和布置（包括但不限于电钻、电锯、切割机、电焊机、喷枪漆等）等）。

2. 	施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一  拟投入本项目的主要施工设备表

附表二  拟配备本项目的试验和检测仪器设备表

附表三  劳动力计划表

附表四  计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五  施工总平面图

- 附表一：拟投入本项目的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率（KW） | 生产 能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 附表二：拟配备本项目的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 已使用台时数 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 附表三：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1. 供应商应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2. 施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

- 附表五：施工总平面图

供应商应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

- （六）项目管理机构

- 6.1项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 6.2主要人员简历表

“主要人员简历表”中的项目经理应附建造师注册证、身份证、职称证等相关复印件，管理过的项目业绩须附合同协议书及竣工验收报告（记录）复印件；技术负责人应附身份证、职称证等相关复印件；其他主要人员（施工员、质量员、安全员等）应附执业证或上岗证书、身份证等相关复印件。

| 姓名 |  |  | 年龄 |  |  | 学历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  |  | 拟在本合同任职 |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 |  | 参加过的类似项目 |  |  | 担任职务 |  | 发包人及联系电话 |  |

注：1、以上须提供的复印件应加盖单位公章。

- （七）根据第五章“评定成交的标准”中“评分标准”要求提供的资料（如有需提供）

- （八）供应商认为需要提供的其他技术商务材料。

- 报价文件组成：

（1）磋商响应函及报价函附录；

（2）初次报价表；

（3）报价文件；

（4）供应商认为需提交的其他文件资料。

- （一）磋商响应函

致：宁波工正工程咨询有限公司

(磋商响应方全称)授权       （全名、职务）为全权代表，参加贵方组织的               （竞争性磋商采购项目名称）（编号为             ）（标项：    ）竞争性磋商有关活动，并进行磋商。为此：

1、提供磋商须知规定的全部磋商响应文件。

2、我方承诺承担所发生的所有费用。

3、我方已详细审查全部竞争性磋商采购文件，同意磋商响应须知的各项要求。

4、若成交，我方将按竞争性磋商采购文件规定履行合同责任和义务。

5、磋商响应文件自磋商日起有效期为90天。

6、我方同意提供按照贵方可能要求的与其磋商响应有关的一切数据或资料，并保证其真实性、合法性。

7、我方承诺，与采购人无任何直接或间接的关联。

8、我方郑重声明：我们符合政府采购法规定的参加采购活动应当具备的条件；具有健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金、参加本次采购活动之前的三年内，在经营活动中无重大违法活动。

9、我方与本竞争性磋商有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                  电话：

供应商（盖章）：

法定代表人（单位负责人）（签字或盖章）：

电话：

传真：

邮编：

日期：      年     月     日

- 报价函附录

| - 序号 | - 项目内容 | - 供应商承诺 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 施工准备时间 | - 签订合同后 3 天 |  |
| - 2 | - 提前合同工期奖励标准 | - / 元/天 |  |
| - 3 | - 延误合同工期赔偿标准 | - 1000元/天 |  |
| - 4 | - 延误合同工期违约金限额 | - 履约担保的25% |  |
| - 5 | - 未达到工程质量验收一次性合格标准违约金限额 | - 履约担保的25% |  |
| - 6 | - 未履行项目经理及主要施工管理人员到场承诺违约金限额（其中项目经理到位率不低于50%） | - 履约担保的30% |  |
| - 7 | - 未履行主要机械设备到场承诺违约金限额 | - 履约担保的10% |  |
| - 8 | - 未履行安全文明施工承诺违约金限额 | - 履约担保的10% |  |
| - 9 | - 清单综合单价根据成交浮动率同比例进行下浮 | - 同意 |  |
| - 10 | - 是否同意采购文件其它内容 | - 同意 |  |
| - 11 | - 是否同意合同条款及合同附件格式 | - 同意 |  |

注：本表中的每一栏目必须根据磋商采购资料表中“磋商文件对磋商响应函附录条款的要求”的填报，否则视作不响应磋商文件要求，作无效响应处理。

供应商（盖章）：

法定代表人（单位负责人）（签字或盖章）：

日期：      年     月     日

- （二）初次报价表

项目名称：                               采购编号：

| 供应商 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目内容 | 最高限价（元） | 工程暂估价（含暂定综合单价）、暂列金额及其他不可竞争费（元） | 响应报价浮动率 | 响应报价（元） | 备注 |
| 杭州湾校区F楼架空层改造 | 3802455.66 | 87200 | - % |  |  |
| 响应报价（大写） |  |  |  |  |  |
| 响应报价=（最高限价-工程暂估价（含暂定综合单价）、暂列金额及其他不可竞争费总和）×（1+响应报价浮动率）+工程暂估价（含暂定综合单价）、暂列金额及其他不可竞争费总和 响应报价浮动率=【（响应报价-工程暂估价（含暂定综合单价）、暂列金额及其他不可竞争费总和）÷(最高限价-工程暂估价（含暂定综合单价）、暂列金额及其他不可竞争费总和）-1】×100%（保留二位小数） |  |  |  |  |  |

供应商（盖章）：

法定代表人（单位负责人）（签字或盖章）：

日期：      年     月     日

- （三）报价文件

- 磋商控制价预算书确认单

经核算，本单位对采购人提供的杭州湾校区F楼架空层改造（项目编号：NBGZ2024ZBDL029-5）的《工程造价咨询报告书》（控制价）内容予以认可，承诺以最后响应报价浮动率浮动后的价格作为合同总价【即，（最高限价-工程暂估价（含暂定综合单价）、暂列金额及其他不可竞争费总和）×（1+最后响应报价浮动率）+工程暂估价（含暂定综合单价）、暂列金额及其他不可竞争费总和】，并按采购文件约定的合同条款与采购人签订施工承包合同。

注：后附采购人提供的预算书，并逐页加盖供应商公章

供应商（盖章）：

法定代表人（单位负责人）（签字或盖章）：

日期：      年     月     日