宁波市奉化区政府采购货物、服务类

公开招标采购文件

项目名称：宁波市奉化区第一次全国自然灾害综合风险普查（房屋建筑调查）服务采购项目

项目编号：FHZFCG（2021）141D

采购单位：宁波市奉化区住房和城乡建设局

代理机构：宁波敬信项目管理咨询有限公司

宁波敬信项目管理咨询有限公司

二〇二一年

电子交易说明

电子交易：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件。

投标准备：注册账号——点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领 CA 数字证书——申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA 驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”——前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装。

招标文件的获取：使用账号登录或者使用 CA 登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取采购文件。

投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作。

投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台。

投标文件的解密：投标人按照平台提示和采购文件的规定在半小时内完成在线解密。

具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

政府采购云平台技术咨询电话：400-881-7190。

目    录

第一章 公开招标采购公告	3

第二章 投标须知	7

一、特别说明	7

二、投标文件的编制	10

三、转包或分包	12

第三章 采购内容和技术（服务）要求	13

第四章 开标及评标	13

一、开标	19

二、评标委员会	19

三、评标方法	20

四、评标程序	21

五、定标	26

六、评标过程的监控与保密	27

七、合同签订	27

八、履约验收	27

第五章 合同主要条款	29

第六章 投标文件格式内容	33

第一章 公开招标采购公告

项目概况

宁波市奉化区第一次全国自然灾害综合风险普查（房屋建筑调查）服务采购项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于2021年10月25日09:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：FHZFCG（2021）141D

项目名称：宁波市奉化区第一次全国自然灾害综合风险普查（房屋建筑调查）服务采购项目

预算金额（元）：标项一：人民币3508400；标项二：人民币 3428400；

最高限价（元）：标项一：人民币3508400；标项二：人民币 3428400；

采购需求：

标项一: 宁波市奉化区第一次全国自然灾害综合风险普查（房屋建筑调查）服务采购项目

数量:1

预算金额（元）: 标项一：人民币3508400；

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购文件第三章

标项二: 宁波市奉化区第一次全国自然灾害综合风险普查（房屋建筑调查）服务采购项目

数量:1

预算金额（元）: 标项二：人民币3428400；

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购文件第三章

备注：

合同履行期限：按采购文件规定。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条，且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间：/至2021年10月25日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn）

方式：投标人可通过账号或者CA登录政采云（https://www.zcygov.cn）进入“项目采购”应用，在“获取采购文件”菜单中选择相应项目，获取采购文件。若投标人非浙江政府采购网注册供应商，则需在浙江政府采购网“注册供应商”模块申请入驻为供应商。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2021年10月25日09:00（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn）

开标时间：2021年10月25日09:00（北京时间）

开标地点（网址）：宁波市奉化区公共资源交易中心开标厅二（宁波市奉化区大成东路277号4楼）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

（一）供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

（二）其他事项：

（1）本采购公告附件中的采购文件仅供阅览使用，投标人应在规定的采购文件提供期限内在政采云平台登录上述供应商注册的账号后获取采购文件，未在规定的采购文件提供期限内或未按上述方式获取采购文件的，其投标均视为无效，并不得对采购文件提起质疑投诉。

（2）标前准备：投标人在开标前应确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。完成CA数字证书办理在资料齐全的情况下预计7个工作日左右，请各投标人合理预估时间，及时办理。办理流程详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。

（3）投标人需在开标时间后30分钟内(以电子交易平台设定时间为准，给予投标人解密的时间不少于 30 分钟)登录“政采云平台”，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若投标人在规定时间内无法解密，则视为投标无效。

（4）集中答疑会或现场考察：采购人不集中组织，由投标人自行踏勘。

（5）本项目非专门面向中小企业采购的项目，所有大中小微型企业均可参加投标，小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位依法享受6%价格评审优惠。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：宁波市奉化区住房和城乡建设局

地址：宁波市奉化区大成东路1228号

项目联系人（询问）：陈先生         项目联系电话（询问）：0574-88960128

质疑联系人：张先生               质疑联系电话：13429268442

2.采购代理机构信息

名称：宁波敬信项目管理咨询有限公司

地址：宁波市奉化区中山东路888号307

项目联系人（询问）：罗燕波      项目联系电话（询问）：0574-88986375

质疑联系人：唐祥            质疑联系电话：0574-88986379

3.同级政府采购监督管理部门

名称：宁波市奉化区政府采购管理办公室

地址：宁波市奉化区大成东路275号

联系人：丁老师

监督投诉电话：0574-89285326

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助, CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二章 投标须知

注：投标人必须认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和采购人需求等。投标人没有按照采购文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对采购文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效或被拒绝。

一、特别说明

（一）投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为本法人所拥有。

（二）投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》相关规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

（三）公益一类事业单位不属于政府购买服务的承接主体，不得参与承接政府购买服务。

（四）询问、质疑及投诉

1.询问

（1）投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向招标采购单位提出询问，询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出。

（2）采购单位在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

2.质疑

（1）提出质疑的期限

对可以质疑的采购文件提出质疑的，为采购文件公告期间或公告结束之日起7个工作日内；

对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内；

对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日起7个工作日内。

（2）提出质疑的要求

①以书面形式（加盖投标人公章）向招标采购单位提出质疑。投标人以电话、传真或电邮形式提交的质疑属于无效质疑。

②质疑书内容应包括具体的质疑事项、事实依据及相关确凿的证明材料、明确的请求、投标人名称及地址、授权代表姓名及其联系电话、传真、质疑时间。质疑书应当署名并由法定代表人或授权代表签字并加盖公章。质疑书格式按财政部发布的质疑书范本格式执行。

③递交质疑书时需提供质疑书原件、法定代表人授权委托书（应载明委托代理的具体权限及事项）、营业执照、机构代码证、法定代表人及授权代表身份证复印件。

④投标人质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑的证明材料。

⑤对于捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者或举证不全查无实据被驳回次数在一年内达三次以上，将纳入不良行为记录名单并承担相应的法律责任。

⑥对同一采购程序环节只能一次性提出质疑。

（3）质疑的回复

招标采购单位在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人，但答复的内容不涉及商业秘密。

3.投诉

质疑投标人对招标采购单位的质疑答复不满意，或招标采购单位未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉，投诉书格式按财政部发布的投诉书范本格式执行。

4.投标人质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料(依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十七条，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑、投诉的证明材料；依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十三条，供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止1至3年内参加政府采购活动)。

（五）采购文件的澄清与修改

1.采购人对采购文件进行必要的澄清或者修改的，在采购信息发布网站上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，顺延提交投标文件截止时间。

2.更正公告为采购文件的组成部分，一经在网站发布，视同已通知所有采购文件的收受人，不再采用其它方式传达相关信息, 若因未能及时了解到上述网站上发布的相关信息而导致的一切后果自行承担。

3.如更正公告有重新发布采购文件的，投标人应下载最新发布的采购文件制作投标文件。

4.投标人在规定的时间内未对采购文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对采购文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

（六）关于分公司投标

除银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业外。法人的分支机构由于不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能法人身份参加。

（七）关于知识产权

1.投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

2.投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

3.系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

（八）投标人的风险

1.投标人应详细阅读采购文件中的全部内容和要求，按照采购文件的要求提交投标文件，没有按照采购文件要求提供投标文件和资料导致的风险由投标人承担,并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2.无论因何种原因导致本次采购活动终止致投标人损失的，相关责任人均不承担任何责任。

（九）中小企业优惠措施

1.本项目为非专门面向中小企业的采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，对小型和微型企业的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.中小企业划分标准所属行业（具体根据《中小企业划型标准规定》执行）

本项目采购标的：宁波市奉化区第一次全国自然灾害综合风险普查（房屋建筑调查）服务，所属行业：其他未列明行业

3.根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定,在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

4.根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（十）解释：本采购文件的解释权属于采购单位。

二、投标文件的编制

（一）投标文件编制工具

投标文件编制工具为政采云电子投标客户端，下载网址：https://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2021-07-23/12975.html，请自行下载并安装。

（二）投标文件的组成

本项目所称投标文件系指电子投标文件。投标文件需按照本招标文件和电子交易平台的要求制作、加密并递交。

电子投标文件每个标项由资格响应文件、商务技术文件和报价文件三部份组成，具体详见“第六章  投标文件格式内容”。

▲注：法定代表人授权委托书、投标人资格声明函必须按招标文件格式要求正确签署并加盖投标人公章。投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

1.资格响应文件包括但不限于以下内容

（1）法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（格式见附件）；

（2）投标人资格声明函（格式见附件）；

（3）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书；

（4）2019或2020年财务状况报告，其他组织或投标人新成立不足一年，提供银行出具的资信证明材料；

（5）投标截止时间前六个月内任一个月开具的缴税证明扫描件；如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税；

（6）投标截止时间前六个月内任一个月开具的缴纳社会保险的凭据；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金；

（7）自招标公告发布之后任意时间的“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）投标人信用查询网页截图（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。

（8）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件）；

（9）投标人的特定条件的证明文件（如有）；

2.商务技术文件包括但不限于以下内容

（1）投标承诺函（格式见附件）；

（2）评分索引表（格式见附件）；

（3）商务响应表（格式见附件）；

（4）技术响应表（格式见附件）；

（5）投标人基本情况表（格式见附件）；

（6）距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表（格式见附件）；

（7）同类业绩情况一览表（如有，格式见附件）；

（8）投标人认为需要提供的其他材料。

3.报价文件包括但不限于以下内容

（1）投标报价明细表（格式见附件）；

（2）开标一览表（格式见附件）；

（3）中小企业声明函（如有，格式见附件）

（4）残疾人福利性单位声明函（如有，格式见附件）

（5）监狱企业的证明文件（如有）

（三）投标文件的补充、修改和撤回

投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为未提供投标文件，投标无效。逾期上传的电子投标文件视为无效。

（四）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标方与采购方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（五）投标文件的有效期

1.自投标截止日起 60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

（六）投标文件的签署和包装

1.投标人应根据本招标文件和电子交易平台规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，投标文件内容不完整、编排混乱、关联错误导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

3.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人公章或者法定代表人或授权委托人签名或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标报价

▲四、投标报价

1.投标报价应按采购文件中相关附表格式填写。

2.投标报价是履行合同的最终价格，包含购买服务需交纳的所有税费及其他一切相关费用（例如：人员工资（包括人员基本工资、各类福利和补贴（如高温补贴、加班补贴等）、社保、各种保险），人员工作服、专用装备、人员所使用作业工具、日用耗材等各类耗材费、管理费（包括人员和内部考核人员工资、人员培训费、其他管理费）、税金、利润及其他相关费用）。投标人少报或漏报的工作量，采购人将视为已包含在投标报价中，并不予调整。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

4.电子交易平台客户端里开标一览表录入的投标报价和优惠率与扫描上传的报价文件不一致的，以扫描上传的报价文件为准。

三、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

四、中标服务费的收取

本招标公司根据国家发改委发改办价格[2003]857号通知和原国家计委计价格[2002]1980号文件规定的服务招标费率标准收取中标服务费，按照中标通知书确定的中标总金额，向中标供应商收取中标服务费。中标人应在本公司发出中标通知书5个工作日内向本招标公司支付中标服务费。

第三章 采购内容和技术（服务）要求

第一部分 采购需求

| - 序号 | - 项目名称 |  | - 标项 |  | - 单位 | - 估算房屋总建筑面积或范围 | - 备注 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 宁波市奉化区第一次全国自然灾害综合风险普查（房屋建筑调查）服务采购项目 |  | - 一 |  | - ㎡ | - 详见“标项一： - 6个街道（镇）” | - ①考虑到项目实施规模，为了保证项目的进度，根据实际情况，本项目划分为标项一和标项二。 - ②▲若投标人获得标项一的中标候选人资格，其参与标项二的投标文件作无效投标处理。（评审顺序为先标项一，然后标项二。） |  |  |  |
|  |  |  | - 二 |  | - ㎡ | - 详见“标项二： - 6个街道（镇）” |  |  |  |  |
| 备注：奉化区政府管理范围的房屋面积为保守估算，仅供参考，估算数量与实际数量可能偏离值极大。具体工作量为完成奉化区普查任务及采购人要求的普查范围（含所有房屋建筑普查及地下空间（含小区地下室内涝）情况承灾体调查）及城镇房屋安全排查范围。所有费用均包含在投标报价中，合同总价包干形式，总价不予调整，供应商应慎重综合考虑。 - 项目实施过程中如国家、省市发布最新规范的按最新规范执行，从严。合同价款不予调整。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 标项一：6个街道（镇） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 序号; - 乡镇（街道）; - 建筑面积（平方米）. - 1; - 锦屏街道; - 9140255. - 2; - 莼湖街道; - 6322465. - 3; - 裘村镇; - 2872771. - 4; - 松岙镇; - 1912621. - 5; - 溪口镇; - 10457224. - 6; - 方桥街道; - 4378618. - 小计; - 35083954. - 标项二：6个街道（镇） |  |  |
| - 序号 |  | - 乡镇（街道） |  | - 建筑面积（平方米） |  |  |  |  |  |  |
| - 1 |  | - 岳林街道 |  | - 8915613 |  |  |  |  |  |  |
| - 2 |  | - 江口街道 |  | - 7319907 |  |  |  |  |  |  |
| - 3 |  | - 西坞街道 |  | - 6684281 |  |  |  |  |  |  |
| - 4 |  | - 萧王庙街道 |  | - 4195528 |  |  |  |  |  |  |
| - 5 |  | - 尚田街道 |  | - 5455403 |  |  |  |  |  |  |
| - 6 |  | - 大堰镇 |  | - 1713303 |  |  |  |  |  |  |
| - 小计 |  |  |  | - 34284035 |  |  |  |  |  |  |

一、服务内容

（一）房屋建筑承灾体调查

按照国家统一标准，统筹利用现有基础数据，重点调查房屋建筑类承灾体地理位置、物理属性和灾害属性信息；全面掌握房屋建筑类承灾体用途、建筑面积、结构类型、层数、设防情况、结构安全等信息；建立互联共享的省市县三级集房屋建筑等要素信息为一体，反映承灾体数量、价值与设防水平空间分布的承灾体调查成果数据库。以县级行政区为基本工作单元，具体实施房屋建筑普查工作，并组织进行普查成果数据质量自检，形成完整质量检查报告和完整数据成果。

（二）城镇房屋安全排查

按照《浙江省推进城镇危房解危三年行动方案》通知要求，参照宁波市住房和城乡建设委员会《关于开展第二次全省城镇房屋调查登记工作的通知》排查内容及信息填报要求，开展全区城镇房屋安全排查工作，全面摸清城镇房屋安全使用现状，全面排查存在风险隐患城镇房屋，健全房屋安全信息库。

具体方法：

1、城镇房屋建筑

开展城镇房屋建筑调查，填写《城镇住宅建筑调查信息采集表》或《城镇非住宅建筑调查信息采集表》。

1.1空间信息采集

以高分辨率卫星遥感数据为底图，提取房屋建筑矢量图斑数据，获取房屋建筑单体要素的地理位置、空间分布、占地面积等基础空间信息。

1.2属性信息采集

以提取的房屋建筑矢量图斑数据成果为房屋建筑调查的基础底图数据，结合外业调查软件 APP，开展房屋建筑的用途、建筑面积、 结构类型、层数、设防情况、结构变更情况等信息调查。

依据采集软件移动端填报的调查信息，自动生成与房屋建筑空间信息相关联的房屋建筑属性调查成果表。房屋基本信息、建筑信息等填写要求详见《城镇房屋建筑调查技术导则》。

2、农村房屋建筑

开展农村房屋建筑调查，填写《农村住宅建筑调查信息采集表》或《农村非住宅建筑调查信息采集表》。

2.1空间信息采集

以高分辨率卫星遥感数据为底图，提取房屋建筑面积大于20 平方米的矢量图斑数据，获取房屋建筑单体要素的地理位置、空间分布、占地面积等基础空间信息。

2.2属性信息采集

以提取的房屋建筑矢量图斑数据成果为房屋建筑调查的基础底图数据，结合外业调查软件 APP，开展房屋建筑的用途、建筑面积、结构类型、层数、设防情况、结构变更情况等信息调查。依据采集软件移动端填报的调查信息，自动生成与房屋建筑空间信息相关联的房屋建筑属性调查成果表。房屋分类、基本信息、建筑信息等填写要求详见《农村房屋建筑调查技术导则》。

3、城镇房屋安全排查

1、本次排查重点主要有以下三个方面内容：

1.1城镇住宅房屋调查登记工作。以住宅房屋幢（栋）为对象，利用房屋登记等已有信息成果，结合实地调查，摸清每一幢住宅房屋的物理状况和房屋使用安全状况。

1.2城镇非住宅房屋调查登记工作。以非住宅房屋幢（栋）为对象，摸清每一幢房屋的物理状况和房屋使用安全状况。同时，收集勘察、设计、施工、监理、建设等单位信息及现场调查、安全鉴定等情况。在此基础上，按幢为单位建立非住宅房屋监管档案，实行动态长效管理。

1.3开展使用建筑幕墙房屋登记管理。对使用建筑幕墙的房屋开展调查登记及检查，摸清基本情况，建立监管档案，督促房屋使用安全责任人加强对建筑幕墙的安全检查和维修、养护。

2、调查录入工作的具体要求（包括但不限于）：

2.1实地调查

2.1.1通过实地调查、现场走访收集房屋相关资料，以及信息补充。现场走访可采取当面交流、电话交流、电子或书面调查表等方式进行。访谈结束后应对访谈内容进行整理，并对照已有资料，对其中可疑处和不完善处进行核实和补充。

2.1.2真实准确填写《房屋调查登记表》。

2.2现场照片拍摄

包含房屋正面展示图及房屋周边情况图。

2.3上交表格整理与装订

上交的《房屋调查登记表》按时间顺序编号、整理、装订。

2.4照片整理

数码照片导入电脑后及时进行整理、编号。照片编号即《房屋调查登记表》编号；同时将整理好后的照片附于《房屋调查登记表》最后一页，照片内容包含房屋正面展示图及房屋周边情况图，并注上摄影者、摄影时间。

2.5信息录入

根据经主管部门审核通过的《房屋调查登记表》，真实无误并及时有效的将信息录入相对应的房屋信息管理系统，并根据实际及时更新房屋信息。

3、具体内容及房屋排查信息填写要求按照宁波市住房和城乡建设委员会《关于开展第二次全省城镇房屋调查登记工作的通知》（甬建函〔2018〕56号）、宁波市危旧房安全排查工作领导小组办公室《关于进一步做好全市城乡公共房屋安全排查工作的通知》等文件。

二、服务人员要求

拟派本项目人员数量不得少于80人，其中项目主要人员必须具有测绘、建筑、结构或计算机相关专业本科（含）以上学历，人数不少于20人（其中结构类专业人员不得少于6人。）。投标文件提供学历证书复印件。中标人需负责对所有人员进行相关培训（采购人如有需要的，中标人需对采购人指定的人员提供免费培训），采购人有权对培训过程进行监督。普查及排查人员经培训考核合格后,方能开展调查工作。必要时采购人可要求采取试点作业并作质检检查，以确保后期整体项目按期完成。普查及排查过程中,所有人员应当坚持实事求是,恪守职业道德,拒绝、抵制普查及排查工作中的违法行为。拟派项目负责人须是该项目实施全过程的真正组织和指导者，担负实质性工作，挂名或不担负实质性工作的人不得作为项目负责人。拟派项目负责人须具备与本项目相关专业的中级及以上技术职称，具有较为丰富的类似工作从业经验。

三、服务目标

全面调查房屋建筑类承灾体地理位置、物理属性和灾害属性信息；掌握房屋建筑类承灾体用途、建筑面积、结构类型、层数、设防情况、结构安全等信息；建立房屋建筑承灾体调查成果数据库。最终为非常态应急管理、常态灾害风险分析和防灾减灾、空间发展规划、生态文明建设等各项工作提供基础数据和科学决策依据。通过城镇房屋安全排查全面摸清城镇房屋安全使用现状，全面排查存在风险隐患城镇房屋，健全房屋安全信息库。实现城镇房屋安全管理全覆盖，有效防范事故发生。

四、合同履行期限

本项目合同履行期限： 2021年12月31日前集中内外业调查等数据采集、质检、汇交工作，最终汇总形成普查成果。2022年3月31日前完成城镇房安全排查及信息填报等工作。如遇上级政策文件调整，采购人有权作出相应调整。另普查成果需要调整的，中标人需无条件按照甲方要求进行调整且不得再收取任何费用。

注：标项一中标人负责牵头实施整个项目普查成果的汇总工作，标项二中标人需无条件做好配合工作。

五、服务质量保证

1. 房屋调查数据要满足市、区两级调查成果数据质量审核标准。招标人对调查数量进行抽查，抽查总量的 0.4%，对于不满足质量要求的数据需重新进行补充调查。核查成果应同原始调查结果进行比对，如出现差异大于 10%的情况，应责令整改， 并在整改完成后，对该地区按之前 2 倍（0.8%）的抽样数量进行第二次抽样核查； 如若再次核实差异大于 10%，对该地区按之前 2 倍（1.6%）的抽样数量进行第三次抽样核查；直至比对结果符合要求为止。同时第一次核查费用由招标人承担，之后的核查费用由负责相应区域的中标单位承担。

2．安全排查的内容、验收方式、成果的提交等相关一切内容均按照宁波市住房和城乡建设委员会《关于开展第二次全省城镇房屋调查登记工作的通知》（甬建函〔2018〕56号）、宁波市危旧房安全排查工作领导小组办公室《关于进一步做好全市城乡公共房屋安全排查工作的通知》等文件指导执行，如国家，省市发布最新规范的按最新规范执行，从严。

3．房屋调查及安全排查机构及相关工作人员要提高保密意识，对在调查中所获悉的资料和信息， 依法履行保密义务，认真落实有关保密法律规定。

4．中标人提交的成果资料必须达到国家部门的验收要求，否则不予付款，须一直服务至通过国家相关部门的验收。

5.为保证服务质量，供应商须对团队服务人员及相关人员组织统一培训，服务人员数量配备必须确保匹配此项目时间和工程量的要求，合同履行所涉及的设备需根据项目实际情况配置，满足该项目的需求。

六、其他要求

1.知识产权

供应商应保证所提供的任何一部分项目成果均不会侵犯任何第三方的知识产权。

2.保密要求

供应商在项目实施过程中，遵循采购人的保密要求，签订保密条款。项目涉及的业务资料、技术资料、数据等应严格保密，不得扩散。

3.调查机构和从业人员应真实、准确、完整地填报调查数据,不得伪造、篡改调查资料不得以任何方式要求任何单位和个人提供虚假的资料。调查资料与成果,应按照国家有规定保存，任何单位和个人不得对外提供、泄露,不得用于房屋普查以外的目的。

4. 普查及排查工作中需其他部门配合工作时，遇到相关问题可由采购人协助沟通。

5.技术标准

《国务院办公厅关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知 》（国办发 〔2020〕12 号）；

《第一次全国自然灾害综合风险普查总体方案》（国灾险普办发〔2020〕2号）；

《浙江省人民政关于开展第一次全省自然灾害综合风险普查的通知 》（浙政办发 〔2020〕36 号）；

《浙江省第一次全国自然灾害综合风险普查实施方案（总体方案）》；

《浙江省第一次全国自然灾害综合风险普查实施方案（房屋建筑、市政设施与城市内涝风险专篇）》；

《农村房屋建筑调查技术导则》FXPC/ZJ G-03；

《城镇房屋建筑调查技术导则》FXPC/ZJ G-02；

《浙江省住房和城乡建设厅关于做好房屋建筑、市政设施与内涝灾害风险普查工作的通知》浙建设发（2020）63号；

《宁波市第一次自然灾害综合风险普查实施方案》、《宁波市第一次全国自然灾害综合风险普查实施方案（房屋建筑专篇）》。

《关于开展第二次全省城镇房屋调查登记工作的通知》（甬建函〔2018〕56号）

《关于进一步做好全市城乡公共房屋安全排查工作的通知》

《浙江省城市内涝风险普查技术导则》

如国家，省市发布最新规范的按最新规范执行，从严。

七、采购标的的验收标准

1.成果内容：（1）数据成果：房屋建筑调查数据集。包括城镇住宅建筑、城镇非住宅建筑、农村住宅建筑、农村非住宅建筑 4 类数据集。（2）文字报告成果：房屋建筑调查工作报告及调查成果分析报告。

2．成果内容由采购人委托具有建设工程勘察设计、房屋鉴定相应资质或具有同等专业能力的第三方机构，进行检验核查。

对比抽样审核结果与前期调查结果，若个别调查区域出现差异大于10%的情况则责令整改。整改后按之前2倍的抽样数量进行二次抽样核查，直至符合要求。

3.普查的内容、验收方式、成果的提交等相关一切内容均按《城镇房屋建筑调查技术导则》、《农村房屋建筑调查工作导则》指导执行，如国家，省市发布最新规范的按最新规范执行，从严。

4.安全排查的内容、验收方式、成果的提交等相关一切内容均按照宁波市住房和城乡建设委员会《关于开展第二次全省城镇房屋调查登记工作的通知》（甬建函〔2018〕56号）、宁波市危旧房安全排查工作领导小组办公室《关于进一步做好全市城乡公共房屋安全排查工作的通知》等文件指导执行，如国家，省市发布最新规范的按最新规范执行，从严。

八、验收要求

1.供应商应保质保量按时按约完成项目合同规定的各项工作，并于完成时按要求如实填写项目验收报告书。相关佐证材料应随项目验收报告书一起递交。内容表述应实事求是，能与佐证材料互相印证，切勿夸大或遗漏。

2.项目完成后，供应商应及时向采购人发出书面验收申请，采购人在收到供应商书面验收申请后，做好组织验收的准备工作，制定验收方案，成立验收小组，组织实施验收和履约评价。

3.采购人将向供应商的服务质量进行客观评估。验收小组完成验收后应出具验收书，验收书应包括每一项技术、服务、安全等标准的履约情况。

4.对验收通过的项目，采购人将按照合同如期支付尾款。

5.对验收未通过的项目，将按合同约定要求供应商限期整改，因整改发生的所有费用（含重新组织质检费用）由供应商承担。对无法整改或整改后仍未达到合同要求的项目，将按验收不通过处罚，具体措施以合同规定为准。

第二部分、商务要求

| 付款方法 | 本合同签订并生效，具备项目实施条件后15日内，甲方向乙方支付合同价款的30%作为预付款；最终普查成果汇总形成及后续相关流程完成后支付至合同价的70%，整体项目全部验收通过后付清余款。 |
| --- | --- |
| 履约保证金 | 履约担保的形式：电汇或银行汇票或银行保函。 履约担保的金额：合同签订后3个工作日内支付合同金额的5%作为履约担保金。 履约担保的退回：完成本项目履约并通过省市抽检验收合格后，15个工作日内退回。 |
| 合同中止 | 中标人在合同有效期内，不得以任何理由终止合同。因中标人达不到招标人要求及投标时各项服务承诺，招标人有权要求其整改、扣款直至终止合同，中标人承担全部责任。 |
| 其他要求 | 供应商应制订具体的质量保证措施、质量保证及相关服务的承诺。如因质量未达到目标，中标人应因此承担责任和经济赔偿。 |
|  | 中标人的工作人员应做好自身防护工作。员工在工作期间发生的所有事故由中标人自行承担，中标人对其工作人员的安全负全部责任。 |

## 第四章 开标及评标

一、开标

（一）开标准备

采购代理机构将按照采购文件规定的时间通过“政采云”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。如在开标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清、答复。超过规定时间的询标函将不予接受，评标为委员会可以作出不利于被询标人的决定。供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

（二）开标流程

1.向各供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按采购文件规定的时间内自行进行投标文件解密。

2.投标文件解密结束，开启投标文件，进入资格审查；

3.开启资格审查通过的供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

4.符合性审查、商务技术评审结束后，公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效供应商的名单，同时公布其商务技术得分情况。

5.开启符合性审查、商务技术评审有效供应商的《报价文件》，供应商应通过CA进行签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议），唱标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

6.评审结束后，公布中标候选人。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

二、评标委员会

（一）本次招标依法组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，评审专家从专家库随机抽取，如采购人不派代表评审，则评委会全部由评审专家组成。

（二）评标原则。评标委员会必须遵循公平、公正、客观、科学的原则和规定的程序进行评标；评标的依据为采购文件和投标文件；评审人员应独立评标，不得带有任何倾向性和启发性影响他人评审；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得向外界透露任何与评标有关的内容。

（三）评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

1.参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

2.与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

3.任职单位与采购人或参加该采购项目供应商存在行政隶属关系；

4.曾经参加过该采购项目的进口产品或采购文件、采购需求、采购方式的论证和咨询服务工作；

5.是参加该采购项目供应商的上级主管部门、控股或参股单位的工作人员，或与该供应商存在其他经济利益关系；

6.评标委员会成员之间具有配偶、近亲属关系；

7.同一单位的评审专家在同一项目评标委员会成员中超过一名；

8.法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

（四）评标委员会判断投标文件的有效性、合格性和响应情况，仅依据投标人所递交一切文件的真实表述，不受与本项目无直接关联的外部信息、传言而影响自身的专业判断。

（五）评委依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评委对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评委应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

三、评标方法

（一）本次采购项目的评标方法为：综合评分法。

（二）评分权重：总分100分

| 评分项目 | 技术分、资信分(%) | 报价分(%) |
| --- | --- | --- |
| 权重 | 80 | 20 |

1.价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且参与评审价格最低为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

参与评审价格=投标价格×（1-价格折扣率）

价格分=（评标基准价/参与评审的价格）×价格权值×100

2.合格投标人评标综合得分=价格分+（技术分+资信、售后服务及其他得分）。

3.报价要求：本次采购设有预算价(或最高限价)，投标人报价超出预算价(或最高限价)的投标文件作无效处理。

4.采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

（三）投标文件的澄清

1.为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标小组可以在“政采云”平台在线询标或其他有效形式要求投标人对同一份投标文件含义不明确或同类问题表述不一致的内容（采购文件其它地方有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明，评标委员会和投标人应当通过政采云平台交换数据电文。提交澄清说明须电子签章（或盖实体公章），提交澄清说明的时间为半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。根据评标方法第四条规定，凡属于评标小组在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

2.如果投标方代表拒绝按评标委员会要求在“政采云”平台作出在线回复且无其他有效回复方式的，评标委员会可以对其作出无效标处理。

（四）投标文件错误修正原则

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部公布第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

四、评标程序

（一）资格条件审查

由采购人或代理机构对投标人的资格进行审查。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 资格条件审查 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件 |
|  | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。提供书面声明。 |
|  | 本项目联合体投标：□接受 ■不接受。 |
|  | 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。 |
|  | 按照采购文件规定要求签署、盖章且投标文件有法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人有法定代表人有效授权书的； |
|  | 5.特定条件（如有）：/。 |

（二）符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 符合性审查 | 投标承诺函已提交并符合采购文件要求的； |
|  | 投标文件完全满足采购文件的实质性条款（即标注▲号条款）无负偏离的； |
|  | 投标文件没有采购文件中规定的其它无效投标条款的； |
|  | 按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 |

（三）投标无效的情形

没有响应采购文件实质性要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，可允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合采购文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在电子开评标时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

（1）电子投标文件解密失败的，；

（2）投标文件未按采购文件要求加密、签字、盖章的；（投标文件中加盖投标人公章部分均须CA签章。）

2.在资格审查、符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

- 资格证明文件不全的或者不符合采购文件标明的资格要求的；

- 投标人资格声明函无法定代表人签名、填写项目不齐全的；

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

- 投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

- 投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

- 投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足采购文件要求的；

- 带“▲”的条款不能满足采购文件要求、未实质性响应采购文件要求或者投标文件有采购方不能接受的附加条件的。

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的（均无效）；

- 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商参加该采购项目的其他采购活动的；

- 商务技术文件中出现报价或单价的；

- 不同投标人的投标文件出自同一终端设备或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）网上报名投标。

3.在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合采购文件要求的规格型号、质量标准，或者与采购文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离达/项（含）以上的；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（5）与其他参加本次投标投标人的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同2处以上的；

4.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照采购文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性的；

（4）投标报价中出现缺项、漏项或被评标委员会认定为有可能影响产品质量或者不能诚信履约的且不能在合理的时间内证明其报价合理性的。

（四）采购过程中的异常情况及处理措施

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1.电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4.病毒发作导致不能进行正常操作的；

5.其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

（五）废标的情形

在招标采购过程中，有下列情形之一的，应对采购项目予以废标：

1.通过资格审查或评审后有效投标人不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.因重大变故采购任务取消的；

4.招标文件另有规定情形的。

（五）评分表

评分标准

| 因素分值 | 细项评审因素划分 |
| --- | --- |
| 资信技术分（80分） |  |
| 一、实施方案（55分） | 1、服务总体思路阐述（5分） 服务方案总体思路清晰、完整，操作性及可行性合理及符合本项目实际情况和采购文件提出的要求（包括涉及房屋建筑测绘、安全隐患调查的具体实施方案）等进行评议。（0-5分） |
|  | 2、服务重难点分析（5分） 重难点分析到位、符合实际，应对措施科学完整且具有创新性等进行评议。（0-5分） |
|  | 3、工作方法先进性（5分） 对投标人提供的针对本项目工作方法的创新性、便捷性、先进性等进行评议。（对所采用的采集工具、方法的创新性、工作效率等方面进行阐述。）（0-5分） |
|  | 4、设备配置（5分） 投标人拟投入本项目的设备种类、数量、功能先进性等与项目的匹配度评议，设备配置符合该项目实际情况。（0-5分） |
|  | 5、服务成果要素体现（5分） 服务成果内容要素能否详尽、与服务内容的相关性，对政策的符合程度等进行评议。（0-5分） |
|  | 6、本项目总体工作部署（5分） 对本项目总体工作部署明确，阶段工作部署合理（包括对普查成果交汇、数据整理录入），关键时间点把握准确，保障措施完善度等进行评议。（0-5分） |
|  | 7、服务质量控制体系（5分） 根据投标人的服务质量控制体系的合理、科学、严谨等进行评议。（0-5分） |
|  | 8、进度安排控制体系（5分） 根据投标人提供的进度安排计划、保障措施完善度等进行评议。（0-5分） |
|  | 9、技术培训体系（5分） 根据投标人针对相关部门、基层普查人员、员工培训计划及安排、内容是否合理、可行、针对性强等进行评议。（0-5分） |
|  | 10、服务安全保障能力（5分） 根据投标人是否具有安全生产许可证及安全保障措施情况等进行评议。（0-5分） |
|  | 11、服务保密（5分） 根据投标人的资料保密措施情况等进行评议。（0-5分） |
| 二、项目负责人能力（3分） | 拟派项目负责人具有测绘或结构相关专业高级职称或信息系统项目管理师的得3分。 （投标文件中提供相关证书复印件、截止开标时间近一个月本单位的社保缴纳证明材料，未提供或不符合以上条件不得分。） |
| 三、拟派人员能力（5分） | 在满足采购要求的基础上，拟派项目实施小组人员具有与本项目相关专业（如计算机、测绘、建筑、结构等）的大学本科学历及以上每个得0.5分，满分 5分。（提供人员相关证书复印件。） |
| 四、履约能力（5分） | 1、投标人自2018年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有房屋建筑承灾体调查业绩的得3分。 2、投标人自2018年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有房屋安全类排查（调查登记）业绩的得2分。 （投标文件中须提供业绩合同复印件、中标（成交）通知书或中标结果公告网上截图，未提供或资料不全的不得分。） |
| 五、体系认证（3分） | 投标人具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、信息技术服务管理体系认证的，每提供一项证书的得1分，最多得3分。 （根据投标文件中提供有效证书复印件，未提供或不符合以上条件不得分。） |
| 六、合理化建议 (5分) | 对投标人的针对本项目实施提出的合理化建议，是否具有科学性、符合项目实际的创新内容等进行评议。（0-5分） |
| 七、服务承诺及优惠承诺(3分) | 对投标人针对本项目的特别服务承诺及优惠措施打分。（0-3分） |
| 八、政府采购政策加分（1分） | 投标人是国家认定的不发达地区或少数民族地区企业的得1分。 |
| 投标报价（20分） | 满足采购文件要求且参与评审价格最低为评标基准价，其价格分为满分，其余投标人的价格分以下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×价格权值×100 参与评审价格=投标价格×（1-价格折扣率） |

注：①评委在上表设定的分值范围内打分(四舍五入保留一位小数)，平均分值计算四舍五入保留两位小数点。

- 五、定标

（一）确定中标候选人。本项目由评标委员会推荐一个中标候选人，采购人不得在评标委员会推荐的中标候选人以外确定中标候选人。

（二）评标结果经采购人确认后，采购代理机构将在浙江政府采购网、宁波市政府采购网、宁波公共资源交易网奉化区分网上公告。不在中标名单之列者即为落标人，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

（三）在公告中标结果的同时，采购机构通过政采云平台向中标供应商签发中标通知书。请中标供应商自行登录政采云平台下载并打印中标通知书。在采购代理机构发出中标通知书前，中标供应商如有违反有关法律法规和本项目要求行为的，则取消该投标人的中标资格。

（四）中标投标人放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。

（五）凡发现中标投标人有下列行为之一的，将移交政府采购监督管理部门依法处理。

1.提供虚假材料谋取中标的；

2.采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

3.与采购人、其他投标人或者代理机构工作人员恶意串通的；

4.向采购人或代理机构人员行贿或者提供其他不正当利益的；

5.拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

6.有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的。

六、评标过程的监控与保密

（一）本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

（二）开标后到中标通知书发出之前，所有涉及评标委员会名单以及对投标文件的澄清、评价、比较等情况，评标委员会成员、采购人和采购代理机构的有关人员均不得向投标人或其他无关人员透露。

七、合同签订

（一）采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

（二）采购人在签订合同时，在合同金额变更范围内，如需审批的办理相关审批手续。有权变更采购项目的数量和服务内容，但不能对单价或其他条款和条件作任何改变。

（三）采购文件、中标投标人的投标文件及评标过程中有关的澄清文件均应作为合同签订的附件。

（四）中标人如不遵守采购文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同的，采购人将按《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定上报诚信状况。给采购人造成的损失的还应当予以赔偿，采购人应重新招标。

八、履约验收

（一）采购人负责对本项目进行验收。

（二）采购预算100万元（含）以上的采购项目履约完成后，采购人必须成立验收小组进行验收，并出具验收报告，作为财务货款支出的原始凭证。

（三）采购预算300万元（含）以上的采购项目履约完成后，未中标供应商有义务参加项目验收活动，但不属于验收小组成员，中标供应商须积极配合未中标供应商参与项目验收。

第五章 合同主要条款

合同通用条款（服务）

（甲乙双方应按采购文件确定的事项及投标文件响应内容签订本合同，不得对采购文件确定的事项和中标人的投标文件作实质性修改）

《宁波市奉化区第一次全国自然灾害综合风险普查（房屋建筑调查）服务采购项目》经公开招标确定【            】为中标人。依据《中华人民共和国民法典》，经甲乙双方确认就本项目服务内容、成果形式、质量要求、经费等事项达成一致意见，并在本合同书中得到了明确、清晰的表述。

一、服务内容和质量要求及成果形式

（一）服务内容

1、房屋建筑承灾体调查

按照国家统一标准，统筹利用现有基础数据，重点调查房屋建筑类承灾体地理位置、物理属性和灾害属性信息；全面掌握房屋建筑类承灾体用途、建筑面积、结构类型、层数、设防情况、结构安全等信息；建立互联共享的省市县三级集房屋建筑等要素信息为一体，反映承灾体数量、价值与设防水平空间分布的承灾体调查成果数据库。以县级行政区为基本工作单元，具体实施房屋建筑普查工作，并组织进行普查成果数据质量自检，形成完整质量检查报告和完整数据成果。

2、城镇房屋安全排查

按照《浙江省推进城镇危房解危三年行动方案》通知要求，参照宁波市住房和城乡建设委员会《关于开展第二次全省城镇房屋调查登记工作的通知》排查内容及信息填报要求，开展全区城镇房屋安全排查工作，全面摸清城镇房屋安全管理现状，全面排查存在风险隐患城镇房屋，健全房屋安全信息库。

（二）服务成果要求

根据国家、省等对试点县要求及奉化区应用需求，递交相关数据、图件和文字报告成果。

（三）服务质量保证

1.在合同履行期限内发现服务质量缺陷的，乙方应当负责返工或者采取补救措施。但因甲方引起的问题除外。

2.为保证服务质量，供应商须对团队服务人员及相关人员组织统一培训，服务人员数量配备必须确保匹配此项目时间和工程量的要求，必要时采购人可要求采取试点作业并作质检检查，以确保后期整体项目按期完成。合同履行所涉及的设备需根据项目实际情况配置，满足该项目的需求。

（四）技术标准及相关要求

1.普查的内容、验收方式、成果的提交等相关一切内容均按《城镇房屋建筑调查技术导则》、《农村房屋建筑调查工作导则》指导执行，如国家，省市发布最新规范的按最新规范执行，从严。

2.安全排查的内容、验收方式、成果的提交等相关一切内容均按照宁波市住房和城乡建设委员会《关于开展第二次全省城镇房屋调查登记工作的通知》（甬建函〔2018〕56号）、宁波市危旧房安全排查工作领导小组办公室《关于进一步做好全市城乡公共房屋安全排查工作的通知》等文件指导执行，如国家，省市发布最新规范的按最新规范执行，从严。

二、履行期限

本项目合同履行期限： 2021年12月31日前集中内外业调查等数据采集、质检、汇交工作，最终汇总形成普查成果。2022年3月31日前完成城镇房安全排查及信息填报等工作。如遇上级政策文件调整，采购人有权作出相应调整。另普查成果需要调整的，中标人需无条件按照甲方要求进行调整且不得再收取费用。

注：标项一中标人负责牵头实施整个项目普查成果的汇总工作，标项二中标人需无条件做好配合工作。

具体进度表：

| 起止年月 | 进度目标 |
| --- | --- |
| … |  |

三、项目承担单位及团队组成人员

承担单位：【                】；

团队组成人员如下表（与投标文件对应）：

| 姓名 | 性别 | 部门 | 职务/职称 | 项目分工 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |

乙方的团队人员中，所有拟派人员须到岗到位，人员数量不得少于   人，也不允许擅自更换，否则按以下标准承担擅自更换的违约金：项目负责人按50000元/人次，其他人员按20000元/人次，以上违约金的费用在合同款支付中直接扣除。

四、合同价款及其支付方式

1、本项目合同价：【         】万元（大写：【         】）。

2、支付方式：本合同签订并生效，具备项目实施条件后15日内，甲方向乙方支付合同价款的30%作为预付款；最终普查成果汇总形成及后续相关流程完成后支付至合同价的70%，整体项目全部验收通过后付清余款。

五、验收评价方式

乙方认为项目成果已达到项目要求，可向甲方要求验收，甲方组织验收小组，通过小组评审或甲方认可方式进行验收，并出具项目验收证明。

六、保密约定

乙方承诺在服务过程中按照国家保密法律法规以及甲方的要求，做好有关保密工作。乙方承诺在项目实施过程的有关信息、文件等对第三方保密。非经甲方同意，不得公开或向第三方提供。

七、成果应用和版权约定

项目成果（包括过程性成果及最终成果）的知识产权归甲方所有。未经甲方允许，乙方不能对外发布或向第三方提供项目成果。乙方所提交的最终成果不得侵犯第三方知识产权，否则由乙方承担相应的法律责任。

八、合同履约相关责任及权利与义务

1、违反本合同约定，违约方应当承担违约责任

1）甲方未能按照合同约定支付合同价款的，乙方有权暂停履行合同；

2）乙方无法继续履行合同或明确表示不履行合同或成果验收不合格的，甲方将视情况终止合同并有权要求乙方退回已支付的价款和扣除相应的履约担保；

3）乙方未能按合同约定时间提交成果且无正当理由的，自逾期之日起，甲方有权每日扣减合同金额0.2%，以合同总额为限。由于甲方原因导致延期的，乙方应将此情况及可能产生的影响以书面形式及时通知甲方，甲方同意后可相应延长。

4）本合同履行过程中发生争议的，甲乙双方可友好协商解决，协商不成的，任何一方可按照下列方式解决争议：向项目所在地奉化区人民法院起诉。

2、甲方权利与义务

1）甲方对乙方的服务管理工作进行全面的技术指导、检查、管理和监督，对检查中发现的问题

及时向乙方提出书面或口头改进意见。

2）甲方对乙方违反采购文件中规定的行为进行处罚。

3）甲方监督检查乙方对普查相关人员进行培训的情况，以提高服务管理的技术水平。

4）甲方可要求乙方调整不合格员工。

5）甲方可根据政策的变动并结合实际情况对本项目合同进行修改和补充。

6）甲方应按时支付款项。本合同的经费由政府拨款，如因政策影响，拨款未能及时到位，乙方

不得以此为由而不履行本合同规定的义务，否则甲方按规定扣罚。

3、乙方权利与义务

1）乙方有权根据合同约定领取项目实施经费。

2）乙方应在委托代理范围内全面、高效、优质地履行合同规定的各项要求（包括招标文件的要

求及履约过程中甲方交待的事项）以及己方承诺的义务（包括投标文件的承诺）。

3）乙方应按甲方的要求开展工作，如在合同履约过程中出现计划或方案变更情况时，应及时向

甲方提出，并在征得甲方的同意后方可实施。

4）乙方应接受甲方的管理、监督、检查及指导，在项目实施过程中出现问题应及时纠正并向甲

方进行通报。

5）乙方应维护甲方的声誉和利益，服从甲方的统一安排。

6）甲方不承担乙方在合同履行过程中因其责任引起的一切事故、法律纠纷和经济责任，乙方须

自行负责并处理合同履行过程中与第三方发生的所有事故、法律纠纷及一切费用。

7）乙方应严格遵守国家有关法律、法规，若有违反，由此造成的一切后果由乙方承担。乙方如

因上述原因使合同性质发生改变，甲方不负赔偿责任。

九、履约担保

履约担保的形式：电汇或银行汇票或银行保函。

履约担保的金额：合同签订后3个工作日内支付合同金额的5%作为履约担保金。

履约担保的退回：完成本项目履约并通过省市抽检验收合格后，15个工作日内退回。

十三、其它

（一）本合同所有附件、采购文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

（二）在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

（三）如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

（四）除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十四、合同生效

（一）合同自甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章之日起生效。

（二）合同壹式    份，其中甲乙双方各执    份，采购中心壹份，采购代理机构执壹份，政府采购监督管理部门    份。

甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：

代表：                                  代表：

签定地点：

签定日期：        年     月    日       签定日期：        年     月     日

开户名称：

银行账号：

开 户 行：

见证方（代理机构）：

负责人：

地址：

签字日期：      年  月  日

第六章 投标文件格式内容

一、资格响应文件但不限于以下内容

1.法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（格式见附件一）；

2.投标人资格声明函（格式见附件二）；

3.有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书；

4. 2019或2020年财务状况报告，其他组织或投标人新成立不足一年，提供银行出具的资信证明材料；

5.投标截止时间前六个月内任一个月开具的缴税证明扫描件；如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税；

6.投标截止时间前六个月内任一个月开具的缴纳社会保险的凭据；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金；

7.自招标公告发布之后任意时间的“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）投标人信用查询网页截图（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。

8.提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件三）；

9.投标人的特定条件的证明文件（如有）；

附件一（1）

法定代表人身份证明

（法定代表人不来投标的，此表不用）

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年       月    ＿日

经营期限：

姓名：       性别：      年龄：    周岁  职务：   _

身份证号码：

系                                      （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                                （盖单位公章）

年       月        日

附法定代表人身份证复印件（正反面）：

附件一（2）

法定代表人授权委托书

（法定代表人来投标的，此表不用）

致：              （采购单位名称） ：

我          （姓名）系           （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我方的名义参加                       政府采购 项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

投标人（盖章）：

日期：

附：法定代表人身份证复印件（正反面）、授权代表身份证复印件（正反面）：

附件二

投标人资格声明函

宁波敬信项目管理咨询有限公司：

关于你单位      年　　月　　日发布                  项目（项目编号：    ）的采购公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

1.本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件，并已清楚采购文件的要求及有关文件规定。

2.本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与所参投的本采购项目的其他投标人的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他投标人之间不存在直接控股、管理关系。

3.本公司（企业）未参与本采购项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

4.本公司（企业）通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5.本公司（企业）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

法定代表人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

年    月    日

附件三

具备履行合同所需的设备和专业技术能力的声明

我公司（单位）具备履行合同所需的设备和专业技术能力，如中标，我方将按投标文件承诺，保证合同顺利履行。具体情况介绍如下：

（内容包括：主要设备、专业技术人员、公司资质等）

……..

特此承诺。

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日期：

二、商务技术文件包括但不限于以下内容

1.投标承诺函（格式见附件四）；

2.评分索引表（格式见附件五）；

3.商务响应表（格式见附件六）；

4.技术响应一览表（格式见附件七）；

5.投标人基本情况表（格式见附件八）；

6.距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表（格式见附件九）；

7.同类业绩情况一览表（如有，格式见附件十）；

8.投标人认为需要提供的其他材料。

附件四

投标承诺函

宁波敬信项目管理咨询有限公司：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，我方愿意参加贵方组织的（项目名称               ）（项目编号：      ）的投标，已完全理解招标文件的所有内容，为此，我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

1.本投标文件在投标截止日后60日（日历天）内保持有效,如我方中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

2.我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

3.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，配合招标采购单位进行评标、验收等与本次采购相关工作。

4.我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。并保证遵守采购文件中的有关规定。

5.我方已详细审查全部招标文件，包括更正通知（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。

7.我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方报价货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日期：

附件五

评分索引表

投标单位名称：

| 序号 | 评分标准 | 页码 | 自评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | （报价除外） |  |  |
| 2 |  |  |  |

附件六

商务响应表格式：

| 项目 | 采购文件要求 | 是否响应 | 投标人承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 付款方法 | 本合同签订并生效，具备项目实施条件后15日内，甲方向乙方支付合同价款的30%作为预付款；最终普查成果汇总形成及后续相关流程完成后支付至合同价的70%，整体项目全部验收通过后付清余款。 |  |  |
| 履约保证金 | 履约担保的形式：电汇或银行汇票或银行保函。 履约担保的金额：合同签订后3个工作日内支付合同金额的5%作为履约担保金。 履约担保的退回：完成本项目履约并通过省市抽检验收合格后，15个工作日内退回。 |  |  |
| 合同中止 | 中标人在合同有效期内，不得以任何理由终止合同。因中标人达不到招标人要求及投标时各项服务承诺，招标人有权要求其整改、扣款直至终止合同，中标人承担全部责任。 |  |  |
| 其他要求 | 供应商应制订具体的质量保证措施、质量保证及相关服务的承诺。如因质量未达到目标，中标人应因此承担责任和经济赔偿。 |  |  |
|  | 中标人的工作人员应做好自身防护工作。员工在工作期间发生的所有事故由中标人自行承担，中标人对其工作人员的安全负全部责任。 |  |  |

按第三章商务要求逐项填写

法定代表人或授权代表（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日  期：

附件七

服务响应一览表

（对应采购文件“第三章采购内容和技术（服务）要求” ）

1.带▲实质性条款响应一览表（如有）

项目名称：

| 序号 | 实质性条款描述 | 投标人响应描述 | 差异 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |

说明：投标人必须对应采购文件“第三章采购内容和技术（服务）要求”带“▲”的实质性条款逐条应答并按要求填写上表。条款要求提供的相关证明资料必须一并提供，否则视为不响应。

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日期：

2.一般性条款响应一览表

项目名称：

| 序号 | 采购文件条款描述 | 投标人响应描述 | 差异 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |

注：

（1）对采购文件有任何偏离（包括正偏离及负偏离）均应汇总并填写在此表中。

（2）完全满足采购文件要求的投标人只需填写【完全满足采购文件的全部要求】。

（3）若中标人以未在偏离表中列出的负偏离为由，不按招标要求签约，采购人有权取消该中标人的中标资格，并按有关规定重新确定中标人或另行采购。

（4）投标人可调整、修改上述表格。

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日期：

附件八

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 电子邮址 |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 项目负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 资质资格与业务范围 |  |  |  | 其中 | 高级职称 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 中级职称 |  |  |  |
| 统一信用代码 |  |  |  |  | 各类注册人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日期：

附件九

距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日期：

附件十

同类业绩情况一览表

| 序号 | 业主名称 | 项目名称 | 服务内容 | 合同总价 | 单位联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

备注：根据评分标准的要求提交相应资料。

三、报价文件内容包括但不限于以下内容：

1.投标报价明细表（格式见附件十一）；

2.开标一览表（格式见附件十二）；

3.中小企业声明函（如有，格式见附件十三）；

4.残疾人福利性单位声明函（如有，格式见附件十四）；

5.监狱企业的证明文件（如有，格式见附件十五）。

附件十一

投标报价明细表

标项：

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 细则 | 数量 | 单价（元） | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 合计 | 投 标 总 价 |  |  |  |

1、请按表格统计相关费用，如有更多内容请自行添加。

2、投标总价应与开标一览表的投标报价一致。

法定代表人或授权代表签名：

投标人盖章：

日  期：

附件十二

开标一览表

项目编号：

项目名称：

标项：

单      位：元

| 项目名称 | 服务内容 | 投标报价 |
| --- | --- | --- |
| 宁波市奉化区第一次全国自然灾害综合风险普查（房屋建筑调查）服务采购项目 | 建筑自然灾害综合风险普查、城镇房屋安全排查 | ￥ 元 |
| 总价金额大写： 元 |  |  |

注:

1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签名或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、投标费用包含但不限于购买服务需交纳的所有税费及其他一切相关费用。

法定代表人或授权代表签名：

供应商盖章：

日  期：

附件十三

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。

如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日 期：

填写注意事项：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.标的物请按报价明细表中的产品逐行填写，可增行；所属行业请按采购文件第二章投标须知指定的填写。

3.中型企业、小型企业、微型企业请根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号文件标准填写。

附件十四

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加____________项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：投标人提供的声明函与事实不符的，依据《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

附件十五

监狱企业声明函

本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为：【           】。

本企业为参加宁波市奉化区住房和城乡建设局（采购人）宁波市奉化区第一次全国自然灾害综合风险普查（房屋建筑调查）服务采购项目（项目名称）采购活动提供本企业的产品。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称：                      （盖单位公章）

日期：2021年  月  日

说明：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

监狱企业：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

（2）不属于监狱企业，不用提供此函。

附件：政府采购统计基础信息表

| 采购人及采购项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投（中）标单位名称 |  |
| 是否国内企业 |  |
| 是否宁波企业 |  |
| 企业划分标准类型（大型、中型、小型、微型） |  |
| 提供的货物是否本企业制造 |  |
| 货物原产地是否是中国境内 |  |
| 货物原产地是否是宁波 |  |
| 是节能清单产品 |  |
| 提供的货物是否是环境标志清单产品 |  |
| 承担的工程或服务是否本企业提供 |  |
| 本项目预算 | / |
| 本项目是否专门面向中小企业采购 | / |
| 投（中）标金额（万元） | / |

备注：请各投标人务必填写此表作为投标文件的组成部分。

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日期：