海曙区公共视频监控基础设施建设项目

政府采购

公

开

招

标

文

件

项目编号：2024NBHSWT169（NBITCH-202430440G）

采 购 人：宁波市公安局海曙分局

代理机构：宁波市国际招标有限公司海曙分公司

编制日期：2024年5月

温馨提醒

1、投标文件应按招标文件要求将“资格文件”、“商务和技术文件”、“报价文件”分别编制。

2、“商务和技术文件”中不得出现涉及投标价格的内容，否则作无效标处理。

3、采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。

目  录

第一章  招标公告	1

第二章  投标须知	5

第三章  评标办法及标准	13

第四章  采购合同样本	22

第五章  招标内容与技术需求	38

第六章  商务条款	82

第七章  附件	83

- 第一章  招标公告

项目概况

海曙区公共视频监控基础设施建设项目招标项目的潜在投标人应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于2024年5月29日14:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：2024NBHSWT169

项目名称：海曙区公共视频监控基础设施建设项目

预算金额（元）：36370000.00

最高限价（元）：36370000.00

采购需求：
标项名称: 海曙区公共视频监控基础设施建设 
数量:1
预算金额（元）：36370000.00

最高限价（元）：36370000.00 
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：海曙区公共视频监控基础设施建设。详细采购需求见招标文件第五章。工期要求：项目需要深化设计。深化设计方案由中标人提供，由采购人于2024年6月15日前完成确认；2024年7月底前完成设备到货；2024年8月底完成基础开挖工作；2024年9月底前完成前端点位链路及供电线路到位；2024年10月底前完成设备安装，11月1日前开始试运行；2024年12月中旬前完成最终验收。

备注： 无

合同履约期限：自合同签订之日起至合同全部权利义务履行完毕止。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2024年5月9日至2024年5月15日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

方式：（1）供应商登录政府采购云平台的注册账号后，进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，在网上获取招标文件。（2）获取招标文件前，供应商应按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定在“浙江政府采购网”上进行供应商注册申请，并登记加入到“浙江省政府采购供应商库”。咨询电话：95763，如未注册的供应商，请注意注册所需时间。（3）本招标公告附件中的招标文件仅供阅览使用，供应商应在规定的招标文件提供期限内在政采云平台登录上述供应商注册的账号后获取招标文件，未在规定的招标文件提供期限内或未按上述方式获取招标文件的，其投标均视为无效，并不得对招标文件提起质疑投诉。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年5月29日14:00（北京时间）

投标地点（网址）：登录政采云投标客户端投标

开标时间：2024年5月29日14:00（北京时间）

开标地点（网址）：宁波市海曙区公共资源交易中心二楼开标室6（南门上，宁波市海曙区气象路58号）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
    2.其他事项：1、参加投标的投标人应于投标前到“浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”上进行投标人注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购投标人库”。 中标或成交投标人必须注册并登记加入“浙江省政府采购投标人库”。具体要求及注册申请流程详见《浙江省政府采购投标人注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字{2009}28号）和浙江政府采购网“网上办事指南”的“投标人注册申请”。 2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一子包号的投标。 3、为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的投标。 4、落实的政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）。

3、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

4、标前准备：各供应商应在开标前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

5、投标文件制作：

（1）应按照本项目招标文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

（2）供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装，投标文件制作具体流程详见政府采购云平台。

（3）以U盘存储的电子备份投标文件1份，按政府采购云平台要求制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。

6、供应商可采用邮寄（含快递）方式或现场方式递交备份投标文件。

采用邮寄方式递交备份投标文件，需按以下要求递交：邮寄地址为：宁波市海曙区公共资源交易中心 [宁波市海曙区气象路58号] 收件人：吕赟30440G 电话0574-87520541。请各供应商确保密封包装在邮寄过程密封包装完好，因邮寄过程的密封破损造成不符合开标要求的，本采购代理及采购人概不负责。

采用现场方式送达备份投标文件的应在投标截止时间前将备份投标文件送至：宁波市海曙区公共资源交易中心开标室6[宁波市海曙区气象路58号]。投标文件递交时需同时递交供应商的法定代表人（或其委托代理人）联系方式，并保证开标期间联系方式的畅通。

7、本公告发布媒体：浙江省公共资源交易服务平台、浙江政府采购网、宁波政府采购、宁波公共资源交易网海曙区分网、宁波市国际招标有限公司网

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：宁波市公安局海曙分局

地址：宁波市海曙区尚书街84号

传真：/

项目联系人（询问）： 王老师

项目联系方式（询问）：0574-81987113

质疑联系人：  虞老师

质疑联系方式： 0574-81987327
2.采购代理机构信息

名称：宁波市国际招标有限公司

地址：宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼七、八楼

传真：/

项目联系人（询问）：吕赟、潘顺吉、房逸楠、严锋

项目联系方式（询问）：0574-87520541

质疑联系人：夏伟立

质疑联系方式：0574-87128864　　　　　　
3.同级政府采购监督管理部门

名称：宁波市海曙区采购管理办公室

地址：海曙区天之海大厦海曙财政局214办公室

传真：/

联系人：王老师

监督投诉电话：0574-87194482

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA400-888-4636；天谷CA400-087-8198。

- 第二章  投标须知

一、适用范围

本招标文件仅适用于本采购项目所叙述的货物和服务的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

二、定义

1、“采购人”系指宁波市公安局海曙分局。

2、“代理机构”系指宁波市国际招标有限公司海曙分公司。

3、“供应商（投标人）”系指向采购人提交投标文件的供应商。

4、“货物”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其他有关技术资料和材料。合格的投标货物应该是中国境内生产的货物，若投标货物是国家实行许可证制度或生产注册证制度的产品，则应具备相应有效的证书。招标文件允许采购进口产品的，若投标货物是进口产品，投标人应保证所投产品为可履行合法报通关手续进入中国关境内、在中国海关完税的可合法销售的货物。投标人应保证所提供的产品免受第三方提出侵犯其知识产权（专利权、商标权、工业设计权及使用权等）的索赔或起诉，否则，由此可能产生的一切法律责任和经济责任均由投标人承担。

5、“服务”系指招标文件规定供应商须承担的相关技术服务以及其他类似的义务。合格的投标服务应该是中国境内提供的服务。若投标服务是国家实行许可证制度或生产注册证制度的服务，则应具备相应有效的证书。国家规定有标准及规范的，投标服务应按有效的标准及规范执行，应符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。投标人应保证所提供服务免受第三方提出侵犯其知识产权（专利权、商标权、工业设计权及使用权等）的索赔或起诉，否则，由此可能产生的一切法律责任和经济责任均由投标人承担。

6、“同级政府采购监管部门”系指宁波市海曙区财政局。

7、“▲”系指实质性响应条款。

▲三、供应商的资格要求

详见招标公告。

四、投标费用

无论投标过程和结果如何，供应商自行承担与投标有关的全部费用。

五、投标报价

1、投标报价以人民币为结算货币，报价包括履行所有规定服务所产生的全部费用。服务须达到招标文件规定的质量标准。投标报价包括完成本项目工作内容所需的一切费用。

2、报价包括所有服务内容及过程中、一切可预见的、不可预见、税费成本等一切直接、间接成本和费用以及利润的全部。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也包含在投标报价内，即采购人不再支付其他任何费用。

3、供应商应按招标文件要求认真填写“开标一览表”和“分项报价表”。

六、投标有效期

▲1、投标文件从开标之日起，投标有效期为90个日历日。投标有效期不能小于招标文件的要求。

2、特殊情况下，采购人可与供应商协商延缓投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

七、投标文件的形式和效力

1、投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份投标文件为以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。

2、电子投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作，并加密。

3、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件。

4、投标文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5、投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

电子投标文件未能按时解密，供应商提供了电子备份投标文件的，以电子备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。电子投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。

八、投标文件的组成、份数、制作

1、投标文件的组成：

A、第一册：资格文件

A1.关于资格的承诺函；

A2.营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）；

A3、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

B、第二册：商务和技术文件

B1.投标书；

B2.法定代表人身份证明；

B3.法定代表人授权书（投标文件由授权代表签字的须提供）；

B4.供应商一般情况表；

B5.商务条款响应表；

B6.技术条款响应表；

B7.需求理解和掌控；

B8.技术服务方案；

B9.对接方案；

B10.实施计划及保障措施；

B11.售后服务方案；

B12.供应商类似业绩及证明文件；

B13.履约能力及证明文件；

B14.拟派本项目团队及证明文件；

B15.第三章“评定成交的标准”中“商务技术评分表”要求提供的资料（如有需提供）；

B16.供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

▲“商务和技术文件”中不得出现涉及投标价格的内容，否则作无效标处理。

C、第三册：报价文件

C1、开标一览表；

C2、分项报价表；

C3、中小企业声明函；

C4、残疾人福利性单位声明函；

C5、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

供应商应对投标文件编制目录和评分索引表以方便查询。

2、投标文件制作：

（1）应按照本项目招标文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

（2）供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件。电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装。

（3）以U盘或光盘存储的电子备份投标文件1份，即按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。

（4）开标前准备：各供应商应在投标截止时间前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。完成CA数字证书办理预计一周左右，请供应商自行把握时间。

▲九、投标文件的签署盖章

1、招标文件第七章“附件”中标明加盖公章或签字的，加盖公章部分采用CA签章，签字部分由法定代表人或授权代表签字后扫描上传。授权代表签字的，还应附法定代表人签署的法定代表人授权书。

十、投标文件的密封和标记

1、电子投标文件：供应商应根据“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

2、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件用封袋密封后递交。

3、电子备份投标文件须在封袋上分别注明：

（1）注    明：                “电子备份投标文件”            ；

（2）项目编号：              2024NBHSWT169（NBITCH-202430440G）                  ；

（3）项目名称：     海曙区公共视频监控基础设施建设项目     ；

（4）所投标项（如有多个标项须填写）：                          ；

（5）在       年       月       日（规定的开标日期和时间）前不准启封；

（6）供应商的名称：                                            。

供应商须在包封上加盖供应商公章或由其法定代表人（或授权代表）签字。

供应商未按上述要求标记的，采购人（代理机构）不承担错放或提前开封的责任。

十一、投标文件的递交

▲1、电子投标文件：供应商应于提交投标文件截止时间前将电子投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）上传到政府采购云平台（www.zcygov.cn）。

2、电子备份投标文件：供应商于提交投标文件截止时间前，将以U盘或光盘存储的电子备份投标文件（1份，含资格文件、商务和技术文件、报价文件）密封后通过顺丰邮寄或现场递交方式送达，送达地址：宁波市海曙区公共资源交易中心开标室（6）[宁波市海曙区气象路58号]，吕赟30440G，0574-87520541。供应商邮寄后须将邮件单号、联系电话发送至代理机构电子邮箱（电子邮箱：nbitc@126.com），并致电采购代理机构，以便采购代理机构查询物流记录。各供应商应当确保电子备份投标文件的密封包装在邮寄过程保持完好，并在邮寄包裹上注明项目名称、项目编号。

电子备份投标文件密封破损而不符合招标文件对电子备份投标文件的密封要求的或电子备份投标文件未能在投标截止时间前送达的，代理机构将拒绝其电子备份投标文件。供应商自行考虑邮寄在途时间，电子备份投标文件送达时间以代理机构工作人员实际签收时间为准。

电子备份投标文件不强制要求提交，但因电子投标文件未能按时解密或解密失败，投标人又未提交电子备份投标文件的，将被视为投标文件撤回，投标无效。

3、逾期送达的或者未送达指定地点的电子备份投标文件，代理机构不予受理。

4、投标文件的补充、修改

投标截止时间前，供应商可以对递交的投标文件进行补充、修改，补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传，电子备份投标文件也应重新制作。在投标截止时间之后，供应商不得对其投标文件进行补充、修改。投标截止时间之后供应商要求撤销投标文件的，应向采购人提交正式文件。

十二、开标

1、代理机构在招标文件规定的时间和地点公开开标，并邀请所有供应商的法定代表人（或授权代表）准时参加。供应商的法定代表人（或授权代表）不参加开标的或迟到参加开标的，视同该供应商默认开标记录，不得事后对开标过程提出任何异议。

2、电子投标开标及评审程序：分两阶段开标。

第一阶段开标（资格文件及商务和技术文件）：

（1）宣布开标；

（2）本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后半小时内。供应商按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据，若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，则以备份电子投标文件作为评审依据（若备份电子投标文件与政采云平台上传的投标文件被识别为不一致，仍以备份电子投标文件作为评审依据）。无论是否启用备份电子投标文件，备份电子投标文件均不退还供应商。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未提供备份电子投标文件或所提供的备份电子投标文件无法读取的，视为投标文件撤回。

（3）介绍开标现场的人员情况；

（4）宣读递交投标文件的供应商名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项；

（5）供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》；

（6）按照供应商提交投标文件的先后顺序，开启“资格文件”、“商务和技术文件”，宣读供应商名称，并做开标记录；

（7）第一阶段开标记录签字确认；

（8）告知供应商第二阶段开标的有关事宜；

（9）第一阶段开标结束。

休会，评标委员会对“资格文件”、“商务和技术文件”进行评审。

第二阶段开标（报价文件）：

（1）在政府采购云平台宣告第一阶段评审无效供应商名单及理由；

（2）公布经第一阶段评审符合招标文件要求的供应商的商务和技术得分情况；

（3）按第一阶段开标顺序在政府采购云平台开启除第一阶段无效标外的供应商的“报价文件”，宣读投标文件中“开标一览表”内容，以及采购人认为必要的其他内容与记录，并做开标记录；

（4）第二阶段开标记录签字确认；

休会，评标委员会对“报价文件”进行评审。

（5）在政府采购云平台公布中标候选人名单及采购人最终确定中标供应商名单的时间和公告方式等；

（6）第二阶段开标结束。

3、特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云电子投标开标及评审程序，但有以下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启上述供应商递交的以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

2.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

2.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

2.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

2.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

十三、评标

1、采购人依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和专家组成，负责本项目的评标工作。

2、评标活动遵循公开、公平、公正、科学和择优的原则。

3、评标委员会按照第三章“评标办法及标准”对投标文件进行评审。第三章“评标办法及标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

十四、招标文件的澄清和修改

采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人应当在投标截止时间至少15日前，不足15日的，采购人应当顺延提交投标文件的截止时间；澄清或者修改的内容不影响投标文件编制的，则不受15日的期限限制。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

十五、质疑

1、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对招标公告、采购文件、开标评标、采购结果等同一采购程序环节的质疑，第二次提出的质疑视为质疑无效，采购人、代理机构将不予受理（对于采购人、代理机构作出的澄清或者修改的内容提出质疑的除外）。

2、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4、供应商质疑实行实名制，质疑函应当署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（指代理人）签字或者盖章，并加盖供应商公章；代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书；以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

5、采购人、代理机构接收质疑函的方式：只接收供应商以当面递交、邮寄、传真或电子邮件方式提出的质疑函，以其他方式提出的质疑不予接收。

采取邮寄方式的，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

采取传真、电子邮件方式的，供应商应当在传真、电子邮件发出后将质疑函原件邮寄给被质疑人，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

6、采购人、代理机构以实际收到质疑函原件之日作为收到质疑函的日期，将在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

7、采购人、代理机构接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址等信息详见招标公告。

▲十六、预算价及最高限价

1、本次公开招标设有预算价：3637万元，最高限价：3637万元，投标报价超出最高限价的投标无效。

十七、招标代理服务费

1、本采购代理机构向中标供应商收取招标服务费人民币叁万伍仟元整。

2、中标供应商应在代理机构发出中标通知书5个工作日内向本代理机构支付招标代理服务费。

3、招标代理服务费只收现金、银行票汇款、电汇款。

户名：宁波市国际招标有限公司海曙分公司

开户银行：宁波银行湖东支行

账号：21010122000687128

十八、特别说明

1、执行财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）。政府采购活动中有关中小企业的相关规定如下：

（1）中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》（格式见第七章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

（4）采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业采购主管部门负责认定。

供应商提供的声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

（5）《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

2、执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加投标视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

3、执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第七章附件），并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。

4、本项目不组织潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑。

5、本文件未及事项，在签订合同时供需及使用方友好商定。

6、本招标文件解释权归采购人。

- 第三章  评标办法及标准

一、评标办法

1.1本项目评标采用综合评分法。

1.2综合评分法：采用百分制，总分100分。供应商的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。按综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

1.3本项目需要落实的政府采购政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）。

1.4本次采购为非专门面向中小企业，对应的中小企业划分标准所属行业为工业。针对本项目，本次评标将对满足招标文件第二章第十八条第1、2、3款要求的货物制造商均为小微企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。价格扣除只用于评审过程，如中标，中标价格仍按照其投标价格进行公示。

1.5本项目将对节能产品、环境标志产品给予政策性因素技术加分，投标产品如属于节能产品、环境标志产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，未按要求提供认证证书或认证证书与中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）节能产品、环境标志产品查询结果不相符的评标委员会将不予认可，不得享受技术加分。由多个产品集成的项目（标项），必须所有产品符合上述要求才能享受技术加分。

1.6评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

二、评标程序

2.1第一阶段评审

2.1.1资格文件、商务和技术文件初步审查：包含资格性审查和符合性审查。资格性审查是指采购人或代理机构根据“附表1资格性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。符合性审查是指评标委员会根据“附表2符合性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。资格性审查和符合性审查中，有任意一项审查结论不合格的，作无效标处理。

2.1.2比较与评价：评标委员会根据“附表3商务和技术评分表”的要求，对照投标文件的应答进行比较，判定其偏差性质和程度，由评标委员会成员在分值范围内自行评分。供应商商务和技术得分为各评标委员会成员有效评分的算术平均值（小数点后保留二位数）。

2.2第二阶段评审

2.2.1报价文件初步审查：报价文件初步审查是指评标委员会根据“附表4初步审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。初步审查中，审查结论不合格的，作无效投标处理。

2.2.2在评标过程中，发现的价格计算错误按下述原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

2.2.3提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参加同一标项投标的，按一家供应商计算，评审后综合得分最高的同品牌供应商获得中标候选人推荐资格；综合得分相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

核心产品：光纤收发器（百兆）。

2.2.4评标委员会根据“附表5价格评分表”的规定，计算供应商报价得分（小数点后保留二位数）。

2.2.5综合评估：供应商的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。

2.2.6推荐中标候选人：按综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

2.3确定中标供应商

评标委员会按综合得分由高到低的排序，向采购人推荐中标候选人。代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定1名中标供应商。中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

三、投标的澄清

3.1评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清。供应商的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.2政采云具体操作如下：

在评审过程中，如评标委员会对投标文件有疑问，由评标委员会组长将问题汇总后发函，或由采购代理机构代替发起。供应商在截止时间前，予以回复。此回复将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

路径：用户中心—项目采购—询标澄清

（1）政采云平台通过待办事项和短信提醒供应商在截止时间前完成澄清。

（2）供应商在“询标澄清-待办理”标签页下选择状态为“待澄清”的项目，点击操作栏【澄清】。

（3）查看函内容，在澄清截止时间前上传澄清文件并对澄清文件进行签章。（注：澄清文件必须以PDF格式上传，文件大小：50M）

（4）签章完成，文件名称处显示“已签章”，供应商可“撤回签章”修改澄清函和“查看文件”。

（5）确认澄清文件内容后，点击右上角【提交】；（注：供应商未对澄清文件签章，提交时，弹框提醒“澄清文件未签章，请进行签章操作”，如遇CA突发情况无法签章，供应商可点击【放弃签章并提交】提交澄清文件；反之则签章后再提交。）

（6）完成状态：供应商澄清文件提交成功后，在“询标澄清-全部”标签页下显示状态为“已澄清”。

3.3开标现场，供应商安排法定代表人或授权代表到场的，则由评标委员会组长将问题汇总后向供应商发出书面“采购响应文件问题澄清通知”，供应商应对需要澄清的问题作书面回答，该书面澄清应当由供应商的法定代表人或授权代表签字或者加盖供应商公章。书面澄清将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

3.4供应商未在截止时间前完成澄清，将被视作自动放弃。

四、特别声明：价格是评标的重要因素之一，但最低价不是中标的唯一依据。

五、重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

5.1投标截止时间止，供应商少于3个的；

5.2评标委员会评标过程中，有效供应商少于3个的；

5.3评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者代理机构沟通并作书面记录。采购人或者代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织招标活动。

附表1：

资格性审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单。 | A1、关于资格的承诺函； A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）； |
| 资格性审查结论 |  |  |

注：1、上述资格证明文件未按招标文件要求附入投标文件中的，资格性审查不合格。

- 上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格。

3、采购人、代理机构将于开标当天通过“信用中国”网站查询供应商失信被执行人、重大税收违法案件当事人信用记录，通过中国政府采购网查询供应商政府采购严重违法失信行为信用记录。若供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单，其资格审查为不合格，其投标将被认定为无效投标。

若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将依法取消其中标资格。

附表2：

符合性审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标有效期：符合第二章“投标须知”第六、1条的要求。 | 提供“投标书”。 |
| 2 | 法定代表人身份证明、法定代表人授权书。 | （1）投标文件由法定代表人签字的，提供“法定代表人身份证明”。 （2）投标文件由授权代表签字的，提供 “法定代表人授权书”，并同时提供社保部门出具的供应商单位2024年任意一个月为授权代表缴纳社保的证明资料复印件。 |
| 3 | 符合第二章“投标须知”第九、1条的要求。 | 投标文件的签署盖章符合所述要求。 |
| 4 | 商务和技术文件中不得出现涉及投标价格的内容。 | 商务和技术文件中是否出现涉及投标价格的内容。 |
| 5 | 对同个标项不允许提供两个投标方案。 | 是否有两个投标方案。 |
| 6 | 供应商不得在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的。 | 不得提供任何虚假材料或从事其他违法活动。 |
| 7 | 评标委员会经过审查，认定供应商虚假应标、串通投标的，有下列情形之一的，视为供应商串通投标： （1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制； （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜； （3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （5）不同供应商的投标文件相互混装。 （6）不同投标人的投标文件出自同一终端设备或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）网上报名投标的作无效投标处理。 | 不得有所述情形。 |
| 8 | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他无效投标的情形或未响应实质性要求（实质性要求招标文件中“▲”标记）。 | 符合所述要求。 |
| 9 | 本项目不接受联合体投标。 | 供应商非联合体。 |
| 符合性审查结论 |  |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查不合格。

2、序号3-序号9在政采云上无须添加关联点。

附表3：

商务和技术评分表

项目编号：2024NBHSWT169（NBITCH-202430440G）

| 序号 | 评审项目 | 评分标准 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数响应情况 | 投标产品参数全部满足或优于招标文件第五章“四、技术要求”的得30分，标注“★”的为重要技术参数，负偏离一条扣1.5分，未标注“★”的为一般技术参数，负偏离一条扣1分，扣完为止。 注：清单中的同类设备的技术参数，只扣一次得分。 | 30 | 客观 |
| 2 | 项目需求分析及应对措施 | 投标人根据招标文件第五章“二、项目现状说明”，提供对本项目的需求分析及应对措施。需求分析详尽、对海曙区公共视频监控基础设施现状了解充分，对现状提出可行的应对措施的得4分；需求分析基本完整，对海曙区公共视频监控基础设施现状了解一般，应对措施比较合理的得2分；需求分析及应对措施简单粗略，与本区实际要求相差甚远的得1分；未提供本项内容的不得分。 | 4 | 主观 |
| 3 | 前端设备接入平台及管理方案 | 根据招标文件第五章“四、技术要求”及“五、运维要求”，提供前端设备接入平台方案及设备的管理方案。设备的接入有详尽的流程、接入后有详细、合理的管理措施的得4分；设备的接入有基本完整的流程、接入后的管理措施比较合理的得2分；设备接入流程简单或有瑕疵，接入后的管理措施粗略，可行性较差的得1分；未提供本项内容的不得分。 | 4 | 主观 |
| 4 | 系统对接方案 | 根据招标文件第五章“四、技术要求”及“七、对接要求”，提供设备或系统与采购人原有平台的对接方案。对接方案详细，数据对接稳定安全，对接过程简单明确，能保障设备及系统数据的无缝衔接的得3分；对接方案简单粗略，无法保障数据对接的稳定性或安全性的得1分；未提供本项内容的不得分。 | 3 | 主观 |
|  |  | 系统对接能力证明：投标人提供类似扩容项目无缝对接原有数据平台的案例业绩得2分。投标文件须提供案例合同（合同须体现扩容内容，若无法体现的，还须提供合同甲方出具的证明材料）。 | 2 | 客观 |
| 5 | 施工组织方案 | 评委根据投标人提供的投标文件，对其针对本项目制定的施工组织方案进行评审：方案描述完整、详尽、清楚、适用性强的得2分，方案描述基本完整、适用性一般的得1分，方案描述欠缺、适用性差的得0.5分，未提供本项内容的不得分。 | 2 | 主观 |
| 6 | 项目进度安排 | 项目进度安排（包括项目管理、项目组织结构、组织措施、进度计划，工期）的评议，方案完善、操作性强、符合项目实际的得2分；方案笼统、操作性较强、较符合项目实际的得1分；方案考虑不够充分的得0.5分；未提供的得0分。 | 2 | 主观 |
| 7 | 运维服务方案 | 运维服务方案（2分）：根据招标文件第五章“运维要求”，供应商提供对本项目的运维服务方案。运维服务方案详细、措施合理且具有可行性，有成熟的运维指挥中心且具有相应的设施设备的得2分；运维服务方案基本完整，有一定保障措施，未建立运维指挥中心的得1分；运维服务方案简单粗略，部分内容存在瑕疵或未提供相应设施设备的得0.5分。存在明显缺陷或缺漏的不得分。 | 2 | 主观 |
|  |  | 服务设施设备（3分）：具有自有登高作业车≥2辆的得1分；具有6辆＞其他自有作业车辆（除登高车）≥3辆的得1分，具有其他自有作业车辆（除登高车）≥6辆的得2分。 投标文件须提供车辆的行驶证及照片（要求车辆所有者为投标人单位），未提供不得分。 | 3 | 客观 |
|  |  | 驻场人员（2分）：根据招标文件要求，本项目实施期间拟派驻在采购人单位的驻场人员为6人的不得分，每多增加一人得1分，本项最多得2分。投标文件须提供投标人单位在2024年中任意连续三个月为驻场人员缴纳社保的证明，未提供不得分。 | 2 | 客观 |
|  |  | 运维人员（1分）：根据招标文件要求，须提供不少于30人运维服务人员，满足30人的不得分，每增加1人得0.5分，本项最多得1分。投标文件须提供投标人单位在2024年中任意连续三个月为运维人员缴纳社保的证明，未提供不得分。 | 1 | 客观 |
| 8 | 售后服务方案 | 根据供应商售后服务方案的合理、可行进行综合评议。售后服务方案包含但不限于售后服务响应时间、响应程度、解决问题的方式、紧急故障处理预案、备品备件等，方案详细、合理的得2分，方案完整、合理性一般的得1分，未提供方案不得分。 | 2 | 主观 |
| 9 | 业绩 | 2020年 1 月 1 日至今（以合同签订日期为准），供应商独立承担的类似项目（含视频监控集成建设或视频监控运维）业绩，每提供 1 个合同得 0.5分，最多得1分。 注：响应文件中提供合同、完工报告或验收报告（两者必须同时提供）复印件加盖供应商公章，若合同如无法体现评分因素的须另行提供业主证明，未按上述要求提供证明文件的不得分。 | 1 | 客观 |
| 10 | 履约能力 | 1.投标人具有有效的质量管理体系认证的得0.5分； 2.投标人具有有效的环境管理体系认证的得0.5分； 3.投标人具有有效的职业健康安全管理体系认证证书的得0.5分。 4.投标人具有电子与智能化工程专业承包二级资质及以上证书的得0.5分； 5.投标人具有安全技术防范行业资信等级二级及以上证书的得1分； 投标文件中提供证书复印件加盖投标人公章，不提供不得分。 | 3 | 客观 |
| 11 | 拟派本项目团队 | 1、项目负责人： （1）资质（2分）：具有人社部或工信部颁发的安全防范类或系统集成类或智能化类中级及以上职称证书的得1分；具有住建部门颁发的二级及以上建造师注册证书（机电工程专业）的得1分。 （2）项目负责人业绩（2分）：具备同类项目5年及以上项目负责人经验的得1分；具备3个及以上同类项目项目负责人经验的得1分。 投标文件须提供人员证书、项目负责人业绩经验等相关证明（可提供合同、完工报告或验收报告等材料，若上述材料上均未体现项目负责人名字的，须提供合同甲方出具的证明文件）及投标人单位在2024年中任意连续三个月为上述人员缴纳社保的证明，未提供不得分。 | 4 | 客观 |
|  |  | 2、项目组其他成员（项目负责人除外）： （1）具有人社部或工信部颁发的安全防范类或系统集成类或智能化类中级及以上职称证书的得1分； （2）具有人社部或工信部颁发的网络工程师证书的得1分； （3）具有住建部门颁发的建筑施工特种作业人员电工证的，每提供1人得0.5分，本项最多得2分。 注：同一人具有多项证书的只计一次得分。 投标文件须提供人员证书及投标人单位在2024年中任意连续三个月为上述人员缴纳社保的证明，未提供不得分。 | 4 | 客观 |
| 12 | 政策加分 | 投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分； 投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分。 注：投标文件中必须同时提供以下资料： （1）提供政府采购品目清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购品目清单详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。 （2）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件并加盖公章。 | 1 | 客观 |

注：1、各评委成员自行按以上参考分值评分，评分小数点后保留一位数。

2、以上分值重复的地方，下限不含，上限含。

3、表内要求提供的资料，未按要求提供的均不得分。

评委签名：                                                    年  月  日

附表4

初步审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 本次公开招标设有最高限价3637万元，投标报价超出最高限价的投标无效。 | 提供“开标一览表”。 |
| 2 | 符合第二章“投标须知”第九、1条的要求。 | 投标文件的签署盖章符合所述要求。 |
| 3 | 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过第一阶段评审的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 | 符合所述要求。 |
| 4 | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求（实质性要求招标文件中“▲”标记） | 符合所述要求。 |
| 初步审查结论 |  |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，初步审查不合格。

2、序号2-序号4在政采云上无须添加关联点。

附表5

价格评分表

项目编号：2024NBHSWT169（NBITCH-202430440G）

| 供应商 分值 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 价格分30分 | 参与评审的价格=投标报价－小微企业价格扣除优惠值10%（如有） 满足招标文件要求且最低的参与评审的价格为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／参与评审的价格)×30%×100 (投标价得分以四舍五入方法整合到小数点后两位) |  |
| 报价得分（30分） |  |  |

- 第四章  采购合同样本

政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：海曙区公共视频监控基础设施建设项目

合同编号：

甲    方：宁波市公安局海曙分局

乙    方：

签订时间：

使用说明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：宁波市公安局海曙分局

乙方1（全称）：（供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：品牌：型号：

关键部件：品牌：型号：

关键部件：品牌：型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称： 数量： 金额：

¨否

（4）政府采购组织形式：¨政府集中采购¨部门集中采购  ¨分散采购

（5）政府采购方式：¨公开招标¨邀请招标¨竞争性谈判¨竞争性磋商

¨询价¨单一来源¨框架协议¨其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是 ¨否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：¨是       ¨否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位¨监狱企业¨其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：金额：

国别：品牌： 规格型号：

¨否

（10）是否涉及节能产品：

¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购¨优先采购

¨否

是否涉及环境标志产品：

¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购¨优先采购

¨否

是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

¨强制采购¨优先采购

¨否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

¨是       ¨否¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价 ¨固定单价¨固定费率¨成本补偿 ¨绩效激励¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

¨分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：年月日，完成日期：年月日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是¨否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：¨一次性验收

¨分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容：（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：（产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自生效。

- 合同份数

本合同一式份，甲方执份，乙方执份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：年月日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住所 |  | 住所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

## 第二节 政府采购合同通用条款

1.定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9.权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10.知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11.保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12.合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13.履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14.售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15.违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17.合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18.不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19.解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20.政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21.法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

## 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第种方式解决： （1）向仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为； （2）向人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

- 第五章  招标内容与技术需求

## 一、项目建设目标及项目背景

1、项目建设目标

本项目致力于打造一个基础的、强大的、开放的公共区域视频监控一体化平台，充分释放视频资源的价值，赋能各个行业快速构建可视化、智能化的视频应用能力。利用已建设的视频监控资源，横向拓展视频资源的应用范围，纵向提升视频资源对各部门业务的支撑能力，提供视频图像预览、视频图像解析、视频事件检测等视频价值挖掘的技术手段，促进视频应用与各委办局职能相融合，并初步建立起自动化、智能化的预警防范机制，为政府决策指挥提供智慧支持，促进社会治理智慧化水平提升。

（1）联网整合，集中管控统筹规划

按照应统尽统原则，进一步加强公共区域视频监控系统规划、建设和整合共享的力度。全面普查视频监控系统，摸清城市视频监控资源建设底数，依托一机一档系统、一杆一档系统，持续补充完善视频监控、杆件等资源档案信息，针对点位数据及数据项可进行动态管理，实现视频监控资源普查全面、准确、无遗漏。，在视频监控资源共享基础上，将进一步推动各部门在感知智能算法投入上的共建共享。避免各个部门独立建设造成的重复投资，集约政府在视频资源的建设与共享投入。通过建设专业运营运维队伍，为各部门点位共建、资源共享、算法共用、算法共融、能力共享和事件共治提供可持续支撑保障。

（2）能力共享，普惠技术提升服务

构建公共的视频能力，在减少重复建设的同时，能让更多委办局能享受到高清的、先进的、智慧的视频能力，包括但不限于视频的接入、转发、存储、分析等能力。构建统一的视频智能中台，搭建人工智能学习训练平台及灵活的算法调度管理系统，让高清视频、人工智能等先进技术能够更加便捷的快速落地各个行业，让更多行业能够享受高清视频和人工智能带来的服务效率提升。

（3）应用驱动，助力业务创新升级

基于汇聚的资源，提供公共统一的应用工具、数据服务接口、智能分析能力等，推动更多委办局构建智能应用，完善或构建各自的行业应用平台，充分运用来自视频资源的优势，结合自身业务需求，结合先进视频技术，提升自身业务水平，实现对社会精细化治理、智能化管理，同时也充分释放视频所蕴含的价值。

（4）统一运维，保障平台高效运行

为公共区域视频监控一体化平台提供统一的管理维护工具和操作界面。通过智能巡检技术，实现主动故障报警，最大限度的屏蔽综合技术的复杂性，降低对人的依赖。构建一套标准化在线化的运维管理体系，帮助系统维护人员更专注于对重要事件的管理和响应，提升运维团队的效率，提高运维服务的价值，保障平台持续的高质量的服务输出。

2、项目背景

（一）推进视频和智能资源共建共享共有，强化集约式赋能城市治理

围绕贯彻落实《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》，中央办公厅、国务院办公厅将“规划建设全天候视频监控系统，建立跨部门视频图像信息共享应用体系”明确为重要改革举措。在此之后，国家层面先后下发《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》、《国家公共安全视频监控建设联网应用“十三五”规划方案》、《关于启动公共安全视频图像信息资源共享交换平台第二阶段联网测试工作的通知》等指导文件，要求各地实现跨部门、跨地域的视频监控资源统筹管理、集成应用。

公共视频监控资源的统一规划建设、统一联网汇聚、统一共享赋能、统一运维管理已经是继政务数据应用之后，政府又一个面向城市数据资产的重要行动。

同时,将整合接入的视频图像资源向联网接入的行业部门开放共享,实现跨地区、跨部门的共享应用。针对“人、车、物、环境、事件”，以感知智能，认知智能，可视化指挥调度为驱动引擎，以破解问题为工作导向，赋能公共安全、市场监管、生态环境、公共服务等城市综合场景应用，撬动城市治理和服务的数字化改革，推动市域社会治理体系和治理能力的现代化。

（二）进一步织密公共视频感知网络，提升视频智能化水平

在《“十四五”国家信息化规划》中提出建设立体化智能化社会治安防控体系，深化公共安全视频图像建设联网，加强社会安全智能感知网络建设，升级公共安全视频图像智能应用。

按照《宁波市公共视频监控建设一体化改革实施方案》和《宁波市公共视频监控基础设施建设攻坚行动方案（2023-2025）》文件要求，深化全市公共视频监控基础设施建设，促进公共区域视频监控资源共建、共享、共用，实现最大化集约建设、最大化节约成本、最大化提升效率、最大化安全应用，使视频图像数据资源在决策指挥、公共卫生事件、城市治理、应急处置、治安防控等工作中发挥更大效能。

按照“统一整体规划、统一建设运维、统一平台共享、统一技术标准、统一监督管理”的“五统一”工作原则，在行动攻坚期间，按照“点线成圈”的布建原则，对重点公共区域、重点行业领域涉及的公共区域增点扩面，构建完善的数据治理服务、安全运行服务和应急保障服务。

运用物联网、云计算、大数据、人工智能等科学技术，满足各委办局在视频图像领域的实战应用需求，进一步强化视频图像智能化应用系统建设，充分挖掘发挥视频图像信息价值，开拓视频图像智能应用，提升视频图像侦控水平，切实为各委办局实战提供强有力的技术支撑。

## 二、项目现状说明

1.视频点位资源

海曙区公共安全视频建设经过不断的增点扩面，目前在海曙区公共安全视频传输网平台上已接入了8万多路的视频图像。

2.云存储能力

海曙区公共安全视频传输网建设了视频云存储，通过磁盘阵列形成了云存储系统，满足各委办局视频图像存储30天的需求。同时根据各业务系统需求，基于标准接口协议，完成数据的共享应用，为视频智能应用提供基础数据支撑。

3.智能分析能力

近两年新建的公共安全视频前端基本具备智能分析能力，内置智能识别算法但早期建设的监控前端或大部分社会面视频点位都是以视频录像为主，均不具备智能分析能力，无法完全满足城市治理、城市管理、公共安全等方面的使用需求，迫切需要通过视频赋能的方式，基于后端智能分析集群，提高现有视频的智能分析能力，实现基于视频的智能化应用。

4.平台应用现状

海曙区已建公共安全视频共享平台、智能接入平台、视管家平台、公共安全视频联网内网分平台、智能应用平台和海曙区政府平台（政务外网）。

5.运维情况

目前由于视频系统都是各自建设，所以在运维方面能力参差不齐，导致视频系统基本都是只重视建设轻视运维，随着时间推移，视频的建设成效也就不断降低。所以需要构建专业的运维管理平台和团队，保障视频系统的可靠、高效运转，充分释放视频系统建设的效能。

## 三、采购内容清单

### 1.前端监控点位建设

本次项目共新建加改造公共区域视频监控2835路，其中区新建点位1631个，包含了391个600万像素双拼智能球机、1167个800万像素全结构化枪机、1个900万环保卡口抓拍摄像机、72个400万室内枪机和古林治安监控建设的169个400万红外变焦枪机、10个400万智能球机、8个400万双舱智能化摄像机38个800万智能枪机、1个热成像监控云台；前端智能加装点位454个，老旧改建点位共计387个点位，包含111个190°拼接智能球机、24个600万像素双拼智能球机、180个800万像素全结构化枪机和72个400万室内枪机；桥梁监控点位共计46个，包含3个400万黑光高空球机、17个400万像素黑光高清高速智能球机和26个400万像素黑光高清枪机。

### 2.古林镇区域监控建设

在鄞县大道--杉杉路东侧区域，总计137个点位,合计226路前端摄像机（其中包含169路枪机摄像机,10路智能球机,46路智能摄像机,1路热成像云台），基本满足对古林镇区域监控的东区域覆盖。

### 3.传输网络建设

本次建设前端视频监控点全部采用高清网络摄像机，像素主要为400W和800W。前端室外摄像机视频信号采用裸光纤传输，通过光纤收发器点对点汇聚到相对应镇乡街道汇聚点机房。

接入层部署在海曙区17个镇乡街道汇聚点，在各汇聚点配置光纤收发器机箱，用于前端千兆光纤收发器的接入。各汇聚点根据前端接入的摄像机数量配置若干24口接入交换机用于新增点位的接入，然后利用原有汇聚交换机，实现与公共安全视频传输网的万兆上联。

室内避灾安置场所摄像机视频信号采用VPN方式传输，每个前端监控点的带宽满足摄像头的数据传输的数量，一个点位多摄像机的情况下，单摄像头点位带宽不小于20M。

### 4.存储扩容建设

（1）视频云存储

本次视频云存储可部分利旧原分局空余存储空间，新增9台36盘位存储设备，满配6TB硬盘，与原有视频云存储形成统一管理，满足新建改建点位30天的存储容量。

（2）图片云存储

图片云存储分别放置在公共安全视频传输网和内网。

扩容公共安全视频传输网图片云存储满足人、车大图存储180天（扩容3台36*8TB云存储节点），扩容内网图片云存储，满足人、车小图存储730天（扩容2台36*8TB云存储节点）。

### 5.平台及应用扩容升级建设

（1）公共安全视频传输网

升级扩容公共安全视频传输网视频云存储；

升级智能接入平台为多维数据接入平台；

升级扩容视管家智能算法解析能力，扩容智能分析服算法（25类500路）；

新建运维平台。

（2）内网

升级扩容内网图片云存储系统；

升级智能应用平台为多维数据应用平台；

升级扩容智能图片解析能力、以图搜图能力、结构化数据比对能力（图片打标签和黑名单预警）及感知数据存储系统能力。

（3）政务外网

扩容流媒体转发能力。

### 6.采购设备清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、前端新建点位（1631个） |  |  |  |
| 1 | 600万像素双拼智能球机 | 台 | 391 |
| 2 | 800万像素全结构化枪机 | 台 | 1167 |
| 3 | 900万环保卡口抓拍摄像机 | 套 | 1 |
| 4 | 多合一补光灯 | 套 | 1 |
| 5 | 400万室内枪机 | 套 | 72 |
| 6 | L 型立杆(7m 挑 3-4m) | 根 | 599 |
| 7 | 7米立杆基础施工 | 套 | 599 |
| 8 | L 型立杆(3-4.5m 挑1-2m) | 根 | 29 |
| 9 | 3-4.5m 立杆基础施工（含手孔井、防雷接地） | 套 | 29 |
| 10 | 定制支架（原杆上增加点位） | 套 | 152 |
| 11 | 挑臂（1M-3M）（借杆壁装点位） | 套 | 328 |
| 12 | 新建现场管线、破路、 传输线路及电源接入 | 处 | 780 |
| 13 | 原杆点位传输线路及电源接入 | 处 | 328 |
| 14 | 标示牌 | 套 | 628 |
| 15 | 户外机箱 | 台 | 780 |
| 16 | 前端电源防雷模块 | 个 | 780 |
| 17 | 摄像机二合一防雷模块 | 个 | 1559 |
| 18 | 漏电保护开关 | 套 | 1560 |
| 19 | 摄像机电源 | 台 | 1168 |
| 20 | 暖光补光灯 | 台 | 21 |
| 21 | 前端安装辅料 | 套 | 1559 |
| 古林新增点位及设备（新建点位226路） |  |  |  |
| 1 | 400万红外变焦枪机 | 台 | 169 |
| 2 | 400万智能球机 | 台 | 10 |
| 3 | 400万双舱智能摄像机 | 台 | 8 |
| 4 | 800万智能枪机 | 台 | 38 |
| 5 | 热成像监控云台 | 台 | 1 |
| 6 | 枪型摄像机电源适配器 | 个 | 215 |
| 7 | 球机电源适配器 | 个 | 10 |
| 8 | 云台专用电源适配器 | 个 | 1 |
| 9 | 壁装支架 | 项 | 10 |
| 10 | 高位云台支架 | 项 | 1 |
| 11 | 挑臂借杆 | 项 | 120 |
| 12 | 6米立杆 | 根 | 15 |
| 13 | 4米立杆 | 根 | 2 |
| 14 | 立杆浇筑基础 | 项 | 17 |
| 15 | 手孔井 | 个 | 17 |
| 16 | 指示牌 | 套 | 137 |
| 17 | 机箱 | 项 | 137 |
| 18 | 摄像机二合一防雷模块 | 套 | 226 |
| 19 | 漏电保护开关 | 套 | 137 |
| 20 | 摄像机其他配套材料 | 套 | 226 |
| 21 | 电力电缆 | 米 | 7800 |
| 22 | PE管 | 米 | 2300 |
| 23 | PVC管线 | 米 | 100 |
| 24 | SC管 | 米 | 100 |
| 25 | 路面开挖及修复 | 米 | 100 |
| 26 | 绿化开挖及修复 | 米 | 580 |
| 27 | 治安监控设备安装及调试 | 套 | 225 |
| 28 | 高位热成像设备安装及调试 | 套 | 1 |
| 29 | 视频云数据存储节点 | 台 | 1 |
| 30 | 8T企业级硬盘 | 块 | 36 |
| 31 | 万兆光模块 | 个 | 2 |
| 32 | 流媒体配套 | 台 | 1 |
| 33 | 视频云流媒体节点 | 套 | 1 |
| 34 | 防火墙 | 个 | 1 |
| 35 | 网络跳线 | 批 | 1 |
| 36 | 前端工业以太网交换机 | 个 | 35 |
| 37 | 中心接收设备 | 块 | 2 |
| 38 | 中心接收机箱 | 台 | 1 |
| 39 | SFP光模块 | 个 | 70 |
| 40 | 网络设备安装费 | 项 | 1 |
| 41 | 4芯单模光纤 | 米 | 7500 |
| 42 | 室外6类网线 | 米 | 500 |
| 43 | 4口光纤终端盒 | 个 | 66 |
| 44 | 8口光纤终端盒 | 个 | 10 |
| 45 | 1光4电百兆收发设备 | 对 | 26 |
| 46 | 1光2电千兆发射端 | 个 | 18 |
| 47 | 4光2电千兆接收端 | 个 | 10 |
| 48 | 光纤熔接 | 芯 | 344 |
| 49 | 光纤尾纤或跳线 | 条 | 86 |
| 50 | 网线跳线 | 根 | 64 |
| 51 | PE管 | 米 | 3200 |
| 52 | PVC管线 | 米 | 120 |
| 53 | 路面开挖及修复 | 米 | 500 |
| 54 | 辅材 | 项 | 1 |
| 小计1 |  |  |  |
| 二、前端智能加装点位（454个） |  |  |  |
| 1 | 800万像素全结构化枪机 | 台 | 454 |
| 2 | 挑臂（1M-3M）（借杆壁装点位） | 套 | 150 |
| 3 | 原杆点位传输线路及电源接入 | 处 | 454 |
| 4 | 摄像机二合一防雷模块 | 个 | 454 |
| 5 | 摄像机电源 | 台 | 454 |
| 6 | 交换机 | 台 | 150 |
| 小计2 |  |  |  |
| 三、老旧改造点位（163个+152个+72个） |  |  |  |
| 1 | 190°拼接智能球机 | 台 | 111 |
| 2 | 800万像素全结构化枪机 | 台 | 180 |
| 3 | 600万像素双拼智能球机 | 个 | 24 |
| 4 | 400万室内枪机 | 套 | 72 |
| 5 | 摄像机电源 | 台 | 216 |
| 6 | 前端安装辅料 | 套 | 315 |
| 小计3 |  |  |  |
| 四、桥梁监控点位（46个） |  |  |  |
| 1 | 400万像素黑光高清高速智能球机 | 台 | 17 |
| 2 | 400万像素黑光高清枪机 | 台 | 26 |
| 3 | 400万像素黑光高空球机 | 台 | 3 |
| 4 | L 型立杆(7m 挑 3-4m) | 根 | 9 |
| 5 | 7米立杆基础施工 | 套 | 9 |
| 6 | L 型立杆(3-4.5m 挑1-2m) | 根 | 1 |
| 7 | 3-4.5m 立杆基础施工（含手孔井、防雷接地） | 套 | 1 |
| 8 | 定制支架（原杆点位） | 套 | 7 |
| 9 | 挑臂（1M-3M）（借杆壁装点位） | 套 | 14 |
| 10 | 新建现场管线、破路、 传输线路及电源接入 | 处 | 20 |
| 11 | 原杆点位传输线路及电源接入 | 处 | 11 |
| 12 | 标示牌 | 套 | 20 |
| 13 | 户外机箱 | 台 | 20 |
| 14 | 前端电源防雷模块 | 个 | 20 |
| 15 | 摄像机二合一防雷模块 | 个 | 46 |
| 16 | 漏电保护开关 | 套 | 40 |
| 17 | 摄像机电源 | 台 | 26 |
| 18 | 交换机 | 台 | 10 |
| 19 | 无线网桥 | 对 | 2 |
| 20 | 前端摄像机 SD 内存卡 | 个 | 46 |
| 21 | 前端安装辅料 | 套 | 31 |
| 小计4 |  |  |  |
| 五、传输网络建设 |  |  |  |
| 1 | 光纤收发器 | 台 | 980 |
| 2 | 光纤收发器 | 台 | 935 |
| 3 | 8光口光纤收发器板卡 | 块 | 140 |
| 4 | 4光口光纤收发器板卡 | 块 | 240 |
| 5 | 光纤收发器机箱 | 台 | 34 |
| 6 | 24口接入交换机 | 台 | 29 |
| 7 | 千兆多模模块 | 个 | 58 |
| 8 | 堆叠线缆 | 条 | 4 |
| 9 | 40G高速光缆 | 条 | 4 |
| 10 | 40G多模光模块 | 块 | 8 |
| 8 | 镇乡街道汇聚点后端安装辅料 | 处 | 17 |
| 小计5 |  |  |  |
| 六、存储扩容建设 |  |  |  |
| 视频云存储扩容 |  |  |  |
| 1 | 万兆多模模块（用于本次 存储节点连接） | 块 | 36 |
| 2 | 36盘位存储节点 | 台 | 9 |
| 3 | 6T企业级硬盘 | 块 | 324 |
| 4 | 6T企业级硬盘（备用） | 块 | 10 |
| 5 | 存储交换机（内部存储网） | 台 | 1 |
| 6 | 堆叠线缆 | 条 | 2 |
| 7 | 40G高速光缆 | 条 | 8 |
| 8 | 业务电口交换机（接入） | 台 | 1 |
| 9 | 万兆多模模块（用于上联汇聚） | 块 | 4 |
| 10 | 堆叠线缆 | 条 | 2 |
| 11 | 后端安装辅料 | 批 | 1 |
| 视频专网 图片云存储和结构化数据存储扩容 |  |  |  |
| 1 | 图片云存储节点 | 台 | 3 |
| 2 | 云存储管理软件 | 套 | 1 |
| 内网 图片云存储扩容 |  |  |  |
| 1 | 图片云存储节点 | 台 | 2 |
| 2 | 云存储管理软件 | 套 | 1 |
| 小计7 |  |  |  |
| 七、平台及应用扩容升级 |  |  |  |
| 视频专网 |  |  |  |
| 1 | 超融合节点 | 台 | 3 |
| 2 | 超融合软件 | 套 | 6 |
| 3 | 智能接入平台扩容升级 | 套 | 1 |
| 4 | 感知数据存储节点 | 套 | 3 |
| 5 | 感知数据服务基础模块 | 套 | 3 |
| 6 | 大数据基础组件 | 套 | 3 |
| 7 | 内部万兆交换机 | 台 | 1 |
| 8 | 光模块 | 块 | 48 |
| 9 | 内部千兆交换机 | 台 | 1 |
| 10 | 感知数据级联模块 | 套 | 3 |
| 车辆图片解析 |  |  |  |
| 11 | 车辆图片全分析节点 | 台 | 1 |
| 12 | 全分析软件引擎版 | 套 | 1 |
| 视管家扩容 |  |  |  |
| 13 | 智能算法分析节点 | 台 | 3 |
| 14 | 算法仓库扩容 | 套 | 1 |
| 15 | 算法仓库扩容 | 套 | 1 |
| 16 | 算法仓库扩容 | 套 | 1 |
| 17 | 算法仓库扩容 | 套 | 1 |
| 18 | 智能分析服算法扩容（25类500路） | 套 | 500 |
| 运维平台 |  |  |  |
| 19 | 运维平台 | 套 | 1 |
| 内网 |  |  |  |
| 1 | 超融合节点 | 台 | 3 |
| 2 | 超融合软件 | 套 | 6 |
| 3 | 平台软件 | 套 | 1 |
| 4 | AR实景地图应用平台升级 | 套 | 1 |
| 5 | 感知数据级联模块 | 套 | 3 |
| 6 | 感知数据存储节点 | 台 | 3 |
| 7 | 感知数据服务模块 | 个 | 3 |
| 8 | 大数据基础平台 | 套 | 3 |
| 9 | 引擎软件 | 套 | 3 |
| 10 | 内部万兆交换机 | 台 | 1 |
| 11 | 光模块 | 块 | 48 |
| 12 | 内部千兆交换机 | 台 | 1 |
| 以图搜图 |  |  |  |
| 13 | 以图搜图应用节点 | 台 | 1 |
|  | 比对软件基础模块授权 | 套 | 1 |
| 结构化数据检索 |  |  |  |
| 14 | 结构化数据节点 | 台 | 1 |
|  | 比对软件基础模块授权 | 套 | 1 |
| 智能图片解析 |  |  |  |
| 15 | 智能图片全分析节点 | 台 | 1 |
|  | 全分析软件引擎版 | 套 | 1 |
| 政务网 |  |  |  |
| 1 | 共享联网平台_视频云流媒体节点 | 套 | 3 |
| 2 | 共享联网平台_视频云流媒体软件 | 套 | 9 |
| 小计8 |  |  |  |

## 四、技术要求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 一、前端新建点位（1631个） |  |  |
| 1 | 600万像素双拼智能球机 | 传感器类型：全景：1/1.8英寸CMOS；细节：1/1.8英寸CMOS； 像素：全景≥600万；细节≥400万； 最低照度：全景：彩色：0.001Lux@F1.0黑白：0.0001Lux@F1.00Lux（红外灯开启）细节：彩色：0.001Lux@F1.6黑白：0.0001Lux@F1.60Lux（红外灯开启）； 最大补光距离：全景：30m（白光）；细节：250m（红外）； 镜头焦距：全景：2.8mm 细节：5.5-220mm； 光学变倍：细节≥40倍； 可视域功能：支持； 视频结构化：支持人、车辆结构化检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的抓图车属性（至少15种检测方式）；人属性（至少14种检测方式）；（投标文件提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 周界防范：支持9种规则，人车分类和跟踪2种功能支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报警；支持联动跟踪； 边缘检测能力：支持轨迹框；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的抓图；支持增强；支持属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，悲伤，厌恶，害怕，惊讶，平静，高兴，困惑），口罩，胡子；支持抠图区域可设：单寸照；支持实时抓拍，优选抓拍，支持质量优先三种抓拍策略； 防抖功能：全景：电子防抖细节：电子防抖； 透雾功能：全景：电子透雾；细节：电子透雾； 音频输入：1路； 音频输出：1路； 报警接口：7进2出； 语音对讲：支持； 报警输入：7路； 供电方式：DC36V/2.23A（-25%~+25%）； ★智能模式可设置为独立模式或联动模式，可配置巡航计划进行独立模式和联动模式的切换，切换智能模式时无需重启（投标文件提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）； ★支持人、车抠图，可将人、车关联显示；全景和细节摄像机可同时检测混合目标人、车数量>200个（投标文件提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） |
| 2 | 800万像素全结构化枪机 | 采用深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的智能图像。 全结构化模式：结构化人特征属性至少20种，车特征属性至少19种； 边缘检测能力：a)支持对运动进行检测、抓拍、评分、筛选，输出优选，b)支持智能去误报、快速抓拍，c)支持快速抓拍和优选抓拍两种模式，d)最多同时检测120张，e)支持去重 智能比对模式：a)支持前端智能比对，b)支持最多10个智能库的管理，最多15万张智能数据的导入，c)支持合计智能数据库的存储空间最大3 GB，单张不超过300 KB，d)支持不同数据库不同时间布防，e)支持名单比对成功报警输出，f)支持瞳距20像素以上的智能检测，g)支持快速比对，最佳比对方式设置，h)最多同时检测120个目标 道路监控模式：a)车辆检测：支持车牌识别并抓拍，车牌号码/车身颜色/车辆类型/车辆品牌，b)混行检测：检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以抓拍无车牌的车辆图片 Smart事件模式：支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，场景变更侦测，音频陡升侦测，音频陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测 传感器类型：1/1.2" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.0003 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light 黑白：0.0001 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with IR ABF：支持 焦距：18~70 mm 补光距离：混光模式：普通监控：100 m，抓拍/识别：20 m 白光模式：普通监控：70 m，抓拍/识别：15 m 报警：3路输入，3路输出 音频：2 路输入，1路输出 ★支持固件安全检验功能，摄像机uboot应采用加密存储，通过离线烧写存储器方式写入的uboot执行程序，不能被硬件微引导程序加载执行（投标文件提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）。 ★支持硬件微引导程序、uboot、OS、应用软件逐级校验功能，非法篡改的uboot、OS、应用软件固件包，不能通过命令行、浏览器、客户端方式进行升级（投标文件提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）。 ★在IE浏览器下，具有设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能，布防动态报警数据包括异常掉线、历史布防、实时布防3种类型；可记录报警的开始时间、结束时间、布防类型、报警链路地址、端口、链路续传（投标文件提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）。 |
| 3 | 900万环保卡口抓拍摄像机 | 环保卡口抓拍单元由防护罩组件及高清智能摄像机组成，抓拍单元防护罩前面板具有防尘、防水功能，单元内置LED暖光灯，单元支持网络防雷、防浪涌，宽温宽压等。 采用多光谱融合技术，可以在晚间使用内置LED灯结合红外爆闪灯的情况下，仍得到全彩的图片，解决夜间白光爆闪光污染。 支持白天用白光爆闪，晚上用内置灯或外置LED灯加红外爆闪同步补光。 镜头规格：25mm 抓拍图片分辨率：4096(H) × 2160(V) 传感器类型：1” Global shutter CMOS（*2） 同步输入：SYNC信号灯电源同步输入 触发输出：7路输出接口，可作为补光灯同步输出控制 触发输入：1个触发/报警输入 非机动车：车型识别、特征识别 机动车：车牌识别：民用车牌，新能源车牌； 车身颜色识别：白、灰、黄、红、紫、绿、蓝、棕、黑； 车型识别：大客车、中型客车、大货车、小货车、面包车、皮卡、轿车、SUV/MPV、二轮车、三轮车； 车辆品牌，子品牌识别 违章检测：超速、压车道线、违章变道、未系安全带、未戴头盔、非机动车载人、不礼让行人、逆行、低速、机动车闯禁令、打电话、占用机动车道、摩托车闯禁令、加塞等违法行为 行人：目标识别、特征识别 ★设备的镜头和两个sensor一体化设计，具有独立三角分光棱镜分光结构装置，分别接收可见光和红外光（投标文件提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ★抓拍支持输出三张同时刻目标图片，包括可见光路图片（全彩），红外路图片（黑白）和融合图片（全彩），三张图片抓拍时间为同一时刻，抓拍运动目标，三张图片中目标位置相同无位移（投标文件提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ★支持同时预览两路sensor视频，设备场景中放置红外LED常亮灯，朝向摄像机镜头，可见光路视频图像中补光灯灯珠完全无光，同时红外路视频图像补光灯可清晰看到灯珠亮光（投标文件提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） |
| 4 | 多合一补光灯 | 铝合金灯体，鳍片式散热结构，面罩采用特殊工艺的耐高温的PC材料 采用24颗优质高亮度LED芯片，寿命长，稳定性好，发光效率高 带LED格栅，有效减少周边光污染 气体灯管采用优质氙气灯管，质量可靠，寿命长 气体光源回电时间小于67ms，支持超速连拍， 气体补光控制具有峰值抑制功能 支持LED灯频闪、白光气体爆闪，红外气体爆闪 支持相机误触发保护功能，触发信号输入异常时自动保护、且自动恢复 |
| 5 | 400万室内枪机 | 1.传感器类型： 1/2.7’CMOS传感器 2.像素：400万； 3.定焦； 4、红外：50米；暖光：30米 5、内置麦克风，拾音距离≥8米； 6、内置大功率扬声器，双向语音对讲 7、端侧人形检测、抓拍；移动报警 8、云存储，同时支持内置SD卡存储 9、POE供电，防水防尘 10、配套云回看功能，配套通讯宽带（100M） 11、内置4颗补光灯，为鳞镜式补光灯，灯杯为半弧形网格鳞片状 12、灯珠朝向与样机照射方向不同，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠。补光灯开启后灯光均匀无波纹、麻点状、条纹状和不规则亮斑 |
| 6 | L 型立杆(7m 挑 3-4m) | 7M*3-4M，主杆臂厚6mm，挑臂厚4mm；材料采用热轧钢板（Q235），弯曲后热镀锌，表面电喷；主杆上端直径120mm下端直径 220mm（八角杆），挑臂直径 120mm~80mm，长度3000mm~4000mm；立杆底板采用 420φ420 圆形钢材，厚度为 20mm。要求尺寸标准开料；折弯：要求均匀；焊接：平整无虚焊；打弯：成型角；热镀锌按国家标准，热镀锌层厚度85um，喷塑厚度60-70um，色泽均匀；底部开门，用专用工具开启和关闭，密闭性优。如挑臂长度由于 监控点路面情况有变化，工程实施时需调整。 |
| 7 | 7米立杆基础施工 | 基础尺寸不小于 1000*1000*1500mm(长*宽*深)；基础采用商品砼 C25（搅拌混凝土）灌筑，基础预埋件规格（8-M27）*1400MM。立杆基础开挖后，检查深度及上下口尺寸，确认无误，再放置钢筋笼，固定位置，确保顶板水平，基础中心放入直径32mm/PE 管，与过渡窨井相连，基础采用商品砼 C25（搅拌混凝土）灌筑，振捣密实，基础内 打入两根 2M 长 50*50*5 镀锌角铁，通过 3*30 镀锌扁钢与与钢筋笼两端连接，接地电阻≤10Ω。手孔井含复合井盖。 |
| 8 | L 型立杆(3-4.5m 挑1-2m) | 3-4.5M*1-2M，主杆臂厚 4mm，挑臂厚 3mm；材料采用热轧钢板（Q235），弯曲后热镀锌， 表面电喷；主杆上端直径 120mm 下端直径 220mm（八角杆），挑臂直径 120mm~80mm，长度 1000mm~2000mm；立杆底板采用 400φ400 圆形 钢材，厚度为 18mm。要求尺寸标准开料；折弯： 要求均匀；焊接：平整无虚焊；打弯：成型角； 热镀锌按国家标准，热镀锌层厚度85um，喷塑厚度60-70um，色泽均匀；底部开门，用专 用工具开启和关闭，密闭性优。如挑臂长度由监控点路面情况有变化，工程实施时需调整。 |
| 9 | 3-4.5m 立杆基础施工（含手孔井、防雷接地） | 基础尺寸不小于 600*600*800mm(长*宽*深)； 基础采用商品砼 C25（搅拌混凝土）灌筑，基础 预埋件规格（6-M22）*800MM。立杆基础开挖后，检查深度及上下口尺寸，确认无误，再放置钢筋笼，固定位置，确保顶板水平，基础中心放 入直径 32mm/PE 管，与过渡窨井相连，基础采 用商品砼 C25（搅拌混凝土）灌筑，振捣密实，基础内打入两根2M 长 50*50*5 镀锌角铁，通过 3*30 镀锌扁钢与与钢筋笼两端连接，接地电阻≤10Ω。手孔井含复合井盖。 |
| 10 | 定制支架（原杆上增加点位） | 定制杆件及特殊支架，安装于原有杆件上，热镀锌按国家标准，热镀锌层厚度85um，喷塑厚度60-70um，色泽均匀 |
| 11 | 挑臂（1M-3M）（借杆壁装点位） | 60mm直径，壁厚3.0mm，要求尺寸标准开料；焊接：平整无虚焊；采用防腐镀锌管 热镀锌按国家标准，热镀锌层厚度85um，喷塑厚度60-70um，色泽均匀；底部开门，用专用工具开启和关闭，密闭性优。如挑臂长度由于监控点路面情况有变化，工程实施时需调整。 |
| 12 | 新建现场管线、破路、 传输线路及电源接入 | 包含：1、镀锌钢管、尼龙管、破马路、马路修复等相关辅助材料 2、取电采用4平方铜芯线，过马路采用地埋钢管、人行道地埋尼龙管等相关辅助材料 ,地埋深度不少于30CM 3、按每个监控点传输50米计算，接电处要求配置电表箱（含漏电保护、过压、过流等保护装置）,用电需向供电部门开户、装表4、管线等设备满足国标要求 |
| 13 | 原杆点位传输线路及电源接入 | 取电采用2.5平方铜芯线，网线用防水线 |
| 14 | 标示牌 | 按海曙区技防办要求，规范实施 |
| 15 | 户外机箱 | 规格：采用方形机箱，参考尺寸：600*400*250mm，具体大小可根据内部设备定制，采用304不锈钢板。箱体厚度不小于 1.2mm，箱体表面应喷涂防锈油漆。露天安装，要求防雨，采用棕胶密条 与箱体门紧合，防雨水进入；机箱内电气开关采用国产知名参考品牌；箱体防护等级为 IP54，防雨防尘，机箱门安装防盗锁，机箱门丝印专用标志。配件：三芯插座；空气开关1只；滚轴直流风扇2只，光纤盒一个、隔板2块，光纤固定脚、接地排、防尘网、水平线缆管理杆、进线孔胶套等。抱箍配件需采用不锈钢材质。 |
| 16 | 前端电源防雷模块 | 最大持续运行电压：220V；防雷保护:在L-N间加1.2/50us(8-20us)组合波，2KV不产生误动作，10KV不损坏，防雷能力最大20KA（8-20us)；响应时间 Ta：≤25ns；额定电流：6A、10A、16A可调节，过流工作时间3S：短路动作时间：0.01S：漏电动作时间0.01S：重合闸复位时间2S；保护器抗干扰能力达到4KV。 能承受500V的绝缘电压、在绝缘电阻≥5MΩ，2.5kV/50Hz交流电压环境下1min不损坏（提供检测报告）。 |
| 17 | 摄像机二合一防雷模块 | 二合一 RJ45 加电源防雷器，摄像机额定工作电压 24V，由电源避雷器、RJ45 信号避雷器组成；电源额定工作电流I：5A；标称放电电流In(8/20us)：5KA/2.5kA,电压保护水平：Up≤500V；绝缘电阻5MΩ，X-C；插入损耗≤0.25dB，网络持续工作电压Uc：8V；响应时间tA：≤0.5ns |
| 18 | 漏电保护开关 | 具有过载保护，短路保护，漏电保护功能；额定电压 230V－50Hz 额定电流: 20A；漏电保护器类型: 2P；漏电开关 动作电流 30mA，动作时间小于 0.1S； |
| 19 | 摄像机电源 | 配套电源 |
| 20 | 暖光补光灯 | 1、光源类型：高品质大功率暖光LED 2、光源暖色柔和不刺眼，避免光污染 3、灯珠：≥16颗 4、色温：≥3000K 5、光通量不低于4150lm 6、发光角度：≥30° 7、最佳补光距离：12m~25m 8、支持RS485协议、按键调节两种调光方式，可多档位线性连续调光 9、控制方式：支持内控(光敏自动控制) |
| 21 | 前端安装辅料 | 定制，光纤跳线，过流过压保护装置，接插件,固定器等 |
| 古林新增点位及设备（新建点位226路） |  |  |
| 1 | 400万红外变焦枪机 | 传感器类型：1/2.7英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2688×1520； 最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：60m（红外视频监控距离） 30m（暖光视频监控距离）； 补光灯：4颗（红外灯）;2颗（暖光灯）； 镜头类型：电动变焦； 镜头焦距：2.7mm～13.5mm； 镜头光圈：F1.5； 视场角：水平：113°～32°；垂直：59°～18°；对角：139°～36°； 通用行为分析：物品遗留;物品搬移； 热度图：支持； 周界防范：绊线入侵;区域入侵;快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）;徘徊检测;人员聚集;停车检测； 车牌识别：ANPR，跟踪，优先级，快照 车辆属性:车牌、车型、颜色； 智能编码：H.264:支持;H.265:支持； AI编码：H.264:支持H.265:支持； 宽动态：120dB； 走廊模式：90°/270°（在4M分辨率及以下支持）； 音频接口：支持； 内置MIC：支持； 内置扬声器：支持； 接入标准：ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/T28181（双国标）； 预览最大用户数：20个（总带宽:64M）； 最大Micro SD卡：512GB； 音频输入：1路（RCA头）； 音频输出：1路（RCA头）； 报警输入：3路（湿节点，支持直流3～5V电位，5mA电流）； 报警输出：2路（湿节点，支持直流最大12V电位，0.3A电流）； 供电方式：DC12V/PoE； 防护等级：IP67 |
| 2 | 400万智能球机 | 传感器类型：1/1.8英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2560X1440； 最低照度：彩色：0.001Lux@F1.6黑白：0.0001Lux@F1.60Lux（红外灯开启）； 最大补光距离：250m（红外）； 补光类型：红外； 镜头焦距：5.8mm~192mm； 镜头光圈：F1.5~F4.8； 视场角：水平：61.6°~3.6°垂直：35.2°~2° 对角：66.6°~4°； 光学变倍：33倍； 定时任务：预置点;巡迹;巡航;线扫； 可视域功能：支持； 智能分类：融智能； 视频结构化：支持人、车检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的抓图机动车属性（支持至少12种）； 周界防范：支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报警；支持联动跟踪； 边缘检测：支持智能检测；支持轨迹框；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的抓图；支持增强；支持属性提取，支持6种属性8种表情，支持抠图区域可设：单寸照；支持实时抓拍，优选抓拍，质量优先三种抓拍策略； 支持全局视频结构化功能，可对监控范围内出现的行人、机动车、非机动车进行检测和抓拍，并在IE浏览器上显示行人、机动车、非机动车属性，手动点击或框选预览画面中的被测目标时，设备能通过PTZ转动将被测目标置于画面中心，并进行抓拍和属性提取 ； 多场景分配不同智能后，可进行多场景智能巡航，进行不同智能功能的分时复用，切换码流可继续支持原来的智能，支持跟踪抓拍 ； 智能说明：SMD、周界可同开；周界、结构化，智能检测三者互斥使用； 防抖功能：电子防抖； 透雾功能：光学透雾； 网络接口：1个（RJ-45母头网口，支持10M/100M网络数据）； 音频输入：1路（LINE IN；裸线）； 音频输出：1路（LINE OUT；裸线）； 语音对讲：支持； 报警输入：2路，开关量输入（0~5V DC）； 报警输出：1路； 供电方式：DC24V/2.5A±25%（标配）； 防护等级：IP67;TVS 8000V防雷、防浪涌和防突波保护； 球机尺寸：8寸； 接口类型：RJ45接口 |
| 3 | 400万双舱智能摄像机 | 采用双镜头，独立双舱一体化设计，灵动自由舱可实现360°环视全场景覆盖，支持多智能、分区补光等功能； 内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率； 传感器类型：通道1（全景）：1/2.8英寸CMOS 通道2（细节）：1/1.8英寸CMOS； 像素：通道1（全景）：400万 通道2（细节）：400万； 最大分辨率：2688x1520； 最低照度：通道1（全景）：0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）；通道2（细节）：0.001Lux（彩色模式）；0.0001Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）； 最大补光距离：通道1（全景）：30m（视频监控距离）通道2（细节）：100m（视频监控距离）；15m（检测距离）； 补光灯：通道1（全景）：2颗（暖光灯）通道2（细节）：3颗（柔光双色灯）； 镜头焦距：通道1（全景）：3.6mm；通道2（细节）：8mm～32mm； 细节通道支持多种智能资源切换：支持视频结构化、通用行为分析、智能识别、智能检测、道路监控、人数统计； 设备内置水平仪,可检测是否水平状态； 旋转范围:全景摄像机与细节摄像机均支持独立电动云台；全景摄像机:垂直旋转范围:-5°~30°，水平旋转范围:0°~355°；细节摄像机:垂直旋转范围:-5°~30°； 两通道的补光灯都支持分区补光,每颗补光灯可以独立控制,可对画面5个不同区域补光强度进行手动控制； 视频结构化：支持人、车检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的抓图机动车属性（支持至少12种）； 视频压缩标准：H.265；H.264；H.264H；H.264B； 智能编码：H.264:支持；H.265:支持； 内置MIC：支持，内置双MIC； 内置扬声器：支持，内置1个扬声器； 网络接口：1个（RJ-45网口，支持10M/100M/1000M 网络数据）； 接入标准：ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022（双国标）；GA/T1400；GB/35114A； 最大Micro SD卡：512GB； RS-485接口：1个（波特率范围：1200bps～115200bps）； 供电方式：DC12V； 防护等级：IP67 |
| 4 | 800万智能枪机 | 传感器类型：1/1.8英寸CMOS； 像素：800万； 最大分辨率：3840×2160； 最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：80m（红外）；60m（暖光）；10m（智能检测距离）； 补光灯：4颗（混光（红外+暖光）灯）； 镜头类型：电动变焦； 镜头焦距：8mm～32mm； 视场角：水平：42°～15°；垂直：22.8°～8.4°；对角：48.7°～17.1°； 支持六种智能资源切换：通用行为分析、智能检测、智能识别、视频结构化、人数统计、道路监控； 支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的智能抓图，支持智能增强，智能曝光，支持智能属性提取，支持6种属性，8种表情； 补光灯开启后，无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑； AI编码：H.264：支持（固定码流压缩率≥25%）；H.265：支持（固定码流压缩率≥25%）； 宽动态：120dB； 走廊模式：90°/270°（在2688×1520分辨率及以下支持）； 自适应镜头校正（图像矫正）：支持； 重瞳：支持； 音频接口：支持； 内置MIC：支持，内置双MIC； 内置扬声器：支持，内置1个扬声器； 接入标准：ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022（双国标）；GA/T1400；GB/35114A； 最大Micro SD卡：512GB； RS-485接口：1个（波特率范围：1200bps～115200bps）； 音频输入：2路；音频输出：1路；报警输入：3路；报警输出：2路； 供电方式：DC12V/AC24V/PoE； 防护等级：IP67 |
| 5 | 热成像监控云台 | 外观：四目中型云台； 使用类型：观测型； 探测器类型：非制冷氧化钒焦平面探测器； 热成像探测器分辨率：400×300； 光谱范围：8 μm～14μm； 热成像镜头焦距：75mm； 热成像视场角：水平：5.2°；垂直：3.9°； 传感器类型：1/1.8英寸CMOS； 最大分辨率：2688×1520； 可见光像素：400万； 透雾功能：光学透雾； 可见光防抖功能：电子防抖； 可见光镜头焦距：6mm～336mm； 可见光视场角：水平：64.4°~1.28°；垂直：38.37°~0.72°； 可见光光学变倍：56倍； 补光类型：红外； 最大补光距离：150m； 雨刷功能：支持手动/自动启动，支持单次/多次可设，雨刷频率、持续时间可设； 火点侦测距离（最远）：4500m（目标大小2m×2m）； 周界防范距离（人）：750m（目标大小1.8m×0.5m）； 周界防范距离（车）：2250m（目标大小4m×1.4m）； 烟雾检测：支持； 烟雾检测距离：6000m（目标大小5m×5m）； 船只检测：支持； 船只检测距离：2250m（目标大小10m×5m）； 网络接口：1个，10M/100M以太网口（RJ-45）； 报警输入：7 路开关量输入(0-5vDC)； 报警输出：2 路，支持报警联动； 音频输入：1路（LINE IN；裸线）； 音频输出：1路（LINE OUT；裸线）； RS-485接口：1路； 供电方式：DC 24V ~ 57V 宽电压； 功耗：基本功耗：39W(不开补光，不开加热)；最大功耗：66W（开启补光，不开加热），89W（开启补光，开加热）； 工作温度：-40℃~70℃； 工作湿度：≤95%； 防护等级：IP66； 安装方式：台面装 |
| 6 | 枪型摄像机电源适配器 | DV12V,2A电源适配器 |
| 7 | 球机电源适配器 | AC24V，3A电源适配器 |
| 8 | 云台专用电源适配器 | DV24V-57V,3A宽电压电源适配器 |
| 9 | 壁装支架 | 根据不同现场环境定制 |
| 10 | 高位云台支架 | 高位云台支架，现场定制 |
| 11 | 挑臂借杆 | 根据不同现场环境定制 |
| 12 | 6米立杆 | L型杆，6米立杆，2-3米挑臂，材料采用热轧钢板（Q235）,表面热镀锌喷塑，立杆6mm壁厚，立杆底板采用420*420MM正方形或直径Ф420MM圆形钢板，厚度20MM，带加强筋，配套地笼、螺丝及垫片、法兰底板等 |
| 13 | 4米立杆 | L型杆，4米立杆，1-1.5米挑臂，材料采用热轧钢板（Q235）,表面热镀锌喷塑，立杆4mm壁厚，立杆底板采用420*420MM正方形或直径Ф420MM圆形钢板，厚度20MM，带加强筋，配套地笼、螺丝及垫片、法兰底板等 |
| 14 | 立杆浇筑基础 | 基础开挖0.8M（宽）*0.8M（宽）*1M（深）C25混凝土浇筑，接地电阻≤10Ω（需要根据实际情况调整），渣土清运和路面修补；及包含基础预埋件 |
| 15 | 手孔井 | 手孔井400*400*450mm |
| 16 | 指示牌 | 参考尺寸800MM*500MM，实际根据海曙区技防办要求，规范实施 |
| 17 | 机箱 | 600*400*250mm，具体大小可根据内部设备定制，采用304不锈钢板。面板厚度不小于 1.2mm，箱体表面应喷涂防锈油漆。露天安装，要求防雨，采用棕胶密条 与箱体门紧合，防雨水进入；机箱内电气开关采用国产知名参考品牌；箱体防护等级为 IP54，防雨防尘，机箱门安装防盗锁，机箱门丝印专用标识、具体点位编号等字样，配件满足使用需求 |
| 18 | 摄像机二合一防雷模块 | 二合一 RJ45 加电源防雷器，摄像机额定工作电压 24V，由电源避雷器、RJ45 信号避雷器组成；电源额定工作电流I：5A；标称放电电流In(8/20us)：5KA/2.5kA,电压保护水平：Up≤500V；绝缘电阻5MΩ，X-C；插入损耗≤0.25dB，网络持续工作电压Uc：8V；响应时间tA：≤0.5ns |
| 19 | 漏电保护开关 | 具有过载保护，短路保护，漏电保护功能；额定电压 230V－50Hz 额定电流: 20A；漏电保护器类型: 2P；漏电开关 动作电流 30mA，动作时间小于 0.1S； |
| 20 | 摄像机其他配套材料 | 前端配套定制 |
| 21 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆 YJV-3*2.5及敷设 |
| 22 | PE管 | 埋地敷设半硬质塑料管 PE32 |
| 23 | PVC管线 | PVC32G管及人工敷设 |
| 24 | SC管 | 镀锌钢管埋地敷设SC32 |
| 25 | 路面开挖及修复 | 混凝道路面开挖及修复 |
| 26 | 绿化开挖及修复 | 绿化开挖及修复 |
| 27 | 治安监控设备安装及调试 | 网络摄像机前端设备安装调试、平台接入调试 |
| 28 | 高位热成像设备安装及调试 | 高位热成像设备安装及调试、平台接入调试 |
| 29 | 视频云数据存储节点 | 视频设备接入模块：支持国标、Onvif，大华协议、海康协议等接入各类型的前端设备.； 卡口设备接入模块：支持人、车卡口设备接入以及结构化数据接入； 视频图片存储模块：支持视频和图片的基础存储业务，包括录像计划，图片计划配置管理，包括视频流按通道和类型进行分类，并进行相应的索引创建等； 流媒体转发模块：支持流媒体动态负载均衡，弹性扩容，具备快速故障接管能力支持RTSP,HLS,FLV等流媒体协议； 云管平台支持纳管和统一管理存储、计算、容器、虚拟机、网络资源，支持统一对接管理容器云、存储系统、超融合、openstack、裸金属服务器、数据库等系统和硬件资源。提供从多云资源、多虚拟数据中心资源的接入、使用，到多云资源规划、容器应用交付、云存储配置和部署、虚拟机配置和部署、运维监控、操作审计、租户隔离、访问控制等全生命周期管理。中心云统一对边缘节点进行资源纳管、远程监控、部署升级和数据传输。支持将业务系统和云管理平台集中管理，统一管控、实现运营联动。支持在云边协同场景下，中心云平台对边缘云平台的纳管、资源调度以及健康监控（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）； 云存储系统支持全局智能监测6大类、24个子类，共71种存储业务和系统健康情况，同时支持在运维系统上一键进行监测报告生成和一键报告导出。智能监测集群健康情况，包括覆盖服务器软硬件基础设施（CPU、内存、网络、操作系统）、云存储集群元数据情况、服务状态情况、业务规模情况、业务状态情况、系统状态情况等，覆盖硬盘和SSD健康检查、资源使用检查、安全设置检查、关键状态等监测维度，覆盖支持包括网卡带宽，SSD磨损度，内存和CPU负载、大文件数量、小文件数量、SDK连接数、坏盘、慢盘、内核、备份等关键监测指标（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）； 外形规格：4U机架； 产品尺寸：带挂耳：737mm×483mm×175mm（长×宽×高）； 主处理器：高性能六核处理器； 操作系统：嵌入式LINUX系统； 控制器：单控制器； 高速缓存：16GB DDR4 主频2666MHz； 电源冗余：1+1冗余电源； 网络接口：8个千兆数据电口； eSATA接口：1个； RS-232接口：1个； USB接口：2个USB 3.0接口，2个USB 2.0接口； 硬盘个数：标配内置 1块 2.5英寸 SATA 240G 企业级固态硬盘最大支持36个2.5"或3.5"的SATA硬盘或者SAS硬盘，单盘最大支持8TB； 盘位：36个； 供电方式：800W；100V~240V，50/60Hz，支持热插拔； 功耗：不大于600W（含硬盘） |
| 30 | 8T企业级硬盘 | 单硬盘容量：8TB； 硬盘接口：SATA； 硬盘转速：7200RPM； 硬盘缓存：256MB |
| 31 | 万兆光模块 | SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC) |
| 32 | 流媒体配套 | CPU：≥1颗国产自主可控处理器，核心数≥4核 内存：16GB 网卡：8个千兆网卡 硬盘：1块1T3.5吋，6GbSATA热插拔硬盘 可适配操作系统：国产操作系统 |
| 33 | 视频云流媒体节点 | 支持流媒体接入转发存储能力扩容，提供视频、图片、MAC等物联数据的接入、转发和存储回放功能，提供RTMP和HLS码流转换的功能等； 支持单节点256路存储（4M码流、四个千兆网口绑定）； 支持单节点256路转发（4M码流、四个千兆网口绑定）。 |
| 34 | 防火墙 | 1U,4G内存，5个千兆电口、2个千兆光口,单电源,防火墙吞吐1.5G，并发连接50万，每秒新建连接1.2万；具备三年入侵防御规则库升级。 支持通过手动添加、资产扫描准入、EDR 联动等方式获取资产信息，资产信息包括但不限于IP地址、安全评分、操作系统、物理MAC地址，并可对资产进行统一管理与一键防护； 设备采用自主知识产权的专用安全操作系统，采用多核多平台并行处理特性； |
| 35 | 网络跳线 | 网络跳线及网络理线架等安装辅材 |
| 36 | 前端工业以太网交换机 | 导轨式，1 个百兆光口 8 个百兆电口；光模块支持热插拔，采用全SFP 模块设计，可根据需求增加光口或电口，实现汇聚或环网功能； 支持环网治愈功能，可灵活选择不同公里数设计配置；工业级设计； 工作温度：－40℃～＋85℃；存储温度：－55℃～＋85℃；工作湿度：5～95%非冷凝；EMC 电磁兼容等级 4 级；双电源冗余设计， 两路电源均在 220V 的供电条件下正常工作；双波长单模单纤 FC/SC 接口，20KM 光模块；符合以太网 IEEE802.3、EEE802.3u 等，吞吐率：100%；丢包率：0；平均无故障工作时间在 10 万小时以上； 流量清洗功能：可对端口实时数据进行流量识别和过滤，支持视频数据业务的通行和非授权业务的阻断 传输距离：支持超五类非屏蔽线传输220米，千兆速率，无丢包，正常工作 |
| 37 | 中心接收设备 | 光纤收发器板卡 中心二十四光四电工业以太网设备；插卡式；提供 24 个 10/100MM 光口、4 个 1000M combo 口，任意端口之间网络互通；用于百兆点对点远端接入，接入可为双光纤、单光纤任意组合，交换光接入单板最大支持 24 个光汇聚接入。 |
| 38 | 中心接收机箱 | 机箱采用ATCA架构设计；机箱采用5U机箱设计，3个业务卡槽位，横插槽；机箱双电源设计，实现电源备份功能；机箱采用双风扇设计，且带有温控功能，可根据机箱内的温度自动的调整风扇的转速； 工业级设计，接口静电可达到LV4的静电要求；支持视频压缩和非压缩切换输入/输出；支持解码业务卡插入应用，实现网络视频解码输出；板卡支持热插拔，板卡插入后还能恢复拔出之前的图像；接入模式多样：点对点光纤接入、级联光纤接入、自愈环网光纤接入、IP网络接入；采用IP进行机箱级联，采用高速交换实现机箱互联功能；单机箱业务卡最大支持72个百兆光汇聚接入，12个千兆光电复用口. |
| 39 | SFP光模块 | 20KM百兆LC单纤双向SFP光模块 |
| 40 | 网络设备安装费 | 设备安装及网络调费 |
| 41 | 4芯单模光纤 | 4芯单模室外光缆及人工敷设 |
| 42 | 室外6类网线 | 室外6类网线及人工敷设 |
| 43 | 4口光纤终端盒 | 4口光纤终端盒，含耦合器等光纤配件 |
| 44 | 8口光纤终端盒 | 8口光纤终端盒，含耦合器等光纤配件 |
| 45 | 1光4电百兆收发设备 | 百兆1光4电、SC接口、20KM、单模单纤，1310/1550nm（一收一发） |
| 46 | 1光2电千兆发射端 | 千兆1光2电、SC接口、20KM、单模单纤，1310nm，发射端 |
| 47 | 4光2电千兆接收端 | 千兆4光2电、SC接口、20KM、单模单纤，1550nm，接收端 |
| 48 | 光纤熔接 | 光纤熔接 |
| 49 | 光纤尾纤或跳线 | LC光纤尾纤或跳线 |
| 50 | 网线跳线 | 6类网线跳线2米 |
| 51 | PE管 | PE32管及人工敷设 |
| 52 | PVC管线 | PVC32管及人工敷设 |
| 53 | 路面开挖及修复 | 路面开挖及修复 |
| 54 | 辅材 | 管路及设备安装辅材 |
| 小计1 |  |  |
| 二：前端智能加装点位（454个） |  |  |
| 1 | 800万像素全结构化枪机 | 采用深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的智能图像。极大的提升了目标的检出率。 全结构化模式：结构化人特征属性至少20种，车特征属性至少19种； 边缘检测能力：a)支持对运动进行检测、抓拍、评分、筛选，输出优选，b)支持智能去误报、快速抓拍，c)支持快速抓拍和优选抓拍两种模式，d)最多同时检测120张，e)支持去重 智能比对模式：a)支持前端智能比对，b)支持最多10个智能库的管理，最多15万张智能数据的导入，c)支持合计智能数据库的存储空间最大3 GB，单张不超过300 KB，d)支持不同数据库不同时间布防，e)支持名单比对成功报警输出，f)支持瞳距20像素以上的智能检测，g)支持快速比对，最佳比对方式设置，h)最多同时检测120个目标 道路监控模式：a)车辆检测：支持车牌识别并抓拍，车牌号码/车身颜色/车辆类型/车辆品牌，b)混行检测：检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以抓拍无车牌的车辆图片 Smart事件模式：支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，场景变更侦测，音频陡升侦测，音频陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测 传感器类型：1/1.2" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.0003 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light 黑白：0.0001 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with IR ABF：支持 焦距：18~70 mm 补光距离：混光模式：普通监控：100 m，智能抓拍/识别：20 m 白光模式：普通监控：70 m，智能抓拍/识别：15 m 报警：3路输入，3路输出 音频：2 路输入，1路输出 支持固件安全检验功能，摄像机uboot应采用加密存储，通过离线烧写存储器方式写入的uboot执行程序，不能被硬件微引导程序加载执行。 支持硬件微引导程序、uboot、OS、应用软件逐级校验功能，非法篡改的uboot、OS、应用软件固件包，不能通过命令行、浏览器、客户端方式进行升级。 在IE浏览器下，具有设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能，布防动态报警数据包括异常掉线、历史布防、实时布防3种类型；可记录报警的开始时间、结束时间、布防类型、报警链路地址、端口、链路续传。 |
| 2 | 挑臂（1M-3M）（借杆壁装点位） | 60mm直径，壁厚3.0mm，要求尺寸标准开料；焊接：平整无虚焊；采用防腐镀锌管，热镀锌按国家标准，热镀锌层厚度85um，喷塑厚度60-70um，色泽均匀；底部开门，用专用工具开启和关闭，密闭性优。如挑臂长度由于监控点路面情况有变化，工程实施时需调整。 |
| 3 | 原杆点位传输线路及电源接入 | 取电采用2.5平方铜芯线，网线用防水线 |
| 4 | 摄像机二合一防雷模块 | 二合一 RJ45 加电源防雷器，摄像机额定工作电压 24V，由电源避雷器、RJ45 信号避雷器组成；电源额定工作电流I：5A；标称放电电流In(8/20us)：5KA/2.5kA,电压保护水平：Up≤500V；绝缘电阻5MΩ，X-C；插入损耗≤0.25dB，网络持续工作电压Uc：8V；响应时间tA：≤0.5ns |
| 5 | 摄像机电源 | 配套电源 |
| 6 | 交换机 | 千兆交换机，5-8 口 |
| 小计2 |  |  |
| 三：老旧改造点位（163个+152个+72个） |  |  |
| 1 | 190°拼接智能球机 | 400万+600万32倍拼接臻全彩枪球 全景采用2个F1.0大光圈全彩镜头，可输出190°大场景拼接画面 支持多种智能资源切换：【全景】人员密度检测，Smart事件；【细节】全抓拍、道路监控、Smart事件 支持AR功能，摄像机的实时视频画面中添加最多500个AR标签，且可实现标签与标签联动的功能 Smart事件：支持全景路对设定区域进行布防，当检测到目标时联动细节摄像机对目标进行跟踪及报警，实现周界布防，全景Smart事件检测距离50米 支持声光警戒，报警联动白光闪烁报警和声音报警，声音内容可选 人员密度检测：全景支持人员密度检测功能，输出实时人数概况及拥堵等级，可根据人数和占空比配置密度等级 全抓拍：细节支持人、非机动车、车辆混行检测，可同时对人、非机动车、车辆进行抓拍并可对车牌识别提取 道路监控：细节支持车辆检测（支持车牌识别，车型/车身颜色/车牌颜色识别）和混行检测 支持点击全景画面联动特写镜头，手动跟踪运动目标 支持GB35114安全加密 传感器类型：【全景】1/1.8＂ progressive scan CMOS,【细节】1/1.8＂ progressive scan CMOS 最低照度：【全景】彩色 0.0005Lux @ (F1.4，AGC ON)，黑白0.0001Lux @(F1.4，AGC ON)， 0Lux with IR；【细节】彩色 0.0005Lux @ (F1.3，AGC ON)，黑白0.0001Lux @(F1.3，AGC ON)， 0Lux with IR； 光学变倍：【细节】32倍 焦距：【全景】2.8mm；【细节】6.0~192mm 补光灯距离：【全景】30米；【细节】200米 报警：7路报警输入，2路报警输出 音频：1路音频输入，1路音频输出 除雾：支持 ★全景路视频图像分辨率不小于3632 × 1632，细节路视频图像分辨率不小于2560x1440（投标文件提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ★全景通道可输出两个镜头无缝拼接的全景图像，拼接偏差像素不大于4个像素，全景画面水平视场角不小于190°，垂直视场角不小于80°（投标文件提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） |
| 2 | 800万像素全结构化枪机 | 采用深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的智能图像。极大的提升了目标的检出率。 全结构化模式：结构化人特征属性至少20种，车特征属性至少19种； 边缘检测能力：a)支持对运动进行检测、抓拍、评分、筛选，输出优选，b)支持智能去误报、快速抓拍，c)支持快速抓拍和优选抓拍两种模式，d)最多同时检测120张，e)支持去重 智能比对模式：a)支持前端智能比对，b)支持最多10个智能库的管理，最多15万张智能数据的导入，c)支持合计智能数据库的存储空间最大3 GB，单张不超过300 KB，d)支持不同数据库不同时间布防，e)支持名单比对成功报警输出，f)支持瞳距20像素以上的智能检测，g)支持快速比对，最佳比对方式设置，h)最多同时检测120个目标 道路监控模式：a)车辆检测：支持车牌识别并抓拍，车牌号码/车身颜色/车辆类型/车辆品牌，b)混行检测：检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以抓拍无车牌的车辆图片 Smart事件模式：支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，场景变更侦测，音频陡升侦测，音频陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测 传感器类型：1/1.2" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.0003 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light 黑白：0.0001 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with IR ABF：支持 焦距：18~70 mm 补光距离：混光模式：普通监控：100 m，智能抓拍/识别：20 m 白光模式：普通监控：70 m，智能抓拍/识别：15 m 报警：3路输入，3路输出 音频：2 路输入，1路输出 支持固件安全检验功能，摄像机uboot应采用加密存储，通过离线烧写存储器方式写入的uboot执行程序，不能被硬件微引导程序加载执行。 支持硬件微引导程序、uboot、OS、应用软件逐级校验功能，非法篡改的uboot、OS、应用软件固件包，不能通过命令行、浏览器、客户端方式进行升级。 在IE浏览器下，具有设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能，布防动态报警数据包括异常掉线、历史布防、实时布防3种类型；可记录报警的开始时间、结束时间、布防类型、报警链路地址、端口、链路续传。 |
| 3 | 600万像素双拼智能球机 | 传感器类型：全景：1/1.8英寸CMOS；细节：1/1.8英寸CMOS； 像素：全景≥600万；细节≥400万； 最低照度：全景：彩色：0.001Lux@F1.0黑白：0.0001Lux@F1.00Lux（红外灯开启）细节：彩色：0.001Lux@F1.6黑白：0.0001Lux@F1.60Lux（红外灯开启）； 最大补光距离：全景：30m（白光）；细节：250m（红外）； 镜头焦距：全景：2.8mm 细节：5.5-220mm； 光学变倍：细节≥40倍； 可视域功能：支持； 视频结构化：支持人、车辆结构化检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的抓图车属性（至少15种检测方式）；人属性（至少14种检测方式）； 周界防范：支持9种规则，人车分类和跟踪2种功能支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报警；支持联动跟踪； 边缘检测能力：支持轨迹框；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的抓图；支持增强；支持属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，悲伤，厌恶，害怕，惊讶，平静，高兴，困惑），口罩，胡子；支持抠图区域可设：单寸照；支持实时抓拍，优选抓拍，支持质量优先三种抓拍策略； 防抖功能：全景：电子防抖细节：电子防抖； 透雾功能：全景：电子透雾；细节：电子透雾； 音频输入：1路； 音频输出：1路； 报警接口：7进2出； 语音对讲：支持； 报警输入：7路； 供电方式：DC36V/2.23A（-25%~+25%）； 智能模式可设置为独立模式或联动模式，可配置巡航计划进行独立模式和联动模式的切换，切换智能模式时无需重启 支持人、车抠图，可将人、车关联显示；全景和细节摄像机可同时检测混合目标人、车数量>200个 |
| 4 | 400万室内枪机 | 1.传感器类型： 1/2.7’CMOS传感器 2.像素：400万； 3.定焦； 4、红外：50米；暖光：30米 5、内置麦克风，拾音距离≥8米； 6、内置大功率扬声器，双向语音对讲 7、端侧人形检测、抓拍；移动报警 8、云存储，同时支持内置SD卡存储 9、POE供电，防水防尘 10、配套云回看功能，配套通讯宽带（100M） 11、内置4颗补光灯，为鳞镜式补光灯，灯杯为半弧形网格鳞片状 12、灯珠朝向与样机照射方向不同，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠。补光灯开启后灯光均匀无波纹、麻点状、条纹状和不规则亮斑 |
| 5 | 摄像机电源 | 配套电源 |
| 6 | 前端安装辅料 | 定制，电源线、网线，光纤跳线、过流过压保护 装置，接插件,固定器等 |
| 小计3 |  |  |
| 四、桥梁监控点位（46个） |  |  |
| 1 | 400万像素黑光高清高速智能球机 | 传感器类型：1/1.8英寸CMOS，双sensor架构； 像素：400万； 最大分辨率：2560×1440； 最低照度：彩色：0.0002lux@F1.6；黑白：0.0001lux@F1.6；0Lux（柔光双色开启）； 最大补光距离：80m（柔光双色-白光单开）；250m（柔光双色-红外单开）； 补光类型：柔光双色； 镜头焦距：6mm～180mm； 镜头光圈：F1.6～F4.3； 视场角：水平：2.9°~59°；垂直：1.7°~34.5°；对角：3.4°~67°； 光学变倍：30倍； 定时任务：预置点;巡迹;巡航;线扫； 可视域功能：支持； 视频结构化：支持人、车检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的抓图 车属性（至少提供17种）、人属性（至少提供14种）； 周界防范：支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报警；支持联动跟踪； 结构化识别：支持轨迹框；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的抓图；支持增强；支持属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，悲伤，厌恶，害怕，惊讶，平静，高兴，困惑），口罩，胡子；支持抠图区域可设：单寸照；支持实时抓拍，优选抓拍，支持质量优先三种抓拍策略；支持添加5个智能库；支持单个以及批量人员注册；支持智能识别相似度设置；支持1万智能底库的智能比对； 透雾功能：电子透雾； 网络接口：1个； 音频输入：1路； 音频输出：1路； 语音对讲：支持； 报警输入：2路； 报警输出：1路； 供电方式：DC36V/2.23A±25%； 防护等级：IP66;TVS 6000V防雷、防浪涌和防突波保护； 球机尺寸：8寸； 其他特性：支持GB35114 A级 内置2个图像传感器，可分别输出彩色视频图像和黑白视频图像，并可对视频图像进行融合输出（投标文件提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 红外光利用率（红外光斑面积与监控面积比值）＞80％（投标文件提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） |
| 2 | 400万像素黑光高清枪机 | 传感器类型：采用两个高性能400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器； 像素：400万； 最大分辨率：2688×1520； 最低照度：0.001lux（彩色模式）；0.0001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：36m（智能检测距离）150m（视频监控距离）； 补光灯：6颗（混光灯）； 镜头类型：电动变焦； 镜头焦距：12mm～72mm； 镜头光圈：F1.3； 视场角：水平：26°～7°；垂直：14°～4°；对角：30°～8°； 通用行为分析：物品遗留；物品搬移； 周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动；徘徊检测；人员聚集；停车检测； 结构化检测、识别：支持轨迹框；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的抓图；支持增强；支持属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，悲伤，厌恶，害怕，惊讶，平静，高兴，困惑），口罩，胡子；支持抠图区域可设：单寸照；支持实时抓拍，优选抓拍，支持质量优先三种抓拍策略；支持智能角度过滤功能；支持优选时长可设； 人群分布图：人群分布效果图、全局人数统计、区域人数统计、人群密度异常特写抓拍； 视频结构化：支持人、车辆结构化检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的抓图车属性（至少15种检测方式）；人属性（至少14种检测方式）；（投标文件提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 宽动态：120dB； 音频接口：支持； 接入标准：ONVIF；GB/T28181；GB/35114A；CGI；RTMP；GA/T1400； 最大Micro SD卡：256GB； 其他功能：加密35114； RS-485接口：1个； 音频输入：2路； 音频输出：1路； 报警输入：3路； 报警输出：2路； 模拟输出接口：1路（CVBS输出 BNC接口）； 电源返送：支持DC12V电源返送，最大电流165mA，峰值电流700mA； 供电方式：DC12V，3A； 防护等级：IP67 内置两个图像传感器，分别输出黑白及彩色图像，可对视频图像进行融合输出 （投标文件提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）； 内置补光灯，支持白光、红外灯和混合补光模式，在白光模式，只开启白光灯；在红外模式下，只开启红外灯；在混合模式下，可开启白光和红外灯；补光灯强度可调（投标文件提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ； |
| 3 | 400万像素黑光高空球机 | 传感器类型：1/1.8英寸CMOS，双sensor架构； 像素：400万； 最大分辨率：2560×1440； 最低照度：彩色：0.0002lux@F1.4黑白：0.0001lux@F1.40Lux（柔光双色开启）； 最大补光距离：80m（柔光双色-白光单开）；250m（柔光双色-红外单开）； 补光类型：柔光双色； 雨刷功能：雨刷； 镜头焦距：6mm~240mm； 镜头光圈：F1.4~F4.3； 视场角：水平：63.5°~1.8°垂直：38.4°~1.1°对角：70.7°~2.0°； 光学变倍：40倍； 定时任务：预置点;巡迹;巡航;线扫； 定位功能：支持GPS； 可视域功能：支持； 方位传感器：G-sensor； 视频结构化：支持人、车检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的抓图车属性（至少12种）； 周界防范：支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报警；支持联动跟踪； 结构化检测：支持轨迹框；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的抓图；支持增强；支持属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，悲伤，厌恶，害怕，惊讶，平静，高兴，困惑），口罩，胡子；支持抠图区域可设：单寸照；支持实时抓拍，优选抓拍，支持质量优先三种抓拍策略； 透雾功能：电子透雾； 网络接口：1个； 音频输入：1路； 音频输出：1路； 报警接口：7进2出； 语音对讲：支持； 报警输入：7路； 报警输出：2路； 供电方式：DC36V/2.23A±25%； 防护等级：IP67;TVS 8000V防雷、防浪涌和防突波保护;符合GB/T 17626.5 4级标准； 球机尺寸：8寸； 其他特性：支持GB35114 A级 支持补光自动模式，具有亮度限制调节功能，限制等级在0～100可调；具有白光增强设置选项，开启后在夜晚模式下可开启白光灯补光灯，白光亮度等级在 0～100可调 |
| 4 | L 型立杆(7m 挑 3-4m) | 7M*3-4M，主杆臂厚6mm，挑臂厚4mm；材料采用热轧钢板（Q235），弯曲后热镀锌，表面电喷；主杆上端直径120mm下端直径 220mm（八角杆），挑臂直径 120mm~80mm，长度3000mm~4000mm；立杆底板采用 420φ420 圆形钢材，厚度为 20mm。要求尺寸标准开料；折弯：要求均匀；焊接：平整无虚焊；打弯：成型角；热镀锌按国家标准，热镀锌层厚度85um，喷塑厚度60-70um，色泽均匀；底部开门，用专用工具开启和关闭，密闭性优。如挑臂长度由于 监控点路面情况有变化，工程实施时需调整。 |
| 5 | 7米立杆基础施工 | 基础尺寸不小于 1000*1000*1500mm(长*宽* 深)；基础采用商品砼 C25（搅拌混凝土）灌筑，基础预埋件规格（8-M27）*1400MM。立杆基础开挖后，检查深度及上下口尺寸，确认无误，再放置钢筋笼，固定位置，确保顶板水平，基础中心放入直径32mm/PE 管，与过渡窨井相连，基础采用商品砼 C25（搅拌混凝土）灌筑，振捣密实，基础内 打入两根 2M 长 50*50*5 镀锌角铁，通过 3*30 镀锌扁钢与与钢筋笼两端连接，接地电阻≤10Ω。手孔井含复合井盖。 |
| 6 | L 型立杆(3-4.5m 挑1-2m) | 3-4.5M*1-2M，主杆臂厚 4mm，挑臂厚 3mm；材料采用热轧钢板（Q235），弯曲后热镀锌， 表面电喷；主杆上端直径 120mm 下端直径 220mm（八角杆），挑臂直径 120mm~80mm，长度 1000mm~2000mm；立杆底板采用 400φ400 圆形 钢材，厚度为 18mm。要求尺寸标准开料；折弯： 要求均匀；焊接：平整无虚焊；打弯：成型角；热镀锌按国家标准，热镀锌层厚度85um，喷塑厚度60-70um，色泽均匀；底部开门，用专 用工具开启和关闭，密闭性优。如挑臂长度由监控点路面情况有变化，工程实施时需调整。 |
| 7 | 3-4.5m 立杆基础施工（含手孔井、防雷接地） | 基础尺寸不小于 600*600*800mm(长*宽*深)； 基础采用商品砼 C25（搅拌混凝土）灌筑，基础 预埋件规格（6-M22）*800MM。立杆基础开挖后，检查深度及上下口尺寸，确认无误，再放置钢筋笼，固定位置，确保顶板水平，基础中心放 入直径 32mm/PE 管，与过渡窨井相连，基础采 用商品砼 C25（搅拌混凝土）灌筑，振捣密实，基础内打入两根2M 长 50*50*5 镀锌角铁，通过 3*30 镀锌扁钢与与钢筋笼两端连接，接地电阻≤10Ω。手孔井含复合井盖。 |
| 8 | 定制支架（原杆点位） | 定制杆件及特殊支架，安装于原有杆件上，热镀锌按国家标准，热镀锌层厚度85um，喷塑厚度60-70um，色泽均匀 |
| 9 | 挑臂（1M-3M）（借杆壁装点位） | 60mm直径，壁厚3.0mm，要求尺寸标准开料；焊接：平整无虚焊；采用防腐镀锌管，热镀锌按国家标准，热镀锌层厚度85um，喷塑厚度60-70um，色泽均匀；底部开门，用专用工具开启和关闭，密闭性优。如挑臂长度由于监控点路面情况有变化，工程实施时需调整。 |
| 10 | 新建现场管线、破路、 传输线路及电源接入 | 包含：1、镀锌钢管、尼龙管、破马路、马路修复等相关辅助材料 2、取电采用4平方铜芯线，过马路采用地埋钢管、人行道地埋尼龙管等相关辅助材料 ,地埋深度不少于30CM 3、按每个监控点传输50米计算，接电处要求配置电表箱（含漏电保护、过压、过流等保护装置）,用电需向供电部门开户、装表4、管线等设备满足国标要求 |
| 11 | 原杆点位传输线路及电源接入 | 取电采用2.5平方铜芯线，网线用防水线 |
| 12 | 标示牌 | 按海曙区技防办要求，规范实施 |
| 13 | 户外机箱 | 规格：采用方形机箱，参考尺寸：600*400*250mm，具体大小可根据内部设备定制，采用304不锈钢板。箱体厚度不小于 1.2mm，箱体表面应喷涂防锈油漆。露天安装，要求防雨，采用棕胶密条 与箱体门紧合，防雨水进入；机箱内电气开关采用国产知名参考品牌；箱体防护等级为 IP54，防雨防尘，机箱门安装防盗锁，机箱门丝印专用标识。配件：三芯插座；空气开关1只；滚轴直流风扇2只，光纤盒一个、隔板2块，光纤固定脚、接地排、防尘网、水平线缆管理杆、进线孔胶套等。抱箍配件需采用不锈钢材质。 |
| 14 | 前端电源防雷模块 | 最大持续运行电压：220V；额定通流容量 In （8/20）：10KA；最大通流容量 Imax（8/20）： 20KA；响应时间 Ta：≤25ns； 能承受500V的绝缘电压、在绝缘电阻≥5MΩ，2.5kV/50Hz交流电压环境下1min不损坏（提供检测报告）。 |
| 15 | 摄像机二合一防雷模块 | 二合一 RJ45 加电源防雷器，摄像机额定工作电压 24V，由电源避雷器、RJ45 信号避雷器组成；电源额定工作电流I：5A；标称放电电流In(8/20us)：5KA/2.5kA,电压保护水平：Up≤500V；绝缘电阻5MΩ，X-C；插入损耗≤0.25dB，网络持续工作电压Uc：8V；响应时间tA：≤0.5ns |
| 16 | 漏电保护开关 | 具有过载保护，短路保护，漏电保护功能；额定电压 230V－50Hz 额定电流: 20A；漏电保护器类型: 2P；漏电开关 动作电流 30mA，动作时间小于 0.1S； |
| 17 | 摄像机电源 | 配套电源 |
| 18 | 交换机 | 千兆交换机，5-8 口 |
| 19 | 无线网桥 | 在3km距离传输时，有效吞吐率大于 100Mbps；使用TDMA技术有效解决室外点对 多点隐藏节点问题；可对各个接口进行发送和接收控制；适应各类网络摄像机 |
| 20 | 前端摄像机 SD 内存卡 | 规格：Micro SD(即 TF 卡)/Micro SDHC/Micro SDXC 卡，128G 高速内存卡 |
| 21 | 前端安装辅料 | 定制，电源线、网线，光纤跳线、过流过压保护 装置，接插件,固定器等 |
| 小计4 |  |  |
| 五、传输网络建设 |  |  |
| 1 | 光纤收发器 | 工业级，设备提供≥4路百兆电口，≥1路百兆光口； 配置单模单纤20KM及以上传输距离； 具备SNMP网络管理功能，可以被中心端光纤收发器读取与设置状态； 具备光纤收发器断电检测并自动上传告警至SNMP网管的功能； 具备光纤收发器死机自动断电整机重启功能； 存储转发交换方式；支持QoS技术； 双电源，支持过载保护、防反接保护；具备防雷击，可抗感应高压，防浪涌等功能； IP40外壳防护等级；工业导轨式设计；工作温度具备-40℃~ +85℃，平均无故障时间MTBF10万小时及以上； 投标文件中承诺若中标，在中标通知书发出之日起10个工作日内向采购人提供原厂出具的五年质保函并加盖原厂公章。 |
| 2 | 光纤收发器 | 工业级，设备提供≥4路千兆以太网电口，≥1路千兆光口； 配置单模单纤20KM及以上传输距离； 具备SNMP网络管理功能，可以被中心端光纤收发器读取与设置状态； 具备光纤收发器断电检测并自动上传告警至SNMP网管的功能； 具备光纤收发器死机自动断电整机重启功能； 存储转发交换方式；支持QoS技术； 双电源，支持过载保护、防反接保护；具备防雷击，可抗感应高压，防浪涌等功能； IP40外壳防护等级；工业导轨式设计；工作温度具备-40℃~ +85℃，平均无故障时间MTBF10万小时及以上； 投标文件中承诺若中标，在中标通知书发出之日起10个工作日内向采购人提供原厂出具的五年质保函并加盖原厂公章。 |
| 3 | 8光口光纤收发器板卡 | 1.设备提供≥1路10/100/1000M以太网电口，提供≥8路百兆光口；（投标文件提供公安部检测报告并加盖原厂公章） 2.传输距离最大可达120KM及以上，支持VLAN划分，配置20KM单纤百兆SFP光模块8块；具备SNMP网络管理功能，可以实现读取与设置本端、远端光纤收发器电口以太接口的状态。 3.投标文件中承诺若中标，在中标通知书发出之日起10个工作日内向采购人提供原厂出具的五年质保函并加盖原厂公章。 |
| 4 | 4光口光纤收发器板卡 | 1.设备提供≥2路10/100/1000M以太网电口，提供≥4路千兆光口（投标文件提供公安部检测报告并加盖原厂公章）； 2.传输距离最大可达100KM及以上，缓存≥4M,支持VLAN划分，配置20KM单纤千兆SFP光模块4块； 3.具备SNMP网络管理功能，可以实现读取与设置本端、远端光纤收发器电口以太接口的状态。 4.投标文件中承诺若中标，在中标通知书发出之日起10个工作日内向采购人提供原厂出具的五年质保函并加盖原厂公章。 |
| 5 | 光纤收发器机箱 | 1.机箱：19英寸，高度≤5U，不少于16个插槽，支持热插拔； 2.★配置双电源，支持两个电源单元互相热备份，每个电源均可独立工作（投标文件提供公安部检测报告并加盖原厂公章）； 3.配置 SNMP 网络管理功能板卡 1 块，可实现前后端所有收发器设备的二级网络管理，可以查看所有本端、远端收发器的工作状态；支持二级光纤链路故障告警功能，结合远端收发器具备的掉电自动检测告警功能，实现判断光路信号丢失时是断纤还是远端掉电与关机。 4.投标文件中承诺若中标，在中标通知书发出之日起10个工作日内向采购人提供原厂出具的五年质保函并加盖原厂公章。 |
| 6 | 24口接入交换机 | 交换容量 ≥336Gbps，转发性能 ≥126Mpps，官网双指标的以最小的为准；固化Console管理端口≥1个，千兆电口≥24个，千兆非复用光口≥4个；MAC地址数≥16K；支持横向虚拟化，可通过千兆光口及千兆电口进行虚拟化，最多9台设备虚成一台逻辑设备，支持纵向虚拟化技术；支持静态路由、RIP、OSPF；内置网络运维软件，与上行设备互联实现统一界面管理、整网拓扑可视；支持10KV防雷； |
| 7 | 千兆多模模块 | SFP千兆多模光模块 |
| 8 | 堆叠线缆 | QSFP+-40G-高速电缆-3m |
| 9 | 40G高速光缆 | 规格：40GBase-eSR4 光模块-QSFP+-40G-多模模块(850nm,0.3km,MPO) 长度定制 |
| 10 | 40G多模光模块 | QSFP+ 40G光模块(850nm,100m,SR4,支持1分4) |
| 8 | 镇乡街道汇聚点后端安装辅料 | 定制，各汇聚点新增设备电源线、网线，光纤跳线、标签等 |
| 小计5 |  |  |
| 六、存储扩容建设 |  |  |
| 视频云存储扩容 |  |  |
| 1 | 万兆多模模块（用于本次 存储节点连接） | 光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC) |
| 2 | 36盘位存储节点 | 1、主处理器：1颗国产化高性能处理器； 2、操作系统：国产操作系统； 3、控制器：单控制器； 4、高速缓存：16GB DDR4 主频2666MHz； 5、电源冗余：1+1冗余电源； 6、网络接口：4个千兆数据电口，2个万兆数据光口； 7、eSATA接口：1个； 8、RS-232接口：1个； 9、USB接口：2个USB 3.0接口； 10、硬盘个数：标配内置 1块 512G 企业级固态硬盘最大支持36个2.5"或3.5"的SATA硬盘，单盘最大支持8TB； 11、供电方式：800W；100V~240V，50/60Hz，支持热插拔； 12、功耗：不大于600W（含硬盘）； 13、工作温度：0℃~40℃； 14、工作湿度：10%~80%（非凝露）； 15、储存温度：-20℃~+70℃； 16、储存湿度：5%~90%（非凝露）； 17、外形规格：4U机架； 18、视频设备接入模块：支持国标、Onvif，大华协议、海康协议等接入各类型的前端设备.； 19、卡口设备接入模块：支持卡口设备接入以及结构化数据接入； 20、视频图片存储模块：支持视频和图片的基础存储业务，包括录像计划，图片计划配置管理，包括视频流按通道和类型进行分类，并进行相应的索引创建等； 21、流媒体转发模块：支持流媒体动态负载均衡，弹性扩容，具备快速故障接管能力支持RTSP,HLS,FLV等流媒体协议； 23、视频最大存储：300路且最大带宽≤800Mbps，最大64路或256Mbps转发； 24、图片最大存储：300路卡口，写入200张图片/s(1:1大小图)，读取200张图片/s(1:1大小图)； 25、★云存储系统支持保护域特性，保护域在故障域基础上兼顾可靠性的同时提升了部署的灵活性，允许不同保护域的故障域硬盘、节点或机架同时损坏。同时支持硬盘级、节点级、机架级3层保护域功能。硬盘级保护域支持任意N个保护域中同时损坏N或（冗余度-1）*N块硬盘，读写业务不中断；节点级保护域支持任意N个保护域中同时损坏N或（冗余度-1）*N节点，读写业务不中断；机架级保护域支持任意N个保护域中同时损坏N或（冗余度-1）*N个机架，读写业务不中断。（投标文件提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 26、★一套云存储集群系统支持IPV6全栈单网架构，也支持IPV6/IPV4双栈双网架构。在双栈网络架构下同时支持IPV6、IPV4摄像头进行录像和卡口图片存储，系统对外同时提供IPV6、IPV4双栈网络服务。支持外部客户端、浏览器等通过IPV6、IPV4任意网络访问云存储。IPV6和IPV4数据写入和读取互通，即通过IPV4网络写入的数据可以通过IPV6网络进行数据读取，同理通过IPV6写入的数据也可以通过IPV4网络进行读取。云存储支持跨IPV6/IPV4网络配置网闸映射，当云存储集群为局域网时，通过网闸映射，外部也可以通过IPV6/IPV4访问。（投标文件提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 27、★同一朵云存储集群支持扩容增加异构性能存储节点和管理服务器，覆盖不同CPU架构和不同型号，覆盖不同单路、双路CPU、不同操作系统。云存储集群在添加设备、数据存储、数据访问、数据转发等全链路上，支持9层服务级全局自动负载均衡（覆盖设备接入负载、存储负载、转发负载、下载负载、数据恢复负载、图片访问负载、机架负载、节点负载、硬盘负载），每台服务器针对链路上的每个服务均可以配置不同的能力值，每个层级上的各服务根据节点能力值和服务器硬件空闲资源，统一调度和管理，动态调整。（投标文件提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 28、▲投标文件中承诺若中标，所投云存储产品将扩容至原有视频共享平台云存储系统中，实现无缝对接。 |
| 3 | 6T企业级硬盘 | 6TB/256MB(6Gb/秒 NCQ)/7200RPM/SATA3(445/0.9/0.8/0.9/0.9 投标文件中承诺若中标，在中标通知书发出之日起10个工作日内向采购人提供五年质保函并加盖供应商公章。 |
| 4 | 6T企业级硬盘（备用） | 6TB/256MB(6Gb/秒 NCQ)/7200RPM/SATA3(445/0.9/0.8/0.9/0.9投标文件中承诺若中标，在中标通知书发出之日起10个工作日内向采购人提供五年质保函并加盖供应商公章。 |
| 5 | 存储交换机（内部存储网） | 万兆光接口数量≥48个，40G光接口数量≥2个，扩展插槽数量≥2，可扩展8端口万兆光板卡、8端口10G/5G/2.5G电板卡、2端口25GE板卡、下一代防火墙插卡；交换容量≥2.56Tbps，包转发率≥1080Mpps；所投交换机需支持Macsec链路保护协议，保障园区业务的安全可靠；内置智能管理功能，支持通过图形化界面设备配置及运维管理；本次实配冗余可插拔的双电源模块和双风扇模块，1块双端口40G业务板卡； |
| 6 | 堆叠线缆 | QSFP+-40G-高速电缆-3m |
| 7 | 40G高速光缆 | 规格：40GBase-eSR4 光模块-QSFP+-40G-多模模块(850nm,0.3km,MPO) 长度定制 |
| 8 | 业务电口交换机（接入） | 主机固化千兆电口≥48个，万兆SFP+光口≥4个，业务接口扩展插槽≥1个，可扩展至少8端口万兆板卡、2端口25GE板卡、下一代防火墙板卡；整机交换容量≥736Gbps、包转发≥250Mpps；电源模块插槽≥2个，风扇模块插槽≥2个；集成无线控制器功能，交换平台实现有线无线一体化集成；考虑到园区链路的安全性，所投交换机需支持Macsec链路保护协议，保障园区业务的安全可靠；内置智能管理功能，支持通过图形化界面设备配置及运维管理；支持10K防雷；本次配置可插拔双电源双风扇，1块双端口40G业务板卡； |
| 9 | 万兆多模模块（用于上联汇聚） | 光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC) |
| 10 | 堆叠线缆 | QSFP+-40G-高速电缆-3m |
| 11 | 后端安装辅料 | 定制，光纤跳线、6类网线跳线、线缆整理、系统调试等 |
| 视频专网 图片云存储和结构化数据存储扩容 |  |  |
| 1 | 图片云存储节点 | 4U机架式36盘位；双路64位8核处理器；64GB缓存；支持SATA/SAS硬盘；2个千兆网口,2个万兆口；冗余电源；支持网络RAID；内置2颗SSD图片加速盘；内置36块8TB企业级硬盘 系统支持手动、自动对智能事件关联的多个录像片段设置录像标签。支持标签与其关联的录像片段同生命周期管理；支持通过按标签内容查询、回放、下载录像片段数据；支持对标签关联的录像片段进行锁定、备份（投标文件提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 支持图形化页面对图片数据进行处理 ，包括图片预览、压缩、裁剪、旋转、缩放、格式转换、马赛克、归一化及打文字水印，并支持通过图形化页面下载处理成功的图片数据（投标文件提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） |
| 2 | 云存储管理软件 | 云存储础管理软件，包含集群管理、计划管理、索引管理、负载均衡等功能。 以视频存储技术为核心，将云存储技术与安防行业智能应用深度融合，实现视频、图片、文件、对象数据融合存储 单集群支持多CPU架构(X86架构、ARM架构)存储设备混合组网、部署，支持将不同CPU架构的存储资源虚拟化成统一存储资源池，读写业务在多CPU架构存储节点间动态负载均衡（投标文件提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 支持图片流直存，抓拍图片无需经过任何转发服务器/虚拟机即可实现前端数据直接存储至云存储系统；支持设置资源池自动分流策略，策略包含按图片大小、图片类型(类型包含人、车等)。支持将同一点位产生的多种不同大小、不同类型的图片数据按策略自动分池存储到不同存储资源池中（投标文件提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） |
| 内网 图片云存储扩容 |  |  |
| 1 | 图片云存储节点 | 4U机架式36盘位；双路64位8核处理器；64GB缓存；支持SATA/SAS硬盘；2个千兆网口,2个万兆口；冗余电源；支持网络RAID；内置2颗SSD图片加速盘；内置36块8TB企业级硬盘 系统支持手动、自动对智能事件关联的多个录像片段设置录像标签。支持标签与其关联的录像片段同生命周期管理；支持通过按标签内容查询、回放、下载录像片段数据；支持对标签关联的录像片段进行锁定、备份 支持图形化页面对图片数据进行处理 ，包括图片预览、压缩、裁剪、旋转、缩放、格式转换、马赛克、归一化及打文字水印，并支持通过图形化页面下载处理成功的图片数据 |
| 2 | 云存储管理软件 | 云存储础管理软件，包含集群管理、计划管理、索引管理、负载均衡等功能。 以视频存储技术为核心，将云存储技术与安防行业智能应用深度融合，实现视频、图片、文件、对象数据融合存储 支持指定本地视频和图片数据备份到公有云，用户可在图形化页面直接配置公有云地址，数据可按对象方式自动复制到公有云，且支持配置本地删除操作不同步到公有云，无须单独配置备份软件 支持图形化页面对指定桶内存储的文件进行分类(视频、音频、图片、文档、其他)展示；支持用户通过图形化页面对指定文件进行URL分享，可设置分享文件的URL过期时间；支持图形化页面对上传文件进行标签管理，用户可以对指定的对象进行标签的设定、查询、删除操作 |
| 小计7 |  |  |
| 七、平台及应用扩容升级 |  |  |
| 视频专网 |  |  |
| 1 | 超融合节点 | 可部署超融合软件、可视化快速部署工具，打通授权，有效降低用户的IT基础设施建设成本，提升IT系统构建及管理效率，保证用户的数据安全，方便企业快速部署，云化管理。可根据实际物联业务场景特点分配相应资源需求，优化硬件配置，满足多场景视频监控下的基础设施资源 CPU：≥2颗国产自主可控处理器，总核心数≥64核，主频≥2.2GHz/512GB DDR4/600G 10K SAS×2（RAID_1）+480G SSD×2+8T SATA×4/SAS_HBA/1GbE×2+10GbE×4/800W(1+1)/2U |
| 2 | 超融合软件 | 超融合软件，支持云平台的硬件管理、网络管理、编排管理、运维管理和系统管理等功能。 1、硬件管理：支持物理机的启用、停用、开机、关机和设置维护模式等；支持网卡点灯；支持将物理机加入集群中，增加集群的可用计算资源和存储资源；支持纳管存量服务器。 2、网络管理：支持Flat和VLAN类型的虚拟网络，支持安全组、DHCP和DNS服务；支持展示物理机和物理交换机的可视化网络拓扑；支持负载均衡，通过配置监听器和后端服务器组，可以监听TCP、UDP和HTTP协议的请求，并将请求转发给后端的服务器组，支持配置健康检查和负载均衡策略。 3、编排管理：支持应用编排，支持选择资源模板和应用软件包，一键完成应用的自动化部署；支持资源编排模板的管理，可自定义上传资源模板。 4、运维管理：支持首页展示资源和告警信息；支持物理机和虚拟机等资源的监控，支持系统核心服务监控；支持配置告警规则、告警接收端和告警屏蔽规则；支持定时任务，支持按每天、每周和每月执行的定时策略和按每n天、每n小时执行的间时策略；支持回收站，支持从回复站恢复虚拟机和云硬盘；支持操作日志查看、API操作审计和任务中心查看；支持标签管理和绑定给物理机、虚拟机或云硬盘；支持健康巡检和结果下载；支持资源分析，以及一键清理长时间未使用的资源。 5、系统管理：支持版本查看；多集群接入和一键关闭集群；支持补丁升级；支持CPU超分比、CPU和内存资源预留、存储超分比等配置；支持高可用配置、容错配置、资源动态调度配置、安全配置、自定义主题和NTP服务器配置。 ★6、支持通过文件夹对虚拟机进行分组，不同类型的虚拟机实现逻辑分组管理，文件夹深度可达5层；支持对分组虚拟机批量进行关闭、启动、重启、删除、迁移操作。（投标文件提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ★7、支持虚拟机和云硬盘的回收站功能，统一管理被删除的虚拟机和云硬盘，防止因误删除导致数据丢失。支持设置回收站文件保存周期，超期的文件将被自动删除，支持批量销毁或还原虚拟机和云硬盘。（投标文件提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） |
| 3 | 智能接入平台扩容升级 | 1.提供了系统业务应用依赖的基础资源，包括用户管理、权限管理、部门管理、门户管理，统一管理了组织、权限、用户、物联设备等资源，并提供门户、录像计划等配置能力。 2、支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换； 3、支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启\关闭、辅屏预览（1个辅屏）、对讲、广播、报警输出控制的能力； 4、支持预案管理能力，以预案形式管理监控点、视频预览轮巡等自定义资源组，其中预案类型包含公有预案和私有预案； 5、支持全景视频监控预览能力，支持球型鹰眼、全景摄像机的全景模式； 6、支持录像计划管理能力，支持实时录像计划、录像回传计划； 7、支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段 8、支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理； 9、提供车辆图片数据接入能力 10、扩容点位接入数量 |
| 4 | 感知数据存储节点 | 基于感知数据服务软件可实现： 1、支持智能车辆结构化冷数据和热数据存储存储 2、智能数据应用 属性检索、以图搜图 3、车辆数据应用 过车查询、轨迹查询 CPU：≥2颗国产自主可控处理器，总核心数≥64核，主频≥2.2GHz/512G DDR4/600G 10K SAS*2（RAID_1 系统）+ 960G SSD*6 + 8T 7.2K SATA *6/ RAID_1G(适配12-16盘位)/1GbE*2 + 10GbE*2/800W(1＋1)/；1张高性能GPU卡； |
| 5 | 感知数据服务基础模块 | 大数据接入能力：提供大数据量接入能力，支持单节点数据接入能力，可通过集群扩展方式提升接入性能。 统一API数据服务：为应用平台提供统一API数据服务，便于人、车等各类应用快速对接，提供底层数据保障。 快速数据扩展能力：基于物信融合数据资源平台底座能力，可快速接入各类物联感知和智能算法事件数据，并提供数据服务。 多层次的安全设计：从数据接入、存储、服务多个层面考虑各类安全防护点并采用多种安全控制策略。 |
| 6 | 大数据基础组件 | 多源异构数据存储：提供消息缓存、关系型数据库、NoSQL数据库、并行处理数据库、对象存储服务； 批流融合计算处理：提供批流融合处理引擎，支持批/流处理、内存计算、实时计算等分布式计算作业； 多种场景数据分析：提供统一SQL分析引擎，兼容多数据源，支持即时查询、全文检索、交互式分析等分析场景； 集群运维管理平台：提供图形化管理平台，支持节点管理、服务管理、告警信息、精细化监控、日志审计、用户管理等。 |
| 7 | 内部万兆交换机 | 万兆光接口数量≥48个，40G光接口数量≥2个，扩展插槽数量≥2，可扩展8端口万兆光板卡、8端口10G/5G/2.5G电板卡、2端口25GE板卡、下一代防火墙插卡；交换容量≥2.56Tbps，包转发率≥1080Mpps，所投交换机需支持Macsec链路保护协议，保障园区业务的安全可靠；内置智能管理功能，支持通过图形化界面设备配置及运维管理；本次实配冗余可插拔的双电源模块和双风扇模块，1块双端口40G业务板卡； |
| 8 | 光模块 | 光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC) |
| 9 | 内部千兆交换机 | 主机固化千兆电口≥48个，万兆SFP+光口≥4个，业务接口扩展插槽≥1个，可扩展至少8端口万兆板卡、2端口25GE板卡、下一代防火墙板卡，整机交换容量≥736Gbps、包转发≥250Mpps；电源模块插槽≥2个，风扇模块插槽≥2个；集成无线控制器功能，交换平台实现有线无线一体化集成；考虑到园区链路的安全性，所投交换机需支持Macsec链路保护协议，保障园区业务的安全可靠；内置智能管理功能，支持通过图形化界面设备配置及运维管理；支持10K防雷；本次配置可插拔双电源双风扇，1块双端口40G业务板卡； |
| 10 | 感知数据级联模块 | 1.支持通过1400及扩展协议、治安部标等协议摆渡级联抓拍（人、车）、设备、ZDR、档案、名单等数据。 2.单套授权单日支持500W条大图/6000W条小图和1.5亿条无图的感知事件数据汇聚与发布任务。 系统查看配置任务的运行状态，初步判断任务运行情况以及性能情况；查看任务的所有执行记录，包含各时间点执行的情况；针对输入、处理、输出每一个节点提供数据量报表、执行日志、性能日志、执行记录等信息。（投标文件提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 系统以画布式推拽模式和向导模式进行数据集成任务开发，任务主要由输入插件、处理插件和输出插件组成，实现数据接入、数据处理和数据分发，展示数据输入输出流向。（投标文件提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） |
| 车辆图片解析 |  |  |
| 11 | 车辆图片全分析节点 | 智能分析性能（以下智能分析、车辆分析、视频结构化分析、治安场景图片分析性能为“或”的关系）： 智能分析：1280张/S（100W名单库容）或视频：256路（1080P）； 车辆分析：4000万张/天（200W~900W）； 视频结构化：256路（1080P）； 治安场景图片分析性能（人、车）：640张/秒（200W）或320张/秒（500~800W）； 支持集群部署； CPU：≥2颗国产自主可控处理器，总核心数≥64核，主频≥2.2GHz GPU卡：8张GPU卡；单卡提供64TOPS INT8算力 内存：256G DDR4 ，32个内存插槽 硬盘：240G SSD * 2，最大支持12个3.5寸SAS/SATA HDD 网络接口：2个千兆网口，2个万兆网口，1个RJ45管理口 其他接口：1个VGA接口，4个USB接口 电源模块：1600W 1+1高效冗余电源 供电模式：交流：支持200-240V 直流：支持240Vdc |
| 12 | 全分析软件引擎版 | 1.通过分析出输入图片的机动车活动目标，实现机动车目标智能化分类识别，输出车目标的结构化属性信息 ★2.支持车辆亮度、车辆清晰度、车辆完整度、车辆成像质量综合评分、车窗亮度、车窗清晰度、车窗质量综合评分、任意角度车辆品牌车型算法友好度、任意角度车辆颜色算法友好度、卡口电警车辆品牌车型算法友好度、等至少10项车辆评分项。（投标文件提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ★3.支持抓拍车辆大小≤40*40px的机动车和非机动车,机动车抓拍率≥99%；非机动车抓拍率≥95%，机动车车牌种类准确率≥99%（投标文件提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） |
| 视管家扩容 |  |  |
| 13 | 智能算法分析节点 | 支持集群部署，支持原有硬件设备无缝扩容； CPU：≥2颗国产自主可控处理器，总核心数≥64核，主频≥2.2GHz GPU卡：8张GPU卡；单卡提供64TOPS INT8算力 内存：384G DDR4 ，32个内存插槽 硬盘：240G SSD * 4，最大支持12个3.5寸SAS/SATA HDD 网络接口：2个千兆网口，2个万兆网口，1个RJ45管理口 其他接口：1个VGA接口，4个USB接口 电源模块：1600W 1+1高效冗余电源 供电模式：交流：支持200-240V 直流：支持240Vdc |
| 14 | 算法仓库扩容 | 基础能力:支持计算资源、存储资源的统一接入管理与调度，智能分析任务的统一管理调度，提供资源编排能力。支持实时视频解析、在线录像解析、实时图片等智能分析任务，实现视频图片中目标检测、建模、属性分析。 |
| 15 | 算法仓库扩容 | 闲时调度策略：计算资源不充足或者提高计算资源利用率等场景，使用闲时调度策略，通过闲时调度策略，有效提升计算资源的最大化利用率。 |
| 16 | 算法仓库扩容 | 智能限流策略：取流带宽有限制时，基于现场环境带宽，限制调度分析占用的最大取流并发路数，保护系统稳定性 |
| 17 | 算法仓库扩容 | 云边融合策略：提供前后端计算资源统一能力，可以把算法同时调度到前端计算执行和后端计算设备执行，实现前后端的计算的融合调度，资源互补，达到资源的最大化利用 支持边缘计算资源和中心计端计算资源的统一调度 支持展示云边融合任务 支持展示云端任务 支持展示边缘端任务 支持展示云边任务数量 支持按照任务名称、点位名称、算法名称等对云边、云端和边缘任务进行展示 支持按照任务名称、计算节点IP和调度节点IP条件检索任务，支持检索条件的重置。 支持智能决策并将云端任务调度到中心计算资源 支持视频任务优先在边缘计算资源执行 |
| 18 | 智能分析服算法扩容（25类500路） | 解析算法，25种类500 路分析性能；支持快速部署并服务于业务应用，限于暴露垃圾检测、打包垃圾检测、垃圾箱满溢检测、乱堆物堆料检测、违规撑伞检测、沿街晾挂检测、店外经营检测、无照游商检测、占道经营检测、道路积水检测、街面人员倒地检测、街面肢体冲突检测、 客流统计、区域人数统计、人群态势分析、人员离岗检测、穿越警戒线检测、车流量检测、道路抛撒物检测、 违建检测、漂浮物检测、未戴安全帽检测、烟雾检测、 垃圾堆检测、戴口罩检测 |
| 运维平台 |  |  |
| 19 | 运维平台 | 视频监控平台管理监测功能实施优化升级，新增接入管理、在线检测、视频质量检测等功能，实现各类运行数据的可视化展现，以保障视频监控平台的平稳运行，提升故障发现及排查的效率，提升前端设备总体可用率，具体内容如下： 支持对前端视频监控设备进行接入管理； 支持对设备进行在线、不在线状态的检测； 支持录像状态监测功能。包括录像规则，录像的保存时长，录像完整性和硬盘状态检测； 支持应用平台巡检，平台软件服务监测通讯协议等组成的标准运维接口获取应用平台相关检测信息，支持设备GIS信息巡检； 支持考核统计的各类信息的可视化图表展现。提供各种性能数据的列表显示，且统计类型包含：在线率考核报表、完好率考核报表、故障分析统计报表等各类考核报表 |
| 内网 |  |  |
| 1 | 超融合节点 | 可部署超融合软件、可视化快速部署工具，打通授权，有效降低用户的IT基础设施建设成本，提升IT系统构建及管理效率，保证用户的数据安全，方便企业快速部署，云化管理。可根据实际物联业务场景特点分配相应资源需求，优化硬件配置，满足多场景视频监控下的基础设施资源 CPU：≥2颗国产自主可控处理器，总核心数≥64核，主频≥2.2GHz/512GB DDR4/600G 10K SAS×2（RAID_1）+480G SSD×2+8T SATA×4/SAS_HBA/1GbE×2+10GbE×4/800W(1+1)/2U |
| 2 | 超融合软件 | 超融合软件，支持云平台的硬件管理、网络管理、编排管理、运维管理和系统管理等功能。 1、硬件管理：支持物理机的启用、停用、开机、关机和设置维护模式等；支持网卡点灯；支持将物理机加入集群中，增加集群的可用计算资源和存储资源；支持纳管存量服务器。 2、网络管理：支持Flat和VLAN类型的虚拟网络，支持安全组、DHCP和DNS服务；支持展示物理机和物理交换机的可视化网络拓扑；支持负载均衡，通过配置监听器和后端服务器组，可以监听TCP、UDP和HTTP协议的请求，并将请求转发给后端的服务器组，支持配置健康检查和负载均衡策略。 3、编排管理：支持应用编排，支持选择资源模板和应用软件包，一键完成应用的自动化部署；支持资源编排模板的管理，可自定义上传资源模板。 4、运维管理：支持首页展示资源和告警信息；支持物理机和虚拟机等资源的监控，支持系统核心服务监控；支持配置告警规则、告警接收端和告警屏蔽规则；支持定时任务，支持按每天、每周和每月执行的定时策略和按每n天、每n小时执行的间时策略；支持回收站，支持从回复站恢复虚拟机和云硬盘；支持操作日志查看、API操作审计和任务中心查看；支持标签管理和绑定给物理机、虚拟机或云硬盘；支持健康巡检和结果下载；支持资源分析，以及一键清理长时间未使用的资源。 5、系统管理：支持版本查看；多集群接入和一键关闭集群；支持补丁升级；支持CPU超分比、CPU和内存资源预留、存储超分比等配置；支持高可用配置、容错配置、资源动态调度配置、安全配置、自定义主题和NTP服务器配置。 6、支持通过文件夹对虚拟机进行分组，不同类型的虚拟机实现逻辑分组管理，文件夹深度可达5层；支持对分组虚拟机批量进行关闭、启动、重启、删除、迁移操作。 7、支持虚拟机和云硬盘的回收站功能，统一管理被删除的虚拟机和云硬盘，防止因误删除导致数据丢失。支持设置回收站文件保存周期，超期的文件将被自动删除，支持批量销毁或还原虚拟机和云硬盘。 |
| 3 | 平台软件 | 1.提供了系统业务应用依赖的基础资源，包括用户管理、权限管理、部门管理、门户管理，统一管理了组织、权限、用户、物联设备等资源，并提供门户、录像计划等配置能力。 2、支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换； 3、支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启\关闭、辅屏预览（1个辅屏）、对讲、广播、报警输出控制的能力； 4、支持预案管理能力，以预案形式管理监控点、视频预览轮巡等自定义资源组，其中预案类型包含公有预案和私有预案； 5、支持全景视频监控预览能力，支持球型鹰眼、全景摄像机的全景模式； 6、支持录像计划管理能力，支持实时录像计划、录像回传计划； 7、支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段 8、支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理； 9、升级增加平台车辆能力接口，提供车辆查询、以车搜车、车辆数据统计功能； 10、升级增加车辆布控预警功能，支持按车辆图片、车牌号、车辆名单库进行布控。 |
| 4 | AR实景地图应用平台升级 | AR实景地图应用以增强现实技术为核心，提供实景地图配置与展示服务，基于增强现实技术，支持在高点视频画面中配置基础标签，并以画中画的方式呈现标签详情； 高点视频预览: 支持预览高点视频，视频流畅，高点视频画面以画中画及点、线、面、图标的形式展示标签信息，可查看标签的详细信息，画面自适应和原始比例调整，标签位置根据比例自动调整。 云台控制: "支持对高点云台设备进行云台方向控制，视频画面转动及缩放时，标签跟随视频画面调整显示位置，支持对标签关联的低点视频点位进行云台方向控制。 视频抓图: 支持视频预览过程中进行视频抓图，图像保存至本地磁盘目录，并可打开图片库进行图片预览。 视频录像: 支持视频预览过程中进行视频录像，录像保存至本地磁盘目录，并可打开录像存储库进行录像文件播放。 视频预览窗口调整: 支持双击高点视频预览窗口标题栏，拖动改变主界面位置，可拖动至辅屏显示。 视频回放检索: 支持按照高点点位、日期、时间段检索高点及标签关联的历史视频。 标签管理: 支持对高点视频画面中对标签信息进行添加、删除、修改，可基于点位在视频中的位置手动管理各类标签。 支持在电子地图上展示系统高点视频点位、可视范围与可视方向，支持在电子地图上居中展示当前高点视频点位，并以不同颜色进行区分。 |
| 5 | 感知数据级联模块 | 1.支持通过1400及扩展协议、治安部标等协议摆渡级联抓拍（人、车）、设备、ZDR、档案、名单等数据。 2.单套授权单日支持500W条大图/6000W条小图和1.5亿条无图的感知事件数据汇聚与发布任务。 系统查看配置任务的运行状态，初步判断任务运行情况以及性能情况；查看任务的所有执行记录，包含各时间点执行的情况；针对输入、处理、输出每一个节点提供数据量报表、执行日志、性能日志、执行记录等信息。 系统以画布式推拽模式和向导模式进行数据集成任务开发，任务主要由输入插件、处理插件和输出插件组成，实现数据接入、数据处理和数据分发，展示数据输入输出流向。 |
| 6 | 感知数据存储节点 | 基于感知数据服务软件可实现： 1、支持智能车辆结构化冷数据和热数据存储存储 2、智能数据应用 属性检索、以图搜图 3、车辆数据应用 过车查询、轨迹查询 CPU：≥2颗国产自主可控处理器，总核心数≥64核，主频≥2.2GHz/512G DDR4/600G 10K SAS*2（RAID_1 系统）+ 960G SSD*6 + 8T 7.2K SATA *6/ RAID_1G(适配12-16盘位)/1GbE*2 + 10GbE*2/800W(1＋1)/；1张高性能GPU卡； |
| 7 | 感知数据服务模块 | 大数据接入能力：提供大数据量接入能力，支持单节点数据接入能力，可通过集群扩展方式提升接入性能。 统一API数据服务：为应用平台提供统一API数据服务，便于人、车等各类应用快速对接，提供底层数据保障。 快速数据扩展能力：基于物信融合数据资源平台底座能力，可快速接入各类物联感知和智能算法事件数据，并提供数据服务。 多层次的安全设计：从数据接入、存储、服务多个层面考虑各类安全防护点并采用多种安全控制策略。 |
| 8 | 大数据基础平台 | 多源异构数据存储：提供消息缓存、关系型数据库、NoSQL数据库、并行处理数据库、对象存储服务； 批流融合计算处理：提供批流融合处理引擎，支持批/流处理、内存计算、实时计算等分布式计算作业； 多种场景数据分析：提供统一SQL分析引擎，兼容多数据源，支持即时查询、全文检索、交互式分析等分析场景； 集群运维管理平台：提供图形化管理平台，支持节点管理、服务管理、告警信息、精细化监控、日志审计、用户管理等。 |
| 9 | 引擎软件 | 1、发布比对库和预分类库 2、支持人、车的比对库，以及智能的预分类库 |
| 10 | 内部万兆交换机 | 万兆光接口数量≥48个，40G光接口数量≥2个，扩展插槽数量≥2，可扩展8端口万兆光板卡、8端口10G/5G/2.5G电板卡、2端口25GE板卡、下一代防火墙插卡；交换容量≥2.56Tbps，包转发率≥1080Mpps，所投交换机需支持Macsec链路保护协议，保障园区业务的安全可靠；内置智能管理功能，支持通过图形化界面设备配置及运维管理；本次实配冗余可插拔的双电源模块和双风扇模块，1块双端口40G业务板卡； |
| 11 | 光模块 | 光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC) |
| 12 | 内部千兆交换机 | 主机固化千兆电口≥48个，万兆SFP+光口≥4个，业务接口扩展插槽≥1个，可扩展至少8端口万兆板卡、2端口25GE板卡、下一代防火墙板卡；整机交换容量≥736Gbps、包转发≥250Mpps；电源模块插槽≥2个，风扇模块插槽≥2个；集成无线控制器功能，交换平台实现有线无线一体化集成；考虑到园区链路的安全性，所投交换机需支持Macsec链路保护协议，保障园区业务的安全可靠；内置智能管理功能，支持通过图形化界面设备配置及运维管理；支持10K防雷；本次配置可插拔双电源双风扇，1块双端口40G业务板卡； |
| 以图搜图 |  |  |
| 13 | 以图搜图应用节点 | 产品性能（依赖算法授权）： 智能抓拍库单卡最大容量：并发性能：10个/秒 人抓拍库单卡最大容量：并发性能：10个/秒 硬件规格 CPU：≥2颗国产自主可控处理器，总核心数≥64核，主频≥2.2GHz GPU卡：8张，单卡提供128TOPS INT8算力 内存：768GB DDR4 硬盘：240G SSD*1，960G SSD*4（RAID0），4T SATA*1 外部接口：2个千兆自适应网络接口； 2个前置USB接口,2个后置USB接口；1个前置VGA接口，1个后置VGA接口；共8个标准PCIE插糟 机箱规格：2U机架式标准机箱 电源模块：热拔插高效 1+1（1200w） 冗余电源模块 |
|  | 比对软件基础模块授权 | 模型比对服务支持高性能GPU架构，具备高并发、超大库容等特性，可满足抓拍库以图搜图等海量智能模型并发比对需求； 单卡支持一种任务模式（人员身份批量确认、自定义名单库布控、抓拍库以图搜图），支持任务模式切换配置； 模型比对web服务用于安装和配置Spark服务及比对服务，可以通过该web服务组建比对服务集群，完成集群的管理与配置。 具备设备管理、集群操作、配置管理、集群管理 、运维功能 、定时任务、设备升级等功能； 智能抓拍库比对：基于智能模型进行以图搜图。； 人抓拍库比对：基于模型进行以图搜图。 |
| 结构化数据检索 |  |  |
| 14 | 结构化数据检索节点 | 产品性能（依赖算法授权）： 支持集群分布式管理 名单库：512个 硬件规格 CPU：≥2颗国产自主可控处理器，总核心数≥64核，主频≥2.2GHz GPU卡：8张，单卡提供128TOPS INT8算力 内存：768GB DDR4 硬盘：240G SSD*1，960G SSD*4（RAID0），4T SATA*1 外部接口：2个千兆自适应网络接口； 2个前置USB接口,2个后置USB接口；1个前置VGA接口，1个后置VGA接口；共8个标准PCIE插糟 机箱规格：2U机架式标准机箱 电源模块：热拔插高效 1+1（1200w） 冗余电源模块 |
|  | 比对软件基础模块授权 | 模型比对服务支持高性能GPU架构，具备高并发、超大库容等特性，可满足人员身份批量确认、自定义名单库布控等海量智能模型并发比对需求； 单卡支持一种任务模式（人员身份批量确认、自定义名单库布控、抓拍库以图搜图），支持任务模式切换配置； 3模型比对web服务用于安装和配置Spark服务及比对服务，可以通过该web服务组建比对服务集群，完成集群的管理与配置。 具备设备管理、集群操作、配置管理、集群管理 、运维功能 、定时任务、设备升级等功能； 图像打标签应用：基于智能模型批量比对，对抓拍图像实时标记ID，利用ID可实现智能大数据业务应用； 信息确认应用：支持抓拍图像与图库进行比对，快速确定目标信息； |
| 智能图片解析 |  |  |
| 15 | 智能图片全分析节点 | 智能分析性能（以下人、车分析、视频结构化分析、治安场景图片分析性能为“或”的关系）： 智能分析：1280张/S（100W名单库容）或视频：256路（1080P）； 车辆分析：4000万张/天（200W~900W）； 视频结构化：256路（1080P）； 治安场景图片分析性能（人、车）：640张/秒（200W）或320张/秒（500~800W）；支持集群部署； CPU：≥2颗国产自主可控处理器，总核心数≥64核，主频≥2.2GHz GPU卡：8张，单卡提供64TOPS INT8算力 内存：256G DDR4 ，32个内存插槽 硬盘：240G SSD * 2，最大支持12个3.5寸SAS/SATA HDD 网络接口：2个千兆网口，2个万兆网口，1个RJ45管理口 其他接口：1个VGA接口，4个USB接口 电源模块：1600W 1+1高效冗余电源 供电模式：交流：支持200-240V 直流：支持240Vdc |
|  | 全分析软件引擎版 | 1.对图片进行检测、建模，生成特征值，并进行识别 2.支持识别上衣颜色、上衣款式、上衣纹理、下衣颜色、下衣款式、口罩属性、帽子属性、头盔属性，支持是否戴眼镜属性识别准确率≥95%,是否戴口罩属性识别准确率≥95%。 3.支持抓拍图片大小≤24*24px，图片抓拍率≥90%（投标文件提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 4.图片至少50像素×50像素条件下，支持同一画面不少于60个信息检测。 5.智能图片解析平均响应时间不大于0.3秒。（投标文件提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） |
| 政务网 |  |  |
| 1 | 共享联网平台_视频云流媒体节点 | CPU：≥2颗国产自主可控处理器，总核心数≥64核，主频≥2.4GHz 内存：≥64GB 固态硬盘：≥2个480G SATA硬盘 机械硬盘：≥2个2TB SATA硬盘 RAID控制器：≥1个RAID控制器 网络接口：≥8个千兆电口，≥2个万兆光口 电源：≥1200W 1+1 冗余电源 |
| 2 | 共享联网平台_视频云流媒体软件 | 支持流媒体接入转发存储能力扩容，提供视频、图片等物联数据的接入、转发和存储回放功能，提供RTMP和HLS码流转换的功能等。 IPSAN存储挂载协议：ISCSI协议 存储设备挂载台数：≤2台 存储挂载容量：600T（10盘符×60T） 秒级并发请求：80路/3s（不同通道）（含本级和级联） 硬件转发：支持单节点256路转发（4M码流、四个千兆网口绑定）； 视频设备存储：支持单节点256路存储（4M码流、四个千兆网口绑定）； ▲投标文件中承诺若中标将实现与海曙区政务网视频共享平台的无缝对接。 |

## 五、运维要求

1.运维平台要求：

1.1项目/资产信息档案化管理

（1）项目信息档案化管理

项目质保时间、维保单位、项目经理、厂家信息、合同附件等信息全部进行录入，此外还可添加自定义字段，满足多样化需求；对项目即将过保、资产状态变化进行实时展现，确保项目登记信息与实际情况保持一致；

（2）资产一机一档管理

自定义配置相关字段，满足省、市对一机一档字段的要求以及本地应用的需求，经纬度、详细地址、现场照片、IP信息等在运维过程中通过闭环流程进行实时更新，运维更新的资产信息可导出同步至业务平台，业务平台的数据更新，也可通过运维平台的“一键更新”进行定期同步，确保两个平台资产信息的双向实时同步；

（3）资产信息存在视频专网，确保信息安全性

用户调看附近资产以及资产故障派单时，对应的资产信息会临时开放给下级，处理完毕后，下级自动删除相关资产信息，确保了信息安全性。

（4）内外场资产统一化管理

系统具备前端点位管理、机房服务器管理等多种设备管理能力，可结合内外场同步管理的能力，形成统一化的资产管理。

1.2告警信息汇聚

（1）系统自动检测

对接各个业务平台的检测模块，设置告警规则，实时将告警内容同步至运维平台，并可实时下发至维保单位，如：视频不在线、抓拍机数据异常、画面不清晰等；除了前端告警外，也对后端系统进行告警汇聚，确保告警信息的及时发现和处置。

（2）配置巡检计划，自动生成巡查任务

对机器无法检测到的树叶遮挡、角度不佳等情况进行人工筛查，与系统检测进行完美互补。

（3）用户报修

在业务系统使用过程中发现资产问题，实时上报并跟踪查看维修进度，并可对维修结果进行评价。

（4）智能机箱实时检测

智能机箱实时采集前端状态：箱门开关、电压、电流、水浸、碰撞、温度、湿度等。

1.3电子工单

（1）电子工单，详细记录运维过程

电子工单对维保单位每一单的签收、签到、反馈（现场照片、维修结果等信息）、确认进行有效记录， 作为维修及时性考核依据，从而进行统一管理、考核。

（2）智能推荐、智能导航等功能助力提高维修效率

通过系统赋能，按照距离、优先级等进行工单的智能推荐，并提供导航、历史维修记录查看等功能， 帮助维修人员极大的提高维修效率。

（3）资产报备流程闭环管理

资产报备需上传现场照片、报备原因等，中心统一审批，报备到期前提醒、到期后自动激活。

1.4数据分析

（1）多维度统计分析，直观呈现维保单位综合能力及服务质量

从项目、运营商、维保单位、资产类型、区域等多维度进行统计分析，全面分析完好率、资产故障率、修复及时性、报备率、反复维修率、检测率等数据，可也直观呈现维保单位的综合运维能力及服务质量。

（2）电子工单记录清晰流程与详细信息

工单清晰记录处理人、处理时间以及处理内容，超时工单展示超时标识，可一键筛选，一目了然，包括工单的基本信息，修复反馈后的故障原因、处理结果以及更新的资产信息，所有信息在工单详情中清晰展示，可追溯，可关联。

（3）定期自动生成运维服务报告

周报、月报、年报等灵活切换，也可通过短信推送链接查看。

2.人员要求：

2.1项目实施期间内，投标人针对本项目应提供不少于6人的现场驻点服务人员（维护人员须常驻宁波，费用计入报价中），承诺投标产品的制造商针对本项目提供相应的技术服务支撑。人员变更须至少提前一个月提出并经采购人同意。

2.2投标人应承诺，若中标，在中标结果公示发出后的7日内成立运维服务团队，运维服务中心人员应不少于30人（维护人员须常驻宁波，费用计入报价中，运维人员与现场驻点服务人员不得兼用），服务要求：

（1）中标人必须提供7*24小时技术支持，须在1小时内对故障做出明确响应和安排，并指派具有解决故障能力的技术工程师在1小时内到达现场，及时排查、解决问题，确保业务顺利进行，并提交诊断报告。

（2）中标人负责提供对采购人及其指定地方用户提出的技术问题进行咨询解答服务，协助采购人搜集整理地方用户提出的需改进的问题。

（3）中标人必须规范日常的安全操作，符合总体安全策略，通过实施必要的安全运行维护措施，定期开展安全自查，及时发现和处置信息系统运行过程中的安全隐患，减少或避免网络安全事件的发生。

（4）中标人承诺对采购人提供的内部资料、数据和信息予以保密。未经采购人书面许可，不许以任何形式向第三方透露本项目的任何内容。

2.3设施设备要求：投标人应具有技术服务相关的登高作业车辆、其他作业车辆、施工工具器械等。

3.运维时间要求：从前端设备接入视频专网起开始计算，运维期根据甲方要求执行。

## 六、方案要求

1、供应商应熟悉本项目的建设背景，针对本项目的建设标准、设计规范，提出对本项目的理解、相应重难点的分析及应对措施。

2、对项目有明确的建设方案、服务方案，详细列明供货的产品、品牌、产地，本项目不接受进口产品。

3、项目进度要求

由于本项目工期紧张，供应商应妥善进行人员及时间安排，制定相应的项目实施详细进度计划（包括但不限于供货进度计划、安装调试进度计划），确定每个实施阶段的时间表及工作目标。

4、项目组织及实施要求

为确保项目保质保量及如期完成，要求投标人指定一名专职的项目负责人，负责项目协调和调度工作。除项目负责人外，须配备专职的项目团队，并提供相应的工作计划，按照项目实施的要求开展相应工作；配置专职的技术负责人，包括项目管理、对货到现场后的安装、调试、培训、质量保证等人员。投标文件中提供项目团队人员配置情况表。

中标单位负责本项目范围内所有设施设备的现场安装部署、测试和调试，保证系统功能、性能要求的实现。要求有完整的安装和配置程序，具有详细的系统安装部署手册、管理与维护手册。系统实际安装与操作必须与说明书描述一致。

在整个项目建设过程中，中标单位如果使用第三方产品，必须作出采购人关于知识产权免责申明的承诺。

▲前端点位链路租赁费、电费在项目终验后由采购人另行支付（项目实施期间，中标单位须保障链路及供电到位，确保试运行期间前端点位正常运行），投标人在投标文件中须提供相关承诺函。

5、培训要求

为了使本项目建成后顺利投入运行，在项目验收后，需要及时组织对相关人员进行培训。

用户培训是保证整个项目成功的重要环节之一。中标单位应负责对操作人员、相关技术人员进行全面的培训，使之掌握使用、系统运维工作，从而确保项目能正常安全的运行。

6、保修承诺

（1）服务期限

项目整体保修期不得少于3年，若本章“四、技术要求”表格中有明确要求超过3年质保要求的部分产品，从技术要求表格规定。质保期以最终验收之日起计算。

（2）服务联系方式

应为用户提供免费的系统技术咨询，详细解答用户对系统工程中的任何一个问题，做到“有问必答、有答必详”。招标人在使用过程中如发现不能自行解决的问题，可直接用电话，传真，互联网，书信等方式与投标人取得联系（其中电话为24小时服务）。

7、服务响应时间

投标人应定期对各系统的运行情况进行全面巡查，发现问题当场解决，保障各系统正常高效运行。投标人的服务响应时间为每天24小时，当系统运行发生现场技术人员无法排除的故障，投标人在得到通知后应采取应急措施，将在2个小时内派遣具有故障排除技能的工程服务人员赶到现场进行维修，如发生硬件故障，投标人将在一个工作日内更换备件。

8、提供售后服务方案和技术支持

在服务期内，除不可抗力和人为造成的事故外，软硬件出现的问题均由投标人负责，投标人应及时处理存在问题，所发生的费用由投标人自行负担。投标人应设立专业人员负责处理各种维修问题。整体项目在正常运行情况下，也必须提供可靠的售后服务，保障正常的技术、备品备件服务及日常消耗品等。并提供使用、维护和保养方法及相应的培训课程，以便使用者能掌握操作方法。

## 七、对接要求

本项目要求供应商根据以下要求提供无缝对接承诺及无缝对接方案，以保障采购人的统一管理。

（1）视频云存储、图片存储建设采购的所有设备应无缝接入到已建存储系统，实现统一云存储系统管理。

（2）智能应用平台：平台部署于信息网，实现结构化数据存储、智能检索、实时布控、一人一档、统计分析等应用功能，同时将分析结构推送至智能防控平台进行数据碰撞和建模应用。智能比对系统能够无缝对接原有平台和软件。

（3）所有老旧改造点位，若改造设备与原有设备不同品牌需保证原有录像不会丢失。

- 第六章  商务条款

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目地点：采购人指定地点 |
| ▲2 | 项目工期要求：项目需要深化设计。深化设计方案由中标人提供，由采购人于2024年6月15日前完成确认；2024年7月底前完成设备到货；2024年8月底完成基础开挖工作；2024年9月底前完成前端点位链路及供电线路到位；2024年10月底前完成设备安装，11月1日前开始试运行；2024年12月中旬前完成最终验收。 |
| 3 | 付款方法和条件： 1、合同签订后7个工作日内，由中标人向采购人支付合同金额的30%预付款保函（保函形式为银行转账或银行保函），采购人向中标人支付合同金额的70%预付款； 2、设备全部到货后，采购人向中标人支付合同金额的20%，采购人退回预付款保函； 3、完成最终验收及结算审计后15日内，至多支付金额：审计结算金额-已支付合同金额。 |
| 4 | 履约保证金金额：本项目不作要求 |
| 5 | 质保期：项目整体保修期不得少于3年（自项目验收合格之日起计算），若本章“四、技术要求”表格中有明确要求超过3年质保要求的部分产品，从技术要求表格规定。 |
| 6 | 授予合同： ①中标通知书发出之日起30天内，中标供应商应按照招标文件的规定、中标供应商的投标响应及中标通知书确定的金额签订合同。 ②中标供应商如不遵守招标文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同的，采购人将按《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定上报诚信状况。给采购人造成的损失的还应当予以赔偿。 |
| 7 | 合同终止： 中标人在合同有效期内，不得以任何理由终止合同，确有特殊情况的，须提前两个月向采购人提出书面申请，经采购人同意后，方可终止合同。因中标方不能保证工作质量，或发生重大差错事故的，采购人有权终止协议，供应商承担全部责任。 |

- 第七章  附件

A.资格文件

封面

海曙区公共视频监控基础设施建设项目

项目编号：2024NBHSWT169（NBITCH-202430440G）

标   项：（如有多个标项）

（资格文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

年  月  日

A1关于资格的承诺函

致：采购人

我单位承诺：

我单位满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条 供应商参加政府采购活动应当具备的下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

特此承诺。

供应商（盖章）：

日          期：

A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）；

B.商务和技术文件

封面

海曙区公共视频监控基础设施建设项目

项目编号：2024NBHSWT169（NBITCH-202430440G）

标   项：（如有多个标项）

（商务和技术文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

年  月  日

B1投标书

致：宁波市国际招标有限公司海曙分公司

（供应商全称）　授权  （全名、职务）  为全权代表，参加贵方组织的海曙区公共视频监控基础设施建设项目（项目编号：2024NBHSWT169  （NBITCH-202330440G））招标活动并投标，为便于采购人公正、择优地确定中标供应商及其服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

2、我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3、我们已详细审查全部采购文件及有关的澄清/修改文件(若有)，我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。

4、保证遵守采购文件有关条款规定。

5、本项目的投标报价详见“开标一览表”。

6、投标文件有效期为自开标之日起 90 个日历日。

7、保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。

8、完全同意采购文件中有关招标代理服务费的条款，保证在中标后按照采购文件规定的金额、时间和方式，向贵方一次性交纳招标代理服务费。我方如逾期未交纳（含未足额）的，愿凭贵方开出的违约通知，按上述规定应交纳金额（含欠交纳）的200%交纳违约金和滞纳的银行利息。承诺在未交足上述违约金和利息前，同意不再参加贵方代理的其他项目，如果贵方不接受我们的投标，我们自愿放弃任何方式进行抗辩的权力。

9、我方郑重声明：我单位符合政府采购法规定的参加政府采购活动应当具备的条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

10、与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                    邮编：                 。

电话：                    传真：                 。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日           期：

B2法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：      年       月      日

经营期限：

姓名：         性别：           年龄：            职务：

身份证号码：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖章）：

日          期：

后附：法定代表人身份证复印件（不同页的须加盖供应商公章）。

B3法定代表人授权书

（投标文件由授权代表签字的须提供）

致：采购人

（供应商全称）法定代表人（法定代表人姓名）授权（授权代表姓名）为授权代表，参加海曙区公共视频监控基础设施建设项目，项目编号为2024NBHSWT169（NBITCH-202430440G），其在招投标活动中的一切活动本公司均予承认。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日           期：

附：

授权代表姓名：

授权代表身份证号码：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

后附：

1、法定代表人及授权代表身份证复印件（不同页的须加盖供应商公章）；

2、提供社保部门出具的供应商单位在2023年任意一个月为授权代表缴纳社保的证明资料复印件。

B4供应商一般情况

| 1 | 单位名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电 话： | 联 系 人： |  |
| 5 | 传 真： | 电子信箱： |  |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |  |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的复印件） |  |  |
| 8 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，提供认证机构年审监督报告） |  |  |
| 9 | 从业人员数量 |  |  |
| 10 | 营业收入 |  |  |
| 11 | 其他需要说明的情况 |  |  |

供应商（盖章）：

日          期：

B5商务条款响应表

项目名称：海曙区公共视频监控基础设施建设项目

项目编号：2024NBHSWT169（NBITCH-202430440G）

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：须与第六章商务条款逐项比较填写。

供应商（盖章）：

日          期：

B6技术条款响应表

项目名称：海曙区公共视频监控基础设施建设项目

项目编号：2024NBHSWT169 （NBITCH-202430440G）

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：须与“第五章 招标内容与技术需求”中“四、技术要求”逐项比较，如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。如供应商未在本表中列出偏离说明，即使其在投标文件的其他部分说明与招标文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合招标文件中所要求的最佳值并写入合同。若中标供应商在定标及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作其放弃中标资格。

供应商（盖章）：

日          期：

B7.需求理解和掌控；

B8.技术服务方案；

B9.对接方案；

B10.实施计划及保障措施；

B11.售后服务方案；

B12. 供应商类似业绩及证明文件；

B13.履约能力及证明文件；

B14.拟派本项目团队及证明文件；

B15.第三章“评定成交的标准”中“商务技术评分表”要求提供的资料（如有需提供）

B16.供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

C.报价文件

封面

海曙区公共视频监控基础设施建设项目

项目编号：2024NBHSWT169 （NBITCH-202430440G）

标   项：（如有多个标项）

（报价文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

年  月  日

C1开标一览表

项目名称：海曙区公共视频监控基础设施建设项目

项目编号：2024NBHSWT169 （NBITCH-202430440G）

金额单位：人民币（元）

| 标项 | 名称 | 交货期 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 大写： 小写： |

备注：1、报价以人民币为结算单位。

2、投标文件中开标一览表内容与政采云系统“开标一览表”中录入的内容不一致的，以投标文件中开标一览表为准

供应商（盖章）：

日          期：

C2分项报价表

项目名称：海曙区公共视频监控基础设施建设项目

项目编号：2024NBHSWT169（NBITCH-202430440G）

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 产地 | 品牌 | 型号 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表“投标报价”必须与开标一览表“投标报价”一致。

供应商（盖章）：

日          期：

C3中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加宁波市公安局海曙分局的海曙区公共视频监控基础设施建设项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 1.600万像素双拼智能球机，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2.800万像素全结构化枪机，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 3.900万环保卡口抓拍摄像机，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

供应商需按采购设备清单逐项列明。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 采购文件中明确的所属行业：详见招标文件第三章。

C4残疾人福利性单位声明函（如有需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

C3供应商认为需要的其他资料（如有需提供）

评分索引表（建议放在目录之前）

| 供应商 分值 | 自评分 | 资料所在页码 |
| --- | --- | --- |

注：1、供应商对客观分可以进行自评分，主观分可以不用自评分。

2、本表只适用第三章评标办法及标准  附表3“商务和技术评分表”。

| 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |
| 说明 1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |