2022年象山县国土变更调查及空间监测服务项目

竞争性磋商文件

采购编号：NBITC-202310028GC

采 购 人：象山县自然资源和规划局

代理机构：宁波市国际招标有限公司

编制日期：2023年01月

温馨提醒

1、磋商响应文件应按竞争性磋商文件要求将“资格文件”、“商务和技术文件”、“响应文件”分别编制。

2、“商务和技术文件”中不得出现涉及报价的内容，否则作无效报价处理。

3、采购人可以对已发出的竞争性磋商文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。

4、建议供应商自带电脑，以便于报价现场解密磋商响应文件。

目    录

第一章  竞争性磋商公告	1

第二章  磋商须知	4

第三章  评定成交的标准	12

第四章  合同条款	20

第五章  用户需求书	23

第六章  商务条款	28

第七章  附件	29

- 第一章  竞争性磋商公告

发布日期：2023年01月05日

项目概况

2022年象山县国土变更调查及空间监测服务项目 的潜在供应商应在政府采购云平台www.zcygov.cn获取（下载）采购文件，并于2023年01月17日09:30（北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：NBITC-202310028GC

项目名称：2022年象山县国土变更调查及空间监测服务项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：2500000.00

最高限价（元）：2450000.00

采购需求：

标项一：国土变更调查及空间监测服务

数量：1

预算金额（元）：2500000.00

简要规格描述：详见“第五章  用户需求书”。

备注：采购需求详见附件。

合同履约期限：合同签订生效后至项目结束。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的项目

3、本项目的特定资格要求：具有测绘地理信息主管部门颁发的乙级及以上测绘资质,资质范围包括摄影测量与遥感、地理信息系统工程、界线与不动产测绘。

三、获取（下载）采购文件

时间：2023年01月05日至2023年01月12日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台www.zcygov.cn

方式：1、供应商登录政采云平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login）的注册账号后，进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取采购文件。 2、获取竞争性磋商文件前，供应商应在浙江政府采购网zfcg.czt.zj.gov.cn上注册，并登记加入浙江省政府采购供应商库，注册咨询电话：4008817190，如未注册的供应商，请注意注册所需时间。 3、本竞争性磋商公告附件中的竞争性磋商文件仅供阅览使用，供应商应在规定的竞争性磋商文件提供期限内在政府采购云平台www.zcygov.cn登录上述供应商注册的账号后获取竞争性磋商文件，未在规定的竞争性磋商文件提供期限内或未按上述方式获取竞争性磋商文件的，其报价均视为无效，并不得对竞争性磋商文件提起质疑投诉。

售价（元）：0

四、响应文件提交（上传）

截止时间：2023年01月17日09:30（北京时间）

地点（网址）：政府采购云平台www.zcygov.cn

五、响应文件开启

开启时间：2023年01月17日09:30（北京时间）

地点（网址）：政府采购云平台www.zcygov.cn

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2、其他事项：2.1参加投标的供应商应于投标前到“浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”上进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购供应商库”。中标或成交供应商必须注册并登记加入“浙江省政府采购供应商库”。具体要求及注册申请流程详见浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”。2.2本次政府采购活动有关信息在“浙江政府采购网”、“宁波市政府采购网”、“宁波市国际招标有限公司网”上公布，公布信息视同送达所有潜在供应商。若因未能及时了解到上述网站发布的相关信息而导致的一切后果自行承担。2.3本项目实行网上磋商，采用电子磋商响应文件。若供应商参与磋商活动，须自行承担磋商过程中的一切费用。2.4磋商前准备：各供应商应在递交截止时间前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法参加或参加失败等后果由供应商自行承担。（供应商CA申领操作指南：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html，完成CA数字证书办理预计一周左右，请供应商自行把握时间）2.5各供应商根据本磋商文件的要约邀请，进行报价响应并自觉遵守各项报价承诺；否则采购人有权向财政部门上报供应商的诚信状况，给采购人造成损失的还应当予以赔偿。2.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一子包号的投标。2.7为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标。2.8落实的政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）。

八、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1、采购人信息

名称：象山县自然资源和规划局

地址：象山县丹河东路869号

项目联系人（询问）：谢老师

项目联系方式（询问）：0574-89522036

质疑联系人：蔡老师

质疑联系方式：0574-89522036

2、采购代理机构信息

名称：宁波市国际招标有限公司

地址：宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼七、八楼

项目联系人（询问）：周世雄

项目联系方式（询问）：0574-87224347

质疑联系人：姜春辉

质疑联系方式：0574-87307605

3、同级政府采购监督管理部门

名称：象山县财政局政府采购管理办公室

地址：象山县丹西街道丹峰西路163号

联系人：林先生

监督投诉电话：0574-65753557

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA400-888-4636；天谷CA400-087-8198。

- 第二章  磋商须知

一、适用范围

1、本竞争性磋商文件仅适用于本项目所叙述的服务的磋商、评审、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

二、定义

1、“采购人”系指象山县自然资源和规划局。

2、“代理机构”系指宁波市国际招标有限公司。

3、“供应商”系指向采购人提交磋商响应文件的供应商。

4、“服务”系指本竞争性磋商文件规定供应商须承担的技术服务以及其他类似的义务。

5、“同级政府采购监管部门”系指象山县财政局政府采购管理办公室。

6、“*”系指实质性响应条款。

7、合格的投标货物或服务：

7.1应该是中国境内生产的货物或提供的服务。

若投标货物或服务是国家实行许可证制度或生产注册证制度的产品或服务，则应具备相应有效的证书。

竞争性磋商文件允许采购进口产品的，若投标货物是进口产品，供应商应保证所投产品为可履行合法报通关手续进入中国关境内、在中国海关完税的可合法销售的货物。

7.2国家规定有标准及规范的，投标货物或服务应按有效的标准及规范执行，应符合国家及竞争性磋商文件提出的有关技术、质量、安全标准。

7.3供应商应保证所提供的产品或服务免受第三方提出侵犯其知识产权（专利权、商标权、工业设计权及使用权等）的索赔或起诉，否则，由此可能产生的一切法律责任和经济责任均由供应商承担。

*三、供应商的资格要求

1、详见竞争性磋商公告。

四、磋商费用

1、不论磋商的结果如何，供应商自行承担其参加本次磋商活动有关的全部费用。

五、磋商报价

1、磋商报价包括但不限于完成本项目所需的人力成本、管理费、会务费、专家评审费、差旅费、办公费、税金、利润及风险、责任等所有费用，即采购人不再支付其他任何费用。供应商在报价时应考虑到所有报价项目，如果有遗漏，自行承担风险，采购人不再支付其它费用。

六、磋商有效期

*1、磋商响应文件从磋商之日起，磋商有效期为90个日历日。磋商有效期不能小于竞争性磋商文件的要求。

2、特殊情况下，采购人可与供应商协商延缓磋商响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改磋商响应文件。

七、磋商响应文件的形式和效力

1、磋商响应文件分为电子磋商响应文件以及备份磋商响应文件，备份磋商响应文件分为以U盘或光盘存储的电子备份磋商响应文件。

（1）供应商应于2023年01月17日09:30（北京时间，下同）前将电子磋商响应文件上传到政府采购云平台www.zcygov.cn，并应于2023年01月17日09:30前，将以U盘或光盘存储的电子备份磋商响应文件密封，采用现场递交或邮寄送达方式递交。

方式一：现场递交方式，供应商可安排一名“绿码”的授权代表在磋商截止时间前将磋商响应文件送至磋商地点：象山县公共资源交易中心四楼（象山县象山港路300号四楼开标室二）。磋商响应文件递交时须同时递交供应商的法定代表人（或其授权代表）联系方式，并保证磋商期间联系方式畅通。

方式二：EMS邮寄送达，送达地址：宁波市国际招标有限公司（宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼八楼015室），联系方式：周世雄0574-87307605。供应商邮寄后须将邮件单号发送至代理机构电子邮箱（电子邮箱：591587773@qq.com），并致电采购代理机构，以便采购代理机构查询物流记录。各供应商应当确保电子备份磋商响应文件的密封包装在邮寄过程保持完好，并在邮寄包裹上注明项目名称、采购编号，因邮寄造成电子备份磋商响应文件密封破损而不符合竞争性磋商文件对磋商响应文件的密封要求、或邮寄过程中导致电子备份磋商响应文件未在磋商截止时间前送达的，代理机构将拒绝其磋商响应文件。各供应商自行考虑邮寄在途时间，磋商响应文件送达时间以代理机构工作人员实际签收时间为准。

（2）疫情防控期间，不要求供应商人员必须到场参加现场采购活动，若供应商人员需参加现场采购活动，应全程佩戴口罩等防护用具，自觉接受体温检测、出示“绿码”并接受疫情询问，并如实报告相关情况。请各供应商人员遵守象山县公共资源交易中心各项防疫措施规定。由于疫情防控的影响，请提早安排送达时间。

（3）开启时间后半小时内供应商可以登录政府采购云平台https://www.zcygov.cn/，用“项目采购-开标评标”功能进行解密磋商响应文件。供应商按时在线解密磋商响应文件的，以在线解密的磋商响应文件作为评审依据，若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，则以备份电子磋商响应文件作为评审依据（若备份电子磋商响应文件与政采云平台上传的磋商响应文件被识别为不一致，仍以备份电子磋商响应文件作为评审依据）。无论是否启用备份电子磋商响应文件，备份电子磋商响应文件均不退还供应商。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未提供备份电子磋商响应文件或所提供的备份电子磋商响应文件无法读取的，视为磋商响应文件撤回。

2、电子磋商响应文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”及本竞争性磋商文件要求制作，并加密。

响应文件制作说明：

（1）应按照本项目磋商文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交响应文件。供应商在使用系统进行响应的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：4008817190。

（2）供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作响应文件。电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装：zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html

供应商响应文件制作及电子交易操作指南详见：

①政府采购项目电子交易管理操作指南（视频）：

service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/7GyLXW0BXgMSmLUuYuPM（电脑登录账号观看）；

②政府采购项目电子交易管理操作指南（文本）：

service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na（电脑登录账号浏览）。

（3）以U盘或光盘存储的电子备份响应文件1份，即按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。

3、磋商响应文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

4、磋商响应文件的效力

磋商响应文件的启用，按先后顺位分别为电子磋商响应文件、以U盘或光盘存储的电子备份磋商响应文件。在下一顺位的磋商响应文件启用时，前一顺位的磋商响应文件自动失效。

电子磋商响应文件未能按时解密，供应商提供了电子备份磋商响应文件，以电子备份磋商响应文件作为依据，否则视为磋商响应文件撤回。电子磋商响应文件已按时解密的，电子备份磋商响应文件自动失效。

八、磋商响应文件的组成

A、第一册：资格文件

A1、关于资格的承诺函；

A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）；

A3、中小企业声明函；

A4、残疾人福利性单位声明函（如有需提供）；

A5、测绘地理信息主管部门颁发的测绘资质证书复印件加盖供应商公章；

B、第二册：商务和技术文件

B1、磋商函；

B2、法定代表人身份证明；

B3、法定代表人授权书；

B4、商务条款响应表；

B5、服务需求响应表；

B6、拟投入本项目的主要人员配置表；

B7、项目业绩表；

B8、第三章“评定成交的标准”中“商务技术评分表”要求提供的资料（如有需提供）；

*“商务和技术文件”中不得出现涉及报价的内容，否则作无效报价处理。

C、第三册：响应文件

C1、报价一览表；

C2、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

供应商应对磋商响应文件编制目录和评分索引表以方便查询。

*九、磋商响应文件的签署盖章

1、竞争性磋商文件第七章“附件”中标明加盖公章或签字的，加盖公章部分采用CA签章，签字部分由法定代表人或授权代表签字后扫描上传。授权代表签字的，还应附法定代表人签署的法定代表人授权书。

十、磋商响应文件的密封、标记、份数

1、电子磋商响应文件：供应商应根据“项目采购-电子招投标操作指南”及本竞争性磋商文件规定的格式和顺序编制电子磋商响应文件并进行关联定位。

2、以U盘或光盘存储的电子备份磋商响应文件用封袋密封后递交。

3、电子备份磋商响应文件须在封袋上注明：

（1）注    明：           “电子备份磋商响应文件”               ；

（2）采购编号：                                                  ；

（3）项目名称：                                                  ；

（4）所投子包（如有多个子包须填写）：                             ；

（5）在       年       月       日（规定的开启日期和时间）前不准启封；

（6）供应商的名称：                                          。

供应商须在包封上加盖供应商公章或由其法定代表人或授权代表签字。

供应商未按上述要求标记的，采购人（代理机构）不承担错放或提前开封的责任。

十一、磋商响应文件的递交

1、磋商响应文件递交的具体要求详见本章“七、磋商响应文件的形式和效力”。

2、供应商未按上述要求密封的电子备份磋商响应文件，代理机构不予受理。

3、逾期送达的或者未送达指定地点的，代理机构不予受理。

4、磋商响应文件的补充、修改

磋商响应文件递交截止时间前，供应商可以对递交的磋商响应文件进行补充、修改，补充、修改电子磋商响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传，电子备份磋商响应文件也应重新制作。在递交截止时间之后，供应商不得对其磋商响应文件进行补充、修改。递交截止时间之后供应商要求撤销响应文件的，应向采购人提交正式文件。

十二、竞争性磋商文件的澄清或修改

1、采购人可以对已发出的竞争性磋商文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。澄清或者修改的内容可能影响磋商响应文件编制的，采购人应当在提交磋商响应文件的截止时间至少5日前，不足5日的，采购人应当顺延提交磋商响应文件的截止时间；澄清或者修改的内容不影响磋商响应文件编制的，则不受5日的期限限制。澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

十三、质疑

1、供应商认为竞争性磋商文件、磋商采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对竞争性磋商公告、竞争性磋商文件、磋商采购过程、采购结果等同一采购程序环节的质疑，第二次提出的质疑视为质疑无效，采购人、采购代理机构将不予受理（对于采购人、采购代理机构作出的澄清或者修改的内容提出质疑的除外）。

2、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交磋商响应文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4、供应商质疑实行实名制，质疑函应当署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（指代理人）签字或者盖章，并加盖公章；代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书；以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

5、采购人、采购代理机构接收质疑函的方式：只接收供应商以当面递交、邮寄、传真或电子邮件方式提出的质疑函，以其他方式提出的质疑不予接收。

采取邮寄方式的，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

采取传真、电子邮件方式的，供应商应当在传真、电子邮件发出后将质疑函原件邮寄给被质疑人，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

6、采购人、采购代理机构以实际收到质疑函原件之日作为收到质疑函的日期，将在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

7、采购人、采购代理机构接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址等信息详见竞争性磋商公告。

*十四、预算价及最高限价

1、本项目设有预算价，人民币2500000.00元；最高限价：2450000.00元。磋商报价超过最高限价的作无效报价处理。

十五、评审

1、具体详见第三章“评定成交的标准”。

十六、成交结果通知

1、采购人确认评审结果后，代理机构将在相关媒体上发布成交结果公告，并向确定成交供应商发出确定成交通知书。

2、确定成交通知书发出后，若确定成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任，确定成交通知书对采购人和确定成交供应商具有同等法律效力。

十七、签订合同

1、确定成交供应商在确定成交通知书发出后30日内，应与采购人按照竞争性磋商文件、确定成交供应商的磋商响应文件、磋商过程中有关的澄清文件等约定内容签订书面合同。竞争性磋商文件、确定成交供应商的磋商响应文件、磋商过程中有关的澄清文件等均应作为合同附件。

十八、代理服务费

1、本项目招标代理费参照国家发改委发改办价格[2003]857号通知和原国家计委计价格[2002]1980号文件规定的招标代理服务收费标准向中标供应商收取，该费用须在中标通知书发出时一次性付清。

2、成交供应商应在代理机构发出成交通知书5个工作日内向本代理机构支付代理服务费。

3、代理服务费只收现金、银行票汇款、电汇款。

账户名称：宁波市国际招标有限公司

开户银行：上海浦东发展银行宁波分行江北支行

银行账号：94090154800000191

十九、特别说明

1、执行财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）。政府采购活动中有关中小企业的相关规定如下：

1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

1.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

1.3中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》（格式见本采购文件附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

1.4采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。

供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，供应商提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

1.5《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

- 2、执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加投标视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

- 3、执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第七章附件），并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。

- 4、本项目不组织潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑。

5、本竞争性磋商文件未及事项，在签订合同时供需双方友好商定。

6、本竞争性磋商文件解释权归采购人。

- 第三章  评定成交的标准

一、评审方法

1、本项目采用综合评分法。评审得分满分100分，磋商小组按照评审得分由高到低顺序进行排序，推荐成交候选供应商。若评审得分相同，则采取抽签方式确定排序。

2、本项目需要落实的政府采购政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

3、本次采购为专门面向中小企业，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业。

4、磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

二、磋商小组

1、采购人依法组建磋商小组，磋商小组由采购人代表和专家组成，负责对磋商响应文件进行评审。

2、磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据竞争性磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应竞争性磋商文件的磋商响应文件按无效文件处理，磋商小组应当告知提交磋商响应文件的供应商。

3、磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

三、评审程序

1、资格文件、商务和技术文件初步审查：包含资格性审查和符合性审查。资格性审查是指采购人或代理机构根据“附表1资格性审查表”的要求对磋商响应文件逐一进行评审。符合性审查是指评审小组根据“附表2符合性审查表”的要求对磋商响应文件逐一进行评审。资格性审查和符合性审查中，有任意一项审查结论不合格的，作无效报价处理。

2、比较与评价：评审小组根据“附表3商务技术评分表”的要求，对照磋商响应文件的应答进行比较，判定其偏差性质和程度，由评审小组成员在分值范围内自行评分。供应商商务技术得分为各评审小组成员有效评分的算术平均值（小数点后保留二位数）。

3、响应文件初步审查：响应文件初步审查是指评审小组根据“附表4报价初步审查表”的要求对磋商响应文件逐一进行评审。初步审查中，审查结论不合格的，作无效报价处理。

4、磋商小组所有成员与单一供应商分别进行磋商，参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价也须在政采云中完成。

5、在评审过程中，发现的价格计算错误按下述原则修正：

（1）磋商响应文件中报价一览表内容与分项报价表内容不一致的，以报价一览表为准；

（2）磋商响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其报价无效。

6、评审小组根据“附表5价格评分表”的规定，计算供应商报价得分（小数点后保留二位数）。

7、综合评估：供应商的评审得分为商务和技术得分与报价得分之和。

8、推荐成交候选供应商：磋商小组按照评审得分由高到低顺序进行排序，推荐成交候选供应商。若评审得分相同，则采取抽签方式确定排序。

9、确定成交供应商

评审小组按评审得分由高到低的排序，向采购人推荐成交候选供应商。代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的成交候选供应商中按顺序确定1名成交供应商。成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的下一成交候选供应商为成交供应商或重新采购。

四、磋商的澄清

1、磋商小组在对磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清。供应商的澄清不得超出竞争性磋商响应文件的范围或者改变竞争性磋商响应文件的实质性内容。

2、政采云具体操作如下：

在评审过程中，如评审小组对磋商响应文件有疑问，由评审组长将问题汇总后发函，或由采购代理机构代替发起。供应商在截止时间前，予以回复。此回复将作为磋商响应文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

路径：用户中心—项目采购—询标澄清

（1）政采云平台通过待办事项和短信提醒供应商在截止时间前完成澄清。

（2）供应商在“询标澄清-待办理”标签页下选择状态为“待澄清”的项目，点击操作栏【澄清】。

（3）查看函内容，在澄清截止时间前上传澄清文件并对澄清文件进行签章。（注：澄清文件必须以PDF格式上传，文件大小：50M。）

（4）签章完成，文件名称处显示“已签章”，供应商可“撤回签章”修改澄清函和“查看文件”。

（5）确认澄清文件内容后，点击右上角【提交】；（注：供应商未对澄清文件签章，提交时，弹框提醒“澄清文件未签章，请进行签章操作”，如遇CA突发情况无法签章，供应商可点击【放弃签章并提交】提交澄清文件；反之则签章后再提交。）

（6）完成状态：供应商澄清文件提交成功后，在“询标澄清-全部”标签页下显示状态为“已澄清”。

3、磋商现场，供应商安排法定代表人或授权代表到场的，则由评审组长将问题汇总后向供应商发出书面“采购响应文件问题澄清通知”，供应商应对需要澄清的问题作书面回答，该书面澄清应当由供应商的法定代表人或授权代表签字或者加盖供应商公章。书面澄清将作为磋商响应文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

4、供应商未在截止时间前完成澄清，将被视作自动放弃。

五、其他说明

1、采购人不向未成交供应商解释未成交原因，不退还磋商响应文件。

2、价格是评审的重要因素之一，但最低报价不是成交的唯一依据。

3、在采购过程中符合要求的供应商只有2家的，采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商只有1家的，采购人或采购代理机构应当终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

附表1：

资格审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单。 | A1、关于资格的承诺函； A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）； |
| 2 | 落实政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的项目。 | A3、中小企业声明函； A4、残疾人福利性单位声明函（如有需提供）； |
| 3 | 具有测绘地理信息主管部门颁发的乙级及以上测绘资质,资质范围包括摄影测量与遥感、地理信息系统工程、界线与不动产测绘。 | A5、测绘地理信息主管部门颁发的测绘资质证书复印件加盖供应商公章； |
| 资格性审查结论 |  |  |

注：1、上述资格证明文件未按竞争性磋商文件要求附入投标文件中的，资格性审查不合格。

2、上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格。

3、采购人、代理机构将于开标当天通过“信用中国”网站查询供应商失信被执行人、重大税收违法案件当事人（重大税收违法失信主体）信用记录，通过中国政府采购网查询供应商政府采购严重违法失信行为信用记录。若供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单，其资格审查为不合格，其投标将被认定为无效投标。

若在磋商当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将依法取消其中标资格。

附表2：

符合性审查表

| 序号 | 审查项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 磋商有效期：符合第二章第六条的要求。 | 提供“磋商函”。 |
| 2 | 法定代表人身份证明、法定代表人授权书。 | （1）磋商响应文件由法定代表人签字的，提供“法定代表人身份证明”。 （2）磋商响应文件由授权代表签字的，提供“法定代表人身份证明”和“法定代表人授权书”。 |
| 3 | 磋商响应文件的签署盖章 | 符合第二章“磋商须知”第九、1条的要求 |
| 4 | 其他 | 对同个子包不允许提供两个磋商方案 |
|  |  | 不允许出现与磋商文件有重大偏离的磋商响应文件 |
|  |  | 供应商不得在磋商活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的 |
|  |  | 符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求（实质性要求磋商文件中“*”标记） |
| 5 | 本项目不接受联合体。 | 不得为联合体。 |
| 符合性审查结论 |  |  |

注：1、上述资料未按磋商文件要求附入磋商响应文件中的，符合性审查不合格。

2、上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查不合格。

3、上述审查项目中，第3项和第5项，无需在政采云中设置关联点。

附表3：

商务技术评分表

采购编号：NBITC-202310028GC

| 供应商 评分明细 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术商务分85分 | 1、根据供应商提供的技术方案中对项目背景和资源现状情况的认识进行评议（10分）：方案符合要求，内容完整、充实的得10-7分；方案符合要求，内容完整，但有所欠缺的得6.9-4分；方案符合要求，但内容不完整的得3.9-0分。 | 10 |  |
|  | 2、根据供应商提供的技术方案中对方案总体思路清晰全面程度、工作方案的全面性、先进性、周密性及可操作性进行评议（12分）：内容完整、详细、科学合理、可操作性强的得12-7分；内容较完整、较详细、科学较合理、可操作性较强的得6.9-3分；内容过于简单，缺乏针对性或发现有明显套用其他项目内容的得2.9-0分。 | 12 |  |
|  | 3、根据供应商提供的技术方案中对重点难点认识的准确性、全面性及解决思路方案的科学性及可操作性进行评议（10分）：内容完整、详细、科学合理、可操作性强的得10-7分；内容较完整、较详细、科学较合理、可操作性较强的得6.9-4分；内容过于简单，缺乏针对性或发现有明显套用其他项目内容的得3.9-0分。 | 10 |  |
|  | 4、根据供应商提供的技术方案中成果的完整性、项目实施进度计划及工作量安排的针对性、合理性进行评议（6分）：方案符合要求，内容完整、充实的得6-4分；方案符合要求，内容完整，但有所欠缺的得3.9-2分；方案符合要求，但内容不完整的得1.9-0分。 | 6 |  |
|  | 5、根据供应商提供的技术方案中项目质量保障措施的可行性、合理性进行评议（6分）：内容完整、详细、科学合理、可操作性强的得6-4分；内容较完整、较详细、科学较合理、可操作性较强的得3.9-2分；内容过于简单，缺乏针对性或发现有明显套用其他项目内容的得1.9-0分。 | 6 |  |
|  | 6、根据供应商提供的技术方案中项目的组织管理制度保障措施的针对性、合理性进行评议（6分）：措施符合要求，内容完整、充实的得6-4分；措施符合要求，内容完整，但有所欠缺的得3.9-2分；措施符合要求，但内容不完整的得1.9-0分。 | 6 |  |
|  | 7、根据供应商拟投入本项目的专业人员配置的齐全性、职称、经验等进行评议（8分）：人员配置合理，业务能力突出、经验丰富、资历深的得8-5分；基本能够满足采购需求的得4.9-2分；人员配置不合理或人员缺乏经验的得1.9-0分；（磋商响应文件中提供人员职称等相关证书、社保部门出具的社保证明复印件加盖公章） | 8 |  |
|  | 8、根据供应商拟投入本项目的相关仪器、软件及相关硬件设备的完整性、先进性、配置合理性、专业性等进行评议（7分）：设备配置完整、符合项目需求、先进可靠的得7-4分；设备配置比较完整、基本符合项目需求、先进可靠的得3.9-2分；设备配置相对完整、符合项目需求、但有所欠缺的得1.9-0分； | 7 |  |
|  | 9、供应商具有质量管理体系认证证书的得0.5分、环境管理体系认证证书的得0.5分、职业健康安全管理体系认证证书的得0.5分、信息安全管理体系认证证书的得0.5分，满分2分；（磋商响应文件中提供证书复印件加盖公章） | 2 |  |
|  | 10、供应商具有土地调查数据库建库相关的软件著作权登记证书的得2分；（磋商响应文件中提供证书复印件加盖公章） | 2 |  |
|  | 11、供应商承担的项目获得过国家级颁发的科技进步奖的(不含学会、协会，下同)得3分，获得过省部级颁发的科技进步奖的得1分；（磋商响应文件中提供获奖证明或文件复印件加盖公章） | 3 |  |
|  | 12、供应商承担过部级土地调查类技术规范研究工作的得2分，承担过省级的得1分；（磋商响应文件中提供相关证明文件复印件加盖公章） | 2 |  |
|  | 13、供应商承担过部级遥感监测类技术规范研究工作的得2分，承担过省级的得1分；（磋商响应文件中提供相关证明文件复印件加盖公章） | 2 |  |
|  | 14、供应商拟派项目负责人同时具有测绘类高级及以上职称、注册测绘师证书和国家地理信息安全保密培训证书的得2分；（磋商响应文件中提供证书、社保部门出具的社保证明复印件加盖公章） | 2 |  |
|  | 15、供应商拟派项目负责人担任过“国土变更调查成果核查类项目”项目负责人的得1分、“国土变更调查监测类项目”项目负责人的得1分，满分2分；（磋商响应文件中提供合同复印件加盖公章，如业绩合同中未体现该人员信息的还需提供业主证明） | 2 |  |
|  | 16、供应商拟派技术负责人同时具有测绘类高级及以上职称、注册测绘师证书和国家地理信息安全保密培训证书的得2分；（磋商响应文件中提供证书、社保部门出具的社保证明复印件加盖公章） | 2 |  |
|  | 17、供应商拟派质量负责人同时具有测绘类高级及以上职称、注册测绘师证书的得2分；（磋商响应文件中提供证书、社保部门出具的社保证明复印件加盖公章） | 2 |  |
|  | 18、供应商具有县级及以上国土变更调查或国土变更调查成果核查项目业绩的得1分；（磋商响应文件中提供合同复印件加盖公章） | 1 |  |
| 合 计 |  |  |  |

评委签名：                                                 时间：     年  月   日

附表4

报价初步审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 本项目设有预算价，人民币2500000.00元；最高限价：2450000.00元。磋商报价超过最高限价的作无效报价处理。 | 提供“报价一览表” |
| 2 | 符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求（实质性要求磋商文件中“*”标记） | 符合所述要求。 |
| 报价审查结论 |  |  |

注：上述审查项目中，任意一项不符合的，报价审查不合格。本项无需在政采云中设置关联点。

附表5

价格评分表

采购编号：NBITC-202310028GC

| 供应商 分值 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 价格分15分 | 评标基准价=满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价 基准价得分为满分。 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格权重×100 投标报价得分以四舍五入保留小数点后二位。 |  |
| 报价得分（15分） |  |  |

- 第四章  合同条款

招标编号：NBITC-202310028GC

项目名称：2022年象山县国土变更调查及空间监测服务项目

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据NBITC-202310028GC2022年象山县国土变更调查及空间监测服务项目 竞争性磋商采购的结果，签署本合同。

一、服务内容及要求

详见竞争性磋商文件“第五章  用户需求书”及乙方磋商相应文件。

二、合同金额

1、本合同总价为（大写）：人民币_____    ______元（小写：￥_________元）。

2、合同金额包括但不限于人力成本、管理费、会务费、专家评审费、差旅费、办公费、税金、利润及风险、责任等合同期内的所有费用。

三、服务期限及地点

1、服务期限：

2、服务地点：

四、技术资料

1、乙方应按竞争性磋商文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

六、履约保证金

1、履约保证金金额：合同总价的1%。

2、履约保证金形式：支票、汇票、本票或银行、担保机构出具的保函、保险保单（银行、担保企业按市、县政府相关规定执行），保函形式出具的履约担保须经甲方确认。

3、履约保证金提交时间：支付预付款前。

4、履约保证金退还时间：服务期满后无息退回。

七、转包或分包

本项目不允许转包或分包，否则，甲方有权解除合同。

八、质量保证期

1、免费质量保证期：不适用

九、付款方法和条件

1、合同签订后7个工作日内支付合同总价款的30%；

2、项目成果提交并通过国家级入库核查后15个工作日内支付合同总价款的30%；

3、国家下发通过确认的变更数据成果后15个工作日内支付剩余款项。

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及后续服务

1、乙方应按竞争性磋商文件规定向甲方提供服务。

2、乙方提供的服务未达到甲方要求的，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）重做：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）解除合同。

3、如在服务过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在3小时内到达甲方现场处理。

十二、违约责任

1、甲方无正当理由拒接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2、甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3、甲方将不定期对乙方的服务内容进行现场考核，每发现一次不符合采购要求的，扣违约金人民币5000元整。

4、乙方须与甲方签订保密协议，确保不得将保密信息披露给第三方，否则，甲方有权解除合同，并不予支付余款，同时，乙方还将承担所有责任。

5、乙方的违约金在余款中予以扣除，如余款金额不足以支付违约金的，乙方应另行支付。

十三、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十五、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报象山县政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4、本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙方各执一份。

甲  方（盖章）：                                    乙  方（盖章）：

法定代表人（单位负责人）                           法定代表人（单位负责人）

或受委托人（签字）：                                或受委托人（签字）：

地  址：                                           地 址：

开户银行：                                         开户银行：

账号：                                             账号：

签约时间：                                         签约地点：

- 第五章  用户需求书

一、项目背景

为掌握全国国土利用变化情况，按照《土地调查条例》、《土地调查条例实施办法》，国家每年依法开展年度全国国土变更调查工作。根据《自然资源部办公厅关于开展2022年上半年自然资源监测工作的通知》（自然资办发〔2022〕21号）的要求，《自然资源部办公厅关于开展2022年度全国国土变更调查工作的通知》（自然资办发〔2022〕49号），和《浙江省自然资源厅关于开展浙江省2022年度日常变更调查工作的通知》，2023年国家将继续组织开展此项工作，以掌握最新的国土利用变化情况，为国家制定相关政策提供数据基础。

2022年自然资源监测以2021年国土变更调查成果为底图，统筹利用卫星遥感、大数据等技术手段，开展城市国土空间监测、日常变更调查、年度变更调查和变化分析工作。

开展城市国土空间监测工作，掌握监测区域自然资源和人文地理要素的类型、面积、范围、分布和变化等情况,支撑国土空间规划编制及实施监督、城市体检评估和用途管制等国土空间治理工作。

开展日常变更调查，及时掌握2022年度日常国土利用变化情况，切实保障国土调查成果的现势性和准确性，及时反映自然资源管理成效，减轻年底集中变更的工作压力，更好地服务自然资源管理。

年底开展年度变更调查，通过下发遥感监测图斑，县级实地调查，省级、国家级核查，掌握2022年度国土利用的变化情况，更新国土调查数据库，保持国土调查成果的现势性。

开展宁波市安排的全域监测工作，根据国家、省级、市级布置要求完成工作，依据举证结果，按照数据库更新技术要求进行内业数据处理汇总形成初步数据。进行举证和分析填报工作。并针对以上工作内容开展分析。

二、服务内容

（一）变更调查和日常变更调查

(1)开展2022年变更调查国家下发图斑范围外全要素的自主变化图斑提取工作

以2021年度变更调查为参照，通过2021年数据库与2022年度最新遥感影像比对分析，内业补充提取2022年度各类土地的变化情况，作为外业调查底图。

(2)调查界线调整

本辖区行政界线，以自然资源部下发的2021年度变更调查更新省级调查界线为控制界线。如实际行政界线与下发控制界线有变化，则必须进行调整。

依据相关主管部门的批准文件进行行政界线调整的，先提交拟调整后行政界线，报自然资源部批准后调整。批准后，对辖区国土调查数据库进行修改，提交最新本辖区国土调查数据库，通过自然资源部检查后，作为2021年度国土变更调查基础库。

(3)开展2022年度变更调查外业调查举证和建库工作；

县级调查单元结合部下发的2022年度变更调查遥感监测成果、2022年度地理国情监测地表植被变化监测成果、部综合监管平台中的管理信息、县级各类自然资源管理信息，制作2022年度变更调查外业调查工作底图。

县级调查单元以实地现状认定地类为原则，对外业底图上每一块变化图斑的地类、范围、权属和面积等实际情况进行更新；对实际地类与卫星影像判读不一致的以及新增设施农用地图斑，需要逐一实地拍照举证；在县级2021年年度变更调查的数据库基础上，按照国家规定的数据库更新技术要求，形成2022年度变更调查更新数据增量包。

(4)开展2022年度变更调查成果省级核查后的成果修改；

县级对2022年度变更调查成果的真实性负责。在收到省级自然资源主管部门对县级调查单元的2022年度变更调查成果的核查反馈意见后，在规定的时间内进行修改或进行补充举证，提高成果质量，确保调查成果的真实性。

(5)开展2022年度变更调查成果国家级内业核查反馈结果修改；

自然资源部对县级调查单元的2022年度变更调查更新数据的真实性进行内业核查，对核查发现的疑似错误图斑，反馈地方整改。在收到国家级内业核查反馈的疑似错误图斑，进行实地核实修改或补充举证，并及时将整改成果上报自然资源部。

(6)配合开展2022年度变更调查国家级“互联网+”在线核查；

自然资源部对地方上报的整改成果再次开展国家级内业复核，对存疑图斑，组织专业队伍开展国家级“互联网+”在线核查。

按照“互联网+”在线核查时间安排，组织人员配合进行互联网+”在线核查。

(7)开展日常变更的内业数据更新、外业核查以及内业建库工作（包括：2022年下半年、2023年第一、二、三季度）

县级单元通过日常收集卫片执法、新增垦造耕地、2022年最新农转用等相关数据，作为日常变更调查外业调查底图；通过外业举证将变化范围进行实地核实，将变化情况记录在日常工作中，在县级2021年年度变更调查的数据库基础上，按照国家规定的数据库更新技术要求，形成2022年度日常变更调查更新数据增量包。

(8)其他相关工作。（具体要求按照《浙江省自然资源厅关于开展浙江省2022年度日常变更调查工作的通知》及自然资源部、浙江省自然资源厅的相关通知文件及实施方案等要求执行。如在项目实施过程中，国家、省提出新的要求和新的工作内容，应按照最新要求完成相应的工作。）

（二）2022年度城市国土空间监测

(1)开展2022年度城市国土空间监测空间信息变化监测；

以2021年变更调查成果中地类图斑(DLTB)作为参考数据，套合2022年度最新遥感影像，收集环保部门、卫生部门、教育等部门提供的专题资料，通过内业空间套合、数据叠加处理，结合外业实地调查，确定监测对象的位置、范围和属性，开展本年度空间信息变化监测工作。

(2)开展2022年度城市国土空间监测交通网络变化监测；

以国家下发的地理国情底层数据作为参考数据，套合2022年度最新遥感影像，收集各类与道路变化相关的专题资料，包括铁路、公路、城市道路、乡村道路相关的规划、建设、开通等信息，以及交通部门关于路网的最新专题数据，最新不小于1:10000比例尺道路相关的基础地理信息数据、城市建设信息、地名信息等，对责任范围内2020年地理国情监测路网数据成果进行更新。

(3)开展2022年度城市国土空间监测水域网络变化监测；

以国家下发的地理国情底层数据作为参考数据，套合2022年度最新遥感影像，收集各类与水网变化相关的专题资料，包括各类水利建设工程、河湖治理工程、河（湖）长制测绘成果、河湖海岸线变更信息，以及最新不小于1:10000比例尺河湖相关的基础地理信息数据、地名信息等，对责任范围内2020年地理国情监测水网数据成果进行更新。

(4)开展2022年度城市国土空间监测成果省级核查反馈结果修改；

县级对2022城市国土空间监测的真实性负责。省测绘质量检验中心负责做好本省区域城市国土空间监测成果的核查把关，并对本省区域城市国土空间监测成果质量负责。省级自然资源主管部门要对各县级调查单元的2022年城市国土空间监测成果进行两轮全面的检查，确保城市国土空间监测成果的真实性。对省级检查反馈问题，在规定的时间内进行修改，提高成果质量。

(5)开展2022年度城市国土空间监测成果市级核查反馈结果修改；

市级组织专业队伍，以县级调查单元为单位，对2022年城市国土空间监测成果，核实数据的真实性，对内业核查发现的疑似错误图斑，反馈地方整改。

收到市级反馈的疑似错误图斑，进行内业核实修改，并将整改成果上报省测绘质量检验中心。

(6)开展2022年度城市国土空间监测建库工作；

以2021年度地理国情信息、2021年度变更调查成果为基底，进行数据叠加分析，将变化情况以图斑形式落实到本年度调查工作中，将调查成果按照国家“自然资源调查监测司关于印发2022年城市国土空间监测技术方案的通知（自然资调查函〔2022〕42号）”要求，进行数据库建库汇总，完成本年度调查工作。

(7)其他相关工作。（具体要求按照自然资源部、浙江省自然资源厅的相关通知文件及实施方案等要求执行。如在项目实施过程中，国家、省提出新的要求和新的工作内容，应按照最新要求完成相应的工作。）

（三）全域监测

利用航空摄影、卫星遥感、互联网、云计算等技术，统筹全县域范围现有各类资料，以年度变更调查最新成果为基础，采用市级保障的高分辨率遥感影像制作工作底图，按照监测工作分类，完成2022年第四季度和2023年度依照下发的地类变化信息，结合部卫片执法数据成果、部自然资源监测成果，开展实地调查举证，全面动态掌握县域图斑变化情况,形成县级年度全域变化监测增量包，完成市级交办的监测任务。

（四）变化分析

利用以上各工作图斑，按照甲方及上级要求，对变化图斑开展套合分析，并编制各类分析报表、报告和工作报告，日常驻场1名，配合完成相关工作。

三、工作成果

2022年度变更调查主要成果按照《实施方案》要求形成整套国土调查成果资料，应包括影像、图形、权属、文字报告等。其中国土调查矢量数据包括2022年度变更调查更新数据包（含增量信息与统计报表，由数据库质检软件打包生成）；“互联网+”举证成果为DB格式，2022年度变更调查所有举证的图斑放置在2022年度变更调查举证属性表中，举证信息表为MDB格式；《遥感监测图斑信息核实记录表》为MDB格式，根据遥感监测图斑的变更情况逐图斑填写。

2022年度建设占用农用地情况、耕地“非农化”“非粮化”状况，设施农用地变化，15度和25度以上坡耕地变化，农村建房、临时用地、批而未用土地、退耕还林、围填海、足球场、高尔夫球场、光伏用地和农业结构调整以及不稳定耕地等的变化状况，各类自然保护区及生态保护红线范围内的土地利用变化状况。

城市国土空间监测方面，包括象山县2022年度城市国土空间监测数据包，元数据成果，外业举证实地照片， 2022年度城市国土空间监测实施方案、项目总结、项目质量检查报告。

各项自然资源监测成果按相应的要求进行质量检查或检验合格后提交。

变化分析工作应提分析图斑矢量、图斑地块位置示意图、各批次图斑汇总表、各批次图斑地类情况汇总表、图斑分析报告，同时按照甲方要求录入相关管理系统。

四、技术标准

1、《中华人民共和国土地管理法》

2、《土地调查条例》

3、《土地调查条例实施办法》

4、《第三次全国国土调查技术规程》（TD/T 1055-2019）

5、土地利用现状分类（GB/T 21010-2017）

6、国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南（试行）（自然资办发﹝2020﹞51号）

7、国家基本比例尺地图测绘基本技术规定（GB 35650-2017）

8、第三次全国国土调查技术规程（TD/T 1055-2019）

9、国土调查数据库标准（TD/T 1057-2020）

10、第三次全国国土调查县级数据库建设技术规范（TD/T 1058-2020）

11、地籍调查规程（TD/T 1001-2012）

12、土地利用动态遥感监测规程（TD/T 1010-2015）

13、《自然资源部办公厅关于开展2022年度全国国土变更调查工作的通知》

14、《国土变更调查技术规程》（2021年试用）

15、《2022年城市国土空间监测技术方案》

16、其他省、部级、宁波市相关技术规定

五、时间进度要求

按照国家、浙江省及宁波市的时间安排，完成县级工作，向省厅报送变更成果和城市国土空间监测成果，向宁波市局报送全域监测成果。根据省级核查及国家级核查反馈结果，在规定时间内完成各类成果整改和完善工作。

六、其他要求

1、技术要求：满足自然资源部与浙江省厅、宁波市的相关技术要求。

2、人员要求：日常驻场1人（周期1年），其他人员数量满足相关工作要求。

3、质量要求：相关调查成果须通过市级、省级、国家级核查。

4、其他要求：

4.1成果提交时提供成果文档（包括电子文档和纸质文档），成果版权都归采购人所有。供应商在项目过程中做好数据保密相关工作。

4.2供应商应自行承担选派专业人员的住宿、就餐和交通等费用，采购人不承担项目总费用以外的其他任何相关费用。

4.3 供应商应强化安全意识、抓好安全生产。项目实施中发生安全及人身事故均由承包人自行负责处理并承担全部责任和费用。

七、其他

1、项目维护期：成交供应商承诺在项目成果提交并通过检查后对提交的成果提供为其一年的质量免费服务。

2、供应商负责免费对项目成果错误进行及时更正、并对调查成果按规定进行调整或补充。

第六章  商务条款

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 服务期限：合同签订生效后至项目结束 |
| 2 | 付款方法和条件： 1、合同签订后7个工作日内支付合同总价款的30%； 2、项目成果提交并通过国家级入库核查后15个工作日内支付合同总价款的30%； 3、国家下发通过确认的变更数据成果后15个工作日内支付剩余款项。 |
| 3 | 履约保证金： 1、履约保证金金额：合同总价的1%。 2、履约保证金形式：支票、汇票、本票或银行、担保机构出具的保函、保险保单（银行、担保企业按市、县政府相关规定执行），保函形式出具的履约担保须经甲方确认。 3、履约保证金提交时间：支付预付款前。 4、履约保证金退还时间：服务期满后无息退回。 |
| 4 | 授予合同： ①成交通知书发出之日起30天内，成交供应商应按照竞争性磋商文件的规定、成交供应商的磋商响应及成交通知书确定的金额签订合同。 ②成交供应商如不遵守竞争性磋商文件或磋商响应文件各项条款的邀约与要约，或在接到成交通知书后借故拖延，拒签合同的，采购人将按《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定上报诚信状况。给采购人造成的损失的还应当予以赔偿。 |

- 第七章  附件

A.资格文件

封面

2022年象山县国土变更调查及空间监测服务项目

采购编号：NBITC-202310028GC

子    包：（如有多个子包）

（资格文件）

磋商响应文件

供应商全称：（加盖单位公章）

年  月  日

A1、关于资格的承诺函

致：采购人

我单位承诺：

我单位满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条 供应商参加政府采购活动应当具备的下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

特此承诺。

供应商（盖章）：

日         期：

A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）；

A5、测绘地理信息主管部门颁发的测绘资质证书复印件加盖供应商公章；

A3、中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于其他未列明行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（竞争性磋商文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、竞争性磋商文件中明确的所属行业：详见竞争性磋商文件第三章。

- A4、残疾人福利性单位声明函（如有需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

封面

2022年象山县国土变更调查及空间监测服务项目

采购编号：NBITC-202310028GC

子    包：（如有多个子包）

（商务和技术文件）

磋商响应文件

供应商全称：（加盖单位公章）

年  月  日

B1、磋商函

致：宁波市国际招标有限公司

（供应商全称）　授权  （全名、职务）  为本公司合法代理人，参加贵方组织的2022年象山县国土变更调查及空间监测服务项目 （采购编号：NBITC-202310028GC）竞争性磋商活动，代表本公司处理本次项目中的一切事宜，在此：

1、提供竞争性磋商文件中“磋商须知”规定的全部磋商响应文件。

2、据此函，签字代表宣布并承诺如下：

（1）磋商报价为报价一览表载明的磋商报价。

本报价已经包含了本次项目应纳的税金及竞争性磋商文件规定的报价方式应包含的其它费用。本报价在磋商有效期内固定不变，并在合同有效期内不受利率波动的影响。

（2）本磋商响应文件自磋商响应文件递交截止之日起  90  天内有效。

（3）我们已详细审查全部竞争性磋商文件及有关的澄清/修改文件(若有)，我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。

（4）保证遵守竞争性磋商文件有关条款规定。

（5）保证在确定成交后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。

（6）完全同意竞争性磋商文件中有关代理服务费的条款，保证在确定成交后按照竞争性磋商文件规定的金额、时间和方式，向贵方一次性交纳代理服务费。我方如逾期未交纳（含未足额）的，愿凭贵方开出的违约通知，按上述规定应交纳金额（含欠交纳）的200%交纳违约金和滞纳的银行利息。承诺在未交足上述违约金和利息前，同意不再参加贵方代理的其他项目，如果贵方不接受我们的参加，我们自愿放弃任何方式进行抗辩的权力。

（7）我们郑重声明：我公司符合政府采购法规定的参加政府采购活动应当具备的条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3、与本项目磋商有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：            电话：              传真：

供应商（盖章）：

日         期：

B2、法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年           月           日

经营期限：

姓名：           性别：           年龄：           职务：

身份证号码：

系                          （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖章）：

日期：   年    月    日

后附：（如不在同页，须加盖供应商公章）

1、法定代表人身份证复印件。

B3、法定代表人授权书

致：象山县自然资源和规划局

（供应商全称）法定代表人（法定代表人姓名）授权 （授权代表姓名）为授权代表，参加2022年象山县国土变更调查及空间监测服务项目 （采购编号：NBITC-202310028GC）磋商活动，其在磋商活动中的一切行为本单位均予承认。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日         期：

附：

授权代表姓名：

授权代表身份证号码：

职务：

详细通讯地址：

传真：          电话：          邮编：

后附：（如不在同页，须加盖供应商公章）

1、授权代表身份证复印件；

2、本项目由授权代表签署磋商响应文件的，须提供社保部门出具的供应商单位近六个月任意一个月为授权代表缴纳社保的证明资料复印件。

B4、商务条款响应表

采购编号：NBITC-202310028GC

项目名称：2022年象山县国土变更调查及空间监测服务项目

| 序号 | 磋商要求 | 磋商响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注： 1、对竞争性磋商文件中的所有商务条款，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2、“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”。

供应商（盖章）：

日         期：

B5、服务需求响应表

采购编号：NBITC-202310028GC

项目名称：2022年象山县国土变更调查及空间监测服务项目

| 序号 | 磋商要求 | 磋商响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、对竞争性磋商文件中的所有服务需求条款，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2、“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”。

供应商（盖章）：

日         期：

B6、拟投入本项目的主要人员配置表

（一）项目组主要成员情况表

采购编号：NBITC-202310028GC

项目名称：2022年象山县国土变更调查及空间监测服务项目

| 序号 | 姓名 | 性别 | 职务、职称 | 专业 | 本项目职责 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

供应商（盖章）：

日         期：

（二）拟派项目负责人简历表

采购编号：NBITC-202310028GC

项目名称：2022年象山县国土变更调查及空间监测服务项目

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 执业资格 |  |  |  | 职称 |  |
| 学历 |  |  |  | 年龄 |  |
| 参加工作时间 |  |  |  | 从事本专业工作年限 |  |
| 项目名称 |  |  | 业绩内容 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |

注：本表后应附身份证、资格证书（如有）、职称证书、社保证明等的复印件并加盖单位章。

供应商（盖章）：

日         期：

B7、项目业绩表

采购编号：NBITC-202310028GC

项目名称：2022年象山县国土变更调查及空间监测服务项目

| 序号 | 项目名称 | 合同时间 | 甲方单位名称 | 联系人及方式 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

供应商（盖章）：

日         期：

封面

2022年象山县国土变更调查及空间监测服务项目

采购编号：NBITC-202310028GC

子    包：（如有多个子包）

（响应文件）

磋商响应文件

供应商全称：（加盖单位公章）

年  月  日

C1、报价一览表

采购编号：NBITC-202310028GC

项目名称：2022年象山县国土变更调查及空间监测服务项目

| 子包 | 内容 |  | 数量 | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2022年象山县国土变更调查及空间监测服务 |  | 1 |  |
| 服务期限 |  |  |  |  |

供应商（盖章）：

日         期：

政府采购活动现场确认声明书

致：采购人

本人经由  （供应商名称）  法人代表（负责人）    （姓名）合法授权参加2022年象山县国土变更调查及空间监测服务项目 （采购编号：NBITC-202310028GC）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现           供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（供应商代表签名）

年  月  日

注：1、本表非磋商响应文件的组成内容，不须在磋商响应文件中提供。

2、本表在磋商现场由代理机构提供给各供应商，由各供应商签署。

| 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |
| 说明 1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |