交易登记号：FSCG2023288

公开招标采购文件

项目名称：外漕村未来乡村二期项目二标段（全过程工程咨询）

发包单位：宁波市江北区人民政府甬江街道办事处（盖章）

代理机构：浙江天诚工程咨询有限公司（盖章）

二O二四年一月

目    录

第一章  公开招标采购公告	2

第二章  招标需求	7

第三章  投标人须知	21

第四章  评标办法及评分标准	35

第五章  合同条款	41

第六章　投标文件格式	58

- 第一章  公开招标采购公告

- 项目概况

外漕村未来乡村二期项目二标段（全过程工程咨询）的潜在投标人应在浙江政府采购云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2024年2月21 日13:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：TC【2024】CG1001号（交易登记号：FSCG2023288）

项目名称：外漕村未来乡村二期项目二标段（全过程工程咨询）

预算金额（元）：1100000

最高限价（%）：折扣率90%

采购需求：

标项名称：外漕村未来乡村二期项目二标段（全过程工程咨询）

数量：1

预算金额（元）：

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：由采购人委托中标人负责外漕村未来乡村二期项目二标段（全过程工程咨询），内容包括：项目管理、监理、施工阶段全过程工程造价控制服务（含招标控制价及工程量清单编制）、工程竣工结算审核（一审）、竣工财务决算审核、招标代理（含采购）及其他受到采购人委托的相关工作，具体详见第二章招标需求。

合同履约期限：全过程工程咨询服务期限自签订合同之日起至工程竣工验收通过、缺陷责任期满，且全部资料归档，财务决算审计完成止。

本项目接受联合体投标。

- 二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重	大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业招标，供应商须为中型企业或小型企业或微型企业。

3.本项目的特定资格要求：

3.1 供应商：

3.1.1工程监理专项咨询服务须具有中华人民共和国住房和城乡建设部核发的市政公用工程监理乙级及以上资质或工程监理综合资质；

3.1.2本项目接受联合体投标，联合体投标的，应满足要求：牵头人应承担项目建设管理服务。联合体成员（含联合体牵头人）个数不得超过2个。联合体各方均为中型企业或小型企业或微型企业。

3.2 拟派的项目负责人

3.2.1拟派项目负责人须具备工程建设类相关专业注册执业资格和工程类（或工程经济类）高级及以上专业技术职称；

注：根据建办市【2021】40号规定，2022年1月1日起，一级建造师统一使用电子证书，一级建造师打印电子证书后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔记不一致的，该电子证书无效。

3.2.2拟派总监理工程师须具备国家注册监理工程师资格，注册专业为市政公用工程。（投标时总监理工程师采用承诺制，无需提供具体人员信息）；

3.2.3联合体投标的，拟派项目负责人应由联合体牵头人派出，拟派的项目负责人不可兼任拟派总监理工程师。

三、获取招标文件及报名

时间：/至2024年2月21日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）获取招标文件

方式：1.本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；2.潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件，本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）；3.招标公告附件内的招标文件（或采购需求）仅供阅览使用，投标人只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

注：请投标人按上述要求获取招标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年2月21 日13:30（北京时间）

投标地点（网址）：宁波市江北区公共资源交易中心开标室（江北区育才路138号北投大厦南楼7楼），本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线制作并提交投标文件（电子投标）。

开标时间：2024年2月21 日13:30 （北京时间）

开标地点（网址）：宁波市江北区公共资源交易中心开标室（江北区育才路138号北投大厦南楼7楼），本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线开标。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2、其他事项：

2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一标项号的投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.2参加投标的投标人应于投标前到“浙江政府采购网(zfcg.czt.zj.gov.cn)”上进行投标人注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购投标人库”。 中标或成交投标人必须注册并登记加入“浙江省政府采购投标人库”。具体要求及注册申请流程详见《浙江省政府采购投标人注册及诚信管理暂行办法》(浙财采监字〔2009〕28号)和浙江政府采购网“网上办事指南”的“投标人注册申请”。

2.3落实的政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)。

2.4投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中的“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信名单”，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”处罚结果确定为禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在信用中国网站及中国政府采购网查询结果为准；若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公告前对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信名单、政府采购严重违法失信行为记录名单处罚结果确定为禁止参加政府采购活动期间的，采购人将依法取消其中标资格。）

3、关于在线投标与开标注意事项

3.1本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行网上投标，采用电子投标文件。若投标人参与投标，自行承担投标一切费用。

3.2标前准备：各投标人应在开标前确保成为浙江政府采购网正式注册入库投标人，并完成CA数字证书办理，具体请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅，因未注册入库投标人、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。（操作指南链接：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/cm2eqWwBFdiHxlNd_otq/lwV6GXABiyELHE-oVMj3?keyword=CA）。

3.3投标文件制作：

3.3.1 投标人应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本项目采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件，“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装。电子投标文件制作具体流程详见政府采购云平台。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询。

3.3.2 为确保采购项目顺利实施，避免因解密失败导致投标人投标无效，投标人可自行选择是否在投标截止时间前将在“政采云电子投标客户端”上最后生成的具备电子签章的备份电子投标文件（以U盘为载体，投标人应当确保U盘能够打开运行并正常使用）密封，递交至宁波市江北区公共资源交易中心开标室（江北区育才路138号北投大厦南楼7楼）。

3.3.3 采购代理机构将在投标文件规定的时间通过政府采购云平台组织开标、开启投标文件，所有投标人均应准时在线参加。开标时间后30分钟内，投标人可以登录政府采购云平台（www.zcygov.cn），用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。

3.3.4 投标人成功上传电子投标文件，若无法读取或在规定时间内无法解密或解密失败，采购代理机构方可调用以U盘介质存储的数据电文形式的备份电子投标文件（备份电子投标文件损坏、格式不符等致使异常情况处理失败的责任由投标人自行承担），并对“备份电子投标文件”进行解密；若出现投标人上传的电子投标文件和备份电子投标文件均无法读取的情况，则该投标人作无效投标处理。

3.3.5 本项目投标人的备份电子投标文件不予退还。

3.3.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一标项的投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标。

4、本次政府采购活动有关信息在“浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”、“宁波市政府采购网（www.nbzfcg.cn）”、“宁波市公共资源交易管理办公室宁波市公共资源交易电子服务系统（甬易阳光）”网站上公布，公布信息视同送达所有潜在投标人。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：宁波市江北区人民政府甬江街道办事处

地    址： 宁波市江北区环城北路东段225号

传    真： /

项目联系人（询问）： 干老师

项目联系方式（询问）： 0574-87635173

质疑联系人：干老师

质疑联系方式：0574-87635173

2.采购代理机构信息

名  称：浙江天诚工程咨询有限公司

项目联系人（询问）：何丁华

项目联系方式（询问）：0574-87939871

质疑联系人：张燕平

质疑联系方式：0574-87031582

联系地址：宁波市江南路599号科技大厦4楼招标代理部

同级政府采购监督管理部门：宁波市江北区财政局

联系电话：0574-87388094

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二章  招标需求

## 一、项目概况及招标范围

1、项目建设规模：项目对江北区外漕村开展未来乡村建设。

建设地点：宁波市江北区外漕村。

投资估算：总投资约 2500万元，其中工程费约2300万元。

- 2、采购范围：

- 负责实施本项目建设全过程的工程咨询服务（包括但不限于本项目实施期间因上级部门或其他政策原因一并纳入实施改造的内容均由全过程咨询单位提供相应的咨询、监管服务），服务范围包括项目管理、监理、施工阶段全过程工程造价控制服务（含招标控制价及工程量清单编制）、工程竣工结算审核（一审）、竣工财务决算审核、招标代理（含采购）及其他受到采购人委托的相关工作，具体内容如下：

（1）项目建设管理服务：协助招标人办理未完成的建设手续，协助招标人进行现状的红线范围内场地管理、综合协调管理、设计管理服务、合同及台帐管理、编制财务决算报表、现场质量、安全、进度管理服务、竣工验收、质量缺陷责任期阶段相关服务工作等。

（2）专项咨询服务

þ造价咨询：为整个项目周期内全过程工程造价控制服务【含工程量清单及招标控制价编制（或预算编制）】、工程竣工结算审核（一审）、竣工决算审核等。

þ工程监理：为本项目的施工全过程监理及质量缺陷责任期阶段的监理。监理范围为红线范围内的所有专业。监理工作内容包括施工阶段工程质量、进度、投资控制，合同管理，信息管理，组织协调，安全、文明施工监理，环境保护监理等。

þ招标采购：为除已完成的招标代理工作之外的涉及本工程的全部工程的招标代理（含政府采购）。

3、服务期限：自签订合同之日起，至工程竣工验收通过且缺陷责任期满（并移交项目业主）且完成招标范围内所有工作内容之日止。

## 二、对投入本项目人员的要求

| 序号 | 配置岗位要求 | 专业要求 | 执业资格或职称要求 | 数量要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 工程建设类 | 符合招标文件中关于拟派项目负责人的相关要求 | 1 |  |
| 监理部 |  |  |  |  |  |
| 2 | 总监理工程师 | 市政类 | 国家注册监理工程师 | 1 | 投标时无须提供人员信息，提供承诺书 |
| 3 | 专业监理工程师 | 市政类 | 监理工程师及以上 | 1 |  |
| 4 | 监理员 | 市政类 | 监理员及以上 | 1 |  |
| 项目管理部 |  |  |  |  |  |
| 1 | 现场管理 | 工程建设类 | 工程师及以上 | 1 |  |
| 2 | 造价管理（兼财务审核） | 工程建设类 | 二级及以上注册造价工程师 | 1 |  |
| 3 | 招标代理人员 | / | / | 1 |  |

注：1、本表所列人员为最低配备要求；供应商应根据工程实际情况适当增加人员配备，增加的人员由供应商自行补充填写。

- 2、本表要求具备的所有注册证书注册单位必须为受托人本单位。

- 3、本项目拟派总监理工程师采用承诺制，投标人须在投标文件中提供拟派监理人员承诺书（格式详见第六章 投标文件格式）。

- 4、本表的项目人员要求具有相应的职业资格证书或职称证书的，专业以职称证书或执业证书或相关注册证书或毕业证书为准，受托人须将人员的相关证书复印件附入投标文件中（拟派监理部人员除外）。

## 三、对投入本项目的办公及检测设备的要求

| 序号 | 所需设备名称 | 数量 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算机及相关软件 | 壹套 |  |
| 2 | 办公设备 | 若干 |  |
| 3 | 经纬仪、水准仪、便携式红外线测距仪等测试设备 | 若干 |  |
| 4 | 必备检验设备 | 壹套 |  |
| 5 | 通讯工具 | 每人壹部手机 | 保持24小时畅通 |
| 6 | 交通工具 | 自理 |  |
| 7 | 办公用房 | 自理 |  |
| 8 | 考勤机 | 若干 | 放置在委托人指定办公室 |
| 9 | 联网电脑 | 若干 | 放置在委托人指定办公室 |
| 10 | 完成监理工作所需的其他工具、设备 | 若干 |  |

注：上表所列办公及检测设备为委托人对本项目的基本配置要求，受托人应在保证项目工期及工程质量的前提下，根据项目具体情况自行增加，不得减配。

## 四、服务要求

- （一）项目建设管理服务

1、建设手续代办

（1）协助委托人办理未完成的建设手续。

（2）协助委托人办理施工图审批手续、各专业报批、开工报告和工程实施中涉及的有关手续。

（3）根据需要办理质监、安监手续、施工许可证及合同备案。

（4）根据需要办理施工现场临时及正式供水、供电、供气手续，办理三通一平等场地平整的有关手续。

（5）协调工程施工所需的与政府主管部门及周边环境的关系。

（6）根据需要协助委托人组织建筑单体竣工验收（如有）及建设项目综合验收，并根据需要办理工程验收备案手续。

（7）根据需要办理土地、房产等产权、产籍手续，领取有关证书，并将验收合格的项目在规定的时间内向使用人办理移交手续。

（8）上述建设手续代办如纳入设计或工程总承包合同时，则由全过程工程咨询人提供相应建设手续办理的配合及协调管理工作。

（9）完成委托人委托的本工程其他管理工作。

2、综合协调管理

（1）对项目建设实施计划管理，编制包括项目管理规划、项目总控计划、月度工作计划、 专题工作计划等报委托人审核后执行，并针对计划的执行情况进行工作总结，实施风险防范管理和工作经验的及时总结制度。对项目建设期的投资控制、工程造价、建设工期、工程质量、资金使用、安全生产等负全面责任。

（2）做好项目相关利益方协调，包括建设前期地方政府关系协调，建设过程中参建单位的工作协调以及关于质量、安全施工等专项协调工作。主持和参与各种会议（包括建设管理月度联席会议、专题工作会议及各项外部协调、论证会议），进行建设过程中的多方工作协调，做好与工程涉及的相关单位的协调工作，做好或协助委托人做好工程建设所需的各项报批核准及建设所需外部环境协调；注重信息管理并负责建设方档案管理工作；负责会议记录，均需编写（除有明确会议纪要编写的责任方的会议外）会议纪要，并负责其会签、发放工作。

（3）对工程资料实施规范管理包括：1）负责各类相关文件资料的收发、归档。2）负责各类工程建设资料的日常收集、整理、归档工作。3）为委托人建立并整理完善项目建设档案。4）负责工程建设档案资料的归档和移交工作。

（4）协助委托人完成本项目财务决算和相关审计工作；

（5）完成委托人委托的本工程其他协调管理工作。

3、设计管理服务

（1）根据需要就设计单位出具的施工图设计、地质勘察等专项设计提供协调与配合等管理工作。

（2）督促设计单位组织方案设计评审，督促设计单位完善优化初步设计。

（3）受托对地质勘察及设计的工作进度和质量进行定期和不定期的检查，对勘察报告和设计文件进行初步验收，提供前期咨询服务和项目建设合理化建议。

（4）做好施工图内部会审工作，接收施工图及专项设计成果，主持设计交底。

（5）负责施工过程中的设计变更的管理工作。

（6）协助配合完成设计优化工作，主动提出各项合理化建议。

（7）组织参加设备选型、设计优化等研讨，主动提出各项合理化建议。

（8）主持或参加质量问题处理专题会议。

（9）协助做好各阶段及各专项设计任务书，各项设计任务界面划分、设计条件提供、设计要求明确等工作，督促设计单位掌控进度，做好设计文件研读和初审，在施工招标清单发布前及施工图审图完成前对设计图纸“差”、“错”、“漏”、“碰”、功能布局不合理、设计深度不足等问题进行汇总并协商设计进行修改等，并负责督促设计单位完成对图纸的修改等；负责设计报批审核及外部协调。如未尽到审核职责的，委托人有权处罚。

（10）协助委托人办理电信、电视、燃气、供电等专业配合单位进行各项设计，并对联系单进行有效管理。

（11）完成委托人委托的本工程其他设计管理工作。

4、合同管理服务

（1）审核扩初概算。

（2）审查各种招投标文件。

（3）负责组织各种合同文件的起草、洽商、校审工作。

（4）与各中标单位商签施工承包和设备、材料、构配件采购等合同，负责合同台帐的建立。

（5）对建设工期及建设投资进行控制。

（6）跟踪设计变更及联系单的实施过程，做好费用控制工作，建立变更及联系单台账。

（7）依据项目总控计划及合同，适时编制资金使用计划，并需及时调整，建立合同支付台账。

（8）负责合同索赔的处理。

5、现场管理服务

（1）参与审查确认承包商选择的分包单位。

（2）参与审查承包商的施工准备、施工组织设计，并提出修改意见。

（3）参与检查工程所用的建筑材料、建筑构配件和设备的采购清单。

（4）参与检查施工技术措施和安全防护措施。

（5）审核总进度计划。

（6）审核工程费用变更、工期顺延，做好工程结算管理工作。

（7）抽查现场监理技术复核和隐蔽工程验收工作质量。

（8）抽查完成的工程量，参与分部工程验收，签署工程付款凭证。

（9）检查监理、施工单位及时形成的监理、施工技术资料，督促整理归档。

（10）组织工地例会，及时处理各单位提出的须建设方解决的问题。

（11）参与工程竣工预验收，并组织工程竣工验收。

（12）定期向委托人提供工程建设简报。

（13）完成委托人委托的本工程其他现场管理服务工作。

6、台账资料管理

（1）负责各类相关文件资料的收发、归档，并提供电子扫描。

（2）负责各类工程建设资料的日常收集、整理、归档工作。

（3）负责工程建设档案资料的归档和移交工作。

（4）做好本项目工程其他参建单位资料的审查、收集、整理、归档工作。

（5）做好委托人委托的本工程其他档案管理的有关工作。

（6）工程决算审计完成后，根据宁波市城建档案相关办法及国家档案局有关标准和要求对建设工程文件档案进行案卷整理，做好本项目工程竣工档案分类、整理、编目、检索、上架、条目输入等规范化的专项技术服务，为委托人建立并整理一套原件完善的工程档案。

7、验收移交

全过程工程咨询人应按照本合同的规定承担全过程工程咨询义务，经委托人同意，可将该部分内容另行委托给其他具有相应资质的单位，该部分费用已包含在本合同委托人向全过程工程咨询人支付的全过程工程咨询费中，由全过程工程咨询人支付给承担该部分工作的单位，全过程工程咨询人应对该部分工作承担连带责任。未经委托人书面同意，不得将本合同项下任何权利、义务转让给第三方。

8、组织招标采购工作

（1）根据项目进度情况，协调、组织招投标工作。

（2）审查招标文件。

- （二）监理服务

（1）按相关规定编制全过程实施方案、全过程工期实施计划、全过程实施细则，报委托人同意后实施。

（2）熟悉合同文件，了解施工现场。

（3）参与交桩和设计交底工作，审查承包人提交的复测结果、施工图变更设计和施工组织设计，督促和检查承包人建立质量保证体系、安全保证体系。

（4）检查施工承包人的开工准备工作，审批施工组织设计，签认开工报告，批准单项工程开工报告。

（5）审查承包人授权的常驻现场代表的资质，以及其他派驻到现场的主要技术、管理人员的资质；审查特殊作业人员上岗证件。

（6）建立监理的试验、检测工作体系，按照规定的频率独立开展监理的试验、检测工作。

（7）审批承包人拟用于本工程的原始材料、成套设备的品质。

（8）审查施工承包人实施工程的实施方案及主要方法或工艺，审批施工承包人提交的各项安全专项方案；还应对施工承包人在施工过程中采取的环境保护措施和施工安全、文明措施加强监督和管理；验收承包人的工地试验室，审核其人员资质。

（9）审查施工承包人拟用于本工程的机械设备的性能与数量。

（10）审查承包人提交的总体进度计划，检查和督促承包人实施进度计划、核批承包人的修正计划。

（11）审查分包合同和分包人的资质，控制重要外购成品件或半成品的质量。

（12）审查承包人提交的总体进度计划，检查和督促承包人实施进度计划、核批承包人的修正计划。

（13）参加第一次开始的工地监理会议和主持日常工地监理会议，参加造价专题例会，参加跟踪审计造价会议。

（14）要求承包人按照合同条件、技术规范和监理程序进行施工、通过旁站、巡视、检测、整体验收等手段全面监督、检查和控制工程质量；尤其须注意对进场材料、设备的平行检验及对混凝土浇筑等关键部分、关键工序实行全过程旁站。

（15）对已完成工程量进行准确的计量，对工程量的增减做好实测实量，保存好原始凭证，并接受委托人代表检核，重大工程量的计量按宁波市有关文件和合同约定执行，审核变更的工作量并签署确认意见（工程量变更的对外确认只能由委托人进行），对上报进度款的工作量进行审核确认后，交委托人最终确认。

（16）对承包人安全、文明施工进行监管，督促承包单位做好半成品保护,对施工单位成品保护工作的质量与效果进行经常性检查,要避免因成品保护不善造成操作损坏或污染,影响工程整体质量。

（17）签发中间交工文件。

（18）调查、处理工程质量缺陷和事故，与设计、施工单位一起提出改进措施和方法，出现重大质量和安全事故时，督促承包人按规定上报有关部门。对施工现场安全、质量管理进行监管，如发生安全质量事故或区级以上相关行政单位通报批评，与施工单位等被通报批评单位接受相应处罚。

（19）签认工程款及其他费用中期支付凭证。

（20）发布停（复）工令,须事先经委托人核准同意。

（21）发布变更令（重大、重要变更报委托人核准，凡涉及工程造价须事前经委托人核准）。

（22）受理合同事宜，根据合同规定进行评估和处理。

（23）根据合同规定处理违约事件，协调争端，在诉讼或仲裁过程中作证。

（24）编制监理工作周报、月报及委托人要求编制的报表（或文件等）在每周一、每月25日前向委托人递交。

（25）对承包人的交工申请进行评估，主持对拟交工工程的检查和验收，签认交工文件，签署监理意见。

（26）督促、检查承包人按工程管理部门和委托人的要求编制竣工文件，审核竣工文件和竣工图并签署意见，配合审计工作，并做好归档工作。

（27）配合委托人的竣工验收、工程移交和各种预验工作，督促整改意见的落实；

（28）对施工承包人的项目负责人及现场管理人员进行考勤。

（29）编制监理方面的竣工文件。

（30）根据监理工作日记和造价变更工作日记，配合委托人做好决算和结算审计工作，对结算中有关争议内容出具公正、独立的书面意见，并提供相关依据。

（31）配合委托人做好竣工验收和验收后的维保和工程移交工作。

（32）工程完工后，向委托人提交项目履约评估报告。

（33）按监理规范规定的其他工作。

（34）遵守委托人内部规章制度，接受委托人的履约考核，对现场安全、质量、进度等管控不力的，按照委托人规章制度标准扣除违约金。

（三）施工阶段造价咨询服务

（1）了解项目基本情况，包括项目前期资料、招投标文件、施工合同、结算方式等内容；

（2）协助委托人完成估算、概算审核及报批核对工作；

（3）了解中标施工单位的施工组织设计和主要施工方案是否经济合理；

（4）对施工单位的投标报价做不平衡报价评估；

（5）制定现场控制造价步骤与措施；与工程监理单位（质量、进度控制）协调配合，制定控制造价节点与措施，严格签证制度，避免由此给委托人带来的损失；

（6）协助委托人签署设计变更、工程变更单，对变更的理由、变更的内容、金额提出建议，若发生较大设计变更或市场波动，负责向委托人提交造价测算分析报告，并提供合理的造价控制方法（或建议），并帮助委托人办理重大设计变更的报批手续。变更审核质量达不到委托人的要求并给委托人造成一定损失的，委托人有权视情况处罚；

（7）在施工过程中如发现清单量误差必须及时书面告知委托人，并测算相关费用；对于清单中已经计算而实际施工中漏掉或改动的工序与结构部件，全过程工程咨询人应该采用现场拍照、录像等手段，以书面资料汇总工程量出入的情况，并计算差价，与证明材料一并交给委托人，以便日后结算备用。如全过程工程咨询人对上述问题未发现或漏报、迟报、误报，给委托人造成损失的，委托人有权处罚；

（8）全过程咨询人应在施工中标后1个月内，对中标单位的商务报价进行梳理、审核，向委托人出具一份商务标审核意见。

（9）在施工过程中，全过程工程咨询人对施工单位提交的造价变更联系单及时审批完成，因为全过程工程咨询人的错误致使联系单多次修改而影响工期的，委托人有权视情况进行处罚。

（10）全过程工程咨询人必须在施工招标文件发布前，仔细校核施工图纸，校核各项功能、标准、不合理的地方，对设计图纸“差”、“错”、“漏”、“碰”等问题进行处理。

（11）审查项目月、季、年度工程进度报表是否准确，工程量计量、工程款支付是否合理；根据监理签署的施工单位当期实际完成的进度工程量进行复核，按照施工合同中关于进度款的拨付办法，向委托人提出工程进度款拨付意见；

（12）审查预付工程款、应付工程款等是否真实、准确、完整；

（13）审查有关各方签署的措施项目联系单及各种资料是否符合施工实际情况，必要时进行现场拍照、录像，以备查验。结合招标文件、投标文件及工程量清单报价内容，现场核实措施项目与清单报价的措施工程量，并向委托人提出措施项目费用结算意见。

（14）根据施工承包合同价、进度计划，编制工程的用款计划书，根据概算进度控制计划，编制年度资金需求计划；

（15）参与造价控制有关的工程会议；随时掌握工程进展的实际情况，实施造价控制的跟踪管理；

（16）会同建设方对特殊材料、设备市场价格的征询或审核；参与无价材料、暂定材料的定牌定价。根据施工图纸的要求，对每种无价材料、暂定材料（招标文件中确定的），全过程工程咨询人协助委托人进行市场询价，确定材料价格，最后经委托人确认。协助委托人进行大型设备的采购与招标。

（17）及时提醒委托人可能发生的工程费用索赔问题，提供专业评估意见，估算书及反索赔咨询服务，以保证委托人的利益。建设方、施工方双方提出索赔时，为双方提供确认、反馈索赔等咨询意见；

（18）对分阶段竣工的分部工程，对其完工的结算及时进行核定，每个月向委托人提供造价控制动态分析报告。

（19）承包方提出索赔时，凭据合同和有关法律、法规，提供咨询意见；

（20）提供与造价控制相关的人工、材料、设备等造价信息，过程中协助委托人进行小型材料招标等其他委托人需要的咨询服务。

（21）提供工程范围内的所有工程及委托人另行委托的咨询服务。

- （四）工程量清单及招标控制价的编制服务

1、确定本项目合同范围、投标报价范围，并及时解决预算编制期间遇到的各种问题，如：明确图纸问题、确定现场场地标高、统一技术措施费的计取标准等等，根据委托人需求，做好工程量清单及招标控制价编制工作。

2、由全过程工程咨询人的原因引起，清单漏项、工程量计算错误，小数点错误、项目特征描述不全面或合价计算错误、定额错套等引起的价格变动，给委托人造成损失的，委托人有权处罚；

3、在委托人规定的时间内，保质保量地提供工程造价咨询成果文件。如不按委托人要求的时间内完成的，视情况直至扣到合同费用的1%。

- （五）工程结算审核咨询服务

1、根据承发包合同和相应的建设工程法律、法规、标准规范与定额、招投标文件、施（竣）工图纸及各项有效证明，审核工程造价；

2、参加与工程造价审核相关的会议；

3、现场踏勘、计量复核；

4、工程量、工程价格及各类项目费用进行审核确定；

5、复核施工单位的钢筋翻样。

6、编制工程造价审核报告。

7、协助委托人办理工程竣工决算(包括财务结算)，整理完整的结算报告及各项费用汇总表。

8、工程结算审计完毕后，招标控制价、合同价及竣工结算价四算对比控制分析报告，分析施工过程中造价变更原因和造价控制得失等的分析。

- （六）财务决算审计服务

1、竣工财务决算编制依据。审查各项清理工作是否全面、彻底，编制依据是否符合国家有关规定，资料是否齐全，手续是否完备，对遗留问题处理是否合规。

2、工程项目建设及概算执行情况。审查项目建设是否按批准的初步设计进行，各单位工程建设是否严格按批准的概算内容执行，有无概算外项目和提高建设标准、扩大建设规模的问题，有无重大质量事故和经济损失。

3、工程项目的资金来源。审查各种资金渠道投入的实际金额，实际完成投资额，资金到位情况及原因。

4、工程项目的建设成本。审查各项费用支出是否合法，是否按合同结算工程款，有无超标准开支管理费、混淆事业成本和建设成本的情况。

5、工程项目的结余资金。审查库存物资实存量的真实性，有无积压、隐瞒、转移、挪用等问题；各项债权债务的真实性，有无转移、挪用建设资金和债权债务清理不及时等问题。

6、交付使用财产。审查交付使用财产是否真实、完整，是否符合交付条件，移交手续是否齐全、合规；成本核算是否正确，有无挤占成本，提高造价，转移投资的问题。

7、扫尾工程的预留工程款及建设情况。核实扫尾工程的未完工程量，留足投资。防止将新增项目列作尾工项目、增加新的工程内容。

8、竣工财务决算报表的真实性、完整性、合规性。

- （七）招标代理（除已完成的招标代理项目）

1、根据项目建设需要及委托人需求，编制项目招标方案。

2、根据项目建设需要，确定招标范围、合同主要条款、评标办法等，编制各类招标文件等。

3、组织施工招标，发布招标信息、审查投标人资质、组织勘察现场、召开投标预备会等。

4、组织投标、开标、询标、评标活动，确定中标单位，开评标资料的整理归档，建立招标台账等。

5、与中标单位商签施工承包合同并报委托人审查，负责合同送审计审核，合同送相关部门备案等工作，建立合同台账等。

- （八）全过程咨询人向委托人提供的附加服务包括如下：

1、向委托人提供国内和本市工程项目的造价咨询业务有关法律、法令、条例、规定、标准、规范和一般惯例的咨询服务；

2、向委托人提供涉及委托工程项目的金额、材料、设备等造价信息和规定的咨询服务；

- （九）双方约定的委托人应提供的建设工程造价咨询材料：

1、经批准的概算文件；

2、设计施工图壹套；

3、建筑施工电源、水源、施工区域总平面布置图；

4、工程招投标需要的有关文件；

5、工程预（结）算书及有关设计变更、现场签证、经认可的技术核定单等资料；

6、其它与造价相关的文件。

- （十）其他工作内容

1、委托人应在10日内对全过程咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。

2、本项目的造价咨询服务及工程决算审核工作以完成该委托，提交相关服务成果所必须的时间为服务周期。

3、本项目的全过程造价咨询和工程决算审核服务周期为与建设周期同步。

4、本合同范围为本项目施工范围内所有的工作内容。

## 五、付款方式

▲1、付款方式：

（1）项目建设管理费、监理服务费、全过程造价咨询付款方式：

| 支付次数 | 支付时间 | 支付比例 |
| --- | --- | --- |
| 第一次付款 | 本合同生效后一个月内 | 支付对应暂定合同总价的30% |
| 第二次付款 | 项目竣工验收合格并资料归档结束后一个月内 | 支付至对应暂定合同总价的80% |
| 第三次付款 | 经项目竣工决算审核完成后一个月内 | 付清最终余款 |

- （2）招标代理服务费

- 在招标代理服务结束后一个月内，一次性支付对应代理费用。

注：（1）以上款项支付在对应工作内容完成后分别提出付款申请；（2）若联合体中标的，则由联合体各方按各自负责的内容提出申请，报采购人确认，费用由采购人直接支付给联合体各方。

- 六、全过程咨询报酬

本项目工程咨询服务费由项目建设管理费、工程监理费（含平行检测费，如有）、工程造价咨询费、招标代理费组成，全过程工程咨询采用自报折扣率的报价形式，由投标单位自行权衡各项服务内容自报统一折扣率，以%表示，最多保留两位小数，根据全过程工程咨询服务范围和内容，本项目的服务报酬约定如下：

全过程工程咨询费=项目建设管理费+工程监理费（含平行检测费）+工程造价咨询费+招标代理费。

暂定计费基数均为2300万元，即：284130+406217+259650+60000=1009997元。具体计算标准及公式如下：

- （一）项目建设管理费

- 项目建设管理费：采用折扣率报价形式。

- 1.最高限价计算依据：最高投标限价为《浙江省建设工程其他费用定额（2018版）》规定的项目建设管理费用标准表规定的标准计算所得的基础上浮动-10%（含）。

- 2.最高限价计算公式：[1000*2.3%+（2300-1000）*1.7%]×0.7×（1-10%）=284130元。

- 3.最终结算原则：项目建设管理费=项目建设管理费（实行全过程造价咨询×0.7）××（1-10%）×中标折扣率，项目建设管理费按《浙江省建设工程其他费用定额（2018版）》中规定的项目建设管理费用标准表规定的标准，最终的项目建设管理费计算时，计算基数以整个项目一审审计审定的累计工程费为准，计费基数均需扣除非项目管理人管理的项目

- （二）工程监理费（含平行检测费）

工程监理费：采用折扣率报价形式。

- 1.最高限价计算依据：《浙江省建设工程其他费用定额（2018版）》规定的监理费收费标准计算所得的基础上浮动-10%（含）。

- 2.最高限价计算公式：[24.1+(62.5-24.1)/(3000-1000)*(2300-1000)]*0.92×（1-10%）= 406217元。

- 最终结算原则：监理服务费=监理收费标准（实行施工阶段全过程咨询×0.92）×（1-10%）×中标折扣率，【最终报酬的计算基数以整个项目一审审计审定的累计工程费为准，计费基数均需扣除非监理人监理项目】；其中工程复杂程度调整系数均按1.0计取。最终监理服务费以审计为准。

- （三）工程造价咨询费

工程造价咨询费：采用折扣率报价形式。

工程造价咨询费=施工阶段全过程工程造价控制【含工程量清单及招标控制价编制（或预算编制）】+工程竣工结算审核（一审）+竣工财务决算审核，最高投标限价为《浙江省建设工程造价咨询服务基准收费标准》【浙价服（2009）84号】的基础上浮动-10％（含），各类工程造价咨询费=相应类别造价收费标准×（1-10%），即： 195300+42840+21510=259650元，计算依据及公式如下：

- 1.施工阶段全过程工程造价控制【含工程量清单及招标控制价编制（或预算编制）】

（1）最高限价计算依据：按《浙江省建设工程造价咨询服务基准收费标准》【浙价服（2009）84号】文中约定的收费基础上浮动-10％（含）

- （2）最高限价计算公式：[100×1.2%+（500-100）×1.1%+（1000-500）×1.0%+（2000-1000）×0.9%+（2300-2000）×0.7%]×（1-10%）=195300元

（3）最终结算原则：按《浙江省建设工程造价咨询服务基准收费标准》【浙价服（2009）84号】文中约定的收费标准×（1-10%）×中标折扣率进行结算。施工阶段全过程造价控制费计费基数以整个项目一审审计审定的累计工程费为准。

- 2.工程竣工结算审核（一审）

- （1）工程竣工结算审核基本收费：

1）最高限价计算依据：按《浙江省建设工程造价咨询服务基准收费标准》【浙价服（2009）84号】文中约定的收费基础上浮动-10%（含）。

- 2）最高限价计算公式：[100×0.28%+（500-100）×0.25%+（1000-500）×0.22%+（2000-1000）×0.19%+（2300-2000）*0.16%]×（1-10%）=42840元

3）最终结算原则：《浙江省建设工程造价咨询服务基准收费标准》【浙价服（2009）84号】文中约定的收费标准×（1-10%）×中标折扣率进行结算。工程结算审核基本费计费基数为以整个项目一审审计审定的累计工程费为准。

- （2）工程竣工结算审核追加收费

- 工程结算审核费用核减追加费按净核减额超过送审造价5%的幅度以外的净核减额为基数计算，费用由施工单位支付，核增部分不收取追加费，联系单审核不收取核增核减费用。

- 注：除施工总承包以外的零星项目费用，不单独计算，并入工程结算审核收费基数内，计取结算审核费用。

- 3.竣工财务决算审核

（1）最高限价计算依据：按《浙江省建设工程造价咨询服务基准收费标准》【浙价服（2009）84号】文中约定的收费基础上浮动-10%（含）。

- （2）最高限价计算公式[100×0.2%+（500-100）×0.16%+（1000-500）×0.12%+（2000-1000）×0.08%+（2300-2000）×0.05%]×（1-10%）=21510元

（3）最终结算原则：按《浙江省建设工程造价咨询服务基准收费标准》【浙价服（2009）84号】文中约定的收费标准×（1-10%）×中标折扣率进行结算。最终结算金额的计费基数为完成整个建设项目所需的费用包括建安工程投资、设备投资、待摊投资和其他投资等费用总和。

（四）招标代理（政府采购）服务费

（1）最高限价计算依据：按《宁波市招标（采购）代理服务收费指导意见》标准上浮动-10%（含）

（2）最高限价计算公式：

单次施工招标项目工程造价约为2300万元，按《宁波市招标（采购）代理服务收费指导意见》标准下浮10%计取收费，招标代理费=[100×1%+400×0.7%+500×0.55%+（2300-1000）×0.35%]*（1-10%）=9.99万元，代理费若超过6万，按6万元计。

注：政府采购招标代理费由中标人支付，其中专家评审费按照北区财政〔2021〕132号文件规定由采购人支付。代理费若超过6万，按6万元计。

- 1.招标代理（政府采购）最高限价计算依据：

（1）按《宁波市招标（采购）代理服务收费指导意见》文中约定的收费标准×（1-10%）×中标折扣率进行结算，代理费若超过6万，按6万元计。

2.最高限价计算公式：招标代理费暂按6万元计取。

3.最终结算原则：工程招标代理费含评标专家费，政府采购专家评审费按照北区财政〔2021〕132号文件规定由采购人支付。不含招标交易服务费、招标信息发布费等由采购人支付的费用

无论何种原因导致招标任务失败需要重新招标的，再次招标的代理费不再另计。

## 七、违约责任

1、因受托人原因，如工程质量不合格，受托人应无偿返工，直至合格为止。委托人有权对受托人处以违约金，限额为全过程工程咨询对应履约担保金额的30%，不足部分，委托人有权对受托人进行追偿。由此增加的费用及造成工程拖延，由受托人负责。

2、因受托人原因，导致工期延长的，未按约定期限完成全过程工程咨询工作,对超出日期按2000元/天计取赔偿，限额为全过程工程咨询对应履约担保金额的20%，不足部分，委托人有权对受托人进行追偿。

3、因受托人原因，未按委托人要求及时、全面履行建设手续代办、设计管理、综合协调义务，导致项目建设进度的推迟或延误的，委托人将给与警告，情节严重的，委托人有权解除合同。

4、因受托人未妥善履行合同及台帐管理义务，对委托人或第三人所提出的问题（约定范围内的）不能及时核对或答复，导致合同不能全部或部分履行，造成委托人经济损失的，受托人应承担赔偿责任。

5、受托人不得接受所有第三方的礼品、宴请和任何其它好处，不得泄露全过程工程咨询过程中依法需要保密的内容。合同终止后，未经委托人同意，受托人不得泄漏与本合同工程相关的任何资料和情况。否则，委托人有权要求其承担赔偿责任，并且承担相关法律责任。

6、因受托人原因，如果出现重大责任事故，受托人需承担相应的法律责任，并对受托人处以本合同全过程工程咨询对应履约担保金额的50%的罚款，不足部分，委托人有权对受托人进行追偿，并且受托人承担相关法律责任。

7、受托人应按投标承诺的项目机构人员实际到位，常驻现场。项目负责人、总监到位率必须达到正常工作日（考勤天数按每月22日计）的100%以上，否则按2000元/天的标准赔偿；其他人员（除造价管理人员）到位率必须达到正常工作日（考勤天数按每月22日计）的100%，否则按1000元/天的标准赔偿；委托人若现场检查发现人员虽然考勤但未到位或者未请假外出，仍按缺勤处理。

8、委托人对受托人人员考勤随机抽查，若抽查发现受托人人员未到岗的，按上述赔偿标准进行扣罚。受托人人员确有需要请假的，须向委托人提交书面申请单，若未提交书面申请的按未到岗做相应扣罚。

9、未经委托人书面同意，受托人不得更换项目负责人及其他管理人员。因不可抗因素（如离职、生病等）涉及人员变更的，需经委托人同意。受托人未经委托人同意擅自变更人员的，委托人有权按50000元/人的标准赔偿进行扣罚，委托人有权对受托人就罚款不足部分进行追偿，且受托人须承担相关法律责任。

10、对委托人提供的或因与委托人在磋商、签订、执行本合同过程中知晓的任何形式的信息、资料、数据，包括但不限于业务需求、技术规范、管理要求等，未经委托人书面同意不得用于任何非本合同的目的，未经委托人书面特别授权不得将上述信息透露给任何第三方。受托人的保密义务不受本合同期限的限制。如受托人违反保密义务应赔偿委托人因此而遭受的全部损失。

11、受托人存在上述问题的，按投标承诺凭履约担保索赔，若给委托人造成的经济损失超过履约担保额度的，委托人可继续向受托人提出索赔要求，受托人应按给委托人造成的实际损失赔偿委托人相关费用。

第三章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：外漕村未来乡村二期项目二标段（全过程工程咨询） |
| 2 | 服务期限：全过程工程咨询服务期限自签订合同之日起至工程竣工验收通过、缺陷责任期满，且全部资料归档，财务决算审计完成止。 |
| 3 | ▲投标报价及费用： 1、投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。 2、本投标报价采用折扣率报价，包括但不限于人员费用、监理设备费用、食宿费、交通费、通讯费、管理费、保险、税金、利润等为完成项目建设、竣工验收、设施移交及最终审计的所有费用，采购人不再另行支付其他任何形式的费用。 3、投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。 4、本项目最高限价（折扣率）为：折扣率90%。本次投标以折扣率形式报价，最高折扣率报价为依据招标文件第二章《招标需求》约定全过程工程咨询费标准的90%计取，投标报价超过最高限价（折扣率）的作无效标处理。 5、不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 投标保证金：无 |
| 5 | 现场踏勘：本项目不统一组织现场勘察，投标人可自行对本项目现场和周围环境进行勘察。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。不论何种原因所造成，在勘察过程中，投标人自行对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。 |
| 6 | 演示时间及地点：无。 |
| 7 | 投标文件组成与份数： 本项目实行网上投标，供应商应准备以下投标文件： ▲（1）供应商于“政采云”上传电子投标文件（含资格审查文件、商务技术文件、报价文件）。 （2）以U盘或光盘等介质存储的数据电文形式提供的备份电子投标文件（含资格审查文件、商务技术文件、报价文件）1份（自愿提供）。 |
| 8 | 投标文件由资格证明文件、商务技术文件、投标报价文件三部分组成，投标人应分别编制，各文件组成内容分别为： 1、资格证明文件内容主要包括但不限于以下内容： （1）自评分表； （2）投标声明书； （3）法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书； （4）关于资格的承诺函； （5）落实政府采购政策需满足的资格要求（提供下列证明材料之一）： （5-1）中小企业声明函； （5-2）残疾人福利性单位声明函； （5-3）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 （6）联合体协议书（联合体投标需提供）； （7）投标人认为有必要说明的其他资料。 2、商务技术文件内容主要包括但不限于以下内容： （1）法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书； （2）技术条款偏离表； （3）商务条款偏离表； （4）投标人基本情况表； （5）拟派项目负责人简历表； （6）拟派本项目人员配置表； （7）拟派监理人员承诺书； - （8）投标人业绩 （9）针对本项目第四章评标办法及评标标准中的条款拟定各种方案（格式自拟）； （10）第四章评标办法及评标标准中需提供的其他相关证书及合同等复印件加盖公章（如有）； （11）投标人认为有必要提供的或评分标准要求提供的或本技术规格书中要求提供的其他技术资料及说明。 ▲注：资格文件、商务技术文件中不能出现报价。 3、报价文件内容主要包括但不限于以下内容： （1）投标函； （2）开标一览表； （3）投标分项报价表； （4）政府采购统计基础信息表； （5）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。 以上格式详见第六章《投标文件格式》，采购文件未提供格式的由投标人自拟。 |
| 9 | 投标截止时间及地点：详见招标公告 |
| 10 | 开标时间及地点：详见招标公告 |
| 11 | 评标办法及评分标准：详见第四章 评标办法及评分标准。 |
| 12 | 评标结果公告：评标结果公告于“浙江政府采购网”、“宁波公共资源交易中心江北区分网”。 |
| 13 | 付款方式：详见第二章招标需求付款方式。 |
| 14 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 15 | 履约保证金：合同金额的1%。 履约保证金形式：电汇、网银、银行保函（采购人认可的银行开具的保函）、保险保单。 履约保证金收取：在合同签订后15个工作日内提交（联合体中标的，其履约保证金以联合体中牵头人的名义提交）。 履约保证金退还：合同履行完毕后30日内退还。 |
| 16 | 采购资金来源：财政预算 |
| 17 | 投标文件有效期：投标截止日起90天。 |
| 18 | 参考《宁波市招标（采购）代理服务收费标准指引》服务招标费率的标准下浮10%进行计算，由中标单位支付，该费用在中标通知书发出前一次性缴纳。 |
| 19 | 不同供应商的文件出自同一终端设备或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）网上报名或上传电子磋商响应文件，视作无效标处理。 |
| 20 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

- 一、总  则

（一） 适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1、招标采购单位系指组织本次招标的代理机构和采购单位。

2、“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。

3、“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4、“服务”系指招标文件规定投标人须承担的本项目招标文件要求的一切服务内容。

5、“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6、“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7、“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

1、投标文件的签署人应当为投标人的法定代表人或其授权的代表。投标文件的签署人为投标人的法定代表人时，投标文件中必须提供法定代表人身份证正反面复印件；投标文件的签署人非投标人的法定代表人时，投标文件中必须提供投标人的法定代表人出具的授权委托书及法定代表人授权代表的身份证正反面复印件。

2、银行、保险、石油石化、电力、电信、移动、联通等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以允许其独立参加政府采购活动。

上述单位参加政府采购活动时，应提供该单位负责人签署的相关文件材料（合伙企业由全体合伙人签署相关材料，但合伙协议约定或者全体合伙人决定委托一名或数名合伙人执行合伙企业事务的，由执行合伙企业事务的全体合伙人签署相关文件材料），与其他法人单位法定代表人签署的文件材料具有同等效力。

（五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（六）联合体投标

具体要求详见第一章《公开招标采购公告》。

（七）转包与分包

1、本项目不允许转包。

2、本项目不允许分包。

（八）特别说明：

▲1、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款处理。

▲2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

▲3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；

（九）质疑和投诉

1、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

2、供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

4、潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

5、供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

6、文件具体要求详见中华人民共和国财政部令第94号--政府采购质疑和投诉办法。

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1、公开招标采购公告

2、招标需求

3、投标人须知

4、评标办法及标准

5、合同主要条款

6、投标文件格式

7、本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- （三）招标文件的澄清与修改

1、采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

2、澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

3、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4、澄清或者修改的内容可能影响资格预审申请文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在提交资格预审申请文件截止时间至少3日前，以书面形式通知所有获取资格预审文件的潜在投标人；不足3日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交资格预审申请文件的截止时间。

- 三、投标文件的编制

（一）投标文件的形式和效力

1、投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份投标文件为电子备份投标文件。

2、电子投标文件按“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”及本招标文件要求制作加密并递交。

3、电子备份投标文件须按“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”制作（电子备份投标文件后缀格式为“.bfbs”）。

4、投标文件的效力：

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、电子备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

电子投标文件未能按时解密，投标人提供了电子备份投标文件以电子备份投标文件作为评标依据。电子投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。

（二）投标文件的组成

投标文件由资格审查文件、报价文件和商务技术文件组成（具体详见前附表），投标人应分别编制，电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

（三）投标文件的语言及计量

▲1、投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（四）投标报价

1、投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2、投标报价详见招标文第三章《投标人须知》前附表。

▲3、投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（五）投标文件的有效期

- ▲1、自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

- 2、在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3、投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

- 4、中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（六）投标保证金：本项目无投标保证金。

（七）投标文件的签署和份数

- 1、投标人应按本采购文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱、未正确关联定位导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

- 2、电子投标文件部分：投标人应根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位；电子投标文件中须加盖投标人公章部分均采用CA签章，签字部分可用CA锁法人章（如有），联合体投标的，除联合体协议书格式之外，仅由联合体牵头人加盖单位电子印章、法定代表人个人电子印章即可。未申请法人章的将签名部分签好后以扫描件形式上传至投标文件（具体操作请咨询政采云400-881-7190）。

- 注：投标文件中由委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。

- 3、电子备份投标文件部分：电子投标文件的备份文件，以U盘或光盘形式存储，并单独密封递交。电子备份投标文件不作实质性要求，是否提交由投标人自行决定。

（八）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1、电子投标文件：投标人应根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

2、电子备份投标文件：单独包封，外包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（电子备份投标文件）、投标项目名称、项目编号及“投标文件于投标截止时间前不得启封”字样，并加盖投标人公章。

3、未按规定密封或标记的投标文件，采购人有权拒绝接受其投标。

4、如果投标人未按上述要求密封或标记而造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

5、投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的电子投标文件，将被政采云平台拒收，其投标将被拒绝。

6、联合体投标的，投标文件除联合体协议书须联合体各成员单位盖章外，其余招标文件要求投标人盖章处只需联合体的牵头单位盖章。联合体方式投标的投标人，其委托代理人由联合体牵头人签署授权委托书进行授权，否则，该授权委托书无效。

（九）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

评审时如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

1、电子加密投标文件未按招标文件要求加密、签字、盖章的；（电子加密投标文件中加盖投标人公章部分均须CA签章）；

2、不具备招标文件中规定资格要求的；

3、投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

4、带“▲”的款项不能满足招标文件要求的；

5、投标文件附有采购人不能接受的条件；

6、经评标委员会评审技术方案不可行的；

7、评委会一致认为报价明显不合理的；

8、不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

评审时如发现下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

1、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2、不同投标人的投标文件出自同一终端设备或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）网上报名投标。

3、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

4、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

5、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，疫情期间所有投标人在投标截止时间前安排“甬行码”为绿色的相关人员（原则上不超过一名，须全程佩戴口罩）将电子备份投标文件送至投标地点。投标文件递交时需同时递交投标人的法定代表人（或其委托代理人）联系方式，并保证开标期间联系方式的畅通。

（二）电子投标开标及评审程序：

1、投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内；

投标人按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据，若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，则以电子备份投标文件作为评审依据（若电子备份投标文件与政采云平台上传的投标文件被识别为不一致，仍以电子备份投标文件作为评审依据）。无论是否启用电子备份投标文件，电子备份投标文件均不退还投标人。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败且未提供电子备份投标文件或所提供的电子备份投标文件无法读取的，视为投标文件撤回。

2、采购人或代理机构对投标人的资格进行审查；

3、评标委员会对商务技术响应文件进行评审；

4、在系统上公开资格和商务技术评审结果；

5、在系统上公开报价开标情况；

6、评标委员会对报价情况进行评审；

7、在系统上公布评审结果。

注：（1）开标过程需投标人确认的事宜，通过微信或电子邮箱发送邮件等方式进行，请投标人在开标期间做好相应的准备。（2）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。（3）政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

（三）特别说明

政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云电子投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

1、若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启上述投标人递交的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

2、采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）因政府采购云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行的；

（3）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（4）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险；

（5）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（6）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

采购人依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关规定组建评标委员会。评标委员会由专家≥4人，采购人代表≤1组成，负责本项目的评标工作。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.资格审查

采购人或者采购代理机构对投标人的资格进行审查。

2. 符合性审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

对明显畸高、畸低的评分，评审小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

（3）各投标方的技术商务得分为所有评委有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致，以开标一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

5、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是 综合评分法 ，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、采购方式变更

至投标截止时间或在评审期间，出现参与投标或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足3家的情况，招标采购单位有权全部或部分终止招标。经相关政府采购管理部门批准，招标采购单位可以按照原招标文件确定的采购方式进行，或者改用竞争性谈判或者单一来源方式采购。

- 七、定标

1、采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

2、采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

3、采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。

4、采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

5、采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果。

6、中标公告期限为1个工作日。

8、在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书.。

9、中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

10、若中标人被投诉有效以及其他原因导致中标无效，或者拒不签订合同的，采购人将在评标委员会推荐的中标候选人中确定排名其次的中标候选人为本项目的中标人或重新招标。

- 八、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行鉴证，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.中标人拖延、拒签合同的,将被取消中标资格。

（二）履约保证金

1.中标人应根据招标文件确定的履约保证金的金额，向采购人交纳履约保证金（联合体中标的，其履约保证金以联合体中牵头人的名义提交）。并保证按照投标承诺及时签订合同并履约，若违背承诺，接受在政府采购指定媒体上公告曝光处理并按约定承但违约责任。

2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

- 九、落实政府采购政策的特别说明

1.本项目执行财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的要求，政府采购活动中有关中小企业的相关规定如下：

2.中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.本项目对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业。

4.在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》（格式见本招标文件附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

6.采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。

供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，供应商提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

7.《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

8.符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加投标视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

9.符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见本招标文件附件），并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。

10.中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

- 第四章  评标办法及评分标准

（综合评分法）

本办法严格遵照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《宁波市政府采购招标采购方式暂行实施规程》，结合项目所在地政府有关政府采购规定和项目的实际情况制定。

- 一、总则

招标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则依法进行，招标活动及当事人接受依法实施的监督。

综合评分法，采用百分制，总分100分。

本项目需要落实的政府采购政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

- 二、评标过程

1. 初步审查

初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2.澄清问题

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.详细评审

评标委员会对初步评审合格的投标文件，依照本办法对投标文件作进一步评审、比较。评标委员会成员经过阅标、审标和询标，对各投标人进行打分。

评委打分参照：评分标准。评委打分采用记名方式进行独立打分，汇总所有评委会成员评分取算术平均值（小数点后保留二位数）为该供应商的技术商务得分。报价文件经评标委员会评审后按评分标准表进行统一计算（小数点后保留二位小数）。最终汇总技术商务得分和报价得分为综合得分。

注：评审小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标处理。

4.推荐中标候选人原则

评标委员会根据各标项供应商的综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

5.中标结果

评标委员会按综合得分由高到低的排序，向采购人推荐中标候选人。中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的下一中标候选人为中标人或重新招标。

- 附表 评分细则

| 评审项目 |  | 分值 | 评分内容和标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务技术80分 | 项目理解 | 6 | 由评委根据投标人对项目需求的理解、存在的问题和难点、要点等问题的分析进行评议： 分析到位，符合项目需求的得6分； 分析基本到位，对项目需求有一定了解的得4分； 分析略有欠缺，无法满足招标文件得1分； 未提供的不得分。 |
|  | 管理方案总体框架、思路 | 6 | 由评委对投标人的管理方案总体框架、思路阐述的合理性、完整性进行综合评议： 内容齐全、完整，操作性强，完全满足项目需求的得6分； 内容基本完整、有一定的操作性，能基本满足项目需求的得4分； 内容略有欠缺、 操作性不强，与本项目需求有一定偏离的得2分； 内容不齐全、混乱，偏离本项目需求的得1分。 未提供的不得分。 |
|  | 全过程项目咨询方案 | 8 | 由评委对投标人的工作原则及制度、关键点控制措施进行综合评议： 实施方案内容详尽，思路目标清晰，工作流程及组织形式合理，操作性强，完全符合采购需求的，得8分； 实施内容较完整，工作流程及组织形式操作性无明显缺陷，基本满足采购需求的，得6分； 实施内容考虑欠完整或针对性不强，工作流程及组织形式存在一定不足的，但能部分满足采购需求的得3分； 实施内容存在明显漏洞，工作流程及组织形式有缺陷，基本无法满足采购需求的，得1分。未提供不得分未提供的不得分。 |
|  |  | 8 | 由评委对投标人的主要工作内容及方法进行综合评议： 工作内容及方法内容详尽，思路目标清晰，工作流程及组织形式合理，操作性强，完全符合采购需求的，得8分； 工作内容及方法较完整，工作流程及组织形式操作性无明显缺陷，基本满足采购需求的，得6分； 实工作内容及方法 考虑欠完整或针对性不强，工作流程及组织形式存在一定不足的，但能部分满足采购需求的得3分； 工作内容及方法存在明显漏洞，工作流程及组织形式有缺陷，基本无法满足采购需求的，得1分； 未提供不得分未提供的不得分。 |
|  |  | 8 | 质量管理主要措施内容详尽，思路目标清晰，工作流程及组织形式合理，操作性强，完全符合采购需求的，得8分； 质量管理主要措施较完整，工作流程及组织形式操作性无明显缺陷，基本满足采购需求的，得6分； 质量管理主要措施考虑欠完整或针对性不强，工作流程及组织形式存在一定不足的，但能部分满足采购需求的得3分； 的质量管理主要措施存在明显漏洞，工作流程及组织形式有缺陷，基本无法满足采购需求的，得1分。 未提供不得分未提供的不得分。 |
|  |  | 8 | 由评委对投标人的进度管理主要措施、安全管理主要措施进行综合评议： 内容齐全、完整，操作性强，完全满足项目需求的得8分； 内容基本完整、有一定的操作性，能基本满足项目需求的得6分； 内容略有欠缺、 操作性不强，与本项目需求有一定偏离的得3分； 内容不齐全、混乱，偏离本项目需求的得1分。 未提供的不得分。 |
|  |  | 8 | 由评委对投标人的合同及档案、信息管理主要措施、验收主要措施进行综合评议： 内容齐全、完整，操作性强，完全满足项目需求的得8分； 内容基本完整、有一定的操作性，能基本满足项目需求的得6分； 内容略有欠缺、 操作性不强，与本项目需求有一定偏离的得3分； 内容不齐全、混乱，偏离本项目需求的得1分； 未提供的不得分。 |
|  | 内部管理措施 | 6 | 由评委对投标人提供的内部管理措施进行评议。 内部管理制度完整，能全完满足招标文件要求的得6分； 内部制度基本完整，基本符合本项目招标文件要求的得4分； 内部制度略有欠缺，与本项目招标文件要求有一定偏离的得2分； 内容不完整或有欠缺，偏离本项目招标文件要求的得1分； 未提供的不得分。 |
|  | 投标本项目人员配置 | 8 | 由评委对投标人的投入本项目人员配置情况进行综合评议， 包括但不限于人员的资历（学历、职称）、类似项目经验、工作年限、人员配置（需提供人员配置表及到岗时间、分工安排表）等情况进行评议，团队人员数量配置合理、岗位职责清晰、分工明确、人员专业性强具有丰富的从业经验的得8分； 团队人员数量配置较合理、岗位职责分工基本明确、人员专业性、从业经验一般的得6分； 团队人员数量配置不合理、岗位职责分工不明确、人员专业性、从业经验有欠缺的得4分； 未提供的不得分。 |
|  | 重点难点分析及应对措施 | 6 | 由评委对投标人针对项目实施中重点难点分析及措施进行综合评议： 关键点、难点阐述到位、措施合理、能完全满足招标文件要求的得6分； 关键点、难点分析略有欠缺、措施较合理、能基本满足招标文件的得4分； 关键点、难点分析一般、措施一般、与本项目需求有一定偏离的得2分； 内容不完整或有欠缺，偏离本项目招标文件要求的得1分； 未提供的不得分。 |
|  | 后期服务 | 6 | 由评委对投标人服务响应时效性、便利性、后续服务方案（包括设施移交、协助最终审计等进行综合评议。 方案合理，有针对性分析，可操作性强，能有效保障服务完成时间、响应迅速及时的得6分； 方案较合理，有一定分析，能较好保障服务完成时间的得4分； 方案、分析能力略有欠缺，能基本保障服务完成时间的得2分； 方案不够合理，时效差的得1分； 未提供的不得分。 |
|  | 业绩 | 2 | 投标人（若联合体投标的，指联合体牵头人）业绩：2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人实施过或正在实施的具有同类业绩项目（同类业绩项目指项目管理业绩或监理业绩或全过程工程咨询业绩），每提供一个得1分，最高得2分。 注:时间以合同签订日期为准，证明材料为合同复印件，投标文件中须附合同复印件并加盖公章。 |
| 价格分 |  | 20 | 参与评审的价格=投标报价 评标基准价=满足招标文件要求且最低的参与评审的价格，基准价得满分。 得分：投标报价为评标基准价的得满分20分，其他投标报价得分计算公式如下： 投标报价得分=（评标基准价/各投标人参与评审的价格）×20%×100。 注：投标报价得分以四舍五入保留小数点后二位； |

- 第五章  合同条款

（参考合同）

甲方：宁波市江北区人民政府甬江街道办事处

乙方：         （中标人）

甲、乙双方根据《民法典》和    （项目名称）  公开招标的结果，甲、乙双方在平等的基础上经充分协商，签署本合同。

## 一、项目需求

由甲方委  （项目名称）  服务工作，内容包括：项目管理、监理、施工阶段全过程工程造价控制服务（含招标控制价及工程量清单编制）、工程竣工结算审核（一审）、竣工财务决算审核、招标代理（含采购）及其他受到甲方委托的相关工作。

## 二、服务目标

服务期限：全过程工程咨询服务期限自签订合同之日起至工程竣工验收通过、缺陷责任期满，且全部资料归档，财务决算审计完成止。

质量控制目标：达到施工合同规定的质量标准。

进度控制目标：同施工工期。

安全管理目标：达到施工合同规定的安全标准。

投资控制目标：符合国家规定标准。

## 三、全过程咨询报酬

（一）本合同中标折扣率为       ；合同金额暂定为（大写）：人民币     元（￥      元），其中：

1、项目建设管理费暂定为（大写）：人民币         元（￥         元）；

2、监理服务费暂定为（大写）：人民币             元（￥         元）；

3、施工阶段全过程工程造价控制费暂定为（大写）：人民币     元（￥     元）；

4、招标代理服务费暂定为（大写）：人民币          元（￥         元）；

上述中标折扣率固定不变，合同履行过程中不作调整，项目建设管理费、监理服务费、造价咨询服务费、招标代理服务费暂定合同价以工程费暂按2300万元计取。若审计后金额超过合同价的110%，按合同价的110%计取。

（二）最终合同结算价计算标准：

1、项目建设管理费=项目建设管理费（实行全过程造价咨询×0.7）×（1-10%）×中标折扣率；项目建设管理费按《浙江省建设工程其他费用定额（2018版）》中规定的项目建设管理费用标准表规定的标准，最终的项目建设管理费计算时，计算基数以整个项目一审审计审定的累计工程费为准，计费基数均需扣除非项目管理人管理的项目

2、监理服务费结算监理服务费=《浙江省建设工程其他费用定额（2018版）》规定的监理费收费标准（实行施工阶段全过程咨询×0.92）×（1-10%）×中标折扣率计算确定

- 最终报酬的计算基数以整个项目一审审计审定的累计工程费为准，计费基数均需扣除非监理人监理项目；其中工程复杂程度调整系数按1.0计取。最终监理服务费以审计为准。

3、施工阶段全过程工程造价控制【含工程量清单及招标控制价编制（或预算编制）】

按“浙价服〔2009〕84号”文件规定标准×（1-10%）×中标折扣率；施工阶段全过程造价控制费计费基数以整个项目一审审计审定的累计工程费为准。

- 4、工程竣工结算审核基本收费

- （1）《浙江省建设工程造价咨询服务基准收费标准》【浙价服（2009）84号】文中约定的收费标准×（1-10%）×中标折扣率进行结算。工程结算审核基本费计费基数为以整个项目一审审计审定的累计工程费为准。

- （2）工程竣工结算审核追加收费

- 工程结算审核费用核减追加费按净核减额超过送审造价5%的幅度以外的净核减额为基数计算，费用由施工单位支付，核增部分不收取追加费，联系单审核不收取核增核减费用。

- 注：除施工总承包以外的零星项目费用，不单独计算，并入工程结算审核收费基数内，计取结算审核费用。

- 5、竣工财务决算审核

按《浙江省建设工程造价咨询服务基准收费标准》【浙价服（2009）84号】文中约定的收费标准×（1-10%）×中标折扣率进行结算。最终结算金额的计费基数为完成整个建设项目所需的费用包括建安工程投资、设备投资、待摊投资和其他投资等费用总和。

- 6、招标代理服务费：

每个招标任务（含政府采购）代理费参照《宁波市招标（采购）代理服务收费指导意见》文件规定标准×（1-10%）×中标折扣率。招标代理费若超过6万，按6万元计。

注：政府采购招标代理费，由中标人支付，其中专家评审费按照北区财政〔2021〕132号文件规定由采购人支付。招标代理费若超过6万，按6万元计。招标代理服务中标价为取费基数。

## 四、服务内容

- （一）项目建设管理服务

1、建设手续代办

（1）协助委托人办理未完成的建设手续。

（2）协助委托人办理施工图审批手续、各专业报批、开工报告和工程实施中涉及的有关手续。

（3）根据需要办理质监、安监手续、施工许可证及合同备案。

（4）根据需要办理施工现场临时及正式供水、供电、供气手续，办理三通一平等场地平整的有关手续。

（5）协调工程施工所需的与政府主管部门及周边环境的关系。

（6）根据需要协助委托人组织建筑单体竣工验收（如有）及建设项目综合验收，并根据需要办理工程验收备案手续。

（7）根据需要办理土地、房产等产权、产籍手续，领取有关证书，并将验收合格的项目在规定的时间内向使用人办理移交手续。

（8）上述建设手续代办如纳入设计或工程总承包合同时，则由全过程工程咨询人提供相应建设手续办理的配合及协调管理工作。

（9）完成委托人委托的本工程其他管理工作。

2、综合协调管理

（1）对项目建设实施计划管理，编制包括项目管理规划、项目总控计划、月度工作计划、 专题工作计划等报委托人审核后执行，并针对计划的执行情况进行工作总结，实施风险防范管理和工作经验的及时总结制度。对项目建设期的投资控制、工程造价、建设工期、工程质量、资金使用、安全生产等负全面责任。

（2）做好项目相关利益方协调，包括建设前期地方政府关系协调，建设过程中参建单位的工作协调以及关于质量、安全施工等专项协调工作。主持和参与各种会议（包括建设管理月度联席会议、专题工作会议及各项外部协调、论证会议），进行建设过程中的多方工作协调，做好与工程涉及的相关单位的协调工作，做好或协助委托人做好工程建设所需的各项报批核准及建设所需外部环境协调；注重信息管理并负责建设方档案管理工作；负责会议记录，均需编写（除有明确会议纪要编写的责任方的会议外）会议纪要，并负责其会签、发放工作。

（3）对工程资料实施规范管理包括：1）负责各类相关文件资料的收发、归档。2）负责各类工程建设资料的日常收集、整理、归档工作。3）为委托人建立并整理完善项目建设档案。4）负责工程建设档案资料的归档和移交工作。

（4）协助委托人完成本项目财务决算和相关审计工作；

（5）完成委托人委托的本工程其他协调管理工作。

3、设计管理服务

（1）根据需要就设计单位出具的施工图设计、地质勘察等专项设计提供协调与配合等管理工作。

（2）督促设计单位组织方案设计评审，督促设计单位完善优化初步设计。

（3）受托对地质勘察及设计的工作进度和质量进行定期和不定期的检查，对勘察报告和设计文件进行初步验收，提供前期咨询服务和项目建设合理化建议。

（4）做好施工图内部会审工作，接收施工图及专项设计成果，主持设计交底。

（5）负责施工过程中的设计变更的管理工作。

（6）协助配合完成设计优化工作，主动提出各项合理化建议。

（7）组织参加设备选型、设计优化等研讨，主动提出各项合理化建议。

（8）主持或参加质量问题处理专题会议。

（9）协助做好各阶段及各专项设计任务书，各项设计任务界面划分、设计条件提供、设计要求明确等工作，督促设计单位掌控进度，做好设计文件研读和初审，在施工招标清单发布前及施工图审图完成前对设计图纸“差”、“错”、“漏”、“碰”、功能布局不合理、设计深度不足等问题进行汇总并协商设计进行修改等，并负责督促设计单位完成对图纸的修改等；负责设计报批审核及外部协调。如未尽到审核职责的，委托人有权处罚。

（10）协助委托人办理电信、电视、燃气、供电等专业配合单位进行各项设计，并对联系单进行有效管理。

（11）完成委托人委托的本工程其他设计管理工作。

4、合同管理服务

（1）审核扩初概算。

（2）审查各种招投标文件。

（3）负责组织各种合同文件的起草、洽商、校审工作。

（4）与各中标单位商签施工承包和设备、材料、构配件采购等合同，负责合同台帐的建立。

（5）对建设工期及建设投资进行控制。

（6）跟踪设计变更及联系单的实施过程，做好费用控制工作，建立变更及联系单台账。

（7）依据项目总控计划及合同，适时编制资金使用计划，并需及时调整，建立合同支付台账。

（8）负责合同索赔的处理。

5、现场管理服务

（1）参与审查确认承包商选择的分包单位。

（2）参与审查承包商的施工准备、施工组织设计，并提出修改意见。

（3）参与检查工程所用的建筑材料、建筑构配件和设备的采购清单。

（4）参与检查施工技术措施和安全防护措施。

（5）审核总进度计划。

（6）审核工程费用变更、工期顺延，做好工程结算管理工作。

（7）抽查现场监理技术复核和隐蔽工程验收工作质量。

（8）抽查完成的工程量，参与分部工程验收，签署工程付款凭证。

（9）检查监理、施工单位及时形成的监理、施工技术资料，督促整理归档。

（10）组织工地例会，及时处理各单位提出的须建设方解决的问题。

（11）参与工程竣工预验收，并组织工程竣工验收。

（12）定期向委托人提供工程建设简报。

（13）完成委托人委托的本工程其他现场管理服务工作。

6、台账资料管理

（1）负责各类相关文件资料的收发、归档，并提供电子扫描。

（2）负责各类工程建设资料的日常收集、整理、归档工作。

（3）负责工程建设档案资料的归档和移交工作。

（4）做好本项目工程其他参建单位资料的审查、收集、整理、归档工作。

（5）做好委托人委托的本工程其他档案管理的有关工作。

（6）工程决算审计完成后，根据宁波市城建档案相关办法及国家档案局有关标准和要求对建设工程文件档案进行案卷整理，做好本项目工程竣工档案分类、整理、编目、检索、上架、条目输入等规范化的专项技术服务，为委托人建立并整理一套原件完善的工程档案。

7、验收移交

全过程工程咨询人应按照本合同的规定承担全过程工程咨询义务，经委托人同意，可将该部分内容另行委托给其他具有相应资质的单位，该部分费用已包含在本合同委托人向全过程工程咨询人支付的全过程工程咨询费中，由全过程工程咨询人支付给承担该部分工作的单位，全过程工程咨询人应对该部分工作承担连带责任。未经委托人书面同意，不得将本合同项下任何权利、义务转让给第三方。

8、组织招标采购工作

（1）根据项目进度情况，协调、组织招投标工作。

（2）审查招标文件。

- （二）监理服务

（1）按相关规定编制全过程实施方案、全过程工期实施计划、全过程实施细则，报委托人同意后实施。

（2）熟悉合同文件，了解施工现场。

（3）参与交桩和设计交底工作，审查承包人提交的复测结果、施工图变更设计和施工组织设计，督促和检查承包人建立质量保证体系、安全保证体系。

（4）检查施工承包人的开工准备工作，审批施工组织设计，签认开工报告，批准单项工程开工报告。

（5）审查承包人授权的常驻现场代表的资质，以及其他派驻到现场的主要技术、管理人员的资质；审查特殊作业人员上岗证件。

（6）建立监理的试验、检测工作体系，按照规定的频率独立开展监理的试验、检测工作。

（7）审批承包人拟用于本工程的原始材料、成套设备的品质。

（8）审查施工承包人实施工程的实施方案及主要方法或工艺，审批施工承包人提交的各项安全专项方案；还应对施工承包人在施工过程中采取的环境保护措施和施工安全、文明措施加强监督和管理；验收承包人的工地试验室，审核其人员资质。

（9）审查施工承包人拟用于本工程的机械设备的性能与数量。

（10）审查承包人提交的总体进度计划，检查和督促承包人实施进度计划、核批承包人的修正计划。

（11）审查分包合同和分包人的资质，控制重要外购成品件或半成品的质量。

（12）审查承包人提交的总体进度计划，检查和督促承包人实施进度计划、核批承包人的修正计划。

（13）参加第一次开始的工地监理会议和主持日常工地监理会议，参加造价专题例会，参加跟踪审计造价会议。

（14）要求承包人按照合同条件、技术规范和监理程序进行施工、通过旁站、巡视、检测、整体验收等手段全面监督、检查和控制工程质量；尤其须注意对进场材料、设备的平行检验及对混凝土浇筑等关键部分、关键工序实行全过程旁站。

（15）对已完成工程量进行准确的计量，对工程量的增减做好实测实量，保存好原始凭证，并接受委托人代表检核，重大工程量的计量按宁波市有关文件和合同约定执行，审核变更的工作量并签署确认意见（工程量变更的对外确认只能由委托人进行），对上报进度款的工作量进行审核确认后，交委托人最终确认。

（16）对承包人安全、文明施工进行监管，督促承包单位做好半成品保护,对施工单位成品保护工作的质量与效果进行经常性检查,要避免因成品保护不善造成操作损坏或污染,影响工程整体质量。

（17）签发中间交工文件。

（18）调查、处理工程质量缺陷和事故，与设计、施工单位一起提出改进措施和方法，出现重大质量和安全事故时，督促承包人按规定上报有关部门。对施工现场安全、质量管理进行监管，如发生安全质量事故或区级以上相关行政单位通报批评，与施工单位等被通报批评单位接受相应处罚。

（19）签认工程款及其他费用中期支付凭证。

（20）发布停（复）工令,须事先经委托人核准同意。

（21）发布变更令（重大、重要变更报委托人核准，凡涉及工程造价须事前经委托人核准）。

（22）受理合同事宜，根据合同规定进行评估和处理。

（23）根据合同规定处理违约事件，协调争端，在诉讼或仲裁过程中作证。

（24）编制监理工作周报、月报及委托人要求编制的报表（或文件等）在每周一、每月25日前向委托人递交。

（25）对承包人的交工申请进行评估，主持对拟交工工程的检查和验收，签认交工文件，签署监理意见。

（26）督促、检查承包人按工程管理部门和委托人的要求编制竣工文件，审核竣工文件和竣工图并签署意见，配合审计工作，并做好归档工作。

（27）配合委托人的竣工验收、工程移交和各种预验工作，督促整改意见的落实；

（28）对施工承包人的项目负责人及现场管理人员进行考勤。

（29）编制监理方面的竣工文件。

（30）根据监理工作日记和造价变更工作日记，配合委托人做好决算和结算审计工作，对结算中有关争议内容出具公正、独立的书面意见，并提供相关依据。

（31）配合委托人做好竣工验收和验收后的维保和工程移交工作。

（32）工程完工后，向委托人提交项目履约评估报告。

（33）按监理规范规定的其他工作。

（34）遵守委托人内部规章制度，接受委托人的履约考核，对现场安全、质量、进度等管控不力的，按照委托人规章制度标准扣除违约金。

（三）施工阶段造价咨询服务

（1）了解项目基本情况，包括项目前期资料、招投标文件、施工合同、结算方式等内容；

（2）协助委托人完成估算、概算审核及报批核对工作；

（3）了解中标施工单位的施工组织设计和主要施工方案是否经济合理；

（4）对施工单位的投标报价做不平衡报价评估；

（5）制定现场控制造价步骤与措施；与工程监理单位（质量、进度控制）协调配合，制定控制造价节点与措施，严格签证制度，避免由此给委托人带来的损失；

（6）协助委托人签署设计变更、工程变更单，对变更的理由、变更的内容、金额提出建议，若发生较大设计变更或市场波动，负责向委托人提交造价测算分析报告，并提供合理的造价控制方法（或建议），并帮助委托人办理重大设计变更的报批手续。变更审核质量达不到委托人的要求并给委托人造成一定损失的，委托人有权视情况处罚；

（7）在施工过程中如发现清单量误差必须及时书面告知委托人，并测算相关费用；对于清单中已经计算而实际施工中漏掉或改动的工序与结构部件，全过程工程咨询人应该采用现场拍照、录像等手段，以书面资料汇总工程量出入的情况，并计算差价，与证明材料一并交给委托人，以便日后结算备用。如全过程工程咨询人对上述问题未发现或漏报、迟报、误报，给委托人造成损失的，委托人有权处罚；

（8）全过程咨询人应在施工中标后1个月内，对中标单位的商务报价进行梳理、审核，向委托人出具一份商务标审核意见。

（9）在施工过程中，全过程工程咨询人对施工单位提交的造价变更联系单及时审批完成，因为全过程工程咨询人的错误致使联系单多次修改而影响工期的，委托人有权视情况进行处罚。

（10）全过程工程咨询人必须在施工招标文件发布前，仔细校核施工图纸，校核各项功能、标准、不合理的地方，对设计图纸“差”、“错”、“漏”、“碰”等问题进行处理。

（11）审查项目月、季、年度工程进度报表是否准确，工程量计量、工程款支付是否合理；根据监理签署的施工单位当期实际完成的进度工程量进行复核，按照施工合同中关于进度款的拨付办法，向委托人提出工程进度款拨付意见；

（12）审查预付工程款、应付工程款等是否真实、准确、完整；

（13）审查有关各方签署的措施项目联系单及各种资料是否符合施工实际情况，必要时进行现场拍照、录像，以备查验。结合招标文件、投标文件及工程量清单报价内容，现场核实措施项目与清单报价的措施工程量，并向委托人提出措施项目费用结算意见。

（14）根据施工承包合同价、进度计划，编制工程的用款计划书，根据概算进度控制计划，编制年度资金需求计划；

（15）参与造价控制有关的工程会议；随时掌握工程进展的实际情况，实施造价控制的跟踪管理；

（16）会同建设方对特殊材料、设备市场价格的征询或审核；参与无价材料、暂定材料的定牌定价。根据施工图纸的要求，对每种无价材料、暂定材料（招标文件中确定的），全过程工程咨询人协助委托人进行市场询价，确定材料价格，最后经委托人确认。协助委托人进行大型设备的采购与招标。

（17）及时提醒委托人可能发生的工程费用索赔问题，提供专业评估意见，估算书及反索赔咨询服务，以保证委托人的利益。建设方、施工方双方提出索赔时，为双方提供确认、反馈索赔等咨询意见；

（18）对分阶段竣工的分部工程，对其完工的结算及时进行核定，每个月向委托人提供造价控制动态分析报告。

（19）承包方提出索赔时，凭据合同和有关法律、法规，提供咨询意见；

（20）提供与造价控制相关的人工、材料、设备等造价信息，过程中协助委托人进行小型材料招标等其他委托人需要的咨询服务。

（21）提供工程范围内的所有工程及委托人另行委托的咨询服务。

- （四）工程量清单及招标控制价的编制服务

1、确定本项目合同范围、投标报价范围，并及时解决预算编制期间遇到的各种问题，如：明确图纸问题、确定现场场地标高、统一技术措施费的计取标准等等，根据委托人需求，做好工程量清单及招标控制价编制工作。

2、由全过程工程咨询人的原因引起，清单漏项、工程量计算错误，小数点错误、项目特征描述不全面或合价计算错误、定额错套等引起的价格变动，给委托人造成损失的，委托人有权处罚；

3、在委托人规定的时间内，保质保量地提供工程造价咨询成果文件。如不按委托人要求的时间内完成的，视情况直至扣到合同费用的1%。

- （五）工程结算审核咨询服务

1、根据承发包合同和相应的建设工程法律、法规、标准规范与定额、招投标文件、施（竣）工图纸及各项有效证明，审核工程造价；

2、参加与工程造价审核相关的会议；

3、现场踏勘、计量复核；

4、工程量、工程价格及各类项目费用进行审核确定；

5、复核施工单位的钢筋翻样。

6、编制工程造价审核报告。

7、协助委托人办理工程竣工决算(包括财务结算)，整理完整的结算报告及各项费用汇总表。

8、工程结算审计完毕后，招标控制价、合同价及竣工结算价四算对比控制分析报告，分析施工过程中造价变更原因和造价控制得失等的分析。

- （六）财务决算审计服务

1、竣工财务决算编制依据。审查各项清理工作是否全面、彻底，编制依据是否符合国家有关规定，资料是否齐全，手续是否完备，对遗留问题处理是否合规。

2、工程项目建设及概算执行情况。审查项目建设是否按批准的初步设计进行，各单位工程建设是否严格按批准的概算内容执行，有无概算外项目和提高建设标准、扩大建设规模的问题，有无重大质量事故和经济损失。

3、工程项目的资金来源。审查各种资金渠道投入的实际金额，实际完成投资额，资金到位情况及原因。

4、工程项目的建设成本。审查各项费用支出是否合法，是否按合同结算工程款，有无超标准开支管理费、混淆事业成本和建设成本的情况。

5、工程项目的结余资金。审查库存物资实存量的真实性，有无积压、隐瞒、转移、挪用等问题；各项债权债务的真实性，有无转移、挪用建设资金和债权债务清理不及时等问题。

6、交付使用财产。审查交付使用财产是否真实、完整，是否符合交付条件，移交手续是否齐全、合规；成本核算是否正确，有无挤占成本，提高造价，转移投资的问题。

7、扫尾工程的预留工程款及建设情况。核实扫尾工程的未完工程量，留足投资。防止将新增项目列作尾工项目、增加新的工程内容。

8、竣工财务决算报表的真实性、完整性、合规性。

- （七）招标代理（除已完成的招标代理项目）

1、根据项目建设需要及委托人需求，编制项目招标方案。

2、根据项目建设需要，确定招标范围、合同主要条款、评标办法等，编制各类招标文件等。

3、组织施工招标，发布招标信息、审查投标人资质、组织勘察现场、召开投标预备会等。

4、组织投标、开标、询标、评标活动，确定中标单位，开评标资料的整理归档，建立招标台账等。

5、与中标单位商签施工承包合同并报委托人审查，负责合同送审计审核，合同送相关部门备案等工作，建立合同台账等。

- （八）全过程咨询人向委托人提供的附加服务包括如下：

1、向委托人提供国内和本市工程项目的造价咨询业务有关法律、法令、条例、规定、标准、规范和一般惯例的咨询服务；

2、向委托人提供涉及委托工程项目的金额、材料、设备等造价信息和规定的咨询服务；

- （九）双方约定的委托人应提供的建设工程造价咨询材料：

1、经批准的概算文件；

2、设计施工图壹套；

3、建筑施工电源、水源、施工区域总平面布置图；

4、工程招投标需要的有关文件；

5、工程预（结）算书及有关设计变更、现场签证、经认可的技术核定单等资料；

6、其它与造价相关的文件。

- （十）其他工作内容

1、委托人应在10日内对全过程咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。

2、本项目的造价咨询服务及工程决算审核工作以完成该委托，提交相关服务成果所必须的时间为服务周期。

3、本项目的全过程造价咨询和工程决算审核服务周期为与建设周期同步。

4、本合同范围为本项目施工范围内所有的工作内容。

## 五、对投入本项目人员的要求

| 序号 | 配置岗位要求 | 专业要求 | 执业资格或职称要求 | 数量要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 工程建设类 | 符合招标文件中关于拟派项目负责人的相关要求 | 1 |  |
| 监理部 |  |  |  |  |  |
| 2 | 总监理工程师 | 市政公用工程 | 国家注册监理工程师 | 1 | 投标时无须提供人员信息，提供承诺书 |
| 3 | 专业监理工程师 | 市政类 | 监理工程师及以上 | 1 |  |
| 4 | 监理员 | 市政类 | 监理员及以上 | 1 |  |
| 项目管理部 |  |  |  |  |  |
| 1 | 现场管理 | 工程建设类 | 工程师及以上 | 1 |  |
| 2 | 造价管理（兼财务审核） | 工程建设类 | 二级及以上注册造价工程师 | 1 |  |
| 3 | 招标代理人员 | / | / | 1 |  |

具体人员信息

- 项目负责人姓名：        ，专业：            ，执业资格：                 。

- 总监理工程师姓名：        ，专业：           ，职业资格：                    。

- 专业监理工程师姓名：         ，专业：        ，职业资格或职称：          。

- 监理员姓名：          ，专业：         。

- 现场管理人员：        。

- 造价管理人员姓名：        。

7、招标代理人员姓名：        。

## 六、对投入本项目的办公及检测设备的要求

| 序号 | 所需设备名称 | 数量 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算机及相关软件 |  |  |
| 2 | 办公设备 |  |  |
| 3 | 经纬仪、水准仪、便携式红外线测距仪等测试设备 |  |  |
| 4 | 必备检验设备 |  |  |
| 5 | 通讯工具 |  | 保持24小时畅通 |
| 6 | 交通工具 |  |  |
| 7 | 办公用房 |  |  |
| 8 | 考勤机 |  | 放置在委托人指定办公室 |
| 9 | 联网电脑 |  | 放置在委托人指定办公室 |
| 10 | 完成监理工作所需的其他工具、设备 |  |  |

## 七、付款方式

1、付款方式

（1）项目建设管理费、监理服务费、全过程造价咨询付款方式：

| 支付次数 | 支付时间 | 支付比例 |
| --- | --- | --- |
| 第一次付款 | 本合同生效后一个月内 | 支付对应暂定合同总价的30% |
| 第二次付款 | 项目竣工验收合格并资料归档结束后一个月内 | 支付至对应暂定合同总价的80% |
| 第三次付款 | 经项目竣工决算审核完成后一个月内 | 付清最终余款 |

- （2）招标代理服务费

- 在招标代理服务结束后一个月内，一次性支付对应代理费用。

注：（1）以上款项支付在对应工作内容完成后分别提出付款申请；（2）若联合体中标的，则由联合体各方按各自负责的内容提出申请，报甲方确认，费用由甲方直接支付给联合体各方。

## 八、验收、履约担保及其他

- （1）验收

甲方负责对乙方的履约行为进行考核，标准为本项目的采购文件、乙方的投标文件，要求验收必须符合相关政策法规和地方标准。

- （2）履约保证金

履约保证金金额：合同签约价的1%（即人民币：         ）。

履约保证金形式：                                   。

履约保证金收取：在合同签订后15个工作日内提交（联合体中标的，其履约保证金以联合体中牵头人的名义提交）。

履约保证金退还：合同履行完毕后10日内退还。

- （3）其它要求

乙方及其组建的项目部应当接受行政主管部门及其他有关部门的监督、检查和审计部门的审计。

- （4）转包或分包

1、本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2、如有转让的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

## 九、违约责任

1、因受托人原因，如工程质量不合格，受托人应无偿返工，直至合格为止。委托人有权对受托人处以违约金，限额为全过程工程咨询对应履约担保金额的30%，不足部分，委托人有权对受托人进行追偿。由此增加的费用及造成工程拖延，由受托人负责。

2、因受托人原因，导致工期延长的，未按约定期限完成全过程工程咨询工作,对超出日期按2000元/天计取赔偿，限额为全过程工程咨询对应履约担保金额的20%，不足部分，委托人有权对受托人进行追偿。

3、因受托人原因，未按委托人要求及时、全面履行建设手续代办、设计管理、综合协调义务，导致项目建设进度的推迟或延误的，委托人将给与警告，情节严重的，委托人有权解除合同。

4、因受托人未妥善履行合同及台帐管理义务，对委托人或第三人所提出的问题（约定范围内的）不能及时核对或答复，导致合同不能全部或部分履行，造成委托人经济损失的，受托人应承担赔偿责任。

5、受托人不得接受所有第三方的礼品、宴请和任何其它好处，不得泄露全过程工程咨询过程中依法需要保密的内容。合同终止后，未经委托人同意，受托人不得泄漏与本合同工程相关的任何资料和情况。否则，委托人有权要求其承担赔偿责任，并且承担相关法律责任。

6、因受托人原因，如果出现重大责任事故，受托人需承担相应的法律责任，并对受托人处以本合同全过程工程咨询对应履约担保金额的50%的罚款，不足部分，委托人有权对受托人进行追偿，并且受托人承担相关法律责任。

7、受托人应按投标承诺的项目机构人员实际到位，常驻现场。项目负责人、总监到位率必须达到正常工作日（考勤天数按每月22日计）的100%以上，否则按2000元/天的标准赔偿；其他人员（除造价管理人员）到位率必须达到正常工作日（考勤天数按每月22日计）的100%，否则按1000元/天的标准赔偿；委托人若现场检查发现人员虽然考勤但未到位或者未请假外出，仍按缺勤处理。

8、委托人对受托人人员考勤随机抽查，若抽查发现受托人人员未到岗的，按上述赔偿标准进行扣罚。受托人人员确有需要请假的，须向委托人提交书面申请单，若未提交书面申请的按未到岗做相应扣罚。

9、未经委托人书面同意，受托人不得更换项目负责人及其他管理人员。因不可抗因素（如离职、生病等）涉及人员变更的，需经委托人同意。受托人未经委托人同意擅自变更人员的，委托人有权按50000元/人的标准赔偿进行扣罚，委托人有权对受托人就罚款不足部分进行追偿，且受托人须承担相关法律责任。

10、对委托人提供的或因与委托人在磋商、签订、执行本合同过程中知晓的任何形式的信息、资料、数据，包括但不限于业务需求、技术规范、管理要求等，未经委托人书面同意不得用于任何非本合同的目的，未经委托人书面特别授权不得将上述信息透露给任何第三方。受托人的保密义务不受本合同期限的限制。如受托人违反保密义务应赔偿委托人因此而遭受的全部损失。

11、受托人存在上述问题的，按投标承诺凭履约担保索赔，若给委托人造成的经济损失超过履约担保额度的，委托人可继续向受托人提出索赔要求，受托人应按给委托人造成的实际损失赔偿委托人相关费用。

## 十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

## 十一、不可抗力

1、在合同有效期内，因自然灾害等不可抗力因素造成本合同项目经济损失的，甲、乙双方共同协商妥善解决。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

## 十二、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向项目所在地法院起诉。

## 十三、合同生效

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、本合同招标文件、乙方投标文件作为合同附件，对合同条款具有补充作用。

3、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

4、本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

5、本合同一式六份，具有同等法律效力，甲乙双方各执三份。

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定（授权）代表人： | 法定（授权）代表人： |
| 签字日期： 年 月 日 | 签字日期： 年 月 日 |

- 附件：廉政安全条款

廉政安全条款

为严格执行《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》以及有关廉政建设的规定，做好党风廉政建设，保证项目高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，甲乙双方特确定以下约定。

- 甲乙双方的权利和义务

- 严格遵守党和国家有关法律法规有关廉政规定。

- 双方的业务活动坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

- 建立健全廉政制度，开展廉政教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

- 发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

- 实施工地例会制度，双方项目负责人应根据工程具体情况，每月定期召开工地现场例会，对相对实施过程的安全文明施工、工程质量、施工进度等进行月度总结，排除安全和质量隐患，推进工程顺利实施。

- 开展每季度不少于1次的安全生产大检查活动，形成记录并下发通报文件。根据上级部门要求和实际需要，在重大节日、活动、重要事件节点前有针对性的开展安全生产大检查。

- 在建设过程中出现一般安全文明施工和工程质量隐患、工程进度未按计划实施等情况，甲方项目负责人会同监理单位、督促施工单位限期整改，对项目存在的违章指挥、违章操作等重大安全、质量隐患、有权勒令其停工整改，并对管理不重视、落实不到位、屡教不改的单位给与单次3000元至30000元不等的违约处罚，处罚金额从近期工程款中扣除。

- 对于主要由勘察报告或图纸设计错误所导致的质量隐患，勘察设计单位应及时对报告和图纸进行修改或补充，造成损失的，根据直接经济损失程度按相应合同条款约定向甲方单位支付赔偿金，各参建单位未履行质量管理职责或履职不力，造成严重质量问题、质量事故的，按《建设工程质量管理条例》处理。

- 发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

- 甲方的义务

- 甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、礼券、有价证券和物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

- 甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

- 甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、操办婚丧嫁娶、安排配偶子女的工作以及出国出境、旅游等。

- 甲方工作人员的配偶、子女及下属单位不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

- 甲方及其工作人员不得经任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

- 乙方义务

- 乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

- 乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

- 乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加宴请及娱乐活动。

- 乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

- 乙方愿意自觉接受甲方及社会各界对工程建设中安全生产的监督。项目实施期间因乙方原因发生任何安全责任事故，乙方应承担一切责任。

- 乙方必须有明确的安全生产责任人，并履行职责。向所属人员经常进行安全教育。进行安全检查，及时整改隐患，杜绝违章作业。

- 乙方应对被招用的人员生产技能，年龄、健康（有否作业禁忌症）等状况进行审查把关。

- 乙方对生产设施、工具及劳保用品必须经常进行安全检查。现场计量人员要熟悉施工现场的一般安全要求。必要时按规定穿戴必要的防护用品后方准进场。

- 对违反各种安全规定而造成的人身伤亡事故、道路交通事故、设备损坏等各类事故，均由乙方自负，与甲方无涉。甲方所造成的一切经济损失由乙方负责赔偿。人员违反各种治安管理法纪法规，由此引起的一切后果，均由乙方自负，与甲方无涉。

- 违约责任

- 甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移送司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

- 乙方及其工作人员违反本合同第一、三条的，给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议有关主管部门对乙方予以处罚。

- 双方约定

本合同由双方上级及有关单位负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级及有关单位对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定（授权）代表人： | 法定（授权）代表人： |
| 签字日期： 年 月 日 | 签字日期： 年 月 日 |

- 第六章　投标文件格式

投标文件由资格证明文件、商务技术文件、投标报价文件三部分组成，投标人应分别编制，各文件组成内容分别为：

1、资格证明文件内容主要包括但不限于以下内容：

（1）自评分表；

（2）投标声明书；

（3）法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书；

（4）关于资格的承诺函；

（5）落实政府采购政策需满足的资格要求（提供下列证明材料之一）：

（5-1）中小企业声明函；

（5-2）残疾人福利性单位声明函；

（5-3）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（6）联合体协议书（联合体投标需提供）；
（7）投标人认为有必要说明的其他资料。

2、商务技术文件内容主要包括但不限于以下内容：

（1）法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书；

（2）技术条款偏离表；

（3）商务条款偏离表；

（4）投标人基本情况表；

（5）拟派项目负责人简历表；

（6）拟派本项目人员配置表；

（7）拟派监理人员承诺书；

- （8）投标人业绩

（9）针对本项目第四章评标办法及评标标准中的条款拟定各种方案（格式自拟）；

（10）第四章评标办法及评标标准中需提供的其他相关证书及合同等复印件加盖公章（如有）；

（11）投标人认为有必要提供的或评分标准要求提供的或本技术规格书中要求提供的其他技术资料及说明。

▲注：资格文件、商务技术文件中不能出现报价。

3、报价文件内容主要包括但不限于以下内容：

（1）投标函；

（2）开标一览表；

（3）投标分项报价表；

（4）政府采购统计基础信息表；

（5）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。
以上格式详见第六章《投标文件格式》，采购文件未提供格式的由投标人自拟。

一、投标文件外层包装封面格式

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

标项：

投标文件名称：资格审查文件/报价文件/商务技术文件

投标人名称：

投标人地址：

开标时启封

投标单位全称（公章）

年  月  日

- 二、投标文件封面格式

正本/或副本

资格审查文件/报价文件/商务技术文件

项目名称：

项目编号：

标项：

投标人名称：

投标人地址：

投标单位全称（盖章）

年  月  日

格式一：自评分表

自评分表

| 序号 | 评审内容 | 证明文件 | 自评分 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |

注：根据评分标准逐条填写（除价格分外）。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月    日

- 格式二：投标声明书

- 投标声明书

致：（采购人）

关于贵单位年月日发布XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购编号：　　   　）的采购公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件，并已清楚采购文件的要求及有关文件规定。

本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与所参投的本采购项目的其他供应商的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他供应商之间不存在直接控股、管理关系。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本公司（企业）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，且本公司（企业）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本公司（企业）未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

供应商全称（盖公章）：

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

日期：年   月  日

- 注：后附“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn) 及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn)，网上查询结果打印页。

- 格式三-1：法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：          性别：           年龄：            职务：

本人系         （投标人名称）            的法定代表人。为你单位组织的项目编号为            的                              政府采购项目，签署上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

（※此处请粘贴法定代表人身份证复印件※）

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（签字）：

签署日期：          年        月        日

说明：法定代表人参加本招标项目投标的，仅须提供此证明书。

- 格式三-2：法定代表人授权书

法定代表人授权书

（投标人全称）     法定代表人   （法定代表人姓名）  授权本单位     （授权代表任职部门）（授权代表姓名）      为本公司的合法授权代表，参加贵处组织的

（项目编号：             ）公开招标项目的投标报价、签订合同以及合同的执行、完成、服务和保修，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于      年  月   日签字生效，无转委权，特此声明。

投标人全称（加盖公章）

法定代表人（签字或盖章）

被授权人（签字）

日          期：

附：

授权代表姓名：                   性别：         年龄：           。

部门：            职务：           联系电话：

（※此处请粘贴被授权人身份证复印件※）

格式四：关于资格的承诺函

关于资格的承诺函

致：（采购人名称）：

（投标人名称）_自愿参加项目编号为      的   项目名称    的投标，现就投标人资格承诺如下：

1、我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的一般资格条件的规定：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(6)法律、行政法规规定的其他条件。

2、我方符合本项目的特定资格要求。

3、我方未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4、本投标文件自开标之日起90天内有效。

5、我公司将按时配备满足招标文件要求的监理人员，否则采购人有权利解除合同。

投标人公章：

法定代表人或授权代表（签字）：

日            期：

格式五：中小企业声明函

中小企业声明函

（服务类）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加 （单位名称）  的  （项目名称）  采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称） ，属于 其他未列明 行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称） ，属于         行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、行业划分参照工信部联企业[2011]300号规定。

中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定）

| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |
| 说明 1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 格式五：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

1.本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位_____（填写：为符合或者不符合）条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

2.本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

投标人如为非残疾人福利性单位的，可不提供本声明函。

注：

1、如投标人为非残疾人福利性单位的可不提供本声明函。

2、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

- 格式六：联合体协议书（如有）

联合体协议书

（所有成员单位名称） 自愿组成联合体，共同参加    （招标项目名称）  全过程工程咨询投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、     （某成员单位名称）   为本联合体牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制、项目负责人委派和合同谈判活动等，代表联合体提交和接受相关的资料、信息，处理与之有关的一切事物，并负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体各方共同认可本次投标的所有投标文件组成内容，共同认可本招标文件及合同条款要求，并遵照要求履约、履职。

4、联合体将严格按照招标文件的各项要求，提交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。合同违约责任明确时，违约责任由责任方承担；违约责任存在争议时，联合体各方各承担50%。

5、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                  。

6、联合体牵头人对联合体成员方工作进行检查、管理，承担项目总控责任。

7、全过程工程咨询管理工作由联合体牵头人主持，本合同范围内相关管理责任（含对联合体成员方的管理）均由牵头人承担。

8、联合体各方共同声明，本项目小微企业的合同份额占到合同金额的     %。

9、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

10、本协议书一式    份，联合体成员和招标人各执   份。

牵头人名称：               （盖单位章）

牵头人法定代表人：       （签字或盖章）

成员方名称：               （盖单位章）

成员方法定代表人：       （签字或盖章）

日期：         年      月      日

注：联合体协议书需由联合体各方共同出具并签署盖章。

格式七：技术条款偏离表

技术条款偏离表

项目名称：

| 条款号 | 采购文件的技术条款 | 投标文件的 响应情况 | 说明（偏离/响应） |
| --- | --- | --- | --- |

供应商全称（盖公章）：

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

日期：年   月  日

- 备注填写说明：1、列明采购文件的服务条款与投标文件对应响应，并说明偏离状况。

- 格式八：商务条款偏离表

- 商务条款偏离表

项目名称：

| 条款号 | 采购文件的商务条款 | 投标文件的 响应情况 | 说明（偏离/响应） |
| --- | --- | --- | --- |

备注填写说明：1、列明采购文件的商务条款与投标文件对应响应，并说明偏离状况。

供应商全称（盖公章）：

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

日期：年   月  日

格式七：投标人基本情况表

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 电子邮件 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 资质等级 |  |  | 其中 |  |  |  |  |  |
| 营业执照（法人证书）号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会统一代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本帐户开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本帐户帐号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：在本表后应附企业法人营业执照或事业单位法人证书的复印件、基本账户开户许可证的复印件。上述所有执照、证书复印件均应加盖投标人单位章。

- 格式八：拟派项目负责人简历表

拟派项目负责人简历表

| 姓名 |  | 年龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  | 职务 |  | 拟在本项目任职 |  |
| 工作年限 |  |  |  | 从事工作年限 |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的项目 |  |  | 担任职务 | 委托人及联系电话 |

注：本表后附人员的执业资格证书、职称证书复印件。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

- 格式九：拟派本项目人员配置表

拟派本项目人员配置表

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 专业 | 技术职称或执业资格要求 | 证书编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 2 | 总监理工程师 | 附监理组人员配备承诺书 |  |  |  |  |
| 3 | 专业监理工程师 |  |  |  |  |  |
| 4 | 监理员 |  |  |  |  |  |
| 4 | 现场管理 |  |  |  |  |  |
| 5 | 造价管理（兼财务审核） |  |  |  |  |  |
| 6 | 招标代理人员 |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |

注：1、投标人须随本表附拟派往本项目的主要人员(监理人员除外）相关证书复印件，主要人员须为投标人正式在职员工、且实际参加本合同实施工作中涉及到的主要专业负责人。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

- 格式十：拟派监理人员承诺书

拟派监理人员承诺书

致：（采购人名称）：

（投标人名称）_自愿参加项目编号为      的  项目名称    的投标，现就本项目拟派监理人员相关承诺如下：

- 1、拟派总监理工程师具有注册在我单位的房屋建筑工程专业的国家注册监理工程师执业资格。

- 2、拟派总监理工程师非拟派项目负责人兼任。

- 3、拟派总监理工程师承担的监理任务量符合《宁波市建设工程施工现场项目管理人员配备管理办法》（甬建发〔2016〕200号）的规定。

- 4、拟派监理人员满足招标文件第二章采购需求的相关要求。

若我公司中标，我方承诺将按时配备满足招标文件要求的监理人员，否则采购人有权利解除合同且不承担任何违约责任。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

- 格式十一：投标人业绩表

投标人业绩表

项目名称：                                        招标编号：

| 序号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 服务类型 | 项目甲方联系人/联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：本表后附评标细则要求提供的证明资料。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

格式十二：投标函

投 标 函

致：采购人

根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书（项目编号：      ），签字代表       （全名）经正式授权并代表投标人      （投标人名称）提交招 标文件中“投标须知”规定的全部投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 90 天。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：              邮编：               电话：

传真：              投标人代表姓名                职务：

投标人名称(公章):

开户银行：                          银行帐号：

授权代表签字:		       	               日期:	年	  月	日

- 格式十三：开标一览表

开标一览表

招标编号：

投标人名称：

| 服务名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价 | 按统一投标折扣率： %，结合招标文件约定计取全过程咨询服务费 |
| 服务期限 |  |
| 投标声明 | 若无，请写“/” |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、本次投标以折扣率形式报价，最高折扣率报价为90%，投标报价超过最高限价的作无效标处理。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

格式十四：投标分项报价表

投标分项报价表

项目名称：

| 序号 | 费用组成 | 投标折扣率 | 投标报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目建设管理费 | % |  |  |
| 2 | 监理服务费 |  |  |  |
| 3 | 施工阶段全过程工程造价控制费（含工程量清单及招标控制价编制费） |  |  |  |
| 4 | 工程结算审核基本费 |  |  |  |
| 5 | 竣工财务决算审核 |  |  |  |
| 6 | 招标采购 |  |  |  |
| 7 | 投标报价总额 （1+2+3+4+5+6） | / |  |  |

备注：1、本项目全过程工程咨询费由项目建设管理费、监理服务费（含平行检测费，如有）、全施工阶段全过程工程造价控制费（含工程量清单及招标控制价编制费用）、工程结算审核基本费、竣工财务决算审核、招标采购组成。

- 2、本项目采用折扣率报价，最高限价（折扣率）为：折扣率90%。

- 3、本表中“投标报价”=“预算价”×“投标折扣率”。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日