## 月考（沥青砼路面）
大榭开发区市政养护项目月现场考核评分表（沥青砼路面）
项目名称： |  |  | 考核日期：
序号 | 检查项目 | 规定标准 | 评分标准 | 得分 | 备注
1 | 凿边 | 1、四周用切割机切割，整齐不斜；2、如采用铣刨机或其他工程机械施工，边口应整齐不斜；3、四周修凿垂直不斜，凿边宽度不小于50mm，深度不小于30mm | 每发现一起不规范扣0.5分
2 | 铺筑 | 1、沥青摊铺前应确保基底整洁、无杂物，乳化沥青喷洒均匀；2、表面粗细均匀，无毛细裂缝，碾压紧密，无明显轮迹 | 每发现一起不规范扣0.5分
3 | 平整度 | 路面平整，人工摊铺不大于7mm，机械摊铺不大于5mm | 每发现一起不规范扣0.5分
4 | 接茬 | 1、接茬密实，无起壳、松散；2、与平石相接不得低于平石，高不得大于5mm；3、新老接茬密实，平顺齐直，不得低于原路面，高不得大于5mm；4、新老路面接茬处需用热沥青或乳化沥青灌缝作封边处理，封边应平整顺直 | 每发现一起不规范扣0.5分
5 | 路框差 | 1、各类井框周围路面无沉陷；2、各类井框与路面高差不得大于5mm | 每发现一起不规范扣0.2分
6 | 横坡度 | 维修路面应与原路面横坡相一致，不得有积水 | 每发现一起不规范扣0.5分
7 | 统一着装 | 养护施工作业人员作业须统一着装，并穿戴反光背心 | 每发现一起不规范扣0.5分
8 | 施工维护 | 作业区域必须采取合理、有效的围护措施，危险区域要设置明显的警示标志，夜间施工应设红灯指示 | 每发现一起不规范扣0.5分
9 | 材料堆放 | 施工材料堆放及施工车辆停置须在不影响车辆、行人通行且不破坏各类设施的区域；长时堆放须做好维护、警示标志 | 每发现一起不规范扣0.5分
10 | 原设施保护 | 水泥砂浆、混凝土现场搅拌须垫放铁板或木板等隔离物件，不得直接在道路或人行道上操作 | 每发现一起不规范扣0.5分
11 | 防尘 | 施工区域应注意控制环境影响，特别注意防尘降尘处理，避免空气污染严重 | 每发现一起不规范扣0.2分
12 | 垃圾清理 | 施工作业完毕，及时将施工材料及废料、垃圾清运至适当场所，不得过夜堆放 | 每发现一起不规范扣0.5分
13 | 成品保护 | 对于维修设施养护单位应重视成品保护，避免导致成品二次损坏 | 每发现一起不规范扣0.5分

## 月考（水泥砼路面）
大榭开发区市政养护项目月现场考核评分表（水泥砼路面）
项目名称： |  |  | 考核日期：
序号 | 检查项目 | 规定标准 | 评分标准 | 得分 | 备注
1 | 切割 | 四周切割整齐垂直，不得附有损伤碎片，切角不得小于90度 | 每发现一起不规范扣0.5分
2 | 铺筑 | 1、混凝土浇筑前应确保基底整洁，无杂物；2、路面无露骨、麻面，板边蜂窝麻面不得大于3%，洗缝应整齐 | 每发现一起不规范扣0.5分
3 | 平整度 | 1、路面平整度高差不大于3mm；2、新板块接边，高差不得大于5mm | 每发现一起不规范扣0.5分
4 | 伸缩缝 | 1、顺直，深度、宽度不得小于原规定；2、嵌缝密实，高差不得大于3mm | 每发现一起不规范扣0.5分
5 | 路框差 | 1、各类井座框四周应设置混凝土保护护边；2、座框或护边与路面高差不得大于3mm | 每发现一起不规范扣0.2分
6 | 纵横 坡度 | 与原路面纵坡、横坡相一致，不得有积水 | 每发现一起不规范扣0.5分
7 | 刻槽 | 混凝土表面刻槽规范、并与周边原路面刻槽顺接 | 每发现一起不规范扣0.5分
8 | 灌缝 | 混凝土路面裂缝处填缝饱满，与原路面无错台现象 | 每发现一起不规范扣0.2分
9 | 统一着装 | 养护施工作业人员作业须统一着装，并穿戴反光背心 | 每发现一起不规范扣0.5分
10 | 施工维护 | 作业区域必须采取合理、有效的围护措施，危险区域要设置明显的警示标志，夜间施工应设红灯指示 | 每发现一起不规范扣0.5分
11 | 材料堆放 | 施工材料堆放及施工车辆停置须在不影响车辆、行人通行且不破坏各类设施的区域；长时堆放须做好维护、警示标志 | 每发现一起不规范扣0.5分
12 | 原设施保护 | 水泥砂浆、混凝土现场搅拌须垫放铁板或木板等隔离物件，不得直接在道路或人行道上操作 | 每发现一起不规范扣0.5分
13 | 防尘 | 施工区域应注意控制环境影响，特别注意防尘降尘处理，避免空气污染严重 | 每发现一起不规范扣0.2分
14 | 垃圾清理 | 施工作业完毕，及时将施工材料及废料、垃圾清运至适当场所，不得过夜堆放 | 每发现一起不规范扣0.5分
15 | 成品保护 | 对于维修设施养护单位应重视成品保护，避免导致成品二次损坏 | 每发现一起不规范扣0.5分

## 月考（人行道）
大榭开发区市政养护项目月现场考核评分表（人行道）
项目名称： |  |  | 考核日期：
序号 | 检查项目 | 规定标准 | 评分标准 | 得分 | 备注
1 | 铺筑 | 1、人行道面层砌块铺筑前应确保基底平整、无杂物；2、人行道块铺筑平整不摇动，缝隙饱满；3、纵横缝顺直，排列整齐；4、铺筑人行道板完整，有缺角用混凝土补平 | 每发现一起不规范扣0.5分
2 | 平整度 | 1、彩色小方砖、现浇水泥人行道及花岗岩人行道平整度不得大于5mm | 每发现一起不规范扣0.5分
3 | 路框差 | 检查井和人行道高差不得大于5mm | 每发现一起不规范扣0.5分
4 | 接茬 | 1、新老接茬齐平，高差不得大于5mm；2、人行道面应高出侧石顶面5mm | 每发现一起不规范扣0.5分
5 | 色差 | 维修及更换材料规格、颜色应与原板块基本一致 | 每发现一起不规范扣0.5分
6 | 侧、平石 | 1、侧、平石安放顺直，无断裂、缺角；2、安放牢固，无摇动现象，混凝土靠背砌筑规范 | 每发现一起不规范扣0.5分
7 | 防撞墩或护栏 | 材料、规格应保持与原设施相一致，安放牢固，不得有松动现象，埋置深度不得低于250mm | 每发现一起不规范扣0.5分
8 | 统一着装 | 养护施工作业人员作业须统一着装，并穿戴反光背心 | 每发现一起不规范扣0.5分
9 | 施工维护 | 作业区域必须采取合理、有效的围护措施，危险区域要设置明显的警示标志，夜间施工应设红灯指示 | 每发现一起不规范扣0.5分
10 | 材料堆放 | 施工材料堆放及施工车辆停置须在不影响车辆、行人通行且不破坏各类设施的区域；长时堆放须做好维护、警示标志 | 每发现一起不规范扣0.5分
11 | 原设施保护 | 水泥砂浆、混凝土现场搅拌须垫放铁板或木板等隔离物件，不得直接在道路或人行道上操作 | 每发现一起不规范扣0.5分
12 | 防尘 | 施工区域应注意控制环境影响，特别注意防尘降尘处理，避免空气污染严重 | 每发现一起不规范扣0.2分
13 | 垃圾清理 | 施工作业完毕，及时将施工材料及废料、垃圾清运至适当场所，不得过夜堆放 | 每发现一起不规范扣0.5分
14 | 成品保护 | 对于维修设施养护单位应重视成品保护，避免导致成品二次损坏 | 每发现一起不规范扣0.5分

## 市政消火栓
大榭开发区市政养护项目月现场考核评分表（市政消火栓）
项目名称： |  |  | 考核日期：
序号 | 检查项目 | 规定标准 | 评分标准 | 得分 | 备注
1 | 外观 | 1、市政消火栓有无缺失 | 每发现一起不规范扣0.5分
2 |  | 2、消火栓的铸铁件①表面应光滑，②涂防锈漆后上部外露部分应涂红色漆、漆膜色泽应均匀、③无龟裂、无明显的划痕和碰伤。 | 每发现一起不规范扣0.5分
3 |  | 3、消火栓的铸铜件表面应无严重的砂眼、气孔、渣孔、缩松、氧化夹渣、裂纹、冷隔和穿透性缺陷。 | 每发现一起不规范扣0.5分
4 |  | 4、消火栓构件有无缺失、消火栓构件有无损坏（锈蚀、破损、变形） | 每发现一起不规范扣0.5分
5 | 出水 | 1、市政消火栓有无漏水 | 每发现一起不规范扣0.2分
6 |  | 2、出水水源污染锈蚀 | 每发现一起不规范扣0.5分
7 |  | 3、接口不出水 | 每发现一起不规范扣0.5分
8 | 管理 | 1、接到消火栓维修任务时，应30分钟内到达现场，关闭阀门，后续90分钟内完成消火栓安装更换工作。 | 每发现一起不规范扣0.2分

## 日常考核
大榭开发区市政养护项目日常考核评分表
编号： |  |  | 考核日期：
专业 | 检查项目 | 规定标准 | 评分标准 | 得分 | 备注
沥青砼路面 | 凿边 | 1、四周用切割机切割，整齐不斜；2、如采用铣刨机或其他工程机械施工，边口应整齐不斜；3、四周修凿垂直不斜，凿边宽度不小于50mm，深度不小于30mm | 每发现一起不规范扣0.1分
| 铺筑 | 1、沥青摊铺前应确保基底整洁、无杂物，乳化沥青喷洒均匀；2、表面粗细均匀，无毛细裂缝，碾压紧密，无明显轮迹 | 每发现一起不规范扣0.1分
| 平整度 | 路面平整，人工摊铺不大于7mm，机械摊铺不大于5mm | 每发现一起不规范扣0.1分
| 接茬 | 1、接茬密实，无起壳、松散；2、与平石相接不得低于平石，高不得大于5mm；3、新老接茬密实，平顺齐直，不得低于原路面，高不得大于5mm；4、新老路面接茬处需用热沥青或乳化沥青灌缝作封边处理，封边应平整顺直 | 每发现一起不规范扣0.1分
| 路框差 | 1、各类井框周围路面无沉陷；2、各类井框与路面高差不得大于5mm | 每发现一起不规范扣0.1分
| 横坡度 | 维修路面应与原路面横坡相一致，不得有积水 | 每发现一起不规范扣0.1分
水泥砼路面 | 切割 | 四周切割整齐垂直，不得附有损伤碎片，切角不得小于90度 | 每发现一起不规范扣0.1分
| 铺筑 | 1、混凝土浇筑前应确保基底整洁，无杂物；2、路面无露骨、麻面，板边蜂窝麻面不得大于3%，洗缝应整齐 | 每发现一起不规范扣0.1分
| 平整度 | 1、路面平整度高差不大于3mm；2、新板块接边，高差不得大于5mm | 每发现一起不规范扣0.1分
| 伸缩缝 | 1、顺直，深度、宽度不得小于原规定；2、嵌缝密实，高差不得大于3mm | 每发现一起不规范扣0.1分
| 路框差 | 1、各类井座框四周应设置混凝土保护护边；2、座框或护边与路面高差不得大于3mm | 每发现一起不规范扣0.1分
| 纵横 坡度 | 与原路面纵坡、横坡相一致，不得有积水 | 每发现一起不规范扣0.1分
| 刻槽 | 混凝土表面刻槽规范、并与周边原路面刻槽顺接 | 每发现一起不规范扣0.1分
| 灌缝 | 混凝土路面裂缝处填缝饱满，与原路面无错台现象 | 每发现一起不规范扣0.1分
桥梁养护 | 设施巡查 | 按要求建立定期巡查制度并落实；巡查记录真实完整；如发现结构裂缝、支座变形等病害情况应第一时间通知发包人并协助发包人消除安全隐患。 | 每发现一起不规范扣0.1分
| 养护计划 | 对各种渠道反映的桥梁病害及问题，合理科学地安排养护计划，每月25日前报送下月计划，遇节假日顺延。 | 每发现一起不规范扣0.1分
| 档案资料 | 落实巡查日志、任务单、养护计划等内页资料的整理。 | 每发现一起不规范扣0.1分
| 人员配备 | 桥梁养护必须配备专业技术人员。 | 每发现一起不规范扣0.1分
| 桥面铺装 （含接坡） | 车道铺装平整、清洁，无裂缝、拥包、车辙、坑槽、推移等病害；接坡段无明显跳车；人行道铺装层完整美观，无残缺、破损、塌陷等。 | 每发现一起不规范扣0.1分
| 排水设施 | 桥面排水系统良好，排水管、泄水孔等设施齐全，排水顺畅。 | 每发现一起不规范扣0.1分
| 伸缩缝设施 | 伸缩装置应平整、直顺、伸缩自如，处于良好工作状态，无破损、渗漏、开裂、变形、堵塞、或严重跳车等现象 | 每发现一起不规范扣0.1分
| 桥梁栏杆及护栏 | 设施完好、牢固、美观，不得有倾斜、扭曲、断裂、错位、露筋、锈蚀等病害 | 每发现一起不规范扣0.1分
| 附属设施 | 附属设施安全、完好，挡墙应坚固、完好；桥头搭板应完好，无沉降；防撞墙、侧平石等无裂缝、空洞、蜂窝、起皮、露筋、缺失；限载牌设置明显、设施完整。 | 每发现一起不规范扣0.1分
排水管网养护 | 常规巡查 | 常规巡查实现每日全覆盖，巡查内容应包括污水冒溢、晴天雨水口积水、井盖和雨水箅缺损、管道塌陷、违章占压、排河口排污、雨箅巡查、排水固定泵巡查等 | 每发现一起不规范扣0.1分
| 专业巡查 | 专业巡查频率为每周全覆盖，巡查内容包括违章排放、私自接管以及影响管道排水的工程施工等 | 每发现一起不规范扣0.1分
| 窨井盖 | 1、做好日常检查，确保井盖与路面无高差、无松动；2、井座、井盖、井箅无断裂、无丢失；3、按规定要求安装防坠网及养护；4、接到井盖缺失或防坠网损坏通知后1小时内到达现场进行处理，更换或者设立明显标志。 | 每发现一起不规范扣0.1分
| 排水管网 | 管道、雨水口和检查井的最大积泥深度应符合规范规定 | 每发现一起不规范扣0.1分
|  | 保持管道内水流通畅，发现堵塞或者接到堵塞通知，2个小时内到现场进行清理。 | 每发现一起不规范扣0.1分
|  | 因管道堵塞而引起的路面积水，应在2小时以内到达现场进行处理 | 每发现一起不规范扣0.1分
| 污泥处置 | 1、污泥在运输过程中，应做到污泥不落地、沿途无洒滴、漏、洒，不影响城市道路卫生；产生的污泥必须合法处置，运至指定地点进行消纳 | 每发现一起不规范扣0.1分
人行道 | 铺筑 | 1、人行道面层砌块铺筑前应确保基底平整、无杂物；2、人行道块铺筑平整不摇动，缝隙饱满；3、纵横缝顺直，排列整齐；4、铺筑人行道板完整，有缺角用混凝土补平 | 每发现一起不规范扣0.1分
| 平整度 | 1、彩色小方砖、现浇水泥人行道及花岗岩人行道平整度不得大于5mm | 每发现一起不规范扣0.1分
| 路框差 | 检查井和人行道高差不得大于5mm | 每发现一起不规范扣0.1分
| 接茬 | 1、新老接茬齐平，高差不得大于5mm；2、人行道面应高出侧石顶面5mm | 每发现一起不规范扣0.1分
| 色差 | 维修及更换材料规格、颜色应与原板块基本一致 | 每发现一起不规范扣0.1分
| 侧、平石 | 1、侧、平石安放顺直，无断裂、缺角；2、安放牢固，无摇动现象，混凝土靠背砌筑规范 | 每发现一起不规范扣0.1分
| 防撞墩或护栏 | 材料、规格应保持与原设施相一致，安放牢固，不得有松动现象，埋置深度不得低于250mm | 每发现一起不规范扣0.2分
安全文明施工 | 统一着装 | 养护施工作业人员作业须统一着装，并穿戴反光背心 | 每发现一起不规范扣0.2分
| 施工维护 | 作业区域必须采取合理、有效的围护措施，危险区域要设置明显的警示标志，夜间施工应设红灯指示 | 每发现一起不规范扣0.2分
| 材料堆放 | 施工材料堆放及施工车辆停置须在不影响车辆、行人通行且不破坏各类设施的区域；长时堆放须做好维护、警示标志 | 每发现一起不规范扣0.2分
| 原设施保护 | 水泥砂浆、混凝土现场搅拌须垫放铁板或木板等隔离物件，不得直接在道路或人行道上操作 | 每发现一起不规范扣0.2分
| 防尘 | 施工区域应注意控制环境影响，特别注意防尘降尘处理，避免空气污染严重 | 每发现一起不规范扣0.2分
| 垃圾清理 | 施工作业完毕，及时将施工材料及废料、垃圾清运至适当场所，不得过夜堆放 | 每发现一起不规范扣0.2分
其他 | 成品保护 | 对于维修设施养护单位应重视成品保护，避免导致成品二次损坏 | 每发现一起不规范扣0.1分
| 维修时效 | 1、路面坑槽要求12小时内修复完成；2、≤5m2的人行道要求24小时内完成；3、智慧城管案件均应按照相关要求及时处理并修复完成 | 每发现一起不规范扣0.1分
| 提案及投诉 | 各种提案及投诉事件均应及时受理并落实 | 每发现一起不规范扣0.1分
| 信息反馈 | 养护区域内各类挖掘施工或设施缺损情况，养护单位应当及时告知发包人 | 每发现一起不规范扣0.1分
| 信息通畅 | 养护单位应建立24小时全天候信息保障机制，保证信息畅通 | 每发现一起不规范扣0.1分

## 日常巡查及泵站
大榭开发区市政养护日常巡查及泵站养护考核评分表
编号： |  |  | 考核日期：
专业 | 检查项目 | 规定标准 | 评分标准 | 得分 | 备注
设施巡查 | 巡查制度 | 建立定期巡查制度，巡查频率、巡查方式等经发包人同意，按巡查制度执行 | 每发现一起不规范扣1分
| 巡查台账 | 建立巡查台账，巡查记录真实完整 | 每发现一起不规范扣1分
| 信息反馈 | 养护区域内各类挖掘施工、设施缺损破损情况后0.5小时内告知发包人 | 每发现一起不规范扣1分
| 处置 | 巡查过程中，发现安全隐患，立即处理 | 每发现一起不规范扣1分
泵站、闸门 | 泵站管理 | 泵站操作管理制度入框上墙、齐全；运行记录、维修养护记录齐全，确保泵站运行正常；值班人员在岗；进出水管线、通道路面畅通 | 每发现一起不规范扣1分
| 泵站巡查 | 所有泵站每周巡查一次，巡查应由1名专业技术维修人员和1名高、低配设备作业人员组成 | 每发现一起不规范扣1分
| 泵站安全 | 泵房牢固可靠，并有锁栓装置；无人为设备安全事故 | 每发现一起不规范扣1分
| 机电设备 操作 | 熟练操作机泵设备；机泵设备紧固、无锈蚀，各部润滑良好；闸门启闭灵活，润滑良好；掌握各种电气仪表，读数正确无误；机泵电器设备无灰尘蛛网、无油污；正确合理掌握排水时间，并有泵站启动水位标记；掌握机电设备运行情况，发现异常情况及时上报 | 每发现一起不规范扣1分
| 泵站用电 | 不私自外接用电、不私接乱拉电源 | 每发现一起不规范扣1分
| 环境卫生 | 进水格栅清洁，进水畅通；配电间无杂物堆放，整洁有序，门窗洁净 | 每发现一起不规范扣1分

## 防台防汛
大榭开发区市政养护防台防汛考核评分表
考核日期：
检查项目 | 规定标准 | 评分标准 | 得分 | 备注
泵站值守 | 防汛防台等极端天气各泵站均需要派人24小时值守。值守应由1名专业技术维修人员和1名高、低配设备作业人员组成，值守人员必须熟练操作水泵启、闭，能处理应急事件 | 未派人24小时值守，每次扣3分；未按要求配备人员或人员不能处理应急事件，每发现一次扣2分。
应急处理 | 积极主动做好防汛抗台工作；保持管道内水流通畅，发现堵塞或者接到堵塞通知，及时到现场进行处理；因管道堵塞而引起的路面积水，应在0.5小时以内到达现场进行处理；接到井盖缺失通知后0.5小时内到达现场进行处理，更换或者设立明显标志。 | 未做好防汛抗台各项工作，每次扣5分；发现堵塞，未及时处理每发现一处扣1分；因管道堵塞而引起的路面积水及接到井盖缺失通知后超过0.5小时内到达现场进行处理，每次扣2分；应急处理不到位，造成严重后果的扣10分。
人员及设备 | 应急服务期间按照要求投入人员、设备，每个应急小组必须有一人能熟练操作移动泵 | 应急处理投入人员和设备未到位的，每发现一次扣1分；不能熟练操作移动泵，每发现一次扣1分，造成严重后果的扣5分。
物资准备 | 按照要求配备抢险物资 | 抢险物资不到位，每发现一次扣1分
媒体报道、上级部门通报 | 不发生有责媒体报道事件，不发生重大有责新闻曝光，不发生上级部门通报事件 | 发生有责媒体报道事件，每次扣5分；发生重大有责新闻曝光，每次扣10分；发生上级部门通报，每次扣10分。