瑞安市锦湖街道文化小区改造提升工程

谈判文件

（线上电子招投标）

| 项 目 编 号： | ZJJSCG202101005 |
| --- | --- |
| 采 购 方 式： | 竞争性谈判 |
| 采 购 人： | 瑞安市锦湖街道办事处 |
| 采购代理机构： | 浙江嘉晟工程项目管理有限公司 |
| 二○二一年一月 |

目    录

第一部分 竞争性谈判公告	2

第二部分 谈判供应商须知	6

（一）谈判须知前附表	6

（二）总   则	10

（三）谈判文件说明	12

（四）谈判响应文件的编制	12

（五）谈判响应文件的递交	17

（六）谈判与评审	18

（七）授予合同	22

第三部分  谈判内容及要求	24

第四部分  合同条款	26

第五部分  谈判响应文件格式	66

第六部分  评定办法	77

附表	81

# 第一部分 竞争性谈判公告

项目概况 瑞安市锦湖街道文化小区改造提升工程采购项目的潜在供应商应在浙江省政府采购网zfcg.czt.zj.gov.cn获取（下载）采购文件，并于2021年01月20日09:00（北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZJJSCG202101005

项目名称：瑞安市锦湖街道文化小区改造提升工程

采购方式：竞争性谈判

预算金额（元）：6795837

最高限价（元）：6795837

采购需求：

标项一

数量：1

预算金额（元）：6795837

单位：项

简要规格描述：瑞安市锦湖街道文化小区改造提升工程（详见谈判文件相关部分、工程量清单及施工图）；工期：130日历天；质量：合格。

备注：

合同履行期限：详见谈判文件相关部分。

本项目（ 否 ）接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：/；

3.本项目的特定资格要求：1、企业资格要求具备[施工总承包（2014版）市政公用工程三级](含)以上；2、项目负责人资格要求须具备[注册建造师市政公用工程二级](含)以上；3、在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的施工能力，项目负责人无在建项目；

三、获取（下载）采购文件

时间：2021年01月15日至2021年01月19日。获取采购文件时间截止后允许潜在供应商获取采购文件。

地点（网址）：登录浙江政府采购网：供应商注册-项目采购-获取采购文件-申请获取采购文件。注：竞争性谈判公告附件里的采购文件仅供阅览使用。

方式：网上获取采购文件

售价（元）：0

四、响应文件提交（上传）

截止时间：2021年01月20日09:00（北京时间）

地点（网址）：（1）电子加密响应文件：应按政采云平台项目采购-电子交易操作指南及本招谈判文件要求进行编制、加密并递交，供应商应于投标截止时间前将电子加密响应文件上传到政采云系统中（不准时上传视为不参加）。（2）备份响应文件：投标截止时间前以压缩文件形式加密发送至采购代理机构邮箱，并在接到在线解密通知后30分钟内发送压缩文件密码至采购代理机构邮箱。（邮箱号码：416533941@qq.com）。

五、响应文件开启

开启时间：2021年01月20日09:00（北京时间）

地点（网址）：通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”，实行在线投标响应（电子投标）。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

- 本项目为专门面向中小企业采购项目。

- 潜在供应商应当按照规定方式获取谈判文件，未按照规定方式获取谈判文件的，不得对谈判文件提起质疑投诉。

- 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

- 根据浙财采监〔2012〕11号文件，在投标截止时间之前已注册并加入“浙江省政府采购供应商库”且符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）（以下简称《管理办法》）规定的要求并符合国家统计局印发的《统计上大中小微型企业划分办法（2017）规定条件的。

- 本项目优先采购本国货物和服务，必须进行的技术引进和转让需符合国家政策和有利于国内行业的发展。项目中涉及到的设备、材料属于政府采购节能产品、环境标志产品的，要求符合相关规定。

- 投标说明：

- 本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本谈判文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

- “政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见本公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

- 为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。（注：CA驱动和申领流程及电子交易客户端下载请登入“浙江省政府采购网-下载专区-电子交易客户端”。完成 CA 数字证书办理在资料齐全的情况下预计7个工作日左右，建议供应商及时办理。）

- 供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密响应文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的响应文件将被“政府采购云平台”拒收。

- 通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密响应文件”无法按时解密，供应商递交了备份响应文件的，以备份响应文件为依据，否则视为响应文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密响应文件”已按时解密的，“备份响应文件”自动失效。供应商仅递交备份响应文件的，投标无效。

八、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：瑞安市锦湖街道办事处

地    址：瑞安市

传     真： /

项目联系人（询问）： 刘华国

项目联系方式（询问）：  0577-65665198

质疑联系人： 郑昌壹

质疑联系方式：  0577-65661311

2.采购代理机构信息

名    称： 浙江嘉晟工程项目管理有限公司

地    址： 瑞安市万松东路南方大厦五楼

传     真： /

项目联系人（询问）：胡拉伟

项目联系方式（询问）：0577-66807765、15867740727

质疑联系人：吴智洋

质疑联系方式：0577-66807765、13757763357

3.同级政府采购监督管理部门

名    称： 瑞安市财政局政府采购监管科

地    址： 瑞安市财税大楼1505室

传     真： 0577-65827570

联  系  人 ： 张先生

监督投诉电话：0577-65827567

# 第二部分  谈判供应商须知

## （一）谈判须知前附表

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 瑞安市锦湖街道文化小区改造提升工程 |
| 2 | 项目编号 | ZJJSCG202101005 |
| 3 | 资金来源 | 财政性资金。 |
| 4 | 采购人 | 名称：瑞安市锦湖街道办事处 地址：瑞安市 联 系 人：刘华国 联系电话：0577-65665198 |
| 5 | 采购代理机构 | 代理机构名称：浙江嘉晟工程项目管理有限公司 地址：瑞安市万松东路南方大厦五楼 联系人：胡拉伟 联系电话：0577-66807765、15867740727 传真： 0577-65838600 |
| 6 | 采购内容 | 瑞安市锦湖街道文化小区改造提升工程（详见谈判文件相关部分、工程量清单及施工图）；工期：130日历天；质量：合格。 |
| 7 | 谈判供应商 资格要求 | 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，且未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 2.企业资格要求具备[施工总承包（2014版）市政公用工程三级](含)以上； 3.项目负责人资格要求须具备[注册建造师市政公用工程二级](含)以上； 4.在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的施工能力，项目负责人无在建项目； |
| 8 | 是否接受联合体投标 | 不接受 □ 接受，应满足下列要求： |
| 9 | 踏勘现场 | 不组织 □ 组织 踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 10 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □ 允许 |
| 11 | 报价货币 | 人民币 |
| 12 | 报价语言 | 中文 |
| 13 | 谈判响应文件形式、组成及制作 | 1. 响应文件的形式：电子响应文件（包括“电子加密响应文件”和“备份响应文件”，在响应文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件。“电子加密响应文件”文件格式为（.jmbs）。 （2）“备份响应文件”是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份响应文件视为无效备份响应文件。 “备份响应文件”文件格式为（.bfbs）。 2.电子加密响应文件制作：应按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南、加密并递交。 注：如供应商多次发送邮件，以最近时间发送的备份响应文件为准。 |
| 14 | 谈判有效期 | 谈判截止之日起60日历天 |
| 15 | 签字或盖章要求 | 响应文件中所须加盖公章部分均采用CA电子签章，法定代表人和授权代表签字或盖章可书面签字或盖章后扫描至电子加密响应文件中上传。 |
| 16 | 谈判样品 | 不需要 □需要 |
| 17 | 履约担保 | □ 不需要 需要 成交供应商须向采购人缴纳合同总价的5％金额的履约保证金。(银行转账、转帐支票、银行汇票、保险或金融机构出具的保函等)。 |
| 18 | 谈判文件获取时间及获取方式 | 2021年01月15日至谈判截止时间前。 登录浙江政府采购网：供应商注册-项目采购-获取采购文件-申请获取采购文件。 |
| 19 | 谈判截止时间 | 2021年01月20日上午9:00止(北京时间) |
| 20 | 响应文件递交方式 | 电子加密响应文件：应按政采云平台项目采购-电子交易操作指南及本谈判文件要求进行编制、加密并递交，供应商应于投标截止时间前将电子加密响应文件上传到政采云系统中（不准时上传视为不参加）。 备份响应文件：投标截止时间前以压缩文件形式加密发送至采购代理机构邮箱，并在接到在线解密通知后30分钟内发送压缩文件密码至采购代理机构邮箱。（邮箱号码：416533941@qq.com）。 中标（成交）后，成交供应商需提供纸质响应文件一式肆份。 |
| 21 | 谈判响应文件递交时间及地点 | 本项目实行电子投标，供应商应当在谈判响应文件递交截止时间前将加密的电子谈判响应文件上传到政采云系统中。 |
| 22 | 谈判开始时间 谈判地点 | 谈判开始时间：2021年01月20日上午9:00正 (北京时间) 谈判地点：通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”，实行在线投标响应（电子投标）。 采购代理机构将按照采购文件规定的开标时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启谈判响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。 |
| 23 | 电子加密响应文件的解密和异常情况处理 | （1）开标后，采购组织机构将向各供应商发出“电子加密响应文件”的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密响应文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密响应文件”无法按时解密，供应商如按规定递交了“备份响应文件”的，以“备份响应文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份响应文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密响应文件”自动失效），否则视为响应文件撤回。 （3）谈判截止时间止，供应商仅递交了“备份响应文件”而未将电子加密响应文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 24 | 谈判程序 | （1）采购代理机构按照谈判文件规定的时间通过政采云平台组织开标，所有谈判供应商均应准时在线参加。 （2）开标时，政采云平台自动提取所有谈判响应文件，提示采购代理机构和谈判供应商按谈判文件规定的方式和时间在线解密。谈判供应商在线解密的时间为谈判截止时间起30分钟。 （3）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密响应文件”无法按时解密时，供应商如按规定递交了“备份响应文件”的，以“备份响应文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份响应文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密响应文件”自动失效），否则视为响应文件撤回。 （4）解密结束后，各供应商授权代表在规定时间内，将《政府采购活动现场确认声明书》（详见附表）填写完整并签字后扫描件发至采购代理机构指定电子邮箱。 （5）谈判小组审阅谈判响应文件。 （6）谈判小组分别与各供应商在线谈判并确定最终方案。 （7）谈判小组要求所有实质性响应供应商进行在线最终报价。 （8）谈判小组进行合议，根据评定标准确定成交供应商。 （9）在系统上公布评审结果。 特别说明：政采云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。 |
| 25 | 谈判小组的组建 | 谈判小组的构成： 由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，3人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3； 评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
| 26 | 落实政府采购支持中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展政策 | 专门面向中小企业采购项目 □非专门面向中小企业采购项目。对小型和微型企业服务报价给予6%～10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 本项目的扣除比例为：小型、微型企业均扣除_6 % 监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受价格扣除。 残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |
| 27 | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理。 |
| 28 | 解释权 | 构成本谈判文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准；仅适用于谈判阶段的约定，按竞争性谈判公告、谈判供应商须知、评定办法、谈判响应文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购组织单位负责解释。 |
| 29 | 合同管理 | 1. 成交供应商与采购人签订合同后，三个工作日内将合同原件交浙江嘉晟工程项目管理有限公司备案。 2.采购人在合同签订后七个工作日内要及时向财政监督管理部门申请备案。 |
| 30 | 温馨提醒 | 请务必确保响应文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致响应文件解密失败。 请务必确保响应文件制作时所用的 CA 锁与响应文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致响应文件解密失败。 在谈判响应文件解密前，请务必检验 CA 锁与所用电脑的兼容性，部分电脑因 CA 驱动未正常安装、USB 接口兼容性差等原因可能造成响应文件解密失败。 供应商未按采购文件规定及提醒操作的，引起的一切后果由供应商自行负责。 |

## （二）总   则

- 说明

  - 本次竞争性谈判工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》浙江省及项目所在地的有关政府采购规定，结合本项目的实际，组织和实施。

  - 资金来源：财政性资金。

- 定义及解释

  - 采购人：瑞安市锦湖街道办事处；

  - 采购代理机构：浙江嘉晟工程项目管理有限公司；

  - 谈判供应商：谈判供应商是响应采购、参加谈判竞争的依法成立的的供应商；

  - 电子签章：谈判供应商通过“政府采购云平台”办理的CA锁进行的签章；

  - 成交供应商：系指在本次竞争性谈判中成交的谈判供应商；

  - 谈判小组：谈判小组是依《政府采购法》组建的专门负责采购评审工作的临时性机构；

  - 日期：指公历日；

  - 合同：指由采购所产生的合同或合约文件。

  - “书面形式”是指任何手写的、打印的或印刷的文件，包括电报和传真发送。

- 合格的谈判供应商

  - 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，且未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

  - 企业资格要求具备[施工总承包（2014版）市政公用工程三级](含)以上；

  - 项目负责人资格要求须具备[注册建造师市政公用工程二级](含)以上；

  - 在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的施工能力，项目负责人无在建项目；

  - 本项目不接受联合体投标。

- 信用记录：

  - 信用信息查询的截止时点：以开标当日采购组织机构核实的查询结果为准。

  - 查询渠道与留存方式：招标采购单位登录“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站查询各谈判供应商信用记录，网页截图并打印存档。

  - 不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。存在不良信用记录的谈判供应商，将被拒绝参与政府采购活动。

  - 联合体投标时，招标采购单位将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 联合体投标：本项目不接受。

- 保密与披露事项

  - 谈判供应商不得串通，以不正当的手段妨碍排挤其他谈判供应商，扰乱市场，破坏公平竞争原则。

  - 谈判供应商自购买谈判文件之日起，须承诺承担本竞争性谈判项目下保密义务，不得将因本次竞争性谈判获得的信息向第三方外传。

  - 采购人或采购代理机构有权将谈判供应商提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审标书的人员或与评标有关的人员披露。

  - 采购人或采购代理机构有权在认为适当时，或在任何第三者提出要求（书面或其他方式）时，无须事先征求成交供应商同意而披露关于已订立合约的资料、成交供应商的名称及地址、成交服务的有关信息以及合约条款等。

- 谈判费用

  - 谈判供应商应承担所有与编写和提交谈判响应文件有关的费用，不论谈判的结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 现场踏勘：自行前往

- 谈判委托

  - 如谈判供应商代表不是法定代表人，须提供《法定代表人授权委托书》。

## （三）谈判文件说明

- 谈判文件构成

  - 谈判文件是用以阐明所需货物、服务和工程，以及竞争性谈判、谈判程序和相应的合同条款。“谈判文件”由下述部分组成：

第一部分  竞争性谈判公告

第二部分  谈判供应商须知

第三部分  谈判内容及要求

第四部分  合同条款及格式

第五部分  谈判响应文件格式

第六部分  评定办法

第七部分  补充通知及答疑（若有）

  - 本谈判文件要求谈判供应商作出实质性响应的有关技术和商务条款，将在该条款前以“▲” 醒目标识。

- 谈判文件的澄清

  - 任何要求对谈判文件进行澄清的谈判供应商，均应在答疑截止期规定时间以前以书面形式传真或寄送给采购代理机构。

  - 采购代理机构对答疑截止期规定时间以前收到的任何澄清要求将以在 “浙江省政府采购网”上发布公告等类似的形式通知已领取谈判文件的所有谈判供应商，答复中包括原提出的问题，但不包括问题的来源，该澄清和修改的内容作为谈判文件的组成部分。

## （四）谈判响应文件的编制

- 谈判响应文件的说明

  - 谈判响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有法定代表人或其同一授权代表盖章（或签字）。

  - 供应商必须按谈判文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证谈判响应文件的正确性和真实性，否则谈判小组将作出不利于其投标的评定。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。不按谈判文件的要求提供的谈判响应文件可能导致无效。

- 谈判响应文件的组成

  - 谈判供应商编写的谈判响应文件应包括下列部分：

- 资格响应部分

（1） 关于资格、资质证明文件的声明函。                            （见第五部分附件一）

1）供应商有效的营业执照扫描件。

2）[施工总承包（2014版）市政公用工程三级](含)以上企业资质证书扫描件。

3）项目负责人具有有效的[注册建造师市政公用工程二级](含)以上执业证书及B类证书扫描件。

（2）关于符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺函。（见第五部分附件二）

（3）未被“信用中国”、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。以采购组织机构在开标当日在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网页查询记录为准）。

二、商务技术响应部分

（1）法定代表人授权委托书；                                 （见第五部分附件三-1）

（2）法定代表人身份证明；                                   （见第五部分附件三-2）

（3）谈判响应函；                                           （见第五部分附件四）

（4）供应商简介；

（5）少量偏离表（技术与商务部分的偏离须分别填写，均放在此处，如不填写将视为对谈判文件要求无偏差）                                              （见第五部分附件五）

（6）项目进度及组织方案；

（7）质量保证措施、跟踪服务承诺及响应及时性；

（8）谈判供应商认为需要提供的其它文件和资料。

三、报价部分

（1）首轮报价一览表；                                      （见第五部分附件六）

（2）已标价工程量清单（格式见《浙江省建设工程计价规则》(2018版)）

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 2 | 投标报价； （见第五部分附件七） |
| 3 | 编制说明； |
| 4 | 投标报价费用表； |
| 5 | 单位（专业）工程投标报价费用表； |
| 6 | 分部分项工程和施工技术措施项目清单与计价表； |
| 7 | 综合单价计算表； |
| 8 | 综合单价工料机分析表(投标文件中暂不提供，中标后按业主要求提供)； |
| 9 | 施工组织（总价）措施项目清单与计价表； |
| 10 | 其他项目清单与计价汇总表； |
| 11 | 暂列金额明细表； |
| 12 | 材料（工程设备）暂估单价调整表； |
| 13 | 专业工程暂估价表； |
| 14 | 专业技术措施暂估表 |
| 15 | 计日工表； |
| 16 | 总承包服务费计价表； |
| 17 | 主要工日一览表； |
| 18 | 主要材料和工程设备一览表； |
| 19 | 主要机械台班一览表； |

（3）中小企业声明函；（小微企业投标时适用）；              （见第五部分附件八）

（4）残疾人福利性单位声明函；（残疾人福利性单位投标时适用）（见第五部分附件九）

（5）省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；（监狱企业投标时适用）。

备注：以上所需的各种证书、证件、证明等须为扫描件并加盖谈判供应商有效的电子签章，如遇年检或换证等特殊情况须按要求提供相应的证明材料。

- 谈判响应格式填写说明

  - 谈判供应商应在认真阅读谈判文件所有内容的基础上，按照谈判文件中规定的格式和顺序编制电子加密响应文件并进行关联定位，混乱的编排或关联导致谈判响应文件被误读或谈判小组查找不到有效文件是谈判供应商的风险。

  - 谈判供应商必须保证谈判响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购代理机构对其中任何资料进一步审查的要求。提供虚假证明的谈判供应商将被取消政府采购供应商资格，并在政府采购宣传媒体上予以公告。

- 谈判有效期

  - ▲提交谈判响应文件截止日起60日历天，谈判响应文件应保持有效。谈判有效期比规定期限短的将被视为非实质性响应谈判而予以否决。

  - 特殊情况下，采购代理机构可于谈判有效期满之前要求谈判供应商同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。谈判供应商可拒绝前述要求。对于同意该要求的谈判供应商，既不要求也不允许其修改最终谈判响应文件。

- 谈判报价

  - 谈判供应商提供的价格应该用人民币投标。投标报价为谈判供应商在谈判文件中提出的各项支付金额的总和。

  - 根据本次竞争性谈判采购工作要求，最后只允许有一个谈判报价，谈判供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，在谈判结束后提供给采购代理机构及采购人最优惠的谈判价格。

  - 最后的谈判报价低于首次报价，其报价明细表中各项报价需另行明确，各项报价均按比例下调。

  - 首次报价不公开。

  - 除非合同中另有规定，谈判供应商在投标总价中均包括完成该工程项目的人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费、利润、税金、规费、安全施工费、风险费及检验试验费等所有费用。

  - 报价采用方式：采用工程量清单报价，谈判供应商应按采购人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价。谈判供应商未填单价或合价的工程项目，在实施后，采购人将不予以支付，视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内。

  - 参考造价编制依据：

根据《浙江省建设工程计价规则》(2018版)，《浙江省建设工程施工费用定额》(2018版)，《浙江省安装工程预算定额》(2018版)与有关造价政策的规定，经审定本工程取费标准参照如下：

| 序号 | 项目名称 | （消防通道及标识改造）、（排水、污水管网改造）、（雨水管网改造）、（设施分类垃圾桶）、（市政路面拆除及修复）、（道路改造（人行道））、（楼幢标识、指示牌设置）、（文化宣传栏设置）费率% | （给水管网改造）、（路灯）费率% | （屋面防漏）、（外墙立面防渗修补）、（楼道出新（楼梯窗、内墙、顶棚、面层、护栏））、（单元防盗门）、（单元出入口雨棚）、（老年活动中心、服务中心场所改造）、（文化阵地设置）费率% | 封闭管理、门禁等智能化系统 | 围墙改造 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 施工组织措施费 |  |  |  |  |  |
| 其中 | 1、安全文明施工费 | 7.66～9.36 | 5.63～6.87 | 5.14～6.28 | 6.39～7.81 | 5.77～7.05 |
|  | 2、创标化工地增加费 | / | / | / | / | / |
|  | 3、提前竣工增加费 | / | / | / | / | / |
|  | 4、二次搬运费 | 0.38～0.58 | 0.29～0.53 | 0.40～0.60 | 0.08～0.44 | 0.10～0.16 |
|  | 5、冬雨季施工增加费 | 0.07～0.19 | 0.07～0.19 | 0.06～0.16 | 0.06～0.20 | 0.07～0.23 |
|  | 6、行车、行人干扰增加费 | 1.35～2.03 | 1.25～1.89 | / | / | 0.64～1.26 |
| 二 | 企业管理费 | 12.78～21.30 | 12.59～20.97 | 11.37～18.95 | 16.29～27.15 | 13.88～23.14 |
| 三 | 利润 | 7.49～12.49 | 8.58～14.30 | 5.72～9.52 | 7.80～13.00 | 8.30～13.84 |
| 四 | 规费 | 18.75 | 27.8 | 27.92 | 30.63 | 30.97 |
| 五 | 税金（不可竞争费用） | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |

注：1、税金作为不可竞争性费用不得变动；

2、安全文明施工费费率不得低于谈判文件规定的费率下限；

3、规费费率不得低于标准费率的30%；

4、本工程适用一般计税办法计税。

  - 本清单提供品牌要求并不是唯一标准，谈判供应商可参照清单要求品牌提供“相当于”或“高于”本要求标准的品牌，具体由谈判小组确定，假如谈判小组认定谈判供应商提供品牌低于清单要求，可作无效标处理。谈判供应商未在响应文件中提出其他品牌的，中标后严格按照清单参考品牌进行采购。

  - 投标报价说明

- 工程量清单投标报价应根据谈判文件的有关要求和工程量清单、结合施工现场实际情况、拟定的施工方案或施工组织设计、谈判供应商自身情况，依据企业定额和市场价格信息，或参照本省颁布的“计价依据”以及工程量清单指引进行编制。

- 各谈判供应商应充分考虑承包本工程可能存在的包干风险，并计入投标报价，包干风险应包括下列因素：

- 本标文考虑的工程费率(除不可竞争性费用外)仅供参考，各谈判供应商可根据自身实力和本工程的实际情况，若须增加，在包干风险费用中自行列支计入综合单价。

- 施工期间所发生的施工技术措施费和施工组织措施费以一项为单位的施工单位自行测定综合报价，一次性包干，今后不予调整；其他按相应规定执行。

- 除暂定价材料外，其他材料将采用一次性包干，由各谈判供应商根据市场实际价格，参照市场材料价格信息一次性包干所需考虑的增加费用。

- 人工、机械等可能存在的政策性调整所需增加的费用；

- 报价中应包括施工图内及按常规理解应包含在此范围内所有材料、人工、机械、管理、利润等政策性文件规定应包括的项目费用而定额子目可能包含不完整的费用。

- 由于城市管理、交通管理及根据本工程现场的实际条件等原因所增加支出的运输增加的费用。

- 由于停电、停水工期将不予顺延，费用也不予增加。

- 其他在本标文中没有包含，但实际可能发生及谈判供应商认为应当计列的一切费用，均属包干风险费用应计的内容，今后除本标文规定允许调整的内容按规定调整外，一次性包干。

- 暂定价材料单价或综合单价的由采购人确定准于计取的费用谈判供应商认为不足的或可能发生的其他费用，谈判供应商应予以考虑。暂定价格的材料由采购人确定供应商和单价的，成交供应商无条件接受并予以配合并进行质量验收。暂定价材料价格、采管费及安装损耗由谈判供应商自行测算后计入综合单价。

- 谈判供应商的投标单价在合同实施期间不因市场定额、政府文件调整等的变化而变化，今后除暂定价材料按采购人确认的价格调整外，均不予调整（注：审计部门有权对暂定材料价格审查调整）。

- 采购人需要更改设计错误，成交供应商无条件接受，不得以此理由提出工期索赔，并按修改后的施工图进行施工和按本谈判文件规定计取费用。

- 谈判响应文件的式样和签署

  - 本项目电子投标文件包括“电子加密响应文件”和“备份响应文件（可选）”，在谈判响应文件编制完成后同时生成。

  - “电子加密响应文件”通过“政采云电子交易客户端”完成谈判响应文件编制后生成并加密在线上传递交。

  - “备份响应文件”（可选），同“电子加密响应文件”在谈判响应文件编制完成后同时生成，以压缩文件形式加密发送至采购代理机构邮箱，并在接到在线解密通知后30分钟内发送压缩文件密码至采购代理机构邮箱（邮箱号码：416533941@qq.com）。

  - 电子投标文件中所须加盖公章的地方均采用“政府采购云平台”办理的CA签章，所涉及法定代表人或授权代表的签字（或盖章）的地方均由法定代表人或授权代表本人签字（或盖章）。

  - 谈判响应文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一签署人签字或盖章。

- 串通行为认定

  - 谈判供应商或采购组织单位有下列情形之一的，应按串通行为认定：

- 不同谈判供应商的谈判响应文件由同一单位或人员编制的；

- 不同供应商委托同一单位或人员办理投标事宜的；

- 不同谈判供应商的谈判响应文件中的内容出现非正常的一致，或者报价细目呈明显规律性变化，或在完全可比的情况下投标总价均高于市场平均价的；

- 不同谈判供应商的谈判响应文件载明的项目管理或实施人员出现同一单位的工作人员或同一人的；

- 不同谈判供应商的授权代表为同一单位的工作人员的；

- 不同谈判供应商的谈判响应文件相互混装，或在一个谈判供应商的谈判响应文件内遗留有其他谈判供应商的签名、盖章等不属于本谈判供应商参加政府采购必需的信息资料的；

- 采购响应截止时间后，采购组织单位协助谈判供应商撤换或更改谈判响应文件的；

- 采购组织单位泄露有意向参加政府采购的谈判供应商名称、数量等应当保密的事项的；

- 不同谈判供应商之间私下达成书面或口头协议，指定一家谈判供应商成交或轮流成交的；

- 法律、法规或规章规定的其他串通行为。

## （五）谈判响应文件的递交

- 谈判响应文件的递交

  - 谈判响应文件按《操作指南》及本采购文件要求递交。

  - 谈判供应商应当在响应截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。响应截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应截止时间后递交的响应文件，将被政采云平台拒收。

  - 谈判供应商的“备份响应文件”应当在响应截止时间前以邮件形式发送至采购代理机构指定电子邮箱。

  - 谈判响应文件递交截止时间后，谈判供应商不得撤回、修改谈判响应文件。

- 谈判截止时间

  - 本次采购的谈判开始时间及谈判响应文件递交截止时间：见本谈判文件“竞争性谈判公告”。采购代理机构收到谈判响应文件的时间不得迟于规定的截止时间。

  - 在推迟了谈判开始时间的情况下，采购代理机构、采购人和谈判供应商受制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

## （六）谈判与评审

- 谈判

  - 谈判时间和地点：见本谈判文件“竞争性谈判公告”。

  - 采购代理机构组织和主持谈判会议，谈判供应商均应登录政采云平台准时在线参加。谈判供应商因未在线参加开标而导致响应文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

- 谈判小组

  - 本次采购依法组建谈判小组。谈判小组由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。

- 谈判准备

  - 开标的准备工作由采购组织机构负责落实。

  - 采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时供应商因未在线参加开标而导致响应文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

  - 采购组织机构向各供应商发出电子加密响应文件【开始解密】通知，由供应商按采购文件规定的时间内自行进行响应文件解密。供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密响应文件”解密的，如已按规定递交了备份响应文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份响应文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密响应文件”自动失效。

  - 响应文件解密结束，各供应商签署《政府采购活动现场确认声明书》，并通过邮件形式回传至采购代理机构指定电子邮箱。

- 谈判工作程序

  - 谈判响应文件在规定时间递交后，谈判小组根据谈判文件首先审查谈判响应文件提供的资格证明文件是否齐全、是否满足谈判文件的报价资格要求等；其次审查谈判响应文件提交的内容是否完整，是否按谈判文件的要求作出了相应的响应。

  - 谈判顺序，按供应商解密响应文件时间的先后顺序进行在线谈判。

  - 谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行在线谈判。谈判的内容可能涉及服务要求、价格、售后服务、合同草案，采购人的权利和义务、履约期限和方式、资金支付要求、验收标准等。供应商所作的重要答复均应补充以书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式，并经法定代表人或其授权代表签字（或盖章），作为谈判响应文件的一部分，对供应商有约束力。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。第一次报价不公开。

  - 为了更好地实现采购目标，谈判小组可以修改谈判文件，对采购需求、合同草案作出实质性变动，并以书面（或通过“政府采购云平台”在线询标）形式通知所有继续参加谈判的供应商。供应商收到修改采购文件的通知后，可以决定是否继续参加谈判活动。

  - 供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交谈判响应文件，并由法定代表人或其授权代表签字（或盖章）或者加盖电子签章。

  - 谈判小组汇总并讨论审核情况，确定供应商是否继续进行谈判。

  - 谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内进行最后在线报价，谈判供应商的报价原则上不得高于上轮的报价（实质性变动的除外），最后一轮报价与首次报价不同的，以最后一轮报价为准。最后一轮报价时，其报价明细表中各项报价需另行明确，否则各项报价均按比例调整。每一轮报价需在规定时间内提交，否则视为放弃该轮报价，以前一轮报价为准。

  - 如谈判小组一致认为某个谈判供应商的报价明显不合理，有降低服务质量、不能诚信履行及不正当竞争的可能时，谈判小组有权通知谈判供应商限期进行解释。若该谈判供应商未在规定期限内做出解释，或做出的解释不合理并否决改变，经谈判小组取得一致意见后，可确定拒绝该报价。

  - 采购人从谈判小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。

- 评审

  - 初步评审：

资格性检查和符合性检查：谈判小组根据法律法规和谈判文件的规定，对各谈判供应商进行资格性检查和符合性检查。

  - 在谈判时下列情况按照无效投标处理：

- 投标报价不是唯一的或者报价超过最高限价的；

- 谈判小组认为响应文件未实质性响应谈判文件的要求的；

- 响应文件中载明的工期超过谈判文件中规定的工期；

- 未按采购人所提供的工程量清单报价的且工程量清单报价中差错部份累计金额达到投标报价的3%（含）以上的；

- 不具备谈判文件中规定资格要求的；

- 未按规定提供关于满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺函的；

- 未提供中小型企业声明函或谈判供应商不属于中小型企业的；

- 税金作为不可竞争性费用，供应商在报价时将其变动的；

- 安全文明施工费低于规定费率的下限的；

- 规费费率低于标准费率的30%；

- 暂列金额或暂估价进行修改、变动的；；

- 存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

- 单价与总价不相符，又不接受谈判小组修正的报价或报价明显不合理而供应商不能合理说明的；

- 谈判响应文件中需签字或盖章的地方未加盖谈判供应商单位全称的电子签章，或使用投标专用章、合同章等类似图章代替，或未经法定代表人或其委托代理人签字或盖章；

- 不是法定代表人未在谈判响应文件中提供有效法定代表人授权委托书的；

- 被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

- 不符合法律、法规和谈判文件中规定的其他实质性要求的。

  - 澄清有关问题：

    - 为有助于对谈判响应文件的审核、评价和比较。谈判小组对资格性检查和符合性检查合格的谈判响应文件进行澄清，对谈判响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组可以书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式要求谈判供应商在规定时间内作出必要的澄清、说明或者纠正。

    - 谈判小组将以书面（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求谈判供应商在

规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，谈判供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。谈判供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式提交，并加盖电子签章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。谈判供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

  - 谈判小组详细分析、核准价格表，看其是否有计算上或累加上的算术错误，并按本谈判文件第六部分“评定办法”中所明确的原则、修正错误的方法，调整响应文件中的投标报价，并确定评标价。调整后的价格对谈判供应商具有约束力。如果谈判供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

  - 谈判小组在详细评审时，发现因谈判供应商原因造成投标报价及其综合单价遗漏工程内容、工程数量、费用或发生算术错误、漏算、冒算、多报费用等，累计投标报价错误绝对值总额（冒算、多报费用不得抵消缺漏费用）占投标报价3%（含3%）以上者，作为重大偏差判定作无效标处理，错误绝对值累计占投标报价3%以内则视为该项费用已分配到其它工程量报价中，评标时对投标报价不作调整。

  - 凡谈判文件要求或工程造价组成应计算的费用而谈判供应商未报，且响应文件中未阐明充分理由并提供足够证据者，均视为缺漏费用。

  - 对工程量清单漏算的造价计算原则是：漏项的工程量×评审范围内有效谈判供应商中该项最高综合单价后计算税金；对工程量变动的造价计算原则是：增加或减少的数量×该项综合单价后计算税金。

  - 比较与评价：谈判小组按谈判文件中规定的评审方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的谈判响应文件进行比较和评价；谈判小组对谈判响应文件的判定，只依据谈判响应文件内容本身，不依据任何外来证明。

  - 谈判小组将根据各谈判供应商的最后报价，按评定办法计算评标价，评标价由低到高确定1个预选成交供应商，其余有效供应商按评标价由低到高顺序依次为备选成交供应商，并出具谈判评审报告。

- 出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，中止电子交易活动：

- 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

- 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

- 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

- 病毒发作导致不能进行正常操作的；

- 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消

除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影

响采购公平、公正性的，重新采购。

- 成交供应商的确定

  - 采购代理机构按谈判小组的评审结果，确定第一成交候选供应商为成交供应商，当第一成交候选供应商因故不能成交时，可以确定第二成交预选选供应商为成交供应商，以此类推，但供应商报价超过采购预算资金的除外。

  - 采购代理机构将在 “浙江省政府采购网”（网址：www.zjzfcg.gov.cn）上发布《成交结果公示》，公告期限1个工作日。

- 评标过程保密

  - 谈判之后，直到授予谈判供应商合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较谈判的有关资料以及授标意向等，均不得向谈判供应商或其他无关的人员透露。

- 否决任何或所有谈判的权利

  - 谈判小组经评审，认为所有谈判都不符合谈判文件要求的，可以否决所有谈判。

  - 如果成交候选供应商不能按照谈判文件要求及其谈判响应文件的承诺签订合同或其谈判响应文件与事实不符，影响采购的公平公开及合同的实施，采购人有权在授予合同前任何时候依照法定程序将合同授予成交备选供应商。如果成交备选供应商仍无法签订合同，采购人将依法不接受或否决任何谈判，并宣布采购无效，对受影响的谈判供应商不承担任何责任，也无义务向受影响的谈判供应商解释采取这一行动的理由。

- 质疑与投诉

  - 谈判供应商认为谈判文件、谈判过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。谈判供应商对采购组织单位的质疑答复不满意或者采购组织单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

  - 对竞争性谈判公告信息（含供应商资格条件）或网上下载的采购文件提出质疑的，质疑期限自竞争性谈判公告或采购文件发布之日起计算。对实行报名购买的采购文件提出质疑的，质疑期限自供应商获得采购文件之日起计算（但采购文件在发售或报名截止日后获得的，应当自截止之日起计算），且应当在采购响应截止时间之前提出，否则，被质疑人可不予接受。

  - 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述谈判文件、谈判过程和成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 质疑受理机构：浙江嘉晟工程项目管理有限公司

受理地址：瑞安市万松东路南方大厦五楼

受理电话：0577-66807765

- 质疑受理机构：瑞安市锦湖街道办事处

受理地址：

受理电话：

- 投诉受理机构：瑞安市财政局政府采购监管科

投诉地址：瑞安市财税大楼1505室

投诉电话：0577-65827570

## （七）授予合同

- 成交通知

  - 在谈判有效期期满之前，采购代理机构将用书面形式向获接受的成交供应商发出书面的《成交通知书》。《成交通知书》将是合同的一个组成部分。

- 签订合同

  - 成交供应商按《成交通知书》指定的时间、地点与采购人直接签订合同。

  - 谈判文件、成交供应商的谈判响应文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。成交供应商自接到成交通知书后30天内与采购人签订合同。

  - 成交供应商不遵守谈判文件或谈判书的要约、承诺，擅自修改报价或在接到成交通知书30天内，借故拖延、拒签合同者，采购人将取消该单位的成交权，另选其它谈判供应商成交。

- 采购结果通知

采购机构在发出《成交通知书》的在 “浙江省政府采购网” （网址：www.zjzfcg.gov.cn）发布成交公告。

# 第三部分  谈判内容及要求

（一）概述

1.此份谈判内容及技术要求书是谈判文件的一部分，包括所有条款的具体说明及技术要求，谈判供应商需在各自技术和商务占优势的基础上对本次招标服务进行投标报价。

2.现场踏勘：各谈判供应商于投标截止时间前自行到现场进行踏勘 ，以获取本次投标所需的现场资料及数据，谈判供应商若未到现场踏勘，引起的一切后果均由其自行负责，由此造成投标价的偏差均不予调整。

3.谈判供应商必须完成招标内容和合同（基本要求、价格和服务）规定义务，不允许只对部分内容进行投标。

4.本次项目服务的标准、规范，应符合国家有关条例及规范。

5.在投标之前，谈判供应商须仔细阅读谈判文件，如发现有任何疑问、冲突或问题，谈判供应商须在答疑截止时间前以书面形式向招标采购机构提出。逾期谈判供应商不再作答复，有关风险及责任由供应商自行承担。

6.本项目优先采购本国货物和服务，必须进行的技术引进和转让需符合国家政策和有利于国内行业的发展。项目中涉及到的设备、材料属于政府采购节能产品、环境标志产品的，要求符合相关规定。

（二）采购内容及相关要求

- 工程概况：

1、工程名称：瑞安市锦湖街道文化小区改造提升工程

2、工程地点：位于瑞安市锦湖街道文化小区；

3、工程内容：瑞安市锦湖街道文化小区改造提升工程（详见谈判文件相关部分、工程量清单及施工图）；

4、承包方式：包工包料

5、质量标准：合格

6、工    期：130日历天

7、本项目所属行业：建筑业

- 预付款

1、预付款支付：在合同签订后5日内支付合同价款的30%（含按温住建发〔2012〕190号文件关于转发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知要求中的安全生产费用）。在签订合同时，成交供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。采购人可根据项目特点、供应商信用等情况，决定是否要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。（浙财采监[2020]3号文件）

2、预付款扣回的方式：在支付第一期工程进度款开始扣回，分二期等额扣回，如不足抵扣的，则在下期工程款支付时加扣不足部分(不含安全文明施工费）；在成交供应商完成工程量金额累计达到合同价款的50%后，则在当期工程款支付时扣回安全文明施工费，如不足抵扣的，则在下期工程款支付时加扣不足部分。

- 付款方式

合同价款支付与结算办法：①每月25日成交供应商上报实际完成工程量，经监理人和采购人签认确定后，28天内支付至已完成工程量的85%。工程款累计支付至合同价款的85%后暂停支付。②竣工验收合格办理结算后支付至审定后结算价款的98.5%，二年缺陷责任期满后一个月内结清剩余的尾款；保修期按相关规定执行。③采购人向成交供应商支付的一切费用，成交供应商不得移作他用。采购人和监理工程师有权对此进行监督，如成交供应商抽走用于本工程的资金，且影响了工程的实施，按成交供应商违约处理。

- 履约担保

成交供应商提供履约担保的形式、金额及期限的：在合同签署前，成交供应商应以合同总价款的5%作为履约担保，以银行转账、转帐支票、银行汇票或工程保函等非现金形式交纳至采购人指定帐户。

说明：

（1）以银行转账、转帐支票、银行汇票等形式提交的：

1）从成交供应商基本账户转出；

2）履约担保退还时间：待工程竣工验收达到标准并将完整的工程竣工验收资料移交档案馆备案后，予以全部退还。

（2）若采用工程保函形式的，应满足以下几个条件：

1）工程保函包括银行保函、保险机构保证保险保单和融资担保公司保函。需具有查验真伪功能的渠道，如不具备此项功能，发包人有权拒收。

2）为见索即付保函：即在成交供应商没有实施合同或者未履行合同义务时，采购人不需要出具任何证明和理由，只要看到成交供应商违约，就可对保函进行收兑。

3）保函期限：采购人与成交供应商签订的合同生效之日起至采购人签发或应签发工程接收证书之日止。

4）如果由于工期延误或工程保函出具机构要求分期出具保函的，则在前一份保函有效期满之日1个月前必须重新出具相同内容的保函。

- 工程量清单及图纸：另册

## 第四部分  合同条款

采用住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同（示范文本）》(GF-2017-0201)

# 第一部分   合同协议书

（略）

# 第二部分 通用合同条款

（略）

# 第三部分 专用合同条款

（附后）

专用合同条款

## 1. 一般约定

#### 1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：①谈判文件、②谈判文件的澄清、修改、补充文件、③经合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约束力的文件或书面协议，如 “履约过程中经发承包双方确认的会议纪要”等 。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                                                                 。

资质类别和等级：                                                 。

联系电话：                                                   。

电子信箱：                                                                 。

通信地址：                                                   。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                                                   。

资质类别和等级：                                                。

联系电话：                                                    。

电子信箱：                                                     。

通信地址：                                                    。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：详见总平 。

1.1.3.9 永久占地包括：详见总平   。

1.1.3.10 临时占地包括：详见总平  。

### 1.3法律

适用于合同的其他规范性文件： ①使用现行已公布的法律和法规  。

### 1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：现行的按现行国家、浙江省和市的有关标准规范、质量评定标准和竣工验收规范 。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：  无  。

发包人提供国外标准、规范的份数：  无  。

发包人提供国外标准、规范的名称：  无  。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：  无  。

### 1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）本合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及其附录；（4）本合同专用条款及附件；（5）谈判文件及其补充文件（含招标单位发的工程量清单及工程招标控制价）；（6）本合同通用条款；（7）谈判响应文件及其补充文件；（8）技术标准和要求；（9）图纸；（10）已标价工程量清单或预算书；（11）其他合同文件  。

注：双方有关工程洽商、变更等书面协议或文件视为协议书的组成部分。

### 1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工前14天  。

发包人向承包人提供图纸的数量：合同生效后，提供两套图纸  。

发包人向承包人提供图纸的内容：完整的施工图纸  。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计，工程施工进度计划表，每月提供实际完成工程量月报表，下月进度计划表  。

承包人提供的文件的期限为：开工后7天内  。

承包人提供的文件的数量为：一式五份  。

承包人提供的文件的形式为：纸质文件及电子文件  。

发包人审批承包人文件的期限：收到施工组织设计（施工方案）和施工进度计划后14天内 。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定： 承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸，供发包人、监理及有关人员进行工程检查时使用  。

### 1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：       。

发包人指定的接收人为：            。

承包人接收文件的地点：            。

承包人指定的接收人为：            。

监理人接收文件的地点：            。

监理人指定的接收人为：            。

### 1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定： 由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，并承担相关手续费用  。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定： （以规划红线图为主）  。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：由发包人现场指定。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  承包人  承担。

### 1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：  发包人  。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 不经发包人同意，不得擅自给第三方  。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：除署名权以外的著作权属于发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求： 不经发包人同意，不得擅自给第三方  。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式： 承包人自理并包括在投标总价内  。

1.13工程量清单项目和工程量及单价的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：是 。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：

1.13.1工程量清单项目和工程量的调整。

（1）发生下列情况的，工程量清单项目应予调整：

①发包人提供的工程量清单项目漏缺项、重复列项；

②工程变更引起新增或减少清单项目。

③施工图纸、工程变更后与原招标工程量清单的特征描述不符。

（2）发生下列情况的，工程量清单项目的工程量应予调整：

①发包人提供的工程量清单项目工程量有偏差（即分部分项工程量清单项目数量差异绝对值≥3%或分部分项工程量清单项目差异部分造价绝对值≥1%投标造价）；

②工程变更引起的工程量的增减。

（3）清单项目或工程量调整应根据合同约定、施工图纸、工程变更联系单等内容，按“计价规范”、浙江省“计价依据”等要求进行列项、计量。

1.13.2  综合单价调整

因第1.13.1条的工程量清单项目或工程数量变化，按以下规定调整综合单价：

（1）已标价工程量清单中有适用综合单价的，按原综合单价；合价金额占合同总价2%及以上的分部分项清单项目，其工程量增减超过本项工程量15%及以上，或合价金额占合同总价不到2%的分部分项清单项目，但其工程量增减超过本项目工程数量25%及以上时，增减工程量单价按1.13.2条第(3)款处理。

（2）已标价工程量清单中没有适用的综合单价，但有类似的工程项目综合单价，可参照类似工程项目综合单价计算确定。

①某种材料（或半成品及成品）等级、标准变化的，清单组合子目不变，仅调整不同的材料市场价格之差；

②清单项目组合内容中某一个（或多个）定额子目发生变化，不影响其他特征及工程内容价格的，仅调整发生变化的定额子目价格；

③如该类似工程项目综合单价异常，则不宜参照，按1.13.2条第(3)款重新计算综合单价；

（3）已标价工程量清单中没有适用的综合单价，可按以下原则处理：

①依据合同约定编制依据、组价原则和承包人投标报价浮动率，提出适当的单价，经发包人确认后执行。

承包人报价浮动率可按下列公式计算：

承包人报价浮动率=（1-中标价/751.2041万元）×100%

以上公式中的中标价及预算价均扣除暂列金额、暂估价。

②承包人依据合同约定的组价原则，合理成本和利润提出适当的单价经发包人确认后执行。

③如当前施行的计价依据缺项内容，承包人应通过市场调查等手段提出单价，经发包人确定后执行。

1.13.3投标综合单价异常的处理

（1）投标综合单价遇下列情况，应对其异常性进行判定：

①投标综合单价与按合同约定的计价依据计算的综合单价偏差±30%以上；

②虽然综合单价正常，但组成综合单价的人、材、机消耗量或单价与按合同约定计价依据计算的人、材、机消耗量或单价相比偏差±30%以上；

③其他异常情况。

（2）综合单价异常且工程量增减超过本项工程量15%以上的，按以下原则处理：

①工程量增加超过本项工程量15%以内的，按原综合单价计算；增加超过15%以外部分工程量，按1.13.2条第(3)款重新确定综合单价，计算合价。

②工程量减少超过本项工程量15%以内的，按原综合单价在该项目合价中扣除；减少超过15%以外部分工程量，按1.13.2条第(3)款重新确定综合单价，计算合价后，在该项目合价中扣除。

1.13.4 措施项目调整

因第1.13.1条的工程量清单项目及工程数量变化，造成施工组织设计或施工方案变更，引起措施项目内容、工程数量发生变化，应调整措施项目内容及措施费。

（1）采用综合单价计价的措施项目，按1.13.2条规定计价；

（2）采用以“项”计价的技术措施项目，工程量清单项目及工程数量变化引起措施变动部分应重新组价；

（3）施工组织措施项目按合同约定的费率内容调整相关措施费用。

## 2. 发包人

### 2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：

身份证号：

职    务：

联系电话：

电子信箱：

通信地址：

发包人对发包人代表的授权范围如下：现场全过程协调、监督、鉴证等；对投资进行管理，负责本合同投资控制的履行、负责承包人上报的设计变更和工程结算资料等涉及工程价款的事项的复核  。

### 2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：发包人应于开工日期15天前向承包人移交施工现场 。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：工程前期工作已完成，具备施工条件。

（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应的要求：施工现场用水、电由承包人自行解决，发包人协助承包人办理相关手续，承包人自行考虑相关费用在本次报价中，今后不再调整。

（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：本工程已满足现状，施工现场周围道路畅通，承包人应遵守当地交通管理限制通行的有关规定。

（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：合同签订后至工程开工前7天内  。

（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：开工前完成  。

（6）水准点与坐标控制点交验要求：以书面形式，于开工前10天内办理交接手续  。

（7）图纸会审和设计交底时间：开工前7天  。

（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：按实际需要由承包人提出解决方案，经工程师批准后才能实施，费用由发包人承担，保护工作由承包人负责。

（9）双方发包人应做的其他工作： 无  。

### 2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：无  。

发包人是否提供支付担保：无  。

发包人提供支付担保的形式：无  。

## 3. 承包人

### 3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容：整个工程的竣工图纸，提供过程性验收确认单，材料跟踪单等。

承包人需要提交的竣工资料套数：承包人在工程（包括本次招标范围内的所有工程）竣工验收合格后1个月内向发包人提交完整的竣工图纸及其他竣工资料5套，电子档案1份  。

承包人提交的竣工资料的费用承担： 由承包人承担  。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格后1个月内  。

承包人提交的竣工资料形式要求：完整的竣工图纸及其他竣工资料5套，电子档案1份。

（6）承包人应履行的其他义务：

承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：无  。

2）应提供计划、报表的名称及完成时间：向工程师提供年度、季度、月度工程计划；每月25日前向发包人提交月度完成工程量、月工程产值报表及下月工程进度计划，一式三份。每周一报告下周作业计划，本周实施情况一式二份  。

3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人负责在工程施工、竣工及养护的整个过程中施工现场全部人员的安全和非夜间施工照明。发包人不承担承包人或其分包单位雇佣的工人或其它人员的伤亡赔偿或补偿责任 。

4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：本工程施工期间，承包人需为现场管理人员提供不少于60平方米的办公用房，并承担由此发生的水电费用；并配置相应的办公和会议桌椅、空调、电话等设施，接通水、电、通讯等管线。施工期间，承包人应保证所有用房及其设施的完好使用和通讯正常，如需借地搭建临时设施，一切审批手续及费用自行解决，以上费用均已含在合同价中。

5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：由承包人自行解决并办理相关审批手续，费用已包含在总价中。承包人办理有困难时，发包人尽量协助办理（发包人不承担因此增加的相关费用）。承包人应采取有效措施尽量减少尘土和噪音污染，需要进行夜间作业时应取得发包人同意、有关部门批准。

6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：已竣工工程和设备未交付发包人之前，承包人负责所有成品的保护工作，保护期间发生损坏，承包人承担修复费用。工程未办理竣工验收交付发包人前，承包人有责任为承包范围内的已完工程或其他任何部位进行保护，费用由承包人承担。

7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：按实际需要由承包人提出解决方案，经工程师批准后才能实施，费用由发包人承担，保护工作由承包人负责。

8）施工场地清洁卫生的要求：不得污染环境和影响周边的居民生活,承包人按建设行政主管部门和相关部门的规定办理所需由承包人承担。

### 9）双方约定承包人应做的其他工作：①接到中标通知书后7天内，承包人应积极协助发包人办理开工证件，若由承包人原因引起证件无法完成办理，则按违约处理，每延迟一天，由承包人向发包人支付违约金500元。②自觉处理好与周边群众和睦相处。

### 3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：

身份证号：

建造师执业资格等级：

建造师注册证书号：

建造师执业印章号：

安全生产考核合格证书号：

联系电话：

电子信箱：

通信地址：

注：发包人通过以上信箱或通信地址发送的有关函件，若承包人未及时响应或作衔接，均视为承包人已收到该函件。

承包人对项目经理的授权范围如下：（1）组织项目管理班子；（2）以企业法定代表人的代表身份处理与所承担的工程项目有关的外部关系，受委托签署有关合同；（3）指挥生产项目建设的生产经营活动，调配并管理进入工程项目的人力、物资、机械设备等生产要素；（4）选择施工作业队伍；（5）进行合理的经济分配；（6）企业法定代表人授予的其他管理权利  。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求： 项目经理到岗率必须达到 80%以上（即每月到位不得低于 24 个日历天，且月份之间的到位天数不得借用，不得连续一周不到位）  。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：按项目经理未到位处理。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：按补充条款第 21.4 条相关规定执行 。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：按补充条款第21.3条相关规定执行 。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任： 发包人有权要求撤换工作不负责任、管理不力、不到位、贻误工作者的项目经理，或造成严重的安全事故和工程质量事故的项目经理，更换的项目经理到位时间为发包人发出书面通知后15天内，逾期视为应未到位处理  。

### 3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 接到开工通知后7天内  。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：更换人员应在规定的时间内更换并到岗。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：主要施工管理人员离开施工现场前应指定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得监理人或发包人的同意。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包单位确实需要更换人员的，更换的人员的职称、业绩、项目管理能力、技术水平必须不得低于被更换的人员且必须经发包人同意及建设主管部门审批。

### 3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：主体工程。

主体结构、关键性工作的范围：

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：

其他关于分包的约定：1、承包人若无相关专业承包资质，必须将该专业分包给具备相应承包资质的单位，并于发包前将分包单位的资质文件报发包人及相关部分审核同意后方可发包。2、承包人若为小微企业的，不得将合同分包给大中型企业；若为中型企业的不得将合同分包给大型企业。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：

### 3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之日止。

### 3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：提供

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：在合同签署前，中标人应以合同总价款的5%作为履约担保，以银行转账、转帐支票、银行汇票或工程保函等非现金形式交纳至发包人指定帐户。

说明：

（1）以银行转账、转帐支票、银行汇票等形式提交的：

1）从投标人基本账户转出；

2）履约担保退还时间：待工程竣工验收达到标准并将完整的工程竣工验收资料移交档案馆备案后，予以全部退还。

（2）若采用工程保函形式的，应满足以下几个条件：

1）工程保函包括银行保函、保险机构保证保险保单和融资担保公司保函。需具有查验真伪功能的渠道，如不具备此项功能，发包人有权拒收。

2）为见索即付保函：即在承包人没有实施合同或者未履行合同义务时，发包人不需要出具任何证明和理由，只要看到承包人违约，就可对保函进行收兑。

3）保函期限：发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发或应签发工程接收证书之日止。

4）如果由于工期延误或工程保函出具机构要求分期出具保函的，则在前一份保函有效期满之日1个月前必须重新出具相同内容的保函。

## 4. 监理人

### 4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：按照发包人与监理人签订的合同，依照合同和有关法律、法规、负责和主持整个项目的监理工作，在合同规定范围内，对工程项目施工进行全过程监理（包括工程质量、工期进度、安全文明施工管理、工程量与工程价款的审核等）  。

关于监理人的监理权限：执行《建设工程监理规范GB50319-2013》规定的总监理工程师应履行的职责，进行工程质量监督、进度控制、安全管理、核实工程量工程款等工作  。

取得发包人批准才能行使的职权：（1）变更设计；（2）超清单范围的计量；（3）增加工程费用的施工方案；（4）工期延长；（5）索赔事项；（6）开、停工令；（7）其他发包人认为需要批准才能行使的职权  。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：如需提供办公场所、生活场所等基本设施，所发生的费用由承包人承担  。

### 4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：

职    务：

监理工程师执业资格证书号：

联系电话：

电子信箱：

通信地址：

关于监理人的其他约定：

### 4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：  无  。

## 5. 工程质量

### 5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：无  。

关于工程奖项的约定：无  。

### 5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：隐蔽或中间验收，承包单位进行自检合格后，书面报告监理人，承包单位准备验收记录，验收合格后，监理人签字；验收不合格的，承包单位在限定的时间内修改，重新验收  。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

## 6. 安全文明施工与环境保护

### 6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：

（1）承包人在施工期间，应严格执行国家建设部、浙江省建设厅和本市有关建设工程安全、文明施工的规定（特别是现行《建筑施工安全检查标准》、《国家建设工程安全生产管理条例》等）；如因承包人管理不善，受到政府有关部门处罚或责令停工整改等，其发生的所有的费用和造成的损失均由承包人自行承担，工期不予顺延，且发包人保留因此而缓付工程进度款的权利。

（2）承包人应对进入施工现场的施工人员进行安全文明施工教育，配备必要的劳动保护用具，保证工程的施工安全和人身安全。

（3）关于本工程的一切安全责任均由承包人承担。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包人必须与发包人签订《治安责任承包协议书》，做好工地的治安保卫工作，服从发包人的治安管理。如出现打群架现象，发包人有权视情节严重程度每次处以10000-20000元人民币的违约金。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：  无。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：按有关规定做好文明施工，保证施工场地清洁，符合环境卫生管理要求，承担自身原因造成的损失和罚款 ，具体参照《关于全面开展安全生产文明施工标准化工地创建活动的通知》（瑞建发[2011]45 号）文件。

根据《关于规范建设工程安全文明施工费计取的通知》（建建发[2015]517 号文件规定，合同约定有创国家、省、设区市级、县市区级安全文明施工标准化工地要求而实际未创建的，不计算创标化工地增加费；实际创标化工地等级要求与合同约定不符的，可按实际创标化工地等级相应费率标准的75%计算创标化工地增加费。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：参照温住建发[2012]190号《关于转发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》文件，合同工期在一年以内的，建设单位应当自合同签订之日起五日内预付该费用总额的100%。

6.1.7 关于创标化工地增加费支付时间和支付依据的约定：工程通过竣工验收合格后，以建设行政主管部门的认可文件为支付依据。

## 7. 工期和进度

### 7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 无 。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 开工前10天内。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 收到施工组织设计后7天内确认或提出修改意见 。

### 7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 收到修订的施工进度计划后7天内完成审核和批准或提出修改意见。

### 7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：承包人应按照施工组织设计约定的期限，向监理人提交工程开工报审表 。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：计划开工日期7天前  。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：承包人应按照施工组织设计约定的期限。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  90  天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

### 7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：以书面形式，于开工前7天内办理交接手续  。

### 7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：  合同履行中发生重大设计变更而影响施工进度、非承包人过失引起的或由于发包人原因造成工期延误的情况，工期顺延。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：除不可抗力情况、发包人和监理人原因及谈判文件约定的情况外，工期一般不顺延，工期延误按合同工期每延误一天支付违约金1000元整。发包人可从应向承包人支付的任何金额中扣除此项赔偿费。此赔偿费的支付并不能解除承包人完成工程的责任或合同规定的其它责任。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：逾期竣工违约金限额为合同价款的3%。

### 7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：无  。

### 7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：无  。

### 7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：不奖。

## 8. 材料与设备

### 8.2承包人采购材料与工程设备

8.2.1承包人采购材料设备的约定：

（1）提供生产许可证、出厂合格证、质量检验证书、准用证并符合规范要求。

（2）规格、型号、色彩必须符合该工程的设计要求  。

### 8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人  。

### 8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：无  。

### 8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担  。

## 9. 试验与检验

### 9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：由承包人承担  。

施工现场需要配备的试验设备：由承包人承担  。

施工现场需要具备的其他试验条件：由承包人承担  。

### 9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：无  。

## 10. 变更

### 10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：设计变更应由发包人委托原设计人修改，其他任何单位不得擅自修改，并经监理、发包人代表签证，由发包人报审图单位审批后实施，重大变更尚需报相关部门备案  。

### 10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 按本谈判文件专用合同条款第1.13款执行。

### 10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：收到承包人提交的合理化建议后7天内审核完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改  。

发包人审批承包人合理化建议的期限：收到监理人报送的合理化建议后7天内  。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无  。

### 10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第1种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：   /

### 10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：  按相关规定予以支付

## 11. 价格调整

### 11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：  否  ；

## 12. 合同价格、计量与支付

### 12.1 合同价格形式

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：根据谈判文件及谈判补充文件、投标须知中约定  。

风险费用的计算方法：  由承包人在报价中自行考虑  。

风险范围以外合同价格的调整方法：设计变更、工程联系单变更、工程量清单项目漏项及工程量差异所产生的实际工程量按合同规定调整  。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：    /    。

风险费用的计算方法：    /    。

风险范围以外合同价格的调整方法：  /    。

双方约定合同价款调整按下列方法进行：  /  。

3、其他价格方式：  /  。

### 12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：本工程预付款为合同价款的30%（含安全文明施工费）。

预付款支付期限：在合同签订后5日内支付合同价款的30%（含按温住建发〔2012〕190号文件关于转发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知要求中的安全生产费用）。

预付款扣回的方式：在支付第一期工程进度款开始扣回，分二期等额扣回，如不足抵扣的，则在下期工程款支付时加扣不足部分(不含安全文明施工费）；在承包人完成工程量金额累计达到合同价款的50%后，则在当期工程款支付时扣回安全文明施工费，如不足抵扣的，则在下期工程款支付时加扣不足部分。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：         。

预付款担保的形式为：            。

### 12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：  浙江省 2018 计价依据和建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）及相关省市文件。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：承包人每月25日前提交已完成合格工程量的月报表，作为工程价款支付的依据  。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：无    。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：无    。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：无     。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：承包人在每月25日前将上月23日至本月22日已完成工程量及进度款报表提供给监理人，经监理人现场监理工程师核实和发包人现场代表确认  。

### 12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：按月支付  。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：每月进度完成后提交已完工程量的月报表，作为工程价款支付的依据  。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：无。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：无。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：无。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：按通用条款执行

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：按通用条款执行

（2）发包人支付进度款的期限：①每月25日承包人上报实际完成工程量，经监理人和发包人签认确定后，28天内支付至已完成工程量的85%。工程款累计支付至合同价款的85%后暂停支付。②竣工验收合格办理结算后支付至审定后结算价款的98.5%，二年缺陷责任期满后一个月内结清剩余的尾款；保修期按相关规定执行。③发包人向承包人支付的一切费用，承包人不得移作他用。发包人和监理工程师有权对此进行监督，如承包人抽走用于本工程的资金，且影响了工程的实施，按承包人违约处理。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：无。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：无。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：无。

## 13. 验收和工程试车

### 13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

### 13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：    按通用条款执行   。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：无   。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：    按通用条款执行  。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：无     。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：无    。

### 13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：   按通用条款执行                      。

（1）单机无负荷试车费用由     承包人           承担；

（2）无负荷联动试车费用由    承包人         承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：  按通用条款执行

### 13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：    30天                                   。

## 14. 竣工结算

### 14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：     60天                                 。

竣工付款申请单应包括的内容：     按通用条款执行                             。

### 14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：     60天                                。

发包人完成竣工付款的期限： 依法依规完成本工程最终审计工作30天内            。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：首先双方协商，无法协商的按照第20条〔争议解决〕约定处理 。

### 14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：    六份                                 。

承包人提交最终结算申请单的期限：     30天                               。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：  30天    。

（2）发包人完成支付的期限：     30天                                。

## 15. 缺陷责任期与保修

### 15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 24个月 。

### 15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：是。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 （2） 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：                                           。

（2） 1.5%的工程结算价款；

（3）其他方式:         /                                                    。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 （2） 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:                          。

关于质量保证金的补充约定：       /

### 15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：保修期执行相关规定。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：  1天（24小时内）         。

## 16. 违约

### 16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：        /

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：按通用条款执行。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：  按通用条款执行    。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：按通用条款执行                     。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：   由发包人承担责任      。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：   按通用条款执行         。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：             按照第20条〔争议解决〕                                  。

（7）其他：           /                                                。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 28 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

### 16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：若工程质量竣工验收达不到合同中约定的质量标准，承包方必须无条件返工到合同约定的质量标准。工期延误由承包人承担。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：按通用条款执行                         。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款执行                           。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：按通用条款执行                           。

## 17. 不可抗力

### 17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：     /       。

### 17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 60 天内完成款项的支付。

## 18. 保险

### 18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：    按通用条款执行                              。

### 18.3 其他保险

关于其他保险的约定：由承包人投保通用条款第18.2.2款、第18.3款以及施工人员人身保险、施工安全险、施工意外险，因施工和非发包人原因造成人员伤亡和财产损失的，由承包人承担  。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：      按通用条款执行                。

### 18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：     按通用条款执行                     。

## 20. 争议解决

### 20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  /             。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：    /                                      。

选定争议评审员的期限：       /                                      。

争议评审小组成员的报酬承担方式：      /                              。

其他事项的约定：                 /                                   。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：        /                                   。

### 20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决：

（1）向                仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  项目所在地  人民法院起诉

### 21. 补充条款

21.1 根据《温州市人民政府关于印发深入开展“温州无欠薪”行动实施方案的通知》（温政办【2017】72号）文件精神，承包人应认真落实建筑业企业农民工工资保证金制度、施工现场作业人员实名管理制度、民工工资和工程款分账管理、建设工程综合保险、银行代发工资、设置工资维权信息告示牌等各项制度，工程工资款支付应按《关于规范温州市建筑工程工资款与其他工程款分账管理的通知》（温住建发[2018]4号）文件执行。

21.2、谈判响应文件中拟派的项目负责人、项目技术负责人及后续备案的项目管理人员（施工员、安全员、质检员等）必须到位，实行工地考勤制度（承包单位须自行配备考勤机，否则考勤结果不予认可，考勤时间从开工令签发之日起计算），若项目负责人或项目技术负责人擅自离开工地或若每月在工地天数不足 24 天（特殊情况经发包人同意例外）者，以不到位处理，按每天罚以违约金1000 元/人；若项目管理人员（施工员、安全员、质检员等）擅自离开工地或若每月在工地天数不足 24 天（特殊情况经发包人同意例外）者，以不到位处理，按每天罚以违约金 500 元/人。发包人可从应向承包人支付的任何金额中扣除此项违约金。此违约金的支付并不能解除承包人完成工程的责任或合同规定的其它责任。

21.5施工中若需特别设置安全设施和保护措施，相应费用各单位自行考虑，计入总价，今后不再调整。

21.6未尽事宜，双方协商解释。

附件

协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表

专用合同条款附件：

附件2：发包人供应材料设备一览表

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件6：承包人主要施工管理人员表

附件7：分包人主要施工管理人员表

附件8：履约担保格式

附件9：预付款担保格式

附件10：支付担保格式

附件11：暂估价一览表

附件12：农民工工资承诺书

附件13：建设工程廉政责任书

#### 附件1：                              承包人承揽工程项目一览表

| 单位工程名称 | 建设规模 | 建筑面积(平方米) | 结构形式 | 层数 | 生产能力 | 设备安装内容 | 合同价格（元） | 开工日期 | 竣工日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 附件2：           发包人供应材料设备一览表

| 序号 | 材料、 设备品种 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 附件3               工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗     为        年；

3．装修工程为         年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为         年；

5．供热与供冷系统为         个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为         年；

7．其他项目保修期限约定如下：

。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为         个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：

。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：         承包人(公章)：          

地  址：      地  址： 

法定代表人(签字)：       法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：       委托代理人(签字)：

电  话：    电  话：

传  真：    传  真：  

开户银行：    开户银行：

账  号：         账  号：

邮政编码：      邮政编码：

#### 附件4：              主要建设工程文件目录

| 文件名称 | 套数 | 费用（元） | 质量 | 移交时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 附件5：      承包人用于本工程施工的机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 制造年份 | 额定功率(kW) | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 附件6：            承包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |
| 项目负责人 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

#### 附件7：          分包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |
| 项目负责人 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

#### 附件8：                 履约担保

（发包人名称）：

鉴于                （发包人名称，以下简称“发包人”）与

（承包人名称）（以下称“承包人”）于    年   月   日就                         （工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。

2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年        月        日

#### 附件9 ：                预付款担保

（发包人名称）：

根据                 （承包人名称）（以下称“承包人”）与

（发包人名称）（以下简称“发包人”）

于     年    月    日签订的                   （工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）                元（¥             ）。

2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。

3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年      月      日

#### 附件10:              支付担保

（承包人）：

鉴于你方作为承包人已经与             （发包人名称）（以下称“发包人”）于   年   月    日签订了             （工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。

2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。

3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的      %，数额最高不超过人民币元（大写：        ）。

二、保证的方式及保证期间

1. 我方保证的方式为：连带责任保证。

2. 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后    日内。

3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。

三、承担保证责任的形式

我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。

四、代偿的安排

1. 你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。

2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。

3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。

五、保证责任的解除

1. 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。

4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

5. 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起  个工作日内，将本保函原件返还我方。

六、免责条款

1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3. 你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。

4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

七、争议解决

因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第     种方式解决：

（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向                     人民法院起诉。

八、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                           （盖章）

法定代表人或委托代理人：             （签字）

地    址：

邮政编码：

传    真：

年      月      日

#### 附件11：            11-1：材料暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 11-2：                工程设备暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 11-3：                专业工程暂估价表

| 序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小计： |

#### 附件12：               农民工工资承诺书

（业主名称）        ：

为了切实维护建筑农民工的合法权益，确保社会和企业稳定，根据各级政府和相关主管部门的相关要求，结合我公司承包                 工程的劳务施工实际情况，特作如下慎重承诺：

1、我公司将严格按照温州市住建委关于规范温州市建筑工程工资款与其他款分账管理的通知（温住建发[2018]4号）的相关要求，切实做好农民工工资发放工作;

2、我公司一定按照文件规定实行银行卡足额支付农民工工资，按月考核农民工工作量并如实编制工资支付表，经农民工签字确认后，将工资通过银行卡转账方式支付给农民工本人;保证将每月发放的农民工工资表(表格形式、现场负责人和班组长签字认可、农民工本人签字)于每月     日前将上月农民工工资如实、及时上报给贵司项目部，否则我司(或个人)愿意接受贵司的处理;

3、如因农民工工资发放、处置不力，导致农民工有不同形式的上访、闹访、集访等事件发生，项目部将立即停止对我公司(或个人)劳务工程款的支付，我公司(或个人)愿意将剩余工程款用作民工工资保证金。

由此造成的一切不良后果和损失由我公司(或个人)承担。特此承诺!

承诺单位：(盖章)

法人代表：(签字)

日期：      年    月    日

#### 附件13：                建设工程廉政责任书

发包人：

承包人：

为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

一、双方的责任

1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、发包人责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、承包人责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

六、责任书份数

本责任书一式二份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。

发包人：                     (公章)    承包人：                      (公章)

法定地址：                             法定地址：

法定代表人或其                         法定代表人或其

委托代理人：                 (签字)    委托代理人：                  (签字)

电话：                                 电话：

传真：                                 传真：

电子邮箱：                             电子邮箱：

开户银行：                             开户银行：

帐号：                                 帐号：

邮政编码：                             邮政编码：

# 第五部分  谈判响应文件格式

谈判供应商提交谈判响应文件须知

  - 谈判供应商应严格按照谈判响应文件的组成提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致谈判响应文件被误读或采购代理机构、谈判小组查找不到有效文件是谈判供应商的风险。

  - 所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

  - 本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

  - 采购代理机构将应用谈判供应商提交的资料根据自己的判断和考虑决定谈判供应商履行合同的合格性及能力。

  - 谈判供应商提交的材料将被保密保存，但不退还。

  - 全部文件应按谈判供应商须知中规定的语言和份数（壹正本，叁副本）提交。

附件一  （一） 关于资格、资质证明文件的声明函

瑞安市锦湖街道办事处：

本公司愿就由贵单位组织实施的                       项目编号为             号的招标活动进行谈判。本公司所提交的谈判响应文件中所有关于谈判资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

谈判供应商全称（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日      期：    年   月     日

（二） 其它证明文件

1）供应商有效的营业执照扫描件。

2）供应商有效的[施工总承包（2014版）市政公用工程三级](含)以上资质证书扫描件。

3）项目负责人有效的[注册建造师市政公用工程二级](含)以上执业资格证书及B类证书扫描件。

4)供应商有效的安全生产许可证扫描件。

备注：以上所需的各种证书、证件、证明、执照等证明材料均须加盖供应商电子签章。

## 附件二  关于符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺函

瑞安市锦湖街道办事处：

我公司参与      项目名称                    （项目编号：           ）投标，

郑重承诺具备以下条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5. 参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录（包括行贿犯罪记录）。

6. 法律、行政法规规定的其他条件。

本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：（1）参加政府采购活动的时间是指供应商参加本项目的政府采购活动时间为准（具体以投标截止时间为准）。

（2）本承诺函必须提供。

谈判供应商全称（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日      期：    年   月     日

## 附件三-1  法定代表人授权委托书

瑞安市锦湖街道办事处：

本授权委托书声明：我      （法人代表姓名）系                         （谈判供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位正式职工    （授权代表姓名）    为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的（项目名称）    项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权委托书一直有效。被授权人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

授权代表：         性别 ：   年龄：_    __

身份证号码：                    职务：____

详细通讯地址：              邮政编码：

手机号码：                 电子邮箱：

电话：            传真：

谈判供应商：                            （盖章）

法定代表人：                 （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

## 附件三-2  法定代表人身份证明

申 请 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：          年          月          日

经营期限：

姓    名：             性    别：

年    龄：             职    务：

系                                （申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：

申请人：                     （盖单位章）

年        月        日

谈判供应商：             （盖电子签章）

日    期：      年     月     日

## 附件四    谈判响应函

瑞安市锦湖街道办事处：

（谈判供应商全称）   授权    （授权代表名称、职务、职称）     为本公司授权代表，参加贵方组织的瑞安市锦湖街道文化小区改造提升工程（项目编号:       ）竞争性谈判采购的有关活动，进行谈判。为此：

- 提供谈判须知规定的全部谈判响应文件：正本壹份，副本叁份。

- 据此函，签字人兹宣布同意如下：

    - 该项目的谈判报价以最后轮报价为准（报价一览表附后）；

    - 保证遵守竞争性谈判谈判文件中的有关规定。

    - 保证严格执行双方所签的供货合同，并承担全部规定的责任义务。

    - 谈判供应商已详细审查全部竞争性谈判谈判文件，包括竞争性谈判采购补充文件（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

    - 愿意向贵方提供任何与该项谈判有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的谈判或收到的任何谈判。

    - 本谈判自谈判截止时间之日起60 天有效。

    - 如果在谈判有效期内撤回或拒绝接受已经确认的条款，同意采购代理机构没收谈判保证金。

与本谈判有关的正式通讯地址为：

谈判供应商全称（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日      期：    年   月     日

## 附件五    少量偏离表

| 序号 | 谈判文件重述 | 谈判响应文件偏离 |
| --- | --- | --- |

注：如不填写，则视为完全响应谈判文件的技术及商务要求。

谈判供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日      期：    年   月     日

## 附件六    首轮报价一览表

项目名称：                                     项目编号：

| 项目名称 | 报价总价 （人民币元） | 项目负责人 | 工期 | 质量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （小写） |  |  |  |  |
|  | （大写） |  |  |  |  |

注：1、该表中报价应与附件七投标报价中对应报价相一致。

          - 此表不得自行增减内容。

谈判供应商全称（盖电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日      期：    年   月   日

## 附件七    投标报价

招 标 人：

工程名称：

投标总价（小写）：

（大写）：

投 标 人：

（盖电子签章）

法定代表人

或其授权人：（签字或盖章）

编制时间：        年       月      日

## 附件八    中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

  - 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

  - 中小微型企业划分标准参照国家统计局印发的《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》，上述填写的所属行业详见《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》附件。

供应商对声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

## 附件九    残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

谈判供应商（电子签章）：

日期：    年   月    日

- 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受价格扣除。

- 残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 如中标人声明为残疾人福利性单位，本声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

第六部分  评定办法

根据《中华人民共和国政府采购法》和本项目谈判文件，按照公平、公正、科学、择优的原则选择成交单位，特制定本办法。

一、 评定原则

评审工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评审，择优选定供货、服务单位。确保供货、服务质量，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照谈判文件的商务、技术要求，对谈判响应文件进行综合评定，编写评标报告。评定人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评定的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。谈判供应商不得以任何方式干扰采购工作的进行，一经发现其谈判响应文件将被否决。

二、评标组织

负责评审工作的谈判小组由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。

开标后，谈判小组首先对谈判响应文件进行资格性检查，凡谈判供应商资格不符合谈判文件要求；谈判响应文件实质性内容和格式严重不符合有关规定或不响应谈判文件要求者，经谈判小组认定作为无效投标，予以废除，不再进入后续谈判。对谈判文件完善后，由谈判小组对谈判供应商进行询标，谈判供应商做出书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）答复作为谈判响应文件的补充文件。

经资格性检查，谈判期间出现符合专业条件的谈判供应商或者对谈判文件作出实质响应的谈判供应商（有效谈判供应商）不足三家，或谈判供应商的报价均超过采购预算，按政府采购法律法规有关规定，依法继续进行或转为其它政府采购方式进行采购，或宣布本次招标失败，重新组织招标。

三、评定办法

      - 谈判小组按照谈判文件规定的时间、地点准时进行谈判。

      - 谈判小组根据竞争性谈判文件的规定，对谈判响应文件的有效性、完整性和对竞争性谈判文件的响应程度进行审查，以确定其是否对谈判文件做出了实质性响应。谈判小组对谈判响应文件是否实质上响应谈判文件的要求是根据谈判响应文件本身而不是依据外部证明。

      - 符合性检查与资格性检查

| 项号 | 评审类型 | 评审内容 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资格性检查 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  |  | 安全生产许可证 | 具备有效的安全生产许可证 |
|  |  | 供应商资格 | 符合谈判文件要求 |
|  |  | 信用记录 | 无不良信用记录 |
| 2 | 符合性检查 | 谈判供应商名称 | 与营业执照一致 |
|  |  | 谈判响应函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或盖章并加盖电子签章 |
|  |  | 谈判响应文件编制 | 符合谈判文件的编制要求 |
|  |  | 谈判有效期 | 不少于60日历天 |
|  |  | 谈判响应文件实质性内容 | 实质性响应谈判文件要求 |
| 3 | 无效标条款 | （1）投标报价不是唯一的或者报价超过最高限价的； （2）谈判小组认为响应文件未实质性响应谈判文件的要求的； （3）响应文件中载明的工期超过谈判文件中规定的工期； （4）未按采购人所提供的工程量清单报价的且工程量清单报价中差错部份累计金额达到投标报价的3%（含）以上的； （5）不具备谈判文件中规定资格要求的； （6）未按规定提供关于满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺函的； （7）未提供中小型企业声明函或谈判供应商不属于中小型企业的； （8）税金作为不可竞争性费用，供应商在报价时将其变动的； （9）安全文明施工费低于规定费率的下限的； （10）规费费率低于标准费率的30%； （11）暂列金额或暂估价进行修改、变动的；； （12）存在串标、抬标或弄虚作假情况的； （13）单价与总价不相符，又不接受谈判小组修正的报价或报价明显不合理而供应商不能合理说明的； （14）谈判响应文件中需签字或盖章的地方未加盖谈判供应商单位全称的电子签章，或使用投标专用章、合同章等类似图章代替，或未经法定代表人或其委托代理人签字或盖章； （15）不是法定代表人未在谈判响应文件中提供有效法定代表人授权委托书的； （16）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的； （17）不符合法律、法规和谈判文件中规定的其他实质性要求的。 |

      - 报价修正原则

初审时发现价格计算有误，将按下述原则修正：

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以最后报价一览表的总价为准，并修正单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

- 如以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字。

- 如谈判供应商的谈判响应文件前后矛盾，评委会将作出不利于谈判供应商的修正。

- ▲如发现因谈判供应商原因造成投标报价及其综合单价遗漏工程内容、工程数量、费用或发生算术错误、漏算、冒算、多报费用等，累计投标报价错误绝对值总额（冒算、多报费用不得抵消缺漏费用）占投标报价3%（含3%）以上者，属于重大偏差，谈判小组将对其投标按无效标处理。

注（1）~（4）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照相关法律规定经谈判供应商确认后产生约束力，谈判供应商不确认的，其投标无效。

      - 谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行在线谈判。谈判的内容可能涉及服务要求、价格、售后服务、合同草案，采购人的权利和义务、履约期限和方式、资金支付要求、验收标准等。供应商所作的重要答复均应补充以书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式，并经法定代表人或其授权代表签字（或盖章），作为谈判响应文件的一部分，对供应商有约束力。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。第一次报价不公开。

      - 为了更好地实现采购目标，谈判小组可以修改谈判文件，对采购需求、合同草案作出实质性变动，并以书面（或通过“政府采购云平台”在线询标）形式通知所有继续参加谈判的供应商。供应商收到修改采购文件的通知后，可以决定是否继续参加谈判活动。

      - 供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交谈判响应文件，并由法定代表人或其授权代表签字（或盖章）或者加盖电子签章。

      - 谈判小组汇总并讨论审核情况，确定供应商是否继续进行谈判。

      - 谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内进行最后在线报价，谈判供应商的报价原则上不得高于上轮的报价（实质性变动的除外），最后一轮报价与首次报价不同的，以最后一轮报价为准。最后一轮报价时，其报价明细表中各项报价需另行明确，否则各项报价均按比例调整。每一轮报价需在规定时间内提交，否则视为放弃该轮报价，以前一轮报价为准。

      - 如谈判小组一致认为某个谈判供应商的报价明显不合理，有降低服务质量、不能诚信履行及不正当竞争的可能时，谈判小组有权通知谈判供应商限期进行解释。若该谈判供应商未在规定期限内做出解释，或做出的解释不合理并否决改变，经谈判小组取得一致意见后，可确定拒绝该报价。

      - 采购人从谈判小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。

      - 在系统上宣布评审结果

      - 谈判小组不向未成交供应商解释未成交原因，不退还谈判响应文件。

五、询标阶段

1、为有利于对谈判响应文件的比较和评议，必要时采购人可要求谈判供应商对谈判响应文件进行澄清，并做出书面答复。谈判小组将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求谈判供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，谈判供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。谈判供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式提交，并加盖电子签章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。谈判供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2、在经审查合格的谈判供应商中，谈判小组发现谈判供应商的报价明显低于其他投标报价，应当要求该谈判供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。谈判供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料，谈判小组认定该谈判供应商以低于成本报价竞标的，由谈判小组决定其投标是否为无效标处理。

六、评定结果

采购人委托编制的参考造价是为了防止串标、抬标，计算工程造价节省额以及在评标分析时寻找报价差异原因的参考性依据。当各谈判供应商的最终投标报价均高于有效报价或出现异常情况而没有达到预期竞争效果时，由采购代理单位重新组织招标或用其他方式定标。

本次采购根据有效谈判供应商的最终报价从低到高原则，确定一个成交候选供应商，其他有效供应商依次确定为备选成交供应商（成交价不超过财政预算价的前提下）。最终报价相同时，以政采云响应文件解密先后顺序确定。

七、谈判供应商的义务

谈判供应商应随时随地答复谈判小组的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。谈判结束，所有评定资料存采购机构备案。

未尽事宜按相关法律法规执行。

# 附表

政府采购活动现场确认声明书

浙江嘉晟工程项目管理有限公司 （采购代理机构名称）：

本人           （授权代表姓名），经由                              （单位）负责人          （法定代表人）合法授权参加          （编号：      ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 (存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

供应商代表签名：

2021年   月   日

注：响应文件解密结束后，各供应商签署《政府采购活动现场确认声明书》，并在规定时间内以扫描件方式发送至采购代理机构指定电子邮箱：416533941@qq.com。

# Text boxes

授权代表身份证复印件（正反两面）

法定代表人身份证复印件粘贴处（正反两面）：