瑞安市东山街道横河水生态修复项目

磋

商

文

件

项 目  编 号：ZRCG20251017

采 购  方 式：竞争性磋商

采   购   人：瑞安市东山街道办事处

采购代理机构：浙江浙瑞工程项目管理有限公司

二○二五年六月

目    录

第一部分  竞争性磋商公告	4

第二部分  磋商供应商须知	8

第三部分  竞争性磋商内容及要求（采购需求）	24

第四部分   评标办法	58

第五部分  合同条款及格式	65

第六部分 应提交的有关格式范例	85

第七部分 实质性响应条款及无效标条款	130

# 第一部分  竞争性磋商公告

项目概况 瑞安市东山街道横河水生态修复项目的潜在供应商应在政采云平台（www.zcygov.cn）线上获取获取（下载）采购文件，并于2025年7月8日9点00分（北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZRCG20251017

项目名称：瑞安市东山街道横河水生态修复项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：925806

最高限价（元）：925806

采购需求：

标项名称：瑞安市东山街道横河水生态修复项目；

数量：不限；

预算金额（元）：925806

单位：项；

简要规格描述：主要治理内容包括底泥消毒活化、底质改良、沉水植物种植、生物膜微渗透滤网安装、曝气系统安装等，具体详见图纸及工程量清单。

备注：/。

合同履行期限：60日历天。

质量：合格，苗木成活率100%。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目全部由符合政策要求的中小微企业承接（残疾人福利性单位和监狱企业视同小型、微型企业）。

3、特定资格条件：

（1）磋商供应商资质要求：水利水电工程施工总承包三级（含）以上资质或环保工程专业承包叁级（含）以上，其他条件详见磋商供应商资格条件要求附表；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的磋商供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取（下载）采购文件

时间：/至磋商响应文件提交截止时间前，每天上午0：00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点：“政府采购云平台”在线获取

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价：0元

四、响应文件提交（上传）

截止时间：2025年7月8日9点00分（北京时间）

投标地点：请登录政采云投标客户端投标。

五、响应文件开启

时间：2025年7月8日9点00分（北京时间）

开标地点：政府采购云平台（www.zcygov.cn）。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）、浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2、根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。注意：需在线质疑后才可在线投诉，并电话告知相关采购人、代理机构、财政部门。

3、潜在供应商已依法获取磋商文件，认为磋商文件使自己的权益受到损害的，可以自获取磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取磋商文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）下载专区下载。注意：游客通道获取的磋商文件仅供浏览使用，潜在供应商请通过规定方式依法获取磋商文件。

4、其他事项：

（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展、扶持不发达地区和少数民族地区等。具体详见磋商文件第二部分“磋商供应商须知”。

（2）电子招投标的说明：①本项目采用全流程电子化交易，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质磋商响应文件；②供应商须在投标前申领CA数字证书、下载政采云电子交易客户端。申领CA数字证书:申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”:前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③电子投标具体操作流程详见浙江省“项目采购电子交易系统/不见面开评标”学习专题（网址https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding）;④磋商文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取磋商文件。⑤若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云，点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

注：供应商在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。供应商需自行准备好摄像头和耳麦，保持网络稳定通畅，并在磋商响应文件开启时间前自测硬件能否正常使用，如因自身硬件或网络原因导致询标讲解失败，相关后果自行负责。

（3）磋商文件公告期限与磋商公告公告期限一致。

八、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1、采购人信息

名称：瑞安市东山街道办事处

地址：瑞安市瑞光大道555号

项目联系人（询问）：彭先生

项目联系方式（询问）：15868893312

质疑联系人：何先生

质疑联系方式：0577-66810690

2、采购代理机构信息

名称：浙江浙瑞工程项目管理有限公司

地址：浙江省温州市瑞安市安阳街道望湖家园38幢一单元602室

项目联系人（询问）：张理宏

项目联系方式（询问）：18657782671 / 13967755091

质疑联系人：付聪颖

质疑联系方式：13806533337

3、同级政府采购监督管理部门信息

名称：瑞安市财政局（浙江省政府采购行政裁决服务中心（温州））

地址：温州市鹿城区滨江街道瓯江路展银大厦1606室

联系人：李老师、王老师

联系电话：0577-85501561，0577-85501562

# 第二部分  磋商供应商须知

## 磋商须知前附表

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 瑞安市东山街道横河水生态修复项目 |
|  | 项目编号 | ZRCG20251017 |
|  | 采购方式及评标方法 | 竞争性磋商；综合评分法 |
|  | 预算及最高限价 | 预算金额：925806元； 最高限价：925806元。 |
|  | 采购内容 | 瑞安市东山街道横河水生态修复项目（详见磋商文件第三部分）。 |
|  | 是否专门面向 中小企业采购 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定，本项目属于 预留份额专门面向中小企业采购 部分预留份额项目面向中小企业采购 未预留份额专门面向中小企业采购 |
|  | 项目属性 | ¨A货物类，单一产品或核心产品为： 。 ¨B服务类。 þC工程类。 |
|  | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | （1）标的：瑞安市东山街道横河水生态修复项目；属于 建筑业 行业。 注：磋商供应商应属于磋商文件中明确的行业所对应的中小企业/小微企业；中小企业的划分标准依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件执行。 2）监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 |
|  | 是否允许 采购进口产品 | þ本项目不允许采购进口产品。 ¨可以采购进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不会对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。 |
|  | 磋商样品 | 不需要 □需要 |
|  | 是否允许分包 | þ 不允许分包。 ¨ 允许，允许分包的专业工程包括： |
|  | 是否接受 联合体投标 | 不接受 接受 |
|  | 投标保证金 | 不需要 |
|  | 是否需要缴纳 履约担保 | 不需要 需要,本项目合同金额的 1% 。 |
|  | 预付款 | þ 预付款为本项目采购合同金额的 40 ％，具体约定详见磋商文件第三部分； ¨ 本项目为分年度安排预算，每年预付款为项目年度计划支付资金额的 ％。 ¨ 本项目为实施以人工投入为主且按月支付，不约定预付款。 ¨ 成交供应商如为大型企业，采购人可不约定预付款。 |
|  | 磋商有效期 | 提交磋商响应文件截止之日起 90 日内有效。 |
|  | 开标前答疑会或现场考察 | A不组织。 ☐B组织，时间： ,地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |
|  | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 属于强制采购节能产品的，必须提供节能产品认证证书。 产品清单：/ [项目如涉及强制采购节能产品的，采购人或采购代理机构需罗列所有涉及产品的清单，参照文件《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）] |
|  | 磋商响应文件提交截止时间 | 2025年7月8日9点00分止(北京时间) |
|  | 特别说明 | - 1、成交供应商在领取中标通知书时提供全套纸质磋商响应文件一正三副。 - 2、如最终的磋商报价与首次报价不同，其报价明细表中各项报价需另行明确，各项报价均按同比例下调后提供。 |
|  | 解释权 | - 本磋商文件的解释权属于招标采购单位。 |

- 总则

- 适用范围

  - 本磋商文件适用于该项目的招标、投标、开标、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 定义及解释

  - “采购人”系指竞争性磋商公告中载明的本项目的采购人。

  - “采购代理机构”系指竞争性磋商公告中载明的本项目的采购代理机构。

  - “招标采购单位”系指组织本次招标的采购代理机构和采购人。

  - “磋商供应商”系指响应采购、参加磋商竞争的法人、其他组织或者自然人。

  - “负责人”系指法人企业的法定负责人（法定代表人），或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

  - 成交供应商：系指在本次竞争性磋商中成交的磋商供应商。

  - 磋商小组：磋商小组是依《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》组建的专门负责采购评审工作的临时性机构。

  - “电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。

  - 电子交易平台：指本项目政府采购活动所依托的浙江省政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

  - “▲” 系指实质性要求条款，“★”系产品采购项目中单一产品或核心产品，“þ” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

  - 磋商供应商必须对磋商文件中以“▲”标识的有关技术和商务条款做出实质性响应，否则其投标无效。

- 采购项目需落实的政府采购政策

  - 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在“磋商供应商须知”中明确规定可以采购进口产品，如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购。

  - 支持绿色发展

- 3.2.1   采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。磋商供应商须按磋商文件要求提供相关产品认证证书。采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，磋商供应商未按磋商文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，其投标无效。

- 3.2.2   纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，鼓励采购单位将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求参考相关绿色建材政府采购需求标准。

- 3.2.3   为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、服务项目中涉及商品包装和快递包装的，磋商供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

  - 支持中小企业发展

- 3.3.1   中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

- 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

- 在政府采购活动中视同中小企业。中小微型企业划分标准参照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），详见本章附表三。

- 3.3.2   在政府采购活动中，磋商供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

- 3.3.2.1 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

- 3.3.2.2 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

- 在货物采购项目中，磋商供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

- 3.3.2.3在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

- 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 3.3.2.4 在货物类采购项目中，货物应当由中小企业制造，不对其中涉及的服务的承接商作出要求；在工程采购项目中，工程应当由中小企业承建，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；在服务类采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商作出要求。

- 3.3.3   对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

- 3.3.4   符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

- 3.3.5   符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

- 5.3.6   监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业的，享受价格扣除。监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 5.3.7   可享受中小企业扶持政策的磋商供应商应按照磋商文件格式要求提供《中小企业声明函》。

- 5.3.8   中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

  - 支持创新发展

- 3.4.1   采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

- 3.4.2   对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内，视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

  - 平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

- 平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

  - 支持中小企业信用融资

- 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，温州市财政局出台了《温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知》（温财采〔2020〕3号），供应商若有融资意向，可直接登录http://jinrong.zcygov.cn，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案，也可直接向各银行咨询相关业务。

- 询问、质疑、投诉

  - 供应商询问

- 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

  - 供应商质疑

4.2.1   提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对该文件提出质疑。

4.2.2   供应商认为磋商文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理。供应商在法定质疑期内必须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

4.2.2.1 对磋商文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日起计算（公告期限届满后获取磋商文件的，以公告期限届满之日为准）。

4.2.2.2 对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

4.2.2.3 对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.2.3   供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

- 质疑项目的名称、编号；

- 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

- 事实依据；

- 必要的法律依据；

- 提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附表2。

4.2.4   采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

4.2.5   质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

  - 供应商投诉

4.3.1   质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.3.2   供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.3.3   供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.3.4   以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

4.3.5   投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书范本及制作说明详见附表3。

- 磋商文件的构成、澄清、修改

- 磋商文件

  - 磋商文件包括下列文件及附件：

5.1.1磋商公告；

5.1.2磋商供应商须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

  - 与本项目有关的澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

- 磋商文件的澄清、修改

  - 已获取磋商文件的潜在供应商，若有问题需要采购人或采购代理机构澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

  - 提交磋商响应文件截止之日前，采购人或者采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。采购人或采购代理机构对磋商文件进行澄清或者修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取磋商文件的潜在供应商，澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分，当磋商文件与磋商文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的更正（澄清）公告为准。

  - 澄清或者修改的内容可能影响磋商响应文件编制的，采购人或者采购代理机构构应当在投标截止时间至少5日前，以更正（澄清）公告形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商，并对其具有约束力；不足5日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交磋商响应文件的截止时间。供应商应及时关注浙江政府采购网上该项目的公告信息。

- 投标

- 磋商文件的获取

详见竞争性磋商公告中获取磋商文件的时间期限、地点、方式及磋商文件售价。

- 开标前答疑会或现场考察

- 采购人组织潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在供应商按磋商文件第二部分磋商供应商须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

- 投标保证金

- 本项目不需缴纳投标保证金。

- 磋商响应文件的语言及计量单位

  - 磋商响应文件及磋商供应商与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的响应文件视同未提供。磋商供应商提交的支持文件和印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译文本，在解释响应文件时以中文翻译文本为准。

  - 除磋商文件另有规定外，磋商响应文件所使用的计量单位，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

- 磋商响应文件的组成

  - 资格文件：

    - 具有独立承担民事责任能力的证明材料；

- 供应商须在响应文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（四选一）：

- ①如供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

- ②如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件等证明文件；

- ③如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

- ④如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或证照）。

    - 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

    - 落实政府采购政策需满足的资格要求；

    - 中小企业声明函；

    - 本项目的特定资格要求。

  - 商务技术文件：

11.2.1  磋商函；

11.2.2  授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3  符合性审查资料；

11.2.4  评标标准相应的商务技术资料；

11.2.5  商务技术偏离表；

11.2.6  政府采购供应商廉洁自律承诺书；

  - 报价文件：

    - 开标一览表（报价表）；

    - 已标价工程量清单部分（见下表）

| 序号 | 商务标内容 |
| --- | --- |
| 1 | 封面 |
| 2 | 投标总价 |
| 3 | 总说明 |
| 4 | 工程量清单计价汇总表 |
| 5 | 建筑工程分类分项工程量清单计价表 |
| 6 | 机电设备及安装工程分类分项工程量清单计价表（如有） |
| 7 | 金属结构设备及安装工程分类分项工程量清单计价表（如有） |
| 8 | 措施项目清单与计价表 |
| 9 | 其他项目清单与计价表 |
| 10 | 零星工作项目计价表 |
| 11 | 工程量清单单价组合表 |
| 12 | 电、风、水、砂石基础单价汇总表 |
| 13 | 混凝土（砂浆）配合比材料费表 |
| 14 | 招标人供应材料价格汇总表 |
| 15 | 主要材料预算价格汇总表 |
| 16 | 施工机械台班费汇总表 |
| 17 | 总价项目分类分项工程分解表（如有） |
| 18 | 单价计算表 |
| 19 | 电、风、水、砂石单价计算表（如有） |

注：如各类证件在年检、升级、变更，不能提供的，应提供相应的主管部门出具的书面材料须加盖公章。若无，磋商响应文件则不包括本条款。

- 磋商响应文件的编制

  - 磋商响应文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各磋商供应商在编制磋商响应文件时请按照磋商文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致磋商响应文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是磋商供应商的风险。

  - 磋商供应商进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照磋商文件和电子交易平台的要求编制并加密磋商响应文件。磋商供应商未按规定加密的磋商响应文件，电子交易平台将拒收并提示。

  - 使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

- 磋商报价

  - 磋商供应商提供的服务（或货物或工程）价格应该用人民币投标。投标价格应该已经扣除所有商业折扣以及现金折扣。投标报价应包括服务（或货物或工程）所需缴纳的所有税费和一切费用。

  - 根据本次竞争性磋商采购工作要求，最后只允许有一个磋商报价，磋商供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，在磋商结束后提供给采购机构及采购人最优惠的磋商价格。

  - 最后的磋商报价与首次报价不一致的，其报价明细表中各项报价需另行明确，各项报价均按比例下调。

- 磋商响应文件的签署、盖章

  - 磋商响应文件按照磋商文件格式要求进行签署、盖章。磋商供应商的磋商响应文件未按照磋商文件要求签署、盖章的，其投标无效。

  - 为确保网上操作合法、有效和安全，磋商供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

  - 磋商文件对磋商响应文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

- 磋商响应文件的提交、补充、修改、撤回

  - 供应商应当在投标截止时间前完成磋商响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回磋商响应文件。补充或者修改磋商响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回磋商响应文件。投标截止时间后递交的磋商响应文件，电子交易平台将拒收。

  - 电子交易平台收到磋商响应文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回磋商响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取磋商响应文件。

  - 采购人、采购代理机构可以视情况延长磋商响应文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与磋商供应商以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

  - 磋商供应商应承担其参加投标所涉及的一切费用，不管投标结果如何，采购人对这些费用不负任何责任。

- 磋商响应文件的无效处理

属于磋商文件无效标规定的情形的，投标无效。

- 投标有效期

  - 投标有效期为从提交磋商响应文件的截止之日起90天。磋商供应商的磋商响应文件中承诺的投标有效期少于磋商文件中载明的投标有效期的，投标无效。

  - 磋商响应文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

  - 在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知磋商供应商延长投标有效期。▲磋商供应商同意延长的，不得要求或被允许修改其磋商响应文件，磋商供应商拒绝延长的，其投标无效。

- 本政府采购项目不允许转包。

- 开标、资格审查与信用信息查询

- 开标

  - 采购代理机构按照磋商文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有磋商供应商均应当准时在线参加。磋商供应商不足3家的，不得开标。

  - 开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有磋商响应文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，磋商供应商按照平台提示和磋商文件的规定时间内完成在线解密。

  - 磋商响应文件未按时解密，视为磋商响应文件撤回。

  - 开启磋商响应文件后，采购代理机构通过电子交易平台发出询标函，磋商供应商在规定的时间内真实完整填写《政府采购活动现场确认声明书》（按附件格式），通过电子交易平台提交《政府采购活动现场确认声明书》并电子签章。

- 资格审查

  - 磋商小组将依据法律法规和磋商文件的规定，对磋商供应商的资格进行审查。

  - ▲磋商供应商未按照磋商文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为磋商供应商不具备磋商文件中规定的资格要求，其投标无效。

  - 对未通过资格审查的磋商供应商，磋商小组告知其未通过的原因。

  - 合格磋商供应商不足3家的，不得评标。

  - ▲单位负责人（指法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人）为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同磋商供应商不得分别参加同一合同项下的采购活动。

  - ▲为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的磋商供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

  - ▲以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他磋商供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

- 信用信息查询

  - 信用信息查询渠道及截止时间：采购人或采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询磋商供应商接收资格审查时的信用记录。

  - 信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的磋商供应商的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

  - 信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的磋商供应商将被拒绝参与政府采购活动。

  - 联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 评标

- 磋商小组

  - 本次采购依法组建磋商小组。磋商小组由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。

  - 磋商小组负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- (1)审查、评价磋商响应文件是否符合磋商文件的商务、技术等实质性要求；

- (2)要求磋商供应商对磋商响应文件有关事项作出澄清或者说明；

- (3)对磋商响应文件进行比较和评价；

- (4)确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定成交供应商；

- (5)向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

  - 评标纪律：

- (1)磋商小组成员要严格遵守评审工作纪律、保密、回避等相关规定，依法独立履行评审职责，客观、公正、审慎参与评审工作。

- (2)与供应商或磋商小组其他成员存在利害关系的，要主动回避，自觉签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

- (3)磋商小组成员不得私下接触联系供应商，不得接受或参加供应商或与投标有关的单位、组织或个人的有碍公务的宴请、娱乐活动等，不得以任何形式弄虚作假。

- (4)保持评审现场安静，不在评审现场随意走动，因发生不可预见情况确需与外界联系或暂时离开评审现场的，应向现场监督员说明情况，征得同意后在监控区域内进行相关活动，并应接受相关工作人员的监督。

- (5)磋商小组成员不得将自身意见强加给其他磋商小组成员，或私下相互串通压制其他磋商小组成员的意见。

- (6)磋商小组成员不得征询采购人对供应商的倾向性意向，不得接受任何单位、个人明示或暗示提出的倾向或排斥特定供应商的要求。

- (7)严格遵守政府采购评审工作纪律，不得向外泄露评审情况及涉及供应商商业秘密的信息。

- (8)评标结束后，各评标人员应将全部资料整理上交招标采购单位，严禁将评标过程中的任何资料带出评标现场向供应商或其他单位提供。

  - 磋商小组将根据磋商文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各供应商对磋商文件的响应情况。对实质上响应磋商文件的供应商，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的供应商的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见磋商文件第四部分评定办法。

  - 保密义务：参与采购活动的所有各方，对在参与投标过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。

- 定标

- 中标（成交）供应商的确定

  - 采购人将自收到评审报告之日起5个工作日内通过电子交易平台在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标（成交）供应商。

- 中标（成交）通知书与中标结果公告

  - 自成交供应商确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向成交供应商发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式发出中标通知书。

  - 中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求、中标公告期限以及评审专家名单等。

  - 采购机构将在 “浙江省政府采购网”（网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn//）上发布《成交结果公示》，采购结果公告期限为1个工作日。

- 合同授予

- 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

- 合同的签订

  - 采购人与成交供应商应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件和成交供应商磋商响应文件等确定的事项签订政府采购合同，并在合同签订之日起2个工作日内依法发布合同公告，（鼓励有条件的采购人视情况缩减采购合同签订时限，提高采购效率。除不可抗力等特殊情况外，一般在中标通知书发出之日起15日内与中标供应商签订政府采购合同）。

  - 成交供应商按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如成交供应商为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

  - 成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

  - 鼓励有条件的采购人与成交供应商通过政府采购电子交易平台在线签订政府采购合同。

- 履约保证金和预付款

  - 履约保证金拟签订的合同文本要求成交供应商提交履约保证金的，履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、保险机构出具的保函等非现金形式提交。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函。

供应商也可以登录政采云平台-[金融服务]—[我的项目]—[已备案合同]以保函形式提供：①供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。②在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。③在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

  - 预付款

采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于合同金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。

供应商也可以登录政采云前台大厅选择金融服务-[保函保险服务]出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

- 电子交易活动的中止

- 电子交易活动的中止。

  - 采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

- (1)电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

- (2)电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

- (3)电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

- (4)病毒发作导致不能进行正常操作的；

- (5)其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

  - 出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 履约验收

- 验收

  - 采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

  - 采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

  - 严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

  - 验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

- 代理服务费

- 招标代理服务费：成交供应商须向招标代理机构交纳代理服务费，代理服务费按国家计委计价格[2002]1980号文件（附表一）工程招标类收费标准收取，计费基数为中标价，不足8000元，按8000元收取。代理服务费不在报价中单列，请报价人在报价时予以考虑.

附表一：

| 服 务 类 型 费 率 中 标 金 额 （ 万 元 ） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 1000000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

# 第三部分  竞争性磋商内容及要求（采购需求）

（一）概述

- 磋商供应商必须完成招标内容和合同规定义务，不允许只对部分内容进行报价。

- 现场踏勘：各磋商供应商于投标截止时间前自行到现场进行踏勘 ，以获取本次投标所需的现场资料及数据，磋商供应商若未到现场踏勘，引起的一切后果均由其自行负责，由此造成投标价的偏差均不予调整。现场踏勘费用自理。

- 本次采购为一个标段，磋商供应商须对采购标段范围内的全部内容进行报价，而不允许只对部分内容进行报价，否则投标无效。

- 磋商供应商需按磋商文件的要求完成采购工作。按工作顺序提交所需的无论其是否被明细列在合同文件中的所有资料，提供的服务必须满足磋商文件中提出的相关要求。

- 在投标之前，磋商供应商须仔细阅读磋商文件，如发现有任何疑问、冲突或技术问题，磋商供应商在答疑截止时间前以书面形式向采购代理机构提出。逾期采购人不再作答复，有关风险及责任由磋商供应商自行承担。

（二）采购内容

一、工程概况

1、工程名称：瑞安市东山街道横河水生态修复项目

2、工程地点：瑞安市东山街道

3、工程内容：主要治理内容包括底泥消毒活化、底质改良、沉水植物种植、生物膜微渗透滤网安装、曝气系统安装等。具体详见图纸及工程量清单。

4、项目概况：本项目总体治理水域面积约11366平方米，本项目总体治理水域长度约1090米，治理区域河道平均水深约 2.0-2.2米。

5、承包方式：包工包料

6、质量标准：合格，苗木成活率100%

7、工    期：60日历天

8、养护管理期：1年。

二、付款方式

预付款支付比例或金额：合同价款的40%的预付款（含安全文明施工费、前期材料预购费）。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。

预付款支付期限：合同签订并生效且收到承包人预付款担保、办理工程一切险，经发包人确认后7日内。

预付款扣回与还请：在支付第一期工程款时一次性扣回，如不足抵扣的，则不足抵扣部分在下期工程款支付时扣回，以此类推。

进度付款：

①工程完工后支付至已完工程量的85%。

②竣工验收合格办理结算后支付至审定后结算价款的100%(采购人于收到承包人开具的正式税务发票后7个工作日内予以支付相应款项)。

③发包人向承包人支付的一切费用，承包人不得移作他用。发包人和监理工程师有权对此进行监督，如承包人抽走用于本工程的资金，且影响了工程的实施，按承包人违约处理。

④采购人延迟支付中小企业款项的，成交供应商可要求采购人支付逾期利息（逾期利息可参照中国人民银行发布的同期同类贷款利率或LPR）。

（三）工程量清单及图纸：另册

（三）技术标准和要求

- 第2章　施工临时设施

2.1　一般规定

2.1.1　应用范围

本章规定适用于本合同工程施工临时设施的设计、施工及其附属设备的采购和配置、安装、运行、维护、管理和拆除等全部工作。其工作项目包括：现场施工测量、现场试验、施工交通、施工供电、施工供水、施工供风、施工照明、施工通信、邮政服务、砂石料料物开采加工系统、混凝土生产系统、机械修配厂、加工厂、仓库、存料场、弃料场以及施工现场办公和生活建筑设施等。

2.1.2　承包人责任

(1)承包人应按本章第2.2节、第2.3节的规定，负责本工程的现场施工测量和现场试验工作。并对其提供的测量和试验成果负全部责任。

(2)承包人应负责修建完成本章第2.4~2.15节所列的各项施工临时设施，并在各项永久工程建筑物施工前，完成全部施工临时设施及其附属设备的安装和试运行。

(3)承包人应按发包人提供的施工交通规划及本章第2.4节的规定，负责场内施工临时道路及其交通设施、设备的设计、施工、采购和配置、安装、运行和维护。

(4)承包人应按本章第2.5~2.9节的规定，负责设计和配置施工供水、供电、供风通信等施工临时设施。

(5)承包人应按本章第2.10~2.14节的规定，负责设计、建造砂石料加工系统、混凝土生产系统、钢筋加工、机械修配加工、汽车修理保养、仓储设施、弃渣场等的临时生产设施。

(6)承包人应按本章第2.15节的规定，负责现场办公和生活建筑等临时设施的规划、布置、设计、施工和维护，并应对现场办公和生活建筑物的使用安全负责。

2.1.3　主要提交件

承包人应按本技术条款第1.4.2条，以及批准的施工总布置设计和本章第2.4~2.15节的规定，编制各项施工临时设施的设计文件，提交监理人批准。其内容包括：

(1)施工临时设施布置图；

(2)施工工艺流程和(或)施工程序说明；

(3)安全和环境保护措施；

(4)施工期运行管理方式。

2.1.4　引用标准

(1)《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)；

(2)《水工建筑物地下开挖工程施工规范》(SL378-2007)；

(3)《水利水电工程施工组织设计规范》(SL303-2004)；

(4)《水利水电工程施工测量规范》(SL52-1993)。

2.2　现场施工测量

承包人应按本合同通用合同条款第8.1~8.4款的规定执行。

2.3　现场试验

承包人应按本合同通用合同条款第14.2款、第14.3款的规定执行。

2.4　施工交通

2.4.1　场内施工道路

除本合同约定由发包人提供的施工道路外，承包人应负责修建本合同施工区内自发包人提供的道路至各施工点的全部施工道路、桥涵、交通隧道和停车场，并在合同实施期间负责管理和维护(包括管理和维护发包人提供的施工道路)。

2.4.2　场外公共交通

承包人应按本合同通用合同条款第7.3~7.5款的规定执行。

2.5　施工供电

除合同另有约定外，承包人应负责办理从施工场外现有电网接入的一切手续，包括接入设施、设备的设计、施工、采购和配置、安装、运行和维护，并

向接口归属部门缴纳电费。

2.6　施工供水

(1)本项目施工用水和生活用水由承包人自行负责,水质应符合《生活饮用水卫生标准》(GB5749—2006)有关的规定。

(2)承包人应按本合同施工总布置的要求，负责设计、施工、采购、安装、管理和维修其施工区和生活区的供水系统，包括修建为保证正常供水的引水、储水和水处理设施等。

(3)承包人应负责向发包人和监理人提供现场办公和生活用水，包括引向发包人和监理人办公地点和生活区的引水、储水和水处理设施及其设备、设施的施工、安装和日常维修等工作。上述供水设施建设和日常供水费用包括在供水项目的总价内。

(4)为进入现场的其它承包人提供施工和生活用水方便，具体提供措施和收费办法由双方协商确定。

2.7　施工供风

承包人应负责提供本合同工程所需的施工供风，包括负责施工供风系统的设计、建造、运行管理和维护。

2.8　施工照明

(1)承包人应负责设计、施工、采购、安装、管理和维修其工程所有施工作业区、办公区和生活区以及相关的道路、桥涵、交通隧道(包括施工支洞)在内的施工区照明线路和照明设施。各地下洞室施工作业区照明度应符合《水工建筑物地下开挖工程施工规范》(SL378-2007)第12.3.10条的规定。

(2)承包人应按监理人指示，为进入现场工作的其它承包人施工和生活用电提供方便。

2.9　施工通信

(1)除合同另有约定外，发包人将在施工现场设置有线通信系统，并向本合同承包人提供上限不超过　　门的资源门机，承包人可在该虚拟网总机处获得通信接口。其通信接口外的一切通信设施均由承包人自行解决。

(2)承包人应自行负责设计、施工、采购、安装、管理和维修其施工现场内部的通信服务设施。承包人应为发包人和其它承包人使用其内部通信设施提供方便。

2.11　混凝土生产系统

2.11.1　承包人自建混凝土生产系统

(1)若合同约定，由承包人自建混凝土生产系统，则承包人应按批准的施工总布置规划，进行混凝土生产系统(包括混凝土骨料储存系统)的设计和施工(包括场地的开挖、回填与平整)、混凝土浇筑设备和设施的采购、安装、调试、运行管理和维修，以及混凝土骨料储存和混凝土的拌和、运输等。承包人的混凝土生产系统还应做好场地排水和弃渣处理，以及防止污染环境等措施。

(2)承包人应按施工图纸和本合同技术条款规定的温控要求，负责混凝土制冷(热)系统的设计和施工，并负责制冷(热)设备的采购、安装、调试、运行管理和维修。

2.12　临时工厂设施

承包人应按批准的施工总进度和施工图纸的要求，修建以下临时工厂设施，并各工厂设施施工前，将临时工厂设施的设计文件提交监理人批准。

(1)钢筋加工厂；

(2)木材加工厂；

(3)混凝土构件预制工厂；

(4)机械修配工厂；

(5)汽车保养站；

(6)压力钢管和钢结构加工厂(包括预装配场地)。

2.13　仓库和堆、存料场

(1)承包人应按批准的施工组织设计和合同进度计划的要求，修建本工程的仓库和堆、存料场，并在开始施工前，将仓库和堆、存料场的设计图纸与文件提交监理人批准。

(2)承包人应负责本合同工程所需的各项材料和设备仓库的设计、修建、管理和维护。

(3)除合同另有约定外，储存炸药、雷管和油料等特殊材料仓库应按监理人批准的地点进行布置和修建，并应严格遵守国家有关安全管理的规定。

2.14　弃渣场

承包人应按监理人批准的环境保护措施计划，在弃渣场周围及场地内设置防洪和排水设施，防止冲刷弃渣，造成水土流失。

2.15　临时生产管理和生活设施

2.15.1承包人临时生产管理和生活设施

(1)除合同另有约定外，承包人应负责其施工需要的全部临时生产管理与生活设施的设计、建造及其设备的采购、安装、管理和维护等。

(2)承包人应在收到开工通知后的14天内，按发包人批准的施工规划总布置，向监理人编制一份临时生产管理和生活设施的布置和房屋建筑物设计的图纸和文件提交监理人批准。

2.15.2　发包人提供临时生产管理和生活设施

发包人可将已建成的办公管理和生活房屋建筑及其设施提供给承包人使用。具体管理办法由发包人和承包人另行签订协议。

2.16　计量和支付

2.16.1　现场施工测量

现场施工测量(包括根据合同约定由承包人测设的施工控制网、工程施工阶段的全部施工测量放样工作等)所需费用，包含在《工程量清单》项目的工程单价中，发包人不另行支付。

2.16.2　现场试验

(1)现场室内试验。除合同另有约定外，承包人现场试验室的建设费用，均包含在《工程量清单》项目的工程单价中，发包人不另行支付。

(2)现场工艺试验。除合同另有约定外，现场工艺试验所需费用，均包含在《工程量清单》项目的工程单价中，发包人不另行支付。

(3)现场生产性试验、除合同约定的大型现场生产性试验项目由发包人按《工程量清单》所列项目的总价支付外，其它各项生产性试验费用均包含在《工程量清单》相应项目的工程单价或总价中，发包人不另行支付。

2.16.3　施工交通设施

(1)除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成场内施工道路的建设和施工期的管理维护工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。

(2)场外公共交通的费用，除合同约定由承包人为场外公共交通修建和(或)维护的临时设施外，承包人在施工场地外的一切交通费用，均由承包人自行承担，发包人不另行支付。

(3)承包人承担的超大、超重件的运输费用，均由承包人自行负责，发包人不另行支付。超大、超重件的尺寸或重量超出合同约定的限度时，增加的费用由发包人承担。

2.16.4　施工及生活供电设施

除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成施工用电设施的建设、移设和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。

2.16.5　施工及生活供水设施

除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成施工及生活供水设施的建设、移设和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。

2.16.6　施工供风设施

除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成施工供风设施的建设、移设和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。

2.16.7　施工照明设施

除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成施工照明设施的建设、移置、维护管理和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。

2.16.8　施工通信

除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成现场施工通信设施的建设、移设、维护管理和拆除工作所需的全部费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。

2.16.9　砂石料生产系统

除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成砂石料生产系统的建设和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。

2.16.10　混凝土生产系统

除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成混凝土生产系统的建设和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。

2.16.11　附属加工厂

除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成附属加工厂的建设、维护管理和拆除工作所需的费用，包含在《工程量清单》项目的工程单价中，发包人不另行支付。

2.16.12　仓库和存料场

除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成仓库或存料场的建设、维护管理和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。

2.16.13　弃渣场

除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成弃渣场的建设和维护管理等工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。

2.16.14　临时生产管理和生活设施

除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成临时生产管理和生活设施的建设、移设、维护管理和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。

2.16.15　其它临时设施

未列入《工程量清单》的其它临时设施，承包人根据合同要求完成这些设施的建设、移置、维护管理和拆除工作所需的费用，包含在相应永久工程项目的工程单价或总价中，发包人不另行支付。

第3章　施工安全措施

3.1　一般规定

3.1.1　应用范围

本章适用于水利工程施工现场的文明施工及施工安全管理工作等，包括创建文明工地，作业环境安全保护，施工安全监测、监控及施工安全的防控等。

3.1.2　承包人责任

(1)承包人应按本合同通用合同条款第9.2款的约定和《水利水电工程施工通用安全技术规程》(SL398-2007)的规定等履行其文明施工和安全施工职责，对本工程的文明施工和施工安全负责。

(2)承包人应坚持“安全第一，预防为主,综合治理”的方针，建立、健全安全生产责任制度，制定各项安全生产规章制度和操作规程，建立完善的施工安全生产设施，健全安全生产保证体系，加强监督管理，切实保障全体人员的生命和财产安全。

(3)承包人应加强对职工进行施工安全教育，应按本章第3.2节规定的内容，编印安全保护手册发给全体职工。工人上岗前应进行安全操作的培训和考核。合格者才准上岗。

(4)承包人必须遵守国家颁布的有关安全规程。若承包人责任区内发生重大安全事故时，承包人应立即报告发包人，并在事故发生后12~24小时内提交事故情况的书面报告

(5)承包人应为施工作业人员配置必需的劳动保护用品。承包人应对其施工安全措施不到位而发生的安全事故承担责任。

(6)承包人应负责全部施工作业的安全检查，建立专门的安全检查机构，配备专职的安检人员，进行经常性的安全生产检查，并及时作好安全记录。

(7)承包人应按相关规定积极创建文明施工标准化工地建设，文明施工。

3.1.3　主要提交件

(1)承包人应在本工程开工前14天，编制一份文明施工及创建标化工地措施计划，提交监理人批准。

(2)承包人应在本工程开工前14天，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国传染病防治法》、《水利工程建设安全生产管理规定》、《浙江省水利工程施工安全生产工作导则》等国家行业和地方有关法规规章，以及本章第3.2.1项规定的内容和要求，编制一份施工安全措施计划，提交监理人批准。

(3)承包人应在每年、每季和每月的进度报告中，按本章规定的各项安全工作内容，详细说明本工程安全措施计划的实施情况，包括对重大危险源和事故隐患分析、评估、监控和整改，以及按规定的格式提交安全检查和事故处理记录。

3.1.4　引用的法律法规

(1)《水利工程建设安全生产管理规定》；

(2)《安全技术措施计划的项目总名称表》；

(3)《中华人民共和国道路交通安全法》；

(4)《中华人民共和国安全生产法》；

(5)《中华人民共和国消防法》；

(6)《中华人民共和国传染病防治法实施办法》；

(7)《中华人民共和国食品卫生法》；

(8)《中华人民共和国劳动法》。

(9)《浙江省安全生产条例》

(10)《浙江省水利工程施工安全生产工作导则》

3.1.5　引用标准

(1)《爆破安全规程》(GB6722-2011)；

(2)《安全标志及其使用导则》(GB2894-2008)；

(3)《水利水电工程施工通用安全技术规程》(SL398-2007)；

(4)《水利水电工程金属结构与机电设备安装安全技术规程》(SL400-2007)；

(5)《水工建筑物地下开挖工程施工规范》(SL378-2007)；

(6)《职业健康安全管理体系规范》(GB/T28001-2011)。

3.2　文明施工措施

3.2.1　文明施工措施计划

承包人应按本章第3.1.3项的规定提交文明措施计划，主要内容应包括“六牌一图”（概况、名单、安全、文明、消防、重大危险源公示牌，总平面图）、现场标牌（安全警示标志、文明标识、宣传标语等）设置，围护设施（围墙、围挡、彩条布围栏等）、场容场貌整洁（清扫、清洗、绿化等），现场地面整治及创建标化工地的措施计划等。

3.2.2　六牌一图

六牌一图（概况、名单、安全、文明、消防、重大危险源公示牌，总平面图）应设在项目部及其他醒目位置，尺寸不宜过小。

3.2.3　现场标牌

(1) 安全警示标志应设置在施工现场事故易发地，规格建议为宽120cm，高90cm。

(2) 安全警示标志应按监理人指示补充或更换失效的标志。

(3) 现场标牌中需公布监督电话，主动接受社会各界的监督。

3.2.4　围护设施

(1) 根据施工现场情况，需尽量修建围护设施进行封闭施工，减轻对周边环境的影响。

(2) 围护设施需满足安全要求。

3.3　施工安全措施

3.3.1　施工安全措施计划

承包人应按本章第3.1.3项的规定提交施工安全措施计划，其内容应包括施工安全机构的设置、专职安全人员的配备，安全作业环境和安全防护措施及用具、装备，安全设施及特种设备的监测、监控，特殊安全作业防护用品、救生设施、防毒面具、有毒气体检测仪器，安全警示、安全保卫设施，以及防洪、防火、防毒、防噪声、防爆破烟尘、救护、警报、治安和炸药管理等。施工安全措施的项目和范围，还应符合国家颁发的《安全技术措施计划的项目总名称表》及其附录H、附录I、附录J的规定。并对重大危险源和事故隐患分析、评估、监控和整改。

3.3.2　劳动保护

(1)承包人应定期向所有现场施工人员发放安全帽、水鞋、雨衣、手套、手灯、防护面具和安全带等劳动保护用品，以及特殊工种作业人员的劳动保护津贴和营养补助等。

(2)按《中华人民共和国劳动法》的有关规定安排现场作业人员的劳动和休息时间，加班时间不得超过《中华人民共和国劳动法》第四章的规定。

3.3.3伤病防治和卫生保健

(1)承包人应在施工现场设置医疗卫生机构，负责施工人员的伤病防治和卫生保健工作。

(2)施工人员进入生活区和作业面前，应对环境进行卫生清理，以及采取消毒、杀虫、灭鼠等卫生措施，并对饮用水进行消毒。

(3)及时做好病源和疫情监测。一旦发现疫情，应立即采取措施控制感染源和感染者。

(4)职工食堂应严格执行《中华人民共和国食品卫生法》的有关规定。

(5)所有传染病人、病原携带者和疑似病人一律不得从事易于使该病传播的工作。

3.3.4　危险物品的安全管理

承包人运输和存放爆破器材，应遵守《水利水电施工通用安全技术规程》SL398-2007第8.3.3条、第8.3.4条的规定；油料的运输和管理应遵守《水利水电施工通用安全技术规程》SL398-2007第11.5节的规定。

3.3.5　照明安全

承包人应在施工作业区、施工道路、临时设施、办公区和生活区设置足够的照明，地下洞室的施工作业区、运输通道应布置照明设施符合《水利水电施工通用安全技术规程》SL398-2007第4.5.9~4.5.14条的规定。

3.3.6　接地及防雷装置

接地及防雷装置应符合《水利水电施工通用安全技术规程》SL398-2007第4.2节接地(接零)与防雷规定的要求。凡可能漏电伤人或易受雷击的电器及建筑物均应设置接地或防雷装置。

3.3.7　防有毒，有害物品的控制

承包人应遵守《水工建筑物地下开挖工程施工规范》SL378-2007第11.3节防尘、有害气体的规定。

3.3.8　爆破作业安全

(1)承包人的施工爆破作业应严格遵照《爆破安全规程》GB6722-2011及国家有关爆破安全管理的规定、承包人应对爆破造成的工程和人身损害和财产损失承担责任。

(2)对实施电引爆的作业区，承包人应采用必要的特殊安全装置，以防止暴风雨时的大气或邻近电气设备放电的影响。特殊安全装置应经过试验证明其确保安全可靠时方可使用。试验报告应提交监理人。

(3)当承包人的现场爆破作业对其它承包人的施工造成干扰及影响临近设施和人员的安全时，应由监理人协调解决、现场爆破时，各方均应服从爆破作业指挥人员的命令。

3.2.9　消防

(1)承包人应遵守《中华人民共和国消防法》，并负责其自己辖区内的消防工作。承包人应对其辖区内发生的火灾及其造成的人员伤亡和财产损失负责。

(2)承包人应按《水利水电施工通用安全技术规程》SL398-2007第3.5节的规定，建立现场消防组织，配置必要的消防专职人员和消防设备器材。消防设备的型号和功率应满足消防任务的需要。在现场配备必要的灭火器材、设置防火警示标志，保持畅通的消防通道。

(3)承包人应对职工进行经常性的消防知识教育和消防安全训练，消防设备器材应经常检查和保养，使其处于良好的待命状态。

(4)承包人应制定经常性的消防检查制度，划分施工现场的防火责任区。承包人的消防专职人员应定期检查各施工现场，以及办公与生活区的消防安全，特别是用电安全。

3.2.10　洪水和气象灾害的防护

(1)承包人应做好水情和气象预报工作。承包人应向发包人或地方主管水文、气象预报工作的部门获取工程所在区域短、中、长期水文、气象预报资料。一旦发现有可能危及工程和人身财产安全的灾害预兆时，应立即采取确保安全的有效措施。

(2)每年汛前，承包人应编制防洪度汛预案，并按《水利水电工程施工通用安全技术规程》(SL398-2007)第3.6节、第3.7节的规定，制定切实可行的预防和减灾措施。

3.2.11　安全标志

(1)承包人应按GB2894-2008的要求，在施工区内设置一切必需的安全标志，其标志类型包括：

1)禁止标志；

2)警告标志；

3)指令标志；

4)提示标志。

(2)承包人应负责保护施工区内的所有标志，并按监理人指示补充或更换失效的标志。

33.12　施工安全监测

有关施工期的安全监测详见本技术条款第25章。

3.4　应急救援措施

34.1 事故应急救援预案

(1)承包人应制定生产安全事故的应急救援预案，应急救援预案应能随时紧急调动应救人员，救援专职人员应定期组织应预案的演练。

(2)发生事故后，承包人应按应急救援要求，配备必需的应急救援器材和设备，并及时将应急救援的措施报告提交监理人。

3.4.2　伤亡事故处理

(1)施工过程中，若发生施工生产人员或第三者人员的伤亡事故时，承包人应按本合同通用合同条款第9.5款的约定，及时进行处理，并立即报告监理人。

(2)发生重大伤亡或特大事故时，承包人必须保护事故现场，立即报告发包人和当地政府的安全管理部门，并在当地政府的支持和协助下，按国家有关规定妥善处理好事故。

(3)事故处理结案后，承包人应向公众张榜告示处理事故结果。

3.4.3　预防自然灾害措施

(1)施工期间一旦发生洪水、或可能危及人身财产安全事故的预兆时，承包人应立即采取有效的防灾措施，确保工程人员和财产的安全。

(2)一旦发生安全事故，承包人应立即按其安全职责分工，组织人员、设备和物资，尽快制止事故发展，及时消除隐患，划定警戒范围，并在最短时间内组织好人员、车辆和设备的疏散，避免再次发生人员伤亡和财产损失。

(3)承包人应保护好事故现场，为事故调查分析提供直接证据，做好现场标志和书面记录，绘制现场简图，并妥善保存现场重要痕迹、物证，必要时应对事故现场和伤亡情况进行录像或拍照，待事故调查部门有明确指令后，才能清除事故现场。

3.5　计量和支付

(1)安全施工费的使用按国家和浙江省有关规定执行，承包人应提出具体实施方案和预算，经监理审核，发包人批准后按方案实施进度进行支付。

(2)承包人根据合同要求完成文明施工、标准化工地建设等工作所需的费用，包含在《工程量清单》"文明标化工地建设费"项目的单价或总价中，发包人不另行支付。

(3)在确保工程安全措施的前提下，安全施工费和文明标化工地建设费可统筹使用。

- 4　环境保护和水土保持

- 4.1　一般规定

- 4.1.1　应用范围

本章规定适用于本工程施工期的生产、生活区环境保护和水土保持的有关工作，其主要工作范围和内容包括：生活、生活污水和废水处理、大气环境与声环境保护、固体废弃物处理、疾病预防，疫情控制，环境风险应急措施，水土保持、完工后的场地清理、农田复耕与植被恢复等。

- 4.1.2　承包人责任

(1)承包人必须遵守有关环境保护和水土保持的法律、法规和规章，并按照本合同技术条款的有关规定，做好施工区及生活区的环境保护与水土保持工作。

(2)对本合同划定的施工场地界线附近的树木和植被必须尽力加以保护。承包人不得让有害物质(如燃料、油料、化学品、酸等，以及超过剂量的有害气体和尘埃、污水、泥土或水、弃渣等)，污染施工场地及场地以外的土地和河川。

(3)承包人应按合同约定和监理人指示，接受国家和地方环境保护与水行政主管部门的监督和检查。承包人应对其违反上述法律、法规和规章以及本合同规定所造成的环境污染、水土流失、人员伤害和财产损失等承担责任。

- 4.1.3主要提交件

- (1)环境保护及水土保持措施计划：

承包人在提交施工总布置设计文件的同时，提交本合同施工期的环境保护和水土保持措施计划，提交监理人批准，其内容如下：

- 承包人生活区的生活用水和生活污水处理措施。

- 承包人对生活垃圾、粪便处理措施。

- 办公、生活场所清理措施。

- 施工生产废水(如基坑废水、混凝土生产系统废水、砂石料加工系统废水、机修废水等)处理措施。

- 施工区扬尘、粉尘、废气的处理措施。

- 施工区强光、噪声控制措施。

- 固体废弃物处理措施。

- 人群健康保护措施。

- 本工程存料场、弃渣场的挡护工程、坡面保护工程和排水工程。

- 环境风险应急措施。

- 施工辅助生产区(如混凝土系统、砂石加工系统的生产区及加工场等)；、工程枢纽施工区、施工生活营地等所有场地周边的截、排水措施，开挖边坡支护措施、挡护建筑物的排水措施等；

- 施工区边坡工程的水土保护措施；

- 完工后场地清理及农田复耕和植被恢复措施。

(2)承包人应按监理人指示，在工程开工后天　　内，将废水处理系统的设计与施工计划以及维护系统的运行措施等生产废水处理的专项报告提交监理人批准。

- (3)验收报告和资料：

1)环境保护措施质量检查及验收报告；

2)水土保持措施的质量检查及验收报告；

3)监理人要求提供的其它资料。

- 4.1.4　引用的法律法规

(1)《中华人民共和国水法》；

(2)《中华人民共和国水污染防治法实施细则》；

(3)《中华人民共和国大气污染防治法》；

(4)《建设项目环境保护管理条例》；

(5)《中华人民共和国环境噪声污染防治法》；

(6)《中华人民共和国水污染防治法》；

(7)《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》；

(8)《中华人民共和国水土保持法》；

(9)《中华人民共和国环境保护法》；

(10)《水利工程建设项目验收管理规定》（水利部第30号令）。

- 4.1.5　引用标准

(1)《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)；

(2)《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)；

(3)《环境空气质量标准》(GB3095-2012)；

(4)《污水综合排放标准》(GB8978-1996)；

(5)《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)；

(6)《建筑施工场界噪声限值》(GB12523-2011)；

(7)《水利水电工程施工通用安全技术规程》(SL398-2007)；

(8)《水土保持监测技术规程》(SL277-2002)；

(9)《水环境监测规范》(SL219-2013；

(10)《生活垃圾卫生填埋技术规范》(CJJ17-2013)；

(11)《水土保持综合治理验收规范》(GB/T15773-2008)。

- 4.2　施工环境保护

- 4.2.1　生活供水及生活废水处理

(1)饮用水水质应符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）的规定。

(2)处理后的废水水质应符合受纳水体环境功能区规划规定的排放要求，或应遵守《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的规定，不得将未处理的生活污水直接或间接排入河流水体中，或造成生活供水系统的污染。

- 4.2.2　生产废水处理

(1)基坑排水的排放口位置尽可能设置在靠近河流中的流速较大处，以尽量满足水质保护要求。基坑的经常性排水，应在基坑排水末端设沉淀池，排水量视沉淀池水的浑浊程度而定，做到蓄浑排清。尽量控制水体pH值接近中性时排放。

(2)砂石料开采加工、混凝土生产及其它辅助生产系统等的废水处理应实行雨污分流，建立完善的废水处理系统，将各生产系统经常性排放的废水统一收集处理。

(3)废水处理系统排出的污泥需进行必要的脱水(或沉淀)处理后，运至指定的弃渣场堆存。防止污泥进入排水系统或排入河道。

(4)机修及汽修系统的废水收集、处理系统应建立专用的废水收集管道，对含油较高的机修废水应选用成套油水分离设备进行油水分离，不得任意设置未经处理的废水排污口。

(5)混凝土浇筑面的冲洗、冲毛废水，以及灌浆工作面冲洗岩粉的污水和废弃浆液应由专设的沟道集中排放，严禁污水漫流。

- 4.2.3　施工区粉尘控制

(1)承包人应根据施工设备类型和施工方法制定除尘实施细则，提交监理人批准。

(2)施工过程中，承包人应会同监理人根据批准的除尘实施细则，随时进行除尘措施的检查和检测。检查和检测记录应提交监理人。

(3)施工期间，承包人应根据工程所在区域环境空气功能区划要求，保证施工场界及敏感受体附近空气中允许粉尘浓度限值控制在《水利水电工程施工通用安全技术规程》SL398-2007表3.4.2规定范围内。

(4)承包人制定的除尘措施，应遵守《水利水电工程施工通用安全技术规程》SL398-2007第3.4.3条的有关规定外，还应做到：

1)施工期间，除尘设备应与生产设备同时运行，并保持良好运行状态；

2)选用低尘工艺，钻孔要安装除尘装置；

3)混凝土系统配置除尘装置，及时更换和修理无法运行的除尘设备；

4)承包人不得任意安装和使用对空气可能产生污染的锅炉、炉具，以及使用易产生烟尘或其它空气污染物的燃料；

5)散装水泥、粉煤灰、磷矿渣粉应由封闭系统从罐车卸载到储存罐，所有出口应配有袋式过滤器；

6)承包人应经常清扫施工场地和道路，向多尘工地和路面充分洒水；

7)施工场地内应限制卡车、推土机等的车速以减少扬尘；运输可能产生粉尘物料的敞篷运输车，其车厢两侧及尾部均应配备挡板。运输粉尘物料应用干净的雨布加以遮盖；

8)洞内施工的液压钻、潜孔钻等应设有收尘装置，钻进不起尘，地下洞室的钻进工作面应设置有效的通风排烟设施，保证洞内空气流通。

- 4.2.4　施工区噪声污染控制

(1)施工过程中，承包人应会同监理人根据批准的降低噪声的措施，对施工场地进行噪声的检查和监测，检查和监测记录应提交监理人。

(2)施工期间，承包人应按SL398-2007第3.4.4条的规定，控制生产车间和作业场所地点噪声级卫生限值。

(3)生活区噪声声级的限值应遵守《水利水电工程施工通用安全技术规程》SL398-2007表3.2.8的规定。

- 4.2.5　固体废弃物处理

(1)承包人应负责对其施工场地以及生活区范围内的生产和生活垃圾进行清运填埋，并应设置必要的生活卫生设施，及时清扫生活垃圾，统一运至指定地点。

- (2)生产垃圾中的金属类废品，应由承包人负责回收利用。

(3)承包人应按指定的渣场弃渣，弃渣场应采取碾压、挡护或绿化等措施进行处理。

(4)对施工中难以避免滑入河道的渣土、因施工造成的场地塌滑与泥沙漫流等问题，应根据监理人指示和地方环境保护部门要求，采取合理措施进行处理。

(5)废弃混凝土应运至专设的弃料场，不得在施工场地内任意弃置。

- 4.2.6　有毒有害物质和危险品的管理

有毒有害物质和危险品的管理应遵守《水利水电工程安全施工通用安全技术规程》（SL398-2007）第11.3.1条、第11.3.2条的规定。

- 4.3　生态环境保护

- 4.3.1　陆生动植物及资源保护

(1)承包人因工程施工需要在施工场地范围内进行砍树、清除表土和草皮时，必须按环境保护主管部门和监理人批准的环境保护规划要求进行。

(2)承包人在施工场地内发现国家保护级的鸟巢、受保护动物和巢穴，应按国家的有关规定妥善保护。

(3)承包人在施工区附近的水域，发现受保护的鱼类应立即报告监理人，并按国家有关规定处理。严禁在施工区以外的保护林区捕猎野生动物。

- 4.3.2　景观与视觉保护

(1)施工期间，承包人应负责保护好施工场地附近的风景区、自然保护区及温泉等的景观免受工程施工的影响。

(2)承包人应做好生活营地周围的绿化和美化工作，保护生态，改善生活环境。修建的各项临时设施应尽可能与周围环境协调。

- 4.4　水土保持

- 4.4.1　执行水土保持措施计划

承包人应按监理人批准的水土保持措施计划，负责实施本合同责任范围内(包括施工开挖的场地、生活区、施工道路和渣场等)的水土保持措施，并在工程结束后，按合同要求进行场地清理和整治。

- 4.4.2　做好水土保持工程措施

(1)承包人应做好场内道路上下边坡水土流失的防治工程措施；施工场地应设置完善的排水系统，防止降雨径流对施工场地和渣场的冲刷。

(2)承包人应按监理人批准的水土保持工程措施，做好料场、渣场的挡护、排水等工程措施和植物种植保护措施，并负责料场和渣场施工期的维护管理工作。

(3)承包人应选择不易受径流冲刷侵蚀的场地堆放开挖料和弃渣，并在其堆放场地周边修建临时排水沟引排周边汇水。

(4)承包人应保护施工场地周边的林草和水土保持设施(包括水库、渠、塘坝、梯田和拦渣坝等)，避免或减少由于施工造成的水土流失。

- 4.5　环境清理

- 4.5.1　环境清理措施计划

承包人应按监理人指示，在工程基本完工后，制定一份环境清理措施计划，提交监理人批准，其内容应包括：

(1)环境清理范围(包括本合同施工场地及施工场地以外遭受施工损坏的地区)；

(2)环境保护辅助工程设施；

(3)植被种植措施。

- 4.5.2　环境清理

(1)在每一施工作业区施工结束后，承包人应及时拆除各种临时建筑结构和各种临时设施(包括已废弃的沉淀池和临时挡洪设施等)。

(2)完工后，承包人应按计划将所有材料和设备撤离现场，工地范围内废弃的材料、设备及其它生产垃圾应按环境规划要求和(或)监理人指示的方式处理。

(3)对防治范围内的排水沟道、挡护措施等永久性水土保持设施，应在撤离前进行疏通和修整。按合同要求拆除和撤离的其它设施和结构应及时清理出场。

(4)承包人应有责任保证其种植的林草按SL277-2002第7.2.2条第2款规定的“林草恢复期”内成活。

(5)占用耕地的料场，应在开采前将剥离的耕植土妥善堆存保管，完工后将其返还摊铺，还田复耕。

- 4.6　环境保护工程的验收

- 4.6.1　施工期环境保护临时设施的检查和验收

各项施工期环境保护临时设施投入使用前，应由监理人会同环保部门代表与承包人共同进行环境保护临时设施的质量检查和验收。承包人应为上述检查和验收提供以下资料：

(1)监理人批准的“环境保护及水土保持工程”的施工措施计划；

(2)各项环境保护临时设施布置图；

(3)施工质量检查记录；

(4)生活和生产供水水质、污水和废水处理水质，以及固体废弃物处理效果等的检验和实测资料。

- 4.6.2　环境保护和水土保持工程的质量检查和验收

本章第4.2~4.5节所涉及的本工程环境保护和水土保持设施，包括为环境清理修建的永久性设施，均应由监理人会同环境保护部门代表与承包人共同按国家的环境保护法规和本合同技术条款的有关规定进行质量检查和验收。承包人应为上述永久性环境保护设施的检查和验收提供以下资料：

(1)永久性环境保护工程和设施的各项工程布置图；

(2)永久性环境保护工程和设施的工程质量检查验收记录；

(3)植被种植计划的完成情况和检查验收记录；

(4)“林草恢复期”内，各区植被的维护管理措施。

- 4.6.3　永久性环境保护工程的完工验收

上述条款所列的全部永久性环境保护和水土保持设施项目验收合格后，承包人应按监理人的指示，向发包人提交要求对全部永久性环境保护工程和设施进行完工验收的申请报告。经发包人同意后，由监理人会同承包人和环境保护部门代表共同进行完工验收。承包人应为永久性环境保护工程的完工验收提供以下资料：

- (1)各项永久性环境保护工程的竣工图及其有关的竣工资料；

(2)各项永久性环境保护工程的质量检查记录和质量鉴定成果；

- (3)监理人要求提交的其它完工验收资料。

4.7　计量和支付

(1)承包人按本章要求进行，施工现场为达到环境保护部门要求的各项施工环境保护费，包含在《工程量清单》相应项目的工程单价或总价中。

(2)河床基坑的废水处理费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。

(3)列入《工程量清单》的水土保持的其他工程项目（如渣场和场内交通工程防护和水土保持设施，林草植被种植措施等），由发包人按《工程量清单》相应项目工程单价或总价支付。除合同另有约定外，水土保持的其他的项目的工程单价或总价，应包括承包人完成相应项目的建设，运行，维护管理和施工期监测等工作所需全部费用。

(4) 未列入《工程量清单》的其它环境保护和水土保持措施，承包人完成这些措施的建设、运行、维护管理和施工期监测等工作所需费用，包含在《工程量清单》所列的“环境保护和水土保持专项措施费”中，发包人不另行支付。

(5)承包人在《工程量清单》以总价形式专项列报的“水土保持专项措施费”，应按计划实施并经监理人检查确认后，由发包人按审批支付。

## 24　机电设备安装

24.1　一般规定

24.1.1　应用范围

本章规定适用于水利水电工程永久机电设备的安装以及机组启动试运行收等工作。安装项目见表24-1。

24.1.2　承包人责任

(1)承包人应负责接收发包人交付安装的全部永久机电设备、备品备件、安装专用工器具以及用于安装的各项材料，在合同约定的交货地点进行机电设备的交货验收，并由发包人会同机电设备供货商(以下简称供货商)与承包人正式办理设备交接手续。

(2)承包人应负责上述机电设备和材料的接货卸车、清点交接、损伤签证、仓储管理、开箱检验，以及从交货地点至安装现场的运输工作。

(3)按合同约定，承包人负责的机电设备安装工作应包括零部件加工制作；管路、埋件与接地线等的现场制作安装；二期混凝土浇筑'机电设备系统安装后的调试、试验和启动试运行；质量检查和验收，以及施工安装期和缺陷责任期的试运行、维护保养和缺陷修复等全部工作。

(4)除合同约定由发包人提供的设备、材料外，承包人应负责提供为安装工作所需的材料、设备、检测器具和临时设施等。

24.1.3　主要提交件

(1)机电设备安装进度计划

承包人应在机电设备安装开始前　　天，按监理人批准的工程施工总进度计划，编制本工程机电设备安装进度计划提交监理人批准。

安装工程进度计划应满足合同约定的完工日期要求。网络图的编制应提供下列各项数据和内容，以及与相关土建工程施工计划的接点关系。网络图应标明：

1)作业和相应节点编号；

2)作业持续时间；

3)各节点的最早开始及最早完成安装的日期；

4)各节点的最迟开始及最迟完成安装的日期；

5)各项安装工作开始前要求完成的土建工程面貌；

6)附资源配置及其说明(以按月所需的人工、材料、设备等资源数据)。

(2)主要机电设备安装方案和工艺措施报告

承包人应在机电设备安装开始前，编制主要机电设备安装方案和工艺措施报告，提交监理人批准，其内容包括：

1)安装场地和临时设施的布置及说明。

2)本合同范围内主要及大型设备的运输、吊装方案。

3)机组的主要部件(包括主要埋入部件)的安装程序和工艺措施等。

4)机电设备的安装、检查、试验及试运行工作计划。

5)机电设备安装过程的质量控制措施。

6)施工安全及环境保护措施。

7)监理人要求提交的其它资料。

(3)承包人要求发包人提交的机电设备和材料交货计划

承包人应根据机电设备安装进度的需要，编制一份要求发包人向承包人交付机电设备和材料的计划，提交监理人确认后，作为发包人交货的依据。

(4)安装工作进度实施报告

承包人应按合同约定和监理人的指示，定期(周、月、年)向监理人提交安装工作进度实施报告。报告内容应说明安装计划完成的形象进度、质量控制和安全施工情况、下阶段安装计划安排，以及要求发包人(或监理人)协调解决的问题。

24.1.4　引用标准

(1)《电力变压器、干式变压器》(GB1094.11-2007)；

(2)《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-2007)；

(3)《同步电机励磁系统-大中型同步发电机励磁系统技术条件》(GB/T7409.3-2007)；

(4)《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-2006)；

(5)《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-2006)；

(6)《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-2006)；

(7)《电流互感器》(GB1208-2006)；

(8)《通信管道工程施工及验收规范》(GB50374-2006)；

(9)《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)；

(10)《接地系统土壤电阻率接地阻抗和地面电位测量》(GB/T17949.1-2000)；

(11)《金属封闭母线》(GB/T8349-2000)；

(12)《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》(GB50254-2014)；

(13)《电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范》(GB50256-1996)；

(14)《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》(GB50257-1996)；

(15)《建筑电气照明装置施工及验收规范》(GB50198-2010)；

(16)《六氟化硫电气设备中气体管理和检测导则》(GB/T8905-2012)；

(17)《民用闭路电视监视系统工程技术规范》(GB50198-2011)；

(18)《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》(GB50171-/2012)；

(19)《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》(GB50172-2012)；

(20)《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》(GB50148-2010)；

(21)《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》(GB50147-2010)；

(22)《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》(GB50149-2010)；

(23)《电工流体变压器和开关用的未使用过的矿物绝缘体》(GB2536-2011)；

(24)《高压开关设备六氟化硫气体密封试验方法》(GB11023-1989)；

(25)《工业电视系统工程设计规范》(GB50115-2009)；

(26)《水电厂计算机监控系统基本技术条件》(DL/T578-2008)；

(27)《大中型水轮发电机静止整流励磁系统及装置试验规程》(DL/T489-2006)；

(28)《大中型水轮发电机微机励磁调节器试验与调整导则》(DL/T1013-2006)；

(29)《大中型水轮发电机静止整流励磁系统及装置技术条件》(DL/T583-2006)；

(30)《电力光纤通信工程验收规范》(DL/T5344-2006)；

(31)《接地装置特性参数测量导则》(DL/T475-2006)；

(32)《气体绝缘金属封闭输电线路技术条件》(DL/T978-2005)；

(33)《气体绝缘金属封闭开关设备现场耐压及绝缘试验导则》(DL/T555-2004)；

(34)《水电厂计算机监控系统试验验收规程》(DL/T822-2012)；

(35)《静态继电保护及安全自动装置通用技术条件》(DL/T478-2013)；

(36)《电力系统继电保护及安全自动装置柜（屏）通用技术条件》(DL/T720-2013)；

(37)《电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程》(DL/T724-2000)；

(38)《气体绝缘金属封闭开关设备现场交接试验规程》(DL/T618-2011)；

(39)《水电厂自动化元件（装置）及其系统运行与检修试验规程》(DL/T619-2012)；

(40)《电力系统继电保护及安全自动装置运行评价规程》(DL/T623-2010)；

(41)《继电保护微机型试验装置技术条件》(DL/T624-2010)；

(42)《水力发电厂计算机监控系统设计规定》(DL/T5065-2009)；

(43)《电力设备典型消防规程》(DL5027-1993)；

(44)《国内卫星通信地球站设备安装工程验收规范》(YD/T5017-2005)；

(45)《通信电源设备安装工程验收规范》(YD5079-2005)；

(46)《固定电话交换网工程验收规范》(YD5077-2014；

(47)《同步数字系列(SDH)光缆传输系统工程验收规定》(YD5044-2014)；

(48)《水轮发电机组自动化元件(装置)及其系统基本技术条件》(GB/T11805-2008)；

(49)《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)；

(50)《给水排水构筑物施工及验收规范》(GB50141-2008)；

(51)《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263-2007)；

(52)《自动化仪表工程施工及质量验收规范》(GB50093-2013)；

(53)《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261-2005)；

(54)《桥式和门式起重机制造及轨道公差》(GB/T10183-2005)；

(55)《水轮发电机组安装技术规范》(GB/T8564-2003)；

(56)《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)；

(57)《通风与空调工程施工及验收规范》(GB50243-2002)；

(58)《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》(GB50683-2011)；

(59)《制冷设备空气分离设备安装工程施工及验收规范》(GB50274-2010)；

(60)《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》(GB50275-2010)；

(61)《机械设备安装工程施工及验收通用规范》(GB50231-2009)；

(62)《起重设备安装工程施工及验收规范》(GB50278-2010)；

(63)《工业金属管道工程施工规范》(GB50235-2010)；

(64)《水轮机控制系统设置》(GB/T9652.2-2007)；

(65)《水轮机、蓄能泵和水泵水轮机同流部件技术条件》(GB/T10969-2008)；

(66)《涡轮机油》(GB11120-2011)；

(67)《水轮发电机组启动试验规程》(DL/T507-2014)；

(68)《水轮机电液调节系统及装置调整试验导则》(DL/T496-2001)；

(69)《水轮机金属蜗壳现场制造安装及焊接工艺导则》(DL/T5070-2012)；

(70)《混流式水轮机轮转现场制造工艺导则》(DL/T5071-2012)；

(71)《转桨式转轮组装与试验工艺导则》(DL/T5036-1994)；

(72)《轴流式水轮机埋件安装工艺导则》(DL/T5037-1994)；

(73)《通风管道技术规程》(JGJ141-2004)；

(74)《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)；

(75)《水利水电金属结构与机电设备安装安全技术规程》(SL400-2007)；

(76)《防火封堵材料》(GB23864-2009)。

24.1.5　安装技术文件

(1)安装技术文件内容：

1)发包人提供的机电设备布置总图、机电设备安装布置图、机电设计系统图、设备加工图及相关的水工建筑物施工图纸、设计说明书等(以下统称施工安装图纸)；

2)本合同引用的国家标准和行业标准；

3)供货商提供的图纸、安装技术标准、安装作业指导书、运行维护说明书，以及其它有关的技术文件和资料(以下统称供货商技术文件)；

4)履行合同中监理人发出的指示和监理人批准的承包人提交件。

(2)安装技术文件的提交和批准：

1)按合同约定，由发包人提供的施工安装图纸，应在该项设备安装前，由监理人签发给承包人和(或)供货商现场代表(以下简称供货商代表)

2)为保证机电设备安装的质量和安全，供货商应向发包人提交每项机电设备的上述第(1)项的全部安装技术文件。监理人和承包人还应有权根据安装工作需要，要求供货商代表提交补充的安装技术文件。

24.1.6　供货商代表

(1)供货商代表应参加设备到货的清点检查，在交货验收文件及开箱检验报告上签字见证。若配置的零部件数量不足或产品存在质量问题，应由供货商代表负责处理。

(2)供货商代表应指导承包人的安装作业；参加监理人组织的机电设备安装质量的检查、试验和试运行，检查和试验记录应由供货商代表签证。承包人应允许供货商代表进入设备安装现场检查安装质量，并查阅承包人的安装记录和检测资料。

(3)承包人在设备安装中需要调用备品备件，应经监理人审批和供货商代表签认。若备品备件不足，需要补充供货时，应由发包人责成供货商代表解决。

(4)定期向监理人提交现场工作报告。承包人可根据安装工作的需要，要求供货商代表补充提交相关的技术文件和资料。

24.1.7　机电设备的交付和接收

(1)供货商产地机电设备的交付和接收。按合同约定，在供货商产地就地交付的产品及有关的技术文件等，应由发包人会同承包人，根据供货商的供货清单，与供货商共同清点无误后，就地办理交付和接收手续。承包人还应对上述设备、材料等的装卸、运输、保管直至运抵工地储存的全过程负责。

(2)工地现场机电设备的交付和接收。按合同约定，在现场交付的产品及其技术文件，应由监理人会同供货商代表和承包人，根据供货商的供货清单，共同检查清点无误后，在现场办理交付和接收手续。

24.1.8　机电设备的现场运输和仓储管理

(1)承包人在接收机电设备后，应对接收的产品及其技术文件的到货卸车、损伤签证、沿程保护，吊运入库、现场运输和仓储保管承担责任。

(2)对有保温(或恒温)、防潮和防锈蚀要求的设备、部件和特殊材料，承包人应按供货商技术文件要求，采取特殊保护措施。

(3)对露天存放或在安装场地临时存放的设备和部件，应由承包人进行覆盖保护和采取存放场地的排水措施。

24.1.9　机电设备安装场地和辅助设施

(1)承包人应按监理人批准的机电设备安装工艺措施报告的要求，统一布置机电设备安装专用场地与设备临时储存场所。

(2)承包人应按监理人批准的机电设备安装进度计划，提出机电设备安装使用场内桥机、桅杆、门机、缆机、电梯等起重、运输设备，以及对混凝土浇筑、供电、供水、供风、试验、修配加工、照明、通信等辅助设施的使用计划提交监理人，由监理人组织协调解决土建施工与机电设备安装使用场地和辅助设施的矛盾。

(3)安装场地的温度不宜低于5℃，湿度不宜高于85%。主厂房安装场地内的发电机定子和转子组装工位范围内，承包人应采取有效的防潮、防尘、保温及防火等措施，以形成适应于发电机定子和转子组装技术要求的良好环境。

(4)机电设备部件的组装和总装配场地在安装全过程都必须保持清洁。安装完毕后，必须对机组各部位进行清扫和检查，不允许残留灰尘、油污、杂物等不洁物。

24.1.10　机电设备安装前开箱清点和检查

(1)机电设备安装前，应由监理人会同承包人和供货商代表进行机电设备的开箱清点和检查，清点检查记录应由各方签认。到货设备(包括零部件、材料、安装工器具及随机技术文件等)应符合供货清单所列的型号、规格和数量，以及其它相关技术文件。

(2)安装前需要进行检测和试验的设备及部件，应由承包人会同监理人和供货商代表进行检测和试验，经检测试验合格，才可进行安装。检测和试验成果应提交监理人。

24.1.11　机电设备的缺陷处理

(1)安装过程中发现的设备缺陷，应由监理人会同承包人和供货商代表共同进行复查，经复查确认设备缺陷属于制造原因，应由供货商负责修复。凡能在现场修复的，应由供货商或委托承包人负责，修复费用由供货商承担。

(2)缺陷修复后，承包人应协助供货商代表编写“设备缺陷检查和修复报告”，经监理人、承包人和供货商代表共同签字后作为机电设备质量验收的附件。

24.1.12　机电设备安装的检查、试验和验收

承包人完成各单项机电设备安装后，经自检合格，应按批准格式做好记录提交监理人。由监理人会同承包人和供货商代表(或其它有关单位)，按施工安装图纸、供货商技术文件和相关技术规范，进行检查、试验和验收。检查、试验和验收报告作为机组启动试运行前的验收资料。

24.2　一般技术要求

24.2.1　安装作业安全

(1)承包人应在设备安装开始前，按本技术条款第3章及《水利水电金属结构与继电设备安装安全技术规程》（SL400-2007）的规定，编制一份“机电设备安装工程安全措施文件”，提交监理人批准。其内容包括：

1)机电设备安装作业安全规定；

2)机电设备运输和装卸作业安全措施；

3)重大设备部件吊装作业安全措施；

4)现场用电作业安全措施；

5)机修作业安全措施；

6)现场焊接作业安全措施；

7)高空作业安全措施；

8)涂装作业安全措施；

9)压缩空气作业安全措施；

10)油处理作业安全措施；

11)机动车驾驶安全规定；

12)安全警示标志；

13)安全防护用品使用规定；

14)防火、防爆、防汛及安全措施等。

(2)承包人应编制“机电设备安装作业安全手册”提交监理人批准。作业安全手册应发给安装作业人员人手一册。全部安装人员应经过安全培训和考核，考核不合格者不准上岗。

23.2.2　计量器具、检测仪表和自动化元件

(1)各种计量器具均应具有产品合格证，并应经具备校验资质证书的专业检测单位检验和标定。全部计量器具在有效期内的检测精度不低于被测对象要求的精度。

(2)承包人应对使用的计量器具和检测仪表进行校测复验，不合格的器具和仪表应及时更换。

(3)机组、电气设备的检测仪表和自动化元件，均应按供货商技术文件及《自动化仪表工程施工及质量验收规范》（GB50093-2013）、《水轮发电机组自动化元件（装置）及其系统基本技术条件》（GB/T11805-2008）的规定进行检验合格后，才能安装使用。

24.2.3　预埋件埋设

(1)预埋件的埋设按本技术规范第23条规定执行。

(2)机电设备预埋件埋设完成后，应由监理人会同承包人按施工安装图纸要求进行检查验收，并共同在检查验收单上签字。

24.2.4　设备和零部件的现场制作

按合同约定在现场制作的设备和零部件，应由承包人按施工安装图纸和(或)监理人批准的加工图进行制作，并在安装前，由监理人负责检查和验收。经监理人检验合格并签认后，才能投入使用。

24.2.5　焊接

(1)承包人的焊工应持有国家或行业颁发相应的合格证书。当供货合同中规定有特殊焊接要求时，承包人应对焊工进行专项培训与试焊考核，考核合格者才准上岗。

(2)承包人从事焊缝无损检测的人员应持有国家或行业颁发的专业合格证书，才能从事相应的焊缝检测工作。

(3)重要设备和部件的焊接，承包人应按焊接工艺评定或供货商技术文件制订的焊接工艺进行。

(4)重要设备和部件的焊接焊缝，承包人应按供货商安装技术文件的规定进行外观检查和无损检测。焊缝质量经评定合格，并按规定的格式做好焊缝外观检查记录和无损检测报告提交监理人。经监理人、承包人和供货商代表签认后，作为设备安装验收资料。

24.2.6　安装偏差

机电设备安装及其基础预埋件，以及电缆桥架和管道等支吊架的安装的偏差均应控制在施工安装图纸和供货商技术文件规定的允许范围内。

24.2.7　机电设备的安装试验

所有机电设备均应按施工安装图纸、供货商技术文件的要求和相关规范的规定进行安装试验。其中主要机电设备的安装、调试、试验应在供货商代表的指导下进行。承包人在完成每项机电设备的安装试验后，应按批准的格式和内容编写项目安装试验报告提交监理人。

24.2.8　耐压试验与渗漏试验

(1)机组承压设备及连接件的耐压试验与渗漏试验，其试验要求应遵守《水轮发电机组安装技术规范》（GB/T8564-2003）第12.5节的规定。

(2)建筑给排水系统和消防系统的耐压试验与渗漏试验应遵守《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收贵》（GB50242-2002）的有关规定。

(3)试验结束后，承包人应将试验记录提交监理人。

24.2.9　涂装

(1)承包人接收机电设备时，应对设备表面涂装的保护层质量进行检查，若发现有损伤部位应由供货商负责处理。

(2)需由承包人涂装的设备、管道和附件，其表层的除锈等级和涂装要求、应符合施工安装图纸和供货商技术文件的要求。

(3)各项设备和附件的涂装颜色应与其电站厂房和设备房间的建筑装饰相协调，并符合设备及附件的标识要求。

24.2.10　运行标识

全部机电设备安装完毕后，承包人应协助发包人完成全厂的运行标识工作，其主要内容包括：

(1)设备安全标识；

(2)设备操作指示；

(3)管路识别标示；

(4)管路介质流向标识；

(5)消防安全标识；

(6)人身安全警示；

(7)通行安全指示；

(8)发包人要求提供的其它标识。

24.3　水轮发电机组及其附属设备安装

本节规定适用于混流式水轮机组和轴流式水轮机组，其它型式的机组可参照执行。

24.3.1　水轮机

(1)埋入部件：

1)埋入部件安装应定位准确；基础板、拉紧器等固定件应加固牢靠；

2)埋入部件与混凝土结合的外表面应无污染和严重锈蚀、埋入部件的过流面焊缝应磨光，过流表面的粗糙度，应遵守《水轮机、蓄能泵和水泵水轮机通流部件技术条件》（GB/T10969-2008）的规定，埋入部件与混凝土连接的过流表面应平滑过渡；

3)埋入部件的安装程序、工艺要求和允许偏差，应遵守供货商技术文件和《水轮发电机组安装技术规范》（GB/T8564-2003）第5.1节和《轴流式水轮机埋件安装工艺导则》（DL/T5037-1994）的规定；

4)座环和金属蜗壳的现场组装、焊接和焊缝检测，应遵守供货商技术文件、《水轮发电机组安装技术规范》（GB/T8564-2003）第5.1.3~5.1.9条和《水轮机金属蜗壳现场制造安装及焊接工艺导则》（DL/T5070-2012）的规定；

5)混凝土蜗壳的钢衬需经煤油渗漏试验检查，焊缝应无贯穿性裂纹；

6)按合同要求进行蜗壳水压试验，则承包人应按供货商技术文件和《水轮发电机组安装技术规范》（GB/T8564-2003）第5.1.10~5.1.12条的规定，制定蜗壳水压试验大纲，提交监理人批准；

7)蜗壳上游或进水阀上游延伸段与压力钢管凑合节的焊接应考虑焊缝的收缩量，以严格控制焊接变形。焊接后的焊缝，应按《水轮发电机组安装技术规范》（GB/T8564-2003）第5.1.9条的要求做焊缝外观检查及焊缝无损探伤。检查和探伤报告应提交监理人。

(2)转轮装配：

1)转轮装配，应遵守《水轮发电机组安装技术规范》（GB/T8564-2003）第5.2节的规定；

2)混流式水轮机分瓣转轮的组装焊接，应遵守《混流式水轮机轮转现场制造工艺导则》（DL/T5071-2012）的规定；

3)转桨式转轮的组装与试验，应遵守《砖浆式轮转组装与试验工艺导则》（DL/T5036-1994）的规定。

(3)导水机构：

1)导水机构的安装程序、工艺要求和允许偏差，应遵守《水轮发电机组安装技术规范》（GB/T8564-2003）第5.3.1~5.3.3条的规定；

2)导叶接力器(含单导叶接力器)的严密性耐压试验、导叶及接力器安装调整，应遵守《水轮发电机组安装技术规范》（GB/T8564-2003）第5.5.1~5.5.4条的规定。装有导叶分段关闭装置的导叶接力器，其关闭规律应遵守供货商技术文件的规定。

(4)转动部件：水轮机转动部件的就位安装，应遵守《水轮发电机组安装技术规范》（GB/T8564-2003）第5.4节的规定。

(5)水导、主轴密封及其它附件：

1)水轮机的水导轴承及其(或外)循环油冷却系统设备、主轴工作密封和检修密封、顶盖排水设备和机坑内管路、管件以及自动化元件的安装程序和工艺要求，应遵守《水轮发电机组安装技术规范》（GB/T8564-2003）第5.6节的规定。

2)水轮机机坑内的环行电动葫芦、通道盖板、支架及扶梯，尾水管排水阀及管道，蜗壳排水阀和排气补气装置及管道等附件的安装，应遵守《水轮发电机组安装技术规范》（GB/T8564-2003）第5.7节的规定。

(6)水轮机的检查、试验和验收，应按《水轮发电机组安装技术规范》（GB/T8564-2003）附录A.2、《水轮发电机组自动化元件（装置）及其系统基本技术条件》（GB/T11805-2008）、《混流式水轮机转轮组装与试验工艺导则》（DL/T5071-2012）、《转浆式轮转组装与试验工艺导则》（DL/T5036-1994）等规范及本章第24.1.12条的规定进行。

24.3.2　发电机

(1)机架组合：

1)焊接式机架或分瓣式承重机架的组合，应遵守《水轮发电机组安装技术规范》（GB/T8564-2003）第9.1节的规定；

2)上、下机架基础预埋件的安装高程和方位，应遵守施工安装图纸的规定。

(2)推力轴瓦研刮：

1)推力轴瓦、镜板工作面的检查，应遵守《水轮发电机组安装技术规范》（GB/T8564-2003）第9.2.1条和第9.2.2条的规定；

2)现场研刮的推力轴瓦，应遵守《水轮发电机组安装技术规范》（GB/T8564-2003）第9.2.3条的规定。

(3)定子装配：

1)在工厂内完成叠片的分瓣定子组装以及组装后的定子圆度，应遵守《水轮发电机组安装技术规范》（GB/T8564-2003）第9.3.1~9.3.2条的规定；

2)现场叠片的定子安装程序，应遵守《水轮发电机组安装技术规范》（GB/T8564-2003）第9.3.3~9.3.17条的规定；

3)定子线圈或线棒嵌装的电气试验，应遵守《水轮发电机组安装技术规范》（GB/T8564-2003）第14.1~14.3节的规定；

4)定子基础预埋件的安装高程和方位应按施工安装图纸的规定执行；

5)定子吊入机坑前，应由监理人会同承包人和供货商代表对定子安装就位、机座混凝土基础，以及电气试验结果等进行检查。检查记录应提交监理人。

(4)转子装配：

1)转子轮毂与主轴热套，应遵守《水轮发电机组安装技术规范》（GB/T8564-2003）第9.4.1条的规定；

2)转子中心体的检查和调整，应遵守《水轮发电机组安装技术规范》（GB/T8564-2003）第9.4.2条的规定；

3)轮臂的组装和检查，应遵守《水轮发电机组安装技术规范》（GB/T8564-2003）第9.4.3条的规定；

4)圆盘式结构转子支架的组装和焊接要求，应遵守《水轮发电机组安装技术规范》（GB/T8564-2003）第9.4条和第9.5条的规定；

5)磁轭冲片和通风槽片的检查，应遵守《水轮发电机组安装技术规范》（GB/T8564-2003）第9.4.6条的规定；

6)制动环扳、磁轭冲片、径向磁轭键、测量磁轭圆度等的安装要求，应遵守《水轮发电机组安装技术规范》（GB/T8564-2003）第9.4.7~9.4.10条的规定；

7)磁极挂装，以及磁极挂装前、后的检查，应遵守《水轮发电机组安装技术规范》（GB/T8564-2003）第9.4.11~9.4.13条的规定；

8)磁极接头连接和励磁引线安装、风扇安装和阻尼环接头连接，应遵守《水轮发电机组安装技术规范》（GB/T8564-2003）第9.4.14~9.4.16条的规定；

9)转子吊入机坑前的试验，应遵守《水轮发电机组安装技术规范》（GB/T8564-2003）第14.4节和第14.5节的规定。

10)监理人应会同承包人和供货商代表共同检查确认具备转子就位条件后，才可将转子吊入定子内就位安装，检查记录应提交监理人。

(5)总体安装：

1)机架安装，应遵守《水轮发电机组安装技术规范》（GB/T8564-2003）第9.5.1条的规定；

2)定子安装方位应与发电机主引出线和中性点引出线方位相符合。定子安装应遵守《水轮发电机组安装技术规范》（GB/T8564-2003）第9.5.3条规定；

3)转子中心和安装高程的偏差值，应遵守《水轮发电机组安装技术规范》（GB/T8564-2003）第9.5.4条的规定；

4)推力头的安装，应遵守《水轮发电机组安装技术规范》（GB/T8564-2003）第9.5.5条的规定；

5)各种结构型式的推力轴瓦的调整，应遵守《水轮发电机组安装技术规范》（GB/T8564-2003）第9.5.6条的规定；

6)盘车检查调整机组轴线，应遵守《水轮发电机组安装技术规范》（GB/T8564-2003）第9.5.7条的规定；

7)发电机导轴承及其油槽、推力轴承的高压油顶起装置和外循环油冷却系统装置、悬吊式机组推力轴承各部位或部件的绝缘电阻测试、制动器及其管路系统、空气冷却器及其管路系统、测温装置和集电环、上部罩等部件及附件的安装程序和工艺要求，应遵守《水轮发电机组安装技术规范》（GB/T8564-2003）第9.5.2条、第9.5.8~9.5.15条的规定；

8)发电机主引出线和中性点引出线与相关设备应按施工安装图纸的要求进行连接，并应遵守《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》（GB50149-2010）的规定。

(6)发电机的检查、试验和验收，应按《水轮发电机组安装技术规范》（GB/T8564-2003）附录A.2和第14章、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》（GB50150-2006）、《水轮发电机自动化元件（装置）及其系统基本技术条件》（GB11805-2008）等规范及本章第24.1.12条的规定进行。

24.3.3　调速器及其操作系统

(1)调速器及其操作系统设备应按施工安装图纸的要求进行安装，并应遵守《水轮发电机组安装技术规范》（GB/T8564-2003）第8.1节和第8.2节的规定。

(2)调速系统压力油罐试验及其管道的制作、冲洗、安装及试验，应施工安装图纸的要求进行，并应遵守《水轮发电机组安装技术规范》（GB/T8564-2003）第12章的规定。

(3)调速系统用油牌号和各项指标，应满足供货商技术文件的要求，并应遵守《涡轮机油》（GB11120-2011）的规定。

(4)调速器及其操作系统的检查、试验和验收，应按《水轮发电机组安装技术规范》（GB/T8564-2003）第8.1节、第8.3节和第8.4节、《电气装置安装工程电气设备交接测试标准》（GB50150-2006）、《水轮机电液调节系统及装置调整试验导则》（DL/T496-2001）、《水轮机控制系统试验》（GB/T9652.2-2007）等规范及本章第24.1.12条的规定进行。

24.3.4　进水阀及其操作系统

(1)进水阀应按施工安装图纸和供货商技术文件进行安装，并应遵守《水轮发电机组安装技术规范》（GB/T8564-2003）第13.1节和第13.2节的规定；伸缩节安装应遵守《水轮发电机组安装技术规范》（GB/T8564-2003）第13.3节的规定。

(2)进水阀压力油罐试验和压力管路的制作、冲洗和安装，应遵守《水轮发电机组安装技术规范》（GB/T8564-2003）第12章的规定。

(3)预埋管道通过沉降缝或伸缩缝时，必须按施工安装图纸要求做过缝处理。

(4)进水阀操作系统用油牌号和各项指标，应遵守《涡轮机油》（GB11120-2011）的规定。

(5)进水阀、旁通管路及其阀门、管件、承压元件等应按进水阀设计压力作严密性试验；空气阀止水面应作密封试验。上述试验记录应提交监理人。

(6)进水阀及其操作系统的检查、试验和验收，应按《水轮发电机组安装技术规范》（GB/T8564-2003）第13章和,《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》（GB50150-2006）等规范及本章第24.1.12条的规定进行。

24.3.5　励磁系统

(1)励磁系统的安装，应遵守《水轮发电机组安装技术规范》（GB/T8564-2003）、《同步电机励磁系统大、中型同步发电机励磁系统技术要求》（GB/T7409.3-2007）的规定。

(2)励磁系统电缆敷设及盘内配线，应遵守《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》（GB50168-2006）和《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》（GB50171-2012）的规定。

(3)励磁系统的检查、试验和验收，应按《水轮发电机组安装技术规范》（GB/T8564-2003）附录A.2、《同步电机励磁系统大、中型同步发电机励磁系统技术要求》（GB/T7409.3-2007）、《大中型水轮发电机静止整流励磁系统及装置试验规程》（DL/T489-2006）、《大中型水轮发电机静止整流励磁系统及装置技术条件》（DL/T583-2006）、《大中型水轮发电机微机励磁调节器试验与调整导则》（DL/T1013-2006）、《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》（GB50171-2012）等规范及本章第24.1.12条的规定进行。

24.4　水力机械辅助设备系统安装

水力机械辅助设备系统包括技术供水系统、排水系统、全厂压缩空气系统、透平油系统、绝缘油系统、电站水力监视测量系统等。

(1)承包人应协助监理人按本章第23.2.3条的规定，对即将被隐蔽的各项埋设管路、埋件及基础进行检查验收。

(2)由承包人在现场配置的各种容器、管道和管件、设备基础等的制作安装应满足施工安装图纸要求，并遵守《工业金属管道工程施工规范》（GB50235-2010）、《现场设备、工业管道焊接施工质量验收规范》（GB50683-2011）、《水轮发电机组安装技术规范》（GB/T8564-2003）第12章的规定。

(3)油、气系统及有特殊要求的水系统的钢管对口焊接，应采用氩弧焊封底，电弧焊盖面的焊接工艺；管道外径D≤50mm的对口焊接采用全氩弧焊。

(4)设备与电动机联轴器的径向位移、端面间隙、轴线倾斜等均应满足供货商技术文件的要求，并遵守《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》（GB50275-2010）、《机械设备安装工程施工及验收通用规范》（GB50231-2009）的规定。

(5)各项辅助设备电气装置的安装，应遵守《电气装置安装工程低压电气施工及验收规范》（GB50254-2014的规定。

(6)透平油的各项质量指标，应遵守《涡轮机油》（GB11120-2011）的规定；绝缘油的各项质量指标及对混合油的要求，应遵守《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》（GB50150-2006）第19.0.1~19.0.3条的规定。

(7)油系统的滤油、验油和充油，应遵守《涡轮机油》（GB11120-2011）、《电工流体变压器和开关用的未使用过的矿物绝缘油》（GB2536-2011）和《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》（GB50150-2006）的规定。

(8)水力机械辅助设备系统安装完毕后，应按本章第23.1.12条的规定进行检查、试验和验收。各系统运行应正常，各项参数满足设计要求，设备无有害振动和不良噪声。

24.5　发电机电压配电设备安装

24.5.1　发电机断路器及其附属设备

(1)安装前应检查所有部位和附件应齐全，无损伤变形及锈蚀；绝缘部件应无裂缝、无剥落或破损，绝缘良好。基础及所有组件就位正确、安装牢固、接地可靠。

(2)组件按规定编号顺序进行组装，并按供货商技术文件要求选用吊装器具、吊点以及吊装程序。

(3)与封闭母线连接时不应使母线及外壳受到机械应力。

(4)导电接触面无氧化层，清洗干净。电气连接应可靠且接触良好，断路器及其操作机构的联动应正常。

(5)调整后操作机构的联合动作的各项参数，应符合供货商技术文件的规定。

(6)发电机断路器及其附属设备的检查，试验和验收，应按《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》（GB50150-2006）、《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》（GB50147-2010、《电气装置安装工程盘、柜及第二次回路接线施工及验收规范》（GB50171-2012）等规范及本章第24.1.12条的规定进行。

24.5.2　发电机主引出线及相关设备

(1)母线：

1)各段标志(母线编号等标志)应清晰、正确。附件齐全，母线无裂纹、折皱、夹杂物及变形等缺陷；

2)硬母线的加工，应遵守《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》（GB50149-2010）第2.2节的有关规定；

3)母线在支柱绝缘子上固定时，固定金具与支柱绝缘子的固定应平整牢固，不应使母线受到额外应力；

4)管形母线安装在滑动式支持器上时，支持器的轴线与管形母线间应有1~2mm间隙，母线终端应有防晕措施；

5)硬母线的安装，还应遵守《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》（GB5049-2010第2.3节的有关规定。其中封闭母线的安装，应遵守《金属封闭母线》（GB/T8349-2000第7.10节的规定。

(2)励磁变压器、厂用变压器及各类组合柜：

1)变压器本体及所有附件应齐全，无锈蚀、无损坏，绝缘良好；

2)基础埋件应正确；

3)与母线的连接不应使母线及外壳受到机械应力。软连接部分不得有折损、表面凹陷及锈蚀；

4)互感器的变比分接头位置和极性应正确；

5)二次接线端子应连接牢固，绝缘良好，标志清晰。

(3)发电机主引出线及相关设备的检查、试验和验收，应按《电气装置安装工程高压电气施工及验收规范》（GB50147-2010）、《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》（GB50148-2010）、《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》（GB50149-2010、《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》（GB50171-2012）、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB50169-2006）、《金属封闭母线》（GB/T8349-2000）、《电流互感器》（GB1208-2006）、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》（GB50150-2006）等规范及本章第23.1.12条的规定进行。

24.6　电力变压器及其附属设备安装

(1)承包人应按《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》（GB50148-2010）第2.4.1~2.4.5条要求，对变压器器身进行检查。检查完毕后，必须用合格的变压器油进行冲洗，并清洗油箱底部，不得有遗留杂物。

(2)变压器干燥条件，应遵守《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》（GB50148-2010）第2.5节的要求。

(3)变压器的高压侧和高压开关(或架空线)的连接、以及低压侧和母线的连接，应按供货商技术文件对消除相互连接中心线偏差的要求，进行调整至合格为止。

(4)变压器本体及附件的就位安装，应遵守《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》（GB50148-2010）第2.6节的规定。

(5)对220kV及以上的变压器应做真空处理后进行真空注油。

(6)承包人应按《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》（GB50148-2010）第2.8.1~2.8.4条的规定进行热油循环补油和静置。

(7)变压器的整体密封试验，应遵守《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》（GB50148-2010）第2.9.1条的规定。

(8)变压器中性点设备安装，应遵守《电气装置安装工程高压电器施工及验收规程》（GB50147-2010）的规定。

(9)变压器轨道及埋件安装，应遵守本章第23.14.1条的规定。

(10)变压器及其附属设备的检查、试验和验收，应按《电气装置安装工程高压电器施工及验收规程》（GB50147-2010）、《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》（GB50148-2010）、《电气装置安装工程电气设备交换试验标准》（GB50150-2006）、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB50169-2006）、《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》（GB50171-2012）等规范及本章第24.1.12条的规定进行。

24.7　开关站及其进；出，线设备安装

24.7.1　气体绝缘金属封闭开关设备(GIS)

(1)GIS各元件的装配必须按供货商技术文件规定的图样、编号和程序进行，编号不得混淆，接线与图样相符。

(2)机械闭锁及电气闭锁和联锁应进行多次试验，每次试验均应做好记录。

(3)GIS设备的安装和调整，应遵守《电气装置安装工程高压电器施工及验收规程》（GB50147-2010）第5.2节的规定。

(4)SF6气体管理和充注，应遵守《电气装置安装工程高压电器施工及验收规程》（GB50147-2010）第5.3节的规定。

(5)各间隔的接地连线，以及GIS接地装置与接地网的连接牢固、可靠。

(6)GIS设备的检查、试验和验收，应按《电气装置安装工程电气设备交换试验标准》（GB50150-2006）、《电气装置安装工程高压电器施工及验收规程》（GB50147-2010）、《高压开关设备六氟化硫气体密封试验方法》（GB11023-1989）、《气体绝缘金属封闭开关设备现场耐压及绝缘体试验导则》（DL/T555-2004）、《交流高压断路器参数选用导则》（DL/T615-2013）等规范及本章第24.1.12条的规定进行。

24.7.2　气体绝缘输电管道母线(GIL)

(1)法兰连接结构：

1)法兰连接结构的就位和组装，应清洁整个管道内壁，并在导体触头上和O型密封圈涂润滑脂；

2)在法兰对角孔上，将导向杆插入对接后，将螺栓紧固到预定力矩。随后安装基础座上的导向限制块或固定支座的固定螺栓；

3)完成一个完整气隔段安装后，抽真空及充SF6气体，并检测泄漏；

4)GIL外壳接地方式采用全连式多点接地。短路排与明敷地面接地铜排采用铜铝过渡方式相连，接地铜排与全厂接地网相接。短路排处及所有钢支撑座均可靠接地；

5)未在工厂进行试验的压力释放阀，到现场后应进行试验与调整。

(2)焊接连接结构，承包人应配合供货商代表进行以下现场对口焊接的辅助工作：

1)埋设在混凝土内的GIL设备基础埋件；

2)安装专用接地铜母线、该铜母线与电站接地系统的连接；

3)现地信号汇接箱与电站计算机监控系统连接。

(3)GIL管道母线的检查、试验和验收，应按《高压开关设备六氟化硫气体封闭试验方法》（GB11023-1989）、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》（GB50150-2006）、《气体绝缘金属封闭开关设备现场耐压及绝缘试验导则》（DL/T555-2004）、《气体绝缘金属封闭开关设备现场交接试验规程》（DL/T618-2011）、《气体绝缘金属封闭输电线路技术条件（DL/T978-2005）等规范及本章第24.1.12条的规定进行。

24.7.3　高压电缆

(1)电缆支架的安装应固定牢固、无显著变形，全长应有良好接地。

(2)当采用机械敷设电缆时，应控制电缆承受的拉力、敷设速度不超过《电气装置安装电缆线路施工及验收规范》（GB50168-2006)第5.1节规定的限值。

(3)在复杂条件下用机械敷设大截面电缆时，应编制施工措施，确定敷设方法、线盘架设位置、电缆牵引方向，校核牵引力和侧压力，配备敷设人员和机具。

(4)电缆终端安装，应遵守《电气装置安装电缆线路施工及验收规范》（GB50168-2006）第6.2节的要求，电缆终端、接头均不应有渗漏。

(5)高压电缆的检查、试验和验收，应按《电气装置安装电缆线路施工及验收规范》（GB50168-2006）、《电气装置安装工程电气设备交换试验标准》（GB50150-2006）等规范及本章第24.1.12条的规定进行。

24.7.4　敞开式电气设备

(1)断路器及其操作机构应按施工安装图纸和本章第24.5.1条的有关规定进行安装。

(2)隔离开关：

1)隔离开关的组装，其相间距离的误差、支柱绝缘子垂直度、传动装置的安装与调整应符合供货商技术文件及《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》（GB50147-2010）规定，相间连杆应在同一水平线上；

2)隔离开关触头应接触紧密良好。合闸时三相不同期值、相间距离及分闸时触头打开角度和距离应符合产品技术标准的要求；

3)操动机构、传动装置、辅助开关及闭锁装置应安装牢固，动作灵活可靠，位置指示正确，无渗漏。隔离开关触头及操动机构的金属传动部件应有防锈措施。

(3)电容式电压互感器：

1)互感器必须根据产品成套供应的组件编号进行安装。各组件连接接触面应无氧化层，并涂以电力复合脂；

2)起吊分压电容器及电磁单元时，必须利用电磁单元油箱上的吊耳起吊。互感器与基础紧固应注意因螺栓局部过紧造成底盖变形而引起的绝缘油渗漏；

3)互感器整体倾斜度不得大于高度的2‰；

4)互感器安装，还应遵守《电气装置安装工程变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》（GB50148-2010）的规定。

(4)避雷器：

1)避雷器各元件分件，组装编号；避雷器垂直度应与设备供货商技术文件相符；

2)每台避雷器的支撑绝缘子应受力均匀，并注意放好绝缘套及绝缘垫；

3)避雷器各连接处接触面去除氧化膜，涂敷电力复合脂，接触良好；

4)避雷器，还应遵守《电气装置安装工程高压电气施工及验收规程》（GB50147-2010）的规定。

(5)软导线：

1)软导线安装长度采用麻绳实际量取，其弧垂度允许偏差小于10%，并符合室外配电装置的电气安全距离要求；

2)导线与线夹采用液压压接，压接前先清洗线夹内表面。软导线穿管部分用钢丝刷清理干净氧化层，用清洗剂清洗后涂敷电力复合脂；

3)插入线夹铝管内的铝导线，注意线夹方向及加工面和导线的弯曲方向。选择合适的模具进行压接，施压时相邻两模应重叠5mm。首次模压后，检查对边尺寸应符合标准，飞边应修平、磨光；

4)导线与设备连接后用0.05mm塞尺检查，塞入深度应小于6mm；

5)导线与设备连接后导线弧垂、驰度要符合施工安装图纸要求。

(6)硬母线的安装应遵守《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》（GB50149-2010）第2.3节及参照本章第24.5.2条的有关规定。

(7)敞开式电气设备的检查、试验和验收，应按《电气装置安装工程高压电气施工及验规范》（GB50147-2010）、《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》（GB50148-2010）、《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》（GB50149-2010）、《电气装置安装工程电气设备交换试验标准》（GB50150-2006）、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB50169-2006）、《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》（GB50171-2012）等规范及本章第24.1.12条的规定进行。

24.7.5　高压并联电抗器及其附属设备

(1)电抗器及其附属设备的安装，应遵守《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》（GB50148-2010）及参照本章第24.6节的有关规定。

(2)电抗器及其附属设备的检查、试验和验收，应按《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》（GB50148-2010）、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》（GB50150-2006）、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB50169-2006）、《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》（GB50171-2012）等规范及本章第24.1.12条的规定进行。

24.8　厂用电系统安装

24.8.1　厂用变压器

厂用变压器的检查、试验和验收，应遵守《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》（GB50148-2010）、《电力变压器第11部分：干式变压器》GB1094.11-2007）、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》（GB50150-2006）、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB50169-2006）和《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》（GB50171-2012）等规范及本章第24.1.12条的规定进行。

24.8.2　柴油发电机组

柴油发电机组的检查、试验和验收，应按《电气装置安装工程高压电器施工及验收规程》（GB50147-2010）、《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》（GB50148-2010）、《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》（GB50149-1990）、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》（GB50168-2006）、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB50169-2006）、《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》（GB50170-2006）、《电气装置安装工程盘、柜二次回路接线施工及验收规范》（GB50171-2012）和《电气装置安装工程电气设备交换试验标准》（GB50150-2006）等规范及本章第24.1.12条的规定进行。

24.8.3　高，低压开关柜

(1)屏、柜及端子箱基础应按施工安装图纸要求与接地网可靠连接。

(2)高、低压开关柜的检查、试验和验收，应按《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》（GB50147-2010）、《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》（GB50149-1990）、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》（GB50150-2006）、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB50169-2006）和《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》（GB50171-2012）等规范及本章第24.1.12条的规定进行。

24.9　照明系统安装

(1)照明管路的埋设应按施工安装图纸要求埋设，电缆导管的安装详见本技术条款第23.3款。

(2)配线前，应进行各回路的绝缘检查，绝缘电阻值应符合现行国家标准的有关规定。电线、电缆的回路标记清晰，接地可靠。

(3)照明系统的检查、试验和验收，应按施工安装图纸、供货商技术文件和《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2002）、《建筑电气照明装置施工与验收规范》（GB50617-2010）等规范及本章第24.1.12项的规定进行。

24.10　接地系统安装

(1)承包人应负责接地体、接地连接件的制作和接地装置的敷设。

(2)接地装置的埋设部分隐蔽前，承包人会同监理人共同检查埋设质量，做好中间检查。发现质量不合格的，承包人应进行修复。

(3)承包人应按施工安装图纸要求，进行电气设备、构架、基础和辅助装置的工作接地、保护接地和防雷接地，以及所有明敷接地线及接地引线的敷设和连接。

(4)已完工的接地系统应进行初步测试，如测试值不能满足施工安装图纸要求时，应由监理人会同承包人及有关方面采取措施解决，并提交“接地系统初步测试报告”。

(5)全厂接地系统完工后，承包人应会同监理人及有关部门，对全厂接地系统的接地电阻、接触电位差、跨步电位差以及接地网的连通等进行全面检查、测试和验收，并提交“全厂接地系统测试报告”。

(6)接地系统的检查、试验和验收，应按《接地系统的土壤电阻率、接地阻抗和地面点位测量导则第1部分：常规测量》（GB/T17949.1-2000）、《接地装置特性参数测量导则》（DL/T475-2006）、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB50169-2006）等规范及本章第24.1.12条的规定进行。

24.11　控制保护系统安装

24.11.1　计算机监控系统

(1)计算机监控系统应在供货商代表指导下，由承包人负责安装。工作内容包括主计算机及服务器、运行人员操作台和操作员工作站、模拟屏、网络和通信设备、音响报警和语音自动告警系统设备、工程师/培训站、GPS(卫星同步时钟系统)设备、现地控制单元屏柜、电源柜等。

(2)承包人应在供货商代表的指导下进行计算机监控系统的外部输入/输出回路正确性的验证试验，以及系统的调试、调整和测试等现场试验。现场试验应遵守《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》（GB50150-2006）、《水电厂计算机监控系统试验验收规程》（DL/T822-2002）的规定。

(3)计算机监控系统的安装，应遵守《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》（GB50171-2012）、《电气装置安装电缆线路施工及验收规范》（GB50168-2006）、《水力发电厂计算机监控系统设计规范》（DL/T5065-2009）、《水电厂计算机监控系统基本技术条件》（DL/T578-2008）的规定和电站运行要求。

24.11.2　机组状态监测系统

(1)机组状态监测系统应在供货商代表指导下，由承包人负责安装。工作内容包括各类传感器、数据采集设备和上位机设备，以及电缆和光缆敷设、电缆接线和光纤熔接工作。

(2)承包人应在供货商代表指导下进行机组状态监测系统的的调试、调整和测试。现场试验包括数据采集功能测试、应用功能测试、通信功能测试和系统性能测试等。

(3)机组状态监测系统的安装，应遵守《电气装置安装工程盘、柜及第二次回路接线施工及验收规范》（GB50171-2012）、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》（GB50168-2006）的规定。

24.11.3　继电保护和安全自动装置

(1)承包人应负责全厂继电保护和安全自动装置屏(柜)的安装、电缆和光缆的敷设、光纤熔接、屏侧电缆接线和相关设备的二次回路接线等工作。

(2)承包人应在供货商代表的指导下，进行继电保护和安全自动装置输入/输出回路正确性验证试验，绝缘电阻试验、二次回路耐压试验、电流电压互感器伏安特性试验和极性检查，其工作内容包括进行装置测试和调整、定值设定、模拟试验、电流电压试验、单机调试和联调、性能试验等。

(3)继电保护设备和安全自动装置的安装和试验，应遵守《电气装置安装工程盘、柜及第二次回路接线施工及验收规范》（GB50171-2012）、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》（GB50168-2006）、《继电保护和安全自动装置通用技术条件》（DL/T478-2013）、《水电厂自动化元件（装置）及其系统运行维护检测试验规程》（DL/T619-2012）、《电力系统继电保护及安全自动装置运行评价规程》（DL/T623-2010）、《继电保护微机型实验装置技术条件》（DL/T624-2010）和《电力系统继电保护及安全自动装置柜（屏）通用技术》（DL/T720-2013）的规定。

24.11.4　直流系统设备

(1)直流系统设备的安装工作内容包括蓄电池组、充电柜、直流配电屏(柜)的安装及直流配电系统的电缆敷设和接线工作。

(2)承包人应在供货商代表的指导下，进行直流电源设备的外部输入/输出接线正确性验证试验、耐压及绝缘试验等。

(3)承包人在供货商代表的指导下，进行系统的调试和现场试验，试验项目包括绝缘监察及信号报警试验、蓄电池组容量试验、充电装置稳流精度测量、充电装置稳压精度测量、充电装置纹波系数测量、直流母线连续供电试验、微机控制自动转换程序试验等。

(4)直流系统设备的安装和试验，应遵守《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》（GB50171-2012）、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》（GB50168-2006）、《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》（GB50172-2012）、《电气装置安装工程电气设备交换试验标准》（GB50150-2006）和《电力系统用蓄电池直接电源装置运行与维护技术规程》（DL/T724-2000）的规定。

24.11.5　工业电视系统

(1)工业电视系统的安装包括电视系统设备安装、电缆和光缆的敷设、电缆接线、光纤熔接等工作。

(2)承包人应配合供货商代表进行工业电视系统的现场试验，其工作内容包括摄像机单体调试、系统调试、联动控制功能试验、网络功能试验等。

(3)工业电视系统的安装，应遵守《民用闭路监视电视系统工程技术规范》（GB50198-2011）和《工业电视系统工程设计规范》（GB50115-2009）的规定。

24.11.6　管理信息系统

(1)承包人应在供货商代表指导下，进行管理信息系统的安装。其工作内容包括数据服务器、Web服务器、电子邮件服务器、网管工作站、网络交换机、防火墙等。

(2)承包人应配合供货商代表进行画面显示及修改、数据库数据修改、自诊断核实、与实时系统的数据通信试验，并进行管理信息系统的检测等现场试验工作。

(3)管理信息系统的安装，应遵守《电气装置安装工程盘、柜及第二次回路接线施工及验收规范》（GB50171-2012）、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》（GB50168-2006）的规定。

24.11.7　通风空调监控系统

(1)承包人应在供货商代表指导下，进行通风空调监控系统进行通风空调监控系统设备的安装。其工作内容包括上位机、通风空调现地控制箱(柜)、网络和通信设备、温湿度各类传感器等。

(2)承包人应配合供货商代表进行通风空调监控系统的调试、调整和测试等现场试验。其工作内容包括数据采集功能测试、应用功能测试、通信功能测试、系统性能测试等。

(3)通风空调监控系统设备的安装，应遵守《电气装置安装工程盘、柜及第二次回路接线施工及验收规范》（GB50171-2012）、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》（GB50168-2006）的规定。

24.11.8　其它二次回路设备

(1)其它二次回路设备的安装包括机组附属设备、机械辅助设备和其它设备的控制柜、控制箱、测量柜、计量柜、端子箱等。

(2)其它二次回路设备的现场试验应包括输入/输出正确性验证试验、电源试验、绝缘电阻试验、二次回路耐压试验、电流电压互感器伏安特性试验和极性检查、模拟量零漂和精度检查、连续通电试验等的试验项目。

(3)其它二次回路设备的安装、试验应遵守《电气装置安装工程盘、柜及第二次回路接线施工及验收规范》（GB50171-2012）、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》（GB50168-2006）和《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》（GB50150-2006）等规范的规定。

24.11.9　控制保护系统的联调和验收

控制保护系统各单元工程的现场试验、系统联调和验收，应按《电气装置安装工程盘、柜及第二次回路接线施工及验收规范》（GB50171-2012）、《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》（GB50172-2012）、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》（GB50168-2006）、《水电厂计算机监控系统试验验收规程》（DL/T822-2012）、《电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程》（DL/T724-2000）等规范及本章第24.1.12条的规定进行。

24.12　通信系统安装

(1)通信系统设备的安装，还应满足电力系统和(或)电信系统的接入系统要求。

(2)承包人应在供货商代表指导下，进行通信设备的安装工作。其工作内容包括通信设备机柜、电源柜、配线柜(箱)、电话分线盒、插座和电话机、维护管理工作站等。

(3)承包人应配合供货商代表进行通信系统的调试和测试，包括与电力系统、电信公网的联合调试工作。其调试和测试项目包括设备通电试验、系统性能测试、系统功能检查等。

(4)通信系统各单元工程的现场试验、系统联调和验收，应按《电力光纤通信工程验收规范》（DL/T5344-2006）、《通信电源设备安装工程验收规范》（YD5079-2005）、《国内微信通信地球站设备安装工程验收规范》（YD/T5017-2005）、《固定电话交换网工程验收规范》（YD5077-2014）、《同步数字体系（SDH）光纤传输系统工程验收规范》（YD5044-2014）、《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》（GB50172-2012）、《电气装置安装工程盘、柜及第二次回路接线施工及验收规范》（GB50171-2012）、《通信管道工程施工及验收规范》（GB50374-2006）、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》（GB50168-2006）和《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB50169-2006)等规范及本章第23.1.12条的规定进行。

24.13　电缆线路安装

(1)电缆线路安装前，承包人应编制电缆统计清册和敷设路径图，提交监理人。

(2)电缆管及桥架、支架应安装牢固、整齐，接地良好。

(3)电缆的配线和敷设，以及电缆终端与接头制作，应遵守《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》（GB50168-2006）第5章和第6.2节的规定。当采用机械敷设电缆时，应控制电缆承受的拉力、敷设速度不超过供货商技术文件和《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》（GB50168-2006）第5.1节的规定。

(4)直埋电缆在直线段每隔50~100m处及电缆接头、转弯、进入建筑物等处，均应设置明显的方位标志或标桩。

(5)屏蔽电缆和铠装电缆的屏蔽层，应按施工安装图纸要求的接地方式可靠接地。

(6)布放光缆及光钎熔接应按光钎供货商规定的工艺方法、采用专用设备进行熔接。

(7)电缆线路的检查、试验和验收，应按《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》（GB50168-2006）、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB50169-2006)等规范及本章第23.1.12条的规定进行。

24.14　厂内起重设备安装

24.14.1　桥式起重机

(1)桥机轨道安装前，应测量和标定轨道安装基准中心线和安装高程，并核对检查轨道基础、吊车梁和安装埋件。轨道两端的车挡应定位准确。同跨同端的两个车挡与缓冲器应接触良好，轨道必须可靠接地。

(2)滑接线支架的水平高程应定位准确，并与埋件焊接牢固。

(3)桥机安装完毕后，承包人应清理各部位的锈蚀、脏斑、尘土等杂物，修补设备涂料、转动部件重新注入润滑油、脂。

(4)按合同约定，承包人应编制桥机负荷试验大纲，提交监理人批准。试验大纲的内容包括提供负荷试验设施、试验前检查、空载试验以及静、动负荷试验和多机联动试验等。

(5)承包人应会同监理人和供货商代表共同按批准的试验大纲进行负荷试验，并邀请当地特种设备质监部门参加。承包人应在负荷试验后，编制桥机负荷试验成果报告，经各方签认后，提交监理人。

(6)桥机的机械、电气设备及轨道的检查、试验和验收，应按《起重设备安装工程施工及验收规范》（GB50278-2010）、《起重机井车轮大车和小车轨道公差 第一部分：总则》（GB/T10183.1-2010）和《电气装置安装工程起重机电装置施工及验收规范》（GB50256-1996）等规范及本章第24.1.12条的规定进行。

24.14.2　单梁电动葫芦安装

单梁电动葫芦的葫芦设备、电气控制设备、轨道、车挡等的安装及其检查、试验和验收参照本章第24.14.1条有关规定执行。

24.15　通风及空气调节系统安装

(1)承包人应在供货商代表的指导下，按施工安装图纸、供货商技术文件以及有关规范的规定，进行以下通风及空调系统的制作和安装：

1)各类金属与非金属风管、钢板预埋风管的制作和安装；

2)风管部件与消声器的制作和安装；

3)各类风机和空调设备的安装；

4)空调制冷设备、空调水系统设备及其附件的安装；

5)通风及空调系统的防腐与绝热保护措施等。

(2)通风、空调设备均应有产品合格证；消防设备还应持有消防产品合格证。

(3)管道系统安装完毕后，应按施工安装图纸、本章第23.2.8条要求进行耐压试验。

(4)制冷设备应进行严密性耐压试验和试运行。对组装式制冷机组和现场充注制冷剂机组，必须进行吹污、气密性试验、真空试验和充注制冷剂检漏试验。

(5)消防产品安装前，应进行电气试验，对有消防要求的防火阀、排烟阀等应进行逐台通电试验，试验合格才能安装

(6)在通风与空调系统的调试及试运行前，承包人应编制系统调试方案提交监理人批准。系统调试方案的内容包括设备单机试运行、系统无负荷联合试运行、风管的渗漏检查、水管试压检漏，以及系统的综合能效调试等。调试结束后，承包人提交系统调试成果报告。

(7)对已安装完成的防火、防烟和排烟系统，应按施工安装图纸要求，对每个系统进行分步试验以及其它项目试验。在完成每个系统试验后，应按消防控制系统的要求，进行消防系统的调试。调试结束后，承包人提交消防系统调试成果报告。

(8)通风和空调系统的检查、试验和验收，应按《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）、《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2002）、《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》（GB50274-2010）、《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》（GB50275-2010）、《工业金属管道工程施工规范》（GB50235-2010）、《机械设备安装工程施工及验收通用规范》（GB50231-2009)、《通用通道施工技术规程》（JGJ141-2004）等规范及本章第24.1.12项的规定进行，其中有关消防系统的调试成果报告应经消防主管部门签证。

24.16　建筑给排水系统安装

(1)承包人应按施工安装图纸、供货商技术文件要求，负责建筑给排水系统设备及附件的采购、制作、安装和调试、给排水构筑物施工，还应遵守《给水排水构构筑物施工及验收规范》（GB50141-2008）的规定。

(2)管道防腐、保温要求应满足施工安装图纸的要求，并遵守《建筑物给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）的规定。

(3)生活给水管道系统安装后应进行冲洗，生活饮用水的输送管道，应遵守《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）的规定。给水管道安装完毕后应按施工安装图纸和《建筑物给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）的规定进行试压和检漏；安装在主干管上起切断作用的闭路阀门，应逐个作强度或严密性耐压试验。

(4)排水主立管及水平干管管道均应做通球试验，通球球径不小于排水管道管径的2/3，通球率必须达到100%。

(5)隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前、室内雨水管道安装后，应做灌水试验，试验要求可参照本技术条款第22章第22.3.4条的有关规定。

(6)生活污水和含油污水在调试阶段不得随意排放，经水质处理达到标准后，才能排放。

(7)给排水管道和设备的检查、试验和验收，应按《建筑物给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）、《给水排水构构筑物施工及验收规范》（GB50141-2008）、《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》（GB50275-2010）、《机械设备安装工程施工及验收通用规范》（GB50231-2009）等规范及本章第24.1.12条的规定进行。

24.17　消防系统安装

24.17.1　消防给水系统

(1)本系统安装工作内容包括消防水池、消防水泵及其配套设备，以及电气控制设备等。

(2)承包人应在供货商代表的指导下，进行消防设备及其附件的安装和调试。安装调试人员应具有相应等级的资质证书。

(3)消防设备均应经国家质量监督检验中心认证，并由当地消防部门认可的合格产品。

(4)消防产品应进行外观检测及电气试验。对有消防电气控制要求设备应逐台通电试验。

(5)承包人应负责消防给水系统的调试，调试方案应经监理人批准。消防给水管道应进行耐压试验；室内消火栓应进行试射试验。

(6)消防给水系统，应由承包人会同监理人供货商代表和当地消防部门代表共同进行联动试验和消防给水系统安装验收，并由承包人编写安装验收报告，提交监理人。

(7)消防给水系统的检查、试验和验收，应按《给水排水构构筑物施工及验收规范》（GB50141-2008）、《机械设备安装工程施工及验收通用规范》（GB50231-2009）、《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》（GB50275-2010）、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》（GB50261-2005）、《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）、《电力设备典型消防规程》（DL5027-1993）等规范及本章第24.1.12条的规定进行。

24.17.2　气体灭火系统

(1)气体灭火系统的安装工作内容包括灭火剂储存器、选择阀及信号反馈装置、阀驱动装置、灭火剂输送管、喷嘴和其它附件以及电气控制设备等。

(2)气体灭火系统的组件、管路及其附件均应具有产品合格证。安装单位和人员应持有消防工程施工安装相应等级的资质证书。

(3)输气管道按有关规范规定，应进行耐压试验。

(4)气体灭火系统安装完成后，应由承包人会同监理人、供货商代表和当地消防部门代表进行气体灭火系统的调试和联动试验，并由承包人编制联动试验报告，提交监理人。

(5)气体灭火系统的检查、试验和验收，应按《气体灭火系统施工及验收规范》（GB50263-2007)的规定、当地消防部门的要求及本章第24.1.12条的规定进行。

24.17.3　火灾自动报警系统(即消防监控及联动控制系统)

(1)火灾自动报警系统的安装工作项目包括火灾自动报警装置和操作管理工作站等。

(2)承包人应配合供货商代表和当地消防部门共同进行火灾自动报警系统的调试，以及自动报警系统与气体灭火系统、水喷雾灭火系统、防火系统、防烟和排烟系统等的联动调试。联动调试项目包括设备通电试验、联动试验、系统功能测试等。

(3)火灾自动报警系统的检查、试验和验收，应按《火灾自动报警系统施工及验收规范》（GB50166-2007）、《气体灭火系统施工及验收规范》（GB50263-2007)、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》（GB50261-2005）、《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》（GB50171-2012）等规范及本章第24.1.12条的规定进行。

24.17.4　电缆防火封堵

(1)电缆防火封堵，应遵守《电气设置安装工程电缆线路施工及验收规范》（GB50168-2006）第7节的有关规定。防火封堵材料应遵守现行行业标准《防火封堵材料》（GB23864-2009）的规定。

(2)电缆防火封堵墙安装完毕后，承包人应会同监理人、供货商代表和当地消防部门代表，共同进行电缆防火封堵的验收。并由承包人编写安装验收报告，提交监理人。

24.17.5　消防系统的联合检查和试验验收

(1)消防系统的各单元系统全部安装和调试完成后，承包人应在当地消防部门的指导下，会同监理人和供货商代表，共同进行联合检查和验收。

(2)联合检查的试验项目包括雨淋阀动作试验和变压器、贮油罐水喷雾试验；气体灭火系统模拟动作试验；火灾自动报警系统与消防给水系统、气体灭火系统与防火、防烟排烟系统的模拟联动试验等。

(3)承包人应负责编制消防系统安装验收报告，提交监理人，并经有关各方签字后，作为消防系统安装的完工验收资料。

24.18　机组启动试运行

24.18.1　承包人的启动试运行职责

(1)参加机组启动验收委员会及试运行工作组的工作。负责编写机组启动试验和试运行大纲等有关技术文件，并实施机组启动试验、试运行和检修工作。

(2)参加由试运行工作组组织的机组启动前的检查验收工作，并负责做好检查验收记录。

(3)负责或配合供货商代表、按供货商提供的机组调试程序、《水轮发电机组启动试验规程》（DL/T507-2012）、《水轮发电机安装技术规范》（GB/T8564-2003）、《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）以及经机组启动验收委员会批准的机组启动试验大纲和计划安排，进行机组启动试验和试运行工作。

(4)编写机组启动试验简报。

(5)编写机组启动试验报告和试运行工作报告，提交机组启动验收委员会批准。

24.18.2　机组启动试运行前的检查

(1)机组启动试运行前，经试运行工作组检查机组已具备启动验收条件，确认引水、尾水系统及机组设备均已完成了规定的各项试验、验收工作，证明已能满足试运行需要。

(2)试运行的各项安全措施均已按试运行试验文件的要求落实到位。

24.18.3　机组启动试运行

(1)遵照本章第24.18.1条的规定，进行机组启动试验和试运行工作：

1)检查机组充水试验和空载试运行

2)检查机组带主变压器与高压配电装置试验和并列及负荷试验

3)机组带负荷连续运行，以及连续运行结束后消缺处理情况

4)进行机组带负荷连续运行，其运行要求应遵守《水利水电建设工程验收规范》（SL223-2008）第6.5.5条的规定。

(2)上述机组启动试运行工作全部完成后，应由承包人编写机组带负荷连续运行情况报告，提交机组机组启动验收委员会。

24.19　完工验收

机电设备安装全部完成后，承包人应向监理人申请机电设备安装工程的完工验收，并提交以下完工资料：

(1)机电设备安装项目清单及相关技术文件。

(2)安装竣工图及相关竣工资料。

(3)安装用材料和外购件的产品质量证明书和使用说明书。

(4)重要组件焊接工艺报告。

(5)各项机电设备和单元工程安装的检查、试验和验收记录。

(6)机电设备缺陷、修复及检验记录。

(7)机组启动试验和试运行报告。

(8)质量事故处理报告。

(9)机组及其相关机电设备的交接清册(包括备品、备件及专用工器具等)。

(10)列入保修期继续施工的尾工项目清单。

(11)监理人要求提交的其它完工资料。

24.20　计量和支付

(1)本章第24.3~24.17节各项设备的安装，按施工图纸所示设备数量以相应的单位计量，按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。

(2)上款所述《工程量清单》的总价项目，由承包人按批准的安装进度计划对总价项目进行分解，分解结果经发包人批准后作为合同支付的依据。

(3)由承包人按合同要求采购的装置性材料及其安装，按施工图纸所示装置性材料的有效数量以相应单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的工程单价或总价支付。

(4)承包人为本合同机电设备安装工作所进行的开箱检查、验收、清扫、仓储保管、安装现场运输、主体设备及随机成套供应的管路与附件安装、涂装、现场试验、调试、试运行和移交生产前的维护保养等工作所需的费用，包含在《工程量清单》相应机电设备安装项目的工程单价或总价中，发包人不另行支付。

(5)除本合同专项列入《工程量清单》的临时工程和措施项目外，承包人为完成机电设备安装而修建的其它临时工程和采取的其它措施所需的费用，包含在《工程量清单》相应机电设备安装项目的工程单价或总价中，发包人不另行支付。

附：本工程机电设备安装项目见表24-1

表24-1

本工程机电设备安装项目表

| 编号 | 机电设备项目名称 | 计量单位 | 数量 | 主要技术特性 | 供货商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明

1.本工程机电设备安装项目表由发包人负责填写；

2.机电设备安装项目表的编目顺序，应按发包人纳入机电设备安装工程合同要求的全部机电设备，参照本章第24.3~24.17节的顺序，按节为单元编列；

3.主要技术特性：为机电设备的型号、规格、主要技术参数和必要的电站参数等。

# 第四部分   评标办法

评标办法前附表

| 序号 | 评标标准 | 主观分/客观分 | 权重 | 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.投标人具有有效的质量体系认证证书、有效的环境体系认证证书、有效的职业健康安全管理体系认证证书，且上述证书认证范围保护“水环境污染防治”等相关内容，每提供一项得1分，最高得3分。 注：有效性认定：需提供以上证书扫描件加盖公章，并在全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）查询到相关证书信息，且证书状态显示“有效”，否则不得分；以开标当天官网查询结果为准。如因系统故障无法查询，则以供应商提供的证明材料为准。 | 客观分 | 3分 | 综合实力 |
| 2 | 2.自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）供应商承担过类似的河道生态治理项目，并有连续的两个月水质达到三类水（总磷、氨氮、溶解氧指标均达到地表水），透明度达到1米及以上（以业主委托具有相应检测资质的第三方谁知检测报告为准），提供一个得1分。 注：投标文件中须提供合同复印件、竣工验收证书、水质监测报告并加盖公章，三者缺一不可，否则不得分。 | 客观分 | 1分 | 类似业绩 |
| 3 | 3.根据投标人对项目背景及需求进行清晰阐述，对需求理解分析合理性及目标任务分析情况进行综合评分： ①理解充分，问题分析科学非常合理、安全严密、具有可操作性，充分考虑了总体目标的实现的得6分； ②理解到位，问题分析较科学合理、安全严密、具有可操作性，考虑到了总体目标的实现的得4分； ③不太理解，问题分析较不科学合理、安全严密、可操作性不强，未能考虑到总体目标的实现的得2分； ④未提供该项内容不符合需求的得0分。 | 主观分 | 6分 | 项目需求理解 |
| 4 | 4.1根据投标人针对本项目制定的重难点分析进行综合评分： ①分析全面、合理，针对性强的得4分； ②分析基本全面、合理，针对性一般的得2分； ③措施或建议简单或存在缺漏的得1分； ④未提供内容的得0分。 4.2根据投标人针对本项目的重难点分析解决方案进行综合评分： ①方案全面、合理，针对性强的得3分； ②方案基本全面、合理，针对性一般的得2分； ③方案或建议简单或存在缺漏的得1分； ④方案供内容的得0分。 | 主观分 | 7分 | 施工难点要点和解决措施 |
| 5 | 5.1根据供应商提供的工程的关键部位和关键施工方案正确阐明等进行综合评分： ①阐述科学合理、可操作性强的得5分； ②阐述基本科学合理、可操作一般的得3分； ③阐述简单或欠缺合理性的得1分； ④未提供内容的得0分。 5.2根据供应商提供的后期养护计划和措施，包括养护计划明确、步骤合理、措施到位程度等进行综合评分： ①措施科学合理、可操作性强的得5分； ②措施基本科学合理、可操作一般的得3分； ③措施简单或欠缺合理性的得1分； ④未提供内容的得0分。 | 主观分 | 10分 | 项目实施方案 |
| 6 | 6.根据供应商提供的针对本项目拟投入的设备、设施(包括菌种、药剂等消耗品、船只、工具等)情况进行综合评分： ①配备合理科学，满足采购要求的得3分； ②配备基本合理，基本满足采购要求的得2分； ③配备较为简单或存在缺漏的得1分； ④未提供或不符合项目需求的得0分。 | 主观分 | 3分 | 拟投入设施设备 |
| 7 | 7.根据供应商提供的服务质量保障措施及承诺进行综合评分： ①措施科学合理、可操作性强的得6分； ②措施基本科学合理、可操作一般的得4分； ③措施简单或欠缺合理性的得2分； ④未提供内容的得0分。 | 主观分 | 6分 | 质量保障措施 |
| 8 | 8.根据供应商提供的项目进度计划安排的合理性、针对性等进行综合评分： ①计划科学合理、可操作性强的得6分； ②计划基本科学合理、可操作一般的得4分； ③计划简单或欠缺合理性的得2分； ④未提供内容的得0分。 | 主观分 | 6分 | 施工进度计划 |
| 9 | 9.根据供应商提供的作业人员安全保障措施、安全生产责任分配制度、安全文明作业培训教育方案，以及安全事故善后措施及赔偿方案等进行综合评分： ①阐述科学合理、可操作性强，措施方案完全满足本项目需求的得6分； ②阐述基本科学合理、可操作一般的，措施方案基本满足本项目需求的得4分； ③阐述简单或欠缺合理性，施方案基本满足本项目需求的得2分； ④未提供内容的得0分。 | 主观分 | 6分 | 安全文明作业措施 |
| 10 | 10.1根据供应商提供的防台防汛期时期、公共卫生事件发生时期的应急保障措施、应急预案等进行综合评分： ①措施及预案科学合理、可操作性强的得3分； ②措措施及预案基本科学合理、可操作一般的得2分； ③措施及预案简单或欠缺合理性的得1分； ④未提供内容的得0分。 10.2根据供应商提供的突击检查时期、创优评优时期的应急保障措施、应急预案等进行综合评分： ①措施及预案科学合理、可操作性强的得3分； ②措措施及预案基本科学合理、可操作一般的得2分； ③措施及预案简单或欠缺合理性的得1分； ④未提供内容的得0分。 | 主观分 | 6分 | 特殊时期的应急保障措施 |
| 11 | 11.根投标人的服务便捷性、响应性、确保按时服务承诺方案的合理性、可行性等内容进行综合评分： ①服务方案详实，逻辑缜密，具有针对性，可实施性强的得5分； ②服务方案较详实，逻辑较缜密，较具有针对性，可实施性较强的得4分； ③服务方案基本详实，逻辑缜密一般，针对性一般，可实施性一般的得3分； ④服务方案简单，逻辑紊乱，不具有针对性，可实施性不强的得1分； ⑤未提供该项内容不符合项目需求的得0分。 | 主观分 | 5分 | 服务响应能力 |
| 12 | 12.评标委员会根据供应商提供的针对本项目日常巡查方案(包含查制度、巡查人员配置、日常巡查流程及反馈等)进行综合评分： ①方案详实，逻辑缜密，具有针对性，可实施性强的得3分； ②方案较详实，逻辑较缜密，较具有针对性，可实施性较强的得2分； ③方案基本详实，逻辑缜密一般，针对性一般，可实施性一般的得1分； ③未提供该项内容不符合项目需求的得0分。 | 主观分 | 3分 | 日常巡查方案 |
| 13 | - 13.根据供应商提供拟派本项目人员的数量、工作团队的配置合理性、人员的工作经验等方面进行综合评分： - ①配备合理科学，满足采购要求的得3分； ②配备基本合理，基本满足采购要求的得2分； ③配备较为简单或存在缺漏的得1分； ④未提供或不符合项目需求的得0分。 | 主观分 | 3分 | 项目团队 |
| 14 | - 14.对供应商提供的针对本项目得合理化建议进行综合评分： ①建议合理科学，对本项目实施有帮助的得5分； ②建议基本合理科学，对本项目实施有一定帮助的得3分； ③建议较为简单或存在缺漏的得1分； ④未提供或不符合项目需求的得0分。 | 主观分 | 5分 | 合理化建议 |
| 15 | 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*权重］的计算公式计算。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 | 客观分 | 30分 | / |

备注：磋商供应商编制磋商响应文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

- 评标方法

- 本项目采用综合评分法。综合评分法，是指磋商响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的磋商供应商为中标候选人的评标方法。

- 评标标准

- 评标标准：见评标办法前附表。

- 评标程序

- 符合性审查。评标委员会应当对符合资格的磋商供应商的磋商响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。不满足磋商文件的实质性要求的，投标无效。

- 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行在线磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

- 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

- 磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时在线通知所有参加磋商的供应商。

- 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者电子签章。

- 磋商结束后，采购代理机构开启新一轮报价，供应商在报价时限内在线提交最后报价并加盖公章。最后报价是响应文件的有效组成部分；若供应商在报价截止时间前未按要求提交最后报价的，视作响应无效。

- 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

- 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

- 报价评审。

- 磋商响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 磋商响应文件中开标一览表(报价表)内容与磋商响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

- 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。供应商修正后的报价采用书面形式，并电子签章，或者由法定代表人或其授权的代表签字后扫描上传。供应商不确认的，其响应无效。

- 磋商响应文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

- 投标报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

- 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

- 对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予2%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

- 排序与推荐。磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐；评审得分且最后报价相同的，按照商务技术得分顺序推荐；若所有得分均相同，则由采购人在所有得分均相同者中随机抽取其中一名为名次优先者。

- 在采购过程中或评审过程中符合要求的磋商供应商小于3家的，按《政府采购竞争性磋商采购方式管理办法》(财库(2014)214号)文件以及财政部(《关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》(财库(2015)124号))文件规定执行。

- 编写评标报告。磋商小组根据全体磋商小组签字的原始评标记录和评标结果，按照评审得分由高到低推荐成交候选供应商（成交候选供应商应包括所有合格供应商），并编写评标报告。磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 四、评标中的其他事项

- 供应商澄清、说明或者补正。对于磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要供应商作出必要的澄清、说明或者补正的，磋商小组和磋商供应商通过电子交易平台交换数据电文，磋商供应商提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予磋商供应商提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，磋商供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。磋商供应商的澄清、说明或者补正不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。

- 投标无效。▲有下列情况之一的，投标无效：

- 磋商供应商不具备磋商文件中规定的资格要求的（磋商供应商未提供有效的资格文件的，视为磋商供应商不具备磋商文件中规定的资格要求）；

- 响应文件未按照磋商文件要求签署、盖章的；

- 若响应文件为授权代表签署的而未提供有效的法定代表人授权书的；

- 采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，磋商供应商未按磋商文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

- 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 响应文件中承诺的投标有效期少于磋商文件中载明的投标有效期的；

- 响应文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；

- 投标报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 未在报价时限内提交最后报价的；

- 报价明显低于其他通过符合性审查磋商供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的；

- 磋商供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的；

- 因磋商供应商原因造成投标报价及其综合单价遗漏工程内容、工程数量、费用或发生算术错误、漏算、冒算、多报费用等，累计投标报价错误绝对值总额（冒算、多报费用不得抵消缺漏费用）占投标报价3%（含3%）以上者，作为重大偏差判定作无效标处理；

- 己标价工程量清单不符合磋商文件第三部分“工程量清单”给出的子目编码、子目名称、子目特征、计量单位和工程量；

- 安全生产措施费金额不符合本磋商文件规定的；

- 对预留金或暂估价进行修改、变动的；

- 工程量清单提供的参考品牌并不是唯一标准，磋商小组认定磋商供应商提供的品牌低于清单要求的；

- 磋商供应商提供虚假材料投标的；

- 磋商供应商有恶意串通、妨碍其他磋商供应商的竞争行为、损害采购人或者其他磋商供应商的合法权益情形的；

- 磋商供应商仅提交备份响应文件，没有在电子交易平台传输递交响应文件的，投标无效；

- 响应文件不满足磋商文件的其它实质性要求的；

- 法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

- ▲有下列情形之一的，视为磋商供应商串通投标，其投标无效：

- 不同磋商供应商的磋商响应文件由同一单位或者个人编制；

- 不同磋商供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同磋商供应商的磋商响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同磋商供应商的磋商响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 不同磋商供应商的磋商响应文件相互混装；

- （6）不同投标供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（7）法律、法规或规章规定的其他串通行为；

（8）不同供应商的电子投标（响应）文件上传的IP地址、MAC地址、硬盘序列号等硬件信息相同且无法合理解释的。

（9）不同供应商的电子投标（响应）文件上传时的手机号信息相同且无法合理解释的；

（10）上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；

（11）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在三处（含）以上错误一致的；

（12）不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。

- 废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- 符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足3家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 磋商供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消的。

- 废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有磋商供应商。

- 修改磋商文件，重新组织采购活动。磋商文件发现磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改磋商文件，重新组织采购活动。

- 重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

- 未确定中标或者成交供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

- 已确定中标或者成交供应商但尚未签订政府采购合同的，中标或者成交结果无效，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者成交供应商；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

- 政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者成交供应商；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

- 政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

- 政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照上述（1）~（4）点规定处理。

# 第五部分  合同条款及格式

- 第一部分   通用合同条款

使用2023版《浙江省水利水电工程施工招标文件示范文本》第4章第1节通用合同条款

- 第二部分 专用合同条款

（附后）

- 第三部分 合同附件格式

- 专用合同条款

## 1 一般约定

### 1.1 词语定义

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.2 发包人： 瑞安市东山街道办事处 。

1.1.2.3 承包人：   （签约后填入承包人的名称）   。

1.1.2.5 分包人：             /             。

1.1.2.6 监理人：   （填入监理人名称）   。

1.1.4 日期

1.1.4.5 缺陷责任期（工程质量保修期）为： 1 年。

### 1.4合同文件的优先顺序

除合同另有规定外，解释合同文件的优先顺序如下：

- 合同协议书（包括补充协议书）。

- 中标通知书。

- 投标函及投标函附录。

- 招磋商响应文件澄清问题的复函、补充通知等相关资料。

- 专用合同条款。

- 通用合同条款。

- 技术标准和要求。

- 图纸。

- 已标价的工程量清单。

- 经双方确认进入合同的其他文件。

### 1.7 联络

1.7.2 来往函件均应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限送达 （填写文 件送达地点） 。

## 2 发包人义务

### 2.3 提供施工场地

2.3.2 发包人提供的施工场地范围为：工程建设用地。

2.3.3承包人自行勘察的施工场地范围为：承包人认为满足自身施工所需的全部场地 。

### 2.8 其它义务

无

## 3 监理人

### 3.1 监理人的职责和权力

3.1.1 监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力，但监理人在行使下列权利前必须得到发包人批准：

（1）按第4.3款约定，批准工程的分包；

（2）按第11.3款约定，确定延长完工期限；

（3）按第15条规定，当变更引起的合同价格增减时作出变更决定；

（4）按第15.6款约定，批准预留金的使用；

## 4 承包人

### 4.1承包人的一般义务

4.1.10其它义务

⑴承担施工安全保卫工作及施工照明的责任和要求：根据工程需要，提供和维修施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫。

⑵承包人在使用地方道路过程中，必须采取一切措施保证路面整洁，确保车辆正常通行，做到施工、通车两不误。承包人应针对通车路段的施工特点，提出通车路段的施工维护方案，报监理人批准，并认真组织实施。

⑶承包人办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，办理相关手续、并以书面形式通知发包人；施工过程中由承包人负责处理自身原因涉及市政、环保、卫生、交通、污水处理和自身原因引起的一切纠纷、事故赔偿责任和社会治安等关系。其中施工期间生产的泥浆等废排水，承包人应根据施工组织设计并结合现场情况考虑制定处理措施方案。

⑷承包人应自行负责开挖河道的基坑排水，并保护开挖边坡免受雨水冲刷，所需费用包含在总价中。

⑸承包人应严格遵守国家有关解决拖欠工程款和民工工资的法律、法规，及时支付工程中的材料、设备货款及民工工资等费用。承包人不得以任何借口拖欠材料、设备货款及民工工资等费用，如果出现此种现象，发包人有权代为支付其拖欠的材料、设备货款及民工工资，并从应付给承包人的工程款中扣除相应款项。

(6)完工工程成品保护的特殊要求及费用承担：已完工工程未交付发包人之前，由承包人负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复。发包人要求承包人采取特殊措施保护的工程部位，承包人必须按照发包人的要求完成。

(7)施工现场清洁卫生的要求：保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，完工验收通过后15日内，承包人应自行拆除施工临时设施，撤退施工机械设备并清理场地，修复场内的交通道路，撤离所有施工人员。承包人应在30日内负责做好临时用地复耕并承担相应费用。承包人承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。

(8)承包人应妥善处理好与工程其他承包人的配合关系。发生交叉施工时，承包人和工程其他承包人应相互配合，友好协作，并服从监理人的统一协调。

4.2、履约担保：

4.2.1、承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：合同签订后7个工作日内，承包人应以合同价款的1%作为履约担保，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

①若以支票、汇票、本票等非现金形式提交的：

1）应当从承包人基本户转出；

2）履约担保的退还：待工程完工验收达到标准并取得经监理工程师确认的完整的工程完工验收资料移交清单后，予以全部退还。

②采用金融机构、担保机构出具的保函形式提交履约担保的，应满足以下几个条件：

（1）见索即付保函：即在承包人没有实施合同或者未履行合同义务时，发包人不需要出具任何证明和理由，只要看到承包人违约，就可对保函进行收兑。

（2）保函期限：自合同生效之日起至工程完工验收达到标准并取得经监理工程师确认完整的工程完工验收资料移交清单之日止。

（3）如果由于工期延误或保函出具机构要求分期出具保函的，则在前一份保函有效期满之日2个月前必须重新出具相同内容的保函。

（4）保函开具方需开通官方网站进行在线查询功能。发包人通过开具方的官方网站进行在线查询后，可以确认真实性的，对原件进行收讫。否则， 发包人有权不予收讫。

### 4.3分包

本工程不允许分包

### 4.5 承包人项目负责人

本章4.5.5款补充：

项目负责人每月驻工地的天数不少于  22 天，每少一天支付违约金 1000 元，但扣款最终的累计总金额不应超过签约合同价的3%。

上述违约金在当月工程进度款中直接扣除，在工地工作天数按监理人实际考勤记录为准。

承包人的项目负责人连续  2  个月及以上每月驻工地的天数少于  22  天，发包人有权解除合同。

### 4.6 承包人人员的管理

本章4.6.3款补充：

（1）项目技术负责人每月驻工地时间不得少于  22 天，每少一天支付违约金 500 元，但扣款最终的累计总金额不应超过签约合同价的3%。承包人的项目技术负责人连续2个月及以上每月驻工地的天数少于24天，发包人有权解除合同。

（2）专职安全生产管理人员每月驻工地时间不得少于 22 天，每少一天支付违约金500 元，但扣款最终的累计总金额不应超过签约合同价的 3%。

承包人的专职安全生产管理人员连续2个月及以上每月驻工地的天数少于 22 天，发包人有权解除合同。

上述违约金在当月工程进度款中直接扣除，在工地工作天数按监理人实际考勤记录为准。

### 4.7撤换承包人项目负责人和其他人员

本款补充：

项目负责人、技术负责人不得擅自更换。若承包人擅自更换的，除每人次需支付 2万元得违约金外，发包人有权将其作为不良行为记录上报水行政主管部门；情节特别严重的，发包人有权终止合同。在合同工程未通过完工验收或合同解除前，项目负责人、技术负责人确需更换的，应征得发包人。原项目负责人备案主管部门同意，且更换后的人员不得低于原投标承诺人员所具有的资格和业绩条件。

承包人的安全员、质量员、施工员、专职安全生产管理人员等人员擅自调换每一人次需支付违约金 1万元。违约金在工程进度付款中扣除。

### 4.11 不利物质条件

4.11.1 不利物质条件的范围：施工中遇到文物或古迹。

## 5 材料和工程设备

### 5.2 发包人提供的材料和工程设备

删除本款全文，代之以：

发包人不提供材料和工程设备。

## 6 施工设备和临时设施

### 6.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人不提供施工设备和临时设施，由承包人在报价中自行考虑 。

## 7 交通运输

### 7.1 道路通行权和场外设施

道路通行权和场外设施的约定： 无另行约定  。

## 8 测量放线

### 8.1 施工控制网

8.1.1 施工控制网的约定：发包人应在本合同协议书签订后的14天内，通过监理人向承包人提供测量基准点布置图、基准线和水准点及其书面资料。承包人在接到测量基准点布置图后14天内完成施工控制网布设，并将施工控制网资料报送监理人审批。监理人应在收到报批件后14天内批复承包人。

## 9 施工安全、治安保卫和环境保护

### 9.2 承包人的施工安全责任

9.2.12 下列工程应编制专项施工方案：      。其中      应组织专家论证和审查。

### 9.7 文明工地

9.7.1 本合同文明工地的约定：按相关文件规定执行。

## 11 开工和竣工（完工）

### 11.4异常恶劣的气候条件

11.4.3 本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为：

⑴  日降雨量大于50mm的雨天连续超过7天（含）；

⑵  当地防汛指挥部门因抗台而启动的二级及以上台风灾害；

⑶  日最低气温超过40℃的高温连续大于3天；

⑷  日最高气温低于-5℃的严寒连续大于3天；

⑸  造成工程损失的冰雹和大雪灾害：日降雪量10mm及以上 ；

⑹　其它法律法规规定的异常恶劣气候灾害。

注：1）异常恶劣气候的时间，监理人将根据承包人的申请和提交的证明予以评定。恶劣气候在每个月对工程进度影响的评定，应在整个合同期内予以累计。

2）若恶劣气候只是对局部工程有影响，承包人应采取合同措施予以弥补，而不能推迟工程的总工期。

3）受本款所述的恶劣气候影响的分项工程，必须在工程施工进度网络计划的关键线路上，监理人方能考虑延长工程总工期。

4）以上气象条件指当地气象防汛部门。

### 11.5 承包人工期延误

（1）逾期完工违约金表（参考格式）。

| 序号 | 项目及其说明 | 要求完工日期 | 施工标准 | 违约金（元／天） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 瑞安市东山街道横河水生态修复项目 | 施工工期：60日历天 | 合格，苗木成活率：100% | 按合同施工工期每延误一天，支付违约金1000元 |

（2）全部逾期完工违约金的总限额为 （不超过签约合同价的3％），逾期超过60天的，发包人有权解除合同。

### 11.6 工期提前

工期提前的奖金约定：   提前不奖    。

## 12 暂停施工

### 12.1 承包人暂停施工的责任

（5）承包人承担暂停施工责任的其它情形：现场气象、水文、地质条件导致的必要停工（第11.4.3项规定的异常恶劣的气候条件除外）。

### 12.2 发包人暂停施工的责任

（3）发包人承担暂停施工责任的其它情形：         /       。

## 13 工程质量

### 13.7  质量评定

13.7.7 工程合格标准为   合格  。达到优良的奖金为： 无 。

## 14 试验和检验

### 14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验

14.1.5 水工金属结构、启闭机及机电产品进场后的交货检查和验收中，承包人负责    /     。

14.1.6 本工程实行见证取样的试块、试件及有关材料：砼、钢筋、水泥、骨料、土工材料、回填料压实度等，具体按监理人的要求。

## 15 变更

### 15.1 变更的范围和内容

（6）分类分项清单项目工程量增加的，凡合价金额占签约合同总价2%以上的分类分项清单项目，其工程量增加超过本项目工程数量15%以上，或合价金额占签约合同总价不到2%的分类分项清单项目，但其工程量增加超过本项目工程数量25%以上，超过上述15%或25%以外增加部分的工程量，由承包人按15.4.3款的原则提出合适的变更单价，并需经监理人审核。变更单价与合同单价相比，上下浮动超过10%时，发包人同意后，按变更单价进入工程结算。上述15%或25%以内增加部分工程量，按合同单价结算。

因分类分项清单项目工程量减少的，采用以下第  2  种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：分类分项清单项目工程量减少的，合同单价不变。

第2种方式：分类分项清单项目工程量减少的，凡合价金额占签约合同总价2%以上的分类分项清单项目，其工程量减少超过本项目工程数量15%以上，或合价金额占签约合同总价不到2%的分类分项清单项目，但其工程量减少超过本项目工程数量25%以上，超过上述15%或25%以外的减少部分工程量，由承包人按15.4.3款的原则提出合适的变更单价，并需经监理人审核。变更单价与合同单价相比，上下浮动超过20%时，发包人同意后，按变更单价计算合价后，在该项目合价中扣除；工程量减少在15%或25%以内的减少部分工程量，按合同单价计算合价后，在该项目合价中扣除。

### 15.4 变更的估价原则

15.4.3细化为：本合同在实施过程中，如遇到设计变更出现新增或变更项目时，则该新增或变更项目的单价由承包人按以下原则提出变更单价，监理人审核，发包人同意后进入工程结算，支付方式执行合同约定的支付条款。

（1）人工预算单价采用投标期浙江省现行水利行业人工预算单价。

（2）材料预算价格采用投标期基价（投标截止日前1个月项目所在地造价管理部门发布的信息价），如无信息价，则根据项目实施时的材料市场价由相关规定计算。

（3）机械台班单价按投标期浙江省现行水利水电工程施工机械台班定额和有关规定计算。

（4）定额采用投标期浙江省现行水利水电工程定额和有关规定，如浙江省水利水电工程定额不能满足计价，可采用水利部颁布水利定额及其他相关行业定额的定额含量计价。

（5）取费费率采用投标期浙江省现行水利行业取费标准按工程类别选取费率，对各项弹性区间费率取中间值。

（6）上述单价按以下计算的综合优惠率进行优惠。

综合优惠率=[1-（投标人投标价-预备金-暂估价）/(本标段最高投标限价-预备金-暂估价)]*100%。

（7）按照上述仍无法组价的，根据市场招标或询价确定。

### 15.5 承包人的合理化建议

15.5.2 承包人实现合理化建议的奖励金额为：          /           。

### 15.8 暂估价

15.8.1 （１）发包人和承包人组织招标的暂估价项目： /  ；发包人 组织招标的暂估价项目： / 。

（2）发包人和承包人以招标方式选择暂估价项目供应商或分包人时，双方的权利义务关系：        。

## 16 价格调整

### 16.1 物价波动引起的价格调整

物价波动引起的价格调整方式：  不予调整   。

## 17 计量与支付

17.1预付款

17.2.1预付款支付比例或金额：本工程预付款为合同价款的40%（扣除预留金后，含按相关文件要求支付的安全生产措施费），在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用前述规定预付款。

预付款支付期限：在签订合同且具备实施条件后7个工作日内支付。（根据《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推进经济稳进提质的通知》浙财采监〔2022〕3号）

预付款扣回的方式：预付款抵作项目进度款，不予扣回。

### 17.3 工程进度款

17.3.2 乙方在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数：  三 份。

17.3.3 进度付款证书和支付时间。

工程款支付与结算办法：①工程完工后支付至已完工程量的85%。

②竣工验收合格办理结算后支付至审定后结算价款的100%(甲方于收到乙方开具的正式税务发票后7个工作日内予以支付相应款项)。

③甲方向乙方支付的一切费用，乙方不得移作他用。甲方和监理工程师有权对此进行监督，如乙方抽走用于本工程的资金，且影响了工程的实施，按乙方违约处理。

注：①乙方需出具价款100%的正式税务发票。②根据《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推进经济稳进提质的通知》浙财采监〔2022〕3号、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度 助力扎实稳住经济的通知》浙财采监〔2022〕8号。③对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后7个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户。④甲方延迟支付中小企业款项的，乙方可要求甲方支付逾期利息(逾期利息可参照中国人民银行发布的同期同类贷款利率或 LPR)。

### 17.4 质量保证金

17.4.1 无。

### 17.5 完工结算

    - 完工付款申请单

承包人应提交完工付款申请单一式   三   份。

### 17.6 最终结清

17.6.1 最终结清申请单

承包人应提交最终结清申请单一式 三 份。

### 17.7 竣工财务决算

承包人应为竣工财务决算编制提供的资料： 财务决算所需的一切资料 。

## 18 工程验收

18.4.1合同工程具备验收条件时，承包人应向发包人提交验收申请报告，发包人应在收到验收申请报告之日起20个工作日内决定是否同意进行验收。

18.4.2发包人主持合同工程完工验收，承包人应派代表参加验收工作组。

18.4.3合同工程完工验收通过后，发包人向承包人发送合同工程完工验收鉴定书。承包人应及时完成合同工程完工验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。

18.4.4合同工程完工验收通过后，发包人与承包人应在30个工作日内组织专人负责工程交接，双方交接负责人应在交接记录上签字。承包人应按验收鉴定书约定的时间及时移交工程及档案资料。工程移交时，承包人应向发包人递交工程质量保修书。在承包人递交了工程质量保修书、完成施工场地清理以及提交有关资料后，发包人应在30个工作日内向承包人颁发合同工程完工证书。

## 19 缺陷责任与保修责任

### 19.1 缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间

本工程缺陷责任期（工程质量保修期）为：   1  年。

## 20 保险

### 20.1 工程保险

建筑工程一切险和（或）安装工程一切险投保人：由承包人以发包人和承包人的名义投保；

投保内容：工程保险费是指在工程建设期间，为使工程能在遭受火灾、水灾等自然灾害和意外事故造成损失后得到经济补偿而对建筑、设备及安装工程保险所发生的保险费用，包括建筑工程一切险、安装工程一切险、安全生产责任保险。

保险金额、保险费率和保险期限：保险金额不超过《工程量清单》的专项费用总数，发包人按监理人签认的保险凭证进行支付。保险费率：5‰。保险期限自开工即日算起至颁发工程移交证书  。

### 20.4 第三者责任险

20.4.2 第三者责任险保险费率：/ ；

第三者责任险保险金额：          /       。

保险单位的确定需征得发包人书面同意

### 20.5 其它保险

需要投保的其它内容：       /     ；

保险金额、保险费率和保险期限：        /       。

### 20.6 对各项保险的一般要求

20.6.1 保险凭证

承包人提交保险凭证的期限：保险手续办理完毕后7 天内提交天内提交。

20.6.4保险金不足的补偿

承包人负责补偿的范围与金额：保险金不足的补偿均由承包人负责；

发包人负责补偿的范围与金额：本工程一切保险均由承包人负责投保，其费用均列入报价,若实际保险金低于投标报价的保险额度,则按实际保险凭证的额度支付,若超过投标报价的保险额度,则按投标报价中的保险额度支付。

## 24 争议的解决

### 24.1 争议的解决方式

合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式： 提起诉讼，本工程所在地人民法院 。

### 24.2 友好解决

补充：合同当事人可以就争议请第三方或省水行政主管部门进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

24.3 争议评审

24.3.7补充：发包人或承包人不接受评审意见，可请省水行政主管部门进行调解。

## 25  补充条款

1、投标人在递交磋商响应文件之前须全面阅读本次招标的所有资料。

2、在签订施工合同后10天内，承包方故意拖延或不进场做好施工准备工作，发包方可以单方面终止施工合同，并没收其履约担保。

3、按照温政发【2018】3号《温州市人民政府关于印发温州市建筑业企业农民工工资支付保证金管理办法的通知》、温水政发【2018】58号《温州市水利局关于实施温州市水利施工企业农民工工资支付保证金制度的通知》、浙建【2020】7号《关于全省工程建设领域改革保证金制度的通知》、浙江省人力资源和社会保障厅等 8 部门关于印发《浙江省工程建设领域农民工工资保证金管理实施细则》的通知 （浙人社发〔2022〕13 号）、关于印发《温州市工程建设领域农民工工资支付监管工作指引（一）》的通知 （温人社发〔2023〕36 号）执行。

4、发包人应做好建设工程项目关键岗位人员变更管理。磋商响应文件中承诺的关键岗位人员在整个建设过程中原则上不得更换；遇特殊情形确需变更的，必须按规定程序办理审批手续，且要承担更换关键岗位人员的合同违约责任。

5、承包人分包的，发包人有权解除合同并要求承包人支付合同价款的10%作为违约金。

6、未尽事宜，双方协商解决。

发包人(公章)：                           承包人(公章)：

地址：                                   地址：

法定代表人(签字)：                       法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：                       委托代理人(签字)：

电话：                                   电话：

传真：                                   传真：

开户银行：                               开户银行：

帐号：                                   帐号：

邮政编码：                               邮政编码：

日  期：      年    月    日             日  期：      年    月   日

第三节 合同附件格式

附件一：合同协议书

附件二：履约担保

附件三：工程廉政责任书

附件四：安全生产协议书

附件五：农民工工资承诺书

(合同当事人可以就争议请第三方进行调解，调解不成的还可以请求水行政主管部门进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。)

附件一：合同协议书

合同协议书

(发包人名称，以下简称“发包人”）为实施（项目名称）,已接受                        （承包人名称，以下简称“承包人”）对             （项目名称）              （标段名称）的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

- 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- 中标通知书。

- 投标函及投标函附录。

- 专用合同条款。

- 通用合同条款。

- 技术标准和要求（合同技术条款）。

- 图纸。

- 已标价工程量清单。

- 其他合同文件。

- 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

- 签约含税合同价：人民币（大写）         元（￥         ）。

- 承包人项目负责人：          ，项目技术负责人：       。

- 工程质量符合          标准。

- 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

- 发包人承诺按合同约定的文件、时间和方式向承包人支付合同价款。

- 承包人承诺执行监理人开工通知，计划工期为          日历天。

- 本协议书正本一式  贰  份，合同双方各执  壹 份，副本    份，双方各执    份。

- 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：（加盖公章）                      发包人：（加盖公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）       法定代表人或其委托代理人：（签字）

日  期：      年    月    日                日  期：      年    月   日

附件二：履约担保

履 约 担 保

(发包人名称) ：

鉴于         （发包人名称，以下简称“发包人”）接受       （承包人名称，以下称“承包人”）于     年     月    日 递交的       （项目名称）        （标段名称）的磋商响应文件。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1．本保函担保的范围（担保金额）为人民币（大写）         元（¥          ） 。

2．本保函的有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发合同工程完工证书之日止。

3．在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，无条件地在7天内予以支付。

4．发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

投标人:     （盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名 ）

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

年       月     日

注：委托代理人应附授权委托书

附件三：工程廉政责任书（格式）

（本格式为工程廉政责任书标准格式，投标人不需填写）

工程廉政责任书

发包人：

承包人：

为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

一、双方的责任

1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、发包人责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、承包人责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

六、责任书份数

本责任书一式二份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。

发包人：                     (公章)    承包人：                      (公章)

法定地址：                             法定地址：

法定代表人或其                         法定代表人或其

委托代理人：                 (签字)    委托代理人：                  (签字)

电话：                                 电话：

传真：                                 传真：

邮政编码：                             邮政编码：

年       月     日                     年       月     日

附件四：安全生产协议书（格式）

（本格式为安全生产协议书标准格式，投标人不需填写）

安全生产协议书

为在         （项目名称）         标段施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人          （发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人        （承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产协议书：

第一条  发包人职责

（一）遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（二）按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（三）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（四）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（五）组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各项安全隐患。

第二条  承包人的职责

（一）严格遵守国家有关安全生产的法律法规、水利部颁发的有关工程施工安全技术规程的安全生产规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（二）坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（三）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员1%~3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（四）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（五）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目负责人必须承担管理责任。

（六）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何人，或允许、容忍上述同样行为。

（七）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（八）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（九）所有施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（十）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

第三条  违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任，并视事故轻重扣除一定比例的安全保证金。

本合同正本一式二份、副本    份，合同双方各执正本一份，副本    份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

发包人：                     (公章)    承包人：                      (公章)

法定地址：                             法定地址：

法定代表人或其                         法定代表人或其

委托代理人：                 (签字)    委托代理人：                  (签字)

电话：                                 电话：

传真：                                 传真：

邮政编码：                             邮政编码：

年       月     日                     年       月     日

- 附件五：               农民工工资承诺书

（业主名称）        ：

为了切实维护建筑农民工的合法权益，确保社会和企业稳定，根据各级政府和相关主管部门的相关要求，结合我公司承包                 工程的劳务施工实际情况，特作如下慎重承诺：

1、我公司将严格按照温州市水利局《关于印发“温州无欠薪”行动水利工程建设领域专项治理实施方案的通知》的相关要求，切实做好农民工工资发放工作;

2、我公司一定按照文件规定实行银行卡足额支付农民工工资，按月考核农民工工作量并如实编制工资支付表，经农民工签字确认后，将工资通过银行卡转账方式支付给农民工本人;保证将每月发放的农民工工资表(表格形式、现场负责人和班组长签字认可、农民工本人签字)于每月     日前将上月农民工工资如实、及时上报给贵司项目部，否则我司(或个人)愿意接受贵司的处理;

3、如因农民工工资发放、处置不力，导致农民工有不同形式的上访、闹访、集访等事件发生，项目部将立即停止对我公司(或个人)劳务工程款的支付，我公司(或个人)愿意将剩余工程款用作民工工资保证金。

由此造成的一切不良后果和损失由我公司(或个人)承担。特此承诺!

承诺单位：(盖章)

法人代表：(签字)

日期：      年    月    日

# 第六部分 应提交的有关格式范例

- 资格文件部分

目录

（1）具有独立承担民事责任能力的证明材料……………………………（页码）

（2）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（4）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

## 具有独立承担民事责任能力的证明材料

供应商须在响应文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（四选一）：

（1）如供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

（2）如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

（3）如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

（4）如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

## 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

瑞安市东山街道办事处、浙江浙瑞工程项目管理有限公司：

我方参与瑞安市东山街道横河水生态修复项目（项目编号：ZRCG20251017）政府采购活动，郑重承诺：

- （一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

- ①具有独立承担民事责任的能力；

- ②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- ③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- ④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- ⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- ⑥具有法律、行政法规规定的其他条件。

- （二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- （三）不存在以下情况：

- 1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的磋商供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

- 2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

我方对上述承诺的真实性负责。上述承诺如有虚假，将按“提供虚假材料谋取中标、成交”情形，由采购人取消我公司任何资格（投标/中标/签订合同），且由采购单位/采购代理机构报告至政府采购监管部门。一经监管部门查证属实，将按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照;构成犯罪的，依法追究刑事责任”规定予以处理。

我方已知晓前述法律规定，对此无任何异议。

注：

1.▲本承诺函必须提供。2.参加政府采购活动的时间是指供应商参加本项目的政府采购活动时间为准（具体以投标截止时间为准）。

磋商供应商全称（电子签名或公章）：

日期：    年   月    日

## 落实政府采购政策需满足的资格要求

A.专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造或者服务全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）承接或工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业的，提供相应的中小企业声明函。

- 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于 建筑业 ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

磋商供应商名称（电子签名或公章）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 注：

- 1.填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据磋商文件第二部分磋商供应商须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④磋商供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。

- 2.符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件二）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，磋商供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

- 中小企业划型标准

（二）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加__(采购人)___单位的_（项目名称）_项目（项目编号：_（项目编号）_）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

磋商供应商名称（电子签名或公章）：

日  期：

- 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

- 残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 如成交供应商声明为残疾人福利性单位，本声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

## 本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料）

## （一）磋商供应商基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 电子信箱 |  |  |  |  |
| 企业性质 |  |  | 上级主管单位 |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数(人) |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 | 项目负责人(人) |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  | 高级职称人员(人) |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 中级职称人员(人) |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  | 初级职称人员(人) |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  | 技工(人) |  |  |  |
| 最近5年完成的营业额(万元) |  |  |  | 经营范围 |  |  |  |  |
| 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 能承担的年最大建安工作量(万元) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表后附企业资质证书副本扫描件加盖磋商供应商公章。

## (二)主要人员一览表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 社会保险 |  |

注：如有按需提供。

商务技术文件部分

目录

- 磋商函…………………………………………………………………………………（页码）

- 授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………………（页码）

（3）符合性审查资料………………………………………………………………………（页码）

（4）评标标准相应的商务技术资料………………………………………………………（页码）

（5）商务技术偏离表………………………………………………………………………（页码）

（6）磋商供应商自2022年1月1日以来完成过同类项目业绩一览表…………………（页码）

（7）拟投入项目管理人员一览表…………………………………………………………（页码）

（8）政府采购供应商廉洁自律承诺书……………………………………………………（页码）

- 磋商函

瑞安市东山街道办事处、浙江浙瑞工程项目管理有限公司：

我方参加你方组织的（项目名称）【项目编号：（采购编号）】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交磋商响应文件的截止之日起90日，本磋商响应文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的磋商响应文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1具有独立承担民事责任能力的证明材料；

2.1.2符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

2.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求；

2.1.4本项目的特定资格要求（如有）。

2.2 商务技术文件：

2.2.1磋商函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.4符合性审查资料；

2.2.5评标标准相应的商务技术资料；

2.2.7商务技术偏离表；

2.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2已标价工程量清单。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应磋商文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照磋商文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明：

5.1磋商供应商及其法定代表人、拟派项目负责人未被列入失信被执行人名单[以“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询为准]；

5.2磋商供应商及其法定代表人、拟派项目负责人未被列入招标投标失信黑名单(以浙江省发改委公布的披露期内的失信黑名单为准)。

5.3磋商供应商、磋商供应商的“三类人员”、拟派项目组主要人员未被列入全国水利建设市场信用平台“黑名单”。

磋商供应商名称（电子签名或公章）：

日期：  年   月   日

注：1、按本格式和要求提供

2、▲本磋商函必须提供。

## 二-1授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

法定代表人授权书

采购人、采购代理机构   ：

本授权委托书声明：我（法人代表姓名）系（磋商供应商名称） 的法定代表人，现授权委托（授权代表姓名）为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的       项目名称         （项目编号：    ）投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的磋商响应文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权。

授权代表签字：                     职务：              电联系方式：

附：磋商供应商授权代表身份证复印件。（正反面）

磋商供应商全称：                             （盖公章）

法定代表人：                              （签字或盖章）

授权委托日期：        年    月    日

- 二-2 法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表磋商供应商参加投标）

法定代表人身份证明

采购人、采购代理机构   ：

姓名：          性别：          职务：

联系方式：          ，系   （磋商供应商名称）       的法定代表人，特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。（正反面）

磋商供应商全称：                    （盖公章）

日期：        年       月      日

## 三、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 磋商响应文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磋商响应文件按照磋商文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的磋商响应文件的组成部分 | 见磋商响应文件 第 页 |
| 2 | 磋商响应文件中承诺的投标有效期不少于磋商文件中载明的投标有效期。 | 磋商函 | 见磋商响应文件第 页 |
| 3 | 磋商响应文件满足磋商文件的其它实质性要求。 | 磋商文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，磋商文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见磋商响应文件第 页 |

注：按本格式和要求提供

## 四、评标标准相应的商务技术资料

（按磋商文件第四部分评标办法前附表中“磋商响应文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料,未提供格式自理），相关格式参考如下：

- 商务技术偏离表

项目名称：瑞安市东山街道横河水生态修复项目                项目编号：ZRCG20251017

| 序号 | 磋商文件章节及具体内容 | 磋商响应文件章节及具体内容 | 磋商响应文件偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：如不填写，则视为完全响应磋商文件的商务技术要求。

磋商供应商全称（电子签名或公章）：

日期：    年   月    日

- 磋商供应商自2022年1月1日以来完成过同类项目业绩一览表

项目名称：瑞安市东山街道横河水生态修复项目                   项目编号：ZRCG20251017

| 序号 | 项目名称 | 用户单位 | 合同金额 | 合同日期 | 服务内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：业绩有效性认定：投标文件中须提供合同复印件、竣工验收证书、水质监测报告并加盖公章，三者缺一不可。

磋商供应商全称（电子签名或公章）：

日期：    年   月    日

- 五、政府采购供应商廉洁自律承诺书

瑞安市东山街道办事处、浙江浙瑞工程项目管理有限公司：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

磋商供应商全称（电子签名或公章）：

日期：    年   月    日

- 报价文件部分

目录

（1）开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

（2）已标价工程量清单……………………………………………………………………（页码）

- 开标一览表

项目编号： ZRCG20251017                                  （价格单位：人民币元）

| 项目名称 | 投标报价（元） | 质量 | 工期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 瑞安市东山街道横河水生态修复项目 | （小写）： （大写）： | 合格，苗木成活率100% | 60日历天 |

注：

- 投标报价包括完成本次项目需完成全部工作所发生的所有费用。

- 此表不得自行增减内容，不提供此表格将被视为没有实质性响应采购文件,其磋商响应文件将作无效标处理。

- 最后报价与首次报价不同的，以最后报价为准，成交供应商须在领取成交通知书前向代理机构提供下调后的工程量清单报价明细。最后报价是磋商响应文件的有效组成部分。

- 此报价一览表中报价总价应与“二、已标价工程量清单”中投标总价相一致。

- 此表不得自行增减内容。

- .不提供此表的报价，视为没有实质性响应磋商文件要求。

磋商供应商全称（电子签名或公章）：

日期：    年   月    日

- 已标价工程量清单

详见下列表格

（项目名称及标段名称）

工程量清单报价表

投    标    人：                 （全称）             （单位盖章）

法定代表人 （或委托代理人）：                                   （签字或盖章）

造 价 工 程 师：                                （签字并盖执业专用章）

编  制  时  间：

投 标 总 价

工 程 名 称：           （项目名称及标段名称）

投标总价（小写）：                                            ：

（大写）：                                            ：

投  标  人：                 （全称）               （单位盖章）

法定代表人（或委托代理人）：                                   （签字或盖章）

编 制 时 间：

填表须知

1．工程量清单及其计价格式中所有要求盖章、签字的地方，必须由规定的单位和人员盖章、签字。

2．工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改。

3．工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，投标人均填报。未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。

4．投标金额（价格）均应以人民币表示。

总说明

项目及标段名称：                                                        第  页共  页

工程量清单计价汇总表

项目及标段名称：                                                     第   页 共   页

| 序号 | 工程项目名称 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |

注：不充许在工程量清单计价汇总表中增加优惠一栏，应在单价中优惠（或如有优惠，应说明优惠方案）。

法定代表人（或委托代理人）：                           （签字或盖章）

建筑工程分类分项工程量清单计价表

项目及标段名称：                                                                                                       第   页 共   页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量单位 | 工程数量 | 单 价（元） | 合 价（元） | 主要技术条款编码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人（或委托代理人）：                                （签字或盖章）

机电设备及安装工程分类分项工程量清单计价表

项目及标段名称：                                                                                                       第   页 共   页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量单位 | 工程数量 | 单 价（元） |  | 合 价（元） |  | 主要技术条款编码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人（或委托代理人）：                                （签字或盖章）

金属结构设备及安装工程分类分项工程量清单计价表

项目及标段名称：                                                                                                       第   页 共   页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量单位 | 工程数量 | 单 价（元） |  | 合 价（元） |  | 主要技术条款编码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人（或委托代理人）：                                （签字或盖章）

施工临时工程分类分项工程量清单计价表

项目及标段名称：                                                                                                       第   页 共   页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量单位 | 工程数量 | 单 价（元） | 合 价（元） | 主要技术条款编码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

其他项目清单计价表

项目及标段名称：                                                      第   页 共   页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |

法定代表人（或委托代理人）：                                （签字或盖章）

零星工作项目计价表

项目及标段名称：                                                      第   页 共   页

| 序号 | 名 称 | 型号规格 | 计量单位 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人工 |  |  |  |  |
| 2 | 材料 |  |  |  |  |
| 3 | 机械 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

法定代表人（或委托代理人）：                           （签字或盖章）

工程量清单单价组合表

项目及标段名称：                                                      第   页 共   页

| 序号 | 清单编号 | 项目名称 | 计量单位 | 单 价（元） | 单价组合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

电、风、水、砂石基础单价汇总表

项目及标段名称：                                                       第   页 共   页

| 序号 | 名 称 | 计量单位 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

混凝土（砂浆）配合比材料费表

项目及标段名称：                                                         第   页 共   页

| 序号 | 混凝土 （砂浆） 强度等级 | 水泥强度等级 | 级配 | 水灰比 | 每立方米混凝土材料预算量 |  |  |  |  | 单价 （元/m³） | 补差 （元/m³） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 水泥(kg) | 砂（m³） | 石（m³） | 水（m³） | ...... |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (单价) | (单价) | (单价) | (单价) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | （价差） | （价差） | （价差） |  |  |  |  |  |

招标人供应材料价格汇总表

项目及标段名称：                                                   第   页 共   页

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 供应价（元） | 预算价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

招标人提供施工设施表

项目及标段名称：                                                          第  页共   页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：招标人不提供施工设施的，本表删除。

主要材料用量及预算价格汇总表

项目及标段名称：                                                  第   页 共   页

| 序号 | 材料名称 | 型号规格 | 计量单位 | 预算价（元） | 材料补差 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

施工机械台班费汇总表

项目及标段名称：                                                   第   页 共   页

| 序号 | 机械名称 | 型号规格 | 一类费用 | 二 类 费 用 |  |  |  |  |  |  |  |  | 合计 | 补差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 人工 （工日） | 汽油 （kg） | 柴油 （kg） | 电 （kg.h） | 风 （m³） | 水 （t） | 煤 （kg） | 木柴 （kg） | 小计 |  |  |
|  |  |  |  | （单价） | （单价） | （单价） | （单价） | （单价） | （单价） | （单价） | （单价） |  |  |  |

总价项目分类分项工程分解表

若招标人要求对总价项目进行分解的，可按分类分项工程量清单计价表的格式进行分解。

单 价 计 算 表

| 单价序号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  |  |  |
| 施工措施 |  |  |  |  |  |
| 定额单位 |  |  |  |  |  |
| 编号 | 工料名称 | 单位 | 单价（元） | 工料定额 | 合价（元） |
|  | 直接工程费小计 |  |  |  |  |
|  | 措施费 |  |  |  |  |
|  | 间接费 |  |  |  |  |
|  | 利润 |  |  |  |  |
|  | 人工补差 |  |  |  |  |
|  | 材料补差 |  |  |  |  |
|  | 税金 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |
|  | 单价 |  |  |  |  |

电、风、水、砂石单价计算表

电、风、水、砂石单价计算按照施工组织设计确定的施工方案、供应方式、相应价格，采用计算书的形式表述。如采用外购的，本表不提供。

# 第七部分 实质性响应条款及无效标条款

- 实质性条款

- 预算金额（最高限价）：925806元。

- 预留金      元，暂估价      元，不得变动。

- 安全生产措施费不得低于      元；

- 申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目服务全部由符合政策要求的中小微企业承接（残疾人福利性单位和监狱企业视同小型、微型企业）。

3.本项目的特定资格要求：

（1）磋商供应商资质要求：水利水电工程施工总承包三级（含）以上或环保工程专业承包叁级（含）以上资质，其他条件详见磋商供应商资格条件要求附表；

- 工期：60日历天

- 质量：合格，苗木成活率100%。

磋商供应商必须对以上内容作出实质性响应，否则视作无效投标，如上述实质性条款有所遗漏，以磋商文件中标识“▲”为准。若评标委员会认为其他有关技术及商务部分存在重大负偏离，将可能做无效投标处理。

- 无效标条款

- 磋商供应商不具备磋商文件中规定的资格要求的（磋商供应商未提供有效的资格文件的，视为磋商供应商不具备磋商文件中规定的资格要求）；

- 响应文件未按照磋商文件要求签署、盖章的；

- 若响应文件为授权代表签署的而未提供有效的法定代表人授权书的；

- 采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，磋商供应商未按磋商文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

- 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 响应文件中承诺的投标有效期少于磋商文件中载明的投标有效期的；

- 响应文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；

- 投标报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 未在报价时限内提交最后报价的；

- 报价明显低于其他通过符合性审查磋商供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的；

- 磋商供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的；

- 因磋商供应商原因造成投标报价及其综合单价遗漏工程内容、工程数量、费用或发生算术错误、漏算、冒算、多报费用等，累计投标报价错误绝对值总额（冒算、多报费用不得抵消缺漏费用）占投标报价3%（含3%）以上者，作为重大偏差判定作无效标处理；

- 己标价工程量清单不符合磋商文件第三部分“工程量清单”给出的子目编码、子目名称、子目特征、计量单位和工程量；

- 安全生产措施费金额不符合本磋商文件规定的；

- 对预留金或暂估价进行修改、变动的；

- 工程量清单提供的参考品牌并不是唯一标准，磋商小组认定磋商供应商提供的品牌低于清单要求的；

- 磋商供应商提供虚假材料投标的；

- 磋商供应商有恶意串通、妨碍其他磋商供应商的竞争行为、损害采购人或者其他磋商供应商的合法权益情形的；

- 磋商供应商仅提交备份响应文件，没有在电子交易平台传输递交响应文件的，投标无效；

- 响应文件不满足磋商文件的其它实质性要求的；

- 法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

- 有下列情形之一的，视为磋商供应商串通投标，其投标无效：

- 不同磋商供应商的磋商响应文件由同一单位或者个人编制；

- 不同磋商供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同磋商供应商的磋商响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同磋商供应商的磋商响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 不同磋商供应商的磋商响应文件相互混装；

- 不同磋商供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

- 不同供应商的电子投标（响应）文件上传的IP地址、MAC地址、硬盘序列号等硬件信息相同且无法合理解释的；

- 不同供应商的电子投标（响应）文件上传时的手机号信息相同且无法合理解释的；

- 上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；

- 不同供应商的投标（响应）文件的内容存在三处（含）以上错误一致的；

- 不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。

如上述无效标条款有所遗漏，以磋商文件中表述为准。

其他附表：

附表1：

政府采购活动现场确认声明书

采购人、采购代理机构   ：

本人             （授权代表姓名），经由                       （单位）             （法定代表人姓名）合法授权参加                     项目（编号：           ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间□不存在利害关系□存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）              。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有投标人名称，本单位□与其他所有投标人之间均不存在利害关系  □与            （投标人名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                       。

- 三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 四、我发现          投标人之间存在或可能存在上述第二条第      项利害关系。

投标人全称：                  （盖公章）

投标人代表签名：

日期：        年       月      日

附表2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附表3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。