温州市政府（分散）采购

招 标 文 件

招 标 编 号：DTCG20221205151

项 目 名 称：洞头海洋食品产业园区基础设施项目-园区配套服务中心（洞头海洋生物科技示范孵化基地部分）建设及运营服务（第二次）

采 购 方 式：公开招标

采   购   人: 温州市洞头区科学技术局

采购代理机构: 浙江浦发工程项目管理有限公司

2022年12月

# 目    录

目    录	2

招标公告	3

投标通知(邀请)书	7

第一部分   投标供应商须知	11

第二部分  政府采购政策功能相关说明	22

第三部分  合同格式	25

第四部分   投标格式 附   件	53

第五部分   招标内容及要求	71

第六部分   评标原则及方法	98

注：招标文件中部分加“▲”且加下划线的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，采购人概不负责。

洞头海洋食品产业园区基础设施项目-园区配套服务中心（洞头海洋生物科技示范孵化基地部分）建设及运营服务（第二次）公开招标（政采云电子交易）公告

项目概况 洞头海洋食品产业园区基础设施项目-园区配套服务中心（洞头海洋生物科技示范孵化基地部分）建设及运营服务（第二次）招标项目的潜在投标人应在 浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn）获取（下载）招标文件，并于 2022年12月27日 09:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：DTCG20221205151

项目名称：洞头海洋食品产业园区基础设施项目-园区配套服务中心（洞头海洋生物科技示范孵化基地部分）建设及运营服务（第二次）

预算金额（元）：20200000

最高限价（元）：20200000 ，建设预算为940万元：装修及安装工程最高限价650万元，家具最高限价85万元，电梯最高限价40万元，设计费30万元，其他暂估价135万元；每年运营服务费预算为 360万元，叁年共为 1080万元，最高限价1080万元。

采购需求：

标项名称：洞头海洋食品产业园区基础设施项目-园区配套服务中心（洞头海洋生物科技示范孵化基地部分）建设及运营服务（第二次）

数量：不限

预算金额（元）：20200000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：见招标文件 “第五部分   招标内容及要求”

备注：\

合同履约期限：标项1，建设工期3个月，运营服务期3年，总期限为39个月。

本项目接受联合体投标，要求联合体家数不得超过2家，联合体牵头单位为本项目运营企业。

二．投标供应商资格要求:

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商主体的要求；

2、供应商不存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商；

3、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目整体专门面向中小企业采购，所投产品制造商应为中小企业。中小企业是指满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条规定的企业。监狱企业、残疾人福利性单位视为中小企业。

4、供应商为具有独立法人资格企事业单位或其他组织，营业执照应具有相关营业范围；

5、供应商具有建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，具备有效的企业安全生产许可证。

三．招标文件获取时间、方式、平台等:

1.本项目采购文件实行“政府采购云平台（以下简称政采云)”在线获取，供应商获取采购文件前应先完成“政采云”的供应商账号注册；

2.时间：公告发布之日起至投标文件提交截止时间；

3.平台：政采云平台（www.zcygov.cn）；

4.方式：潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，按采购公告要求提交报名资料上传附件后申请获取采购文件，本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）；

5.供应商获取采购文件时须提交的文件资料：详见公告“其他事项”并按要求提供；

6.提示：招标公告附件内的采购文件（及相关附件内容）仅供阅览使用，供应商只有在“政采云”平台提交了报名资料完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。

注：请供应商按上述要求获取采购文件，如未在“政采云”系统内完成以上流程，引起的投标无效，供应商责任自负。

四、投标文件提交截止时间：2022年12月27日09:30整

五、投标文件的提交：通过 “政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线递交

六、开标时间：2022年12月27日09:30整

七、评标平台：政采云（www.zcygov.cn）。

评审地点：温州市洞头区行政服务中心2楼评标室

八、在线投标响应（电子投标）说明

1、本项目通过“政采云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）（不接受现场递交的纸质响应文件），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政采云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，“政采云平台”将予以拒收。

“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见“政采云平台（www.zcygov.cn）-服务中心-帮助文档-操作流程-电子招投标”；在线投标时如遇平台操作/技术问题详询政采云客服400-881-7190。

2、为确保网上操作合法、有效和安全，政采云规定投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政采云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；

3、投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的《电子加密响应文件》上传递交至“政采云平台”并在开标时在“政采云平台”进行CA数字证书解密参与投标。投标截止时间以后上传的响应文件将被“政采云平台”拒收。

4、投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以在投标截止时间前递交数据电文形式的“备份投标文件”加密发至代理公司（邮箱405347952@qq.com，密码由投标人自行保管）。

5、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商有递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回，放弃投标。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。

6、其他内容详见采购文件

九、其他事项：

1、供应商知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人（或采购代理机构）提出质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日（含网上报名下载采购文件）或者采购文件公告期限届满之日（采购文件在招标文件公告期限后获得的，自采购文件公告期限届满之日起计算）；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

2、供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料；采购人及招标代理机构按《浙江省政府采购供应商质疑处理办法》进行处理供应商质疑事项。

3、潜在供应商可在浙江政府采购网http://www.zjzfcg.gov.cn进行免费注册，具体详见浙江政府采购网供应商注册要求；

4.供应商报名时应提交的报名资料：

（1）有效的工商营业执照（或事业单位法人证书）、税务登记证、组织机构代码，如已在工商办理三（五）证合一的供应商，只需提供有效的工商营业执照证复印件及资质证书复印件。

注：供应商在“政采云平台”www.zcygov.cn系统中报名，并将加盖单位公章的报名资料扫描件PDF作为附件上传至系统，同时还需将报名资料扫描件发送至405347952@qq.com电子邮箱进行确认。

十、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名       称：温州市洞头区科学技术局

地       址：温州市洞头区政务服务中心四楼

传       真：/

项目联系人（询问）：潘先生

项目联系方式（询问）：0577-63489510

质疑联系人：潘先生

质疑联系方式：0577-63489510

2.采购代理机构信息

名       称：浙江浦发工程项目管理有限公司

地       址：洞头区新城区城南大道91弄14号

传       真：0577-63366989

项目联系人（询问）：林志毅

项目联系方式（询问）：0577-63366989

质疑联系人：林志毅

质疑联系方式：13732031909

3.同级政府采购监督管理部门

名       称：温州市洞头区财政局政府采购监管科

地       址：浙江省温州市洞头区腾飞路79号财政大楼

传       真：0577-63387900

联系人：金配满

监督投诉电话：0577-63387968

# 投标通知(邀请)书

浙江浦发工程项目管理有限公司受温州市洞头区科技局的委托，就洞头海洋食品产业园区基础设施项目-园区配套服务中心（洞头海洋生物科技示范孵化基地部分）建设及运营服务（第二次）进行公开招标，特通知(邀请)你单位前来投标。

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 洞头海洋食品产业园区基础设施项目-园区配套服务中心（洞头海洋生物科技示范孵化基地部分）建设及运营服务（第二次） |
|  | 项目编号 | DTCG20221205151 |
|  | 资金来源 | 财政统筹+专项债资金 |
|  | 采购预算 （最高限价） | 预算2020万元 ；最高限价（元）2020万元，其中建设预算为940万元：装修及安装工程最高限价650万元；家具最高限价85万元，电梯最高限价40万元，设计费30万元，其他暂估价135万元；每年运营服务费预算为 360万元，叁年共为 1080万元，最高限价1080万元。 |
|  | 采购方式 | 公开招标 |
|  | 采购人 | 招标人名称：温州市洞头区科学技术局 地址：温州市洞头区政务服务中心四楼 联系人：潘先生 电话：0577-63489510 |
|  | 采购代理机构 | 代理机构名称：浙江浦发工程项目管理有限公司 代理机构地址：洞头区新城城南大道91弄14号（新城农贸市场后面） 联系人：林先生 电话：0577-63366989 |
|  | 评标办法 | 综合评分法 |
|  | 招标内容 | 具体内容见招标文件。 |
|  | 投标供应商 资格要求 | - 符合政府采购法第二十二条（1.具有独立承担民事责任的能力；2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5参加政府采购活动前三年，在经营活动中没有重大违法记录；6法律、行政法规规定的其他条件。）之供应商资格规定； - 供应商不存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商； - 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目整体专门面向中小企业采购，所投产品制造商应为中小企业。中小企业是指满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条规定的企业。监狱企业、残疾人福利性单位视为中小企业。 - 供应商为具有独立法人资格企事业单位或其他组织，营业执照应具有相关营业范围； 5)供应商具有建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，具备有效的企业安全生产许可证。 |
|  | 是否接受联合体投标 | 不接受 接受，应满足下列要求：要求联合体家数不得超过2家，联合体牵头单位为为本项目运营企业。 |
|  | 踏勘现场 | 不组织 □组织 |
|  | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □ 允许 |
|  | 投标货币 | 人民币 |
|  | 投标语言 | 中文 |
|  | 投标有效期 | 提交投标文件截止时间起90天内 |
|  | 投标文件组成 | 投标文件由技术资信标和商务（价格）标两部分构成 |
|  | 投标文件的编制 | 供应商应先安装“政采云投标客户端”，并按照本采购文件和“《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》”的要求，编制并加密投标文件。 |
|  | 签字或盖章要求 | 1.单位公章：电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA电子签章，如供应商以联合体形式参与投标的，由联合体牵头人进行CA电子签章； 2.法定代表人或其授权代表签字：目前CA电子签章不支持法定代表人或授权代表签字信息，投标文件中要求供应商法定代表人或授权代表签字的地方，须供应商制作成word版本先打印出来，由法定代表人或授权代表签字后再上传PDF. 3.政采云系统平台有新的操作流程的，按其规定。 |
|  | 投标文件的形式 | ☑电子投标文件： （1）“电子投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的加密标书,加密标书文件后缀格式为.jmbs。 （2）“备份投标文件”是指与“加密标书”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），备份标书文件后缀格式为.bfbs,其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
|  | 投标文件份数 | - “电子投标文件”：电子加密标书（后缀格式为.jmbs）； - “备份投标文件”：备份标书文件（后缀格式为.bfbs）； 3、中标候选人需提供纸质投标文件五份 每份投标文件应包括电子投标文件中所有内容 |
|  | 投标保证金 | 不需要 □需要 |
|  | 履约担保 | 不需要 □需要，合同总金额的1% |
|  | 投标文件的上传和递交 | 1、“电子投标文件”的上传、递交，具体详见《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》（供应商自行去政采云系统上进行下载）： （1）电子投标文件制作完成并生成加密标书，在投标截止时间前，供应商需将加密的投标文件上传至政采云平台，接到解密通知后，解密投标文件。 （2）电子投标文件上传成功后，在“投标文件上传-进行中”标签页下，显示状态为“已上传”。可在此处下载打印投标回执；在投标截止时间前，供应商可撤回投标文件，修改内容。 2、“备份投标文件”的递交： - 备份投标文件的递交：供应商在系统里上传好加密标书后，可以（建议）在投标截止时间前将系统生成的备份标书（后缀格式为.bfbs）以电子邮件形式传送至采购代理机构邮箱405347952@qq.com，传送的备份标书需打包压缩并加密，加密密码由供应商自行保管。 - 通过“政府采购云平台”上传递交的“电子投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。 通过“政府采购云平台”上传递交的“电子投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效； - 供应商需保证上传的电子投标文件与提交的备份投标文件必须同时生成且内容完全一致； |
|  | 电子投标文件的解密和异常情况处理 | （1）投标截止时间后，采购组织机构将向各投标供应商发出解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后登录政采云平台，对电子投标文件进行在线解密（解密电子投标文件必须插入CA），在线解密电子投标文件时间为接到解密通知后30分钟内。 （2）异常处理：如政采云上电子投标文件出现解密失败情况，供应商可根据自身意愿确认是否将备份标书压缩包的解密密码传送至采购代理机构邮箱405347952qq.com,采购代理机构收到解密密码后通过【异常处理】的端口对供应商的备份投标文件进行上传（上传成功后，“电子投标文件”自动失效），不能成功上传的视为投标文件撤回）。 （3）投标文件的启用，按先后顺序分别为电子投标文件、以电子邮件形式的备份投标文件，在下一顺位的投标文件启用之后，前一顺位的投标文件自动失效。 |
|  | 政采云系统默认供应商自动放弃的情形 | - 供应商未按规定上传电子投标文件的； - 在解密期限内供应商电子投标文件解密失败，且经异常处理后政采云电子交易系统仍未能解决的。 |
|  | 开标时间 和地点 | 详见招标公告 注：本项目为电子招投标，相关的招投标流程（采购文件下载、电子投标文件上传、评审等程序）均在浙江政府采购网“政府采购云平台”进行，供应商不必前往现场进行投标活动等事宜 |
|  | 询标澄清 | - 在采购过程中，如评审小组对供应商递交的电子投标文件存有疑问要求供应商进行澄清的，将采用在政采云系统上向供应商发起询标函的方式进行。供应商须在“规定时间”内登录政采云系统根据标项回复询标函，具体操作流程详见《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》（供应商自行去政采云系统上进行下载）. - 评审过程中，建议各供应商代表应在电脑前及时在线关注评审动态，若供应商在询标澄清时，由于CA等原因无法进行线上操作时，应在规定时限内由授权代表将线下材料通过其在投标文件中预留的邮箱传送至代理机构邮箱405347952@qq.com;因供应商自身原因导致其未能在规定时间内完成询标澄清事宜的，由此造成的后果由供应商自行承担。 - 本项目采购过程中，涉及的供应商联系方式（如手机号码、投标文件中预留的邮箱、供应商地址），均以供应商递交的电子投标文件中《法定代表人资格声明书》或《法定代表人授权委托书》上注明的联系方式为准。 |
|  | 评审委员会的 组建 | 评审委员会构成： 由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为7人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
|  | 政府采购 扶持政策 | 专门面向中小企业/小微企业采购项目 1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定本次政府采购，本项目专门面向中小企业/小微企业（监狱企业，残疾人福利性单位视同小型、微型企业），大型企业不得参与。 注：（1）投标人提供的服务全部由符合政策要求的中小企业/小微企业（监狱企业，残疾人福利性单位视同小型、微型企业）承担，否则不得参加本项目投标。（详见第六部分评审方法） （2）中小微企业划分标准依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）、国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知（国统字〔2017〕213号）规定。 2、中小企业划分标准所属行业 根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展改革委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本项目采购标的：商务服务业，所属行业：租赁及商务服务业。 |
|  | 供应商信用 查询 | 1)投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）； 2)投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间。 3)投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； 4)信用信息的使用规则：“信用中国”具有负面记录或受惩黑名单的供应商，或“中国政府采购网”具有严重违法失信行为信息记录的供应商，其投标做无效投标处理； |
|  | 合同备案 | 1、中标供应商与招标人签订合同后，三个工作日内将合同原件交浙江浦发工程项目管理有限公司备案，邮箱：405347952@qq.com。 2、招标人在合同签订后七个工作日内要及时向财政监督管理部门申请备案。 3、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）予以公告。 |
|  | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位服务、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
|  | 免则声明 | 1)投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。 2)投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
|  | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |

# 第一部分   投标供应商须知

## 一、 说   明

1.本次招标工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和浙江省及项目所在地的有关政府采购规定，结合本项目的实际，组织和实施。

2．▲合格投标供应商

2.1   符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商主体的要求；

2.2  供应商不存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商；

2.3 投标人必须具有独立法人资格企事业单位或其他组织；

2.4 投标供应商营业执照应具有相关营业范围；

2.5 供应商具有建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，具备有效的企业安全生产许可证。

2.6本项目允许联合体投标。

3.   投标供应商代表

3.1  指全权代表投标供应商参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》（见附件）。

4.   投标费用

4.1  投标供应商应承担所有与准备和参加投标有关费用，不论投标的结果如何，采购人及采购代理机构（以下统称“招标采购单位”）均无义务和责任承担这些费用。

## 二、 招标文件

1.   招标文件由招标文件目录所列内容及相关资料组成。

2.   招标文件的澄清

2.1  任何要求对招标文件进行澄清的投标供应商，均应以书面形式（信函、传真，下同）通知招标采购单位，但该通知不得迟于投标截止时间前四日使招标采购单位收到，招标采购单位将以书面形式予以答复。如有必要，可将不说明问题来源的答复发给各投标文件收受人或召开答疑会。如果招标文件澄清期内未收到有关澄清要求，视为投标供应商完全同意招标文件所有条款，且对于招标文件有关表述以及未尽事宜如有异议，以招标采购单位解释为准。

3.   招标文件的修改

3.1  招标采购单位对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求递交投标文件截止时间三日前，在国资委指定采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或修改内容为招标文件的组成部分。招标文件收受人收到该书面通知后，应立即书面回复确认已收到该通知。

3.2  招标采购单位可以视采购的具体情况，延长投标文件递交截止时间和开标时间，并在招标文件要求递交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，同时在国资委指定的采购信息发布媒体上发布变更公告。招标文件收受人收到变更时间的书面通知后，应立即书面回复确认已收到该通知。

## 三、 投标文件的编制

1.   投标供应商应认真阅读招标文件中所有事项、格式、条款和技术规范等。投标供应商没有按照招标文件要求提交全部资料，或者没有对招标文件各个方面做出实质性响应，导致投标被拒绝的风险由投标供应商自行承担。

2.   投标供应商应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次投标的。如发现投标供应商提供了虚假文件资料，其投标将被拒绝，并自行承担相应的法律责任。

3.   投标文件的构成：

3.1  投标文件由技术资信文件和报价文件两部分构成：

3.1.1投标文件内容

供应商自评分指引表

一、 报价文件：

- 开标一览表（统一格式，用于唱标）；                      （第五部分附件一）

- 投标报价明细表；                                        （第五部分附件二-1）

- 工程费用；                                           （第五部分附件二-2）

- 家具报价表；                                           （第五部分附件二-3）

- 运营服务费。                                           （第五部分附件二-4）

二、技术、商务文件 ：

- 投标函；                                                （第五部分附件三）

- 法定代表人授权委托书；                                  （第五部分附件四-1）

- 法定代表人身份证明；                                    （第五部分附件四-2）

- 供应商参与政府采购活动投标资格声明；                 （第五部分附件五）

- 法定代表人诚信投标承诺书                          （第五部分附件六）

6）中小企业（或监狱企业、或残疾人福利性单位）证明

7）商务条款、技术规格偏离表 （如不填写采购将视为对响应招标文件）（第五部分附件七）

8）详细供货清单说明一览表                            （第五部分附件八）

9）投标供应商简介；

- 企业法人营业执照副本或事业单位营业执照副本或社会组织单位证明文件；

- 其他相关认证证书、资质证书、信用等级证书、荣誉证书及有关证明材料；（如有）。

10） 投入本项目人员配置：                           （第五部分附件九）

- 项目负责人情况表；

- 项目负责人证书、业绩证明等扫描件；

- 《拟派项目从业人员情况表》；

- 拟派项目成员相关资料、证书等扫描件；

11）企业类似项目业绩：                      （第五部分附件十）

- 2017年1月1日-至今：类似项目成功案例和业绩证明（投标供应商类似项目实施情况一览表、合同（协议）或委托函、用户评价）（提供相关资料扫描件）

12)联合体协议             （第五部分附件十一）

13）运营方案：（自行编制）

14）其他评标办法所要求的有关证明材料（自行编制））

3.2  投标文件格式

投标供应商应根据招标文件中所提供的格式，内容按顺序填写编写目录和页码。

4.   投标报价

4.1  投标供应商提供的服务价格应该用人民币投标。投标报价应包括购买服务所需缴纳的所有税费和一切费用。包括完成园区建设图纸设计费、审图费（评审费）、建设施工、整体招商、商务考察、运营管理、专家评审、品牌建设，优化园区平台整体规划设计、施工一体化，并协助招标人开展相关活动等涉及本项目各项服务所发生的全部费用及乙方的利润和应交纳的税金等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。

4.2  投标供应商必须按附件中的开标一览表、投标分项报价表（均统一格式）并由法定代表人或投标供应商代表签署。

4.3  本次投标均以人民币报价，不接受其他货币的报价，投标供应商如需外汇购入某些货物，须折合成人民币计入投标报价中。

4.4  招标采购单位不接受任何选择报价，对任何货物或服务只允许一个报价。

4.5  招标采购单位要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款、条件签订合同的权利。

4.6  投标报价报出后，投标供应商不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整的要求，将被认为是非实质性响应投标而予以拒绝。

4.7  最低报价不能作为中标的保证。

5.   投标保证金

根据《浙江省财政厅关于明确政府采购保证金管理工作的通知》（浙财采监〔2019〕5号）文件精神本项目不收取投标保证金，供应商在政府采购活动中违反政府采购相关规定给采购组织机构造成损失的，采购组织机构可按照采购文件约定要求供应商承担赔偿责任。

6.   投标有效期

6.1  自开标之日起90天内投标应保持投标有效。

6.2  特殊情况下，在原投标有效期截止前，采购人可与投标供应商协商延长投标有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。投标供应商可拒绝接受延期要求，同意延长投标有效期的投标供应商不得修改投标文件。

7.  电子投标文件的编制

7.1本项目要求供应商通过“政府采购云平台”实行在线投标响应（电子投标）。

7.2供应商报名通过后，应在投标客户端进行电子投标文件的制作（注：提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅，然后将CA与政采云平台账号绑定）。

供应商应根据《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》（供应商自行去政采云系统上进行下载）的规定并按照本采购文件的要求编制电子投标文件，编制过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询：400-881-7190。

7.3本采购文件《第四部分 投标格式 附件》中有提供格式的，投标供应商须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章；本采购文件《第四部分 投标格式 附件》未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并在相应位置进行签章，否则视为未提供。

7.4供应商应保证《投标文件》的字迹清晰、内容完整、排版清爽，若因《投标文件》字迹潦草或表达不清、内容不完整、编排混乱等原因导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容，由此造成对供应商不利的评审的，其后果由供应商自行承担。

7.5投标供应商没有按照本章节 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读采购文件，或者没有对采购文件在各方面的要求作出实质性响应是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

7.6本项目采购过程中，涉及的供应商联系方式（如手机号码、投标文件中预留的邮箱、供应商地址），均以供应商递交的电子投标文件中《法定代表人资格声明书》或《法定代表人授权委托书》上注明的联系方式为准。

7.7 ▲电子投标文件的签章

7.7.1单位公章：电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA电子签章，如供应商以联合体形式参与投标的，由联合体牵头人进行CA电子签章；

7.7.2 法定代表人或其授权代表签字：目前CA电子签章不支持法定代表人或授权代表签字信息，投标文件中要求供应商法定代表人或授权代表签字的地方，须供应商制作成word版本先打印出来，由法定代表人或授权代表签字后再上传PDF.

7.8电子投标文件的形式和份数

7.8.1 电子投标文件的形式：详见《供应商须知前附表》；

7.8.2 电子投标文件的份数：详见《供应商须知前附表》

## 四、 投标文件的递交

1．  投标文件的上传和递交：详见《供应商须知前附表》

2．  投标文件的修改和撤回

2.1  供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

2.2  从投标截止日期起至投标有效期满这段时间内，供应商不得撤回其投标。

3．  投标文件的备选方案:

3.1投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

## 五、 开标和评标

1.   评标委员会

1.1  招标采购单位依法组建评标委员会。评标委员会的成员在评标过程中必须严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和浙江省及项目所在地的等有关法律、法规的规定。

2.   评标过程的保密性

2.1  开标后直至向中标供应商授予合同时止，凡与评审有关的资料均不得向投标供应商及与评标无关人员透露。如果投标供应商在评标过程中试图向招标采购单位施加影响，其投标将被拒绝。

3.   开标、评标

3.1开标

3.1.1 采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，并做好相应的开标及现场监控设备的准备。

3.1.2采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有投标供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标供应商自己承担。

3.2 开标程序

分两阶段开标。

3.2.1．第一阶段

- 投标截止时间后，采购组织机构将向各投标供应商发出解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后登录政采云平台，对电子投标文件进行在线解密（解密投标文件必须插入CA），在线解密电子投标文件时间为接到解密通知后30分钟内。

- 异常处理：如政采云上电子投标文件出现解密失败情况，供应商可根据自身意愿确认是否将备份标书压缩包的解密密码传送至采购代理机构邮箱405347952qq.com,采购代理机构收到解密密码后通过【异常处理】的端口对供应商的备份投标文件进行上传（上传成功后，“电子投标文件”自动失效），不能成功上传的视为投标文件撤回）。

- 供应商有以下情形之一的，政府采购云平台将默认供应商自动放弃：

①　供应商未按规定上传电子投标文件的；

②　在解密期限内供应商电子投标文件解密失败，且经异常处理后政采云电子交易系统仍未能解决的。

- 电子投标文件解密结束后，各供应商签署《政府采购活动现场确认声明书》（见附件）后将扫描件发送至采购代理机构邮箱405347952qq.com。

- 第一阶段开标结束后，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格响应文件进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审。

3.2.2第二阶段

（1）资格审查、符合性审查、商务技术评审结束后，进行第二阶段开标。

公布资格审查、符合性审查、商务技术评审无效投标供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，同时公布其商务技术文件得分情况。

（2）开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的报价文件，公布开标一览表有关内容，同时当场制作开标记录表。第二阶段开标结束后，由评审委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（3）评审结束后，公布中标（成交）候选投标供应商名单，及采购人最终确定中标或成交投标供应商名单的时间和公告方式等。

注：以上各环节流程和工作的未尽之处及具体操作以“政府采购云平台”电子交易系统设定的在线流程为准。

3.3评标

3.3.1评标组织

评标工作由采购单位负责组织，具体评标事务由采购单位依法组建的评审委员会负责。评审委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人及以上单数。其中,技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

3.3.2评标办法

采用综合评分法，详见采购文件第五部分“评标原则及办法”。

3.3.3 评标程序

1.在评审专家中推选评审委员会组长。

2.评审委员会组长召集成员认真阅读采购文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3.评审委员会或者采购代理机构对各供应商的资格进行审查，投标供应商资格条件不符合采购文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

4.评审委员会对各投标文件的符合性进行审查，确定是否对采购文件作出了实质性响应。实质上没有响应采购文件要求的投标将被视为无效投标，不再进入下一阶段的评审。

5.评审人员按采购文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

6.各供应商的得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

7.评审委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评审委员会按评标原则推荐中标候选人，同时起草评标报告。

8.实质上响应采购文件要求的投标供应商不足三家的，除财政部门另有规定外，应当作废标处理。

3.4 供应商的资格审查

3.4.1评审委员会或采购代理机构首先依法对各供应商的资格进行审查，审查各供应商的资格是否满足采购文件的要求。评审委员会或采购代理机构对供应商所提交的资格审查材料仅负审核的责任。如发现供应商所提交的资格审查材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究供应商的法律责任。

3.4.2供应商提交的资格审查材料无法证明其符合采购文件规定的“供应商资格要求”的，评审委员会或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

3.4.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关供应商均作资格无效处理。

3.5澄清问题的形式

3.5.1在评审过程中，如评审小组对供应商递交的电子投标文件存有疑问要求供应商进行澄清的，将采用在政采云系统上向供应商发起询标函的方式进行。供应商须在“规定时间”内登录政采云系统根据标项回复询标函，具体操作流程详见《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》（供应商自行去政采云系统上进行下载）.

3.5.2 评审过程中，建议各供应商代表应在电脑前及时在线关注评审动态，若供应商在询标澄清环节，由于CA等原因无法进行线上操作时，应在规定时限内由授权代表将线下材料通过其在投标文件中预留的邮箱传送至代理机构邮箱405347952qq.com;因供应商自身原因导致其未能在规定时间内完成询标澄清的，由此造成的后果由供应商自行承担。

3.5.3本项目采购过程中，涉及的供应商联系方式（如手机号码、投标文件中预留的邮箱、供应商地址），均以供应商递交的电子投标文件中《法定代表人资格声明书》或《法定代表人授权委托书》上注明的联系方式为准。

3.6错误修正

电子投标文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正，可按下面方法修正；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准

- 若上传的电子投标文件中前后价格不一致的，以报价文件中《投标报价一览表》上的报价为准；

- 若供应商在报价文件中上传的价格和报价一览表里填写的价格不一致的，以供应商上传的报价文件为准，由采购代理机构在系统上对供应商的报价进行修正；

- 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评审委员会应当以书面形式要求投标供应商对修正后的报价予以确认并对投标供应商产生约束力。投标供应商不予确认的，其投标无效。

3.7评标原则和评标办法

1.评审委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评审委员会及有关工作人员不得私下与投标供应商接触。

2.采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评审委员会投标确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评审委员会投标确定一个投标供应商获得中标人推荐资格，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

3.本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第五部分《评标原则及方法》。

3.8.废标

3.8.1、根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条，出现下列情形之一的，应予以废标：

（1）符合专业条件的投标供应商或者对采购文件作实质响应的投标供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）所有投标供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

3.8.2、  ▲在评审过程中，有下列情况之一的，其投标无效：

- 电子投标文件未按规定进行CA电子签章；

- 投标文件中要求供应商法定代表人或授权代表签字的地方无法定代表人签字或其授权代表签字的；

- 授权代表没有法定代表人合法、有效委托的；

- 未按采购文件要求提供资格文件的；

- 供应商被政府采购云平台默认自动放弃的；

- 电子投标文件内容不全或关键字迹模糊无法辨认的；

- 供应商递交两份或多份内容不同的电子投标文件的；

- 电子投标文件附有采购人不能接受的条件；

- 评标委员会认定不符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求的。

3.8.3、采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

3.8.4 废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标供应商并重新组织招标；或者经主管部门批准，采取其他方式组织采购。

4、确定标候选供应商

4.1、本次采购由评标委员会推荐一名中标候选供应商，采购人根据评标委员会的推荐结果进行最终确认。

4.2、评标委员会按综合得分（商务技术得分+报价得分）高低顺序排列，综合得分第一名供应商作为中标候选供应商向采购人推荐，并提交评标报告。（得分相同投标报价低的排序第一；得分且投标报价相同的，商务技术得分高的排序第一；商务技术得分也一致的，则由得分相同者抽签决定名次先后）。

4.3、采购人、采购代理机构及评标委员会不向落标的投标供应商解释落标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

5、评标细则详见“评标原则及方法”。

6、未详尽事宜，遵照有关法律法规及规范性文件执行。

## 六、 授予合同

1.   最终审查

1.1  评审结束后，采购人将对评标委员会确定的中标候选供应商进行最终审查，审查内容主要是中标供应商是否有能力（财务、技术和生产能力）履行合同。

1.2  如果审查通过，采购人将把中标合同授予该中标供应商，如果审查没有通过，采购人将拒绝其投标，此次采购失败，重新组织招标采购。

1.3  评标委员会确定的中标候选供应商经采购人审查同意后，在浙江政府采购网上公告中标结果。

2.   中标通知书

2.1  中标供应商确定后，招标采购单位将向中标供应商发出中标通知书。

2.2  中标通知书是合同的一个组成部分,对采购人和中标供应商均具有同等法律效力。

3.   授标时更改采购货物数量的权力

3.1  采购人在授予合同时有权对招标货物的数量和服务在一定幅度范围内予以增加或减少,但不得对单价和其他的条款和条件作任何改变。

4.   签订合同

4.1  中标供应商应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同，同时提交履约保证金。

4.2  在签订合同前，采购人有权在中标总价不变的前提下要求中标供应商对商务报价中的不平衡报价和缺漏项进行调整，如果中标供应商无合理理由拒绝调整，其中标资格将被取消，且将导致其它进一步的赔偿和处罚。

4.3  招标文件、中标供应商的投标文件、投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经投标供应商和评委双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

4.4  拒签合同的违约责任

中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同的，以违约处理。

5.   履约保证金

5.1  中标供应商在收到中标通知书后，签订合同前须向采购人提交/的履约保证金。

5.2  履约保证金用于补偿采购人因中标供应商不能履行其合同义务而蒙受的损失。

5.3  履约保证金自合同签订之日起至项目验收合格止有效。有效期满后，采购人应及时将履约保证金无息退还给中标供应商。

6.   质疑与投诉

6.1  投标供应商认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向招标采购单位提出质疑。

6.2  招标采购单位在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。质疑供应商对招标采购单位的答复不满意，可以在答复期满后十五个工作日内向采购监督管理部门投诉。

6.3  投诉人投诉时，应提交投诉书，投诉书应当由本人或法定代表人签字盖公章，投诉书应说明具体的投诉事项及事实依据。投诉人对投诉书的真实性负责，恶意投诉将承当相应的法律和民事责任。

7. 招标代理服务费

7.1  本项目招标代理服务费75000元，由中标供应商在领取中标通知书时支付，招标代理服务费包含在投标总价中。

7.2  招标代理服务费可以是电汇、现金、支票或汇票。

第二部分   政府采购政策功能相关说明

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（财库[2011]181号）

（2）浙江省财政厅转发财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号）

（3）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（4）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（5）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（6）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

（7）《浙江省财政厅 浙江省经信委关于简化中小企业类别确认流程有关事项的通知》（浙财采监〔2018〕2号）

2、享受小微企业价格折扣应具备的条件与价格折扣比例

（1）符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（3）本项目对小型和微型企业服务的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料（响应文件技术资信标中，缺一不可）：

（1）《中小企业声明函》（原件，加盖供应商公章，格式见附件1）

4、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（响应文件技术资信标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖供应商公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

5、享受残疾人福利性单位价格折扣应提供以下证明材料（响应文件技术资信标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函（原件，加盖供应商公章，格式见附件2）。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

附件1：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加___     ___单位的___   ___项目采购活动由本企业提供服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称（盖章）：

日期：

附件2

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加____  __单位的___  ___项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称（盖章）：

日期：

备注说明：

1、如中标，将在中标公告中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

第三部分     合同格式

（本合同为合同样稿，最终稿由甲乙双方协商后确定）

本条款为甲乙双方必须遵守的基本条款，甲乙双方也可根据实际情况另签合同条款，正式合同以双方签字盖章的文本为准。

招标人：                           （以下简称甲方）

中标人：                           （以下简称乙方）

受温州市洞头区科学技术局委托的                 （项目名称)          (项目编号）在国内以公开招标方式进行招标，经评标委员会评定                 （中标人名称）为中标人。为了明确甲、乙双方的权利和义务，履行各自的职责，高效优质地完成本项目的各项工作任务，按照《中华人民共和国民法典》的有关规定，经甲乙双方在平等、自愿的基础上共同协商一致，现签订合同如下。

- 第一条  合同名称

洞头海洋食品产业园区基础设施项目-园区配套服务中心（洞头海洋生物科技示范孵化基地部分）建设及运营服务（第二次）

- 第二条 合同文件的组成

下列文件构成本合同的组成部分：

（1）合同主要条款

（2）中标通知书

（3）投标文件

（4）招标文件

（5）承诺书  （含询标时承诺和优惠条件）

（6）合同补充条款及就项目讨论确定的传真、电报、会议纪要等（如有的话）

（7）承包人承揽工程项目一览表，专用合同条款附件：

（8）发包人供应材料设备一览表

（9）工程质量保修书

（10）洞头海洋生物科技示范孵化基地运营单位绩效考核细则表

- 第三条 服务期限：

本项目总服务期为39个月，其中建设工期及前期筹备工作为3个月，运营服务期为三年，合同一次性签订叁年运营服务，叁年服务期结束后，甲方对考核结果满意的，可视情况延长贰年合作期（延长期间条件同上年一致）。服务期内如遇考核不合格、政策性等原因，导致合同无法履行，则合同自行终止。

- 第四条 服务费

合同金额为：人民币                   元（¥       元）其中：

1、建设费用

人民币                   元（¥       元）

2、运营费用

2.1 运营费用：人民币                   元（¥       元）。

- 第五条 付款方式

（一）建设工程款

6、工程进度款支付：合同签订后并进场施工后，中标人提供预付款担保后7天内支付建设工程款的40%，工程款按月进度再支付已完成工程量的40%进度款，工程款支付到建设工程款的85%时停止支付；工程竣工验收合格办理完结算并经审价确认后，预缴纳2%结算价作为工程质量保修金后，付至结算价的100%，质量保修金（不计息）保修期满贰年后一次性退还扣。

（二）运营款

运营费用按三年均分，每年运营费用根据考核结果按年支付，合同签订完成后1个月，区财政支付年运营费用的30%作为前期运营经费；运营团队开展工作满半年后，通过初步审定后15个工作日内由区财政支付运营费用的30%作为中期运营经费；剩余运营经费的40%作为年度绩效考核奖，待运营团队年度服务工作期满后，采购人30个工作日内组织考核，考核完成后根据考核结果15个工作日内完成支付。

注：合同款项支付，中标人需提供同等金额的正规票据（发票或收据，应符合采购人财务管理要求）给采购人，采购人收到正规票据后 10 天内向财政部门申请支付。

以上付款时间是指采购人完成向财政部门申报支付手续的时间，财政部门审查及实际支付可能造成的时间延误不视为采购人违约。

- 第六条 实施地点： 洞头区

- 项目年度运营服务考核办法

孵化基地相关管理办法及考核标准由甲方制定，孵化基地产业定位于以海洋食品、海洋药物、海洋生物提取物、海洋保健品等为核心产业，企业数占比不低于70%；海洋智能装备、海上新能源及其它海洋（临港）高新技术产业、战略性新兴产业等为辅，企业数占比不超过30%，相关扶持政策甲方可以根据实际情况进行调整。具体见附件洞头海洋生物科技示范孵化基地运营单位绩效考核细则表。

- 第八条 运营内容 及相关要求

见招标文件第四部分“项目技术规范和服务要求” 相关内容。

- 第九条 甲方的权利和义务

1、甲方依据本合同定期考核乙方，并按照本合同约定按时支付招商运营费和经营性奖励于乙方。

2、甲方起监督作用并有权利审核乙方的招商运营工作方案。甲方指定       为甲方的工作联系代表，积极协调相关单位与资源，以便对接乙方的招商运营工作，尽力保障项目减障碍、低成本、高效率地开展运营。

3、甲方需为乙方本地团队提供办公空间作为办公场地，并根据实际使用需求协助乙方本地团队人员申请人才公寓作为生活场地支持，相关费用由乙方承担。

4、甲方应充分保障经营与发展的必要的载体项目建设装修投入和公共服务设施设备投入，包括项目园区域IT智能化投入、办公空间及设备、展厅空间及设备、公共服务平台设施设备等。

5、甲方按时交付物业于乙方，若逾期交付物业，则考核日期顺延。

6、甲方应充分保障本项目建设资金投入，协助出台有利于产业引育的政策保障。若因资金投入不到位导致乙方引进的企业或项目未能在本项目成功落地，甲乙双方另行沟通协商调整考核目标。

7、甲方授权乙方负责本项目企业、平台载体、服务机构和配套服务单位的管理、考核、清退等工作。以上单位获得准入资格后，乙方须及时与其签署入驻管理协议，以及协助其与甲方签订租赁协议，并根据协议内容对其实施有效的考核与评估。

8、甲方授权乙方代表本项目申报各级政府组织的各类创建、评定、荣誉等事项，在申请过程中甲方应给予乙方充分的支持和配合（包括但不限于主体认定、租赁协议），申报费用由乙方承担，申报奖励归乙方。

9、甲乙双方在运营服务活动中应保守所知悉的对方的所有商业秘密，甲方不得向任何第三方透露。

- 第十条 乙方的权利和义务

1、乙方须按本合同规定对甲方输出定制化招商运营服务体系。乙方拥有收取招商运营服务费用和经营性奖励的权利。

2、乙方应于本协议签订后组建招商运营服务团队（包含甲方派驻人员），具体负责和承担本项目的招商运营服务工作。

3、对甲方投入的办公设施设备、园区IT智能化设施设备、公共服务平台配套设施设备、展厅相关设施设备等，乙方具有使用权和管理权，并需配合甲方以及相关单位进行维保。

4、乙方负责制定租金和其他经营收费标准建议，向甲方提报租赁方案，经甲方审核确认后实施。本项目租金归甲方所有。

5、乙方以本项目发展目标为重点方向，由乙方负责设置年度企业、平台载体、服务机构和配套服务单位的准入与退出标准，经甲方评审通过后，授权乙方对企业入驻与退出进行核定和审批，并向甲方及时报备。

6、合作期间，乙方须做好企业有关登记、数据统计、企业服务等工作，定期向甲方进行工作汇报。对甲方提出的运营服务要求，乙方应及时落实，在运营工作中，如甲方需要了解项目相关情况的，乙方应积极配合。

7、甲乙双方在运营服务活动中应保守所知悉的对方的所有商业秘密，乙方不得向任何第三方透露。

8、对本项目公共服务空间（包含但不限于服务大厅、会议室、运营办公室、室外空间等），乙方承担日常管理工作。园区内的资产归甲方所有，合同终止时应进行资产移交。

- 第十一条 合同的变更、解除或终止

1、本合同生效后即具有法律约束力，甲乙双方均不得随意变更或解除。本合同需要变更或解除时，须经甲乙双方共同协商，达成一致意见。

2、乙方有下列情形之一的，甲方有权无条件解除合同：

（1）无正当理由在合同生效之日起3个月内未开展运营工作；

（2）擅自改变园区功能的，无法保障园区正常运转的；

（3）项目产出绩效方面与目标绩效差距较大的；

（4）未经甲方同意，擅自将运营服务权私自外包的；

（5）违反有关规定乱收费的；

（6）发布虚假广告的；

（7）接收不符合入驻条件的企业，发现后拒不整改的；

（8）年度考核低于70（不含）分的；

（9）乙方运营服务期间，发生重大责任事故或存在重大安全隐患，被职能部门责令停业的；

（10）符合合同约定的解约条款；

（11）有其他违反法律法规的行为。

甲方依据上述情况解除本合同，收回园区运营权时，应书面通知乙方；乙方须将园区按解除合同时的状况无条件交回甲方；乙方应在收到书面通知的30天内撤离，甲方委托第三方中介机构进行财务清算，做好租金、财政补助资金和账目交接。

3、合同期间，若该项目遇国家征用（以政府文件为准）或政策调整，无法继续履行本合同的，经甲乙双方协商一致，可以变更、解除或者终止本合同，损失由双方各自承担。

4、本合同规定的运营服务期满，甲乙双方的权利、义务履行完毕后，本合同自行终止。

- 第十二条  违约责任

乙方未能履行合同义务，未遵守《招标文件》规定和《投标文件》中所承诺的服务内容及合同相关规定，均属违约行为。甲方根据上述规定条款，视乙方违约行为的情节轻重，做出批评教育、警告等处理，情节严重者，甲方有权单方终止本合同而不承担任何违约责任，由乙方承担一切经济损失和法律责任。若乙方无实质开展运营，乙方需向甲方支付违约金300万元。工程建设违约责任按《工程建设承包合同》相关条款执行。

- 第十三条  不可抗力

1、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

2、在合同有效期间发生不可抗力，导致合同不能或不能全部履行。双方可以按以下各项执行：

（1）因不可抗力导致合同终止，并不影响任何一方对不可抗力先前发生的违约行为合法追偿。

（2）甲方不承担因不可抗力造成合同不能正常履行的责任。

3、遇国家政策性调整，影响合同履行，双方协商解决。

- 第十四条 争议及未尽事宜

1、有关本合同和签署本合同的争议应通过友好协商解决。如果协商不成，该争议应按照以下第 （二） 方式解决：

（一）提交温州仲裁委员会仲裁，仲裁结果具有终结效力，双方应严格遵守；

（二）提交甲方注册地人民法院通过诉讼解决。

2、本协议未尽事宜或与国家有关法律、法规相悖的，均按国家有关法律、规定执行。

- 第十五条 合同生效及其它

1、本合同一式伍份，甲乙双各执两份，送招标代理备案一份。每份具有同等法律效力，自双方授权代表人签字/盖章之日起生效。

2、双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

3、双方来往传真、电报、会议纪要等，经双方认可后均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

4、乙方在本合同所填的送达地址及电话号码、微信号、传真等为乙方提供的有效联系信息并作为相关商业文件及司法机关法律文书送达地址和联系方式。如乙方送达地址和联系方式需要变更的，应提前五个工作日向甲方提交书面变更告知书。甲方的相关文件及法律文书送达至上述地址或电子邮箱、电话号码、微信号即视为送达乙方，如因乙方联系方式变更未书面通知甲方或者乙方拒收文件的，则甲方通过送达地址、电话号码、微信号、电子邮件寄送或者发送文件之日视为送达之日。

5、未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

甲方名称：（盖章）                  乙方名称：（盖章）

授权代表：（签字）                  授权代表：（签字）

地址：                             地址：

邮政编码：                         邮政编码：

电话：                             电话：

传真：                             传真：

日期：                             日期：

帐号：                              帐号：

附件：建设合同格式

合同条款及格式

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：          施工单位

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就             工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

#### 一、工程概况

1.工程名称：

2.工程地点：

3.工程立项批准文号：有关上级部门批准建设。

4.资金来源：         。

5.工程内容：                         等施工内容。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：                           施工范围，具体以招标人提供的工程量清单、施工图纸及有关资料为准。

#### 二、合同工期

计划开工日期：   年   月   日，实际开工时间以 开工令 为准。

计划竣工日期：   年   月   日。

工期总日历天数：               天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

#### 三、质量标准

工程质量符合   合格   标准；

#### 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）    中标价             (¥ ：           元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥            元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） 详见工程量清单    (¥    /   元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）  详见工程量清单  (¥        /    元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）  详见工程量清单  (¥       /    元)。

2.合同价格形式：              单价合同        。

#### 五、项目负责人

承包人项目负责人：       签订合同时填写        。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间

本合同于         年     月      日签订。

#### 十、签订地点

本合同在 洞头区 签订。

#### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。补充协议包括但不限于以下附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表，专用合同条款附件：

附件2：发包人供应材料设备一览表

附件3：工程质量保修书

附件4：洞头海洋生物科技示范孵化基地运营单位绩效考核细则表

#### 十二、合同生效

本合同自发包人与承包人签字和盖章后 生效。

#### 十三、合同份数

本合同一式      份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执     份。

发包人：  (公章)                        承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：              法定代表人或其委托代理人：

（签字）                               （签字）

组织机构代码：                        组织机构代码：         

地  址：                                地  址：              

邮政编码：                            邮政编码：

法定代表人：                        法定代表人：        

委托代理人：                            委托代理人：

电  话：                                电  话：

传  真：                                传  真：                 

电子信箱：                              电子信箱：

开户银行：                              开户银行：

账  号：                              账  号：

第二部分 通用合同条款

（略）

### 第三部分 专用合同条款

#### 1. 一般约定

- 1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括： 招标文件、经发包方批准的施工组织设计、合同履行过程中经双方确认的会议纪要、除投标函及附录和已标价工程量清单或预算书外的投标文件      。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名       称：                    签订合同时填写                        ；

资质类别和等级：                 签订合同时填写                          ；

联系电话：                       签订合同时填写                          ；

电子信箱：                       签订合同时填写                          ；

通信地址：                       签订合同时填写                          。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                       签订合同时填写                        ；

资质类别和等级：                 签订合同时填写                      ；

联系电话：                       签订合同时填写                        ；

电子信箱：                       签订合同时填写                        ；

通信地址：                       签订合同时填写                          。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：                        /      。

1.1.3.9 永久占地包括： 红线范围内的永久占地 。

1.1.3.10 临时占地包括：经发包人批准建造的临时设施（包括但不限于工程项目部、生产生活用房、监理现场办公用房等）占地。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：

- 《关于印发〈温州市建设工程担保实施办法（试行）〉的通知》（温建建〔2003〕373号）；

- 《建设工程价款结算暂行办法》（财建[2004]369号）；

- 《关于印发洞头县建筑业企业职工工资支付保障金管理暂行办法的通知》（洞政发〔2009〕62号）

- 《温州市房屋建筑深基坑工程管理规定》（温建技〔2009〕269号）；

- 《关于推行法人管理项目制度的若干意见》（温建建〔2009〕287号）；

- 《关于印发加强政府投资项目工程造价控制的意见的通知》（温建建〔2010〕316号）；

- 《关于全面开展安全生产文明施工标准化工地创建活动的通知》（温住建发〔2011〕19号）；

- 《转发浙江省住房和城乡建设厅关于进一步规范人工市场信息价发布管理的通知》（温住建发〔2011〕219号）；

- 《温州市扬尘污染防治管理办法》（温州市人民政府令第130号）；

- 《关于在市区禁止现场搅拌混凝土和砂浆的通告》（温州市人民政府〔2012〕4号）；

- 《转发<浙江省建设工程价格信息动态管理办法>的通知》（温住建发〔2012〕38号）；

- 《关于建设工程实施优质优价和职工教育经费专款专用的指导意见》（温住建发〔2012〕39 号）；

- 《关于转发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（温住建发〔2012〕190号）；

- 《关于转发<浙江省合同备案管理办法>的通知》（温住建发〔2012〕344号）；

- 《转发<关于加强建设工程指导性计价依据管理工作的通知>》（温住建发〔2013〕1号）；

- 《关于转发<浙江省国有投资建设工程招标控制价、中标价、竣工结算价信息报送和公开管理办法>的通知》(温住建发〔2013〕2号)；

- 《关于加强市管建设工程施工合同管理的若干意见》（温住建发〔2013〕197号）；

- 《转发<关于贯彻<建设工程工程量清单计价规范>(GB50500-2013)等国家标准的意见>的通知》（温住建发[2013]395号）；

- 《温州市政府投资项目财政监督检查办法（试行）的通知》（温财监督[2013]551号）；

- 《关于建设工程部分施工费用费率调整的通知》（温住建发[2014]100号）；

- 《关于规范建设工程招投标市场有关事项的通知》（温住建发〔2014〕168号）；

- 《关于进一步完善人工动态管理的通知》（温住建发[2015]84号）；

- 《洞头县政府性投资重点建设项目施工现场关键岗位人员管理办法（试行）》（洞重总指〔2015〕1号）；

- 《关于下达洞头县财政局政府投资项目建设资金拨付审核规定的通知》（洞头区财政局2015年5月5日发）；

- 《关于实行建筑市场信用评价管理的通知》（洞住建 [2016]3号）；

- 《关于调整浙江省建设工程造价税金费率的通知》（浙建站定[2016]35号）；

- 温州市住建委转发《关于规范建设工程施工招标文件计价条款的指导意见》的通知》（温住建发[2016]52号）。

- 《转发关于规范建设工程安全文明施工费计取的通知》（温住建发[2016]58号）。

- 《关于营改增后〈浙江省市政设施养护维修定额（2003版）〉计价规则调整的通知》（浙建站定〔2016〕40号）；

- 《转发关于建筑业实施营改增后浙江省建设工程计价规则、施工取费费率及工程材料价格信息发布调整的通知》（温住建发[2016]87号）；

- 转发《关于水利建设基金暂停征收后调整浙江省建设工程造价税金费率的通知》（温建价[2016]53号）。

- 关于印发《洞头区建筑业开展“洞头无欠薪”行动实施方案》的通知，洞住建（2017）214号文件。

- 关于颁发浙江省建设工程计价依据（2018版）的通知浙建建（2018）61号。

- 关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知，浙建建发（2019）92号。

- 上述文件规定若有不一致的，应以最新规定为准。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：现行的国家标准、规范及行业施工、监理、设计、勘察、竣工验收等规范标准及浙江省、温州市补充的行业标准规范  。

- 1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：发包人不提供标准、规范，由承包人依据工程施工要求自行准备；

发包人提供国外标准、规范的份数：                      /                 ；

发包人提供国外标准、规范的名称：                      /                 。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： 详见招标文件技术标准和要求 。

- 1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：  合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书、其他合同文件；

- 1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：     发放中标通知书后7天内      ；

发包人向承包人提供图纸的数量：              陆套                ；

发包人向承包人提供图纸的内容：合同约定范围内所有工程的施工图纸及相关设计文件 。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括： 工程施工进度计划表，提供由监理工程师认可的当月实际完成工程量月报表，下月进度计划表等 ；

承包人提供的文件的期限为： 施工进度计划表开工前；当月实际完成工程量月报表，下月进度计划表每月25日前提供 ；

承包人提供的文件的数量为：   一式四份         ；

承包人提供的文件的形式为：   书面形式及电子版本  ；

发包人审批承包人文件的期限：   正式提交后14天，如遇特殊情况需延期将另行通知承包人  。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：   按通用条款约定执行     。

- 1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在7   天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：     签订合同时填写         ；

发包人指定的接收人为：          签订合同时填写       ；

承包人接收文件的地点：          签订合同时填写         ；

承包人指定的接收人为：          签订合同时填写         ；

监理人接收文件的地点：          签订合同时填写     ；

监理人指定的接收人为：          签订合同时填写      。

- 1.10 交通运输

- 1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：     按通用条款执行   。

- 1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：  以规划红线为场内、外交通的边界。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定： 由承包人在施工组织设计中明确施工需要的场内道路和交通设施的建设，其费用已包括在合同价格内。发包人不为此另行单独提供施工需要的场内道路和交通设施或支付相关费用 。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。

- 1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属： 发包人  。

承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：  按通用条款执行  。

- 1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 除署名权以外的著作权属于发包人。承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：    按通用条款执行     。

- 1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式： 承包人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费用已包含在合同价中  。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：是。工程量按照实际施工图纸及发包人提供的工程量清单中说明的工程量计算规则按实计算，由承包人计量、发包人及有关部门审核 。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：                    /                     。

#### 2. 发包人

- 2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                签订合同时填写              ；

身份证号：                签订合同时填写                ；

职    务：                签订合同时填写                ；

联系电话：                签订合同时填写                ；

电子信箱：                签订合同时填写                ；

通信地址：                签订合同时填写                 。

发包人对发包人代表的授权范围如下： 对工程质量、进度、安全、投资进行管理，负责本合同的履行、监督与批准监理单位委派的工程师行使职责，行使除监理工程师职权外的其他工程师的职权协调关系，签发进度款及现场鉴证。（涉及费用鉴证须经发包人盖章生效） 。

- 2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求： 按通用条款执行  。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括： (1)发包人提供水、电接口，工程所需供电、供水线路由承包人自行解决；施工中发生的各项费用（水、电费等）费用由承包人承担。

（2）承包人负责施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作，出现情况时，承包人应及时向发包人和有关单位汇报。由承包人负责保护工作，其费用由承包人负责 。

- 2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：   发包人不提供资金来源证明   。

发包人是否提供支付担保：         否             。

发包人提供支付担保的形式：                  /                  。

#### 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：  竣工图以及所需技术档案资料、工程竣工报告、竣工验收及质量控制相关记录、施工合同、工程质量保修书、施工过程中双方签证资料、加盖编制单位的公章和预算员签章的工程（结）预算书、工程形象进度月报表、建设单位预付工程款、垫付款明细表等其他相关资料。

承包人需要提交的竣工资料套数：              四套                    。

承包人提交的竣工资料的费用承担：       由承包人自行承担             。

承包人提交的竣工资料移交时间：      竣工验收后30天         。

承包人提交的竣工资料形式要求：   纸质资料 、电子资料      。

（10）承包人应履行的其他义务： 1)开工前7天内提交施工组织设计及施工总进度计划（网络图和横道图）,并提供工程的施工进度(投资)计划表；每月25日前提供由监理工程师认可的当月实际完成工程量月报表及下月进度计划表。

2)承包人自行办理有关施工场地交通、环卫和施工噪声管理等手续，包括解决施工噪音、物体坠落、材料抛落、建筑垃圾、现场排污等涉及环境保护、卫生、交通、城管等有关部门的问题，发包人给予配合。

3)已完工程成品在竣工验收完成前，由承包人明确施工界面、负责相应的保护工作并承担费用。如有损失，由承包人予以修复并承担费用。

4)承包人应做好施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作，费用由承包人负责。因施工不当等承包人原因，引起的法律责任和经济损失由承包方承担。

5)施工现场场地内临水、临电、临路、临建、施工区域道路清理、场地围档、文明施工、安全施工、现场管理费用、检查复测费、赶工费、夜间施工增加费、施工组织措施费、劳保费、采保费、税金等相关费用已包含在计价原则中。如现场发生扰民费用、环保费、排水费、渣土费、污染费、代扫费、粪便管理等一切费用均由承包人承担（施工场地内道路需浇注砼路面并承担费用）。

6）无论何种原因，承包人不得擅自停工，如承包人未经发包方书面确认擅自停工，所造成的一切责任均由承包人自行承担（包括工期、费用、处罚等）。

7）承包人应充分考虑施工期间用电、用水等能源的实际情况，在现场自备满足施工需要的发电机、蓄水池等，增加的费用已在综合费率中综合考虑，工期间此类影响，均不作任何调整。

8）承包人负责本项目防雷工程施工，必须做到规范性，确保防雷工程经当地有关部门的验收合格（防雷产品应采用省市气象台备案的产品，应当能通过当地防雷气象部门的验收），如防雷工程验收不合格，由施工单位负责返工并承担费用，并返工合格为止。人防设备应采用温州市人防办备案的产品设备，并能通过人防办的验收，如人防设备或人防工程验收不合格，由施工单位负责返工并承担费用，并返工合格为止。

9）负责办理施工过程中涉及消防、人防、市政、防雷、档案、环保、安全等相关部门的专业审批手续，发包人予以积极配合并提供相关资料。

10） 负责按建设行政管理部门和相关部门的要求，承担施工安全保卫工作（如警卫）和提供相应设施（如护板、围栏等），以保护公共安全。

11）施工人承担上述义务的所有费用，未尽事宜双方另行协商 。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：                  签订合同时填写             ；

身份证号：                    签订合同时填写           ；

建造师执业资格等级：          签订合同时填写           ；

建造师注册证书号：            签订合同时填写           ；

建造师执业印章号：            签订合同时填写           ；

安全生产考核合格证书号：      签订合同时填写           ；

联系电话：                    签订合同时填写           ；

电子信箱：                    签订合同时填写            ；

通信地址：                    签订合同时填写            ；

承包人对项目经理的授权范围如下： 负责本工程自施工准备阶段开始至工程竣工验收合格并将工程及相关资料移交完成时间段内与本工程施工建设有关的所有事务  。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：    不影响施工进度的情况下，每月到岗天数不少于22天。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：承包人不提交上述文件的，项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换项目经理，其不得低于前任资历（资格、经历），由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：  项目负责人的履约担保占工程合同价款的1%，项目负责人未经批准，擅自离开,每月22天每少一天承包人向发包人支付违约金500元人民币，不足一天按一天计（下同），扣完为止。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：   每变更一次支付违约金2万元。

- 3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任： 支付违约金2万元。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：  开工前7天 。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任： 支付违约金1万元  。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：   施工项目班子技术管理人员有事不能到岗时，应事先以书面的形式报监理机构或发包人，经总监或现场业主代表书面认可  。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：每变更一人次支付违约金1万元  。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：国家规定的工作日时间100%到位，但国家规定的休息日时间内，不应影响施工进度，并安排好相关的值班人员。主要施工管理人员履约担保占工程合同价款的1%，由监理单位和建设单位组织按每月的实际天数考核，每人每少一天承包人向发包人支付违约金300元  。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：       招标范围内的所有工程    。

主体结构、关键性工作的范围：              /                 。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：              /                   。

其他关于分包的约定：                   /                  。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：               /              。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 在竣工工程未交付发包人之前，承包人须按发包人的要求对未完成工程和已完成工程进行保护，相关费用已包含在承包人投标报价内。保护期间发生的损坏由承包人负责修复，并承担所发生的费用 。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：否。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的： /。

#### 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容： 按《建设工程监理规范GB50319-2013》规定的工程质量监督、进度控制、安全管理、核实工程量工程款等工作 。

关于监理人的监理权限： 监理权限为：发布开工令、停工令、复工令，签署涉及工期延误或延期的报告或请示、签署涉及工程造价变化调整的设计变更要求或现场签证联系单、承包人提出的索赔要求 ，但须取得发包人同意后方可实施。

关于监理人在施工现场办公场所的提供和费用承担的约定： 监理人在施工现场的办公场所由承包人建设或承租，所发生的费用由承包人承担  。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：                             ；

职    务                               ；

监理工程师执业资格证书号：             ；

联系电话：                            ；

电子信箱：                             ；

通信地址：                             ；

关于监理人的其他约定：                 。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）  根据工程具体实施情况进行授权     ；

（2）                                   ；

（3）                                   。

#### 5. 工程质量

- 5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：  质量要求合格 ，工程质量达不到合同约定条件，承包人必须无条件返工到合格为止，并承担全部返工费用；若返工后仍不能达到约定要求的，发包人按不合格部分造价扣除承包人的工程款，承包人还须支付不合格部分造价两倍的违约金 。

关于工程奖项的约定：                          /                            。

- 5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：  按通用条款执行  。

监理人不能按时进行检查时，应提前    24     小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：    48     小时。

#### 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：

1）安全生产费用包括建设工程安全施工费、文明施工费、环境保护费、临时设施费等，具体详见温住建发[2012]190号文件附件安全生产费用项目一览表。

2）承包人在施工期间，应严格执行本市有关建设工程安全、文明施工的规定，由于管理不善引起政府有关部门罚款或责令停工整改等，其发生的费用或导致的损失应由承包人自行承担，在施工单位整改前发包人保留因此而缓付工程进度款的权利。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定： 按通用条款执行 。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：  按通用条款执行 。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：  1、承包人必须做好施工现场的安全等防护措施，并设置必要的警示牌，做到文明施工，安全施工，建立重大事故报告制，加强安全教育，采取必要的一切防护措施，必须消防一切安全隐患的存在和发生；2、承包人应根据《建筑施工安全检查标准》、《强制条文》和《浙江省安全管理暂行》，以及温州市、洞头区有关建筑施工安全生产管理的相关文件要求，确保安全生产，同时做好社会治安综合治理工作，明确具体措施，积极落实各项安全生产工作，杜绝重大伤亡事故 。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：按洞头区建设主管部门的规定支付 。

#### 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：根据工程实际情况需要进行调整 。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：  合同签订后7天 。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 自收到资料之日起7天内，工程师审核批复、回函或提出修改意见 。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 自收到资料之日起7天内，工程师审核批复、回函或提出修改意见 。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限： 不得迟于开工日期前 7 天  。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：        /       。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： 按通用条款执行 。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起   90  天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 开工日期前 7 天 。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

因发包人原因导致工期延误的其他情形：         /      。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：   工期每延期一天承包人向发包人支付违约金人民币500元  。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： 违约金上限为合同价款的3%   。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：             /         。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1） 洞头区气象台发布的以下天气预警信号，其他不计：台风预警黄色及以上、暴雨预警橙色及以上、暴雪预警橙色及以上、大风预警橙色及以上、雷电预警橙色及以上、高温预警橙色及以上 ；

（2）                        /                  ；

（3）                       /                    。

- 7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：                 /               。

#### 8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：发包人供应的材料和工程设备，承包人清点后由承包人妥善保管，保管费用由发包人承担，但已标价工程量清单或预算书已经列支或专用合同条款另有约定除外。因承包人原因发生丢失毁损的，由承包人负责赔偿；监理人未通知承包人清点的，承包人不负责材料和工程设备的保管，由此导致丢失毁损的由发包人负责。

发包人供应的材料和工程设备使用前，由承包人负责检验，检验费用由发包人承担，不合格的不得使用。

- 8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：（1）承包人应在计划采购前28天向监理人报送样品。承包人报送的样品均应来自供应材料的实际生产地，且提供的样品的规格、数量足以表明材料或工程设备的质量、型号、颜色、表面处理、质地、误差和其他要求的特征。

（2）承包人每次报送样品时应随附申报单，申报单应载明报送样品的相关数据和资料，并标明每件样品对应的图纸号，预留监理人批复意见栏。监理人应在收到承包人报送的样品后7天向承包人回复经发包人签认的样品审批意见。

（3）经发包人和监理人审批确认的样品应按约定的方法封样，封存的样品作为检验工程相关部分的标准之一。承包人在施工过程中不得使用与样品不符的材料或工程设备。

（4）发包人和监理人对样品的审批确认仅为确认相关材料或工程设备的特征或用途，不得被理解为对合同的修改或改变，也并不减轻或免除承包人任何的责任和义务。如果封存的样品修改或改变了合同约定，合同当事人应当以书面协议予以确认。

（5）绿化工程的所有苗木在选苗前，对苗木的冠型、乔木的主干形状，须经发包人确认，抵运施工现场时，须经发包人和监理工程师按设计的标准要求进行验收，验收合格后方可栽植。

- 8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。

除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。

#### 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所： 应由承包人提供  。

施工现场需要配备的试验设备：  应由承包人提供 。

施工现场需要具备的其他试验条件：   应由承包人提供  。

- 9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：  承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，承包人应根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审查。

#### 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：   为了满足工程施工需要，发包人如设计变更，承包人必须无条件服从和配合，具体按照《关于印发加强政府投资项目工程造价控制的意见的通知》（温建建[2010]316号）规定和《关于下达洞头县财政局政府投资项目建设资金拨付审核规定的通知》（洞头县财政局2015年5月5日发）及通用条款第10条约定执行 。

- 10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:  1、凡合价金额占合同总价2%及以上的分部分项工程量清单项目，其工程量增加或减少超过本项目工程数量15%及以上时，其增加部分工程量或减少后剩余部分工程量相应综合单价应按第6条约定执行。

2、招标人提供工程量清单项目漏项或设计变更引起新的工程项目，其相应单价的确定方法为：

2.1中标商务标中有类似工程项目单价的，参照类似工程项目单价：

2.1.1某种材料（或半场品及成品）等级、标准变化的，清单组合子目不变，仅调整不同的材料价格。调整时材料价格基数需一致，即信息价与信息价相比较，市场价与市场价相比较；

2.1.2清单项目某一特征或工程内容变化，不影响其他特征及工程内容价格的，其他特征组合标准不变，仅调整发生变化的组合子目价格。变化部分综合单价按6条约定执行。

2.2中标商务标中无类似工程项目单价的，应按第6条约定执行。

3、施工中出现施工图纸或设计变更与工程量清单项目特征描述不符的，应按新的项目特征和第6条约定确定相应的工程量清单项目综合单价。

4、措施项目的调整：

分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，造成施工组织设计或施工方案变更，以及分部分项工程量变化引起措施项目数量、内容变化的，应调整技术措施项目费（原招标文件约定不予调整的项目除外）。原技术措施费中已有的措施项目按原措施费单价执行；原技术措施费中没有的措施项目，按《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013和第6条约定执行。

5、其他项目费的调整按《浙江省建设工程计价规则》（2010版）第7章第7.0.5条第6点执行。

6、本文第1.1条、第2.1.2条、第2.2条、第3条、第4条中说明造价计算原则和执行计价依据文件如下：

（1）《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》；

（2）《浙江省建设工程施工费用定额（2018版）》；

（3）《浙江省建设工程工程量清单计价指引》；

（4）《浙江省建设工程计价规则（2018版）》；

（5）《浙江省建筑工程预算定额》2018版、《浙江省安装工程预算定额（2018版）》、《浙江省市政工程预算定额》2018版、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》2018版；

（6）《浙江省施工机械台班费用定额（2018版）》；

（7）项目施工月份《温州工程造价信息》上的材料信息价；

（8）企业管理费和利润费按照《浙江省建设工程施工费用定额》（2018版）规定区间费率的中值；

（9）措施费项目计取内容为：项目相应的技术措施费项目、施工组织措施费中的安全文明施工费（中值）；

（10）转发浙江省住房和城乡建设厅关于进一步规范人工市场信息价发布管理的通知》（温住建发〔2011〕219号）；温住建发【2012】39号《关于建设工程实施优质优价和职工教育经费专款专用的指导意见》、温住建发【2012】190关于转发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》、温住建发（2013）395号《转发《关于贯彻建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013等国家标准的意见》的通知》。温建建（2010）317号文《关于实施浙江省建设工程计价依据（2010版）的通知》、《关于建设工程部分施工费用费率调整的通知》（温住建发[2014]100号）；《温州市住建委关于进一步完善人工动态管理的通知》温住建发〔2015〕84号）；《转发关于规范建设工程安全文明施工费计取的通知》（温住建发〔2016〕58号）；《温州市住建委转发关于建筑业实施营改增后浙江省建设工程计价规则、施工取费费率及工程材料价格信息发布调整的通知》（温住建发2016-87号)；《关于水利建设基金暂停征收后调整浙江省建设工程造价税金费率的通知》（浙建站定[2016]54号）；《转发关于水利建设基金暂停征收后调整浙江省建设工程造价税金费率的通知》（温建价[2016]53号）。

（11）按以上计价依据文件计算造价后需下浮中标下浮率，中标下浮率=（中标价格－招标控制价）÷招标控制价×100%（不含暂估价和暂列金额及其税金）。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：     7天内   。

发包人审批承包人合理化建议的期限：    7天内       。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：

/                  。

- 10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  2  种（通用条款）方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 1   种（通用条款）方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：            /         。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：      由发包人支配使用  。

#### 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定： 否，本工程人工、材料、机械不实行动态管理 。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  /  种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：       /     。

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：                         。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过     %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 /  %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过  /  %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  /  %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±  /  %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：              /         。

#### 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：  施工期内所有人工、材料、机械台班价格变动、预算定额、费用定额、政策性文件、计价规则的变动。

风险费用的计算方法：     已包括在合同价格中 。

风险范围以外合同价格的调整方法：   按第10.4.1条“变更估价原则”和招标文件执行 。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：                             /                   。

风险费用的计算方法：                             /                   。

风险范围以外合同价格的调整方法：                   /                 。

3、其他价格方式：                               /                 。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额： 预付款采用银行转账方式支付，本工程预付款为合同价款的40% ，

预付款支付期限：  承包人的预付款担保到位并开工后，发包人向承包人预付合同价款总额的40%   。

预付款扣回的方式： 按预付款作为进度款不扣回    。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：             合同签订后到工程完工。              。

预付款担保的形式为：                     银行保函或担保                    。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：  《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》及浙江省建设工程计价依据2018版 。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定： 每月25日前，进度完成后提交已完成工程量的月报表，作为工程价款支付的依据。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：承包人应于每月25日前向监理人报送上月已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料，其他按通用条款执行。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：             /                         。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：                                              /         。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：                    /                 。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定： 按月 。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定： 每月25日前，进度完成后提交已完成工程量的月报表，作为工程价款支付的依据 。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：合同签订后并进场施工后，中标人提供预付款担保后7天内支付建设工程款的40%，工程款按月进度再支付已完成工程量的40%进度款，工程款支付到建设工程款的85%时停止支付；工程竣工验收合格办理完结算并经审价确认后，预缴纳2%结算价作为工程质量保修金后，付至结算价的100%，质量保修金（不计息）保修期满贰年后一次性退还。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：                    /            。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：           /             。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：                 5天内               。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：        7天内                 。

（2）发包人支付进度款的期限：                    14天内                 。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：               /                。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：                  /                   。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：              /             。

#### 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前    24   小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：    48  小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：         按通用条款约定执行                    。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：  / 。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：   竣工退场前15天内      。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法外    /    。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为按工期延误向发包人支付违约金 。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：                        /                  。

（1）单机无负荷试车费用由          /           承担；

（2）无负荷联动试车费用由          /           承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定： 按通用合同条款执行 。

- 13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：  发包人颁发工程接收证书后7天内 。

#### 14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限： 最迟不得晚于竣工验收合格后60日历天内提交竣工结算申请单和完整齐全的结算资料，如每延迟一天支付违约金500元/天，以结算审定价的3%为限 。

竣工结算申请单应包括的内容：  除通用条款约定内容外，竣工结算申请单资料还包括以下内容：招标文件及工程量清单、中标商务标及技术标、中标通知书、合同、分包合同（如有）、施工图、竣工图、结算书、签证联系单、设计变更通知书、甲供材料清单（如有）、暂估材料采购合同（如有）、工程接受证书、各种与工程有关的会议纪要等。 。

- 14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：          /            。

发包人完成竣工付款的期限：  合同当事人及审价部门对结算定案价格无异议且签字盖章认可后30天内   。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：  合同当事人、监理人及审价部门共同协商，协商无法达成一致，按第20条“争议解决”约定处理   。

结算书审核费用：结算审核核减（增）5%以上的结算审核追加费用由承包人承担 。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：          三份          。

承包人提交最终结算申请单的期限：  按通用条款约定执行  。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：        按通用条款约定执行         。

（2）发包人完成支付的期限：   按通用条款约定执行  。

#### 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：  缺陷责任期为24个月，自工程竣工验收合格之日起计算。

- 15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：       是          。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

- 15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  （2）   种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：           /        ；

（2）  1.5   %的结算审定价，

（3）其他方式:                    /                   。

- 15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第   （2）  种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

- （2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:                     /                。

关于质量保证金的补充约定： 缺陷责任期满后7日内不计息退还。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：        详见工程质量保修书    。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：    48小时  。

#### 16. 违约

- 16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形： 工期予以顺延，费用不予补偿。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：  工期顺延，费用不予补偿  。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： 支付应付款项，并按中国人民银行发布的同期同类银行贷款基准利率支付违约金 。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：                                           。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：  工期顺延，费用不予补偿。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  工期顺延，费用不予补偿 。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：  工期顺延，费用不予补偿          。

（7）其他：                 /                         。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满   28   天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

- 16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形： 施工期间工程质量问题违约责任、日常工程管理违约责任、结算过程中违约责任 。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

1.承包人承担因其违约行为而增加的费用和延误的工期，发包人保留索赔因承包人违约行为给发包人带来的间接损失的权利。因承包人违约行为而增加的费用和发包人的间接损失计算由监理人提供资料交由有资质的第三方造价咨询公司进行。

2.因承包人原因不能按期完工或按工程师同意顺延的工期完工，每延误一天，罚款500元，尾数不足一天的按一天计算，延期赔偿费最高限额为合同价的3%，并承担工期延误给发包人带来的损失。

3、如承包人原因导致工程质量不合格，承包人必须无条件返工至合格，造成的损失、责任和工期延误由承包人承担。如（非主体结构）返工后仍不能达到约定要求，发包人按不合格部分造价扣除承包人工程款  。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：  1、因承包人原因，在施工中出现工程进度明显滞后于经监理和发包人批准的施工组织进度计划且承包人提出的弥补措施不可行，无法得到监理和发包人认可的情况；2、将本工程转包或违法分包给其他单位。 。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其义编制的其他文件的费用承担方式                              。

#### 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：   正面登陆温州市区的11级及以上台风、里氏6级及以上地震、连续3天日降雨量100mm以上的大暴雨 。

- 17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  90  天内完成款项的支付。

#### 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：                 /             。

- 18.3 其他保险

关于其他保险的约定： 承包人应为其在现场的全部人员（包括农民工）办理意外伤害保险并支付保险费 。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：   承包人应为其施工设备等办理财产保险 。

关于全面实施工资款和其他工程款分账管理的约定：按洞住建（2017）214号文件，关于印发《洞头区建筑业开展“洞头无欠薪”行动实施方案》的通知规定执行。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定： 按通用合同条款执行 。

19. 协议书附件作为本合同的有效组成部分，与本合同具有同等效力。

#### 20. 争议解决

- 20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  否  。

- 20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：              /               。

选定争议评审员的期限：                 /              。

争议评审小组成员的报酬承担方式：        /             。

其他事项的约定：                         /            。

- 20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：               /              。

- 20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  （2）   种方式解决：

（1）向       温州    仲裁委员会申请仲裁；

（2）向温州市洞头区人民法院起诉。

协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表，专用合同条款附件：

附件2：发包人供应材料设备一览表

附件3：工程质量保修书

附件4：洞头海洋生物科技示范孵化基地运营单位绩效考核细则表

# 投标格式 附   件

### 供应商自评分指引表

| 序号 | 评分项目 | 投标文件索引（页码） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |

投标供应商提交投标文件须知

1、投标供应商应严格按照投标文件的组成提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或招标人查找不到有效文件是投标供应商的风险。

2、所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

3、本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4、招标人将应用投标供应商提交的资料根据自己的判断和考虑决定投标供应商履行合同的合格性及能力。

5、投标供应商提交的材料将被保密保存。

6、全部文件应按投标供应商须知中规定的语言和份数提交。

# 附件一	 开标一览表

项目名称：                                                      项目编号：

| 投标总报价(元) | 大写 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 小写 |  |

备注：

- 本项目以固定综合报价，投标综合单价包括完成园区建设图纸设计费、审图费（评审费）、建设施工、整体招商、商务考察、运营管理、专家评审、品牌建设，优化园区平台整体规划设计、施工一体化，并协助招标人开展相关活动等涉及本项目各项服务所发生的全部费用及乙方的利润和应交纳的税金等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。

- 该表中投标总报价应与附件二投标报价明细表中对应投标总报价相一致。

- 此表不得自行增减内容。

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月    日

# 附件二-1 	投标报价明细表

项目名称：                                      项目编号：

| 报价内容 |  | 报价（人民币元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程建设费用 | 装修工程 | （小写）： （大写）： | 含施工图深化、审查等费用 |
|  | 家具 | （小写）： （大写）： |  |
|  | 电梯 | （小写）： （大写）： |  |
|  | 消防改造、变压器等其他费用 | （小写）： （大写）： | 消防改造、变压器等其他费用暂估价135万元 |
|  | 设计费 | （小写）： （大写）： | 30万元，由采购人支配 |
| 营服务费 | 第一年运营服务费 | （小写）： （大写）： |  |
|  | 第二年运营服务费 | （小写）： （大写）： |  |
|  | 第三年运营服务费 | （小写）： （大写）： |  |
| 合计投标总报价 |  | （小写）： （大写）： |  |

说明：1、预算：2020万元，最高限价（元）：2020万元，其中建设预算为940万元：装修及安装工程最高限价650万元；家具最高限价85万元，电梯最高限价40万元，设计费30万元，其他暂估价135万元；每年运营服务费预算为 360万元，叁年共为 1080万元，最高限价1080万元。

，以上报价超过任一最高限价的,其投标文件做无效标处理。

2、本项目投标总报价和附件一一致。

3、不提供此表格将被视为没有实质性响应招标文件

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字或盖章）：

日   期：

- 附件二-2工程费用

表-1

###### 编 制 说 明

工程名称                                              第   页 共   页

表-2

工程量清单报价表

工程名称：                                     第  页  共  页

| 序号 | 项目名称 |  | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |

注：1、合计报价应与附件一 中相应投标价相一致。。

2、本表所列费用为本项目的所有装修工程的全部费用。

3、不提供详细分项报价将视为没有实质性响应磋商文件。

4、本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件二-3 家具报价清单表

项目名称：                                             采购编号：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 报 价（ 元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 合 计 价 |  |  |  |  |  |
| 合 计 价（大写）： 元人民币。 |  |  |  |  |  |

注：1、合计报价应与附件一 中相应投标价相一致。。

2、本表所列费用为本项目的所有设备的全部费用。

3、不提供详细分项报价将视为没有实质性响应磋商文件。

4、本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件二-4 电梯报价清单表

项目名称：                                         项目编号：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#电梯 |  |  |  |  |  |
| 2 | 2#电梯 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 合计（投标总报价） |  |  |  |  |  |  |

说明：1、此表总计价应与附件二-1中相对应的投标报价相一致。

2、不提供详细投标分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

- 附件二-5运营服务费

项目名称：                                         项目编号：

| 序号 | 项目内容 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一年运营服务费 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | ..... |  |  |  |  |
| 3 | 税金 |  |  |  |  |
| 4 | 其他 |  |  |  |  |
| 5 | 小计 |  |  |  |  |
| 第二年运营服务费 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | ..... |  |  |  |  |
| 3 | 税金 |  |  |  |  |
| 4 | 其他 |  |  |  |  |
| 5 | 小计 |  |  |  |  |
| 第三年运营服务费 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | ..... |  |  |  |  |
| 3 | 税金 |  |  |  |  |
| 4 | 其他 |  |  |  |  |
| 5 | 小计 |  |  |  |  |
| 总计价（各小计之和） |  |  |  |  |  |

说明：1、此表总计价应与附件二-1中相对应的投标报价相一致。

2、不提供详细投标分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3、如果免费请在该项内容栏内注明“免”，如果含在产品价格中则填“含”，如无此项内容则填“无”，不留空白。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

# 附件三    投 标 函

（采购人）：

我方确认收到贵方提供的                    [项目编号：        ]的招标文件，遵照国家及地方政府相关招标投标法规的规定，我单位：            （投标供应商名称）研究上述招标文件的投标须知、合同条款、技术要求和其他有关文件后，决定作为投标者正式授权      （授权代表全名，职务）代表我方进行有关本投标的一切事宜。

- 在此提交的投标文件中，包括如下内容，：

- 按“投标供应商须知”要求编制投标文件的技术、商务文件；

- 按“投标供应商须知”要求编制投标文件的报价文件；

- 我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

  - 我方决定参加：作为本次供应商参与                                   项目的投标。

  - 我方承诺：

- 我方承诺的政府采购价格按本次有关的招标文件执行。且价格可承受标段内所有课题的研究服务（含评审及专家费用）。如我方中标，同意按照招标文件的要求决定标段服务，否则贵方有权取消我方中标资格。

- 我方报价包含履行合同所有相关服务所需的服务费用。

- 我方报价均包含所有的税费。

  - 投标文件的有效期：提交投标文件截止日起 90天内；如中标，有效期将延至合同终止日为止。

  - 我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修正文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白, 我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

  - 我方同意按照贵方提出的要求而提供与投标产品有关的数据或信息。

  - 我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改书（如果有的话）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成合同中的全部任务。

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月

# 附件四-1 法定代表人授权书

：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （投 标 供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托本单位职工  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

附授权代表身份证复印件（正反两面）

授权代表：              性别 ：      年龄：

身份证号码：                          职务：

详细通讯地址：                   邮政编码：

电话：                    传真：

投标供应商：                                      （公章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

# 附件四-2 法定代表人身份证明

申 请 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：          年          月          日

经营期限：

姓    名：             性    别：

年    龄：             职    务：

系                                （申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件（正反两面）

申请人：                     （盖单位公章）

年        月        日

- 附件五

供应商参与政府采购活动投标资格声明函

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目采购编号 |  |
| 时 间 | 投标截止时间 |
| 1、根据政府采购法第二十二条规定，我单位满足以下条件，并已经在技术资信部分响应文件中提供了相应的证明材料： （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件。 2、根据财政部与有关部门联合签署了《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）、《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。 3、我单位没有被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动或曾被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动但已不在限制期内。 4、我单位参与本项目政府采购活动3年内其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）情况声明： 。 5、我单位、法定代表人及授权代表近3年行贿犯罪记录情况声明： 。 6、我单位符合本项目特定资格条件： 的要求，并在技术资信部分响应文件中提供了相应的证明材料（采购文件没有要求特定资格条件的，本条款空格处可以空白） 本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。 |  |
| 供应商名称（加盖盖章）： |  |
| 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： |  |
| 签署日期： |  |

备注：▲投标供应商必须提供本声明，不提供按无效投标处理。

- 附件六

法定代表人诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

将遵循公开、公平、公正和诚信信用的原则参加              项目（招标编号：   ）的投标；

一、杜绝以收取管理费等形式的一切挂靠、违法转包、分包行为；并选派有丰富经验、无不良行为记录的在项目管理人员、技术人员，严格按采购文件、响应文件及合同等要求保证拟派人员的到岗率。

二、响应文件所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

三、不与其他供应商相互串通投标报价，不排挤其他供应商的公平竞争，不损害采购人或其他供应商的合法权益。

四、不与采购人或招标代理机构串通投标，不损害国家利益，社会公共利益或其他人的合法权益。

五、不向采购人或者评标小组成员行贿以牟取中标。

六、不以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

七、不在开标后进行虚假恶意投诉。

八、我单位没有被政府机关列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情形：

九、我单位没有被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动或曾被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动但已不在限制期内。

十、参与本项目政府采购活动3年内没有重大违法记录情况。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括不限于：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚；给采购人造成损失的，依法承担相应的赔偿责任。

法定代表人（签字或签章）：

供应商（盖章）

承诺书签署日期：         年  月  日

备注：▲供应商必须提供本承诺书，不提供按无效投标处理。

## 附件七  商务条款、技术规格偏离表

商务条款、技术规格偏离表

项目名称：                                             招标编号：

| 内 容 | 招标文件 条目 | 招标文件 规格要求 | 投标文件 对应规格 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务条款 |  |  |  |  |
| 技术规格 |  |  |  |  |

注： 如有偏离，必须在偏离表中进行详细对比说明并注明正偏离和负偏离，如不说明偏离情况，视为完全响应招标文件要求无偏离。

投标供应商全称（盖章）：

投标供应商代表（签字）：

日期：      年     月    日

## 附件八  详细供货清单说明一览表

详细供货清单说明一览表

项目名称：                                                   招标编号：

| 序号 | 产品名称、品牌 | 规格、配置及技术参数 | 原产地 （生产厂家） | 数量 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：表中详细配置栏里报价供应商需提供产品的名称、规格型号及性能，此表可按原有格式进行复制。

投标供应商全称（盖章）：

投标供应商代表（签字或盖章）：

日期：      年     月    日

附件九   投入本项目人员配置情况

项目负责人情况表

项目名称：                                            招标编号：

| 姓 名 |  | 性 别 |  | 年 龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学 历 |  | 职 称 |  | 职 务 |  |
| 联系电话 |  |  | 手 机 |  |  |
| 近五年从事相关工作经历及业绩： |  |  |  |  |  |

注：提供资格证书、职称证书（如有）、社保证明等扫描件加盖单位公章。

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月

项目组人员概况

项目名称：                                          招标编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 资格 证书 | 现任职务 | 从事（本次招标内容）服务简历、年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、提供资格证书、职称证书（如有）、社保证明等扫描件加盖单位公章。

2、此表仅提供了表格形式，供应商可按此表格复制。

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月

# 附件十  投标供应商自2017年1月以来类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同内容 | 合同总价 | 签约日期 | 业主方联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、业绩证明材料：提供合同（协议）或委托函及业主评价（扫描件加盖公章）。

2、本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月

## 附件十一、联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成        （联合体名称）联合体，共同参加                 （项目名称）招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.                   （某成员单位名称）为        （联合体名称）牵头人。

2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3. 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：                                        。

5. 本协议书自所有成员单位法定代表人或其委托代理人签章或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6. 本协议书一式    份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字或盖章的，应附法定代表人身份证明；由委托代理人签字或盖章的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称：	  		            	（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         	（签字或盖章）

联合体成员名称：                          	（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）

联合体成员名称：                          	（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）

……

年   月   日

# 第五部分   招标内容及要求

- 一、项目概况

1、项目名称：洞头海洋食品产业园区基础设施项目-园区配套服务中心（洞头海洋生物科技示范孵化基地部分）建设及运营服务（第二次）

2、服务期限：

本项目总服务期为39个月，其中建设工期及前期筹备工作为3个月（建设施工开始的第3个月启动预招商），运营服务期为三年，合同一次性签订叁年运营服务，叁年服务期结束后，甲方对考核结果满意的，可视情况延长贰年合作期（延长期间条件同上年一致）。服务期内如遇考核不合格、政策性等原因，导致合同无法履行，则合同自行终止。

3、项目简介

在霓屿海洋食品产业园建设园区配套服务中心（洞头海洋生物科技示范孵化基地部分），并围绕海洋食品、海洋生物提取物、海洋保健品等海洋生物科技方面产业，定位科技企业孵化器+海洋生物类企业中试与生产基地，打造成洞头海洋生物科技孵化基地，建立科技研发——众创空间——孵化器——加速器——产业园全链条孵化体系。

（一）孵化基地选址

选址地点：霓屿海洋食品产业园。具体分三期建设：

（1）一期：2022年利用区旅发公司B幢和霓屿农发公司2区1幢3-5层标准厂房，总建筑面积1.09万平方米，建设园区配套服务中心（洞头海洋生物科技示范孵化基地部分）。

（2）二期：2023年根据实际发展需要，续建园区配套服务中心（洞头海洋生物科技示范孵化基地部分），建筑面积约1万平方米。

（3）三期：2024年根据实际发展需要，续建园区配套服务中心（洞头海洋生物科技示范孵化基地部分），建筑面积约1万平方米。

（二） 孵化基地建设目标

通过三年努力，引入产业基金3支，创建省级科技企业孵化器（众创空间）2个，新引进专业运营团队2支，新增孵化空间面积3.5万平方米以上，培育孵化创新创业企业达到60家以上，毕业企业达到25家以上（其中高新技术企业达到10家以上），形成特色鲜明、专业化高的洞头海洋生物科技示范孵化基地，促进洞头加速建立现代产业体系。

1.到2022年底，新引入产业基金1支，基金规模达到0.3亿元；新引进专业孵化运营团队1个；新增孵化场地面积1万平方米以上；入驻在孵企业达20家以上。

2.到2023年底，新引入产业基金1支，累计基金规模达到0.7亿元；创成省级众创空间；新引进专业孵化运营团队1个；新增孵化场地面积1万平方米以上；入驻在孵企业达40家以上；毕业企业10家以上，入孵企业或毕业企业新创成高新技术企业2家以上，省级及以上科技型中小企业10家以上；新招引市、区级领军型人才创业项目1个以上。

3.到2024年底，新引入产业基金1支，累计基金规模达到1亿元；创成省级科技企业孵化器并达到市示范孵化基地要求；新增孵化场地面积1万平方米；入驻在孵企业达60家以上；毕业企业15家以上，入孵企业或毕业企业新创成高新技术企业8家以上，省级及以上科技型中小企业15家以上；新招引市、区领军型人才创业项目2个以上；新招引高水平创新团队1个以上。

之后每年目标原则上按2024年目标执行。若招引的入孵企业属于高新技术企业、高固定资产投资类、高税收类、温州市ABC类高端人才项目、产值规模大或对地方贡献大等情况，可适当降低入孵企业数量，以质量换数量，具体招引入孵企业数在考核办法中约定。

（三）孵化基地成效目标

依托与大专院校的深入合作，大力开展科技成果产业化，引进和赋能海洋生物科技上下游企业，组建产业基金助力洞头打造海洋生物科技示范孵化基地。

1.打造区域品牌。创建洞头海洋生物科技示范孵化基地公众号，设置产业动态、区情时讯、企业推介、企业服务、企业招聘、政策速递、双创活动等栏目，重点围绕洞头“两菜一鱼”产业及政策信息进行传递，并重点报道入驻企业的相关信息及对其的服务动态，力争孵化基地公众号成为洞头区双创发声的代表性平台。同时，建立百度专栏、视频号，编辑招商推介手册、H5宣传长图。每年举办不少于12场双创活动，包括政策解读、产业合作交流、产学研对接等各种类型活动，提升“两菜一鱼”的品牌影响力。

2.升级海洋生物科技产业链。一是围绕“两菜一鱼”特色产业方向，促进碳汇渔业发展，支持规模化、立体化、智能化养殖，进一步挖掘羊栖菜、紫菜、大黄鱼等品牌价值，高水平建设现代海洋牧场，加强与增殖放流等资源养护措施紧密结合，建设“两菜一鱼”示范区。二是围绕以“两菜一鱼”为特色资源的海产品精深加工，引入高端自动化生产设备研发、制造的科技企业，服务当地的食品加工产业。三是围绕洞头“两菜一鱼”等海洋食品加工的龙头企业，挖掘其上下游产业链，如研究利用具有提高人体免疫力、保护心脑血管等功效的羊栖菜褐藻糖胶、岩藻黄素和褐藻寡糖等活性成分，在食品、药品、化妆品领域开发新产品，加快上下游融通发展。

3.发展海洋智能装备及海上新能源产业。加快我区智慧海洋建设，引进和培育智能养殖装备、海洋物联技术、海洋能源装备等企业，通过整合通信、导航、遥感等综合卫星手段，融合海洋大数据、互联物联、人工智能、仓储物流、金融工具等先进技术大力发展数字+海洋渔业，实现高效生态智能化养殖，为当地食品产业的转型升级提供支持。大力发展海上风电设计、建造、安装、运维等领域关键技术，开发大兆瓦级海上风机及深远海浮式风机、升压站、换流站、大型风电安装船和风电运维母船，提升叶片、主轴、法兰、轴承、塔筒、齿轮箱等配套装备制造水平，推动海上风电制氢、风光渔一体化等装备应用，形成完善的海上风电装备产业链。

4.提升区域研发能力。联合当地龙头企业，以及市内外海洋生物科技相关的研发机构、投资机构，打造海洋生物科技创新服务综合体，通过整合资源共建品牌，助力科技成果转化，为孵化落地发展提供强有力的技术支撑。重点围绕“两菜一鱼”洞头特色产业方向，积极引入知名高校科研人员的产业化项目，服务海洋生物科技企业，并在引入项目落地的过程中，探索与当地上下游企业的合作创新，从整个海洋生物科技产业链挖掘合作商机，联动高校科研机构，建立常态化的产学研合作关系。

二、运营商职责及服务要求

（一）运营商职责

1.中标之日起30个工作日内，运营商在洞头完成项目公司设立审批、登记手续，取得营业执照并开立账户，项目公司作为目标项目运行主体，运营商相关权利义务由项目公司承继，运营商对项目公司发生的业务承担连带责任。

2.负责园区配套服务中心（洞头海洋生物科技示范孵化基地部分）建设及孵化基地前期筹备工作；

3.负责入孵企业筛选、推荐工作及合作单位商洽和招商；

4.负责科技成果转化市场化运作、高层次人才项目落地孵化、引进培育科技型企业、基金合作与运营；

5.整合各方资源，协助政府部门组织开展创业创新大赛；

6.负责为入孵企业提供创业创新“一站式”服务；

7.负责孵化基地的日常运营。

（二）服务内容

以霓屿海洋生物产业园作为产业研发与市场的承载空间，集聚优质要素，培育源头优势；通过招引海洋食品相关产业企业形成产业集聚，按照《洞头海洋生物科技示范孵化基地运行与管理办法》为企业提供第三方服务机构管理等服务，打造优质的营商环境、服务内容包括顶层规划、招商服务、园区运营服务、创新服务、品牌打造与氛围营造等模块。

1.顶层规划：从本项目发展目标出发，形成项目定位、运营思路与路径，有序推进各项工作实施。

2.招商服务：围绕本项目招商定位与招商目标，组建招商团队，导入符合本项目产业定位的产业资源。

3.园区运营服务：针对本项目内企业、人才、服务机构等日常经营需求，提供企业服务、“一站式”窗口服务、接待服务、公共商事服务等。

4.创新服务：围绕本项目人才、企业等主体及其经营发展需求，提供政策服务、人才服务等。

5.品牌建设与氛围营造：以提升本项目品牌影响力为目标，协助做好园区品牌体系建设、园区品牌宣传推广、资源对接活动举办等。

6、协助采购人对入园企业园区企业级别认定、荣誉的申报并享受申报所获得的政府奖励、补助（如孵化成功的补助）等资金（例如：国家、省、市级荣誉的奖励、补贴）。

- （三）管理团队的配置数量和基本要求：

1、运营商的管理服务人员应满足实际运营需求，其中招商团队及运营团队第一年不少于6人，第二年不少于7人，第三年应不少于8人。

2、运营人员必须坚守岗位，并服从采购人及政府相关部门的领导，接受社会及入园企业的监督。

3、执行《劳动法》、《劳动合同法》的有关规定，必须与员工签订书面劳动合同。

4、▲服务人员工资不得低于温州市企业职工最低工资标准，并鼓励对专业人员设置工作绩效激励奖金，以便提高整体工作成效。请投标人充分考虑服务期内人员薪金的调整因素，如因用工引起的劳动纠纷问题由中标人负责解决。

三、园区配套服务中心（洞头海洋生物科技示范孵化基地部分）建设要求

采购人按照打造集研发、中试、孵化、生产于一体的孵化基地的功能要求，已完成该工程的初步设计及概算，由运营商按照已完成的初步设计，委托相应资质单位完成施工图设计及施工。

1、本项目建设工程为园区配套服务中心（洞头海洋生物科技示范孵化基地部分），地址为霓屿海洋食品产业园区旅发公司B幢和霓屿农发公司2区1幢3-5层标准厂房，总建筑面积约1.09万平方米，建设工程费用940万元。

2、采购人已委托具有相应设计资质设计单位完成装修工程施工图设计，运营商可根据孵化基地的功能及使用要求进行装修施工图深化设计、消防改造设计及施工图审查工作，并承担相应设计费用，设计要符合国家相关建设、消防规范及标准要求，并按相关程序报采购人及相关职能部门审查同意，因装修施工图深化设计所增加的工程费用由中标供应商承担，设计变更及暂估价部分未经采购人同意上不能超过原预算，超过部分由中标供应商承担。

3、建设工程应由具建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质的施工单位负责施工，由施工单位按要求同采购人、工程款支付方签订工程承包合同，明确各方职责，其中运营商、施工单位对施工行为承担连带责任。

4、施工单位应按国家相关施工规范及验收标准进行建设施工，接受建设主管部门及监理单位的质量及施工安全监督，服从采购人及运营商管理，施工过程的设计变更及材料选用需报采购人同意，未经许可不得擅自变更。工程建设中出现无价格材料，其采购需经采购人认可后方可启用，其价格以采购人认定为准，在采购人未明确价格时，施工单位不得以此为由停止施工或缓慢施工。

5、建设工期：90日历天（含设计工期）；质量要求：合格；建设质保期：   二年

6、工程进度款支付：合同签订后并进场施工后，中标人提供预付款担保后7天内支付建设工程款的40%，工程款按月进度再支付已完成工程量的40%进度款，工程款支付到建设工程款的85%时停止支付；工程竣工验收合格办理完结算并经审价确认后，预缴纳2%结算价作为工程质量保修金后，付至结算价的100%，质量保修金（不计息）保修期满贰年后一次性退还扣。

7、建设工程预算及计价要求：

1）本项目建设工程预算为940万元，其中：装修及安装工程650元，家具采购85万元，电梯40万元，园区变压器、动力线及总电55万，消防改造工程（含改造设计）70万元，其他项目（门禁系统、LED屏等）10万元，设计费30万元；包括初步设计，施工图设计、审图费、建设工程、安装配套、设备采购、办公家具、文化布置等费用。

2）建设工程计价依据：1）《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013》；2）《浙江省建设工程计价规则（2018版）》；3）《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额(2018版)》；4）《浙江省通用安装工程预算定额（2018版）》 ；5）《浙江省建筑安装材料基期价格（2018版）》；6）其它相关文件；

3）本工程信息价按9月份的《温州市洞头工程造价信息价（本岛片）》，没有的参照温州市及浙江省属当月份造价信息。

4）本项目结算为下浮率为：8%。

四、建设部分工程量清单

1、装修部分

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 装修工程 |  |  |  |  |  |  |
|  | 建筑 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 实心砖墙 | 200厚加气块墙，砌筑采用Mb5混合砂浆 墙体拉结筋综合价自行考虑 | m3 | 163.00 |  |  |  |
| 2 | 实心砖墙 | 120厚加气块墙，砌筑采用Mb5混合砂浆 墙体拉结筋综合价自行考虑 | m3 | 206.00 |  |  |  |
| 3 | 构造柱 | C25构造柱 | m3 | 15.00 |  |  |  |
| 4 | 圈梁 | C25圈梁 | m3 | 8.50 |  |  |  |
| 5 | 平板 | C30平板 | m3 | 15.19 |  |  |  |
| 6 | 现浇构件钢筋 | 箍筋 圆钢 HPB300 直径（mm以内）10 | t | 0.600 |  |  |  |
| 7 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）18 | t | 1.200 |  |  |  |
| 8 | 木质门带套 | 成品单开实木门 1.洞口尺寸：900*2400mm； 2.实木门套； 3.配双面门头高800mm； 4.含门套、门套基层、门拉手、门锁、合页、防撞条等完成后的所有费用，投标单位综合报价，具体详见施工图； | 樘 | 45 |  |  |  |
| 9 | 金属门窗套 | 不锈钢电梯门套 电梯洞口尺寸：1100*2400mm 含制作、运输、安装等 | 樘 | 5 |  |  |  |
| 10 | 木质门 | 古堡灰大板石暗门 1.洞口尺寸：800*1600mm； 2.含门框等完成后的所有费用，投标单位综合报价，具体详见施工图； | 樘 | 2 |  |  |  |
| 11 | 木质门带套 | 成品双开实木门 1.洞口尺寸：1200*2400mm； 2.实木门套； 3.配双面门头高800mm； 4.含门套、门套基层、门拉手、门锁、合页、防撞条等完成后的所有费用，投标单位综合报价，具体详见施工图； | 樘 | 2 |  |  |  |
| 12 | 木质门带套 | 成品双开实木门 1.洞口尺寸：1800*2400mm； 2.实木门套； 3.配双面门头高800mm； 4.含门套、门套基层、门拉手、门锁、合页、防撞条等完成后的所有费用，投标单位综合报价，具体详见施工图； | 樘 | 11 |  |  |  |
| 13 | 木质门带套 | 成品双开实木门 1.洞口尺寸：2100*2400mm； 2.实木门套； 3.配双面门头高800mm； 4.含门套、门套基层、门拉手、门锁、合页、防撞条等完成后的所有费用，投标单位综合报价，具体详见施工图； | 樘 | 6 |  |  |  |
| 14 | 金属（塑钢）门 | 铝合金平开门 1.洞口尺寸：1800*2400mm； 2.含制作、运输、安装、五金、配件等 | 樘 | 4 |  |  |  |
| 15 | 电子感应门 | 1.2cm钢化玻璃电动移门 2.洞口尺寸：6939*4500mm 3.1.2cm单层钢化玻璃 4.灰色不锈钢包边 5.古堡灰大堡石门套 6.含电子感应自动门传感装置、门套、门套基层、龙骨骨架、门拉手、合页、门锁等完成后的所有费用，投标单位综合报价，具体详见施工图； | 樘 | 1 |  |  |  |
| 16 | 全玻自由门 | 1.2cm钢化玻璃移门 2.洞口尺寸：4000*2400mm 3.1.2cm单层钢化玻璃 4.古堡灰大堡石门套 5.含门套、门套基层、门拉手、合页、门锁等完成后的所有费用，投标单位综合报价，具体详见施工图； | 樘 | 1 |  |  |  |
| 17 | 全玻自由门 | 1.2cm厚铝合玻璃 2.洞口尺寸：7199*4500mm 3.1.2cm单层钢化玻璃 4.古堡灰大堡石门套 5.含门套、门套基层等完成后的所有费用，投标单位综合报价，具体详见施工图； | 樘 | 1 |  |  |  |
| 18 | 玻璃隔断 | 6mm+6mm钢化清玻隔断 含制作、运输、安装、不锈钢框及基层等 | m2 | 733.96 |  |  |  |
| 19 | 块料楼地面 | 1、嵌缝胶或嵌缝剂 2、保加利亚灰600*1200 3、专用胶贴 4、用20-50mm厚专用胶泥找平 5、界面剂一道 6、对原地坪基面清理及水平定位 | m2 | 1843.78 |  |  |  |
| 20 | 块料楼地面 | 1、嵌缝胶或嵌缝剂 2、保加利亚灰750*1500 3、专用胶贴 4、用20-50mm厚专用胶泥找平 5、界面剂一道 6、对原地坪基面清理及水平定位 | m2 | 953.41 |  |  |  |
| 21 | 石材零星项目 | 1、嵌缝胶或嵌缝剂 2、意大利灰网纹大理石门槛石 3、专用胶贴 4、15厚专用砂浆找平 5、丁苯橡胶防水涂料 6、15-30厚专用砂浆找平 7、界面砂浆一遍 8、对原地坪基面清理及水平定位 | m2 | 13.67 |  |  |  |
| 22 | 地毯楼地面 | 免填型人造草 35mm高密度分行混织草，材质PE14000 | m2 | 971.46 |  |  |  |
| 23 | 橡胶板楼地面 | 1、混凝土楼板 2、基层检测、清理地面、打磨地面 3、预铺地板12小时以上、刮地板胶 4、基层检测、清理地面、打磨地面 5、逐步粘接铺贴、反复压辊、排气 2-3次、检查地板 | m2 | 31.89 |  |  |  |
| 24 | 块料楼地面 | 1、嵌缝胶或嵌缝剂 2、轻质砖600*600mm 3、专用胶贴 4、用20-50mm厚专用胶泥找平 5、界面剂一道 6、对原地坪基面清理及水平定位 | m2 | 19.43 |  |  |  |
| 25 | 块料楼地面 | 1、嵌缝胶或嵌缝剂 2、瓷砖600mm*600mm 3、专用胶贴 4、15厚专用砂浆找平 5、丁苯橡胶防水涂料 6、15-30厚专用砂浆找平 7、界面砂浆一遍 8、对原地坪基面清理及水平定位 | m2 | 246.00 |  |  |  |
| 26 | 块料楼地面 | 1、嵌缝胶或嵌缝剂 2、鹅卵石铺贴 3、专用胶贴 4、用20-50mm厚专用胶泥找平 5、界面剂一道 6、对原地坪基面清理及水平定位 | m2 | 17.92 |  |  |  |
| 27 | 现浇水磨石楼梯面层 | 灰色地坪漆（工程量按水平投影面积计算） | m2 | 582.67 |  |  |  |
| 28 | 自流坪楼地面 | 灰色地坪漆 | m2 | 2554.50 |  |  |  |
| 29 | 水泥砂浆踢脚线 | 灰色地坪漆 | m2 | 118.98 |  |  |  |
| 30 | 墙面喷刷涂料 | 乳胶漆饰面 1、喷(刷、滚)面漆3道饰面, 2、喷(刷、滚)底漆1道; 3.满刮防潮腻子粉及底基防裂腻子粉三遍找平(防裂腻子技术性能详见88J1-1H04); 4.用15mm厚专用砂浆找平,内衬%%C1.2mm30*30钢丝网; 5、界面砂浆一遍; 6、基层处理 | m2 | 8608.22 |  |  |  |
| 31 | 金属踢脚线 | 拉丝踢脚线 | m2 | 100.15 |  |  |  |
| 32 | 石材墙面 | 古堡灰大板石干挂 1、嵌缝胶或嵌缝剂 2、900*2700mm抛光砖面材 3、不锈钢卡件及固定胶 4、角钢/方钢/槽钢水平线及卡件 5、角钢/方钢/槽钢纵向立杆水平、垂直定位及卡件 6、预埋件固定及焊接 | m2 | 301.34 |  |  |  |
| 33 | 墙面装饰板 | 1、嵌缝胶; 2、木饰面; 3、专用胶泥黏贴; 4.18厚细木工板防火涂料三遍; 5.实木龙骨找平防火涂料三遍; 6.防潮纸; 7、基层处理 | m2 | 45.02 |  |  |  |
| 34 | 墙面装饰板 | 1、嵌缝胶; 2、防火木饰面; 3、专用胶泥黏贴; 4.18厚细木工板防火涂料三遍; 5.实木龙骨找平防火涂料三遍; 6.防潮纸; 7、基层处理 | m2 | 25.04 |  |  |  |
| 35 | 块料墙面 | 1、嵌缝胶或嵌缝剂; 2、瓷砖(800x800mm); 3、专用胶泥黏贴; 4、用15mm厚专用砂浆找平,内衬%%C1.2mm30*30钢丝网; 5、界面砂浆一遍; 6、基层处理 | m2 | 237.42 |  |  |  |
| 36 | 石材墙面 | 防火木饰面（接待背景处） 1、嵌缝胶或嵌缝剂 2、防火木饰面 3、不锈钢卡件及固定胶 4、角钢/方钢/槽钢水平线及卡件 5、角钢/方钢/槽钢纵向立杆水平、垂直定位及卡件 6、预埋件固定及焊接 | m2 | 23.59 |  |  |  |
| 37 | 块料墙面 | 1、嵌缝胶或嵌缝剂; 2、瓷砖(800x400mm); 3、专用胶泥黏贴; 4、丁苯橡胶防水涂料涂膜三遍; 5.用15mm厚专用砂浆找平,内衬%%C1.2mm30*30钢丝网; 6、界面砂浆一遍; 7、基层处理 | m2 | 562.57 |  |  |  |
| 38 | 块料墙面 | 瓷砖干挂(800x400mm) 1、嵌缝胶或嵌缝剂 2、石材及抛光砖面材 3、不锈钢卡件及固定胶 4、角钢/方钢/槽钢水平线及卡件 5、角钢/方钢/槽钢纵向立杆水平、垂直定位及卡件 6、预埋件固定及焊接 | m2 | 50.59 |  |  |  |
| 39 | 石材墙面 | 白色碳晶板 1、嵌缝胶或嵌缝剂 2、石材及抛光砖面材 3、不锈钢卡件及固定胶 4、角钢/方钢/槽钢水平线及卡件 5、角钢/方钢/槽钢纵向立杆水平、垂直定位及卡件 6、预埋件固定及焊接 | m2 | 18.00 |  |  |  |
| 40 | 织锦锻裱糊 | 防水墙布 1、防水墙布, 2.满刮防潮腻子粉及底基防裂腻子粉三遍找平(防裂腻子技术性能详见88J1-1H04); 3.用15mm厚专用砂浆找平,内衬%%C1.2mm30*30钢丝网; 4、界面砂浆一遍; 5、基层处理 | m2 | 82.01 |  |  |  |
| 41 | 吊顶天棚 | 1.矿棉板吊顶; 2.C60轻钢龙骨及卡件(上人龙骨)按国标规范施工; 3.现浇钢筋混凝土板底预留%%C10钢筋吊环(勾)或化学螺栓,双向中距≤1200(预制混凝土多孔板可在板缝内对穿预留吊环) | m2 | 253.89 |  |  |  |
| 42 | 吊顶天棚 | 1.600mm*600mm铝板; 2.C60轻钢龙骨及卡件(上人龙骨)按国标规范施工; 3.现浇钢筋混凝土板底预留%%C10钢筋吊环(勾)或化学螺栓,双向中距≤1200(预制混凝土多孔板可在板缝内对穿预留吊环) | m2 | 253.89 |  |  |  |
| 43 | 吊顶天棚 | 1.三遍防霉无机涂料饰面; 2.满刮三遍防潮腻子找平; 3.9.5厚纸面石膏板（侧面）(有造型部位内衬18厚阻燃板板,防火涂料三遍),用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200; 4.U型轻钢龙骨(横撑)CB60*20中距1200; 5.U型轻钢次龙骨CB60*20中距400,与主龙骨固定; 6.U型轻钢主龙骨CS60*15中距≤1200找平后与钢筋吊杆固定%%C8钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定; 7.现浇钢筋混凝土板底预留%%C10钢筋吊环(勾)或化学螺栓,双向中距≤1200(预制混凝土多孔板可在板缝内对穿预留吊环) | m2 | 19.02 |  |  |  |
| 44 | 吊顶天棚 | 1.三遍防霉无机涂料饰面; 2.满刮三遍防潮腻子找平; 3.9.5厚纸面石膏板(有造型部位内衬18厚阻燃板板,防火涂料三遍),用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200; 4.U型轻钢龙骨(横撑)CB60*20中距1200; 5.U型轻钢次龙骨CB60*20中距400,与主龙骨固定; 6.U型轻钢主龙骨CS60*15中距≤1200找平后与钢筋吊杆固定%%C8钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定; 7.现浇钢筋混凝土板底预留%%C10钢筋吊环(勾)或化学螺栓,双向中距≤1200(预制混凝土多孔板可在板缝内对穿预留吊环) | m2 | 1901.31 |  |  |  |
| 45 | 吊顶天棚 | 软膜天花吊顶 含配套龙骨 | m2 | 11.47 |  |  |  |
| 46 | 吊顶天棚 | 蜂窝板吊顶 含配套龙骨 | m2 | 148.28 |  |  |  |
| 47 | 吊顶天棚 | 防火木饰面吊顶 1.防火木饰面(有造型部位内衬18厚阻燃板板,防火涂料三遍),用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200; 2.U型轻钢龙骨(横撑)CB60*20中距1200; 3.U型轻钢次龙骨CB60*20中距400,与主龙骨固定; 4.U型轻钢主龙骨CS60*15中距≤1200找平后与钢筋吊杆固定%%C8钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定; 5.现浇钢筋混凝土板底预留%%C10钢筋吊环(勾)或化学螺栓,双向中距≤1200(预制混凝土多孔板可在板缝内对穿预留吊环) | m2 | 7.80 |  |  |  |
| 48 | 吊顶天棚 | 条形木板吊顶 1.条形木板（侧面）(有造型部位内衬18厚阻燃板板,防火涂料三遍),用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200; 2.U型轻钢龙骨(横撑)CB60*20中距1200; 3.U型轻钢次龙骨CB60*20中距400,与主龙骨固定; 4.U型轻钢主龙骨CS60*15中距≤1200找平后与钢筋吊杆固定%%C8钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定; 5.现浇钢筋混凝土板底预留%%C10钢筋吊环(勾)或化学螺栓,双向中距≤1200(预制混凝土多孔板可在板缝内对穿预留吊环) | m2 | 5.46 |  |  |  |
| 49 | 成品隔断 | 小便斗隔断 含制作、运输、安装等 | 个 | 23 |  |  |  |
| 50 | 成品隔断 | 木饰面材质成品隔断 含制作、运输、安装等 | m2 | 324.78 |  |  |  |
| 51 | 卫生间扶手 | 卫生间残疾人扶手 含洗手台扶手、马桶扶手等 | 套 | 4 |  |  |  |
| 52 | 金属装饰线 | 1cm不锈钢压条 | m | 74.24 |  |  |  |
| 53 | 石材零星项目 | 20厚大理石压条 | m2 | 11.51 |  |  |  |
| 54 | 洗漱台 | 大理石台面（水平投影面积） 镀锌角钢支架 阻燃板基层 100高大理石翻边 具体详见图纸 | m2 | 8.69 |  |  |  |
| 55 | 木隔断 | 木格栅 | m2 | 26.21 |  |  |  |
| 56 | 水吧台 | 940mm高上柜（木纹柜门定做） 800mm高下柜（木纹柜门定做） 大理石台面 60高大理石翻边 具体详见图纸 | m | 14.70 |  |  |  |
| 57 | 咖啡吧 | 咖啡吧 具体详见图纸 | m | 3.08 |  |  |  |
| 58 | 镜面玻璃 | 银镜贴面 木龙骨木工板基层,防潮防腐处理 5厘拉丝不锈钢边框 | m2 | 22.80 |  |  |  |
| 59 | 人造石台面 | 人造石台面 含柜体 具体详见图纸 | m | 4.48 |  |  |  |
| 60 | 外粘纤维复合材加固 | 填充部份炭纤维加固（工程量暂定） 200宽炭布，间距150 | m2 | 1384.25 |  |  |  |
| 61 | 砖砌体拆除 | 原有砌体拆除 含外运消纳 | m3 | 37.80 |  |  |  |
| 62 | 原有装饰层拆除及外运消纳 | 原有装饰层拆除及外运消纳 | 项 | 1 |  |  |  |
| 63 | 满堂脚手架 | 二次装饰脚手架 | m2 | 7760.00 |  |  |  |
| 64 | 二次清洁费 | 二次清洁费 | 项 | 1 |  |  |  |
| 65 | 圈梁 | 1.现浇混凝土 直形圈过梁 复合木模 | m2 | 35.00 |  |  |  |
| 66 | 平板 | 1.现浇混凝土 板 复合木模~支模高度4.5(m) | m2 | 60.75 |  |  |  |
| 67 | 构造柱 | 1.现浇混凝土 构造柱模板 | m2 | 35.00 |  |  |  |
| 68 | 上楼运输费 | 上楼运输费 | 项 | 1 |  |  |  |
| 二、 | 安装工程 |  |  |  |  |  |  |
|  | 强电 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 配电箱 | 成套配电箱 AL1[规格型号,箱内配置详见系统图] | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 配电箱 | 成套配电箱 AL2[规格型号,箱内配置详见系统图] | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 配电箱 | 成套配电箱 AL3[规格型号,箱内配置详见系统图] | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 配电箱 | 成套配电箱 AL4[规格型号,箱内配置详见系统图] | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 配电箱 | 成套配电箱 AL5[规格型号,箱内配置详见系统图] | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 配电箱 | 成套配电箱 AK[规格型号,箱内配置详见系统图] | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | 配电箱 | 成套配电箱 AL-BG[规格型号,箱内配置详见系统图] | 台 | 24 |  |  |  |
| 8 | 配电箱 | 成套配电箱 AL-CF[规格型号,箱内配置详见系统图] | 台 | 7 |  |  |  |
| 9 | 浪涌保护器 | 浪涌保护器CPM-R40T | 个 | 6 |  |  |  |
| 10 | 桥架 | 金属桥架 300*100[含桥架盖板、封堵、接地敷设等详见设计说明与施工规范] | m | 163.50 |  |  |  |
| 11 | 桥架 | 金属桥架 200X100[含桥架盖板、封堵、接地敷设等详见设计说明与施工规范] | m | 33.40 |  |  |  |
| 12 | 铁构件 | 桥架支架制安、支架除锈刷油,防雷接地等详见设计说明与施工规范] | kg | 295.35 |  |  |  |
| 13 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC70 | m | 240.90 |  |  |  |
| 14 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC32 | m | 30.90 |  |  |  |
| 15 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配电线管 KBG32 | m | 103.30 |  |  |  |
| 16 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配电线管 KBG20 | m | 4801.20 |  |  |  |
| 17 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJY-4X50+1X25 | m | 287.92 |  |  |  |
| 18 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 ZB-YJV-5x10 | m | 363.16 |  |  |  |
| 19 | 电力电缆头 | 户内干包终端头制安 120平方以下 | 个 | 14 |  |  |  |
| 20 | 电力电缆头 | 户内干包终端头制安 10平方以下 | 个 | 26 |  |  |  |
| 21 | 配线 | 管内穿线 WDZ-BYJ-10 | m | 3073.20 |  |  |  |
| 22 | 配线 | 管内穿线 WDZB-BYJ-4 | m | 6950.10 |  |  |  |
| 23 | 配线 | 管内穿线 WDZB-BYJ-2.5 | m | 7361.10 |  |  |  |
| 24 | 配线 | 线槽配线 WDZB-BYJ-4 | m | 1965.60 |  |  |  |
| 25 | 配线 | 线槽配线 WDZB-BYJ-2.5 | m | 1228.60 |  |  |  |
| 26 | 小电器 | 铜接头 16平方 | 个 | 144 |  |  |  |
| 27 | 荧光灯 | 灯盘集成灯盘 32W | 套 | 293 |  |  |  |
| 28 | 荧光灯 | 迷你格栅射灯（3个1组） | 组 | 65 |  |  |  |
| 29 | 荧光灯 | 筒灯 15W | 组 | 93 |  |  |  |
| 30 | 荧光灯 | 筒灯 24W | 组 | 330 |  |  |  |
| 31 | 荧光灯 | 格栅灯 20W | m | 27.50 |  |  |  |
| 32 | 风扇 | 排气扇 | 台 | 26 |  |  |  |
| 33 | 装饰灯 | LED灯带 | m | 74.60 |  |  |  |
| 34 | 装饰灯 | 2CM线型灯 | m | 36.90 |  |  |  |
| 35 | 装饰灯 | 12CM线型灯 | m | 4.50 |  |  |  |
| 36 | 照明开关 | 单联开关 10A带指示灯 | 个 | 1 |  |  |  |
| 37 | 照明开关 | 双联开关 10A带指示灯 | 个 | 61 |  |  |  |
| 38 | 照明开关 | 三联开关 10A带指示灯 | 个 | 35 |  |  |  |
| 39 | 照明开关 | 延迟开关 | 个 | 24 |  |  |  |
| 40 | 插座 | 安全地插座 250V/10A | 个 | 278 |  |  |  |
| 41 | 插座 | 安全防溅型厨卫插座 250V/10A | 个 | 94 |  |  |  |
| 42 | 接线盒 | 接线盒 | 个 | 855 |  |  |  |
| 43 | 接线盒 | 开关盒 | 个 | 512 |  |  |  |
| 44 | 电源 | 电源（小便斗) | 系统 | 15 |  |  |  |
| 45 | 驱动器 | 所有灯具驱动器包干 | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 给水 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 塑料管 | 室内塑料PP-R给水管DN20，热熔连接，（含管道消毒、冲洗） | m | 228.90 |  |  |  |
| 47 | 塑料管 | 室内塑料PP-R给水管DN25，热熔连接，（含管道消毒、冲洗） | m | 320.20 |  |  |  |
| 48 | 塑料管 | 室内塑料PP-R给水管DN32，热熔连接，（含管道消毒、冲洗） | m | 54.10 |  |  |  |
| 49 | 塑料管 | 室内塑料PP-R给水管DN40，热熔连接，（含管道消毒、冲洗） | m | 32.40 |  |  |  |
| 50 | 塑料管 | 室内塑料PP-R给水管DN50，热熔连接，（含管道消毒、冲洗） | m | 21.00 |  |  |  |
| 51 | 塑料管 | 室内塑料PP-R给水管DN65，热熔连接，（含管道消毒、冲洗） | m | 116.90 |  |  |  |
| 52 | 螺纹阀门 | 截止阀DN50 | 个 | 1 |  |  |  |
| 53 | 焊接法兰阀门 | 闸阀DN65 | 个 | 5 |  |  |  |
| 54 | 人工补贴 | 卫生间补贴 | 间 | 10 |  |  |  |
|  | 排水 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 塑料管 | 室内UPVC排水管安装（零件粘结）DN50 | m | 92.70 |  |  |  |
| 56 | 塑料管 | 室内UPVC排水管安装（零件粘结）DN100 | m | 176.60 |  |  |  |
| 57 | 给、排水附(配)件 | 地漏DN50 | 个 | 15 |  |  |  |
| 58 | 洗脸盆 | 洗脸盆(包括龙头、三角阀、软管等配套配件） | 组 | 15 |  |  |  |
| 59 | 洗脸盆 | 洗脸盆带不锈钢扶手(包括龙头、三角阀、软管、感应式冲洗阀等配套配件） | 组 | 4 |  |  |  |
| 60 | 洗脸盆 | 茶水间洗手盆、咖啡吧洗手盆(包括龙头、三角阀、软管等配套配件） | 组 | 3 |  |  |  |
| 61 | 洗涤盆 | 拖把池 (包括龙头、三角阀、软管等配套配件） | 组 | 8 |  |  |  |
| 62 | 小便器 | 小便器 (包括冲洗管、手压阀、感应式冲洗阀等五金配件） | 套 | 23 |  |  |  |
| 63 | 大便器 | 座便器 (包括三角阀、软管、感应式冲洗阀等配套配件） | 套 | 46 |  |  |  |
| 64 | 大便器 | 座便器带不锈钢扶手(包括三角阀、软管、感应式冲洗阀等配套配件） | 套 | 4 |  |  |  |
|  | 空调 |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 塑料管 | 空调凝结水塑料管（粘接） 公称直径 （mm以内）32 | m | 465.10 |  |  |  |
| 66 | 铜管分支器 | 铜管分支器 | 个 | 51 |  |  |  |
| 67 | 低压铜及铜合金管 | 磷化脱氧无缝铜管Φ6.35x0.7(室内)，银焊条焊接，含管道清洁、试压，充氮气密试验、真空试验、冷媒加注等，详见设计要求 | m | 96.50 |  |  |  |
| 68 | 低压铜及铜合金管 | 磷化脱氧无缝铜管Φ9.53x0.8(室内)，银焊条焊接，含管道清洁、试压，充氮气密试验、真空试验、冷媒加注等，详见设计要求 | m | 243.90 |  |  |  |
| 69 | 低压铜及铜合金管 | 磷化脱氧无缝铜管Φ12.7x0.8(室内)，银焊条焊接，含管道清洁、试压，充氮气密试验、真空试验、冷媒加注等，详见设计要求 | m | 158.80 |  |  |  |
| 70 | 低压铜及铜合金管 | 磷化脱氧无缝铜管Φ15.88x1.0(室内)，银焊条焊接，含管道清洁、试压，充氮气密试验、真空试验、冷媒加注等，详见设计要求 | m | 273.60 |  |  |  |
| 71 | 低压铜及铜合金管 | 磷化脱氧无缝铜管Φ19.05x1.0(室内)，银焊条焊接，含管道清洁、试压，充氮气密试验、真空试验、冷媒加注等，详见设计要求 | m | 66.00 |  |  |  |
| 72 | 低压铜及铜合金管 | 磷化脱氧无缝铜管Φ28.6x1.3(室内)，银焊条焊接，含管道清洁、试压，充氮气密试验、真空试验、冷媒加注等，详见设计要求 | m | 92.20 |  |  |  |
| 73 | 低压铜及铜合金管 | 磷化脱氧无缝铜管Φ31.8x1.3(室内)，银焊条焊接，含管道清洁、试压，充氮气密试验、真空试验、冷媒加注等，详见设计要求 | m | 66.00 |  |  |  |
| 74 | 管道绝热 | 铜管保温、难燃型发泡橡塑保温，保温厚度为38mm，（管道） Φ50mm以下 | m3 | 6.34 |  |  |  |
| 75 | 管道绝热 | 冷凝水管保温、难燃型发泡橡塑保温，保温厚度为13mm，（管道） Φ50mm以下 | m3 | 1.10 |  |  |  |
| 76 | 给、排水附(配)件 | 地漏DN50 | 个 | 3 |  |  |  |
| 77 | 冷媒 | 冷媒R410a | kg | 146.10 |  |  |  |
| 78 | 空调水工程系统调试 | 空调水系统调试 | 系统 | 1 |  |  |  |
| 79 | 空调器 | 内机HVR-28Q | 台 | 2 |  |  |  |
| 80 | 空调器 | 内机HVR-36Q | 台 | 11 |  |  |  |
| 81 | 空调器 | 内机HVR-45Q | 台 | 2 |  |  |  |
| 82 | 空调器 | 内机HVR-71Q | 台 | 1 |  |  |  |
| 83 | 空调器 | 内机HVR-80Q | 台 | 3 |  |  |  |
| 84 | 空调器 | 内机HVR-90Q | 台 | 4 |  |  |  |
| 85 | 空调器 | 内机HVR-112Q | 台 | 10 |  |  |  |
| 86 | 空调器 | 内机HVR-125Q | 台 | 10 |  |  |  |
| 87 | 空调器 | 内机HVR-140Q | 台 | 6 |  |  |  |
| 88 | 空调器 | 内机HVR-160Q | 台 | 7 |  |  |  |
| 89 | 空调器 | 外机HVR-532W含基础 | 台 | 2 |  |  |  |
| 90 | 空调器 | 外机HVR-850W含基础 | 台 | 4 |  |  |  |
| 91 | 空调器 | 外机HVR-900W含基础 | 台 | 4 |  |  |  |
| 92 | 空调器 | 外机HVR-1065W含基础 | 台 | 3 |  |  |  |
| 93 | 标准型遥控器 | 标准型遥控器 | 个 | 56 |  |  |  |
| 94 | 调试费 | 所有空调调试费 | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 监控 |  |  |  |  |  |  |
| 95 | 控制箱 | UPS主机20KVA(60min) | 台 | 1 |  |  |  |
| 96 | 蓄电池 | UPS电池组12V,100AH；40节电池 | 组 | 10 |  |  |  |
| 97 | 配电箱 | 电池柜A32 | 台 | 1 |  |  |  |
| 98 | 配电箱 | UPS配电箱 | 台 | 1 |  |  |  |
| 99 | 浪涌保护器 | 浪涌保护器DK/M220-20 | 个 | 2 |  |  |  |
| 100 | 浪涌保护器 | 浪涌保护器DK/M380-20 | 个 | 1 |  |  |  |
| 101 | 配线架 | 非屏蔽24口配线架 | 个 | 2 |  |  |  |
| 102 | 交换机 | 28口交换机：传输速率10/100/1000Mbps包转发率42Mpps端口参数端口数量28个端口描述 24口10/100M/1000M自适应端口,2个1000M电口,2个SFP光口其它参数 电源电压≤23W产品尺寸440X189X43.6mm（具体内容见图纸） | 台 | 4 |  |  |  |
| 103 | 机柜、机架 | 42U标准机柜 600*800*2000;符合GB/T3047.2标准;前玻璃门;落地安装支架;带风机单元/8口PDU配电单元/led接地铜排 | 台 | 2 |  |  |  |
| 104 | 电视墙 | 42寸拼接屏（含支架） | 套 | 6 |  |  |  |
| 105 | 交换机 | 48口交换机：应用层级二层传输速率10/100/1000Mbps交换方式存储-转发背板带宽100Gbps 包转发率74.4Mbps（具体内容见图纸） | 台 | 7 |  |  |  |
| 106 | 交换机 | 52口交换机：应用层级三层传输速率10/100/1000/10000Mbps产品内存最大内存:1GB,缓存:16MB 背板带宽336Gbps/3.36Tbps包转发率87Mpps/166Mpps（具体内容见图纸） | 台 | 1 |  |  |  |
| 107 | 光缆 | 6芯室外单模光纤 | m | 77.00 |  |  |  |
| 108 | 交换机 | 8口交换机 | 台 | 1 |  |  |  |
| 109 | 同轴电缆 | HDMI线缆（5米） | 条 | 1 |  |  |  |
| 110 | 录像设备 | NVR录像机：压缩标准H.265压缩视频分辨率3840*2160/30Hz,2560*1440/60Hz, 1920*1080/60Hz,1600*1200/60Hz,1280*1024/60Hz,1280*720/60Hz ,1204*768/60Hz视频制式视频解码格式:H.265,Smart265,H.264, Smart264图像质量预览分屏:1/4/6/8/9/16/25/32/36画面（具体内容见图纸） | 台 | 1 |  |  |  |
| 111 | 模块 | 六类非屏蔽RJ45模块(白色) | 个 | 82 |  |  |  |
| 112 | 盘、箱、柜 | 操作台（含插座） | 台 | 1 |  |  |  |
| 113 | 输入设备 | 4TB监控级硬盘;128MB(6Gb/秒NCQ);7200RPM;SATA3 | 块 | 10 |  |  |  |
| 114 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配电线管 KBG20 | m | 792.80 |  |  |  |
| 115 | 配线 | 管内穿多芯软导线 RVV3*1.5 | m | 385.50 |  |  |  |
| 116 | 配线 | 管内穿多芯软导线 RVV6*1.0 | m | 103.00 |  |  |  |
| 117 | 双绞线缆 | 网络线 cat6-UTP | m | 229.30 |  |  |  |
| 118 | 配线 | 线槽穿多芯软导线 RVV6*1.0 | m | 516.50 |  |  |  |
| 119 | 双绞线缆 | 线槽穿网络线 cat6-UTP | m | 1088.90 |  |  |  |
| 120 | 配线 | 管内穿线 BV-6 | m | 100.00 |  |  |  |
| 121 | 输入设备 | 管理工作站：管理电脑 CPU：i3 12100； 内存：8GB； 硬盘：nvmeM2固态1TB ； 显示器：32英寸； | 台 | 1 |  |  |  |
| 122 | 视频控制设备 | 控制键盘：≥10英寸触控屏,分辨率≥1280*720;支持上下、左右、变倍和抓图四维控制功能;支持4路1080P视频解码显示; | 台 | 1 |  |  |  |
| 123 | 存储设备 | 磁盘阵列：72盘位160路4MP存储,≥72块SATA接口,支持RAID5 支持875路2M视频60天存储 | 台 | 1 |  |  |  |
| 124 | 配电箱 | 光电箱 | 台 | 6 |  |  |  |
| 125 | 跳线 | LC-LC型双芯单模光纤跳线(3米) | 条 | 141 |  |  |  |
| 126 | 跳线 | 六类非屏蔽跳线(3米) | 条 | 72 |  |  |  |
| 127 | 布放尾纤 | 尾纤 | 根 | 74 |  |  |  |
| 128 | 光缆终端盒 | 光缆终端盒 | 个 | 24 |  |  |  |
| 129 | 视频传输设备 | 解码器 | 台 | 1 |  |  |  |
| 130 | 收发器 | 光纤收发器：接口类型RJ-45,SC网络符合协议标准IEEE802.3,IEEE802.3u,IEEE802.3ab,传输速率10/100/1000Mbps最大传输距离3000米（具体内容详见图纸） | 台 | 43 |  |  |  |
| 131 | 排插 | 五孔排插 | 个 | 5 |  |  |  |
| 132 | 监控摄像设备 | 网络红外半球摄像机：400万有效像素，日夜转换,宽动态,红外灯（具体内容详见图纸） | 台 | 41 |  |  |  |
| 133 | 入侵探测设备 | 入侵探测器：工作电压: DC12V外部供电工作电流:接收机待机时工作电流<40mA,报警时工作电流<100mA发射机工作时<40mA发射机的射束角度:12°接收机的接收角度:12°（具体内容详见图纸） | 套 | 18 |  |  |  |
| 134 | 安全防范分系统调试 | 电视监控系统摄像机调试 | 系统 | 1 |  |  |  |
| 135 | 安全防范系统调试 | 监控系统调试 | 系统 | 41 |  |  |  |
| 136 | 双绞线缆测试 | 测试 4对双绞线缆 | 链路 | 41 |  |  |  |
| 137 | 辅材 | 智能化材料一次包干（各种辅材、清单中未列材料、配合费、未列调试费等，施工单位自行勘探现场报价） | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 有线网络 |  |  |  |  |  |  |
| 138 | 光缆 | 12芯室外单模光纤 | m | 54.00 |  |  |  |
| 139 | 光缆 | 6芯多模光纤 | m | 1065.60 |  |  |  |
| 140 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配电线管 KBG20 | m | 3495.30 |  |  |  |
| 141 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配电线管 KBG25 | m | 14.60 |  |  |  |
| 142 | 双绞线缆 | 网络线 cat6-UTP | m | 6332.30 |  |  |  |
| 143 | 双绞线缆 | 线槽穿网络线 cat6-UTP | m | 1076.90 |  |  |  |
| 144 | 跳线 | LC-LC型双芯单模光纤跳线(3米) | 条 | 330 |  |  |  |
| 145 | 机柜、机架 | 24U标准机柜：1200mm*600mm*600mm | 台 | 4 |  |  |  |
| 146 | 配线架 | 24口配线架 | 个 | 35 |  |  |  |
| 147 | 交换机 | 28口交换机：传输速率10/100/1000Mbps包转发率42Mpps端口参数端口数量28个端口描述 24口10/100M/1000M自适应端口,2个1000M电口,2个SFP光口其它参数 电源电压≤23W产品尺寸440X189X43.6mm（具体内容见图纸） | 台 | 27 |  |  |  |
| 148 | 收发器 | 光纤收发器：接口类型RJ-45,SC网络符合协议标准IEEE802.3,IEEE802.3u,IEEE802.3ab,传输速率10/100/1000Mbps最大传输距离3000米（具体内容详见图纸） | 台 | 4 |  |  |  |
| 149 | 配电箱 | 弱电接线箱 | 台 | 24 |  |  |  |
| 150 | 信息插座 | 网络插座+电话插座 | 个 | 297 |  |  |  |
| 151 | 信息插座 | 网络插座 | 个 | 16 |  |  |  |
| 152 | 信息插座 | 有线电视信息点 | 个 | 4 |  |  |  |
| 153 | 信息插座 | 双数据信息点 | 个 | 2 |  |  |  |
| 154 | 信息插座 | 语音数据信息点 | 个 | 75 |  |  |  |
| 155 | 双绞线缆测试 | 测试 4对双绞线缆 | 链路 | 300 |  |  |  |
|  | 无线网络 |  |  |  |  |  |  |
| 156 | 光缆 | 12芯室外单模光纤 | m | 54.00 |  |  |  |
| 157 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配电线管 KBG20 | m | 849.90 |  |  |  |
| 158 | 双绞线缆 | 网络线 cat6-UTP | m | 849.30 |  |  |  |
| 159 | 双绞线缆 | 线槽穿网络线 cat6-UTP | m | 692.30 |  |  |  |
| 160 | 跳线 | LC-LC型双芯单模光纤跳线(3米) | 条 | 60 |  |  |  |
| 161 | 机柜、机架 | 24U标准机柜：1200mm*600mm*600mm | 台 | 4 |  |  |  |
| 162 | 配线架 | 24口配线架 | 个 | 8 |  |  |  |
| 163 | 交换机 | 28口交换机：传输速率10/100/1000Mbps包转发率42Mpps端口参数端口数量28个端口描述 24口10/100M/1000M自适应端口,2个1000M电口,2个SFP光口其它参数 电源电压≤23W产品尺寸440X189X43.6mm（具体内容见图纸） | 台 | 4 |  |  |  |
| 164 | 收发器 | 光纤收发器：接口类型RJ-45,SC网络符合协议标准IEEE802.3,IEEE802.3u,IEEE802.3ab,传输速率10/100/1000Mbps最大传输距离3000米（具体内容详见图纸） | 台 | 4 |  |  |  |
| 165 | 桥架 | 金属桥架 300*100[含桥架盖板、封堵、接地敷设等详见设计说明与施工规范] | m | 154.30 |  |  |  |
| 166 | 桥架 | 金属桥架 200X100[含桥架盖板、封堵、接地敷设等详见设计说明与施工规范] | m | 75.00 |  |  |  |
| 167 | 铁构件 | 桥架支架制安、支架除锈刷油,防雷接地等详见设计说明与施工规范] | kg | 343.95 |  |  |  |
| 168 | 集线器 | 无线AP：AP3010DN-V2 | 台 | 19 |  |  |  |
| 169 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 |  |  |  |
| 170 | 其他费用 | 二次清洁，二次搬运，成品保护等 | 项 | 1 |  |  |  |
| 三、 | 施工技术措施项目费 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 四 | 施工组织措施项目费 |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 合计报价 |  |  |  |  |  |  |

## 家具采购清单

| 序号 | 位置 | 名称 | 规格及材质要求 | 数量 | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一层服务大厅 | 前台 | 4000*800*1300 大理石+实木油漆 | 1套 |  |
| 2 | 一层服务大厅 | 前台坐椅 | 常规 优质网布绒布 | 4张 |  |
| 3 | 一层人才驿站 | 洽谈桌 | 800*750 三聚氰胺板 | 7张 |  |
| 4 | 一层人才驿站 | 洽谈椅 | 53.5*54.2*75/sh:45.6 靠背贴横纹水曲柳皮靠背软包+坐垫软包+金属脚 | 21张 |  |
| 5 | 一层人才驿站、三层洽谈室、四层洽谈室 | 沙发茶几 | 三人位：1980*800*740 单人位：830*800*740 茶几：1200*600*420 优质布绒、三聚氰胺板 | 4张 |  |
| 6 | 一层人才驿站、三层茶水间、四层茶水间 | 吧桌椅 | 吧台：2000*600*1050 pp椅背+水曲柳椅架+电镀架 | 12张 |  |
| 7 | 一层、二层、三层、四层、五层办公室 | 员工卡位 | 1400*600*750 三聚氰胺板 | 256张 |  |
| 8 | 一层、二层、三层、四层、五层办公室 | 员工椅 | 常规 优质网布绒布 | 256张 |  |
| 9 | 一层、二层、三层、四层、五层办公室 | 文件矮柜 | 900*450*900 一级冷轧钢板 | 125张 |  |
| 11 | 三层、四层、五层领导办公室1 | 办公桌+文件柜 | 1905*400*2000 一级冷轧钢板 | 16张 |  |
| 12 | 三层、四层、五层领导办公室1 | 班椅、班前椅 | 高背 优质网布绒布 | 32张 |  |
| 13 | 三层、四层、五层会议室 | 会议桌 | 2800*1200*750 中纤板贴皮实木油漆 | 3张 |  |
| 14 | 三层、四层、五层会议室 | 会议椅 | 中背 黑色西皮饰面 | 30张 |  |
| 15 | 一层 | 咖啡机 | 额定电压：220V 水箱容量：1.3-1.8L 额定功率：1400W 研磨档位：12档 泵浦压力：15Bar 特色功能：彩屏显示 | 1台 |  |
| 16 | 一层 | 冰箱 | 制冷方式： 风冷 总容量： 500-549L 变频、定频：变频 能效等级： 一级 面板材质：钢化玻璃 门款式： 十字对开门 | 1台 |  |
| 17 | 一层 | 仿真树 | 3米高及造景 | 1项 | 暂估价12000元 |
| 18 | 三层 | 仿真树 | 2米高及造景 | 1项 | 暂估价9000 |
| 19 | 一层 | 窗帘 | 1、阻燃遮光面料，多次洗涤后仍保持阻燃；面料门幅：280cm，面料成分：100%永久阻燃聚酯纤维，克重≥520克/㎡； 2、隔光性：遮光率≥95%； 3、面料缩水率：可水洗，洗后缩率≤3% 4、面料需符合以下要求： ★（1）要求达到B1级阻燃，依据GB/T5455-2014、GB/T5454-1997（要求水洗后测试阻燃性能仍达到GB8624-2012 B1级阻燃，报告上应体现水洗次数150次）； ★（2）依据GB/T18830-2009防紫外线性能（紫外线防护系数＞40，平均透射比＜5%）； ★（3）依据GB/T18414.1-2006五氯苯酚、四氯苯酚≤0.05mg/kg； ★（4）依据GB/T20944.3-2008抗菌效果（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌）抑菌率≥90%；（要求水洗后测试抗菌效果，报告上应体现水洗次数）； | 80平方 |  |
| 20 | 二层 | 窗帘 |  | 260平方 |  |
| 21 | 三层 | 窗帘 |  | 260平方 |  |

4、电梯

1. 电梯技术性能指标

| 名称 | 电梯编号 | 额定载重量（Kg） | 额定速度（m/s） | 层/站/门 | 贯通门 | 提升高度（m） | 台数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 客梯 | 1#电梯 | 1000 | 1.0 | 5层5站7门 | 有 | 详见施工图 | 1 | （3-4楼贯通） 无机房 |
| 货梯 | 21#电梯 | 1000 | 1.0 | 5层5站5门 | 无 | 详见施工图 | 1 | 无机房 |
| 注：井道净尺寸1# 宽 /2180 mm ×深 / 2200 mm ，2# 宽 /2190 mm ×深/ 2180 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、中标供应商应在领取中标通知书5日内到采购人处核对确认具体尺寸；如本表尺寸有误，供应商须无条件修正订制设备以满足土建要求。如供应商未核对确认，招标文件技术规格中数据错误导致的后果由中标供应商负责。供应商须注意报价风险。

2、本次招标将从资格审查、设计、制造、投标书、运输、装卸、安装、调试、试运行、培训、备品备件、验收、售后服务、维修技术力量等各个方面，对投标人进行全方位的综合考核。

      - 客梯一般技术要求

    - 工作情况

投标人提供的产品及服务须适应本标书第五部分中第2条“总体要求”所有条款，并运转顺利、正常、可靠。

（1）  可靠性要求：

① 电梯设备及各主要部件在每天正常连续运行20小时基础上，设计寿命要求在10万小时以上；

② 在供电电压波动≤±7%，供电频率波动≤±3%时仍能正常工作；

③ 电梯在额定载荷时允许起、制动循环次数≥240次/小时。

（2） 配置要求

  - 梯型要求：要求提供投标品牌中技术先进（指制造商中档及以上规格型号）、安全可靠的永磁无齿同步曳引机变频驱动的梯型且符合相关技术标准规范和节能环保要求；

  - 控制方法：应采用电脑集散控制系统，微机模块化结构进行控制和故障诊断；

开门机系统：采用VVVF门机系统；

  - 操作方法

独立运行，独立电梯厅的电梯全集选控制。

  - 功能要求

投标人提供的电梯应包括但不仅限于下列，当投标人推荐的其它合适的功能可能被接受。

- 无司机操作

- 超重警告（在轿厢内的操纵板上装有声音警报装置）

- 报警铃（在轿厢内的操纵板上装一按钮）

- 五方对讲

投标报价中须含对讲器具及调试费用。除机房至控制中心的通讯线缆由业主方提供外（中标后10个工作日内中标人须提供通讯线材的型号规格及有关技术要求），其余通讯线缆均包含在本次招标范围内。

- 轿厢紧急照明灯

当照明断电，紧急照明灯会自动打开，当照明电源恢复正常时，紧急照明灯自动熄灭。

- 自动仃止启动轿厢照明、通风装置

通风装置应为低噪音。

- 火险紧急返回

假如火险发生，所有电梯接到消控中心发出的火警信号后自动回到设定层，电梯回到设定层后反馈给消控中心一个已到设定层的信号。

投标人须提供一个对从安全中心传来信号可接收的条件。

- 消防功能（对消防梯）

- 满载不停

- 基站关机（开关集中在消控室）

- 轿厢到站钟

- 层层楼层显示

- 开门保持按扭

操作此按扭可延长电梯的开门等候时间。

- 换层停靠

若在某一层电梯厅门由于外力阻碍而不能打开，控制系统将自动地把电梯开到最近的楼层。

- 轿内语言播报服务  语言报站（中文）

- 再平层功能

- 不开门救护操作（安全停止）

若在某一层电梯厅门由于外力阻碍而不能打开，控制系统将自动地把电梯开到最近的楼层，开门并疏通乘客。

- 控制柜内须设有运行次数计数器。

- 停电应急停靠、配节电器

- 一体化轿内主、副双操作盘

- 上班高峰服务

- 楼宇监控系统：

投标人提供电梯的监控接口且协议开放，提供文本格式，配合弱电总成。房至弱电中央控制室监控电缆由业主提供，但投标人需提供电缆型号规格。

（23）光幕加安全触板功能

（24）误登记取消功能

（25）提前开门功能

（26）其他标准功能

以上功能是采购人对电梯的基本要求，投标人在投标时应详细列出所供电梯的各项具体功能。

  - 安全设备

投标人提供的电梯应包括（但不仅限于）下列设备。其应符合有关标准中的规定。

- 断相和错相保护

- 上、下终点开关和上、下极限开关

- 缓冲器

- 限速器

- 安全钳

- 紧急停止按钮

- 层门安全设施

- 轿门安全设施

- 电源进线主开关设过电压保护装置

- 安装电梯智能化检测装置：投标人所安装的电梯智能化检测装置必须符合温州市市场监督管理局文件（温市监特[2019]11号）和温州市市场监督管理局文件（温市监函[2019]3号）要求。

  - ★ 电梯件要求

要求提供投标品牌中在国内生产组装的技术先进且安全可靠的梯型。

投标品牌若含进口件，以该品牌原产地为准。

投标人须在投标书中详细提供所投产品零部件产地详细清单。交货时，采购人将委托相关部门对主要部件进行检测，如发现不符合的情况，中标单位负责赔偿采购人的直接经济损失，直至没收履约保证金并退货的处罚。

投标人须在投标书中详细提供所投产品零部件产地详细清单。

2.6    ★ 进口部件在交货时中标人（投标人）须提供和投标承诺相一致文件：

（1）进口厂家出具的与合同号一致的产地证明文件（正本）

（2）进口厂家出具的与合同号一致的产品生产制造合格证书（正本）

（3）进口厂家出具的与合同号一致的产品装箱单（正本）

（4）中国海关出具的报关证明（复印件）

3.     装修要求：

| 项目 |  | 装潢要求内容 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 轿 厢 | 轿厢 | 三面发纹不锈钢，客梯轿厢背面设不锈钢扶手。 | ★中标后投标人提供多个样本供招标人选择，总价不变。 |
|  | 轿底 | 耐磨塑胶PVC地板（大理石） |  |
|  | 轿厢顶 | 顶部含灯光和通风扇，吊顶标准型，轿厢顶带有摄像孔。 | ★投标人须承诺如中标，由业主在样本范围内任意选择。总价不变 |
|  | 轿门 | 中分开门，发纹不锈钢 |  |
|  | 操纵盘 | 不锈钢或其他先进材质操作面板，运行方向显示及层站数字显示 |  |
|  | 轿厢门坎 | 硬质耐磨铝合金 |  |
|  | 通讯 | 隐蔽式五方对讲装置 |  |
|  | 其它装置 | 投标人提供 |  |
| 厅 门 | 厅门 | 发纹不锈钢 |  |
|  | 门套 | 大理石 | ★投标人须承诺如中标，由业主在样本范围内任意选择。总价不变 |
|  | 厅门坎 | 铝合金 |  |
|  | 门厅按钮及显示 | 门厅楼层显示与按钮装在同一面板上，首层有楼层显示、运行方向显示、故障显示和检修显示。其余层有运行方向和显示。 | ★投标人须承诺如中标，由业主在样本范围内任意选择。总价不变。 |
|  | 其它装置 | 投标人提供 |  |

注：★1.不锈钢要求采用SUS304或以上性能档次的产品，厚度≥1.2mm。

2.电梯为无障碍电梯，侯梯厅按钮高度0.9~1.1m，电梯门洞净宽不小于0.9m带轿厢运行方向和层数位置显示及抵达音响，每层电梯口安装楼层标志，并设提示盲道。电梯轿厢深度不小于1.4m，宽度不小于1.1m，正面与侧面设0.8m高扶手，侧面设高1m带盲文的选层按钮，正面高0.9m处至顶部安装镜子；有轿厢运行、到达显示和报层音响。

4.     制造

各规格电梯的投标人提供设备零部件应按标准制造，并有替换性和精确装配性。特别对于驱动装置（曳引元件设备）、门机等的装配，所有都应在工厂完成或预装配或其尺寸误差达到预装配水平。

5.     设备性能

5.1    投标人提供的电梯设备应在噪音、振动、减速箱的油渗漏、设备可靠性、性能等方面需符合GB10058标准和相应的国际标准。

5.2  技术指标要求：

| 序号 | 名称 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电梯的水平振动、垂直振动加速度 | 电梯轿厢运行时水平方向和垂直方向的振动加速度分别不应大于100mm/s2和100mm/s2 |
| 2 | 起动加速度和制动减速度 | 平均≥0.48m/s2 ，且在0.48～1m/s2之间可调，最大≤1.5m/s2 |
| 3 | 噪音指数 | 轿内≤50dB（A）、开关门≤55dB（A），机房≤70dB |
| 4 | 平层精度 | 在±3mm范围之内 |
| 5 | 运行故障 | 电梯每起制动运行60000次中不应超过2次。 |
| 6 | 控制柜失效（故障） | 电梯每起制动运行60000次中不应超过2次。 |
| 7 | 故障响应时间 | 响应时间不超过30分钟，如超过，每次罚款1000元。 |
| 8 | 一般故障修复响应时间 | 修复时间不超过4小时，如超过，每小时罚款50元，按小时累计。 |
| 9 | 重大故障修复时间响应时间 | 修复时间不超过24小时，如超过，每天罚款2000元，按天累计。 |

6.     其他

- 在工地的建设活动中，中标人有责任与监理单位、及其它供应商保持联系和合作。在安装期间，中标人应遵守有关部门的管理，并遵照相关的规定。

- 中标人应与所有相关的部门相联系，获得相关认可，以便设备能及时投入服务。并提交相关文件图纸资料等。

- 中标人有责任防止所有电梯在未经正式认可便使用，而应根据采购人需要，得到认可后再投入运行。

- 五、报价要求

1、预算：运营服务费总预算2020万元。最高限价（元）：20200000 ，其中建设预算为940万元：装修及安装工程最高限价650万元；家具最高限价85万元，电梯最高限价40万元，设计费30万元，其他暂估价135万元；每年运营服务费预算为 360万元，叁年共为 1080万元，最高限价1080万元。

投标人应对园区配套服务中心（洞头海洋生物科技示范孵化基地部分）建设及每年的运营服务费分别进行报价。

以上报价超过任一最高限价的,其投标文件做无效标处理。

2、在保证服务质量与最精简优化人员配备的前提下，实行运营服务费用包干。

3、建设费、设计费、运营费用等由中标人负责。建设费用（含设计费）实行限价设计施工，按实结算；运营费用包括人工成本支出如人员工资、社保费、公积金、福利，办公费用支出如办公水电费、通讯费、交通费等，实行总价包干。

4、建设工程款按进度支付，具体见本章3.6条款；运营费用根据考核结果按年支付，合同签订完成后1个月，区财政支付年运营费用的30%作为前期运营经费；运营团队开展工作满半年后，通过初步审定后15个工作日内由区财政支付运营费用的30%作为中期运营经费；剩余运营经费的40%作为绩效考核奖，待运营团队年度服务工作期满后，采购人30个工作日内组织考核，考核完成后根据考核结果15个工作日内完成支付。

5、运营单位可享受园区增值服务收益及广告位开发租赁等收益（广告位设立不能影响园区整体形象且需征得招标人同意）

6、除招标文件特殊说明外，投标人的报价应包括为完成本项目服务可能发生的全部费用及供应商的利润和应缴纳的税金等（投标人办公空间的水电费、电话费等自负）。投标人对合同内容的费用、质量、安全、文明服务等实行全面承包。

六、服务期满的移交

1、在移交之前或期间，中标人需保证现有场地干净及室内设备正常使用。中标人移交给招标人所有的场地、室内设备及其他所有资料均须经招标人验收确认。

2、服务期满，出现个案（服务）仍未完结时，中标人必须安排个案负责人员将个案处理完毕。个案已处理完毕的工作人员，由中标人安排撤离。

- 七、其他要求

1、中标人应制订并完善本项目计划书，设计各分项目服务规划，由招标人确认和备案后方可实施。项目执行中如确有需要对项目计划书中的服务规划进行改变，必须征得招标人同意。

2、定期向招标人如实反映本项目的执行情况及成效；在项目实施中期及期末，配合招标人开展的例行检查、评估考核。

3、在本项目服务过程中，由于中标人的违法违规或不当行为及过失所造成的损失及有关责任，由中标人承担。

4、服务人员工资不得低于温州市企业职工最低工资标准，并鼓励对专业人员设置工作绩效激励奖金，以便提高整体工作成效。请投标人充分考虑服务期内人员薪金的调整因素，如因用工引起的劳动纠纷问题由中标人负责解决。

5、中标人对聘用员工必须严格管理并对其行为负全责，如在本项目内发生意外（生病、伤亡事故）或触犯国家法律等，由此产生的经济赔偿和法律责任由中标人承担。

八、经费结算

1、在保证服务质量与最精简优化人员配备的前提下，实行运营费用包干（须编制详细预算）。

2、招标人提供的各种设备、设施、工具，供应商应安全、规范使用。除正常使用折旧外，供应商应保证各设备、设施、工具的完好性，如有非正常损坏或遗失，供应商应照价赔偿。

3、中标人必须对运营管理服务人员严格管理，如发现服务人员有赌博、滋事、扰乱治安、偷盗物资等情况，发现一次则扣罚当月园区管理服务费10%。

九、特别条款：本章节相关内容及合同里面的所有条款，有争议的地方由采购人洞头区科技局负责解释。

# 第六部分   评标原则及方法

根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法规和本项目招标文件，特制定本办法。

一、 评标原则

为最大限度地保护当事人的权益，评标委员会应严格按照招标文件的技术、商务要求，对投标文件进行综合分析、对比、评价，编制评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。投标供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被否决。对落标单位，评标委员会不作任何落标解释。

本次评标采取百分制综合评分的方法。评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则推荐备选中标供应商。

二、评标组织

评标工作由采购代理机构组建的评标委员会负责，评标过程由有关部门负责指导监督。评标委员会由有关专家组成，成员人数为五人及以上单数，其中技术方面的专家将不少于总数的三分之二。

三、评标程序

1、评标委员会分别对供应商技术、商务、报价的投标文件进行评审打分。

2、投标供应商技术、商务评分：由各评审专家按评标细则，采用记名方式各自评分，此项评分为全部有效评分中的算术平均值。如果一份评分表中某一项评分，超过评分细则所规定的分值范围，则该张打分表无效。

3、报价评分：评分应在报价口径一致的评标价基础上进行。评标价应在最终报价的基础上，按照招标文件约定的因素和方法进行计算。凡属招标文件原因造成报价范围或报价口径不一致的，应予以扣除。但因投标供应商自身失误造成多算，少算或漏算，不得调整。评分由评标委员会对投标文件的商务报价进行仔细查阅、分析与计算，并指定专人复核。投标报价超过最高限价的或标准的，将导致无效标。

4、评标委员会应根据评标情况和结果向招标人提交评标报告。

四、评标办法

1、本评标办法采取综合评分法（百分制法），评标委员会分标段先对技术、商务文件评审打分，然后对技术、商务文件符合招标文件要求的投标供应商的报价文件进行评审打分。最后，评标委员会将推荐每标段有效投标供应商的总得分（技术、商务文件和报价文件分别打分，二部分得分之和）最高的作为本标段候选供应商。得分相同，以报价低的优先；报价也相同，以抽签随机决定。

2、开标后，评标委员会首先对投标文件进行资格性检查和符合性检查，凡投标供应商资格不符合招标文件要求；投标文件实质性内容和格式严重不符合有关规定或不响应招标文件要求者，经评标委员会和监督单位认定作为无效投标，不再进入后续评审。对投标文件中的疑问，由评标委员会对投标供应商进行询标，投标供应商做出书面答复作为投标文件的补充文件。除对投标的算术错误按有关规定处理外，不得在询标过程中修改投标文件的实质性条款内容。

3、经资格性检查和符合性检查后，开、评标期间出现符合专业条件的投标供应商或者对招标文件作出实质响应的投标供应商（有效投标供应商）不足三家，或投标供应商的报价均超过采购预算，按政府采购法律法规有关规定，依法继续进行或转为其它政府采购方式进行采购，或宣布本次招标失败，重新组织招标。

五、决标办法

采购代理机构对评标报告充分评议研究后，以技术、商务文件和报价文件合计分值的从高到低向招标人推荐排名次序的候选人，并提交书面评标报告。如中标供应商在中标后不履行合同或否决已承诺的有关条款，则视为其违约，并同时从备选的候选人中选择中标供应商。

六、评标细则

| 顺号 | 评审类型 |  | 评审内容 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性检查 |  | 投标供应商名称 |  | 与营业执照或事业单位或其他组织证明文件一致 |
|  |  |  | 投标函签字盖章 |  | 有法定代表人或其授权代表（签字或盖章）并加盖单位公章 |
|  |  |  | 投标文件编制 |  | 技术、商务文件与报价文件内容完全，签章完整 |
|  |  |  | 投标有效期 |  | 不少于90天 |
| 2 | 资格性检查 |  | 营业执照或事业单位法人证或其他组织证明文件 |  | 具备有效的营业执照或事业单位法人证或其他组织证明文件 |
|  |  |  | 供应商资格 |  | 符合招标文件的要求 |
| 3 | 无效标条款 |  | 1）投标不是固定价或超过任一最高单价限价的； 2）单价与总价不相符，又不接受评审委员会修正的投标总价或投标明显不合理而投标人不能合理说明的； 3）服务要求不满足招标内容实质性内容及商务有重大偏离或保留的； 4）投标文件中需签字或盖章的地方未加盖投标供应商单位全称的公章，并未经法定代表人或其授权代表签字或盖章；或使用合同章等类似图章代替； 5）评审委员会认为投标文件未实质性响应招标文件的要求的； 6）授权代表未取得有效的法定代表人授权委托书的； 7）不具备招标文件中规定资格要求的； 8）存在串标、抬标或弄虚作假情况的； 9）未按招标文件要求提供投标文件份数的； 10）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。 |  |  |
| 4 | 技术、商务评分 |  | 合计85分 |  |  |
|  | 评分项目 |  | 分值 | 评分标准 |  |
| 4.1 | 供应商资信部分（30分） | 体系认证 | 3 | 投标人同时具有“质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证”证书的得3分，缺一项扣1分，扣完为止。（投标文件中须提供有效期内的认证证书复印件加盖投标人公章，不提供不得分） |  |
|  |  | 业绩 | 1.5 | 投标人自2017年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过孵化器、产业园、特色小镇、科技人才飞地等产业平台项目的招商运营服务，一个合同0.5分，最多得1.5分。以上业绩不得为物业服务。 投标文件中须同时提供运营合同和项目运营服务中标通知书的复印件加盖投标人公章，否则不得分。 |  |
|  |  | 运营荣誉 | 4 | 投标人获得国家高新企业证书的，加4分。须提供国家高新技术企业证书复印件并加盖公章（自2019年12月1日起至招标发布时止生效的证书均认定有效）。 |  |
|  |  |  | 6 | 根据投标人运营项目荣誉进行评分，投标人运营的园区获得以下荣誉： 1.获得国家级科技企业孵化器、国家小微企业双创基地城市示范点等孵化运营相关的国家级荣誉称号，每提供1个得2分； 2.获得省级科技企业孵化器等孵化运营相关的荣誉称号，每提供一个得1分；本项最多不超过4分。 需提供相关证明文件和合同复印件并加盖公章。 |  |
|  |  | 技术专业能力 | 3.5 | 投标人具有园区管理软件和软件产品证书的，加3.5分。需提供软件产品证书资质复印件并加盖公章。 |  |
|  |  | 项目组总体能力 | 6 | 1、项目负责人资格（6分） （1）具备硕士研究生及以上学位（须提供相应学历及学位证书）（2分）。 （2）具有三年以上特色小镇，产业园或孵化器等双创平台三年以上运营管理经验。（提供工作简历及相关业主证明）（4分）。 （提供2022年4月以后连续3个月本单位的社保证明材料、相关证书扫描件，加盖单位公章，社保证明仅限于投标人本公司。） |  |
|  |  |  | 6 | 2、团队组织架构（0-6分）：投标人提供合理的团队组织架构配置。根据投标人的园区运营管理经验和拟派项目运营团队建设进行打分： 以团队组织架构配置合理、服务建设足够支撑运营规划等评分； 根据团队提供的招商运营经验、学历背景、专业、从业时间等能力等横向对比后进行赋分； （提供2022年4月以后连续3个月本单位的社保证明材料、相关证书扫描件，加盖单位公章，社保证明仅限于投标人本公司。） |  |
| 4.2 | 运营方案编制（43分） | 项目运营整体规划 | 6 | 根据投标人对本项目的整体运营思路规划方案进行打分（0-6分）。 具体包括对本项目背景分析、项目整体定位、产业招商定位、运营思路、空间功能布局等内容进行横向对比评分。 |  |
|  |  | 合理化建议 | 6 | 根据投标人提出关于本项目发展的合理化建议进行横向对比评分（0-6分）。 投标人针对洞头区发展海洋经济提出合理化发展建议。 |  |
|  |  | 招商服务 | 9 | 根据投标人提供的招商方案进行打分，具体包括： 1.明确招商方向（0-3分）：分析产业定位，明确招商方向； 2.招商目标分解（0-3分）：根据总体招商要求，提出对招商目标的分解。 3.招商渠道建设（0-3分）：提供的招商渠道具有多样性、合理性、可落地执行性。 |  |
|  |  | 园区运营服务 | 12 | 根据投标人提供的园区运营服务方案进行打分，具体包括以下内容： 1.接待服务（0-3分）：具体涵盖设置合理的接待流程、接待服务方案等。 2.企业服务（0-3分）：具体涵盖管家式服务和一站式“窗口”服务等内容。 3.公共商事管理（0-3分）：以建立完善的第三方服务生态为目标，具体包括第三方服务引入评审机制、日常运营管理、评价和投诉处理机制、第三方服务退出机制等。 4.一站式窗口服务（0-3分）：在园区企业服务大厅内提供窗口服务，包括专项企业服务、人才服务等一站式服务内容，设置窗口服务制度。 |  |
|  |  | 创新服务 | 5 | 根据投标人提供的创新服务方案进行打分，具体包括以下内容： 1.政策服务（0-2.5分）：依照国家、省、市、区以及园区的相关政策文件，投标人为企业提供政策宣讲和辅助申报服务，具体以方案中涵盖政策服务方案的可执行性、完整性和系统性等要求进行打分。 2.金融服务（0-2.5分）：具体涵盖金融政策服务、投融资对接服务和信息跟踪和风险预警排查等内容。 |  |
|  |  | 品牌建设与氛围营造 | 5 | 根据投标人提供的品牌建设与氛围营造方案进行打分，具体包括以下内容： 1.品牌活动（0-2.5分）：投标人根据项目需求建设品牌活动体系，明确活动功能类型。 2.品牌宣传（0-2.5分）：投标人针对本项目的品牌宣传方案具备完善的新媒体运营机制和媒体宣传机制。 |  |
| 4.3 | 工程及设备（12分） | 装修施工方案 | 8 | 施工方案及施工方法、技术措施，针对工程质量、工期和施工安全生产保障性以及工程的进度表；由评委根据投标文件酌情打分。 |  |
|  |  | 家具及设备选型 | 2 | 根据投标人提供的主要产品的主要技术指标、参数、品牌、配置、性能等方面，酌情打分； |  |
|  |  | 电梯 | 2 | 根据投标人提供的电梯及主要部件的技术指标、参数、品牌、配置、性能等方面，酌情打分； |  |
| 5 | 报价评分 |  | 合计15分 |  |  |
| 5.1 | 报价的初评 报价文件开标后评标专家组成员对各投标单位的报价文件进行审查。 - 报价书中有无差错(遗漏或多计)或存在严重不平衡报价； - 付款方式和进度是否响应招标要求； - 是否提出与招标文件中的合同条款相悖的要求，如：重新划分风险，增加业主责任范围，减少投标供应商义务，或提出不同的验收和计量办法不同的纠纷和质量事故处理办法，或对合同条款有重要保留等；工期(交货期)、质量目标是否满足招标文件的要求。 |  |  |  |  |
| 5.2 | 评标价的确定： 初审时发现价格计算有误，将按下述原则修正： - 开标时投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。 - 开标时投标文件中投标单价与下浮率的计算结果不一致的，以下浮率为计算依据，调整投标单价。 - 如投标文件正本与副本表示的有差别，以正本为准，修正副本。 - 如以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字。 - ▲如投标供应商缺漏项价格比例达到投标报价的5%（含）以上时，属于商务重大偏离，评标委员会将对其投标按无效标处理。 - 如投标供应商的投标文件前后矛盾，评委会将作出不利于投标供应商的修正。 |  |  |  |  |
| 5.3 | 合同价的确定： 投标文件任何有缺漏项报价的，包括漏项产生的费用，如果中标，将以不利于投标供应商利益调整合同价格。 |  |  |  |  |
| 5.4 | 报价得分： 资格及符合性审查通过的投标单位参加报价评分。 进入报价程序的全部有效投标供应商中的最低报价作为评分基准值，投标供应商报价与基准值对比，计算出报价评分值： - 评标价=投标总报价 - 全部有效投标供应商中的最低评标价作为评标基准价。 - 各投标供应商评标价与评标基准价对比，计算各投标供应商的报价得分： - 等于评标基准价的得满分15分； - 其他投标供应商的报价得分按下面公式计算得出：投标供应商的报价得分=（评标基准价/评标价）×15分； 投标总报价超过最高限价的或低于所有供应商投标报价的算数平均值50%的，均作无效标处理。 - 如任一投标单价超过最高单价限价的，则该投标供应商的投标文件作无效标处理； - 商务报价得分计算保留小数2位，第三位四舍五入。 4、本项目依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，属于预留份额专门面向中小企业/小微企业（监狱企业，残疾人福利性单位视同小型、微型企业）采购的项目，大型企业不得参与。注：投标人提供的服务全部由符合政策要求的中小企业/小微企业（监狱企业，残疾人福利性单位视同小型、微型企业）承担，否则不得参加本项目投标。 备注：1.针对供应商资信部分的业绩、运营荣誉、技术专业能力三项评分项目，投标人及其向下穿透控股公司（含持有第一大股份公司）拥有的业绩、运营荣誉、技术专业能力视同投标人拥有。2.中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。 |  |  |  |  |

七、投标供应商义务

投标供应商应随时随地答复评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评标结束，所有评标资料存洞头区政务服务中心备查。

八、未尽事宜按有关法律法规规定执行。

附件：洞头海洋生物科技示范孵化基地运营单位绩效考核细则表

| 序号 | 考核项目 |  | 指标定义 | 2023年考核 |  | 2024年考核 |  | 2025年考核 |  | 评分办法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 目标 | 分值 | 目标 | 分值 | 目标 | 分值 |  |
| 1 | 在孵企业数 |  | 年度内签约落地（挂牌拿地、购买区内厂房）或入驻在孵企业（团队）数 | 18家 | 40分 | 40家 | 28分 | 60家 | 28分 | 按完成率赋分，完成率低于80%得相应目标分值60%，超额完成，每新增1家入孵企业或毕业企业加0.2分；每新增1家省科技型中小企业加0.5分；每新增1家国家高新技术企业加1.5分，加分合计不超过6分 |
| 2 | 毕业企业数量 |  | 年度内入孵企业毕业数 | / | / | 8家 | 10分 | 15家 | 10分 |  |
| 3 | 科技型企业数 |  | 入孵企业认定省科技型中小企业数 | / | / | 10家 | 5分 | 15家 | 5分 |  |
| 4 | 高新技术企业数 |  | 认定国家高新技术企业数 | / | / | 2家 | 5分 | 6家 | 10分 |  |
| 5 | 租赁面积 |  | 资产方孵化空间利用率 | ≥70% | 12分 | ≥80% | 8分 | ≥85% | 8分 | 完成目标得相应分数，未完成目标不得分 |
| 6 | 派驻人员数 |  | 考核周期中派驻员工数 | 6人 | 5分 | 7人 | 5分 | 7人 | 5分 | 按完成率赋分，完成率低于80%得相应目标分值60%，超额完成任务不加分。其中派驻员工要求拥有大专以上学历，35周岁以下员工占比40%以上；创新创业活动包括创业辅导培训、路演、沙龙、政策解读等；专业服务指创新创业专业服务，包括财务审计、法律咨询等。创新创业大赛费用另行协商。 |
| 7 | 签约导师数 |  | 邀请创业导师服务入孵企业并正常开展工作（持有数） | 6人 | 5分 | 9人 | 4分 | 9人 | 2分 |  |
| 8 | 举办活动场次 |  | 开展创新创业活动场次 | 12场 | 8分 | 12场 | 5分 | 12场 | 5分 |  |
|  |  |  | 创新创业大赛场次 | 1场 | 5分 | 1场 | 5分 | 1场 | 5分 |  |
| 9 | 专业服务机构 |  | 签约专业服务机构持有数 | 4家 | 10分 | 6家 | 5分 | 6家 | 2分 |  |
| 10 | 投资案例 |  | 基金投资入孵企业案例数 | 2个 | 10分 | 4个 | 10分 | 4个 | 10分 | 按完成率赋分 |
| 11 | 满意度评价 |  | 入孵企业对于运营主体的年度满意度评分 | 90分以上 | 5分 | 90分以上 | 5分 | 90分以上 | 5分 | 满意度90分及以上得5分，80分以下不得分。 |
| 12 | 孵化器资质 |  | 创成省级以上科技企业孵化器（众创空间） | / | / | 1家 | 5分 | 1家 | 5分 | 2023年创省级众创空间，2024年创省级企业孵化器，完成目标得5分，未完成不得分。 |
| 13 | 加分项 | 人才项目 | 认定市级以上领军型人才创业项目 | 每认定一个加3分，可重复计分。 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 大赛获奖 | 入孵企业在市级以上单位举办的双创大赛决赛获三等奖以上项目 | 获得1个双创大赛决赛三等奖项目，得2分；获得1个双创大赛决赛二等奖项目，得5分；获得1个双创大赛决赛一等奖项目，得10分；加分合计不超过20分。 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 引入人才数 | 引进D、E类以上高层次人才数 | 每引入1个E、D类人才，分别加1分、2分；加分合计不超过10分。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 引进A、B、C类以上高层次人才数 | 每引入1个C、B、A类，分别加5分、10分、15分；可重复计分。其中推荐省引才计划人才通过温州市形式审查，加2分，进入省级答辩，加3分，入选省引才计划加5分；推荐国引才计划人才通过温州市形式审查，加4分，进入国家级评审，加6分，入选国家引才计划，加10分。 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 创新团队 | 认定市级高水平创新团队项目 | 每认定一个加5分，可重复计分。 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 企业荣誉 | 入孵企业评定省级以上专精特新、省隐形冠军培育企业、挂牌上市等 | 评定省隐形冠军培育企业，加1分；评定省级以上专精特新，加2分； 企业新四板、新三板挂牌、主办上市分别加0.5分、2分、10分；可重复计分。 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 招商引资 | 引进固投5亿以上区外高新技术产业或战略性新兴项目签约落户洞头 | 不兑现在孵企业数的情况下，每签约落地一个固投5-10亿（不含）区外高新技术产业或战略性新兴项目加10分；每签约落地一个固投10亿及以上区外高新技术产业或战略性新兴项目加20分；可重复计分。 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 产值 | 孵化基地企业总产值合计 | 1亿 | 5分 | 3亿 | 5分 | 5亿 | 5分 | 完成目标得相应分值，未完成不得分，每新增产值1亿或地方税收0.1亿，加2分，加分合计不超过10分。 |
| 20 |  | 地方税收 | 孵化基地企业总地方税收合计 | 0.05亿 | 5分 | 0.1亿 | 5分 | 0.2亿 | 10分 |  |
| 21 |  | 引入基金数 | 新设立或引进基金数 | 年度内新设立或引进一支规模不低于0.3亿元的基金，加5分 |  |  |  |  |  |  |

注：年度绩效考核得分≥110分，考核奖全部发放到位，额外奖励20万元，每新增10分额外奖励10万元，额外奖励最高限额100万元。