平阳县政府采购 竞争性磋商采购文件 （线上电子招投标） 项目名称：残疾人之家阳光康复中心工程 采购编号：ZJYBCG-20250414 采购单位：平阳县鳌江镇人民政府 联 系 人：李先生 联系电话：18324219222 代理机构：浙江亿邦建设咨询有限公司 联 系 人：蔡先生 联系电话：18058365298 二零二五年六月

浙江亿邦建设咨询有限公司关于残疾人之家阳光康复中心工程竞争性磋商采购公告

（线上电子招投标）

公告日期：2025年6月18日

项目概况

残疾人之家阳光康复中心工程采购项目的潜在供应商应在政采云平台线上获取获取（下载）采购文件，并于2025年07月02日 14:30（北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZJYBCG-20250414

项目名称：残疾人之家阳光康复中心工程

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：1024140

最高限价（元）：1024140

采购需求：

数量：不限

预算金额（元）：1024140

单位：项

简要规格描述：详见采购文件

备注：

合同履约期限：标项 1，详见采购文件

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：本项目整体专门面向中小企业采购，投标供应商应为中小企业。中小企业是指满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条规定的企业。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

3.本项目的特定资格要求：供应商具有有效的建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质且具备有效的安全生产许可证证书

三、获取（下载）采购文件

时间：/至2025年07月02日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台线上获取

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、响应文件提交（上传）

截止时间：2025年07月02日 14:30（北京时间）

地点（网址）：政府采购云平台在线投标

五、响应文件开启

开启时间： 2025年07月02日 14:30（北京时间）

地点（网址）：政府采购云平台在线投标

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表：鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政务服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：1）本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。 “政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见本公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。 2）为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；（供应商应在开标前完成CA数字证书办理。 3）投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。 4）投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，邮寄形式“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。 5）通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。6）供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

八、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：平阳县鳌江镇人民政府

地    址：鳌江镇塘古南路99号

传    真：

项目联系人（询问）：李先生

项目联系方式（询问）：18324219222

质疑联系人：吴女士

质疑联系方式：0577-63826538

2.采购代理机构信息

名    称：浙江亿邦建设咨询有限公司

地    址：温州市平阳县鳌江镇（兴鳌中路）家电城B区4幢三楼西三间

传    真：

项目联系人（询问）：蔡俊

项目联系方式（询问）：0577-63112589、18058365298

质疑联系人：蔡俊

质疑联系方式：0577-63112589、18058365298

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：平阳县财政局（浙江省政府采购行政裁决服务中心（温州））

地    址：温州市鹿城区滨江街道瓯江路展银大厦1606室

传    真：

联 系 人：李老师、王老师

监督投诉电话：0577-85501561，0577-85501562

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

磋 商 通 知（邀 请）书

浙江亿邦建设咨询有限公司对 残疾人之家阳光康复中心工程进行竞争性磋商采购，我们现通知贵单位（公司）参加，并请按竞争性磋商文件的要求认真准备好响应文件，按时前来参与磋商采购。

| 采购编号 | ZJYBCG-20250414 |
| --- | --- |
| 采购内容 | 残疾人之家阳光康复中心工程 |
| 资金来源 | 财政性资金 |
| 采购方式 | 竞争性磋商采购 |
| 供应商资格 | 按采购公告要求 |
| 报价有效期 | 90日历天（自递交磋商响应文件截止日起计算） |
| 投标文件的签章 | 电子签章。采购文件所指的加盖单位公章为电子签章。 磋商响应文件须按采购文件格式要求，由供应商加盖单位公章和法定代表人或其授权代表印章（或签字）。 |
| 响应文件的组成 | 完整的《响应文件》由“资格文件”、“商务技术文件”和“报价文件”三个部分组成。 |
| 响应文件的编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。 |
| 响应文件的签章 | 电子签章，按《供应商须知》和《响应文件格式》标注的要求进行盖章、签署（电子签章）。 |
| 响应文件的形式 | 电子响应文件（即“电子加密响应文件”[文件格式.jmbs]）； 注：“电子加密响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件。 |
| 磋商响应文件份数 | （1）“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。（2）“备份投标文件”：密封包装后（邮寄形式投标截止时间前递交、一份（邮寄地址：温州市平阳县鳌江镇（兴鳌中路）家电城B区4幢三楼西三间 蔡先生收 18058365298）。 |
| 质疑受理联系方式 | 代理机构名称：浙江亿邦建设咨询有限公司 机构地点：温州市平阳县鳌江镇（兴鳌中路）家电城B区4幢三楼西三间 联系人：蔡先生 联系电话：18058365298 |
| 投诉 | 根据《政府采购质疑和投诉办法》的规定，质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 |
| 投诉受理联系方式 | 名称：平阳县财政局（浙江政府采购行政裁决服务中心（温州）） 地址：温州市鹿城区滨江街道瓯江路展银大厦1606室 传真： 联系人：李老师、王老师 监督投诉电话：0577-85501561,0577-85501562 |
| 中小企业预留份额情况 | 1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号文件的规定，本项目属于预留份额专门面向中小企业采购的项目。 - 2、项目属性:（工程类） - 3、中小企业划分标准所属行业（具体根据《中小企业划型标准规定》执行） 4、所属行业：建筑业 |
| 响应文件的上传和递交 | （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的密封包装、递交： a.投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）； b.邮寄“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收； c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 电子加密响应文件的 解密和异常情况处理 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理： （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 递交磋商响应文件截止时间及开标解密开始时间 | 2025年7月2日 14:30 |
| 磋商地点（评审地点） | 温州市平阳县鳌江镇（兴鳌中路）家电城B区4幢三楼西三间 |
| 备注 | 如发现竞争性磋商文件及其评审办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在规定的采购质疑截止时间前向采购机构书面反映，逾期不得再对竞争性磋商文件的条款提出质疑。竞争性磋商文件解释权归采购机构与采购人所有。 |
| 特别说明 | ▲中标供应商在合同签订前，采购人有权要求中标供应商提供其投标文件中的相关文件资料的原件进行审核；如无法提供原件或提供的原件与其投标文件中的不符，采购人有权取消其中标资格，并提交主管部门处理 |

竞争性磋商文件目录

第一部分、项目简介

第二部分、采购内容及技术要求

第三部分、供应商须知

第四部分、政府采购政策功能相关说明

第五部分、合同格式

第六部分、附件：投标文件格式

第七部分、确定成交供应商办法

★注：竞争性磋商文件中有的条款及要求以加粗、加下划线或符号*、▲、★、●的形式强调，这些特别强调的条款及内容有些是重要条款，供应商对重要条款的响应程度将作为评审工作的主要依据之一。

第一部 项目简介

一、项目简介

浙江亿邦建设咨询有限公司受平阳县鳌江镇人民政府委托，以竞争性磋商方式采购残疾人之家阳光康复中心工程，本项目资金已经落实。

我们热忱欢迎有关公司（企业）前来进行报价。

第二部分 采购内容及技术要求

一、采购总说明

1.1本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质服务。

1.2供应商服务与本技术要求不一致时，供应商应在报价文件中予以说明，并由磋商采购小组鉴定供应商服务能否达到要求。如供应商没有在响应文件中提出异议，则视为供应商提供的服务完全按照本采购文件要求。

2、技术要求及标准的执行

供应商提供的服务应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一服务同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

- 供应商须按国家有关规定及标准完成本次工程服务各项工作，并保证供应商提供相关                         数据与说明，报价文件须对本项目采购内容及具体要求作出实质性回应。

- 项目概况：

- 1、本工程位于平阳县鳌江镇，残疾人之家阳光康复中心工程。

2、承包方式：本工程承包方式采用包工包料，成交方应按招标文件的要求实行造价、质量、工期、安全、文明施工管理等全面承包方式。

三、采购内容及具体要求：

1、采购清单：

| 序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑 |  |  |  |  |
|  | 砌筑工程 |  |  |  |
| 1 | 蒸压加气混凝土砌块 墙厚150mm以内^干混砌筑砂浆 DM M5.0 | 10m3 | 0.795 | 4186.62 |
| 2 | 蒸压加气混凝土砌块 墙厚200mm以内^干混砌筑砂浆 DM M5.0 | 10m3 | 0.487 | 3909.02 |
| 3 | 蒸压加气混凝土砌块 墙厚300mm以内^干混砌筑砂浆 DM M5.0 | 10m3 | 5.879 | 3811.82 |
| 4 | 内墙砂浆抹灰 14+6mm厚^水泥砂浆 1:3 | 100m2 | 7.2458 | 3094.76 |
| 5 | 现浇混凝土 圈梁、过梁、拱形梁^非泵送商品砼C25 | 10m3 | 0.155 | 5091.95 |
| 6 | 现浇混凝土 直形圈过梁 复合木模 | 100m2 | 0.2526 | 5557.08 |
| 7 | 箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）6 | t | 0.049 | 5503.81 |
| 8 | 现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）10 | t | 0.293 | 4361.06 |
|  | 门窗工程 |  |  |  |
| 9 | 不锈钢框玻璃隔断6+6夹心钢化玻璃 | 100m2 | 1.2679 | 36968.64 |
| 10 | 10厘钢化玻璃铝合金平开门安装 | 100m2 | 0.0468 | 43305.80 |
| 11 | 成品套装木门安装 单扇门 门洞尺寸800*2100 | 10樘 | 0.3 | 11757.67 |
| 12 | 成品套装木门安装 单扇门 门洞尺寸900*2100 | 10樘 | 0.5 | 12757.67 |
| 13 | 成品套装木门安装 单扇门 门洞尺寸1000*2100 | 10樘 | 0.4 | 13757.67 |
| 14 | 成品套装木门安装 双扇门 门洞尺寸1600*2100 | 10樘 | 0.2 | 19207.46 |
| 15 | 单开执手锁安装 | 10把 | 1.2 | 1105.44 |
| 16 | 双开执手锁安装 | 10把 | 0.2 | 1943.98 |
| 17 | 门吸安装 | 10个 | 1.6 | 115.02 |
| 18 | 墙面15mm阻燃板基层（门头装饰） | 100m2 | 0.1128 | 7043.58 |
| 19 | 墙面粘贴成品木饰面（门头装饰） | 100m2 | 0.1128 | 13357.09 |
|  | 楼地面 |  |  |  |
| 20 | 1200*600地砖 | 100m2 | 4.1834 | 18305.88 |
| 21 | 400*400*10防滑地砖 | 100m2 | 0.2041 | 13696.70 |
| 22 | 砂浆找平层^水泥砂浆 1:3~厚20mm | 100m2 | 4.3875 | 2001.57 |
| 23 | 平面聚合物水泥防水涂料 ~1.2mm厚 | 100m2 | 0.2041 | 3660.78 |
|  | 瓷砖墙面 |  |  |  |
| 24 | 墙面（干混砂浆）粘贴瓷砖^水泥砂浆 1:3 | 100m2 | 0.9876 | 14081.41 |
| 25 | 立面聚合物水泥防水涂料 ~1.2mm厚 | 100m2 | 0.9876 | 4033.16 |
|  | 装饰板墙裙 |  |  |  |
| 26 | 墙面15mm阻燃板基层 | 100m2 | 2.5962 | 7043.58 |
| 27 | 墙面粘贴成品木饰面 | 100m2 | 2.5962 | 13357.09 |
| 28 | 金属装饰压条 宽度50mm以内 | 100m | 2.507 | 1451.94 |
|  | 乳胶漆墙面 |  |  |  |
| 29 | 抹灰面批刮腻子（满刮两遍）~遍数3 | 100m2 | 5.4963 | 2199.11 |
| 30 | 墙、柱、天棚面刷无机涂料 ~二遍 | 100m2 | 5.4963 | 1511.35 |
|  | 外墙涂料 |  |  |  |
| 31 | 抹灰面批刮腻子（满刮两遍） | 100m2 | 1.26 | 1555.87 |
| 32 | 外墙涂料 | 100m2 | 1.26 | 2377.20 |
|  | 天棚工程 |  |  |  |
| 33 | 装配式成品金属板天棚（300×300） U形轻钢龙骨平面 | 100m2 | 0.2041 | 13868.96 |
| 34 | 轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 | 100m2 | 4.189 | 4610.57 |
| 35 | 天棚石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 | 100m2 | 4.189 | 2605.11 |
| 36 | 板缝贴胶带、点锈 | 100m2 | 4.189 | 520.40 |
| 37 | 石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍）~遍数3 | 100m2 | 4.189 | 1932.96 |
| 38 | 墙、柱、天棚面刷无机涂料 ~二遍 | 100m2 | 4.189 | 1511.35 |
|  | 其他 |  |  |  |
| 39 | 靠墙扶手 | m | 250.7 | 120.00 |
| 40 | 办公室靠墙柜，下部免漆板柜门，上部玻璃柜门h=2400 | m | 1.6 | 1800.00 |
| 41 | 工疗室免漆板靠墙柜h=2400 | m | 14.44 | 1200.00 |
| 42 | 图书馆免漆板靠墙柜h=2400 | m | 8.534 | 1200.00 |
| 43 | 图书馆免漆板靠墙柜，下部为读书桌h=2400 | m | 4.04 | 1200.00 |
| 44 | 过道免漆板靠墙柜，下部带柜门h=2400 | m | 1.78 | 1400.00 |
| 45 | 日间照料免漆板靠墙柜，下部带柜门h=2400 | m | 2.28 | 1400.00 |
| 46 | 成品卫生间隔断 | 100m2 | 0.094588 | 22721.62 |
| 47 | 淋浴隔断 钢化玻璃 | 100m2 | 0.06908 | 20216.92 |
| 48 | 无框镜面玻璃安装 | 10m2 | 0.2516 | 1330.74 |
| 49 | 挡水条 | m | 3.14 | 120.00 |
| 50 | 大理石洗漱台 台下盆 安装 | 10m2 | 0.34 | 5545.61 |
| 51 | 石材台面开孔 直径60cm以上 | 10只 | 0.4 | 377.54 |
| 52 | 满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m`单独装饰或二次装饰工程，层高在3.6m以内的天棚饰面脚手架 | 100m2 | 4.3931 | 792.42 |
| 53 | 措施项目费 |  |  | 6796.58 |
| 54 | 规费 |  |  | 26429.01 |
| 55 | 税金 |  |  | 43077.29 |
| 安装 |  |  |  |  |
|  | 给水系统 |  |  |  |
| 1 | 室内塑料给水管（热熔连接） 公称直径 （mm以内）32 | 10m | 3.63 | 288.06 |
| 2 | 室内塑料给水管（热熔连接） 公称直径 （mm以内）25 | 10m | 0.71 | 223.48 |
| 3 | 室内塑料给水管（热熔连接） 公称直径 （mm以内）20 | 10m | 1.19 | 180.38 |
| 4 | 室内塑料给水管（热熔连接） 公称直径 （mm以内）15 | 10m | 3.8 | 148.54 |
| 5 | 管道消毒、冲洗 公称直径 （mm以内）50 | 100m | 0.918 | 64.04 |
| 6 | 截止阀安装 公称直径（mm以内）25 | 个 | 2 | 53.05 |
| 7 | 截止阀安装 公称直径（mm以内）20 | 个 | 2 | 40.34 |
| 8 | 卫生间（内周长在12m以下）暗敷管道，每间补贴1.0工日 | 间 | 4 | 205.36 |
|  | 热水系统 |  |  |  |
| 9 | 室内塑料给水管（热水型，热熔连接） 公称直径 （mm以内）20 | 10m | 0.34 | 210.86 |
| 10 | 室内塑料给水管（热水型，热熔连接） 公称直径 （mm以内）15 | 10m | 1.58 | 169.97 |
| 11 | 6L小厨宝 | 台 | 2 | 486.86 |
| 12 | 成品热水器 | 台 | 2 | 883.86 |
|  | 排水系统 |  |  |  |
| 13 | 室内塑料排水管（粘接） 公称直径 （mm以内）100 | 10m | 2.685 | 413.42 |
| 14 | 室内塑料排水管（粘接） 公称直径 （mm以内）75 | 10m | 0.64 | 277.23 |
| 15 | 室内塑料排水管（粘接） 公称直径 （mm以内）50 | 10m | 0.86 | 196.69 |
| 16 | 坐式大便器 | 10套 | 0.2 | 6753.65 |
| 17 | 壁挂式小便器（感应式） | 10套 | 0.1 | 7544.65 |
| 18 | 台下式洗手盆 | 10组 | 0.4 | 4067.37 |
| 19 | 成套淋浴器 | 10套 | 0.2 | 5773.53 |
| 20 | 拖布池 | 10套 | 0.1 | 3475.56 |
| 21 | 方地漏(防臭型) | 10个 | 0.2 | 449.92 |
| 22 | 淋浴排水地漏安装 公称直径（mm以内）50 | 10个 | 0.2 | 449.92 |
| 23 | 刚性防水套管制作 公称直径 (mm以内)100 | 个 | 3 | 196.73 |
| 24 | 刚性防水套管安装 公称直径 (mm以内)100 | 个 | 3 | 83.07 |
|  | 消火栓系统 |  |  |  |
| 25 | 内外壁热镀锌加厚钢管（沟槽连接） 公称直径（mm以内）100 | 10m | 3.55 | 1124.56 |
| 26 | 内外壁热镀锌加厚钢管（沟槽连接） 公称直径（mm以内）65 | 10m | 3.14 | 790.03 |
| 27 | 沟槽管件 | 项 | 1 | 500.00 |
| 28 | 薄型单栓组合式消防柜SG16E65Z-J（含2MF/ABC3灭火器） | 套 | 4 | 699.03 |
| 29 | 蝶阀安装 公称直径（mm以内）100 | 个 | 2 | 770.30 |
| 30 | 消火栓灭火系统调试 | 点 | 4 | 34.12 |
|  | 电气系统 |  |  |  |
| 31 | 成套配电箱安装 AL，含各类元器件 | 台 | 1 | 3270.78 |
| 32 | 成套配电箱安装 YJ，含各类元器件 | 台 | 1 | 3633.78 |
| 33 | 电动挡烟垂壁控制箱 | 台 | 1 | 527.71 |
| 34 | 钢制槽式桥架(宽+高mm) 100*100 | 10m | 3.594 | 512.16 |
| 35 | 一般铁构件制作 | 100kg | 0.39534 | 1148.44 |
| 36 | 一般铁构件安装 | 100kg | 0.39534 | 543.27 |
| 37 | 手工除锈 一般钢结构轻锈 | 100kg | 0.39534 | 46.95 |
| 38 | 一般钢结构 防锈漆~遍数2 | 100kg | 0.39534 | 83.00 |
| 39 | 一般钢结构 调和漆~遍数2 | 100kg | 0.39534 | 78.37 |
| 40 | 砖、混凝土结构暗配JDG管 公称直径（mm）40 | 100m | 0.1013 | 1797.59 |
| 41 | 砖、混凝土结构暗配JDG管 公称直径（mm）20 | 100m | 1.4866 | 996.70 |
| 42 | 砖、混凝土结构明配JDG管 公称直径（mm）20 | 100m | 8.9325 | 1404.19 |
| 43 | 金属软管敷设 内径（mm）≤20每根长≤0.5m | 10m | 5.8 | 208.88 |
| 44 | 铜芯电力电缆敷设 WDZB-YJY-4*25+1*16 | 100m | 0.2 | 10728.97 |
| 45 | 铜芯电力电缆敷设 WDZB-YJY-5*10 | 100m | 0.3974 | 5345.01 |
| 46 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 铜芯10mm2及以下三芯及以上电缆头制安 | 个 | 2 | 28.40 |
| 47 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）25mm2及以下三芯及以上电缆头制安 | 个 | 2 | 37.88 |
| 48 | 穿照明线 WDZB-BYJ-2.5 | 100m | 16.7553 | 391.56 |
| 49 | 穿动力线 WDZB-BYJ-4 | 100m | 21.918 | 469.74 |
| 50 | 穿照明线 WDZBN-BYJ-2.5 | 100m | 0.5628 | 401.77 |
| 51 | 二芯单芯导线 WDZBN-RYJS-2*1.5 | 100m | 0.25 | 499.69 |
| 52 | 二芯单芯导线 WDZBN-RYJS-2*2.5 | 100m | 0.9063 | 735.13 |
| 53 | 三芯单芯导线 WDZBN-RYJS-3*2.5 | 100m | 0.3167 | 1076.94 |
| 54 | 单联单控开关 | 10套 | 0.5 | 169.91 |
| 55 | 单联单控开关（带防溅盒式） | 10套 | 0.2 | 173.07 |
| 56 | 双联单控开关 | 10套 | 0.5 | 194.29 |
| 57 | 双联单控开关（带防溅盒式） | 10套 | 0.2 | 198.57 |
| 58 | 三联单控开关 | 10套 | 0.1 | 224.99 |
| 59 | 单联双控开关 | 10套 | 0.2 | 180.73 |
| 60 | 双联双控开关 | 10套 | 0.4 | 213.27 |
| 61 | 三合一浴霸开关 | 10套 | 0.2 | 565.77 |
| 62 | 紧急按钮开关 | 10套 | 0.4 | 401.08 |
| 63 | 声光报警器 | 个 | 2 | 100.57 |
| 64 | 五孔安全型插座 | 10套 | 3.9 | 192.55 |
| 65 | 五孔安全型插座(带防溅盒式) | 10套 | 0.6 | 233.16 |
| 66 | 三孔安全型热水器插座 | 10套 | 0.2 | 251.22 |
| 67 | 三孔安全型空调插座 | 10套 | 0.3 | 251.22 |
| 68 | 家具五孔安全型插座 | 10套 | 0.8 | 251.22 |
| 69 | 铝扣板平板灯(295*295mm) | 10套 | 1.2 | 1033.96 |
| 70 | 防眩晕筒灯(9W，5700K) | 10套 | 9.1 | 688.00 |
| 71 | 三合一浴霸(3000W，6500K) | 套 | 2 | 753.39 |
| 72 | 排气扇(295*295mm) | 台 | 2 | 184.37 |
| 73 | 多信息复合标志灯（DC24V）(A-BLJC-1OEⅡ1W-A401) | 10套 | 0.3 | 733.88 |
| 74 | 方向标志灯（双向可调）(A-BLJC-1LREⅡ1W-A401LR) | 10套 | 0.2 | 733.88 |
| 75 | 安全出口标志灯（DC24V）(A-BLJC-1OEⅡ1W-A401) | 10套 | 0.3 | 733.88 |
| 76 | 消防应急照明灯具(A-ZFJC-E6W-A603) | 10套 | 0.9 | 870.29 |
| 77 | 开关盒、插座盒安装 | 10个 | 8.5 | 64.58 |
| 78 | 暗装接线盒 | 10个 | 12.6 | 67.11 |
| 79 | 局部等电位端子箱 | 10个 | 0.4 | 1212.29 |
| 80 | 原线路拆除清理，管线穿孔打洞、刨沟槽，含所有零星工程等（全专业） | 项 | 1 | 4000.00 |
|  | 消电系统 |  |  |  |
| 81 | 消防端子箱 | 台 | 1 | 238.00 |
| 82 | 砖、混凝土结构暗配JDG管 公称直径（mm）20 | 100m | 3.1311 | 996.70 |
| 83 | 二芯单芯导线 WDZBN-RYJS-2*1.5 | 100m | 3.9253 | 499.69 |
| 84 | 短路隔离器(HJ-9503) | 个 | 1 | 137.73 |
| 85 | 点型光电感烟火灾探测器(JTY-GD-9002) | 个 | 20 | 79.98 |
| 86 | 3W扬声器(YB-2607) | 个 | 4 | 70.87 |
| 87 | 带电话插孔手动火灾报警按钮(J-SAP-M-9201) | 个 | 3 | 70.24 |
| 88 | 消火栓按钮(J-XAPD-9301) | 个 | 4 | 63.12 |
| 89 | 火灾声光警报器(ZD9204A) | 个 | 3 | 103.05 |
| 90 | 火灾显示盘(JB-YX-9601) | 台 | 1 | 606.33 |
| 91 | 输入/输出模块(HJ-9501) | 个 | 2 | 146.58 |
| 92 | 暗装接线盒 | 10个 | 3.8 | 67.11 |
| 93 | 广播喇叭及音箱、电话插孔调试 | 10只 | 0.7 | 160.01 |
| 94 | 切断非消防电源调试 | 点 | 1 | 81.12 |
| 95 | 自动报警系统调试 64点以内 | 系统 | 1 | 2049.83 |
|  | 暖通系统 |  |  |  |
| 96 | 电动卷轴式挡烟垂壁 H=1.5m（含手动开启装置） | m | 2.3 | 309.36 |
|  | 弱电系统 |  |  |  |
| 97 | 弱电箱 | 10个 | 0.1 | 2174.61 |
| 98 | 钢制槽式桥架(宽+高mm) 100*100 | 10m | 3.681 | 512.16 |
| 99 | 一般铁构件制作 | 100kg | 0.40491 | 1148.44 |
| 100 | 一般铁构件安装 | 100kg | 0.40491 | 543.27 |
| 101 | 手工除锈 一般钢结构轻锈 | 100kg | 0.40491 | 46.95 |
| 102 | 一般钢结构 防锈漆~遍数2 | 100kg | 0.40491 | 83.00 |
| 103 | 一般钢结构 调和漆~遍数2 | 100kg | 0.40491 | 78.37 |
| 104 | 砖、混凝土结构暗配JDG管 公称直径（mm）25 | 100m | 0.5343 | 1343.27 |
| 105 | 砖、混凝土结构暗配JDG管 公称直径（mm）20 | 100m | 0.5437 | 996.70 |
| 106 | 双绞线缆 CAT6 | 100m | 3.8512 | 467.75 |
| 107 | 沿桥架（线槽）敷设视频同轴电缆SYWV-75-5 | 10m | 10.437 | 33.60 |
| 108 | 单口网络信息插座 | 10套 | 0.4 | 481.85 |
| 109 | 单口网络+电视信息插座 | 10套 | 0.4 | 889.85 |
| 110 | 无线网络发射点(甲方选型，POE供电) | 套 | 5 | 942.10 |
| 111 | 措施项目费 |  |  | 3372.00 |
| 112 | 规费 |  |  | 7794.46 |
| 113 | 税金 |  |  | 11429.95 |
| 设备（设备具体参数详见招标控制价附件） |  |  |  |  |
| 1 | 实木餐椅 | 张 | 33 | 142 |
| 2 | 会议餐桌一体桌3000X1200mm | 张 | 1 | 1780 |
|  | 会议餐桌一体桌1800X900mm | 张 | 9 | 1650 |
| 3 | 智能电视机1070X640mm | 个 | 1 | 1990 |
| 4 | 办公桌1500X2000X1100mm | 张 | 1 | 1880 |
| 5 | 办公椅 | 张 | 2 | 273 |
| 6 | 实木靠背椅 | 张 | 40 | 275 |
| 7 | 工疗桌3000X1200mm； | 张 | 2 | 1780 |
|  | 工疗桌2400X1200mm； | 张 | 2 | 1650 |
| 8 | 服务台3000X720X750mm | 套 | 1 | 4895 |
| 9 | 办公椅 | 张 | 3 | 273 |
| 10 | 仓储柜2200X2000X500mm | 套 | 2 | 670 |
| 11 | 书桌 | 张 | 2 | 980 |
| 12 | 阅读凳 | 张 | 6 | 110 |
| 13 | 休闲实木桌椅 | 套 | 1 | 1720 |
| 14 | 护理床（含床头柜）2000X1000mm | 张 | 7 | 3050 |
| 15 | 休息折叠椅 | 张 | 23 | 420 |
| 16 | 户外休闲桌椅伞 | 把 | 5 | 2450 |
| 17 | 防腐木花草柜1200X1050X420mm | 套 | 5 | 398 |
| 18 | 偏瘫康复脚踏机 | 套 | 5 | 3980 |
| 19 | 智能电动器膝关节拉伸活动器材 | 套 | 2 | 3259 |
| 20 | 智能腕关节锻炼器 | 套 | 3 | 2386 |
| 21 | 综合训练系统桌 | 套 | 1 | 11500 |
| 22 | 曲面一体机 | 个 | 5 | 5790 |
| 23 | 手工展示柜 | 套 | 4 | 1580 |
| 24 | 大1.5匹空调一级能效变频冷暖壁挂 | 个 | 1 | 3200 |
| 25 | 大2匹空调一级能效变频冷暖壁挂 | 个 | 3 | 4280 |
| 26 | 5匹天花机商用吸顶机冷暖嵌入式 | 个 | 3 | 7230 |
| 广告 |  |  |  |  |
| 1 | 过道文化墙（20厘雪弗板UV、10厘雪弗板UV、8厘亚克力UV，免漆板造型） | ㎡ | 86.70 | 560 |
| 2 | 工疗室文化墙（20厘雪弗板UV、10厘雪弗板UV、8厘亚克力UV，免漆板造型） | ㎡ | 14.10 | 460 |
| 3 | 餐厅会议室文化墙（20厘雪弗板UV、10厘雪弗板UV、8厘亚克力UV） | ㎡ | 15.60 | 320 |
| 4 | 办公室文化墙（20厘雪弗板UV、10厘雪弗板UV、8厘亚克力UV） | ㎡ | 4.00 | 320 |
| 5 | 工疗室文化墙（20厘雪弗板UV、10厘雪弗板UV、8厘亚克力UV） | ㎡ | 32.00 | 320 |
| 6 | 阅读文化墙（20厘雪弗板UV、10厘雪弗板UV、8厘亚克力UV） | ㎡ | 8.00 | 320 |
| 7 | 照料室文化墙（20厘雪弗板UV、10厘雪弗板UV、8厘亚克力UV） | ㎡ | 16.00 | 320 |
| 8 | 科室牌（20厘雪弗板UV、10厘雪弗板UV、8厘亚克力UV） | 个 | 12.00 | 65 |
| 9 | 前台背景墙（免漆格栅板造型、不锈钢艺术字） | ㎡ | 13.50 | 610 |
| 10 | 户外引导造型牌（铁艺造型烤漆） | ㎡ | 28.00 | 1030 |
| 11 | 门楣（4X4方钢基础架，大方扣板，防水铁皮，艺术字） | ㎡ | 110.00 | 260 |

注：采购内容具体以招标控制价附件为准

2、现场条件和现场踏勘

（1）现场具备施工条件。

（2）投标供应商应自行对工程现场和周围环境进行踏勘和了解，以获取有关编制投标文件和签署合同所需的各种资料，并应充分考虑影响本报价的因素、预计实施过程中各种不利因素，由此可能发生的费用均由投标供应商考虑并包含在投标报价中。成交后，投标供应商不得再以不完全了解现场情况等为理由而提出额外付款或延长工期等要求，若有此类要求，采购人将不作任何答复与考虑，投标供应商应承担现场踏勘的责任和风险，踏勘现场的费用由投标供应商自行承担。

- 3、工期要求及奖罚措施

- （1）工期要求：75日历天，开工日期以采购人发出通知为准。如由于施工单位引起工期延期的，每延期一天扣除3000元工程款，工期提前不奖励。

- （2）如中标供应商无正当理由而导致延期，经协商无效，采购人有权追究中标供应商的违约责任并没收履约保证金。

- （3）从开工之日起7天没有进场施工的，视成交方自动放弃，采购人有权上报相关行政主管部门进行处罚并没收履约保证金。

- 4、质量及保修要求

（1）质量要求：质量达到国家规定的验收合格标准，符合国家技术规范和质量标准，满足采购人的使用需求。

（2）结算：按实际结算。

（3）中标单位必须严格按照有关现行施工规范精心组织施工，严格把好各道施工工序的质量关，杜绝工程质量事故。

（4）本项目质量保修期2年，从项目履约验收合格之日起计算。

（5）保修要求：成交供应商应与采购人签订工程质量保修书，乙方在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。成交供应商要对其所提供的施工、材料、设备及其内在工程质量负全部责任。

- 5、材料的供应方式及要求

（1）工程所需材料必须符合国家标准，供应商负责采购。

（2）材料进场需报验，不合格材料不得进入施工现场。如果出现原材料检验不合格的情况，所有责任由施工单位自行承担，并及时更换为符合要求的材料。

6、工程报价

（1）本项目实行统一折扣率报价方式。最终根据各项服务项目（内容）、工作量及其所对应的中标折扣率下浮后的单价进行结算。结算单价=单价最高限价*中标折扣率。（折扣率小数点后最多保留两位，第三位四舍五入）

（2）本项目工程水电费由中标方承担。

（3）施工过程中施工单位应保护好公共设施，投标单位需在报价中考虑。

- 四、其他要求

1、材料进场和隐蔽工程等必须进行报验，采购方同意后方可进行下一道工序。

2、安全要求：施工单位须严格遵守《安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》和《安全生产许可证条例》等法律法规，项目负责人和安全管理人员认真履行安全生产管理职责，负责工程现场的施工安全；施工过程中发生的一切非采购方原因的安全事故由施工单位全权负责。

3、文明要求：在施工过程中，必须做到文明施工。工序衔接交叉合理，交接责任明确，施工场地整洁、卫生、道路畅通，有必要的围护和遮挡措施等。

建筑垃圾必须及时清运，费用自理。

如施工单位未能及时清理，由采购方安排清理的，费用在结算时从工程款项中扣除。施工过程中应做好对现有公共设施的保护措施，如有损坏由施工单位全额赔偿。

4、施工

（1）施工地点：采购人指定地点。

（2）施工标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

（3）施工过程中发生的费用由中标供应商负责。

5、履约验收

（1）工程质量符合国家相关标准规范，如达不到约定的质量标准，招标单位可要求中标方返工，直至达到约定的质量标准，并由中标方承担返工的一切费用。

（2）政府采购项目无论金额大小，都要进行履约验收，履约验收工作由采购人负责。采购人可以根据采购项目具体情况自行组织验收，采购人自行组织验收的，该项目招标代理负责人须在场作出有关解答；也可委托采购代理机构组织验收，但委托验收不能免除采购人应当承担的法律责任。

（3）采购人对供应商的履约验收应按《温州市政府采购履约验收办法》执行。

6、合同生效与终止：

（一）合同生效：本合同自甲乙双方法定代表人签字、盖章之日起生效。

（二）合同终止：本项目有下列情形的，采购人有权终止合同：

1）本项目遇不可抗力影响或法律、法规、国家政策重大调整影响合同无法执行的；

2）中标供应商对监管人员，考核成员有行贿或其它利益输送行为的。

3）按相关法律、法规、招标文件规定及考核办法，有下列情形之一的，采购人有权终止合同：

（1）经有关部门认定严重违反劳动法，造成恶劣影响的；或其它因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的。

（2）其它弄虚作假及其他不正当行为。

（3）合同履约期间，中标供应商法人组织破产，或重组变更法人主体的；

（4）根据招标文件及合同约定，其它终止合同的规定，其它法律规定的终止情形。

（5）由于中标供应商原因造成采购人经济损失的，所造成的损失由中标供应商承担；同时采购人有权终止合同。

（6）施工期间两次被严重警告或三次被警告（含一次严重警告，两次警告）的承包单位，采购人有权无责任终止采购合同。

（7）二次平均考核得分率低于75%（不含）的，采购人有权无责任终止采购合同。

- 五、商务条款

1、付款方式

（1）合同签订后七个工作日内，中标供应商应向采购人提供合同总金额1%的履约保证金（银行转账、电汇或银行保函）。

（2）合同生效且具备实施条件后七个工作日内，采购人预付20%款项（在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。）；

（3）每月25日前申报该月完成的工程量。按规定经发包人人审核确认后，于次月10日前支付已完成部分工程款的85% (预付款按比例在每月工程进度款中逐步扣回 )。竣工验收合格后并审价后支付至结算价98.5%，剩余工程结算总价的1.5%作为工程质保金，保修期2年，期满后7天内退还。

注：中标供应商每次申请付款时必须出具发票，采购人在收到发票后7个工作日内支付。否则采购人有权拒付费用，并不承担延期付款的违约责任。

六、考核细则

《残疾人之家阳光康复中心工程动态考核评分细则》（采购人可根据项目实际情况进行调整）

| - 被考核单位： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 项目名称： |  |  |  |
| - 考核人： |  |  |  |
| - 考核时间： |  |  |  |
| - 考核内容 | - 分值 | - 扣分原因 | - 得分 |
| 1、各分部分项按各专业规定的质量检验评定标准要求进行分批分项验收，每发生一次分部分项验收评定不合格的，每次扣3分，并返工至合格。 | - 15 |  |  |
| 2、项目原材按规定送检，每发生一次未检验或不合格原材料使用的，每次扣2分。 | - 10 |  |  |
| 3、施工单位不得擅自更改作业范围，不得变相增加项目费用情况的发生，每发生一次扣2分。 | - 10 |  |  |
| 4、施工单位应每天做好施工日志，记录合面真实；资料做到及时编制、报批、整理、归档工作；每发现一次未按上述实施的，每次扣0.5分。 | - 8 |  |  |
| 5、需要变更的部位按规定流程审批后方可实施，每发生一次未批先建的，每次扣2分。 | - 8 |  |  |
| 6、现场施工安全作业，文明施工。如发生工人违规作业，不文明施工，及现场安全设置不合理存在安全隐患，以上内容每发现一次扣1分；如发生一般及以上安全事故的一次性扣12分。 | - 12 |  |  |
| 7、各分项施工不得拖延工期，并按采购人指令规定时间完成任务，否则每单项项目每拖延一天扣0.5分。 | - 12 |  |  |
| 8、现场配备施工员、安全员、管理人员，并安排专人指挥；未按规定配置管理人员的，每发现一次每人扣1分。 | - 8 |  |  |
| 9、项目施工现场建筑垃圾及时清理；未及时清理的，每发现一次每次每处扣1分。 | - 8 |  |  |
| 10、存在不文明、违规施工被当地居民投诉或被上级部门通报批评的，每次扣3分。 | - 9 |  |  |
| - 总得分 | - 100 |  |  |
| - 考核实施办法：1、日常不定期随机检查，每月考核统计结果进行评分，月考核满分100分。考核总得分≥85分，视为当次考核合格。考核总得分＜85分的，每扣一分处罚800元，在款项支付中扣除；考核总得分＜75分，视为当次考核不合格，并一次性处罚10000元。 - 2、若在合同期内出现一次月度考核得分率低于75%（不含）的，采购人有权无责任终止采购合同，并不予退还履约保证金。 |  |  |  |

第三部分供应商须知

一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律规章组织和实施。

2、供应商必须对全部内容进行报价，只对部分内容进行报价的供应商将按无效报价处理。

3、无论采购过程中的作法和结果如何，供应商自行承担采购活动中所发生的全部费用。

4、本项目采用单价包干方式，项目实施过程中各项单价不予调整。供应商须自行现场勘察，以求得准确的报价依据。供应商须自行考虑投标报价的风险。

5、本次采购预算（最高限价）为1024140 元人民币，本项目实行综合单价统一折扣率报价方式，按实结算。折扣率大于100%（不含）或小于0的则拒绝接受其报价，做无效投标处理，折扣率小数点后最多保留两位，第三位四舍五入）。

6、供应商企业不是独立法人的，按浙财采监[2013]24号文件执行。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评标委员会可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。

7、本次采购文件中，带有“▲”标注的有关技术和商务条款要求供应商做实质性响应，供应商要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求。否则若有一项“▲”的指标未响应或不满足，将按投标无效处理。

8、供应商信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：

1）投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）；

2）投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间。

3）投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；

4）信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”“中国政府采购网”存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。

9、供应商进行电子响应应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，电子交易平台拒收并提示。

10、本项目采用在线投标响应方式，执行《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》（浙财采监〔2019〕10 号）等相关规定。

11、为保证供应商顺利投标，供应商须在投标截止前自行登录浙江省政府采购网站（http://www.zjzfcg.gov.cn），查看是否有补充更正公告文件。如供应商未按补充更正公告文件进行投标的，责任自负。

12、本项目在线开评标进行时，供应商授权代表需自行关注平台提示信息，期间如有发出“询标/澄清函”等相关线上函件时，因供应商自身原因逾期/错过回复时间，由此造成的后果由供应商自行承担。

二、供应商资格要求

按采购公告要求

三、采购文件

1、采购文件

1.1采购文件约束力

▲供应商一旦获取了本采购文件并参加磋商报价，即被认为接受了本采购文件中所有条款和规定。

1.2采购文件的组成

采购文件由采购文件总目录所列内容及补充资料等组成。

2、采购文件的澄清

2.1、供应商对采购文件如有疑点要求澄清或质疑，或认为有必要与用户进行技术交流，须在磋商通知(邀请)书规定的质疑时间前用书面形式（包括信函、传真，下同）通知采购代理机构，采购代理机构将用书面或网上答疑形式予以答复。

2.2、供应商在收到采购代理机构书面形式的补充文件时须签收回执单，并传真至采购代理机构。

3、采购文件的修改

3.1在报价截止时间前，采购人有权修改采购文件，并以书面形式通知供应商。补充文件作为采购文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2为使供应商有足够的时间按采购文件要求修正磋商响应文件，采购人可酌情推迟递交磋商响应文件截止时间和磋商开始时间，并将此变更通知供应商。

四、磋商响应文件

1、磋商响应文件

1.1供应商应仔细阅读采购文件中的所有内容，按照采购文件及采购要求，详细编制磋商响应文件。并对采购文件的要求做出实质上响应。实质上响应的报价应该是与采购文件要求的条款没有重大偏离的报价。未实质上响应的磋商响应文件将被拒绝，但允许报价在基本满足采购要求的前提下出现的微小差异。（是否为重大偏离由磋商采购小组判定）

1.2供应商必须按采购文件的要求提供相关服务，并保证磋商响应文件的正确性和真实性。磋商响应文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其报价的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.3供应商应仔细阅读采购文件中的所有内容，按照采购文件要求，详细编制磋商响应文件，所有文件资料必须是针对本次采购。不按采购文件的要求提供的磋商响应文件可能导致被拒绝。

2、磋商响应文件的组成

2.1 响应文件的组成

2.1.1完整的响应文件由《资格文件》、《商务技术文件》和《报价文件》三个部分组成（以下统称“响应文件”）。

2.1.2响应文件内容组成表（磋商供应商应按以下清单提供相关资料，否则一切风险和责任由磋商供应商自行承担）：

| 序号 | 响应文件组成内容 |  | 投标 格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、《资格文件》组成内容（须单页保存，逐页上传，格式见附件）（此项供应商必须提供，否则不能通过资格性审查的，责任自负） |  |  |  |
| 1 | 资格审查声明函，格式见附件 | 有 |  |
| 2 | 具有独立承担民事责任能力的证明材料：企业法人营业执照（提供复制件加盖磋商供应商公章）或供应商为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书（提供复制件加盖磋商供应商公章） 备注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除上述提供自身企业营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供复制件加盖磋商供应商公章）。 | 无 |  |
| 3 | 供应商法定代表人授权书；如为法定代表人参与的只须提供法人身份证明。 | 有 |  |
| 4 | 本项目整体专门面向中小企业采购。中小企业是指满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条规定的企业。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 供应商须提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。（格式见附件） | 有 |  |
| 5 | 供应商具有有效的建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质且具备有效的安全生产许可证证书 | 无 |  |
| ▲备注：上述资格证明文件未提供或提供的资格证明材料不齐全的，资格审查作不通过处理，不得进入评审程序。 |  |  |  |
| 二、《商务技术文件》组成内容 |  |  |  |
| 1 | 《商务技术文件》封面 |  | 有 |
| 2 | 《商务技术文件》目录（自拟） |  | 无 |
| 3 | 供应商自评分指引表（自拟） |  | 无 |
| 4 | ▲供应商参与政府采购活动投标资格声明 |  | 有 |
| 5 | ▲磋商函 |  | 有 |
| 6 | 磋商供应商情况声明（后附企业简介） |  | 有 |
| 7 | 商务偏离表、技术偏离表(格式见附件也可自拟） |  | 有 |
| 8 | 项目组织实施方案(格式见附件也可自拟） |  | 有 |
| 9 | 项目人员配置情况(格式见附件也可自拟） |  | 有 |
| 10 | 供应商2022年以来类似业绩证明（业绩证明须提供合同或验收证明）(格式见附件也可自拟） |  | 有 |
| 11 | 投标产品的数量、配置及主要技术参数表 |  | 有 |
| 12 | 磋商供应商认为有必要提供的其他与报价有关的材料或说明（如有） |  | 有 |
| 13 | 诚信投标承诺书 |  | 有 |
| 三、《报价文件》组成内容【依序编制】 |  |  |  |
| 1 | 《报价文件》封面 |  | 有 |
| 2 | 《报价文件》目录（格式自拟） |  | 无 |
| 3 | ▲开标一览表 |  | 有 |
| 备注说明 |  |  |  |
| （1）上述内容本采购文件《响应文件格式》中有提供格式的，磋商供应商可参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供； （2）采购文件《响应文件格式》未提供格式的，请各磋商供应商自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供； （3）可以提供复制件的相关证明材料必须加盖磋商供应商公章，否则视为未提供（例如：各类资格资质证书、业绩材料、许可材料、荣誉证书、产品注册登记材料、产品检测材料、验收材料等）； （4）以上内容中标注“▲”的内容为必须提供的内容，未提供的投标无效。 |  |  |  |

2.2 响应文件的编制

2.2.1本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密响应文件。

2.2.2磋商供应商应当按照 “响应文件内容组成表”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制响应文件。

2.2.3“响应文件内容组成表”内容中标注“▲”的内容为必须提供的内容，未提供的投标无效。

2.2.4《响应文件》内容不完整、编排混乱导致《响应文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是磋商供应商的责任。

2.2.5《响应文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由磋商供应商负责。

2.2.6磋商供应商没有按照 “响应文件内容组成表”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读采购文件，或者没有对采购文件在各方面的要求作出实质性响应是磋商供应商的风险，由此造成的一切后果由磋商供应商自行承担。

2.3 响应文件的签章

2.3.1《响应文件》的签章：电子签章；

2.3.2《响应文件》应由磋商供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并加盖磋商供应商公章，否则无效。

2.3.3具体需要签章的内容见采购文件提供的“响应文件格式”，应签章而未签章的材料视为未提供，可能导致投标无效。

2.3.4电子签章操作指南详见采购公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。

2.4 响应文件的形式

2.4.1响应文件的形式：电子响应文件；

2.4.2“电子加密响应文件”[文件格式.jmbs]：“电子加密响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件。

2.5 响应文件的份数

2.5.1响应文件的份数：一份。

3、磋商报价

3. 1磋商报价应按采购文件中提供的相关报价格式填写；

3. 2本项目磋商时，设有最终报价环节；

3. 3本次项目以人民币报价，开启在线多轮报价后，以最终报价（人民币价格）为准；投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

3.4供应商应考虑企业自身实力、经验及项目实施过程中的各种因素，根据采购说明，详细说明所能提供的各项具体服务内容，自主确定投标价。

3.5投标报价是指磋商供应商为正确地完全履行采购内容及要求的价格体现，包括了本项目提供服务的费用、利润、税费、其它相关费用（包括评审验收费用）、采购代理服务费等完成本项目所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标单价中已包括所有费用。

供应商应综合考虑后报价，供应商须注意报价风险。

4、磋商响应文件的有效期

4.1自报价日起90天内，磋商响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的报价将被拒绝。

4.2在特殊情况下，采购代理机构可与供应商协商延长磋商响应文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

4.3供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改磋商响应文件。

5、磋商响应文件的修改和撤回

供应商应当在磋商响应截止时间前完成响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。响应截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应截止时间后递交的响应文件，电子交易平台拒收。

磋商响应截止时间后，供应商不得撤回、修改《响应文件》。磋商响应截止时间后，磋商供应商在《响应文件》有效期内强行撤回（撤销）其响应文件的，采购人将按采购预算金额的5%对其进行追偿（追偿金额不足伍万的按伍万计），以弥补采购人、采购代理机构损失，同时将对其失信行为上报至同级政府采购监督管理部门依法处理。

6、响应文件的上传和递交

6. 1“响应文件”的上传、递交：见磋商通知（邀 请）书。

6.2 “电子加密响应文件”解密和异常情况处理

6.2.1“电子加密响应文件”解密：见磋商通知（邀 请）书

五、磋商

5.1 磋商时间、地点

5.1.1磋商时间：见磋商通知（邀 请）书。

5.1.2磋商地点：见磋商通知（邀 请）书。

采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织磋商、开启响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。

5.2 磋商准备

5.2.1磋商的准备工作由采购组织机构负责落实；

5.2.2采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织磋商、开启响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。磋商供应商如不参加磋商会议的，视同认可磋商结果，事后不得对采购相关人员、磋商过程和磋商结果提出异议，同时磋商供应商因未参加磋商而导致响应文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。如有需要，采购代理机构将邀请各磋商供应商代表现场出席磋商会议。磋商会议现场谢绝无关人员进入；

5.3 磋商流程（两阶段）

5.3.1磋商会议第一阶段

（1）磋商会议准时开始。向各磋商供应商发出电子加密响应文件【开始解密】通知，由供应商按采购文件规定的时间内自行进行响应文件解密。磋商供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密响应文件”解密的，视为响应文件撤回。

异常情况处理：已上传“电子加密响应文件”的磋商供应商，因遗失CA或其他原因，导致无法按时解密“电子加密响应文件”的，如已按规定递交了备份响应文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份响应文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密响应文件”自动失效；

（2）响应文件解密结束后，开启响应文件。进入“开标记录”环节，采购代理机构在线检查供应商是否符合开标情况。

（3）在开标过程中，如磋商小组对磋商响应文件有疑问，磋商小组组长将组员的询标内容汇总后，发起询标函（在线询标），供应商应在“澄清截止时间”内作出澄清，上传“澄清函”。

（4）资格审查。采购人或采购代理机构对各个磋商供应商在线资格审查；

（5）符合性评审。磋商小组对磋商响应文件有效性、完整性和对磋商文件的响应性进行审查，并在线录入符合性审查的最终结果。

（6）商务技术评分。磋商小组对各有效的磋商供应商进行在线商务技术评分。评分结束后，将在线进行商务技术评分汇总。

（7）第一阶段磋商结束。

5.3.2磋商会议第二阶段

商务技术评审结束后，根据项目情况，开启“新一轮报价”。供应商在线参与报价，以最终报价为准。供应商应关注报价时限。供应商签字确认（10分钟内未确认的视为无异议）。

（3）多轮报价结束后，进入在线“报价评审”，计算各磋商供应商的报价得分；

（4）得分汇总。汇总各磋商供应商的总得分情况。

（5）结果公布。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化招标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

六、磋商供应商资格审查

6.1采购人或采购代理机构依法对各磋商供应商的资格进行审查，审查各磋商供应商的资格是否满足采购文件的要求。采购人对磋商供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现磋商供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其成交资格并追究磋商供应商的法律责任。

6.2磋商供应商提交的资格证明材料无法证明其符合采购文件规定的“磋商供应商资格要求”的，采购人将对其作资格审查不合格处理（无效投标），并不再将其响应文件提交磋商小组进行后续评审。

6.3有下列情形之一的，资格审查不通过，视为无效投标，并不再将其投标提交磋商小组进行后续评审：

1）未按采购文件“资格文件”要求提交资格证明文件的；

2）提供的资格证明文件不符合采购文件要求或提供虚假资格证明文件的；

3）资格证明文件未按采购文件要求加盖供应商单位盖章、签字的；

4）资格证明文件过了有效期的或未按有关规定年审合格的。

七、评审

7.1 评审工作的组织

采购人或采购代理机构负责组织本项目的评审工作，并依据《政府采购法》及相关法律法规规定履行职责。

7.2 磋商小组的组建

7.2.1磋商小组由采购人或采购代理机构依法组建，成员包括采购人代表和评审专家，成员人数为三人或以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

7.2.2磋商小组成员名单在评审结果（采购结果）公告前保密。

7.3 磋商小组的职责

7.3.1磋商小组负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价响应文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求磋商供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对响应文件进行比较和评价；

（4）确定成交候选人名单，以及根据采购人委托直接确定成交人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

7.4 评审原则

7.4.1评审原则：磋商小组按照客观、公正、审慎、择优的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

7.4.2评审工作将依据采购文件、响应文件及采购文件中事先已列明的内容进行（如现场方案讲解、演示、样品等）。

7.5 评审意见的争议处理

磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

7.6 评委纪律

磋商小组成员必须严格遵守保密规定，不得泄露评审的有关情况，任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行，磋商小组成员不得私下与磋商供应商接触，不得出现浙江省政府采购活动现场组织管理办法中规定的其他禁止行为。

7.7 评审方法和标准

磋商小组将按照采购文件中事先规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的响应文件进行商务和技术的评估、综合比较与评价。详细评审方法和标准见本采购文件第七章《评审办法》。

7.8、▲磋商采购小组发现磋商响应文件有下列情形之一的属于重大偏差(磋商采购小组按少数服从多数原则认定),按照无效报价处理：

1）未按采购文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的磋商响应文件；

2）没有按采购文件格式要求加盖有效公章、无法定代表人（或授权代表）签字（或印章）（具体格式见采购文件附件—磋商响应文件格式）；

3）明显不符合技术标准要求或不满足采购文件技术要求的磋商响应文件，经磋商后供应商拒绝修正的；

4）磋商响应文件附有采购人不能接受的条款，经磋商后供应商拒绝修正的；

5）不符合采购文件中规定的实质性要求的磋商响应文件，经磋商后供应商拒绝修正的（是否为偏离实质性要求由磋商小组认定）；

6）磋商小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

7）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

8）不同投标人的IP地址、MAC地址、硬盘号等存在异常一致情况的；

9）其他经磋商小组认定的未能在实质上响应的或违反国家有关规定的磋商响应文件；

7.9本次采购，所有供应商最终报价均超出采购预算金额，采购人不能确认支付的，本次采购做流标处理。

7.10本次采购，如果经过磋商后供应商的付款方式或完工期出现负偏差的，则该供应商磋商响应文件按无效处理。

7.11可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

八、授予合同

1、确定成交的供应商

评审结束后，根据磋商采购小组推荐，采购人依法确定成交供应商。

2、成交通知书

2.1、采购代理机构在浙江省政府采购网上公告成交结果，公告期为1个工作日，同时将向成交供应商发出成交通知书（成交通知书可以邮寄）。如发现成交供应商资格无效，则重新组织采购活动；新的成交供应商确定后，代理机构向新的成交供应商发出成交通知书。

2.2、成交通知书对采购人和成交供应商具有法律约束力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果或者成交供应商放弃成交的，应当承担法律责任。

3、磋商采购小组对未成交的供应商不作原因解释。

4、签订合同

4.1、公示期结束后，成交供应商须主动联系采购人或采购代理机构领取成交通知书，并与采购人签订合同。成交供应商未经采购人许可，在规定时间内（中标通知书发出后30日历天内）未与采购人签订合同，则视为拒签合同。

4.2、采购文件、成交供应商的磋商响应文件及磋商响应修改文件、评审过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和成交通知书均作为合同附件。

4.3拒签合同的责任

成交供应商接到成交通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同，以违约处理，并上报财政主管部门进行相应处罚。

5、招标代理服务费

5.1成交供应商在领取成交通知书前向招标代理机构支付招标代理服务费（根据国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号文)收费），合计10629元，采购代理服务费不须在报价中单列。招标代理服务费汇入以下帐号：

开户银行：浙江平阳农村商业银行股份有限公司营业部

开户名称：浙江亿邦建设咨询有限公司平阳分公司

开户帐号：201000159824833

第四部分   政府采购政策功能相关说明

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库[2020]46号）

（2）浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会《关于简化中小企业类别确认流程有关事项的通知》(浙财采监[2018]2号)

（3）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（4）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（5）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（6）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

（7）浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知(浙财采监〔2022〕3号)

2、本项目专门面向中小企业，不再执行价格评审优惠政策。

第五部分     合同格式（供参考）

合同条款及格式

使用住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局印发的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）（以下简称《示范文本》）。（建市[2013]56号）。

第一部分 合同协议书

合同协议书

平阳县鳌江镇人民政府（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施残疾人之家阳光康复中心工程 （项目名称），已接受      （承包人名称，以下简称“承包人”）对 残疾人之家阳光康复中心工程（项目名称）的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1） 中标通知书；

（2） 投标文件；

（3） 专用合同条款；

（4） 通用合同条款；

（5） 技术标准和要求（合同技术条款）；

（6） 图纸；

（7） 已标价工程量清单；

（8） 其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之外，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）           元（¥           ）。

4. 承包人项目负责人：              ,项目技术负责人：           。

5. 工程质量符合  合格 标准。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人承诺执行监理人开工通知，计划工期为 75日历天。

9. 本协议书正本一式 贰 份，合同双方各执 壹 份，副本    份，双方各执    份。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：                   （盖单位章）     承包人：              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：     （签字）     法定代表人或其委托代理人：     （签字）

年        月         日                    年        月         日

### 通用合同条款

详见《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）

### 第三部分  专用合同条款

#### 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：合同协议书、中标通知书（如果有）、响应函及其附录（如果有）、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其他合同文件

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                                        ；

资质类别和等级：                                ；

联系电话：                ；

电子信箱：                ；

通信地址：                。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                                           ；

资质类别和等级：                         ；

联系电话：                               ；

电子信箱：                         ；

通信地址：                   。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：           /     。

1.1.3.9 永久占地包括：               /         。

1.1.3.10 临时占地包括：              /         。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：1、《关于印发〈温州市建设工程担保实施办法（试行）〉的通知》（温建建〔2003〕373号）；2、《建设工程价款结算暂行办法》（财建[2004]369号）；3、《关于印发<温州市区建筑业企业职工工资支付保障金管理办法>的通知》（温政发〔2008〕53号）；4、《关于进一步加强建设工程造价动态管理的通知》（温建建〔2008〕 35号）；5、《温州市房屋建筑深基坑工程管理规定》（温建技〔2009〕269号）；6、《关于推行法人管理项目制度的若干意见》（温建建〔2009〕287号）；7、《关于印发加强政府投资项目工程造价控制的意见的通知》（温建建〔2010〕316号）；8、《关于全面开展安全生产文明施工标准化工地创建活动的通知》（温住建发〔2011〕19号）；9、《转发浙江省住房和城乡建设厅关于进一步规范人工市场信息价发布管理的通知》（温住建发〔2011〕219号）；10、《温州市扬尘污染防治管理办法》（温州市人民政府令第130号）；11、《关于在市区禁止现场搅拌混凝土和砂浆的通告》（温州市人民政府〔2012〕4号）；12、《转发<浙江省建设工程价格信息动态管理办法>的通知》（温住建发〔2012〕38号）；13、《关于建设工程实施优质优价和职工教育经费专款专用的指导意见》（温住建发〔2012〕39 号）；14、《关于转发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（温住建发〔2012〕190号）；15、《关于转发<浙江省合同备案管理办法>的通知》（温住建发〔2012〕344号）；16、《转发<关于加强建设工程指导性计价依据管理工作的通知>》（温住建发〔2013〕1号）；17、《关于转发<浙江省国有投资建设工程招标控制价、中标价、竣工结算价信息报送和公开管理办法>的通知》(温住建发〔2013〕2号)；18、《关于加强市管建设工程施工合同管理的若干意见》（温住建发〔2013〕197号）。19、国家、省市在项目实施过程中颁布的最新文件。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：（1）国家现行的设计规范；（2）国家现行的施工规范；（3）国家现行的验收规范；（4）国家现行的质量验评标准；（5）国家及地方现行施工验收及施工安全技术规范；（6）设计图纸明确的其他标准及规范；（7）国家、浙江省、温州市颁布的其他标准及文件。在合同签署生效后，如果上述标准规范及文件作了修改或新的规范标准被颁布实施，则承包人应遵守上述修改后或颁布的规范标准。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：  所有标准、规范均由承包人自备，发包人不另行提供。

发包人提供国外标准、规范的份数：          无         ；

发包人提供国外标准、规范的名称：          无          。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：  符合国家规范要求 。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书（如果有）；

（3）响应函及其附录（如果有）；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）发包文件及其补充文件（含招标单位发的工程量清单及招标控制价）；响应文件及其补充文件；已标价工程量清单或预算书；

（9）其他合同文件。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限： 工程开工前不少于7天；

发包人向承包人提供图纸的数量：提供图纸4套     ；

发包人向承包人提供图纸的内容：完整的施工图纸。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：  施工组织设计、施工总进度计划、每月提供实际完成工程量月报表，下月进度计划表等相关文件 ；

承包人提供的文件的期限为：承包人在开工前一周内提供工程施工组织设计和总进度计划，报工程师审核；每月25日前提供本月工程施工情况、下月施工进度计划及相应的工程量报表。如果工程师要求临时提供某些报表和资料，承包人应无条件按工程师要求提供此类报表和资料。

承包人提供的文件的数量为：按发包人要求提供         ；

承包人提供的文件的形式为：盖有承包人公章的纸质文件和文件的电子稿；

发包人审批承包人文件的期限：      接到文件后 7天内        。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在     天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：                        ；

发包人指定的接收人为：                              ；

承包人接收文件的地点：               ；

承包人指定的接收人为：               。

监理人接收文件的地点：              ；

监理人指定的接收人为：              。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：                                                。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：建筑红线。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：场地已平整、具备施工条件。发包对象可自行踏勘现场，如现场施工条件（如道路、交通）不能满足本项目施工要求的，须增加道路、交通的，所发生的相关费用计入报价，中标后不作调整。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：  承包人不得对第三方外传（保密）。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：  发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：发包人不得对第三方外传（保密）。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担；承包人在使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：/。

允许调整合同价格的工程量偏差范围/。

#### 2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：     ；

身份证号：      ；

职    务：    ；

联系电话：     ；

电子信箱：     ；

通信地址：    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人，对质量、安全、进度、投资进行全面管理。  。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前七天   。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：场地已平整、具备施工条件。

（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：施工用水、电管线已由发包人统一接至本现场配置点，具体接入位置由总承包人统一协调确定，接入点之后的施工和生活用水、用电的设计、配管、配线、安装、管理和维修等均由承包人负责，施工期间用水、用电装表计量，计量装置及相关费用由承包人自行承担，承包人必须每月依水、电部门的计价标准，按照需缴费金额及时向发包人缴交，若承包人不按时支付，则发包人可以从承包人的工程进度款中直接扣除。电讯线路接引和使用费用由承包人自理。

（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：施工现场外部道路已开通，施工场地临时道路由总承包人统一协调解决。

（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：合同签订后一周内 。

（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：在约定开工前办理好规划许可、建筑许可、消防许可以及其它有关证件、批件。

（6）水准点与坐标控制点交验要求：合同签订后一周内。

（7）图纸会审和设计交底时间：开工前7天。

（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：施工过程中，如承包人发现事先未知的地下管线、文物等，应及时通知发包人并保护好现场，会同有关部门后采取处理措施，相关费用由双方协商确定。

（9）双方约定发包人应做的其他工作：双方应密切配合，共同完成本工程。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：/     。

发包人是否提供支付担保：    /      。

发包人提供支付担保的形式：  /        。

#### 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容：免费向发包人提供符合城建档案馆及其他有关部门要求的竣工图纸和竣工资料（含各种专业配套所需的各种材料抽样、检测报告与相关影像资料）  。

承包人需要提交的竣工资料套数：    各6套         。

承包人提交的竣工资料的费用承担：  承包人承担    。

承包人提交的竣工资料移交时间：    竣工验收通过后三十天内   。

承包人提交的竣工资料形式要求：    盖有承包人公章的纸质文件及电子档      。

（6）承包人应履行的其他义务：

1) 应提供计划、报表的名称及完成时间：工程总进度计划按本专用条款约定施行。按月提供已完工程量统计报表和下月进度计划，每月25日前报监理及发包人。

2) 承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人应按建设行政管理部门和相关部门的要求，自费承担这些工作（如警卫）和提供相应设施，以保护公共安全，并提供方便。

3) 向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：     /       。

4) 需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪声管理等手续：发包方协助承包方办理有关手续由承包人负责办证，费用由承包人承担；

5) 已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：本工程在竣工验收前，承包范围内的已完工程，由承包人负责采取措施保护。保护费用由承包人负担。

6) 施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：在竣工验收前，承包范围区域内，由承包人负责采取措施保护，保护费用由承包人负担。

7) 施工场地清洁卫生的要求：按文明工地要求严格管理、所需费用由承包人负担。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：         ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：            。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理施工期间到位率不得少于日历天数的70％，即每月22日历天，无故缺勤的发包人可按人民币1000元/天进行违约处罚，该部分违约金直接从工程进度款中扣留。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：承包人应向发包人提交项目经理与承包人之间的劳动合同，以及承包人为项目经理缴纳社会保险的有效证明。承包人不提交上述文件的，项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：按人民币1000元/天进行违约处罚，该部分违约金直接从工程进度款中扣留。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任： 本项目的项目经理及班组成员原则上不得更换，特殊情况必须更换的，应征得发包人同意，且更换的人员在资信业绩、能力等方面不得低于原先人员。如承包人未征得发包人同意擅自更换项目经理，发包人有权要求承包人予以更正，如拒不更正的，发包人有权解除合同，并按人民币20000元/次进行违约处罚。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人有权解除合同，并按人民币20000元/次进行违约处罚。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：  接到开工通知后7天内。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：拒绝更换技术负责人的，发包人有权按人民币15000元/次进行违约处罚且发包人有权解除合同；拒绝更换其他人员的，发包人有权按人民币10000元/人次进行违约处罚。该部分违约金直接从工程进度款中扣留

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：应报监理人同意并征得发包人书面同意；

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：若承包人未经发包人同意擅自更换响应文件中所述派驻本工程的其它管理人员：更换技术负责人的，发包人有权按人民币15000元/次进行违约处罚；更换其他人员的，发包人有权按按人民币10000元/次/人进行违约处罚。该部分违约金直接从工程进度款中扣留，更换其人员超过3次，发包人有权终止合同，并报相关部门将其列入黑名单。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：按人民币800元/天进行违约处罚。该部分违约金直接从工程进度款中扣留。擅自离开施工现场超过15天，发包人有权终止合同，并报相关部门将其列入黑名单。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：                               。

主体结构、关键性工作的范围：                    。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：               。

其他关于分包的约定：                     。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：按通用合同条款第3.5.4款执行。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：  按通用合同条款第3.6款执行。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：  是 。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：承包人应在签订合同前支付，按发包文件规定的格式和金额向发包人递交中标金额1％的履约保证金。履约担保分配如下：质量履约担保占履约保证金的 40%，农民工工资支付担保占履约保证金的30%，工程安全文明施工履约担保占履约保证金的30%。(承包人未按合同约定履行合同义务，给发包人造成的损失超过履约保证金金额的，发包人有权在工程款中扣除或提出索赔。)

（1）履约担保的有效期：履约担保有效期自履约保证金交纳之起至在工程竣工验收合格之日后28天内有效。

（2）履约保证金的退还：履约保证金在竣工验收合格、工程档案备案手续后14天内退还。

（3）双方约定的其他担保事项：如为本地建筑业企业项目履约担保按平政发〔2017〕63号文件执行。按发包文件规定的格式和金额向发包人递交中标金额 1％的履约保证金。履约担保分配如下：质量履约担保占履约保证金的40%，农民工工资支付担保占履约保证金的30%，工程安全文明施工履约担保占履约保证金的30%。

#### 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：执行《建设工程监理规范GB50319-2013》规定的总监理工程师应履行的职责，全过程监理工程质量、进度、安全文明施工及工程造价控制等工作。

关于监理人的监理权限：  详见组成本合同文件的《委托监理合同》内发包人委托的职权部分。本工程委托监理单位监理。监理工程师权利和义务及授权范围按监理合同相关条款和国家及地方相关法律法规执行。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：/。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：      ；

职    务：               ；

监理工程师执业资格证书号：             ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：   。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）                                   ；

（2）                                   ；

（3）                                   。

#### 5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：          /              。

关于工程奖项的约定：     按补充条款21.2款要求执行。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按通用合同条款第5.3.2款执行。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

#### 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：  承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包人应按建设行政管理部门和相关部门的要求。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：  承包人应编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：      /

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：   按温住建发[2012]190号《关于转发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》文件执行

#### 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：          /          。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：   开工前7天    。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：发包人和监理人应在监理人收到施工组织设计后7天内确认或提出修改意见。即使工程师逾期未确认也未提出书面意见的，不视为同意，承包人应催促工程师尽快确认。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：发包人和监理人应在监理人收到修订的施工进度计划后7天内确认或提出修改意见。即使工程师逾期未确认也未提出书面意见的，不视为同意，承包人应催促工程师尽快确认。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：   开工前7天    。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：发包人应按照法律规定获得工程施工所需的许可。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： 发包人发出通知后进场   。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起    天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：  开工日期7天前，由发包人以书面形式提供给承包人，并进行现场交验。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：

因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延：

1）甲供材料设备到货影响工程关键线路进度的；

2）重大设计变更而影响施工关键线路进度的；

3）非承包人原因引起的，发包人、承包人和监理单位共同确认需要延长工期的，可按双方协商一致后的书面签证予以顺延。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：延期在15日内（含），每延期一天向发包人支付违约金1000元；超出15日，超出部分每延期一天向发包人支付违约金1500元。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：  限额为中标总造价的3%。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：       /              。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1） 温州气象台发布的以下天气预警信号，其他不计：台风预警黄色及以上、暴雨预警橙色及以上、暴雪预警橙色及以上、大风预警橙色及以上、雷电预警橙色及以上、高温预警橙色及以上；

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：/。

#### 8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：按通用合同条款第8.4.1款执行。

8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：  承包人应按发包文件的规定和发包对象在投标书中材料设备表所明确的材料设备品牌、厂家提前15天向发包人提供样品、有关资料和采购计划，经发包人书面确认后，方可采购进场。如发包人认为其材料设备不符合要求档次或低于推荐产品的档次,则发包人有权要求其更换为推荐的产品或不低于推荐产品的性能和主要技术指标的产品，并保持综合单价不变。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：   由承包人承担    。

#### 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：    由承包人提供       。

施工现场需要配备的试验设备：  由承包人提供        。

施工现场需要具备的其他试验条件：  由承包人提供   。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：   承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，承包人应根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审查。

#### 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：按通用条款10.1条执行 。

10.4 变更估价

#### 10.4.1变更估价原则

#### 本工程设计变更新增项目按政策文件和工程预算、费用定额及规定的计价程序计算后，以发包人现场抽取的投标下浮率下降作为结算价。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：      。

发包人审批承包人合理化建议的期限：        。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：     无   。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件10：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第     种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第   种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：            。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：              。

#### 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整（合同中材料价格是否动态调整由发包单位自行选择）

市场价格波动是否调整合同价格的约定： 除设计变更、预算文件中规定的可调部分、工程联系单调整外，其余由于材料及机械价格市场价格波动均不调整合同价格。

本工程材料价格不进行动态管理。

根据温州市住房和城乡建设委员会温住建发〔2015〕84号文件，本工程人工价格不实行动态管理，一次性包干。

市场价格波动是否调整合同价格的约定：场价格波动是否调整合同价格的约定： 除设计变更、工程联系单、材料动态调整外，其余由于材料及机械价格市场价格波动均不调整合同价格  。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下方式对合同价格进行调整：

材料动态调整方式：基准价格以2025年3月《平阳县建材价格信息》为准，结算价的确定方式为A：钢筋、商品砼以主体结顶前80%月份《平阳县建材价格信息》算术平均价为准；B：水泥以工程预验收前80%《平阳县建材价格信息》算术平均价为准。施工工期若由施工方引起的工期拖延而导致工期延长，使合同工期内的信息价算术平均值不等于实际施工工期内的信息价算术平均值时，则材料动态管理结算价格按低的计算。施工工期若由发包方引起的工期拖延而导致工期延长，则材料动态管理结算价格按实际施工工期内的信息价算术平均值计算。

造价动态调整额仅计取税金，调整部分造价在结算时予以调整。

材料用量为可调规格材料合同用量（以发包人预算造价的材料数量为准）与联系单变更材料用量之和。

#### 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：    /

风险费用的计算方法：        /      。

风险范围以外合同价格的调整方法：      /

合同中材料价格是否动态调整由发包单位自行选择：

2、总价合同（不实行材料动态调整）。

总价包含的风险范围：  除设计变更、预算文件中规定的可调部分、工程联系单调整外，合同价格均不再调整         。

风险费用的计算方法：    自行考虑各项风险费用，并包括在投标总报价内    。

风险范围以外合同价格的调整方法：    1、设计变更2、工程联系单。

2、总价合同（实行材料动态调整）。

总价包含的风险范围：  除设计变更、预算文件中规定的可调部分、材料动态调整、工程联系单调整外，合同价格均不再调整         。

风险费用的计算方法：    自行考虑各项风险费用，并包括在投标总报价内    。

风险范围以外合同价格的调整方法：    1、设计变更2、工程联系单3、实行动态管理的材料单价确认。

3、其他价格方式：    /           。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：元（施工合同总价20%的工程预付款）。

预付款支付期限：合同生效且具备实施条件后七个工作日内，采购人预付20%款项（在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。）；

预付款扣回的方式： 按比例在每月工程进度款中逐步扣回。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：        。

预付款担保的形式为：           。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：                          。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：                                 。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：      /         ：

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：                /           。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：                    。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：       /              。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：、竣工验收、办理竣工结算等形式进行付款。

工程进度款：每月25日前申报该月完成的工程量。按规定经发包人人审核确认后，于次月10日前支付已完成部分工程款的85% (预付款按比例在每月工程进度款中逐步扣回 )。竣工验收合格后并审价后支付至结算价98.5%，剩余工程结算总价的1.5%作为工程质保金，保修期2年，期满后7天内退还。

工程变更价款支付方式：设计变更所发生的工程量价款在竣工结算后支付。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：  按发包人要求  。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：/          。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定： 每月25日前申报该月完成的工程量。按规定经相关部门审核确认后，于次月10日前支付已完成部分工程款的85%

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：       /       。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：                       。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：            。

（2）发包人支付进度款的期限：                                    。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：                                      。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：                 。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：      /        。

#### 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48  小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：  工程竣工验收后一个月内承包人向发包人提供完整标准的竣工图4套。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：  按通用条款执行  。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：在颁发工程接收证书后7天内完成。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：  按通用合同条款第13.2.5款执行。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：延期在15日内（含），每延期一天向发包人支付违约金1000元；超出15日，超出部分每延期一天向发包人支付违约金1500元。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：按通用合同条款第13.3.1款执行。

（1）单机无负荷试车费用由      承包人      承担；

（2）无负荷联动试车费用由      承包人      承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书 7日内完成工程移交，对工程室内外进行整理、清洁且按时撤场。承包人应按通用条款要求进行退场   。

#### 14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：                               。

发包人完成竣工付款的期限：按本合同通用条款执行。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按本合同通用条款执行。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：       。

承包人提交最终结算申请单的期限：    。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：    。

（2）发包人完成支付的期限：     。

#### 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：    24个月       。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：   是 。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  2  种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：      无        ；

（2）  1.5  %的工程款；

（3）其他方式:            无           。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 2  种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:         无       。

关于质量保证金的补充约定： 留工程总造价的1.5%作为工程保修金，缺陷责任期为2年。缺陷责任期满后14日内付清。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：    详工程质量保修书约定          。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：                   。

#### 16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：   按通用条款16.1.1。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： 工期予以顺延。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：  按通用条款12.4.4。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：根据项目价值双方另行协商。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：工期予以顺延。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工期予以顺延。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：工期予以顺延。

（7）其他：   /

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  28  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：

(1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的；

（2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的；

（3）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的；

（4）承包人违反第8.9款〔材料与设备专用要求〕的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的；

（5）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的；

（6）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的；

（7）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

（8）承包人未能按照合同约定履行其他义务的。       。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

工程合同约定条件为合格工程，如工程竣工质量等级达到合格，不予奖罚。如达不到约定条件的，乙方必须无条件返工，直至达到合同约定条件，并由乙方承担返工费用；若返工后仍达不到约定条件，乙方承担违约责任，支付工程造价5%的违约金，同时赔偿由此引起甲方的一切直接经济损失。

本项目的项目经理及班组成员原则上不得更换，特殊情况必须更换的，应征得发包人同意，且更换的人员在资信业绩、能力等方面不得低于原先人员。如承包人未征得发包人同意擅自更换项目经理，发包人有权要求承包人予以更正，如拒不更正的，发包人有权解除合同，并按人民币20000元/次进行违约处罚。该部分违约金直接从工程进度款中扣留。

若承包人未经发包人同意擅自更换响应文件中所述派驻本工程的其它管理人员：更换技术负责人的，发包人有权按人民币15000元/次进行违约处罚；更换其他人员的，发包人有权按按人民币10000元/人次进行违约处罚。该部分违约金直接从工程进度款中扣留

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：发包人发出施工进场通知书之日起一周内，承包人必须调遣人员、材料及机械设备进场进行施工准备；若承包人在半个月内未响应发包人的要求，则发包人有权终止合同。且上报行政主管部门计入不良行为记录。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：         。

#### 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：   合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争等  。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后    天内完成款项的支付。

#### 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：承包人应办理人身意外伤害保险、农民工工伤保险，费用已包含在总价内因未办理保险所造成发包人的损失，承包人承担赔偿责任。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：   无     。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用合同条款第18.7款执行。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：      。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：                      。

选定争议评审员的期限：                        。

争议评审小组成员的报酬承担方式：                。

其他事项的约定：                           。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：                  。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2  种方式解决：

（1）向           /          仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  平阳县 人民法院起诉。

21、补充条款

21.1  承包人合同价款结算报告经审核后，核减率或核增率超过百分之五的，超过部分的审核费用由承包人承担，发包人可直接在结算尾款中予以扣除。

21.2  合同双方确认，本合同及本合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，不存在与发包文件和中标人响应文件实质性内容不一致的条款。如果存在任何此类不一致的条款，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离本合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。

附件

协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表

专用合同条款附件：

附件2：发包人供应材料设备一览表

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件6：承包人主要施工管理人员表

附件7：履约担保格式

附件8：预付款担保格式

附件9：暂估价一览表

附件1：

承包人承揽工程项目一览表

| 单位工程名称 | 建设规模 | 建筑面积(平方米) | 结构形式 | 层数 | 生产能力 | 设备安装内容 | 合同价格（元） | 开工日期 | 竣工日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2：

发包人供应材料设备一览表

| 序号 | 材料、 设备品种 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件3：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                （工程全称）    签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

（一）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；

（二）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；

（三）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；

（四）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。

（五）其他项目保修期约定如下：2年

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为    24  个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：由于承包人原因造成质量问题一切由承包人负责，并承担费用。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：         承包人(公章)：          

地  址：      地  址： 

法定代表人(签字)：       法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：       委托代理人(签字)：

电  话：    电  话：

传  真：    传  真：  

开户银行：    开户银行：

账  号：         账  号：

邮政编码：      邮政编码：

附件4：

主要建设工程文件目录

| 文件名称 | 套数 | 费用（元） | 质量 | 移交时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件5：

承包人用于本工程施工的机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 制造年份 | 额定功率(kW) | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件6：

承包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件7：

履约担保

（发包人名称）：

鉴于                （发包人名称，以下简称“发包人”）与

（承包人名称）（以下称“承包人”）于    年   月   日就                         （工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。

2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年        月        日

附件8 ：

预付款担保

（发包人名称）：

根据             （承包人名称）（以下称“承包人”）与              （发包人名称）（以下简称“发包人”）于     年    月    日签订的       （工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）                元（¥             ）。

2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。

3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请    仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年      月      日

附件9：

9-1：材料暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9-2：工程设备暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9-3：专业工程暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

廉政责任合同

工程项目名称：

工程项地址：

建设单位（甲方）：

施工单位（乙方）：

为加强工程建设中的廉政建设、规范工程建设施工委托与被委托双方和各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法纪行为，保护国家、集体、当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规；和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条 甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设和市场活动的有关法律、

法规、机关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目施工合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违法工程建设管理的规章制度。

- 发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检检察、司法等有关机关举报。

第二条甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员在工程建设的事前、事中、事后遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

- 不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、亲属参与同甲方工程项目合同有关的施工分包项目等活动。不准向乙方和相关单位介绍或配偶、子女、亲属参与同项目工程合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位或要求购买与项目工程合同规定以外的材料、设备等。

第三条乙方责任

应与甲方和相关单位保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的方针、政策、歧视有关勘察设计、建筑施工安装的强制性标准和规范，以及监理法规，认真履行施工职责，并遵守以下规定：

- 不准以任何理由向甲方和相关单位及工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准在甲方和相关单位报销任何应由乙方或个人支付的费用。

（三）不准暗示或接受甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准违反合同约定而使用甲方、相关单位提供的通信、交通工具和高档办公用品。

（五）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行业务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

- 乙方工作人员有违反本合同第一、三条责任行为的，不退还廉政保证金并按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

- 本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条工程竣工验收合格一年后，退还廉政保证金。

第八条本责任书一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。

甲方单位：（盖章）                           乙方单位（盖章）

法定代表人：                                法定代表人：

地址：                                      地址：

电话：                                      电话：

年  月  日                                  年  月  日

甲方监督单位：（盖章）                        乙方监督单位：（盖章）

年  月  日                                    年  月  日

第六部分    附件---响应文件格式

（未提供格式的由供应商自拟）

重要提示：

（1）本章节中有提供格式的，磋商供应商可参照本章节提供的格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料）。并按格式要求在指定位置根据要求进行电子签章，否则视为未提供；

（2）本章节未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供；

## 一、“资格文件”格式

### 1.1 “资格文件”封面

残疾人之家阳光康复中心工程项目

响 应 文 件

（资格文件）

项目编号：

磋商供应商名称（盖章）：_______________________________________

磋商供应商地址：_______________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

日期：__________________________________________________________

### 1.2 磋商供应商资格审查声明函

磋商供应商资格审查声明函

平阳县鳌江镇人民政府：

我公司郑重声明，我公司参加 残疾人之家阳光康复中心工程（项目编号：  ）的政府采购活动中所提交的《资格文件》所有内容真实、有效，不存在提供虚假材料的行为。如有违反，愿承担一切责任。

特此声明！

磋商供应商名称（盖章）：_________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：__________________________

日期：________年____月____日

### 1.3具有独立承担民事责任能力的证明材料

企业法人营业执照

资格要求：具有独立承担民事责任能力 证明材料：企业营业执照（提供复制件加盖磋商供应商公章）或供应商为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书（提供复制件加盖磋商供应商公章） 备注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除上述提供自身企业营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供复制件加盖磋商供应商公章）。

### 1.4法定代表人授权书

法定代表人授权书

平阳县鳌江镇人民政府   ：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供应商名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  招标项目名称（括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

授权代表：         性别 ：      年龄：

身份证号码：                          职务：

详细通讯地址：                  邮政编码：

电话：                    传真：

供应商：                                   （盖章）

法定代表人：                           （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

授权代表身份证复印件与影印件粘贴处

注：法定代表人必须签字或盖章，否则做无效标处理。

1.5 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目整体专门面向中小企业采购，本项目服务全部由符合政策要求的中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。中小企业是指满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条规定的企业。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

中小企业声明函及其相关的充分的证明材料

（如中标，将在中标公示中将此中小企业声明函及其相关的证明材料予以公示）

【本项目专门面向中小企业】

中小企业声明函（服务、工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于建筑业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元（注1），属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于建筑业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

填写说明：

注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

填写说明：

提示：供应商应实事求是填写并提供本表。根据财政部 工业和信息化部 财库〔2020〕46号文件规定，《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假资料谋求中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定追究相应责任。

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。

注：证明文件无固定格式要求，只需证明供应商为监狱企业且出具单位为省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加  （项目名称）（项目编号：  ）的采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：__________________________________

日  期：____________________________________________

提示：供应商应实事求是填写并提供本表

### 1.6具有建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质且具备有效的安全生产许可证证书

资格要求：具有建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质且具备有效的安全生产许可证证书 证明材料：提供相关资质证书复印件加盖公章

## 二、“商务技术文件”格式

### 2.1 “商务技术文件”封面

残疾人之家阳光康复中心工程项目

响 应 文 件

（商务技术文件）

项目编号：

磋商供应商名称（盖章）：_______________________________________

磋商供应商地址：_______________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

日期：__________________________________________________________

### 2.2供应商自评分指引表

| 序号 | 评分项目 | 投标文件索引（页码） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |

2.3供应商参与政府采购活动投标资格声明函

供应商参与政府采购活动投标资格声明函

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目采购编号 |  |
| 时 间 | 投标截止时间： |
| 1、根据政府采购法第二十二条规定，我单位满足以下条件： （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件。 2、根据财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位承诺不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。 3、我单位承诺没有被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动。 4、我单位承诺参与本项目政府采购活动3年内没有其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。 本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。 |  |
| 供应商名称（加盖盖章）： |  |
| 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： |  |
| 签署日期： |  |

2.4磋商函

磋商函

平阳县鳌江镇人民政府：

（供应商全称）    授权   （授权代表名称）   为授权代表，参加贵方组织的（采购项目名称）（项目编号：              ）采购的有关活动，并对该项目进行报价。为此：

1、提供供应商须知规定的全部响应文件。

2、保证遵守竞争性磋商文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行双方所签的合同，并承担合同规定的责任义务。

4、我单位承诺如我单位为成交供应商，我方根据采购人要求完成本项目。

5、供应商已详细审查竞争性磋商文件的全部内容，包括竞争性磋商文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果竞争性磋商文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、愿意向贵方提供任何与该项采购有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的响应文件或收到的任何响应文件。

7、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购机构没有任何的利害关系。

8、我公司近三年内没有行贿受贿记录；我公司没有被政府采购管理部门限制参加投标。

9、响应文件自递交磋商响应文件截止时间之日起90天内有效。

10、与本采购有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

磋商供应商(签章):

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

注：若不提供此函，做无效处理。

### 2.5磋商供应商基本情况说明

磋商供应商基本情况说明（后附企业介绍）

1、名称及概况：

（1）磋商供应商名称：______________________________________________________

（2）单位组织形式：________________________________________________________________

（3）法定代表人姓名：______________________________________________________________

（4）单位地址：___________________________________________________________________

（5）单位传真/电话号码：________________________________________________________

（6）成立或工商注册日期：_________________________________________________

（7）实收资本：____________________________________________________________

（8）近期资产负债表（到____________年______月______日止）

1）固定资产：__________________________________________________________

2）流动资产：__________________________________________________________

3）长期负债：__________________________________________________________

4）流动负债：__________________________________________________________

5）净    值：__________________________________________________________

6）主要负责人姓名：___________________________________________________

2、企业现有的与本项目实施有关的设备情况：无_________________________

3、企业现有的与本项目实施有关的专业技术人员情况： ____________

_____________________________________________________________________________

4、近三年的年营业总额：____________________________________

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照采购文件要求出示有关证明文件。

磋商供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

### 2.6商务偏离表、技术偏离表

商务偏离表

| 序号 | 内容 | 采购文件规范要求 | 磋商响应文件 对应规范 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

技术偏离表

| 序号 | 内容 | 采购文件规范要求 | 磋商响应文件 对应规范 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

### 2.7项目实施方案

- 项目实施方案

（格式自拟）

### 2.8项目人员配置情况

- （一） 人员配置

项目主管人员、专业人员概况

项目名称：                                          招标编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 资格 证书 | 现任职务 | 从事类似服务简历、年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、此表仅提供了表格形式，供应商可按此表格复制。

磋商供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

- （二） 项目主要负责人简历表

项目主要负责人简历表

项目名称：                                            招标编号：

| 姓 名 |  | 性 别 |  | 年 龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学 历 |  | 职 称 |  | 职 务 |  |
| 联系电话 |  |  | 手 机 |  |  |
| 近五年从事相关工作经历及业绩： |  |  |  |  |  |

磋商供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

- （三） 岗位员工配置计划表

岗位员工配置计划表

| 岗位 | 人数 | 现 场 承 担 工 作 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

注：此表仅提供了表格形式，供应商可按此表格复制。

磋商供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

项目负责人及主要管理人员与《岗位员工配置计划表》一致。如确需变更的，经业主审核同意后方可变更。

### 2.9业绩证明

2022年以来的类似业绩证明

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同内容 | 合同总价 | 签约日期 | 发包方联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、提供合同或验收证明复印件（加盖单位公章）须附在商务技术响应文件中。

磋商供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

### 2.10投标产品的数量、配置及主要技术参数表

投标产品的数量、配置及主要技术参数表

供应商名称：               项目编号：            项目名称：

| 货号 | 货物名称 | 品牌产地 | 主要规格、型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、货物详细配置、技术应另页描述。

磋商供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

### 2.11磋商供应商认为有必要提供的其他材料或说明（如有）

磋商供应商认为有必要提供的其他材料或说明

项目名称：残疾人之家阳光康复中心工程项目

项目编号：

磋商供应商名称（盖章）：____________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：____________________________

日期：________年____月____日

诚信投标承诺书

本企业郑重承诺：

一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加本项目投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

三、不与其它投标供应商相互串通，不排挤其它投标供应商的公平竞争，损害采购人或其它投标供应商的合法权益；

四、不与采购人或招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

五、不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标资格；

六、不以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假，骗取中标资格；

七、不在开标后进行虚假恶意投诉。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括：本企业投标文件按无效标处理，愿意接受相关行政主管部门作出的处罚。

磋商供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：   年  月  日

## 三、“报价文件”格式

#### 3.1 “报价文件”封面

残疾人之家阳光康复中心工程项目

响 应 文 件

（报价文件）

项目编号：

磋商供应商名称（盖章）：_______________________________________

磋商供应商地址：_______________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

日期：__________________________________________________________

开标前不得启封

3.2开标一览表

开标一览表

项目名称：                      项目编号：          报价单位：%

| 项目名称 | 投标折扣率 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 残疾人之家阳光康复中心工程 | 大写：百分之 小写： % | 折扣率大于100%（不含）或小于0的做无效投标处理，折扣率小数点后最多保留两位，四舍五入） |

▲1.开标一览表中投标价为符合招标文件要求的项目报价（含税、运保、随机工具、随机附件等费用），同时包括整个项目实施过程中所有费用，招标代理费及其它需要的费用。

▲2.不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

3.本项目采用单价统一折扣率报价，折扣率大于100%或小于0的做无效投标处理。中标单价=单价最高限价×中标折扣率（折扣率小数点后最多保留两位，第三位四舍五入）。例如中标折扣率为80%，那么中标单价=单价最高限价×80%。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：

第七部分   确定成交供应商办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次所要采购服务的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择成交单位，特制定本评审办法。

一、总则

评审工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评审。择优选定提供服务单位，最大限度的保护当事人权益，严格按照竞争性磋商文件的商务、技术要求，对响应文件进行综合评定，提出优选方案，编写评审报告。磋商小组必须严格遵守保密规定，不得泄漏评审的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评审的有关活动。对未成交单位，磋商小组不作任何解释。供应商不得以任何方式干扰采购工作的进行，一经发现其响应文件将被拒绝。

二、评审组织

评审工作由采购人依法组建的磋商小组负责，磋商小组由评审专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。评审全过程由采购管理部门全程监督。

三、响应文件递交截止、磋商程序、磋商原则和方式

1、响应文件递交截止

1.1、按竞争性磋商文件规定的时间递交响应文件。

2、本次采购是根据竞争性磋商采购方式进行，各供应商第一次报价不公开。

2.1、如磋商小组认为竞争性磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，评审结束后，磋商小组可以直接对供应商进行打分评价。

2.3如磋商小组认为需要修改竞争性磋商文件的，在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对竞争性磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当在线通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

已提交响应文件的供应商，在提交最后磋商报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

2.4、本项目磋商采用在线发起询标（谈判）进行磋商。在竞争性磋商文件未做任何调整的情况下，参与磋商的供应商如有出现最终磋商报价超过响应文件中报价的，则该供应商的报价按无效处理。超过规定时间提交（或未提交）的最终磋商报价作无效处理。

3、评审原则和方法

3.1、磋商小组负责审查响应文件是否符合竞争性磋商文件的要求，并作出评价。磋商小组认为必要时，可向供应商进行质疑。磋商小组有权决定全部或部分供应商响应文件无效。

3.2、磋商小组将综合分析合格供应商的各项指标，而不是以单项指标的优劣评选出成交的供应商。

3.3、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后磋商报价进行综合评分。如竞争性磋商文件所列采购内容明确不需要修改的或供应商响应文件清楚明确不需要澄清的，可以不进行磋商环节，直接要求供应商进行最终磋商报价，进行综合评分。

本次评审采用综合评分法，磋商小组根据竞争性磋商文件制定的评审办法对供应商进行评审排序，将综合得分最高的供应商向采购人推荐其为成交供应商；

4、响应文件的澄清

4.1、为有利于对响应文件的比较和评议，必要时采购人可要求供应商对响应文件进行澄清，并作出书面答复。书面答复须有供应商授权代表签字并作为响应文件内容的一部分。

四、评审细则

一、报价评分  30分

1、以投标供应商的有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分30分。报价评分结算公式为:报价得分=(评标基准价／投标价)×30%×100；

2、如果某些（个）供应商投标折扣率大于100%（不含）或小于0的则拒绝接受其报价，该供应商投标按无效投标处理。

二、技术、服务、资信、业绩综合评分 70分

| 序号 | 项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标供应商业绩 | 1 | 提供2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）的类似装修工程项目业绩，每个业绩得1分，最高得1分； 注：提供合同复印件及中标通知书加盖公章，否则不得分。 |
| 2 | 供应商情况 | 6 | 有效的质量管理体系认证证书，得2分； 有效的环境管理体系认证证书，得2分； 有效的职业健康安全管理体系认证证书，得2分； 注：提供证书的复印件并加盖公章，否则不得分。 |
| 3 | 项目组成员 | 6 | 1、项目负责人（本项最高得4分）： 项目负责人具有建筑工程专业二级及以上建造师证书，得2分； 具有建筑工程相关专业中级及以上职称的得2分；本项最高得4分。 2、项目技术负责人（本项最高得2分）： 具有建筑工程相关专业中级及以上职称的得2分； 注：以上人员不重复兼任，须提供各人员相关证书复印件加盖投标供应商公章；所有人员需提供由社会保障部门出具的距投标截止时间近三个月内任意一月份的本单位社保证明复印件加盖投标供应商公章，否则不得分。 |
| 4 | 主要产品投入 | 8 | 根据供应商拟投入的桌椅、柜子、康复器材等的材料质量、实用性、功能性等情况进行打分。（评分范围：4，3，2，1，0） 注：不提供不得分。 |
|  |  |  | 根据供应商拟投入的文化背景墙、造型牌等的材料质量、环保性、整体美观性等情况进行打分。（评分范围：4，3，2，1，0）注：不提供不得分。 |
| 5 | 针对本项目现状的调查及相应解决措施 | 10 | 针对本项目的现状调查、理解、剖析是否贴合实际，重点、难点分析是否详细合理由评标委员会进行打分；（评分范围：5，4，3，2，1，0）注：不提供不得分。 |
|  |  |  | 关于克服难点和要点技术措施是否合理、具有可行性，由评标委员会进行打分；（评分范围：5，4，3，2，1，0）注：不提供不得分。 |
| 6 | 施工方案 | 4 | 根据施工方案内容是否较全面、合理，符合本项目实际情况和招标文件提出的要求。（评分范围：4，3，2，1，0）注：不提供不得分。 |
|  |  | 4 | 根据项目工作是否思路清晰、工作方法可行性、可操作性进行打分；（评分范围：,4，3，2，1，0）注：不提供不得分。 |
|  |  | 4 | 根据施工进度安排及工程进度保证措施是否合理、具有可行性，进行打分：（评分范围：4，3，2，1，0）注：不提供不得分。 |
| 7 | 质量控制手段、安全措施和保证措施 | 10 | 根据工程质量保证措施是否合理、具有可行性进行打分： （评分范围：5，4，3，2，1，0）注：不提供不得分。 |
|  |  |  | 根据安全生产保证措施是否合理、具有可行性进行打分： （评分范围：5，4，3，2，1，0）注：不提供不得分。 |
| 8 | 应对突发事情的响应及处理方案 | 5 | - 应对突发事情（包括但不限于自然灾害、重大安全事故等）的响应及处理方案的科学性、合理性、可操作性及高效性进行打分。（评分范围：5，4，3，2，1，0）注：不提供不得分。 |
| 9 | 内部管理制度 | 5 | 根据投标供应商是否具有完备的管理组织、管理制度、项目实施规范、考核体系、质量控制体系以保证评估结果准确、可靠进行打分；（评分范围：5，4，3，2，1，0） |
| 10 | 装修材料投入 | 5 | 根据投标供应商拟投入装修材料的环保性、材质实用性等进行打分（评分范围：5，4，3，2，1，0）。注：不提供不得分。 |
| 11 | 质保期承诺 | 2 | 质量保修期在2年的基础上每增加1年得1分，本项最高得2分。 注：需提供承诺书并加盖公章，否则不得分。 |

三、说明

1、每个供应商最终得分=商务技术分值（所有评标委员会成员打分的算术平均值）＋报价部分分值。

2、评标委员会推荐得分最高的供应商为成交供应商（如果得分相同则按报价从低到高顺序依次推荐为成交供应商）；如果得分相同，以报价低的优先；报价也相同，以抽签决定，并编写采购报告。

3、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后三位四舍五入。

4、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

参见本采购文件第三部分：“供应商须知”中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。

政府采购活动现场确认声明书

浙江亿邦建设咨询有限公司（采购组织机构名称）：

本人经由                            （单位）负责人        （姓名）合法授权参加残疾人之家阳光康复中心工程（采购编号：         ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

- G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系

（供应商代表签名）

年  月   日

注：投标文件解密结束后，各投标供应商签署《政府采购活动现场确认声明书》，并在30

分钟内以扫描件方式发送至代理机构邮箱：214381086@qq.com 。