说  明

一、杭申线骨干航道生态绿色示范区工程施工招标文件，以《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、中华人民共和国《标准施工招标文件》（2007年版）和交通运输部《水运工程标准施工招标文件》（JTS 110-8-2008）为依据，结合本项目的特点和实际需要编制而成。

招标文件不加修改地引用了《标准施工招标文件》（2007年版）中的“投标人须知”、“评标办法”、“通用合同条款”正文。

二、《标准施工招标文件》、《水运工程标准施工招标文件》中“投标人须知”、“评标办法”、“通用合同条款”是必须遵循的通用条款和规定，针对本项目的具体特点和实际情况：

在“投标人须知前附表”和“评标办法前附表”中对“投标人须知”、“评标办法”进行了补充、细化。

在“专用合同条款”中，对“通用合同条款”进行了补充、细化或约定。

三、招标文件中的《通用技术要求》直接引用了《浙江省水运工程施工招标文件编制办法（试行）》（2013年版）（下册）中的第七章《技术标准和要求》（航道工程）。

结合本项目的特点和实际需要在“项目专用技术要求”中对“通用技术规范”进行了补充和修改。

四、投标人应按招标文件的要求认真编制投标文件，完整地响应招标文件的规定和内容，避免投标文件因不能通过评审而被拒绝。

五、《标准施工招标文件》（2007年版）、《水运工程标准施工招标文件》（JTS 110-8-2008）、《浙江省水运工程施工招标文件编制办法（试行）》（2013年版）由投标人自备。

六、招标文件中描述的采购人、发包人、招标人为同一人；供应商、投标人为同一人。

目   录

第一卷	13

第一章  招标公告	13

第一卷	18

第二章  投标人须知	18

投标人须知前附表	19

附录1 资格审查条件（资质最低条件）	32

附录2 资格审查条件（财务最低要求）	33

附录3 资格审查条件（业绩最低要求）	34

附录4 资格审查条件（信誉最低要求）	35

附录5 资格审查条件（项目经理和项目技术负责人最低要求）	36

1. 总则	37

1.1 项目概况	37

1.2 资金来源和落实情况	37

1.3 招标范围、计划工期和质量要求	37

1.4 投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）	37

1.5 费用承担	38

1.6 保密	38

1.7 语言文字	38

1.8 计量单位	38

1.9 踏勘现场	38

1.10 投标预备会	38

1.11 分包	39

1.12 偏离	39

2. 招标文件	39

2.1 招标文件的组成	39

2.2 招标文件的澄清	39

3. 投标文件	40

3.1 投标文件的组成	40

3.2 投标报价	40

3.3 投标有效期	40

3.4 投标保证金	41

3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）	41

3.6 备选投标方案	41

3.7 投标文件的编制	42

4. 投标	42

4.1 投标文件的密封和标识	42

4.2 投标文件的递交	42

4.3 投标文件的修改与撤回	42

5. 开标	43

5.1 开标时间和地点	43

5.2 开标程序	43

6. 评标	43

6.1 评标委员会	43

6.2 评标原则	44

6.3 评标	44

7. 合同授予	44

7.1 定标方式	44

7.2 中标通知	44

7.3 履约担保	44

7.4 签订合同	44

8. 重新招标和不再招标	45

8.1 重新招标	45

8.2 不再招标	45

9. 纪律和监督	45

9.1 对招标人的纪律要求	45

9.2 对投标人的纪律要求	45

9.3 对评标委员会成员的纪律要求	45

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求	45

9.5 投诉	45

10. 需要补充的其他内容	45

附表二：问题澄清通知	47

附表三：问题的澄清	48

附表四：中标通知书	49

附表五：中标结果通知书	50

附表六：确认通知	51

第一卷	53

第三章  评标办法第三章 评标办法（合理低价法）	53

评标办法前附表	54

1.评标方法	61

2.评审标准	61

2.1初步评审标准	61

2.2分值构成与评分标准	61

3.评标程序	61

3.1初步评审	61

3.2 详细评审	62

3.3 投标文件的澄清和补正	62

3.4评标结果	63

第一卷	64

第四章  合同条款及格式	64

第一节 通用合同条款	64

1. 一般约定	64

1.1 词语定义	64

1.2 语言文字	66

1.3 法律	66

1.4 合同文件的优先顺序	66

1.5 合同协议书	66

1.6 图纸和承包人文件	66

1.7 联络	66

1.8 转让	67

1.9 严禁贿赂	67

1.10 化石、文物	67

1.11 专利技术	67

1.12 图纸和文件的保密	67

2. 发包人义务	67

2.1 遵守法律	67

2.2 发出开工通知	67

2.3 提供施工场地	67

2.4 协助承包人办理证件和批件	67

2.5 组织设计交底	67

2.6 支付合同价款	67

2.7 组织竣工验收	68

2.8 其他义务	68

3. 监理人	68

3.1 监理人的职责和权力	68

3.2 总监理工程师	68

3.3 监理人员	68

3.4 监理人的指示	68

3.5 商定或确定	69

4. 承包人	69

4.1 承包人的一般义务	69

4.2 履约担保	70

4.3 分包	70

4.4 联合体	70

4.5 承包人项目经理	70

4.6 承包人人员的管理	70

4.7 撤换承包人项目经理和其他人员	71

4.8 保障承包人人员的合法权益	71

4.9 工程价款应专款专用	71

4.10 承包人现场查勘	71

4.11 不利物质条件	71

5. 材料和工程设备	71

5.1 承包人提供的材料和工程设备	71

5.2 发包人提供的材料和工程设备	72

5.3 材料和工程设备专用于合同工程	72

5.4 禁止使用不合格的材料和工程设备	72

6. 施工设备和临时设施	72

6.1 承包人提供的施工设备和临时设施	72

6.2 发包人提供的施工设备和临时设施	72

6.3 要求承包人增加或更换施工设备	72

6.4 施工设备和临时设施专用于合同工程	73

7. 交通运输	73

7.1 道路通行权和场外设施	73

7.2 场内施工道路	73

7.3 场外交通	73

7.4 超大件和超重件的运输	73

7.5 道路和桥梁的损坏责任	73

7.6 水路和航空运输	73

8. 测量放线	73

8.1 施工控制网	73

8.2 施工测量	73

8.3 基准资料错误的责任	74

8.4 监理人使用施工控制网	74

9. 施工安全、治安保卫和环境保护	74

9.1 发包人的施工安全责任	74

9.2 承包人的施工安全责任	74

9.3 治安保卫	74

9.4 环境保护	75

9.5 事故处理	75

10. 进度计划	75

10.1 合同进度计划	75

10.2 合同进度计划的修订	75

11. 开工和竣工	75

11.1 开工	75

11.2 竣工	76

11.3 发包人的工期延误	76

11.4 异常恶劣的气候条件	76

11.5 承包人的工期延误	76

11.6 工期提前	76

12. 暂停施工	76

12.1 承包人暂停施工的责任	76

12.2 发包人暂停施工的责任	76

12.3 监理人暂停施工指示	76

12.4 暂停施工后的复工	77

12.5 暂停施工持续56天以上	77

13. 工程质量	77

13.1 工程质量要求	77

13.2 承包人的质量管理	77

13.3 承包人的质量检查	77

13.4 监理人的质量检查	77

13.5 工程隐蔽部位覆盖前的检查	78

13.6 清除不合格工程	78

14. 试验和检验	78

14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验	78

14.2 现场材料试验	78

14.3 现场工艺试验	79

15. 变更	79

15.1 变更的范围和内容	79

15.2 变更权	79

15.3 变更程序	79

15.4 变更的估价原则	80

15.5 承包人的合理化建议	80

15.6 暂列金额	80

15.7 计日工	80

15.8 暂估价	80

16. 价格调整	81

16.1 物价波动引起的价格调整	81

16.2 法律变化引起的价格调整	82

17. 计量与支付	82

17.1 计量	82

17.2 预付款	83

17.3 工程进度付款	83

17.4 质量保证金	84

17.5 竣工结算	84

17.6 最终结清	84

18. 竣工验收	85

18.1 竣工验收的含义	85

18.2 竣工验收申请报告	85

18.3 验收	85

18.4 单位工程验收	86

18.5 施工期运行	86

18.6 试运行	86

18.7 竣工清场	86

18.8 施工队伍的撤离	86

19. 缺陷责任与保修责任	86

19.1 缺陷责任期的起算时间	86

19.2 缺陷责任	86

19.3 缺陷责任期的延长	87

19.4 进一步试验和试运行	87

19.5 承包人的进入权	87

19.6 缺陷责任期终止证书	87

19.7 保修责任	87

20. 保险	87

20.1 工程保险	87

20.2 人员工伤事故的保险	87

20.3 人身意外伤害险	87

20.4 第三者责任险	88

20.5 其他保险	88

20.6 对各项保险的一般要求	88

21. 不可抗力	88

21.1 不可抗力的确认	88

21.2 不可抗力的通知	88

21.3 不可抗力后果及其处理	89

22. 违约	89

22.1 承包人违约	89

22.2 发包人违约	90

22.3 第三人造成的违约	91

23. 索赔	91

23.1 承包人索赔的提出	91

23.2 承包人索赔处理程序	91

23.3 承包人提出索赔的期限	92

23.4 发包人的索赔	92

24. 争议的解决	92

24.1 争议的解决方式	92

24.2 友好解决	92

24.3 争议评审	92

第二节 专用合同条款	94

专用合同条款数据表	95

专用合同条款	97

1.一般约定	97

1.1词语和定义	97

1.4合同文件的优先顺序	98

1.5合同协议书	98

1.6图纸和承包人文件	99

1.7联络	99

1.8  转让	99

1.9严禁贿赂	99

2 发包人的义务	100

2.3  提供施工场地	100

2.4  协助承包人办理证件和批件	100

2.5  组织设计交底	100

2.8  其他义务	100

3 监理人	101

3.1 监理人的职责和权利	101

3.5 商定或确定	101

4.承包人	101

4.1承包人的一般义务	101

4.3分包	105

4.6 承包人人员的管理	105

4.7 撤换承包人项目经理和其他人员	105

4.8保障承包人人员的合法权益	106

4.9 工程价款应专款专用	106

4.10 承包人现场查勘	106

4.11  不利物质条件	106

6. 施工设备和临时设施	106

6.1 承包人提供的施工设备和临时设施	106

6.2发包人提供的施工设备和临时设施	106

6.3要求承包人增加或更换施工设备	106

7. 交通运输	107

7.1 道路通行权和场外设施	107

7.2 场内施工道路	107

7.4  超大件和超重件的运输	107

8.测量放线	107

8.1  施工控制网	107

8.4 监理人使用施工控制网	107

9. 施工安全、治安保卫和环境保护	107

9.2 承包人的施工安全责任	107

9.4环境保护	108

10.进度计划	109

10.1 合同进度计划	109

10.2  合同进度计划的修订	110

10.3  年度施工计划	110

10.4  合同用款计划	110

10.5  季度计划、月度计划、旬计划	110

11.开工和交工	110

11.1开工	110

11.2交工	111

11.4  异常恶劣的气候条件	111

11.5承包人的工期延误	111

11.7  工作时间的限制	112

12. 暂停施工	112

12.1 承包人暂停施工的责任	112

13. 工程质量	112

13.1 工程质量要求	112

13.2 承包人的质量管理	112

13.4 监理人的质量检查	112

13.5 工程隐蔽部位覆盖前的检查	113

13.6 清除不合格工程	113

13.7 质量抽检	113

14.试验和检验	113

14.1材料、工程设备和工程的试验和检验	113

14.2现场材料试验	114

14.4 试验和检验费用	114

15. 变更	114

15.1 变更的范围和内容	114

15.4 变更的估价原则	114

15.5  承包人的合理化建议	115

15.6  暂列金额	115

16. 价格调整	115

16.1 物价波动引起的价格调整	115

17.计量与支付	115

17.1  计量	115

17.2预付款	116

17.3工程进度付款	116

17.4质量保证金	117

17.6最终结清	117

18. 交工验收	117

18.1 交工验收的含义	117

18.2 交工验收申请报告	117

18.3  验收	117

18.9 竣工文件	117

19 缺陷责任与保修责任	118

19.1  缺陷责任期的起算时间	118

19.2 缺陷责任	118

19.5 承包人的进入权	118

19.7 保修责任	118

20  保险	118

20.1 工程保险	118

20.2 人员工伤事故的保险	119

20.4第三者责任险	119

20.5其他保险	119

20.6  对各项保险的一般要求	119

21.不可抗力	119

21.1 不可抗力的确认	119

21.3 不可抗力后果及其处理	119

22. 违约	120

22.1 承包人违约	120

22.2发包人违约	121

23.索赔	122

23.1  承包人索赔的提出	122

23.2 承包人索赔处理程序	122

24. 争议的解决	122

24.3 争议评审	122

24.4 仲裁	122

24.5仲裁的执行	122

25.其他约定	122

25.1合同当事人和人员	122

25.2 工程和占地	123

25.3 日期	123

详见须知	123

25.4 其他：   /	123

第三节  合同附件格式	124

附件一	124

附件二 廉政协议	128

附件三  安全生产协议	130

附件四               其他主要管理人员和技术人员最低要求	132

附件五              主要机械设备和试验检测设备最低要求	133

附件六  项目经理委任书	134

附件七  履约担保格式	135

附件八  工程质量责任协议格式	136

第一卷	139

第五章  工程量清单	139

第二卷	169

第六章  图纸（另册）	169

第三卷	170

第七章  技术标准和要求	170

（一）通用技术要求	171

（二）项目专用技术要求	171

第100章  总  则	172

第101节  通  则	172

第102节  工程管理	173

第104节  承包人驻地建设	173

第106节  计量与支付	174

第200章  航道土石方工程	175

第209节    计量与支付	175

第500章  桩基工程	176

第508节  计量	176

第600章  附属设施设备安装工程	177

第610节  计量与支付	177

第800章  砌筑工程	178

第805节  计量与支付	178

补充第1100章  绿化景观	179

第1101节  计量与支付	179

第四卷	180

第八章  投标文件格式	180

目    录	182

一、投标函及投标函附录	183

（一）投标函	183

（二）投标函附录	184

二、法定代表人身份证明及授权委托书	185

（一）法定代表人身份证明	185

（二）授权委托书	186

五、已标价工程量清单	187

六、施工组织设计	187

附表一  施工总体计划表	188

附表二 分项工程进度率计划（斜率图）	189

附表三  工程管理曲线	190

附表四  分项工程生产率和施工周期表	191

附表五  施工总平面图	192

附表六  劳动力计划表	193

附表七  临时占地计划表	194

附表八  外供电力需求计划表	195

附表九  合同用款估算表	196

七、项目管理机构	197

八、资格审查资料	198

（一）投标人基本情况表	198

（二）投标人企业组织机构框图	199

（三）拟委任的项目经理和项目技术负责人资历表	200

（四）2015年7月1日以来完成的类似项目情况表	201

（五）正在施工的和新承接的项目情况表	202

（六）2017年7月1日以来发生的诉讼及仲裁情况	203

（八）诚信系统信息表	204

信用评价结果使用承诺书（格式）	205

（九）履约行为表	206

九、承诺函	207

十、其他材料	208

- 第一卷

- 第一章  招标公告

杭申线骨干航道生态绿色示范区工程

施工招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》等规定，经嘉兴市财政局JM-00040677确认书批准，现就杭申线骨干航道生态绿色示范区工程施工进行公开招标采购，欢迎合格投标人前来投标，现将有关事项公告如下:

一、项目编号：ZJBH-2020-CG039

二、采购组织类型：分散采购

三、采购方式：公开招标

四、招标项目：杭申线骨干航道生态绿色示范区工程

五、招标采购内容：

项目规模：本工程起自横港桥，终于沪浙省界，全长1.92公里。拟新建、加固护岸582.31米，其中XA型护岸90.43米，XB型护岸200米，GA型护岸291.88米；种植乔木461株，灌木2103株，地被植物9449㎡，箱式绿化19组；红旗塘站点新建雕塑1座，改造绿地、绿道、休憩区和升旗台；改造图形宣传牌1座，迁移标志牌5座。招标估算价约968万元。

技术标准：该段航道现状为IV 级，航道面宽约100 米，规划为Ⅲ级，规划航道底宽为45 米，水深为3.2 米。

本项目设1个施工标段：

招标范围：施工图范围内护岸工程、绿化工程、航标工程、站点景观提升工程等施工及缺陷责任期缺陷修复。

六、合格投标人的资格要求:

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条、财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》和浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条之供应商资格规定。

2、▲投标人特定条件：

（一）、本次施工招标要求投标人须具备国内独立法人资格，港口与航道工程施工总承包二级及以上或航道工程专业承包二级及以上资质，并在业绩、人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

（二）、本项目不接受联合体投标。

3、拟派项目经理应具有港口与航道工程专业一级建造师注册证书，中级及以上技术职称，并有交通主管部门核发的建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（交安B类）。拟派项目经理未在其他在建项目上任项目经理。

4、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股（含法定代表人控股）、管理关系的不同单位，不得参加同一标段的投标。

5、投标人未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“信用中国（浙江）”（http://credit.zj.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、失信黑名单、失信惩戒、政府采购严重违法失信行为记录名单。

七、公告期限：自公告发布之日起5个工作日

八、投标说明：

１、本项目按照《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项电子交易管理暂行办法的通知》实行电子交易。

2、供应商注册

2.1注册网址：

浙江政府采购网：https://middle.zcygov.cn/settle-front/#/registry

2.2供应商按照《浙江省政府采购供应商注册和诚信管理暂行办法》要求执行。

3、获取招标文件（报名）

3.1获取方式：采购公告发布后，在政采云平台已完成注册的供应商登陆系统，申请获取招标文件，待审核通过后，可下载招标文件。如果“已申请”标签页显示状态为“审核通过”即为报名成功。路径：用户中心——项目采购——获取招标文件管理。在“已获取”的状态下，供应商可下载查看招标文件。

3.2获取网址：浙江政府采购网https://login.zcygov.cn/login

3.3获取时间：2020年11月 30日至2020年 12月22日14时00分

在上述时间内供应商均可免费获取招标文件。

4、投标文件制作注意事项

4.1供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。

注：供应商先要申领CA，拿到CA后需要在政采云平台进行绑定，CA相关操作可参考《CA申领操作指南》和《CA管理操作指南》。完成CA数字证书办理在资料齐全的情况下预计7个工作日左右，建议供应商获取招标文件后立即办理。

4.2电子交易操作指南：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html

《CA申领操作指南》：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html

《CA管理操作指南》：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2019/08-20/3405.html

《CA驱动和申领流程》http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html

注：ＣＡ证书遗失补办、延期、解锁、质保等业务可以在联连客户端上进行操作；使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。

5、政采云咨询电话：400-881-7190

政采云平台服务中心：https://service.zcygov.cn/#/

6、汇信（CA）客服电话：400-888-4636

九、投标保证金：本项目不设置。

十、投标截止时间及提交注意事项

1、投标截止时间：2020年 12月22日14时00分。

2、投标地点：政采云线上投标。

3、投标文件提交注意事项

3.1供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，代理机构将予以拒收。

3.2供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后提交的投标文件，视为无效。

3.3为确保采购项目顺利实施，避免因解密失败导致投标供应商投标无效，供应商在电子交易平台传输提交投标文件后，可以将政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份电子标文件1份下载至U盘，密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章，在投标截止时间前邮寄送达或直接送达至嘉兴市秀洲区东升西路1700号嘉兴科技京城7楼浙江博宏工程管理咨询有限公司招标代理部（薛先生，18167327619），以签收时间为准。快递寄出同时，项目被授权代表须以邮件方式将快递单号、项目名称、公司名称、被授权代表姓名及联系方式等内容（邮件格式为：项目编号+快递单号+公司名称+被授权代表姓名及联系方式）发送至代理机构联系人邮箱，以便代理机构查收快递。如供应商选择快递费到付，代理机构将拒签。

“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

3.4备份电子标文件制作为非强制性，但如遇因供应商电子投标文件解密失败等情况造成无效标，后果由供应商自负。

十一、开标时间及地点：本次招标将于2020年12月22日14时00分在嘉兴市公共资源交易中心二楼至三楼规定开标室(广场路350号，市行政中心西侧)开标，供应商无需到开标现场，但须准时在线参加，直至评审结束。开标时间后半小时内供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内（半小时）投标文件无法解密或解密失败且备份文件读取失败（含未提交），则投标无效。

十二、发布公告的媒介：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/。

十三、业务咨询：

采购单位：嘉兴市港航管理服务中心

采购单位联系人: 杨先生             联系电话：0573-83388553

代理机构：浙江博宏工程管理咨询有限公司

联系人：薛先生     联系电话：18167327619    邮箱：296566597@qq.com

政府采购行政监管及投诉受理部门：嘉兴市财政局

联系电话： 0573-82180293

嘉兴市港航管理服务中心

浙江博宏工程管理咨询有限公司

2020年11月

- 第一卷

- 第二章  投标人须知

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名 称：嘉兴市港航管理服务中心 地 址：嘉兴市栅堰路342号 邮 编：314000 联 系 人：杨先生 电 话：0573-83388553 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：浙江博宏工程管理咨询有限公司 地址：嘉兴市秀洲区东升西路1700号科技京城 邮编：314000 联系人：薛先生 电话：18167327619 邮箱：296566597@qq.com |
| 1.1.4 | 项目名称 | 杭申线骨干航道生态绿色示范区工程 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 浙江省嘉兴市 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 财政 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 施工图范围内护岸工程、绿化工程、航标工程、站点景观提升工程等施工及缺陷责任期缺陷修复。 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 8个月 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 合格 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉（对投标人企业资质、各类人员资格及主要证书、证明材料的具体要求） | 资质条件：见附录1 财务要求：见附录2 业绩最低要求: 见附录3 信誉要求：见附录4 项目经理(建造师，下同)和项目技术负责人资格：见附录5 其他要求：无 |

| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| --- | --- | --- |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织，投标人可自行组织现场踏勘 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 递交投标文件截止之日18天前（以收到日期为准） |
| 1.10.3 | 招标人书面澄清的时间 | 递交投标文件截止之日15天前（以发出日期为准）。由投标人自行在网上下载，无需向招标人确认收悉。由于投标人的疏忽引起的任何不良后果，招标人概不负责。 |
| 1.11 | 分包 | 允许，其中护岸工程不得分包。确定分包单位前，需按要求提供相关资料报发包人审批 |
| 1.12 | 偏离 | 允许细微偏差，不允许重大偏差； |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 招标人经备案后的标有编号的补遗书（如有） |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 递交投标文件截止之日18天前（以收到日期为准） |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2020 年 12 月 22 日 14 时00分（北京时间，下同） |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 无需向招标人确认收悉。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 无需向招标人确认收悉。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | 投标人作出的书面澄清、说明或补正 |
| 3.1.3 | 施工组织设计应至少包括 | （1）施工组织机构和人员组成； （2）船舶机械配备及进场计划； （3）施工场地布置； （4）施工工艺流程； （5）施工进度计划； （6）材料供应和检验； （7）施工技术措施； （8）施工质量保证措施； （9）施工安全保证措施； （10）文明施工与环境保护措施； （11）其它应说明的事项。 |
| 3.2.5 | 是否接受调价函 | 否 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 自开标之日起 90 天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 无 |
| 3.4.5 | 若投标人决定不继续参与投标 | 投标人在投标截止时间48小时前书面通知招标人 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | / |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目的年份要求 | 自2015年7月1日以来 |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 | 自2017年7月1日以来 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 | 投标函及投标函附录、承诺函、已标价工程量清单、资格审查资料的的内容，应由投标人的法定代表人或其委托代理人逐页签署姓名（本页正文内容已由投标人的法定代表人或其委托代理人签署姓名的可不签署）并逐页加盖投标人单位章（本页正文内容已加盖单位章的除外）。详见评标办法前附表。 |
| 3.7.4 | 投标文件副本份数 | 无；为确保采购项目顺利实施，避免因解密失败导致投标供应商投标无效，供应商在电子交易平台传输提交投标文件后，可以将政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份电子标文件1份下载至U盘，密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章，在投标截止时间前邮寄送达或直接送达至嘉兴市秀洲区东升西路1700号嘉兴科技京城7楼浙江博宏工程管理咨询有限公司招标代理部（薛先生，18167327619），以签收时间为准。快递寄出同时，项目被授权代表须以邮件方式将快递单号、项目名称、公司名称、被授权代表姓名及联系方式等内容（邮件格式为：项目编号+快递单号+公司名称+被授权代表姓名及联系方式）发送至代理机构联系人邮箱，以便代理机构查收快递。如供应商选择快递费到付，代理机构将拒签。 “备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 备份电子标文件制作为非强制性，但如遇因供应商电子投标文件解密失败等情况造成无效标，后果由供应商自负。 |
| 3.7.5 | 装订要求 | 政采云线上投标，不要求 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 政采云线上投标，不要求 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 政采云线上投标 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 4.2.6 | 延后投标文件截止期 | 原定投标截止时间7天前 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：嘉兴市公共资源交易中心（地址：嘉兴市广场路350号，市行政中心西侧）二楼至三楼开标室 开标时间后半小时内供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内（半小时）投标文件无法解密或解密失败且备份文件读取失败（含未提交），则投标无效。 |
| 5.2 | 开标程序 | 密封情况检查：政采云线上投标，不要求； 开标顺序：按政采云线上开标顺序。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会组成：7人； 评标专家确定方式：政采云评标专家库抽取。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐的中标候选人的人数为1名。 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 履约担保的金额：签约合同总价的2%。 银行保函或银行汇票或保险公司保函或融资担保公司保函 采用保函时出具担保的机构级别：浙江省内或投标人注册地县级及以上国有或股份制担保机构； |
| 7.4.3 | 签订合同 | 在签订合同的同时，应签订相应的廉政协议、安全生产协议、工程质量责任协议。 |
| 需要补充的其他内容 |  |  |
| 1.4 | 投标人资格要求 | 第1.4.3项细化为： 1.4.3 投标人不得存在下列情形之一： (1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； (2)为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外； (3)为本标段的监理人； (4)为本标段的代建人； (5)为本标段提供招标代理服务的； (6)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的； (7)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的； (8)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的； (9)被责令停业的； (10)被暂停或取消投标资格的； (11)财产被接管或冻结的； (12) 自2017年7月1日以来有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的（以省级及以上交通主管部门的书面通报或司法机关出具的有关法律文书为准）； (13)涉及正在诉讼的案件经评标委员会认定会对承担本项目造成重大影响； (14)被交通运输部、浙江省交通运输厅、浙江省发改委取消投标资格或禁止进入浙江省建设市场且处于有效期内； (15)为投资参股本项目的法人单位； (16)与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，参加投标的。单位负责人为同一人或者存在控股（含法定代表人控股）、管理关系的不同单位，参加同一标段的投标的。 (17)投标人被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“信用中国（浙江）”（http://credit.zj.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、失信黑名单、失信惩戒、政府采购严重违法失信行为记录名单 |
| 1.9 | 踏勘现场 | 补充第1.9.5项： 1.9.5招标人提供的本合同工程的水文、地质、气象和料场分布、取土场、弃土场位置等参考资料，并不构成合同文件的组成部分，投标人应对自已就上述资料的解释、推论和应用负责，招标人不对投标人据此作出的判断和决策承担任何责任。 |
| 1.11 | 分包 | 第1.11款细化为： 允许分包，其中护岸工程不得分包。确定分包单位前，需按要求提供相关资料报发包人审批。严禁转包。 |
| 1.12 | 偏离 | 本款细化为： 偏离即偏差，偏差分重大偏差和细微偏差。 1.12.1投标文件不符合第三章“评标办法”第2.1款所列的初步评审标准以及按照第三章“评标办法”第3.1.3项和第3.1.4项的规定对投标价进行算术性错误修正及其他错误修正后，最终投标报价超过投标控制价的，属于重大偏差，视为对招标文件未作出实质性响应，按否决处理。 1.12.2投标文件中的下列偏差为细微偏差： （1）在按照第三章“评标办法”第3.1.3项和第3.1.4项的规定对投标价进行算术性错误修正及其他错误修正后，最终投标报价未超过投标控制价的情况下，出现第三章“评标办法”第3.1.3项所列的投标报价的算术性错误和第三章“评标办法”第3.1.4项所列的投标报价的其他错误； （2）施工组织设计和项目管理机构不够完善 1.12.3评标委员会对投标文件中的细微偏差按如下规定处理： （1）对于本章第1.12.2项（1）目所述的细微偏差，按照第三章“评标办法”第3.1.3项和第3.1.4项的规定予以修正并要求投标人进行澄清； （2）对于本章第1.12.2项（2）目所述的细微偏差，应要求投标人对细微偏差进行澄清，只有投标人的澄清文件被三分之二及以上评标委员会接受，投标人才能参加详细评审。 |
| 2.1 | 招标文件的组成 | 本款补充： 当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致，以在后发出的书面文件（含补遗书）为准。 |
| 2.2 | 招标文件的澄清 | 第2.2.2项细化为： 由投标人自行在网上下载，无需向招标人确认收悉。由于投标人的疏忽引起的任何不良后果，招标人概不负责。 |
| 3.1 | 投标文件的组成 | 本款细化为： 3.1 投标文件的组成 3.1.1投标文件应包括下列内容： （1）投标函及投标函附录； （2）法定代表人身份证明及授权委托书； （3）联合体协议书 （4）投标保证金； （5）已标价的工程量清单； （6）施工组织设计； （7）项目管理机构； （8）资格审查资料； （9）承诺函； （10）投标人须知前附表规定的其他材料； 以上内容必须按照招标文件第八章的格式和要求填报，并编写详细目录，除招标文件另有规定外，投标人不得修改。 3.1.2投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。 |
| 3.2 | 投标报价 | 第3.2.1项细化为： 3.2.1投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。本项目招标由招标人提供书面工程量清单，由投标人按照招标人提供的工程量清单填写本合同各工程子目的单价、合价和总额价。评标委员会将按照第三章“评标办法”第3.1.3项和第3.1.4项的规定对投标价进行算术性错误修正及其他错误修正。 补充第3.2.3项~3.2.8项： 3.2.3投标人如果发现工程量清单中的数量与图纸中的数量不一致时，应立即通知招标人核查，除非招标人以书面方式予以更正，否则，应以工程量清单中列出的数量为报价依据。 3.2.4投标人应根据《公路水运工程安全生产监督管理办法》，在投标总价中计入安全生产费用，安全生产费用应符合合同条款第9.2.5项的规定。工程量清单100章内列有上述安全生产费的支付子目，由投标人按招标文件的规定填写总额价。 3.2.5 招标人不接受调价函 3.2.6在合同实施期间，投标人填写的单价、合价和总额价是否由于物价波动进行价格调整按照合同条款第16.1款的规定处理。 3.2.7招标人设有投标控制价，投标控制价以招标人报造价审查部门备案后的以施工图预算为基础的工程量清单预算，再乘以随机抽取的调整系数来确定。调整系数在三个连续值（从0.94、0.95、0.96中确定）中开标时随机抽取其中一值。 投标人的报价应控制在招标人设定的投标控制价（含）以下，高于投标控制价的报价，作否决处理； 本项目工程量清单预算为人民币玖佰陆拾柒万陆仟捌佰零壹元整（¥：9676801元）。 |
| 3.3 | 投标有效期 | 第3.3.2 项细化为： 3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。 |
| 3.5 | 资格审查资料 | 第3.5.1项细化为： 3.5.1“投标人基本情况表”应附企业法人营业执照副本（全本）的复印件（并加盖单位电子章）、施工资质证书副本（全本）的复印件（并加盖单位电子章）、安全生产许可证副本（全本）的复印件（并加盖单位电子章）、基本账户开户许可证的复印件（并加盖单位电子章）（根据中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知（银发〔2019〕41号），已试点取消企业基本存款账户开户许可证核发的地区的投标单位，也可提供基本存款账户信息）。 “拟委任的项目经理和项目技术负责人资历表”应附： （1）项目经理和项目技术负责人的身份证、职称资格证书、安全生产考核合格证书以及项目经理的港口与航道专业一级建造师注册证书复印件（身份证应正反面复印）； 补充第3.5.7、3.5.8项： 3.5.7 投标人在投标文件中填报的项目经理和项目技术负责人不允许更换。 3.5.8招标人有权核查投标人在投标文件中提供的材料，若在评标期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权对投标人的投标文件作否决处理；若在评标结果公示期间发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格；若在合同实施期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权从合同价款或履约担保中扣除不超过5％签约合同价的金额作为违约金。同时招标人将投标人以上弄虚作假行为上报省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入浙江省交通建设市场诚信信息系统和信用评价管理系统。 |
| 3.7 | 投标文件的编制 | 第3.7.3项细化为： 3.7.3投标函及投标函附录、资格审查资料、承诺函、已标价工程量清单（包括工程量清单说明及工程量清单各项表格）的内容应由投标人的法定代表人或其委托代理人逐页签署姓名（或盖个人电子章或电子签名章）（本页正文内容已由投标人的法定代表人或其委托代理人签署姓名的可不签署（或盖个人电子章或电子签名章））并逐页加盖投标人单位电子章（本页正文内容已加盖单位章的除外）。 如果投标文件由委托代理人签署（或盖个人电子章或电子签名章），则投标人需提交附有法定代表人身份证明的授权委托书，授权委托书应按规定的方式出具，并由法定代表人和委托代理人亲笔签名（或盖个人电子章或电子签名章）。 如果由投标人的法定代表人亲自签署（或盖个人电子章或电子签名章）投标文件，则不需提交授权委托书，但需提交法定代表人身份证明。 投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字（或盖个人电子章或电子签名章）确认。 签字或盖章的其他要求见投标人须知前附表。 上述所有电子章（含电子签名章）均应出自政采云汇信CA。 第3.7.4项细化为： 本项目政采云线上投标。投标文件以政采云解密的文件为准。为确保采购项目顺利实施，避免因解密失败导致投标供应商投标无效，供应商在电子交易平台传输提交投标文件后，可以将政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份电子标文件1份下载至U盘，密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章，在投标截止时间前邮寄送达或直接送达至嘉兴市秀洲区东升西路1700号嘉兴科技京城7楼浙江博宏工程管理咨询有限公司招标代理部（薛先生，18167327619），以签收时间为准。快递寄出同时，项目被授权代表须以邮件方式将快递单号、项目名称、公司名称、被授权代表姓名及联系方式等内容（邮件格式为：项目编号+快递单号+公司名称+被授权代表姓名及联系方式）发送至代理机构联系人邮箱，以便代理机构查收快递。如供应商选择快递费到付，代理机构将拒签。 “备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 备份电子标文件制作为非强制性，但如遇因供应商电子投标文件解密失败等情况造成无效标，后果由供应商自负。 电子投标文件按政采云平台供应商电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联。建议根据招标文件合格供应商的资格要求、投标文件的编制及评分标准等内容一一关联。 第3.7.5项细化为： 3.7.5投标文件应编制目录、且逐页标注连续页码。装订不作要求。 |
| 4.1 | 投标文件的密封和标识 | 本款细化为： 政采云线上投标，投标文件密封和标识不作要求。 |
| 4.2 | 投标文件的递交 | 本款补充第4.2.6项： 4.2.6在特殊情况下，招标人如果决定延后投标截止时间，应在投标截止之日7天前，以网上发布通知形式通知所有投标人延后投标截止时间。在此情况下，招标人和投标人的权利和义务相应延后至新的投标截止时间。 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 第5.1款细化为： 招标人在规定的时间和地点公开开标。若有弄虚作假等行为，该投标文件作否决处理，同时依法作出其他处理。 电子投标文件解密后，投标人应将政府采购活动现场确认声明书（详见附表七）填写完毕后发送至代理机构邮箱（清晰照片、图片或PDF文件）。 |
| 5.2 | 开标程序 | 本款细化为： 5.2 开标程序 5.2.1 主持人按下列程序进行开标： （1）宣布开标纪律； （2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场； （3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名； （4）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序； （5）由招标人代表当场抽取调整系数、复合系数和下浮系数； （7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、投 标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案； （8）招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认； （9）开标结束。 5.2.2开标过程中，若招标人发现投标文件出现以下任一情况，经监标人确认后当场予以否决： （1）未在投标函上填写投标总价； （2）投标报价超出招标人公布的投标控制价。 （3）在规定时间内（半小时）投标文件无法解密或解密失败且备份文件读取失败（含未提交） |
| 6.3 | 评标 | 本款补充： 凡评标委员会拟作出否决投标决定的，应先向投标人进行询问核实。未进行询问核实程序的，不得做出否决投标决定（投标人所留联系方式无法联系上、在60分钟内投标人不参加询问核实或未出具答复意见的除外）。 第三章“评标办法”中规定的否决投标情形，由评标委员会审核并经过询标程序，其投标文件作否决处理。 |
| 7.1 | 定标方式 | 第7.1款细化为： 7.1招标人依据评标委员会推荐的中标候选人经公示后确定中标人，并报经相关主管部门备案；评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。 |
| 7.2 | 中标通知 | 第7.2款细化为： 7.2在本章第3.3款规定的投标有效期内，并经相关主管部门备案后，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。 |
| 7.3 | 履约担保 | 第7.3款细化为： 7.3.1 在签订合同协议书、廉政协议、安全生产协议、工程 质量责任协议前，中标人应按投标人须知前附表中规定的金额、担保形式、出具担保的银行级别和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。 7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，并赔偿招标人损失。 7.3.3 履约担保所需的费用由中标人承担，采用保函时，中标人应保证保函有效。 |
| 7.4 | 签订合同 | 第7.4.1款细化为： 7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 第7.4.2款细化为： 7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。 补充第7.4.3和7.4.4、7.4.5款： 7.4.3签约合同价的确定原则如下： （1）按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价小于开标时的投标函文字报价，则签约合同时以修正后的最终投标报价为准； （2）按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价大于开标时的投标函文字报价，则签约合同时以开标时的投标函文字报价为准，同时按比例修正相应项目的单价或合价。 7.4.4合同协议书经双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效。发包人和中标人在签订合同协议书的同时需按照本招标文件规定的 格式和要求签订廉政协议、安全生产协议、工程质量责任协议，明确双方在廉政建设、安全生产、工程质量的权利和义务以及应承担的违约责任。 7.4.5 如果根据本章第3.5.8款、第7.3.2款或第7.4.1款规定，招标人取消了中标人的中标资格或排名第一的中标候选人放弃中标或因不可抗力不能履行合同或者被查实存在影响中标结果的违法行为或不按招标文件提交履约保证金等情形，排名第一的中标候选人不符合中标条件的情形，招标人应当重新招标。 |
| 8.1 | 重新招标 | 第8.1款细化为： 有下列情形之一的，招标人将重新招标： （1）投标截止时间止，投标人少于3个的； （2）经评标委员会评审后有效标不足3个的； （3）第7.4.5项规定的情形； （4）法律规定的其他情形。 |
| 9.5 | 投诉 | 第9.5款细化为： （1）供应商认为采购公告、招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购组织机构提出质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指： 1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日； 2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日； 3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。 书面质疑受理地点：嘉兴市秀洲区东升西路1700号科技京城7楼；联系人：薛康力；联系电话：18167327619。 (2)供应商对采购机构的质疑答复不满意或者采购机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 同级政府采购监管部门：嘉兴市财政局，联系电话：0573-82031729。 |
| 10.1 | 联络 | 补充第10.1款： 10.1 联络 本项目采用网上报名及网上下载招标文件和补遗书，投标人应及时关注并自行下载，否则招标人不承担由此引起的一切后果。 |
| 10.2 | 结果公示 | 补充第10.2款 10.2 结果公示 评标结束后，招标人将评标结果、否决原因及依据、投标人不良行为（含提供的《主要业绩信息一览表》与浙江交通网公开发布的内容不一致的情形）在浙江政府采购网公示7个工作日。 |
| 10.3 | 行贿查询 | 补充第10.3款 10.3行贿查询 对公示的推荐中标候选人和拟委任的项目经理，招标人将向中国裁判文书网进行行贿犯罪档案查询，查实近三年内（2017年7月1日以来）有行贿犯罪行为的，则取消该中标候选人的中标资格。 |
| 10.4 | 电子交易注意事项 | 政府采购项目电子交易活动适用《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》，现将相关注意事项告知如下： 1.代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加，直至评审结束。 2. 投标文件未按时解密，供应商如提供备份投标文件的，以符合要求的备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。 3. 采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，代理机构可中止电子交易活动： （一）电子交易平台发生故障而无法登录访问的； （二）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的； （三）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的； （四）病毒发作导致不能进行正常操作的； （五）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。 出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。 4、评审中需要供应商对投标文件作出澄清、说明或者补正的，评审小组和供应商应当通过电子交易平台交换数据电文。供应商需在半小时内提交澄清说明或补正，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。 |

附录1 资格审查条件（资质最低条件）

| 标段 | 施工企业资质等级要求 |
| --- | --- |
| / | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条、财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》和浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条之供应商资格规定。 2、投标人须具备国内独立法人资格，港口与航道工程施工总承包二级及以上或航道工程专业承包二级及以上资质。 |

附录2 资格审查条件（财务最低要求）

| 标段 | 财务要求 |
| --- | --- |
| / | / |

附录3 资格审查条件（业绩最低要求）

| 标段 | 业绩要求 |
| --- | --- |
| / | / |

注：1.投标人应在“第八章 投标文件格式”的“近年完成的主要类似项目情况表”后附：(1)中标通知书复印件；(2)合同协议书复印件；(3)质量证明文件（由发包人出具的水运工程（标段）交工验收证书或竣工验收委员会出具的水运工程竣工验收鉴定书或质量监督机构对各参建单位签发的工作综合评价等级证书）的复印件。三者缺一不可，否则业绩不予认可。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

上述资料中的施工单位名称与投标人名称必须一致（施工单位名称发生合法变更的除外，但需提供合法变更的有效文件），否则业绩不予认可。

工程规模解释顺序为：质量证明文件、合同协议书、中标通知书；如上述资料中均未体现工程规模、技术标准、主要工程内容的，必须附发包人或项目质量监督部门或项目所在地设区市行业主管部门出具的证明材料，否则业绩不予认可。

附录4 资格审查条件（信誉最低要求）

| 标段 | 信誉最低要求 |
| --- | --- |
| / | 1．不存在投标人须知第1.4.3项的情形； 2．自2017年7月1日以来，投标人无行贿犯罪行为； |

注：投标人有行贿受贿犯罪行为认定以中国裁判文书网查询结果为准（投标人无须提供，以中标后的业主查询结果为准）。

附录5 资格审查条件（项目经理和项目技术负责人最低要求）

| 标段 | 人员 | 数量 | 资格要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| / | 项目经理 | 1 | 1、拟派项目经理应具有港口与航道工程专业一级建造师注册证书，中级及以上技术职称，并有交通主管部门核发的建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（交安B类）。 2、拟委任项目经理未在其他在建项目上任项目经理。 3、自2017年7月1日以来，拟委任项目经理无行贿犯罪行为。 |
|  | 项目技术负责人 | 1 | 拟派项目技术负责人应具有工程师及以上技术职称，担任过内河航道工程的项目技术负责人（或项目经理），并有交通主管部门核发的建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（交安B类）。 |

注：

1．“在建项目”的起止时间界定：标段中标通知书发出之日起至标段交工验收通过之日止。

标段中标通知书中有拟委任项目经理和备选项目经理的，该拟委任项目经理和备选项目经理是否有“在建项目”按以下原则认定：

a．合同协议书中明确的项目经理为中标通知书中的拟委任项目经理、备选项目经理之一的，则仅认定合同协议书中明确的项目经理有“在建项目”。

b．合同协议书中明确的项目经理均不是中标通知书中的拟任项目经理或备选项目经理的，则合同协议书中明确的项目经理以及中标通知书中的拟任项目经理、备选项目经理三者均视为有“在建项目”。

c．中标通知书已发出，但合同协议书尚未签订的，则中标通知书中的拟任项目经理和备选项目经理均视为有“在建项目”。

2.行贿犯罪行为的认定以招标人通过中国裁判文书网查询结果为准（投标人无须提供，以中标后的业主查询结果为准）。

3.一级建造师的注册人员名单公告由国家住房和城乡建设部发布。

投标人须知

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）

1.4.1投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表;

（5）项目经理资格：见投标人须知前附表；

（6）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供招标代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前将澄清发布在招标公告平台上，由投标人自行在网上下载，无需向招标人确认收悉。由于投标人的疏忽引起的任何不良后果，招标人概不负责。但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.2.3由投标人自行在网上下载，无需向招标人确认收悉。

2.3.1 在投标截止时间15天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并发布在招标公告平台上，由投标人自行在网上下载。由于投标人的疏忽引起的一切不良后果，招标人概不负责。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.3.2所有按规定发布的修改文件，由投标人自行在网上下载，无需向招标人确认收悉。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明及授权委托书；

（3）联合体协议书（如有）

（4）投标保证金；

（5）已标价的工程量清单；

（6）施工组织设计；

（7）项目管理机构；

（8）资格审查资料；

（9）承诺函；

（10）投标人须知前附表规定的其他材料；

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括联合体协议书。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作否决处理。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后5个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本及其年检合格的证明材料、资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4 投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标识

4.1.1投标文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

4.1.2 投标文件的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）设有标底的，公布标底；

（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（8）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（9）开标结束。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3 履约担保

7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附表一：开标记录表

（项目名称）        标段施工开标记录表

开标时间：        年    月    日    时    分

| 序号 | 投标人 | 密封情况 | 投标报价（元） |  | 质量目标 |  | 工期 | 备注 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标人编制的工程量清单预算（元）： |  |  |  |  |  | 工程量清单预算调整系数： |  |  |  |
| 复合系数（K）： |  |  |  |  |  | 下浮系数（i）： |  |  |  |

招标人代表：            记录人：            监标人：

年       月       日

附表二：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

（投标人名称）：

（项目名称）        标段施工招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.

2.

......

请将上述问题的澄清于     年     月     日     时前递交至         （详细地址）或传真至         （传真号码）。采用传真方式的，应在     年     月     日     时前将原件递交至         （详细地址）。

（项目名称）标段施工招标评标委员会负责人   （签名）

招标人：

年         月         日

附表三：问题的澄清

问题的澄清

编号：

（项目名称）         标段施工招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：        ）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

.....

投标人：

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

年        月        日

附表四：中标通知书

中标通知书

（中标人名称）：

你方于         （投标日期）所递交的         （项目名称）         标段施工投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：                   元。

工期：      日历天。

工程质量：符合                      标准。

项目经理：              （姓名）。

项目技术负责人：              （姓名）。

请你方在接到本通知书后的     日内到                      （指定地点）与我方         签订施工承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.3款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：              （盖单位章）

招标代理：            （盖单位章）

年        月        日

附表五：中标结果通知书

中标结果通知书

（未中标人名称）：

我方已接受                   （中标人名称）于                  （投标日期）所递交的            （项目名称）            标段施工投标文件，确定            （中标人名称）为中标人。

感谢你单位对我们工作的大力支持！

招标人：                （盖单位章）

招标代理：               （盖单位章）

年       月       日

附表六：确认通知

确认通知

（招标人名称）：

我方已接到你方     年     月     日发出的        （项目名称）        标段施工招标关于               的通知，我方已于    年    月     日收到。

特此确认。

投标人：              （盖单位章）

年       月       日

附表七：政府采购活动现场确认声明书

政府采购活动现场确认声明书

（要求在电子投标文件解密后，将以下表格填写完成后，通过电子邮件等方式将照片传给代理公司，不要封存于投标文件里）

嘉兴市港航管理服务中心：

本人经由                  （单位）负责人        （姓名）合法授权参加                项目（编号：        ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

供应商代表签名：

年  月  日

- 第一卷

第三章  评标办法

第三章 评标办法（合理低价法）

# 评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素与标准 |
| --- | --- | --- |
| 2.1.1 2.1.3 | 形式评审与响应性评审标准 | （1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨： a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段名称、补遗书编号（如有）、投标担保金额、投标价、工期及工程质量目标； b.投标函附录的所有数据均符合招标文件规定； c. 已标价工程量清单计价说明及承诺函文字与招标文件规定一致，未进行修改和删减； d.按照招标文件规定的格式、内容编制了施工组织设计及项目管理机构相关图表； e.投标文件组成齐全完整（含招标人发布并经备案的补遗书），内容均按规定填写，并按招标文件规定的形式装订。 （2）投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定： 投标函及投标函附录、资格审查资料、承诺函、已标价工程量清单（包括工程量清单说明及工程量清单各项表格）的内容应由投标人的法定代表人或其委托代理人逐页签署姓名（或盖个人电子章或电子签名章）（本页正文内容已由投标人的法定代表人或其委托代理人签署姓名的可不签署（或盖个人电子章或电子签名章））并逐页加盖投标人单位电子章（本页正文内容已加盖单位章的除外）。 （3）投标法定代表人的授权代理人，需提交附有法定代表人身份证明的授权委托书，并符合下列要求： a.授权人和被授权人均在授权书上签名（或盖个人电子章或电子签名章）； （4）投标人法定代表人若亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明，并符合下列要求： a.法定代表人在法定代表人身份证明上签名（或盖个人电子章或电子签名章）； （5）投标人独家投标。（适用于不接受联合体投标时） （6）一份投标文件应只有一个投标报价，在招标文件没有规定的情况下未提交选择性报价。 （7）投标人未提交调价函。 (8）投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限。 （9）投标文件未附有招标人不能接受的条件。 |

续上表

| 条款号 |  | 评审因素与标准 |
| --- | --- | --- |
| 2.1.1 2.1.3 | 形式评审与响应性评审标准 | （10）权利义务符合招标文件规定： a.投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法； b.投标人未增加发包人的责任范围，或减少投标人义务； c.投标人未提出不同的工程验收、计量、支付办法； d.投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议； e.投标人在投标活动中无欺诈行为； f.投标人未对合同条款有重要保留。 （11）承诺的工程质量目标符合招标文件规定，承诺的质量检验标准不低于国家强制性标准要求； （12）人员、业绩、履约信誉证明材料真实； （13）未出现投标人须知第5.1款中明确的投标文件不予接受（不予唱标）的情形。 （14）未发生下述情形： a.未在投标函上填写投标总价； b.投标报价超出招标人公布的投标控制价。 c.在规定时间内（半小时）投标文件无法解密或解密失败且备份文件读取失败（含未提交）。 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | （1）投标人具备有效的营业执照、资质证书和安全生产许可证和基本账户开户许可证； （2）投标人的资质等级符合招标文件规定； |

续上表

| 条款号 |  | 评审因素与标准 |
| --- | --- | --- |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | （3）投标人的信誉符合招标文件规定； （4）投标人的项目经理和项目技术负责人资格符合招标文件规定，并在“拟委任的项目经理和项目技术负责人资历表”后附： a.项目经理和项目技术负责人的身份证、职称资格证书、安全生产考核合格证书以及项目经理的港口与航道专业一级建造师注册证书复印件（身份证应正反面复印）； 项目经理的建造师注册证书、安全生产考核合格证书以及项目技术负责人的安全生产考核合格证书上的企业名称应与投标人名称一致，否则资格审查不予通过。 （5）投标人的其他要求符合招标文件规定： |
| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| 2.2.1 | 分值构成 （总分100分） | 施工组织设计： 0 分 项目管理机构： 0 分 投 标 报 价： 99 分 其他评分因素： 1 分 |
| 2.2.2 | 评标基准价计算方法 | 评标基准价的计算： 评标基准价由评标委员会计算、复核并签字确认。除计算差错外，确认后的评标基准价在本次招标期间保持不变。 |

续上表

| 条款号 |  | 评审因素与标准 |
| --- | --- | --- |
| 2.2.2 | 评标基准价计算方法 | （1）评标价的确定： 评标价=投标函中的文字报价 （2）评标基准价的确定： C=(A×K+B×(1-K))(100-i)/100（四舍五入，保留两位小数） 式中： C为评价基准价 A为招标人的投标控制价（投标控制价计算见投标人须知前附表3.2.7项规定）； B为通过投标文件初步评审的所有投标人的投标报价去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值即为评标价平均值（若参与评标价平均值计算的有效投标人少于5家时，则计算评标价平均值时不去掉最高值和最低值）； K为复合系数（从0.30、0.35、0.40三值中，开标时随机抽取一个值）； i为下浮系数（从1、2、3三个连续值在开标时随机抽取一个值）。 开标时由招标人代表抽取。 |
| 2.2.3 | 评标价的偏差率计算公式 | 偏差率=100%×(投标人评标价—评标基准价)/评标基准价（四舍五入，保留两位小数） |
| 2.2.4(1) | 施工组织设计评分标准 | 0分 |
| 2.2.4(2) | 项目管理机构评分标准 | 0分 |
| 2.2.4(3) | 投标报价评分标准 | 评标价（99分） 投标人评标价得分的计算（四舍五入，保留两位小数） (1)如果投标人的评标价＞评标基准价 则评标价得分=99－偏差率×100×E1； (2)如果投标人的评标价≤评标基准价 则评标价得分=99＋偏差率×100×E2。 其中：E1=1.2；E2=1.0。 E1是评标价每高于评标基准价一个百分点的扣分值； E2是评标价每低于评标基准价一个百分点的扣分值。 |

续上表

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 2.2.4(4) | 其他因素 评分标准 | 信誉1分 （1）信用评价结果得分：根据《关于进一步完善设计、施工企业信用评价工作有关事项的通知》（浙交〔2016〕90号）文件要求，信用等级（以浙江省交通运输厅公布的最新年度（2019年度）水运）施工企业信用评价结果为准）得分按以下规则计算： a. AA、A级的施工企业在投标中的信用等级得分均为0.5分（未选择使用信用等级得分或使用次数超上限的除外）； b. 信用等级为B级的或无浙江省交通运输厅最新1年公布信用等级的企业的信用等级得分为0分； c. C级企业的信用等级得分为-0.5分。 d. D级企业的信用等级得分为-5分。 施工企业选择使用AA、A级信用等级得分的，投标文件中应提供《信用评价结果使用承诺书》，并按以下原则认定： ①．《信用评价结果使用承诺书》应含“浙江省交通运输厅建设市场诚信信息系统”水印，且投标人的信用等级应真实无误、信用等级得分使用未超过规定次数，否则按投标人提供虚假资料处理，并将本次使用《信用评价结果使用承诺书》计入已使用次数； ②．《信用评价结果使用承诺书》中除①中所列内容外的其他所有内容应真实无误，且与本项目相关信息保持一致，否则视为投标文件存在重大偏差，按否决投标处理，并将本次使用《信用评价结果使用承诺书》计入已使用次数。 （2）人员信息公开得分：投标截止期前，投标人主要管理人员中项目经理的职称证信息、建造师注册证书信息、有效期内安全生产考核合格证书信息以及项目技术负责人的职称证信息、有效期内安全生产考核合格证书信息在浙江省交通建设市场诚信信息系统中已全部公开的，且投标文件中提供了带有系统水印的 《主要人员信息一览表》 扫描件（或复印件）的，得0.5分。上述2人缺一不可，否则不得分；投标文件中的相关证明材料应与诚信信息系统中公开的证书信息内容相符，投标文件中应附人员信息公开查询结果扫描件（或复印件），否则不得分； （3）、2019年7月1日以来，被交通运输部、浙江省交通运输厅、浙江省发改委三部门以外的省级及以上单位（部门）书面通报限制投标，并在处罚期内的，如实填报的扣1分，隐瞒不报的一经查实作否决投标处理，并视为投标人提供虚假资料，按投标人须知第3.5.8项处理； （4）、2017年7月1日以来，投标人或拟委任的项目经理在工程建设领域中，有行贿受贿行为未构成犯罪的，如实填报的扣1分，隐瞒不报的一经查实作否决投标处理，并视为投标人提供虚假资料，按投标人须知第3.5.8项处理。投标人和拟委任的项目经理有行贿受贿行为的认定以中国裁判文书网查询结果为准，时间以法院判决书判决日期为准。 |

续上表

| 需要补充的其他内容： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 条款号 | 条款内容 | 评审因素与标准 |
| 1 | 评标方法 | 第1条细化为： 1.1评标方法 本次评标采用合理低价法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标侯选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以信用评价结果得分高的优先；投标报价和信用评价结果得分均相等，以项目经理注册证书签发时间较早的投标人优先。 凡评标委员会拟作出否决投标决定的，应先向投标人进行询问核实。未进行询问核实程序的，不得做出否决投标决定（投标人所留联系方式无法联系上、在60分钟内投标人不参加询问核实或未出具答复意见的除外）。 “评标办法”中规定的否决投标情形，由评标委员会审核并经过询标程序，其投标文件作否决处理。除此之外招标文件中其他条款均不得作为否决投标的依据。 1.2评审范围为： 初步评标范围为：按第二章“投标人须知”第5.1款规定出席开标活动的所有投标人的投标文件。 详细评审范围为：通过投标文件初步评审的所有投标人。 |
| 3.1 | 初步评审 | 第3.1.2细化为： 3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作否决处理： （1）第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的； （2）《中华人民共和国招标投标法实施条例》（中华人民共和国国务院令第613号）规定的任何一种串通投标或弄虚作假或其他违法行为； （3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。 第3.1.3细化为： 3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作否决处理。 (1)投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准； (2)总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外； (3)当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正； (4)当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。 补充第3.1.4～3.1.7项： |

续上表

| 条款号 |  | 评审因素与标准 |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | 初步评审 | 3.1.4工程量清单中的投标报价有其他错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作否决处理。 （1）在招标人给定的工程量清单中漏报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价减少了报价范围，则漏报的工程子目单价、合价和总额价或单价、合价和总额价中减少的报价内容视为已含入其他工程子目的单价、合价和总额价之中。 （2）在招标人给定的工程量清单中多报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价增加了报价范围，则从投标报价中扣除多报的工程子目报价或工程子目报价中增加了报价范围的部分报价。 （3）当单价与数量的乘积与合价（金额）虽然一致，但投标人修改了该子目的工程数量，则其合价按招标人给定的工程数量乘以投标人所报单价予以修正。 3.1.5修正后的最终投标报价若超过投标控制价，投标人的投标文件作否决处理。 3.1.6修正后的最终投标报价仅作为签订合同的一个依据，不参与评标价得分的计算。 3.1.7初步评审投标文件作否决处理的，应经评标委员会三分之二（含）以上成员认定。 |
| 3.2 | 详细评审 | 第3.2.4项细化为： 3.2.4评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会三分之二（含）以上成员认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作否决处理。 |
| 3.3 | 投标文件的澄清和补正 | 补充第3.3.4项： 3.3.4凡超出招标文件规定的或给发包人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评标时不予考虑。 |

1.评标方法

本次评标采用合理低价法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或者根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。

2.评审标准

2.1初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）施工组织设计：见评标办法前附表；

（2）项目管理机构：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表；

（4）其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）施工组织设计评分标准：见评标办法前附表；

（2）项目管理机构评分标准：见评标办法前附表；

（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

3.评标程序

3.1初步评审

3.1.1评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.5项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作否决处理。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作否决处理：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作否决处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对施工组织设计计算出得分A；

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对项目管理机构计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C；

（4）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分D。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C+D。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作否决处理。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4评标结果

3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

- 第一卷

# 第四章  合同条款及格式

第一节 通用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：指第1.5款所指的合同协议书。

1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。

1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。

1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。

1.1.1.6 技术标准和要求：指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求的文件，包括合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。

1.1.1.7图纸：指包含在合同中的工程图纸，以及由发包人按合同约定提供的任何补充和修改的图纸，包括配套的说明。

1.1.1.8 已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单。

1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.1 合同当事人:指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。

1.1.2.3 承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。

1.1.2.4 承包人项目经理：指承包人派驻施工场地的全权负责人。

1.1.2.5 分包人：指从承包人处分包合同中某一部分工程，并与其签订分包合同的分包人。

1.1.2.6 监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。

1.1.2.7 总监理工程师（总监）：指由监理人委派常驻施工场地对合同履行实施管理的全权负责人。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 工程：指永久工程和（或）临时工程。

1.1.3.2 永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。

1.1.3.3 临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。

1.1.3.4 单位工程：指专用合同条款中指明特定范围的永久工程。

1.1.3.5 工程设备：指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其他类似的设备和装置。

1.1.3.6 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。

1.1.3.7 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。

1.1.3.8 承包人设备：指承包人自带的施工设备。

1.1.3.9 施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。

1.1.3.10 永久占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需永久占用的土地。

1.1.3.11 临时占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需临时占用的土地。

1.1.4 日期

1.1.4.1 开工通知：指监理人按第11.1款通知承包人开工的函件。

1.1.4.2 开工日期：指监理人按第11.1款发出的开工通知中写明的开工日期。

1.1.4.3工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工程所需的期限，包括按第11.3款、第11.4款和第11.6款约定所作的变更。

1.1.4.4 竣工日期：指第1.1.4.3目约定工期届满时的日期。实际竣工日期以工程接收证书中写明的日期为准。

1.1.4.5 缺陷责任期：指履行第19.2款约定的缺陷责任的期限，具体期限由专用合同条款约定，包括根据第19.3款约定所作的延长。

1.1.4.6 基准日期：指投标截止时间前28天的日期。

1.1.4.7 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。

1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.1 签约合同价：指签定合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。

1.1.5.2 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。

1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.5.4 暂列金额：指已标价工程量清单中所列的暂列金额，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。

1.1.5.5暂估价：指发包人在工程量清单中给定的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、设备以及专业工程的金额。

1.1.5.6 计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款。

1.1.5.7 质量保证金（或称保留金）：指按第17.4.1项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2 语言文字

除专用术语外，合同使用的语言文字为中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.3 法律

适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。

1.4 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单；

（9）其他合同文件。

1.5 合同协议书

承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1图纸的提供

除专用合同条款另有约定外，图纸应在合理的期限内按照合同约定的数量提供给承包人。由于发包人未按时提供图纸造成工期延误的，按第11.3款的约定办理。

1.6.2 承包人提供的文件

按专用合同条款约定由承包人提供的文件，包括部分工程的大样图、加工图等，承包人应按约定的数量和期限报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。

1.6.3 图纸的修改

图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前的合理期限内签发图纸修改图给承包人，具体签发期限在专用合同条款中约定。承包人应按修改后的图纸施工。

1.6.4 图纸的错误

承包人发现发包人提供的图纸存在明显错误或疏忽，应及时通知监理人。

1.6.5 图纸和承包人文件的保管

监理人和承包人均应在施工场地各保存一套完整的包含第1.6.1项、第1.6.2项、第1.6.3项约定内容的图纸和承包人文件。

1.7 联络

1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。

1.7.2 第1.7.1项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定地点和接收人，并办理签收手续。

1.8 转让

除合同另有约定外，未经对方当事人同意，一方当事人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转移合同义务。

1.9 严禁贿赂

合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.10 化石、文物

1.10.1 在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人。发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由发包人承担。

1.10.2 承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.11 专利技术

1.11.1 承包人在使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担，但由于遵照发包人提供的设计或技术标准和要求引起的除外。

1.11.2 承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。

1.11.3 承包人的技术秘密和声明需要保密的资料和信息，发包人和监理人不得为合同以外的目的泄露给他人。

1.12 图纸和文件的保密

1.12.1 发包人提供的图纸和文件，未经发包人同意，承包人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。

1.12.2 承包人提供的文件，未经承包人同意，发包人和监理人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。

2. 发包人义务

2.1 遵守法律

发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。

2.2 发出开工通知

发包人应委托监理人按第11.1款的约定向承包人发出开工通知。

2.3 提供施工场地

发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地，以及施工场地内地下管线和地下设施等有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。

2.4 协助承包人办理证件和批件

发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

2.5 组织设计交底

发包人应根据合同进度计划，组织设计单位向承包人进行设计交底。

2.6 支付合同价款

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。

2.7 组织竣工验收

发包人应按合同约定及时组织竣工验收。

2.8 其他义务

发包人应履行合同约定的其他义务。

3. 监理人

3.1 监理人的职责和权力

3.1.1 监理人受发包人委托，享有合同约定的权力。监理人在行使某项权力前需要经发包人事先批准而通用合同条款没有指明的，应在专用合同条款中指明。

3.1.2 监理人发出的任何指示应视为已得到发包人的批准，但监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人的权利、义务和责任。

3.1.3 合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人提交文件的审查或批准，对工程、材料和设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。

3.2 总监理工程师

发包人应在发出开工通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更换时，应在调离14天前通知承包人。总监理工程师短期离开施工场地的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。

3.3 监理人员

3.3.1 总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知承包人。

3.3.2 监理人员对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利。

3.3.3 承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。

3.3.4 除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第3.5款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。

3.4 监理人的指示

3.4.1 监理人应按第3.1款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人授权的施工场地机构章，并由总监理工程师或总监理工程师按第3.3.1项约定授权的监理人员签字。

3.4.2 承包人收到监理人按第3.4.1项作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第15条处理。

3.4.3 在紧急情况下，总监理工程师或被授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。承包人应在收到上述临时书面指示后24小时内，向监理人发出书面确认函。监理人在收到书面确认函后24小时内未予答复的，该书面确认函应被视为监理人的正式指示。

3.4.4 除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第3.3.1项被授权的监理人员处取得指示。

3.4.5 由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担赔偿责任。

3.5 商定或确定

3.5.1合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。

3.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第24条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行，按照第24条的约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行。

4. 承包人

4.1 承包人的一般义务

4.1.1 遵守法律

承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。

4.1.2 依法纳税

承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。

4.1.3 完成各项承包工作

承包人应按合同约定以及监理人根据第3.4款作出的指示，实施、完成全部工程，并修补工程中的任何缺陷。除专用合同条款另有约定外，承包人应提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。

4.1.4 对施工作业和施工方法的完备性负责

承包人应按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。

4.1.5 保证工程施工和人员的安全

承包人应按第9.2款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。

4.1.6 负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作

承包人应按照第9.4款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。

4.1.7 避免施工对公众与他人的利益造成损害

承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。

4.1.8 为他人提供方便

承包人应按监理人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除合同另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由监理人按第3.5款商定或确定。

4.1.9 工程的维护和照管

工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人为止。

4.1.10 其他义务

承包人应履行合同约定的其他义务。

4.2 履约担保

承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。发包人应在工程接收证书颁发后28天内把履约担保退还给承包人。

4.3 分包

4.3.1 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。

4.3.2 承包人不得将工程主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将工程的其他部分或工作分包给第三人。

4.3.3 分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应。

4.3.4 按投标函附录约定分包工程的，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。

4.3.5 承包人应与分包人就分包工程向发包人承担连带责任。

4.4 联合体

4.4.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同承担连带责任。

4.4.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

4.4.3 联合体牵头人负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

4.5 承包人项目经理

4.5.1承包人应按合同约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换14天前通知发包人和监理人。承包人项目经理短期离开施工场地，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。

4.5.2 承包人项目经理应按合同约定以及监理人按第3.4款作出的指示，负责组织合同工程的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向监理人提交书面报告。

4.5.3承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人授权的施工场地管理机构章，并由承包人项目经理或其授权代表签字。

4.5.4 承包人项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围通知监理人。

4.6 承包人人员的管理

4.6.1 承包人应在接到开工通知后28天内，向监理人提交承包人在施工场地的管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及各工种技术工人的安排状况。承包人应向监理人提交施工场地人员变动情况的报告。

4.6.2 为完成合同约定的各项工作，承包人应向施工场地派遣或雇佣足够数量的下列人员：

（1）具有相应资格的专业技工和合格的普工；

（2）具有相应施工经验的技术人员；

（3）具有相应岗位资格的各级管理人员。

4.6.3 承包人安排在施工场地的主要管理人员和技术骨干应相对稳定。承包人更换主要管理人员和技术骨干时，应取得监理人的同意。

4.6.4 特殊岗位的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理人认为有必要时，可进行现场考核。

4.7 撤换承包人项目经理和其他人员

承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换。

4.8 保障承包人人员的合法权益

4.8.1 承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。

4.8.2 承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。

4.8.3 承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。

4.8.4 承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

4.8.5 承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。

4.8.6 承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。

4.9 工程价款应专款专用

发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工程。

4.10 承包人现场查勘

4.10.1 发包人应将其持有的现场地质勘探资料、水文气象资料提供给承包人，并对其准确性负责。但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。

4.10.2 承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集有关地质、水文、气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，应视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。

4.11 不利物质条件

4.11.1 不利物质条件，除专用合同条款另有约定外，是指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。

4.11.2 承包人遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知监理人。监理人应当及时发出指示，指示构成变更的，按第15条约定办理。监理人没有发出指示的，承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）工期延误，由发包人承担。

5. 材料和工程设备

5.1 承包人提供的材料和工程设备

5.1.1 除专用合同条款另有约定外，承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。

5.1.2 承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等报送监理人审批。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。

5.1.3对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。

5.2 发包人提供的材料和工程设备

5.2.1 发包人提供的材料和工程设备，应在专用合同条款中写明材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点和计划交货日期等。

5.2.2 承包人应根据合同进度计划的安排，向监理人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备。

5.2.3 发包人应在材料和工程设备到货7天前通知承包人，承包人应会同监理人在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。除专用合同条款另有约定外，发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。

5.2.4 发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的费用。

5.2.5 承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请监理人批准。由于承包人要求更改交货时间或地点所增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

5.2.6 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

5.3 材料和工程设备专用于合同工程

5.3.1运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同工程，未经监理人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。

5.3.2 随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同监理人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经监理人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向监理人提出申请。

5.4 禁止使用不合格的材料和工程设备

5.4.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

5.4.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。

5.4.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担。

6. 施工设备和临时设施

6.1 承包人提供的施工设备和临时设施

6.1.1 承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。

6.1.2除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。

6.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。

6.3 要求承包人增加或更换施工设备

承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

6.4 施工设备和临时设施专用于合同工程

6.4.1除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经监理人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。

6.4.2 经监理人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。

7. 交通运输

7.1 道路通行权和场外设施

除专用合同条款另有约定外，发包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。承包人应协助发包人办理上述手续。

7.2 场内施工道路

7.2.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。

7.2.2 除专用合同条款另有约定外，承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和监理人使用。

7.3 场外交通

7.3.1 承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。

7.3.2 承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。

7.4 超大件和超重件的运输

由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。

7.5 道路和桥梁的损坏责任

因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。

7.6 水路和航空运输

本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。

8. 测量放线

8.1 施工控制网

8.1.1发包人应在专用合同条款约定的期限内，通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。除专用合同条款另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在专用合同条款约定的期限内，将施工控制网资料报送监理人审批。

8.1.2承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。

8.2 施工测量

8.2.1承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。

8.2.2监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。

8.3 基准资料错误的责任

发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。发包人提供上述基准资料错误导致承包人测量放线工作的返工或造成工程损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。承包人发现发包人提供的上述基准资料存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理人。

8.4 监理人使用施工控制网

监理人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。

9. 施工安全、治安保卫和环境保护

9.1 发包人的施工安全责任

9.1.1 发包人应按合同约定履行安全职责，授权监理人按合同约定的安全工作内容监督、检查承包人安全工作的实施，组织承包人和有关单位进行安全检查。

9.1.2 发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员工伤的，应由承包人承担责任。

9.1.3 发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：

（1） 工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；

（2） 由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失。

9.2 承包人的施工安全责任

9.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责,执行监理人有关安全工作的指示,并在专用合同条款约定的期限内，按合同约定的安全工作内容，编制施工安全措施计划报送监理人审批。

9.2.2 承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。

9.2.3 承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。

9.2.4 承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人审批。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。

9.2.5 合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由监理人按第3.5款商定或确定。

9.2.6 承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。

9.2.7 由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。

9.3 治安保卫

9.3.1 除合同另有约定外，发包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

9.3.2 发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。

9.3.3 除合同另有约定外，发包人和承包人应在工程开工后，共同编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。

9.4 环境保护

9.4.1 承包人在施工过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。

9.4.2 承包人应按合同约定的环保工作内容，编制施工环保措施计划，报送监理人审批。

9.4.3 承包人应按照批准的施工环保措施计划有序地堆放和处理施工废弃物，避免对环境造成破坏。因承包人任意堆放或弃置施工废弃物造成妨碍公共交通、影响城镇居民生活、降低河流行洪能力、危及居民安全、破坏周边环境，或者影响其他承包人施工等后果的，承包人应承担责任。

9.4.4 承包人应按合同约定采取有效措施，对施工开挖的边坡及时进行支护,维护排水设施，并进行水土保护，避免因施工造成的地质灾害。

9.4.5 承包人应按国家饮用水管理标准定期对饮用水源进行监测，防止施工活动污染饮用水源。

9.4.6 承包人应按合同约定，加强对噪声、粉尘、废气、废水和废油的控制，努力降低噪声，控制粉尘和废气浓度，做好废水和废油的治理和排放。

9.5 事故处理

工程施工过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。

10. 进度计划

10.1 合同进度计划

承包人应按专用合同条款约定的内容和期限，编制详细的施工进度计划和施工方案说明报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的施工进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报监理人审批。

10.2 合同进度计划的修订

不论何种原因造成工程的实际进度与第10.1款的合同进度计划不符时，承包人可以在专用合同条款约定的期限内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人审批；监理人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划，报监理人审批。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。监理人在批复前应获得发包人同意。

11. 开工和竣工

11.1 开工

11.1.1 监理人应在开工日期7天前向承包人发出开工通知。监理人在发出开工通知前应获得发包人同意。工期自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起计算。承包人应在开工日期后尽快施工。

11.1.2 承包人应按第10.1款约定的合同进度计划，向监理人提交工程开工报审表，经监理人审批后执行。开工报审表应详细说明按合同进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料设备、施工人员等施工组织措施的落实情况以及工程的进度安排。

11.2 竣工

承包人应在第1.1.4.3目约定的期限内完成合同工程。实际竣工日期在接收证书中写明。

11.3 发包人的工期延误

在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第10.2款的约定办理。

（1）增加合同工作内容；

（2）改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性；

（3）发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；

（4）因发包人原因导致的暂停施工；

（5）提供图纸延误；

（6）未按合同约定及时支付预付款、进度款；

（7）发包人造成工期延误的其他原因。

11.4 异常恶劣的气候条件

由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期。

11.5 承包人的工期延误

由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人施工进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法在专用合同条款中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。

11.6 工期提前

发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。

12. 暂停施工

12.1 承包人暂停施工的责任

因下列暂停施工增加的费用和（或）工期延误由承包人承担：

（1）承包人违约引起的暂停施工；

（2）由于承包人原因为工程合理施工和安全保障所必需的暂停施工；

（3）承包人擅自暂停施工；

（4）承包人其他原因引起的暂停施工；

（5）专用合同条款约定由承包人承担的其他暂停施工。

12.2 发包人暂停施工的责任

由于发包人原因引起的暂停施工造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。

12.3 监理人暂停施工指示

12.3.1 监理人认为有必要时，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监理人指示暂停施工。不论由于何种原因引起的暂停施工，暂停施工期间承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障。

12.3.2 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人应在接到书面请求后的24小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停施工请求。

12.4 暂停施工后的复工

12.4.1 暂停施工后，监理人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停施工的影响。当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在监理人指定的期限内复工。

12.4.2 承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。

12.5 暂停施工持续56天以上

12.5.1 监理人发出暂停施工指示后56天内未向承包人发出复工通知，除了该项停工属于第12.1款的情况外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后28天内准许已暂停施工的工程或其中一部分工程继续施工。如监理人逾期不予批准，则承包人可以通知监理人，将工程受影响的部分视为按第15.1（1）项的可取消工作。如暂停施工影响到整个工程，可视为发包人违约，应按第22.2款的规定办理。

12.5.2 由于承包人责任引起的暂停施工，如承包人在收到监理人暂停施工指示后56天内不认真采取有效的复工措施，造成工期延误，可视为承包人违约，应按第22.1款的规定办理。

13. 工程质量

13.1 工程质量要求

13.1.1 工程质量验收按合同约定验收标准执行。

13.1.2 因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。

13.1.3 因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

13.2 承包人的质量管理

13.2.1 承包人应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备专职质量检查人员，建立完善的质量检查制度。承包人应在合同约定的期限内，提交工程质量保证措施文件，包括质量检查机构的组织和岗位责任、质检人员的组成、质量检查程序和实施细则等，报送监理人审批。

13.2.2 承包人应加强对施工人员的质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行规范和操作规程。

13.3 承包人的质量检查

承包人应按合同约定对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。

13.4 监理人的质量检查

监理人有权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其他工作。监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。

13.5 工程隐蔽部位覆盖前的检查

13.5.1 通知监理人检查

经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整返工后，由监理人重新检查。

13.5.2 监理人未到场检查

监理人未按第13.5.1项约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第13.5.3项的约定重新检查。

13.5.3 监理人重新检查

承包人按第13.5.1项或第13.5.2项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.5.4 承包人私自覆盖

承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.6 清除不合格工程

13.6.1 承包人使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.6.2 由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

14. 试验和检验

14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验

14.1.1 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。

14.1.2 监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。

14.1.3 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

14.2 现场材料试验

14.2.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。

14.2.2 监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。

14.3 现场工艺试验

承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审批。

15. 变更

15.1 变更的范围和内容

除专用合同条款另有约定外，在履行合同中发生以下情形之一，应按照本条规定进行变更。

（1）取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施；

（2）改变合同中任何一项工作的质量或其他特性；

（3）改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸；

（4）改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序；

（5）为完成工程需要追加的额外工作。

15.2 变更权

在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第15.3款约定的变更程序向承包人作出变更指示，承包人应遵照执行。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。

15.3 变更程序

15.3.1 变更的提出

（1）在合同履行过程中，可能发生第15.1款约定情形的，监理人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的图纸和相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由监理人按第15.3.3项约定发出变更指示。

（2）在合同履行过程中，发生第15.1款约定情形的，监理人应按照第15.3.3项约定向承包人发出变更指示。

（3）承包人收到监理人按合同约定发出的图纸和文件，经检查认为其中存在第15.1款约定情形的，可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，并附必要的图纸和说明。监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的14天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由监理人书面答复承包人。

（4）若承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更，应立即通知监理人，说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。

15.3.2 变更估价

（1）除专用合同条款对期限另有约定外，承包人应在收到变更指示或变更意向书后的14天内，向监理人提交变更报价书，报价内容应根据第15.4款约定的估价原则，详细开列变更工作的价格组成及其依据，并附必要的施工方法说明和有关图纸。

（2）变更工作影响工期的，承包人应提出调整工期的具体细节。监理人认为有必要时，可要求承包人提交要求提前或延长工期的施工进度计划及相应施工措施等详细资料。

（3）除专用合同条款对期限另有约定外，监理人收到承包人变更报价书后的14天内，根据第15.4款约定的估价原则，按照第3.5款商定或确定变更价格。

15.3.3 变更指示

（1）变更指示只能由监理人发出。

（2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。

15.4 变更的估价原则

除专用合同条款另有约定外，因变更引起的价格调整按照本款约定处理。

15.4.1 已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。

15.4.2 已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人按第3.5款商定或确定变更工作的单价。

15.4.3 已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由监理人按第3.5款商定或确定变更工作的单价。

15.5 承包人的合理化建议

15.5.1 在履行合同过程中，承包人对发包人提供的图纸、技术要求以及其他方面提出的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第15.3.3项约定向承包人发出变更指示。

15.5.2 承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。

15.6 暂列金额

暂列金额只能按照监理人的指示使用，并对合同价格进行相应调整。

15.7 计日工

15.7.1 发包人认为有必要时，由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。其价款按列入已标价工程量清单中的计日工计价子目及其单价进行计算。

15.7.2 采用计日工计价的任何一项变更工作，应从暂列金额中支付，承包人应在该项变更的实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审批：

（1）工作名称、内容和数量；

（2）投入该工作所有人员的姓名、工种、级别和耗用工时；

（3）投入该工作的材料类别和数量；

（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；

（5）监理人要求提交的其他资料和凭证。

15.7.3 计日工由承包人汇总后，按第17.3.2项的约定列入进度付款申请单，由监理人复核并经发包人同意后列入进度付款。

15.8 暂估价

15.8.1 发包人在工程量清单中给定暂估价的材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，由发包人和承包人以招标的方式选择供应商或分包人。发包人和承包人的权利义务关系在专用合同条款中约定。中标金额与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

15.8.2 发包人在工程量清单中给定暂估价的材料和工程设备不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，应由承包人按第5.1款的约定提供。经监理人确认的材料、工程设备的价格与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

15.8.3 发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，由监理人按照第15.4款进行估价，但专用合同条款另有约定的除外。经估价的专业工程与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

16. 价格调整

16.1 物价波动引起的价格调整

除专用合同条款另有约定外，因物价波动引起的价格调整按照本款约定处理。

16.1.1 采用价格指数调整价格差额

16.1.1.1 价格调整公式

因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据投标函附录中的价格指数和权重表约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格。

ΔP=P0A+B1×Ft1F01+B2×Ft2F02+B3×Ft3F03+⋯+Bn×FtnF0n−1

式中： △P -- 需调整的价格差额；

P0 -- 第17.3.3项、第17.5.2项和第17.6.2项约定的付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。第15条约定的变更及其他金额已按现行价格计价的，也不计在内；

A -- 定值权重(即不调部分的权重)；

B1; B2 ;B3·····Bn -- 各可调因子的变值权重(即可调部分的权重)为各可调因子在投标函投标总报价中所占的比例；

Ft1 ;Ft2 ;Ft3·····Ftn -- 各可调因子的现行价格指数，指第17.3.3项、第17.5.2项和第17.6.2项约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数；

Fo1; Fo2; Fo3·····Fon -- 各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。

以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用有关部门提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，可采用有关部门提供的价格代替。

16.1.1.2 暂时确定调整差额

在计算调整差额时得不到现行价格指数的，可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整。

16.1.1.3 权重的调整

按第15.1款约定的变更导致原定合同中的权重不合理时，由监理人与承包人和发包人协商后进行调整。

16.1.1.4 承包人工期延误后的价格调整

由于承包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用第16.1.1.1目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为现行价格指数。

16.1.2 采用造价信息调整价格差额

施工期内，因人工、材料、设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工成本信息、机械台班单价或机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数应由监理人复核，监理人确认需调整的材料单价及数量，作为调整工程合同价格差额的依据。

16.2 法律变化引起的价格调整

在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需要的工程费用发生除第16.1款约定以外的增减时，监理人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定，按第3.5款商定或确定需调整的合同价款。

17. 计量与支付

17.1 计量

17.1.1 计量单位

计量采用国家法定的计量单位。

17.1.2 计量方法

工程量清单中的工程量计算规则应按有关国家标准、行业标准的规定，并在合同中约定执行。

17.1.3 计量周期

除专用合同条款另有约定外，单价子目已完成工程量按月计量，总价子目的计量周期按批准的支付分解报告确定。

17.1.4 单价子目的计量

（1）已标价工程量清单中的单价子目工程量为估算工程量。结算工程量是承包人实际完成的，并按合同约定的计量方法进行计量的工程量。

（2）承包人对已完成的工程进行计量，向监理人提交进度付款申请单、已完成工程量报表和有关计量资料。

（3）监理人对承包人提交的工程量报表进行复核，以确定实际完成的工程量。对数量有异议的，可要求承包人按第8.2款约定进行共同复核和抽样复测。承包人应协助监理人进行复核并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

（4）监理人认为有必要时，可通知承包人共同进行联合测量、计量，承包人应遵照执行。

（5）承包人完成工程量清单中每个子目的工程量后，监理人应要求承包人派员共同对每个子目的历次计量报表进行汇总，以核实最终结算工程量。监理人可要求承包人提供补充计量资料，以确定最后一次进度付款的准确工程量。承包人未按监理人要求派员参加的，监理人最终核实的工程量视为承包人完成该子目的准确工程量。

（6）监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的7天内进行复核，监理人未在约定时间内复核的，承包人提交的工程量报表中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。

17.1.5 总价子目的计量

除专用合同条款另有约定外，总价子目的分解和计量按照下述约定进行。

（1）总价子目的计量和支付应以总价为基础，不因第16.1款中的因素而进行调整。承包人实际完成的工程量，是进行工程目标管理和控制进度支付的依据。

（2）承包人在合同约定的每个计量周期内，对已完成的工程进行计量，并向监理人提交进度付款申请单、专用合同条款约定的合同总价支付分解表所表示的阶段性或分项计量的支持性资料，以及所达到工程形象目标或分阶段需完成的工程量和有关计量资料。

（3）监理人对承包人提交的上述资料进行复核，以确定分阶段实际完成的工程量和工程形象目标。对其有异议的，可要求承包人按第8.2款约定进行共同复核和抽样复测。

（4）除按照第15条约定的变更外，总价子目的工程量是承包人用于结算的最终工程量。

17.2 预付款

17.2.1 预付款

预付款用于承包人为合同工程施工购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款的额度和预付办法在专用合同条款中约定。预付款必须专用于合同工程。

17.2.2 预付款保函

除专用合同条款另有约定外，承包人应在收到预付款的同时向发包人提交预付款保函，预付款保函的担保金额应与预付款金额相同。保函的担保金额可根据预付款扣回的金额相应递减。

17.2.3 预付款的扣回与还清

预付款在进度付款中扣回，扣回办法在专用合同条款中约定。在颁发工程接收证书前，由于不可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。

17.3 工程进度付款

17.3.1 付款周期

付款周期同计量周期。

17.3.2 进度付款申请单

承包人应在每个付款周期末，按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：

（1）截至本次付款周期末已实施工程的价款；

（2）根据第15条应增加和扣减的变更金额；

（3）根据第23条应增加和扣减的索赔金额；

（4）根据第17.2款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；

（5）根据第17.4.1项约定应扣减的质量保证金；

（6）根据合同应增加和扣减的其他金额。

17.3.3 进度付款证书和支付时间

（1）监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审查同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人有权扣发承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。

（2）发包人应在监理人收到进度付款申请单后的28天内，将进度应付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。

（3）监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。

（4）进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定办理。

17.3.4 工程进度付款的修正

在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经双方复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。

17.4 质量保证金

17.4.1 监理人应从第一个付款周期开始，在发包人的进度付款中，按专用合同条款的约定扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额。

17.4.2 在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金金额，发包人应在14天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余保证金返还承包人。

17.4.3 在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第19.3款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。

17.5 竣工结算

17.5.1 竣工付款申请单

（1）工程接收证书颁发后，承包人应按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交竣工付款申请单，并提供相关证明材料。除专用合同条款另有约定外，竣工付款申请单应包括下列内容：竣工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额。

（2）监理人对竣工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监理人和承包人协商后，由承包人向监理人提交修正后的竣工付款申请单。

17.5.2 竣工付款证书及支付时间

（1）监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的竣工付款申请单已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。

（2）发包人应在监理人出具竣工付款证书后的14天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.3（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。

（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，发包人可出具竣工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第24条的约定办理。

（4）竣工付款涉及政府投资资金的，按第17.3.3（４）目的约定办理。

17.6 最终结清

17.6.1 最终结清申请单

（1）缺陷责任期终止证书签发后，承包人可按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。

（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。

17.6.2 最终结清证书和支付时间

（1）监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。

（2）发包人应在监理人出具最终结清证书后的14天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.3（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。

（3）承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第24条的约定办理。

（4）最终结清付款涉及政府投资资金的，按第17.3.3（４）目的约定办理。

18. 竣工验收

18.1 竣工验收的含义

18.1.1 竣工验收指承包人完成了全部合同工作后，发包人按合同要求进行的验收。

18.1.2 国家验收是政府有关部门根据法律、规范、规程和政策要求，针对发包人全面组织实施的整个工程正式交付投运前的验收。

18.1.3 需要进行国家验收的，竣工验收是国家验收的一部分。竣工验收所采用的各项验收和评定标准应符合国家验收标准。发包人和承包人为竣工验收提供的各项竣工验收资料应符合国家验收的要求。

18.2 竣工验收申请报告

当工程具备以下条件时，承包人即可向监理人报送竣工验收申请报告：

（1）除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部单位工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验和验收均已完成，并符合合同要求；

（2）已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工资料；

（3）已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划；

（4）监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作；

（5）监理人要求提交的竣工验收资料清单。

18.3 验收

监理人收到承包人按第18.2款约定提交的竣工验收申请报告后，应审查申请报告的各项内容，并按以下不同情况进行处理。

18.3.1 监理人审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的28天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完成监理人通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至监理人同意为止。

18.3.2 监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的28天内提请发包人进行工程验收。

18.3.3发包人经过验收后同意接受工程的，应在监理人收到竣工验收申请报告后的56天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。发包人验收后同意接收工程但提出整修和完善要求的，限期修好，并缓发工程接收证书。整修和完善工作完成后，监理人复查达到要求的，经发包人同意后，再向承包人出具工程接收证书。

18.3.4 发包人验收后不同意接收工程的，监理人应按照发包人的验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程认真返工重作或进行补救处理，并承担由此产生的费用。承包人在完成不合格工程的返工重作或补救工作后，应重新提交竣工验收申请报告，按第18.3.1项、第18.3.2项和第18.3.3项的约定进行。

18.3.5 除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。

18.3.6 发包人在收到承包人竣工验收申请报告56天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。

18.4 单位工程验收

18.4.1 发包人根据合同进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用已经竣工的单位工程时，或承包人提出经发包人同意时，可进行单位工程验收。验收的程序可参照第18.2款与第18.3款的约定进行。验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程验收证书。已签发单位工程接收证书的单位工程由发包人负责照管。单位工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件。

18.4.2 发包人在全部工程竣工前，使用已接收的单位工程导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

18.5 施工期运行

18.5.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项单位工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第18.4款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。

18.5.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第19.2款约定进行修复。

18.6 试运行

18.6.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应按专用合同条款约定进行工程及工程设备试运行，负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。

18.6.2 由于承包人的原因导致试运行失败的，承包人应采取措施保证试运行合格，并承担相应费用。由于发包人的原因导致试运行失败的，承包人应当采取措施保证试运行合格，发包人应承担由此产生的费用，并支付承包人合理利润。

18.7 竣工清场

18.7.1 除合同另有约定外，工程接收证书颁发后，承包人应按以下要求对施工场地进行清理，直至监理人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。

（1）施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；

（2）临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原；

（3）按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工场地；

（4）工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按监理人指示全部清理；

（5）监理人指示的其他场地清理工作已全部完成。

18.7.2 承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。

18.8 施工队伍的撤离

工程接收证书颁发后的56天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除合同另有约定外，缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。

19. 缺陷责任与保修责任

19.1 缺陷责任期的起算时间

缺陷责任期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前。

19.2 缺陷责任

19.2.1 承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。

19.2.2 缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。

19.2.3 监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。

19.2.4 承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，按第19.2.3项约定办理。

19.3 缺陷责任期的延长

由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年。

19.4 进一步试验和试运行

任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。

19.5 承包人的进入权

缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保密规定。

19.6 缺陷责任期终止证书

在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期，包括根据第19.3款延长的期限终止后14天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金。

19.7 保修责任

合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其保修期的起算日期相应提前。

20. 保险

20.1 工程保险

除专用合同条款另有约定外，承包人应以发包人和承包人的共同名义向双方同意的保险人投保建筑工程一切险、安装工程一切险。其具体的投保内容、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容在专用合同条款中约定。

20.2 人员工伤事故的保险

20.2.1 承包人员工伤事故的保险

承包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其履行合同所雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也进行此项保险。

20.2.2 发包人员工伤事故的保险

发包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其现场机构雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费，并要求其监理人也进行此项保险。

20.3 人身意外伤害险

20.3.1 发包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其监理人也进行此项保险。

20.3.2 承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。

20.4 第三者责任险

20.4.1 第三者责任系指在保险期内，对因工程意外事故造成的、依法应由被保险人负责的工地上及毗邻地区的第三者人身伤亡、疾病或财产损失（本工程除外），以及被保险人因此而支付的诉讼费用和事先经保险人书面同意支付的其他费用等赔偿责任。

20.4.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应以承包人和发包人的共同名义，投保第20.4.1项约定的第三者责任险，其保险费率、保险金额等有关内容在专用合同条款中约定。

20.5 其他保险

除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。

20.6 对各项保险的一般要求

20.6.1 保险凭证

承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。

20.6.2 保险合同条款的变动

承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。保险人作出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。

20.6.3 持续保险

承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。

20.6.4 保险金不足的补偿

保险金不足以补偿损失的，应由承包人和（或）发包人按合同约定负责补偿。

20.6.5 未按约定投保的补救

（1）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。

（2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。

20.6.6 报告义务

当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。

21. 不可抗力

21.1 不可抗力的确认

21.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。

21.1.2 不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第3.5款商定或确定。发生争议时，按第24条的约定办理。

21.2 不可抗力的通知

21.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

21.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

21.3 不可抗力后果及其处理

21.3.1 不可抗力造成损害的责任

除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：

（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；

（2）承包人设备的损坏由承包人承担；

（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；

（4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；

（5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。

21.3.2 延迟履行期间发生的不可抗力

合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。

21.3.3 避免和减少不可抗力损失

不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

21.3.4 因不可抗力解除合同

合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第22.2.5项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第22.2.4项约定，由监理人按第3.5款商定或确定。

22. 违约

22.1 承包人违约

22.1.1 承包人违约的情形

在履行合同过程中发生的下列情况属承包人违约：

（1）承包人违反第1.8款或第4.3款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；

（2）承包人违反第5.3款或第6.4款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；

（3）承包人违反第5.4款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；

（4）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误；

（5）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；

（6）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；

（7）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。

22.1.2 对承包人违约的处理

（1）承包人发生第22.1.1（6）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按有关法律处理。

（2）承包人发生除第22.1.1（6）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。

（3）经检查证明承包人已采取了有效措施纠正违约行为，具备复工条件的，可由监理人签发复工通知复工。

22.1.3 承包人违约解除合同

监理人发出整改通知28天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人可向承包人发出解除合同通知。合同解除后，发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。

22.1.4 合同解除后的估价、付款和结清

（1）合同解除后，监理人按第3.5款商定或确定承包人实际完成工作的价值，以及承包人已提供的材料、施工设备、工程设备和临时工程等的价值。

（2）合同解除后，发包人应暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金。

（3）合同解除后，发包人应按第23.4款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。

（4）合同双方确认上述往来款项后，出具最终结清付款证书，结清全部合同款项。

（5）发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第24条的约定办理。

22.1.5 协议利益的转让

因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在解除合同后的14天内，依法办理转让手续。

22.1.6 紧急情况下无能力或不愿进行抢救

在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此发生的金额和（或）工期延误由承包人承担。

22.2 发包人违约

22.2.1 发包人违约的情形

在履行合同过程中发生的下列情形，属发包人违约：

（1）发包人未能按合同约定支付预付款或合同价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误的；

（2）发包人原因造成停工的；

（3）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；

（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；

（5）发包人不履行合同约定其他义务的。

22.2.2 承包人有权暂停施工

发包人发生除第22.2.1（4）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

22.2.3 发包人违约解除合同

（1）发生第22.2.1（4）目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。

（2）承包人按22.2.2项暂停施工28天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行动不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。

22.2.4 解除合同后的付款

因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后28天内向承包人支付下列金额，承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：

（1）合同解除日以前所完成工作的价款；

（2）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付还后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；

（3）承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；

（4）承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额；

（5）由于解除合同应赔偿的承包人损失；

（6）按合同约定在合同解除日前应支付给承包人的其他金额。

发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。

22.2.5 解除合同后的承包人撤离

因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善做好已竣工工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第18.7.1项的约定，发包人应为承包人撤出提供必要条件。

22.3 第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

23. 索赔

23.1 承包人索赔的提出

根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：

（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利；

（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；

（3）索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；

（4）在索赔事件影响结束后的28天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

23.2 承包人索赔处理程序

（1）监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。

（2）监理人应按第3.5款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。

（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第24条的约定办理。

23.3 承包人提出索赔的期限

23.3.1 承包人按第17.5款的约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。

23.3.2 承包人按第17.6款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。

23.4 发包人的索赔

23.4.1 发生索赔事件后，监理人应及时书面通知承包人，详细说明发包人有权得到的索赔金额和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。发包人提出索赔的期限和要求与第23.3款的约定相同，延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。

23.4.2 监理人按第3.5款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。

24. 争议的解决

24.1 争议的解决方式

发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决。

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

24.2 友好解决

在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。

24.3 争议评审

24.3.1 采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的28天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。

24.3.2 合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和监理人。

24.3.3 被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的28天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。

24.3.4 除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的14天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。

24.3.5 除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后的14天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行。

24.3.6 发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。

24.3.7 发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的14天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。

第二节 专用合同条款

专用合同条款数据表

说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专用合同条款的组成部分。

| 序号 | 条目号 | 信息或数据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1.2.2 | 发包人：嘉兴市港航管理服务中心 地址：嘉兴市栅堰路342号 邮政编码：314000 |
| 2 | 1.1.2.6 | 监理人：合同签订后，书面通知承包人 地址： 邮政编码： |
| 3 | 1.6.3 | 图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前14天内签发图纸修改图和补充图给承包人 |
| 4 | 3.1.1 | （6）监理人在行使变更权利前。 |
| 5 | 5.2.1 | 发包人是否提供材料或工程设备：否 |
| 6 | 6.2 | 发包人是否提供施工设备和临时设施：否 |
| 7 | 8.1.1 | 发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：本项目不适用 |
| 8 | 11.5 | 逾期交工违约金P1： 5000 元/天 |
| 9 | 11.5 | 逾期交工违约金限额： 10 %合同总价 |
| 10 | 11.6 | 提前交工的奖金P2： / 元/天 |
| 11 | 11.6 | 提前交工的奖金限额： / %合同总价 |
| 12 | 15.5.2 | 承包人提出的合理化建议经实施后，按其节约费用的 / %奖励承包人 |
| 13 | 16.1 | 因物价波动引起的价格调整按照第16.1.2项约定的原则处理 |
| 14 | 17.2.1 | 开工预付款金额：40%签约合同总价。 |

| 序号 | 条目号 | 信息或数据 |
| --- | --- | --- |
| 15 | 17.2.1 | 材料、设备预付款比例：本项目不适用 |
| 16 | 17.3.2 | 承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数：6份 |
| 17 | 17.3.3（1） | 进度付款证书最低限额：50万元 |
| 18 | 17.3.3（2） | 逾期付款违约金的利率：按同期人民银行六个月（含六个月）短期贷款利率，不计复利。 |
| 19 | 17.4.1 | 质量保证金百分比：本项目不适用 |
| 20 | 17.4.1 | 质量保证金限额：工程审定价的1.5% |
| 21 | 17.5.1 | 承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数： 6 份 |
| 22 | 17.6.1 | 承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数： 4 份 |
| 23 | 18.2 | 竣工资料的份数： 6 份 |
| 24 | 18.5.1 | 单位工程或工程设备是否需投入施工期运行：否 |
| 25 | 18.6.1 | 本工程及工程设备是否进行试运行：否 |
| 26 | 19.1 | 缺陷责任期：自实际交工日期起计算12个月 |
| 27 | 19.7 | 保修期：自实际交工日期起计算12个月 |
| 28 | 20.1 | 建筑工程一切险的保险费率：3‰ |
| 29 | 20.4.2 | 第三者责任险的最低投保金额：300万元，事故次数不限(不计免赔额) 保险费率： 5 ‰ |
| 30 | 24.1 | 争议的最终解决方式：诉讼； 法院名称：项目所在地具有管辖权的人民法院 |

专用合同条款

说明：本“专用合同条款”根据本项目的特点和实际需要，是对“通用合同条款”的补充、细化和约定，应对照“通用合同条款”中同一编号的条款一起阅读和理解。

1.一般约定

1.1词语和定义

1.1.1  合同

1.1.1.6  技术规范：指本合同所约定的技术标准和要求，是合同文件的组成部分。通用合同条款中“技术标准和要求”一词具有相同含义。

1.1.1.8  已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的已标明价格、经算术性错误修正及其他错误修正(如有)且承包人已确认的最终的工程量清单。

1.1.1.10  补遗书：指发出招标文件之后由发包人向已取得招标文件的投标人发出的对招标文件补充或修改的书面文件。补遗书是招标文件的组成部分。

1.1.1.11  固定总价合同：在合同执行过程中，除约定的风险范围外，不得调整总价的合同。

1.1.1.12  固定单价合同：在合同执行过程中，除约定的风险范围外，合同工程量清单中不得调整单价的合同。

1.1.1.13  询标及澄清文件：指招标投标过程中，招标人为完成招标工作，向对方所发出的询问及投标人澄清的书面文件，属于投标文件的组成部分。

1.1.2  合同当事人和人员

1.1.2.2  发包人：指专用合同条款数据表中指明的，并与承包人在合同协议书中签字的当事人。

1.1.2.8  工程建设项目代理人：指受发包人委托，具有相应资质及法定代理资格，代表发包人负责管理本合同的企业法人。

1.1.2.9  项目技术负责人：指由承包人按投标文件承诺派驻施工现场负责施工技术管理的总工程师或技术总负责人。

1.1.2.10  发包人代表：指发包人为履行本合同指定的负责人。

1.1.3  工程和设备

1.1.3.4  单位工程：指在建设项目中，根据签订的合同，具有独立施工条件的工程。

1.1.3.10  永久占地：指为实施本合同工程而需要的一切永久占用的土地。

1.1.3.11  临时占地：指为实施本合同工程而需要的一切临时占用的土地，包括施工所用的临时码头、便道、便桥和现场的临时出入通道，以及生产(办公)、生活等临时设施用地等。

1.1.3.12  分部工程：指在单位工程中，按结构部位、规模及施工特点或施工任务划分的若干个工程。

1.1.3.13  分项工程：指在分部工程中，按不同的施工方法、工种、工序等划分的若干个工程。

1.1.6  其他

1.1.6.2  竣工验收：指《航道工程竣工验收管理办法》和《浙江省航道工程竣（交）工验收实施细则》（试行）中的竣工验收。通用合同条款中“国家验收”一词具有相同含义。

1.1.6.3  交工：指《航道工程竣工验收管理办法》和《浙江省航道工程竣（交）工验收实施细则》（试行）中的交工。通用合同条款中“竣工”一词具有相同含义。

1.1.6.4  交工验收：指《航道工程竣工验收管理办法》和《浙江省航道工程竣（交）工验收实施细则》（试行）中的交工验收。通用合同条款中“竣工验收”一词具有相同含义。

1.1.6.5  交工验收证书：指《航道工程竣工验收管理办法》和《浙江省航道工程竣（交）工验收实施细则》（试行）中的交工验收证书。通用合同条款中“工程接收证书”一词具有相同含义。

1.1.6.6  转包：指承包人违反法律和不履行合同规定的责任和义务，将中标工程全部委托或以专业分包的名义将中标工程肢解后全部委托给其他施工企业施工的行为。

1.1.6.7  专业分包：指承包人与具有相应资质的施工企业签订专业分包合同，由分包人承担承包人委托的分部工程、分项工程或适合专业化队伍施工的其他工程，整体结算，并能独立控制工程质量、施工进度、材料采购、生产安全的施工行为。

1.1.6.8  劳务分包：指承包人与具有劳务分包资质的劳务企业签订劳务分包合同，由劳务企业提供劳务人员及机具，由承包人统一组织施工，统一控制工程质量、施工进度、材料采购、生产安全的施工行为。

1.1.6.9  雇佣民工：指承包人与具有相应劳动能力的自然人签订劳动合同，由承包人统一组织管理，从事分项工程施工或配套工程施工的行为。

1.4合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。解释合同文件的优先顺序如下：

(1)合同履行中双方签署的书面文件；

(2)合同协议书及各种合同附件(含廉政协议、安全生产协议、工程质量责任协议及评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料)；

(3)中标通知书；

(4)投标函及投标函附录；

(5)专用合同条款（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；

(6)通用合同条款；

(7)技术标准和要求（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；

(8)图纸（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；

(9)已标价工程量清单；

(10)承包人有关人员、设备投入、财务能力的承诺及投标文件中的施工组织设计；

(11)其他合同文件。

1.5合同协议书

承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。

1.5.1  合同价格和费用

本合同的承包价格和费用，包括承包人按照合同约定应当完成的全部合同范围内的工作及缺陷责任期内的全部工作。

承包人按以下  （2）   方式确定承包合同价格：

（1）固定总价合同；

（2）固定单价合同；

（3）如有漏项、缺项等情况，需在投标澄清期间提出，否则视为已包含在相应的单价中，招标人不另行支付。（设计变更除外）

1.5.2  合同生效的其他条件： 按招标文件要求交纳履约保证金，双方签字盖章后生效 。

1.5.3  制备合同文件的费用由发包人承担。在合同协议书签订并生效之前，投标函和中标通知书将对双方具有约束力。

1.6图纸和承包人文件

1.6.1  图纸的提供

监理人应在发出中标通知书之后42天内，向承包人免费提供由发包人或其委托的设计单位设计的施工图纸、技术标准和要求和其他技术资料2份，并向承包人进行技术交底。承包人需要更多份数时，应自费复制。由于发包人未按时提供图纸造成工期延误的，按第11.3款的约定办理。

1.6.2  承包人提供的文件

有下列情形之一的，承包人应免费向监理人提交相关部分工程的施工图纸3份，并附必要的计算书、技术资料，或施工工艺图、设备安装图及安装设备的使用和维护手册各2份供监理人批准。

(1)为使第1.6.1项所述的施工图纸适合于经施工测量后的纵、横断面；

(2)为使第1.6.1项所述的施工图纸适合于现场具体地形；

(3)为使第1.6.1项所述的施工图纸适合于因尺寸与位置变化而引起局部变更；

(4)由于合同要求与施工需要。

此类图纸应按监理人规定的格式和图幅绘制。监理人在收到由承包人绘制的上述工程、工艺图纸、计算书和有关技术资料后14天内应予批准或提出修改要求，承包人应按监理人提出的要求做出修改，重新向监理人提交，监理人应在7天内批准或提出进一步的修改意见。

1.6.3  图纸的修改

图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前14天内签发图纸修改图和补充图给承包人。承包人应按修改和补充后的图纸施工。

1.6.4  图纸的错误

当承包人在查阅合同文件或在本合同工程实施过程中，发现有关的工程设计、技术标准和要求、图纸或其他资料中的任何差错、遗漏或缺陷后，应及时通知监理人。监理人接到该通知后，应立即就此做出决定，并通知承包人和发包人。

1.7联络

1.7.2 第1.7.1项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在函件发出24小时内送达指定地点和接收人，并办理签收手续。

1.7.3  各类往来书面函件的联络送达期限：

(1)邮件以“特快专递”、“挂号信函”方式邮寄，以收件人签收日期为准；

(2)传真、电子邮件以收件人发回确认回执日期为准；

(3)人工送达以收件人签收日期为准。

1.8  转让

本项约定为：

1.8合同转让：未经对方当事人同意，一方当事人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转移合同义务。

1.9严禁贿赂

本款补充：

在合同执行过程中，发包人和承包人应严格履行《廉政协议》约定的双方在廉政建设方面的权利和义务以及应承担的违约责任。承包人如果用行贿、送礼或其他不正当手段企图影响或已经影响了发包人和监理人的行为和（或）欲获得或已获得超出合同规定以外的额外费用，则发包人应按有关法纪严肃处理当事人，且承包人应对其上述行为造成的工程损害、发包人的经济损失等承担一切责任，并予赔偿。情节严重者，发包人有权终止承包人在本合同项下的承包。

2 发包人的义务

2.3  提供施工场地

2.3.1  发包人应在计划开工日期14天前，向承包人无偿提供能满足工程主体范围并有合理有效的施工作业面位置的施工水域或场地，提供的施工水域或场地面积，应满足招标文件的最低要求。

上述施工水域或场地应符合国家的有关规定，并已完成审批、征用、拆迁、补偿、障碍物清理等工作。

2.3.2  施工临时水域或场地：  自行解决   。

2.3.3 发包人应在计划开工日期14天前，开通进出施工现场的交通通道，提供水、电、通讯的接点及施工船舶临时停泊水域并保证施工期间的畅通和完好。

水、电、通讯的接点及施工船舶临时停泊水域：由发包人和承包人共同协商确定 。

2.3.4  发包人负责办理永久占地的征用及与之有关的拆迁赔偿手续并承担相关费用。承包人在按第10条规定提交施工进度计划的同时，应向监理人提交一份按施工先后次序所需的永久占地计划。监理人应在收到此计划后的14天内审核并转报发包人核备。发包人应在监理人发出本工程或分部工程开工通知之前，对承包人开工所需的永久占地办妥征用手续和相关拆迁赔偿手续，通知承包人使用，以使承包人能够及时开工；此后按承包人提交并经监理人同意的合同进度计划的安排，分期(也可以一次)将施工所需的其余永久占地办妥征用以及拆迁赔偿手续，通知承包人使用，以使承包人能够连续不间断地施工。由于承包人施工考虑不周或措施不当等原因而造成的超计划占地或拆迁等所发生的征用和赔偿费用，应由承包人承担。

由于发包人未能按照本项规定办妥永久占地征用手续，影响承包人及时使用永久占地造成的费用增加和(或)工期延误应由发包人承担。由于承包人未能按照本项规定提交占地计划，影响发包人办理永久占地征用手续造成的费用增加和(或)工期延误由承包人承担。

2.4  协助承包人办理证件和批件

2.4.1  协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。

2.4.2  协助解决对承包人施工有干扰的外部条件。

2.5  组织设计交底

2.5.1  发包人应在计划开工日期14天前，组织设计单位向承包人进行设计交底。

设计交底会应由发包入主持，设计单位、承包人、监理人和工程有关方面的人员参加，会后应形成会议纪要。

2.8  其他义务

2.8.1 发包人应在合同协议书签署的同时任命发包人代表；发包人需更换其代表时，应至少提前10天书面通知承包人。

2.8.2 发包人应负责办理航行通告、抛泥区许可证等施工所需的各种手续。

2.8.3 发包人应在计划开工日期14天前向承包人提供与施工现场相关的工程地质和地下管线资料，工程地质报告以及交验测量的水准点、坐标控制点等技术资料，并对其提供的上述资料的真实性、准确性负责。

3 监理人

3.1 监理人的职责和权利

第3.1.1项补充：

监理人在行使下列权力前需要经发包人事先批准：

(1)根据第4.3款，同意分包本工程的某些非主体和非关键性工作；

(2)确定第4.11款下产生的费用增加额；

(3)根据第11.1款、第12.3款、第12.4款发布开工通知、暂停施工指示或复工通知；

(4)决定第11.3款、第11.4款下的工期延长；

(5)审查批准技术标准和要求或设计的变更；

(6)根据第15.3款发出的变更指示，其单项工程变更或累计变更涉及的金额超过了专用合同条款数据表中规定的金额；

(7)确定第15.4款下变更工作的单价；

(8)按照第15.6款决定有关暂列金额的使用；

(9)确定第15.8款项下的暂估价金额；

(10)确定第23.1款项下的索赔额。

如果发生紧急情况，监理人认为将造成人员伤亡，或危及本工程或邻近的财产需立即采取行动，监理人有权在未征得发包人的批准的情况下发布处理紧急情况所必需的指令，承包人应予执行，由此造成的费用增加由监理人按第3.5款商定或确定。

3.1.4  监理人职责：   监理人应本着“严格监理、优质服务、公正科学、廉洁自律”的原则，按照监理合同及相关法律、法规的要求，严格、严密、科学、公正地进行监理服务   。

3.1.5  监理人的权力：   详见3.1.1项  。

3.5 商定或确定

第3.5.1项补充：

如果这项商定或确定导致费用增加和（或）工期延长，或者涉及确定变更工程的价格，则总监理工程师在发出通知前，应征得发包人同意。

4.承包人

4.1承包人的一般义务

4.1.3  完成各项承包工作

承包人应按合同约定以及监理人根据第3.4款作出的指示，实施、完成全部工程，并修补工程中的任何缺陷。承包人应提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。

承包人应在签订合同协议书后14天内为本合同实施设立现场项目经理部，该项目经理部应成为承包人授权的代理人或代表的合法机构，承包人应保证该项目经理部履行职责直至合同期满为止。

4.1.5  保证工程施工和人员的安全

4.1.5.1   承包人应按国家和有关部门的规定，对施工现场人员和施工船舶、机械、设备的防台风、防突风、防风暴潮、防汛、防雷击等进行安全管理，对施工现场加强治安防范和消防安全防护措施，并承担由于措施不力造成的事故责任和由此发生的费用。

4.1.5.2  承包人在高压线、水上、水下及地下管线、易燃、易爆地段或其他有害环境下施工时，施工前应提出安全保护措施，经监理人审查同意后实施。监理人的同意不能免除承包人应承担的责任。防护措施费用由承包人承担。

4.1.5.3  施工现场发生安全事故时，承包人应立即采取有效措施，并将事故情况按规定上报有关部门并报告发包人与监理人。

4.1.9  工程的维护和照管

4.1.9.1 交工验收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程及将用于或安装在本工程中的材料、设备。交工验收证书颁发时尚有部分未交工工程的，承包人还应负责该未交工工程、材料、设备的照管和维护工作，直至交工后移交给发包人为止。

4.1.9.2 在承包人负责照管与维护期间，如果本工程或材料、设备等发生损失或损害，除不可抗力原因之外，承包人均应自费弥补，并达到合同要求。承包人还应对按第19条规定而实施作业的过程中由承包人造成的对工程的任何损失或损害负责。

4.1. 10其他义务

4.1. 10. 1  承包人应在开工3天前进驻施工场地，并将开工所需施工船舶、机械、设备按照合同约定进场到位。

开工3天前进驻施工场地的施工船舶、机械、设备名称及数量：  满足招标文件《合同附件格式》附件五的配备要求和技术要求相关要求   。

4.1.10.2  承包人按照批准的临时设施总平面布置图及相关生活配套设施，负责施工现场的布置和临时设施的施工。

4.1.10.3  承包人应妥善处理好与工程其他承包人的配合关系。发生交叉施工时，承包人和工程其他承包人应相互配合，友好协作，并服从监理人的统一协调。

4.1.10.4  承包人应根据工程施工情况及监理人的指令，及时向监理人提交开工报告、测量报告、试验检验报告、隐蔽工程验收通知、工程质量自检报告、竣工验收申请报告及工程事故报告等。

4.1.10.5  承包人应支付为获得施工许可证及到港船舶检验等有关证件所需的费用；办理应由承包人办理的施工所需各种证件、批件和其他审批手续。

4.1.10.6  承包人应解决施工船舶的临时停泊设施并不得阻塞航道、妨碍进出港船舶航行及安全，保证船舶在施工水域内航行安全和畅通。

4.1.10.7  承包人应采取一切措施，防止施工船舶、机械、设备及材料的沉没。若发生沉没，应立即向有关部门报告，并及时通知发包人、监理人。承包人应采取得当措施，及时设置浮标或障碍指示灯，直至打捞工作完成为止。

4.1.10.8  承包人应充分考虑到施工现场所有的设备、临时建筑等防火安全，配备足够的防火设备。

4.1.10.9  承包人应在施工过程中对工程建筑物进行监测，并承担相应费用。

4.1.10.10 临时占地由承包人向当地政府土地管理部门申请，并办理租用手续，承包人按有关规定直接支付其费用，发包人对此将予以协调。

临时占地范围包括承包人驻地的办公室、食堂、宿舍、道路和机械设备停放场、材料堆放场地、弃土场、预制场、拌和场、仓库、进场临时道路、临时码头、便道、便桥等。承包人应在“临时占地计划表”范围内按实际需要与先后次序，提出具体计划报监理人同意，并报发包人。临时占地的面积和使用期应满足工程需要，费用包括临时占地数量、时间及因此而发生的协调、租用、复耕、地面附着物(电力、电信、房屋、坟墓除外)的拆迁补偿等相关费用。

临时占地退还前，承包人应自费恢复到临时占地使用前的状况。如因承包人撤离后未按要求对临时占地进行恢复或虽进行了恢复但未达到使用标准的，将由发包人委托第三方对其恢复，所发生的费用将从应付给承包人的任何款项内扣除。

4.1.10.11 承包人应承担并支付为获得本合同工程所需的石料、砂、砾石、黏土或其他当地材料等所发生的料场使用费及其他开支或补偿费。发包人应尽可能协助承包人办理料场租用手续及解决使用过程中的有关问题，成功与否不免除承包人责任。

发包人协助办理的成功与否，不免除根据合同文件规定的承包人的一切责任。

4.1.10.12 承包人应严格遵守国家有关解决拖欠工程款和民工工资的法律、法规，及时支付工程中的材料、设备货款及民工工资等费用。承包人不得以任何借口拖欠材料、设备货款及民工工资等费用，如果出现此种现象，发包人有权代为支付其拖欠的材料、设备货款及民工工资，并从应付给承包人的工程款中扣除相应款项。对恶意拖欠和拒不按计划支付的，作为不良记录纳入浙江省交通建设市场诚信信息系统和信用评价管理系统。

承包人的项目经理部是民工工资支付行为的主体，承包人的项目经理是民工工资支付的责任人。项目经理部要建立全体民工花名册和工资支付表，确保将工资直接发放给民工本人，或委托银行发放民工工资，严禁发放给“包工头”或其他不具备用工主体资格的组织和个人。

工资支付表应如实记录支付单位、支付时间、支付对象、支付数额、支付对象的身份证号和签字等信息。民工花名册和工资支付表应报监理人备查。

承包人在本工程中，应严格执行《浙江省人民政府办公厅转发省建设厅人力社保厅关于进一步完善建筑业企业农民工工资支付保证金制度意见的通知》（浙政办发[2012]100号）和《关于进一步落实交通建设领域施工企业农民工记工考勤卡等事宜的通知》（浙交〔2009〕39号）的规定，投标人应将农民工工资保证金缴纳至工程所在地的交通运输行政主管部门设立的交通建设领域农民工工资保证金专户。承包人在用工后15天内与农民工签订劳动合同，根据劳动合同签订情况，统计农民工人数，按照实际人数办理记工考勤卡。项目完工后或农民工提前离开工地，承包人应在合同约定期限之内对农民工工资进行结算，并一次性付清所有应发放的工资，同时承包人应在项目经理部和新闻媒介上分阶段公示工资支付情况，公示期为30天。承包人应加强劳动合同管理，规范水运建设用工行为。不拖欠农民工工资，及时、足额发放农民工工资。此外，承包人应遵循嘉交[2020]14号文及项目所在地相关部门关于民工工资的相关规定，按规定落实民工工资政策。

在签订合同协议书之日起30天内，承包人应按下述规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交农民工工资支付履约担保。当交工验收合格之日起30天内退还，不计利息。

民工工资担保金额：签约合同价的2％(最高金额不超过120万元)。

民工工资担保形式：银行保函或银行汇票或保险公司保函或融资担保公司保函；

采用保函时出具担保的机构级别：浙江省内或投标人注册地县级及以上国有或股份制担保机构；

4.1.10.13 项目审计、稽查和检查等的配合

a.与本工程项目相关的审计和稽查，承包人应高度重视并委派专人积极予以配合；

b.有关单位对本项目的各种检查等活动，承包人有义务予以积极配合开展各项工作；

c.本工程项目有关的各类统计报表、汇报材料包括交（竣）工验收和项目后评价报告等，承包人有义务配合发包人做好编制工作并提供相应的资料；

d.承包人应按发包人、监理人和有关文件要求，建立相应的计量、支付和变更台帐，同时承包人应配合发包人、监理人建立相应的台帐，并保持其持续有效直至工程决算完成；

e.承包人应按发包人要求将有关材料的供货合同等资料提供给发包人和监理人备案。取材的料场或供货人和货源应保持相对固定，承包人及其供货人应接受发包人和监理人的监督检查，如有变更应及时通知发包人或监理人并送交相应有关资料。监理人征得发包人同意后有权要求承包人更换不符合要求的料场，承包人必须接受。

4.1.10.14 地方道路的维护和管理

承包人在使用地方道路过程中，必须采取一切措施确保车辆正常通行，做到施工、通车两不误。承包人应针对通车路段的施工特点，提出通车路段的施工维护方案，报监理人批准，并认真组织实施。施工方案和措施应包括：

a.成立维护、管理组织，负责正常道路维护和交通管理工作；

b.落实施工措施，根据实际情况合理分段、分幅安排施工，要控制施工长度，维持足够宽度，保持良好平整度，做到排水顺畅，路面无低洼积水，确保车辆能顺利交会，车辆平稳通过；

c.配备交通管理标志，指定专人维护交通秩序；

d.加强与交警联系，争取交警参与，建立交通管理制度。

由于承包人措施不力，导致阻车和事故频发或损坏地方道路，影响交通安全和正常运行，并造成重大影响，引起索赔，赔偿、诉讼费用及工程拖延或施工费用增加时，应由承包人承担一切责任和费用。

4.1.10.15 几个承包人在同一区域内施工时，监理人有权协调工程的实施，并对工程衔接作出指示，承包人应在监理人的统一协调下工作，承包人因此增加的费用应认为已包括在投标价之中，发包人不另行支付。

4.1.10.16 未经发包人事先批准，承包人不得在任何报纸、商业或技术文献上刊登或披露任何与本合同或与本工程有关的详细资料。

承包人不应在现场或施工设施上展示或允许展示任何贸易和商业性广告。在工地现场张贴布告，应事先得到监理人的批准，当监理人指示撤除时，应立即执行。

4.1.10.17 承包人不得将任何种类的爆破器材给予、易货或以其他任何方式转给他人，承包人应遵守《中华人民共和国民用爆炸物品管理条例》。承包人在进行爆破施工时，应考虑爆破震动对周边设施和环境等的影响，避免对上述设施造成破坏，否则，由此引起的一切费用均由承包人承担。

4.1.10.18 工程完工后，承包人所在标段的遗留问题，如（不限于）：河道清理、渣土清运、赔偿等，承包人应积极主动进行处理和解决，并承担所有费用。如果上述问题在发包人规定的期限内不能解决，发包人有权单独或委托其他单位进行处理，发生的全部费用从承包人保留金中抵扣，承包人应无条件接受。

4.1.10.19 维护社会稳定，承包人应做好相关工作维护社会稳定，避免发生因承包人未做好工作而引起群众性上访事件。

4.1.10.20 承包人应按浙交〔2010〕236 号文《浙江省公路水运危险性较大分部分项工程安全专项施工方案管理办法（试行）》相关规定在组织施工前，针对危险性较大的分部分项工程，以分部、分项工程为单元，依据有关工程建设标准、规范和规程，单独编制的安全技术措施文件。并经监理人及相关单位审核批准后，才能组织实施。由此产生的一切费用，均视为已经包含在相应工程的报价中，发包人不另行支付。

4.1.10.21 承包人在施工过程中应对沿河管线及绿化采取保护措施，必要时需对保护方案进行专项审查，避免对上述设施造成破坏，由此产生的一切费用，均视为已经包含在相应工程的报价中，发包人不另行支付。否则，设施破坏引起的一起费用均由承包人承担。

4.1.10.22 承包人应按照《嘉兴市交通运输局办公室关于加强交通建设工程施工扬尘污染防治工作的通知》（嘉交办〔2019〕51号）及发包人的指示设置施工围挡、降尘措施、扬尘监控，且高度及其他参数应符合文件的要求，相关费用综合考虑在报价中。

4.1.10.23 本项目绿化工程养护期为2年（养护期起算时间同保修期），在养护期内，发包人不定期进行检查，对枯死苗木承包人应及时完成补种。如发包人在不定期检查中发现枯死苗木未补种，并发出补种通知书，承包人应马上补种，若不补种，发包人有权另行组织单位补种并从承包人质量保证金中双倍扣除补种费用。承包人应做好苗木的施肥、修剪、除虫、除杂草、除藤及清理苗木中间的垃圾。苗木养护期内，对生长不良及不健康、景观效果差的树种，承包人应及时更换,如不更换, 发包人有权另行组织单位更换并从承包人质量保证金中双倍扣除费用。

4.1.10.24 合同签订后一个月内承包人需进场施工，否则视为承包人违约，发包人有权自行解除合同。

4.1.10.25  承包人必须无条件接受发包人支付的预付款，并按招标文件规定提交预付款保函，否则视为承包人违约，按合同专用条款22.1处理。

4.3分包

4.3.6 分包：  允许，其中护岸工程不得分包。确定分包单位前，需按要求提供相关资料报发包人审批。严禁转包。

4.3.8 发包人对承包人与分包人之间的法律与经济纠纷不承担任何责任和义务。

4.6 承包人人员的管理

4.6.3 承包人安排在施工场地的主要管理人员和技术骨干应与承包人承诺的名单一致，并保持相对稳定。未经监理人批准，上述人员不应无故不到位或被替换；若确实无法到位或需替换，需经监理人审核并报发包人批准后，用同等资质和经历的人员替换。

4.6.4 特殊岗位的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理人认为有必要时，可进行现场考核。

4.6.4.1 船员的管理：承包人应按规定配备船员，并保证其持有有效的岗位证书。

4.6.5  尽管承包人已按承诺派遣了上述各类人员，但若这些人员仍不能满足合同进度计划和(或)质量要求时，监理人有权要求承包人继续增派或雇用这类人员，并书面通知承包人和抄送发包人。承包人在接到上述通知后应立即执行监理人的上述指示，不得无故拖延，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。

4.6.6 承包人的所有管理、施工人员（包括分包队伍）需统一着装，并按不同岗位佩证上岗。

4.6.7 护岸维修期间，项目经理及项目技术负责人离开工地必须向监理人书面请假，并经发包人同意后才能离开；每月在工地天数应大于20天（特殊情况经监理人批准报发包人同意例外）。

4.6.8 除因管理原因发生重大质量安全事故不适合再任，因生病住院、终止劳动合同关系（需提供相关部门或单位的证明材料）等无法继续履行合同责任和义务，被责令停止执业、羁押或判刑外，承包人不得提出更换项目经理、项目技术负责人。符合上述规定确需更换的，应征得发包人同意，并经有关行业行政主管部门备案，且更换后的人员不得低于原投标承诺人员所具有的资格和业绩条件。其中被更换的项目经理在原承担的合同工程项目未通过验收前不得参加依法进行招标的其他国有投资工程建设项目的投标活动。

4.7 撤换承包人项目经理和其他人员

承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换，同时委派经发包人与监理人同意的新的项目经理和其他人员。

4.8保障承包人人员的合法权益

4.8.3 承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。

承包人应至少设一名具有一定卫生常识及传染病防治知识的卫生督查员，负责承包人所在施工现场的传染病检查、控制、报告。

一旦爆发任何具有传染性的疾病时，承包人应遵守并执行当地政府或卫生防疫部门为防治和消灭上述传染病蔓延而制订的规章、命令和要求。建立人员流动登记制度、信息报告制度，与当地卫生防疫部门积极合作，做好各项防范措施的落实工作。

4.9 工程价款应专款专用

发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工程。

4.9.1为本工程设立的安全生产费、施工环境保护费，必须专款专用，承包人不得挪作他用。

4.9.2承包人必须接受发包人对资金的监管。承包人应向发包人授权进行本合同工程开户银行工程资金的查询。发包人支付的工程进度款应为本工程的专款专用资金，不得转移或用于其他工程。发包人及其派出机构有权不定期对承包人工程资金使用情况进行检查，发现问题及时责令承包人限期改正，否则，将终止月支付，直至承包人改正为止。

4.10 承包人现场查勘

4.10.1 发包人提供的本合同工程的水文、地质、气象和料场分布、取土场、弃土场位置等资料均属于参考资料，并不构成合同文件的组成部分，承包人应对自已就上述资料的解释、推论和应用负责，发包人不对承包人据此做出的判断和决策承担任何责任。

4.11  不利物质条件

4.11.1  不利物质条件的范围：      /

4.11.2承包人遇到不可预见的不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知监理人。监理人应当及时发出指示，指示构成变更的，按第15条约定办理。监理人没有发出指示的，承包人因采取合理措施而增加的费用和(或)工期延误，由发包人承担。

4.11.3  可预见的不利物质条件

(1)对于合同条款中已经明确指出的不利物质条件无论承包人是否有其经历和经验均视为承包人在接受合同时已预见其影响，并已在签约合同价中计入因其影响而可能发生的一切费用。

(2)对于合同条款未明确指出，但是在不利物质条件发生之前，监理人已经指示承包人有可能发生，但承包人未能及时采取有效措施，而导致的损失和后果均由承包人承担。

6. 施工设备和临时设施

6.1 承包人提供的施工设备和临时设施

6.1.2 承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由承包人按第4.1.10.10目的规定办理。

6.2发包人提供的施工设备和临时设施

发包人在本合同中应提供的施工设备和临时设施：         /       。

6.3要求承包人增加或更换施工设备

承包人承诺的施工设备必须按时到达现场，不得拖延、缺短或任意更换。尽管承包人已按承诺提供了上述设备，但若承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和(或)质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。承包人的机械、车辆必须证（照）齐全，三无车辆不得进场。

违反本款规定，则按第22.1款承包人违约处理。

7. 交通运输

7.1 道路通行权和场外设施

承包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。需要发包人协调时，发包人应协助承包人办理相关手续。

7.2 场内施工道路

7.2.2 承包人应允许发包人、监理人及发包人安排的其他相关人员无偿使用由承包人修建和维护的临时码头、道路、桥梁等设施。承包人应允许与发包人签订有承包合同的其他承包人或其工作人员使用由承包人修建和维护的临时码头、道路、桥梁等设施；如其他承包人或其工作人员在使用中对临时设施有损坏时，承包人可通过监理人指出由其他承包人给予修复或赔偿的要求。

7.4  超大件和超重件的运输

7. 4.1  超大、超宽、超重物件的运输：     /    。

8.测量放线

8.1  施工控制网

8.1.1.1  发包人应在签订合同协议书14天内，通过监理人向承包人提供符合国家有关规定的测量基准点、基准线和水准点。

8.1.1.2  承包人应在接到发包人提供的测量资料之日起14天内，将施工控制网资料报送监理人。

8.4 监理人使用施工控制网

监理人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。

经监理人批准，其他相关承包人也可免费使用施工控制网。

9. 施工安全、治安保卫和环境保护

9.2 承包人的施工安全责任

9.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责，严格执行国家、地方政府有关施工安全管理方面的法律、法规及规章制度，同时严格执行发包人制订的本项目安全生产管理方面的规章制度、安全检查程序及施工安全管理要求，以及监理人有关安全工作的指示。

承包人应根据本工程的实际安全施工要求，编制施工安全技术措施，并在签订合同协议书后28天内，报监理人和发包人批准。该施工安全技术措施包括(但不限于)施工安全保障体系，安全生产责任制，安全生产管理规章制度，安全防护施工方案，施工现场临时用电方案，施工安全评估，安全预控及保证措施方案，紧急应变措施，安全标识、警示和围护方案等。对影响安全的重要工序和下列危险性较大的工程应编制专项施工方案，并附安全验算结果，经承包人项目技术负责人签字并报监理人和发包人批准后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。

本项目需要编制专项施工方案的工程包括但不限于以下内容：

(1)不良地质条件下有潜在危险性的土方、石方开挖；

(2)桩基础、挡墙基础、深水基础及围堰工程；

(3)水上工程中的打桩船作业、施工船作业、边通航边施工作业等；

(4)水下工程中的水下焊接、混凝土浇筑等；

(5)大型临时工程中的大型支架、模板、便桥的架设与拆除；桥梁、码头的加固与拆除；

(6)其他危险性较大的工程。

监理人和发包人在检查中发现有安全问题或有违反安全管理规章制度的情况时，可视为承包人违约，应按第22.1款的规定办理。

9.2.5 安全生产费用应不低于投标价的1.5％。安全生产费用应用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。如承包人在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工需要，则承包人应在本项目工程量清单其他相关子目的单价或总额价中予以考虑，发包人不再另行支付。因采取合同未约定的特殊防护措施增加的费用，由监理人按第3.5款商定或确定。安全生产费的使用和支付按浙交【2009】228号《关于印发<浙江省公路水运建设工程安全生产费用管理暂行规定>的通知》及浙交监【2013】43号《关于进一步加强我省交通建设工程施工安全生产费用管理的通知》办理。

9.2.8  承包人应对施工船舶、机械、设备、仪器等进行定期检查，消除隐患，并取得有关部门的检验许可证明。

9.2.9  承包人应按有关要求，设置施工水域的警示标志和施工船舶夜间警示标志。

9.2. 10  承包人应对施工现场的供电、消防、基坑开挖、水下作业、爆破、不良工程地质以及施工通航等制定专项的措施及应急预案，并报监理人审查同意。发包人或监理人的认可不能免除承包人所应承担的责任。

9.2.11  承包人应充分关注和保障所有在现场工作的人员的安全，采取以下有效措施，使现场和本合同工程的实施保持有条不紊，以免使上述人员的安全受到威胁。

(1)按《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《浙江省交通建设工程质量和安全生产管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员；

(2)承包人的垂直运输机械作业人员、施工船舶作业人员、爆破作业人员、安装拆卸工、起重信号工、电工、焊工等国家规定的特种作业人员，必须按照国家规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业；

(3)所有施工机具设备和高空作业设备均应定期检查，并有安全员的签字记录；

(4)根据本合同各单位工程的施工特点，严格执行《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《浙江省交通建设工程质量和安全生产管理办法》、《水运工程施工安全技术规程》与《公路筑养路机械操作规程》的具体规定。

9.2.12  为了保护本合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在确有必要的时候和地方，或当监理人或有关主管部门要求时，承包人应自费提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护设施。

9.2.13  在通航水域施工时，承包人应与当地主管部门取得联系，及时发布航行通告，确保施工水域安全。

9.2.14  在整个施工过程中对承包人采取的施工安全措施，发包人和监理人有权监督，并向承包人提出整改要求。如果由于承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任应由承包人负责。

9.2.15 在工程移交发包人前，承包人应作好防损坏、防盗等工作，否则因此引起的后果由承包人自行负责。

9.4环境保护

9.4.7承包人应严格执行国家有关水域环境生态保护的规定，合理选择施工船机和施工工艺，采取有效措施，减少施工对周边水域的影响。

9.4.8  承包人应切实执行技术标准和要求中有关环境保护方面的条款和规定。

(1)对于来自施工机械和运输车辆、船舶的施工噪声，为保护施工人员的健康，应遵守《中华人民共和国环境噪声污染防治法》并依据《工业企业噪声卫生标准》合理安排工作人员轮流操作施工机械，减少接触高噪声的时间，或间歇安排高噪声的工作。对距噪声源较近的施工人员，除采取使用防护耳塞或头盔等有效措施外，还应当缩短其劳动时间。同时，要注意对机械的经常性保养，尽量使其噪声降低到最低水平。为保护施工现场附近居民的夜间休息，对居民区150m以内的施工现场，施工时间应加以控制。

(2)对于施工中粉尘污染的主要污染源——灰土拌和、施工车辆和施工机械运行及运输产生的扬尘，应采取有效措施减轻其对施工现场的大气污染，保护人民健康，如：

a.拌和设备应有较好的密封，或有防尘设备。

b.施工通道、混凝土拌和站及灰土拌和站应经常进行洒水降尘。

c.路面施工应注意保持水分，以免扬尘。

d.钻孔灌注桩施工时排出的泥浆要进行妥善处理，严禁向河流或农田排放。

(3)采取可靠措施保证原有交通的正常通行，维持沿线村镇的居民饮水、农田灌溉、生产生活用电及通信等管线的正常使用。

9.4.9  在整个施工过程中对承包人采取的环境保护措施，发包人和监理人有权监督，并向承包人提出整改要求。如果由于承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任应由承包人负责。

9.4.10  在施工期间，承包人应随时保持现场整洁，施工设备和材料、工程设备应整齐妥善存放和储存，废料与垃圾及不再需要的临时设施应及时从现场清除、拆除并运走。

9.4.11  在施工期间，承包人应严格遵守保护耕地的相关规定，规范用地、科学用地、合理用地和节约用地。承包人应合理利用所占耕地地表的耕作层，用于重新造地；合理设置取土坑和弃土场，取土坑和弃土场的施工防护要符合要求，防止水土流失。承包人应严格控制临时占地数量，施工便道、各种料场、预制场要根据工程进度统筹考虑，不得占用农田。施工过程中要采取有效措施防止污染农田，项目完工后承包人应将临时占地自费恢复到临时占地使用前的状况。

9.4.12  承包人应严格按照国家有关法规要求，做好施工过程中的生态保护和水土保持工作。施工中要尽可能减少对原地面的扰动，减少对地面草木的破坏，需要爆破作业的，应按规定进行控爆设计。雨季要完善施工中的临时排水系统，加强施工便道的管理。取(弃)土场必须先挡后弃，严禁在指定的取(弃)土场以外的地方乱挖乱弃。

10.进度计划

10.1 合同进度计划

10.1.1承包人应在计划开工日期7 天前，向发包人和监理人送报施工组织设计；监理人应在7天内批复或提出修改意见，否则视为已得到批准。

10.1.2  承包人应在每季度末25日前，向监理人报送下季度计划一式六份；每月25日前向监理人报送月度计划一式六份。

10.1.3  承包人编制施工方案的内容应包括（但不限于）：

（1）施工组织结构和人员组成；

（2）船舶机械配备及进场计划；

（3）施工场地布置；

（4）施工工艺布置；

（5）施工进度计划；

（6）材料供应和检验；

（7）施工技术措施；

（8）施工质量保证措施；

（9）施工安全保障措施；

（10）文明施工与环境保护措施。

（11）其他应说明的事项以及相应的图表。

10.1.4 合同进度计划应按照关键线路网络图和主要工作横道图两种形式分别编绘，并应包括每月预计完成的工作量和形象进度。

10.1.5 监理人应在14天内对承包人施工进度计划和施工方案说明予以批复或提出修改意见。

10.2  合同进度计划的修订

10.2.1  承包人应在48小时前向监理人提交修订合同进度计划的申请报告；监理人应在48小时内对承包人提交的申请报告批复，否则视为已得到批准。

10.2.2  对非承包人自身原因每月累计停水或停电不超过48小时的情况，施工组织设计中应有相应的保证措施。承包人不得因此顺延工期。

10.3  年度施工计划

承包人应在每年11月底前，根据已同意的合同进度计划或其修订的计划，向监理人提交2份格式和内容符合监理人合理规定的下一年度的施工计划，以供审查。该计划应包括本年度估计完成的和下一年度预计完成的分项工程数量和工作量，以及为实施此计划将采取的措施。

10.4  合同用款计划

承包人应在签订本合同协议书后28天之内，按招标文件中规定的格式，向监理人提交2份按合同规定承包人有权得到支付的详细的季度合同用款计划，以备监理人查阅。如果监理人提出要求，承包人还应按季度提交修订的合同用款计划。

10.5  季度计划、月度计划、旬计划

10.5.1 季度计划

承包人在年度计划总体要求下编制季度计划，其格式统一按发包人批准后下发的填报要求执行。季度计划必须保持年度计划的实现。季度计划应在上一个季度的最后一个月的25日前提交给监理人。

10.5.2 月度计划

承包人在季度计划的要求下编制月度计划，其格式统一按发包人批准后下发的填报要求执行。月度计划必须保持季度计划的实现。月度计划如未能完成，应在文字介绍里详述原因，并在剩余工期中的下一阶段进度计划中补回来，且详述补救措施。月度计划应在上个月的25日前提交给监理人。

10.5.3 旬计划

承包人应根据批复的月度计划编制旬计划，并按要求定期向发包人上报旬计划及完成情况汇报资料。

11.开工和交工

11.1开工

11.1.2 承包人应按第10.1款约定的合同进度计划，向监理人提交工程开工报审表，经监理人审批后执行。开工报审表应详细说明按合同进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料设备、施工人员等施工组织措施的落实情况以及工程的进度安排。

承包人应在分部工程开工前14天向监理人提交分部工程开工报审表，若承包人的开工准备、工作计划和质量控制方法是可接受的且已获得批准，则经监理人书面同意，分部工程才能开工。

11.1.3  分项工程的开工应事先得到监理人的书面同意，承包人应提前48小时将申请开工的书面通知报送监理人，监理人应在收到通知48小时内予以书面答复，否则视为同意。

11.1.4  承包人不能按期开工时，应在接到开工令24小时内向监理人提出延期开工申请报告，监理人应在接到报告24小时内作出答复。若监理人在24小时内同意或未予答复，工期相应顺延；若监理人不同意延期要求，则工期不予顺延。

11.2交工

11.2.1  重要节点工期：          /        。

11.4  异常恶劣的气候条件

11.4.1 异常恶劣的气候条件是指水运工程水域施工作业难以正常进行或须采取其他补救措施才能进行的气候条件。一般是指：

(1)持续高温：连续三日日最高气温38℃以上；

(2)持续低温：连续三日日最低气温- 20℃以下；

(3)大风天气：施工水域日风力在6级以上且持续时间不少于4小时，或阵风大于8级；

(4)暴雨天气：日降雨量50mm及以上，或降雨强度大于20mm/h；

(5)暴雪天气：日降雪量l0mm及以上；

(6)流速或波浪：内河3.5米／秒及以上流速，海上2米及以上的大浪和强浪；

(7)水淹：施工场地大部或全部被潮水、洪水或雨水淹没超过1天；

(8)大雾：定点施工船舶能见度小于50米的雾天超过1天；运动船舶按有关规定。

11.5承包人的工期延误

11.5.1由于承包人原因造成工期延误，承包人应向发包人支付逾期交工违约金。

逾期交工违约金的计算方法为：

工期延误天数×P1，其中P1：  5000  元/天。

逾期交工违约金累计最高不得超过总合同价款的10%。

工期延误天数自预定的交工日期起到交工验收证书中写明的实际交工日期止（扣除已批准的延长工期），按天计算。发包人可以从应付或到期应付给承包人的任何款项中或采用其他方法扣除此违约金。

11.5.2承包人支付逾期交工违约金，不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。

11.5.3承包人应严格执行监理人批准的合同进度计划，对工作量计划和形象进度计划分别控制。除第11.3款规定外，承包人的实际工程进度曲线应在合同进度管理曲线规定的安全区域之内。若承包人的实际工程进度曲线处在合同进度管理曲线规定的安全区域的下限之外时，则监理人有权认为本合同工程的进度过慢，并通知承包人应采取必要措施，以便加快工程进度，确保工程能在预定的工期内交工。承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。

11.5.4如果承包人在接到监理人通知后的14天内，未能采取加快工程进度的措施，致使实际工程进度进一步滞后，或承包人虽采取了一些措施，仍无法按预计工期交工时，监理人应立即通知发包人。发包人在向承包人发出书面警告通知14天后，发包人可按第22.1款终止对承包人的雇用，也可将本合同工程中的一部分工作交由其他承包人或其他分包人完成。在不解除本合同规定的承包人责任和义务的同时，承包人应承担因此所增加的一切费用。

11.5.5如果在合同工程完工之前，已对合同工程内按时完工的单位工程签发了交工验收证书，则合同工程的逾期交工违约金，应按已签发交工验收证书的单位工程的价值占合同工程价值的比例予以减少，但本规定不应影响逾期交工违约金的规定限额。

11.7  工作时间的限制

承包人在夜间或国家规定的节假日进行永久工程的施工，应向监理人报告，以便监理人履行监理职责和义务。

但是，为了抢救生命或保护财产，或为了工程的安全、质量而不可避免地短暂作业，则不必事先向监理人报告。但承包人应在事后立即向监理人报告。

本款规定不适用于习惯上或施工本身要求实行连续生产的作业。

12. 暂停施工

12.1 承包人暂停施工的责任

因下列暂停施工增加的费用和（或）工期延误由承包人承担：

（1）承包人违约引起的暂停施工；

（2）由于承包人原因为工程合理施工和安全保障所必需的暂停施工；

（3）承包人擅自暂停施工；

（4）承包人其他原因引起的暂停施工；

（5）现场气候条件导致的必要停工(第11.4款规定的异常恶劣的气候条件除外)；

（6）由承包人承担的其他暂停施工：  无    。

13. 工程质量

13.1 工程质量要求

13.1.4质量标准

(1)现行水运工程质量检验标准；

(2)其他现行工程质量检验标准；

(3)以上标准如有修订，按新修订的标准执行。

13.1.5质量目标

本工程质量目标： 合格  。

13.2 承包人的质量管理

第13.2.1项补充：

承包人提交工程质量保证措施文件的期限：签订合同协议书后28天之内。

13.2.3 承包人必须遵守国家有关法律、法规和规章，严格执行水运工程强制性技术标准、各类技术规范及规程，全面履行工程合同义务，依法对水运工程质量负责。

13.2.4 承包人应加强质量监控，确保规范规定的检验、抽检频率，现场质检的原始资料必须真实、准确、可靠，不得追记，接受质量检查时必须出示原始资料。

13.2.5 承包人必须完善检验手段，根据技术标准和要求的规定配齐检测和试验仪器、仪表，并应及时校正确保其精度；根据合同要求加强工地试验室的管理；加强标准计量基础工作和材料检验工作，不得违规计量，不合格材料严禁用于本工程。

13.2.6 承包人驻工程现场机构应在现场驻地和重要的分部、分项工程施工现场设置明显的工程质量责任登记表公示牌。

13.4 监理人的质量检查

监理人有权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其他工作。监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。

监理人及其委派的检验人员，应能进入工程现场，以及材料或工程设备的制造、加工或制配的车间和场所，包括不属于承包人的车间或场所进行检查，承包人应为此提供便利和协助。

监理人可以将材料或工程设备的检查和检验委托给一家独立的有质量检验认证资格的检验单位。该独立检验单位的检验结果应视为监理人完成的。监理人应将这种委托的通知书不少于7天前交给承包人。

13.5 工程隐蔽部位覆盖前的检查

13.5.1 通知监理人检查

经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整返工后，由监理人重新检查。

13.5.1.1  承包人在自检合格后，填写隐蔽工程验收申请单，在覆盖前48小时，通知监理人进行验收；监理人在接到通知48小时内进行验收。经监理人验收合格并在验收记录上签认后，承包人可进行覆盖和继续施工；若验收不合格，承包人应按监理人的要求整改并重新申请验收。

13.5.1.2 当监理人有指令时，承包人应对重要隐蔽工程进行拍摄或照相并应保证监理人有充分的机会对将要覆盖或掩蔽的工程进行检查和量测，特别是在基础以上的任一部分工程修筑之前，对该基础进行检查。

13.6 清除不合格工程

13.6.1 承包人使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行替换、补救或拆除重建，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。

如果承包人未在规定时间内执行监理人的指示，发包人有权雇用他人执行，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。

13.7 质量抽检

市交通工程质量监督机构有权对承包人施工质量随时进行抽检，并通过监理人对工程质量实施否决，承包人应积极配合并免费提供试验用的试件。

14.试验和检验

14.1材料、工程设备和工程的试验和检验

14.1.3监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行，或由监理人委托给第三方独立的检验单位，该检验单位必须具有国家技术监督局或专业机构的认证资格。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

14.1.4  材料、构件、配件和工程设备订货前，承包人应向监理人提供生产厂家的生产许可证和相应资质证明文件等材料，对新材料、新产品还应提供鉴定证明和有关确认文件。

监理人不进行考察。

14.1.5  承包人与监理人进行共同试验或检验，共同试验或检验的内容和方式：抽样检查混凝土配合比、强度。

14.2现场材料试验

14.2.3  承包人工地试验室的试验设备、器材的配备要求：满足工地试验、检测的需要。

14.2.4  承包人委托具有交通主管部门核发的试验检测机构资质证书的试验检测单位和具有国家技术监督局或专业机构的认证资格的单位进行试验检测。

14.2.5  发包人委托具有交通主管部门核发的试验检测机构资质证书的试验检测单位和具有国家技术监督局或专业机构的认证资格的单位进行第三方试验检测。

14.4 试验和检验费用

14.4.1 承包人应负责提供合同和技术标准和要求规定的试验和检验所需的全部样品，并承担其费用。

14.4.2在合同中明确规定的试验和检验，包括无须在工程量清单中单独列项和已在工程量清单中单独列项的试验和检验，其试验和检验的费用由承包人负担。

14.4.3如果监理人所要求做的试验和检验为合同未规定的或是在该材料或工程设备的制造、加工、制配场地以外的场所进行的，则检验结束后，如表明操作工艺或材料、工程设备未能符合合同规定，其费用应由承包人承担，否则，其费用应由发包人承担。

15. 变更

15.1 变更的范围和内容

(1)取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施，由于承包人违约造成的情况除外；

(6)工程量清单中某单项工程量的变化幅度超过20%，且对合同总价影响幅度超过2%时，应调整该工程量清单项目的综合单价。

15.4 变更的估价原则

因变更引起的价格调整按照本款约定处理。

15.4.1  如果取消某项工作，则该项工作的总额价不予支付；

15.4.2 已标价的工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。但是，如果合同的工程量清单中某一个支付子目所列的“合价”超过签约合同价的2％，而且该支付子目变更后的工程实际数量超过或少于工程量清单中所列数量的20％，则该支付子目的单价应予以调整，新单价的确定原则适用15.4.4项的规定。

15.4.3  已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人按第3.5款商定或确定变更工作的单价。

15.4.4  已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，按以下方式进行变更组价：

a.定额套用顺序：《内河航运水工建筑工程定额》（JTS/T 275-1—2019）、《内河航运工程船舶机械艘（台）班费用定额》（JTS/T 275-2—2019）、《内河航运设备安装工程定额》（JTS/T 275-3—2019）、《内河航运工程参考定额》（JTS/T 275-4—2019）《水运工程混凝土和砂浆材料用量定额》（JTS/T 277—2019）、《疏浚工程预算定额》（JTS/T 278-1—2019）、《疏浚工程船舶艘班费用定额》（JTS/T 278-2—2019）以及配套参考使用的《水运工程定额材料基价单价》（2019年版）及浙江省交通运输厅补充定额；

b.取费标准：按《水运建设工程概算预算编制规定》（JTS/T 116—2019）、相关配套定额、《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号）等规定计取

c.材料（均指不含进项税的市场信息价平均值）：按嘉兴市交通工程质量安全管理服务中心发布的《质安造价信息》嘉兴市材料信息价（除税价）2020年第10期计入；嘉兴交通信息价没有的，参照浙江省交通工程管理中心发布的《质监与造价》嘉兴市信息价；无信息价的，由监理人、发包人、承包人商定。

③.无法套用上述定额和取费标准的，依次市政、水利、铁路、建筑定额和取费标准的顺序进行组价，上述定额有区域性的，优先适用浙江定额与取费标准；

④. 根据上述原则组价的综合单价，乘以（承包人中标价与通过造价管理部门备案并公布的清单预算价格的比率）后作为新增子目单价。

⑤无法套用任何现行定额进行编制的，则由承包人提出组价方案，由监理人进行审核，报发包人审批同意后实施。

⑥已标价的价格清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。但是，如果合同的工程量清单中某一个支付子目所列的“合价”（含变更后的“合价”）超过签约合同价的 2％，而且该支付子目变更后的工程实际数量增（或减）超过或少于工程量清单中所列数量的 20％，则该支付子目的单价应予以调整，新单价的确定原则适用上述重新组价规定。当支付子目变更后的工程实际增加数量超过工程量清单中所列数量的20％的，调整后的新单价（调整后的单价不得超过原投标单价，否则按原投标单价）适用于该支付子目超过工程量清单中所列数量的工程数量；当支付子目变更后的工程实际减少数量少于工程量清单中所列数量的 20％的，调整后的新单价（调整后的单价不得低于原投标单价，否则按原投标单价）适用于该支付子目全部工程数量。

15.4.5  如果本工程的变更指示是因承包人过错、承包人违反合同或承包人责任造成的，则这种违约引起的任何额外费用应由承包人承担。

15.5  承包人的合理化建议

15.5.2 承包人提出的合理化建议缩短了工期或降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人不给予奖励。

15.6  暂列金额

15.6.1  暂列金额应由监理人报发包人批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予动用。

15.6.2  对于经发包人批准的每一笔暂列金额，监理人有权向承包人发出实施工程或提供材料、工程设备或服务的指令。这些指令应由承包人完成，监理人应根据第15.4款约定的变更估价原则和第15.7款的规定，对合同价格进行相应调整。

15.6.3  当监理人提出要求时，承包人应提供有关暂列金额支出的所有报价单、发票、凭证和账单或收据，除非该工作是根据已标价工程量清单列明的单价或总额价进行的估价。

16. 价格调整

16.1 物价波动引起的价格调整

16.1.2 采用造价信息调整价格差额：

本项目在合同执行期间，由于人工、材料和设备价格的上涨而引起工程施工成本的增加风险由承包人自行承担，合同价格不会因此而调整。

17.计量与支付

17.1  计量

17.1.2  计量方法

工程的计量应以净值为准。工程量清单中各个子目的具体计量方法按本合同文件技术标准和要求中的规定执行。

17.1.4  单价子目的计量

(7)承包人未在已标价工程量清单中填入单价或总额价的工程子目，将被认为其已包含在本合同的其他子目的单价和总额价中，发包人将不另行支付。

17.1.6  承包人应将月度计量报表于每月 25 日前报监理人一式 6 份。

17.2预付款

17.2.1  预付款

具体额度和预付办法如下：

17.2.1.1  施工合同签订生效28天内，或计划开工日期前，发包人向承包人支付开工预付款。

本工程开工预付款为合同总价的 40 %（其中合同价的2%(最高金额不超过120万元)为农民工工资保证金）。在承包人签订了合同协议书并提交了开工预付款保函后，在承包人承诺的主要人员、设备进场且具备开工条件后支付。

承包人不得将该预付款用于与本工程无关的支出，监理人有权监督承包人对该项费用的使用，如经查实承包人滥用开工预付款，发包人有权立即通过向银行发出通知收回开工预付款保函的方式，将该款收回。

17.2.2  预付款保函

17.2.2.1  在发包人向承包人支付预付款48小时前，承包人须向发包人提交等额的预付款保函；预付款保函应由在中华人民共和国境内注册的嘉兴本地银行或承包人公司基本账户开户行出具。

17.2.2.2 出具保函所需费用由承包人承担。银行保函的正本由发包人保存，该保函在发包人将开工预付款全部扣回之前一直有效，担保金额可根据开工预付款扣回的金额相应递减。

17.2.3  预付款的扣回与还清

17.2.3.1  开工预付款在进度付款证书的累计金额未达到签约合同价的30％之前不予扣回，在达到签约合同价30％之后，开始按工程进度以固定比例(即每完成签约合同价的1％，扣回开工预付款的2％)分期从各月的进度付款证书中扣回，全部金额在进度付款证书的累计金额达到签约合同价的80％时扣完。

17.3工程进度付款

17.3.3  进度付款证书和支付时间

本项(1)目补充：

如果该付款周期应结算的价款经扣留和扣回后的款额少于专用合同条款数据表中列明的进度付款证书的最低金额，则该付款周期监理人可不核证支付，上述款额将按付款周期结转，直至累计应支付的款额达到专用合同条款数据表中列明的进度付款证书的最低金额为止。

(2)发包人不按期支付的，按专用合同条款数据表中约定的利率向承包人支付逾期付款违约金。违约金计算基数为发包人的全部未付款额，时间从应付而未付该款额之日算起(不计复利)。

17.3.5工程进度款支付的方式和时间：按照月度工程计量的80%支付（分两条线支付）；工程交工验收合格后支付至合同总额的85%。工程结算审核完成并按招标文件要求缴纳质量保证金及绿化养护费（质量保证金为结算价的1.5%，绿化养护费为结算价的8.5%）后支付剩余费用 ；质量保证金待缺陷责任期满后30天内退还，不计利息。绿化养护费按年度平均，每半年退还一次。绿化养护费打入业主指定账户（不计息），并由发包人根据上述规定进行退还。

17.3.6 若发包人在合同约定的支付限期满14天后未予支付，承包人可向发包人发出催付款的通知，发包人在收到承包人通知后仍不能按要求支付，承包人可在发出催付款通知14天后暂停施工，发包人承担延期支付的利息和违约责任以及停工损失。

17.4质量保证金

第 17.4.1 项、第 17.4.2 项细化为：

17.4.1交工验收证书签发并结算审计完成后，承包人应向发包人缴纳质量保证金。质量保证金可采用银行保函或保险公司保函或融资担保公司保函、现金、支票形式，金额见项目专用合同条款数据表。采用银行保函时，出具保函的银行须具有相应担保能力，且按照发包人批准的格式出具，所需费用由承包人承担。采用保险公司保函和融资担保公司保函的，应符合发包人的要求。

17.4.2 在第 1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满，且已按规定完成竣工质量验收或已完成质量专项验收，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金金额，发包人应在 14 天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余保证金返还承包人。

17.5交工结算

17.5.1  交工付款申请单

(1)工程接收证书颁发后，承包人应按专用合同条款数据表中约定的份数和期限向监理人提交交工付款申请单，并提供相关证明材料。交工付款申请单应包括下列内容：交工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的交工付款金额。期限：交工验收证书签发后42天内。

17.6最终结清

17.6.1  最终结清申请单

（3）缺陷责任期终止证书签发后，承包人应在28天内向监理人提交最终结清申请单(包括相关证明材料)，其份数在专用合同条款数据表中约定。

最终结清申请单中的总金额应认为是代表了根据合同规定应付给承包人的全部款项的最后结算。

18. 交工验收

18.1 交工验收的含义

18.1.4  承包人应在交工验收21天前，向发包人提供竣工资料一式6份，声像资料一式二份。

18.2 交工验收申请报告

(2)交工资料的内容：承包人应按照《浙江省航道工程竣（交）工验收实施细则》（试行）和相关规定编制竣工资料。

交工资料的份数在专用合同条款数据表中约定。

18.3  验收

18.3.2 监理人审查后认为已具备交工验收条件的，应在收到交工验收申请报告后的28天内提请发包人进行工程验收。交工验收由发包人主持，由发包人、监理人、质监、设计、施工、运营、管理养护等有关部门代表组成交工验收小组，对本项目的工程质量进行评定，并写出交工验收报告报交通主管部门备案。承包人应按发包人的要求提交交工资料，完成交工验收准备工作。

18.3.5 经验收合格工程的实际交工日期，以最终提交交工验收申请报告的日期为准，并在交工验收证书中写明。

18.3.7 组织办理交工验收和签发交工验收证书的费用由发包人承担。但按照第18.3.4项规定达不到合格标准的交工验收费用由承包人承担。

18.9 竣工文件

承包人应按照《浙江省航道工程竣（交）工验收实施细则》（试行）以及浙江省交通运输厅的相关规定，在缺陷责任期内为竣工验收补充竣工资料，并在签发缺陷责任期终止证书30天之前提交。

承包人同时应提交全套竣工资料的电子文档刻录光盘或其他电子存储介质，费用由承包人承担。

竣工文件中涉及施工及监理文件的有关表式，应按浙江省交通运输厅工程质量监督局检测中心规定的统一试验用表（光盘）选用。光盘由承包人自备。

19 缺陷责任与保修责任

19.1  缺陷责任期的起算时间

19.1.1  缺陷责任期从工程交工之日起算，在全部工程交工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前。缺陷责任期具体时间详见专用合同条款数据表。

19.2 缺陷责任

第19.2.2项补充：

在缺陷责任期内，承包人应尽快完成在交工验收证书中写明的未完成工作，并完成对本工程缺陷的修复或监理人指令的修补工作。

19.5 承包人的进入权

本款补充：

承包人在缺陷修复施工过程中，应服从管养单位的有关安全管理规定，由于承包人自身原因造成的人员伤亡、设备和材料的损毁及罚款等责任由承包人自负。

19.7 保修责任

(1)保修期自实际交工日期起计算12个月。保修期与缺陷责任期重叠的，承包人的保修责任同缺陷责任。在缺陷责任期满后的保修期内，承包人可不在工地留有办事人员和机械设备，但必须随时与发包人保持联系，在保修期内承包人应对由于施工质量原因造成的损坏自费进行修复。

(2)在全部工程交工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其保修期的起算日期相应提前。

(3)工程保修期终止后28天内，监理人签发保修期终止证书。

(4)若承包人不履行保修义务和责任，则承包人应承担由于违约造成的法律后果，并由发包人将其违约行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入浙江省交通建设市场诚信信息系统和信用评价管理系统。

20  保险

20.1 工程保险

建筑工程一切险的投保内容：为本合同工程的永久工程、临时工程和设备及已运至施工工地用于永久工程的材料和设备所投的保险。

施工标段保险金额：工程量清单第100章至900章的合计金额（不含安全生产费、建筑工程一切险及第三者责任险的保险费）。

保险费率： 保险费率为3‰  。

保险期限：开工日起直至本合同工程签发缺陷责任期终止证书止(即合同工期＋缺陷责任期)。

承包人应以发包人和承包人的共同名义投保建筑工程一切险。建筑工程一切险的保险费由承包人报价时列入工程量清单100章内。发包人在接到保险单后，将按照保险单的费用直接向承包人支付。

20.2 人员工伤事故的保险

通用合同条款第20.2.1项约定为：

20.2.1承包人应按《浙江省人力资源和社会保障厅等六部门转发人力资源社会保障部等六部门关于铁路、公路、水运、水利、能源、机场工程建设项目参加工伤保险工作的通知》要求，根据项目所在地规定在开工前及时缴纳工伤保险。

20.4第三者责任险

第20.4.2项补充：

第三者责任险的保险费由投标人报价时暂列最低投保金额为300万人民币，事故次数不限，保险费率暂按5‰。

第三者责任险的保险费由承包人报价时计入工程量清单100章内。发包人在接到保险单后，将按照保险单的费用直接向承包人支付。

20.5其他保险

承包人应为其施工设备等办理保险，其投保金额应足以现场重置。办理本款保险的一切费用均由承包人承担，并包括在工程量清单的单价及总额价中，发包人不单独支付。

20.6  对各项保险的一般要求

20.6.1  保险凭证

承包人向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本的期限：开工后56天内。

20.6.3  持续保险

本项补充：

在整个合同期内，承包人应按合同条款规定保证足够的保险额。

20.6.4  保险金不足的补偿

保险金不足以补偿损失的(包括免赔额和超过赔偿限额的部分)，应由承包人和(或)发包人按合同约定负责补偿。

20.6.5  未按约定投保的补救

(2)由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，或未按保险单规定的条件和期限及时向保险人报告事故情况，或未按要求的保险期限进行投保，或未按要求投保足够的保险金额，导致受益人未能或未能全部得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。

21.不可抗力

21.1 不可抗力的确认

21.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件。包括但不限于：

(1)地震、海啸、火山爆发、泥石流、暴雨(雪)、台风、龙卷风、水灾等自然灾害；

(2)战争、骚乱、暴动，但纯属承包人或其分包人派遣与雇用的人员由于本合同工程施工原因引起者除外；

(3)核反应、辐射或放射性污染；

(4)空中飞行物体坠落或非发包人或承包人责任造成的爆炸、火灾；

(5)瘟疫；

(6)                             。

21.3 不可抗力后果及其处理

21.3.4  因不可抗力解除合同

合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第22.2.5项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第22.2.4项约定，由监理人按第3.5款商定或确定，但由于解除合同应赔偿的承包人损失不予考虑。

22. 违约

22.1 承包人违约

22.1.1  承包人违约的情形

在履行合同过程中发生的下列情况属承包人违约：

(1)承包人违反第1.8款或第4.3款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；

(2)承包人违反第5.3款或第6.4款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施、材料或工程设备撤离施工场地；

(3)承包人违反第5.4款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；

(4)承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误；

(5)承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；

(6)承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；

(7)项目已具备开工条件，因承包人原因，承包人未能按期开工；

(8)承包人违反第6.3款的规定，未按承诺或未按监理人的要求及时配备合同约定的关键施工设备；

(9)经监理人和发包人检查，发现承包人有安全问题或有违反安全管理规章制度的情形；

(10)承包人违反第13.1.1项的约定，工程质量未达到标段竣工验收的质量评定要求的；

(11)承包人违反第4.9款的约定，将发包人支付给承包人的各项价款转移或用于其他工程；

(12)承包人违反第4.6款的约定，未按承诺或未按监理人的要求及时配备称职的主要管理人员、技术骨干，或未按规定替换，或擅离职守的；

(13)承包人违反投标人须知3.5款的规定，在合同实施期间发现承包人在投标时提供了虚假资料的。

（14）承包人违反4.1.10.19款的规定，不接受预付款或不按招标文件规定办理预付款担保的。

22.1.2  对承包人违约的处理

(1)承包人发生第22.1.1（6）目约定的违约情形时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按有关法律处理。

(2)承包人发生除第22.1.1（6）目约定以外的其他违约情形时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。

(3)经检查证明承包人已采取了有效措施纠正违约行为，具备复工条件的，可由监理人签发复工通知复工。

(4)承包人发生第22.1.1项约定的违约情形时，无论发包人是否解除合同，发包人均有权向承包人课以违约金，并由发包人将其违约行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入浙江省交通建设市场诚信信息系统和信用评价管理系统。

当承包人发生第22.1.1项约定的违约情形时，发包人有权向承包人课以违约金，具体约定如下：

a.承包人发生第22.1.1项(1)目中违反第1.8款约定的情形，除责令立即纠正外，并课以不超过1％签约合同价的违约金；发生第22.1.1项(1)目中违反第4.3款约定的情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将酌情向承包人课以不超过1％签约合同价的违约金。即使缴纳了违约金，承包人仍应按合同规定继续实施和完成本合同工程及其缺陷修复；

b.承包人发生第22.1.1项(2)目中违反第5.3款约定的情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将向承包人课以不超过材料和工程设备价值两倍的违约金；发生第22.1.1项(2)目中违反第6.4款约定的情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将向承包人课以不超过其台班费两倍的违约金；

c.承包人发生第22.1.1项(3)目情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将按每一情形酌情向承包人课以不超过0.5％签约合同价的违约金。即使缴纳了违约金，承包人仍应按合同规定继续实施和完成本合同工程及其缺陷修复；

d.承包人发生第22.1.1项(4)目情形，则按第11.5款规定处理；

e.承包人发生第22.1.1项(5)目情形，则按第19.2.4项规定处理；

f.承包人发生第22.1.1项(7)目情形，发包人有权按第11.5款规定的逾期交工违约金金额的二分之一乘以未按期开工天数处以违约金；

g.承包人发生第22.1.1项(8)目情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将向承包人课以不超过0.5%签约合同价的违约金；

h.承包人发生第22.1.1项(9)目情形，发包人将责令整改；情节严重的，将停工整顿，并酌情扣除安全生产费；

i.承包人发生第22.1.1项(10)目情形，则课以不超过1%签约合同价的违约金；

j.承包人发生第22.1.1项(11)目情形，则课以与转移（挪用）资金等额的违约金；

k.承包人发生第22.1.1项（12）目情形，项目经理或项目技术负责人未经发包人同意擅自离开工地，每天课以违约金3000元/人；若每月在工地天数不足20天（特殊情况经监理人批准报发包人同意例外）者，每不足一天课以违约金1000元/人；承包人未经发包人书面同意更换项目经理课以5万元的违约金，更换项目技术负责人课以3万元的违约金，更换其他主要人员课以每人次1万元的违约金；

l.承包人发生第22.1.1项（13）目情形，在合同实施期间发现承包人在投标时提供了虚假材料的，课以不超过5%签约合同总价的违约金。

m.承包人发生第22.1.1项(14)目情形，则课以20万元违约金。且发包人有权不签订合同。

22.2发包人违约

22.2.1发包人违约的情形

在履行合同过程中发生的下列情形，属发包人违约：

（1）发包人未能按合同约定支付预付款或合同价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误的（包括未按照第17.4.2项规定及时退还质量保证金的）；

（2）由于发包人征地拆迁不到位、开工的正常条件不具备，导致承包人无法按合同约定如期开工的；

（3）由于发包人下列原因造成停工的；

a.合同约定应由发包人提供的材料、设备未能按时交货或质量不符合要求或变更交货地点导致承包人停工的；

b.发包人提供的施工图纸延误或施工图存在差错影响施工，工程变更通知未及时下达导致承包人停工的；

c.非承包人原因发生第三方阻工，而发包人未及时协调处理导致承包人停工的；

d.监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；

（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；

（5）发包人不履行合同约定其他义务的。

22.2.4解除合同后的付款

（2）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付款后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；

23.索赔

23.1  承包人索赔的提出

(4)在索赔事件影响结束后的28天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和(或)延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

23.2 承包人索赔处理程序

（2）监理人应按第3.5款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果报发包人批准后答复承包人。如果承包人提出的索赔要求未能遵守第23.1（2）-（4）项的规定，则承包人只限于索赔有监理人按当时记录予以核实的那部分款额和（或）工期延长天数。

24. 争议的解决

24.3 争议评审

第24.3.1项补充：

争议评审组由3人或5人组成，专家的聘请方法可由发包人和承包人共同协商确定，亦可请政府主管部门推荐或通过合同争议调节机构聘请，经双方认同。争议评审组成员应与合同双方均无利害关系。争议评审组的各项费用由发包人和承包人平均分担。

24.4 仲裁

（1）对于未能友好解决或未能通过争议评审解决的争议，发包人或承包人任一方均有权提交给第24.1款约定的仲裁委员会仲裁。

（2）仲裁可在交工之前或之后进行，但发包人、监理人和承包人各自的义务不得因在工程实施期间进行仲裁而有所改变。如果仲裁是在终止合同的情况下进行，则对合同工程应采取保护措施，措施费由败诉方承担。

（3）仲裁裁决是在终局性的并对发包人和承包人对方具有约束力。

（4）全部仲裁费用应由败诉方承担；或按仲裁委员会裁决的比例分担。

24.5仲裁的执行

（1）任何一方不履行仲裁机构的裁决的，对方可以向有管辖权的人民法院申请执行。

（2）任何一方提出证据证明裁决有《中华人民共和国仲裁法》第五十八条规定情形之一的，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决。人民法院认定执行该裁决违背社会公共利益的，裁决不予执行。仲裁裁决被人民法院裁定不予执行的，当事人可以根据双方达成的书面仲裁协议重新申请仲裁，也可以向人民法院起诉。

25.其他约定

25.1合同当事人和人员

本项细化为：

25.1.1监理人施工现场派出机构：  进场后书面通知

25.1.2总监理工程师：       进场后书面通知

25.1.3工程建设项目代理人：        /

25.1.4项目技术负责人：       进场后书面通知

25.1.5发包人代表：        进场后书面通知

25.2 工程和占地

25.2.1 永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。

25.2.2 临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。

25.2.3 永久占地：指为实施本合同工程而需要的一切永久占用的土地。

25.2.4 临时占地：指为实施本合同工程而需要的一切临时占用的土地，包括施工所用的临时支线、便道、便桥和现场的临时出入通道，以及生产（办公）、生活等临时设施用地等。

25.3 日期

详见须知

25.4 其他：   /

第三节  合同附件格式

附件一

嘉兴市政府采购合同

一、通用必备条款部分

合同编号：

政府采购计划（预算）：

预算金额：

采购人（以下称甲方）：

供应商（以下称乙方）：

采购代理机构：

采购方式：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，甲乙双方按照            项目采购结果签订本合同。

第一条 合同组成

本次政府采购活动的相关文件为本合同的组成部分，这些文件包括但不限于：

（1）本合同文本；

（2）采购文件与采购响应文件；

（3）中标或成交通知书；

组成本合同的所有文件必须为书面形式。政府采购合同备案时，须提供以上（1）(3)项，如由社会中介机构代理，须提供代理协议，合同如有变更的，须提供变更协议。

第二条 合同标的与相关属性

1、本次采购的是

2、乙方是否属于中小微企业：□是□否

3、本合同项下产品属于（可多选）：□环保产品；□节能产品；□进口产品

第三条 合同价款

1、本合同项下总价款为（大写）            元，合同总价款含所有税费(包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。)

3、本合同付款方式为以下第    (    )       项：

（1）本合同项下的采购资金系甲方自行支付，付款程序为 ；

（2）本合同项下的采购资金须财政直接支付，付款程序为；

（3）其他方式：

4、本合同项下的采购资金付款进度按招投标文件规定，未规定时按以下第(     )项支付：

（1）一次性付款：乙方合同履行达到 (      )（条件） 时，；(      )

（2）分期付款(       ) 时支付 (        )； 时支付;若收取了履约保证金，则不应重复设置尾款支付条件。

第四条 履约保证金

按以下第    (   )     项处理：

1、本项目设置履约保证金或履约保函，乙方应于 签订合同前  （时间）向甲方提交履约保函￥       元（本合同金额的2%）。履约保证金或履约保函在工程接收证书颁发后28天内把履约担保退还给承包人。

2、本项目不设置履约保证金

第五条 合同的变更和终止

除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自终止合同或对合同实质性条款进行变更。确有特殊情况的，须经同级财政部门备案同意。

第六条 合同的转让与分包

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。乙方分

包的，应经过甲方书面同意。

第七条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第    (      )    种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向 (     )   仲裁委员申请仲裁。

第八条 合同备案及其他

本合同一式    份，甲方执     份，乙方执     份,一份报送政府采购监督管理部门备案 。

二、特殊专用条款部分

嘉兴市港航管理服务中心,为实施                   ，已接受             对该项目施工 标段施工的投标。甲方和乙方共同达成如下协议。

1、项目规模：本工程起自横港桥，终于沪浙省界，全长1.92公里。拟新建、加固护岸582.31米，其中XA型护岸90.43米，XB型护岸200米，GA型护岸291.88米；种植乔木461株，灌木2103株，地被植物9449㎡，箱式绿化19组；红旗塘站点新建雕塑1座，改造绿地、绿道、休憩区和升旗台；改造图形宣传牌1座，迁移标志牌5座。招标估算价约968万元。

技术标准：该段航道现状为IV 级，航道面宽约100 米，规划为Ⅲ级，规划航道底宽为45 米，水深为3.2 米。

2.下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

(1)合同履行中双方签署的书面文件；

(2)合同协议书及各种合同附件(含廉政协议、安全生产协议、工程质量责任协议、评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料)；

(3)中标通知书；

(4)投标函及投标函附录；

(5)专用合同条款（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；

(6)通用合同条款；

(7)技术标准和要求（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；

(8)图纸（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；

(9)已标价工程量清单；

(10) 乙方有关人员、设备投入、财务能力的承诺及投标文件中的施工组织设计；

(11)其他合同文件。

3.计量支付

预付款

（1）乙方在签订合同协议书后7天内提交履约保函，同时提供发票，承包人提交预付款保函后甲方支付开工预付款，           元整。（￥        ）。

（2）开工预付款在进度付款证书的累计金额未达到签约合同价的30%之前不予扣回，在达到签约合同价30%之后，开始按工程进度以固定比例（即每完成签约合同价的1%，扣回开工预付款的2%）分期从各月的进度付款证书中扣回，全部金额在进度付款证书的累计金额达到签约合同价的80%时扣完。

（3）工程进度款支付的方式和时间：按照月度工程计量的80%支付（分两条线支付）；工程交工验收合格后支付至合同总额的85%。工程结算审核完成并按招标文件要求缴纳质量保证金及绿化养护费（质量保证金为结算价的1.5%，绿化养护费为结算价的8.5%）后支付剩余费用 ；质量保证金待缺陷责任期满后30天内退还，不计利息。绿化养护费按年度平均，每半年退还一次。绿化养护费打入业主指定账户（不计息），并由发包人根据上述规定进行退还。

4.上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

5. 乙方项目经理：    ；乙方项目技术负责人：        。

6. 工程质量符合合格标准。

7. 乙方承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷责任期缺陷修复。

8. 甲文承诺按合同约定的条件、时间和方式向乙方支付合同价款。

9. 乙方应按照监理人指示开工，工期为    个月。

10. 合同协议书在乙方提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工，待工程、财务审计结束，交付工程质量保证金后失效。

11. 本合同一式  份、一份报送政府采购监督管理部门备案,甲方执   份，乙方执   份。

12. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

甲方：（盖单位章）           乙方：（盖单位章）

法定代表人或其               法定代表人或其

委托代理人：（签字）         委托代理人：（签字）

开户银行 :

银行帐号:

年     月      日

附件二 廉政协议

廉政协议

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，                (项目名称)的项目法人           (项目法人名称，以下简称“发包人”)，与该项目    标段的施工单位                     (施工单位名称，以下简称“承包人”)特订立如下协议。

1.发包人和承包人双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部和浙江省交通运输厅的有关规定。

（2）严格执行           (项目名称)         标段施工合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2.发包人的义务

(1).发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或工作人员个人支付的费用等。

(2)发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

(3)发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

(4)发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

(5)发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

(6)发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3.承包人的义务

(1)承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或遗赠礼金、有价证券、贵重礼品。

(2)承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

(3)承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

(4)承包人不得为发包人单位和个人购买或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4.违约责任

(1)发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(2)承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的水运建设市场的处罚。

5.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本协议执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6.本协议有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程竣工验收后止。

7.本协议作为        (项目名称)        标段施工合同的附件,与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8.本协议一式陆份,由发包人和承包人各执  份，送交发包人和承包人的监督单位各  份。

发包人:         (盖单位章)               承包人:          (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人:     (签字)           法定代表人或其委托代理人:     (签字)

年      月       日                          年      月       日

发包人监督单位：（全称）（盖单位章）             承包人监督单位：（全称） （盖单位章）

附件三  安全生产协议

安全生产协议

为在            (项目名称)    标段施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人          (发包人名称，以下简称“发包人”)与承包人      （承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产协议：

1.发包人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2.承包人职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《水运工程施工安全防护技术规范》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

（11）安全生产费的使用和支付按《关于印发浙江省公路水运建设工程安全生产费用管理暂行规定的通知》（浙交【2009】228号）、浙交监【2013】43号《关于进一步加强我省交通建设工程施工安全生产费用管理的通知》的相关规定使用和管理。

3.违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5.本合同正本贰份、副本     份，合同双方各执正本壹份，副本     份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人：             （盖单位章）      承包人：            （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：    (签字)  法定代表人或其委托代理人：   (签字)

年      月       日                     年      月       日

附件四               其他主要管理人员和技术人员最低要求

| 标段 | 人员 | 数量 | 资格要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 质量检验负责人 | 1 | 具有质量检验工作3年以上，有助理工程师及以上技术职称，并有省级及以上交通部门核发的质检员岗位证书或岗位培训合格证书。 |
|  | 试验负责人 | 1 | 具有航道工程试验工作3年以上，有工程师及以上技术职称，并有省级及以上交通部门核发的水运工程试验检测人员岗位证书。 |
|  | 安全生产负责人 | 1 | 负责安全生产工作2年以上，具有建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（三类人员C类证书）。 |

注：招标人将在发出中标通知书之前要求中标人按照本表的最低要求填报派驻本标段的其他主要管理人员和技术人员，在经招标人审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员且不允许更换。

附件五              主要机械设备和试验检测设备最低要求

| 标段 | 设备名称 | 规格、功率及 容量 | 单位 | 最低数量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 整体钢模板 | 满足项目需要 | m | 300 |

注：招标人将在发出中标通知书之前要求中标人按照本表的最低要求填报本标段配备的主要设备，在经招标人审批后作为投入本标段的主要设备且不允许更换。

附件六  项目经理委任书

（承包人全称）

（合同工程名称）项目经理委任书

致：（发包人全称）

（承包人全称）法定代表人（职务、姓名）代表本单位委任（职务、姓名）为（合同工程名称）的项目经理。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由（姓名）代表本单位全面负责。

承包人：             （盖单位章）

法定代表人：（职务）

（姓名）

（签字）

年      月      日

抄送：（监理人）

附件七  履约担保格式

履约担保

（发包人名称）：

鉴于                （发包人名称，以下简称“发包人”）接受       （承包人名称）（以下称“承包人”）于    年   月   日参加         （项目名称）          标段施工的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。

2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发工程接收证书之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。

4. 发包人和承包人按合同条款第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担 保 人：                        （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年        月        日

附件八  工程质量责任协议格式

工程质量责任协议

根据国务院《建设工程质量管理条例》，为保证在设计使用年限内建设工程质量，          项目的发包人单位           （以下称甲方）与承包人          （以下称乙方），特订立如下质量责任合同。

第一条  本建设工程项目的质量目标为标段工程交（竣）工验收的质量评定：            。承包人对本建设工程的施工质量在设计使用年限内依法终身负责。施工质量责任人         。

第二条  甲乙双方的权利与义务

（一）严格遵守国家有关法律法规及交通运输部和浙江省交通运输厅的有关规定。

（二）严格执行  （项目名称）  第    标段施工合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的施工业务活动必须坚持科学、公正、诚信、平等的原则，不得损害国家、集体的利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（四）发现对方在施工业务活动中，有违反有关规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（五）发现对方严重违反施工合同文件的行为，有向其上级有关部门举报，建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第三条  甲方的义务

（一）甲方向乙方及时提供有关资料（包括技术规范、工程量清单、施工图等。）

（二）甲方向乙方及时提供建设用地，及时解决对工程占地范围以内尚未拆迁的建筑物及其他障碍物。

（三）甲方不得指使乙方不按法律、法规、工程建设强制性标准和施工规范进行工程的施工活动。

（四）甲方须按施工合同的约定支付工程款，除施工合同的约定外，甲方不得以任何借口克扣工程款或拖延工程款的支付。

（五）甲方不得明示或暗示向乙方推荐单位或个人承包或分包本工程项目的施工任务。

（六）甲方不得以任何理由索取回扣或其它好处。

第四条  乙方的义务

（一）乙方应具备与本工程项目相应等级的施工资质证书。

（二）乙方不得允许其它单位或个人以乙方的名义承揽本工程项目的施工任务，不得转包或违法分包所承揽的本工程的项目施工任务。

（三）乙方必须严格履行施工合同，按投标承诺的施工技术人员及时到位。施工技术人员原则上不得擅自调换，如有特殊原因确需调换的，须经业主书面同意方能换人。

（四）乙方必须按要求配合相应的试验检测人员和设备。按有关规定做好各类试验，试验资料应真实、完整，统一归档。

（五）乙方必须按照工程设计图纸和施工技术规范施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。

（六）乙方在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。

（七）乙方与甲方、承包人或指定分包人之间有关工程质量、进度和费用的一切往来函件、报表均应分类编号归档保存；施工技术资料应真实、完整。

（八）乙方应加强对甲方按合同规定指定采购的材料和设备的检验，对检验不合格的产品，乙方应拒绝使用。

（九）乙方不得暗示材料、设备供应单位提供使用不合格或质量低劣的材料、设备。

第五条  违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同第二、三条，按管理权限，依据国务院《建设工程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本合同第二、四条，按管理权限，依据国务院《建设工程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第六条  本协议有效期为甲乙双方自签署之日起至该工程项目缺陷责任期满之日止。

第七条  本协议作为  （项目名称） 第    标段施工合同附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

第八条  本协议贰份、副本    份，协议双方各执正本壹份，副本    份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人：         （单位盖章）           承包人：         （单位盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）     法定代表人或其委托代理人：（签字）

年    月    日                             年    月    日

- 第一卷

第五章  工程量清单

工程量清单计价说明

1.本招标项目工程量清单执行浙江省地方标准《交通建设工程工程量清单计价规范 第3部分：航道工程》。

2.工程量清单应与投标人须知、合同条款、计价规范、技术标准和要求及图纸等文件结合起来查阅与理解。

3.工程量清单中所列各项目的工程量，为暂定工程数量，是估算的或者设计的预计数量，仅作为投标的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按计价规范、技术标准和要求规定的计量方法，以监理人认可的尺寸、断面、数量计量，按工程量清单的综合单价计算支付金额；或者，根据具体情况，按相应合同条款的规定，由监理人确定的综合单价计算支付额。

4.除非合同另有规定，工程量清单中有标价的综合单价已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、调试、缺陷修复、管理、保险（工程一切险、第三方责任险除外）、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

5.工程一切险的投保金额为工程量清单中的各章合计金额（不含第100章中的工程一切险及第三方责任险的保险费和安全生产费），保险费率为  3  ‰；第三方责任险的投保金额为 100万元，保险费率暂定为 5 ‰；工程量清单第100章内列有上述保险费的支付项目，投标人根据上述保险费率计算出保险费，填入工程量清单。除上述工程一切险、第三方责任险以外，所投其他保险的保险费均由承包人承担并支付，不在报价中单列。

6.工程量清单中本合同工程列有数量的每一个项目，都需填入综合单价，作为工程价款结算的依据。对于列有数量没有填入综合单价的项目，其费用应视为分摊在本合同工程的有关项目的综合单价之中。承包人必须按发包人指令完成工程量清单中未填入综合单价的工程项目，但不能得到结算与支付。

7.除工程量清单设计变更引起新的工程量清单项目外，符合合同条款、计价规范、技术标准和要求规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各项目之中，未列项目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关项目的综合单价之中。

8.工程量清单各章节是按计价规范、技术标准和要求相应章次编号的，因此，工程量清单中各章节的工程项目的范围与计量等应与计价规范、技术标准和要求相应章节的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。其中第1100章绿化景观部分编码按照浙江省建设工程工程量清单计价指引取定，计量规则按照相关专业规范结合起来理解或解释。

9.对作业和材料的一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各项目标价前，应参阅招标文件中计价规范、技术标准和要求的有关部分。

10.对于符合要求的投标文件，在签订合同协议书前，如发现工程量清单中有计算方面的算术性差错，应按投标人须知规定予以处理。

11.工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

12.除合同另有约定，承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包含在工程量清单的综合单价与总额价之中。

13. 安全生产费用不低于投标价（不含安全生产费、建筑工程一切险保险费及第三者责任险保险费）的1.5％。

14.本项目工程量清单中的暂列金额计算方法为：工程量清单各章合计减去暂估价后的  3%。

15.计量方法：

a.用于支付已完工程的计量方法，应符合计价规范、技术标准和要求中相应章节的计量支付规定。

b.图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。

16.工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算，有特殊规定的从其规定。

17.临时围堰包括承包人在护岸维修及施工前，为完成项目所必须的措施项目施工，本项目临时围堰工程费用一次包干，以总额计量，结算时不予调整。承包人应结合施工时的实际情况制定相应围堰方案，临时围堰的修筑及拆除满足安全施工及航道通航的需要，并进行方案审查，审查通过方可实施，相关费用由施工单位自行考虑。

18．本项目施工时，老破损护岸等构筑物的拆除、拆除垃圾外运等均作为承包人的附属工作，报价计入相应单价中，发包人不另行计量支付。拆除老护岸原有护岸开挖面内块石等杂物含入综合报价内，不单独计列。

19. 在发中标通知书之前，招标人有权对拟中标人投标文件中的明显不平衡报价的子目单价，在投标总报价不变的前提下，协商调整至双方认可的合理范围。

工程量清单汇总表

工程名称：杭申线骨干航道生态绿色示范区工程

货币单位：人民币元

| 序号 | 章 次 | 科 目 名 称 | 金 额（人民币元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100章 | 总 则 |  |
| 2 | 200章 | 土石方及填筑工程 |  |
| 3 | 300章 | 钢筋及预应力钢筋工程 |  |
| 4 | 400章 | 混凝土工程 |  |
| 5 | 500章 | 桩基工程 |  |
| 6 | 600章 | 附属设施安装工程 |  |
| 7 | 800章 | 砌筑工程 |  |
| 8 | 1100章 | 绿化工程 |  |
| 9 | 第100章至第1100章清单合计 |  |  |
| 10 | 暂列金额 (10）=(9)×3％ |  |  |
| 11 | 投标报价(11)=(9)+(10) |  |  |

工程项目工程量清单

清单  第100章    总    则

工程名称：杭申线骨干航道生态绿色示范区工程

货币单位：人民币元

| 项目编号 | 项目 名 称 | 计量 单位 | 数量 | 综合 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101 | 通则 |  |  |  |  |
| 101-1 | 保险费 |  |  |  |  |
| -a | 按合同条款规定，提供建筑工程一切险（含税） | 总额 | 1 |  |  |
| -b | 按合同条款规定，提供第三方责任险（含税） | 总额 | 1 |  |  |
| 102 | 工程管理 |  |  |  |  |
| 102-1 | 竣工文件 | 总额 | 1 |  |  |
| 102-2 | 安全生产费 | 总额 | 1 |  |  |
| 102-3 | 施工环境保护费 | 总额 | 1 |  |  |
| 103 | 临时工程与设施 |  |  |  |  |
| 103-1 | 临时道路、码头和临时栈桥修建、养护与拆除（包括原道路和码头的养护） |  |  |  |  |
| -a | 临时道路修建、养护与拆除（包括原道路桥梁的养护） | 总额 | 1 |  |  |
| -d | 临时围堰与拆除 | 总额 | 1 |  |  |
| -e | 临时导航与助航设施 | 总额 | 1 |  |  |
| 103-2 | 临时用地 | 总额 | 1 |  |  |
| 103-3 | 临时供电设施架设、拆除、维修 | 总额 | 1 |  |  |
| 103-4 | 电信设施的提供、维修及拆除 | 总额 | 1 |  |  |
| 103-5 | 供水与排污设施 | 总额 | 1 |  |  |
| 104 | 承包人驻地建设 |  |  |  |  |
| 104-1 | 承包人驻地建设 | 总额 | 1 |  |  |
| 清单 第100章 合计 人民币 元 |  |  |  |  |  |

工程项目工程量清单

清单  第200章    土石方及填筑工程

工程名称：杭申线骨干航道生态绿色示范区工程

货币单位：人民币元

| 项目编号 | 项 目 名 称 | 计量 单位 | 数量 | 综合 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203 | 拆除或移除 |  |  |  |  |
| 203-1 | 拆除老压顶 | m3 | 5.4 |  |  |
| 203-2 | 清障 | 项 | 1 |  |  |
| 204 | 陆上土方开挖 |  |  |  |  |
| 204-1 | 护岸基础土方开挖 | m3 | 2407.98 |  |  |
| 210 | 垫层填筑 |  |  |  |  |
| 210-3 | 碎石垫层 | m3 | 20 |  |  |
| 213 | 倒滤层 |  |  |  |  |
| 213-1 | 碎石倒滤层 | m3 | 63.9 |  |  |
| 213-2 | 土工布 | m2 | 601.19 |  |  |
| 214 | 基床填筑 |  |  |  |  |
| 214-1 | 抛石基床 | m3 | 20.91 |  |  |
| 218 | 构筑物后回填 |  |  |  |  |
| 218-1 | 护岸后回填土 | m3 | 2042.05 |  |  |
| 清单 第200章 合计 人民币 元 |  |  |  |  |  |

工程项目工程量清单

清单  第300章    钢筋及预应力钢筋工程

工程名称：杭申线骨干航道生态绿色示范区工程

货币单位：人民币元

| 项目编号 | 项 目 名 称 | 计量 单位 | 数量 | 综合 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 304 | 钢筋 |  |  |  |  |
| 304-2 | 预制桩钢筋 |  |  |  |  |
| -a | 光圆钢筋（HPB300） | t | 7.973 |  |  |
| -b | 带肋钢筋（HRB400） | t | 7.275 |  |  |
| 304-4 | 现浇混凝土钢筋 |  |  |  |  |
| -b | 带肋钢筋（HRB400） | t | 21.2 |  |  |
| 清单 第300章 合计 人民币 元 |  |  |  |  |  |

工程项目工程量清单

清单  第400章    混凝土工程

工程名称：杭申线骨干航道生态绿色示范区工程

货币单位：人民币元

| 项目编号 | 项 目 名 称 | 计量 单位 | 数量 | 综合 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 403 | 现浇结构混凝土 |  |  |  |  |
| 403-1 | 混凝土基础 |  |  |  |  |
| -b | C20混凝土基础 | m3 | 88.17 |  |  |
| 403-2 | 混凝土胸墙 |  |  |  |  |
| -a | C25墙身 | m3 | 609.29 |  |  |
| 403-4 | C25混凝土压顶 | m3 | 51.73 |  |  |
| 403-7 | C25混凝土帽梁 | m3 | 196.67 |  |  |
| 清单 第400章 合计 人民币 元 |  |  |  |  |  |

工程项目工程量清单

清单  第500章    桩基工程

工程名称：杭申线骨干航道生态绿色示范区工程

货币单位：人民币元

| 项目编号 | 项 目 名 称 | 计量 单位 | 数量 | 综合 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 506 | 非预应力钢筋混凝土方桩预制 |  |  |  |  |
| 506-1 | ZH-25-4A方桩预制 | m3 | 93.08 |  |  |
| 513 | 沉桩 |  |  |  |  |
| 513-4 | 钢板桩沉桩 |  | 1 |  |  |
| -a | 3.5m718×180×8mm塑钢板桩 | 根 | 367 |  |  |
| -b | 4.5m718×180×8mm塑钢板桩 | 根 | 289 |  |  |
| 清单 第500章 合计 人民币 元 |  |  |  |  |  |

工程项目工程量清单

清单  第600章    附属设施安装工程

工程名称：杭申线骨干航道生态绿色示范区工程

货币单位：人民币元

| 项目编号 | 项 目 名 称 | 计量 单位 | 数量 | 综合 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 604 | 沉降缝 |  |  |  |  |
| 604-1 | 土工布 | m2 | 83.29 |  |  |
| 604-2 | 闭孔泡沫板 | m2 | 80.7 |  |  |
| 604-3 | 油浸软木板 | m2 | 7.68 |  |  |
| 615 | 泄水孔 |  |  |  |  |
| 615-1 | φ100硬塑泄水管 | m | 161.94 |  |  |
| 620 | 其他工程 |  |  |  |  |
| 620-1 | 版面改造 | 项 | 1 |  |  |
| 620-2 | 标志标牌迁移 | 处 | 5 |  |  |
| 620-3 | 雨水口（含连接管，就近接入市政管网） | 座 | 24 |  |  |
| 620-4 | 草坪灯 | 座 | 11 |  |  |
| 620-5 | 庭院灯 | 座 | 10 |  |  |
| 清单 第600章 合计 人民币 元 |  |  |  |  |  |

工程项目工程量清单

清单  第800章    砌筑工程

工程名称：杭申线骨干航道生态绿色示范区工程

货币单位：人民币元

| 项目编号 | 项 目 名 称 | 计量 单位 | 数量 | 综合 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 802 | 护岸砌筑 |  |  |  |  |
| 802-2 | M15浆砌块石挡土墙 | m3 | 30 |  |  |
| 803 | 护坡砌筑 |  |  |  |  |
| 803-1 | 70mm厚花岗岩粗料石贴面（含M15水泥砂浆勾缝） | m2 | 1060.02 |  |  |
| 清单 第800章 合计 人民币 元 |  |  |  |  |  |

工程项目工程量清单

清单  第1100章    绿化工程

工程名称：杭申线骨干航道生态绿色示范区工程

货币单位：人民币元

| 项目编号 | 项 目 名 称 | 计量 单位 | 数量 | 综合 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 航道绿化 |  |  |  |  |
| 050101010001 | 整理绿化用地： 整理绿化用地，清除建筑垃圾等杂物，满足设计要求 | m2 | 9440.00 |  |  |
| 050101009001 | 种植土回（换）填： 营养土 | m3 | 302.50 |  |  |
| 050101011001 | 绿地起坡造型： 土方造型（含土方外购） | m3 | 204.00 |  |  |
| 050102001001 | 栽植乔木： 1、种类：香樟 2、胸径或干径：Φ18cm 3、株高、冠径：H650cm，P450cm 4、养护期：二年 5、其他：全冠移栽苗，树形优美，移栽 3 年苗，具 3级以上骨干枝，分枝点 2.5 米 | 株 | 313 |  |  |
| 050102001002 | 栽植乔木： 1、种类：桂花 2、胸径或干径：D12cm 3、株高、冠径：H350-400cm，P380-420cm 4、养护期：二年 5、其他：金桂，全冠移栽苗，独杆，枝叶繁茂 | 株 | 192 |  |  |
| 050102001003 | 栽植乔木： 1、种类：大叶女贞 2、胸径或干径：Φ15cm 3、株高、冠径：H400cm，P300cm 4、养护期：二年 5、其他：全冠移栽苗，树形优美，移栽 3 年苗，具 3级以上骨干枝，分枝点 2.5 米 | 株 | 78 |  |  |
| 050102001004 | 栽植乔木： 1、种类：国槐 2、胸径或干径：Φ18cm 3、株高、冠径：H600cm，P400cm 4、养护期：二年 5、其他：全冠，树形优美，精品容器苗，具 3 级以上骨干枝，分枝点 2.5 米 | 株 | 19 |  |  |

工程项目工程量清单

清单  第1100章    绿化工程

工程名称：杭申线骨干航道生态绿色示范区工程

货币单位：人民币元

| 项目编号 | 项 目 名 称 | 计量 单位 | 数量 | 综合 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 050102001005 | 栽植乔木： 1、种类：鸡爪槭 2、胸径或干径：D10cm 3、株高、冠径：H250-300cm，P250-300cm 4、养护期：二年 5、其他：全冠移栽苗，枝密而不乱，分枝均匀，蓬型完整,枝下高<40 | 株 | 242 |  |  |
| 050102001006 | 栽植乔木： 1、种类：二乔玉兰 2、胸径或干径：Φ16-18cm 3、株高、冠径：H651-700cm，P301-350cm 4、养护期：二年 5、其他：全冠移栽苗，树干挺直，分叉点<220 | 株 | 51 |  |  |
| 050102002001 | 栽植灌木： 1、种类：紫荆 2、灌丛高：H300cm 3、蓬径：P350cm 4、养护期：二年 5、其他：树形丰满，枝叶繁茂，25 分枝以上 | 株 | 13 |  |  |
| 050102002002 | 栽植灌木： 1、种类：夹竹桃 2、灌丛高：H200-250cm 3、蓬径：P150-180cm 4、养护期：二年 5、其他：全冠移栽苗，树形优美，9 分枝 | 株 | 250 |  |  |
| 050102002003 | 栽植灌木： 1、种类：紫薇 2、灌丛高：H350cm 3、蓬径：P300cm 4、养护期：二年 5、其他：树形丰满，枝叶繁茂，5 分枝以上 | 株 | 188 |  |  |

工程项目工程量清单

清单  第1100章    绿化工程

工程名称：杭申线骨干航道生态绿色示范区工程

货币单位：人民币元

| 项目编号 | 项 目 名 称 | 计量 单位 | 数量 | 综合 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 050102002004 | 栽植灌木： 1、种类：金边胡颓子球 2、灌丛高：H150cm 3、蓬径：P150cm 4、养护期：二年 5、其他：树形丰满，枝叶繁茂，不脱脚 | 株 | 747 |  |  |
| 050102002005 | 栽植灌木： 1、种类：茶梅球 2、灌丛高：H150cm 3、蓬径：P150cm 4、养护期：二年 5、其他：树形丰满，枝叶繁茂，不脱脚 | 株 | 376 |  |  |
| 050102001007 | 栽植乔木： 1、种类：日本早樱 2、胸径或干径：D9-10cm 3、株高、冠径：H301-350cm，P251-300cm 4、养护期：二年 5、其他：全冠移栽苗，树形优美，分枝点高 1.2-1.5 米 | 株 | 95 |  |  |
| 050102006001 | 栽植攀缘植物： 1、植物种类：云南黄馨 2、地径：藤长50cm以上 3、单位长度株数：10丛/m，3-4株/丛 4、养护期：二年 5、其他：密植不露土为验收标准，盆栽苗 | m | 3225.00 |  |  |
| 050102007001 | 栽植色带： 1、苗木、花卉种类：毛鹃(小毛球） 2、株高或蓬径：H31-35cm，P21-25cm 3、单位面积株数：49株/m2 4、养护期：二年 5、其他：密植不露土为验收标准 | m2 | 7823.00 |  |  |
| 050307014001 | 花盆（坛、箱）： 1、花盆（坛）的材质及类型：大成品花箱，塑木 2、规格尺寸：200*50*40 | 个 | 38 |  |  |
| 050307014002 | 花盆（坛、箱）： 1、花盆（坛）的材质及类型：小成品花箱，塑木 2、规格尺寸：120*50*60 | 个 | 19 |  |  |

工程项目工程量清单

清单  第1100章    绿化工程

工程名称：杭申线骨干航道生态绿色示范区工程

货币单位：人民币元

| 项目编号 | 项 目 名 称 | 计量 单位 | 数量 | 综合 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 050101009002 | 种植土回（换）填： 花箱种植土 | m3 | 22.04 |  |  |
| 050102007002 | 栽植色带： 1、苗木、花卉种类：月季 2、株高或蓬径：H25-30cm，P21-25cm 3、单位面积株数：25株/m2 4、养护期：二年 5、其他：盆栽苗 | m2 | 6.72 |  |  |
| 050102007003 | 栽植色带： 1、苗木、花卉种类：夏鹃(小毛球） 2、株高或蓬径：H21-25cm，P25-30cm 3、单位面积株数：49株/m2 4、养护期：二年 | m2 | 27.15 |  |  |
| 050102007004 | 栽植色带： 1、苗木、花卉种类：书带草 2、株高或蓬径：H31-35cm，P35-40cm 3、单位面积株数：16株/m2 4、养护期：二年 | m2 | 10.85 |  |  |
| 050102007005 | 栽植色带： 1、苗木、花卉种类：金边花叶蔓 2、株高或蓬径：L20-40cm 3、单位面积株数：25株/m2 4、养护期：二年 5、其他：盆栽苗 | m2 | 4.68 |  |  |
| 05B001 | 树木移除： 移除全线护岸后方 2 米范围内灌木和地被植物（保留航道北岸红旗塘大桥以东 180 米灌木）及坏死病态树木 | m2 | 7680.00 |  |  |
| 05B002 | 乔木修剪： 全线原有乔木修剪 | 株 | 700 |  |  |
|  | 站点绿化 |  |  |  |  |
| 050101010002 | 整理绿化用地： 整理绿化用地，清除建筑垃圾等杂物，满足设计要求 | m2 | 3522.00 |  |  |
| 050101009003 | 种植土回（换）填： 土方换填、改良，根据现场实际需要 | m3 | 3522.00 |  |  |

工程项目工程量清单

清单  第1100章    绿化工程

工程名称：杭申线骨干航道生态绿色示范区工程

货币单位：人民币元

| 项目编号 | 项 目 名 称 | 计量 单位 | 数量 | 综合 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 050102001008 | 栽植乔木： 1、种类：朴树 2、胸径或干径：Φ28cm 3、株高、冠径：H800-850cm，P650cm 4、养护期：二年 5、其他：精品苗，全冠，分支点2-2.3米，三级以上分支，分支多而健壮，树形优美、饱满 | 株 | 1 |  |  |
| 050102001009 | 栽植乔木： 1、种类：丛生朴树 2、胸径或干径：5杆以上，主杆15-18cm 3、株高、冠径：H850cm，P650cm 4、养护期：二年 5、其他：树形饱满 | 株 | 1 |  |  |
| 050102001010 | 栽植乔木： 1、种类：造型乌桕 2、胸径或干径：Φ28cm 3、株高、冠径：H700-750cm，P600cm 4、养护期：二年 5、其他：全冠，分支点15-18米，三级以上分支，分支多而健壮，树形优美、饱满 | 株 | 1 |  |  |
| 050102001011 | 栽植乔木： 1、种类：罗汉松 2、胸径或干径：D15cm 3、株高、冠径：H180-200cm，P250cm 4、养护期：二年 5、其他：特选全冠，分支点≤0.8米，分支多而健壮，树形自然舒展、树形优美 | 株 | 1 |  |  |
| 050102001012 | 栽植乔木： 1、种类：鸡爪槭A 2、胸径或干径：D15cm 3、株高、冠径：H380-400cm，P380cm 4、养护期：二年 5、其他：精品苗，全冠，分支点≤0.6米，分支多而健壮，树形自然舒展、树形优美 | 株 | 5 |  |  |

工程项目工程量清单

清单  第1100章    绿化工程

工程名称：杭申线骨干航道生态绿色示范区工程

货币单位：人民币元

| 项目编号 | 项 目 名 称 | 计量 单位 | 数量 | 综合 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 050102001013 | 栽植乔木： 1、种类：鸡爪槭B 2、胸径或干径：D10cm 3、株高、冠径：H350cm，P350cm 4、养护期：二年 5、其他：全冠，分支点≤0.5米，分支多而健壮，树形自然舒展、树形优美 | 株 | 1 |  |  |
| 050102001014 | 栽植乔木： 1、种类：早樱A 2、胸径或干径：D15cm 3、株高、冠径：H350-400cm，P380cm 4、养护期：二年 5、其他：精品苗，全冠，分支点≤0.6米，分支多而健壮，树形自然舒展、树形优美 | 株 | 1 |  |  |
| 050102001015 | 栽植乔木： 1、种类：早樱B 2、胸径或干径：D10cm 3、株高、冠径：H320cm，P300cm 4、养护期：二年 5、其他：全冠，分支点≤0.5米，分支多而健壮，树形自然舒展、树形优美 | 株 | 16 |  |  |
| 050102001016 | 栽植乔木： 1、种类：早樱C 2、胸径或干径：D8cm 3、株高、冠径：H300cm，P280cm 4、养护期：二年 5、其他：全冠，分支点≤0.4米，分支多而健壮，树形自然舒展、树形优美 | 株 | 1 |  |  |
| 050102001017 | 栽植乔木： 1、种类：红枫 2、胸径或干径：D12cm 3、株高、冠径：H350cm，P320cm 4、养护期：二年 5、其他：精品苗，全冠，分支点≤0.5米，分支多而健壮，树形自然舒展、树形优美 | 株 | 1 |  |  |

工程项目工程量清单

清单  第1100章    绿化工程

工程名称：杭申线骨干航道生态绿色示范区工程

货币单位：人民币元

| 项目编号 | 项 目 名 称 | 计量 单位 | 数量 | 综合 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 050102001018 | 栽植乔木； 1、种类：金桂 2、株高、冠径：H350-380cm，P350cm 4、养护期：二年 5、其他：全冠，低分支或丛生，分支点≤0.5米，分支多而健壮，树形饱满 | 株 | 3 |  |  |
| 050102001019 | 栽植乔木： 1、种类：白玉兰 2、胸径或干径：D18cm 3、株高、冠径：H550cm，P320cm 4、养护期：二年 5、其他：全冠，分支点2-2.3米，三级以上分支，分支多而健壮，树形优美、饱满 | 株 | 1 |  |  |
| 050102001020 | 栽植乔木： 1、种类：丛生香柚 2、株高、冠径：H380cm，P350cm 4、养护期：二年 5、其他：全冠，丛生或低杆，杆数≥5杆，分支多而健壮，树形自然舒展、树形优美 | 株 | 3 |  |  |
| 050102001021 | 栽植乔木： 1、种类：红梅 2、胸径或干径：D12cm 3、株高、冠径：H350cm，P350cm 4、养护期：二年 5、其他：全冠，分支点≤0.6米，分支多而健壮，树形自然舒展、树形优美 | 株 | 1 |  |  |
| 05B003 | 现状香樟养护： 现状香樟养护，养护期：二年 | 株 | 26 |  |  |
| 050102001022 | 栽植乔木： 1、种类：移栽香樟 2、运距：经现场踏勘后自行考虑 3、养护期：二年 | 株 | 19 |  |  |
| 050102002006 | 栽植灌木： 1、种类：八仙花 2、灌丛高：H150cm 3、蓬径：P120cm 4、养护期：二年 5、其他：低杆，10杆以上，整球，球形饱满，蓝色花系 | 株 | 7 |  |  |

工程项目工程量清单

清单  第1100章    绿化工程

工程名称：杭申线骨干航道生态绿色示范区工程

货币单位：人民币元

| 项目编号 | 项 目 名 称 | 计量 单位 | 数量 | 综合 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 050102002007 | 栽植灌木： 1、种类：大叶黄杨球 2、灌丛高：H180cm 3、蓬径：P160cm 4、养护期：二年 5、其他：低杆，整球，球形饱满，不偏冠 | 株 | 1 |  |  |
| 050102002008 | 栽植灌木： 1、种类：无刺构骨球 2、灌丛高：H160cm 3、蓬径：P150cm 4、养护期：二年 5、其他：低杆，整球，球形饱满，不偏冠 | 株 | 1 |  |  |
| 050102002009 | 栽植灌木： 1、种类：结香 2、灌丛高：H150cm 3、蓬径：P150cm 4、养护期：二年 5、其他：15杆以上，饱满，不偏冠 | 株 | 10 |  |  |
| 050102002010 | 栽植灌木： 1、种类：龟甲冬青球 2、灌丛高：H80cm 3、蓬径：P80cm 4、养护期：二年 5、其他：低杆，整球或拼栽，球形饱满，不偏冠 | 株 | 1 |  |  |
| 050102002011 | 栽植灌木： 1、种类：海桐球 2、灌丛高：H150cm 3、蓬径：P180cm 4、养护期：二年 5、其他：低杆，整球，球形饱满，不偏冠 | 株 | 7 |  |  |
| 050102002012 | 栽植灌木： 1、种类：石楠球 2、灌丛高：H230cm 3、蓬径：P230cm 4、养护期：二年 5、其他：全冠移栽苗，整球，球形饱满 | 株 | 4 |  |  |

工程项目工程量清单

清单  第1100章    绿化工程

工程名称：杭申线骨干航道生态绿色示范区工程

货币单位：人民币元

| 项目编号 | 项 目 名 称 | 计量 单位 | 数量 | 综合 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 050102002013 | 栽植灌木： 1、种类：红叶石楠球A 2、灌丛高：H180cm 3、蓬径：P180cm 4、养护期：二年 5、其他：低杆，整球，球形饱满，不偏冠 | 株 | 3 |  |  |
| 050102002014 | 栽植灌木： 1、种类：红叶石楠球B 2、灌丛高：H150cm 3、蓬径：P150cm 4、养护期：二年 5、其他：低杆，整球，球形饱满，不偏冠 | 株 | 1 |  |  |
| 050102002015 | 栽植灌木： 1、种类：红叶石楠球C 2、灌丛高：H120cm 3、蓬径：P120cm 4、养护期：二年 5、其他：低杆，整球，球形饱满，不偏冠 | 株 | 1 |  |  |
| 050102002016 | 栽植灌木： 1、种类：红花继木球 2、灌丛高：H120cm 3、蓬径：P100cm 4、养护期：二年 5、其他：低杆，整球，球形饱满，不偏冠 | 株 | 2 |  |  |
| 050102002017 | 栽植灌木： 1、种类：水果蓝球 2、灌丛高：H100cm 3、蓬径：P100cm 4、养护期：二年 5、其他：低杆，整球，球形饱满，不偏冠 | 株 | 3 |  |  |
| 05B004 | 现状红叶石楠球养护： 现状红叶石楠球养护，养护期：二年 | 株 | 9 |  |  |

工程项目工程量清单

清单  第1100章    绿化工程

工程名称：杭申线骨干航道生态绿色示范区工程

货币单位：人民币元

| 项目编号 | 项 目 名 称 | 计量 单位 | 数量 | 综合 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 050102007006 | 栽植色带： 1、苗木、花卉种类：小叶栀子(小毛球） 2、株高或蓬径：H25-30cm，P30-35cm 3、单位面积株数：36株/m2 4、养护期：二年 | m2 | 35.00 |  |  |
| 050102007007 | 栽植色带： 1、苗木、花卉种类：南天竹(小毛球） 2、株高或蓬径：H40-45cm，P30-35cm 3、单位面积株数：25株/m2 4、养护期：二年 | m2 | 40.00 |  |  |
| 050102007008 | 栽植色带： 1、苗木、花卉种类：金边黄杨(小毛球） 2、株高或蓬径：H40cm，P15-20cm 3、单位面积株数：49株/m2 4、养护期：二年 | m2 | 57.00 |  |  |
| 050102007009 | 栽植色带： 1、苗木、花卉种类：黄馨 2、株高或蓬径：H50-60cm，P50-60cm 3、单位面积株数：49株/m2，8-10杆/丛 4、养护期：二年 | m2 | 64.00 |  |  |
| 050102007010 | 栽植色带： 1、苗木、花卉种类：红叶石楠(小毛球） 2、株高或蓬径：H45-50cm，P25-30cm 3、单位面积株数：36株/m2 4、养护期：二年 | m2 | 108.00 |  |  |
| 050102007011 | 栽植色带： 1、苗木、花卉种类：二月兰 2、单位面积株数：25盆/m2 3、养护期：二年 4、其他：1加仑盆苗 | m2 | 190.00 |  |  |
| 050102007012 | 栽植色带： 1、苗木、花卉种类：金森女贞(小毛球） 2、株高或蓬径：H30-35cm，P25cm 3、单位面积株数：36株/m2 4、养护期：二年 | m2 | 197.00 |  |  |
| 050102007013 | 栽植色带：1、苗木、花卉种类：毛鹃(小毛球） 2、株高或蓬径：H30cm，P20-25cm 3、单位面积株数：49株/m2 4、养护期：二年 | m2 | 300.00 |  |  |

工程项目工程量清单

清单  第1100章    绿化工程

工程名称：杭申线骨干航道生态绿色示范区工程

货币单位：人民币元

| 项目编号 | 项 目 名 称 | 计量 单位 | 数量 | 综合 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 050102007014 | 栽植色带： 1、苗木、花卉种类：麦冬 2、株高或蓬径：H10-15cm 3、单位面积株数：64盆/m2 4、养护期：二年 5、其他：盆栽苗 | m2 | 960.00 |  |  |
| 050102012001 | 铺种草皮： 1、草皮种类：矮生百慕大沙陪草皮卷，秋季追播黑麦草草籽，下铺3cm细沙 2、养护期：二年 | m2 | 1571.00 |  |  |
|  | 站点景观 |  |  |  |  |
|  | 铺装 |  |  |  |  |
| 040101001001 | 挖一般土方： 1、土壤类别：根据现场土方 | m3 | 208.20 |  |  |
| 040103001001 | 回填方： 1、填方材料品种：原土回填 | m3 | 20.66 |  |  |
| 040103002001 | 余方弃置： 1、废弃料品种：弃土外运 2、运距：由施工单位自行考虑 | m3 | 187.54 |  |  |
| 050201001001 | 园路： 1、路床土石类别：素土夯实 2、垫层厚度、宽度、材料种类：100厚碎石垫层，100厚C15混凝土垫层 3、路面厚度、宽度、材料种类：200*100*50厚水泥砖红色与灰色比例为7:3 人字铺 细沙扫缝 4、砂浆强度等级：30厚1:3水泥砂浆 | m2 | 138.03 |  |  |
| 050201001002 | 园路： 1、路床土石类别：素土夯实 2、垫层厚度、宽度、材料种类：100厚碎石垫层，100厚C15混凝土垫层 3、路面厚度、宽度、材料种类：200*100*50厚灰色水泥砖 4、砂浆强度等级：30厚1:3水泥砂浆 | m2 | 40.46 |  |  |

工程项目工程量清单

清单  第1100章    绿化工程

工程名称：杭申线骨干航道生态绿色示范区工程

货币单位：人民币元

| 项目编号 | 项 目 名 称 | 计量 单位 | 数量 | 综合 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 050201001003 | 园路： 1、路床土石类别：素土夯实 2、垫层厚度、宽度、材料种类：100厚碎石垫层，100厚C15混凝土垫层 3、路面厚度、宽度、材料种类：300*300*20厚芝麻灰烧面 45°斜铺 留缝3 4、砂浆强度等级：30厚1:3水泥砂浆 | m2 | 381.81 |  |  |
| 050201001004 | 园路： 1、路床土石类别：素土夯实 2、垫层厚度、宽度、材料种类：100厚碎石垫层，100厚C15混凝土垫层 3、路面厚度、宽度、材料种类：200*200*30厚中国黑烧面，收边为弧形 4、砂浆强度等级：30厚1:3水泥砂浆 | m2 | 47.68 |  |  |
| 050201003001 | 路牙铺设： 1、路牙材料种类、规格：600*250*120厚芝麻灰烧面 2、砂浆强度等级：30厚1:3水泥砂浆 | m | 44.16 |  |  |
| 05B005 | 汀步： 1、路床土石类别：素土夯实 2、垫层厚度、宽度、材料种类：100厚碎石垫层 3、石料种类、规格：300*300*50厚芝麻灰烧面 4、砂浆强度等级、配合比：30厚1:3水泥砂浆 | 块 | 33 |  |  |
| 050201001005 | 园路 1、路面厚度、宽度、材料种类：150*300*80厚中国黑烧面压顶 | m2 | 5.40 |  |  |
| 050201001006 | 园路： 1、路面厚度、宽度、材料种类：600*20厚芝麻灰烧面 | m2 | 6.50 |  |  |
| 050201001007 | 园路： 1、路床土石类别：素土夯实 2、垫层厚度、宽度、材料种类：100厚碎石 3、路面厚度、宽度、材料种类：180厚C30混凝土路面 | m2 | 101.20 |  |  |

工程项目工程量清单

清单  第1100章    绿化工程

工程名称：杭申线骨干航道生态绿色示范区工程

货币单位：人民币元

| 项目编号 | 项 目 名 称 | 计量 单位 | 数量 | 综合 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05B006 | 雕塑： 不锈钢雕塑，异型加工，专业厂家二次设计，报价含基础、安装等完成此项工作的全部内容 | 座 | 1 |  |  |
|  | 座凳 |  |  |  |  |
| 010101003001 | 挖沟槽土方： 挖沟槽土方 | m3 | 13.12 |  |  |
| 010103001001 | 回填方： 就地回填 | m3 | 7.41 |  |  |
| 010103002001 | 余方弃置： 余方弃置 | m3 | 5.71 |  |  |
| 010401001001 | 砖基础： Mu10砖，M7.5水泥砂浆 | m3 | 1.58 |  |  |
| 010401001002 | 砖基础： Mu10砖，M7.5水泥砂浆（弧形） | m3 | 1.53 |  |  |
| 010401003001 | 实心砖墙： Mu10砖，M7.5水泥砂浆 | m3 | 1.15 |  |  |
| 010401003002 | 实心砖墙： Mu10砖，M7.5水泥砂浆（弧形） | m3 | 1.11 |  |  |
| 011108001001 | 石材零星项目： 600*600*80中国黑花岗岩烧面+水冲压顶，倒圆角25，25厚1：2.5水泥砂浆 | m2 | 9.20 |  |  |
| 011204001001 | 石材墙面： 120*300*20厚芝麻灰花岗岩荔枝面，25厚1：2.5水泥砂浆 | m2 | 3.53 |  |  |
| 011204001002 | 石材墙面： 120*300*20厚芝麻灰花岗岩荔枝面（弧形），25厚1：2.5水泥砂浆 | m2 | 3.42 |  |  |
| 011204001003 | 石材墙面： 150*300*20厚芝麻灰花岗岩荔枝面，25厚1：2.5水泥砂浆 | m2 | 2.52 |  |  |
| 011204001004 | 石材墙面： 150*300*20厚芝麻灰花岗岩荔枝面（弧形），25厚1：2.5水泥砂浆 | m2 | 2.44 |  |  |
|  | 廊架 |  |  |  |  |

工程项目工程量清单

清单  第1100章    绿化工程

工程名称：杭申线骨干航道生态绿色示范区工程

货币单位：人民币元

| 项目编号 | 项 目 名 称 | 计量 单位 | 数量 | 综合 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 010101001001 | 平整场地： 场地平整 | m2 | 153.63 |  |  |
| 010101004001 | 挖基坑土方： 挖独基土方 | m3 | 43.20 |  |  |
| 010103001002 | 回填方： 就地回填 | m3 | 32.96 |  |  |
| 010103002002 | 余方弃置： 余方弃置 | m3 | 10.24 |  |  |
| 010404001002 | 垫层： 100厚碎石垫层 | m3 | 2.02 |  |  |
| 010501001002 | 垫层： 100厚C20砼垫层 | m3 | 2.02 |  |  |
| 010501003001 | 独立基础： C30混凝土基础 | m3 | 6.20 |  |  |
| 010502001001 | 矩形柱： C30混凝土短柱 | m3 | 0.95 |  |  |
| 010507007001 | 其他构件： C30细石砼包角 | m3 | 0.32 |  |  |
| 010515001001 | 现浇构件钢筋： C8 | t | 0.067 |  |  |
| 010515001002 | 现浇构件钢筋： C12@150 | t | 0.341 |  |  |
| 010515001003 | 现浇构件钢筋： C16 | t | 0.347 |  |  |
| 010516002001 | 预埋铁件： 柱脚MJ-1 | t | 0.145 |  |  |
| 010603003001 | 钢管柱： 150*100*6厚镀锌方钢柱 | t | 1.372 |  |  |
| 010603003002 | 钢管柱： 100*100*6厚镀锌方钢柱 | t | 0.109 |  |  |
| 010604001001 | 钢梁： 150*100*6厚镀锌方钢梁 | t | 0.498 |  |  |
| 010604001002 | 钢梁： 150*100*6厚镀锌方钢梁(弧形) | t | 1.525 |  |  |

工程项目工程量清单

清单  第1100章    绿化工程

工程名称：杭申线骨干航道生态绿色示范区工程

货币单位：人民币元

| 项目编号 | 项 目 名 称 | 计量 单位 | 数量 | 综合 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 010516002002 | 预埋铁件： 150*100*10/100*100*10厚镀锌钢板、-6梁端封板、柱顶封板、衬管138*88*5 | t | 0.910 |  |  |
| Z010606014001 | 高强螺栓： 4*M14对穿螺栓 | 个 | 132 |  |  |
| 011405001001 | 金属面油漆： 褐色仿木纹漆 | m2 | 81.63 |  |  |
| 011405001002 | 金属面油漆： 防锈漆3-4道 | m2 | 81.63 |  |  |
| 010701001001 | 木屋架： 3261*15*10褐色菠萝格防腐木人字屋架 | m3 | 3.23 |  |  |
| 011404007001 | 其他木材面： 木材面刷防腐油 | m2 | 107.61 |  |  |
| 011108001002 | 石材零星项目： 650*500*80中国黑花岗岩烧面+水冲，倒圆角15，20厚1：2水泥砂浆 | m2 | 3.90 |  |  |
| 011205001001 | 石材柱面： 650*580*20芝麻灰花岗岩烧面，20厚1：2水泥砂浆 | m2 | 13.27 |  |  |
| 030412004001 | 装饰灯： 廊架成品吊灯 | 套 | 6 |  |  |
| 030411001001 | 配管： 廊架吊灯配管 | m | 100.00 |  |  |
| 030411004001 | 配线： 廊架吊灯配线 | m | 100.00 |  |  |
|  | 廊架-座凳 |  |  |  |  |
| 010101003002 | 挖沟槽土方： 挖沟槽土方 | m3 | 8.14 |  |  |
| 010103001003 | 回填方： 就地回填 | m3 | 4.59 |  |  |
| 010103002003 | 余方弃置： 余方弃置 | m3 | 3.55 |  |  |
| 010404001003 | 垫层： 100厚碎石垫层 | m3 | 0.81 |  |  |
| 010501001003 | 垫层： 100厚C20砼垫层 | m3 | 0.81 |  |  |

工程项目工程量清单

清单  第1100章    绿化工程

工程名称：杭申线骨干航道生态绿色示范区工程

货币单位：人民币元

| 项目编号 | 项 目 名 称 | 计量 单位 | 数量 | 综合 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 010401001003 | 砖基础： Mu10砖，M7.5水泥砂浆（弧形） | m3 | 1.93 |  |  |
| 010401003003 | 实心砖墙： Mu10砖，M7.5水泥砂浆（弧形） | m3 | 1.41 |  |  |
| 011108001003 | 石材零星项目： 600*600*80中国黑花岗岩烧面+水冲，倒圆角25（弧形），20厚1：2水泥砂浆 | m2 | 5.71 |  |  |
| 011204001005 | 石材墙面： 120*300*20厚芝麻灰花岗岩烧面（弧形），20厚1：2水泥砂浆 | m2 | 4.57 |  |  |
| 011204001006 | 石材墙面： 150*300*20厚芝麻灰花岗岩烧面（弧形），20厚1：2水泥砂浆 | m2 | 2.86 |  |  |
|  | 廊架-走边(有基础) |  |  |  |  |
| 010404001004 | 垫层： 100厚碎石垫层 | m3 | 0.26 |  |  |
| 010501001004 | 垫层： 100厚C20砼垫层 | m3 | 0.26 |  |  |
| 010401001004 | 砖基础： Mu10砖，M7.5水泥砂浆 | m3 | 0.30 |  |  |
| 010401001005 | 砖基础： Mu10砖，M7.5水泥砂浆（弧形） | m3 | 0.45 |  |  |
| 011102001001 | 石材楼地面： 200*200*30厚中国黑花岗岩烧面（弧形），20厚1：2水泥砂浆 | m2 | 3.58 |  |  |
|  | 廊架-台阶 |  |  |  |  |
| 010101003003 | 挖沟槽土方： 挖沟槽土方 | m3 | 7.70 |  |  |
| 010103001004 | 回填方： 就地回填 | m3 | 5.67 |  |  |
| 010103002004 | 余方弃置： 余方弃置 | m3 | 2.03 |  |  |

工程项目工程量清单

清单  第1100章    绿化工程

工程名称：杭申线骨干航道生态绿色示范区工程

货币单位：人民币元

| 项目编号 | 项 目 名 称 | 计量 单位 | 数量 | 综合 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 010404001005 | 垫层： 100厚碎石垫层 | m3 | 0.59 |  |  |
| 010501001005 | 垫层： 100厚C20砼垫层 | m3 | 0.59 |  |  |
| 010401001006 | 砖基础： Mu10砖，M7.5水泥砂浆（弧形） | m3 | 0.85 |  |  |
| 011102001002 | 石材楼地面： 600*300*50厚芝麻灰花岗岩烧面，按型切割，单侧切角10*10 | m2 | 3.56 |  |  |
| 011102001003 | 石材楼地面： 300*150*20厚芝麻灰花岗岩烧面，按型切割，单侧切角10*10 | m2 | 3.56 |  |  |
|  | 廊架-铺装 |  |  |  |  |
| 011102001004 | 石材楼地面（走边）： 300*300*20厚中国黑花岗岩烧面，20厚1：2水泥砂浆 | m2 | 4.43 |  |  |
| 011102001005 | 石材楼地面： 300*300*20厚芝麻灰花岗岩烧面，30厚1：3水泥砂浆 | m2 | 38.95 |  |  |
| 010404001006 | 垫层： 100厚碎石垫层 | m3 | 4.34 |  |  |
| 010501001006 | 垫层： 100厚C20砼垫层 | m3 | 4.34 |  |  |
|  | 拆除工程 |  |  |  |  |
| 011602002002 | 钢筋混凝土构件拆除： 围墙拆除并外运，运距自行考虑，需结合现场，综合考虑报价，工程量暂估 | m | 20 |  |  |
| 011605001002 | 平面块料拆除： 旗台、地面原有面层拆除并外运，运距自行考虑，需结合现场，综合考虑报价，工程量暂估 | m2 | 159.91 |  |  |
| 011605002003 | 立面块料拆除： 旗台侧贴面拆除并外运，运距自行考虑，需结合现场，综合考虑报价，工程量暂估 | m2 | 6.5 |  |  |

工程项目工程量清单

清单  第1100章    绿化工程

工程名称：杭申线骨干航道生态绿色示范区工程

货币单位：人民币元

| 项目编号 | 项 目 名 称 | 计量 单位 | 数量 | 综合 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 011602001002 | 混凝土构件拆除： 拆除基层并外运，运距自行考虑，需结合现场，综合考虑报价，工程量暂估 | m3 | 23.18 |  |  |
|  | 航道绿化 |  |  |  |  |
| 050403001001 | 树木支撑架： 1、支撑类型、材质：扁担桩 | 株 | 201 |  |  |
| 050403001002 | 树木支撑架： 1、支撑类型、材质：三脚桩 | 株 | 529 |  |  |
| 050403001003 | 树木支撑架： 1、支撑类型、材质：四脚桩 | 株 | 461 |  |  |
| 050403002002 | 草绳绕树干： 1、胸径（干径）：胸径（cm）15以内 | 株 | 471 |  |  |
| 050403002003 | 草绳绕树干： 1、胸径（干径）：胸径（cm）20以内 | 株 | 383 |  |  |
|  | 检查站绿化 |  |  |  |  |
| 050403001004 | 树木支撑架： 1、支撑类型、材质：扁担桩 | 株 | 1 |  |  |
| 050403001005 | 树木支撑架： 1、支撑类型、材质：三脚桩 | 株 | 49 |  |  |
| 050403001006 | 树木支撑架： 1、支撑类型、材质：四脚桩 | 株 | 32 |  |  |
| 050403002004 | 草绳绕树干： 1、胸径（干径）：胸径（cm）10以内 | 株 | 18 |  |  |
| 050403002005 | 草绳绕树干： 1、胸径（干径）：胸径（cm）15以内 | 株 | 15 |  |  |
| 050403002006 | 草绳绕树干： 1、胸径（干径）：胸径（cm）20以内 | 株 | 1 |  |  |
| 050403002007 | 草绳绕树干： 1、胸径（干径）：胸径（cm）30以内 | 株 | 47 |  |  |
| 050403002008 | 草绳绕树干： 1、胸径（干径）：胸径（cm）45以上 | 株 | 1 |  |  |
|  | 铺装 |  |  |  |  |
| 050402001001 | 现浇混凝土垫层： 垫层模板 | m2 | 41.69 |  |  |

工程项目工程量清单

清单  第1100章    绿化工程

工程名称：杭申线骨干航道生态绿色示范区工程

货币单位：人民币元

| 项目编号 | 项 目 名 称 | 计量 单位 | 数量 | 综合 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 坐凳 |  |  |  |  |
| 011702001001 | 基础： 垫层模板 | m2 | 3.07 |  |  |
| 011706002001 | 排水、降水： 湿土排水 | m3 | 21.65 |  |  |
|  | 廊架 |  |  |  |  |
| 011701002001 | 外脚手架： 廊架脚手架 | m2 | 157.55 |  |  |
| 011702001002 | 基础： 垫层模板 | m2 | 11.09 |  |  |
| 011702001003 | 基础： 独立基础模板 | m2 | 29.70 |  |  |
| 011702002001 | 矩形柱： 短柱模板 | m2 | 9.18 |  |  |
| 011702025001 | 其他现浇构件： 包角模板 | m2 | 3.06 |  |  |
| 011706002002 | 排水、降水： 湿土排水 | m3 | 17.71 |  |  |
|  | 机械 |  |  |  |  |
| 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆： 由投标单位根据自行编制的方案综合考虑机械进出场费用 | 项 | 1 |  |  |
| 清单 第1100章 合计 人民币 元 |  |  |  |  |  |

- 第二卷

第六章  图纸（另册）

- 第三卷

第七章  技术标准和要求

（一）通用技术要求

“通用技术要求”采用《浙江省水运工程施工招标文件编制办法》（2013年版）（试行）（下册）中的第七章《技术标准和要求》（航道工程）。

（二）项目专用技术要求

1.《项目专用技术要求》是对《通用技术要求》的补充和修改， 应对照《通用技术要求》中同一编号的章、节、小节、条、款、项、目一起阅读和理解。本《项目专用技术要求》与《通用技术要求》有矛盾时，以本《项目专用技术要求》的规定为准。

2. 本《项目专用技术要求》，在下列章、节对《通用技术要求》进行了补充和修改：

第100章  总 则

第101节  通则

第102节  工程管理

第104节  承包人驻地建设

第106节  计量与支付

第200章  土石方及填筑工程

第209节  计量与支付

第500章  桩基工程

第508节  计量与支付

第600章  附属设施设备安装工程

第610节  计量与支付

第800章  砌筑工程

第805节  计量与支付

第1100章  绿化工程

第1101节  计量与支付

## 第100章  总  则

### 第101节  通  则

#### 101.01  范围

第1条修改为：

1. 本《项目专用技术要求》是依据《通用技术要求》结合本工程特点编写，适用于杭申线骨干航道生态绿色示范区工程的施工及管理。

第4条修改为：

4.凡本技术要求或与本技术要求有关的其他规范及图纸中未规定的细节，或在涉及到任何条款的细节没有明确的规定时，都应认为指的是需经监理人同意的我国内河航道工程的常规做法。

#### 101.04  标准与规范

第4条修改为：

4．当适用于本工程的几种标准与规范出现意义不明或不一致时, 应由监理人作出解释和校正, 并就此向承包人发出指令。除非本通用技术要求另有规定，在引用的标准或规范发生分歧时，应按以下顺序优先考虑：

a. 本《项目专用技术要求》；

b. 《通用技术要求》；

c. 中华人民共和国交通运输部有关标准、规范和规程；

d. 中华人民共和国国家标准；

e. 有关部门的规范和标准

#### 101.06  工程量的计量

1.一般要求

第（2）条修改为：

（2）本规范要求的计量与支付，应与合同条款、工程量清单以及图纸同时阅读。工程量清单中的支付项目号和本技术要求的章节编号是一致的。

### 第102节  工程管理

#### 102.01  一般要求

1.开工报审表

将（2）款中“分部工程开工报审表”改为“分部（项）工程开工报审表”。

#### 102.08  工程记录与竣工文件

第3条修改为：

3.当工程接近完成时，承包人应按《浙江省航道工程竣（交）工验收实施细则》（试行）和浙江省交通运输厅浙交[2004]6号《浙江省水运工程竣工文件编制办法》的规定编制交工验收所需的竣工文件6套，包括工程竣工图表和设计、施工文件两部分。该文件应在交工验收前42天提交监理人审查。

承包人还应按交通运输部交财发[2000]207号《交通基本建设项目竣工决算报告编制办法》的规定和要求，编制（由他实施部分）竣工决算一式六套，提交监理人审核。

#### 102.09  安全保护与事故报告

第6条修改为：

6.根据浙交（2009）228号文《浙江省公路水运建设工程安全生产费管理暂行规定》及浙交监【2013】43号《关于进一步加强我省交通建设工程施工安全生产费用管理的通知》的规定，承包人在工程报价中应当包含安全生产费用，不得低于投标价（不含安全生产费用、建筑工程一切险及第三者责任险的保险费）的1.5%，且不得作为竞争性报价。

#### 102.11  关于工程附近建筑物、出土文物和财产的保护

补充第5条：

5．施工时，承包人应采取有效措施，做好安全防护工作，防护必须按标化工地建设要求进行设置，保证现有道路及施工周边设施完好、营运安全，承包人在实施该航道前，需上报专项交通安全施工方案，经发包人会同相关行业主管部门评审批准，由此产生的一切费用由承包人承担。

### 第104节  承包人驻地建设

#### 104.01 一般规定

增加第5条:

5.承包人须按照浙江省交通运输厅浙交〔2011〕68号文《浙江省公路水运建设工程施工现场安全标志和安全防范设施设置规定（试行）》、浙交监【2013】43号《关于进一步加强我省交通建设工程施工安全生产费用管理的通知》、浙交监〔2016〕22 号关于印发《浙江省公路水运工程质量差别化监督管理办法(试行)》以及嘉交【2014】35 号文“关于印发嘉兴市交通建设工程标准化工地建设管理和考核办法的通知”进行工地标准化、施工标准化和管理标准化建设和安全、文明施工。

### 第106节  计量与支付

#### 106.02  支  付

第3条修改为：

3.102-2项目费用使用和支付按浙交（2009）228号文《浙江省公路水运建设工程安全生产费管理暂行规定》和《关于进一步加强我省交通建设工程施工安全生产费用管理的通知》浙交监[2013]43号的规定办理。

第5条修改为：

5.临时工程与设施完工后，由监理人验收合格后分期支付，以4次等额予以支付；其中最后一次支付待承包人按合同规定拆除相应设施后支付。

6.104-1子目所报总价的90%，应在第1~3次进度付款证书中，以3次等额支付；余下的10%，应在承包人驻地建设已经移走和清除，并经监理人验收合格时予以支付。

#### 106.03  支付项目

原支付项目修改为：

表106—1

| 细目编号 | 细 目 名 称 | 单 位 |
| --- | --- | --- |
| 101 | 通则 |  |
| 101-1 | 保险费 |  |
| -a | 按合同条款规定，提供建筑工程一切险（含税） | 总额 |
| -b | 按合同条款规定，提供第三方责任险（含税） | 总额 |
| 102 | 工程管理 |  |
| 102-1 | 竣工文件 | 总额 |
| 102-2 | 安全生产费 | 总额 |
| 102-3 | 施工环境保护费 | 总额 |
| 103 | 临时工程与设施 |  |
| 103-1 | 临时道路、码头和临时栈桥修建、养护与拆除（包括原道路和码头的养护） |  |
| -a | 临时道路修建、养护与拆除（包括原道路桥梁的养护） | 总额 |
| -d | 临时围堰与拆除 | 总额 |
| -e | 临时导航与助航设施 | 总额 |
| 103-2 | 临时用地 | 总额 |
| 103-3 | 临时供电设施架设、拆除、维修 | 总额 |
| 103-4 | 电信设施的提供、维修及拆除 | 总额 |
| 103-5 | 供水与排污设施 | 总额 |
| 104 | 承包人驻地建设 |  |
| 104-1 | 承包人驻地建设 | 总额 |

## 第200章  航道土石方工程

### 第209节    计量与支付

#### 209.01   计量

删除本小节全部内容，修改为：

1. 拆除老压顶、陆上土方开挖、垫层填筑、倒滤层、抛石基床、结构物后回填等以图纸所示或监理人指示，按实际完成，并经监理人验收合格的数量计量。拆除老压顶、土方开挖、垫层填筑、倒滤层碎石、抛石基床、结构物后回填以立方米计量；倒滤层土工织物按图施工，并经监理人验收合格后以平方米计量；陆上土方的外运、弃土及弃土场等都作为土方开挖工作的附属工作，不另行计量。

2.清障要求清除南岸2个水利闸门前遗留残余护岸和土方、清除至老护岸基础底；清除北岸港池前一个残余挡墙；凿除北岸一个钢筋混凝土码头平台；凿除范围包括护岸前至护岸基础范围内混凝土；残余深度不得高于-1.0m，GA-3型换基础处凿除0.26米。

3.测量工程由承包人综合考虑进相关子目中，不另行计量。

4.围堰土方的搭建、拆除及清运在100章临时围堰与拆除中以总额计量，此处不另行计量。

5.未列入工程量清单中的其他项目和工作量，应被认为是承包人实施本工程或本技术要求其他章节有关项目的附属工作，均不予计量。

#### 209.02  支付

按上述规定计量，并经监理人验收的，列入了工程量清单以下支付项目的工程量，每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付，包括材料、劳力、设备等为完成土方填筑工程必需的全部费用，是对完成工程的全部偿付。

#### 209.03  支付子目

原支付项目修改为：

表209—1

| 细目编号 | 细 目 名 称 | 单 位 |
| --- | --- | --- |
| 203 | 拆除或移除 |  |
| 203-1 | 拆除老压顶 | m3 |
| 203-2 | 清障 | 项 |
| 204 | 陆上土方开挖 |  |
| 204-1 | 护岸基础土方开挖 | m3 |
| 210 | 垫层填筑 |  |
| 210-3 | 碎石垫层 | m3 |
| 213 | 倒滤层 |  |
| 213-1 | 碎石倒滤层 | m3 |
| 213-2 | 土工布 | m2 |
| 214 | 基床填筑 |  |
| 214-1 | 抛石基床 | m3 |
| 218 | 构筑物后回填 |  |
| 218-1 | 护岸后回填土 | m3 |

## 第500章  桩基工程

### 第508节  计量

#### 508.01   计量

第1条修改为：

钢筋混凝土方桩按照设计图纸要求施工，并经监理人验收合格后以立方米计量。计价中包括材料的采购、加工、运输、模板、混凝土预制、修饰、养护、沉桩及材料试验、配合比设计、试配、坍落度和抗压强度试验及有缺陷混凝土的修整以及相应的临时工程等全部作业；

第10条修改为：

10.基桩所需的结构钢筋、钢材计入304-2预制桩钢筋相应子目中计量。

补充第11条：

11. 塑钢板桩以实际完成并经监理人验收的数量，按不同桩身长度以根计量。

#### 508.03  支付子目

表508—1

| 细目编号 | 细 目 名 称 | 单 位 |
| --- | --- | --- |
| 506 | 非预应力钢筋混凝土方桩预制 |  |
| 506-1 | ZH-25-4A方桩预制 | m3 |
| 513 | 沉桩 |  |
| 513-4 | 钢板桩沉桩 |  |
| -a | 3.5m718×180×8mm塑钢板桩 | 根 |
| -b | 4.5m718×180×8mm塑钢板桩 | 根 |

## 第600章  附属设施设备安装工程

### 第610节  计量与支付

#### 610.01  计  量

第1、5条修改为：

1.沉降缝中的土工布、闭孔泡沫板、油浸软木板按图纸要求安装并经监理人验收的实际铺设数量，以平方米计量。

补充第8、9、10、11条：

8.泄水管按图纸要求安装并经监理人验收的实际铺设数量，以米计量。

9.版面改造更换广告布，版面宣传内容由业主提供，经监理验收合格后以项计量。

10. 标志标牌迁移拆除原有立柱及标牌，拆除原有混凝土基础外运、基础开挖、基底处理，基础混凝土浇筑（含钢筋、底座法兰盘、预埋件），立柱制作、安装、标志板面安装、更换紧固件等一切费用。迁移位置由业主指定。立柱采用黑白相间丝网印刷的反光膜。经监理验收合格后以处计量。

11.雨水口报价含就近接入市政管网的管道工程费用，含土方开挖、回填、垫层、基础、管道铺设、接口处理、闭水试验等全部费用。管道的结构形式由设计根据现场实际情况二次深化设计，经监理验收合格后以雨水口数量按座计量。

12.草坪灯、庭院灯含就近接入电网的接电费用，含埋地管道的土方开挖、回填、垫层、基础、管道铺设、接口处理及电缆的铺设、配电箱、接线井、接头处理等，经监理人验收合格后以草坪灯、庭院灯数量按座计量。

#### 610.03  支付子目

表610—1

| 细目编号 | 细 目 名 称 | 单 位 |
| --- | --- | --- |
| 604 | 沉降缝 |  |
| 604-1 | 土工布 | m2 |
| 604-2 | 闭孔泡沫板 | m2 |
| 604-3 | 油浸软木板 | m2 |
| 615 | 泄水孔 |  |
| 615-1 | φ100硬塑泄水管 | m |
| 620 | 其他工程 |  |
| 620-1 | 版面改造 | 项 |
| 620-2 | 标志标牌迁移 | 处 |
| 620-3 | 雨水口（含连接管，就近接入市政管网） | 座 |
| 620-4 | 草坪灯 | 座 |
| 620-5 | 庭院灯 | 座 |

## 第800章  砌筑工程

### 第805节  计量与支付

#### 805.01  计  量

第1条修改为：

1. M15浆砌块石挡土墙以图纸所示或监理人指示，按实际完成，并经监理人验收合格的数量，按立方米计量。

增加第2条，并将原第2条修改为第3条：

2. 70mm厚花岗岩粗料石贴面按照设计图纸要求施工，并经监理人验收合格后按迎水面的砌筑面积以m2计量。计价中包括材料的采购、加工、运输、模板、混凝土浇筑、修饰、养护、安装、联接和水泥砂浆砌缝以及材料试验、配合比设计、试配、坍落度和抗压强度试验及有缺陷混凝土的修整以及相应的临时工程等全部作业；

#### 805.03  支付子目

表805—1

| 细目编号 | 细 目 名 称 | 单 位 |
| --- | --- | --- |
| 802 | 护岸砌筑 |  |
| 802-2 | M15浆砌块石挡土墙 | m3 |
| 803 | 护坡砌筑 |  |
| 803-1 | 70mm厚花岗岩粗料石贴面（含M15水泥砂浆勾缝） | m2 |

## 补充第1100章  绿化景观

### 第1101节  计量与支付

#### 1101.01  计  量

1.绿化景观部分参照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50857-2013版）、浙江省建设工程工程量清单计价指引计量。

#### 1101.02  支  付

按上述规定计量，并经监理人验收的，列入了工程量清单一下支付子目的工程量，每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备等为完成安装工程必需的全部费用，是对完成工程的全部补偿。

- 第四卷

第八章  投标文件格式

杭申线骨干航道生态绿色示范区工程

标段施工招标

投  标  文  件

投标人：                              （盖单位电子章）

年        月        日

# 目    录

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

（二）投标函附录

二、法定代表人身份证明及授权委托书

（一）法定代表人身份证明

（二）授权委托书

三、联合体协议书（本项目不适用）

四、投标保证金（本项目不适用）

五、已标价工程量清单

六、施工组织设计

附表一  施工总体计划表

附表二  分项工程进度率计划（斜率图）

附表三  工程管理曲线

附表四  分项工程生产率和施工周期表

附表五  施工总平面图

附表六  劳动力计划表

附表七  临时占地计划表

附表八  外供电力需求计划表

附表九  合同用款估算表

七、项目管理机构

八、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

（二）投标人企业组织机构框图

（三）拟委任的项目经理和项目技术负责人资历表

（四）近3年财务状况表

（五）近5年完成的类似项目情况表

（六）正在施工的和新承接的项目情况表

（七）近3年发生的诉讼及仲裁情况

（八）诚信系统信息表

（九）履约行为表

九、承诺函

十、投标人须知前附表规定的其他材料

# 一、投标函及投标函附录

# （一）投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了          （项目名称）     标段施工招标文件的全部内容（含补遗书第    号至第    号），在考察工程现场后，愿意以人民币（大写）         元（¥             ）的投标总报价（或根据招标文件规定修正核实后确定的另一金额）， 工期           个月，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到：           。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        元（¥       ）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

6．在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

7．                                 （其他补充说明）。

投 标 人：                      （盖单位电子章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字或盖电子章或电子签名）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年        月        日

# （二）投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 缺陷责任期 | 1.1.4.5 | 自实际交工日期起计算12个月 |  |
| 2 | 逾期交工违约金 | 11.5 | 逾期交工违约金P1： 5000 元/天 |  |
| 3 | 逾期交工违约金限额 | 11.5 | 逾期交工违约金限额： 10 %合同总价 |  |
| 4 | 提前交工的奖金 | 11.6 | 本项目不适用 |  |
| 5 | 提前交工的奖金限额 | 11.6 | 本项目不适用 |  |
| 6 | 价格调整的差额计算 | 16.1 | 因物价波动引起的价格调整按第16.1.2项约定的原则处理。 |  |
| 7 | 开工预付款金额 | 17.2.1 | 40%签约合同总价 |  |
| 8 | 材料、设备预付款比例 | 17.2.1 | 本项目不适用 |  |
| 9 | 进度付款证书最低限额 | 17.3.3(1) | 50万元 |  |
| 10 | 逾期付款违约金的利率 | 17.3.3(2) | 按同期人民银行六个月（含六个月）短期贷款利率，不计复利。 |  |
| 11 | 质量保证金百分比 | 17.4.1 | 质量保证金百分比：本项目不适用 |  |
| 12 | 质量保证金限额 | 17.4.1 | 质量保证金限额：工程审定价的1.5% |  |
| 13 | 保修期 | 19.7 | 自实际交工日期起计算12个月 |  |

投标人：           （盖单位电子章）

投标文件签署人签名：          （签字或盖电子章或电子签名）

# 二、法定代表人身份证明及授权委托书

# （一）法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：（法定代表人签字） 性别：          年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖单位电子章）

年       月       日

注：1.法定代表人的签字必须是亲笔签名（或盖个人电子章或电子签名章）。

# （二）授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）           标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标人：                               （盖单位电子章）

法定代表人：                               （或盖个人电子章或电子签名章）

身份证号码：

委托代理人：                                （或盖个人电子章或电子签名章）

身份证号码：

年       月       日

注：1.法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名（或盖个人电子章或电子签名章）；

# 五、已标价工程量清单

投标人应按照第五章“工程量清单”的要求逐项填报工程量清单，包括工程量清单计价说明及工程量清单各项表格。

# 六、施工组织设计

1. 	投标人应按以下要点编制施工组织设计（文字精练、内容针对性强，总体控制30000字以内）：

（1）施工组织机构和人员组成；

（2）船舶机械配备及进场计划；

（3）施工场地布置；

（4）施工工艺流程

（5）施工进度计划；

（6）材料供应和检验；

（7）施工技术措施；

（8）施工质量保证措施；

（9）施工安全保证措施；

（10）文明施工与环境保护措施

（11）其它应说明的事项

2. 	施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一  施工总体计划表

附表二  分项工程进度率计划（斜率图）

附表三  工程管理曲线

附表四  分项工程生产率和施工周期表

附表五  施工总平面图

附表六  劳动力计划表

附表七  临时占地计划表

附表八  外供电力需求计划表

附表九  合同用款估算表

附表一  施工总体计划表

| 年 度 | 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 月份 主要工程项目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 1 | 2 | 3 | … |

附表二 分项工程进度率计划（斜率图）

| 年度 | 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 季度 | 一 |  |  | 二 |  |  | 三 |  |  | 四 |  |  | 一 |  |  | 二 |  |  | 三 |  |  | 四 |  |
| 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | … |
| 图例： 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工准备 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 航道围堰 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 构筑物拆除 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 航道土方 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 航道护岸 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 桥梁 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交安设施 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 扫尾 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.应按各标段实际工程内容填写。

2.各个项目的进程可用线条的长短来表示。

附表三  工程管理曲线

| 年度 |  | 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 季度 |  | 一 |  |  | 二 |  |  | 三 |  |  | 四 |  |  | 一 |  |  | 二 |  |  | … |  |  |  |  |
| 月份 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |  |
| 工程完成的百分比（%） | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 |  | 10 |  | 20 |  | 30 |  | 40 |  | 50 |  | 60 |  | 70 |  | 80 |  | 90 |  |  |  |  | 100 |
|  | 工期历程的百分比（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表四  分项工程生产率和施工周期表

| 序号 | 工程项目 | 单位 | 数量 | 平均每生产单位规模( 人，各种机械 台) | 平均每单位生产率（数量、每周） | 每生产单位平均施工时间（周） | 生产单位总数（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表五  施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明施工营地、料场、临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

附表六  劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表七  临时占地计划表

| 用 途 | 面积(m2) |  |  |  |  | 需用时间 年 月至 年 月 | 用地位置 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 菜地 | 水田 | 旱地 | 果园 | 荒地 |  | 桩号 | 左侧 (m) | 右侧 (m) |
| 一、临时工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、生产及生活临时设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、临时住房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、办公等公用房屋 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、料库 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、预制场 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 租用面积合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表八  外供电力需求计划表

| 用电位置 |  | 计划用电数量（kw·h） | 用途 | 需用时间 年 月至 年 月 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桩号 | 左或右(m) |  |  |  |  |

附表九  合同用款估算表

| 从开工月算起的时间（月） |  | 投标人的估算 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 分期 |  | 累计 |  |
|  |  | 金额（元） | （%） | 金额（元） | （%） |
| 第一次开工预付款 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |
| 缺陷责任期 |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  | 100.00 |  |  |
| 投标价： |  |  |  |  |  |
| 说 明 |  |  |  |  |  |

注：1.投标人可按附表一的工程进度估算并填写本表。

2.用款额按所报单和总额价估算，不包括价格调整和暂列金额、暂估价，但应考虑开工预付款的扣回、质量保证金的扣留以及签发付款证书后到实际支付的时间间隔。

# 七、项目管理机构

拟为承包本标段工程设立的组织机构以框图方式表示

说明

# 八、资格审查资料

# （一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 基本账户账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资产构成情况及投资参股的关联企业情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.应附企业法人营业执照副本（全本）的复印件（并加盖单位电子章）、施工资质证书副本（全本）的复印件（并加盖单位电子章）、安全生产许可证副本（全本）的复印件（并加盖单位电子章）、基本账户开户许可证的复印件（并加盖单位电子章）。

# （二）投标人企业组织机构框图

以框图方式表示

说明

# （三）拟委任的项目经理和项目技术负责人资历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  |  | 专业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 公司单位 职 务 |  |  | 拟在本标段工程担任职务 |  |  |
| 毕业学校 | 年 月毕业于 学校 专业，学制 年 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年- 年 |  | 参加过的工程项目名称 |  |  | 担任职务 |  | 发包人及联系电话 |  |
| 获奖情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目前任职项目状况 |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 担任职务 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可以调离日期 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表后应附：

a.项目经理和项目技术负责人的身份证、职称资格证书、安全生产考核合格证书以及项目经理的港口与航道专业一级建造师注册证书复印件（身份证应正反面复印）；

b.项目经理和项目技术负责人担任类似项目的项目经理或项目技术负责人的相关业绩证明材料（中标通知书或合同协议书或质量证明文件）的复印件，如上述资料中均未体现人员姓名、任职及业绩规模，则还须提供发包人或项目质量监督部门或项目所在地设区市行业主管部门出具的证明材料；

项目经理的建造师注册证书、安全生产考核合格证书以及项目技术负责人的安全生产考核合格证书上的企业名称应与投标人名称一致，否则资格审查不予通过。

2、拟任项目经理目前未在（或未曾在）其他在建项目上任项目经理的，请在备注栏说明现在负责的工作内容。

“在建项目”的起止时间界定：标段中标通知书发出之日起至标段交工验收通过之日止。

标段中标通知书中有拟委任项目经理和备选项目经理的，该拟委任项目经理和备选项目经理是否有“在建项目”按以下原则认定：

a．合同协议书中明确的项目经理为中标通知书中的拟委任项目经理、备选项目经理之一的，则仅认定合同协议书中明确的项目经理有“在建项目”。

b．合同协议书中明确的项目经理均不是中标通知书中的拟任项目经理或备选项目经理的，则合同协议书中明确的项目经理以及中标通知书中的拟任项目经理、备选项目经理三者均视为有“在建项目”。

c．中标通知书已发出，但合同协议书尚未签订的，则中标通知书中的拟任项目经理和备选项目经理均视为有“在建项目”。

# （四）2015年7月1日以来完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 交工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 项目技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2、按照投标人须知前附表3.5.3项要求的附件，并提供投标人在浙江交通网上已公开的含水印的类似项目《主要业绩信息一览表》。

3.如2015年7月1日以来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

# （五）正在施工的和新承接的项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 开工日期 |  |
| 计划竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2.本表后须附中标通知书或合同协议书复印件。

3.本表应包含所有在建工程项目，包括正在施工、已签订合同协议书即将开工或已收到中标通知书或意向书但尚未签订合同的所有项目。

# （六）2017年7月1日以来发生的诉讼及仲裁情况

| 项 目 | 投标人情况说明 |
| --- | --- |

注：本表后应附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件。

# （八）诚信系统信息表

| 投标人全称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业主项资质 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人类似项目已完业绩在浙江省交通建设市场诚信信息系统中公开情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 是否在浙江省交通建设市场诚信信息系统中公开（填是或否） |  |  |  | 备注 |  |
| 项目1 |  | / |  |  |  |  |  |
| 项目2 |  | / |  |  |  |  |  |
| ...... |  | / |  |  |  |  |  |
| 浙江省交通运输厅近最新公布的水运工程施工企业信用评价结果 |  |  |  |  | （填AA、A、B、C、D或未参加） |  |  |
| 是否在本标段投标中使用信用等级得分 |  |  |  |  | （填是或否） |  |  |
| 在浙江省交通建设市场诚信信息系统中，投标人拟委任主要人员信息公开情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员 |  |  | 姓名 | 是否在信息系统中公开（填是或否） |  |  | 备注 |
| 项目经理 （具有港口与航道专业一级建造师注册证书信息，职称证信息、安全生产考核合格证书（B类）信息） |  |  |  |  |  |  | 本表后附查询结果扫描件（或复印件），未按要求填写或未附的，相关内容视为未公开。 |
| 项目技术负责人 （职称证信息、安全生产考核合格证书（B类）信息） |  |  |  |  |  |  |  |

注：上述已完业绩信息未填写或未按要求附《主要业绩信息一览表》，人员证书信息未填写或未附人员证书信息查询结果扫描件（或复印件）的，相关内容视作未公开。

# 信用评价结果使用承诺书（格式）

信用评价结果使用承诺书（格式）

（招标人名称）  ：

根据浙江省交通运输厅最新（公路工程或水运工程，二选一）施工企业信用评价结果，本投标人          （投标人名称）的最新一年企业信用等级为   级，现决定将该信用等级得分使用在              项目。在此，本投标人郑重承诺所填报的信用等级真实无误，且本次信用等级得分的使用未超出规定次数。若所承诺事项与事实不符，本投标人同意按提供虚假材料处理，并作为投标失信行为纳入信用评价。

# （九）履约行为表

| 投标人应如实填写下列内容 |  |
| --- | --- |
| 投标人应如实填写下列内容 1、2019年7月1日以来，有无被交通运输部、浙江省交通运输厅、浙江省发改委三部门以外的省级及以上单位（部门）书面通报限制投标，并在处罚期内的； 2、2017年7月1日以来，投标人或拟委任的项目经理在工程建设领域中，有无行贿受贿行为未构成犯罪的（中国裁判文书网查询结果为准）。 |  |

# 九、承诺函

（招标人名称）：

我方参加了               （项目名称）         标段施工投标，若我方中标，我方在此承诺：

在招标人向我方发出中标通知书之前，我方将按照合同附件提出的最低要求填报派驻本标段的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，在经招标人审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员和主要设备且不进行更换。

如我方违背了上述承诺，本项目招标人有权取消我方的中标资格，并由招标人将我方的违约行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入浙江省交通建设市场诚信信息系统和信用评价管理系统。

投标人：                     （盖单位电子章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

年        月        日

# 十、其他材料

招标人公布的标有编号的补遗书（如有）

供应商注册流程

进入浙江省政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn)→政府采购供应商注册→按下图提示进行。