国家税务总局海宁市税务局综合业务办公用房附楼维修改造项目

竞争性磋商采购文件

项目编号：LCCG202507003

项目名称：国家税务总局海宁市税务局综合业务办公用房附楼维修改造项目

采购方式：竞争性磋商

采 购 人：国家税务总局海宁市税务局

代理机构：浙江立潮工程科技股份有限公司

时    间：二〇二五年七月

目        录

第一部分  竞争性磋商公告	2

第二部分  采购需求	6

第三部分  磋商须知	13

第四部分  投标文件	16

第五部分  磋商程序及成交原则	19

第六部分  成交及履约保证金	24

第七部分  海宁市政府采购合同格式	25

第八部分  投标文件格式	56

附件1：资格文件封面格式及目录	56

附件2：供应商声明书	58

附件3：中小企业声明函	59

附件4：残疾人福利性单位声明函	60

附件5：法定代表人授权委托书	61

附件6：技术商务文件封面格式及目录	62

附件7：评分对应表	64

附件8：供应商基本情况表	65

附件9：技术商务响应表	66

附件10：投入本项目施工设备一览表	67

附件11：项目经理业绩一览表	68

附件12：拟投入本项目人员情况表	69

附件13：类似项目业绩	70

附件14：服务承诺	71

附件15：报价文件封面格式及目录	72

附件16：首次报价一览表	74

附件17：首次报价明细表	76

- 第一部分 竞争性磋商公告

一、项目基本情况

项目概况

国家税务总局海宁市税务局综合业务办公用房附楼维修改造项目的潜在供应商应在浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）获取（下载）采购文件，并于2025年07月30日09时00分（北京时间）前提交（上传）投标文件。

项目编号：LCCG202507003

项目采购计划编号：MB16147091749170495456

项目组织类型：分散采购委托代理

项目名称：国家税务总局海宁市税务局综合业务办公用房附楼维修改造项目

采购方式：竞争性磋商

招标采购内容及预算：

| 标项 | 项目内容 | 数量 | 单位 | 预算金额（万元） | 最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 国家税务总局海宁市税务局综合业务办公用房附楼维修改造项目 | 1 | 项 | 251.9971 | 251.9971 |

采购需求：国家税务总局海宁市税务局综合业务办公用房附楼维修改造项目，共一个标项，详见采购文件。

工期：在合同签订后120日历天内完成改造并通过最终验收。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定（1具有独立承担民事责任的能力；2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5参加政府采购活动前三年，在经营活动中没有重大违法记录；6法律、行政法规规定的其他条件）之供应商资格规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业；

3.符合浙财采监〔2013〕24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定，且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

4.本项目的特定资格要求：

4.1.1建筑工程施工总承包叁级及以上资质；

4.1.2企业安全生产许可证书；

4.1.3拟派项目经理具有注册在投标人单位的建筑工程专业二级及以上建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书（B证）；

4.1.4企业主要负责人“三类人员”A类证书（至少二个岗位，其中企业法定代表人或企业经理一名、企业分管安全生产的副经理或企业技术负责人一名）（如为企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人，需提供任命书）；

4.1.5拟派施工现场专职安全生产管理人员，具有对应有效的“三类人员”C类证书。

注：本项目（否）接受联合体投标。

三、获取（下载）采购文件

采购文件的获取时间：公告发布之日起至响应截止时间止；

获取采购文件网址：浙江政府采购网https://login.zcygov.cn/login；

采购文件的获取方式：采购公告发布后，在政采云平台已完成注册的供应商登录系统，申请获取采购文件，待审核通过后，可下载采购文件。如果“已申请”标签页显示状态为“审核通过”即为成功。路径：用户中心--项目采购--获取采购文件管理。

售价(元)：0。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年07月30日09时00分(北京时间)；

磋商地点(网址)：政府采购云平台(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)在线磋商；

磋商时间：2025年07月30日09时00分(北京时间)；

磋商地点(网址)：政府采购云平台(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)，海宁市文苑南路 138 号浙江江南要素交易中心。

五、其他补充事宜：

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 (浙财采监〔2022〕3 号)、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》(浙财采监〔2021〕22号)已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》(浙财采监〔2021〕22 号)文件关于“健全行政裁决机制"要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为:政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为:政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为:浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：本项目按照《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》实行电子交易。

4.1投标文件制作注意事项

4.1.1供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。

注：供应商先要申领CA，拿到CA后需要在政采云平台进行绑定，CA相关操作可参考《CA申领操作指南》和《CA管理操作指南》。完成CA数字证书办理在资料齐全的情况下预计7个工作日左右，建议供应商获取采购文件后立即办理。

4.1.2操作指南

《CA驱动和申领流程》：https://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html?utm=web-government-front.a2eab82.0.0.13681600dfe711eb95dfcbd682359e54

《CA管理学习专题》：https://edu.zcygov.cn/luban/ca

注：CA证书遗失补办、延期、解锁、质保等业务可以在联连客户端上进行操作；使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。

《浙江省“项目采购电子交易系统/不见面开评标”学习专题》：https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding

4.2投标文件提交注意事项

4.2.1供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，采购代理机构应当拒收。

4.2.2供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后提交的投标文件，视为无效。

4.2.3为确保采购项目顺利实施，避免因解密失败导致投标无效，供应商在电子交易平台传输提交投标文件后，将政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份电子投标文件1份下载，在投标截止时间前发送至3131739117@qq.com。

4.2.4备份电子投标文件制作为非强制性，但如遇因供应商电子投标文件解密失败等情况造成投标无效，后果由供应商自负。

5.本项目供应商须准时在线参加，直至评审结束。开标时间起30分钟内供应商可登录“政采云”平台，在“项目采购-开标评标”模块对投标文件进行在线解密。若在规定时间内投标文件无法解密或解密失败且备份文件读取失败（含未提交），则投标无效。

六、凡对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：国家税务总局海宁市税务局

地址：浙江省海宁市海洲街道文苑路318号

项目联系人（询问）：沈先生

项目联系方式（询问）：0573-87282029

质疑联系人：戴先生

质疑联系方式：0573-87282573

2.采购代理机构信息：

名称：浙江立潮工程科技股份有限公司

地址：海宁市马桥街道经都四路18号恒力大厦9楼

项目联系人（询问）：施先生

项目联系方式（询问）：0573-87227307

质疑联系人：尤女士

质疑联系方式：0573-87227307

- 3.同级政府采购监督管理部门：

- 名称：财政部国库司

- 地址：北京市月坛南街26号院1号楼

- 联系人：财政部政府采购投诉与举报受理窗口

- 监督联系电话：010-68513070、010-68519967

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线 400-881-7190 获取热线服务帮助。

CA 问题联系电话（人工）：汇信 CA 400-888-4636；天谷 CA 400-087-8198。

采购人：国家税务总局海宁市税务局

采购代理机构：浙江立潮工程科技股份有限公司

2025年07月18日

# 第二部分  采购需求

1项目概述

1.1工程说明

1.1.1工程概况

- 项目名称:国家税务总局海宁市税务局综合业务办公用房附楼维修改造项目。

- 建设单位:国家税务总局海宁市税务局。

建设地点:海宁市。

建筑类别:公共建筑(本工程为非特殊工程，非人员密集场所)。

建筑层数:地上四层。

建筑耐火等级:二级。

防水工程:防水保温屋面，防水等级为Ⅲ级。

建筑结构类型:框架结构。

结构设计使用年限: 50年。抗震设防烈度:6度，建筑抗震重要性类别:丙类。

装修设计层数:一至四层。

装修设计面积及范围:装修面积2090.12平方米:装修范围一层餐厅、厨房:二层走道、餐厅、办公室、更衣室、卫生间:三层等候区、卫生间:四层休息室。

1.1.2现场条件和周围环境

国家税务总局海宁市税务局综合业务办公用房附楼坐落于海宁市文苑路318号，建筑面积2090.12平方米，共4层。该楼于1999 年开始建造，2002年启用。

附楼的一楼、二楼为食堂、餐厅、后勤办公室，三楼为活动室、配电房，四楼为值班休息区。附楼及设施设备使用年限已超20年，设施设备陈旧破损，特别是外墙、空调等重要设施出现严重老化现象，内部设施设备故障不断，也存在较大的安全隐患。

1.2承包范围

本工程为国家税务总局海宁市税务局综合业务办公用房附楼维修改造项目。施工内容包括建筑装饰工程、通用安装工程等，具体详见施工图纸及工程量清单。

1.3计划工期要求

在合同签订后120日历天内完成改造并通过最终验收。

2投标/响应要求

2.1对供应商的要求

2.1.1必备资质

2.1.1.1建筑工程施工总承包叁级及以上资质；

2.1.1.2企业安全生产许可证书；

2.1.1.3拟派项目经理具有注册在投标人单位的建筑工程专业二级及以上建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书（B证）；

2.1.1.4企业主要负责人“三类人员”A类证书（至少二个岗位，其中企业法定代表人或企业经理一名、企业分管安全生产的副经理或企业技术负责人一名）（如为企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人，需提供任命书）；

2.1.1.5拟派施工现场专职安全生产管理人员，具有对应有效的“三类人员”C类证书。

2.1.2 优选资质/优选指标

2.1.2.1相关证书

有效期内的行业及标准认证：ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书扫描件（加盖公章）。

2.1.2.2成功案例

成功案例为自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成过类似项目业绩（类似项目指装修工程），每项业绩须同时提供施工合同及竣工验收报告扫描件加盖公章。

2.1.3是否允许联合体

本项目（否）接受联合体投标。

2.1.4是否专门面向中小企业

本项目为专门面向中小企业。

2.1.5其他要求

2.1.5 .1企业信用要求

符合浙财采监〔2013〕24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定，且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.1.5.2转包与分包：本项目不允许转包，不允许分包。

2.2 技术部分投标/响应内容

2.2.1 技术投标/响应总要求

响应总要求：投标文件由资格文件、技术商务文件和报价文件组成。供应商应认真阅读和理解文件，并按采购文件的要求编制投标文件；投标文件应对采购文件做实质性响应，并保证所提供资料的真实性。

技术投标：响应技术投标文件组成（技术方案、技术规格、项目团队、实施与交付计划、质量保证措施、售后服务方案、其他要求等）

2.2.2 投标/响应方案要求

投标偏离部分必须明确声明，虚假响应可能导致废标，技术方案不得包含商务报价信息。

3 项目需求

3.1 建设内容

本工程为国家税务总局海宁市税务局综合业务办公用房附楼维修改造项目。施工内容包括建筑装饰工程、通用安装工程等，具体详见施工图纸及工程量清单。

3.2 技术标准和要求

3.2.1 质量要求

合格。符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

3.2.2 适用规范和标准

适用于工程的标准规范包括：采用现行有效的适用于本工程的施工和验收标准、规范，包括《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2017），《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、浙江省预算定额（2018版）及省、市有关法律法规和规定，若不同标准和规范之间要求不一致的，以较高标准为优先。

3.2.3 安全文明施工

3.2.3.1安全生产要求

合同履行期间，合同当事人均应当遵守国家和工程所在地有关安全生产的要求。成交供应商有权拒绝采购人及监理人强令成交供应商违章作业、冒险施工的任何指示。

在施工过程中，如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施工安全的紧急情况，成交供应商应及时报告监理人和采购人，采购人应当及时下令停工并报政府有关行政管理部门采取应急措施。

因安全生产需要暂停施工的，按照暂停施工的约定执行。

3.2.3.2安全生产保证措施

成交供应商应当按照有关规定编制安全技术措施或者专项施工方案，建立安全生产责任制度及安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制工程安全生产的有关记录，接受采购人、监理人及政府安全监督部门的检查与监督。

3.2.3.3特别安全生产事项

成交供应商应按照法律规定进行施工，开工前做好安全技术交底工作，施工过程中做好各项安全防护措施。成交供应商为实施合同而雇用的特殊工种的人员应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构颁发的上岗证书。

3.2.3.4文明施工

成交供应商在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。

在工程移交之前，成交供应商应当从施工现场清除成交供应商的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。经采购人书面同意，成交供应商可在采购人指定的地点保留成交供应商履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。

3.2.3.5紧急情况处理

在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知成交供应商进行抢救，成交供应商声明无能力或不愿立即执行的，采购人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于成交供应商义务的，由此增加的费用和（或）延误的工期由成交供应商承担。

3.2.3.6事故处理

工程施工过程中发生事故的，成交供应商应立即通知监理人，监理人应立即通知采购人。采购人和成交供应商应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。采购人和成交供应商应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。

3.2.3.7成交供应商的安全责任

由于成交供应商原因在施工场地内及其毗邻地带造成的采购人、监理人以及第三者人员伤亡和财产损失，由成交供应商负责赔偿。

3.2.4 地上、地下设施和周边建筑物的临时保护

3.2.4.1在整个工程竣工验收并移交给采购人之前，成交供应商应按规定自行保护好承包范围内的已完工程的任何一部分或整体。竣工验收，工程移交之前，成交供应商仍须承担成品保护、保洁、安全等工作，此类费用由成交供应商承担。

3.2.4.2在施工时应防止对周边建筑、管线的影响，由成交供应商可自行踏勘现场后，必须考虑保护措施且确保邻近建筑、道路、管线的安全，所发生的费用已计入合同价；如有损坏，由成交供应商负责赔偿。

3.2.4.3施工便道（包括与场地外公共道路连接的通道部分以及其他必需的临时便道），成交供应商需要的借道、借地等费用（包括办理相关手续所交纳费用），和由此引起的道路、场地、设施等修复费用等的赔偿费用、原有地下管线及周围保护措施费用，均由其自行考虑，并作为施工技术措施费计入报价。

3.2.5特殊技术标准和要求

符合《建筑工程施工质量验收规范》合格标准。

3.2.6 进度报告和进度例会

3.2.6.1每月25日前提供施工进度计划和相应的工程量报表。除每月提供外，如果监理或采购人要求临时提供某些报表和资料，成交供应商应无条件按监理和采购人要求提供此类报表和资料。

3.2.6.2进度例会时间根据监理或采购人要求。

3.2.6.3施工组织设计

3.2.6.3.1施工组织设计的内容

施工组织设计应包含以下内容：

（1）施工方案；

明确工程的主要施工方法、技术路线、工艺流程及关键工序控制，确保施工的科学性和可行性。

（2）施工现场平面布置图；

绘制施工现场的临时设施、材料堆放、机械布置、道路规划等，优化空间利用，提高施工效率。

（3）施工进度计划和保证措施；

制定详细的工期安排（如横道图或网络图），并提出确保按期完工的措施（如资源调配、进度监控等）。

（4）劳动力及材料供应计划；

列明各阶段劳动力需求（劳动力工种类型、数量、技能、来源、安排与管理），材料需求（材料种类、规格型号、数量、质量标准、采购计划、存储与管理），劳动力和材料供应的时间计划等，保障资源供应。

（5）施工机械设备的选用；

根据工程需求选择适宜的机械设备，明确型号、数量及进场时间，确保施工效率和质量。

（6）质量保证体系及措施；

制定质量检查、验收标准及预防质量问题的具体措施。（特别是针对本项目电梯、空调设备的能效等级、核心部件配置、故障率指标、智能控制系统、降噪设计、抗震性能、环保性的质量保证体系）

（7）安全生产、文明施工措施；

落实安全生产、文明施工制度措施情况（如应急预案、现场防护、安全检查、工完场清）。

（8）环境保护、成本控制措施；

减少施工对环境的污染（如扬尘、噪音），并通过优化工艺、节约材料等方式控制工程成本。

（9）合同当事人约定的其他内容。

3.2.6.3.2施工组织设计的提交和修改

除专用合同条款另有约定外，成交供应商应在合同签订后14天内，但至迟不得晚于〔开工通知〕载明的开工日期前7天，向监理人提交详细的施工组织设计，并由监理人报送采购人。除专用合同条款另有约定外，采购人和监理人应在监理人收到施工组织设计后7天内确认或提出修改意见。对采购人和监理人提出的合理意见和要求，成交供应商应自费修改完善。根据工程实际情况需要修改施工组织设计的，成交供应商应向采购人和监理人提交修改后的施工组织设计。

施工进度计划的编制和修改按照〔施工进度计划〕执行。

3.2.6.4施工进度计划

3.2.6.4.1施工进度计划的编制

成交供应商应按照〔施工组织设计〕约定提交详细的施工进度计划，施工进度计划的编制应当符合国家法律规定和一般工程实践惯例，施工进度计划经采购人批准后实施。施工进度计划是控制工程进度的依据，采购人和监理人有权按照施工进度计划检查工程进度情况。

3.2.6.4.2施工进度计划的修订

施工进度计划不符合合同要求或与工程的实际进度不一致的，成交供应商应向监理人提交修订的施工进度计划，并附具有关措施和相关资料，由监理人报送采购人。除专用合同条款另有约定外，采购人和监理人应在收到修订的施工进度计划后7天内完成审核和批准或提出修改意见。采购人和监理人对成交供应商提交的施工进度计划的确认，不能减轻或免除成交供应商根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务。

3.3 工程量清单和图纸

3.3.1工程量清单和图纸详见附件。

3.3.2报价要求

（1）本项目采用工程量清单报价，供应商应根据《建设工程工程量计价规范》（GB50500-2013）、浙江省建设工程计价规则和浙江省2018版计价依据及补充规定，按清单中列出的工程项目填报单价和合价。综合单价是指完成工程量清单中的一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、企业管理费、利润和风险费之和。

投标报价的人工、材料、施工机械台班消耗量应根据本单位企业定额确定，没有企业定额的，可参照本省计价依据；人工、材料、机械台班单价应按照本单位自己掌握的市场价格信息确定，如没有，可参照省市建设工程造价管理机构发布的价格信息确定；企业管理费、利润应根据企业自身的经营管理水平、市场竞争状况、拟建工程的实际情况综合分析确定。

（2）供应商在投标总价中的价格均包括完成该工程项目的直接费、间接费、利润、税金、风险费及政策性文件规定的费用等所有费用。

（3）供应商应可自行工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。

（4）供应商应根据有关要求加强安全防护、文明施工工作，做好工地文明施工管理。安全文明施工费不得低于《浙江省建设工程计价规则》（2018版）规定的一般计税下限费率的计算值，并结合《省建设厅关于调整建筑工程安全文明施工费的通知》浙建建发〔2022〕37号文件规定进行调整。本工程为市区工程，安全文明施工费下限费率为：单独装饰工程：5.91%，房建：9.86%，安装工程：7.35%  。本工程业主未要求创标化工地，该项费用暂不计入。

（5）规费：单独装饰工程：27.92%，房建：25.78%，安装工程：30.63%，供应商根据《关于颁发浙江省建设工程计价依据（2018版）的通知》（浙建建〔2018〕61号）的规定及自身项目缴纳规费的实际情况，自主确定其投标费率，但最低不得低于标准费率的30%。

（6）税金：9%，按浙建建发〔2019〕92号文及补充规定的程序另行计算，不得作竞争性费用。

（7）人工费按《浙江省建设工程计价规则》（2018版）相关规定计取，本工程预算价编制所采用的人工价格信息为《嘉兴造价管理》（2025年第04期）；主要材料价格采用《嘉兴造价管理》（2025年第04期）、《浙江造价信息》2025年第04期信息价计取（缺项部分按省、市造价信息中心发布的指导价或根据市场行情取价），并结合市场行情及企业自身实力自行报价。

（8）施工便道（包括与场地外公共道路连接的通道部分以及其他必需的临时便道），供应商需要的借道、借地等费用（包括办理相关手续所交纳费用），和由此引起的道路、场地、设施等修复费用等的赔偿费用、原有地下管线及周围保护措施费用，均由其自行考虑，并作为施工技术措施费计入报价。

（9）施工期间要求供应商建立必要的安全预防、安全监控措施，以防止施工时对周边建筑物、道路等造成影响，若由于供应商不采取安全预防措施、或安全预防措施不到位、或疏于监控而造成周边建筑物、道路安全隐患的，供应商须承担由此而造成的全部损失，施工期间的安全预防措施费、监控费用由供应商自行估算后计入技术措施费内。

（10）本工程实施中要特别注意自身施工安全和第三方安全，需局部路段、路口、河道、河口做好施工安全围护、警示标志等，其发生的相关费用由供应商自行考虑，应作为安全文明施工费的一部分计入报价。

（11）采购人在施工现场附近提供水源电源接入点，从接入点接入施工现场的接水接电的管线由供应商自行解决，相关费用已计入总价，结算时不作调整；施工用水、用电单独装表计量，施工用水（含排污）费用、用电费用由供应商按实际发生费用承担并支付；供应商尚需考虑因工地现场停电因素而投入的自发电设备并承担由此而增加的相关费用；通讯线路如供应商需要的由供应商自费解决。

（12）建筑垃圾由供应商负责外运，外运运距及弃置地点由供应商自行确定，供应商在报价时应在相应清单项目的综合单价中计入，结算时其单价不作调整。

（13）《印发关于加快推进散装水泥发展和应用的实施意见的通知》（海政办发〔2010〕45号）、海发改散〔2010〕590号、海发改办〔2011〕567号文件及最新文件的规定，本工程采用商品砼，砂浆采用预拌砂浆。

（14）建筑工地扬尘防治须符合《海宁市2019年度建筑施工扬尘防治工作实施方案》海建工〔2019〕64号文件及最新文件规定的要求。

（15）本工程建筑电气工程施工质量验收规范需符合海建工〔2016〕113号文件及最新文件规定要求，所产生的相应检测等费用由供应商自行考虑计入投标报价中，结算不作调整。

（16）供应商的生活、生产污水排放必须符合海宁市“五水共治”相关要求，供应商在实施施工和保修期间的任何时候，对本工程周围环境都应采取必要的保护措施，不得随意排放污水和有害物（不得出现违背五水共治、五气共治排放要求），该费用由供应商自行考虑并计入报价。

（17）如遇考试、重大会议、环保督察等特殊情况，要求停工的，成交供应商必须无条件配合，因前述情况停工产生的工期延误，工期顺延，费用不予补偿。

（18）供应商须做好施工现场的成品保护，如施工期间造成损坏，应先赔付，后进行维修，涉及相关费用由供应商自行考虑并计入报价，结算时不作调整。

（19）装修全部完成后，由供应商负责施工现场的开荒保洁；在正式交付前需进行第二次精保，涉及相关费用由供应商自行考虑并计入报价，结算时不作调整。

（20）项目验收前，采购人可委托空气检测单位对办公区域进行检测，如检测不合格，由成交供应商治理至合格，并承担后续检测费用。

3.4 其他要求

3.4.1协调与沟通机制

协调与沟通机制需要以高效解决矛盾、保障各方协作为核心目标，组织架构与职责明确、提前完善沟通计划与工具、制定冲突解决预案、增强与外部单位协作能力等，体现综合管理能力。

4 人员要求

4.1 团队要求

4.1.1 项目经理要求

项目经理需具备装修工程采购管理经验，熟悉建材市场及施工全流程；擅长供应商开发、成本优化及跨团队协调，能独立管控本项目采购。

4.1.2 其他要求

为满足本项目的施工需求，施工现场应配备的施工团队（数量和专业、职称等根据项目实施的情况自行配置），出具施工现场团队配备方案，满足以下具体几点：

①专业齐全：根据工程规模及特点配置技术负责人、施工员、安全员、质检员等关键岗位，持证上岗，确保各环节专业管控。

②职责明确：细化分工，落实岗位责任，如安全员负责隐患排查，技术员把控施工方案执行，避免职责交叉或空缺。

③动态调整：依据工程进度动态调配人员，如高峰期增加劳务班组，隐蔽工程阶段强化质检力量。

④合规性：符合《建设工程项目管理规范》及地方要求，特种作业人员（电工、焊工等）须持有效操作证。

⑤安全保障：配备专职安全管理人员，安全应对可能发生的事件。

5 竣工验收要求

5.1 总体要求

合格。符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

成交供应商应制定具体的竣工验收资料整理计划，包括竣工验收需提交的相关资料（如工程变更联系单、工程量签证单、工程量结算书、过程相关材料和隐蔽工程照片等资料的管理和整理计划）。

对竣工资料整理计划要求具备：完整性、时效性、标准化程度、可追溯性等，同时满足项目实际需求。

5.2 具体要求

5.2.1竣工验收条件

工程具备以下条件的，成交供应商可以申请竣工验收：

（1）除采购人同意的甩项工作和缺陷修补工作外，合同范围内的全部工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验均已完成，并符合合同要求；

（2）已按合同约定编制了甩项工作和缺陷修补工作清单以及相应的施工计划；

（3）已按合同约定的内容和份数备齐竣工资料。

5.2.2竣工验收程序

除专用合同条款另有约定外，成交供应商申请竣工验收的，应当按照以下程序进行：

（1）成交供应商向监理人报送竣工验收申请报告，监理人应在收到竣工验收申请报告后14天内完成审查并报送采购人。监理人审查后认为尚不具备验收条件的，应通知成交供应商在竣工验收前成交供应商还需完成的工作内容，成交供应商应在完成监理人通知的全部工作内容后，再次提交竣工验收申请报告。

（2）监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应将竣工验收申请报告提交采购人，采购人应在收到经监理人审核的竣工验收申请报告后28天内审批完毕并组织监理人、成交供应商、设计人等相关单位完成竣工验收。

（3）竣工验收合格的，采购人应在验收合格后14天内向成交供应商签发工程接收证书。采购人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自验收合格后第15天起视为已颁发工程接收证书。

（4）竣工验收不合格的，监理人应按照验收意见发出指示，要求成交供应商对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由成交供应商承担。成交供应商在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行验收。

（5）工程未经验收或验收不合格，采购人擅自使用的，应在转移占有工程后7天内向成交供应商颁发工程接收证书；采购人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自转移占有后第15天起视为已颁发工程接收证书。

除专用合同条款另有约定外，采购人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的，每逾期一天，应以签约合同价为基数，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。

5.2.3竣工日期

工程经竣工验收合格的，以成交供应商提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因采购人原因，未在监理人收到成交供应商提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，采购人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。

5.2.4 拒绝接收全部或部分工程

对于竣工验收不合格的工程，成交供应商完成整改后，应当重新进行竣工验收，经重新组织验收仍不合格的且无法采取措施补救的，则采购人可以拒绝接收不合格工程，因不合格工程导致其他工程不能正常使用的，成交供应商应采取措施确保相关工程的正常使用，由此增加的费用和（或）延误的工期由成交供应商承担。

5.2.5 移交、接收全部与部分工程

除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当在颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交。

采购人无正当理由不接收工程的，采购人自应当接收工程之日起，承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条款中另行约定采购人逾期接收工程的违约责任。

成交供应商无正当理由不移交工程的，成交供应商应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条款中另行约定成交供应商无正当理由不移交工程的违约责任。

6 其他要求

6.1 保修责任

6.1.1质保期：自本项目竣工验收通过后2年。

6.1.2售后服务要求：

（1）质保期内非人为因素出现的质量问题，须按国家有关规定和要求（如无国家规定和要求的，按承诺和厂方“三包”规定）立即进行免费维修、免费更换有缺陷的零部件。因本身质量问题的在48小时之内仍不能排除的故障，应提供与原材料相同或不低于原材料性能的备用材料。故障排除后应出具书面故障诊断报告备案。

（2）维修响应时间：在收到采购人的报修通知后，在2小时内响应，并在3小时内提出切实可行的解决方案。

（3）出现故障后，成交供应商如未按上述要求进行响应和维修，采购人可以采取必要的补救措施，由此产生的风险和费用将由成交供应商承担。

（4）质保期外维修：修理及维护只收成本费，成交供应商应对所供货物实行终身维护。

6.2 付款安排

6.2 .1付款时间：

关于付款周期的约定：（工程款支付时扣除暂列金）

（1）合同签订，提交开工报告，进场开工后，支付合同价的20%；

（2）工程量完成50%后，支付合同价的25%；

（3）工程竣工验收合格后，支付至合同价的85%；

（4）经审计，交全所有资料后，留审定价的1.5%作为质量保证金，余款付清。质量保证金在缺陷责任期两年终止后的一个月内退还（不计息）。

备注：施工过程中产生的工程联系单涉及的工程款，进度款中不予支付，结算审计后支付。

6.2 .2付款手续：

乙方向甲方办理货款结算手续，甲方需审核以下结算资料：发票原件、工程进度付款申请单、《采购合同》复印件，结算审核报告复印件等。甲方将审核后的结算资料提交至单位财务部门，经审核无误后，单位财务部门在 7 个工作日内支付相应合同金额。

6.3 其他要求

6.3.1 保密要求

除法律规定或合同另有约定外，未经采购人同意，成交供应商不得将采购人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

除法律规定或合同另有约定外，未经成交供应商同意，采购人不得将成交供应商提供的技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

# 第三部分 磋商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：国家税务总局海宁市税务局 地址：浙江省海宁市海洲街道文苑路318号 联系人：沈先生 联系电话：0573-87282029 |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：浙江立潮工程科技股份有限公司 地址：海宁市马桥街道经都四路18号恒力大厦9楼 联系人：施先生 联系电话：0573-87227307 |
| 3 | 项目名称及编号 | 国家税务总局海宁市税务局综合业务办公用房附楼维修改造项目（LCCG202507003） |
| 4 | 预算金额 | 251.9971万元 |
| 5 | 最高限价 | 251.9971万元 |
| 6 | 工期 | 在合同签订后120日历天内完成改造并通过最终验收。 |
| 7 | 是否接受联合体 | 否。 |
| 8 | 踏勘现场 | 供应商可自行组织对现场及周围环境进行踏勘，踏勘现场所发生的费用由供应商自己承担。 |
| 9 | 投标文件提交截止时间和开标时间 | 2025年07月30日09时00分（北京时间） 本项目有关投标文件提交截止时间、开标时间以北京时间为准。 |
| 10 | 递交投标文件和开标地点 | 政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/），海宁市文苑南路 138 号浙江江南要素交易中心。 |
| 11 | 投标保证金额及交纳截止时间 | 投标保证金：无。 |
| 12 | 投标文件有效期 | 20天 |
| 13 | 电子投标文件的制 作、加密、传输递交 | 供应商通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-08-30/12975.html），注：CA 证书遗失补办、延期、解锁、质保等业务可以在联连客户端上进行操作；使用政采云投标客户端时，建议使用 WIN7 及以上操作系统。浙江省“项目采购电子交易系统/不见面开评标”学习专题：https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding.供应商应当在投标文件提交截止时间前完成电子投标文件的传输提交，投标文件提交截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。投标文件提交截止时间前未完成传输的，视为放弃投标文件提交。供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。 |
| 14 | 备份投标文件的制作和份数 | 备份投标文件：电子备份投标文件1份。 电子备份投标文件在投标截止时间前发送至3131739117@qq.com |
| 15 | 参加磋商人员携带证件 | 供应商代表无须参加现场磋商。 |
| 16 | 现场演示和讲解 | 无 |
| 17 | 程序及成交原则 | 详见第五部分。 |
| 18 | 履约保证金 | 本项目不设置履约保证金。 |
| 19 | 采购信息发布媒体 | 中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn/和浙江政府采购网https://zfcg.czt.zj.gov.cn/和浙江江南要素交易中心网https://jxszwsjb.jiaxing.gov.cn/col/col1229743950/index.html （如有更正公告，请及时了解和更正） |
| 20 | 信用记录 | 根据财库〔2016〕125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以开标当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其作为资格审查不通过处理。 |
| 21 | 中小企业预留份额 情况 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46 号文件的规定，本项目 是 预留份额专门面向中小企业采购的项目。 |
| 22 | 中小企业有关政策 | 1.项目属性（工程类） 2.中小企业划分标准所属行业（具体根据《中小企业划型标准规定》执行） 采购标的：装修工程 所属行业：建筑业 3.本项目已专门面向中小企业采购，评审时不再进行价格扣除。 4.根据财库〔2017〕141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》。 5.根据财库〔2014〕68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件(格式自拟)。 |
| 23 | 政采贷 | 本项目签订的政府采购合同适用于浙江省政府采购贷款政策，简称“政采贷”，具体各签约银行融资方案内容可参阅政府采购云平台融资贷款专区(https://jinrong.zcygov.cn/luban/loan) |
| 24 | 采购文件解释权 | 属于采购人和浙江立潮工程科技股份有限公司 |

1.总则

1.1适用范围

本采购文件仅适用于本次采购项目中所叙述的货物、工程或服务的采购。

1.2 定义

1.2.1“供应商”指参与本次政府采购活动的供应商；

1.2.2“采购人”指国家税务总局海宁市税务局；

1.3采购方式

本次采购采用竞争性磋商方式进行。

1.4磋商费用

不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用(采购文件有相关规定除外)。

1.5联合体参与磋商

本项目不接受联合体参与磋商。

1.6转让与分包

1.6.1本项目不允许转让。

1.6.2本项目不可以分包。

1.7特别说明

1.7.1供应商参加本次磋商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

1.7.2以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。（本项目不适用）

1.7.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

1.7.4供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

1.7.5供应商在响应活动中提供任何虚假材料，其响应无效，并报监管部门查处；成交后发现的，成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法,成交供应商的行政与刑事责任。

1.6质疑和投诉

1.6.1供应商认为采购文件、磋商过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.6.2质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、磋商过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。质疑处理详见《浙江省政府采购供应商质疑处理办法》。

2.采购文件的释疑和更正

2.1 采购文件的释疑

供应商对本采购文件存在疑问、要求进行解释的，请以书面形式（盖单位公章）在投标文件提交截止时间5日前通知浙江立潮工程科技股份有限公司。浙江立潮工程科技股份有限公司将视情况做统一答复。供应商未在规定时间内提出疑问的，则视为对采购文件无异议。

2.2 采购文件的更正

采购文件如有更正，浙江立潮工程科技股份有限公司将在规定时间内在采购信息发布媒体上发布更正信息。采购文件更正是采购文件的组成部分，供应商应按更正的内容编制投标文件。

3.踏勘现场

本项目如需踏勘现场的，供应商可自行组织对现场及周围环境进行踏勘，踏勘现场所发生的费用由供应商自己承担。

4.招标代理费

本项目招标代理服务费由成交供应商支付。成交供应商应在收取《中标（成交）通知书》时向采购代理机构一次性交纳招标代理服务费。代理服务收费标准：按差额定率累进法计算，基数为中标金额。见下表：

| 中标金额（万元） | 100以下 | 100-500 | 500-1000 | 1000-5000 | 5000-10000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 费率（工程类） | 1.0% | 0.7% | 0.55% | 0.35% | 0.2% |

注：若项目中标金额较小，按收费标准计算的代理费小于6000元的，按代理服务费6000元收取。

代理费不在投标报价中单列。

# 第四部分 投标文件

5、投标文件的组成及报价要求

投标文件由资格文件、技术商务文件和报价文件组成。供应商应认真阅读和理解文件，并按采购文件的要求编制投标文件；投标文件应对采购文件做实质性响应，并保证所提供资料的真实性。

5.1资格文件：

5.1.1 资格文件封面格式及目录（附件1）；

5.1.2  营业(经营)执照扫描件（盖单位公章）（投标主体为事业单位的提供有效的《事业单位法人证书》扫描件并加盖单位公章；投标主体为符合浙财采监〔2013〕24 号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定的供应商，须提供相关证明材料）；

5.1.3 供应商声明书（附件2）；

5.1.4提供中小企业声明函（附件3）或残疾人福利性单位声明函（附件4）或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

5.1.5 法定代表人、负责人、经营者（以下统称法定代表人）有效身份证件扫描件；

5.1.6 法定代表人授权委托书（附件5）及授权代表有效身份证件扫描件；

5.1.7建筑工程施工总承包叁级及以上资质证书扫描件，盖单位公章；

5.1.8安全生产许可证书扫描件（盖单位公章）；

5.1.9拟派项目经理具有注册在投标人单位的建筑工程专业二级及以上建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书（B证）扫描件，盖单位公章；

5.1.10企业主要负责人“三类人员”A类证书扫描件（至少二个岗位，其中企业法定代表人或企业经理一名、企业分管安全生产的副经理或企业技术负责人一名）（如为企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人，需提供任命书）（盖单位公章）；

5.1.11拟派施工现场专职安全生产管理人员，具有对应有效的“三类人员”C类证书扫描件（盖单位公章）；

5.1.12供应商认为需要说明的资料。

5.2 技术商务文件：

5.2.1技术商务文件封面及目录（附件6）；

5.2.2评分对应表（附件7）

5.2.3供应商基本情况表（附件8）；

5.2.4供应商各类认证证书、资信等级、荣誉证书等扫描件（盖单位公章）；

5.2.5技术商务响应表（附件9）；

5.2.6项目实施方案；

5.2.7投入本项目设备一览表（附件10）；

5.2.8拟派项目经理业绩一览表（盖单位公章）（附件11）；

5.2.9拟投入本项目人员情况表（盖单位公章）（附件12）；

5.2.10类似项目业绩（盖单位公章）（附件13）；

5.2.11服务承诺（附件14）；

5.2.12采购文件需要的其他资料及供应商认为需要提供的其他内容。

5.2.13未尽事宜请各供应商按评分细则制作此部分。

5.3报价文件：

5.3.1报价文件封面及目录（附件15）；

5.3.2首次报价一览表（附件16）；

5.3.3首次报价明细表（附件17）；

5.3.4 供应商针对报价需要说明的其他文件和说明。

5.4报价要求

5.4.1报价以人民币为结算货币，并按《首次报价一览表》提供详细报价。采购文件如有更正，《首次报价一览表》须按更正要求作相应修改。电子投标流程中，客户端填写的报价与以pdf格式上传文件中的报价不一致的，应以Pdf格式上传文件中的报价为准。

5.4.2本次采购项目共一个标项，供应商须对标项内的所有内容进行投标，且所投的内容只能有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。报价是履行合同的最终价格。报价包括机械费、材料费、人工费、售后服务费、备品备件费、维修维护费、管理费、利润、规费、税金、招标代理费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等所有一切费用。

4.4.4 供应商所报的投标单价在合同执行期间是固定不变的，不得以任何理由予以变更。投标文件以可调整价格提交的报价将作为非响应性投标而予以拒绝。

5.5投标文件的语言与计量

5.5.1 投标文件以及响应人与采购人就有关响应事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

5.5.2 响应计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

6、投标文件的有效期

6.1 自响应截止日起 20天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

6.2 在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

6.3 成交供应商的投标文件自磋商之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

7、投标文件的编制及要求

供应商应在认真阅读采购文件所有内容的基础上，按照采购文件的要求编制完整的投标文件，投标文件应按照采购文件中规定的统一格式编制，包含电子投标文件、备份投标文件（电子备份投标文件）。具体要求如下：

7.1 电子投标文件：按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南及本采购文件要求制作、加密，电子投标文件中所须加盖公章部分均采用 CA 签章。供应商应当在投标文件提交截止时间前完成电子投标文件的传输递交，响应截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标文件截止时间前未完成传输的，视为放弃参加投标。

7.2 备份投标文件：电子备份投标文件1份。

7.2.1 电子备份投标文件：政采云平台生成的电子投标文件1份（bfbs格式），由供应商下载后于投标截止时间前发送至电子邮箱3131739117@qq.com（邮件内注明项目名称、项目编号、供应商名称）。

7.3如供应商未在投标截上时间前完成电子投标文件的传输递交，其电子备份投标文件也将予以拒收。

8、采购过程中的异常情况及处理措施

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人可中止电子交易活动：

8.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

8.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

8.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

8.4电子交易平台因病毒发作导致不能进行正常操作的；

8.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

9、无效投标文件（标项）原则

9.1 根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》有下列情形之一的，视为供应商串通投标：

9.1.1不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

9.1.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

9.1.3不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

9.1.4不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

9.1.5不同供应商的投标文件相互混装；

9.2采购人按照供应商提供的资格文件按以下原则对供应商的资格符合性进行审查，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

9.2.1缺少采购文件中资格文件第5.1.2 条至第5.1.11条所列内容之一的；

9.2.2供应商提供的有关资料被确认是不真实的；

9.2.3供应商的资格文件有串通投标情形之一的；

9.2.4资格文件未按采购文件规定要求进行签字或盖章的；

9.2.5供应商有违法、违规行为影响本次采购公平、公正的；

9.2.6按照 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）两个网站信用信息记录查询，供应商有列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单情况的。

9.3在符合性审查和技术商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件（或相关标项）将被视为无效：

9.3.1投标文件有下列情况之一的，其投标文件作无效处理：

9.3.1.1技术商务文件缺少《供应商基本情况表》；

9.3.3.2在技术商务文件中出现报价的；

9.3.3.3技术商务文件缺少规定份数的；

9.3.3.4供应商提供的有关资料被确认是不真实的；

9.3.3.5供应商的技术商务文件有串通投标情形之一的。

9.3.2投标文件有下列情况之一的，其投标文件的相关标项作无效处理：

9.3.2.1供应商未对标项内的所有内容进行投标的；

9.3.2.2技术商务文件未按采购文件规定要求进行签字或盖章的；

9.3.2.3供应商未按采购文件更正公告编制投标文件的；

9.3.2.4经评标委员会审核，供应商所投内容不符合实质性采购要求的；

9.4在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件（或相关标项）将被视为无效：

9.4.1供应商的报价文件有串通投标情形之一的；

9.4.2报价文件缺少《首次报价一览表》、《首次报价明细表》的；

9.4.3报价文件未按采购文件规定要求进行签字或盖章的；

9.4.4供应商最后报价超过预算金额或最高限价的；

9.4.5供应商未对所投内容进行最后报价的。

9.5被拒绝的投标文件为无效。

# 第五部分 磋商程序及成交原则

10、开标

本项目实行电子开评标，供应商无需到开标现场，但须准时在线参加，直至评审结束。

11、磋商小组及组成

11.1 磋商小组由三人及以上单数的有关经济、技术等方面的专家和采购人代表组成。

11.2 磋商小组负责审核技术商务文件和报价文件，按磋商方法进行磋商，按评审办法及采购文件的有关规定进行评审，遵循公平、公正、审慎的原则，按成交原则确定成交候选供应商。

11.3 磋商小组接受政府采购监督管理部门的现场监督，并对评审意见及磋商报告负责。

11.4 磋商小组应对供应商的商业、技术秘密以及评审过程中所涉事项予以保密。

12、开标及评审程序

12.1 投标文件的开启与效力

本项目原则上采用政采云电子招投标开标及评审程序，但有以下情形之一的，按以下情况处理：

12.1.1 若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，将开启供应商递交的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

12.1.2 投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、电子备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

12.2 电子招投标开标及评审程序

12.2.1 投标文件截止时间后，供应商登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起 30 分钟内。

12.2.2 磋商小组对资格文件进行在线评审；

12.2.3 磋商小组对技术商务文件进行在线符合性评审；

12.2.4 磋商小组按投标文件解密时间先后依次与各供应商分别进行磋商；

12.2.5 磋商小组对技术商务文件在线进行评审；

12.2.6 磋商小组按评审方法推荐成交候选人同时起草评审报告。

特别说明：政采云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

13、澄清有关问题

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，或磋商小组一致认为需要对供应商进行询问的事项，磋商小组将对供应商进行询问，并要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正；供应商的澄清作为投标文件的补充部分，但澄清的内容不得改变投标文件的实质性内容。

13.1磋商小组可以在“政采云”平台在线询标或其他有效形式要求供应商对同一份投标文件含义不明确或同类问题表述不一致的内容（采购文件其他地方有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明。凡属于磋商小组在磋商过程中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

13.2如果供应商代表拒绝或未按磋商小组要求在“政采云”平台作出在线回复且无其他有效回复方式的，磋商小组可以对其作出无效响应处理。

14、磋商方法

磋商小组所有成员与各单一供应商分别就采购服务的技术指标、质量及售后服务等方面内容进行磋商，在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动采购文件中的其他内容。

满足本项目采购需求、质量和服务的供应商进入最后报价程序，不满足本项目采购需求、质量和服务的供应商予以淘汰。

磋商小组与进入最后报价程序的供应商在统一采购需求的前提下就价格进行磋商，要求进入最后报价程序的供应商在规定的时间内提交最后报价。

14.1在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

14.2磋商时间及磋商次数视磋商情况而定。

15、评审方法

15.1经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的投标文件和最后报价进行综合评分。即以供应商完全响应本项目采购需求、质量和服务要求为前提。由磋商小组按采购文件中规定的各项因素进行综合评审，成交候选资格按综合得分由高到低顺序排列，得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列；得分且最后报价相同的，按技术分得分由高到低顺序排列，仍不能分出前后的，以电子投标文件解密先后顺序确定。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数 2 位。

15.2评审标准

各供应商的综合得分为报价得分和资信商务技术得分之和，总分为100分，其中：报价分30分，技术商务分70分。

各供应商的资信商务技术分为磋商小组各成员评分的平均值；各供应商的报价得分按低价优先法计算。

15.2.1价格分（0～30分）：

本项目设置投标最高限价为：251.9971万元。供应商投标报价不得高于最高限价，如高于最高限价的，作无效标处理。

报价得分采用低价优先法准则，即满足本项目采购需求、质量和服务要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价。

磋商报价得分=（磋商基准价/磋商最后报价）×30%×100

15.2.2技术商务分（0～70分）：

| 序号 | 评分内容及标准 | 分值(分) | 评分属性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 根据供应商提供的内容满足“第二部分采购需求”中“2.1.2.1相关证书 ”的“行业及标准认证”的概况进行评审。 有效期内的行业及标准认证：ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书扫描件（加盖公章） 每提供一项满足要求的证书得2分，最高得6分。 | 6 | 客观分 |
| 2 | 根据供应商提供的内容满足“第二部分采购需求”中“2.1.2.2成功案例 ”的概况进行评审。 成功案例为自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成过类似项目业绩（类似项目指装修工程），每项业绩须同时提供施工合同及竣工验收报告扫描件加盖公章。 每提供一项满足要求的业绩得0.5分，最高得1.5分。 | 1.5 | 客观分 |
| 3 | 根据供应商提供的内容满足“第二部分采购需求”中“4.1.2其他要求”的“施工现场团队配备方案”的概况进行评审。 为满足本项目的施工需求，施工现场应配备的施工团队（数量和专业、职称等根据项目实施的情况自行配置），出具施工现场团队配备方案。 方案考虑全面详细、团队配备人员专业性针对性强、能较好保障施工现场管理工作需求，得5分；方案常规通用、团队配备人员专业性针对性较强、基本符合施工现场管理需求，得3分；方案内容简单，团队配备人员专业性针对性一般、部分符合施工现场管理需求，得2分；方案有缺陷，不能满足项目管理要求，得1分；未提供相关内容，得0分。 | 5 | 主观分 |
| 4 | 根据供应商提供的内容满足“第二部分采购需求”中“3.4其他要求”的“3.4.1协调与沟通机制”的概况进行评审。 协调与沟通机制需要以高效解决矛盾、保障各方协作为核心目标，组织架构与职责明确、提前完善沟通计划与工具、制定冲突解决预案、增强与外部单位协作能力等，体现综合管理能力。 协调与沟通机制科学合理、内容分析完整且思路清晰、问题应对解决方法有效、针对性强，得5分；协调与沟通机制考虑内容较为全面、基本满足采购需要、针对性一般、问题应对解决方法基本可行，得3分；协调与沟通机制内容简单、方案考虑不全面、存在缺陷或符合程度较低的，得1分；提供的资料与本项目无关或未提供的，不得分。 | 5 | 主观分 |
| 5 | 根据供应商提供的内容满足“第二部分采购需求”中“3.2.6.3施工组织设计”的“（1）施工方案”的概况进行评审。 明确工程的主要施工方法、技术路线、工艺流程及关键工序控制，确保施工的科学性和可行性。 施工方案考虑全面、内容完整、方案规范合理、针对性操作性强，得6分；施工方案考虑较为全面、表述较为清晰，针对性操作性较好，得4分；施工方案较简单、针对性操作性较一般，得2分；施工方案存在缺陷的，针对性操作性较差，得1分；提供的资料与本项目无关或未提供的，不得分。 | 6 | 主观分 |
| 6 | 根据供应商提供的内容满足“第二部分采购需求”中“3.2.6.3施工组织设计”的“（2）施工现场平面布置图”的概况进行评审。 绘制施工现场的临时设施、材料堆放、机械布置、道路规划等，优化空间利用，提高施工效率。 施工现场平面布置图科学、合理且具有针对性的，考虑内容全面，得5分；施工现场平面布置图基本满足采购需要，针对性一般的，考虑内容一般，得3分；施工现场平面布置图存在缺陷或符合程度较低的，考虑内容较差，得1分；提供的资料与本项目无关或未提供的，不得分。 | 5 | 主观分 |
| 7 | 根据供应商提供的内容满足“第二部分采购需求”中“3.2.6.3施工组织设计”的“（3）施工进度计划和保证措施”的概况进行评审。 制定详细的工期安排（如横道图或网络图），并提出确保按期完工的措施（如资源调配、进度监控等）。 施工进度计划和保证措施内容全面详细、科学合理、能有效保障施工进展，针对性强的，得5分；施工进度计划和保证措施内容较为全面、基本能保障施工进展，针对性较一般的，得3分；施工进度计划和保证措施考虑不全面、存在缺陷的，得1分；提供的资料与本项目无关或未提供的，不得分。 | 5 | 主观分 |
| 8 | 根据供应商提供的内容满足“第二部分采购需求”中“3.2.6.3施工组织设计”的“（4）劳动力及材料供应计划”的概况进行评审。 列明各阶段劳动力需求（劳动力工种类型、数量、技能、来源、安排与管理），材料需求（材料种类、规格型号、数量、质量标准、采购计划、存储与管理），劳动力和材料供应的时间计划等，保障资源供应。 劳动力及材料供应计划考虑全面、科学有效的，材料需求内容全面、提供的产品来源规格品质优，得8分；劳动力及材料供应计划表述较为清晰，材料需求内容较为全面、提供的产品来源规格品质较好，得6分；劳动力及材料供应计划较简单，针对性一般，材料需求内容描述一般、提供产品来源规格品质一般的，得3分；劳动力及材料供应计划存在缺陷的，材料需求内容描述较较差、提供产品来源规格品质较差的，得1分；提供的资料与本项目无关或未提供的，不得分。 | 8 | 主观分 |
| 9 | 根据供应商提供的内容满足“第二部分采购需求”中“3.2.6.3施工组织设计”的“（5）施工机械设备的选用”的概况进行评审。 根据工程需求选择适宜的机械设备，明确型号、数量及进场时间，确保施工效率和质量。 施工机械设备的选用安排考虑全面合理，针对性强、适合本项目的操作性强的，得5分；施工机械设备的选用安排考虑较为全面、基本合理，针对性可操作性一般的，得3分；施工机械设备的选用安排考虑不全面、存在缺陷的，针对性不强，得1分；提供的资料与本项目无关或未提供的，不得分。 | 5 | 主观分 |
| 10 | 根据供应商提供的内容满足“第二部分采购需求”中“3.2.6.3施工组织设计”的“（6）质量保证体系及措施”的概况进行评审。 制定质量检查、验收标准及预防质量问题的具体措施。（特别是针对本项目电梯、空调设备的能效等级、核心部件配置、故障率指标、智能控制系统、降噪设计、抗震性能、环保性的质量保证体系） 质量保证体系及措施描述科学合理、能有效保障项目质量的，针对性强的，得8分；质量保证体系及措施描述较为合理，能较好保障项目质量、针对性较好，得6分；质量保证体系及措施描述较简单、针对性一般，得3分；质量保证体系及措施存在缺陷的，可行性、针对性较差，得1分；提供的资料与本项目无关或未提供的，不得分。 | 8 | 主观分 |
| 11 | 根据供应商提供的内容满足“第二部分采购需求”中“3.2.6.3施工组织设计”的“（7）安全生产、文明施工措施”的概况进行评审。 落实安全生产、文明施工制度措施情况（如应急预案、现场防护、安全检查、工完场清）。 安全生产、文明施工措施考虑全面、问题应对解决方法有效、针对性强，得5分；安全生产、文明施工措施内容较为全面，针对性较强，应对解决方案基本可行，得3分；安全生产、文明施工措施存在缺陷、应对解决方法部分可行、针对性一般，得1分；提供的资料与本项目无关或未提供的，不得分。 | 5 | 主观分 |
| 12 | 根据供应商提供的内容满足“第二部分采购需求”中“3.2.6.3施工组织设计”的“（8）环境保护、成本控制措施”的概况进行评审。 减少施工对环境的污染（如扬尘、噪音），并通过优化工艺、节约材料等方式控制工程成本。 环境保护、成本控制措施考虑全面、问题应对解决方法有效、针对性强，得5分；环境保护、成本控制措施较为全面，针对性较强，应对解决方案基本可行，得3分；环境保护、成本控制措施存在缺陷的、应对解决方法部分可行、针对性一般，得1分；提供的资料与本项目无关或未提供的，不得分。 | 5 | 主观分 |
| 13 | 根据供应商提供的内容满足“第二部分采购需求”中“6.1保修责任”的“6.1.1质保期”概况进行评审。 采购需求中质保期要求自本项目竣工验收通过后2年。 根据供应商提供的质保期承诺：每延长4个月得0.5分，最高得1.5分。 | 1.5 | 客观分 |
| 14 | 根据供应商提供的内容满足“第二部分采购需求”中“6.1保修责任”的“6.1.2售后服务要求”的概况进行评审。 （1）质保期内非人为因素出现的质量问题，须按国家有关规定和要求（如无国家规定和要求的，按承诺和厂方“三包”规定）立即进行免费维修、免费更换有缺陷的零部件。因本身质量问题的在48小时之内仍不能排除的故障，应提供与原材料相同或不低于原材料性能的备用材料。故障排除后应出具书面故障诊断报告备案。 （2）维修响应时间：在收到采购人的报修通知后，在2小时内响应，并在3小时内提出切实可行的解决方案。 （3）出现故障后，成交供应商如未按上述要求进行响应和维修，采购人可以采取必要的补救措施，由此产生的风险和费用将由成交供应商承担。 （4）质保期外维修：修理及维护只收成本费，成交供应商应对所供货物实行终身维护。 每提供一项满足要求的承诺得1分，最高得4分。 | 4 | 客观分 |

16、磋商结束后，磋商小组不对过程中的内容做任何解释，不退还投标文件。

# 第六部分 成交及履约保证金

16.1结束后，采购代理机构通过电话通知方式向各供应商公布评审结果，资格审查不通过的供应商名单及不通过原因，技术商务文件无效的供应商名单、投标无效的原因及报价文件无效的供应商名单、投标无效的原因。

16.2评审结果经采购人确认后，浙江立潮工程科技股份有限公司向成交供应商签发《成交通知书》，同时在指定媒体上公告采购结果，该采购结果公告作为向供应商发出的书面通知。

在质疑期内查实成交供应商有违反有关法律法规和本项目采购文件规定和要求的，则取消该供应商的成交资格，成交供应商改为综合得分排名第二的供应商，或重新组织采购。

16.3成交供应商应在收到《成交通知书》后5个工作日内与采购人在浙江立潮工程科技股份有限公司组织下与采购人签订合同（协议）。同时， 采购人对合同内容进行审查，如发现与采购结果和磋商承诺内容不一致的，将予以纠正。

16.4《成交通知书》、采购文件、投标文件等采购文件将作为签订合同（协议）的依据。

16.5成交供应商在接到《成交通知书》后，违反采购文件有关规定和要求，不履行磋商承诺，在规定时间内拒交履约保证金、拒签合同或放弃成交的，则取消该供应商的成交资格，成交供应商改为综合得分排名第二的供应商，或重新组织采购。

17、履约保证金和质量保证金

17.1本项目不设置履约保证金。

17.2成交供应商必须严格按照《合同》规定履行义务，为采购人提供优质服务。发现下列情况之一的，情节严重的，采购人有权提前终止合同，并追究违约成交供应商的经济责任：

17.2.1违反《合同（协议）》和采购文件规定，违章操作，损害采购人利益的；

17.2.2采购人二次以上投诉，经查实责任在于成交供应商的；

17.2.3成交供应商提供的服务成果不符合国家规定和采购文件要求及投标文件承诺标准的。

# 第七部分 海宁市政府采购合同格式     (本合同为中小企业预留合同）

- 通用必备条款部分

合同编号：

政府采购计划（预算）确认号：MB16147091749170495456

预算金额：251.9971万元

最高限价：251.9971万元

采购人（以下称甲方）：国家税务总局海宁市税务局

供应商（以下称乙方）：

采购代理机构：浙江立潮工程科技股份有限公司

采购方式：竞争性磋商

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照LCCG202507003项目采购结果签订本合同。

第一条 合同组成

本次政府采购活动的相关文件为本合同的组成部分，这些文件包括但不限于：

1.1本合同文本；

1.2采购文件与采购投标文件；

1.3中标或成交通知书；

组成本合同的所有文件必须为书面形式。

第二条 合同标的与相关属性

2.1本次采购的是国家税务总局海宁市税务局综合业务办公用房附楼维修改造项目一项。

2.2乙方是否属于小微企业：□是□否

第三条 合同价款

3.1本合同项下总价款为（人民币大写）              ，（小写）        元；分项价款详见本合同附件。

3.2合同价款包含：机械费、材料费、人工费、售后服务费、备品备件费、维修维护费、管理费、利润、规费、税金、招标代理费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等所有一切费用。

3.3付款手续和付款时间

3.3.1.付款时间：

关于付款周期的约定：（工程款支付时扣除暂列金）

（1）合同签订，提交开工报告，进场开工后，支付合同价的20%；

（2）工程量完成50%后，支付合同价的25%；

（3）工程竣工验收合格后，支付至合同价的85%；

（4）经审计，交全所有资料后，留审定价的1.5%作为质量保证金，余款付清。质量保证金在缺陷责任期两年终止后的一个月内退还（不计息）。

备注：施工过程中产生的工程联系单涉及的工程款，进度款中不予支付，结算审计后支付。

3.3.2.付款手续：

乙方向甲方办理货款结算手续，甲方需审核以下结算资料：发票原件、工程进度付款申请单、《采购合同》复印件，结算审核报告复印件等。甲方将审核后的结算资料提交至单位财务部门，经审核无误后，单位财务部门在 7 个工作日内支付相应合同金额。

第四条 合同的变更和终止

除《中华人民共和国政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自终止合同或对合同实质性条款进行变更。确有特殊情况的，须报同级财政部门备案。

第五条 合同的转让与分包

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。乙方分包的，应经过甲方书面同意。

第七条 争议的解决

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第八条 合同备案及其他

本合同一式八份，甲方四份，乙方四份。

甲方（盖章）： 国家税务总局海宁市税务局           乙方（盖章）：

地址：                                                                            地址：

法定代表人（授权代表）：                                       法定代表人（授权代表）：

联系人：                                                                        联系人：

联系电话：                                                                     联系电话：

开户银行：

账号：

日期：二0二              年               月               日        日期：二0二                  年                 月                 日

《建设工程施工合同》（单价合同）

第一部分 合同协议书

采购人（全称）：国家税务总局海宁市税务局

成交供应商（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定以及入围结果，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就国家税务总局海宁市税务局综合业务办公用房附楼维修改造项目施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：国家税务总局海宁市税务局综合业务办公用房附楼维修改造项目

2.工程地点：海宁市

3.工程立项批准文号：

4.资金来源：

5.工程内容：

6.工程承包范围：

二、合同工期

计划开工日期：年 月日。

计划竣工日期：年 月日。

工期总日历天数：                           。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥              元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥                元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥                元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥                元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥                元)。

2.合同价格形式： 单价合同 。

五、项目经理

成交供应商项目经理：                    。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标（成交）通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.采购人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.成交供应商承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.采购人和成交供应商通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于            年       月      日签订。

十、签订地点

本合同在                                    签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自  合同当事人盖章，并由法定代表人或法定代表人的授权代表签字后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 八 份，均具有同等法律效力，采购人执 四 份，成交供应商执 四 份。

采购人：  (盖章)                                                              成交供应商：  (盖章)

法定代表人（授权代表）：                                           法定代表人（授权代表）：

（签字）                                                                           （签字）

组织机构代码：                                                    组织机构代码：  

地  址：                                                  地  址：         

邮政编码：                                                邮政编码：        

电  话：                                                      电  话：        

传  真：                                              传  真：                                    

电子信箱：                                                                        电子信箱：        

开户银行：                                            开户银行：        

账  号：                                                      账  号：        

第二部分  通用合同条款

略，采用住房和城乡建设部、国家工商行政管理局2017年发布的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）。

第三部分　专用合同条款

合同专用条款中的主要条款将由采购人与成交供应商根据招标入围结果签订。

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：采购文件、投标文件及其补充文件、工程量清单、双方有关工程的洽商、变更等书面协议和文件等。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                 ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                 ；

通信地址：                 。

1.1.2.5设计人：

名    称：                 ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                     ；

通信地址：                 。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：采购人指定的与该项目有关的临时设施、临时道路、围墙等临时占用土地。

1.1.3.9永久占地包括：设计红线范围内的建筑物、构筑物占地。

1.1.3.10 临时占地包括：采购人指定的与该项目有关的临时设施、临时道路、临时围墙等。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：包括但不仅限于《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及国家、省市和当地政府部门颁布的现行有效的法规、规章、条例和规定。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：采用现行有效的适用于本工程的施工和验收标准、规范，包括《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2017），《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、浙江省预算定额（2018版）及省、市有关法律法规和规定，若不同标准和规范之间要求不一致的，以较高标准为优先。

1.4.2 采购人提供国外标准、规范的名称： // ；

采购人提供国外标准、规范的份数： // ；

采购人提供国外标准、规范的名称： // 。

1.4.3采购人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：合格。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：合同补充协议书（如有）、合同协议书、中标（成交）通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书、采购文件及其补充文件（包括答疑会纪要、澄清）、工程量清单等。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

1.6 图纸和成交供应商文件

1.6.1 图纸的提供

采购人向成交供应商提供图纸的期限：/；

采购人向成交供应商提供图纸的数量：采购人向成交供应商提供施工图（如有）（包括今后绘制竣工图的3套）。施工过程中成交供应商要求增加图纸的，采购人应在成交供应商支付图纸复制工本费后提供成交供应商要求增加的图纸。使用标准图的，标准图由成交供应商负责提供，产生的费用由成交供应商承担；

采购人向成交供应商提供图纸的内容：施工所需的全部施工图纸（如有），如施工过程中成交供应商要求增加图纸的，采购人应在成交供应商支付图纸复制工本费后提供成交供应商要求增加的图纸。使用标准图的，标准图由成交供应商负责提供，产生的费用由成交供应商承担。

1.6.4 成交供应商文件

需要由成交供应商提供的文件，包括：修正的施工组织设计、工程施工总进度计划、专项施工方案；

成交供应商提供的文件的期限为：签订合同后7天内；

成交供应商提供的文件的数量为：4份；

成交供应商提供的文件的形式为：纸质文件3份，电子文件1份；

采购人审批成交供应商文件的期限：收到文件后7天内。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：成交供应商应在施工现场另外保存一套完整的图纸和成交供应商文件，供采购人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

1.7 联络

1.7.1采购人和成交供应商应当在 7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 采购人接收文件的地点：                       ；

采购人指定的接收人为：               。

成交供应商接收文件的地点：                           ；

成交供应商指定的接收人为：           。

监理人接收文件的地点：                   ；

监理人指定的接收人为：             。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：由采购人负责，成交供应商协助。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以规划红线为边界。

关于采购人向成交供应商免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：场内临时设施及临时道路（除采购人已开通外）由成交供应商负责修建、管理，采购人提供有关资料，费用已含在投标报价中。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由成交供应商（费用已含在投标报价中） 承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于采购人提供给成交供应商的图纸、采购人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映采购人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按通用条款。

关于采购人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款。

1.11.2 关于成交供应商为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用条款。

关于成交供应商提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款。

1.11.4 成交供应商在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：如成交供应商使用第三方的专利、专有技术、技术秘密等，费用由成交供应商承担，采购人不承担由此可能产生的法律后果。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：可以调整，但不调整签约合同价。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：本工程结算时工程量按实结算，综合单价不变。结算时工程量按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、竣工图（包括施工图、会审纪要、联系单）计算。

2. 采购人

2.2采购人代表

采购人代表：

姓    名：     ；

身份证号：       ；

职    务：     ；

联系电话：     ；

电子信箱：     ；

通信地址：     。

采购人对采购人代表的授权范围如下：由采购人负责，成交供应商协助。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于采购人移交施工现场的期限要求：采购人应最迟于开工日期7天前向成交供应商移交施工现场。

2.4.2 提供施工条件

关于采购人应负责提供施工所需要的条件，包括：

（1）工程现场已具备开工条件，有关进场准备的工作，由成交供应商根据本工程施工要求在开工前做好此项工程，费用已含在合同价中。

（2）采购人在施工现场附近提供水源电源接入点，从接入点接入施工现场的接水接电的管线由供应商自行解决，相关费用已计入总价，结算时不作调整；施工用水、用电单独装表计量，施工用水（含排污）费用、用电费用由供应商按实际发生费用承担并支付；供应商尚需考虑因工地现场停电因素而投入的自发电设备并承担由此而增加的相关费用；通讯线路如供应商需要的由供应商自费解决。

（3）工程地质和地下管线资料在开工前提供。

（4）按规定由采购人办理的各类证件，采购人应在某项工作需要此类证件时办理完毕，成交供应商需把有关情况及时提前告知采购人。但需要成交供应商协助的，成交供应商必须协助采购人办理。

（5）图纸会审和设计交底时间：根据需要由双方协商确定时间。

（6）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：由成交供应商负责保护，费用已含在成交供应商的报价中（文物、古树木除外）。

（7）水准点与坐标控制点交验要求：开工前确定，由采购人以书面形式提供给成交供应商，并进行现场交验。

2.5资金来源证明及支付担保

采购人提供资金来源证明的期限要求：收到成交供应商要求提供资金来源证明的书面通知后28天内。

采购人是否提供支付担保：   //   。

采购人提供支付担保的形式：//。

3. 成交供应商

3.1 成交供应商的一般义务

（9）成交供应商提交的竣工资料的内容：按照法律规定编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档。

①施工中没有设计变更，施工后由成交供应商在采购人提供的施工图加盖竣工图章，提交采购人。

②施工中只有零星的少量变更，成交供应商在竣工图变更位置注明，并连同经采购人同意的变更签证，于竣工后由成交供应商加盖竣工图章交采购人。

③施工中对原设计变更较多，原施工图难于作为竣工图，应由成交供应商组织重新绘制竣工图并承担相应费用。

成交供应商需要提交的竣工资料套数：4套。

成交供应商提交的竣工资料的费用承担：由成交供应商承担。

成交供应商提交的竣工资料移交时间：提交单位工程竣工报告后一个月内。

成交供应商提交的竣工资料形式要求：纸质3套，电子文档1套（电子文档含整套竣工资料扫描件）。

（10）成交供应商应履行的其他义务：

1、每月25日前提供施工进度计划和相应的工程量报表。除每月提供外，如果监理或采购人要求临时提供某些报表和资料，成交供应商应无条件按监理和采购人要求提供此类报表和资料。

2、成交供应商按当地建筑工地文明施工管理相关规定执行并承担施工安全保卫工作及夜间施工照明。

3、遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、环卫等管理规定。所有手续的费用由成交供应商承担。成交供应商需要进行夜间作业时应经采购人批准。按监理要求标化管理及环保要求实施施工管理并承担相关费用，采购人给予配合。

4、在整个工程竣工验收并移交给采购人之前，成交供应商应按规定自行保护好承包范围内的已完工程的任何一部分或整体。竣工验收，工程移交之前，成交供应商仍须承担成品保护、保洁、安全等工作，此类费用由成交供应商承担。

5、在施工时应防止对周边建筑、管线的影响，由成交供应商可自行踏勘现场后，必须考虑保护措施且确保邻近建筑、道路、管线的安全，所发生的费用已计入合同价；如有损坏，由成交供应商负责赔偿。

6、施工期间成交供应商应按规定做好施工场地清洁卫生工作。竣工后剩余的任何材料和物品除属于采购人的外，成交供应商均应迅速撤除。竣工验收，工程移交之前，成交供应商仍须承担成品保护、保洁、安全等工作，此类费用由成交供应商承担。

7、提供施工相关手续办理的必备资料，协助采购人办理施工相关手续；确保安全生产，文明施工，派驻现场的主要施工管理人员必须与投标文件相同。

8、每批次材料进场时需同时提供材料的出厂合格证、检测报告等相关资料原件及成交供应商盖章的复印件，并由监理人及采购人对材料、材料相关原件及复印件的一致性进行确认，确认无误后方可将材料投入施工，复印件则交由监理留档保存。

9、施工便道（包括与场地外公共道路连接的通道部分以及其他必需的临时便道），成交供应商需要的借道、借地等费用（包括办理相关手续所交纳费用），和由此引起的道路、场地、设施等修复费用等的赔偿费用、原有地下管线及周围保护措施费用，均由其自行考虑，并作为施工技术措施费计入报价。

10、施工期间要求成交供应商建立必要的安全预防、安全监控措施，以防止施工时对周边建筑物、道路等造成影响，若由于成交供应商不采取安全预防措施、或安全预防措施不到位、或疏于监控而造成周边建筑物、道路安全隐患的，成交供应商须承担由此而造成的全部损失，施工期间的安全预防措施费、监控费用由成交供应商自行估算后计入技术措施费内。

11、本工程实施中要特别注意自身施工安全和第三方安全，需局部路段、路口、河道、河口做好施工安全围护、警示标志等，其发生的相关费用由成交供应商自行考虑，应作为安全文明施工费的一部分计入报价。

12、建筑垃圾由成交供应商负责外运，外运运距及弃置地点由成交供应商自行确定，成交供应商在报价时应在相应清单项目的综合单价中计入，结算时其单价不作调整。

13、《印发关于加快推进散装水泥发展和应用的实施意见的通知》（海政办发〔2010〕45号）、海发改散〔2010〕590号、海发改办〔2011〕567号文件及最新文件的规定，本工程采用商品砼，砂浆采用预拌砂浆。

14、建筑工地扬尘防治须符合《海宁市2019年度建筑施工扬尘防治工作实施方案》海建工〔2019〕64号文件及最新文件规定的要求。

15、本工程建筑电气工程施工质量验收规范需符合海建工〔2016〕113号文件及最新文件规定要求，所产生的相应检测等费用由成交供应商自行考虑计入投标报价中，结算不作调整。

16、成交供应商的生活、生产污水排放必须符合海宁市“五水共治”相关要求，成交供应商在实施施工和保修期间的任何时候，对本工程周围环境都应采取必要的保护措施，不得随意排放污水和有害物（不得出现违背五水共治、五气共治排放要求），该费用由成交供应商自行考虑并计入报价。

17、如遇考试、重大会议、环保督察等特殊情况，要求停工的，成交供应商必须无条件配合，因前述情况停工产生的工期延误，工期顺延，费用不予补偿。

18、成交供应商须做好施工现场的成品保护，如施工期间造成损坏，应先赔付，后进行维修，涉及相关费用由成交供应商自行考虑并计入报价，结算时不作调整。

19、装修全部完成后，由成交供应商负责施工现场的开荒保洁；在正式交付前需进行第二次精保，涉及相关费用由成交供应商自行考虑并计入报价，结算时不作调整。

20、项目验收前，采购人将委托空气检测单位对办公区域进行检测，如检测不合格，由成交供应商治理至合格，并承担后续检测费用。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：         ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

成交供应商对项目经理的授权范围如下：授予项目经理在紧急情况下的临时处置权，但应受到以下四个方面的限制。

（1）只有在涉及工程及工程有关的人身和财产安全的情况下项目经理才能行使该项权力；

（2）项目经理只有在同时无法联系到采购人代表或总监理工程师的情况下才能行使该项权力；

（3）项目经理行使该项权力所采取的措施必要合理得当，而不能随意采取不必要的措施，如遭遇大风天气影响室外作业安全的，项目经理可以采取必要的安全防护措施或暂停室外作业，但不能以此为由暂停室内工作；

（4）项目经理在采取措施后及时向监理人和采购人代表报告全部情况。如果项目经理行使临时处置权不符合四项中的任何一项，采购人可以主张由成交供应商承担因项目经理行使临时处置权而增加的费用或延误的工期责任。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每月在施工现场不少于22天。

成交供应商未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：成交供应商不提交上述文件的，项目经理无权履行职责，采购人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由成交供应商承担。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理每月在施工现场时间少于22天，按每天支付500元违约金计，并在月进度款或其他款项中扣除，最高限额为签约合同价的1%。如其中一个月内出勤少于10天，除成交供应商按照前述原则向采购人支付违约金外，采购人有权要求其更换项目经理。项目经理无故缺勤不到位，采购人可要求成交供应商另行委派不低于原项目经理资质、资历和经验的项目经理上岗到位，并处以签约合同价2％违约金。考勤由监理人负责（上述人员应主动到监理人报到），考勤由总监理工程师签字确认，每月25日报采购人，采购人审核后直接作为处罚的依据。

3.2.3 成交供应商擅自更换项目经理的违约责任：处以签约合同价2%违约金并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

3.2.4 成交供应商无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：处以签约合同价2%违约金并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。本条是采购人在项目经理出现下列行为时提出更换项目经理的要求：（a）经常行为不轨或不认真；（b）履行职责时不能胜任或玩忽职守；（c）不遵守合同的规定；（d）经常出现有损健康与安全或有损环境保护的行为。

3.3 成交供应商人员

3.3.1 成交供应商提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前 7天内。

3.3.3 成交供应商无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：处以签约合同价1%违约金并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。本条是采购人在主要施工管理人员出现下列行为时提出更换主要施工管理人员的要求：（a）经常行为不轨或不认真；（b）履行职责时不能胜任或玩忽职守；（c）不遵守合同的规定；（d）经常出现有损健康与安全或有损环境保护的行为。

3.3.4 成交供应商主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由成交供应商书面提出要求，须经采购人同意后方可离开。

3.3.5成交供应商擅自更换主要施工管理人员的违约责任：处以签约合同价1%违约金并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

成交供应商主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：现场技术负责人、施工员、质量员、安全员每月在施工现场时间少于22天，按每人每天支付500元违约金计，并在月进度款或其他款项中扣除，最高限额为签约合同价的1%。考勤由监理人负责（上述人员应主动到监理人报到），考勤由总监理工程师签字确认，每月25日报采购人，采购人审核后直接作为处罚的依据。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：除3.5.2款约定外，本合同工程其他所有内容均不得分包。

主体结构、关键性工作的范围：施工图范围内所有工作。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：      //                  。

其他关于分包的约定：             //                   。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：      //              。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

成交供应商负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：从施工进场开始至竣工交付使用止。

3.7 履约担保

成交供应商是否提供履约担保：否。

成交供应商提供履约担保的形式、金额及期限的：//。

履约保证金的退还：//。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：详见监理合同。

关于监理人的监理权限：详见监理合同。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由成交供应商无偿提供一间现场办公用房。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：   ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：   。

4.4 商定或确定

在采购人和成交供应商不能通过协商达成一致意见时，采购人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）因法律变化引起的合同价格和工期调整；

（2）工程进度款的支付及预付款的扣回    ；

（3）                /                 。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：符合《建筑工程施工质量验收规范》合格标准。

关于工程奖项的约定：         //          。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2成交供应商提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按通用条款。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  小时。

补充条款：

工程具备验收条件部位，成交供应商应先进行自检，并于验收前24小时以书面形式通知工程师验收。通知包括验收的内容、验收时间和地点。验收合格，工程师在验收记录上签字后，成交供应商方可进行继续施工。验收不合格，成交供应商应在工程师限定的时间内完成整改，重新组织验收。

无论采购人工程师是否参加验收，当其提出对工程重新检验的要求时，成交供应商应按要求进行，检验合格，采购人承担由此发生的经济支出，赔偿成交供应商损失并相应顺延工期。检验不合格，成交供应商承担发生的费用，工期不予顺延。并承担采购人的所有相关损失，且采购人保留因此对成交供应商进行索赔的权力。

采购人对成交供应商工程有质量疑问时，可委托专业检测机构检测，如检测结果符合质量验收要求，检测费用由采购人承担。如检测结果不能满足质量要求，检测费用由成交供应商承担，且采购人保留因此对成交供应商进行索赔的权力。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：

1、遵守工程建设安全文明施工的有关规定。认真落实各项安全保护措施，并随时接受采购人或监理工程师及有关部门的监督检查。

2、在实施和完成本合同工程及其工程保修的整个过程中，成交供应商应遵守国家和浙江、嘉兴、海宁等有关安全文明施工的有关规定。如果由于成交供应商未能对安全文明生产采取必要的措施而导致发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼及其他一切责任，由成交供应商负责。若成交供应商虽因违规或轻微违法，致使采购人受到有关执法部门口头警告、通报批评、惩戒等处分时，采购人可从成交供应商合同价中分别扣除每次3000元的违约金。成交供应商应当为施工现场从事施工作业和管理的人员，在施工活动过程中发生的人身意外伤亡事故提供保障，办理建筑意外伤害保险、支付保险费。

3、成交供应商在实施施工和保修期间的任何时候，对本工程周围环境都应采取必要的保护措施，不得随意排放污水和有害物，也不得破坏已建或在建工程的任何部分。

4、成交供应商的机械设备必须符合国家有关标准，性能良好，应配备专业的操作人员并具有上岗证书，施工车辆应经过公安交通部门检测合格，证照齐全。

5、成交供应商在工程开工前应办理好工程的安监手续，并经验收后才能进行开工建设，同时成交供应商必积极配合安监部门及采购人做好安全施工的检查工作，并在施工中，积极对职工开展安全教育培训，提高职工的安全意识，并应不定期地做好施工机械、车辆、电力线路、生活生产设施的检查，提高安全性能。

6、成交供应商应该做好外来人员和外来车辆到现场的安全管理，成交供应商应做好各类危险指示牌，指示牌需清晰可辨，如外来人员或外来车辆在施工现场出现事故，是由于成交供应商责任的，成交供应商应承担该项赔偿费用和责任。

7、成交供应商应在施工前对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。并应在施工场地入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、孔洞口、基坑边沿、有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志。安全警示标志必须符合国家标准。

8、安全文明施工措施费由承担人承担。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：按通用条款。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：按通用条款。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：按现行地方政府行政管理部门的文件执行。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：按通用条款执行。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： // 。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

成交供应商提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前7天。

采购人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 收到后的7天内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

采购人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到后的7天内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于成交供应商提交工程开工报审表的期限：签约后7天内。

关于采购人应完成的其他开工准备工作及期限：已具备开工条件。

关于成交供应商应完成的其他开工准备工作及期限：签约后7天内。

7.3.2开工通知

因采购人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，成交供应商有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1采购人通过监理人向成交供应商提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前7天确定，由采购人以书面形式提供给成交供应商，并进行现场交验。

7.5 工期延误

7.5.1 因采购人原因导致工期延误

（7）因采购人原因导致工期延误的其他情形：1、额外或附加的增加工程量超过合同工程量20%以上（设计对施工图的明确、修改或澄清除外），并且影响施工进度的。2、由采购人原因造成的工期延误。3、不可抗力。4、非成交供应商过失或造成的。

7.5.2 因成交供应商原因导致工期延误

因成交供应商原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

因成交供应商原因不能按合同约定的时间节点完成施工进度，应承担违约责任。应向采购人支付规定金额的违约金：

未能按合同工期竣工的，按500元/天由成交供应商向采购人支付违约金，延误期时间不足一天的按一天计算，延误期时间从合同规定竣工日期起直到竣工报告的批准日期之间的天数；延期15天以上的，如果成交供应商无法采取获得采购人认可的措施，采购人有理由视成交供应商无能力履行合同，采购人可以在发出书面通知14天后，与成交供应商终止合同，并要求成交供应商向采购人承担本签约合同价10%的违约金。

如果由于成交供应商的误期违约致采购人遭受其他单位或个人的诉讼或索赔，则成交供应商应承担由于因误期而导致的采购人的损失，采购人有权从应付给成交供应商的款项中扣留此类赔偿款，也可以视为成交供应商对他的欠款。

因成交供应商原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：最高额度为合同价2%。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：  // 。

7.7异常恶劣的气候条件

采购人和成交供应商同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）5级以上的地震                            ；

（2）日降雨量大于100MM以上持续三天的暴雨      ；

（3）风速达到10级以上的强台风                 ；

（4） 。。。。。。。。。。。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：    //        。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1采购人供应的材料设备的保管费用的承担：  //   。

8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要成交供应商报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按采购人要求。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 成交供应商提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：成交供应商自行承担，已包括在投标报价中。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：               //    。

施工现场需要配备的试验设备：               //      。

施工现场需要具备的其他试验条件：          //      。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：根据监理人指示。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：设计变更，现场签证。当工程设计需要变更时，应根据“海政办发〔2007〕221号《关于印发海宁市政府投资项目工程变更管理暂行办法的通知》”和和“海财建〔2011〕495号《关于进一步加强我市政府投资项目工程变更管理的意见》”及最新文件规定执行。

成交供应商无权单独与设计部门联系工程、设计变更事宜。如施工单位在变更发生后提出，采购人不予答复，不支付任何费用，并追究施工单位相应责任。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:   按通用条款  。

10.5成交供应商的合理化建议

监理人审查成交供应商合理化建议的期限：      7天内      。

采购人审批成交供应商合理化建议的期限：      7天内      。

成交供应商提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为//  。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第    种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第    种方式确定。

第3种方式：成交供应商直接实施的暂估价项目

成交供应商直接实施的暂估价项目的约定：事先应报采购人同意后方可实施。

对不属于必须招标的暂估价项目由采购人会同成交供应商进行品质、价格的确认。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：  暂列金额由采购人掌握。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定： 不调整  。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：包括政策性风险、报价风险和市场风险等其他所有风险。停电因素，工程量清单中明确一次包定的项目，施工现场实际情况等。合同中另行注明的除外。

（1）成交供应商在编制投标文件时，应被认为已查看和核查了现场和其周围环境，并已经充分掌握工程现场的地表周围和地下如地下水、土质等一切情况，并对该处的气象、土质变化等因素作了充分的预测以及与之有关的可利用的资料（包括当地有关工程施工的管理规定），并对以下几点内容（考虑到费用和时间实际可能）已经查明：

①现场的地形地貌和特征，包括地表以下地质、地下水等情况；

②水文和气候条件；

③实施和完成本合同工程及其工程保修所需做的工作范围、性质和所需用的材料采购和加工；

④进入现场的手段和需要的食宿供应条件；

⑤成交供应商已取得有关可能对投标或报价有影响或起作用的风险、意外及其所有其他情况的必要资料。

（2）成交供应商在编制投标文件时，应被认为已考虑了合同执行期间可能存在的其他费用，如市政、市容、环保、交通、治安等。

（3）投标时少计的工程内容。

（4）合同执行期内，除合同中规定可调价格材料或设备外的投标材料价格的市场变化。

（5）合同执行期内，施工临时停电、停水造成的停工。

风险费用的计算方法：成交供应商在投标时根据招标要求自行确定，风险因素范围内的风险费用不在合同价外另行计列及调整 。

风险范围以外合同价格的调整方法：

（1）工程量数量的调整：

①发生下列情况之一的，项目的工程量均应按实调整。

1）采购人提供的工程量清单项目或数量有误；（包括工程开工时的地形与设计图纸提供的地形有重大变化，或设计图纸未完全明确的，并经采购人确认的）；

2）设计变更或工程洽商引起的工程项目或数量的增减（采购文件规定的除外）。

②变更的工程量应根据变更设计图纸、变更联系单，并按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）的计算规则和浙江省补充条款等有关规定计算确定。

（2）工程量调整时的单价确定：

①采购人提供的工程量清单有数量误差，或设计变更引起工程量清单项目数量的增减，除以下情形外，执行合同原有的价格（即成交供应商的投标报价）：

凡合价金额占合同总价2%及以上的分部分项清单项目，其工程量增加或减少超过本项目工程数量15%及以上时，或者合价金额占合同总价不到2%的分部分项清单项目，但其工程量增加或减少超过本项目工程数量25%及以上时，其增加部分工程量或减少后剩余部分工程量的相应单价由成交供应商参照投标时的报价分析表对原单价重新组价或参考工程造价管理部门现行的计价依据提出适当的单价，经采购人或委托的咨询单位造价师审定后作为结算的依据，最终以竣工结算审核为准。

②采购人提供的工程量清单项目漏项，或设计变更引起新增的工程项目，其相应单价的确定方法为：

1）合同中已有适用于变更的价格，可按合同已有的价格计算变更合同价款；合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格计算变更合同价款。合同中已有的价格或类似价格高于市场信息价格的，按不超过市场信息价格计算。

2）合同中没有类似工程项目单价的，由成交供应商根据原投标报价的组价原则和计价依据提出适当的单价，主要材料应注明产地、规格和组价依据，由监理复核或经采购人委托有关咨询单位造价师审核；如工程实行全过程管理的，还须由跟踪审计单位造价师审核确认，待结算审核时由审核单位确定。如采购人与成交供应商协商不一致的，采购人有权先暂定一个单价进行支付，待结算审核时由审核单位确定。

（3）措施项目的调整：

①因分部分项工程量清单漏项或非成交供应商原因的工程变更，引起措施项目发生变化，造成施工组织设计或施工方案变更，原措施项目中已有的措施项目，按原措施费的组价方法调整；原措施费中没有的措施项目，由成交供应商根据措施项目变更情况，参考工程造价管理部门现行的计价依据，提出适当的措施费变更，经采购人和监理工程师确认后调整，最终结算的价款以结算审核为准。但在结算审核时，认为成交供应商的措施项目单价存在严重不平衡报价的，且增加或减少部分措施项目的相应单价应按政府部门修正的综合单价确定。

②与分部分项实体消耗相关的措施项目（如砼模板及支架等），即以分部分项工程量清单的方式采用综合单价计价的措施项目的调整按以下原则确定：因非成交供应商原因引起分部分项清单项目的工程量增减，该项工程量变化幅度在10%（含10%）以内的，措施费不予以调整；当工程量清单项目工程量的变化幅度在10%以外，且影响到其对应的措施费的，则对应的措施费相应调整；因成交供应商原因造成工程量增加的，相应的措施费不作增加，因成交供应商原因造成工程量减少的，相应的措施费用相应调整；

③独立性的措施项目（与施工组织设计相关，采用“项”计价的，如施工排水、降水、大型机械进出场等，以及采购文件明确规定为独立性的措施项目）的措施项目为固定价格，不再进行调整；

④与整个建设项目相关的综合取定的措施项目费用，如夜间施工增加费、二次搬运费、文明施工增加费、工程定位复测费等，该类项目的费用，按成交供应商的投标报价口径（取费原则、费率等）进行调整。

（4）材料暂定价的单价调整：

暂定价部分，结算时均以材料实际市场价（材料的实际市场价，由采购人以询价或比价方式确定后执行）与暂定价（不管成交供应商的报价方式和取费方式如何，计算差价时的暂定价均以招标中确定的价格执行）的差价计补价差，并按照投标报价口径和浙江省2018版计价依据计算价差的税金。如果是综合单价的暂定价，相应的人工费和机械费已由成交供应商在投标时分解的，则结算时不再因此调整组织措施费用。

（5）由于清单项目中项目特征或工程内容发生部分变更的，应以原综合单价为基础，仅就变更部分相应定额子目调整综合单价。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：  // 。

风险费用的计算方法：  //   。

风险范围以外合同价格的调整方法：   //  。

3、其他价格方式：        。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：                                。

预付款支付期限：                                      。

预付款扣回的方式：                                    。

12.2.2 预付款担保

成交供应商提交预付款担保的期限：                          。

预付款担保的形式为：                                  。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则： 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、浙江省2018版定额中工程量计算规则和浙江省补充条款等计算。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：按工程实际进度计量。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：成交供应商应于每月25日向监理人报送上月已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：       //              。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：        //       。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：       //    。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：（工程款支付时扣除暂列金）

（1）合同签订，提交开工报告，进场开工后，支付合同价的20%；

（2）工程量完成50%后，支付合同价的25%；

（3）工程竣工验收合格后，支付至合同价的85%；

（4）经审计，交全所有资料后，留审定价的1.5%作为质量保证金，余款付清。质量保证金在缺陷责任期两年终止后的一个月内退还（不计息）。

备注：施工过程中产生的工程联系单涉及的工程款，进度款中不予支付，结算审计后支付。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：按工程进度编制。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：由成交供应商提出，监理人审核，采购人审批。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：    //       。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：   //   。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送采购人的期限：        7天内      。

采购人完成审批并签发进度款支付证书的期限：   7天内 。

（2）采购人支付进度款的期限：进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后14天内完成支付。

采购人逾期支付进度款的违约金的计算方式：按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：    //    。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：   // 。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   48  小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用条款。

采购人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按通用条款。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

成交供应商向采购人移交工程的期限：应当在颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交。

采购人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。

成交供应商未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：   。。。。。。。。。。。。。。。。。             。

（1）单机无负荷试车费用由       成交供应商        承担；

（2）无负荷联动试车费用由       成交供应商        承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：      //  。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

成交供应商完成竣工退场的期限：工程验收前30天，成交供应商须向采购人提交具体的项目部撤场计划，并在接到采购人通知后7天内完成撤场工作，并承担所有费用。若成交供应商未能按时撤场，采购人将对成交供应商按工期延误处理，并由成交供应商承担所有损失。在竣工验收后，成交供应商在收到采购人移交通知7日内完成工程移交。成交供应商在移交前须对工程室内外进行整理、清洁。若成交供应商未能按时移交，采购人将对成交供应商按工期延误处理，并由成交供应商承担所有损失。

14. 竣工结算

工程竣工结算编制及审核的依据：

1、施工图、技术联系单、索赔文件、竣工图纸、投标文件中涉及的商务部分；

2、专用条款第11条；

3、其他可作为结算的依据文件。

14.1 竣工结算申请

成交供应商提交竣工结算申请单的期限：工程竣工验收合格后28天内。

竣工结算申请单应包括的内容：按采购人要求，提供竣工结算申请单及完整的结算资料，其中：1.竣工结算申请单包含内容按通用条款约定；2.完整的结算资料，包括但不限于竣工结算报告、整套结算书、竣工图、设计变更单、工程联系单、工程签证单、单价签证单、开竣工报告、完整的工程量计算底稿、所有的定价和调价依据、组价依据等，且符合造价结算审核要求 。

14.2 竣工结算审核

采购人审批竣工付款申请单的期限：收到成交供应商提交的竣工结算申请单及结算资料后28天内确认是否完整，采购人在确认结算资料完整后按照上级有关文件规定由审计部门或第三方审计单位负责审核（结算审核时政府相关部门有最新文件的，以最新文件为准），本工程结算造价的最终确认以审计部门或第三方审计单位出具的审核报告为准，审核期限自审核报告的正式出具为止。

工程竣工验收通过后，成交供应商不得以工程结算未完成为理由拖延或拒绝把竣工工程交付给采购人使用。

如成交供应商提交的结算价与上述审核单位最终审定的工程结算造价有差异的，审核费用按如下原则分摊：

（1）采购人承担按“浙价服〔2009〕84号”文件标准计算出的基本收费金额的审核费用；

（2）成交供应商承担按“浙价服〔2009〕84号”文件标准计算出的追加收费金额的审核费用；

（3）应由成交供应商承担的审核费用，采购人在工程结算款支付时直接扣除此费用。

采购人完成竣工付款的期限：审核报告出具后按合同约定支付。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款约定。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

成交供应商提交最终结清申请单的份数：    2份      。

成交供应商提交最终结算申请单的期限：  缺陷责任期终止证书颁发后7天内  。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）采购人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 14天内

（2）采购人完成支付的期限：    7天内      。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计算，24个月。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：     是       。

在工程项目竣工前，成交供应商按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，采购人不得同时预留工程质量保证金。（预留工程质量保证金前退还履约担保）

15.3.1 成交供应商提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第   2   种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：            ；

（2）工程结算审定价1.5%的工程款；

（3）其他方式:             //               。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第   （2）    种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金（接受保函形式）；

（3）其他扣留方式:         //     。

关于质量保证金的补充约定：    //       。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：见附件：工程质量保修书。

15.4.3 修复通知

成交供应商收到保修通知并到达工程现场的合理时间：（1）质保期内非人为因素出现的质量问题，须按国家有关规定和要求（如无国家规定和要求的，按承诺和厂方“三包”规定）立即进行免费维修、免费更换有缺陷的零部件。因本身质量问题的在48小时之内仍不能排除的故障，应提供与原材料相同或不低于原材料性能的备用材料。故障排除后应出具书面故障诊断报告备案。

（2）维修响应时间：在收到采购人的报修通知后，在2小时内响应，并在3小时内提出切实可行的解决方案。

（3）出现故障后，成交供应商如未按上述要求进行响应和维修，采购人可以采取必要的补救措施，由此产生的风险和费用将由成交供应商承担。

（4）质保期外维修：修理及维护只收成本费，成交供应商应对所供货物实行终身维护。

16. 违约

16.1 采购人违约

16.1.1采购人违约的情形

采购人违约的其他情形：      //       。

16.1.2 采购人违约的责任

采购人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因采购人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：承担因其违约给成交供应商增加的费用和（或）延误的工期，并支付成交供应商合理的利润  。

（2）因采购人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。

（3）采购人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：  承担因其违约给成交供应商增加的费用和（或）延误的工期，并支付成交供应商合理的利润。

（4）采购人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因采购人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：           //                         。

（5）因采购人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  承担因其违约延误的工期      。

（6）采购人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致成交供应商无法复工的违约责任：  承担因其违约延误的工期  。

（7）其他：            //                。

16.1.3 因采购人违约解除合同

成交供应商按16.1.1项〔采购人违约的情形〕约定暂停施工满 7 天后采购人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，成交供应商有权解除合同。

16.2 成交供应商违约

16.2.1 成交供应商违约的情形

成交供应商违约的其他情形：       //       。

16.2.2成交供应商违约的责任

成交供应商违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因成交供应商原因达不到合同中规定的工程质量要求，采购人可要求成交供应商进行返工，如返工后仍达不到约定条件的，并视为成交供应商违约，成交供应商应向采购人支付违约金，以监理工程师签署的质量不合格文件为准，每次支付10000元质量违约金，责令停工的，每次支付30000元质量违约金。如累计直接损失超过合同价的2%，还应赔偿超过部分金额。同时采购人有权与成交供应商终止合同并要求成交供应商向采购人立即承担本合同价10%的违约金。

（2）成交供应商如违反安全文明施工，以建设行政主管部门通知为准，每次处罚人民币10000元，累计最高不超过合同价的2%，如发生安全事故应及时向有关部门报告，并承担相应的一切责任；

（3）成交供应商将本工程非法转包的，采购人可以立即解除本合同并要求成交供应商向采购人承担本合同价20%的违约金。

（4）成交供应商无故拖欠民工工资，当事人向业主反映，情况属实的，由采购人先行支付工资，在结算时抵扣，并对成交供应商扣以拖欠工资相同金额的违约金。若给采购人造成损失或负面社会影响的，则另处以罚款10万元。

（6）成交供应商应协调好跟验收部门的关系，验收应确保在采购人总体工期要求内验收合格，否则采购人扣除成交供应商合同价1%。验收不合格的，成交供应商必须无条件返工。返工后经工程师验收质量仍达不到合格标准的，成交供应商应向采购人另行支付违约金。不合格通知以工程师签署的文件为准，采购人每次可扣除成交供应商不少于2万元违约金。如果经整改后竣工验收仍不合格，采购人有理由视成交供应商无能力履行合同。采购人可以与成交供应商解除合同，并有权要求成交供应商退还全部已付工程款，同时成交供应商应向采购人另行支付本合同价10%的违约金并赔偿采购人相应损失。

16.2.3 因成交供应商违约解除合同

关于成交供应商违约解除合同的特别约定：按通用条款执行    。

采购人继续使用成交供应商在施工现场的材料、设备、临时工程、成交供应商文件和由成交供应商或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：另行协商     。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： //  。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，采购人应在商定或确定采购人应支付款项后  14  天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：采购人委托成交供应商投保建筑工程一切险以及其他有关部门规定必须办理或要求办理的各类强制保险、劳动保险和成交供应商认为需投保的一切内容（包括工伤保险、安责险等），费用已包含在合同价内。若成交供应商不按协议约定或有关部门规定办理各类保险的，由此而造成的争议、罚款或损失，全部由成交供应商自行承担解决。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：按现行规定执行   。

成交供应商是否应为其施工设备等办理财产保险：按现行规定执行 。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款   。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  否   。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：              //               。

选定争议评审员的期限：                //               。

争议评审小组成员的报酬承担方式：          //           。

其他事项的约定：                      //               。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：              //             。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第   2  种方式解决：

（1）向          //           仲裁委员会申请仲裁；

（2）向           海宁市          人民法院起诉。

21.补充条款

1、在实施和完成本合同工程及其工程保修的整个过程中，成交供应商应遵守国家和海宁市政府有关安全生产文明施工的有关规定。如果由于成交供应商未能对安全文明生产采取必要的措施而导致发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼及其他一切责任，由成交供应商负责。

2、成交供应商投入本工程的施工队伍的素质、能力、力量和机械等必须符合投标书的承诺和满足工程的实际需要，如由于成交供应商原因，造成现场管理混乱，施工质量和进度明显达不到合同要求，采购人有权要求其加强管理，调整充实力量。成交供应商必须接受，当上述措施仍无效时，采购人可单方面终止合同，并按合同有关条款追究成交供应商的违约责任。

3、成交供应商应对施工人员加强教育和管理，配合当地有关部门做好社会治安工作。本工程采购人当期支付给成交供应商的工程款中应该视为已经包含了当期已完工程的全部人工工资。成交供应商应按国家和本省有关劳动工资支付的规定及时支付其所属员工（包括雇佣的民工）的工资及其他酬金，不得以工程款拖欠、结算纠纷、垫资施工等理由随意克扣或者无故拖欠。如遇由于成交供应商没有及时发放民工工资，引起纠纷的，将视同成交供应商已经委托采购人可以在应支付给成交供应商的工程款中扣留部分款项作为民工工资的支付预备金，必要时也将视为成交供应商已经委托采购人直接支付该部分纠纷的民工工资。同时，如果因成交供应商原因产生民工工资纠纷的，则视为成交供应商违约，成交供应商应向采购人支付民工工资的20%作为违约金。

4、在符合合同要求允许的范围内，实施和完成本合同工程及工程保修中的一切施工作业，应不影响邻近建筑物、构造物的安全与正常使用和通行方便。如果发生上述情况，并由此导致索赔、赔偿、诉讼费、费用及其他开支时，应由承包方承担一切责任。但属采购人或工程师对本工程提供的设计所引起的损失或损坏除外。

5、成交供应商应采取选定运输路线，选用运输车辆，限制和分配载运重量等一切合理措施，防止成交供应商的任何运输车辆因超载超重限制而损坏或损伤所通行的道路或桥梁。大型施工装备和超重件的运输，应事先取得公路管理部门的许可方能启运。采购人不负责承担上述费用以及由于成交供应商未执行本款规定造成道路或桥梁损坏或损伤而引起的一切索赔、赔偿、诉讼及其他开支。

6、如果成交供应商已经进入非重组的清算程序和严重违约，或成交供应商有下述情况：

（1）已放弃合同；

（2）无正当理由停工；

（3）无视采购人或工程师事先的书面警告，不履行合同规定的义务，严重影响工程质量、进度、安全或给采购人造成重大损失。

则采购人在向成交供应商发出书面通知的14天之后可以进驻现场和接管工程，终止成交供应商对本合同中工程的承包，但不因此解除合同规定的成交供应商的任何义务和责任，或影响合同赋予采购人或工程师的各种职权，采购人可邀请其他成交供应商完成该工程。采购人邀请的其他成交供应商为了完成本工程，可以有偿使用他们认为合适数量的成交供应商的装备、临时工程和材料。

如果本工程合同根据本条规定、被采购人中止且采购人已接管工程。则成交供应商应迅速放弃对工地的控制并在7天内撤离其他人员和不再被使用的装备、临时工程和材料。否则成交供应商向采购人支付每天500元计算的违约金。

由此如果合同按前款予以终止，则工程竣工后采购人应向成交供应商支付合同终止之日以前已完成的全部工程的费用（尚需扣除各类应扣除的违约金或其他款项，如临时设施费、保险费等各类不随工程量变化的费用按造价比例分摊。但不包括成交供应商的撤离退场的费用或成交供应商的任何损失。）

7、除非合同已被否定或终止（包括按第7条规定的采购人接管工地后），或进入诉讼程序后法院要求暂停施工或双方协商一致书面同意停工外，成交供应商无论在什么情况下都应尽一切努力继续完成本工程。而且成交供应商和采购人应使工程师的每一项决定付诸实施。

8、生活、生产污水的排放必须符合海宁市环保局相关要求。

9、其他未尽事宜由甲、乙双方协商解决。

第三部分　合同附件格式

附件

协议书附件：（详见GF—2017—0201标准合同范本要求）

工程质量保修书

廉政合同

安全生产文明施工责任书

工程质量保修书

采购人（全称）：国家税务总局海宁市税务局

成交供应商（全称）：

采购人、成交供应商根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条理》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对国家税务总局海宁市税务局综合业务办公用房附楼维修改造项目（工程全称）签订工程质量保修书。

- 一、工程质量保修范围和内容

成交供应商在质量保修期内，按照有关法律法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

成交供应商承包范围内的全部施工内容。

- 二、质量保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5 年；

3.装修工程为  2  年；

4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为   2  年；

5.供热与供冷系统为  2  个采暖期、供冷期；

6.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年；

7.建筑围护结构中的节能设施保修期为  5  年；

8.其他项目保修期限内约定如下：

未涉及的质量保修期均为贰年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

- 三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为  24  个月，缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程通过竣工验收之日起计算。缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

- 四、质量保修责任

1.属于保修范围、内容的项目，成交供应商应当在接到保修通知之日起5天内派人保修。成交供应商不在约定期限内派人保修的，采购人可以委托他人修理。

2.发生紧急抢救事故的，成交供应商在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，成交供应商实施保修。

4.质量保修完成后，由采购人组织验收。

- 五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

- 六、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：国家税务总局海宁市税务局综合业务办公用房附楼维修改造项目本工程质量保修书，由施工合同采购人、成交供应商双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发  包  人（公章）：国家税务总局海宁市税务局

法定代表人（授权代表）（签字或盖章）：

年        月        日

承  包  人（公章）：                  

法定代表人（授权代表）（签字或盖章）：

年       月        日

海宁市建设工程廉政合同

采购人：

成交供应商:

为促进甲乙双方在业务活动中优质、高效、有序地合作，促使甲乙双方工作人员廉洁从业，经甲、乙双方同意签订本廉政合同，并作为甲、乙双方共同遵守的行为准则。

第一条 甲、乙双方的权利和义务

- 严格遵守党的方针、政策和国家相关法律法规的规定。

- 严格执行 的合同文件，自觉按合同办事。

- 双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

- 建立健全的廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

- 发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒该方纠正的权利和义务。

- 发现对方在业务活动中有不廉洁行为时，应及时采取措施予以制止，有严重违反本合同义务条款的行为，应向上级有关部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 采购人廉政管理的义务

（一）采购人有责任向成交供应商介绍本单位有关廉政管理的各项制度和规定；

（二）采购人有责任对本单位工作人员进行廉政教育。

（三）采购人工作人员应严格执行本单位制定的廉政管理和廉洁自律等有关规定，如违反规定，除给予当事人批评教育外，视情节轻重，后果大小，给予相应的经济处罚或纪律处分。

（四）采购人工作人员及其配偶、子女等亲属和其他特定关系人不准接受成交供应商安排的宴请、旅游、健身、娱乐等活动；不准接受成交供应商赠送的礼品、礼金、消费卡等；不准接受成交供应商提供的通讯工具、交通工具或私房建设、住房装修人工、材料和相关服务；不准利用职权向成交供应商介绍或为配偶、子女、亲属和其他特定关系人参与同采购人项目工程有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动；不准以任何名义向成交供应商借款；不准在成交供应商报销任何应由采购人或采购人工作人员个人支付的费用；不准将配偶、子女等亲属和其他特定关系人安排到成交供应商兼职；不准和成交供应商合股经营或参与管理工作有关的其他任何业务。

第三条 成交供应商廉政管理的义务

（一）成交供应商应当了解采购人有关廉政管理方面的各项制度和规定，并遵守执行。

（二）成交供应商应当对本单位工作人员进行廉政教育，按时出席采购人召集的廉政管理会议。

（三）成交供应商不得在业务活动中以获得不正当利益为目的而安排采购人工作人员及其配偶、子女等亲属和其他特定关系人宴请、旅游、健身、娱乐等活动；不得以任何名义赠送采购人工作人员及其配偶、子女等亲属和其他特定关系人礼品、礼金、消费卡；不得向采购人工作人员及其配偶、子女等亲属和其他特定关系人提供通讯工具、交通工具或私房建设、住房装修人工、材料和相关服务；不得为采购人工作人员及其配偶、子女等亲属和其他特定关系人报销任何应由采购人或采购人工作人员个人支付的费用。

（四）工程结束后，成交供应商自觉接受监督部门对其在施工期间有关费用开支情况的监督检查。

第四条 违约责任

- 采购人及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

- 成交供应商及其工作人员违反本合同第一、三条的，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给采购人单位造成经济损失的，应予以赔偿，用不正当的手段获得的非法利益由有关部门予以追缴；贿赂采购人工作人员，被纪检监察机关或司法机关立案查处的，采购人有权更换有关人员或终止合同；情节严重的，采购人建议工程建设主管部门给予成交供应商一至三年内不得进入其主管的工程建设市场的处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

第五条 双方约定

- 本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督。由采购人或采购人上级单位的纪检监察部门对本合同履行情况进行检查。

第六条 本合同作为合同的附件，与该承包合同具有同等的法律效力，经双方签署后立即生效 。

第七条 未尽事宜由双方另行协商决定。本合同一式 捌 份，双方各执 肆 份。

第八条 其他约定

根据廉政合同签订对象不同，选择以下第 （一） 方式，组织廉政管理会议：

（一）签订对象为施工、监理、全过程咨询单位的，由采购人每月召开一次甲、乙双方参加的廉政会议；

（二）如签订对象为勘察、设计、招标代理、材料设备采购及其他服务类单位的，由采购人定期召开甲、乙双方参加的廉政会议。

采购人：                                     成交供应商：

法定代表人（授权代表）：                     法定代表人（授权代表）：

年   月   日                                    年   月   日

安全生产文明施工责任书

为了保质保量按时完成本工程，并做好安全生产无事故，特制定本责任书。

1、工程成交供应商是该工程施工范围期间内安全生产文明施工的第一责任人；必须全面负责，明确责任。

2、对所有员工必须定期进行安全教育，熟悉《安全生产条例》，做到岗位明确，责任到人。

3、严禁违章作业，冒险蛮干，对所有电器机械设备设专门人员管理。

4、要加强人身安全用电，按照安全生产各项操作规程作业。同时还要保证做好机械设备电器设备检查维修运行。

5、针对本工程的特性，设置明显、规范的警告标志标牌，预防因施工造成过往人员车辆损害。

6、工程承包责任人必须管理好本部职工，严禁在工地上搞不正当违法活动，并对外来人员做好登记办证管理工作。

7、搞好与相邻企业的生活与生产关系。取得相邻企业的支持。

8、各班组（队）布置生产任务时，必须同时落实安全措施。当生产与安全有矛盾时，坚决服从安全。

9、组织文明施工，实现安全工作的标准化、规范化、制度化。

10、对施工过程中，因成交供应商原因引起的安全责任事故，由成交供应商承担因该事故产生的一切费用，采购人不再因此而支付任何费用。

总之，双方本着明确责任，分工协作、互相配合，不折不扣地遵守各项规章制度。确保文明施工、安全生产无事故。按时完成合同所规定地工程任务，本责任书一式八份，甲乙双方各四份。

采购人：（盖章）                                                    成交供应商：（盖章）

法定代表人（授权代表）：                                   法定代表人（授权代表）：

签订日期：     年    月   日

# 第八部分 投标文件格式

## 附件1：资格文件封面格式及目录

项目名称：国家税务总局海宁市税务局综合业务办公用房附楼维修改造项目

项目编号：LCCG202507003

资

格

文

件

供应商全称（公章）：

地    址：

时    间：

资格文件目录

(请标明页码)

1营业(经营)执照扫描件（盖单位公章）（投标主体为事业单位的提供有效的《事业单位法人证书》扫描件并加盖单位公章；投标主体为符合浙财采监〔2013〕24 号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定的供应商，须提供相关证明材料）；

2供应商声明书（附件2）；

3提供中小企业声明函（附件3）或残疾人福利性单位声明函（附件4）或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

4法定代表人、负责人、经营者（以下统称法定代表人）有效身份证件扫描件；

5法定代表人授权委托书（附件5）及授权代表有效身份证件扫描件；

6建筑工程施工总承包叁级及以上资质证书扫描件，盖单位公章；

7安全生产许可证书扫描件（盖单位公章）；

8拟派项目经理具有注册在投标人单位的建筑工程专业二级及以上建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书（B证）扫描件，盖单位公章；

9企业主要负责人“三类人员”A类证书扫描件（至少二个岗位，其中企业法定代表人或企业经理一名、企业分管安全生产的副经理或企业技术负责人一名）（如为企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人，需提供任命书）（盖单位公章）；

10拟派施工现场专职安全生产管理人员，具有对应有效的“三类人员”C类证书扫描件（盖单位公章）；

11供应商认为需要说明的资料。

## 附件2：供应商声明书

供应商声明书

致国家税务总局海宁市税务局：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                      。

我              （姓名）系                 （供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                       国家税务总局海宁市税务局综合业务办公用房附楼维修改造项目（项目名称）（项目编号：LCCG202507003）的磋商，为此，我方就本次磋商有关事项郑重声明如下：

1、我方已详细审查全部采购文件，同意采购文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3、若成交，我方将按采购文件规定履行合同责任和义务。

4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提

供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

5、投标文件自开标日起有效期为 20天。

6、我方参与本项目前 3 年内的经营活动中没有重大违法记录。

7、我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

8、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

供应商（公章）：

日期：  　年　 月　  日

## 附件3：中小企业声明函

中小企业声明函（工程）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加   （单位名称）  的  （项目名称）  采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；承建企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为       万元，资产总额为      万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（公章）：

日期：  　年　月　日

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、采购标的：装修工程

所属行业：建筑业

根据《中小企业划型标准规定》（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

## 附件4：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

【不属于残疾人福利性单位的无需填写、递交】

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加              单位的                项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（公章）：

日期：  　年　 月　  日

## 附件5：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

致国家税务总局海宁市税务局：

我         （姓名）系               （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我方的名义参加国家税务总局海宁市税务局综合业务办公用房附楼维修改造项目 (项目名称)LCCG202507003（项目编号）的磋商活动，并代表我方全权办理针对上述项目的开标、磋商、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人（签字或盖章）：                   法定代表人(签字或盖章)：

职务：                                                       职务：

被授权人身份证号码：

手机：

供应商（公章）：

日期：   　年　　  月　　  日

## 附件6：技术商务文件封面格式及目录

项目名称：国家税务总局海宁市税务局综合业务办公用房附楼维修改造项目

项目编号：LCCG202507003

技

术

商

务

文

件

供应商全称（公章）：

地    址：

时    间：

技术商务文件目录

(请标明页码)

1评分对应表（附件7）

2供应商基本情况表（附件8）；

3供应商各类认证证书、资信等级、荣誉证书等扫描件（盖单位公章）；

4技术商务响应表（附件9）；

5项目实施方案；

6投入本项目设备一览表（附件10）；

7拟派项目经理业绩一览表（盖单位公章）（附件11）；

8拟投入本项目人员情况表（盖单位公章）（附件12）；

9类似项目业绩（盖单位公章）（附件13）；

10服务承诺（附件14）；

11采购文件需要的其他资料及供应商认为需要提供的其他内容。

12未尽事宜请各供应商按评分细则制作此部分。

## 附件7：评分对应表

评分对应表

| 序号 | 评分项目 | 投标文件对应资源 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 对应第五部分 磋商程序及成交原则 （报价除外） |  |  |
|  | …… |  |  |

注：表格不够，可按同样格式扩展，并分别填写。

供应商（公章）：

日期：  　年　 月　  日

## 附件8：供应商基本情况表

供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 授权代表人 |  | 营业（经营）执照号码 |  |  |
| 职工人数 |  | 注册时间 |  | 注册资金 | 万元 |  |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  |
| 所获资质 或认证 | 证书或证件名称及等级 | 颁发部门 |  | 颁发时间 |  | 有效期 |
| 所获荣誉 | 荣誉名称 | 颁发部门 |  | 颁发时间 |  | 有效期 |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |

注：1、表格内容不够，可另附页。

2、各类认证证书、资信等级、荣誉证书等扫描件附后，并加盖公章。

供应商（公章）：

日期：   年  月   日

## 附件9：技术商务响应表

技术商务响应表

| 序号 | 采购文件的规定 | 投标文件的响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1供应商的投标文件与采购文件之规定存在偏离的，应在此表中如实说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应采购文件的规定。

供应商（公章）：

日期：  　年　 月　  日

## 附件10：投入本项目施工设备一览表

投入本项目施工设备一览表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 出厂日期 | 设备原值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1、表格如不够，可按同样格式扩展。

2、提供拟投入本项目主要施工设备配置等情况（提供设备的照片、购买或租赁记录等扫描件）附后；

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  　年　 月　  日

## 附件11：项目经理业绩一览表

项目经理业绩一览表

| 1、一般情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 学 历 |  |
| 毕业学校 |  |  | 专 业 |  | 职 务 |  |
| 职 称 |  |  | 拟任何职 |  | 参加工作 时间 |  |
| 2、个人简历 |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 专业工作经历 |  |  |  |  |
| 3、同类业绩 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项 目 名 称 |  |  |  | 该项目中任何职 |  |

注：1、项目经理学历证书、资格证书、职称证书、身份证、同类业绩证明、相关从业经历、1个月内社保证明等材料等扫描件（盖单位公章）附后。

供应商（公章）：

日期：   年  月   日

## 附件12：拟投入本项目人员情况表

拟投入本项目人员情况表

| 姓名 | 年龄 | 拟任岗位 | 身份证 | 专业、学历 | 资格 证书 | 职称、学位 | 从事本工 作的时间 | 主要业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、表格如不够，可按同样格式扩展；

2、提供项目拟派人员数量、项目相关人员学历证书、资格证书、职称证书、身份证、同类业绩证明、相关从业经历、1个月内社保证明等材料等扫描件（盖单位公章）附后。

供应商（公章）：

日期：   年  月   日

## 附件13：类似项目业绩

2022年1月1日以来类似项目业绩

| 序号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 合同金额（万元） | 采购单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：1. 此表仅提供了格式，表格不够可自行增加。

2. 提供2022年1月1日至今（以中标通知书发出时间/合同签订时间为准）附后。

3. 如本表格不适合供应商的实际情况，可自行制表填写，但不得缺少以上内容，以上所填内容须在证明文件中体现，如无法体现还必须附其他证明资料，如未提供，不得分。

供应商（公章）：

日期：  　年　 月　  日

## 附件14：服务承诺

服务承诺

1、我单位承诺，一旦我方中标，我们将根据采购文件的规定，提供不低于采购文件要求的服务和相关规定。

2、其他服务承诺：

供应商（公章）：

日  期：  年　 月　 日

## 附件15：报价文件封面格式及目录

项目名称：国家税务总局海宁市税务局综合业务办公用房附楼维修改造项目

项目编号：LCCG202507003

报

价

文

件

供应商全称（公章）：

地    址：

时    间：

报价文件目录

1首次报价一览表（附件16）；

2首次报价明细表（附件17）；

3 供应商针对报价需要说明的其他文件和说明。

## 附件16：首次报价一览表

首次报价一览表

单位：人民币元

| 序号 | 标项名称 | 单位 | 数量 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国家税务总局海宁市税务局综合业务办公用房附楼维修改造项目 | 项 | 1 |  |
| 合计人民币（大写）： 元整 （小写） 元 |  |  |  |  |

供应商（公章）：

日 期：      年     月     日

说明：已标价工程量清单按《建设工程工程量计价规范》（GB50500-2013）及相关补充和调整管理规定、浙江省建设工程计价规则和浙江省2018版计价依据执行，其中“工程量清单综合单价工料机分析表（含措施项目清单工料机分析表）”，投标时无需提供纸质文件，中标后由成交供应商打印。

## 附件17：首次报价明细表

（封面）

| 投 标 总 价 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招 标 人: |  |  |  |  |  |
| 工 程 名 称: |  |  |  |  |  |
| 投标总价(小写): |  |  |  |  |  |
| (大写): |  |  |  |  |  |
| 投 标 人: |  |  |  |  |  |
|  |  | ( 单位盖章 ) |  |  |  |
| 法 定 代 表 人 或 其 授 权 人: |  |  |  |  |  |
|  |  | (签字或盖章) |  |  |  |
|  |  | 编制时间: |  |  |  |

总说明

供应商自行填写投标报价中需要说明的内容，主要包括：

（1）采用的计价依据；

（2）采用的施工组织设计及投标工期；

（3）综合单价中风险因素、风险范围（幅度）；

（4）措施项目的依据；

（5）其他需要说明的问题；

（6）合同所要求承诺附件。

其他所有的工程量清单计价表格按《建设工程工程量计价规范》（GB50500-2013）及相关补充和调整管理规定、浙江省建设工程计价规则和浙江省2018版计价依据的表格格式附后。

注：首次报价明细表的合计金额须与《首次报价一览表》报价相一致。