桐乡经济开发区（高桥街道）2025年度环保管家服务项目

公开招标文件

项目编号：桐开高采2025-030

- 采购组织形式：分散委托中介

- 采购单位：桐乡市人民政府高桥街道办事处

采购代理机构：浙江锦辰建设管理有限公司

2025年6月23日

目  录

第一章  招标公告

第二章  投标须知及说明

一、 投标须知

二、 招标文件说明

三、 投标文件的编制

四、 投标保证金

五、 投标文件的签署及规定

六、 投标文件的递交

七、 投标无效的情形

八、 废标的情形

九、 开标和评标

十、 授予合同

十一、 质疑与投诉

十二、 其他

第三章  采购内容及要求

第四章  有关格式参考范例

一、投标文件封面

二、资格文件

三、技术商务文件

四、报价文件

第五章  评标办法及开标程序

一、评标委员会的组成

二、评标原则

三、注意事项

四、评分标准

五、开评标程序

第六章  合同

## 第一章  公开招标采购公告

项目概况 桐乡经济开发区（高桥街道）2025年度环保管家服务项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台线上获取获取（下载）招标文件，并于 2025年7月15日 09:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，浙江锦辰建设管理有限公司受桐乡市人民政府高桥街道办事处委托，就下列项目进行公开招标采购，欢迎提供本项目服务的供应商参加。具体内容如下：

一、项目基本情况

项目编号：桐开高采2025-030

项目名称：桐乡经济开发区（高桥街道）2025年度环保管家服务项目

采购方式：公开招标

预算金额（元）：2500000

最高限价（元）：2500000

采购需求：具体内容详见采购文件第三章，本项目共分一个标段。

标项名称：桐乡经济开发区（高桥街道）2025年度环保管家服务项目

数量：1

预算金额（元）：2500000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：“环保管家”在开展环境监理服务过程中，重点针对化工、机械制造、前沿材料、汽车零部件制造等排污企业实际情况及存在的问题，进行合法性、合理性及达标性等排查、诊断，及时收集整理反馈指导，积极向企业普及环保相关法律、法规、监测标准、行业标准等内容，以支撑区街整体环保水平的提升。具体内容详见采购文件第三章。

备注：/

合同履约期限：一年（具体时间以合同签订为准）。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：（1）金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业投标的，应符合浙财采监（2013）24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定。（2）本项目仅面向中小微企业采购，划分标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定。本项目属于行业：其他未列明行业。

3.本项目的特定资格要求：无

时间：/至2025年7月15日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台线上获取

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年7月15日 09:00（北京时间）

投标地点（网址）：请登录政采云投标客户端投标

开标时间：2025年7月15日 09:00

开标地点（网址）：桐乡市梧桐街道康民东路58号公共服务中心一号楼五楼东0502室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政务服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：投标人无需在开标当天到达开标现场，但投标人须在本项目开标时间后半小时内登录“政采云”平台完成电子投标文件的解密工作（路径：项目采购-开标评标）。 为确保采购项目顺利实施，避免因解密失败导致投标人投标无效，投标人可在投标截止时间前将在“政采云”平台上最后生成的具备电子签章的备份电子标文件（以U盘为载体，投标人应当确保U盘能够打开运行并正常使用，U盘不返还）装袋密封后邮寄或直接送达至浙江锦辰建设管理有限公司，密封袋上需注明投标人名称、项目名称，密封袋接缝处需加盖单位公章（送达地址：桐乡市商会大厦A座502室，收件人：许先生，联系电话：0573-88188183），邮寄公司统一采用顺丰，快递费用由投标供应商承担，如投标供应商选择快递费到付，代理机构将拒签并退回。在开标过程中出现解密失败情况，将以备份电子文件作为替代投标文件。如“政采云”平台上投标文件解密失败，同时投标人未按照规定时间及要求提供有效备份电子文件的，其投标无效。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：桐乡市人民政府高桥街道办事处

地 址：桐乡市高桥街道高架路68号

传 真：/

项目联系人（询问）：沈先生

项目联系方式（询问）：0573-88111203

质疑联系人：施女士

质疑联系方式：0573-88586583

2.采购代理机构信息

名 称：浙江锦辰建设管理有限公司

地  址：桐乡市振兴东路商会大厦A座502室

项目联系人（询问）：许先生

项目联系方式（询问）：18757351839

质疑联系人：严女士

质疑联系方式：18868183076

3.同级政府采购监督管理部门

名 称：桐乡市财政局政府采购监管科

地 址：桐乡市茅盾西路2号

传 真：/

联系人 ：沈先生

监督投诉电话：0573-88022840

第二章  投标须知及说明

- 投标须知

  - 适用范围

本招标文件仅适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为。

  - 定义

    - “采购代理机构”系指组织本次招标的浙江锦辰建设管理有限公司。

    - “采购人”系指提出本次采购的采购委托单位。

    - “投标人”系指向招标方提交投标文件的供应商。

    - “货物”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的各类设备、软件、技术资料及使用手册等。

    - “服务”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的安装、调试、技术协助、培训以及其他类似的义务。

  - 投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

  - 转包/分包

本项目不允许转包；非主体部分经采购人同意后允许分包。

  - 特别说明：

    - 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同时，以报价低者获得中标人推荐资格。

非单一产品采购项目中，招标文件中将标注“核心产品”，多家投标人提供的核心产品品牌均相同的，按一家投标人认定（依照上款）。

    - 投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人（负责人）所拥有。

    - 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

6.关于供应商参与政府采购活动享受的规定：

6.1中型、小型、微型企业参加投标时，须出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库[2020]46号规定的《中小企业声明函》，本项目中小企业政策所属行业为其他未列明行业。

6.2投标人属监狱和戒毒企业的，根据财库〔2014〕68号）的相关规定执行。

6.3投标人属残疾人福利性单位的，根据财库[2017]141号的相关规定执行。

招标文件说明

  - 招标文件的组成

    - 招标公告；

    - 投标须知前附表及投标须知；

    - 采购内容及要求；

    - 有关格式范例；

    - 评标办法及开评标程序。

  - 招标文件的澄清及修改：采购代理机构可按照相关程序对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，投标人应按照澄清及修改后的招标文件要求投标。

- 投标文件的编制

  - 总体要求

    - 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按本文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则，投标文件可能视为无效投标文件。

    - 投标文件及投标人与采购有关的来往通知，函件和文件均应使用中文。

    - 投标人请按本文件中提供的文件格式、内容和要求制作投标文件。

    - 投标文件的形式和效力

9.4.1投标文件要求为电子投标文件。电子投标文件按“政采云”平台“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”（请投标供应商登录“政采云”平台政府采购电子卖场后，点击链接https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na以获取最新操作指南）及本招标文件要求制作、加密并递交；

  - 投标文件的组成（未注明原件的，均为提供复印件）

投标文件分为【资格文件】、【技术商务文件】和【报价文件】三部分。电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

    - 【资格文件】包括（但不限于）下列部份

- 10.1.1投标函；

- 10.1.2有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、社保代码，或“三证合一”的营业执照或“五证合一”的营业执照复印件；

- 10.1.3分支机构参与投标的，须提供总公司（总机构）的《营业执照》复印件及总公司的授权书（总公司的授权书格式自拟）；

- 10.1.4法定代表人（负责人）授权书（如法定代表人参加投标的，仅需提供法定代表人身份证复印件）；

- 10.1.5符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

- 10.1.6中小企业声明函（符合中小企业相关政策的投标人提供）；

- 10.1.7监狱和戒毒企业应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）；

- 10.1.8残疾人福利性单位应提供残疾人福利性单位声明函（如有）。

    - 【技术商务文件】包括（但不限于）下列部份

      - 投标文件目录；

10.2.2上一月（以招标文件发出时间为准）财务报表复印件；

10.2.3相关部门出具的上一月（以招标文件发出时间为准）企业纳税情况和社保基金缴纳情况证明材料；

10.2.4承担本项目的能力；

10.2.5企业综合实力；

10.2.6拟投入本项目人员情况；

10.2.7服务响应及承诺；

10.2.8技术、商务响应表；

10.2.9项目实施方案；

10.2.10服务承诺书；

10.2.11投标人认为需要的其他技术商务资料（请参考评标办法中条款）。

    - 【报价文件】包括（但不限于）下列部份

      - 开标一览表；

      - 供应商认为需要的其他资料（如有）。

  - 投标文件内容填写说明

    - 投标人应按照招标文件的要求编制完整的投标文件。投标文件请按照招标文件中的统一格式填写，电子投标文件按“政采云”平台“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”（请投标供应商登录“政采云”平台政府采购电子卖场后，点击链接https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na以获取最新操作指南）及本招标文件要求制作、加密。

    - 《开标一览表》应要求按格式填写、统一规范，不得自行增减内容。

    - 投标文件应对招标文件中的内容做出实质性的和完整的响应，否则其投标将被拒绝。如果投标文件的内容资料不详，将可能会导致投标被拒绝。

    - 投标人应当在投标文件中予以特别说明，告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，否则，采购代理机构可以拒绝其投标文件。

    - 投标文件不得涂改和增删，由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

  - 投标报价

    - 投标报价请按招标文件中相关附表格式填写。

    - 投标报价包含所有人工费、材料费、设备及工器具使用费、技术服务费、桐乡经济开发区（高桥街道）环境应急仓库的建设及物资保障费用、仪器设备购置费、安装费、餐旅交通费、驻场费、污水治理费、平台维护费、软件升级费、培训费、企业管理费、规费、税费、利润及合同期内风险与国家政策性风险等完成该项目所需的一切相关税费，不存在漏报的项目费用。投标人按上述要求应列入而未列入的费用，均认为已包括在投标报价中。

    - 投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

  - 投标有效期

    - 投标文件从投标文件递交截止之日起，有效期为90天；

    - 特殊情况下，在原投标文件有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人同意延长投标文件有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝采购代理机构的这种要求。接受延长投标文件有效期的投标人将不会被要求和允许修正投标文件。

- 投标保证金

14本项目不收取投标保证金

- 投标文件的签署及规定

- 15电子投标文件按“政采云”平台“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”（请投标供应商登录“政采云”平台政府采购电子卖场后，点击链接https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na以获取最新操作指南）及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

- 投标文件的递交、修改和撤销

  - 投标文件的递交：投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标、响应文件，将被拒收。

  - 投标文件的修改和撤销：

    - 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件：递交投标文件截止时间之前补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。

    - 在递交投标文件截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

    - 递交投标文件截止期后，投标人不得撤回其投标文件。

    - 实质上没有响应本文件要求的投标文件将被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标文件成为实质上响应的文件。

- 开标和评标

  - 开标

    - 电子投标文件开标

（1）投标截止时间后，投标人登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内。

（2）由采购人代表或代理机构审核资格文件，若资格审查不符合招标文件要求，即终止其参与投标资格。

（3）根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定：

1）采购人或采购代理机构将对本项目投标人的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）；

2）截止时点：投标截止时间前3年内；

3）查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。

4）使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。

5）联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

  - 评标委员会

    - 采购代理机构和采购人将根据采购货物的特点组建评标委员会,其成员由技术、经济等方面的专家和采购人代表组成。评标委员会对投标文件进行审查、询标、评议和推荐中标人。

    - 在评标期间,投标人应安排代表值守，以便参加电子询标。

  - 对投标文件的审查和响应性的确定

    - 评标委员会将审查投标文件是否真实、完整,总体编排是否有序,文件签署是否正确,有无计算上的错误等。

    - 算术错误应按以下方法更正:

（1）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；同时出现两种以上不一致的，按照以上顺序修正，修正后的报价经投标人应书面确认，投标人不予确认的，其投标无效。

（2）电子投标流程中，客户端填写的报价与以pdf格式上传文件中的报价不一致的，应以Pdf格式上传文件中的报价为准。

  - 评标

    - 评标原则：根据符合采购需求、质量和服务等要求，综合评分确定中标人。

    - 投标文件的澄清：为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标小组可以在“政采云”平台在线询标，要求投标人对同一份投标文件含义不明确或同类问题表述不一致的内容（招标文件其它地方有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明，投标人应通过“政采云”平台在线询标系统在询标规定的时间（三十分钟）内作出澄清、说明或者补正，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。凡属于评标小组在评标中发现的算术错误并进行核实的修改不在此列。如果投标人代表未按评标委员会要求在“政采云”平台作出回复且无其他有效回复方式的，评标委员会可以视情处理。

    - 评标报告：评标委员会完成评审后，向采购代理机构提交经各评标委员会成员签字的评审结果报告，并按评审办法推荐中标人。

  - 保密

    - 开标后直到宣布授予中标人合同为止,凡属于审查、澄清、评估和比较投标的有关资料且与授予合同有关的信息都不得向任何投标人或与上述评标过程无关的人员透露。

    - 投标人对评标、比较或授予合同决定的过程施加影响的企图和行为,都可能导致其投标被拒绝。

- 投标无效的情形

- 23如发生下列情况之一的，其投标视为无效：

- 23.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的；

- 23.2《法定代表人授权书》上无投标人盖章或无法定代表人签章的；

- 23.3提供不确定的、有选择性的技术方案或有附加条件的技术方案的；

- 23.4提供不确定的，有选择性的报价或有附加条件的报价的；

- 23.5在技术评审时，投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

- 23.6不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；

- 23.7上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；

- 23.8不同供应商的投标（响应）文件的内容存在三处（含）以上错误一致且无法合理解释的；

- 23.9不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致且无法合理解的；

- 23.10资格文件、技术商务文件中出现报价文件或者其他能体现报价的描述；

- 23.11技术商务文件未按规定提供投标货物清单（含品牌、型号、数量等）；

- 23.12评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，要求其通过“政采云”平台在规定的时间内提供经CA签章的材料，投标人不能提供证明其报价合理性材料的；

- 23.13报价超过招标文件中规定的预算控制价(最高限价)的；

- 23.14报价文件中的《投标（开标）一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的；

- 23.15投标人提供虚假材料投标的；

- 23.16投标人串通投标的；

- 23.17电子投标文件未按规定要求提供电子签章的；

- 23.18评标委员会认定实质性不响应招标文件要求的或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的（投标人的商务技术分低于商务技术分总分60%的，视为采购人不能接受的附加条件）；

- 23.19其他违反法律、法规的情形。

- 废标的情形

  - 采购中，出现下列情形之一的，应予废标，废标后，采购代理机构将废标理由通知所有投标人：

    - 符合专业条件的投标人或对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了预算控制价，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

- 授予合同

  - 中标通知和合同授予

评审结果经采购人确定后，浙江锦辰建设管理有限公司在中标人确定之日起2个工作日内通过 “政采云”平台发布采购结果公告，并同时签发中标通知书。

    - 《中标通知书》一经发出即发生法律效力。采购代理机构无义务向未中标人解释落选原因，不退回投标文件。《中标通知书》将作为签订合同的依据。

    - 中标人需在中标通知书发出之日起七个工作日内，邮寄送达我单位与电子投标文件内容一致的纸质投标文件（含资格文件、技术商务文件、报价文件，请加封面，格式见附件）各一正二副，快递费用由中标供应商承担。

    - 邮寄地址为（桐乡市振兴东路商会大厦A座502室,许先生，18757351839）

    - 本项目不设置履约保证金。

    - 签订合同：中标人应按《中标通知书》的要求与采购人在中标通知书发出后三十日内签订合同（建议在采购结果质疑期满后签订）。在有合理证据证明中标人在投标过程中承诺的内容不能实质响应的，采购人有权拒签合同。

    - 招标文件、澄清文件、投标文件等，均为签订合同的依据。中标人接到中标通知书后在规定的时间内与采购人签订合同，并交浙江锦辰建设管理有限公司鉴证。

    - 中标人不遵守投标文件的要约、承诺，擅自修改投标文件的内容或在接到中标通知书规定的时间内，借故拖延、拒签合同者，采购人将取消该投标人的中标资格。

- 质疑与投诉

- 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)，政府采购供应商可以依法提起质疑和投诉。

  - 供应商质疑

    - 供应商认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。供应商应知其权益受到损害之日指：

（1）对采购公告信息（含供应商资格条件）提出质疑的，质疑期限为自采购公告发布之日起；

（2）对采购文件提出质疑的，质疑期限为获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起；

（3）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起；

（4）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限（一个工作日）届满之日起。

    - 供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商提交的质疑书需一式三份，由法定代表人（负责人）签字（或盖章）并加盖单位公章。质疑书格式范本详见浙江政府采购网办事指南。

  - 供应商投诉

质疑供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意，或者采购人或采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

- 其他

  - 解释权：本招标文件是依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（中华人民共和国国务院令第658号）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第87号）及有关规定编制，解释权属采购代理机构。

第三章  采购内容及要求

一、项目内容

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 预算金额（最高投标限价）(万元) | 履约期限 | 质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桐乡经济开发区（高桥街道）2025年度环保管家服务项目 | 1 | 项 | 250.0000 | 一年（具体时间以合同签订为准） | 符合国家相关法律法规要求 |

## 二、总体要求

为持续提高桐乡经济开发区（高桥街道）环境污染治理专业化、规范化水平，将专业的事情交给专业单位完成，发挥第三方机构的专业人员和技术优势，针对具体问题提供定制化的解决方案，从源头上有效地监管和服务各环保责任主体。在2024年基础上，继续引入“环保管家”服务，以现场检查等方式排查区域内各环保责任主体环境隐患，督促指导各环保责任主体依法履行污染防治法定责任，提高各环保责任主体污染治理、减排和风险防范能力，增强政府部门监管效率。“环保管家”在开展环境监理服务过程中，针对化工、机械制造、前沿材料、汽车零部件制造等排污企业实际情况及存在的问题，进行合法性、合理性及达标性等排查、诊断，及时收集整理反馈指导，积极向企业普及环保相关法律、法规、监测标准、行业标准等内容，以支撑区街整体环保水平的提升。

三、服务内容：

（一）通过环保问题诊断书，督促企业落实整改方案。

1、督促企业落实环保手续办理、维持污染防治设施达标运转、协助企业发现环保风险问题，督促企业对相关环保问题整改，并对发现的问题实现闭环管理。

2、对新增、改建、扩建、迁出企业，及时完善“一企一档”环保资料，通过数据化平台进行企业环保信息的在线更新与维护，提高数据的时效性和准确性。对企业建设项目“三同时”做好指导和服务工作，加强建设项目事中事后监管和服务，做好可能发生未批先建等违法行为的核查提醒，做好企业建设项目自主验收的指导工作；对“三废”收集治理、应急能力建设、标识规范设置、台账规范记录等一系列作业的开展专业性指导。

3、每季度需对当季度企业环保问题诊断书进行问题归类汇总报送，并对上季度报送的问题进行定期走访，完成整改后仍需按期复查，防止问题复发。

（二）通过环保问题诊断书，督促村、社区落实整改方案

1、协助村、社区发现各类环保隐患，督促村、社区对相关环保问题整改，并对发现的问题实现闭环管理

2、每季度需对当季度村、社区环保问题诊断书进行问题归类汇总报送，并对上季度报送的问题进行定期走访，完成整改后仍需按期复查，防止问题复发。

- “数字化平台”建设

1、功能要求

利用区街现有智慧化平台硬件设施，能整合现有各类环保相关的数字化平台，新建桐乡经济开发区（高桥街道）生态环境数字化管理平台。功能应包括但不限于以下6个方面：1、区域环保概况总览；2、企业一企一档；3、环保事件、问题闭环管理；4、环保管家日常管理；5、预留水、气在线监测模块；6、环保风险预警。

2、运行维护要求

合同期内确保系统各项功能正常运转，运行维护服务至环保管家合同期结束。

3、交付要求

2025年10月30日前交付软件系统安装调试、完成数据的接入与录入后进入试运行，2025年12月31日前通过最终验收。

交付地点：采购人指定地点。

- 4、其他

- 4.1本项目中定制开发软件的知识产权归采购人享有；

4.2涉及的源代码（含质保期内的后续升级版本）必须遵循相关标准和规范，并提交

给采购人；

4.3涉及接口必须遵循相关标准和规范，向下部署的，必须无条件开放所有接口且满

足国家共享相关规定要求，供应商有义务配合项目建设部门做好有关信息共享工作；

4.4本项目在开发、使用和维护过程中接触到的甲方的所有资料，未经采购人授权代

表书面许可，不得留存，私自查阅及向任何第三方泄露。

4.5本项目新增的定制开发产生的专利申请权、技术秘密的使用权和转让权归采购人

所有。

# 4.6合同期内系统的建设、运维费由中标单位承担。

# （四）做好企业日常管理服务，开展常态化巡查。

1、综合巡查

1.1组织专家和专业技术人员对企业进行现场调查，确保重点企业每季度至少排查一次，一般企业每半年至少排查一次（证后监管企业巡查频次按上级文件规定执行）。收集环保手续合法性、废水废气处理设施运行有效性、固体废物管理合规性、环境风险和隐患排等基础数据。归纳汇总各企业核查情况，及时发现可能存在的中央和省市督察巡察重点关注的重大环境隐患，提交环保核查和整改报告，提出整改清单。协助指导企业进行整改。

1.2收集企业环保手续办理情况、排污许可执行情况、环保设施运行情况、环保台账管理情况等材料，建立企业环保管理数据库，为每家企业建立“一厂一档”并及时更新。排查出手续不全、非法违法生产行为的及时上报。

1.3协助建立企业环保隐患排查治理责任制。协助建立健全企业从主要负责人到每位作业人员，覆盖各部门、各单位、各岗位的隐患排查治理责任体系，及时掌握、监督重大隐患治理情况，按照化工企业生产区、储运区或车间、工段等划分排查区域，逐级建立并协助企业落实隐患排查治理岗位责任制。

2、专项排查

针对辖区内企业突发环境事件应急预案编制、执行情况及环境应急物资落实情况、应急预案日常培训、演练情况、区内企业大气、水环境风险源日常环境风险防控能力等进行专项排查，协助开展区内重点化工企业环境安全隐患排查与整改，对应急管理人员进行上岗培训，提升区内企业突发环境事件应急处理能力。

（五）做好环境风险管控，提高污染防治水平。

1、根据上一轮环保管家服务成果，针对区街及企业环境风险隐患，制定有针对性的整改方案，并优化区街企业联动应急响应工作方案。

2、指导重点企业开展突发生态环境事件应急演练。演练过程全流程参与指导，演练记录（包括参训单位、人员签到册、影音视频资料等）备案存档，归纳总结演练过程暴露的问题，提出合理的解决建议，并牵头落实整改，出具整改效果评价报告形成闭环。

3、定期组织区街内企业负责人、行政村、社区环保负责人开展环保法规政策、环保技术工艺、环境管理制度、生态治理优秀案例等相关培训，每年不少于2次，并承担培训产生的费用，切实提高辖区生态环境治理人员污染防治水平。

（六）提供日常咨询，协助信访调处、巩固污水零直排建设成果、突发事件应急处置等。

1、为重点企业开展技术指导，对企业进行环保疑难问题会诊。

2、协助做好拟入驻项目的准入把关，提供专业技术指导，审查项目环保设施等与管理要求的匹配性，并开展全过程监督管理，避免批建不符等情形的发生。重点项目需指导开展项目竣工环保验收工作，核实各类环保设施的有效性，做好企业服务。

3、协助处理环境信访投诉，客观分析查找辖区存在问题并提出有效整改措施，对重复信访企业或区域，制定整治方案并督导整改。对已交办的信访件能够有效配合属地主管部门参与调查处理，协助对交办的问题按规定时序完成整改。

4、协助区街巩固污水零直排建设成果、开展建筑工地、秸秆焚烧、餐饮油烟环境污染的日常监管。

5、本项目要求中标单位按照桐乡市相关文件和桐乡经济开发区(高桥街道）化工集聚区水环境多级防控体系建设方案要求建设、维护环境应急物资仓库，保证开发区（高桥街道）环境应急仓库物资储备量不低于桐乡市相关文件要求。场地、存储、物资配备等涉及的相关费用由中标单位承担，采购人不另行支付。

6、本项目要求中标单位承担生态办已有两台中型多旋翼无人机、已有一艘船只的日常使用和日常维护工作并承担产生的费用。

7、协助区街组织开展一次水环境多级防控应急演练，并承担产生的费用。

8、协助区街编制生态环境相关专项报告，并承担产生的费用(合同周期内不超过 5次，可委托编制机构)。

9、配合生态办做好对辖区内重点区域的空气走航工作，并承担产生的费用。

10、配合生态办完成辖区内水、气专项检测工作，并承担产生的费用。（可委托检测机构）

11、协助生态办完成辖区内无环保责任主体的危废处置工作，并承担产生的费用。（可委托有资质的危废处置机构）

12、协助生态办指导企业做好各类环保数据、表格，收集、汇总、报送工作。

（七）宣传推广

针对开发区生态环境工作，每季度不少于1次委托平面媒体、新闻媒体、电视媒体进行推广报道；每年不少于1篇桐乡市级及以上媒体刊登报道。协助生态办开展一年一次的生态环境满意度调查工作，并承担产生的费用。

## 四、服务配置

- 1、本项目环保管家人员配备要求拟派常驻项目组成员不得少于6人，团队人员都应具有环保类相关从业经历，其中环保高级职称1人，环保中级职称不少于2人，（其中不少于1人须具备无人机超视距操控员执照、不少于1人须具备中华人民共和国内河航运船员适任证三类（具有驾驶部职务））。日常配备工作用车不少于2辆、配备工作展开所需的监测设备（派驻成员仅服务于本项目,不得兼职其他工作,招标人将不定期抽查。同时，中标人应当配备配足后援力量，应对各项排查、整治、检测等应急工作。如遇节假日也须安排充足的人员值班，保证7×24小时有人在岗并能及时响应，随叫随到；中标人需在桐乡经济开发区（高桥街道）设立常驻办公室。供应商应建立完善的管理制度及人员培训制度，确保项目顺利完成，期间产生的费用均由供应商负责。

- 2、项目团队人员，原则上不作调整，因特殊原因需要调整的，须征得采购人的同意且不得低于投标文件承诺。1年内无特殊原因，项目负责人变更或其他人员更换超40%的采购人有权终止合同。

- 3、如因履职不到位等工作原因，采购人有权要求更换相关项目人员，中标人应在接到采购人书面通知之日起1个月内，将人员更换到位。

- 五、其他要求

- 1、“环保管家”不得向企业进行产品、设备以及服务的推销，如后期企业因安装“环保管家”推销的设备等情况发生纠纷，造成重大不良影响，则自动终止合同。

- 2、中标人在日常工作中不具有执法权，在工作中发现相关问题须及时向开发区汇报并听从采购人的安排。

- 3、中标人合同服务期到期后，中标人须无偿无保留的向采购人移交所有成果数据资料。

- 4、中标人需在中标通知书发出之日起10日内完成部署并进驻开展工作。

## 六、付款方式及考核

- （一）付款方式

- 1、签订合同生效并具备实施条件后7个工作日内支付签约合同价的40%作为预付款；

2、桐乡经济开发区（高桥街道）生态环境数字化管理平台按照招标要求顺利交付并投入使用，合同签订6个月后进行半年度考核，考核结果为C级及以上的付至签约合同价的70%，低于C级，扣除5%。

3、履约期限满11个月，根据桐乡经济开发区（高桥街道）环保管家考核办法对环保管家工作进行年度考核，按照考核结果在7个工作日内支付余款。

“环保管家”考核评分标准

| 项目 | 序号 | 考核内容 | 分值 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 制度建设 | 1 | 环保管家人员配置稳定，相关软硬件设备齐全，要求做到六人二车，人员变动前一个月与甲方报备。制定环保管家各岗位工作职责（职责需落实到人）和各项工作制度。 | 2 | 12 |
|  | 2 | 根据既定要求，及时制定环保管家月度工作计划、年度工作计划，并按计划开展环保管家服务。按计划开展环境检查，并按需提供计划完成进度。 | 2 |  |
|  | 3 | 对各企业建立一厂一档。应建未建档案，发现1家扣0.5分，跟踪记录各企业巡检发现问题情况及后续整改完成情况。 | 4 |  |
|  | 4 | 按时报送各类环境检查报表、材料，其中包括每周、月度检查情况，以及重点工作、专项行动、突发情况、环保现状分析报告等。 | 2 |  |
|  | 5 | 根据统一安排，认真开展专项整治工作和重要节日、重大活动期间检查和配合工作。 | 2 |  |
| 监督检查 | 6 | 及时处理环境污染举报投诉，未造成不良影响，并严格建立全年处理情况台账。 | 3 | 6 |
|  | 7 | 完成企业巡查频次要求，检查记录、整改建议、整改情况、复查文书以及检查总结形成完整台账记录上报管理部门。 | 2 |  |
|  | 8 | 建立开发区长效沟通机制，及时反馈各类相关检查信息。 | 1 |  |
| 数字平台建设 | 9 | 根据招标文件要求，建设桐乡经济开发区（高桥街道）生态环境信息平台。并将“一企一档”、区街大气、水质、环保管家巡查记录等信息录入、更新。 | 10 | 10 |
| 重点监管工作 | 10 | 规范企业环保管理基础台账，督促建立责任制。 | 3 | 20 |
|  | 11 | 检查企业废气、废水收集处置、污染治理设施运行情况。 | 3 |  |
|  | 12 | 规范企业固废危废的收集、储存、处置，规范台账资料，定期开展核查评估。根据当年度排污许可审核以及复核清单建立问题及整改清单汇总上报。 | 3 |  |
|  | 13 | 核实污染物排放总量情况，对企业废气处理工艺等方面给出综合整改建议书并督促执行，减少大气污染。 | 2 |  |
|  | 14 | 依据企业环评，对企业实际生产设备及环保设施进行检查。如存在与环评不符的情况，需当日报送，并每月需对该类情况进行汇总报送；企业整改期间需按期跟进。 | 3 |  |
|  | 15 | 对较大环境风险企业每季度至少检查一次、对一般风险企业检查每半年不少于1次。 | 3 |  |
|  | 16 | 规范企业应急预案并定期演练，核查企业环境应急设施维护和物资配备情况。 | 3 |  |
| 日常工作 | 17 | 指导企业完成上级交办的各类环保报表及数据的填报和资料的收集，及时回答企业的疑难问题，开展专业性指导。 | 3 | 18 |
|  | 18 | 完成桐乡市排污许可证证后检查任务。 | 2 |  |
|  | 19 | 完成区街生态环境巡查无人机、巡查船的维护工作 | 2 |  |
|  | 20 | 根据相关文件要求协助开展特定行业整治提升，包括企业名单筛选，整治标准制定以及整治提升工作成效评估等。 | 2 |  |
|  | 21 | 协助区街巩固污水零直排建设成果、开展建筑工地、秸秆禁烧、餐饮油烟环境污染的日常监管。 | 6 |  |
|  | 22 | 每季度对区街内重点区域委托专业机构进行走航。对区街内各类水体和地下水的定期监测和专项检测工作情况。 | 3 |  |
| 应急响应 | 23 | 发生事故及时赶赴现场协助处置，及时准确将事故报送开发区，并按需提供专业意见，协助处理事故。 | 2 | 8 |
|  | 24 | 开展水环境多级防控应急演练 | 5 |  |
|  | 25 | 桐乡经济开发区（高桥街道）环境应急物资仓库管理维护情况 | 1 |  |
| 宣传工作 | 26 | 针对开发区生态环境工作，每季度不少于1次委托平面媒体、新闻媒体、电视媒体进行推广报道；每年不少于1篇桐乡市级及以上媒体刊登报道。 | 1 | 6 |
|  | 27 | 配合区街开展“生态满意度”宣传活动，根据任务清单完成区街内企业宣传。 | 1 |  |
|  | 28 | 协助区街编制区街生态环境相关专项报告 | 4 |  |
| 目标任务完成情况 | 29 | 协助区街提升辖区内水体环境，水质断面考核完成情况 | 4 | 8 |
|  | 30 | 协助区街提升辖区内空气质量，大气治理任务考核完成情况 | 4 |  |
| 环保培训 | 31 | 组织开展专业环保培训，每年不少于2次。 | 2 | 2 |
| 企业评价 | 32 | 企业满意率，随机选取样本数量20家企业，根据企业对环保管家服务满意率，按比例赋分。 | 10 | 10 |
| 合计 |  |  |  | 100 |
| 额外奖惩项 | 33 | 相关工作获得企业表扬信、锦旗表扬的，1家得0.2分，最多5分；相关工作获得桐乡市领导批示表扬的每次得1分，嘉兴市级领导批示表扬的每次得2分，省级领导批示表扬的得3分，相关工作获得国家级表彰或奖项得10分。 |  |  |
|  | 34 | 因环保管家工作不力，被企业投诉影响营商环境，情况属实的，一次扣2分。 |  |  |
|  | 35 | 因环保管家工作不力，区街被省级以上生态环境督查工作中点名的，否决管家资格并终止合同。 |  |  |
| 最终合计 |  |  |  |  |

- 七、招标代理费

招标代理费: 由中标人向浙江锦辰建设管理有限公司一次性付清代理费。代理费参照计价格[2002]1980号文件规定收费的50%计取，不足3000元时按3000元。（以中标金额为计算基数）。

账户名称：浙江锦辰建设管理有限公司

开户银行：兴业银行股份有限公司嘉兴桐乡支行

账    号：358630100100195338

第四章 有关格式参考范例

- 一、 投标文件封面

正本（副本）

资格文件

（技术商务文件、报价文件）

项目名称：

项目编号：

投标人：                       （盖单位公章）

日期：          年    月     日

目 录（采购文件中未提供格式的，供应商可自拟格式）

- 一、【资格文件】包括（但不限于）下列部份

- （一）投标函；

- （二）有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、社保代码，或“三证合一”的营业执照或“五证合一”的营业执照复印件；

- （三）分支机构参与投标的，须提供总公司（总机构）的《营业执照》复印件及总公司的授权书（总公司的授权书格式自拟）；

- （四）法定代表人（负责人）授权书（如法定代表人参加投标的，仅需提供法定代表人身份证复印件）；

- （五）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

- （六）中小企业声明函（符合中小企业相关政策的投标人提供）；

- （七）监狱和戒毒企业应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）；

- （八）残疾人福利性单位应提供残疾人福利性单位声明函（如有）。

- 二、【技术商务文件】包括（但不限于）下列部份

- （一）投标文件目录；

（二）上一月（以招标文件发出时间为准）财务报表复印件；

（三）相关部门出具的上一月（以招标文件发出时间为准）企业纳税情况和社保基金缴纳情况证明材料；

（四）承担本项目的能力；

（五）企业综合实力；

（六）拟投入本项目人员情况；

（七）服务响应及承诺；

（八）技术、商务响应表；

（九）项目实施方案；

（十）服务承诺书；

（十一）投标人认为需要的其他技术商务资料（请参考评标办法中条款）。

- 三、【报价文件】包括（但不限于）下列部份

- （一）开标一览表；

- (二）供应商认为需要的其他资料（如有）。

- 二、资格文件参考格式

1、投标函

致： 桐乡市人民政府高桥街道办事处：

根据贵方                                 项目的招标公告（项目编号：             ），本人经正式授权并代表投标人                           （投标单位名称）提交资格文件、技术商务文件、报价文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方向贵方提交的投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方已详细审查招标文件及其修改（如有），以及有关参考资料和附件，并已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

3. 我方在投标之前已经与贵方进行了沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性无异议。

4.本项目投标有效期自开标之日起 90日。

5.如中标，我方将按招标文件、投标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的数据或资料。

7.我方参与本项目前三年内的经营活动中没有重大违法记录。

8.与本项目投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

邮编：

电话：

传真：

开户银行：

银行帐号：

投标人（盖章）：

日期:     年   月   日

2、法定代表人授权书

致桐乡市人民政府高桥街道办事处：

我         （姓名）系                       （供应商名称）的法定代表人，现授权委托         （姓名）以我方的名义参加          （项目名称），          （项目编号）的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的开标、评标、签约等相关具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人或法定代表人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

投标人公章：

法定代表人（负责人）签字或盖章：

附：法定代表人身份证（正反面）

被授权人(代表)姓名：

职务：

联系电话：

附：被授权人身份证（正反面）

年    月    日

注：如无被授权人，被授权人信息可不提供。

3、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

桐乡市人民政府高桥街道办事处：

我方参与       （项目名称）   项目（项目编号：             ）政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人（盖章）：

日期:     年   月   日

4、中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的（项目名称） 采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

日期：     年   月   日

注：1、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为： 其他未列明行业 ；

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；

5、监狱和戒毒企业证明材料（如有）

监狱和戒毒企业参加投标时应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

6、残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

- 日  期：     年     月     日

- 技术商务文件参考格式

- 拟投入本项目人员情况

# 1、拟投入本项目人员一览表

| 姓名 | 年龄 | 学历 | 职称 | 本项目中拟承担的职务 | 获得过的荣誉 | 曾经承担过的项目 | 工作年限（年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ..... |  |  |  |  |  |  |  |

# 2、拟投入本项目配置情况

3、技术、商务响应表

| 序号 | 内容 | 投标技术、商务响应情况 | 正/负偏离 | 偏离说明 | 投标文件响应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：供应商递交的技术商务文件中与采购文件的要求有不同时，应逐条列在技术响应表中并作出“正偏离/负偏离”，同时在说明栏目中具体说明及填写页码。

投标人（盖章）：

日  期：

4、服务承诺书（供应商可自行编写）

1、我公司承诺，一旦我方中标，我们将根据招标文件的规定，提供不低于招标文件要求的服务和相关规定。

2、其他服务承诺：

供应商（盖章）：

日期：     年     月     日

- 四、报价文件参考格式

- 开标一览表

| 序号 | 名 称 | 数量 | 单位 | 投标总报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桐乡经济开发区（高桥街道）2025年度环保管家服务项目 | 1 | 项 |  |  |
| 投标总报价（大写）人民币 元整 |  |  |  |  |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、投标报价应包括人工费、材料费、设备及工器具使用费、技术服务费、桐乡经济开发区（高桥街道）环境应急仓库的建设及物资保障费用、仪器设备购置费、无人机维护费、巡查船维护费、安装费、餐旅交通费、驻场费、污水治理费、危废处置费、平台维护费、生态环境信息平台软件开发费、软件升级费、培训费、企业管理费、规费、税费、利润及合同期内风险与国家政策性风险等完成该项目所需的一切相关税费，不存在漏报的项目费用。

投标人（盖章）：

- 日  期：      年    月   日

## 第五章 评标办法

- 一、评标委员会的组成

1. 采购代理机构将根据招标项目的特点组建评标委员会，其成员由采购人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成。成员人数为5人，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。评审专家由招标人依法组建，采购人代表由采购单位推荐，代表采购单位负责对项目评审质量和结果的审查，但不得担任评标委员会负责人。

- 二、评标原则

2. 投标人得分由技术商务分和报价分合计组成,满分为100分。

3. 本项目采用综合评分法，在有效投标范围内以总得分最高者为本项目中标人。总得分相同的，按照报价由低到高的顺序推荐。总得分且报价相同的，按照技术商务得分由高到低顺序推荐。

4.评标委员会根据招标文件和投标文件，结合技术商务评分细则对各投标人的技术商务部分进行评审，产生技术商务分。评标委员会各成员所评分值的算术平均值即为各投标人的技术商务分值（计算时四舍五入保留二位小数）。

5.评审结果经采购人确定后，浙江锦辰建设管理有限公司在中标人确定之日起2个工作日内通过 “政采云”平台发布采购结果公告，并按期签发中标通知书。

- 注意事项

6．评标委员会在评审过程中提出的询标内容将通过“政采云”平台在线询标系统发至相关投标人，投标人需通过“政采云”平台在线询标系统在询标规定的时间内作出澄清、说明或者补正，投标人未按询标规定的时间内在“政采云”平台在线询标系统作出回复且无其他有效回复方式的，评标委员会可以视情处理。

7. 评审时评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其通过“政采云”平台在规定的时间内提供CA签章的材料，投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

四、评分标准

| 评分 内容 | 细则 | 细则内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价（20分） | 报价 | 基准价为满足评标要求且投标价格最低的投标报价，投标报价得分=(基准价／投标报价)×20，四舍五入，保留两位小数。报价高于预算价（最高限价）的，为无效投标文件。 | 0-20分 |
| 技术商务分（80分） | 1、团队资质与经验（16分） | 根据投标人提供的 2023年1月1日以来同类项目业绩（包括合同及中标通知书）进行评分，每个业绩得 1 分，最高得2分。（注：需提供加盖公章的合同及中标通知书，未提供不得分） | 0-2分 |
|  |  | 投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，且认证范围包括“环境咨询服务（环保管家）”，每提供 1 项得 1 分，最高得 3 分。提供证书复印件 | 0-3分 |
|  |  | 投标人具有国家认证认可监督管理委员会认可的环保管家服务能力证书二级环保管家及以上的得2分，本项最高得2分，提供证书复印件和全国认证认可信息公共服务平台的查询截图，未提供不得分。 | 0-2分 |
|  |  | 投标人具有环保相关的专利证明的，每提供一个专利得1分，最高得2分。 | 0-2分 |
|  |  | 拟派项目负责人（非退休人员）具有环保相关专业高级工程师职称的得2分。具有环保相关专业正高级（或副教授）工程师及以上职称的得4分。【以提供项目负责人近6个月社保缴纳证明和职称证书复印件（如证书上不能体现环保相关专业的，需提供毕业证复印件，否则视为其他专业。）为准】 | 0-4分 |
|  |  | ①根据派驻现场人员的职称情况以及从事环保类、水管理类等相关工作履历证明打分。 注：须提供相应证明材料及在投标单位最近6个月内的社保证明或劳动合同扫描件（能体现缴纳主体为投标人），否则不得分。 | 0-3分 |
|  | 2、企业制度情况 （4分） | 根据供应商提供的企业管理制度、技术人员培训制度、安全服务责任制度的合理性、完善性、保密制度、落实情况等内容综合打分。 | 0-4分 |
|  | 3、拟投入本项目配置情况（13分） | 根据拟投入本项目的检测设备、监测设备、交通设备、办公设备等配置的符合性、完整性等内容打分。（相关硬件设备以供应商提供的设备购买发票或购买合同或租赁合同为准） | 0-5分 |
|  |  | 根据投标人拟投入的桐乡经济开发区（高桥街道）生态环境数字化管理平台软件的匹配性、合理性、可实施性打分。 | 0-3分 |
|  |  | 供应商承担本项目的培训能力(供应商的培训资源、针对本项目制定的企业环保负责人、区街环保负责人的培训方案）以及宣传能力（供应商的宣传渠道、针对本项目制定的宣传推广措施等）综合打分。 | 0-5分 |
|  | 4、服务承诺和保障（8分） | 根据供应商提供的详细完整的响应服务方案，包括：接到采购人通知后的响应时间及采取措施等内容综合打分。 | 0-3分 |
|  |  | 根据供应商针对本项目提出的合理化建议是否具有针对性、可操作性等内容综合打分。 | 0-3分 |
|  |  | 根据供应商提的其他特殊（增值）服务优惠承诺打分。 | 0-2分 |
|  | 5、实施方案（39分） | 根据供应商对本项目的理解和目前相关环评政策、环保法规和环保技术的了解程度以及对项目所在地环保现状分析的准确性等内容打分。 | 0-5分 |
|  |  | “通过环保问题诊断书，督促企业（村、社区）落实整改”方案的全面性、合理性、可实施性等内容打分。 | 0-5分 |
|  |  | “做好企业日常管理服务，开展常态化巡查”方案的全面性、合理性、可实施性等内容打分。 | 0-5分 |
|  |  | 根据供应商提供的区街水环境治理、大气提升方案的全面性、合理性、可实施性等内容打分。 | 0-5分 |
|  |  | 根据供应商提供的区街水环境多级防控体系应急演练方案的合理性、可实施性等内容打分。 | 0-5分 |
|  |  | 针对村（社区）的环保问题重点、难点、问题点及提出的建议与措施的准确性、合理性等内容打分。 | 0-5分 |
|  |  | 针对项目服务进度及服务质量保障措施（建立完整的工作记录、工作信息收集、反馈等质量保证措施）可行性、完整性、合理性等内容打分。 | 0-5分 |
|  |  | 针对突发情况制定的环境应急措施的可行性、合理性、可实施性等内容打分。 | 0-4分 |

五、开评标程序

8.电子投标开标及评审程序

（1）投标截止时间后，投标人登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内。请各投标人务必在规定时间内完成电子投标文件的解密工作，在电子开评标期间，投标人（授权代表）需确保在各自所在的区域具备上网的技术条件并保持网络及联系方式畅通），同时为避免出现意外，建议全程由一台电脑进行操作（包括标书制作、上传、解密等），中途不要更换电脑；

（2）由采购人代表或代理机构对资格文件进行审核，评标委员会对技术商务文件进行评审；

（3）在系统上公开资格审查和技术商务评审结果及无效（废）投标情形；

（4）在系统上公开各投标人的投标报价；

（5）评标委员会对报价文件进行评审，核准投标报价及计算报价分后，汇总技术商务分、报价分；

（6）在系统上公布评审结果，根据总分排序确定中标人。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

## 第六章 政府采购合同

一、通用必备条款部分

合同（项目）编号：

政府采购计划（预算）确认号：

采购人（以下称甲方）：  桐乡市人民政府高桥街道办事处

供应商（以下称乙方）：

采购代理机构：浙江锦辰建设管理有限公司

采购方式：公开招标

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照桐乡经济开发区（高桥街道）2025年度环保管家服务项目采购结果签订本合同。

第一条 合同组成

本次政府采购活动的相关文件为本合同的组成部分，这些文件包括但不限于：

（1）本合同文本；

（2）采购文件与采购响应文件；

（3）中标或成交通知书；

组成本合同的所有文件必须为书面形式。政府采购合同备案时，须提供以上（1）、（3）两项，如由社会中介机构代理，须提供代理协议，合同如有变更的，须提供变更协议。

第二条 合同标的

- 采购内容：“环保管家”在开展环境监理服务过程中，针对化工、机械制造、前沿材料、汽车零部件制造等排污企业实际情况及存在的问题，进行合法性、合理性及达标性等排查、诊断，及时收集整理反馈指导，积极向企业普及环保相关法律、法规、监测标准、行业标准等内容，以支撑区街整体环保水平的提升。具体内容详见采购文件第三章。

合同履约期限：一年（    年    月    日至     年     月    日）

第三条 合同价款

1、本合同项下服务价款为：人民币大写     元整（¥：   元）。

2、本合同总价款含所有税费。

3、本合同付款方式为以下第（3）项：

（1）本合同项下的采购资金系甲方自行支付，付款程序为   /     ；

（2）本合同项下的采购资金须财政直接支付，付款程序为   /     ；

（3）其他方式：

- 1、签订合同生效并具备实施条件后7个工作日内支付签约合同价的40%作为预付款；

2、桐乡经济开发区（高桥街道）生态环境数字化管理平台按照招标要求顺利交付并投入使用，合同签订6个月后进行半年度考核，考核结果为C级及以上的付至签约合同价的70%，低于C级，扣除 5%。履约期限满后根据环保管家年度考核结果在7个工作日内付清余款。

注：签约合同价的70%为环保管家服务基础费用和数字化管理平台的开发费用，余下的30%作为考核费用，如中标供应商年度考核不达标，该费用不予支付。

4、本合同项下的采购资金付款进度按招投标文件规定，未规定时按以下第  /   项支付：

（1）一次性付款：乙方合同履行达到  /   （条件）时，一次性付款；

（2）分期付款：  /   时支付  /   ；  /   时支付  /   ；  /   _时支付  /   ；

若收取了履约保证金，则不应重复设置尾款支付条件。

第四条 履约保证金

按以下第2项处理：

- 本项目设置履约保证金，乙方应于合同签订前 向甲方提交履约保证金     元。履约保证金形式：       。中标供应商按规定形式向采购人递交履约担保，担保期限至合同期满后，项目全部验收合格止；采用转账形式提交的，履约保证金在合同期满后，项目全部验收合格后15天内无息退还履约保证金。

2、本项目不设置履约保证金

第五条 合同的变更和终止

除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自终止合同或对合同实质性条款进行变更。确有特殊情况的，须经同级财政部门批准。

第六条 合同的转让与分包

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。乙方分包的，应经过甲方书面同意。

第七条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第1种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向 嘉兴市 仲裁委员申请仲裁。

第八条 合同生效及其他
1、合同经甲、乙双方代表签章并经浙江锦辰建设管理有限公司鉴证后即行生效。
2、本合同一式五份，甲乙双方各执二份，一份交浙江锦辰建设管理有限公司存档。
3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

二、特殊专用条款部分

（一）乙方须严格保守项目中获取的信息（包括内容、数据、资料等），不得随意泄露，若由此造成的全部损失，均由乙方承担。

（二）考核时间：

- 考核时间：

合同签订满6个月后进行第一次考核，合同签订满11个月后进行第二次考核。

（三）其他特殊专用条款：

甲方（采购人）：（盖章）              
法定（授权）代表：            
电话：

单位地址：

乙方（供应商）：（盖章）

法定（授权）代表：

电话：

单位地址：

鉴证方（代理机构）：（盖章）

经办人：

电话：

签约日期：      年    月   日

签约地点：

附件一：

桐乡经济开发区（高桥街道）环保管家考核办法

- 为引导桐乡经济开发区（高桥街道）环保管家团队进一步提升工作质量，制定本办法。
　　第二条　考核工作坚持客观公正、科学管理、突出重点、统筹兼顾、因地制宜的原则。
　　第三条　考核对象桐乡经济开发区（高桥街道）环保管家服务团队。考核工作由桐乡经济开发区（高桥街道）生态环境保护工作领导小组牵头，会同生态环境相关部门以及桐乡经济开发区各相关科室组成考核工作组负责组织实施。
　　第四条　考核主要从桐乡经济开发区（高桥街道）环保管家服务团队制度建设、服务内容、服务质量、应急相应等方面进行，具体考核要点见附件。
　　第五条　考核评定采用评分法，满分为100分。考核结果分4个等级，分别为：A级（90分及以上）、B级（85-90分）、C级（80-85分）、D级（80以下）。发生引起社会重大负面影响事件的，考核结果一律为D级。
　　第六条　考核采取以下步骤：
　　（一）工作任务备案。根据桐乡经济开发区（高桥街道）环保管家服务项目合同确定的年度工作任务，经桐乡经济开发区（高桥街道）生态环境保护工作领导小组征求联席会议各成员意见后予以备案。
　　（二）自我评价。桐乡经济开发区（高桥街道）环保管家服务团队按照本办法，结合年度工作的目标、任务和特点，将年度工作任务完成情况自评报告报桐乡经济开发区（高桥街道）生态环境保护工作领导小组。
　　（三）综合考核。考核工作组根据桐乡经济开发区（高桥街道）环保管家服务团队自评情况、核查情况及相关数据对环保管家服务工作进行全面考核，评定考核等级，形成综合考核评价报告。
　　（四）报批与通报。桐乡经济开发区（高桥街道）生态环境保护工作领导小组会同市生态环境有关部门对考核结果进行初步认定，并于15个工作日底前报桐乡经济开发区（高桥街道）审定后，通报各有关部门。
　　第七条　考核时间：

环保管家合同签订满6个月后进行半年度考核，合同签订满11个月后进行年度考核。

- 考核结果

- 年度考核结果为A级的，获得考核费用，即合同价的30%。
　　年度考核结果为B级的，考核费用按照合同价的20%支付。

- 年度考核结果为C级的，考核费用按照合同价的10%支付。

- 半年度考核结果为D级的，中标单位应在一个月内向桐乡经济开发区（高桥街道）生态环境保护工作领导小组作出书面报告，提出限期整改工作措施。整改不到位的，桐乡经济开发区（高桥街道）生态环境保护工作领导小组应向招标单位提出中止环保管家合同建议。

年度考核结果为D级的，扣除全部考核费用。

“环保管家”考核评分标准

| 项目 | 序号 | 考核内容 | 分值 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 制度建设 | 1 | 环保管家人员配置稳定，相关软硬件设备齐全，要求做到六人二车，人员变动前一个月与甲方报备。制定环保管家各岗位工作职责（职责需落实到人）和各项工作制度。 | 2 | 12 |
|  | 2 | 根据既定要求，及时制定环保管家月度工作计划、年度工作计划，并按计划开展环保管家服务。按计划开展环境检查，并按需提供计划完成进度。 | 2 |  |
|  | 3 | 对各企业建立一厂一档。应建未建档案，发现1家扣0.5分，跟踪记录各企业巡检发现问题情况及后续整改完成情况。 | 4 |  |
|  | 4 | 按时报送各类环境检查报表、材料，其中包括每周、月度检查情况，以及重点工作、专项行动、突发情况、环保现状分析报告等。 | 2 |  |
|  | 5 | 根据统一安排，认真开展专项整治工作和重要节日、重大活动期间检查和配合工作。 | 2 |  |
| 监督检查 | 6 | 及时处理环境污染举报投诉，未造成不良影响，并严格建立全年处理情况台账。 | 3 | 6 |
|  | 7 | 完成企业巡查频次要求，检查记录、整改建议、整改情况、复查文书以及检查总结形成完整台账记录上报管理部门。 | 2 |  |
|  | 8 | 建立开发区长效沟通机制，及时反馈各类相关检查信息。 | 1 |  |
| 数字平台建设 | 9 | 根据招标文件要求，建设桐乡经济开发区（高桥街道）生态环境信息平台。并将“一企一档”、区街大气、水质、环保管家巡查记录等信息录入、更新。 | 10 | 10 |
| 重点监管工作 | 10 | 规范企业环保管理基础台账，督促建立责任制。 | 3 | 20 |
|  | 11 | 检查企业废气、废水收集处置、污染治理设施运行情况。 | 3 |  |
|  | 12 | 规范企业固废危废的收集、储存、处置，规范台账资料，定期开展核查评估。根据当年度排污许可审核以及复核清单建立问题及整改清单汇总上报。 | 3 |  |
|  | 13 | 核实污染物排放总量情况，对企业废气处理工艺等方面给出综合整改建议书并督促执行，减少大气污染。 | 2 |  |
|  | 14 | 依据企业环评，对企业实际生产设备及环保设施进行检查。如存在与环评不符的情况，需当日报送，并每月需对该类情况进行汇总报送；企业整改期间需按期跟进。 | 3 |  |
|  | 15 | 对较大环境风险企业每季度至少检查一次、对一般风险企业检查每半年不少于1次。 | 3 |  |
|  | 16 | 规范企业应急预案并定期演练，核查企业环境应急设施维护和物资配备情况。 | 3 |  |
| 日常工作 | 17 | 指导企业完成上级交办的各类环保报表及数据的填报和资料的收集，及时回答企业的疑难问题，开展专业性指导。 | 3 | 18 |
|  | 18 | 完成桐乡市排污许可证证后检查任务。 | 2 |  |
|  | 19 | 完成区街生态环境巡查无人机、巡查船的维护工作 | 2 |  |
|  | 20 | 根据相关文件要求协助开展特定行业整治提升，包括企业名单筛选，整治标准制定以及整治提升工作成效评估等。 | 2 |  |
|  | 21 | 协助区街巩固污水零直排建设成果、开展建筑工地、秸秆禁烧、餐饮油烟环境污染的日常监管。 | 6 |  |
|  | 22 | 每季度对区街内重点区域委托专业机构进行走航。对区街内各类水体和地下水的定期监测和专项检测工作情况。 | 3 |  |
| 应急响应 | 23 | 发生事故及时赶赴现场协助处置，及时准确将事故报送开发区，并按需提供专业意见，协助处理事故。 | 2 | 8 |
|  | 24 | 开展水环境多级防控应急演练 | 5 |  |
|  | 25 | 桐乡经济开发区（高桥街道）环境应急物资仓库管理维护情况 | 1 |  |
| 宣传工作 | 26 | 针对开发区生态环境工作，每季度不少于1次委托平面媒体、新闻媒体、电视媒体进行推广报道；每年不少于1篇桐乡市级及以上媒体刊登报道。 | 1 | 6 |
|  | 27 | 配合区街开展“生态满意度”宣传活动，根据任务清单完成区街内企业宣传。 | 1 |  |
|  | 28 | 协助区街编制区街生态环境相关专项报告 | 4 |  |
| 目标任务完成情况 | 29 | 协助区街提升辖区内水体环境，水质断面考核完成情况 | 4 | 8 |
|  | 30 | 协助区街提升辖区内空气质量，大气治理任务考核完成情况 | 4 |  |
| 环保培训 | 31 | 组织开展专业环保培训，每年不少于2次。 | 2 | 2 |
| 企业评价 | 32 | 企业满意率，随机选取样本数量20家企业，根据企业对环保管家服务满意率，按比例赋分。 | 10 | 10 |
| 合计 |  |  |  | 100 |
| 额外奖惩项 | 33 | 相关工作获得企业表扬信、锦旗表扬的，1家得0.2分，最多5分；相关工作获得桐乡市领导批示表扬的每次得1分，嘉兴市级领导批示表扬的每次得2分，省级领导批示表扬的得3分，相关工作获得国家级表彰或奖项得10分。 |  |  |
|  | 34 | 因环保管家工作不力，被企业投诉影响营商环境，情况属实的，一次扣5分。 |  |  |
|  | 35 | 因环保管家工作不力，区街被省级以上生态环境督查工作中点名的，否决管家资格并终止合同。 |  |  |
| 最终合计 |  |  |  |  |

附件二：

环境应急物资清单

| 序号 | 类别 | 物资种类（单位） | 参考型号或参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物资类 | 化油剂（溢油分散剂） | 25L | 3 | 桶 |
| 2 |  | PVC围油栏 | 固体浮子式，浮重比3:1以上（用于拦截石油类污染物） | 100 | 米 |
| 3 |  | 吸油围栏 | 每条直径12厘米左右，长度10米（用于拦截吸附石油类污染物） | 10 | 条 |
| 4 |  | 吸油棉 | 50cm*40cm*3mm（用于拦截吸附石油类污染物） | 1000 | 片 |
| 5 |  | 活性炭 | 吸附剂，用于吸附大部分无机及有机化学污染物。（颗粒活性炭，碘值>900mg/g，亚甲基兰吸附值≥120mg/g，比表面积>1000m2/g，采用密封包装） | 300 | 千克 |
| 6 |  | 阻水板（L型ABS防洪板） | 单个尺寸：W=70.5 cm，H=52.8 cm，L=68 cm； 材质：ABS； 厚度：4 mm； | 250 | 件 |
| 7 |  | 片碱或生石灰 | 碱性中和剂，用于中和酸性物资对水体的污染，并有和重金属污染物形成沉淀的功能。生石灰还具有吸水和杀菌功能。（片状固体氢氧化钠，优等生石灰） | 200 | 千克 |
| 8 | 工具类 | 编制袋 | 用于筑坝，拦截污染水体 | 100 | 只 |
| 9 |  | 铁锹 |  | 10 | 把 |
| 10 |  | 扫把 | 竹质 | 10 | 把 |
| 11 |  | 吨桶 | 1m3 | 2 | 个 |
| 12 |  | 敞口吨桶 | 1m3 | 2 | 个 |
| 13 |  | 吨袋 | 1m3 | 10 | 只 |
| 14 |  | 强光手电 |  | 10 | 个 |
| 15 | 设备类 | 便携式防爆VOCs检测仪 |  | 1 | 个 |
| 16 |  | 防爆线盘 | 配20米线路 | 1 | 套 |
| 17 |  | 管道封堵气囊 | 配套充气泵 | 1 | 套 |
| 18 |  | 潜污泵 |  | 1 | 套 |
| 19 |  | 应急排污泵 | 自带柴油发电设备的可移动式应急排污泵及相配套的应急软管套件 | 2 | 台 |
| 20 |  | 灭火器 | 手提式干粉灭火器MF/ABC4 型（4kg） | 50 | 个 |
| 21 | 防护类 | 反光背心 |  | 20 | 件 |
| 22 |  | 救生衣 |  | 10 | 套 |
| 23 |  | 活性炭口罩 | 3M牌 | 5 | 盒 |
| 24 |  | 半面式防毒面具 | 带滤毒盒 | 5 | 套 |
| 25 |  | 全面式防毒面具 | 带滤毒盒 | 5 | 套 |
| 26 |  | 安全帽 | 带头戴式照明灯 | 10 | 顶 |
| 27 |  | 护目镜 |  | 10 | 付 |
| 28 |  | 耐油耐酸碱防护靴 | 耐油、耐酸碱 | 10 | 双 |
| 29 |  | 耐油耐酸碱手套 | 耐油、耐酸碱 | 10 | 付 |
| 30 |  | 防滑耐磨手套 |  | 50 | 付 |
| 31 |  | 一次性防护服 | 高密度聚乙烯（HDPE）覆膜于聚丙烯所形成的聚合物，可提供对常见无机化学品和某些有机化学品的有效防护 | 10 | 套 |
| 32 |  | 雨衣 | 分体式 | 20 | 套 |
| 33 | 其他类 | 应急帐篷 |  | 1 | 个 |
| 34 |  | 急救药箱 | 药箱配置参考《GBZ 1-2010 工业企业设计卫生标准》中表A.4急救箱配置参考清单 | 1 | 个 |

附件三：                 保密协议

甲方:

乙方:

甲、乙双方根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国反不正当竞争法》以及国家、地方政府有关规定,在遵循平等自愿、协商一致、诚实信用的原 则下,就甲方商业秘密保密事项达成如下协议。

一、保密内容

甲、乙双方确认,乙方应承担保密义务的甲方商业秘密范围包括但不限于以下内容。

1、技术信息包括但不限于: 技术方案、设计方案、实施方案、数据库、技术报告、技术文档等。

2、经营信息包括但不限于: 商业模式、财务资料、客户名单、机密函电等。

3、乙方在洽谈或合作履约期间,因工作需要可能接触或掌握甲方有价值的保密资料(不论这些资料是以口头、书面或其他任何形式表现的)。

二、双方的权利和义务

1、乙方不得刺探非本职工作所需要的商业秘密。

2、乙方应保护甲方的知识产权及保密资料,未经甲方同意,乙方承诺:不将甲方的资料、经营信息及文件等擅自修改、复制或向第三人泄露；不将经甲方认可的阶段性成果和最终成果等作任何修改、复制或向第三人泄露；不将上述全部资料转让、部分转让给第三人或允许第三人使用；不将上述全部资料用于本项目之外的任何目的。

3、若乙方提交的资料及文件侵犯第三人合法权利,由乙方承担全部经济、法律责任。

4、甲乙双方必须严格遵守本保密制度,防止泄露甲乙双方的商业秘密。

5、甲方向乙方披露保密资料并不构成向甲方转让或授予乙方对其保密资料、

商标、专利、技术秘密、商业信息或任何其它知识产权拥有权益,也不构成向乙方转让或授予乙方受第三方许可使用的保密资料、商标、专利、技术秘密或任何其他知识产权的有关权益。

三、保密期限

无限期保密,直至甲方宣布解密或者秘密信息实际上已经公开。

四、违约责任

1、乙方如违反本协议下的保密义务,应向甲方支付不少于50000元人民币的违约金；如果本条约定的上述违约金不足以弥补因违反保密义务而给甲方造成的损失,甲方有权进一步向乙方主张甲方因此遭受的一切损失赔偿。

2、在双方合同或合作期内,无论上述违约金给付与否,甲方均有权立即终止谈判或解除与乙方的合同、合作关系,因终止谈判或解除合同、合作所造成的缔约过失赔偿责任、合同赔偿损失由违约方另行承担。

五、争议解决方式

当事人因本合同产生的一切纠纷由双方友好、平等地协商解决,协商不成, 向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

六、其他

1、本协议如与双方以前的口头或书面协议有抵触,以本协议为准。本协议 的修改必须采用双方同意的书面形式。

2、本协议未尽事宜,按照国家法律或政府主管部门的有关规章、制度执行。

七、本合同一式肆份,双方各执贰份,具有同等法律效力。自双方授权代表 签字并盖公章之日起生效。

甲方（采购人）：（盖章）              
法定（授权）代表：            
电话：

单位地址：

乙方（供应商）：（盖章）

法定（授权）代表：

电话：

单位地址：

签约日期:      年   月   日

签约地点:

## 附件四

桐乡市政府采购商品（服务）验收合格通知单

| 供应商 |  |  |  |  |  | 招标编号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商联系人 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货物（服务）名称 |  | 品牌及型号规格 |  |  |  |  | 数量 | 单价 |  |  | 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购单位 |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |
| 验收合格条件 品牌及型号是否正确：□ 配置是否正确：□ 数量是否正确：□ 安装调试是否正常：□ 是否有保修卡：□ 是否包装完好：□ 是否签订合同：□ 是否粘贴售后服务联系单：□ |  |  |  | 验收意见（签符合前述条件，验收合格，同意付款或不符合前述条件，验收不合格，不同意付款）： 年 月 日 综合评价：好□ 较好□ 一般□ 较差□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收单位（公章） |  |  |  |  |  |  | 验收人签字： |  |  |  |  |  |