高照街道13-01单元详细规划编制项目

公

开

招

标

文

件

项目编号：中惠-2025-31号

采购单位：嘉兴高新技术产业开发区管理委员会

嘉兴市自然资源和规划局秀洲区分局

代理机构：浙江中惠工程管理有限公司

2025年7月

目  录

第一章  公开招标采购公告	1

第二章  公开招标项目需求	5

第三章  供应商须知	8

第四章  嘉兴市政府采购合同（指引）	21

第五章  评审办法	27

第六章  响应相关文件格式	31

# 第一章  公开招标采购公告

项目概况

高照街道13-01单元详细规划编制项目 的潜在投标供应商应在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）获取招标文件，并于2025年07月22日09：00时（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

政府采购计划编号：[2025]1121号

项目编号：中惠-2025-31号

项目名称：高照街道13-01单元详细规划编制项目

预算金额：人民币126万元。

最高限价：人民币126万元，凡投标报价高于最高限价的将否决其投标，其投标文件不予进行评审。

采购需求：高照街道13-01单元详细规划编制项目（详见第二章公开招标项目需求）。

服务期：（1）合同签订一个月内，提交单元详细规划初步方案；（2）2025年9月底前，提交单元详细规划评审稿；（3）2025年12月底前，完成并提交最终成果。

本项目接受联合体投标：¨是， þ否。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购支持中小企业政策需满足的资格要求：

2.1þ无需落实；

2.2¨ 需要落实：

2.2.1专门面向中小企业

¨ 货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

¨ 货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；

¨ 服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

¨ 服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

2.2.2¨要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到   %（不得低于40%），其中小微企业合同金额应当达到   %（不得低于70%）；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

2.2.3¨要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到   % （不得低于40%），其中小微企业合同金额应当达到   % （不得低于70%）；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

3.本项目的特定资格要求：1.具有城乡规划编制乙级及以上资质的独立法人；注：省外企业应提供进浙备案证明（省外企业须提交有效期内的《省外企业进浙承接业务备案证明》或“浙江省勘察设计行业四库一平台信息系统”备案网页截图或浙江省建筑市场监管公共服务系统备案网页截图）；2.项目负责人要求：具有注册城乡规划师或高级工程师及以上技术职称证书。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间：2025年7月2日至2025年7月22日09：00

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价：免费。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标文件截止时间、开标时间：2025年7月22日09：00（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标地点：浙江中惠工程管理有限公司（嘉兴市中山西路299号兴业大厦428室）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式在政采云平台向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：

（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。

（2）电子招投标的说明：

①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；

②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；

CA驱动和申领流程

https://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html

注：ＣＡ证书遗失补办、延期、解锁、质保等业务可以在联连客户端上进行操作；使用政采云投标客户端时，建议使用windows7以上且64位的操作系统。

CA证书办理操作视频

https://service.zcygov.cn/#/knowledges/UgcbC3EBiyELHE-opz1b/EWqqyXEByNnJ3A2CPyDI

CA绑定登录操作视频

https://service.zcygov.cn/#/knowledges/UgcbC3EBiyELHE-opz1b/nAkmyXEBiyELHE-o-983

③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；

④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；

⑤采购人、采购机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动；

⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；

⑦不提供招标文件纸质版；

⑧投标文件的传输递交：投标供应商在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份【地址：浙江中惠工程管理有限公司（嘉兴市中山西路299号兴业大厦521室）；收件人：吴越；电话：0573-82725567/15957331244；快递寄出同时，项目被授权代表须以邮件方式将快递单号、项目名称、公司名称、被授权代表姓名及联系方式等内容（邮件格式为：项目编号+快递单号+公司名称+被授权代表姓名及联系方式）发送至代理机构联系人邮箱(595289345@qq.com)。如供应商选择快递费到付，代理采购机构将拒签。】

⑨投标文件的解密：投标供应商按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标供应商仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”（浙江省“项目采购电子交易系统/不见面开评标”学习专题：https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding）。

5.惠企政策

5.1本采购项目，中标供应商与采购人签订的政府采购合同适用于嘉兴市政府采购贷款政策（简称“政采贷”），具体内容可参阅政府采购贷款流程：

http://jxszwsjb.jiaxing.gov.cn/zxfw/005001/005001004/20190315/76d484f7-8fac-497f-9359-4df81cc086da.html

5.2本采购项目，中标供应商与采购人签订的政府采购合同适用于浙江省政府采购履约保函政策，具体内容可登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系:

1.采购人

名 称：嘉兴高新技术产业开发区管理委员会

项目联系人：诸女士

联系方式：0573-83675602

2.代理机构信息

名 称：浙江中惠工程管理有限公司

地 址：嘉兴市中山西路299号兴业大厦

项目联系人：吴越

电话、传真：0573-82725567

3.同级政府采购监督管理部门

政府采购行政监管及投诉受理部门：嘉兴市秀洲区财政局

联系方式：0573-82720085

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二章  公开招标项目需求

一、项目背景

高新区作为城市西进的主战场，临空经济示范区的重要组成部分，肩负着秀洲区建强主城区、打造主平台的重要使命。随着《嘉兴市中心城区高照街道国土空间总体规划（2021-2035）》、《秀洲区新塍镇国土空间总体规划（2021-2035年）》的批复，临空经济示范区建设，新形势下高新区亟需抓住发展机遇，找准自己的发展定位，结合自身实际，开展国土空间规划体系下重点板块的详细规划编制工作。计划率先采购并加快推进高照街道13-01单元详细规划编制工作。

二、实施内容

高照街道13-01单元东至新塍塘-常台高速、西至新塍大道、北至横塘港、南至八字路，范围面积6.50平方公里，城镇开发边界规模6.28平方公里。

高照街道13-01单元范围

按照国家、浙江省及嘉兴市关于详细规划编制要求（以合同履约期内出台的最新文件为准），落实上位规划指引与底线管控要求，科学合理布局控规编制方案，在主要常规内容（现状分析评价、落实底线要求、谋划目标定位、科学布局方案、搭建支撑系统、制定开发强度指标）的基础上。重点突出规划实施评估、总详传导和专项规划衔接等创新性工作内容。

1.摸清现状家底，准确识别关键要素与发展诉求。对规划范围内的现状人口与产业、土地使用性质、土地权属、建筑规模、各类公共设施等进行详细调查和梳理。梳理单元范围内闲置低效建筑、空间、设施等存量资源的分布、功能、规模、权属等信息。诊断现状问题与需求，提出更新利用的引导方向和实施要求等。

2.对现行单元控制性详细规划进行实施评估。针对单元特点，对比现状、规划及设施标准，开展多维度的规划实施评估，重点明确既有规划总量规模（人口、用地、建筑）、三大设施等核心指标的实施率。提出实施评估问题与解决路径。

3.上位规划传导与乡镇/街道层面统筹。以乡镇/街道为范围，搭建总-详传导的关键性“桥梁”。将乡镇/街道级国土空间总体规划的刚性、底线性管控内容转译为详细规划的管控要素，包括上位规划要求与指标传导落实、专项设施统筹细化和单元指标分解等。

4.识别发展动力，精准谋划目标愿景。结合上位规划要求、地区发展诉求等，明确单元的规划功能定位与发展目标，阐述规划理念、原则等内容。

5.深化用地布局和支撑系统，制定精细化提升方案。落实上位的规划指引与底线要求，基于现实条件，科学合理布局。提出交通体系、公共空间系统、绿地景观体系、市政防灾体系等支撑系统优化提升策略。

6.落实控规分层分类编制技术方法。探索 “刚性管控+弹性引导”的单元、街区、地块的三级管控体系。在单元内划定街区范围，研究制定街区层面底线和容量管控要求。制定地块管控图则，明确各地块开发建设指标。

7.提升空间形象，建立国土空间设计管控机制。结合现状风貌特征，建立城市设计愿景及城市风貌意象，明确城市空间形态特色框架。重点对建筑风貌、建筑退让、公共空间类型、公共通道等予以管控。

三、相关数据资料获取链接

1.《嘉兴市国土空间总体规划（2021-2035年）》：https://zrzyhghj.jiaxing.gov.cn/art/2024/8/9/art_1229240437_5346463.html.

2.《嘉兴市中心城区新城街道、高照街道、嘉北街道、塘汇街道国土空间总体规划（2021-2035年）》http://www.xiuzhou.gov.cn/art/2025/1/27/art_1229410885_5451752.html.

四、服务要求

（1）人员配备要求。配备包括项目负责人在内的专业技术人员队伍，专业技术人员需涵盖规划、交通、市政、地理信息、园林景观、建筑设计等专业，以保障项目有序推进，优质服务。

（2）技术装备要求。需配备必要的软、硬件等专业技术装备，软件包括但不限于CAD、GIS成果标准化检测、数据转换入库软件，硬件包括必要的数据建库服务器等生产测试环境。

五、项目进度

（1）合同签订一个月内，提交单元详细规划初步方案；

（2）2025年9月底前，提交单元详细规划评审稿。

（3）2025年12月底前，完成并提交最终成果。

六、项目成果

单元详细规划成果：法定文件（含法定文本、图纸和图表）、技术文件（含规划说明、图集、专篇等）、附件（若有）。

纸质成果：纸质成果份数应满足审查、报批及存档需求。

电子数据成果：规划文本、说明书等采用WORD格式和PDF格式，规划图纸和规划图则采用DWG格式、GIS格式和JPG格式。规划成果的电子文件、数据库必须符合嘉兴市自然资源和规划局关于一张图入库与维护管理的相关要求，纳入市国土空间规划“一张图”实施监督信息平台，实施“一张图”统一管理。

七、验收标准

达到国家、省、市相关成果规范要求。

八、付款方式

合同签订后，支付合同金额的30%；通过规划会审（或专家评审）后，支付合同金额的40%；收到最终成果及批复文件后，支付合同金额的30%。

- 第三章  供应商须知

电子交易注意事项

政府采购项目电子交易活动适用《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》，现将相关注意事项告知如下：

1.招标代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加，直至评审结束。

2.投标文件未按时解密，供应商如提供备份投标文件的，以符合要求的备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

3.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，招标代理机构可中止电子交易活动：

（一）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（二）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（三）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（四）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（五）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，招标代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

4.评审中需要供应商对投标文件作出澄清、说明或者补正的，评审小组和供应商应当通过电子交易平台交换数据电文。供应商需在半小时内提交澄清说明或补正，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。

## 投标须知前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：高照街道13-01单元详细规划编制项目 |
| 2 | 招标编号：中惠-2025-31号 |
| 3 | 投标报价及费用：1、本项目报价应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。3、中标单位将支付招标代理费，具体计费标准按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）文件规定（服务类）按70.00%计取，不足5000元按5000元计，以现金或支票或电汇方式支付，支付后领取中标通知书。请各投标单位报价时综合考虑该项费用。 |
| 4 | 最高限价：126万元；凡投标报价高于最高限价的否决其投标，其投标文件不予进行评审。 |
| 5 | 服务期：（1）合同签订一个月内，提交单元详细规划初步方案；（2）2025年9月底前，提交单元详细规划评审稿；（3）2025年12月底前，完成并提交最终成果。 |
| 6 | 投标保证金：本项目不设置投标保证金 |
| 7 | 现场踏勘：自行前往 |
| 8 | 答疑与澄清：无 |
| 9 | 投标文件组成：电子投标文件和备份投标文件均由资格文件、商务技术文件、投标报价文件三部份组成。 |
| 10 | 付款方式：合同签订后，支付合同金额的30%；通过规划会审（或专家评审）后，支付合同金额的40%；收到最终成果及批复文件后，支付合同金额的30%。 |
| 11 | 开标时间及地点：2025年7月22日09：00在浙江中惠工程管理有限公司（嘉兴市中山西路299号兴业大厦521室）开标。供应商无需到开标现场，但须准时在线参加，直至评审结束。 |
| 12 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。建议采购人在对采购结果质疑期（自采购结果公告之日起七个工作日）后与中标人签订政府采购合同。 |
| 13 | 投标文件有效期：90天 |
| 14 | 评标办法及评分标准：详见第五章 |
| 15 | 评标结果公告：评标结束后2个工作日内，评标结果公告于浙江政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn/new/)。本项目公告期限为1个工作日，各参加政府采购活动的供应商认为该中标结果和采购过程等使自己的权益受到损害的，可以自本公告期限届满之日（本公告发布之日后第2个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人或受其委托的招标代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、招标代理采购机构的答复不满意或者采购人、招标代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以再答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。 |
| 16 | 网上注册：投标供应商下载招标文件后，应当按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定，在“浙江政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)”上进行供应商注册登记。中标供应商在签订合同前，如不注册，视为放弃。具体注册详见供应商注册流程。 |
| 17 | 履约保证金：本项目不设置履约保证金。 |
| 18 | 网上注册：本项目不接受现场报名，须注册后进行网上报名。在浙江政府采购网进行供应商注册后完成报名；（详情请见第一章招标公告） |
| 19 | 信用记录：符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。投标时同时提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网室（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）供应商信用查询网页截图。 |
| 20 | 政府采购节能环保产品：按《节能产品政府采购品目清单》财库〔2019〕19号执行；政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理：投标产品符合财库〔2019〕9号《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》条件。 |
| 21 | 一、说明 1、中小企业 按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号规定： 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策： (一)在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； (二)在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； (三)在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 2、残疾人福利性单位 符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。 3、监狱企业 根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。 二、针对本项目的相关规定 本项目对符合规定的小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。本项目接受大中型企业与小微企业组成联合体参与投标；允许大中型企业向小微企业合理分包的，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 |
| 22 | 解释：本招标文件的解释权属于采购单位。 |

## 一、总则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

- 1.“采购人”指嘉兴高新技术产业开发区管理委员会。

- 2.“代理机构”指浙江中惠工程管理有限公司。

- 3.“供应商”系指向采购人提交投标文件的单位或个人。

- 4.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

- 5.“服务”系指招标文件规定供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

- 6.“项目”系指供应商按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

- 7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

- 8.“▲”系指实质性要求条款，不满足实行性要求条款的投标文件无效。

- （三）采购方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标费用

不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

- （五）相关政府采购政策

1.本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

2.支持中小企业发展

2.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.2在政府采购活动中，投标供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

2.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

2.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

2.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

2.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

2.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

2.6可享受中小企业扶持政策的投标供应商应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

- （六）特别说明：

1、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标供应商，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标供应商获得中标供应商推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

2.供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

3.供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.供应商在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

- （七）质疑和投诉

1.质疑和投诉应当满足《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）要求。

2.采购文件质疑：供应商可在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内发起；采购过程质疑：投标（响应）供应商可在投标（响应）截止时间后，采购结果公告发布时间起7个工作日内发起；采购结果质疑：投标（响应）供应商可在采购结果公告期限届满之日起7个工作日内发起。

3.供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

4.供应商须按上述规定，在政采云系统里提出质疑。询问路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；质疑路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，投诉路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

## 二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.公开招标采购公告

2.公开招标项目需求

3.供应商须知

4.嘉兴市政府采购合同（指引）

5.评审办法

6.响应相关文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容（所有内容将以电子文档形式上传于浙江省政府采购网(https://zfcg.czt.zj.gov.cn/)。澄清、答复、修改、补充的内容均作为招标文件的组成部分，具有约束作用。供应商必须自行下载。）

（二）供应商的风险

供应商没有按照招标文件要求提供全部资料，或者供应商没有对招标文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其投标为无效标。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标供应商应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，可要求招标采购人澄清。招标采购人对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件获取人。

2.招标文件澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与澄清或者修改就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

3.对招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过招标代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

## 三、投标文件的编制

- 本项目所涉投标文件格式请详见第六章，未给出的格式请自拟。商务、资信及其他及技术文件中不得出现报价，否则投标文件将被视为无效。
    注：电子投标文件按政采云平台供应商电子招投标操作指南及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定。建议根据招标文件合格供应商的资格要求、投标文件的编制及评分标准等内容一一关联。

- 路径：浙江省“项目采购电子交易系统/不见面开评标”学习专题-操作指南-供应商

- 网址：https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding

- 总体要求：

1.供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按本文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则，投标文件可能视为无效投标文件。

2.投标文件及供应商与采购有关的来往通知，函件和文件均应使用中文。

3.供应商应按本文件中提供的文件格式、内容和要求制作投标文件。

- （一）投标文件的组成

电子投标文件和备份投标文件均由资格文件、商务技术文件、投标报价文件三部份组成。投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

1.资格文件：

符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

2.商务技术文件：

2.1投标函；

2.3法定代表人授权委托书；

2.4符合性审查资料；

2.5诚信承诺书；

2.6评标标准相应的商务技术资料；

2.7供应商需要说明的其他文件和说明（未尽事宜请各供应商按评分细则制作）。

3.投标报价文件：

3.1开标一览表。

3.2投标报价明细表。

3.3中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函及其他符合政策性加分条件的承诺函或证明材料（如有）。

3.4投标供应商针对报价需要说明的其他文件和说明。

▲法定代表人授权委托书、投标函、开标一览表必须有法定代表人或被授权人签字（或签章）并加盖单位公章。

（二）投标文件的编制

1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标供应商在编制投标文件时请按照招标文件规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标供应商的风险。

2投标供应商进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

4投标文件按照招标文件要求进行签署、盖章。

5为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

6招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

- （三）投标文件的语言及计量

1．投标文件以及投标方与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2．投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（四）投标文件的提交、补充、修改、撤回

1.供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

2.电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

3.采购人、采购机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购机构与投标供应商以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

（五）投标报价

▲1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

▲2.本次报价采用固定总价方式进行编制。报价时须结合第三章招标需求，投标单位所填写的投标报价在合同实施期间不因市场因素而变动，投标单位在计算报价时应考虑一定的风险系数（由投标单位自行考虑）。投标人应根据本招标文件、国家有关标准规范，结合本工程特点和投标人的现场踏勘情况以及自身实力和条件，自行计算勘察工作量、编制勘察费预算和报价并承担相应的风险。今后结算时，投标总价固定包干，不作调整。

▲3.投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工程内容的价格表现，费用包括人员工资（含奖金、加班费等）、设备费、现场调查费、交通费、编制费、参与相关会务费及评审费、论证费、管理费、利润、国家强制性收费、各类保险费、税金以及合同包含的所有风险、责任等完成项目所需的一切费用；招标人不另向中标人或其他部门支付任何费用，且不受项目方案、投资额调整影响。

▲4.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（六）投标文件的有效期

1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与投标供应商协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.中标供应商的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

4.在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购机构可以以书面形式通知投标供应商延长投标有效期。投标供应商同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标供应商拒绝延长的，其投标无效。

- （七）投标无效的情形

1.电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交有效备份投标文件的。

2.仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的。

3.没有通过资格审查的，投标文件将被视为无效。

4.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）电子投标文件未按规定要求提供电子签章的。

（2）在资信商务技术文件中出现报价的。

（3）未按要求对资格文件进行承诺，或虚假承诺的。

（4）未提供法定代表人授权委托书、投标函或者填写项目不齐全的。

（5）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的。

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）。

（7）投标有效期、服务承诺等商务条款不能满足招标文件要求的。

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的。

（9）不符合本招标文件中的实质性要求条款。

5.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的。

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的。

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的。

6.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的。

（2）报价等于或超出最高限价的。

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

（4）报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

（5）报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或被授权人签字（或盖章），否则其投标作无效标处理；

（6）不符合本招标文件中的实质性要求条款。

7.投标供应商有恶意串通、妨碍其他投标供应商的竞争行为、损害采购人或者其他投标供应商的合法权益情形的，投标文件将被视为无效；

8.法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

9.被拒绝的投标文件为无效。

（八）废标的情形

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购机构应当将废标理由通知所有投标供应商。

## 四、开标

1、本项目实行电子开评标，供应商无需到开标现场，但须准时在线参加，直至评审结束。

2、电子开评标及评审程序

2.1投标截止时间后的半小时内，由各供应商自行对电子投标文件进行解密（请各供应商务必在规定时间内完成电子投标文件的解密工作。

2.2.采购人或招标代理机构对供应商的资格审查文件进行审查；评标委员会对供应商的资信商务及技术响应文件进行评审；

2.3评标委员会对报价文件进行评审；

2.4评标委员会撰写评审报告，推荐中标候选人。

五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家4人和采购人代表 1 人,共 5 人组成。

评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1、审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求;

2、要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明;

3、对投标文件进行比较和评价;

4、确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人;

5、向采购人、代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随招标文件一并存档。

1.形式审查

形式审查包括资格审查（除符合性审查以外的关于投标供应商资格条件等内容）和符合性审查，即对投标供应商的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。投标文件形式审查未通过的投标供应商，其投标文件将不再评审。合格投标供应商不足3家的，不再评标。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

询标时，投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）各投标人的资信商务及技术分按照评标委员会成员的独立评分结果汇后的算术平均分计算。

3.报价审查

（1）投标文件报价如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准。

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

4.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标供应商同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标供应商具有约束作用。如果投标供应商不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（2）评标委员会根据合格供应商报价得出得分汇总。

4.比较和推荐

评标委员会按评标原则推荐中标供应商同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。

1、评标委员会可以在“政采云”平台在线询标或其他有效形式要求供应商对同一份投标文件含义不明确或同类问题表述不一致的内容（招标文件其它地方有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明。供应商应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。凡属于评标委员会在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

2、如果供应商代表拒绝或未按评标委员会要求在“政采云”平台作出在线回复且无其他有效回复方式的，评标委员会可以对其作出无效标处理。

（六）评标原则和评标办法

1、评标原则。评标委员会必须做到公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

2、评标办法。本项目的具体评标办法详见第五章的《评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控。投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、定标

（一）确定中标人。

1.代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，同时在发布招标公告的网室上对评标结果进行公告。

2.投标人对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人。

3.采购人依法确定中标人后2个工作日内，浙江中惠工程管理有限公司以书面形式发出《中标通知书》。

七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.中标人拖延、拒签合同的,将被取消中标资格。

- 第四章  嘉兴市政府采购合同（指引）

（以最终合同为准）

一、通用必备条款部分

合同编号：

政府采购计划（预算）确认号：

预算金额：

采购人（以下称甲方）：嘉兴高新技术产业开发区管理委员会

供应商（以下称丙方）：

采购代理机构：浙江中惠工程管理有限公司

采购方式：公开招标

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙丙三方按照高照街道13-01单元详细规划编制项目或采购结果签订本合同。

第一条 合同组成

本次政府采购活动的相关文件为本合同的组成部分，这些文件包括但不限于：

（1）本合同文本；

（2）采购文件与采购响应文件；

（3）中标或成交通知书；

组成本合同的所有文件必须为书面形式。政府采购合同备案时，须提供以上（1）、（3）两项，如由社会中介机构代理，须提供代理协议，合同如有变更的，须提供变更协议。

第二条 合同标的与相关属性

1、本次采购的是高照街道13-01单元详细规划编制项目

2、丙方是否属于中小微企业：□是□否

3、本合同项下产品属于（可多选）：□环保产品；□节能产品；□进口产品

第三条 合同价款

1、本合同项下总价款为（大写）              人民币，分项价款见“价格清单”（如有）”。

2、本次报价采用固定总价方式进行编制。报价时须结合招标文件中招标需求，丙方所填写的投标报价在合同实施期间不因市场因素而变动，丙方在计算报价时应考虑一定的风险系数（丙方自行考虑）。丙方应根据本招标文件、国家有关标准规范，结合本工程特点和丙方的现场踏勘情况以及自身实力和条件，自行计算勘察工作量、编制勘察费预算和报价并承担相应的风险。今后结算时，投标总价固定包干，不作调整。

3、本合同付款方式为以下第           项：

（1）本合同项下的采购资金系甲方自行支付，付款程序为                    ；

（2）本合同项下的采购资金须财政直接支付，付款程序为                    ；

（3）其他方式：

4、本合同项下的采购资金付款进度按招投标文件规定，未规定时按以下第       项支付：

（1）一次性付款：丙方合同履行达到         （条件）时，一次性付款；

（2）分期付款         时支付         ；         时支付         ；         时支付         ；

若收取了履约保证金，则不应重复设置尾款支付条件。

第四条 履约保证金

本项目不设置履约保证金

第五条 合同的变更和终止

除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙丙三方不得擅自终止合同或对合同实质性条款进行变更。确有特殊情况的，须经同级财政部门备案同意。

第六条 合同的转让与分包

丙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。丙方分包的，应经过甲乙双方书面同意。

第七条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙、丙三方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第         种方式解决争议：

（1）向甲、乙双方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向         仲裁委员申请仲裁。

第八条 合同备案及其他

合同签订，合同各一式捌份，甲乙丙三方各执贰份，1份报送政府采购监督管理部门备案，其余   交于代理单位存档  。

二、特殊专用条款部分

一、项目背景

高新区作为城市西进的主战场，临空经济示范区的重要组成部分，肩负着秀洲区建强主城区、打造主平台的重要使命。随着《嘉兴市中心城区高照街道国土空间总体规划（2021-2035）》、《秀洲区新塍镇国土空间总体规划（2021-2035年）》的批复，临空经济示范区建设，新形势下高新区亟需抓住发展机遇，找准自己的发展定位，结合自身实际，开展国土空间规划体系下重点板块的详细规划编制工作。计划率先采购并加快推进高照街道13-01单元详细规划编制工作。

二、实施内容

高照街道13-01单元东至新塍塘-常台高速、西至新塍大道、北至横塘港、南至八字路，范围面积6.50平方公里，城镇开发边界规模6.28平方公里。

高照街道13-01单元范围

按照国家、浙江省及嘉兴市关于详细规划编制要求（以合同履约期内出台的最新文件为准），落实上位规划指引与底线管控要求，科学合理布局控规编制方案，在主要常规内容（现状分析评价、落实底线要求、谋划目标定位、科学布局方案、搭建支撑系统、制定开发强度指标）的基础上。重点突出规划实施评估、总详传导和专项规划衔接等创新性工作内容。

1.摸清现状家底，准确识别关键要素与发展诉求。对规划范围内的现状人口与产业、土地使用性质、土地权属、建筑规模、各类公共设施等进行详细调查和梳理。梳理单元范围内闲置低效建筑、空间、设施等存量资源的分布、功能、规模、权属等信息。诊断现状问题与需求，提出更新利用的引导方向和实施要求等。

2.对现行单元控制性详细规划进行实施评估。针对单元特点，对比现状、规划及设施标准，开展多维度的规划实施评估，重点明确既有规划总量规模（人口、用地、建筑）、三大设施等核心指标的实施率。提出实施评估问题与解决路径。

3.上位规划传导与乡镇/街道层面统筹。以乡镇/街道为范围，搭建总-详传导的关键性“桥梁”。将乡镇/街道级国土空间总体规划的刚性、底线性管控内容转译为详细规划的管控要素，包括上位规划要求与指标传导落实、专项设施统筹细化和单元指标分解等。

4.识别发展动力，精准谋划目标愿景。结合上位规划要求、地区发展诉求等，明确单元的规划功能定位与发展目标，阐述规划理念、原则等内容。

5.深化用地布局和支撑系统，制定精细化提升方案。落实上位的规划指引与底线要求，基于现实条件，科学合理布局。提出交通体系、公共空间系统、绿地景观体系、市政防灾体系等支撑系统优化提升策略。

6.落实控规分层分类编制技术方法。探索 “刚性管控+弹性引导”的单元、街区、地块的三级管控体系。在单元内划定街区范围，研究制定街区层面底线和容量管控要求。制定地块管控图则，明确各地块开发建设指标。

7.提升空间形象，建立国土空间设计管控机制。结合现状风貌特征，建立城市设计愿景及城市风貌意象，明确城市空间形态特色框架。重点对建筑风貌、建筑退让、公共空间类型、公共通道等予以管控。

三、相关数据资料获取链接

1.《嘉兴市国土空间总体规划（2021-2035年）》：https://zrzyhghj.jiaxing.gov.cn/art/2024/8/9/art_1229240437_5346463.html.

2.《嘉兴市中心城区新城街道、高照街道、嘉北街道、塘汇街道国土空间总体规划（2021-2035年）》http://www.xiuzhou.gov.cn/art/2025/1/27/art_1229410885_5451752.html.

四、服务要求

（1）人员配备要求。配备包括项目负责人在内的专业技术人员队伍，专业技术人员需涵盖规划、交通、市政、地理信息、园林景观、建筑设计等专业，以保障项目有序推进，优质服务。

（2）技术装备要求。需配备必要的软、硬件等专业技术装备，软件包括但不限于CAD、GIS成果标准化检测、数据转换入库软件，硬件包括必要的数据建库服务器等生产测试环境。

五、项目进度

（1）合同签订一个月内，提交单元详细规划初步方案；

（2）2025年9月底前，提交单元详细规划评审稿。

（3）2025年12月底前，完成并提交最终成果。

六、项目成果

单元详细规划成果：法定文件（含法定文本、图纸和图表）、技术文件（含规划说明、图集、专篇等）、附件（若有）。

纸质成果：纸质成果份数应满足审查、报批及存档需求。

电子数据成果：规划文本、说明书等采用WORD格式和PDF格式，规划图纸和规划图则采用DWG格式、GIS格式和JPG格式。规划成果的电子文件、数据库必须符合嘉兴市自然资源和规划局关于一张图入库与维护管理的相关要求，纳入市国土空间规划“一张图”实施监督信息平台，实施“一张图”统一管理。

七、验收标准

达到国家、省、市相关成果规范要求。

八、付款方式

合同签订后，支付合同金额的30%；通过规划会审（或专家评审）后，支付合同金额的40%；收到最终成果及批复文件后，支付合同金额的30%。

甲方：                          乙方：                 丙方：

地址：                          地址：                 地址：

法定负责人：                    法定负责人：           法定负责人：

签订地点：

签订日期：      年  月  日

| 政 府 采 购 项 目 验 收 单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按照《政府采购委托汇总确认书》 号，采购编号： 号 ,合同号： 号 |  |  |  |  |
| 以下项目已采购到位并验收合格。 |  |  |  |  |
| 采购货物（服务，工程）名称 | 规格、型号 | 数量 | 核定总价 | 采购人 验收意见 |
| 合计总价款（人民币） | 人民币 元整。 ￥: |  |  |  |
| 供货单位（盖章）： | 采购人（盖章）: |  |  |  |
| 经办项目负责人： | 项目验收组组长： |  |  |  |
| 联系电话： | 联系电话： |  |  |  |
| 开户银行： | 项目验收组成员（签名）： |  |  |  |
| 银行账号： |  | 验收时间： 年 月 日 |  |  |
| 本单一式五联：第一联采购人留存，第二联作为财政支付凭证，第三联供货单位留存，第四联招标代理机构存档备查，第五联采购办存档备查。 |  |  |  |  |

# 第五章  评审办法

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于高照街道13-01单元详细规划编制项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列，仍不能分出前后的，以投标签到先后顺序确定中标人。排名第一名供应商为成交候选人。中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单顺序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=价格分+技术、商务、资信及其他分

二 、评标内容及标准

（一）价格分（10分）

1.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×10%×100

2.投标人的投标报价超过采购人设定的最高限价，将作为无效标。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3、促进中小企业发展

（1）本次采购为非专门面向中小企业预留采购份额的采购项目。

（2）本项目对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业。

（3）本采购文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

（4）本项目按《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推进经济稳进提质的通知》浙财采监【2022】3号、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》浙财采监〔2022〕8号的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购单位、采购代理机构应结合项目实际，对联合体或者大中型企业的报价原则上按最高优惠幅度6%给予扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

（5）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 【2020】46号）的规定，小微企业（包括联合体内的小微企业和接受分包的小微企业）参加政府采购活动，应按当出具《中小企业声明函》，否则其报价不予扣除。

（6）监狱企业和残疾人福利性单位视同小型、微型企业，按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68 号)、《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定执行。

注：中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

- 技术、商务、资信及其他分（90分）

| 序号 | 评标标准 | 权重（分） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 对规划范围内的现状调查是否详细和全面，现状问题分析和提炼总结是否切合实际。经综合评审后现状调查全面且问题分析和总结合理的得4（不含）-8分，一般的得2（不含）-4分，欠合理的得0-2分，缺项不得分。 | 0-8 |
| 2 | 现行控规实施评估是否合理、完整。经综合评审后合理的得4（不含）-8分，一般的得2（不含）-4分，欠合理的得0-2分，缺项不得分。 | 0-8 |
| 3 | 详细规划编制方法和思路否符合国家、省、市相关要求。经综合评审后合理的得3（不含）-6分，一般的得1（不含）-3分，欠合理的得0-1分，缺项不得分。 | 0-6 |
| 4 | 传导落实上位总体规划“功能、格局、指标、控制线、名录”五位一体的强制性管控内容以及五级规划传导体系的要求之外，根据需要确定传导落实的其他内容。经综合评审后合理的得10（不含）-15分，一般的得5（不含）-10分，欠合理的得0-5分，缺项不得分。 | 0-15 |
| 5 | 落实公服、交通、市政防灾设施等相关专项规划的主要内容是否合理、完整。经综合评审后合理的得4（不含）-8分，一般的得2（不含）-4分，欠合理的得0-2分，缺项不得分。 | 0-8 |
| 6 | 单元的规划功能定位与发展目标、规划理念、原则等内容是否科学、合理。经综合评审后合理的得2（不含）-4分，一般的得1（不含）-2分，欠合理的得0-1分，缺项不得分。 | 0-4 |
| 7 | 规划空间结构、用地布局、容量管控、“六线”控制等是否科学可行，是否符合实际需求。经综合评审后合理的得6（不含）-10分，一般的得3（不含）-6分，欠合理的得0-3分，缺项不得分。 | 0-10 |
| 8 | 公共服务设施、交通体系、蓝绿空间、市政基础设施、综合防灾设施分析是否合理、完整。经综合评审后合理的得8（不含）-12分，一般的得4（不含）-8分，欠合理的得0-4分，缺项不得分。 | 0-12 |
| 9 | 城市城市设计思路和内容是否符合区域特点。经综合评审后合理的得3（不含）-6分，一般的得1（不含）-3分，欠合理的得0-1分，缺项不得分。 | 0-6 |
| 10 | 针对本项目的工作进度安排与进度保障措施是否完全满足各阶段的要求。能满足的得2分，不满足或缺项不得分。 | 0-2 |
| 11 | 针对本项目的质量保障措施和后续服务保障承诺是否满足采购人方案需要。能满足的得2分，不满足或缺项不得分。 | 0-2 |
| 12 | （1）投标人具有土地规划乙级及以上资质的得1分； （2）投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书且在有效期内的，每个得0.5分，最高得1分。 须提供以上有效证书复印件加盖公章。 | 0-2 |
| 13 | 投标人自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）承接过详细规划编制项目的每项得0.5分，最高得1.0分。（合同复印件做入投标文件内） | 0-1 |
| 14 | 投标人自2020年1月1日以来（以获奖时间为准）获省级城乡规划设计奖项的每项得1分，本项最高得2分。（相应奖项资料做入投标文件内） | 0-2 |
| 15 | （1）项目负责人具有城市（乡）规划专业高级工程师且具备注册城乡规划师职称的得2分； （2）拟派本项目组成员具有工程师技术职称且专业为城乡规划、土地规划、交通、市政，地理信息、园林景观、建筑设计的，每个专业得0.5分，本项最高得2分。（1人具备多种证书的只记取1次。） （需在资信商务及技术文件中提供人员的相关证书复印件或扫描件和近半年内任意一个月在投标单位的社保证明或返聘证明或者由市场监督管理局出具的股东证明或法人证明扫描件并加盖CA公章，未提供不得分。） | 0-4 |

注：1、评审时以提供上述承诺书、证明文件复印件加盖公章后为准（必须齐全），投标时要求提供的复印件必须做在投标文件中，否则评审时不予得分。

2、若供应商提供虚假资料，一经查实，如若中标，取消其中标资格。

3、以上所有证明材料均需加盖投标单位公章，且所有证书均在有效期内，业绩时间以中标通知书上标注时间或合同签订时间为准，未按要求提供证明材料的不得分。涉及到的评分项缺项时评分为“0”。以上评分区间中间值均计入高分区间（如：最优的得8-12分，较优秀的得6-8分，8分计入高分区间）。对响应文件中存在含义不清楚的内容，必要时评审小组要求供应商作必要的澄清、说明或补正。询标记录需供应商授权代表签字确认，它将作为响应文件的一部分。

# 第六章  响应相关文件格式

- 资格文件部分

- 目录

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

嘉兴高新技术产业开发区管理委员会、浙江中惠工程管理有限公司：

我方参与（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标供应商名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

商务技术文件部分

- 目录

（1）投标函……………………………………………………………………………（页码）

（2）法定代表人授权委托书…………………………………………………………（页码）

（3）符合性审查资料…………………………………………………………………（页码）

（6）诚信承诺书………………………………………………………………………（页码）

（7）评标标准相应的商务技术资料…………………………………………………（页码）

- 一、投标函

嘉兴高新技术产业开发区管理委员会、浙江中惠工程管理有限公司：

我方参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.2 商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3符合性审查资料；

2.2.4评标标准相应的商务技术资料；

2.2.5商务技术偏离表；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2中小企业声明函（如果有）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金（如有）；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明:                                        。

投标供应商名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

二、法定代表人授权委托书

致嘉兴高新技术产业开发区管理委员会：

我              （姓名）系              （投标供应商名称）的法定代表人，现授权委托（姓名）以我方的名义参加                项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

身份证粘贴处：                   身份证粘贴处：

法定代表人签字（或盖章）：          被授权人签字（或盖章）：

职务：                              职务：

投标供应商公章：  年  月  日

三、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 第 页 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第 页 |
| 3 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第 页 |

六、诚信承诺书

致嘉兴高新技术产业开发区管理委员会：

我方在参加贵单位的＿＿＿＿＿＿＿＿政府采购项目的招投标活动中，郑重承诺如下：

1.我方申报的所有资料都是真实、准确、完整的；

2.我方无资质挂靠情形，保证不参与串标、围标及抬标；

3.我方未处于被各级行政主管部门做出停止市场行为处罚的期限内；

4.我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；

5.若我方中标，将严格按照规定及时与采购人签订合同；

6.若我方中标，将严格按照招标文件要求及投标文件承诺的报价、质量、工期、投标方案、项目负责人等内容组织实施；

我方若违反上述承诺，隐瞒、提供虚假资料或不按招标文件要求组织实施或参与串标、抬标及围标等行为，被贵方发现或被他人举报查实，无条件接受采购人、行政监管部门作出的取消投标资格、中标资格、解除合同、拒绝后续政府采购投标、不良行为记录等的处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。

特此承诺。

投标供应商（加盖公章）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

投标供应商代表（签名）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

日期：年＿＿月＿＿日

七、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第三章供应商须知中“投标文件的编制”提供资料，除以下投标文件格式外相关资料由供应商自拟。）

1.同类项目业绩一览表

同类项目业绩一览表

| 序号 | 采购人 名 称 | 项目名称 | 项目起止时间 | 合同金额 （万元） | 采购人联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：须同时提供中标通知书复印件或合同复印件等证明材料加盖公章

被授权人签字（或盖章）：

投标供应商公章 ：

年 月 日

2.商务响应表

商务响应表

单位名称（盖章）：

| 序号 | 招标文件的规定 | 投标文件的相应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：供应商的投标文件（除技术规格部分）与招标文件之规定存在偏离的，应在此表中如实说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应招标文件的规定。

被授权人签字（或盖章）：

供应商公章：

年    月    日

3.技术响应表格式：

技术响应表

| - 序号 | - 设备名称 | - 招标文件要求要求 | - 投标文件性能指标 | - 偏离情况及证明材料 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商应根据投标产品的性能指标、对照招标文件要求注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

被授权人签字（或盖章）：

供应商公章：

年    月    日

4. 项目实施人员一览表

项目实施人员一览表

| 序号 | 项目组所任职务 | 姓名 | 职称 | 专业技术资格 | 专业技术资格证书编号 | 从事本工作时间 | 典型业务 与技术专长 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、“项目实施人员”指供应商针对该项目的销售、培训、售后服务等完成本项目所配备的人员。

2、附各专业人员简历及相关证明材料复印件；

3、表格不够填写可添加。

被授权人签字（或盖章）：

供应商公章：

年    月    日

5.投入设备一览表

投入设备一览表

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号、规格 | 单位 | 数量 | 设备性质（自有/租赁） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

被授权人签字（或盖章）：

供应商公章：

年    月    日

- 报价文件部分

- 目录

（1）开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

（2）投标报价明细表………………………………………………………………（页码）

（3）中小企业声明函………………………………………………………………（页码）

（4）残疾人福利性单位声明函……………………………………………………（页码）

（5）监狱企业声明函………………………………………………………………（页码）

一、开标一览表

| 项目名称 | 高照街道13-01单元详细规划编制项目 |
| --- | --- |
| 招标编号 | 中惠-2025-31号 |
| 投标报价（元） |  |
| 项目负责人 |  |
| 服务期 | （1）合同签订一个月内，提交单元详细规划初步方案； （2）2025年9月底前，提交单元详细规划评审稿。 （3）2025年12月底前，完成并提交最终成果。 |
| 备注 |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工程内容的价格表现，费用包括人员工资（含奖金、加班费等）、设备费、现场调查费、交通费、编制费、参与相关会务费及评审费、论证费、管理费、利润、国家强制性收费、各类保险费、税金以及合同包含的所有风险、责任等完成项目所需的一切费用；招标人不另向中标人或其他部门支付任何费用，且不受项目方案、投资额调整影响。

3、以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

供应商名称（盖章）：

日期：    年   月   日

二、投标报价明细表

项目名称：

招标编号：                                                                                                         单位:人民币元

| 序号 | 内 容 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 合 计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |
| 投 标 总 价（小写） |  |  |  |  |  |
| 投 标 总 价（大写） |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

供应商名称（盖章）：

日期：    年   月   日

三、中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）  的   （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.    （标的名称），属于    （采购文件中明确所属行业）承接企业为    （企业名称）从业人员   人，营业收入为 	万元，资产总额为      万元¹，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.    （标的名称），属于    （采购文件中明确所属行业）承接企业为    （企业名称）从业人员   人，营业收入为 	万元，资产总额为      万元¹，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

2.根据财库〔2020〕46号的第十三条、第二十条规定：中标供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。 供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

四、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

五、监狱企业声明函

本单位郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本单位为监狱企业。

根据上述标准，我单位属于监狱企业的理由为：                     。

本单位参加（采购人名称）       单位的 （项目名称）         项目的采购活动，并由本单位为本项目提供货物。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）

日期：   年   月   日

说明：

1、监狱企业参加采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2、监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

3、联合体主办方和各成员单位分别提供此函。（如有）