- 安吉县基层统计第三方服务（2025-2026年度）采购项目

- 竞

- 争

- 性

- 磋

- 商

- 文

- 件

| 采购代理机构签字或盖章 | 采购人签字或盖章 |
| --- | --- |
| 拟稿人： 审核人： |  |

项目编号：AJLB-CS2025-046B

采购项目：安吉县基层统计第三方服务（2025-2026年度）采购项目

采 购 人：安吉县统计局

采购代理机构：湖州安吉立标招标代理有限公司

采购类型：分散采购委托代理

2025年07月

目   录

第一章  竞争性磋商公告	2

第二章  投标人须知	5

第三章  磋商项目服务范围及要求	14

第四章  磋商原则和程序	21

第五章  合同主要条款	31

第六章  响应文件格式	37

# 第一章    竞争性磋商公告

项目概况 安吉县基层统计第三方服务（2025-2026年度）采购项目的潜在投标人应在政采云平台在线获取（下载）采购文件，并于2025年07月14日上午09:00（北京时间）前提交（上传）响应文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：AJLB-CS2025-046B

项目名称：安吉县基层统计第三方服务（2025-2026年度）采购项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：1950000

最高限价（元）：1950000

采购需求：

数量：1

单位：家

简要规格描述：第三方统计服务，具体以招标文件第三部分采购需求为准，投标人可点击本公告下方“浏览采购文件”查看采购需求。

备注：本项目预算价为195.00万元，投标报价不得超预算，否则投标无效。

服务期：自合同签订之日起1年。

本项目（否）接受联合体投标。

- 申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;未被“信用中国’(www, creditchina,gov.cn)、中国政府采购网(www,&egR gov.&n)列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求:标项1：投标人为中小企业/小微企业 。

3.本项目的特定资格要求：无。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一合同项下的投标。

- 三、获取（下载）采购文件

时间：/至2025年07月14日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台 http://www.zcygov.cn（以下简称“政采云平台”）；

方式：本项目采购文件实行“政采云平台”在线获取，不提供采购文件纸质版。投标人获取采购文件前应先完成“政采云平台”的账号注册，同时办理 CA 数字证书申领；潜在投标人登陆“政采云平台”，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件， 本项目采购文件不收取工本费；仅需浏览采购文件的投标人可点击“游客，浏览采购文件”直接下载采购文件浏览）；

售价（元）：0

- 四、响应文件提交（上传）

截止时间：2025年07月14日上午09:00（北京时间）

地点（网址）：投标人的响应文件应通过“政采云平台（www.zcygov.cn）”在线递交，以及在政采云平台（www.zcygov.cn）在线参加磋商。

- 五、响应文件开启

开启时间：2025年07月14日上午09:00（北京时间）

地点（网址）：投标人的响应文件应通过“政采云平台（www.zcygov.cn）”在线递交，以及在政采云平台（www.zcygov.cn）在线参加磋商。

- 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 七、其他补充事宜

1.投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

- 2.其他事项：

2.1书面质疑受理地点及联系人： 浙江省湖州市安吉县昌硕街道天荒坪南路99号（安吉商会大厦）C座10楼湖州安吉立标招标代理有限公司，联系人：王女士 15868217493，同时将质疑函扫描件以电子邮件形式发送至电子邮箱1154842777@qq.com。

2.2在线质疑：根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励投标人在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励投标人在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑投标人对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

- 2.3本项目执行的政府采购政策：

- 《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监〔2022〕3号）；

《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）；

已分别于2021年1月1日、2022年1月29日、2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.4资格审查：本项目采用资格后审。

2.5采购代理费用由成交人支付。

本采购项目成交单位与采购单位签订的政府采购合同适用于浙江省政府采购贷款政策，简称“政采贷”，具体内容可参阅《安吉财政“政采贷”办理指引》。网址：    http://www.anji.gov.cn/hzgov/front/s553/zwgk/gggs/20231228/i3691136.html

- 八、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

- 1.采购人信息

名    称：安吉县统计局

地    址：安吉县灵芝西路1号行政中心

传    真：/

项目联系人（询问）：沈女士

项目联系方式（询问）：0572-5923663

质疑联系人：黄先生

质疑联系方式：0572-5923663

- 2.采购代理机构信息

名    称：湖州安吉立标招标代理有限公司

地    址：安吉县昌硕街道天荒坪南路99号（安吉商会大厦）C座10楼

传    真：/

项目联系人（询问）：王梦瑶

项目联系方式（询问）：15868217493

质疑联系人：王女士

质疑联系方式：0572-5230229

- 3.同级政府采购监督管理部门

名    称：安吉县财政局

地    址：浙江省湖州市安吉县凤凰路凤凰五区188号

传    真：/

联系人 ：采监科王庭

监督投诉电话：0572-5807951

安吉县统计局

湖州安吉立标招标代理有限公司

- 2025年07月02日

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二章  投标人须知

## 前 附 表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称： 安吉县基层统计第三方服务（2025-2026年度）采购项目 |
| 2 | 采购类型： 服务类 |
| 33 | 投标报价及费用： （1）本项目投标应以人民币报价； （2）不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； （3）本次招标代理费由成交人支付。本项目代理费按13000元收取。结算方式时间为：成交人领取成交通知书时以转账、银行汇票或现金缴入代理公司账户为准。账户名称：湖州安吉立标招标代理有限公司，开户银行：浙江安吉交银村镇银行股份有限公司，账号：802802206018020037018。 |
| 4 | 投标保证金： 人民币0 元整，按照招标公告规定交纳。 |
| 5 | 答疑与澄清： 投标人认为采购文件使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 质疑和投诉需按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）规定，范本在浙江政府采购网中“下载专区”内下载，质疑时投标人需在法定质疑期内一次性提出针对同一采购环节的质疑。潜在投标人应当按照规定方式获取采购文件，未按照规定方式获取采购文件的，不得对采购文件提起质疑投诉。 |
| 6 | 投标文件组成： 响应文件分资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分。 （1）“电子加密响应文件”(必须提交）：在线上传递交一份。 （2）“备份响应文件”（不强制提交)。 |
| 7 | 投标截止时间及地点： 2025年07月14日上午09:00(北京时间) 政采云平台（www.zcygov.cn）在线投标 |
| 8 | 开标时间及地点： 2025年07月14日上午09:00(北京时间) 政采云平台（www.zcygov.cn）在线开标 |
| 9 | 响应文件的编制： 投标人应先安装“政采云电子交易客户端”和申领“CA数字证书”，并按照本采购文件和“政采云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。 |
| 10 | 响应文件的签章： ☑电子签章（响应文件里要求盖公章和代表盖章的均使用电子签章，如无法使用电子签章时，投标人需将响应文件打印出再盖上公章、签字后再扫描至客户端按要求继续进行编制）。 |
| 11 | 响应文件的形式： ☑电子响应文件（包括《电子加密响应文件》和《备份响应文件》，在响应文件编制完成后同时生成）； （1）《电子加密响应文件》是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件。 （2）《备份响应文件》是指与《电子加密响应文件》同时生成的数据电文形式的电子文件（备份响应文件），其他方式编制的备份响应文件视为无效备份响应文件。 |
| 12 | 响应文件的上传和递交： （1）《电子加密响应文件》的上传、递交： a.投标人应在投标截止时间前将《电子加密响应文件》成功上传递交至“政采云平台”，否则投标无效。 b.《电子加密响应文件》成功上传递交后，投标人可自行打印投标文件接收回执。 （2）《备份响应文件》的密封包装、递交： a.投标人在“政采云平台”完成《电子加密响应文件》的上传递交后，还可以人工递交或（EMS邮寄形式）在投标截止时间前递交以U盘存储的 《备份响应文件》（一份）； b.《备份响应文件》应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至指定地点的《备份响应文件》将不予接收； c.通过“政采云平台”成功上传递交的《电子加密响应文件》已按时解密的，《备份响应文件》自动失效。投标截止时间前，投标人仅递交了《备份响应文件》而未将《电子加密响应文件》成功上传至“政采云平台”的，投标无效。 |
| 13 | 电子加密响应文件的解密和异常情况处理： （1）开标后，采购组织机构将向各投标人发出《电子加密响应文件》的解密通知，各投标人代表应当在接到解密通知后按政采云规定时间内自行完成《电子加密响应文件》的在线解密。 （2）通过“政采云平台”成功上传递交的《电子加密投标文件》无法按时解密，投标人如递交了《备份投标文件》的，以《备份投标文件》为依据（由采购组织机构按“政采云平台”操作规范将《备份投标文件》上传至《政采云平台》，上传成功后，《电子加密投标文件》自动失效），否则视为投标文件撤回，放弃投标。 （3）投标截止时间前，投标人仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政采云平台”的，投标无效。 |
| 14 | 评标办法及标准： 综合评分法，按照招标文件第四章评标办法及标准。 |
| 15 | 中标公告及成交通知书： 采购人依法确定成交人2个工作日内，发出成交通知书，同时中标公告发布于浙江政府采购网 (http://zfcg.czt.zj.gov.cn/) 、安吉县公共资源交易网（http://www.anji.gov.cn/col/col1229656840/index.html）。成交公告期限为1个工作日。成交人的《中小企业声明函》（如有）随成交结果同时公告。 |
| 16 | 现场考察/标前答疑会 采购人不统一组织现场踏勘，建议投标人在获取采购文件后，自行至项目现场踏勘了解设备供货及安装等履行本项目合同有关的现场及周边情况。 □ 组织（详细内容） 不组织 |
| 17 | 样品： □ 提供（详细内容） 不提供 |
| 18 | 演示： 要求（需要提供演示视频，演示内容采用U盘录制视频的方式进行（视频需包含功能演示及相关讲解，MP4格式），演示时间不得超过10分钟，U盘演示的投标人在2025年07月11日17:00前将U盘寄送至采购代理机构：浙江省湖州市安吉县昌硕街道天荒坪南路99号（安吉商会大厦）C座10楼，联系人王女士，联系电话15305725825） □ 不要求 |
| 19 | 节能产品： □ 强制采购节能产品 □ 优先采购节能产品 不适用 |
| 20 | 环境标志产品： 优先采购环境标志产品 不适用 |
| 21 | 签订合同： 成交通知书发出后30天内。成交单位与安吉县经济开发区、统计局、昌硕街道分别签订合同。 |
| 22 | 采购资金来源： 财政资金，已落实。由安吉县统计局牵头组织采购活动，总预算195万，其中安吉县统计局55.714万元、经济开发区97.50万元、昌硕街道41.786万元。 |
| 23 | 付款方式： 财政专户支付。由安吉县经济开发区、统计局、昌硕街道分别支付。 |
| 24 | 投标文件有效期： 90 天 |
| 25 | 政府采购政策执行： 本项目专门面向中小微企业采购，若投标人为中小微企业，则需提供《中小企业声明函》。按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）的所属行业分类为 软件和信息技术服务业 。 |
| 26 | 政府采购政策执行： （1）采购本国生产的货物、工程和服务（经审批允许进口产品投标的除外）； （2）支持绿色采购； （3）支持科技创新； （4）中小企业信用融资； （5）支持中小企业发展。 |
| 27 | 纸质版投标文件的提供： 成交人应在中标公告发出后三天内提供与在线投标文件一致的纸质版响应文件及在线询标答复函（若有）等，共一式三套。具有电子签章或单位公章，提交给采购代理机构作为各单位资料存档使用。成交人应确保纸质版资料与在线电子版资料的一致性，否则导致后期纠纷的责任由成交人自行承担。 |
| 28 | 特别说明： 本表与招标文件其他部分内容不一致的，以本表为准。本招标文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |

- 注：以上内容如有变化将另行通知，如通知其中某一内容发生变化，其余未提及的内容将不作变动。

- 一、适用范围

仅适用于本次竞争性磋商采购所叙述的工程、货物和服务。

- 二、定义

1.“采购人”系指安吉县统计局。

2.“采购代理机构”系指湖州安吉立标招标代理有限公司。

3.“招标采购单位”系指组织本次磋商的“采购人”和“采购代理机构”

- 4.“投标人”系指向采购代理机构提交磋商响应文件的投标人。

5.“工程、货物和服务”系指按竞争性磋商文件要求的工程、货物和服务。

- 6.“书面形式”包括信函、传真、电子文档、电子邮件等。

7.“▲”系指实质性要求条款。

- 三、投标人的资格要求

符合竞争性磋商公告第二条申请人的资格要求。

- 四、磋商费用

无论竞争性磋商过程和结果如何，投标人自行承担与磋商响应有关的全部费用。

- 五、竞争性磋商报价

1.竞争性磋商报价以人民币为结算货币。

2.磋商报价应按竞争性磋商文件中相关附表格式填写。

3.磋商响应文件中只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

4.磋商报价分二轮进行，首次报价在响应文件中体现；最终报价由各投标人在规定的时间内在政采云平台在线完成；政采云平台在线报价操作失败的，投标人应及时联系采购代理机构，通过指定的电子邮箱提供（最终报价表格式见附件，指定邮箱：1154842777@qq.com）。

因本项目采用竞争性磋商方式，投标人最终报价与其响应文件中的初次报价不一致的，各项成交单价按最终报价总价与初次报价总价同比例变动计算。

5.投标人应按竞争性磋商文件的要求认真填写相应材料，磋商响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

6.投标人应充分考虑因各种原因可能发生的费用。对没有填报的费用，采购人认为所有费用已包含在总价中，除合同条款另有规定外，不得进行调整。

7.投标人对竞争性磋商文件里有关磋商报价的全部内容应仔细确认，若有个别异议，应在磋商前提出修改意见，否则视同全部确认。

- 六、保证金

1.本项目磋商保证金为 0 元。

2.有下列情形之一的投标人承担相应的经济和法律责任：

2.1投标人在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2.2投标人在响应文件中提供虚假材料的；

2.3除因不可抗力或磋商文件、询价通知书认可的情形以外，成交人不与采购人签订合同的；

2.4投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

2.5采购文件规定的其他情形。

- 七、履约保证金

本项目履约保证金为 0元。

- 八、磋商文件有效期

- 1.响应文件从磋商之日起，有效期为90天。

2.特殊情况下，采购人可与投标人协商延缓响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的投标人不能修改磋商响应文件。

- 九、响应文件的组成

1.投标人应仔细阅读竞争性磋商文件中的所有内容，按照磋商文件及采购服务的要求，详细编制响应文件，并对磋商文件的要求做出实质上的响应。未实质上响应的响应文件将可能导致被拒绝，但允许报价在满足并优于采购要求的前提下出现的微小差异。

2.投标人必须按竞争性磋商文件的要求提供相关技术文件、资料，包括采用的计量单位，并保证响应文件的正确性和真实性，响应文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其磋商的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

- 3.响应文件的组成

投标文件由资格证明文件、报价文件、商务技术文件三部分组成。

- 3.1资格证明文件包括：

1）磋商声明函（格式见第六章）；

2）营业执照副本（三证合一或五证合一）复印件；

3）法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书（格式见第六章）；

4）投标人最近依法缴纳税收的完税凭证复印件或者不征（免征）税收证明书；

5）投标人最近依法缴纳社保费的凭证复印件或者不征（免征）社保费证明书；

6）“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn、“中国政府采购网”www.ccgp.gov.cn查询结果；

7）中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函（格式见附件，如有）及证明材料。

- 8）其他证明材料（如有）。

- 3.2报价文件包括：

1）初次报价表（格式见附件）；

2）报价明细表（格式见附件）；

3）投标人需要说明的其他文件和说明。

- 3.3商务技术文件包括：

1）磋商声明书（格式见附件）；

- 2）供应商情况一览表（格式见附件）；

3）项目理解；

4）业务流程设计；

5）项目实施保障；

6）培训管理；

7）质量控制；

8）内部管理制度；

9）安全保密；

10）合理化建议及承诺；

11）体系认证证书；

12）同类项目业绩（格式见附件）；

13）统计类软件著作权；

14）统计电子台账演示（详见U盘展示）；

15）服务智能化管理平台演示（详见U盘展示）；

16）售后服务保障；

17）优惠承诺；

18）拟投入项目组成员（格式见附件）；

19）后备核查团队；

20）商务响应表（格式见附件）；

21）技术服务响应表（格式见附件）；

22）招标代理服务费承诺函（格式见附件）；

23）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

24）根据评分表及项目需求情况，自行添加相关表格及资料。

- 以上磋商响应文件组成内容中的复印件均须CA签章。

- 3.4 响应文件内容填写及说明

1）本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。投标人应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本磋商文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密响应文件。

2）投标人应当按照本章节 “响应文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制响应文件。

3）本文件《响应文件的组成》中有提供格式的，投标人可参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并参照格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件《响应文件的组成》未提供格式的，请各投标人自行拟定格式，并加盖单位电子公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供。

4）响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

- 5）响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

6）投标人没有按照本章节“响应文件的组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读磋商文件，或者没有对磋商文件在各方面的要求作出实质性响应是投标人的风险，由此造成的一切后果由投标人自行承担。

- 十、备份响应文件的签署和份数（备份纸质文件不强制提供）

1.响应文件需打印或用不褪色的墨水填写，响应文件的装订顺序应按投标人须知第七条所叙顺序装订。

2.响应文件分资格证明文件、报价文件、商务技术文件三部分，商务文件、技术文件可以合并装订成册。

3.投标人应将响应文件正本和副本分别装订，并标明投标人名称、通讯地址、项目编号、项目名称及“正本”或“副本”，封面加盖公章，提供资格证明文件、报价文件、商务技术文件正本一份，副本二份。商务文件、技术文件可以合并装订成册（活页装订的将被拒绝，如：卡条、抽杆夹、订书机等形式装订，使标书可以拆卸或者在翻动过程中易脱落的一种装订方式）。

- 十一、响应文件的上传和递交

1.响应文件的上传、递交：见《前附表》。

2.响应文件的补充和修改：

投标人应当在投标截止时间前完成响应文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回响应文件。投标截止时间后递交的响应文件，“政府采购云平台”将予以拒收。投标截止时间后，投标人不得撤回、修改《响应文件》。

3.响应文件填写字迹必须清楚、工整，对在响应文件中的不同文字文本的解释发生异议的，以中文文本为准。

4.投标人不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其响应文件将作无效标处理。与“电子加密响应文件”同时生成的“备份响应文件”不是投标备选（替代）方案。

- 十二、无效响应文件

发生下列情况之一的响应文件被视为无效：

实质上没有响应磋商文件要求的投标将被视为无效投标。在评审时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

- 1.投标响应文件逾期送达或未按规定上传的；

2.投标人仅递交了“备份响应文件”而未将电子加密响应文件上传至“政府采购云平台”的；

3.未按照磋商文件规定的要求签署、盖章；

4.不具备磋商文件中规定的资格条件要求的；

5.投标人提交两份或两份以上内容不同的磋商响应文件，或在一份磋商响应文件中对同一采购项目有两个或两个以上报价的；

6.投标响应文件载明的采购项目完成期限超过磋商文件规定的期限，采购人不能接受的；

7.投标响应文件载明的采购项目磋商有效期、服务质保期少于磋商文件规定期限的；

- 8.投标响应文件未响应磋商文件规定的付款方式的；

9.投标响应文件的技术规范、技术标准明显不符合国家强制性要求的；

10.投标响应文件载明的验收标准和方法等不符合国家规定及磋商文件要求的；

11.投标响应文件字迹模糊辨认不清的（磋商小组一致认为难以确认）；

- 12.提供不真实资料的；

13.不符合法律、法规和磋商文件规定的其他实质性要求（磋商小组一致认定）的；

14.投标响应文件的服务指标、技术参数等存在实质性偏离（磋商小组一致认定）的；

15.投标报价超过采购预算价（最高限价）的；

16.投标人提供的《中小企业声明函》未采用本采购文件的模板；

17.投标人未如实填写《中小企业声明函》的；

18.不接受按采购文件规定的修正错误原则修正后的报价的；

19.评审小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且投标人确认其报价有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；

- 20.法律、法规、规章及省级以上规范性文件等规定的其他情形。

- 十三、竞争性磋商文件答疑：

- 投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（竞争性磋商公告为公告发布后的第4个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

- 质疑和投诉：质疑和投诉需按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）规定，范本在浙江政府采购网中“下载专区”内下载，质疑时投标人需在法定质疑期内一次性提出针对同一采购环节的质疑。潜在投标人应当按照规定方式获取采购文件，未按照规定方式获取采购文件的，不得对采购文件提起质疑投诉。

- 十四、确定成交人方法

在质量与服务均能满足采购项目要求的前提下，以综合得分由高到低的原则确定成交候选投标人， 详细的磋商程序见竞争性磋商文件第四章内容。

- 十五、授予合同

- 1. 授予合同的依据

1.1招标采购单位签发的成交通知书；

1.2磋商文件、磋商文件的修改及补充通知（函）；

1.3响应文件和磋商时投标人作出的书面澄清、说明、纠正、承诺等；

- 2. 合同签订

2.1成交人与采购人应按成交通知书中规定的时间、地点签订合同，否则应承担相应的法律责任。

2.2磋商文件、成交人的响应文件及磋商过程中有关澄清文件和承诺均为合同附件。

2.3采购人与成交人将根据《中华人民共和国民法典》的规定，依据磋商文件和成交人的响应文件签订书面合同。

2.4采购人如不与成交人订立合同，或者采购人、成交人订立背离合同实质性内容的协议，由政府有关部门责令改正，同时依法承担相应法律责任；

2.5成交人如不按规定与采购人订立合同，则招标采购单位将废除授标，给招标采购单位造成损失的予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

2.6成交人应当按照合同约定履行义务，完成成交项目各项工作，不得将成交项目违法转让（转包）给他人；

2.7如果成交人未能遵守上述2.5条的规定，则可取消其成交资格，并承担相应经济和法律责任。在此情况下，可将合同授予排序在成交人之后的第一位成交候选投标人。

2.8自合同签订之日起七个工作日内，成交人需将合同副本分别送安吉县财政局采购办和采购代理机构备案。

- 十六、其他说明

- 1.串通磋商的情形：

1.1不同投标人的响应文件由同一单位或者个人编制；

1.2不同投标人委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

1.3不同投标人的响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；

1.4不同投标人的演示文件（如有）或备用响应文件相互混装；

1.5不同磋商响应人被政采云识别为响应文件文本相似度大于30%；

1.6不同磋商响应人被政采云识别为响应行为异常，即两家磋商响应人累计超过30次以上共同响应，且其中一家中标、成交率为100%。

- 除政府采购法律法规规章规定的属于恶意串通、视为串通投标情形外，在不影响公平竞争的前提下，采购人在采购文件中明确规定参与同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，其投标（响应）文件无效：

2.1不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；

2.2上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；

2.3不同供应商的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；

2.4不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。

3、出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，中止电子交易活动：

3.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

3.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

3.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

3.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，重新采购。

# 第三章  磋商项目服务范围及要求

本技术（服务）要求适用于安吉县基层统计第三方服务（2025-2026年度）采购项目的采购，是采购人为该项目的投标人提出的技术（服务）规范要求，为投标人完成响应文件的依据。本章所提出的内容为本项目的最低要求，投标人必须认真阅读以下内容，以免造成磋商损失。

## 一、项目概述

为深化统计管理体制改革，加强基层统计力量，进一步夯实基层统计基础，规范企业统计行为，提高企业人员的统计法律意识、业务水平，全面提高安吉县统计数据质量，根据《中华人民共和国统计法》（以下简称《统计法》）、《中华人民共和国统计法实施条例》（以下简称《条例》）、《统计部门政府购买服务管理办法》、《浙江省统计工作监督管理条例》、《浙江省统计局系统统计执法全过程记录实施办法（试行）》、《统计执法监督检查办法》、《企业统计信用管理办法》等法律法规以及规范性文件的规定要求，安吉县实施政府购买第三方服务，加强对安吉县经济开发区、统计局、昌硕街道的统计数据核查及业务指导工作。通过本次采购，确定1家服务单位。

## 二、服务地点

湖州市安吉县经济开发区、统计局、昌硕街道。

## 三、服务内容及要求

从合同签订日开始，成交人每个月对服务区域内共600家规上企业报表进行全面的报表数据审核。对规上企业开展数据质量审核和业务指导，及时发现企业的台账是否合规，确保在统计数据上报之前，将报表中存在的问题及时改正，从而降低企业统计法律风险，提高统计数据质量。

### 业务指导

### 1.工业

（1）对指定规上单位（产值、财务、能源、科技研发等）进行统计业务指导核查及审核方法的全流程业务培训，内容包括：台账建账标准、指标计算方法、原始资料整理和凭证查询、资料保存和数据质量认定，分析评估报告撰写等全过程业务培训。

（2）依据企业增值税纳税申报表、总产值计算表（台账）、产品生产和销售记录、企业会计资料等凭证资料开展审核工作。

（3）指导企业按规范流程建立统计台账，给企业提供合理化的建议，并指导企业根据实际情况，完成统计台账规范化建设。

（4）对月度和年度新入库工业企业开展业务指导。

（5）按时完成国家、省、市报表期抽取的强制审核任务。

### 2.贸易业

对限上及限下批零住餐单位（产业、个体）开展统计业务指导核查以及基础规范，包括经营活动、统计基础工作、统计报表填报情况及数据质量核定。对月度和年度新入库批零住餐单位开展业务指导等。

### 3.服务业

（1）对规上服务业企业进行统计业务指导核查及全流程业务培训，内容包括：建立原始记录、统计台账，原始资料整理和凭证查询、资料保存和数据质量认定等培训。

（2）依据利润表、资产负债表、增值税纳税申报表等资料开展服务业数据质量审核工作。

（3）对月度和年度新入库服务业企业开展业务指导。

### 4.建筑业

对资质以上建筑业单位开展统计业务指导、基础规范建设以及数据质量核查工作，包括建筑业企业台帐建立、项目档案建设、指标取数口径、统计报表填报情况及数据质量核定等工作。对月度和年度新入库建筑业企业开展业务指导等。

### 5.固定资产及房地产投资专业

（1）对在库投资及房地产项目逐家开展投资统计业务指导以及基础规范，包括一项目一档案、月度报数凭据、投资台帐建立、指标取数口径及数据质量核定，房地产单位同时需指导销售及劳动工资台帐。

（2）开展项目全周期的管理，入库前跟踪进度，指导及时入库，并对每月新入库项目开展业务指导等。

### 6.劳动工资

（1）对规上单位期末人数、平均人数和工资总额等指标开展统计业务指导。

（2）依据劳动合同、考勤打卡系统中的考勤记录、工资发放情况汇总表、工资表、奖金发放表、银行回单（微信、支付宝发放记录）等凭证资料进行审核工作，开展专业核查。

（3）指导企业按规范流程建立劳动工资统计台账，给企业提供合理化的建议，并指导企业根据实际情况保存建档劳动工资报数档案，完成统计台账规范化建设。

### 7.其他

（1）企业用工调查、人才资源调查、特色小镇等开展统计业务指导以及基础规范数据质量审核等。

（2）根据制度要求对新入库单位开展业务指导。

（3）驻点人员对所属乡镇能承担起部分专业月、季报表的数据审核任务。

（4）及时完成县统计局下发的专项核查任务。

（5）按安吉县统计局要求完成专项、紧急工作任务。

（6）其他应采购方要求的统计相关工作。

### 网格智治及上门业务指导工作

成交人提供网格业务指导，全年（十个月）完成业务上门指导的服务次数不得少于1200次。

### 统计云、统计电子台账等推广服务

协助采购方根据上级统计局的要求，做好统计云、电子台账等业务推广工作，做好操作指导。成交人需具备操作技术。

### 报表催报

成交人服务人员每个月及时对未上报企业进行提醒催报，并保证企业按时上报统计报表。

### 报表审核

成交人服务人员对安吉县统计局要求的报表数据审核、查询，在了解实际情况下，在规定时间内进行反馈。

### 人员配备要求

1.服务人员按安吉县统计局要求执行，总服务人数为14人，其中县统计局4人、开发区7人，昌硕街道3人。确因工作需要，经采购方同意，可以适当增减服务人员。

2.本项目成交人在项目实施期间，成交人的服务人员必须服从采购人安排到指定地点为企业提供统计业务指导服务。合同期内，辖区内各专业企业数量变动，不增加或减少经费。

3.成交人必须建立完善的考勤管理制度，包括但不限于以下七点：

（1）成交人服务人员的每天的作息时间应与政府部门的工作时间相匹配，不得迟于政府部门上班的时间上班，不得早于政府部门下班的时间下班。

（2）建立电子化考勤体系，确保采购方随时掌握成交人服务人员的在岗情况。

（3）建立入企服务智能化管理平台，规范服务人员入企服务行为，采购方可以通过智能化管理平台了解服务情况。

（4）成交人要合理调配服务人员的上岗时间，确保在报表开网报送期间内，成交人服务人员在岗，做好报表的催报工作和企业统计台账指导工作。

（5）成交人要合理调配服务人员的上岗时间，确保在报表上报截止时间点之后的四天时间内，成交人服务人员在岗，配合完成统计报表数据质量的检查工作。

（6）成交人要建立绩效考核制度，突出业务导向，奖优罚劣。

（7）在采购单位有相关紧急任务时间，成交人应协调服务人员4小时内到岗。

### 数字化管理及数据安全

成交人在项目管理过程中，应采用数字化管理系统，提高工作效率，做到业务流程规范，保证服务质量。

入企数据质量评估的服务人员须配备专用电脑、通信设备，实现数据传输有据可查，防止企业统计数据泄漏，确保数据安全。

### 办公场所及设备

成交人签订合同后应在安吉县设有适应本项目的办公场地及办公设备，以满足服务人员的办公、培训等要求，驻点乡镇街道、县统计局的人员的办公场所及设备（除电脑外）由甲方提供。

### 后备核查团队配置

成交人应建立一支后备核查团队，该团队成员应有丰富的统计数据核查经验，团队人数不得少于5人，在采购方紧急需要时，投标人应能在24小时内到位，后备核查团队的核查结果记入考核结果。

### 保密要求

成交人要按《统计法》和国家相关保密规定承担刑事责任和民事责任。

成交人所有服务人员必须与成交人签定保密协议并报采购人备案。

### 其他要求

1.在项目实施过程中，成交人应适时与采购人沟通，根据需要进行数次中间进度汇报。

2.在项目实施期间，合同执行范围内成交人项目实施人员人身意外或其他事故由成交人自行负责。

3.本项目成果著作权归采购人所有。

4.成交人应保证采购人在使用本项目成果或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其知识产权的起诉。任何第三方如果提出侵权指控，成交人应与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任以及造成的后果和费用，并赔偿采购人的损失。

5.本项目投标报价包含人工费、设备、差旅费、税费、安全、保险等完成本项目的所有费用。

6.成交人注册地址不在安吉县的，在收到成交通知书后，须在安吉县内设立常驻机构并通过市场监督管理局登记注册（含全资子公司或分公司），由该机构与采购人签定本项目服务合同，并负责本项目的具体实施。

## 四、▲服务期限

服务期限：合同签订之日起1年。

## 五、付款方式

1、合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同价款的50%。

2、2025年12月31日前支付合同价款的40%。

3、合同金额的10%，作为合同绩效款，按《安吉县统计局关于成交人服务质量考核管理办法》考核得分支付。

4、成交人应提供增值税发票，否则采购人可不予支付款项。

六、考核要求

采购方按照业务要求，对成交人实行下列考核办法，下述考核办法采购方有权在后续实施过程中逐渐完善：

#### 安吉县统计局关于成交人服务质量考核管理办法 为客观、公正、全面的评价成交人提供的服务质量，制定安吉县统计局关于成交人服务质量考核管理办法。 考核对象：成交人 考核周期：每年考核一次。 考核内容：包括服务人员的服务过程和服务结果 考核标准：总分一千分，按考核项目进行加分、扣分；考核主体为企业、乡镇（街道）、有关部门和安吉县统计局。

（1）企业层面： ①企业投诉服务态度不好，经确认属实的，一次扣10分。 ②企业投诉业务不精，无法胜任指导服务，经确认属实的，一次扣10分。 （2）乡镇（街道）、有关部门单位层面： ③日常管理考核中，发现成交人服务人员服务态度不好的，一次扣2分。 ④日常管理考核中，发现成交人服务人员业务不精，不能胜任指导服务的，一次扣5分。 ⑤报表开报期间不在岗，沟通不及时的，经确认属实的，一次扣5分。 （3）安吉县统计局层面： ⑥2025年8月31日前，成交人必须按要求配齐所有人员，未经采购方同意，未按规定配齐人员的，少1人扣5分，少2人扣10分，少3人扣20分；少3人以上，且不采取措施整改的，扣50分。 ⑦未按要求提供上门指导服务的，比规定数每少五个百分点的，扣50分。比规定数每多十个百分点的，加100分，依次类推。 ⑧未按照县统计局要求完成下发的工作任务每次扣20分。安吉县统计局对下发的任务工单抽查一定企业数量进行服务质量评定，如发现服务质量问题的，且属于成交人责任的，按存在服务质量问题的企业家数*10分做相应扣分， 存在服务质量问题企业家数：包括以下两种情况的企业数量总和 - 成交供应在服务过程中，企业上报的数据存在差错，且差错率超过5%或差错额超过500万，但成交人未发现且未正确指导。 - 成交供应在服务过程中，企业上报数无误，指导后反而出现差错超过5%或者差错额超过500万。 ⑨在上级统计主管部门数据检查、核查中，被查出有明显数据质量问题的，且属于成交人责任的，差错率大于30%（含）的，考核等级评定为不合格；差错率10%（含）-30%的，考核等级评定为一般及以下，差错率5%（含）-10%的每次扣50分，差错率2%（含）-5%的每次扣10分，差错率低于2%的不扣分。 ⑩每出现一家企业未按时上报的扣2分。 考核评定： 考核得分; 考核等级. 得分≧900; 优秀. 900>得分≧800; 良好. 800>得分≧700; 一般. 700>得分≧600; 合格. 得分<600; 不合格. 考核绩效： 合同金额的10%作为合同绩效款，年度考核绩效款为合同绩效款的100%。考核等级良好及以上的，支付年度考核绩效款的100%；考核等级一般及以下的年度考核绩效款相应扣除（详见处罚规定）。 处罚规定： ①年度考核评定为不合格的，年度考核绩效款扣减50%； ②年度考核评定为合格的，年度考核绩效款扣减40%； ③年度考核评定为一般的，年度考核绩效款扣减20%。

## 七、签订合同

本次招标合同与安吉县经济开发区、统计局、昌硕街道分别签订。湖州市安吉县统计局承担验收等相关事宜。如发现成交人所提供的资质证明文件不合法或不真实，湖州市安吉县统计局有权向其追究相关的法律责任。

注： 1、以上是采购人为本项目提出的基本服务要求，投标人应全部满足。

- 2、在此基础上，成交人若有其他服务承诺，也将一并执行。

3、标“▲”条款是实质性条款，投标人必须全部响应，否则投标无效。

# 第四章  磋商原则和程序

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等要求，遵循公开、公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则，制定本评审办法。

## 一  开标

## （一）开标准备

1.制订开标、评审工作的组织方案，落实工作场地、设施，检查录音录像采集设备运行情况。

2.通知或邀请相关单位和人员出席开标、评审活动（按规定由相关监管部门或其授权机构随机抽取、通知的政府采购评审专家除外）。

3.准备政府采购项目的相关文件资料，如项目政府采购预算确认书（计划）及专家抽取有关凭证、项目书面说明、采购文件、补充文件及质疑答复情况、现场工作所需的相关登记表单、评审工作底稿等。

- 4.其他应准备的事项。

## （二）开标程序

采购代理机构按照招标文件规定的时间、地点和程序组织开标，开标原则上应采取先拆封资格文件及商务和技术文件、后拆封报价文件的顺序进行。具体按以下程序进行：

- 1.开启开标场地的录音录像采集设备，并确保其正常运行。

2.向各投标人发出电子加密投标文件开始解密通知，由投标人按招标文件规定的时间（30分钟）内自行进行投标文件解密。投标人在规定的时间内无法完成已递交的电子加密投标文件解密的，如已按规定递交备份投标文件的，将由采购代理机构按政府采购云平台操作规范将备份投标文件上传至政府采购云平台，上传成功后，电子加密投标文件自动失效，否则视为投标文件撤回。

3.投标人磋商代表必须准时在线参加会议，投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密的，造成的后果由投标人自行承担。

在线开评标进行时，投标人投标代表需自行关注平台提示信息，期间有发出“询标/澄清函”、“二次报价函”等相关线上函件时，因投标人自身原因逾期/错过回复时间，由此造成的后果由投标人自行承担。

4.投标文件解密结束，通过邮件形式发送各投标人组织签署《政府采购活动现场确认声明书》。

5.开启投标文件后，采购人或采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查，投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。采购人或采购代理机构应按照招标文件要求，以确认承诺、现场查询等方式进行。

6.商务和技术评审结束后，通过发送邮件形式宣告商务和技术评审无效投标人名称及理由，公布经商务和技术评审符合采购需求的投标人名单，采用综合评分法的，公布其商务和技术得分情况。

7.开启投标人报价文件，第一次报价不公开，按磋商项目内容与各投标人进行2-3轮磋商。由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

8.评审结束后，通过发送邮件形式公布中标候选人名单，及采购人最终确定成交人名单的时间和公告方式等。

特别说明：如遇政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

## 二  评标

## （一）磋商小组

1、本项目磋商小组依法由3人（含）以上奇数的人员组成，磋商小组对响应文件进行审查、质疑、评估和比较。

2、磋商期间，投标人法人代表或授权委托人必须在线参与开标，负责解答有关事宜。

3、磋商过程应严格保密，磋商小组及有关工作人员应严格遵守纪律，不得泄露任何磋商信息。

## （二） 竞争性磋商原则与方法

1、磋商小组将遵循公开、公平、公正的原则，对投标人提供服务的价格、服务水平、服务期、服务实施方案、人员配置、公司基本情况、履约能力等进行综合分析考评。

2、磋商小组应客观、公正的对待所有投标人，对所有响应文件评价，均采用相同的程序和标准。

3、在磋商期间，投标人不得向磋商小组成员询问磋商情况，不得进行旨在影响磋商结果的活动，否则将废除其磋商资格。

4、在磋商过程中，磋商小组成员不得与投标人私下交换意见，在竞争性磋商工作结束后，凡与磋商情况有接触的人不得将磋商情况扩散出磋商小组成员之外。

- 5、采购招标单位不向未成交人解释未成交原因，不退还响应文件。

- （三） 磋商程序

1、采购代理机构按照招标文件规定的时间、地点及程序组织评审。评审活动一般应按以下程序组织开展：

- 1.1开启评审场地的录音录像采集设备，并确保其正常运行。

1.2核验出席评审活动现场的评标委员会各成员身份，并要求其分别登记、签到，按规定统一收缴、保存其通讯工具，无关人员一律拒绝其进入评审现场。

1.3介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评标委员会应当回避情形；组织推选评标委员会组长。

1.4通报依法获取招标文件的投标人名单及资格预审情况（如有），宣读最终提交投标文件且通过资格审查的投标人名单，组织评标委员会各位成员签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

1.5根据需要简要介绍招标文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等，让评审专家尽快知悉和了解所评审项目的采购需求、评审依据、评审标准、工作程序等；提醒评标委员会对客观评审项目应统一评审依据和评审标准，对主观评审项目应确定大致的评审要求和评审尺度；对评标委员会提出的有关招标文件、投标文件的问题进行必要的说明、解释或讨论。

1.6评标委员会组长组织评标委员会独立评审。评标委员会对拟认定为投标文件无效的，应组织相关投标人代表通过发送邮件形式（或通过政府采购云平台在线答复）进行陈述、澄清或申辩；采购代理机构可协助评标委员会组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评标委员会组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录。

1.7做好评审现场相关记录，协助评标委员会组长做好评审报告起草、有关内容电脑文字录入等工作，并要求评标委员会各成员签字确认。

1.8评审结束后，采购代理机构交还评审人员及其他现场相关人员的通讯工具。

- 2、对投标文件的澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面（或通过政府采购云平台在线询标）形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过政府采购云平台在线答复）形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 3、评估、比较和评价

3.1评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

各投标人的商务、技术实际得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

3.2 评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准，对报价文件进行评审。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

评标委员会对前后不一致的报价进行算数修正，对因落实政府采购政策的进行加分。

- 3.3 计算综合得分。

评委对各投标人的商务、技术、报价得分进行汇总，计算出各投标人的最终得分。

- 4、编写评标报告

评标委员会根据全体成员签字的原始评标记录和评标结果，按综合得分从高到低的顺序推荐中标候选人，编写评标报告，并由全体成员签字确认。

- （四）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定：

1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。投标人按照澄清投标文件的形式同意并确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标无效。

- （五）评标过程的保密

凡是属于审查、澄清、评审和比较的有关资料以及授标建议，任何人均不得向投标人或其他无关的人员透露。

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的力图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

## 三、定标

- 1、确定成交人，本项目由采购人确定成交人。

2、本次评审采用综合评分法，即在质量和服务均能满足竞争性磋商文件实质性要求且综合得分由高到低的原则确定成交候选投标人。

- 3、磋商结束后，磋商小组拟制评审报告。

4、采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告交采购人确认。

- 5、采购人在收到评审报告后5个工作日内对评审结果进行确认。

6、采购人确定成交人后2个工作日内，采购代理机构在相关网站上发布成交公告，同时发出成交通知书。

## 四、合同授予

- （一）授予合同的依据

1、采购人和采购代理机构签发的成交通知书；

2、招标文件、招标文件的修改及补充文件；

3、投标文件和询标时投标人做出的澄清、说明、纠正、承诺；

4、《中华人民共和国民法典》的规定。

- （二）签署合同的要求

1、采购人与成交人按照成交通知书的规定时间、地点签订书面合同；

- 2、签订合同的时间必须在自成交通知书发出之日起30日内；

3、所签订的采购合同内容不得对招标文件和成交人的投标文件作实质性修改；

4、采购人不得向成交人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交人私下订立背离合同实质性内容的协议；

5、自合同签订之日起七个工作日内，将合同副本送同级监管部门备案。

- （三）成交通知书

1、确定成交人后，采购人和采购代理机构将以书面形式发出成交通知书；

- 2、成交通知书为双方签订采购合同的依据；

3、成交人应根据成交通知书中规定的时间内，由法定代表人或其授权代理人与采购人签订合同。

4、成交通知书发出后，采购人改变中标结果，或者成交人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

- （四）履约保证金

- 1、本项目履约保证金为  0  元。

2、签订合同后，如成交人不按双方签订合同约定履约，则承担相应经济和法律责任。

- （五）签订合同

1、采购人与成交人依据招标文件和成交人的投标文件签订书面合同；

2、 采购人如不与成交人订立协议的，或者采购人、成交人订立背离实质性内容的协议，由政府有关部门责令改正，同时依法承担相应法律责任；

3、成交人如不按规定与采购人订立协议的，则采购人将取消其成交资格，给采购人和采购代理机构造成损失的应予以赔偿，同时依法承担相应法律责任；

4、 成交人应当按照协议约定履行义务，完成项目各项工作，不得将中标项目违法转让（转包）给他人；

- 5、如果成交人未能遵守本款第3条的规定，则可取消其成交资格。

## 五、综合评分法

- 1、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分15分、技术资信商务分85分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，成交候选投标人资格按评标总分由高到低顺序排列，评标总分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评标总分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。综合得分排名第一的投标人为第一成交候选投标人，综合排名第二的投标人为第二成交候选投标人，其他投标人的成交候选资格依此类推，评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

- 2、评分细则和内容

- 2.1价格15分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最终报价最低的为评标基准价，其价格分为满分15分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×15%×100（保留两位小数）（计算以最终报价为依据）

评审中出现下列情形之一的，评审小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（一）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（二）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%；

（三）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（四）其他评审委员会认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。

评审小组启动异常低价投标（响应）审查后，要求投标供应商在评审现场30分钟内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料。

如果投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中记录。

2.2政府采购政策执行：本项目专门面向中小微企业采购，若投标人为中小微企业，则需提供《中小企业声明函》。按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）的所属行业分类为 软件和信息技术服务业 。

2.2.1符合上述条件的中小微型企业应按照采购文件附件的格式要求提供《中小企业声明函》。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2018〕141 号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

① 根据财政部发布的《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）规定，对于非专门面向此类企业的项目，对小型和微型企业产品和服务的投标价格给予 20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

② 小型、微型企业与大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体 6%的投标价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。

投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。采购代理机构在中标结果公告中公开中标的《中小企业声明函》。

2.2.2残疾人福利性单位视同小微企业，其产品参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。

残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

① 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

同时提供以下所有证明材料的投标人被认定为残疾人福利性单位：

- ① 提供《残疾人福利性单位声明函》；

② 提供社保缴纳人员名单、录用的残疾人的《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证(1 至 8 级)》复印件。

2.2.3监狱企业视同小微企业，其产品参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。

提供以下证明材料的投标人被认定为监狱企业：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件。

- 2.3资信技术及其他分的计算（85分）

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目理解 | 根据投标人对本项目现状的理解，与需求的吻合程度等方面，进行综合评议：予以6分、5分、4分、3分、2分、1分、未提供不得分。 | 6 |
| 2 | 业务流程设计 | 根据投标人提供的对各统计专业报表的指导服务流程，方案是否内容全面，业务流程是否高效合理，进行综合评议：予以6分、5分、4分、3分、2分、1分、未提供不得分。 | 6 |
| 3 | 项目实施保障 | 根据投标人为完成本项目服务，所投入的场所及设备等项目实施保障等内容，进行综合评议：予以6分、5分、4分、3分、2分、1分、未提供不得分。 | 6 |
| 4 | 培训管理 | 根据投标人提供的针对本项目人员的培训流程及培训内容等方面，是否详细全面、合理可操作性强，有利于本项目实施的，进行综合评议：予以6分、5分、4分、3分、2分、1分、未提供不得分。 | 6 |
| 5 | 质量控制 | 根据投标人提供的针对本项目的服务质量的控制措施，对项目过程中的关键节点是否有具体的质量控制措施，是否有相应的人力、物力投入安排，能够确保项目的质量的，进行综合评议：予以6分、5分、4分、3分、2分、1分、未提供不得分。 | 6 |
| 6 | 内部管理制度 | 根据投标人是否具有完备的管理组织、项目实施规范和管理制度、健全完善的内部管理体系等。制度内容完整有效、符合本项目实际情形的，进行综合评议：予以6分、5分、4分、3分、2分、1分、未提供不得分。 | 6 |
| 7 | 安全保密 | 根据投标人提供的针对本项目保密要求、数据安全性措施等方面，进行综合评议：予以5分、4分、3分、2分、1分、未提供不得分。 | 5 |
| 8 | 合理化建议及承诺 | 根据投标人提出的针对本项目的合理化建议或承诺，每有一条合理化建议或承诺的得0-1分，最高得5分。 | 5 |
| 9 | 体系认证证书 | 具有信息安全管理体系认证证书的得1.5分。 注：提供国家认证认可监督管理委员会官方网站查询截图页面和证书扫描件加盖公章。 | 4.5 |
|  |  | 具有公安等级保护三级认证证书的得3分，公安等保护二级认证证书的得2分。 注：提供相关证明材料。 |  |
| 10 | 同类项目业绩 | 根据投标人提供2021年01月至今的业绩情况，提供1个同类业绩得0.5分，最高得1.5分。 注：提供合同或成交（中标）通知书复印件，合同甲方为同一委托单位的不累计得分。 | 1.5 |
| 11 | 统计类软件著作权 | 投标人拥有统计类计算机软件著作权证书的每个得1分，最高3分；相关计算机软件著作权证书必须为投标人本人原始取得且提供软件著作权复印件。 注：提供证书清晰复印件并加盖公章。 | 3 |
| 12 | 统计电子台账演示 | 投标人提供电子台账软件系统功能演示，重点讲解台账建账思路以及通过台账进行数据质量控制管理。（注：演示内容制作成U盘并密封，于投标截止之日前一天快递到代理公司。） | 6 |
|  |  | 1、能够准确、便捷地录入各类统计台账所需数据，且提供数据修改、删除功能，操作简单易行提供批量数据导入功能，可从Excel等常见文件格式导入数据。完全符合得2分，部分符合得1分，不符合或未提供演示不得分。 |  |
|  |  | 2、提供多种查询条件组合，如按时间范围、数据类型、关键字等查询，查询结果可进行排序、筛选等操作,查询结果支持导出为常用文件格式（如Excel、CSV等），导出文件格式完整、数据准确，每项功能可用且操作方便。完全符合得2分，部分符合得1分，不符合或未提供演示不得分。 |  |
|  |  | 3、界面布局合理，功能模块划分清晰，易于用户查找和操作，整体设计简洁美观。完全符合得1分，部分符合得0.5分，不符合或未提供演示不得分。 |  |
|  |  | 4、软件安装操作简单，可本地部署。数据存储在本地安全可靠的数据库中，提供数据备份功能。完全符合得1分，部分符合得0.5分，不符合或未提供演示不得分。 |  |
| 13 | 服务智能化管理平台演示 | 投标人提供服务智能化管理相关平台功能的操作演示，重点讲解对企业统计员进行线上指导及入企服务过程的全流程监督功能（注：演示内容制作成U盘并密封，于投标截止之日前一天快递到代理公司。） | 4 |
|  |  | 1、数据采集与管理:支持多种数据格式（如Excel、CSV等）的导入，且导入过程简便，数据导入后格式正确、无错误；数据能够按照统计基层基础业务需求进行分类存储，如按地区、行业、时间等分类，分类合理且易于查找；提供数据审核功能，确保数据的准确性和完整性。完全符合得2分，部分符合得1分，不符合或未提供演示不得分。 |  |
|  |  | 2、数据展示：界面布局合理，功能模块划分清晰，易于用户查找和操作，界面风格简洁美观，符合统计基层基础业务的专业性，支持多种可视化展示方式（如图表、地图、仪表盘等），展示效果直观、美观。完全符合得1分，部分符合得0.5分，不符合或未提供演示不得分。 |  |
|  |  | 3、数据安全及用户权限：数据存储采用加密技术，确保数据的安全性和保密性，提供数据备份功能，备份数据存储在安全位置，且备份数据完整、可恢复；具有完善的用户权限管理功能，可为不同用户分配不同的操作权限，权限设置灵活、准确。完全符合得1分，部分符合得0.5分，不符合或未提供演示不得分。 |  |
| 14 | 售后服务保障 | 根据后续服务方案实施、技术服务、成果应用和成果纠错、维护及措施等售后服务保障情况，进行综合评议：予以5分、4分、3分、2分、1分、未提供不得分。 | 5 |
| 15 | 优惠承诺 | 根据投标人提供的优惠承诺是否具有实质性，真实的为采购人考虑的，进行综合评议：予以4分、3分、2分、1分、未提供不得分。 | 4 |
| 16 | 拟投入项目组成员 | 根据投标人提供的拟投入本项目的人员,取得专业资格水平证书、毕业证书等进行评分，最高6分。 | 6 |
|  |  | （1）人员配备有中级及以上统计师职称的每人得1分，最高3分； |  |
|  |  | （2）人员配备有中级及以上会计师职称的每人得1分，最高2分； |  |
|  |  | （3）人员配备有统计学全日制本科及以上毕业的，每人得1分，最高1分。 |  |
|  |  | 注：以上人员须提供相关证明材料,并提供投标人（含分支机构）为其缴纳的近3个月中任意一个月社保清单。 |  |
| 17 | 后备核查团队 | 根据投标人后备核查团队配置情况由专家打分，最高5分 | 5 |
|  |  | （1）后备核查人员有三年以上核查经验的，每个0.5分； |  |
|  |  | （2）后备核查人员有二年以上核查经验的，每个0.25分； |  |
|  |  | （3）后备核查人员有一年以上核查经验的，每个0.1分。 |  |
|  |  | 注：提供相关证明材料，后备核查团队人员的核查经验证明必须有相关统计部门的反馈函来证明方可得分。 |  |

注：以上单位、人员各类证明文件（职称证、资格证、业绩证明、证书等）复印件均需加盖公章（电子公章），附在响应文件中；提供材料不清晰、不真实、不完整或伪造证明材料的，后果自负。

- 3、技术、资信、商务及其他分的计算

技术、资信、商务及其他分按照磋商小组成员的独立评分结果汇总数算术平均分计算，计算公式为：

技术、资信、商务及其他分=磋商小组成员评分合计数/磋商小组组成人员数

投标人评标综合得分=价格分+技术分+商务分+资信及其他分

- 4、评审方法

磋商小组根据磋商情况及各投标人服务质量、服务的价格、服务实施方案、公司基本情况、履约能力等多方面进行评审。

确定进入最终报价的投标人名单。

- 5、推荐成交人

磋商小组推荐综合得分第一名的为第一成交候选投标人，综合得分第二名的为第二成交候选投标人其他成交候选投标人……依次类推。评标总分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐，评标总分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。并编写评审报告。

## 六、资格审查

1、磋商小组将对所选择的成交候选人是否有资格或能力圆满地履行合同做出进一步确认。

2、如果投标人被确定为不具备履行合同的能力，磋商小组有权拒绝推荐为成交候选投标人。在该情况下，磋商小组将考虑按同样的程序审查下一位成交候选投标人。

- 七、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1.电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4.病毒发作导致不能进行正常操作的；

5.其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 第五章 合同主要条款

- 安吉县政府采购合同书

- （仅供参考，中标后完善）

# 合同附件1

本合同为样稿，最终稿由甲乙双方协商后确定，但不允许偏离竞争性磋商文件。

甲方：

乙方：

鉴证方：

甲、乙双方根据2025年   月   日湖州安吉立标招标代理有限公司关于安吉县基层统计第三方服务（2025年度）采购项目，项目编号：          的采购结果，签署本合同。

一、服务内容：

1、乙方服务人员必须对辖区内企业进行统计台账建立指导，督促企业按要求建立统计台账，如有企业不配合或没有按要求建立统计台账的，乙方应及时向甲方和指定的乡镇（街道）及单位报告。

2、乙方应定期到企业进行业务指导，由于企业实际经营状态及拒不配合等不可抗原因（及时向甲方报备）、企业数据质量评定为优秀的除外。

3、乙方服务人员到企业现场指导的，填写相关服务表单并由企业盖章或签字确认，相关表单每月一次报安吉县统计局和指定的乡镇（街道）及单位。

4、乙方提供网格业务指导，全年完成业务上门指导的服务次数不得少于1200次。

5、及时完成甲方下发的专项核查任务。

6、需履行竞争性磋商文件中的所有要求及服务内容。

二、保密措施

1、服务人员保密协议

乙方所有服务人员在上岗前均必须签定保密协议，乙方服务人员保密协议需在正式签定前向甲方和指定的乡镇（街道）及单位报备。

2、合同条款保密

（1）未经甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

（2）双方具体保密权利义务另行签保密协议

3、数据、统计资料保密

（1）乙方服务人员所有涉及到的企业数据，统计综合数据均在保密范围内，所有数据均不得外泄。

（2）乙方服务人员获取的统计调查资料（包括但不限于统计调查对象的身份个人信息、能够识别或者推断单个统计调查对象身份的资料）均属于保密范围，不得泄露。

（3）乙方服务期间所制定的工作计划、业务流程、管理制度等应予保密，非经甲方同意不得对外提供。

三、人员配置

1、人员配置数量

根据安吉县统计局网格化管理员的要求，在甲方配置专职人员不少于14人，确因工作需要，经甲方同意，可以适当增减服务人员。并按要求驻点到相应区域现场指导：其中开发区7人，昌硕街道3人，统计局4人。

2、服务队伍建设

（1）乙方于合同签定后10日内向甲方报到服务人员，报到后边工作边接受乙方培训，培训时间不超过三个月，之后接受甲方安排的考核，考核合格者正式上岗。培训期间甲方应合理安排服务人员工作任务，确保服务人员培训时间。

（2）在乙方人员未到齐之前，乙方应配备相应的应急团队人员（不少于5人），确保甲方的应急任务按时完成。

3、办公场地及办公设备

乙方驻点服务人员办公场地及办公设备（除电脑外）由甲方和指定乡镇（街道）及单位提供。乙方在签订合同后应在安吉县有适应本项目的办公场地及办公设备，并配置相应的管理人员，以满足项目管理、服务人员的办公、培训等要求。

- 合同金额

本项目合同总额为：      元，人民币大写：      圆整。各相关单位按人数比例支付服务费用，

其中安吉县统计局支付金额为：中标价格÷14×4

安吉开发区支付金额为：中标价格÷14×7

昌硕街道支付金额为：中标价格÷14×3

其中安吉开发区与昌硕街道的支付合同依照本次招标文件中的合同附件2执行。

- 付款方式

1、合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同价款的50%，金额为       元，人民币大写：       圆整。

2、2025年12月31日前支付合同价款的40%，金额为        元，人民币大写：       圆整。

3、合同价款的10%，金额为       元，人民币大写：       圆整，作为绩效款，按《安吉县统计局关于成交供应商服务质量考核管理办法》考核得分支付。

4、成交供应商应提供增值税发票，否则采购人可不予支付款项。

六、知识产权

1、本合同所产生的知识产权归甲方所有。

2、乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

七、履约保证金

本项目无履约保证金。

八、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接完成，不得转让他人完成；

2.如发现转包或分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

九、质量保证及后续服务

1、乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）重做：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）解除合同。

2、如在服务过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在4小时内到达甲方现场。

3、在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担。

4、乙方在履行服务过程中，不得违反“八项规定”及相关廉政规定，并接受甲方的监督。

十、合同履行时间、履行方式及履行地点

1、履行时间：自合同签订起始之日起满1年。

2、履行方式：按服务要求执行

3、履行地点：安吉县统计局指定地点

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、违约责任

1、甲方无正当理由拒绝接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项20%作为违约金。

2、乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的万分之六作为违约金。乙方超过约定日期5个自然日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值20%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

3、甲方组织的年度考核中，乙方不合格的，乙方应向甲方支付合同价款10%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。在上级检查、核查等过程中，发现重要指标差错率10%以上的，且甲方相关人员因数据质量问题受到处分处理的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿，赔偿金额为合同价款的20%。

十三、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、诉讼

1、双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

2、由于乙方未按合同要求泄露或提供企业及相关人员等有关信息，造成企业及相关人员损失的，由乙方承担全部责任；如由甲方先承担责任的，甲方有权向乙方追偿。

3、服务期间，乙方对其行为和人员全面负责。在执行甲方的工作任务时，由乙方引发的纠纷和法律后果，乙方自行承担。乙方项目实施人员人身意外或其他事故由乙方自行负责。

十五、合同生效及其它

1、合同经三方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后，报安吉县财政局采监科备案后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4、本合同一式六份，安吉县财政局采监科、招标代理机构各执一份，甲、乙双方各执二份，其都具有同等法律效力。

5、后附政府采购廉洁承诺书。

甲方（盖公章）：                       乙方（盖公章）：

法定代表人或受委托人                 法定代表人或受委托人

（签字）                             （签字）

地址：                               地址：

电话：                               电话：

开户银行：                           开户银行：

账号：                               账号：

鉴证方:                               法定代表人或主要负责人:

签约地点：                            签约时间：

# 合同附件2

本合同为样稿，最终稿由甲乙双方协商后确定，但不允许偏离竞争性磋商文件。

甲方：

乙方：

鉴证方：

- 乙双方根据2025年   月   日湖州安吉立标招标代理有限公司关于安吉县基层统计第三方服务（2025-2026年度）采购项目，项目编号：          的采购结果，签署本合同。

一、甲方的权利和义务：

1、甲方有偿使用乙方提供的基层统计服务；

2、甲方要求乙方基层统计服务的方式方法符合《中华人民共和国统计法》相关法律法规及安吉县统计局采购项目服务内容要求的相关规定；

3、甲方可以根据自身的业务需求向乙方驻点人员提出相应的服务要求，但整体要求不得超越本次招标的采购需求。

4、甲方应配合乙方做好入企服务的各项必要的工作。

5、为方便工作，甲方应安排乙方驻点人员在甲方食堂就餐，相关费用由乙方自行承担。

6、甲方负责根据合同时间要求及时付款。

二、乙方的权利和义务及主要服务内容：

1、乙方服务人员必须定期对辖区内企业进行统计台账建账指导，督促企业按要求建立统计台账，正确上报统计报表，确保企业的统计数据质量达到统计部门的要求。

2、对企业不配合或没有按要求建立统计台账的，乙方应及时向甲方及安吉县统计局报告。

3、乙方服务人员到企业现场指导，应填写相关服务表单，服务表单应记录企业的台账建账情况、存在的问题以及访如何改正等必要信息，并由企业盖章或签字确认，相关表单每月一次报甲方及安吉县统计局。

4、入企数据质量评估任务，由县统计局根据本次采购需求统一下发，合理安排，每次任务结束后，乙方应及时向甲方报告。

5、及时完成甲方及安吉县统计局下发的专项核查任务。

6、需履行竞争性磋商文件中的所有要求及服务内容。

二、保密措施

1、服务人员保密协议

乙方所有服务人员在上岗前均必须签定保密协议，乙方服务人员保密协议需在正式签定前向甲方及安吉县统计局报备。

2、合同条款保密

（1）未经甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

（2）双方具体保密权利义务另行签保密协议

3、数据、统计资料保密

（1）乙方服务人员所有涉及到的企业数据，统计综合数据均在保密范围内，所有数据均不得外泄。

（2）乙方服务人员获取的统计调查资料（包括但不限于统计调查对象的身份个人信息、能够识别或者推断单个统计调查对象身份的资料）均属于保密范围，不得泄露。

（3）乙方服务期间所制定的工作计划、业务流程、管理制度等应予保密，非经甲方及安吉县统计局同意不得对外提供。

三、人员配置

1、人员配置数量

根据安吉县统计局网格化管理员的要求，在甲方配置专职人员不少于   人，确因工作需要，经甲方及安吉县统计局同意，可以适当增减服务人员。

2、服务队伍建设

乙方于合同签定后10日内向甲方及安吉县统计局报到服务人员，报到后边工作边接受乙方培训，培训时间不超过三个月，之后接受甲方及安吉县统计局安排的考核，考核合格者正式上岗。培训期间甲方应合理安排服务人员工作任务，确保服务人员培训时间。

3、办公场地及办公设备

乙方驻点服务人员办公场地及办公设备（除电脑外）由甲方提供。乙方在签订合同后应在安吉县有适应本项目的办公场地及办公设备，以满足服务人员的办公、培训等要求。

- 合同金额

本项目合同金额      元，人民币大写：      圆整

- 付款方式

1、合同签定后7个工作日内支付合同价款的50%，金额为       元，人民币大写：       圆整。

2、2025年12月31日前支付合同价款的40%，金额为        元，人民币大写：       圆整。

3、合同价款的10%，金额为       元，人民币大写：       圆整，作为绩效款，按《安吉县统计局关于成交供应商服务质量考核管理办法》考核得分支付，相应考核由安吉县统计局依照考核管理办法统一执行。

4、乙方应提供增值税发票，否则采购人可不予支付款项。

五、知识产权

1、本合同所产生的知识产权归甲方所有。

2、乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

六、履约保证金

本项目无履约保证金。

七、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接完成，不得转让他人完成；

2.如发现转包或分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、质量保证及后续服务

1、乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）重做：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）解除合同。

2、如在服务过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在4小时内到达甲方现场。

3、在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担。

4、乙方在履行服务过程中，不得违反“八项规定”及相关廉政规定，并接受甲方的监督。

九、合同履行时间、履行方式及履行地点

1、履行时间：自合同签订起始之日起满1年。

2、履行方式：按服务要求执行

3、履行地点：甲方及安吉县统计局指定地点

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、违约责任

1、甲方无正当理由拒绝接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项20%作为违约金。

2、乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的万分之六作为违约金。乙方超过约定日期5个自然日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值20%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

3、甲方组织的年度考核中，乙方不合格的，乙方应向甲方支付合同价款10%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。在上级检查、核查等过程中，发现重要指标差错率10%以上的，且甲方相关人员因数据质量问题受到处分处理的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿，赔偿金额为合同价款的20%。

十二、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、诉讼

1、双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

2、由于乙方未按合同要求泄露或提供企业及相关人员等有关信息，造成企业及相关人员损失的，由乙方承担全部责任；如由甲方先承担责任的，甲方有权向乙方追偿。

3、服务期间，乙方对其行为和人员全面负责。在执行甲方的工作任务时，由乙方引发的纠纷和法律后果，乙方自行承担。乙方项目实施人员人身意外或其他事故由乙方自行负责。

十四、合同生效及其它

1、合同经三方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后，报安吉县财政局采监科备案后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4、本合同一式六份，安吉县财政局采监科、招标代理机构各执一份，甲、乙双方各执二份，其都具有同等法律效力。

十五、后附政府采购廉洁承诺书。

甲方（盖公章）：                       乙方（盖公章）：

法定代表人或受委托人                 法定代表人或受委托人

（签字）                             （签字）

地址：                               地址：

电话：                               电话：

开户银行：                           开户银行：

账号：                               账号：

鉴证方:                              法定代表人或主要负责人:

签约地点：                           签约时间：

- 第六章  投标文件格式

本章节内容提供部分响应文件格式，磋商文件中要求，但未提供格式的，须由投标人自行制作。

- 一、响应文件封面格式

- 1、所有响应文件的封面格式：

响 应 文 件

（资格证明文件/报价文件/商务技术文件）

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）:

在   年    月    日    时   分之前不得启封(磋商时间)

年  月   日

- 二、响应文件格式

- 1、资格证明文件的封面格式：

正本（或副本）

- 资格证明文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

年   月   日

- 2、商务/技术文件的封面格式：

正本（或副本）

商  务

- 技  术

文

件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

年   月   日

- 3、报价文件的封面格式：

正本（或副本）

- ×××（投标人名称）

报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

授权代表签字：

年  月  日

- 三、资格证明文件、报价文件、商务技术文件目录及内容

- 3.1资格证明文件包括：

1）磋商声明函（格式见第六章）；

2）营业执照副本（三证合一或五证合一）复印件；

3）法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书（格式见第六章）；

4）投标人最近依法缴纳税收的完税凭证复印件或者不征（免征）税收证明书；

5）投标人最近依法缴纳社保费的凭证复印件或者不征（免征）社保费证明书；

6）“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn、“中国政府采购网”www.ccgp.gov.cn查询结果；

7）中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函（格式见附件，如有）及证明材料。

- 8）其他证明材料（如有）。

- 3.2报价文件包括：

1）初次报价表（格式见附件）；

2）报价明细表（格式见附件）；

3）投标人需要说明的其他文件和说明。

- 3.3商务技术文件包括：

1）磋商声明书（格式见附件）；

- 2）供应商情况一览表（格式见附件）；

3）项目理解；

4）业务流程设计；

5）项目实施保障；

6）培训管理；

7）质量控制；

8）内部管理制度；

9）安全保密；

10）合理化建议及承诺；

11）体系认证证书；

12）同类项目业绩（格式见附件）；

13）统计类软件著作权；

14）统计电子台账演示（详见U盘展示）；

15）服务智能化管理平台演示（详见U盘展示）；

16）售后服务保障；

17）优惠承诺；

18）拟投入项目组成员（格式见附件）；

19）后备核查团队；

20）商务响应表（格式见附件）；

21）技术服务响应表（格式见附件）；

22）招标代理服务费承诺函（格式见附件）；

23）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

24）根据评分表及项目需求情况，自行添加相关表格及资料。

以上磋商响应文件组成内容中的复印件均须CA签章。

- 附件1

- 磋 商 声 明 函

致：                  ：

（投标人名称）系中华人民共和国合法单位，单位地址                        。

我                  （姓名）系                  （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的             项目的磋商，为便于贵方公正、择优地确定成交人及其磋商项目的服务，我方就本次磋商有关事项郑重声明如下：

- 1、我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的；

2、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

- 3、我方此次向贵方提供的服务是         。

4、我方最近三年内的被公开披露或查处的违法违规行为有：

5、我方承诺：最近三年我方无行贿犯罪行为，若我方成交，愿意接受社会监督和检察院调查，若与我方承诺不符，可免除我方成交人资格。

- 6、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

法定代表人签字：

投标人盖章：

年    月    日

- 附件2

法定代表人有效身份证明书

（姓名）是                 （单位全称）的法定代表人，身份证号码为                  。

特此证明。

投标人：                  （盖章）

法定代表人或其授权代理人（签名或盖章）

日期：    年   月   日

——————————————————————————————————

有效身份证明扫描件粘贴处

- 附件3

法定代表人授权委托书

致:                    （招标采购单位名称）

本授权委托书声明，我          （姓名）系                        （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位的在职职工              （姓名）为我单位代理人，以本单位的名义参加                                 （采购代理机构名称）组织的                                   （项目名称）的投标活动。被授权代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

被授权人无转委托权，特此委托。

授权代理人：                      （ 签字）

身份证号码：

职务：

投标人：                           （盖章）

法定代表人：                 （签名或盖章）

日期：    年   月   日

授权代理人有效身份证明扫描件粘贴处

- 附件4

【本项目专门面向中小型、微型企业】

# 中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（软件和信息技术服务业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

说明：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。为本项目提供服务的企业按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）的所属行业分类为 软件和信息技术服务业 。

2、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。各行业划型标准为：

- （一）农、林、牧、渔业

营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

- （二）工业

从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业;从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业;从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

- （三）建筑业

营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业;营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业;营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

- （四）批发业

从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业;从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业;从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

- （五）零售业

从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业;从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

- （六）交通运输业

从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。

- （七）仓储业

从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

- （八）邮政业

从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

- （九）住宿业

从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

- （十）餐饮业

从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

- （十一）信息传输业

从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

- （十二）软件和信息技术服务业

从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

- （十三）房地产开发经营

营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

- （十四）物业管理

从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

- （十五）租赁和商务服务业

从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

- （十六）其他未列明行业

从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

- 附件5

残疾人福利性单位声明函

【非残疾人福利单位的不用提供】

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加               单位的	           项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

授权委托人签字：

日期：

注：提供社保缴纳人员名单、录用的残疾人的《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证(1至8级)》复印件。

- 附件6

- 初 次 报 价 表

项目名称：安吉县基层统计第三方服务（2025-2026年度）采购项目

项目编号：AJLB-CS2025-046B

| 序号 | 服务名称 | 项目负责人 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安吉县基层统计第三方服务（2025-2026年度）采购项目 |  |
| 初次报价总价 | 大写：人民币 元（小写：¥ ） |  |

▲说明：

1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则响应文件无效。

2、初次报价不公开，不提供此表格的将视为没有实质性响应磋商文件。

- 3、投标人报价以最终报价为准。

- 投标人全称：（盖章）

授权代表：（签字）

日期：   年   月   日

附件7

报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 内容 | 单位及数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 合计金额（应与初次报价表中的投标总价相一致） |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：

注：1、本表格仅提供了样表格式，投标人可根据实际情况自行编制；

2、投标报价需包括有关本项目开展所需的一切与本项目有关的费用。

- 附件8

同类业绩

项目名称：安吉县基层统计第三方服务（2025-2026年度）采购项目

项目编号：AJLB-CS2025-046B

| 序号 | 采购人 | 项目内容 | 合同日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：

注：提供评分标准中要求的佐证材料，要求清晰可辨，否则不得分。

- 附件9

投入本项目服务工作人员一览表（如需）

项目名称：安吉县基层统计第三方服务（2025-2026年度）采购项目

项目编号：AJLB-CS2025-046B

| 姓 名 | 本项目任 岗 位 | 年龄 | 性别 | 专 业 | 职 称与证书 | 安排上岗起止时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明： |  |  |  |  |  |  |  |

投标人全称：（盖章）

授权代表或法定代表人签名：

日期：   年   月   日

注：1、列入本表人员如要更换，需经采购单位同意。擅自更换或不到位属违约行为。

- 2、本表格格式若不符合投标人实际情况，可自行添加或修改。

- 附件11

投入本项目负责人一览表（如需）

项目名称：安吉县基层统计第三方服务（2025-2026年度）采购项目

项目编号：AJLB-CS2025-046B

| 姓名 |  | 性别 |  | 出生年月 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文化程度 |  | 职称 |  | 职务 |  |
| 专业 |  | 专业年限 |  | 联系电话 |  |
| 在本项目中担任的岗位职务 |  |  | 通讯地址 |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| 实施地点 |  |  |  |  |  |
| 项目时间 |  |  |  |  |  |
| 担任职务 |  |  |  |  |  |
| 其他情况 |  |  |  |  |  |

投标人全称：（盖章）

授权代表或法定代表人签名：

注：

1、应附本人身份证、学历证明、职称证书。

2、表格如不符合本单位情况，可稍作修改，行数不够可自行添加。

- 附件12

投标人情况一览表（如需）

项目名称：安吉县基层统计第三方服务（2025-2026年度）采购项目

项目编号：AJLB-CS2025-046B

| 单位名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  |  |  |
| 地址、邮编 |  |  |  |  |
| 主要业务范围 |  |  |  |  |
| 企业性质 |  |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |
| 单位职工人数（人） | 高级职称 | 中级职称 | 初级职称 | 其他 |
| 获奖情况 (荣誉) |  |  |  |  |
| 单位概况 |  |  |  |  |

授权代表签名：

投标人盖章：                                     年    月　 日

说明：本表格可视情形添加或删减。除表格外，可另附文字、图片等情况加以说明。

- 附件13

商务响应表

项目名称：安吉县基层统计第三方服务（2025-2026年度）采购项目

项目编号：AJLB-CS2025-046B

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

授权代表签名：

投标人全称（盖章）：                             年    月　 日

注：本表格为商务响应表情况表，不填写视同完全响应招标文件要求。此表可在不改变格式的情况下可自行制作。

- 附件14

技术服务响应表

项目名称：安吉县基层统计第三方服务（2025-2026年度）采购项目

项目编号：AJLB-CS2025-046B

| 项目 | 招标文件要求 | 偏离情况 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

授权代表签名：

投标人盖章：

年    月    日

注：1、偏离情况填正偏离、负偏离、无偏离。

2、本表格为技术服务响应表情况表，不填写视同完全响应招标文件要求。此表可在不改变格式的情况下可自行制作。

- 附件15

招标代理服务费承诺函

湖州安吉立标招标代理有限公司：

根据安吉县基层统计第三方服务（2025-2026年度）采购项目（项目编号：AJLB-CS2025-046B）磋商文件规定，一旦我公司中标，由我公司全额支付本项目的招标代理服务费，在我公司收到成交通知书后当日一次性向贵公司缴清。

本承诺函自开标之日起至本次采购期满有效。

投标人名称：                  （盖章）

法定代表人或其授权代理人（签字或盖章）：

日期：2025年   月   日

附件16

投标人自评分索引表

投标人全称（公章）：

| 评分项目 | 投标文件对应资料 | 自评分 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 对应第四章评分办法及评分标准（报价除外） |  |  |  |
| …… |  |  |  |

法定代表人或其授权代理人签字或盖章：

日期：    年  月   日